## Sheet1
Nr. crt. | Judet | UAT | Numar Anexa 4 Beneficiar | Data Anexa 4 Beneficiar | Nr. Data Anexa 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Nr MDLPA cerere finanțare | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | Valoarea totala a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitata ptr decontare | Progres | Proiectant | Executant
1 | SUCEAVA | BOGDĂNEȘTI | 1582 | 2023-04-24 | ASA4-856 / 24.04.2023 ora 10:12 | Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bogdănești, județul Suceava | 124806 / 15.10.2021 ora 11:54 | 1245 | 946 | 2023-04-04 | 12499800 | 12000000 | 351050 | 2,93% | S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L.
2 | BACĂU | DĂMIENEȘTI | 2006 | 2023-04-24 | ASA4-858 / 24.04.2023 ora 11:16 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dămienești, județul Bacău | AS-704 / 07.02.2022 ora 19:47 | 10080 | 751 | 2023-03-13 | 9813878.09 | 9500000 | 321300 | 3,27% | S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL
3 | BUCUREȘTI | SECTORUL 4 | 561 | 2023-04-24 | ASA4-860 / 24.04.2023 ora 12:28 | Construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele - B-dul. Metalurgiei - B-dul. Alexandru Obregia | 119399 / 5.10.2021 ora 14:30 | 527 | 10 | 2022-09-12 | 138548875.65 | 25000000 | 2225260.04 | 71% | Asocierea SC ALPENSIDE SRL (lider de asociere), DOMARCONS SRL (asociat 1), SC TANCRAD SRL (asociat 2), SC IRIMAT CONS SRL (asociat 3), SC DRUM CONCEPT SRL (asociat 4) | Pentru Contract Subsecvent nr. 14/17.03.2022, Contract Subsecvent nr. 17/17.03.2022 - Asocierea SC ALPENSIDE SRL (lider); Pentru CS nr. 10/19.05.2022 - Asocierea Concelex SRL (lider)
4 | CARAȘ-SEVERIN | IABLANIȚA | 3082 | 2023-04-24 | ASA4-861 / 24.04.2023 ora 12:59 | Modernizare drumuri vicinale în comuna Iablanița, județul Caraș - Severin | AS-2904 / 11.02.2022 ora 15:15 | 12259 | 658 | 2023-03-06 | 9216914.36 | 8534211.36 | 761005 | 11,75% | SC M.G.M. DESIGN SRL | -
5 | OLT | SCORNICEȘTI | 7107 | 2023-04-24 | ASA4-862 / 24.04.2023 ora 14:09 | Modernizare străzi în localitatea Scornicești, județul Olt - aproximativ 12 km | AS-1849 / 10.02.2022 ora 15:39 | 11313 | 181 | 2022-12-12 | 19270818.82 | 12649664.58 | 1389931.63 | 25% | SC ORIZONTURI 2025 SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
6 | BACĂU | PÂNCEȘTI | 1661 | 2023-04-24 | ASA4-864 / 24.04.2023 ora 14:53 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Pânceşti, județul Bacău | 127276 / 20.10.2021 ora 14:14 | 1692 | 600 | 2023-02-27 | 4235192.78 | 3999810.78 | 157200 | 5,08% | S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.
7 | OLT | IANCU JIANU | 2279 | 2023-04-24 | ASA4-865 / 24.04.2023 ora 15:03 | Înființare sistem de canalizare în satele Dobriceni și Preoțesti, județul Olt | AS-636 / 07.02.2022 ora 14:28 | 10000 | 712 | 2023-03-07 | 10498606.19 | 10304877.28 | 1891441.13 | 38,19% | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC BUILDING CONSTRUCTION MEA SRL
8 | HARGHITA | CORUND | 3822 | 2023-04-25 | ASA4-868 / 25.04.2023 ora 10:02 | Modernizarea drumului comunal DC 36, în Comuna Corund, județul Harghita | 116265 / 28.9.2021 ora 19:49 | 268 | 231 | 2022-12-20 | 15844376.86 | 13451663.49 | 186650.82 | Proiectul tehnic a fost elaborat si verificat, Lucrările de execuție au fost începute, Ordinul de începere fiind emis începând cu data 16.03.2023. La data prezentei au fost executate 217 m rigola carosabila. Stadiul fizic executat este de 1,4% | RAIN FOREST PROIECT SRL | Asocierea S.C. ING SERVICE S.R.L.- S.C. VIADUCT S.R.L., prin leader de asociere SC ING SERVICE SRL
9 | ALBA | BLAJ | 26400 | 2023-04-25 | ASA4-869 / 25.04.2023 ora 10:04 | Realizare drum comunal DC203 Blaj-Fliteşti-Deleni-Obârşie | 125028 / 15.10.2021 ora 14:15 | 1288 | 11 | 2022-09-15 | 13029883.93 | 4398633.93 | 1954055.16 | 82% | SC Drumasco SRL | SC Prenis srl
10 | ARGEȘ | BOTENI | 1547 | 2023-04-25 | ASA4-870 / 25.04.2023 ora 11:23 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Boteni, județul Argeș | AS-1512 / 10.02.2022 ora 12:27 | 11132 | 77 | 2022-11-08 | 17663153.68 | 15000000 | 1065005.67 | 56,5% | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
11 | HUNEDOARA | BUCEȘ | 1013 | 2023-04-25 | ASA4-873 / 25.04.2023 ora 13:39 | Modernizare drumuri comunale și vicinale în Comuna Buceș, județul Hunedoara | 132488 / 27.10.2021 ora 11:15 | 2514 | 167 | 2022-12-07 | 18878472.28 | 9800000 | 310114 | 1,72 % | SC GEVIS PROTEAM SRL | SC APC HARD CONSTRUCT SRL
12 | HUNEDOARA | GURASADA | 714 | 2023-04-25 | ASA4-876 / 25.04.2023 ora 15:09 | Modernizare drumuri, străzi și ulițe de interes local în comuna Gurasada, județul Hunedoara | 134420 / 29.10.2021 ora 12:11 | 3420 | 602 | 2023-02-27 | 7243338.1 | 6835959.45 | 412072.63 | 6,02% | SC GEVIS PROTEAM SRL | SC MANO SPRINT SRL
13 | NEAMȚ | DOLJEȘTI | 3301 | 2023-04-25 | ASA4-877 / 25.04.2023 ora 15:25 | Modernizare drumuri sătești în comuna Doljești, județul Neamț, - 9925 m | AS-249 / 02.02.2022 ora 11:43 | 9480 | 110 | 2022-11-17 | 13751093.79 | 11370608.1 | 2855622.32 | 21% | SC HIDRO PROJECT & CONSULTING SRL | SC DANLIN XXL SRL
14 | VÂLCEA | GOLEȘTI | 3377 | 2023-04-25 | ASA4-882 / 25.04.2023 ora 20:20 | Înființare sistem de canalizare menajeră în comuna Golești, județul Vâlcea | 136550 / 2.11.2021 ora 10:44 | 4329 | 190 | 2022-12-13 | 17665821.81 | 15000000 | 1306500.98 | 20,00% | S.C.INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. STEMA GRUP S.R.L.
15 | BUZĂU | ULMENI | 2925 | 2023-04-24 | ASA4-885 / 26.04.2023 ora 09:26 | Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră și stație de epurare în satele Ulmeni si Vâlcele, comuna Ulmeni, județul Buzău | 131546 / 26.10.2021 ora 10:18 | 2435 | 312 | 2023-01-13 | 21832500.24 | 21193930.24 | 660096.27 | 3,11% | SC STRUCTI PUNCT SRL | SC MEGA EDIL SRL
16 | NEAMȚ | PĂSTRĂVENI | 3302 | 2023-04-26 | ASA4-888 / 26.04.2023 ora 10:16 | Înființare rețea de alimentare cu apă în sat Rădeni, comuna Păstrăveni, județul Neamț | 139583 / 4.11.2021 ora 13:14 | 6384 | 860 | 2023-03-27 | 4725470.72 | 4421433.78 | 138760 | S-au executat urmatoarele servicii: intocmire proiect tehnic de executie si verificare tehnica MLPAT DTAC, Pth DDEe | SC Constan Construct SRL Iasi | suntem in faza de licitatie executie lucrari
17 | NEAMȚ | VÂNĂTORI-NEAMȚ | 2389 | 2023-04-25 | ASA4-889 / 26.04.2023 ora 10:23 | “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț | AS-953 / 08.02.2022 ora 18:00 | 10409 | 158 | 2022-12-05 | 19917172.72 | 11536806.37 | 1583499.94 | 90,11% | SC ALIDO PROIECT SRL | SC CONEST S.A
18 | BOTOȘANI | MIHAI EMINESCU | 5522 | 2023-04-26 | ASA4-890 / 26.04.2023 ora 10:24 | Reabilitare și modernizare prin asfaltare drumuri comunale și sătești în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani | 119906 / 6.10.2021 ora 12:18 | 595 | 117 | 2022-11-21 | 20564440.8 | 20000000 | 400431.5 | 1% | Viacons SRL | Cornells Floor SRL
19 | MARAMUREȘ | TÂRGU LĂPUȘ | 6885 | 2023-04-26 | ASA4-891 / 26.04.2023 ora 15:33 | Modernizare drumuri și ulițe în satele aparținătoare orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș: Boiereni, Borcut, Dămăcușeni, Dobricu Lăpușului, Dumbrava, Fântânele, Groape, Inău, Răzoare, Rogoz, Rohia, Stoiceni | 138406 / 3.11.2021 ora 14:38 | 5619 | 409 | 2023-01-31 | 18242698.09 | 17900000 | 291550 |  | SC PLANIMOB CAD SRL
20 | MEHEDINȚI | ȘIMIAN | 8310 | 2023-04-26 | ASA4-892 / 26.04.2023 ora 16:05 | Astfaltare străzi în comuna Șimian, satele Șimian, Cerneți, Dudașu, Poroina și Erghevița-județul Mehedinți | AS-1686 / 10.02.2022 ora 14:12 | 11260 | 919 | 2023-04-03 | 29879171.28 | 20000000 | 9322672.75 |  | ASOCIEREA ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA LIDER SI SC MIROX PROIECT SRL ASOCIAT | ASOCIEREA ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA LIDER SI SC MIROX PROIECT SRL ASOCIAT
21 | IAȘI | GOLĂIEȘTI | 2033 | 2023-04-27 | ASA4-896 / 27.04.2023 ora 10:08 | Modernizare drumuri în comuna Golăiești, județul Iași | AS-846 / 08.02.2022 ora 13:36 | 10284 | 577 | 2023-02-23 | 10613986.97 | 9000000 | 1393641.56 | 26,88% | REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL | ENVIRO CONSTRUCT SRL
22 | MARAMUREȘ | ASUAJU DE SUS | 1202 | 2023-04-27 | ASA4-897 / 27.04.2023 ora 10:11 | Înființare sistem de canalizare menajera în comuna Asuaju de Sus, județul Maramureș | 139848 / 4.11.2021 ora 14:42 | 4100 | 692 | 2023-03-07 | 15219204.88 | 14934126.87 | 127330 | Proiect Tehnic finalizat | S.C DIARCRISTAL S.R.L
23 | SĂLAJ | HOROATU CRASNEI | 2915 | 2023-04-27 | ASA4-898 / 27.04.2023 ora 10:15 | Modernizare drum comunal DC 70 C în comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj | 129940 / 25.10.2021 ora 11:26 | 2213 | 21 | 2022-10-04 | 5825318.76 | 5499258.76 | 94010 | 1,73% | SC PROIECTURA OCTO SRL
24 | ALBA | CÂLNIC | 2748 | 2023-04-27 | ASA4-899 / 27.04.2023 ora 10:15 | Alimentare cu apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic, județul Alba | 141252 / 5.11.2021 ora 12:28 | 6815 | 1 | 2022-08-23 | 1564505.33 | 1517523.61 | 276631.85 | 57,52% | SC APA CTTA SA | SC DINAMIC INSTAL SRL
25 | CARAȘ-SEVERIN | POJEJENA | 1946 | 2023-04-27 | ASA4-900 / 27.04.2023 ora 10:31 | Modernizare străzi în localitatea Radimna, comuna Pojejena, județul Caraș - Severin | 142417 / 5.11.2021 ora 22:35 | 8214 | 532 | 2023-02-16 | 8662573 | 8441398.01 | 118050 | 1,13% | SC ALPHA ENGINEERING SRL
26 | TELEORMAN | BRAGADIRU | 1750 | 2023-04-27 | ASA4-910 / 27.04.2023 ora 13:16 | Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Bragadiru, județul Teleorman | AS-1005 / 09.02.2022 ora 10:43 | 9740 | 122 | 2022-11-21 | 25308366.67 | 14000000 | 445000 | 3,15% | S.C. DONAU INFRASTRUCTURA S.R.L. | S.C. MARA PROD COM S.R.L.
27 | BUZĂU | CĂNEȘTI | 1 | 2023-04-28 | ASA4-917 / 28.04.2023 ora 08:57 | Modernizare drum comunal DC92 Negoșina-Cănești, comuna Cănești, județul Buzău | AS-882 / 08.02.2022 ora 14:35 | 10324 | 874 | 2023-03-28 | 11290357.71 | 8000000 | 1133526.41 | 11% | SC DRUM DESIGN SRL Focsani | SC LAMCON ART SRL Buxcuresti
28 | OLT | COLONEȘTI | 1674 | 2023-04-28 | ASA4-921 / 28.04.2023 ora 10:49 | Modernizarea drumurilor de interes local zona DC165, comuna Colonești, județul Olt – rest de executat | AS-2228 / 11.02.2022 ora 10:36 | 11729 | 569 | 2023-02-21 | 4824017.02 | 4780202.23 | 437632.84 | 25% | SC IPTANARG CONSTRUCT SRL | SC BARBARY DACIMAR CONS SRL
29 | OLT | BÂRZA | 1593 | 2023-04-28 | ASA4-931 / 28.04.2023 ora 11:39 | Extindere rețea canalizare în comuna Bârza, județul Olt | AS-1403 / 10.02.2022 ora 11:05 | 11037 | 150 | 2022-11-28 | 14559918.06 | 14076998.47 | 2799067.02 | 38,78% | BOGEN ENGINEERING SRL | BUGARU TRANS SRL
30 | MEHEDINȚI | ȘIȘEȘTI | 419 | 2023-04-25 | ASA4-934 / 28.04.2023 ora 12:05 | Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din comuna Șișești, județul Mehedinți | 143511 / 8.11.2021 ora 14:49 | 8776 | 811 | 2023-03-21 | 8843749.85 | 8495689 | 518436.35 | 5,86% | SC EDIL CONS GENERAL SRL
31 | CARAȘ-SEVERIN | ARMENIȘ | 5844 | 2023-04-28 | ASA4-935 / 28.04.2023 ora 12:11 | Modernizare drum comunal DC 23, străzi și drumuri vicinale în comuna Armeniș, județul Caraș - Severin | 128389 / 21.10.2021 ora 17:18 | 1931 | 741 | 2023-03-13 | 14922291 | 14400000 | 511581 | 4,93% | SC WERK INTERNATIONAL SRL | -
32 | SIBIU | LOAMNEȘ | 2687 | 2023-04-28 | ASA4-936 / 28.04.2023 ora 12:43 | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu | 141020 / 5.11.2021 ora 11:33 | 7339 | 60 | 2022-11-01 | 16207553.1 | 10500000 | 623430.22 | 31,21% | SC NOI SRL | SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
33 | VÂLCEA | STROEȘTI | 2399 | 2023-04-28 | ASA4-938 / 28.04.2023 ora 12:51 | Înființare rețea canalizare în comuna Stroești, județul Vâlcea | 128587 / 22.10.2021 ora 10:03 | 1948 | 88 | 2022-11-10 | 64501383.35 | 15000000 | 1287042.58 | 15% | SC AVACOM SRL | SC EUROPAN PROD SA
34 | MEHEDINȚI | PĂDINA | 1082 | 2023-04-28 | ASA4-939 / 28.04.2023 ora 13:18 | Modernizarea infrastructurii de transport în comuna Pădina, judeţul mehedinţi - etapa I | AS-2652 / 11.02.2022 ora 13:42 | 12145 | 918 | 2023-04-03 | 7711690.21 | 7214422.05 | 303537.47 | 3,97% | SC EDIL CONS GENERAL SRL
35 | ARGEȘ | CIOFRÂNGENI | 2371 | 2023-04-27 | ASA4-940 / 28.04.2023 ora 13:24 | Modernizare infrastructură rutieră de interes local, în comuna Ciofrângeni, județul Argeș | AS-3220 / 12.02.2022 ora 11:52 | 12605 | 702 | 2023-03-07 | 15544999.77 | 14999035.07 | 255950 | 5% | S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
36 | SIBIU | ALMA | 747 | 2023-04-28 | ASA4-943 / 28.04.2023 ora 14:18 | Reabilitarea și modernizare drumuri în localitățile Smig și Giacăș, comuna Alma, județul Sibiu | 137107 / 2.11.2021 ora 14:41 | 4472 | 769 | 2023-03-15 | 8286790 | 8000000 | 116025 | 1,40% | MODERN PROIECT SRL
37 | NEAMȚ | BRUSTURI | 2392 | 2023-04-28 | ASA4-944 / 28.04.2023 ora 14:27 | Modernizare rețea de străzi de interes local în comuna Brusturi, judetul Neamț | AS-706 / 08.02.2022 ora 09:12 | 9516 | 228 | 2022-12-20 | 5273700.03 | 3400825.35 | 332623.1 | 1% | S.C. AQUA PROJECT S.R.L.
38 | SUCEAVA | ZAMOSTEA | 1634 | 2023-04-28 | ASA4-945 / 28.04.2023 ora 15:02 | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comuna Zamostea, județul Suceava | 119528 / 5.10.2021 ora 15:54 | 535 | 651 | 2023-03-03 | 13183306.13 | 10000000 | 261800 | 2,62% | SC NORD STUDIO SRL
39 | TELEORMAN | SILIȘTEA-GUMEȘTI | 1935 | 2023-04-28 | ASA4-946 / 28.04.2023 ora 15:05 | Extindere rețea de apă și canalizare, branșamente și racorduri la proprietăți, comuna Siliștea-Gumești, jud. Teleorman | AS-354 / 03.02.2022 ora 12:26 | 9401 | 662 | 2023-03-06 | 8339375.62 | 8009215.88 | 289170 | 3,47% | SC MODUL PROIECT SA
40 | VASLUI | POIENEȘTI | 2674 | 2023-04-28 | ASA4-947 / 28.04.2023 ora 16:00 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Poienești, județul Vaslui | 133374 / 28.10.2021 ora 11:29 | 3046 | 724 | 2023-03-09 | 20010012.58 | 10950000 | 6147384.1 | 26% | DRUM DESIGN SRL | TRANSMIR SRL
[6 empty] | TOTAL | [6 empty] | 45056089.34