## Sheet1
Nr. crt. | Județ | UAT | Numar Anexa 4 Beneficiar | Data Anexa 4 Beneficiar | Nr. Data Anexa 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Nr MDLPA cerere finanțare | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | Valoarea totala a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitata ptr decontare | Progres | Proiectant | Executant
1 | ALBA | CETATEA DE BALTĂ | 12570 | 2023-07-26 | ASA4-2564 / 26.07.2023 ora 10:22 | Înfiinţarea reţelei de canalizare menajeră în comuna Cetatea de Baltă, judeţul Alba | AS-3637 / 14.02.2022 ora 14:14 | 12973 | 1441 | 2023-06-06 | 44011124 | 43000000 | 535500 |  | S.C GPT SMART PARTNER SRL TARGU-MURES
2 | ALBA | CIUGUD | 5270 | 2023-07-27 | ASA4-2600 / 27.07.2023 ora 13:00 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugud | 117893 / 1.10.2021 ora 11:47 | 306 | 1474 | 2023-06-09 | 12243680 | 12000000 | 142800 |  | SEMPER IDEM SRL
3 | ARAD | GHIOROC | 5312 | 2023-07-28 | ASA4-2638 / 28.07.2023 ora 14:56 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local, sat Cuvin, sat Ghioroc și sat Miniș, comuna Ghioroc, județul Arad | 136674 / 2.11.2021 ora 11:41 | 4449 | 1755 | 2023-07-11 | 8692079.61 | 8293429.61 | 179754.22 | 1,77% | S.C VSOPTM S.R.L.
4 | ARAD | GHIOROC | 5313 | 2023-07-28 | ASA4-2639 / 28.07.2023 ora 15:12 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local, sat Miniș și sat Ghioroc, județul Arad | 136676 / 2.11.2021 ora 11:43 | 4431 | 1023 | 2023-04-12 | 7105220.39 | 6706570.39 | 177443.6 | 2,3279% | S.C. SEMPER IDEM SRL
5 | ARGEȘ | ALBOTA | 4617 | 2023-07-26 | ASA4-2590 / 26.07.2023 ora 17:03 | Modernizare drumuri locale în comuna Albota | AS-1272 / 09.02.2022 ora 16:56 | 10799 | 83 | 2022-11-10 | 11523603.33 | 9254893.48 | 1403736.91 | 13,81655% | Forum Proiect Invest SRL | Constructii Drumuri si Lucrari de Arta SRL
6 | ARGEȘ | TIGVENI | 4390 | 2023-07-28 | ASA4-2633 / 28.07.2023 ora 13:08 | Modernizare drumuri în satele comunei Tigveni | AS-147 / 01.02.2022 ora 11:27 | 9325 | 629 | 2023-02-28 | 14257888.27 | 13828993.02 | 4591567.26 | 73,48% | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL | SC CG CONSTRUCTII DRUMURI CURTEA DE ARGES SRL
7 | BACĂU | Județul BACĂU prin Consiliul Județean BACĂU | 20072 | 2023-07-19 | ASA4-2626 / 28.07.2023 ora 11:26 | Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119, Bacău - Faraoani, km. 1+680 - km. 12+300 (tronson Sărata - Nicolae Bălcescu, km. 4+400 - km. 10+466), județul Bacău | AS-1463 / 10.02.2022 ora 11:41 | 11072 | 819 | 2023-03-21 | 20731224.53 | 19118166.83 | 2392210.48 | 54,68% | S.C. INTERPROIECT S.R.L. | Asocierea formata din: SC Mavgo Holding SRL - lider de asociere si SC Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL - asociat
8 | BIHOR | BORȘ | 3818 | 2023-07-28 | ASA4-2636 / 28.07.2023 ora 14:00 | Retehnologizare și modernizare stație de epurare sat Sântion, comuna Borș, județul Bihor | 132193 / 26.10.2021 ora 16:25 | 2172 | 66 | 2022-11-03 01:00 | 4751197.2 | 4429731.54 | 448113.17 | 9,94% | SC Tisoti Exim SRL | SC Simbac SA
9 | BOTOȘANI | CORDĂRENI | 2384 | 2023-07-21 | ASA4-2531 / 24.07.2023 ora 15:23 | Modernizare drumuri comuna Cordăreni, județul Botoșani | 137822 / 3.11.2021 ora 10:59 | 5282 | 1366 | 2023-05-22 | 15149189.24 | 10000000 | 311063.62 | PROCENT 2,05%, VALOARE TOTALA 311.063,62 LEI | SC NEFERTITTI SRL | IN PROCEDURA DE ACHIZITIE
10 | BOTOȘANI | MIHAI EMINESCU | 452 | 2023-07-25 | ASA4-2546 / 25.07.2023 ora 12:26 | Reabilitare și modernizare prin asfaltare drumuri comunale și sătești în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani | 119906 / 6.10.2021 ora 12:18 | 595 | 117 | 2022-11-21 | 20564440.8 | 20000000 | 3752146.74 | 55,91% | VIACONS SRL | CORNELL S FLOOR SRL
11 | BRAȘOV | BECLEAN | 5152 | 2023-07-25 | ASA4-2559 / 25.07.2023 ora 18:29 | Extindere rețea de canalizare și stație de epurare sat Beclean și Luța, comuna Beclean, județul Brașov | AS-709 / 08.02.2022 ora 09:27 | 9837 | 308 | 2023-01-13 | 11798730.67 | 8000000 | 1175777.72 | 53,71% | SC VIS PROIECT SRL | SC GOPRO INFRASTRUCTURE SRL
12 | BRĂILA | BORDEI VERDE | 3702 | 2023-07-25 | ASA4-2550 / 25.07.2023 ora 13:13 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bordei Verde, județul Brăila | 130360 / 25.10.2021 ora 13:38 | 2273 | 1079 | 2023-04-20 | 12434477.33 | 12000000 | 252526.33 | 3% | SC Zitella Project SRL
13 | BRĂILA | CHISCANI | 10145 | 2023-07-26 | ASA4-2587 / 26.07.2023 ora 15:53 | Modernizare străzi cartier Chiscani, sat Chiscani comuna Chiscani, județul Brăila | 136621 / 2.11.2021 ora 11:21 | 4517 | 886 | 2023-03-28 | 16126483.49 | 15623228.49 | 708518.3 | 4,40% | EURO BUILDING SRL | EURO BUILDING SRL
14 | BRĂILA | MOVILA MIRESII | 4815 | 2023-07-26 | ASA4-2591 / 26.07.2023 ora 23:11 | Modernizare străzi în localitatea Movila Miresii, comuna Movila Miresii | 142577 / 7.11.2021 ora 1:08 | 8364 | 1460 | 2023-06-08 | 6620263.53 | 6221613.53 | 196350 | 4,22% | SC ADD GLOBAL DESIGN SRL | ASOCIEREA SC TANCRAD SRL - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL
15 | BUZĂU | RACOVIȚENI | 1545 | 2023-07-28 | ASA4-2630 / 28.07.2023 ora 12:33 | Modernizare drumuri locale în comuna Racovițeni, județul Buzău | 132617 / 27.10.2021 ora 12:37 | 2786 | 455 | 2023-02-07 | 14085777.27 | 8000000 | 2101187.79 | 17,79% | GALAXIS MEDIA SRL | KEYBOARD SRL
16 | CARAȘ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 2355 | 2023-07-24 | ASA4-2521 / 24.07.2023 ora 09:31 | Racorduri canalizare în localitatea Ciclova Română, județul Caraș - Severin | 131987 / 26.10.2021 ora 14:24 | 2571 | 503 | 2023-02-13 | 2369220.4 | 2328948.4 | 253712.87 | 22% | SILVIU PROCON DESIGN SRL | LEGO EXCLUSIVE CONS SRL
17 | CĂLĂRAȘI | OLTENIȚA | 43331 | 2023-07-21 | ASA4-2522 / 24.07.2023 ora 11:13 | Modernizare străzi fără fundație în municipiul Oltenița | AS-1311 / 10.02.2022 ora 09:01 | 10091 | 45 | 2022-10-21 | 5830112.71 | 5659158.9 | 890831.68 | 15,21% | SC RALEX PROIECT CONSTRUCT SRL | SC UNION BUSINESS COMPANY SRL
18 | CĂLĂRAȘI | FRĂSINET | 1156 | 2023-07-27 | ASA4-2606 / 27.07.2023 ora 14:18 | Modernizare străzi în sat Luptători şi sat Curăteşti, comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi | AS-2689 / 11.02.2022 ora 13:59 | 10399 | 165 | 2022-12-06 | 11706938.32 | 11255228.94 | 4035881.66 | 34,95% | KOMORA S.R.L. | MAGNUM CONTRANS S.R.L.
19 | CLUJ | BORȘA | 4054 | 2023-07-27 | ASA4-2620 / 28.07.2023 ora 10:17 | Înființare rețea de canalizare în localitățile Borșa și Borșa Cătun, comuna Borșa, județul Cluj | 138433 / 3.11.2021 ora 14:45 | 5683 | 1050 | 2023-04-18 | 14838670 | 14490000 | 1518189.66 | 10,48% | AQUA SERV SRL | AQUA PROCIV PROEICT SRL
20 | CLUJ | FRATA | 4902 | 2023-07-28 | ASA4-2628 / 28.07.2023 ora 12:00 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Soporu de Câmpie, comuna Frata, județul Cluj | 130108 / 25.10.2021 ora 12:27 | 2239 | 224 | 2022-12-20 | 18725542.88 | 18187392.07 | 1039500.91 | 5,72% | SC NAPOTECH PROIECT SRL | SC AQUA SERV SRL
21 | CONSTANȚA | POARTA ALBĂ | 8102 | 2023-07-25 | ASA4-2552 / 25.07.2023 ora 13:46 | Sistematizare infrastructură rutieră și pietonală în cartierele zona D și zona E din comuna Poarta Alba, județul Constanța | AS-1530 / 10.02.2022 ora 12:41 | 10955 | 1495 | 2023-06-12 | 53175995.37 | 10000000 | 1068620 | 2% | DRUM POD INVEST S.R.L | AUTOPRIMA SERV S.R.L
22 | CONSTANȚA | PANTELIMON | 7113 | 2023-07-25 | ASA4-2555 / 25.07.2023 ora 15:48 | Asfaltare drum comunal DC 75, comuna Pantelimon, județul Constanța | AS-284 / 02.02.2022 ora 14:17 | 9521 | 664 | 2023-03-06 | 6829091.31 | 3999860 | 119000 | 2,98% | Anarecom Regioserv SRL
23 | CONSTANȚA | OVIDIU | 2 | 2023-07-25 | ASA4-2557 / 25.07.2023 ora 17:23 | Reabilitare infrastructură rutieră în orașul Ovidiu, străzile Pescarilor, Poporului și A, județul Constanța | 128769 / 22.10.2021 ora 11:37 | 2000 | 361 | 2023-01-20 | 7260578.16 | 6649630.16 | 143395 | 5,89% | S.C. CONSULTANT PROIECT & MANAGEMENT S.R.L.
24 | CONSTANȚA | ISTRIA | 4626 | 2023-07-26 | ASA4-2580 / 26.07.2023 ora 15:13 | Reabilitare, modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă și branșamente în comuna Istria, satele Istria și Nuntași, județul Constanța | AS-1932 / 10.02.2022 ora 16:25 | 11493 | 328 | 2023-01-17 | 15342746.05 | 14848500 | 36141.01 | 5,46% | S.C. VEST INSTAL S.R.L. | S.C. GLOBAL PORTS'S SERVICES S.R.L.
25 | CONSTANȚA | CUMPĂNA | 14650 | 2023-07-26 | ASA4-2588 / 26.07.2023 ora 16:04 | Modernizare drumuri în comuna Cumpăna, județul Constanța - 7,2 km | AS-82 / 31.01.2022 ora 13:28 | 9227 | 152 | 2022-11-29 | 21809741.4 | 15000000 | 1730921.47 | 4% | Unicont Expert SRL
26 | DÂMBOVIȚA | VIȘINA | 6394 | 2023-07-26 | ASA4-2567 / 26.07.2023 ora 11:36 | Rețea de canalizare în satele Broșteni, Izvoru, Vișina din comuna Vișina, județul Dâmbovița | 123448 / 13.10.2021 ora 13:47 | 1033 | 28 | 2022-10-12 | 12121769.45 | 11896859.45 | 531598.17 | 6,12% | ECO ONE BASE SRL | SC SIRM GENERAL CONSTRUCT SRL
27 | DÂMBOVIȚA | VALEA LUNGĂ | 6221 | 2023-07-26 | ASA4-2569 / 26.07.2023 ora 12:30 | Modernizare străzi în comuna Valea Lungă, județul Dâmbovița în lungime de 4,4km | AS-677 / 07.02.2022 ora 15:44 | 9963 | 476 | 2023-02-10 | 4897614.44 | 4808364.44 | 562269.38 | 20,06% | S.C. VIANET S.R.L. | DRUPAS CONSTRUCTII S.R.L.
28 | DÂMBOVIȚA | ȘOTÂNGA | 12007 | 2023-07-27 | ASA4-2599 / 27.07.2023 ora 12:52 | Extindere rețele apă și rețele canalizare în comuna Șotânga, județul Dâmbovița | 143469 / 8.11.2021 ora 14:31 | 8744 | 79 | 2022-11-09 | 20648268.67 | 19904518.67 | 558110 | 3,71% | ASOCIEREA SC ROMOFFICE CONSTRUCT HOLDING AG SRL, SC ACETI SRL, SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL&ING PROIECT MANAGEMENT SRL | ASOCIEREA SC ROMOFFICE CONSTRUCT HOLDING AG SRL, SC ACETI SRL, SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL&ING PROIECT MANAGEMENT SRL
29 | DÂMBOVIȚA | ȘOTÂNGA | 12001 | 2023-07-27 | ASA4-2601 / 27.07.2023 ora 13:21 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Șotânga, județul Dâmbovița | AS-1137 / 09.02.2022 ora 13:55 | 9763 | 168 | 2022-12-07 | 9441905.34 | 9309815.34 | 905014.36 | 40,31% | SC ING PROIECT MANAGEMENT SRL | SC DRUPAS CONSTRUCTII SRL
30 | DÂMBOVIȚA | TÂRGOVIȘTE | 24798 | 2023-07-28 | ASA4-2625 / 28.07.2023 ora 11:25 | Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița: str. 9 Mai, aleea Virgil Drăghiceanu, aleea Grivița, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, bulevardul Independenței și bulevardul Libertății | 121894 / 11.10.2021 ora 12:10 | 822 | 378 | 2023-01-30 | 27805224.11 | 21539674.38 | 3630674.94 | 61,45% | ASOCIEREA S.C. GPK INFRASTRUCTURE DESIGN S.R.L. si S.C. DUBLEN ART S.R.L. | S.C. EUROCOGEN FILIALA ANINOASA S.R.L.
31 | DOLJ | DOBREȘTI | 1714 | 2023-07-25 | ASA4-2544 / 25.07.2023 ora 11:34 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dobrești, județul Dolj | 138968 / 4.11.2021 ora 9:16 | 6065 | 941 | 2023-04-04 | 7305931.87 | 7127193.87 | 1458454.08 | 24,95% | SC DELCAD CONSULTING SRL | SC MATSTE SRL
32 | DOLJ | VÂRTOP | 1073 | 2023-07-27 | ASA4-2603 / 27.07.2023 ora 14:00 | Modernizare drumuri locale în localitatea Vârtop, comuna Vârtop, județul Dolj | 134287 / 29.10.2021 ora 11:11 | 3398 | 1463 | 2023-06-08 | 12426613.41 | 7500000 | 1786930.37 | 12,93% | SC ASTINO SRL | SC STEMAD CONSTRUCT SRL
33 | GIURGIU | IZVOARELE | 3966 | 2023-07-28 | ASA4-2642 / 28.07.2023 ora 15:32 | Modernizare prin asfaltare străzi de interes local, comuna Izvoarele, județul Giurgiu | AS-2956 / 11.02.2022 ora 15:44 | 12388 | 99 | 2022-11-14 | 19992679.62 | 17500000 | 714190.79 | 78% | SC SILURUS MARKET SRL | SC KIRLIC GROUP SRL
34 | IAȘI | CUCUTENI | 1598 | 2023-07-26 | ASA4-2568 / 26.07.2023 ora 11:54 | Amenajare străzi în comuna Cucuteni, județul Iași | 126571 / 19.10.2021 ora 15:44 | 1544 | 428 | 2023-02-02 | 8299799 | 7500000 | 1940947.94 | 25,88% | SAMYX SMART SISTEM S.R.L. | CONSTRUCT&DRUM S.R.L.
35 | IAȘI | Județul IAȘI prin Consiliul Județean IAȘI | 5161 | 2023-07-27 | ASA4-2609 / 27.07.2023 ora 14:32 | Modernizare DJ 249D: intersecție DJ 249E – Moreni – Prisăcani - Măcărești– Grozești – intersecție DJ 244F de la km 7+660 – km 36+329 | AS-808 / 08.02.2022 ora 12:29 | 10009 | 618 | 2023-02-28 | 71605182.46 | 21832518.87 | 2882040.85 | 97,77% |  | Asocierea: SC EKY SAM SRL - SC DIMEX 2000 COMPANY SRL
36 | MARAMUREȘ | BICAZ | 1274 | 2023-07-24 | ASA4-2523 / 24.07.2023 ora 11:38 | Modernizare rețea stradală în comuna Bicaz, județul Maramureș | 138490 / 3.11.2021 ora 14:55 | 3638 | 1729 | 2023-07-07 | 8464958.19 | 8000000 | 8750 | Finalizare Proiect Tehnic | S.C EPUROM S..A
37 | MARAMUREȘ | STRÂMTURA | 3892 | 2023-07-24 | ASA4-2526 / 24.07.2023 ora 12:29 | Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Strâmtura, județul Maramureș | 140103 / 4.11.2021 ora 15:52 | 5296 | 1674 | 2023-07-03 | 11761677.72 | 10850000 | 13500 | Finalizare proiect tehnic | S.C DIARCRISTAL S.R.L
38 | MARAMUREȘ | STRÂMTURA | 3894 | 2023-07-24 | ASA4-2527 / 24.07.2023 ora 12:30 | Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Strâmtura, județul Maramureș | 140103 / 4.11.2021 ora 15:52 | 5296 | 1674 | 2023-07-03 | 11761677.72 | 10850000 | 283298.06 | Finalizare proiect tehnic | S.C DIARCRISTAL S.R.L
39 | MARAMUREȘ | SARASĂU | 2511 | 2023-07-24 | ASA4-2536 / 24.07.2023 ora 16:57 | Modernizare și asfaltare strada cetățea în comuna Sarasău, județul Maramureș | AS-1419 / 10.02.2022 ora 11:16 | 11032 | 1664 | 2023-07-03 | 6856124.88 | 6394999.88 | 2207928.3 | 34,19% | SC FOUR GRIP INVEST SRL | SC SEBI-MARC SRL
40 | MARAMUREȘ | SARASĂU | 2512 | 2023-07-24 | ASA4-2538 / 24.07.2023 ora 17:28 | Realizare racorduri la rețeaua de canalizare și branșamente la rețeaua de apă pentru gospodăriile din comuna Sarasău | 141352 / 5.11.2021 ora 12:48 | 7543 | 1537 | 2023-06-19 | 10434845.99 | 9998710.99 | 223363 | S-a realizat proiectul tehnic | SC FOUR GRIP INVEST SRL | SC SEBI MARC SRL
41 | MARAMUREȘ | SATULUNG | 8060 | 2023-07-25 | ASA4-2551 / 25.07.2023 ora 13:16 | Modernizare DC 65, comuna Satulung, județul Maramureș | AS-3679 / 14.02.2022 ora 14:49 | 12980 | 1173 | 2023-05-04 | 10632660.89 | 10154489.52 | 1734396.25 | Progresul proiectului este de 45,55% | S.C. ELCRIROM CONCEPT S.R.L. | S.C. BORABO FISH S.R.L.
42 | MARAMUREȘ | RONA DE JOS | 2299 | 2023-07-27 | ASA4-2593 / 27.07.2023 ora 10:44 | Modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Rona de Jos, județul Maramureș | 143777 / 8.11.2021 ora 16:47 | 8843 | 405 | 2023-01-31 | 13495209.21 | 12952114.21 | 260234 | Finalizare Proiect Tehnic | S.C PROEP S.R.L
43 | MEHEDINȚI | STÂNGĂCEAUA | 2324 | 2023-07-28 | ASA4-2643 / 28.07.2023 ora 15:35 | Modernizare drumuri comunale DC74(l=1478,0m) și drumuri sătești sat Breznicioara, comuna Stângăceaua, judeţul Mehedinţi | AS-3242 / 12.02.2022 ora 14:46 | 9120 | 1505 | 2023-06-12 | 4276117.15 | 4000000 | 152433.29 | 3,56% | SC EDIL CONS GENERAL SRL
44 | SĂLAJ | NĂPRADEA | 5095 | 2023-07-28 | ASA4-2631 / 28.07.2023 ora 12:34 | Modernizare strada Văii și construire pod peste vale în localitatea Cheud, comuna Năpradea, județul Sălaj | 131670 / 26.10.2021 ora 11:27 | 2470 | 708 | 2023-03-07 | 5969238.01 | 5634848.01 | 173740 | 2,91% | DRUM CONSULT SRL
45 | SIBIU | LOAMNEȘ | 4547 | 2023-07-27 | ASA4-2594 / 27.07.2023 ora 11:21 | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu | 141020 / 5.11.2021 ora 11:33 | 7339 | 60 | 2022-11-01 | 16207553.1 | 10500000 | 1937309.34 | 64,25% | SC NOI SRL | SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
46 | SUCEAVA | PREUTEȘTI | 5124 | 2023-07-24 | ASA4-2553 / 25.07.2023 ora 15:00 | Reabilitare modernizare drumuri de interes local în comuna Preutești, județul Suceava | 133418 / 28.10.2021 ora 11:52 | 2320 | 1446 | 2023-06-06 | 14852240 | 14500000 | 211870 | 1,46 | S.C.HLG PROIECT CONSTRUCT S.R.L.
47 | SUCEAVA | BOROAIA | 5119 | 2023-07-27 | ASA4-2595 / 27.07.2023 ora 11:33 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Boroaia, jud. Suceava | 127184 / 20.10.2021 ora 13:29 | 1637 | 380 | 2023-01-30 | 14827250 | 14500000 | 3915215.36 | 29,87% | S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. | S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L.
48 | TELEORMAN | ROȘIORI DE VEDE | 12872 | 2023-07-25 | ASA4-2540 / 25.07.2023 ora 10:24 | Modernizare străzi în municipiul Roșiori de Vede etapa 1, județul Teleorman | 127073 / 20.10.2021 ora 12:34 | 1627 | 1377 | 2023-05-23 | 10368609.35 | 9960220.22 | 168980 | 2% | SC Modul Proiect SA
49 | TELEORMAN | VÂRTOAPE | 2867 | 2023-07-21 | ASA4-2604 / 27.07.2023 ora 14:01 | Asfaltare drumuri sătești, 5 km, comuna Vârtoape, județul Teleorman | AS-3443 / 14.02.2022 ora 11:07 | 9329 | 1726 | 2023-07-06 | 9675353.57 | 9395703.57 | 290360 |  | SC EUPRO SRL | SC ECO STYLE OFFICE 1987 SRL
50 | TELEORMAN | VITĂNEȘTI | 2370 | 2023-07-26 | ASA4-2617 / 27.07.2023 ora 18:40 | Extindere rețea de distribuție apă potabilă în satul Schitu Poienari, comuna Vitănești, județul Teleorman | AS-1032 / 09.02.2022 ora 11:15 | 10490 | 477 | 2023-02-10 | 3349082.88 | 3197238.88 | 1397153.07 | 47,49% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L.
51 | TELEORMAN | DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA | 28931 | 2023-07-28 | ASA4-2632 / 28.07.2023 ora 12:59 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dragănești-Vlașca, județul Teleorman | 132764 / 27.10.2021 ora 14:00 | 2810 | 506 | 2023-02-14 | 26357161.99 | 14000000 | 3821438.43 | 91,68% | Asocierea SC CRISTITA SRL, SC MIRUNA MARIA COM SRL si SC MIRUMAR SRL | Asocierea SC CRISTITA SRL, SC MIRUNA MARIA COM SRL si SC MIRUMAR SR
52 | VASLUI | BANCA | 4847 | 2023-07-25 | ASA4-2541 / 25.07.2023 ora 10:38 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Banca, județul Vaslui | AS-2998 / 11.02.2022 ora 16:10 | 12416 | 857 | 2023-03-27 | 10025371.92 | 8811311.1 | 1922569.97 | 65% | SC MABAS SRL | SC TRANSMIR SRL
53 | VASLUI | TĂTĂRĂNI | 3503 | 2023-07-26 | ASA4-2586 / 26.07.2023 ora 15:49 | Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Tătărăni, județul Vaslui | 139593 / 4.11.2021 ora 13:16 | 6354 | 1313 | 2023-05-17 | 6777933.46 | 6516111.01 | 128520 | 1,80% | I&G ROAD PROJECT SRL | VIACONS RUTIER SRL
54 | VÂLCEA | CERNIȘOARA | 7005 | 2023-07-26 | ASA4-2565 / 26.07.2023 ora 10:59 | Modernizarea rețelei de drumuri locale în comuna Cernișoara, județul Vâlcea | 137652 / 3.11.2021 ora 9:43 | 5177 | 274 | 2023-01-03 | 15073524.04 | 14500000 | 1061847.2 | 32,27% | RODIAN INVEST | RODIAN INVEST
55 | VÂLCEA | BERBEȘTI | 9103 | 2023-07-26 | ASA4-2572 / 26.07.2023 ora 13:34 | Asfaltare drum Amzulești, oraș Berbești, județul Vâlcea și asfaltare DC 135 Valea Mare, oraș Berbești, județul Vâlcea | 139874 / 4.11.2021 ora 14:47 | 6597 | 256 | 2022-12-27 | 7240780.92 | 7000000 | 1179773.82 | 94,46% | SC Cons Drum SRL | RAJDP VALCEA
56 | VÂLCEA | BOIȘOARA | 2418 | 2023-07-26 | ASA4-2577 / 26.07.2023 ora 14:46 | Modernizare rețele hidroedilitare, comuna Boișoara, județul Vâlcea | AS-3180 / 11.02.2022 ora 19:39 | 10046 | 715 | 2023-03-07 | 13724969.98 | 13307771.73 | 806804.32 | 17,67% | SC DBI TEAM SRL | ASOCIEREA: S.C. BENY ALEX SRL - lider, S.C. HYDROSTROY AD - asociat și S.C. DBI TEAM SRL - asociat
57 | VÂLCEA | SĂLĂTRUCEL | 5496 | 2023-07-26 | ASA4-2581 / 26.07.2023 ora 15:22 | Modernizare și reabilitare DC13A Pătești - Seaca, comuna Sălătrucel, județul Vâlcea | 118825 / 4.10.2021 ora 15:51 | 450 | 1692 | 2023-07-05 | 12589833.71 | 12335198.78 | 239094.32 | 0,01% | SC ASEN DESIGN SRL | SC CAZICOM SRL
58 | VÂLCEA | GLĂVILE | 1992 | 2023-07-27 | ASA4-2597 / 27.07.2023 ora 12:05 | Modernizare drumuri comunale în comuna Glăvile, județul Vâlcea | AS-3545 / 14.02.2022 ora 12:48 | 12884 | 295 | 2023-01-09 | 10893080.46 | 10000000 | 2132856.41 | 73,87% | SUDSTADE SRL | SUDSTADE SRL
59 | VRANCEA | TÂMBOEȘTI | 7272 | 2023-07-28 | ASA4-2619 / 28.07.2023 ora 09:50 | Modernizare drum local strada Rozelor, sat Slimnic, comuna Tâmboeşti, judeţul Vrancea | AS-261 / 02.02.2022 ora 12:19 | 9422 | 798 | 2023-03-20 | 3995238.15 | 3900936.6 | 108885 | 3% | SC SIMBLUE ENERGIE INSTAL SRL | SC SIMBLUE ENERGIE INSTAL SRL
[6 empty] | TOTAL | [6 empty] | 68555441.42