## Sheet1
Etapa | Nr contract | Județ | Categorie UAT | UAT Beneficiar | SIRUTA | Denumire obiectiv investitii | Domeniu | Alocat 2015-2022 | Suma contractată (lei) | Decontat 2015-2022 | Stadiu obiectiv
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10050/ 08.06.2015 | Alba | Oraș | Abrud | 1151 | Reabilitare și modernizare clădire Abrud, orașul Abrud | Institutii publice | 18207.69 | 18207.69 | 18207.69 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10049/ 08.06.2015 | Alba | Oraș | Abrud | 1151 | Reabilitare străzi A Iancu, L. Blaga, Traian, Aleea (Zorilor, Florilor, Plopului, Copiilor, Trandafirilor, Rozelor, Parcului, Republicii), oraș Abrud | Drumuri comunale și străzi | 265466.62 | 265466.62 | 265466.62 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12929/ 28.08.2015 | Alba | Oraș | Abrud | 1151 | Reabilitarea străzilor în oraşul Abrud | Drumuri comunale și străzi | 1588742.11 | 1588742.11 | 1588742.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 369/12.01.2018 | Alba | Oraș | Abrud | 1151 | Modernizare străzi secundare în orașul Abrud | Drumuri comunale și străzi | 14041859.26 | 14041859.26 | 6140172.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 569/07.02.2019 | Alba | Oraș | Abrud | 1151 | Reabilitare strada Soharu, Abrud, Județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 2162523.46 | 2162523.46 | 975875.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10051/ 08.06.2015 | Alba | Municipiu | Aiud | 1213 | Canalizare ape pluviale Cartier Gh. Doja în municipiul Aiud | Drumuri comunale și străzi | 3733459.51 | 3733459.51 | 3733459.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 812/25.01.2018 | Alba | Municipiu | Aiud | 1213 | Alimentare cu apă potabilă localitatea Măgina | Alimentare apă | 1644812.38 | 1644812.38 | 1644812.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2260/15.03.2018 | Alba | Municipiu | Aiud | 1213 | Reabilitare sistem rutier și rețele de utilitați str. Iazului și Grădinii | Alimentare apă + Canalizare | 4030289.23 | 4030289.23 | 3598738.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2678/28.03.2018 | Alba | Municipiu | Aiud | 1213 | Modernizare sistem rutier pe străzile Stadionului, Morii și Transilvaniei din Municipiul Aiud, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 3951367.78 | 3951367.78 | 2183407.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2679/28.03.2018 | Alba | Municipiu | Aiud | 1213 | Reabilitare Pod peste Valea Aiudului- str.Stadionului | Poduri și podețe | 1395792.22 | 1395792.22 | 1395792.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1898/06.03.2018 | Alba | Municipiu | Alba Iulia | 1017 | Reabilitare clădire Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu mun. Alba Iulia, jud. Alba | Școli | 1282595.74 | 1282595.74 | 1282595.74 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2070/08.03.2018 | Alba | Municipiu | Alba Iulia | 1017 | Reabilitarea și extinderea clădirii Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian din mun. Alba Iulia, județul Alba | Școli | 4036714.78 | 4036714.78 | 4036714.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1897/06.03.2018 | Alba | Municipiu | Alba Iulia | 1017 | Modernizare Drumuri Zona Dealul Furcilor din Municipiul Alba Iulia, str. Izvorului, Nicolae Labiș și Barbu Catargiu | Drumuri comunale și străzi | 1441389.6 | 1441389.6 | 1441389.6 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1433/21.02.2018 | Alba | Municipiu | Alba Iulia | 1017 | Reabilitare - str. Biruinţei, Busuiocului,Dumbrăviței cartier Oarda mun. Alba Iulia | Drumuri comunale și străzi | 6289620.28 | 6289620.28 | 6289620.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2261/15.03.2018 | Alba | Municipiu | Alba Iulia | 1017 | Reabilitare străzi Municipiul Alba Iulia -str. Brândușei | Drumuri comunale și străzi | 16756564.42 | 16756564.42 | 12813718.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3074/ 17.04.2018 | Alba | Comună | Albac | 2130 | Reabilitare, modernizare și finalizare cladiri Liceul tehnologic Tara Motilor Albac, județul Alba | Școli | 2802019.17 | 2802019.17 | 2802019.17 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3106/ 19.04.2018 | Alba | Comună | Albac | 2130 | Reabilitare drum comunal, stradă și accesibilizare obiective sociale și de interes public în comuna Albac,județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 8343396.64 | 8343396.64 | 5639416.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3073/ 17.04.2018 | Alba | Comună | Albac | 2130 | Pod peste râul Arieșul Mare în comuna Albac, județul Alba | Poduri și podețe | 1769990.31 | 1769990.31 | 1769990.31 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3587/22.05.2018 | Alba | Comună | Almașu Mare | 2309 | Reabilitare Școala Generală cu clasele I-IV și Grădiniță, localitatea Cib, comuna Almașu Mare,județul Alba | Grădinițe și creșe | 489084 | 489084 | 489084 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9607/ 18.05.2015 | Alba | Comună | Arieșeni | 2381 | Realizare și modernizare Primăria Arieșeni, comuna Arieșeni | Institutii publice | 2520555.38 | 2520555.38 | 2520555.38 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12932/ 28.08.2015 | Alba | Comună | Arieșeni | 2381 | Reabilitare drumuri comunale în comuna Arieșeni | Drumuri comunale și străzi | 18818640.53 | 18818640.53 | 18818640.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3623/30.05.2018 | Alba | Comună | Arieșeni | 2381 | Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Arieşeni, jud. Alba | Canalizare | 14650111.82 | 14650111.82 | 14650111.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3622/30.05.2018 | Alba | Comună | Arieșeni | 2381 | Reabilitare si dotare dispensar medical uman in sat Arieseni, comuna Arieseni, judetul Alba | Unități sanitare | 491329 | 491329 | 315700.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 164/17.06.2016 | Alba | Comună | Avram Iancu | 2577 | Modernizare drum vicinal Târsa-Cândeşti, comuna Avram Iancu,judeţul Alba, Km0+0.00-km6+0.00 | Drumuri comunale și străzi | 9101376.32 | 9101376.32 | 8332085.54 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2599/13.11.2017 | Alba | Comună | Avram Iancu | 2577 | Reabilitare clădire Școala Gimnazială Avram Iancu, în comuna Avram Iancu, județul Alba | Școli | 2960100.44 | 2960100.44 | 2960100.44 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8903/ 28.04.2015 | Alba | Oraș | Baia de Arieș | 2915 | Modernizare DC1: Baia de Arieş - Cioara de Sus de la km 0+200 - km 2+717, oraș Baia de Arieș | Drumuri comunale și străzi | 602251.86 | 602251.86 | 602251.86 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 370/12.01.2018 | Alba | Oraș | Baia de Arieș | 2915 | Modernizare strada Brazilor - tronson II, oraș Baia de Arieș, jud. Alba | Drumuri comunale și străzi | 1209441.35 | 1209441.35 | 1209441.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 165/17.06.2016 | Alba | Comună | Berghin | 2988 | Modernizare strada Podului şi drumuri laterale, sat Ghirbom | Drumuri comunale și străzi | 997721.75 | 997721.75 | 997721.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3262/24.11.2017 | Alba | Comună | Berghin | 2988 | Inființare rețea de apă uzată și stație de pompare în localitatea Henig, comuna Berghin | Canalizare | 5123741.84 | 5123741.84 | 3764259.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2600/13.11.2017 | Alba | Comună | Berghin | 2988 | Reabilitare Școala gimnazială Ghirbom, comuna Berghin, județul Alba | Școli | 1127717 | 1127717 | 1127717 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2881/16.11.2017 | Alba | Comună | Berghin | 2988 | Modernizare străzi, comuna Berghin,județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 6852332.72 | 6852332.72 | 5755309.36 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10053/ 08.06.2015 | Alba | Comună | Bistra | 3039 | Asfaltare drum comunal DC 97 Bistra - Poiana, comuna Bistra, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 17928384.89 | 17928384.89 | 17928384.89 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3452/10.05.2018 | Alba | Comună | Bistra | 3039 | Extindere alimentare cu apă în satele Crețești și Lunca Largă, comuna Bistra, jud. Alba | Alimentare apă | 666967.31 | 666967.31 | 666967.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3965/20.06.2018 | Alba | Comună | Bistra | 3039 | Reabilitare, modernizare și extindere școala cu clase I-IV, comuna Bistra, județul Alba | Școli | 466722.52 | 466722.52 | 287486.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2258/15.03.2018 | Alba | Comună | Bistra | 3039 | Modernizare drum comunal DC212 în comuna Bistra, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 2367402.84 | 2367402.84 | 2181555.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1900/06.03.2018 | Alba | Municipiu | Blaj | 1348 | Reabilitare și modernizare drumuri publice în interiorul municipiului Blaj, (străzi în arealul urban al municipiului Blaj), etapa a II -a , județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 2716135.55 | 2716135.55 | 2446364.42 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1899/06.03.2018 | Alba | Municipiu | Blaj | 1348 | Modernizarea și reabilitarea pod peste Târnava Mare între strada Mitropolit Ioan Vancea și Strada Păcii | Poduri și podețe | 2672445 | 2672445 | 2672445 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9608/ 18.05.2015 | Alba | Comună | Blandiana | 3397 | Modernizare drumuri comunale şi străzi în localităţile Blandiana şi Acmariu, comuna Blandiana, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 5043035.35 | 5043035.35 | 5043035.35 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 441/30.08.2016 | Alba | Comună | Blandiana | 3397 | Reabilitare Şcoala Primară sat Acmariu, comuna Blandiana | Școli | 1071203.88 | 1071203.88 | 1071203.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2509/22.03.2018 | Alba | Comună | Blandiana | 3397 | Construire pod peste râul Mureș în comuna Blandiana, județul Alba | Poduri și podețe | 11659537.7 | 11659537.7 | 6288464.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2510/22.03.2018 | Alba | Comună | Bucerdea Grânoasă | 9026 | Extindere rețea și realizare racorduri la rețeaua de canalizare menajeră în comuna Bucerdea Grânoasă, jud. Alba | Canalizare | 2215370.52 | 2215370.52 | 2215370.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2511/22.03.2018 | Alba | Comună | Bucerdea Grânoasă | 9026 | Construire dispensar medical în comuna Bucerdea Grânoasă, județul Alba | Unități sanitare | 898748.21 | 898748.21 | 898748.21 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8904/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Bucium | 3459 | Asfaltare DC 149 km 0 la 2,6 intravilan sat Valea Abruzel, comuna Bucium, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 1096235.07 | 1096235.07 | 1096235.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 333/29.07.2016 | Alba | Comună | Bucium | 3459 | Modernizare drumuri locale în comuna Bucium, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 4634748 | 4634748 | 4292978.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2601/13.11.2017 | Alba | Comună | Bucium | 3459 | Captare și extindere rețea de apă în comuna Bucium, jud. Alba | Alimentare apă | 4585804.23 | 4585804.23 | 4585804.23 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2602/13.11.2017 | Alba | Comună | Bucium | 3459 | Modernizare drumuri locale în comuna Bucium, etapa a 2- a | Drumuri comunale și străzi | 6023318.88 | 6023318.88 | 6023318.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6772/21.12.2018 | Alba | Comună | Bucium | 3459 | Eficientizare și modernizare sistem de iluminat stradal în comuna Bucium, jud. Alba | Iluminat public | 433080.23 | 433080.23 | 433080.23 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8905/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Câlnic | 4106 | Reţele de distribuţie apă potabilă în localitatea Câlnic, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 186735.68 | 186735.68 | 186735.68 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 566/07.02.2019 | Alba | Comună | Câlnic | 4106 | Canalizare menajeră și stație de epurare cu racord electric comuna Câlnic, județul Alba | Canalizare | 6279766.23 | 6279766.23 | 6279766.23 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8908/ 28.04.2015 | Alba | Oraș | Câmpeni | 1455 | Reabilitare și modernizare clădire pentru școală generală localitatea Oraș Cîmpeni, strada Transilvaniei nr. 4, județul Alba | Școli | 350340.49 | 350340.49 | 350340.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10055/ 08.06.2015 | Alba | Oraș | Câmpeni | 1455 | Modernizare DC 141:(DN 75) - Valea Bistrii - Dealu Capsei km 0+000 - km 3+400, oraș Câmpeni | Drumuri comunale și străzi | 1656850.07 | 1656850.07 | 1656850.07 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 387/11.08.2016 | Alba | Oraș | Câmpeni | 1455 | Reabilitare grupuri sanitare Şcoala Primară Certege | Școli | 45101.52 | 45101.52 | 45101.52 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 388/11.08.2016 | Alba | Oraș | Câmpeni | 1455 | Reabilitare grupuri sanitare Şcoala Primară Mihoieşti | Școli | 241286.27 | 241286.27 | 241286.27 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 389/11.08.2016 | Alba | Oraș | Câmpeni | 1455 | Reabilitare grupuri sanitare Şcoala Primară Valea Bistrii | Școli | 73379.25 | 73379.25 | 73379.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 390/11.08.2016 | Alba | Oraș | Câmpeni | 1455 | Reabilitare grupuri sanitare Şcoala Primară Vîrşi | Școli | 148345.55 | 148345.55 | 148345.55 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 835/16.11.2016 | Alba | Oraș | Câmpeni | 1455 | Reabilitare grupuri sanitare și căi de acces la Şcoala gimnazială Cîmpeni | Școli | 251596.22 | 251596.22 | 127656.38 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3657/04.12.2017 | Alba | Oraș | Câmpeni | 1455 | Reabilitare acoperiș, fațade, interioare și amenajări exterioare Grădinița cu program prelungit Piticot | Grădinițe și creșe | 284931.12 | 284931.12 | 284931.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3655/04.12.2017 | Alba | Oraș | Câmpeni | 1455 | Modernizare str. Fîntânele,oraș Câmpeni | Drumuri comunale și străzi | 1015116.41 | 1015116.41 | 1015116.41 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3656/04.12.2017 | Alba | Oraș | Câmpeni | 1455 | Modernizare str. Gării,oraș Câmpeni | Drumuri comunale și străzi | 1310966.79 | 1310966.79 | 1303995.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 771/25.02.2019 | Alba | Oraș | Câmpeni | 1455 | Modernizare str. Dealului | Drumuri comunale și străzi | 425490 | 425490 | 349141.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 772/25.02.2019 | Alba | Oraș | Câmpeni | 1455 | Modernizare str. Turzii | Drumuri comunale și străzi | 2183513.82 | 2183513.82 | 2183513.82 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 166/17.06.2016 | Alba | Comună | Cenade | 3761 | Modernizare străzi interioare comuna Cenade,judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 3454223.21 | 3454223.21 | 3454223.21 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2882/16.11.2017 | Alba | Comună | Cenade | 3761 | Reabilitare Școala gimnazială I.Agârbiceanu, comuna Cenade, județul Alba | Școli | 529030 | 529030 | 529030 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 167/17.06.2016 | Alba | Comună | Cergău | 3805 | Modernizare străzi în comuna Cergău, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 5619993.35 | 5619993.35 | 5619993.35 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3263/24.11.2017 | Alba | Comună | Cergău | 3805 | Construire dispensar medical comuna Cergău, județul Alba | Unități sanitare | 646554.01 | 646554.01 | 646554.01 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4603/19.12.2017 | Alba | Comună | Ceru-Băcăinți | 3841 | Modernizare drumuri sătești DS 7 și DS 8, în comuna Ceru-Băcăinți, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 7761625.95 | 7761625.95 | 2713113.52 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8906/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Cetatea de Baltă | 3958 | Modernizare străzi în comuna Cetatea de Baltă, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 1413804.09 | 1413804.09 | 1413804.09 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1896/ 06.03.2018 | Alba | Comună | Cetatea de Baltă | 3958 | Modernizare străzi în comuna Cetatea de Baltă, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 11894553.44 | 11894553.44 | 11894553.44 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12942/ 28.08.2015 | Alba | Comună | Ciugud | 1071 | Canalizare menajeră zona industrială Drîmbar, comuna Ciugud, județul Alba | Canalizare | 864209.18 | 864209.18 | 864209.18 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 549/15.09.2016 | Alba | Comună | Ciugud | 1071 | Reabilitare Şcoala Gimnaziala Ciugud | Școli | 1801310 | 1801310 | 1801310 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1429/21.02.2018 | Alba | Comună | Ciugud | 1071 | Reabilitare și extindere clădire dispensar uman comuna Ciugud | Unități sanitare | 1383843.77 | 1383843.77 | 1383843.77 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 371/12.01.2018 | Alba | Comună | Ciugud | 1071 | Construire pod si drumuri de acces in comuna Ciugud | Drumuri comunale și străzi | 15588036.12 | 15588036.12 | 14139325.69 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8907/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Ciuruleasa | 4008 | Modernizare drumuri comunale Buninginea, Gheduleşti, Morăreşti, aparţinând comunei Ciuruleasa, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 3333365.58 | 3333365.58 | 3333365.58 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3658/04.12.2017 | Alba | Comună | Ciuruleasa | 4008 | Modernizare drumuri și străzi în comuna Ciuruleasa, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 14444644.87 | 14444644.87 | 9907144.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8916/ 28.04.2015 | Alba | Județ | Consiliul Județean Alba | 10 | Consolidare corp drum judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Benic - Întregalde - Mogoş(DJ107I), Km 0+000 - Km 17+700, jud. Alba - tronsonul II - Km 17+700 | Drumuri județene | 2235357.23 | 2235357.23 | 2235357.23 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 438/30.08.2016 | Alba | Județ | Consiliul Județean Alba | 10 | Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia-Sala Unirii | Obiective culturale | 9965000 | 9965000 | 8257853.82 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8909/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Crăciunelu de Jos | 4188 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Crăciunelu de Jos | Drumuri comunale și străzi | 2339009.55 | 2339009.55 | 2339009.55 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 437/30.08.2016 | Alba | Comună | Crăciunelu de Jos | 4188 | Construire pod în comuna Crăciunelu de Jos | Poduri și podețe | 5873742.78 | 5873742.78 | 5646985.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12947/ 28.08.2015 | Alba | Comună | Cricău | 4142 | Reabilitare DC 72: DJ 107H Craiva - Piatra Craivei km 0+000 - km 0+800, localitatea Craiva, comuna Cricău, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 605480.96 | 605480.96 | 605480.96 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 374/12.01.2018 | Alba | Comună | Cricău | 4142 | Reabilitare școală gimnazială în localitatea Cricău, comuna Cricău, județul Alba | Școli | 395474.45 | 395474.45 | 395474.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 373/12.01.2018 | Alba | Comună | Cricău | 4142 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău,județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 5427031.86 | 5427031.86 | 1744279.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1381/12.06.2019 | Alba | Comună | Cricău | 4142 | Reabilitare sistem de iluminat public în comuna Cricău, județul Alba | Iluminat public | 473620 | 473620 | 473620 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3453/10.05.2018 | Alba | Oraș | Cugir | 1696 | Reparaţie capitală grădiniţa şi creşa Prichindel, Oraşul Cugir | Grădinițe și creșe | 4012483.63 | 4012483.63 | 4012483.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4290/18.07.2018 | Alba | Oraș | Cugir | 1696 | Dezvoltarea infrastructurii rutiere în localitatea Vinerea, orașul Cugir | Drumuri comunale și străzi | 6675116 | 6675116 | 6675116 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8910/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Cut | 9019 | Infiinţare reţea de colectare şi tratare ape uzate în localitatea Cut, judeţul Alba | Canalizare | 2247460.24 | 2247460.24 | 2247460.24 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3454/10.05.2018 | Alba | Comună | Cut | 9019 | Modernizare străzi în comuna Cut | Drumuri comunale și străzi | 5471106.45 | 5471106.45 | 5471106.45 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8911/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Daia Română | 4240 | Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local sat Daia Română, comuna Daia Română, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 2283113.18 | 2283113.18 | 2283113.18 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3264/24.11.2017 | Alba | Comună | Daia Română | 4240 | Stație de pompare și conductă de refulare a apei uzate în comuna Daia Română | Canalizare | 2691528.52 | 2691528.52 | 2691528.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3265/24.11.2017 | Alba | Comună | Daia Română | 4240 | Reabilitare clădire dispensar uman în comuna Daia Română, jud. Alba | Unități sanitare | 1285200 | 1285200 | 1160134.9 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2603/13.11.2017 | Alba | Comună | Daia Română | 4240 | Reabilitare drum comunal DC306 Ciugud-Daia Română | Drumuri comunale și străzi | 2012457 | 2012457 | 2012457 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8912/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Doștat | 4268 | Înfiinţarea reţelelor de apă în localitatea Doştat, comuna Doştat, judeţul Alba | Alimentare apă | 687136.49 | 687136.49 | 687136.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2259/15.03.2018 | Alba | Comună | Doștat | 4268 | Branșamente apă în localitatea Boz, comuna Doștat, județul Alba | Alimentare apă | 357181.61 | 357181.61 | 357181.61 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 213/29.01.2019 | Alba | Comună | Doștat | 4268 | Reabilitare Școală Gimnazială în comuna Doștat, județul Alba | Școli | 2085695.29 | 2085695.29 | 2085695.29 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 214/29.01.2019 | Alba | Comună | Doștat | 4268 | Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Doștat, județul Alba | Iluminat public | 228604.06 | 228604.06 | 228604.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 652/07.10.2016 | Alba | Comună | Fărău | 4302 | Alimentare cu apă în sistem centralizat a localităţilor Sînbenedic şi Medveş comuna Fărău, judeţul Alba | Alimentare apă | 2246421.19 | 2246421.19 | 2246421.19 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2684/28.03.2018 | Alba | Comună | Fărău | 4302 | Alimentare cu apă în sistem centralizat a localităților Heria, Medveș și Șilea comuna Fărău județul Alba | Alimentare apă | 4253964.32 | 4253964.32 | 4253964.32 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1431/21.02.2018 | Alba | Comună | Fărău | 4302 | Modernizare străzi în comuna Fărău, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 5848773.19 | 5848773.19 | 5221789.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8913/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Galda de Jos | 4366 | Modernizare străzi zona Dispensarul uman şi Brutărie în localitatea Galda de Jos, comuna Galda de Jos, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 1005581.78 | 1005581.78 | 1005581.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1304/27.12.2016 | Alba | Comună | Gârbova | 4482 | Modernizare și reparații grup sanitar grădiniță cu program normal și școală primară sat Cărpiniș, comuna Gîrbova, județul Alba | Grădinițe și creșe | 130002.93 | 130002.93 | 130002.93 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1305/27.12.2016 | Alba | Comună | Gârbova | 4482 | Modernizare curte interioară grădiniță cu program normal și școală primară sat Reciu, comuna Gîrbova, județul Alba | Grădinițe și creșe | 122162.14 | 122162.14 | 122162.14 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2758/02.04.2018 | Alba | Comună | Gârbova | 4482 | Inființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Reciu, comuna Gârbova, jud Alba | Canalizare | 2886676.37 | 2886676.37 | 2886676.37 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 811/25.01.2018 | Alba | Comună | Gârbova | 4482 | Modernizare infrastructură rutieră, comuna Gârbova, jud. Alba | Drumuri comunale și străzi | 4914060.95 | 4914060.95 | 3241994.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1895/06.03.2018 | Alba | Comună | Gârda de Sus | 4525 | Modernizare drum comunal: DJ 750-Dealu Frumos-Hănășești-Ghețar, comuna Gârda de Sus, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 9455118.2 | 9455118.2 | 4317285.28 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 334/29.07.2016 | Alba | Comună | Hopârta | 4703 | Modernizare străzi în comuna Hopârta | Drumuri comunale și străzi | 3496740 | 3496740 | 2198515.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2523/22.03.2018 | Alba | Comună | Hopârta | 4703 | Reabilitare drumuri și străzi în comuna Hopârta, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 4941455 | 4941455 | 4799972.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 979/21.03.2019 | Alba | Comună | Hopârta | 4703 | Reabilitare Școală Gimnazială sat Hopârta, comuna Hopârta | Școli | 1686266 | 1686266 | 1439317.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8914/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Horea | 4767 | Modernizare drum comunal DC 125 Horea – Mănceşti - Fericet, comuna Horea | Drumuri comunale și străzi | 7551042.45 | 7551042.45 | 7551042.45 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8915/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Horea | 4767 | Modernizare drum comunal DC 204 (Drumul lui Iovan) Horea- Buteşti - Giurgiuţ - Zânzeşti, comuna Horea | Drumuri comunale și străzi | 6097182.99 | 6097182.99 | 6097182.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3266/24.11.2017 | Alba | Comună | Horea | 4767 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Horea, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 5103180.96 | 5103180.96 | 5103180.96 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12954/ 28.08.2015 | Alba | Comună | Ighiu | 4927 | Modernizare străzi în comuna Ighiu, satele: Ighiu, Ighiel, Ţelna, Bucerdea- Vinoasă şi Şard | Drumuri comunale și străzi | 3875594 | 3875594 | 1826313.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2759/02.04.2018 | Alba | Comună | Ighiu | 4927 | Inființare rețea de apa în localitatea Ighiel, comuna Ighiu,județul Alba | Alimentare apă | 2310203.42 | 2310203.42 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4291/18.07.2018 | Alba | Comună | Ighiu | 4927 | Reabilitare grădiniță de copii, cu modernizare și extindere, localitatea Țelna, comuna Ighiu,județul Alba | Grădinițe și creșe | 655764.59 | 655764.59 | 23669.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3406/08.05.2018 | Alba | Comună | Ighiu | 4927 | Reabilitare drum comunal DC 195 Bucerdea Vinoasă, comuna Ighiu, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 2078118.06 | 2078118.06 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4211/06.07.2018 | Alba | Comună | Întregalde | 4981 | Modernizare drum comunal Tecșești-Iliești L=8,2 km, comuna Întregalde, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 5471929 | 5471929 | 5471929 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1430/21.02.2018 | Alba | Comună | Jidvei | 5103 | Înființare rețele de canalizare în localitățile Căpâlna de Jos și Bălcaciu, comuna Jidvei, județul Alba | Canalizare | 13029831.92 | 13029831.92 | 13029831.92 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 438/17.01.2018 | Alba | Comună | Jidvei | 5103 | Modernizare și reabilitare infrastructură rutieră în comuna Jidvei, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 10009930.06 | 10009930.06 | 10009930.06 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8917/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Livezile | 5167 | Alimentare cu apă comuna Livezile etapa II şi racord electric | Alimentare apă | 778235.46 | 778235.46 | 778235.46 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2760/02.04.2018 | Alba | Comună | Livezile | 5167 | Modernizare infrastructură de interes local în comuna Livezile județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 4880098 | 4880098 | 3899964.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8918/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Lopadea Nouă | 5210 | Modernizare DC 16 Asânip, com Lopadea Nouă, jud. Alba | Drumuri comunale și străzi | 213736.57 | 213736.57 | 213736.57 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1432/21.02.2018 | Alba | Comună | Lopadea Nouă | 5210 | Reţea de canalizare în comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba | Canalizare | 10079212.62 | 10079212.62 | 53740.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3551/17.05.2018 | Alba | Comună | Lopadea Nouă | 5210 | Modernizare drumuri comunale în comuna Lopadea Nouă,județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 9685285.13 | 9685285.13 | 5912713.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8919/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Lunca Mureșului | 5309 | Reabilitare conducte stradale de apă în comuna Lunca Mureşului - judeţul Alba | Alimentare apă | 2092304.23 | 2092304.23 | 2092304.23 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12960/ 28.08.2015 | Alba | Comună | Lunca Mureșului | 5309 | Reabilitare drum comunal DC 2, DC 107F (Lunca Mureşului) - Gura Arieşului, Km 1+690.87-Km 5+050, comuna Lunca Mureșului | Drumuri comunale și străzi | 1492356.06 | 1492356.06 | 1492356.06 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 439/17.01.2018 | Alba | Comună | Lunca Mureșului | 5309 | Reabilitarea și dotarea cu echipamente medicale a dispensarului uman din localitatea Lunca Mureșului, județul Alba | Unități sanitare | 674811 | 674811 | 674811 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2604/13.11.2017 | Alba | Comună | Lunca Mureșului | 5309 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Lunca Mureşului, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 5741454.01 | 5741454.01 | 4861558.26 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10056/ 08.06.2015 | Alba | Comună | Lupșa | 5336 | Modernizare drum Valea Lupşii L=1.460 m (0+440 - 1+900), comuna Lupșa | Drumuri comunale și străzi | 732718.14 | 732718.14 | 732718.14 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10057/ 08.06.2015 | Alba | Comună | Lupșa | 5336 | Reabilitare DC98 Mușca-Văi-Țofu, comuna Lupșa | Drumuri comunale și străzi | 6759710 | 6759710 | 4274180.14 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1312/28.12.2016 | Alba | Comună | Lupșa | 5336 | Modernizare Şcoală Primară Hădărău si Gradiniţă cu program normal Hădărău | Grădinițe și creșe | 1954313.56 | 1954313.56 | 1942974.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3267/24.11.2017 | Alba | Comună | Lupșa | 5336 | Înființare sistem alimentare cu apă în comuna Lupșa, județul Alba | Alimentare apă | 4174311.52 | 4174311.52 | 2861137.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2605/13.11.2017 | Alba | Comună | Lupșa | 5336 | Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Lupșa, județul Alba | Canalizare | 8109706.23 | 8109706.23 | 50009.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4109/11.12.2017 | Alba | Comună | Lupșa | 5336 | Modernizare străzi în Comuna Lupșa, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 12812914.05 | 12812914.05 | 599258.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8920/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Meteș | 5577 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Meteș, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 700636.17 | 700636.17 | 700636.17 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 439/30.08.2016 | Alba | Comună | Meteș | 5577 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Meteş-Extinderea reţelei de drum modernizat | Drumuri comunale și străzi | 1596702.1 | 1596702.1 | 1596702.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 901/24.08.2017 | Alba | Comună | Meteș | 5577 | Amenajarea sediului nou al Primăriei comunei Meteș, comuna Meteș,județul Alba | Institutii publice | 1060634.97 | 1060634.97 | 1060634.97 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8921/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Mihalț | 5700 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Mihalţ, comuna Mihalţ, judeţul Alba | Canalizare | 3390244.78 | 3390244.78 | 3390244.78 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3260/27.04.2018 | Alba | Comună | Mihalț | 5700 | Extindere rețea de canalizare comuna Mihalț, localitatea Obreja | Canalizare | 2962825 | 2962825 | 2962825 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 427/23.08.2016 | Alba | Comună | Mirăslău | 5755 | Modernizare drumuri comunale DC82 Miraslău- Cicău şi DC 83 DN1-Ormeniş | Drumuri comunale și străzi | 5580738.74 | 5580738.74 | 4301143.97 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2883/16.11.2017 | Alba | Comună | Mirăslău | 5755 | Alimentare cu apă în localitățile Cicău și Ormeniș, comuna Miraslău, județul Alba | Alimentare apă | 1236768.32 | 1236768.32 | 1236768.32 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3268/24.11.2017 | Alba | Comună | Mirăslău | 5755 | Înființare rețea de canalizare comuna Miraslău localitățile Miraslău și Decea | Canalizare | 10580777.9 | 10580777.9 | 9738801.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2884/16.11.2017 | Alba | Comună | Mirăslău | 5755 | Modernizare DC 81 Lopadea Veche-Rachiș, Comuna Miraslău, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 6107117.09 | 6107117.09 | 3007008.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3264/27.04.2018 | Alba | Comună | Mogoș | 5826 | Asfaltare DC 225KM 0+000-KM 2+420 și DC 152 km 0+000-km 2+500, comuna Mogoș, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 4520557.12 | 4520557.12 | 4520557.12 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3659/04.12.2017 | Alba | Comună | Noșlac | 6048 | Modernizare străzi în comuna Noșlac, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 5027737.57 | 5027737.57 | 5027737.57 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8922/ 28.04.2015 | Alba | Oraș | Ocna Mureș | 1794 | Lucrări de modernizare a străzilor Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Brazilor și 1 Mai din orașul Ocna Mureș | Drumuri comunale și străzi | 1656265.13 | 1656265.13 | 1656265.13 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 919/29.11.2016 | Alba | Oraș | Ocna Mureș | 1794 | Reparații și consolidări Şcoala Primară Uioara de Sus | Școli | 575397.67 | 575397.67 | 572828.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 920/29.11.2016 | Alba | Oraș | Ocna Mureș | 1794 | Reparații și consolidări Şcoala Primară Cisteiul de Mureş | Școli | 568052.68 | 568052.68 | 568052.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4169/12.12.2017 | Alba | Oraș | Ocna Mureș | 1794 | Modernizare străzile Memorandumului, Ștefan Octavian Iosif, Mihai Viteazul, Vadului și Râului | Drumuri comunale și străzi | 6007210.49 | 6007210.49 | 6007210.49 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8923/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Ocoliș | 6119 | Reabilitare drum comunal DC 184, comuna Ocoliş, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 2420040.95 | 2420040.95 | 2420040.95 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2681/28.03.2018 | Alba | Comună | Ocoliș | 6119 | Reabilitare și dotare dispensar uman in comuna Ocoliș, județul Alba | Unități sanitare | 765156.81 | 765156.81 | 661465.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2680/28.03.2018 | Alba | Comună | Ocoliș | 6119 | Realizare pod peste Valea Ocolișului, la Cruce, în comuna Ocoliș, județul Alba | Poduri și podețe | 710009 | 710009 | 655855.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2682/28.03.2018 | Alba | Comună | Ocoliș | 6119 | Realizare pod peste Valea Ocolișului, la Steaza, în comuna Ocoliș, județul Alba | Poduri și podețe | 743214.12 | 743214.12 | 689051.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3966/20.06.2018 | Alba | Comună | Ohaba | 6164 | Reabilitare Școala gimnazială din comuna Ohaba, județul Alba | Școli | 923695 | 923695 | 923695 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2262/15.03.2018 | Alba | Comună | Ohaba | 6164 | Modernizare străzi în comuna Ohaba | Drumuri comunale și străzi | 1223068 | 1223068 | 1223068 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1120/22.04.2019 | Alba | Comună | Ohaba | 6164 | Modernizare iluminat public în comuna Ohaba, județul Alba | Iluminat public | 381749.95 | 381749.95 | 381749.95 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8924/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Pianu | 6217 | Reţea de distrubuţie apă şi canalizare pe str. Principală în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu | Alimentare apă | 803943.63 | 803943.63 | 803943.63 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1021/09.12.2016 | Alba | Comună | Pianu | 6217 | Modernizare Şcoală Primară Purcareti, comuna Pianu, in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare | Școli | 257837 | 257837 | 257837 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1434/21.02.2018 | Alba | Comună | Pianu | 6217 | Rețea de distribuție apă și rețea de canalizare pe str. Bisericii, în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu,județul Alba | Alimentare apă + Canalizare | 858656.28 | 858656.28 | 858656.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1901/06.03.2018 | Alba | Comună | Pianu | 6217 | Modernizare străzi Pinilor, Găurii, Valea de Sebeș,Cotîrhău, Ulița, La Canton și Tecănel în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 2430489.8 | 2430489.8 | 2430489.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 12/09.01.2019 | Alba | Comună | Pianu | 6217 | Reabilitare iluminat public în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba | Iluminat public | 212951.4 | 212951.4 | 212951.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 201/01.07.2016 | Alba | Comună | Poiana Vadului | 6271 | Modernizare drum comunal DC 93 Poiana Vadului-Coşteşti-Petelei, comuna Poiana Vadului, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 3513793.07 | 3513793.07 | 3513793.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3269/24.11.2017 | Alba | Comună | Poiana Vadului | 6271 | Modernizare drum comunal DC 137, comuna Poiana Vadului, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 2259296.88 | 2259296.88 | 2259296.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10082/17.12.2019 | Alba | Comună | Poiana Vadului | 6271 | Reabilitare Școala Gimnazială prof.univ. dr. Gheorghe Beleiu,comuna Poiana Vadului, județul Alba | Școli | 1160129.03 | 1160129.03 | 1160129.03 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8925/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Poșaga | 6468 | Modernizare drumuri vicinale în comuna Poşaga, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 1599269.08 | 1599269.08 | 1599269.08 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4111/11.12.2017 | Alba | Comună | Poșaga | 6468 | Rețea de distribuție apă în localitatea Săgagea, comuna Poșaga,județul Alba | Alimentare apă | 1017141.04 | 1017141.04 | 1017141.04 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4110/11.12.2017 | Alba | Comună | Poșaga | 6468 | Modernizare drumuri interioare în satul Lunca Arieșului comuna Poșaga județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 4634337.83 | 4634337.83 | 4195046.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6281/06.12.2018 | Alba | Comună | Poșaga | 6468 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Poșaga, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 5541490.19 | 5541490.19 | 4527850.19 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 168/17.06.2016 | Alba | Comună | Rădești | 6547 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Rădeşti,judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 2721659.44 | 2721659.44 | 2721659.44 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3261/27.04.2018 | Alba | Comună | Rădești | 6547 | Extindere reţea de alimentare cu apă în localitatea Şoimuş şi construcţie reţea de canalizare în localităţile Leorinţ şi Meşcreac din comuna Rădeşti, judeţul Alba | Alimentare apă + Canalizare | 8333547.01 | 8333547.01 | 7546740.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3262/27.04.2018 | Alba | Comună | Rădești | 6547 | Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale în cadrul Școlii Rădești județul Alba | Școli | 2367085 | 2367085 | 1856112 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2683/28.03.2018 | Alba | Comună | Râmeț | 6627 | Modernizare drumuri comunale în comuna Râmeț jud. Alba | Drumuri comunale și străzi | 14763403.8 | 14763403.8 | 1183643.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8926/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Roșia de Secaș | 6930 | Reţea de canalizare menajeră şi staţie epurare comuna Roşia de Secaş | Canalizare | 1750718.14 | 1750718.14 | 1750718.14 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4112/11.12.2017 | Alba | Comună | Roșia de Secaș | 6930 | Extinderea rețelei de canalizare în satul Tău, comuna Roșia de Secaș,județul Alba | Canalizare | 3828128.05 | 3828128.05 | 3405987.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4114/11.12.2017 | Alba | Comună | Roșia de Secaș | 6930 | Racorduri canalizare la rețeaua existentă în comuna Roșia de Secaș, județul Alba | Canalizare | 815360.74 | 815360.74 | 815360.74 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4113/11.12.2017 | Alba | Comună | Roșia de Secaș | 6930 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Roșia de Secaș, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 9692222.68 | 9692222.68 | 9692222.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 440/30.08.2016 | Alba | Comună | Roșia Montană | 6761 | Infiinţare reţea apă potabilă,canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Roşia Montană,judeţul Alba | Alimentare apă + Canalizare | 10055000 | 10055000 | 1775045.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3552/17.05.2018 | Alba | Comună | Roșia Montană | 6761 | Modernizare drumuri comunale și locale în comuna Roșia Montană, județul Alba - Etapa I | Drumuri comunale și străzi | 11990606.6 | 11990606.6 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7515/29.12.2020 | Alba | Comună | Roșia Montană | 6761 | Reabilitare sistem de iluminat public, comuna Roșia Montană, județul Alba | Iluminat public | 275937.2 | 275937.2 | 265965 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10060/ 08.06.2015 | Alba | Comună | Sălciua | 6976 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sălciua - DC 130 | Drumuri comunale și străzi | 2061428.75 | 2061428.75 | 2061428.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3407/08.05.2018 | Alba | Comună | Sălciua | 6976 | Înlocuire și extindere rețea de alimentare cu apă în loc. Sălciua, comuna Sălciua, jud.Alba | Alimentare apă | 5722100.53 | 5722100.53 | 2700810.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8927/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Săliștea | 7044 | Reţele de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Săliştea şi Tărtăria -comuna Săliştea | Canalizare | 408794.39 | 408794.39 | 408794.39 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1902/06.03.2018 | Alba | Comună | Săliștea | 7044 | Modernizare drumuri publice din interiorul comunei Săliștea , jud Alba | Drumuri comunale și străzi | 9352271.11 | 9352271.11 | 8245930.71 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8928/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Săsciori | 7099 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare pentru localităţile Săsciori, Sebeşel şi Laz, comuna Săsciori | Canalizare | 2473126.69 | 2473126.69 | 2473126.69 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2513/22.03.2018 | Alba | Comună | Săsciori | 7099 | Modernizare străzi din comuna Săsciori, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 7219864.02 | 7219864.02 | 7219864.02 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8930/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Sâncel | 7348 | Modernizare drum vicinal Iclod - Pănade şi str. Principală în localitatea Pănade, comuna Sâncel | Drumuri comunale și străzi | 1530552.31 | 1530552.31 | 1530552.31 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1216/23.12.2016 | Alba | Comună | Sâncel | 7348 | Modernizare și extindere grădiniță cu program normal Iclod, comuna Sîncel, jud. Alba | Grădinițe și creșe | 115781.11 | 115781.11 | 115781.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4672/20.12.2017 | Alba | Comună | Sâncel | 7348 | Reabilitare Școala gimnazia Ion Pop Reteganul localitatea Sâncel, județul Alba | Școli | 498232.78 | 498232.78 | 498232.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4170/12.12.2017 | Alba | Comună | Sâncel | 7348 | Modernizare străzi în localitățile Iclod și Panade, comuna Sâncel, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 11537326.34 | 11537326.34 | 10935417.27 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 494/08.09.2016 | Alba | Comună | Sântimbru | 7384 | Reabilitare, modernizare Şcoala primară Totoi,comuna Sîntimbru,jud.Alba | Școli | 496630.96 | 496630.96 | 496630.96 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 495/08.09.2016 | Alba | Comună | Sântimbru | 7384 | Reabilitare, modernizare Grădiniţă din Galtiu,comuna Sîntimbru,jud.Alba | Grădinițe și creșe | 405071 | 405071 | 405071 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 496/08.09.2016 | Alba | Comună | Sântimbru | 7384 | Reabilitare, modernizare Grădiniţă din Coşlariu,comuna Sîntimbru,jud.Alba | Grădinițe și creșe | 1040013.9 | 1040013.9 | 1040013.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3263/27.04.2018 | Alba | Comună | Sântimbru | 7384 | Modernizarea străzilor Lac, Nufărului,Tineretului, amenajarea trotuarelor și a sistemelor de colectare și de dirijare apelor pluviale din localitatea Totoi, comuna Sântimbru, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 4703846.49 | 4703846.49 | 2282007.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8929/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Scărișoara | 7197 | Canalizarea apelor uzate menajere şi staţie de epurare din comuna Scărişoara | Canalizare | 736103.95 | 736103.95 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12975/ 28.08.2015 | Alba | Comună | Scărișoara | 7197 | Reabilitare drum comunal DC 133: Lăzeşti - Faţa Lăzeşti în comuna Scărişoara, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 8424120 | 8424120 | 6744040.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2519/22.03.2018 | Alba | Comună | Scărișoara | 7197 | Stație de tratare a apei și aducțiune de apa pe 3,5 km în sat Scărișoara, comuna Scărișoara, județul Alba | Alimentare apă | 3497548.56 | 3497548.56 | 3469645 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2518/22.03.2018 | Alba | Comună | Scărișoara | 7197 | Realizare școală primară sat Runc, comuna Scărișoara, județul Alba | Școli | 235009 | 235009 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2516/22.03.2018 | Alba | Comună | Scărișoara | 7197 | Realizare dispensar medical Scărișoara, comuna Scărișoara,județul Alba | Unități sanitare | 909889 | 909889 | 674218.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2517/22.03.2018 | Alba | Comună | Scărișoara | 7197 | Realizare pod centru în comuna Scărișoara, județul Alba | Poduri și podețe | 1671627.85 | 1671627.85 | 121476.41 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1274/27.12.2016 | Alba | Municipiu | Sebeș | 1874 | Reabilitare școală gimnazială, localitatea Răhău, municipiul Sebeș | Școli | 2595779.36 | 2595779.36 | 2429463.54 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2761/ 02.04.2018 | Alba | Municipiu | Sebeș | 1874 | Canalizare menajeră și stație de epurare, sat Răhău,Municipiul Sebeș | Canalizare | 8972701.68 | 8972701.68 | 4298117.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3072/ 17.04.2018 | Alba | Municipiu | Sebeș | 1874 | Transformare clădiri, centrală termică și depozit de cărbune, în Creșă și Grădiniță, Valea Frumoasei,Municipiul Sebeș | Grădinițe și creșe | 2548984.76 | 2548984.76 | 2548984.76 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8931/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Sohodol | 7446 | Modernizare DC 121 Calea - Peleş, comuna Sohodol, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 2208898.41 | 2208898.41 | 2208898.41 | FINALIZAT 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3660/04.12.2017 | Alba | Comună | Sohodol | 7446 | Modernizarea DC 121 Sicoiești-Luminești, comuna Sohodol, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 3659372.5 | 3659372.5 | 1904251.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10062/ 08.06.2015 | Alba | Comună | Stremț | 7767 | Modernizare străzi în comuna Stremţ, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 7026051.59 | 7026051.59 | 7026051.59 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10063/ 08.06.2015 | Alba | Comună | Stremț | 7767 | Înfiinţare reţea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Geomal, comuna Stremţ, judeţul Alba | Alimentare apă | 1023246.98 | 1023246.98 | 1023246.98 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1872/19.10.2017 | Alba | Comună | Stremț | 7767 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Stremț, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 7100352.84 | 7100352.84 | 7100352.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6164/22.11.2018 | Alba | Comună | Stremț | 7767 | Modernizare străzi în satul Geomal, comuna Stremț, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 4489015 | 4489015 | 3939888.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2687/28.03.2018 | Alba | Comună | Șibot | 7810 | Rețea canalizare menajeră și stații de epurare în localitățile Șibot și Balomirul de Câmp comuna Șibot județul Alba | Canalizare | 15384255.99 | 15384255.99 | 3874726.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2686/28.03.2018 | Alba | Comună | Șibot | 7810 | Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Șibot prin reabilitarea Școlii gimnaziale Șibot | Școli | 695281.91 | 695281.91 | 345698.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2263/15.03.2018 | Alba | Comună | Șibot | 7810 | Modernizare străzi și drumuri în comuna Șibot și satele componente, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 2319486.32 | 2319486.32 | 618474.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1873/19.10.2017 | Alba | Comună | Șona | 7865 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Șona, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 13644908.67 | 13644908.67 | 13644908.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1275/27.12.2016 | Alba | Comună | Șpring | 7945 | Reabilitare grădiniță cu program normal Șpring, comuna Șpring | Grădinițe și creșe | 240908 | 240908 | 228670.96 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1276/27.12.2016 | Alba | Comună | Șpring | 7945 | Reabilitare școală primară și grădiniță cu program normal Drasov, comuna Șpring | Grădinițe și creșe | 235799 | 235799 | 226259.96 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1277/27.12.2016 | Alba | Comună | Șpring | 7945 | Reabilitare școală gimnazială și grădiniță cu program normal Vingard, comuna Șpring | Grădinițe și creșe | 481702 | 481702 | 481702 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1435/21.02.2018 | Alba | Comună | Șpring | 7945 | Retea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța com . Șpring, jud Alba | Alimentare apă | 3634660.36 | 3634660.36 | 3634660.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1436/21.02.2018 | Alba | Comună | Șpring | 7945 | Retea de alimentare cu apă potabilă în satele Șpring și Vingard com . Șpring, jud Alba | Alimentare apă | 6644358.93 | 6644358.93 | 6485258.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2685/28.03.2018 | Alba | Comună | Șpring | 7945 | Modernizare străzi în localitățile Vingard, Șpring, Drașov, Cunța, comuna Șpring, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 8727319.83 | 8727319.83 | 4274946.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8933/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Șugag | 8014 | Modernizare str. Luncii comuna Şugag, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 656625.54 | 656625.54 | 656625.54 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10064/ 08. 06.2015 | Alba | Oraș | Teiuș | 8096 | Reabilitare drumuri comunale şi străzi locale în localitatea Beldiu,oraș Teiuș judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 1207643.64 | 1207643.64 | 1207643.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 849/17.11.2016 | Alba | Oraș | Teiuș | 8096 | Reabilitare Şcoala Primară Capud, sat Capud,oraş Teiuş,jud.Alba | Școli | 319950.06 | 319950.06 | 319950.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2886/16.11.2017 | Alba | Oraș | Teiuș | 8096 | Reabilitare străzi în orașul Teiuș, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 12277971.61 | 12277971.61 | 12277971.61 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2885/16.11.2017 | Alba | Oraș | Teiuș | 8096 | Pod peste râul Mureș în zona localității Capud, oraș Teiuș, județul Alba | Poduri și podețe | 3204201.42 | 3204201.42 | 3204201.42 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8935/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Unirea | 8158 | Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare comuna Unirea | Canalizare | 276140.84 | 276140.84 | 276140.84 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8934/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Unirea | 8158 | Reţea de alimentare cu apă potabilă a localităţilor Unirea I, Unirea II, Inoc, Măhăceni, Dumbrava, comuna Unirea | Alimentare apă | 3321823.33 | 3321823.33 | 3321823.33 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1213/23.12.2016 | Alba | Comună | Unirea | 8158 | Reabilitare Şcoala Primară Ciugudu de Jos, Comuna Unirea | Școli | 93250 | 93250 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1437/21.02.2018 | Alba | Comună | Unirea | 8158 | Construire rețea de apă uzată în localitățile Măhăceni și Dumbrava, com. Unirea, jud. Alba | Canalizare | 5371575.83 | 5371575.83 | 5371575.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1438/21.02.2018 | Alba | Comună | Unirea | 8158 | Rețea de canalizare menajeră în loc. Inoc, jud. Alba | Canalizare | 1633899.94 | 1633899.94 | 1633899.94 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 902/24.08.2017 | Alba | Comună | Unirea | 8158 | Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare comuna Unirea | Canalizare | 2554762.93 | 2554762.93 | 2554762.93 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 372/12.01.2018 | Alba | Comună | Unirea | 8158 | Modernizare străzi în localitățile Dumbrava și Măhăceni în comuna Unirea | Drumuri comunale și străzi | 4985757.28 | 4985757.28 | 4871834.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8936/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Vadu Moților | 8229 | Modernizare drum sătesc, DC 94 Popeştii de Jos - Lăzeşti, comuna Vadu Moților | Drumuri comunale și străzi | 4115677.97 | 4115677.97 | 4115677.97 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4606/19.12.2017 | Alba | Comună | Vadu Moților | 8229 | Stație de tratare a apei și aducțiune de apa pe 3,5 km în comuna Vadu Moților, județul Alba | Alimentare apă | 3506223.63 | 3506223.63 | 1228623.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4607/19.12.2017 | Alba | Comună | Vadu Moților | 8229 | Stație de tratare a apei și aducțiune de apă pe 5 km în satul Dealu Frumos ,în comuna Vadu Moților,județul Alba | Alimentare apă | 4543204.34 | 4543204.34 | 3520208.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4605/19.12.2017 | Alba | Comună | Vadu Moților | 8229 | Reabilitare pod Necșești în comuna Vadu Moților, județul Alba | Poduri și podețe | 2271961.76 | 2271961.76 | 1474018.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1180/09.05.2019 | Alba | Comună | Vadu Moților | 8229 | Realizare primărie în comuna Vadu Moților, județul Alba | Institutii publice | 1010676 | 1010676 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8937/ 28.04.2015 | Alba | Comună | Valea Lungă | 8354 | Modernizare drum comunal DC 33, Lunca - Lodroman şi str. Tricolorilor în comuna Valea Lungă, judeţul Alba | Drumuri comunale și străzi | 1002038.81 | 1002038.81 | 1002038.81 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3272/24.11.2017 | Alba | Comună | Valea Lungă | 8354 | Reţea canalizare menajeră şi staţie de epurare în loc. Valea Lungă, com. Valea Lungă, jud.Alba | Canalizare | 6271373.93 | 6271373.93 | 6271373.93 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3271/24.11.2017 | Alba | Comună | Valea Lungă | 8354 | Modernizare și dotare corp C1 și C2 aferente Şcolii generale cu clasele I-VIII Ion Bianu, localitatea Valea Lungă, jud. Alba | Școli | 2819089.74 | 2819089.74 | 2630771.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3270/24.11.2017 | Alba | Comună | Valea Lungă | 8354 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Lungă, județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 5900182 | 5900182 | 5900182 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3661/04.12.2017 | Alba | Comună | Vidra | 8425 | Modernizare drumuri interioare comuna Vidra județul Alba | Drumuri comunale și străzi | 12000824.88 | 12000824.88 | 7977038.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8938/ 28.04.2015 | Alba | Oraș | Zlatna | 1936 | Modernizare infrastructură rutieră în orașul Zlatna-etapa I | Drumuri comunale și străzi | 4193787.54 | 4193787.54 | 4193787.54 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1214/23.12.2016 | Alba | Oraș | Zlatna | 1936 | Reabilitare și modernizare Liceu Corneliu Medrea Zlatna,județul Alba | Școli | 3920146 | 3920146 | 3920146 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1215/23.12.2016 | Alba | Oraș | Zlatna | 1936 | Reabilitare și extindere școală primară Valea Mică | Școli | 591489.89 | 591489.89 | 591489.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 813/25.01.2018 | Alba | Oraș | Zlatna | 1936 | Modernizare străzi cu infrastructura de apă și canalizare în orașul Zlatna, jud. Alba, etapa a II- a | Drumuri comunale și străzi | 11411542.4 | 11411542.4 | 7950163.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9420/07.05.2015 | Arad | Comună | Apateu | 9798 | Modernizare drum carosabil DC 133 Apateu-Limită județ Bihor Km 5+500-10+800, comuna Apateu | Drumuri comunale și străzi | 1968386.49 | 1968386.49 | 1611743.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1034/12.12.2016 | Arad | Comună | Apateu | 9798 | Extindere cu grupuri sanitare la Școala gimnazială Gheorghe Popovici, Apateu, județul Arad | Școli | 146996 | 146996 | 131168.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2967/20.11.2017 | Arad | Comună | Apateu | 9798 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Apateu, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 4658542.97 | 4658542.97 | 4070054.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 47/08.01.2018 | Arad | Comună | Apateu | 9798 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Apateu, judeţul Arad | Iluminat public | 513455.25 | 513455.25 | 513455.25 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10830/11.06.2015 | Arad | Municipiu | Arad | 9262 | Reabilitare strazi in municipiul Arad | Drumuri comunale și străzi | 19083627.42 | 19083627.42 | 19083627.42 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1273/26.09.2017 | Arad | Municipiu | Arad | 9262 | Reabilitare Clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad | Școli | 14301134 | 14301134 | 12218660.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1808/18.10.2017 | Arad | Municipiu | Arad | 9262 | Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad | Școli | 14770812.78 | 14770812.78 | 14770812.78 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2008/07.03.2018 | Arad | Municipiu | Arad | 9262 | Reabilitare termică clădire Grădinița PP8 - Arad, str. Anton Pann, nr. 30-32 | Grădinițe și creșe | 363290.76 | 363290.76 | 363290.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2009/07.03.2018 | Arad | Municipiu | Arad | 9262 | Reabilitare termică clădiri Şcoala Gimnazială Aron Cotruș Arad, str. Ardealului, nr. 8 | Școli | 431760.19 | 431760.19 | 431760.19 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2010/07.03.2018 | Arad | Municipiu | Arad | 9262 | Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială Ilarion Felea - Arad, str. Ilarion Felea nr. 7-13 | Școli | 941315.19 | 941315.19 | 941315.19 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2011/07.03.2018 | Arad | Municipiu | Arad | 9262 | Reabilitare termică clădiri Şcoala Gimnazială Iosif Moldovan - Arad, str. Condurașilor nr. 48-50 | Școli | 488414.41 | 488414.41 | 488414.41 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7478/29.12.2020 | Arad | Comună | Archiș | 9832 | Amenajare centru civic in localitatea Archis, trotuare din pavele | Drumuri comunale și străzi | 212044.5 | 212044.5 | 212044.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 812/16.11.2016 | Arad | Comună | Bata | 9887 | Reabilitare Gradiniță PN Bata și Școală cu clasele I-IV, județul Arad | Grădinițe și creșe | 459308.19 | 459308.19 | 459308.19 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 401/16.01.2018 | Arad | Comună | Bata | 9887 | Modernizare străzi în comuna Bata, judeţul Arad | Drumuri comunale și străzi | 4329631.63 | 4329631.63 | 4329631.63 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9424/07.05.2015 | Arad | Comună | Bârsa | 10051 | Modernizare străzi în comuna Bârsa, localitățile Bârsa, Aldești, Voivodeni, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 2742222.86 | 2742222.86 | 2742222.86 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2269/15.03.2018 | Arad | Comună | Bârsa | 10051 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Bârsa (străzile 7-2, 7-4, 12, 13 - Bârsa; 2, 3, 4 Hodiș și 1, 2, 5 Voivodeni) | Drumuri comunale și străzi | 1387488 | 1387488 | 874764.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9421/07.05.2015 | Arad | Comună | Bârzava | 10104 | Modernizare drumuri comunale și străzi pe raza comunei Bârzava, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 2494810.11 | 2494810.11 | 2494810.11 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1285/27.12.2016 | Arad | Comună | Bârzava | 10104 | Reabilitare , modernizare și dotare Școală primară și grădinița PN Lalașinț, comuna Bârzava, județul Arad | Grădinițe și creșe | 530088.77 | 530088.77 | 530088.77 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1286/27.12.2016 | Arad | Comună | Bârzava | 10104 | Reabilitare , modernizare și dotare Școală primară Groșii-Noi, comuna Bârzava, județul Arad | Școli | 251090 | 251090 | 251090 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2006/07.03.2018 | Arad | Comună | Bârzava | 10104 | Reabilitare, modernizare și extindere Sediul Primăriei, comuna Bârzava, județul Arad | Institutii publice | 2525919.97 | 2525919.97 | 2525919.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1968/01.10.2019 | Arad | Comună | Bârzava | 10104 | Reabilitare și modernizare străzi și drumuri comunale, comuna Bârzava, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 9217758 | 9217758 | 7578033.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9422/07.05.2015 | Arad | Comună | Beliu | 9930 | Reabilitare DC 9 Tăgădău-Bochia, Etapa II L=2,993 km, comuna Beliu, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 604216.78 | 604216.78 | 398976.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10833/11.06.2015 | Arad | Comună | Beliu | 9930 | Modernizare DC 9 Secaci-Mărăuşi 1.3 km, străzi în localitatea Beliu, comuna Beliu | Drumuri comunale și străzi | 5594289.49 | 5594289.49 | 3549144.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1099/19.12.2016 | Arad | Comună | Beliu | 9930 | Reabilitare Liceu tehnologic Beliu, comuna Beliu, județul Arad | Școli | 2662236.27 | 2662236.27 | 1854950.49 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1107/19.12.2016 | Arad | Comună | Beliu | 9930 | Reabilitare Școală primară V. Goldiș, comuna Beliu, județul Arad | Școli | 549234.22 | 549234.22 | 549234.22 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3843/07.12.2017 | Arad | Comună | Beliu | 9930 | Reabilitare și modernizare unitate sanitară, în comuna Beliu, județul Arad | Unități sanitare | 1602587 | 1602587 | 1050715.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1704/01.03.2018 | Arad | Comună | Beliu | 9930 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Beliu, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 2511307.33 | 2511307.33 | 2511307.33 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9423/07.05.2015 | Arad | Comună | Birchiș | 10006 | Modernizare străzi localitatea Birchiș și Ostrov, comuna Birchiș, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 663215.09 | 663215.09 | 663215.09 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 920/20.02.2018 | Arad | Comună | Birchiș | 10006 | Modernizare drum DC 78 și DC 104, comuna Birchiș, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 6871646.69 | 6871646.69 | 6468169 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9425/07.05.2015 | Arad | Comună | Bocsig | 10195 | Modernizare drumuri în localitatea Bocsig, comuna Bocsig, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 2809079.57 | 2809079.57 | 2809079.57 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10837/11.06.2015 | Arad | Comună | Brazii | 10239 | Modernizare drum comunal DC55A, în localitatea Buceava-Șoimuș, comuna Brazii, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 580896.52 | 580896.52 | 580896.52 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1177/22.12.2016 | Arad | Comună | Brazii | 10239 | Reabilitare, refuncționalizare și construire fosă septică, școala primară din localitatea Madrigești, comuna Brazii, județul Arad | Școli | 127428.77 | 127428.77 | 127428.77 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1178/22.12.2016 | Arad | Comună | Brazii | 10239 | Reabilitare, demolare, refacere corp și construire fosă septică, școala primară și grădinița din localitatea Secaș, comuna Brazii, județul Arad | Grădinițe și creșe | 242288 | 242288 | 242288 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1823/30.12.2016 | Arad | Comună | Brazii | 10239 | Reabilitare, demolare, refacere corp și construire fosă septică, școala gimnazială Iacobini, comuna Brazii, județul Arad | Școli | 668139.95 | 668139.95 | 668139.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3481/11.05.2018 | Arad | Comună | Brazii | 10239 | Lucrări de reabilitare și construire poduri comuna Brazii, județul Arad | Poduri și podețe | 3081056.25 | 3081056.25 | 1453637.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 502/13.09.2016 | Arad | Comună | Buteni | 10293 | Modernizare străzi în comuna Buteni, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 9275063 | 9275063 | 2333173.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1287/27.12.2016 | Arad | Comună | Buteni | 10293 | Reabilitare si modernizare scoala generala Cuied, comuna Buteni, judetul Arad | Școli | 1509426 | 1509426 | 1509426 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1288/27.12.2016 | Arad | Comună | Buteni | 10293 | Reabilitare si modernizare Școala primara Paulian, sat Paulian, comuna Buteni, judetul Arad | Școli | 1162726.92 | 1162726.92 | 1162726.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1375/29.12.2016 | Arad | Comună | Buteni | 10293 | Reabilitare Grădinița PN Buteni, comuna Buteni, județul Arad | Grădinițe și creșe | 375866.53 | 375866.53 | 375866.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1376/29.12.2016 | Arad | Comună | Buteni | 10293 | Reabilitare Grădinița PN Paulian, comuna Buteni, județul Arad | Grădinițe și creșe | 381920.07 | 381920.07 | 381920.07 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1377/29.12.2016 | Arad | Comună | Buteni | 10293 | Reabilitare Școală primară Berindia, comuna Buteni, județul Arad | Școli | 699371 | 699371 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1791/05.03.2018 | Arad | Comună | Buteni | 10293 | Alimentare cu apă în localităţile Păulian şi Berindia, comuna Buteni, judeţul Arad | Alimentare apă | 4090136.39 | 4090136.39 | 3011479.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1111/20.02.2018 | Arad | Comună | Buteni | 10293 | Reabilitare, extindere şi echipare Şcoala Generală Buteni | Școli | 4218684.2 | 4218684.2 | 3995509.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1378/29.12.2016 | Arad | Comună | Cărand | 10346 | Construcţie grupuri sanitare cu decantor vidanjabil şi împrejmuire decantor la Şcoala Primară și Grădinița din satul Seliștea, comuna Cărand, județul Arad | Grădinițe și creșe | 166502.77 | 166502.77 | 166502.77 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2921/10.04.2018 | Arad | Comună | Cărand | 10346 | Reabilitare şcoală primară şi grădiniţă PN Seliştea, com. Cărand | Grădinițe și creșe | 409956.06 | 409956.06 | 409956.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2922/10.04.2018 | Arad | Comună | Cărand | 10346 | Reabilitare dispensar uman, com. Cărand | Unități sanitare | 303800 | 303800 | 303800 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 292/11.01.2018 | Arad | Comună | Cermei | 10373 | Reabilitare/modernizare şi extindere Grădiniţa Cermei, în comuna Cermei, judeţul Arad | Grădinițe și creșe | 1677997 | 1677997 | 1677997 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10838/11.06.2015 | Arad | Oraș | Chișineu-Criș | 9459 | Canalizare menajeră cartier Pădureni şi staţie de epurare în oraşul Chişineu Criş, Judeţul Arad | Canalizare | 15408552.73 | 15408552.73 | 15408552.73 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2919/10.04.2018 | Arad | Oraș | Chișineu-Criș | 9459 | Reabilitare rețea de aducțiune de la frontul de captare, reabilitare stație de tratare a apei, reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă în orașul Chișineu-Criș | Alimentare apă | 8837224.41 | 8837224.41 | 8837224.41 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10839/11.06.2015 | Arad | Comună | Conop | 10453 | Reabilitare unitate de învățământ școală clasele V-VII Conop, comuna Conop | Școli | 744424 | 744424 | 744424 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1409/30.12.2016 | Arad | Comună | Conop | 10453 | Reabilitare Școală primară sat Chelmac, comuna Conop, județul Arad | Școli | 691824.2 | 691824.2 | 691824.2 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1410/30.12.2016 | Arad | Comună | Conop | 10453 | Reabilitare Grădinița cu program normal, sat Belotinț, comuna Conop, județul Arad | Grădinițe și creșe | 485790.81 | 485790.81 | 485790.81 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 563/22.01.2018 | Arad | Comună | Conop | 10453 | Construire Grădiniță cu program normal, sat Milova, com. Conop, jud. Arad | Grădinițe și creșe | 589502 | 589502 | 589502 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 538/19.01.2018 | Arad | Comună | Conop | 10453 | Reabilitare DC 70 și modernizare străzi în comuna Conop, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 3814654.52 | 3814654.52 | 3814654.52 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13018/28.08.2015 | Arad | Județ | Consiliul Județean Arad | 29 | Reabilitare DJ 682 Arad-Felnac-Limită județ Timiș km 100+080-117+080 | Drumuri județene | 12096515.87 | 12096515.87 | 12096515.87 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1790/05.03.2018 | Arad | Județ | Consiliul Județean Arad | 29 | Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș, nr. 11-13 | Unități sanitare | 13037364.91 | 13037364.91 | 11314428.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3647/05.06.2018 | Arad | Județ | Consiliul Județean Arad | 29 | Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș | Unități sanitare | 24317668.24 | 24317668.24 | 23928738.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1789/05.03.2018 | Arad | Județ | Consiliul Județean Arad | 29 | Modernizare DJ 792B km 8+500-11+900, 15+800-33+800, 33+800-40+400 Bârsa - Moneasa-Limită judeţ Bihor | Drumuri județene | 64118092.39 | 64118092.39 | 34618014.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 45/08.01.2018 | Arad | Județ | Consiliul Județean Arad | 29 | Modernizare DJ 709F, km 0+000 - 23+540 Sânmartin - Olari - Caporal Alexa | Drumuri județene | 46060747.56 | 46060747.56 | 24680124.12 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9427/07.05.2015 | Arad | Comună | Covăsinț | 10514 | Modernizare străzi în comuna Covăsânț, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 489357.48 | 489357.48 | 489357.48 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 44/08.01.2018 | Arad | Comună | Covăsinț | 10514 | Modernizare străzi în comuna Covăsânț, loc. Covăsânţ, etapa II, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 3065688 | 3065688 | 3065688 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9428/07.05.2015 | Arad | Comună | Craiva | 10532 | Asfaltare Drum comunal DC4 în comuna Craiva, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 3252279.65 | 3252279.65 | 2670236.42 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13001/28.08.2015 | Arad | Comună | Craiva | 10532 | Asfaltare Drum comunal DC9 în comuna Craiva, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 2965541.53 | 2965541.53 | 2547887.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 917/20.02.2018 | Arad | Comună | Craiva | 10532 | Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Craiva, judeţul Arad | Canalizare | 8178255 | 8178255 | 6620507.65 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10841/11.06.2015 | Arad | Oraș | Curtici | 9495 | Reabilitare liceu ”Ion Creangă” etajare corp B și extindere cu un corp Dp+P+1E, oraş Curtici | Școli | 414848 | 414848 | 162068.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1116/20.02.2018 | Arad | Comună | Dezna | 10649 | Modernizare străzi în localitatea Buhani, comuna Dezna, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 1202643.2 | 1202643.2 | 1202643.2 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9429/07.05.2015 | Arad | Comună | Dieci | 10701 | Modernizare străzi în comuna Dieci, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 2991599.89 | 2991599.89 | 2144075.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3859/07.12.2017 | Arad | Comună | Dieci | 10701 | Reabilitare Grădiniță în Comuna Dieci, județul Arad | Grădinițe și creșe | 457340 | 457340 | 457157.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1251/20.02.2018 | Arad | Comună | Dieci | 10701 | Modernizare Infrastructură Rutieră în Comuna Dieci, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 8846849 | 8846849 | 8742800.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1746/05.03.2018 | Arad | Comună | Dieci | 10701 | Modernizare sistem de iluminat în localitatea Revetiş, Jud. Arad | Iluminat public | 122455.7 | 122455.7 | 122455.7 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2071/16.10.2019 | Arad | Comună | Dieci | 10701 | Modernizare sistem de iluminat în localitatea Dieci, județul Arad | Iluminat public | 420287.03 | 420287.03 | 420287.03 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1534/23.02.2018 | Arad | Comună | Dorobanți | 12912 | Modernizare Străzi în Comuna Dorobanți, Județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 4611116.35 | 4611116.35 | 4611116.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9430/07.05.2015 | Arad | Comună | Fântânele | 9280 | Asfaltare străzi în localitatea Fântânele, comuna Fântânele, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 1512197.83 | 1512197.83 | 1512197.83 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11591/09.07.2015 | Arad | Comună | Fântânele | 9280 | Asigurare cu utilități la Scoala generală Fântânele, comuna Fântânele | Școli | 121908 | 121908 | 121908 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4057/11.12.2017 | Arad | Comună | Fântânele | 9280 | Realizare și dotare școală generală în localitatea Fântânele, jud. Arad | Școli | 2028151.92 | 2028151.92 | 2028151.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6797/27.12.2018 | Arad | Comună | Fântânele | 9280 | Construire drumuri publice în interiorul localităţii Fântânele, comuna Fântânele, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 5058605.8 | 5058605.8 | 5058605.8 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10078/17.12.2019 | Arad | Comună | Fântânele | 9280 | Reabilitare și modernizare sistem de iluminat public stradal în com Fântânele, localitatea Fântânele, jud. Arad | Iluminat public | 420991.28 | 420991.28 | 420991.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 503/13.09.2016 | Arad | Comună | Felnac | 10827 | Amenajare străzi comuna Felnac, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 9436381.8 | 9436381.8 | 5282418.24 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1108/19.12.2016 | Arad | Comună | Felnac | 10827 | Extindere, reabilitare și modernizare Școala gimnazială cu clasele V-VIII Aurel Sebeșan, comuna Felnac, județul Arad | Școli | 2122780.77 | 2122780.77 | 2122780.77 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1100/19.12.2016 | Arad | Comună | Felnac | 10827 | Reabilitare și modernizare Corp școala gimnazială clasele I-IV Aurel Sebeșan de pe strada nr. 398 din comuna Felnac, județul Arad | Școli | 722539.86 | 722539.86 | 722539.86 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2454/21.03.2018 | Arad | Comună | Felnac | 10827 | Extindere, reabilitare şi modernizare Sediu Primărie, în comuna Felnac, judeţul Arad | Institutii publice | 1653026.49 | 1653026.49 | 1050031.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3243/24.11.2017 | Arad | Comună | Felnac | 10827 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Felnac, judeţul Arad | Iluminat public | 523558.2 | 523558.2 | 523558.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10844/11.06.2015 | Arad | Comună | Frumușeni | 12920 | Construire Grădiniță cu program prelungit și program normal în comuna Frumușeni, jud. Arad | Grădinițe și creșe | 241249.39 | 241249.39 | 241249.39 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4523/19.12.2017 | Arad | Comună | Frumușeni | 12920 | Reabilitare grădiniță cu program normal Aluniș, comuna Frumușeni, județul Arad | Grădinițe și creșe | 522253.2 | 522253.2 | 522253.2 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2812/15.11.2017 | Arad | Comună | Frumușeni | 12920 | Modernizare străzi în zona Cartier Nou Frumușeni în comuna Frumușeni, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 2423892.6 | 2423892.6 | 2423892.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9431/07.05.2015 | Arad | Comună | Ghioroc | 10872 | Modernizare rețele stradale din localitățile Cuvin, Ghioroc și Miniș, com. Ghioroc, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 2270294.97 | 2270294.97 | 2270294.97 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2281/15.03.2018 | Arad | Comună | Ghioroc | 10872 | Reabilitare clădire Liceu Tehnologic Vasile Juncu din localitatea Miniş, judeţul Arad | Școli | 11512823 | 11512823 | 10964860.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1597/27.02.2018 | Arad | Comună | Ghioroc | 10872 | Reabilitare și extindere școală cu clasele I-VIII din comuna Ghioroc, judeţul Arad | Școli | 7551593 | 7551593 | 7172256.82 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9432/07.05.2015 | Arad | Comună | Grăniceri | 10916 | Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Grăniceri | Canalizare | 3760704.61 | 3760704.61 | 3760704.61 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11592/09.07.2015 | Arad | Comună | Grăniceri | 10916 | Reabilitare Școală gimnazială Grăniceri, comuna Grăniceri | Școli | 421537.56 | 421537.56 | 421537.56 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2656/28.03.2018 | Arad | Comună | Grăniceri | 10916 | Extindere reţea canalizare în comuna Grăniceri, judeţul Arad | Canalizare | 6993489.38 | 6993489.38 | 6993489.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9433/07.05.2015 | Arad | Comună | Gurahonț | 10943 | Modernizare DC 38 Gurahonţ-Zimbru Km 0+000-12+600, comuna Gurahonţ | Drumuri comunale și străzi | 1447179 | 1447179 | 1447179 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9434/07.05.2015 | Arad | Comună | Gurahonț | 10943 | Construcție și extindere sisteme de canalizare a apei în comuna Gurahonț | Canalizare | 2605418 | 2605418 | 1691987.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1109/19.12.2016 | Arad | Comună | Gurahonț | 10943 | Reabilitare si modernizare Liceul Ioan Buteanu, comuna Gurahonţ, județul Arad | Școli | 3099261.28 | 3099261.28 | 1563724.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2169/13.03.2018 | Arad | Comună | Gurahonț | 10943 | Asfaltare străzi în localitatea Gurahonț, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 6465359 | 6465359 | 6001161.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3563/21.05.2018 | Arad | Comună | Gurahonț | 10943 | Construire pod peste Valea Honţişorului în comuna Gurahonţ, judeţul Arad | Poduri și podețe | 582814 | 582814 | 508312.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3218/26.04.2018 | Arad | Comună | Gurahonț | 10943 | Modernizare și extindere sistem de iluminat în localitatea Gurahonț, jud. Arad | Iluminat public | 318405.98 | 318405.98 | 318405.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13012/28.08.2015 | Arad | Comună | Hălmagiu | 11058 | Modernizare DC50: DN76 (Hălmagiu) - Tisa, km 0+000 – km 2+950 şi Racord lateral din DC50 pe L=705 m, Comuna Hălmagiu, Județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 1588746.65 | 1588746.65 | 1588746.65 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3287/02.05.2018 | Arad | Comună | Hălmagiu | 11058 | Alimentare cu apă și canalizare în localitatea Ţărmure, comuna Hălmagiu, judeţul Arad | Alimentare apă + Canalizare | 2358270 | 2358270 | 2358270 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3098/22.11.2017 | Arad | Comună | Hălmăgel | 11174 | Modernizare străzi în comuna Hălmăgel, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 3880560.31 | 3880560.31 | 3880560.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9435/07.05.2015 | Arad | Comună | Hășmaș | 11236 | Modernizare DC 11 Comăneşti-Botfei Km 1+300-6+300, comuna Hăşmaş | Drumuri comunale și străzi | 101091.62 | 101091.62 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2920/10.04.2018 | Arad | Comună | Hășmaș | 11236 | Reabilitare, modernizare și extindere școală gimnazială și grădiniță Hășmaș, comuna Hășmaș, județul Arad | Grădinițe și creșe | 2619118.03 | 2619118.03 | 2151235.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1366/21.02.2018 | Arad | Comună | Hășmaș | 11236 | Modernizare străzi în comuna Hășmaș: localitățile Urvișu de Beliu, Clit, Comănești, Agrișu Mic și Botfei | Drumuri comunale și străzi | 2341647.86 | 2341647.86 | 2341647.86 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9436/07.05.2015 | Arad | Comună | Ignești | 11307 | Modernizare DC 18 Igneşti-Susani-Nădălbești, Km 0+000-6+400, comuna Igneşti | Drumuri comunale și străzi | 77268.52 | 77268.52 | 77268.52 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10846/11.06.2015 | Arad | Oraș | Ineu | 9538 | Reabilitare strazi urbane in orașul Ineu, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 11313031.82 | 11313031.82 | 11313031.82 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10847/11.06.2015 | Arad | Oraș | Ineu | 9538 | Exindere rețea de canalizare a apelor uzate menajere în orașul Ineu, județul Arad | Canalizare | 4562525.99 | 4562525.99 | 4562525.99 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1096/16.12.2016 | Arad | Oraș | Ineu | 9538 | Reabilitare si modernizare Liceul Mihai Viteazul în orasul Ineu, judetul Arad | Școli | 3109788 | 3109788 | 3027807.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1794/05.03.2018 | Arad | Oraș | Ineu | 9538 | Construire grădiniţă cu program normal cu 4 săli de grupă în sat Mocrea (aparţinător), oraş Ineu, jud. Arad | Grădinițe și creșe | 1715459 | 1715459 | 1715459 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1795/05.03.2018 | Arad | Oraș | Ineu | 9538 | Construire grădiniţă cu program normal cu 4 săli de grupă în oraş Ineu, jud. Arad (str. Avram Iancu) | Grădinițe și creșe | 1763450 | 1763450 | 1763450 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2199/14.03.2018 | Arad | Oraș | Ineu | 9538 | Extindere, reabilitare şi modernizare Liceul "Mihai Viteazul", corp C1, în oraş Ineu, judeţul Arad | Școli | 7373552.19 | 7373552.19 | 1996719.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2327/19.03.2018 | Arad | Oraș | Ineu | 9538 | Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Sava Brancovici, Str. C. Traian nr. 2 în orașul Ineu, județul Arad | Școli | 10741192.96 | 10741192.96 | 3242901.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1778/02.09.2019 | Arad | Oraș | Ineu | 9538 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraş Ineu, judeţul Arad | Iluminat public | 969688.22 | 969688.22 | 969688.22 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1807/18.10.2017 | Arad | Comună | Iratoșu | 11352 | Modernizare străzi în comuna Iratoșu, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 5070571.71 | 5070571.71 | 5070571.71 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10848/11.06.2015 | Arad | Oraș | Lipova | 9574 | Amenajare stradă Petru Maior şi zona blocurilor ANL Lipova, oraş Lipova | Drumuri comunale și străzi | 522427.08 | 522427.08 | 522427.08 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1358/29.09.2017 | Arad | Oraș | Lipova | 9574 | Reabilitarea și dotarea Liceului Atanasie Marienescu, respectiv a Școlii generale Radna cu clasele I-VIII, orașul Lipova, județul Arad | Școli | 5412769 | 5412769 | 4455088.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1359/29.09.2017 | Arad | Oraș | Lipova | 9574 | Pod metalic peste râul Mureș în Orașul Lipova, județul Arad | Poduri și podețe | 13102475.85 | 13102475.85 | 283692.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 536/06.02.2019 | Arad | Oraș | Lipova | 9574 | Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. 9 Mai, str. Crucii, str. Cloșca, str. Horia, str. Miron Costin, str. Mărășești, str. Oituz și str. Ștefan cel Mare | Drumuri comunale și străzi | 4279241.24 | 4279241.24 | 4279241.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7481/28.12.2020 | Arad | Oraș | Lipova | 9574 | Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. General Petrescu, str. Cuza Vodă, str. V. Alecsandri, str. 1 Decembrie, str. Mețianu, str. M. Viteazu, str. Viilor, str. Mureș, str. M. Eminescu, str. Sarmisegetuza, str. Înv. I. Tuducescu, str. Calea Timișorii, str. A. Vânătu, str. Sgt. E. Chiriță, str. Zorilor, str. Clujului, str. Lugojului și str. E Murgu | Drumuri comunale și străzi | 7057936 | 7057936 | 485569.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3120/22.11.2017 | Arad | Comună | Livada | 9333 | Realizare grădiniță cu program prelungit în comuna Livada, jud. Arad | Grădinițe și creșe | 2107665 | 2107665 | 1923523.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3099/22.11.2017 | Arad | Comună | Livada | 9333 | Modernizare străzi în comuna Livada, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 4654037.03 | 4654037.03 | 4654037.03 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9437/07.05.2015 | Arad | Comună | Macea | 11398 | Şcoala cu clasele I-VIII sat Sântmartin, com. Macea | Școli | 424098.92 | 424098.92 | 424098.92 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13021/28.08.2015 | Arad | Comună | Macea | 11398 | Modernizare străzi în comuna Macea | Drumuri comunale și străzi | 5166544.6 | 5166544.6 | 5166544.6 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1113/20.02.2018 | Arad | Comună | Macea | 11398 | Extindere, reabilitare și modernizare Școală Gimnazială "Pavel Covaci" - corp cu număr administrativ 527, în comuna Macea, județul Arad | Școli | 1909440.9 | 1909440.9 | 1166790.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1114/20.02.2018 | Arad | Comună | Macea | 11398 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială "Pavel Covaci" - corp cu număr administrativ 528, în comuna Macea, județul Arad | Școli | 2792704.13 | 2792704.13 | 1506323.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1115/20.02.2018 | Arad | Comună | Macea | 11398 | Reabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Macea, județul Arad | Unități sanitare | 664103 | 664103 | 566048.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10849/11.06.2015 | Arad | Comună | Mișca | 11423 | Alimentarea cu apă a localității Mișca, Vânători și Satu Nou, comuna Mişca | Alimentare apă | 758508.42 | 758508.42 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10850/11.06.2015 | Arad | Comună | Mișca | 11423 | Modernizare străzi în localităţile Mişca, Vânători şi Satu-Nou, comuna Mişca, judeţul Arad | Drumuri comunale și străzi | 3028371.49 | 3028371.49 | 3028371.49 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1110/20.02.2018 | Arad | Comună | Mișca | 11423 | Modernizare străzi în comuna Mișca, localitățile Mișca, Vânători, Satu Nou și Zerindu Mic | Drumuri comunale și străzi | 4179877.28 | 4179877.28 | 4179877.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14175/04.09.2015 | Arad | Comună | Moneasa | 11478 | Modernizare străzi în comuna Moneasa, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 2442917.99 | 2442917.99 | 1465726.71 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9438/07.05.2015 | Arad | Oraș | Nădlac | 9627 | Reabilitarea reţelei de străzi din oraşul Nădlac, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 5932680.88 | 5932680.88 | 5932680.88 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1623/10.10.2017 | Arad | Oraș | Nădlac | 9627 | Modernizare și reabilitare rețea de străzi în orașul Nădlac | Drumuri comunale și străzi | 7217211.08 | 7217211.08 | 7217211.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 258/15.07.2016 | Arad | Comună | Olari | 11502 | Rețea alimentare cu apă în comuna Olari, sat Sintea Mică, județul Arad | Alimentare apă | 898873.44 | 898873.44 | 898873.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 564/22.01.2018 | Arad | Comună | Olari | 11502 | Modernizare străzi în comuna Olari, sat Şintea Mică, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 6597988 | 6597988 | 5309700.37 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9439/07.05.2015 | Arad | Comună | Păuliș | 11539 | Asfaltare străzi în comuna Păuliș, localitățile Păuliș și Sâmbăteni, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 2602409.51 | 2602409.51 | 2602409.51 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10853/11.06.2015 | Arad | Comună | Păuliș | 11539 | Extindere Școală cu clasele I-VIII sat Sâmbăteni, comuna Păuliş | Școli | 485267.34 | 485267.34 | 468653.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3564/21.05.2018 | Arad | Comună | Păuliș | 11539 | Extindere rețea alimentare cu apă potabilă, localitatățile Păuliș și Sâmbăteni, jud. Arad | Alimentare apă | 240068.56 | 240068.56 | 240068.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1352/03.06.2019 | Arad | Comună | Păuliș | 11539 | Modernizare Drum Comunal DC 69A în localitatea Cladova, Comuna Păuliș | Drumuri comunale și străzi | 2163659.93 | 2163659.93 | 1721487.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7479/29.12.2020 | Arad | Comună | Păuliș | 11539 | Modernizare trotuare și accese în comuna Păuliș, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 7623338.94 | 7623338.94 | 4249391.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 295/22.07.2016 | Arad | Oraș | Pâncota | 9654 | Construire corp de școală cu șapte săli de clasă - Pâncota, județul Arad | Școli | 1832079 | 1832079 | 975073.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4671/20.12.2017 | Arad | Oraș | Pâncota | 9654 | Construire Grădiniţă Sat Măderat, Oraşul Pâncota, judeţul Arad | Grădinițe și creșe | 838481.16 | 838481.16 | 809561.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6829/27.12.2018 | Arad | Oraș | Pâncota | 9654 | Modernizare străzi în orașul Pâncota și localitatea Măderat, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 4046455.35 | 4046455.35 | 4046455.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 741/03.11.2016 | Arad | Oraș | Pecica | 11584 | Modernizare străzi în orașul Pecica | Drumuri comunale și străzi | 20540632.89 | 20540632.89 | 18250388.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1793/05.03.2018 | Arad | Oraș | Pecica | 11584 | Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală - Școala gimnazială nr. 2, str. 2 nr. 176, oraș Pecica, județ Arad | Școli | 3963524.68 | 3963524.68 | 3963524.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1792/05.03.2018 | Arad | Oraș | Pecica | 11584 | Extindere Liceu cu corp P+1E, str. 2, nr. 37, oraș Pecica, jud. Arad | Școli | 1274359.29 | 1274359.29 | 1274359.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 549/19.01.2018 | Arad | Oraș | Pecica | 11584 | Grădiniță de patru grupe cu program prelungit în orașul Pecica | Grădinițe și creșe | 2885270.8 | 2885270.8 | 2885270.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10854/11.06.2015 | Arad | Comună | Peregu Mare | 11637 | Modernizare străzi în comuna Peregu Mare, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 3261056.05 | 3261056.05 | 3261056.05 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13027/28.08.2015 | Arad | Comună | Peregu Mare | 11637 | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comuna Peregu Mare, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 3460994.82 | 3460994.82 | 3460994.82 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 270/11.01.2018 | Arad | Comună | Peregu Mare | 11637 | Modernizare străzi în comuna Peregu Mare, județul Arad, etapa III | Drumuri comunale și străzi | 5938748.42 | 5938748.42 | 5938748.42 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9440/07.05.2015 | Arad | Comună | Pilu | 11735 | Modernizare străzi în localitățile Pilu și Vărșand, com. Pilu, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 2873790.13 | 2873790.13 | 2873790.13 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9441/07.05.2015 | Arad | Comună | Pleșcuța | 11762 | Asfaltare DC 51 Vârfurile-Pleşcuţa Km 0+000-10+000, L=10 km, comuna Pleșcuța | Drumuri comunale și străzi | 2539762.23 | 2539762.23 | 2539762.23 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9442/07.05.2015 | Arad | Comună | Pleșcuța | 11762 | Aducțiune apă în comuna Pleșcuța (denumirea veche: Alimentarea cu apă a localităților Pleșcuța, Aciuța, Tălagiu) | Alimentare apă | 3517807.8 | 3517807.8 | 2686321.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2963/11.04.2018 | Arad | Comună | Pleșcuța | 11762 | Reabilitare Grădiniță Pleșcuța, Comuna Pleșcuța, județul Arad | Grădinițe și creșe | 354944 | 354944 | 354944 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2964/11.04.2018 | Arad | Comună | Pleșcuța | 11762 | Reabilitare școală sat Tălagiu, comuna Pleșcuța, județul Arad | Școli | 483632 | 483632 | 20338.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4522/19.12.2017 | Arad | Comună | Pleșcuța | 11762 | Modernizare infrastructura rutieră în comuna Pleșcuța, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 3857338.72 | 3857338.72 | 3857338.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1789/02.09.2019 | Arad | Comună | Pleșcuța | 11762 | Reabilitare Primăria Pleșcuța, Comuna Pleșcuța, Județul Arad | Institutii publice | 516545 | 516545 | 516064.21 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9443/07.05.2015 | Arad | Comună | Săvârșin | 11842 | Modernizare străzi în localitățile Săvârșin și Toc, comuna Săvârșin. | Drumuri comunale și străzi | 2518152.57 | 2518152.57 | 1802412.49 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2441/20.03.2018 | Arad | Comună | Săvârșin | 11842 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Săvârşin, judeţ Arad | Iluminat public | 523082.49 | 523082.49 | 523082.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 561/07.02.2019 | Arad | Comună | Săvârșin | 11842 | Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Săvârșin, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 3638608.95 | 3638608.95 | 3638608.95 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9444/07.05.2015 | Arad | Oraș | Sântana | 12091 | Modernizare străzi în orașul Sântana, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 3353140.22 | 3353140.22 | 3353140.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1101/19.12.2016 | Arad | Oraș | Sântana | 12091 | Reabilitare și modernizare Școala generală Sfânta Ana - corp de pe str. Ghioceilor nr. 29-31, oraș Sântana, județul Arad | Școli | 1458716.67 | 1458716.67 | 1458716.67 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1102/19.12.2016 | Arad | Oraș | Sântana | 12091 | Reabilitare și modernizare Școala generală Sfânta Ana - corp str. Muncii nr. 56, oraș Sântana, județul Arad | Școli | 1655081.88 | 1655081.88 | 1489462.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2438/07.11.2017 | Arad | Oraș | Sântana | 12091 | Extindere Şcoală Gimnazială Sântana cu Sală de Sport - Strada Tudor Vladimirescu nr. 25, Jud. Arad | Școli | 2588085 | 2588085 | 2588085 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2241/15.03.2018 | Arad | Oraș | Sântana | 12091 | Reabilitare şcoală gimnazială Sfânta Ana cu cls. I-IV, corp clădire str. Unirii nr. 3C, arondată Liceului Tehnologic Ştefan Hell, în oraş Sântana, judeţul Arad | Școli | 2061512.55 | 2061512.55 | 1751484.8 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 251/12.07.2016 | Arad | Oraș | Sebiș | 9690 | Modernizare străzi în orașul Sebiș și satele Donceni și Sălăjeni, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 2272985.34 | 2272985.34 | 2272985.34 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4039/08.12.2017 | Arad | Oraș | Sebiș | 9690 | Atelier școală P+2 | Școli | 1600300.51 | 1600300.51 | 738083.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3770/06.12.2017 | Arad | Oraș | Sebiș | 9690 | Grădiniță cu program prelungit | Grădinițe și creșe | 1461891.59 | 1461891.59 | 945066.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10858/11.06.2015 | Arad | Comună | Secusigiu | 11940 | Alimentarea cu apă a comunei Secusigiu, judeţul Arad | Alimentare apă | 12145995.97 | 12145995.97 | 12145995.97 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 862/29.01.2018 | Arad | Comună | Secusigiu | 11940 | Reabilitare grădiniță cu program normal în localitatea Sânpetru German şi grădinița cu program normal în localitatea Satu Mare, comuna Secusigiu, județul Arad | Grădinițe și creșe | 1075285.57 | 1075285.57 | 734756.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 863/29.01.2018 | Arad | Comună | Secusigiu | 11940 | Reabilitare școală generală clasele I-VIII în localitatea Sânpetru German și școala generală clasele I-VIII în localitatea Secusigiu, comuna Secusigiu, județul Arad | Școli | 5324341.42 | 5324341.42 | 2926277.14 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13034/28.08.2015 | Arad | Comună | Seleuș | 11995 | Modernizare și asfaltare străzi de interes local în comuna Seleuș, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 8926155.33 | 8926155.33 | 8926155.33 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 813/16.11.2016 | Arad | Comună | Seleuș | 11995 | Reabilitare Școala cu clasele I-VIII in sat Seleuş, comuna Seleuş, judetul Arad | Școli | 810354.47 | 810354.47 | 810354.47 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 814/16.11.2016 | Arad | Comună | Seleuș | 11995 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV in comuna Seleuş, sat Iermata, judetul Arad | Școli | 471703.49 | 471703.49 | 471703.49 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 815/16.11.2016 | Arad | Comună | Seleuș | 11995 | Reabilitare Școala cu clasele I-VIII in comuna Seleuş, sat Moroda, judetul Arad | Școli | 721219.06 | 721219.06 | 721219.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2242/15.03.2018 | Arad | Comună | Seleuș | 11995 | Extindere rețea canalizare în comuna Seleuş, județul Arad | Canalizare | 6987270.4 | 6987270.4 | 6713096.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1118/20.02.2018 | Arad | Comună | Seleuș | 11995 | Reabilitare şi modernizare unitate sanitară, în comuna Seleuş, judeţul Arad | Unități sanitare | 639227.17 | 639227.17 | 639227.17 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9445/07.05.2015 | Arad | Comună | Semlac | 12037 | Construire clădire şcoală generală (19 săli de clasă+4 laboratoare), comuna Semlac | Școli | 2888081.1 | 2888081.1 | 2358282.2 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9446/07.05.2015 | Arad | Comună | Semlac | 12037 | Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale în comuna Semlac, L=5,50 km, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 2623004.87 | 2623004.87 | 2623004.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13037/28.08.2015 | Arad | Comună | Semlac | 12037 | Modernizare străzi în comuna Semlac etapa 2, L=7,82 km | Drumuri comunale și străzi | 5451817.93 | 5451817.93 | 5451817.93 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1112/20.02.2018 | Arad | Comună | Semlac | 12037 | Modernizare și dotare grădiniţă cu program normal cu echipamente specific didactice | Grădinițe și creșe | 178654.17 | 178654.17 | 178654.17 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 271/11.01.2018 | Arad | Comună | Semlac | 12037 | Modernizarea reţelei de străzi în comuna Semlac et. IV | Drumuri comunale și străzi | 4987691.34 | 4987691.34 | 4987691.34 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10863/11.06.2015 | Arad | Comună | Sintea Mare | 12055 | Modernizare străzi în comuna Sintea Mare, judeţul Arad | Drumuri comunale și străzi | 1955368.58 | 1955368.58 | 1955368.58 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 852/21.11.2016 | Arad | Comună | Sintea Mare | 12055 | Reabilitare imobil Grădiniță cu program normal Sintea Mare, nr. 282, județul Arad | Grădinițe și creșe | 503266.89 | 503266.89 | 503266.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4309/14.12.2017 | Arad | Comună | Sintea Mare | 12055 | Extindere rețea de apă, înființare rețea de canalizare și stație de epurare în Comuna Sintea Mare, judeţul Arad | Alimentare apă + Canalizare | 6996716 | 6996716 | 6723141.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 919/20.02.2018 | Arad | Comună | Sintea Mare | 12055 | Reabilitare grădiniţă cu program normal localitatea Ţipari, judeţul Arad | Grădinițe și creșe | 938741 | 938741 | 891415.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3489/11.05.2018 | Arad | Comună | Sintea Mare | 12055 | Modernizare sistem de iluminat în localitatea Sintea Mare, comuna Sintea Mare, Jud. Arad | Iluminat public | 373725.66 | 373725.66 | 373725.66 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3490/11.05.2018 | Arad | Comună | Socodor | 12126 | Construire școală cu clasele I-VIII Comuna Socodor, județul Arad | Școli | 10758501 | 10758501 | 4823802.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3808/06.12.2017 | Arad | Comună | Șagu | 12144 | Modernizare străzi în comuna Șagu etapa IV | Drumuri comunale și străzi | 3746595.43 | 3746595.43 | 3746595.43 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3491/11.05.2018 | Arad | Comună | Șeitin | 12206 | Extindere reţea de alimentare cu apă în Comuna Şeitin, Jud. Arad | Alimentare apă | 17672976 | 17672976 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3288/02.05.2018 | Arad | Comună | Șeitin | 12206 | Lucrări de construcție școală clasele I-VIII, comuna Șeitin, jud. Arad | Școli | 2353011 | 2353011 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13038/28.08.2015 | Arad | Comună | Șepreuș | 12224 | Modernizare străzi în comuna Şepreuş | Drumuri comunale și străzi | 7796036.19 | 7796036.19 | 7796036.19 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10859/11.06.2015 | Arad | Comună | Șepreuș | 12224 | Reabilitare termică școală gimnazială Mihai Veliciu și ext cu grup sanitar centrală termică, comuna Şepreuş | Școli | 534293.97 | 534293.97 | 534293.97 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1035/12.12.2016 | Arad | Comună | Șepreuș | 12224 | Reabilitare, modernizare și extindere Școala gimnazială „Mihai Veliciu” și Grădinița PN, comuna Șepreuș, judeţul Arad | Grădinițe și creșe | 1197558 | 1197558 | 1197558 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9447/07.05.2015 | Arad | Comună | Șicula | 12242 | Asfaltare străzi în comuna Șicula, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 4493704.89 | 4493704.89 | 4493704.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10861/11.06.2015 | Arad | Comună | Șicula | 12242 | Reabilitare și modernizare școală clasele I-VIII- sat Cherelus, comuna Șicula, județul Arad | Școli | 3914247.52 | 3914247.52 | 1302531.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 293/11.01.2018 | Arad | Comună | Șicula | 12242 | Extindere şi reabilitare şcoala generală cu clasele I-VIII, Emil Monţia în comuna Şicula, judeţul Arad | Școli | 6795830.79 | 6795830.79 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2923/10.04.2018 | Arad | Comună | Șicula | 12242 | Reabilitare Școală Generală și Grădiniță în Localitatea Gurba, comuna Șicula, jud. Arad | Grădinițe și creșe | 398675 | 398675 | 398675 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2605/26.03.2018 | Arad | Comună | Șicula | 12242 | Reabilitare şi modernizare dispensar în sat Gurba, comuna Şicula, judeţul Arad | Unități sanitare | 2020030.44 | 2020030.44 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7480/29.12.2020 | Arad | Comună | Șicula | 12242 | Extindere sistem de iluminat în comuna Șicula, judeţul Arad | Iluminat public | 214479 | 214479 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10862/11.06.2015 | Arad | Comună | Șilindia | 12288 | Reabilitare Școală Șilindia nr. 62, comuna Șilindia | Școli | 294407 | 294407 | 294407 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 565/22.01.2018 | Arad | Comună | Șilindia | 12288 | Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în comuna Şilindia, judeţul Arad | Alimentare apă | 6457243.77 | 6457243.77 | 3051649.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2662/28.03.2018 | Arad | Comună | Șilindia | 12288 | Extindere, reabilitare și modernizare grădinița Satu-Mic, comuna Șilindia, județul Arad | Grădinițe și creșe | 794810.29 | 794810.29 | 683748.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1161/06.05.2019 | Arad | Comună | Șilindia | 12288 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Şilindia, judeţul Arad | Iluminat public | 522818.34 | 522818.34 | 519492.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2626/27.03.2018 | Arad | Comună | Șimand | 12340 | Modernizare străzi în localitatea Șimand, comuna Șimand, județ Arad | Drumuri comunale și străzi | 2549366.57 | 2549366.57 | 2549366.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1796/05.03.2018 | Arad | Comună | Șiria | 12368 | Modernizare drum comunal DC 87 L=4,8km | Drumuri comunale și străzi | 3196540.6 | 3196540.6 | 2667397.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 918/20.02.2018 | Arad | Comună | Șiștarovăț | 12402 | Iluminatul public în comuna Şiştarovăț, județul Arad | Iluminat public | 850219 | 850219 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10864/11.06.2015 | Arad | Comună | Șofronea | 9360 | Îmbunătăţirea reţelei de străzi în comuna Şofronea | Drumuri comunale și străzi | 3962935.51 | 3962935.51 | 3962935.51 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1517/22.02.2018 | Arad | Comună | Șofronea | 9360 | Modernizarea reţelei de străzi în comuna Șofronea et. II, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 4917777.13 | 4917777.13 | 4917777.13 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 679/25.01.2018 | Arad | Comună | Tauț | 12457 | Extindere reţea de apă şi înfiinţare reţea canalizare menajeră, inclusiv branşamente, comuna Tauţ, judeţul Arad | Alimentare apă + Canalizare | 23065649.99 | 23065649.99 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 259/15.07.2016 | Arad | Comună | Târnova | 12509 | Modernizare DC67,km 0+000 – 4+400, comuna Târnova, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 1661138.18 | 1661138.18 | 1661138.18 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1036/12.12.2016 | Arad | Comună | Târnova | 12509 | Reabilitarea și modernizarea școlii din localitatea Agrișu Mare, nr.12, comuna Târnova, județul Arad | Școli | 1552602.92 | 1552602.92 | 1552602.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2007/07.03.2018 | Arad | Comună | Târnova | 12509 | Extindere Sediu Primărie în comuna Târnova, județul Arad | Institutii publice | 1590220.94 | 1590220.94 | 1502980.03 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13046/28.08.2015 | Arad | Comună | Ususău | 10765 | Modernizare străzi în comuna Ususău | Drumuri comunale și străzi | 3947444.8 | 3947444.8 | 3947444.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 864/29.01.2018 | Arad | Comună | Ususău | 10765 | Construire Școală Gimnazială în Localitatea Ususău P+1 | Școli | 2551710.03 | 2551710.03 | 1578010.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 865/29.01.2018 | Arad | Comună | Ususău | 10765 | Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în comuna Ususău: Drum Comunal DC 85, străzi localitatea Pătârş, străzi localitatea Dorgoş şi străzi localitatea Zăbalţ | Drumuri comunale și străzi | 4907257.35 | 4907257.35 | 4058033.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2924/10.04.2018 | Arad | Comună | Vărădia de Mureș | 12572 | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală primară şi grădiniţă în loc. Juliţa, comuna Vărădia de Mureş, judeţul Arad | Grădinițe și creșe | 528876 | 528876 | 441996.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3007/13.04.2018 | Arad | Comună | Vărădia de Mureș | 12572 | Reabilitare, modernizare și dotare școală primară, școală gimnazială și grădiniță Vărădia de Mureș, județul Arad | Grădinițe și creșe | 1880353 | 1880353 | 1799127.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1117/20.02.2018 | Arad | Comună | Vărădia de Mureș | 12572 | Modernizare drumuri de interes local în Comuna Vărădia de Mureş, Jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 6694370 | 6694370 | 6694370 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9448/07.05.2015 | Arad | Comună | Vârfurile | 12689 | Alimentarea cu apă a localității Vârfurile, Vidra, Măgulicea, Lazuri și Avram Iancu, comuna Vârfurile | Alimentare apă | 413398.44 | 413398.44 | 413398.44 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13047/28.08.2015 | Arad | Comună | Vinga | 12643 | Modernizare străzi în comuna Vinga, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 6745452.4 | 6745452.4 | 6745452.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13048/28.08.2015 | Arad | Comună | Vinga | 12643 | Modernizare şi reabilitare drum comunal DC98 Vinga-Felnac km 9+250-12+450 şi km 13+750-16+125, comuna Vinga | Drumuri comunale și străzi | 3256018.19 | 3256018.19 | 3256018.19 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1037/12.12.2016 | Arad | Comună | Vinga | 12643 | Reabilitare și modernizare Școla gimnazială Mailat, comuna Vinga, județul Arad | Școli | 1008475.17 | 1008475.17 | 1008475.17 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1038/12.12.2016 | Arad | Comună | Vinga | 12643 | Reabilitare și modernizare Școla gimnazială nr. 1, comuna Vinga, județul Arad | Școli | 2618993 | 2618993 | 2584093.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1039/12.12.2016 | Arad | Comună | Vinga | 12643 | Reabilitare și modernizare Școla gimnazială nr. 2, comuna Vinga, județul Arad | Școli | 463996.22 | 463996.22 | 463996.22 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1598/27.02.2018 | Arad | Comună | Vinga | 12643 | Extindere rețele de canalizare menajeră și extindere stație de epurare în localitatea Vinga , comuna Vinga, jud. Arad | Canalizare | 12612286.7 | 12612286.7 | 9857311.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 252/12.07.2016 | Arad | Comună | Zăbrani | 12778 | Modernizare străzi în localitatea Zăbrani,comuna Zăbrani | Drumuri comunale și străzi | 2147238.65 | 2147238.65 | 2147238.65 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3648/05.06.2018 | Arad | Comună | Zăbrani | 12778 | Extindere şcoala generală Adam Muller Gutenbrunn, comuna Zăbrani, județul Arad | Școli | 1867969 | 1867969 | 1472362.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3649/05.06.2018 | Arad | Comună | Zăbrani | 12778 | Reabilitare și modernizare dispensar în comuna Zăbrani, județul Arad | Unități sanitare | 1159145 | 1159145 | 1159145 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 584/26.09.2016 | Arad | Comună | Zădăreni | 12938 | Construire grădiniță, loc. Zădăreni, com Zădăreni, nr. 234, județul Arad | Grădinițe și creșe | 1859004 | 1859004 | 1859004 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1705/01.03.2018 | Arad | Comună | Zădăreni | 12938 | Reabilitare străzi Comuna Zădăreni, jud. Arad | Drumuri comunale și străzi | 4925118.21 | 4925118.21 | 4377442.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4251/13.12.2017 | Arad | Comună | Zădăreni | 12938 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Zădăreni, județul Arad | Iluminat public | 529891 | 529891 | 529891 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1103/19.12.2016 | Arad | Comună | Zărand | 12812 | Construire Grădinița cu program prelungit în sat Cintei, comuna Zărand, județul Arad | Grădinițe și creșe | 3960083.53 | 3960083.53 | 3479660.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3296/02.05.2018 | Arad | Comună | Zărand | 12812 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Zărand, județul Arad | Canalizare | 9121208.31 | 9121208.31 | 1962499.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 991/01.09.2017 | Arad | Comună | Zărand | 12812 | Reabilitare și modernizare Școală cu clasele I-VIII, comuna Zărand, județul Arad | Școli | 1988815 | 1988815 | 1988815 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 992/01.09.2017 | Arad | Comună | Zărand | 12812 | Reabilitare și modernizare şcoală cu clasele I-VIII în sat Cintei, comuna Zărand, județul Arad | Școli | 2362762 | 2362762 | 2275548.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3317/27.11.2017 | Arad | Comună | Zărand | 12812 | Construire unitate sanitară - Centru de permanență în comuna Zărand, județul Arad | Unități sanitare | 2505803.42 | 2505803.42 | 2063333.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1503/21.06.2019 | Arad | Comună | Zărand | 12812 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Zărand, județul Arad | Drumuri comunale și străzi | 4188260.72 | 4188260.72 | 4018903.37 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9449/07.05.2015 | Arad | Comună | Zerind | 12849 | Modernizare străzi în localitățile Zerind și Iermata Neagră | Drumuri comunale și străzi | 294468.39 | 294468.39 | 294468.39 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2245/15.03.2018 | Arad | Comună | Zerind | 12849 | Extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în comuna Zerind, județul Arad | Alimentare apă + Canalizare | 15428165.81 | 15428165.81 | 8222513.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9450/07.05.2015 | Arad | Comună | Zimandu Nou | 12876 | Extindere rețea distribuție apă potabilă; Canalizare apă menajeră și stație de epurare în comuna Zimandu Nou | Canalizare | 6205316.54 | 6205316.54 | 6205316.54 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 559/19.09.2016 | Argeș | Comună | Albeștii de Argeș | 13819 | Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă satele Albeștii Pământeni, Albeștii Ungureni și Dobrotu, comuna Albeștii de Argeș | Alimentare apă | 540206.84 | 540206.84 | 540206.84 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3755/05.12.2017 | Argeș | Comună | Albeștii de Argeș | 13819 | Extindere sistem alimentare cu apă sat Dobrotu comuna Albeștii de Argeș și reabilitare sistem alimentare cu apă (stație pompare Ungureni Izlaz) sat Albești Ungureni comuna Albeștii de Argeș | Alimentare apă | 511362.41 | 511362.41 | 504639.07 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 571/22.09.2016 | Argeș | Comună | Albeștii de Muscel | 13891 | Alimentare cu apă în satul Cândesti comuna Albeștii de Muscel | Alimentare apă | 447766 | 447766 | 443716.62 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3596/22.05.2018 | Argeș | Comună | Albeștii de Muscel | 13891 | Extindere rețea apă în sat Albești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș | Alimentare apă | 580670 | 580670 | 580670 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3597/22.05.2018 | Argeș | Comună | Albeștii de Muscel | 13891 | Extindere rețea apă în sat Cândești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș | Alimentare apă | 77808 | 77808 | 39430.02 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1331/29.05.2019 | Argeș | Comună | Albeștii de Muscel | 13891 | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș | Canalizare | 524503.96 | 524503.96 | 488791.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3756/05.12.2017 | Argeș | Comună | Albota | 13935 | Renovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila, Albota | Școli | 2659886.22 | 2659886.22 | 2494829.54 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2370/03.11.2017 | Argeș | Comună | Albota | 13935 | Asfaltare drumuri locale: Necșulești, Invănești, Lunca, Gârla, Brăinești, Varvara, Lazara, Paraschiva, Florin Baie, Linia Bisericii, Ulm, Gioroc, Prelungire Gioroc | Drumuri comunale și străzi | 6187526 | 6187526 | 3847078.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 187/29.06.2016 | Argeș | Comună | Aninoasa | 13999 | Alimentare cu apă potabilă Slănic: Instalații de captare, tratare și distribuție apă potabilă în sat Slănic, comuna Aninoasa, județul Argeș | Alimentare apă | 5858497.04 | 5858497.04 | 5083575.64 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1409/03.10.2017 | Argeș | Comună | Aninoasa | 13999 | Pod trecere peste pârâul Slănic, în punctul vad Broșteni, ce asigură legătura la școala gimnazială Broșteni, în comuna Aninoasa, județul Argeș | Poduri și podețe | 3997822 | 3997822 | 3997822 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8754/28.04.2015 | Argeș | Comună | Arefu | 14049 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Arefu | Drumuri comunale și străzi | 6755839.05 | 6755839.05 | 6755839.05 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2949/20.11.2017 | Argeș | Comună | Arefu | 14049 | Sistem alimentare cu apă potabilă în zona turistică Molivișu comuna Arefu județul Argeș | Alimentare apă | 7655240 | 7655240 | 157080 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 55/08.01.2018 | Argeș | Comună | Bascov | 13187 | Înființare creșă în comuna Bascov, jud. Argeș | Grădinițe și creșe | 3367064.31 | 3367064.31 | 3367064.31 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14104/04.09.2015 | Argeș | Comună | Băbana | 14085 | Modernizare DC 165 Samara-Băjenești, DC 177 A Manolești, comuna Băbana | Drumuri comunale și străzi | 2264498.64 | 2264498.64 | 2264498.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1412/03.10.2017 | Argeș | Comună | Băbana | 14085 | Modernizare drumuri comunale în comuna Băbana, județul Argeș. Asfaltare DC 177 B Piscul Radului-Măneasa | Drumuri comunale și străzi | 3681459 | 3681459 | 3223316.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4252/13.12.2017 | Argeș | Comună | Băiculești | 14165 | Prima înfiinţare sistem centralizat de canalizare în satele Măniceşti, Stejari, Argeşani, Băiculeşti şi Zigoneni, comuna Băiculeşti, judeţul Argeş | Canalizare | 20936318.25 | 20936318.25 | 11895754.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8756/28.04.2015 | Argeș | Comună | Bălilești | 14272 | Reabilitare școală cu clasele I - VIII Poienița, comuna Bălilești | Școli | 826142.04 | 826142.04 | 826142.04 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8755/28.04.2015 | Argeș | Comună | Bălilești | 14272 | Reabilitare școală cu clasele V - VIII Băjesti, comuna Bălilești | Școli | 798271.56 | 798271.56 | 798271.56 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1379/29.12.2016 | Argeș | Comună | Bălilești | 14272 | Extindere școală cu grup sanitar la Școala Gimnazială Bălilești, în comuna Bălilești, județul Argeș | Școli | 321173 | 321173 | 321173 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1380/29.12.2016 | Argeș | Comună | Bălilești | 14272 | Extindere școală cu grup sanitar la Școala Gimnazială Poienița, în comuna Bălilești, județul Argeș | Școli | 144305 | 144305 | 144305 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2950/20.11.2017 | Argeș | Comună | Bălilești | 14272 | Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bălilești, județul Argeș și înființare sistem centralizat de canalizare comuna Bălilești, județul Argeș | Alimentare apă + Canalizare | 23240230.97 | 23240230.97 | 23240230.97 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2412/07.11.2017 | Argeș | Comună | Bălilești | 14272 | Construire grădiniță cu program prelungit 50 copii, în satul Bălilești, comuna Bălilești, jud. Argeș | Grădinițe și creșe | 1666706.07 | 1666706.07 | 1666706.07 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14107/04.09.2015 | Argeș | Comună | Bârla | 14450 | Modernizare DC 137 Malu-Șelăreasca-Bârla, km 0+000-6+300, comuna Bârla | Drumuri comunale și străzi | 6301578 | 6301578 | 6301578 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4457/18.12.2017 | Argeș | Comună | Bârla | 14450 | Extindere rețea alimentare cu apă în satele Mozăceni Vale și Bârla și înființare rețea alimentare cu apă în satele Urluieni, Afrimești, Zuvelcați, Brabeți, Șelăreasca, Ciocești, Mândra și Malu, comuna Bârla, județul Argeș | Alimentare apă | 10955034.28 | 10955034.28 | 8070691.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8757/28.04.2015 | Argeș | Comună | Beleți-Negrești | 14352 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Beleți, comuna Beleți-Negrești | Alimentare apă | 977024 | 977024 | 576355.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 450/17.01.2018 | Argeș | Comună | Berevoești | 14405 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Berevoești, județul Argeș | Canalizare | 7809923.84 | 7809923.84 | 7767458.12 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3466/28.11.2017 | Argeș | Comună | Berevoești | 14405 | Asfaltare drum comunal strada Drăgana satul Ungureni, comuna Berevoești, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 494229.27 | 494229.27 | 494229.27 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10149/09.06.2015 | Argeș | Comună | Bogați | 14584 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Bogați | Canalizare | 6940507.27 | 6940507.27 | 6940507.27 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 850/21.11.2016 | Argeș | Comună | Bogați | 14584 | Pod din beton armat pe DC Glamboc peste pârâul Glamboc în satul Suseni, cătun Glamboc, comuna Bogați , județul Argeș | Poduri și podețe | 787569 | 787569 | 596887.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 842/26.01.2018 | Argeș | Comună | Bogați | 14584 | Extindere sistem de canalizare comuna Bogați, județul Argeș | Canalizare | 3291759.19 | 3291759.19 | 3291759.19 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8759/28.04.2015 | Argeș | Comună | Boteni | 14673 | Reabilitare DC 289 în satul Boteni, comuna Boteni | Drumuri comunale și străzi | 2173505.02 | 2173505.02 | 2173505.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8758/28.04.2015 | Argeș | Comună | Boteni | 14673 | Extindere rețea de canalizare în comuna Boteni | Canalizare | 2944058.19 | 2944058.19 | 2944058.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2653/28.03.2018 | Argeș | Comună | Boteni | 14673 | Podeț dalat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni, județul Argeș | Poduri și podețe | 71580 | 71580 | 71580 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2643/27.03.2018 | Argeș | Comună | Boteni | 14673 | Refacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna Boteni, județul Argeș | Poduri și podețe | 497280 | 497280 | 497280 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2064/14.10.2019 | Argeș | Comună | Boteni | 14673 | Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Boteni județul Argeș | Canalizare | 921289 | 921289 | 921289 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2413/07.11.2017 | Argeș | Comună | Boțești | 14726 | Asfaltare drum sătesc din DJ 702, L=2km şi drum sătesc din DJ 702, L=1 km, comuna Boţeşti, judeţul Argeş | Drumuri comunale și străzi | 1806256.98 | 1806256.98 | 1806256.98 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 451/17.01.2018 | Argeș | Comună | Bradu | 13276 | Înființare creșă în comuna Bradu, județul Argeș | Grădinițe și creșe | 2181936.57 | 2181936.57 | 1924394.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9540/15.05.2015 | Argeș | Comună | Brăduleț | 14753 | Stație de epurare comuna Brăduleț, sat Brădet, punct deservire spital, bloc, locuințe de serviciu și împrejurimi | Canalizare | 710286.34 | 710286.34 | 710286.34 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 56/08.01.2018 | Argeș | Comună | Brăduleț | 14753 | Înființare rețea de alimentare cu apă în comuna Brăduleț, județul Argeș | Alimentare apă | 14315359.31 | 14315359.31 | 9361328.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1818/18.10.2017 | Argeș | Comună | Budeasa | 14851 | Reabilitare, dotare Școală Gimnazială, Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș | Școli | 582064.02 | 582064.02 | 582064.02 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2951/20.11.2017 | Argeș | Comună | Bughea de Jos | 14922 | Reabilitare drum comunal DC Poenandre comuna Bughea de Jos | Drumuri comunale și străzi | 1089266.54 | 1089266.54 | 1089266.54 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 885/24.11.2016 | Argeș | Comună | Bughea de Sus | 20063 | Canalizarea și epurarea apelor menajere în comuna Bughea de Sus, județul Argeș | Canalizare | 27219704.98 | 27219704.98 | 17570726.38 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2201/31.10.2017 | Argeș | Comună | Buzoești | 14940 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 4850015.69 | 4850015.69 | 4850015.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2054/08.03.2018 | Argeș | Comună | Căldăraru | 15064 | Construcţie gradiniță cu program normal în satul Căldăraru, comuna Căldăraru, judeţul Argeş | Grădinițe și creșe | 961272.53 | 961272.53 | 961272.53 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8760/28.04.2015 | Argeș | Comună | Călinești | 15108 | Alimentare cu apă sate Urlucea, Cârstieni, Valea Corbului, comuna Călinești | Alimentare apă | 1525432.05 | 1525432.05 | 1525432.05 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2049/25.10.2017 | Argeș | Comună | Călinești | 15108 | Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe Drum Comunal Călinești Vale, L=1,8 km în comuna Călinești, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 1138199.08 | 1138199.08 | 1138199.08 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8761/28.04.2015 | Argeș | Comună | Căteasca | 15233 | Construire școala cu clasele I - IV, grădiniță și afterschool în comuna Căteasca, sat Recea | Grădinițe și creșe | 440254.4 | 440254.4 | 440254.4 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2952/20.11.2017 | Argeș | Comună | Căteasca | 15233 | Amenajare gospodărie de apă, satul Siliștea | Alimentare apă | 4159480.57 | 4159480.57 | 3474898.24 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 901/28.11.2016 | Argeș | Municipiu | Câmpulung | 13490 | Extindere rețea canalizare menajeră pe străzile Carpați, Ion Țicăloiu și Zăvoiului | Canalizare | 1427214.86 | 1427214.86 | 1427214.86 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4334/26.07.2018 | Argeș | Municipiu | Câmpulung | 13490 | Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN 800) din Municipiul Câmpulung, județul Argeș | Alimentare apă | 3729768.21 | 3729768.21 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3617/25.05.2018 | Argeș | Municipiu | Câmpulung | 13490 | Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung județul Argeș | Canalizare | 13413043 | 13413043 | 10263209.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2926/10.04.2018 | Argeș | Municipiu | Câmpulung | 13490 | Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situată în str. Negru Vodă nr. 145, Câmpulung, județul Argeș | Școli | 2854196.09 | 2854196.09 | 2854196.09 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3598/22.05.2018 | Argeș | Municipiu | Câmpulung | 13490 | Reabilitare pod Șoseaua Națională | Poduri și podețe | 723715.7 | 723715.7 | 723715.7 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 601/27.09.2016 | Argeș | Comună | Cepari | 15313 | Sistem alimentare cu apă sat Ceparii Pământeni cătunele Plaiul Oii-Valea Ceparilor, comuna Cepari, județul Argeș | Alimentare apă | 520126.4 | 520126.4 | 520126.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1317/20.02.2018 | Argeș | Comună | Cepari | 15313 | Sistem de alimentare cu apă satele Cepari Ungureni și Urluiești, comuna Cepari, județul Argeș | Alimentare apă | 6176898.03 | 6176898.03 | 6176898.03 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1318/20.02.2018 | Argeș | Comună | Cepari | 15313 | Construire pod din beton armat peste Valea Cărpeniș, cătun Rotundu, sat Cărpeniș, comuna Cepari, județul Argeș | Poduri și podețe | 484925 | 484925 | 484925 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1319/20.02.2018 | Argeș | Comună | Cepari | 15313 | Construire pod din beton armat peste pârâul Valea Sârboii, cătun Budani, sat Cărpeniș, comuna Cepari, județul Argeș | Poduri și podețe | 277984 | 277984 | 277984 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1320/20.02.2018 | Argeș | Comună | Cepari | 15313 | Construire pod din beton armat peste Valea Urluiești, cătun Neagoș, sat Cepari Ungureni, comuna Cepari, județul Argeș | Poduri și podețe | 277151 | 277151 | 277151 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8762/28.04.2015 | Argeș | Comună | Cetățeni | 15402 | Construire sediu administrativ primărie comuna Cetățeni | Institutii publice | 375033.62 | 375033.62 | 375033.62 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1321/20.02.2018 | Argeș | Comună | Cetățeni | 15402 | Extindere, reabilitare şi modernizare sistem public de alimentare cu apă în comuna Cetăţeni, judeţul Argeş | Alimentare apă | 5497086.89 | 5497086.89 | 3852903.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8763/28.04.2015 | Argeș | Comună | Cicănești | 15448 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Cicănești | Drumuri comunale și străzi | 10163568 | 10163568 | 10163568 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8764/28.04.2015 | Argeș | Comună | Cicănești | 15448 | Reabilitare școala în comuna Cicănești - lucrări suplimentare de amenajare interioară și instalații termice, comuna Cicănești | Școli | 523652 | 523652 | 523651.88 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3478/11.05.2018 | Argeș | Comună | Cicănești | 15448 | Extindere alimentare cu apă în comuna Cicănești județul Argeș | Alimentare apă | 510086.39 | 510086.39 | 510086.39 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3928/18.06.2018 | Argeș | Comună | Cicănești | 15448 | Reabilitare și dotare școală Nicolești sat Mioarele comuna Cicănești | Școli | 228666.61 | 228666.61 | 228666.61 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14119/04.09.2015 | Argeș | Comună | Ciofrângeni | 15493 | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna Ciofrîngeni | Drumuri comunale și străzi | 7005769.55 | 7005769.55 | 7005769.55 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14120/04.09.2015 | Argeș | Comună | Ciofrângeni | 15493 | Înființare rețea de canalizare în satele Lacurile, Ciofrîngeni și Burluși în comuna Ciofrîngeni | Canalizare | 7670024.74 | 7670024.74 | 7670024.74 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10151/09.06.2015 | Argeș | Comună | Ciofrângeni | 15493 | Pod peste rîul Topolog de pe DC 205A (DJ 678A), satul Utari, comuna Ciofrîngeni | Poduri și podețe | 1045310.63 | 1045310.63 | 1045310.63 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3662/04.12.2017 | Argeș | Comună | Ciofrângeni | 15493 | Modernizare reţea de apă, extindere reţea de canalizare şi racordarea gospodăriilor la canalizarea menajeră, în comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş | Alimentare apă + Canalizare | 9652261.48 | 9652261.48 | 9652261.48 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2414/07.11.2017 | Argeș | Comună | Ciofrângeni | 15493 | Grădinița și amenajări exterioare (împrejmuire etc.) comuna Ciofrângeni | Grădinițe și creșe | 1145647.49 | 1145647.49 | 1145647.49 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 460/02.09.2016 | Argeș | Comună | Ciomăgești | 15554 | Realizare pod peste pârâul Cungrea comuna Ciomăgești, județul Argeș | Poduri și podețe | 1382155 | 1382155 | 1382155 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 689/25.01.2018 | Argeș | Comună | Ciomăgești | 15554 | Sistem alimentare cu apă în satele Ciomăgești, Fedeleșoiu și Beculești, comuna Ciomăgești, județul Argeș | Alimentare apă | 2300323 | 2300323 | 2300323 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2705/29.03.2018 | Argeș | Comună | Ciomăgești | 15554 | Consolidare, extindere, modernizare și reabilitare școală, com. Ciomăgești, jud. Argeș | Școli | 2528339.07 | 2528339.07 | 2511925.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2706/29.03.2018 | Argeș | Comună | Ciomăgești | 15554 | Consolidare, extindere, modernizare și reabilitare dispensar, sat Cungrea, com. Ciomăgești, jud. Argeș | Unități sanitare | 719626.92 | 719626.92 | 595296.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1322/20.02.2018 | Argeș | Comună | Cocu | 15652 | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Bărbătești, Răchițele de Sus, Răchițele de Jos, Făcălețești și Cocu, comuna Cocu, județul Argeș | Canalizare | 7290257 | 7290257 | 7290257 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8765/28.04.2015 | Argeș | Județ | Consiliul Județean Argeș | 38 | Modernizare pe DJ 725 Stoenești-Dragoslavele km 3+313-6+626, L=3,313 km, în comunele Stoenești și Dragoslavele | Drumuri județene | 6079122 | 6079122 | 6079122 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10158/09.06.2015 | Argeș | Județ | Consiliul Județean Argeș | 38 | Refacere Pod pe DJ 739 (DN73D) Barzeşti-Negreşti-Zgripceşti-Beleţi (DJ 702) peste râul Argeşel, km 0+145, în comuna Vulturești, județul Argeș | Drumuri județene | 3378010.07 | 3378010.07 | 3378010.07 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1820/18.10.2017 | Argeș | Județ | Consiliul Județean Argeș | 38 | Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești | Unități sanitare | 75962617 | 75962617 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2954/20.11.2017 | Argeș | Județ | Consiliul Județean Argeș | 38 | Modernizare DJ 702 A Ciupa-Răteşti, km 33+030-35+696 | Drumuri județene | 4025046.41 | 4025046.41 | 4025046.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1502/05.10.2017 | Argeș | Județ | Consiliul Județean Argeș | 38 | Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A)-Şerbăneşti (DJ 659), km 60+325-68+783, L=8,458km, la Costeşti şi Rociu | Drumuri județene | 10442549 | 10442549 | 10442549 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2955/20.11.2017 | Argeș | Județ | Consiliul Județean Argeș | 38 | Modernizare DJ 703 B Morăreşti-Uda, km 17+753-20+253, L=2,5km, în comuna Uda | Drumuri județene | 9406565.16 | 9406565.16 | 9406565.16 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1415/03.10.2017 | Argeș | Județ | Consiliul Județean Argeș | 38 | Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, km 70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca | Drumuri județene | 11412258.57 | 11412258.57 | 11412258.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3757/05.12.2017 | Argeș | Județ | Consiliul Județean Argeș | 38 | Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului | Poduri și podețe | 16830770 | 16830770 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3758/05.12.2017 | Argeș | Județ | Consiliul Județean Argeș | 38 | Pod pe DJ 731 B Sămara-Băbana-Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtej, L=24m, în comuna Băbana | Poduri și podețe | 2037199.94 | 2037199.94 | 2037199.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2415/07.11.2017 | Argeș | Județ | Consiliul Județean Argeș | 38 | Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti | Poduri și podețe | 4179600 | 4179600 | 3624311.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3759/05.12.2017 | Argeș | Județ | Consiliul Județean Argeș | 38 | Pod pe DJ 741 Piteşti-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti | Poduri și podețe | 2015834.65 | 2015834.65 | 2015834.65 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2707/29.03.2018 | Argeș | Comună | Corbeni | 15741 | Extindere rețea de canalizare menajeră și modernizare drumuri de interes local în satele Poienari și Bucșenești, comuna Corbeni, județul Argeș | Canalizare | 4655424.6 | 4655424.6 | 3346372.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 250/11.07.2016 | Argeș | Comună | Corbi | 15830 | Modernizare drumuri comunale și de interes local în comuna Corbi județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 5302455.36 | 5302455.36 | 5302455.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2708/29.03.2018 | Argeș | Comună | Coșești | 15901 | Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă din comuna Coșești, județul Argeș | Alimentare apă | 8319724 | 8319724 | 6853384.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8766/28.04.2015 | Argeș | Comună | Cotmeana | 15983 | Sistem centralizat de alimentare cu apă satul Cotmeana, comuna Cotmeana | Alimentare apă | 3579837.54 | 3579837.54 | 3579837.54 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3202/25.04.2018 | Argeș | Comună | Cotmeana | 15983 | Alimentare cu apă satele Lintești, Vârloveni și Pielești comuna Cotmeana | Alimentare apă | 6532914.13 | 6532914.13 | 6532914.13 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10152/09.06.2015 | Argeș | Comună | Cuca | 16132 | Modernizare drumuri comunale și drumuri de interes local în lungime de 8 km în comuna Cuca | Drumuri comunale și străzi | 5322504.49 | 5322504.49 | 5322504.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1819/18.10.2017 | Argeș | Comună | Cuca | 16132 | Construire dispensar uman în comuna Cuca, județul Argeș | Unități sanitare | 1608386.11 | 1608386.11 | 1608386.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10153/09.06.2015 | Argeș | Municipiu | Curtea de Argeș | 13622 | Stație de tratare cu treaptă mecanică, biologică și terțiară și instalație de primire vidanjă, Curtea de Argeș | Canalizare | 28905916 | 28905916 | 20826830.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3806/06.12.2017 | Argeș | Municipiu | Curtea de Argeș | 13622 | Construire grădiniță cu program prelungit cu cinci săli de grupă, în municipiul Curtea de Argeș, jud. Argeș | Grădinițe și creșe | 3037449 | 3037449 | 3037449 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3807/06.12.2017 | Argeș | Municipiu | Curtea de Argeș | 13622 | Construire creșă pentru 4 grupe de copii, în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș | Grădinițe și creșe | 2283767.52 | 2283767.52 | 2283767.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2709/29.03.2018 | Argeș | Comună | Davidești | 16285 | Extindere rețea canalizare menajeră drum Olteanca, în comuna Davidești, județul Argeș | Canalizare | 422332.05 | 422332.05 | 422332.05 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2710/29.03.2018 | Argeș | Comună | Davidești | 16285 | Extindere rețea canalizare menajeră DC 85 Etapa II, în comuna Davidești, județul Argeș | Canalizare | 713210 | 713210 | 713210 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1323/20.02.2018 | Argeș | Comună | Davidești | 16285 | Refacere structură rutieră pe DC 85 în urma execuției lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare menajeră, în comuna Davidești, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 333759.98 | 333759.98 | 333759.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3884/08.12.2017 | Argeș | Comună | Dâmbovicioara | 16329 | Modernizare drumuri locale în comuna Dâmbovicioara, judeţul Argeş | Drumuri comunale și străzi | 4602170 | 4602170 | 3861463.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8767/28.04.2015 | Argeș | Comună | Dârmănești | 16365 | Canalizare menajeră și staţie de epurare în Satele Dârmăneşti și Valea Rizii, comuna Dîrmănești | Canalizare | 2336242.51 | 2336242.51 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1324/20.02.2018 | Argeș | Comună | Dobrești | 16427 | Pod nou peste Valea Carcinov în satul Furești, comuna Dobrești, județul Argeș | Poduri și podețe | 1861439 | 1861439 | 1561106.91 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8769/28.04.2015 | Argeș | Comună | Domnești | 16454 | Prima înființare rețea publică de apă potabilă în comuna Domnești, județul Argeș | Alimentare apă | 1364537.16 | 1364537.16 | 1364537.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14127/04.09.2015 | Argeș | Comună | Domnești | 16454 | Sistem de canalizare menajeră în comuna Domnești, județul Argeș | Canalizare | 6507558.52 | 6507558.52 | 6507558.52 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8768/28.04.2015 | Argeș | Comună | Domnești | 16454 | Modernizare târg săptămânal în comuna Domnești | Alte domenii | 1272828.42 | 1272828.42 | 1272828.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2055/08.03.2018 | Argeș | Comună | Domnești | 16454 | Lucrări de amenajare racorduri de canalizare și alimentare cu apă în comuna Domnești, județul Argeș | Alimentare apă + Canalizare | 5415620.92 | 5415620.92 | 5415620.92 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14129/04.09.2015 | Argeș | Comună | Drăganu | 16506 | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Drăganu-Olteni și Dumbrăvești, comuna Drăganu | Canalizare | 5084935.8 | 5084935.8 | 3212402.27 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10156/09.06.2015 | Argeș | Comună | Drăganu | 16506 | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în localitatea Drăganu, județul Argeș | Canalizare | 213660.82 | 213660.82 | 213660.82 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1922/20.10.2017 | Argeș | Comună | Drăganu | 16506 | Reabilitare școala George Marinescu, în comuna Drăganu, județul Argeș | Școli | 1119831.04 | 1119831.04 | 1119831.04 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 689/26.10.2016 | Argeș | Comună | Godeni | 16551 | Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă sat Godeni, comuna Godeni | Alimentare apă | 2688402.84 | 2688402.84 | 2688402.84 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 67/08.01.2018 | Argeș | Comună | Godeni | 16551 | Reabilitare drum comunal Olteanu comuna Godeni, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 2424411 | 2424411 | 2424411 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2953/20.11.2017 | Argeș | Comună | Hârsești | 16613 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Hârsești, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 4613851.88 | 4613851.88 | 4613851.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 65/08.01.2018 | Argeș | Comună | Hârtiești | 16659 | Consolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B din satul Hârtiești, com. Hârtiești, jud. Argeș | Școli | 1672876.19 | 1672876.19 | 1672876.19 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10157/09.06.2015 | Argeș | Comună | Izvoru | 16739 | Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Izvoru | Canalizare | 6055360.9 | 6055360.9 | 5954690.85 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 66/08.01.2018 | Argeș | Comună | Leordeni | 16757 | Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în satele Schitu Scoicești, Glâmbocata Deal și Glâmbocata, comuna Leordeni, județul Argeș | Canalizare | 4582642.29 | 4582642.29 | 4582642.29 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1325/20.02.2018 | Argeș | Comună | Leordeni | 16757 | Construire grădiniță cu program normal în satul Cotu Malului, comuna Leordeni, județul Argeș | Grădinițe și creșe | 555044.56 | 555044.56 | 555044.55 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1414/03.10.2017 | Argeș | Comună | Lerești | 16908 | Extindere rețea de canalizare menajeră: strada Valea Foii, strada Roman, strada Răceni și ulița Redea, comuna Lerești, județul Argeș | Canalizare | 1745657.88 | 1745657.88 | 1745657.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14134/04.09.2015 | Argeș | Comună | Lunca Corbului | 16944 | Modernizare DC 152, L=6+420 km; Drum Local, L=348 m în comuna Lunca Corbului, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 5581990.68 | 5581990.68 | 5581990.68 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10160/09.06.2015 | Argeș | Comună | Lunca Corbului | 16944 | Alimentare cu apă, sate Lăngești, Silișteni și Bumbuieni, comuna Lunca Corbului | Alimentare apă | 13967.17 | 13967.17 | 13967.17 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 255/13.07.2016 | Argeș | Comună | Lunca Corbului | 16944 | Pod din beton armat peste râul Cotmeana, în satul Pădureți, ulița Cimitirului din comuna Lunca Corbului, județul Argeș | Poduri și podețe | 750698 | 750698 | 750698 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4371/15.12.2017 | Argeș | Comună | Lunca Corbului | 16944 | Grădiniță cu program normal, sat Lunca Corbului, comuna Lunca Corbului, județul Argeș | Grădinițe și creșe | 911035.54 | 911035.54 | 911035.54 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 699/28.10.2016 | Argeș | Comună | Mălureni | 17049 | Reabilitare DC 215 sat Bunești comuna Mălureni județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 689278.66 | 689278.66 | 689278.66 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3135/20.04.2018 | Argeș | Comună | Mălureni | 17049 | Modernizare drum local Bohari, comuna Mălureni, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 1295346.99 | 1295346.99 | 1295346.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8437/14.11.2019 | Argeș | Comună | Mălureni | 17049 | Modernizare DC 216 Bohari Toplița, Comuna Mălureni, jud. Argeș | Drumuri comunale și străzi | 835000 | 835000 | 835000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 452/17.01.2018 | Argeș | Comună | Mărăcineni | 13365 | Înființare dispensar uman în comuna Mărăcineni, Argeș, sat Argeșelu, DJ 740 | Unități sanitare | 377072.66 | 377072.66 | 377072.66 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1411/03.10.2017 | Argeș | Comună | Mărăcineni | 13365 | Reabilitare și modernizare prin asfaltare strada 10, strada Trandafirilor și strada Vile, comuna Mărăcineni, județul Argeș - Etapa I: strada Trandafirilor și strada Vile | Drumuri comunale și străzi | 211025.41 | 211025.41 | 211025.41 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 135/01.06.2016 | Argeș | Comună | Merișani | 17101 | Realizare sistem de alimentare cu apă în satul Merișani, comuna Merișani, județul Argeș | Alimentare apă | 973176.78 | 973176.78 | 973176.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2050/25.10.2017 | Argeș | Comună | Merișani | 17101 | Realizare sistem de alimentare cu apă a satului Crâmpotani, comuna Merișani, județul Argeș | Alimentare apă | 2927292.88 | 2927292.88 | 2927292.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2555/09.11.2017 | Argeș | Comună | Merișani | 17101 | Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în satul Merișani, comuna Merișani, județul Argeș | Canalizare | 4557261.91 | 4557261.91 | 4557261.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10161/09.06.2015 | Argeș | Comună | Micești | 17209 | Pod din beton armat peste pârâul Păuleasca pe drum vicinal Micești-Troislav, km 0+050, în comuna Micești, judetul Argeș | Poduri și podețe | 59189.54 | 59189.54 | 59189.54 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 57/08.01.2018 | Argeș | Comună | Micești | 17209 | Alimentare cu apă în satele Purcăreni și Micești, comuna Micești, județul Argeș | Alimentare apă | 799328 | 799328 | 692544.7 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 60/08.01.2018 | Argeș | Comună | Micești | 17209 | Construire grădiniță cu program prelungit P+E+M-50 copii, în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș | Grădinițe și creșe | 1256903 | 1256903 | 1119203.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1326/20.02.2018 | Argeș | Comună | Micești | 17209 | Grădinița cu program normal, sat Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș | Grădinițe și creșe | 1475126.39 | 1475126.39 | 1475126.39 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 58/08.01.2018 | Argeș | Comună | Micești | 17209 | Înființare creșă în comuna Micești, jud. Argeș | Grădinițe și creșe | 2181936.57 | 2181936.57 | 1977997.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 59/08.01.2018 | Argeș | Comună | Micești | 17209 | Înființare dispensar uman în comuna Micești județul Argeș | Unități sanitare | 2515399.45 | 2515399.45 | 2515399.45 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2056/08.03.2018 | Argeș | Comună | Micești | 17209 | Amenajare intersecții în comuna Micești, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 135618 | 135618 | 135618 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2644/27.03.2018 | Argeș | Comună | Micești | 17209 | Pod pentru trafic ușor pe drum lateral din DJ 740, peste apa Miceasca, punctul Băile Comunale, comuna Micești, județul Argeș | Poduri și podețe | 749285.61 | 749285.61 | 749285.61 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8770/28.04.2015 | Argeș | Comună | Mihăești | 17254 | Alimentare cu apă și canalizare, sat Mihăești, comuna Mihăești | Alimentare apă + Canalizare | 2571290 | 2571290 | 2442310.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2436/20.03.2018 | Argeș | Comună | Mihăești | 17254 | Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul Drăghici, comuna Mihăești, județul Argeș | Canalizare | 8476656.14 | 8476656.14 | 8476656.14 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3599/22.05.2018 | Argeș | Comună | Mioarele | 17334 | Pod din b.a. peste râul Argeșel, sat Suslănești, punctul Pătran, comuna Mioarele, județul Argeș | Poduri și podețe | 1272301 | 1272301 | 1153774.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2057/08.03.2018 | Argeș | Oraș | Mioveni | 13301 | Construire Corp Grădinița - Completare subansamblu funcțional, Grădinița Campionii, orașul Mioveni, județul Argeș | Grădinițe și creșe | 1219802.94 | 1219802.94 | 1219802.94 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2058/08.03.2018 | Argeș | Oraș | Mioveni | 13301 | Reabilitarea termică a clădirilor: Școală - clădire principală P+2, Atelier școlar-P, Sală de sport-P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni | Școli | 1889455.65 | 1889455.65 | 1889455.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1413/03.10.2017 | Argeș | Oraș | Mioveni | 13301 | Construire Spital Orășenesc S+P+6E, Mioveni, jud. Argeș | Unități sanitare | 93678096 | 93678096 | 93678096 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4253/13.12.2017 | Argeș | Comună | Miroși | 17398 | Extindere rețea de apă în satele Miroși și Surdulești din comuna Miroși, județul Argeș | Alimentare apă | 5454899.65 | 5454899.65 | 5454899.65 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3201/25.04.2018 | Argeș | Comună | Morărești | 17423 | Extindere rețea de distribuție apă potabilă în satul Luminile, comuna Morărești, județul Argeș | Alimentare apă | 1084056.51 | 1084056.51 | 1084056.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4372/15.12.2017 | Argeș | Comună | Moșoaia | 17496 | Demolare și construire pod rutier Parc 2 bis, peste râul Teleormănel, în comuna Moșoaia, județul Argeș | Poduri și podețe | 1676056.35 | 1676056.35 | 1676056.35 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10162/09.06.2015 | Argeș | Comună | Mozăceni | 17575 | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Mozăceni, judeţul Argeş | Canalizare | 6094194.93 | 6094194.93 | 6094194.93 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2956/20.11.2017 | Argeș | Comună | Mozăceni | 17575 | Extindere și modernizare rețea de apă potabilă în comuna Mozăceni, județul Argeș | Alimentare apă | 508343.8 | 508343.8 | 508343.8 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2059/08.03.2018 | Argeș | Comună | Mușătești | 17619 | Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Mușătești, Prosia, Robaia, Valea-Faurului, Vâlsănești, Valea Muscelului, Stroești și gospodăria de apă în comuna Mușătești, județul Argeș | Alimentare apă | 3833117.41 | 3833117.41 | 3782248.18 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14141/04.09.2015 | Argeș | Comună | Negrași | 17726 | Extindere alimentare cu apă a satului Mozacu, comuna Negrași | Alimentare apă | 825992.51 | 825992.51 | 825992.51 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1327/20.02.2018 | Argeș | Comună | Negrași | 17726 | Construire dispensar uman în satul Negrași, comuna Negrași | Unități sanitare | 492731.06 | 492731.06 | 492731.06 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14142/04.09.2015 | Argeș | Comună | Nucșoara | 17771 | Modernizare DC 268 Sboghitești-Nucșoara-Brădetu, L=6,875 km, comuna Nucșoara | Drumuri comunale și străzi | 5966299.25 | 5966299.25 | 5966299.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1821/18.10.2017 | Argeș | Comună | Nucșoara | 17771 | Alimentare cu apă sat Slatina comuna Nucșoara | Alimentare apă | 3762792 | 3762792 | 3604560.81 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3480/11.05.2018 | Argeș | Comună | Oarja | 17824 | Alimentare cu apă în comuna Oarja, județul Argeș | Alimentare apă | 7319440 | 7319440 | 7319440 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 843/26.01.2018 | Argeș | Comună | Oarja | 17824 | Pod din beton armat peste pârâul Neajlov, în comuna Oarja județul Argeș | Poduri și podețe | 483565 | 483565 | 175636.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3479/11.05.2018 | Argeș | Comună | Pietroșani | 17851 | Alimentare cu apă-distribuție, sat Bădești, comuna Pietroșani, județul Argeș | Alimentare apă | 823000.97 | 823000.97 | 823000.97 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2060/08.03.2018 | Argeș | Comună | Pietroșani | 17851 | Înființarea rețelei publice de apă uzată comuna Pietroșani, județul Argeș | Canalizare | 23580093.28 | 23580093.28 | 21730275.77 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14145/04.09.2015 | Argeș | Municipiu | Pitești | 13169 | Modernizarea sistemului de canalizare prin componenta canalizare pluvială zona Craiovei, municipiul Pitești | Canalizare | 187148 | 187148 | 187148 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10164/09.06.2015 | Argeș | Municipiu | Pitești | 13169 | Construire corp grădiniță program prelungit la școala gimnazială Marin Preda, municipiul Pitești | Grădinițe și creșe | 416589.8 | 416589.8 | 416589.8 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1328/20.02.2018 | Argeș | Municipiu | Pitești | 13169 | Consolidare și reabilitare clădire tronson I-Colegiul Național Zinca Golescu, municipiul Pitești | Școli | 5201527.37 | 5201527.37 | 4438631.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1631/27.02.2018 | Argeș | Municipiu | Pitești | 13169 | Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân, municipiul Pitești | Școli | 17106723 | 17106723 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2416/07.11.2017 | Argeș | Municipiu | Pitești | 13169 | Reabilitare termică - Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” | Școli | 802041.67 | 802041.67 | 802041.67 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 683/26.10.2016 | Argeș | Comună | Poiana Lacului | 18028 | Modernizare ulițe și drumuri comunale în lungime totală de 9,492 km în comuna Poiana Lacului, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 7596913.17 | 7596913.17 | 7596913.17 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1331/20.02.2018 | Argeș | Comună | Poienarii de Muscel | 17968 | Captare izvor Valea Iederii în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș | Alimentare apă | 492898 | 492898 | 396286.26 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1330/20.02.2018 | Argeș | Comună | Poienarii de Muscel | 17968 | Rest de executat - Amenajare clădire cabinete medicale în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș | Unități sanitare | 975582 | 975582 | 806729.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3122/22.11.2017 | Argeș | Comună | Popești | 18162 | Modernizare drum de interes local și ulițe, în comuna Popești, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 6704611.65 | 6704611.65 | 6704611.65 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 68/08.01.2018 | Argeș | Comună | Priboieni | 18242 | Îmbrăcăminte bituminoasă și dalare șanțuri pe o distanță de 3 km în comuna Priboieni, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 2791990.09 | 2791990.09 | 2791990.09 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10165/09.06.2015 | Argeș | Comună | Rătești | 18331 | Modernizare drumuri comunale DC 104, DC 96, DC 96A în comuna Rătești | Drumuri comunale și străzi | 3261182.89 | 3261182.89 | 3261182.89 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2417/07.11.2017 | Argeș | Comună | Rătești | 18331 | Alimentare cu apă în satul Mavrodolu, comuna Rătești, județul Argeș | Alimentare apă | 1396192.81 | 1396192.81 | 1396192.81 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 157/16.06.2016 | Argeș | Comună | Râca | 20048 | Sistem centralizat de canalizare comuna Râca județul Argeș | Canalizare | 12683916.5 | 12683916.5 | 12683916.5 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4373/15.12.2017 | Argeș | Comună | Râca | 20048 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Râca, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 4762704.31 | 4762704.31 | 4762704.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10167/09.06.2015 | Argeș | Comună | Recea | 18411 | Modernizare drum comunal sat Orodelu, comuna Recea | Drumuri comunale și străzi | 493312.5 | 493312.5 | 493312.5 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10166/09.06.2015 | Argeș | Comună | Recea | 18411 | Modernizare DC 122 A Deagu de Jos-Goleasca, comuna Recea | Drumuri comunale și străzi | 3231187.95 | 3231187.95 | 3231187.95 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2711/29.03.2018 | Argeș | Comună | Recea | 18411 | Modernizare drumuri comunale, L=4,587 km în comuna Recea, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 4349976.91 | 4349976.91 | 4349976.91 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10152/23.12.2019 | Argeș | Comună | Recea | 18411 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Recea județul Argeș | Iluminat public | 508130 | 508130 | 508130 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8771/28.04.2015 | Argeș | Comună | Rociu | 18475 | Modernizare drumuri locale în comuna Rociu | Drumuri comunale și străzi | 2584755.12 | 2584755.12 | 2584755.12 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 873/18.08.2017 | Argeș | Comună | Rociu | 18475 | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, în satele Șerbănești și Gliganu de Sus, comuna Rociu, județul Argeș | Alimentare apă + Canalizare | 11598878.68 | 11598878.68 | 11598878.68 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1822/18.10.2017 | Argeș | Comună | Rociu | 18475 | Construire grădiniță cu 3 grupe, comuna Rociu, județul Argeș | Grădinițe și creșe | 2315032 | 2315032 | 2315032 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2418/07.11.2017 | Argeș | Comună | Rociu | 18475 | Pod pe DC 104 peste pârâul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu, județul Argeș | Poduri și podețe | 616274 | 616274 | 616274 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2044/10.10.2019 | Argeș | Comună | Rociu | 18475 | Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DC 104, L=2,753 km, comuna Rociu, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 4463438 | 4463438 | 4463438 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8772/28.04.2015 | Argeș | Comună | Rucăr | 18527 | Reabilitare și extindere rețea de distributie apă în localitatea Rucăr, comuna Rucăr | Alimentare apă | 5243582.58 | 5243582.58 | 5243582.58 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10169/09.06.2015 | Argeș | Comună | Rucăr | 18527 | Rețea nouă de canalizare și stație de epurare, comuna Rucăr | Canalizare | 21832784.67 | 21832784.67 | 21832784.67 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8773/28.04.2015 | Argeș | Comună | Rucăr | 18527 | Construire gădiniță comuna Rucăr | Școli | 790644.26 | 790644.26 | 790644.26 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1410/03.10.2017 | Argeș | Comună | Rucăr | 18527 | Asfaltare DC 21 Satic comuna Rucăr | Drumuri comunale și străzi | 11043232.38 | 11043232.38 | 11043232.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8774/28.04.2015 | Argeș | Comună | Sălătrucu | 18554 | Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă, sat Văleni, comuna Sălătrucu | Alimentare apă | 3566407.18 | 3566407.18 | 3566407.18 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8775/28.04.2015 | Argeș | Comună | Sălătrucu | 18554 | Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă sat Sălătrucu, comuna Sălătrucu-tronson II | Alimentare apă | 4402845.09 | 4402845.09 | 4402845.09 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1137/18.09.2017 | Argeș | Comună | Sălătrucu | 18554 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sălătrucu județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 4119394 | 4119394 | 4119394 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1134/ 23.04.2019 | Argeș | Comună | Săpata | 18581 | Modernizare drumuri de interes local comuna Săpata județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 5398945.78 | 5398945.78 | 5398945.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3136/20.04.2018 | Argeș | Comună | Schitu Golești | 18670 | Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Schitu Golești, județul Argeș-etapa I | Canalizare | 7595199.69 | 7595199.69 | 7595199.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2061/08.03.2018 | Argeș | Comună | Slobozia | 18741 | Suplimentare sursă și capacități de înmagazinare apă potabilă în comuna Slobozia, județul Argeș | Alimentare apă | 2451598 | 2451598 | 2451598 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2712/29.03.2018 | Argeș | Comună | Slobozia | 18741 | Canalizare în sistem centralizat și stație de epurare în comuna Slobozia, județul Argeș-Faza I | Canalizare | 1227833 | 1227833 | 1226853.39 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14157/04.09.2015 | Argeș | Comună | Stâlpeni | 18778 | Punte pietonală peste râul Târgului în satul Oprești-Rădești, comuna Stîlpeni | Poduri și podețe | 376490.69 | 376490.69 | 376490.69 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10171/09.06.2015 | Argeș | Comună | Stâlpeni | 18778 | Prima inființare rețea publică de apă uzată, comuna Stîlpeni, sat Rădești, județul Argeș | Canalizare | 4500261.17 | 4500261.17 | 4500261.17 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10170/09.06.2015 | Argeș | Comună | Stâlpeni | 18778 | Reabilitare canalizare și stație de epurare în zona central (blocuri noi) în comuna Stîlpeni | Canalizare | 1693670.24 | 1693670.24 | 1693670.24 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2419/07.11.2017 | Argeș | Comună | Stâlpeni | 18778 | Reabilitare canalizare și înființare stație de epurare în zona centrală „Blocuri vechi” în comuna Stâlpeni, județul Argeș | Canalizare | 1673861.53 | 1673861.53 | 1673861.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 62/08.01.2018 | Argeș | Comună | Stâlpeni | 18778 | Extindere rețea publică de apă uzată Cotoreni și Ulița Cicu Preoteasa, comuna Stâlpeni, județul Argeș | Canalizare | 1085793.1 | 1085793.1 | 1085793.1 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1332/20.02.2018 | Argeș | Comună | Stâlpeni | 18778 | Extindere rețea publică de apă uzată sat Rădești, comuna Stâlpeni, județul Argeș | Canalizare | 2870138 | 2870138 | 2870138 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2420/07.11.2017 | Argeș | Comună | Stâlpeni | 18778 | Prima înființare rețea publică de apă uzată în sat Rădești comuna Stâlpeni, județul Argeș - branșamente pentru 350 de case | Canalizare | 635832.63 | 635832.63 | 635832.63 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2062/08.03.2018 | Argeș | Comună | Stoenești | 18858 | Reabilitare rețea alimentare apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație epurare, sat Stoenești, comuna Stoenești, județul Argeș | Alimentare apă + Canalizare | 9089053.84 | 9089053.84 | 8847246.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2063/08.03.2018 | Argeș | Comună | Stolnici | 18938 | Construire Dispensar uman în comuna Stolnici, județul Argeș | Unități sanitare | 1589911 | 1589911 | 1184008.55 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 256/13.07.2016 | Argeș | Comună | Suseni | 19007 | Reabilitare rețea distribuție apă potabilă în satele Țuțulești și Odăeni pe traseul DC 112 (km 0+713-3+890 și bretea de legătură (DJ 659-DC112, L=530 m), L totală 2740 m, comuna Suseni | Alimentare apă | 247951.2 | 247951.2 | 247951.2 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2713/29.03.2018 | Argeș | Comună | Suseni | 19007 | Reabilitare rețea de alimentare cu apă în satele Găleșești, Strâmbeni, Suseni și Cerșani, în comuna Suseni, județul Argeș | Alimentare apă | 3087216.8 | 3087216.8 | 3087216.8 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3885/08.12.2017 | Argeș | Comună | Suseni | 19007 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Marin Braniște” din satul Suseni, comuna Suseni, județul Argeș | Școli | 1008746.51 | 1008746.51 | 1008746.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8776/28.04.2015 | Argeș | Comună | Ștefan cel Mare | 19114 | Prima inființare a rețelei publice de apă uzată în comuna Ștefan cel Mare | Canalizare | 1943070.39 | 1943070.39 | 1943070.39 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 61/08.01.2018 | Argeș | Comună | Ștefan cel Mare | 19114 | Construire dispensar uman în satul Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș | Unități sanitare | 1314351 | 1314351 | 1314351 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3628/30.05.2018 | Argeș | Oraș | Ștefănești | 13392 | Execuție pod peste pârâul Valea Mare-zona Negrilești, oraș Ștefănești, județul Argeș | Poduri și podețe | 966734 | 966734 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10172/09.06.2015 | Argeș | Comună | Șuici | 19141 | Alimentare cu apă satele Paltenu, Păuleni, Ianculești și cătunul Moșteni, comuna Șuici | Alimentare apă | 757669.93 | 757669.93 | 757669.93 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10173/09.06.2015 | Argeș | Comună | Șuici | 19141 | Extindere sistem de canalizare satele Șuici și Rudeni, comuna Șuici | Canalizare | 6656532 | 6656532 | 6656532 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2064/08.03.2018 | Argeș | Comună | Șuici | 19141 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Valea Calului din comuna Șuici județul Argeș | Alimentare apă | 2000961 | 2000961 | 2000961 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1333/20.02.2018 | Argeș | Comună | Șuici | 19141 | Școală gimnazială Toma Brătianu sat Rudeni, comuna Șuici, județul Argeș (școala primară clasele I-IV) | Școli | 843832 | 843832 | 843832 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2421/07.11.2017 | Argeș | Comună | Teiu | 19212 | Modernizare DC 100 în comuna Teiu județul Argeș, km 3+250-7+391 | Drumuri comunale și străzi | 3070388.11 | 3070388.11 | 3070388.11 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8778/28.04.2015 | Argeș | Comună | Tigveni | 19249 | Reabilitare și extindere alimentare cu apă, sate Blaj, Bălteni și Bârsești în comuna Tigveni | Alimentare apă | 3474269.59 | 3474269.59 | 3456337.07 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8777/28.04.2015 | Argeș | Comună | Tigveni | 19249 | Reabilitare și extindere sistem alimentare cu apă, sat Bălilești, comuna Tigveni | Alimentare apă | 1428214.09 | 1428214.09 | 1428214.09 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1334/20.02.2018 | Argeș | Comună | Tigveni | 19249 | Extindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești și Badislava comuna Tigveni județul Argeș | Alimentare apă | 3480347.85 | 3480347.85 | 3480347.85 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2065/08.03.2018 | Argeș | Comună | Tigveni | 19249 | Reabilitare școală cu clasele V-VIII sat Bârseștii de Jos, comuna Tigveni județul, Argeș | Școli | 510980 | 510980 | 510980 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8779/28.04.2015 | Argeș | Oraș | Topoloveni | 13757 | Grădinița oraș Topoloveni | Grădinițe și creșe | 4094619.46 | 4094619.46 | 4094619.46 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 63/08.01.2018 | Argeș | Oraș | Topoloveni | 13757 | Construire și dotare creșă în orașul Topoloveni, județul Argeș | Grădinițe și creșe | 2585883.33 | 2585883.33 | 2585883.33 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1335/20.02.2018 | Argeș | Oraș | Topoloveni | 13757 | Construire pod din beton armat, L=60 m, peste Râul Cârcinov, pe Strada Fântânii, în orașul Topoloveni, județul Argeș | Poduri și podețe | 2334266.7 | 2334266.7 | 2334266.7 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1007/27.03.2019 | Argeș | Oraș | Topoloveni | 13757 | Modernizare drumuri locale în orașul Topoloveni județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 9698753.52 | 9698753.52 | 9698753.52 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4210/12.12.2017 | Argeș | Comună | Țițești | 19338 | Modernizare drum de interes local Monument, L=749,45 m în comuna Țițești, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 470109.02 | 470109.02 | 470109.02 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 64/08.01.2018 | Argeș | Comună | Uda | 19392 | Sistem de alimentare cu apă a satelor Cotu, Greabăn și Miercani, comuna Uda, judeţul Argeş | Alimentare apă | 2796204.1 | 2796204.1 | 2796204.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4721/06.09.2018 | Argeș | Comună | Uda | 19392 | Alimentare cu apă a satelor Săliștea, Dealul Bisericii și Chirițești, comuna Uda, județul Argeș | Alimentare apă | 186681.82 | 186681.82 | 186681.82 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8782/28.04.2015 | Argeș | Comună | Ungheni | 19560 | Alimentare cu apă Satu Nou, comuna Ungheni | Alimentare apă | 1722624 | 1722624 | 1712610.55 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8781/28.04.2015 | Argeș | Comună | Ungheni | 19560 | Extindere alimentare cu apă satele Humele și Găujani, comuna Ungheni | Alimentare apă | 37358.27 | 37358.27 | 37358.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3340/04.05.2018 | Argeș | Comună | Ungheni | 19560 | Extindere alimentare cu apă satele Humele, Găujani și Satu Nou comuna Ungheni | Alimentare apă | 555507 | 555507 | 168294.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2645/27.03.2018 | Argeș | Comună | Ungheni | 19560 | Grădinița cu program normal, satul Ungheni, comuna Ungheni, județul Argeș | Grădinițe și creșe | 1650214 | 1650214 | 316945.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8783/28.04.2015 | Argeș | Comună | Valea Danului | 19631 | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Valea Danului | Canalizare | 974403.7 | 974403.7 | 937035.3 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8784/28.04.2015 | Argeș | Comună | Valea Danului | 19631 | Reabilitare școala cu clasele I-VIII din comuna Valea Danului | Școli | 824574.58 | 824574.58 | 824574.58 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1823/18.10.2017 | Argeș | Comună | Valea Danului | 19631 | Extindere alimentare cu apă comuna Valea Danului județul Argeș | Alimentare apă | 2407251 | 2407251 | 2257306.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1824/18.10.2017 | Argeș | Comună | Valea Danului | 19631 | Extindere rețea de canalizare în comuna Valea Danului județul Argeș | Canalizare | 2306430.43 | 2306430.43 | 2306430.43 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8785/28.04.2015 | Argeș | Comună | Vedea | 19793 | Modernizare infrastructurii de transport pe DC 167 ȘI DC 167A în satele Chirițești, Vața, Vețișoara și Ciurești, L=5,785 km în comuna Vedea | Drumuri comunale și străzi | 4048685.77 | 4048685.77 | 4048685.77 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10174/09.06.2015 | Argeș | Comună | Vedea | 19793 | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Vedea | Canalizare | 839000 | 839000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4524/19.12.2017 | Argeș | Comună | Vedea | 19793 | Reabilitarea şi modernizarea Liceului tehnologic Vedea-corp C1, comuna Vedea, judeţul Argeş | Școli | 3001792 | 3001792 | 3001792 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8786/28.04.2015 | Argeș | Comună | Vlădești | 19999 | Alimentare cu apă, sat Vlădești, comuna Vlădești | Alimentare apă | 2944770 | 2944770 | 2944770 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2066/08.03.2018 | Argeș | Comună | Vlădești | 19999 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Coteasca, Drăghescu şi Putina, comuna Vlădesti, judeţul Argeş | Alimentare apă | 4593235.27 | 4593235.27 | 4593235.27 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10175/09.06.2015 | Argeș | Comună | Vulturești | 20055 | Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate, comuna Vulturești | Canalizare | 7445819.77 | 7445819.77 | 7445819.77 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1825/18.10.2017 | Argeș | Comună | Vulturești | 20055 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești, județul Argeș | Drumuri comunale și străzi | 3883897.29 | 3883897.29 | 3883897.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10084/09.06.2015 | Bacău | Comună | Agăș | 21007 | Modernizare drum comunal DC 136 din DN 12A - Mănăstirea Cotumba în comuna Agăș, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2375284.73 | 2375284.73 | 2375284.73 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2021/07.03.2018 | Bacău | Comună | Agăș | 21007 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, colectare şi tratare ape uzate în comuna Agăş, judeţul Bacău | Alimentare apă + Canalizare | 14171055.91 | 14171055.91 | 12699153.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1279/20.02.2018 | Bacău | Comună | Ardeoani | 21098 | Reconstrucție pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat, pe DC 178 | Poduri și podețe | 2536299.13 | 2536299.13 | 2536299.13 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8666/20.03.2015 | Bacău | Comună | Asău | 21123 | Modernizare drum comunal DC146 Asău-Apa Asău-Păltiniş între km 6+000-km 10+200, comuna Asău, judeţul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3555318.46 | 3555318.46 | 3555318.46 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4377/15.12.2017 | Bacău | Comună | Asău | 21123 | Realizare canalizare și stație de epurare, extindere rețea de apă în comuna Asău județul Bacău | Alimentare apă + Canalizare | 11303060.22 | 11303060.22 | 10224841.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4378/15.12.2017 | Bacău | Comună | Asău | 21123 | Modernizare dispensar Asău | Unități sanitare | 904200.43 | 904200.43 | 904200.43 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2957/20.11.2017 | Bacău | Comună | Asău | 21123 | Reabilitare și consolidare pod din beton, peste pârâul Asău, în comuna Asău, sat Apa Asău, punctul Soci, județul Bacău | Poduri și podețe | 1709190.54 | 1709190.54 | 918626.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3880/08.12.2017 | Bacău | Municipiu | Bacău | 20297 | Rezerva de apă a municipiului Bacău | Alimentare apă | 17020281.85 | 17020281.85 | 17020281.85 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10086/09.06.2015 | Bacău | Comună | Balcani | 21196 | Modernizare și reabilitare drumuri locale și comunale DC 186 în comuna Balcani, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3350643 | 3350643 | 2850643 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3596/04.12.2017 | Bacău | Comună | Balcani | 21196 | Modernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa, Ludaşi şi Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, judeţul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5190650.04 | 5190650.04 | 5190650.04 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 839/28.02.2019 | Bacău | Comună | Balcani | 21196 | Modernizare reţea de iluminat public în comuna Balcani, judeţul Bacău | Iluminat public | 481469.24 | 481469.24 | 481469.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10091/09.06.2015 | Bacău | Comună | Bârsănești | 21454 | Modernizare drumuri locale și DC158, comuna Bârsănesti, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3377317.83 | 3377317.83 | 3377317.83 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4310/14.12.2017 | Bacău | Comună | Bârsănești | 21454 | Modernizare rețea de drumuri locale în comuna Bârsănești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5057422.38 | 5057422.38 | 5057422.38 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10088/09.06.2015 | Bacău | Comună | Berești-Bistrița | 21249 | Modernizare drumuri locale în comuna Bereşti Bistriţa, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2854623.31 | 2854623.31 | 2854623.31 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1052/06.09.2017 | Bacău | Comună | Berești-Bistrița | 21249 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Berești Bistrița, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4508482.26 | 4508482.26 | 4508482.26 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8667/20.03.2015 | Bacău | Comună | Berești-Tazlău | 21338 | Modernizare drum comunal DC 200, km 0+000-4+200, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2846666.65 | 2846666.65 | 2846666.65 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1280/20.02.2018 | Bacău | Comună | Berești-Tazlău | 21338 | Înființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Berești -Tazlău și Turluianu, comuna Berești - Tazlău județul Bacău | Alimentare apă | 7793323 | 7793323 | 6276454.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1281/20.02.2018 | Bacău | Comună | Berești-Tazlău | 21338 | Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în localitățile Berești - Tazlău și Turluianu, comuna Berești - Tazlău, județul Bacău | Canalizare | 12817771 | 12817771 | 10446542.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2292/15.03.2018 | Bacău | Comună | Berești-Tazlău | 21338 | Reabilitare dispensar medical în sat Tescani, com. Berești- Tazlău, jud. Bacău | Unități sanitare | 680083.46 | 680083.46 | 680083.46 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10090/09.06.2015 | Bacău | Comună | Berzunți | 21418 | Modernizare drumuri locale în comuna Berzunţi | Drumuri comunale și străzi | 3994797.72 | 3994797.72 | 3994797.72 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2434/20.03.2018 | Bacău | Comună | Berzunți | 21418 | Extindere rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Berzunți, județul Bacău | Alimentare apă + Canalizare | 13447159.36 | 13447159.36 | 4348617.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2945/20.11.2017 | Bacău | Comună | Berzunți | 21418 | Reabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la: Școala gimnazială Alexandru cel Bun Berzunți, comuna Berzunți, județul Bacău | Școli | 3777269.62 | 3777269.62 | 3777269.62 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2946/20.11.2017 | Bacău | Comună | Berzunți | 21418 | Reabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la: Școala gimnazială nr. 2 Dragomir, comuna Berzunți, județul Bacău | Școli | 1047215.55 | 1047215.55 | 1047215.55 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10092/09.06.2015 | Bacău | Comună | Blăgești | 21506 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Blăgești | Drumuri comunale și străzi | 5225368.96 | 5225368.96 | 5225368.96 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1282/20.02.2018 | Bacău | Comună | Blăgești | 21506 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2276372.16 | 2276372.16 | 2276372.16 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10093/09.06.2015 | Bacău | Comună | Bogdănești | 21560 | Modernizare drumuri locale satele Bogdănești și Filipești, comuna Bogdănești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3428812.15 | 3428812.15 | 3428812.15 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1283/20.02.2018 | Bacău | Comună | Bogdănești | 21560 | Realizare rețea apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bogdănești, Comuna Bogdănești, Județul Bacău | Alimentare apă + Canalizare | 17689070.19 | 17689070.19 | 13732799.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2864/04.04.2018 | Bacău | Comună | Brusturoasa | 21597 | Amenajare școală Cuchiniș și înființare grup sanitar și centrală termică localitatea Brusturoasa, comuna Brusturoasa, județul Bacău | Școli | 1094456.84 | 1094456.84 | 262964.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 431/17.01.2018 | Bacău | Comună | Brusturoasa | 21597 | Reabilitare Școală Gimnazială ”Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa, Bacău | Școli | 4230750.81 | 4230750.81 | 2692637.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10094/09.06.2015 | Bacău | Comună | Buciumi | 26338 | Modernizare drumuri locale în comuna Buciumi, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2351476.19 | 2351476.19 | 2351476.19 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1603/27.02.2018 | Bacău | Comună | Buciumi | 26338 | Extindere rețea alimentare cu apă în satele Buciumi și Răcăuți, comuna Buciumi, județul Bacău | Alimentare apă | 3990471.59 | 3990471.59 | 3201177.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1604/27.02.2018 | Bacău | Comună | Buciumi | 26338 | Extindere rețea de canalizare în satele Buciumi și Răcăuți, comuna Buciumi, județul Bacău | Canalizare | 7730643.6 | 7730643.6 | 7601435.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2865/04.04.2018 | Bacău | Comună | Buhoci | 21668 | Împrejmuire școli gimnaziale - sat Bijghir comuna Buhoci | Școli | 64919.11 | 64919.11 | 64919.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2866/04.04.2018 | Bacău | Comună | Buhoci | 21668 | Împrejmuire școli gimnaziale - sat Bijghir comuna Buhoci | Școli | 54573.39 | 54573.39 | 54573.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2867/04.04.2018 | Bacău | Comună | Buhoci | 21668 | Împrejmuire școli gimnaziale - sat Buhoci comuna Buhoci | Școli | 91326.73 | 91326.73 | 91326.73 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2868/04.04.2018 | Bacău | Comună | Buhoci | 21668 | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Bijghir, sat Bijghir, comuna Buhoci, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 1169566.1 | 1169566.1 | 1169566.1 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7505/29.12.2020 | Bacău | Comună | Buhoci | 21668 | Extindere și modernizarea rețelei de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public în comuna Buhoci județul Bacău | Iluminat public | 410580.58 | 410580.58 | 410580.58 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10147/20.12.2019 | Bacău | Comună | Buhoci | 21668 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Buhoci județul Bacău | Iluminat public | 475332.41 | 475332.41 | 475332.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10095/09.06.2015 | Bacău | Oraș | Buhuși | 20778 | Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local, oraș Buhuși OB1 Tineretului-Letcana L=0,914km | Drumuri comunale și străzi | 1171455.02 | 1171455.02 | 1171455.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2928/17.11.2017 | Bacău | Oraș | Buhuși | 20778 | Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 840645.87 | 840645.87 | 774615.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2596/10.11.2017 | Bacău | Oraș | Buhuși | 20778 | Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr. 2 din orașul Buhuși, județul Bacău | Școli | 2471156.61 | 2471156.61 | 2471156.61 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2597/10.11.2017 | Bacău | Oraș | Buhuși | 20778 | Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și schimbare destinație în grădiniță cu patru săli de grupă în Orașul Buhuși, jud. Bacău | Grădinițe și creșe | 1255576.65 | 1255576.65 | 1255576.65 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11638/25.08.2015 | Bacău | Comună | Cașin | 21720 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Caşin, judeţ Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3419058.35 | 3419058.35 | 3419058.35 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 432/17.01.2018 | Bacău | Comună | Cașin | 21720 | Dotare dispensar uman sat Curița, comuna Cașin, județul Bacău | Unități sanitare | 62034.72 | 62034.72 | 62034.72 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1284/20.02.2018 | Bacău | Comună | Cașin | 21720 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman sat Cașin, comuna Cașin, județul Bacău | Unități sanitare | 393136.32 | 393136.32 | 393136.32 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10096/09.06.2015 | Bacău | Comună | Căiuți | 21757 | Modernizare drumuri locale, satele Heltiu și Vrânceni, comuna Căiuți, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4085564.26 | 4085564.26 | 4085564.26 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3468/11.05.2018 | Bacău | Comună | Căiuți | 21757 | Exindere și reabilitare dispensar uman, sat Căiuți, comuna Căiuți, județul Bacău | Unități sanitare | 734671.6 | 734671.6 | 734671.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4192/12.12.2017 | Bacău | Comună | Căiuți | 21757 | Amenajare poduri și podețe în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeiești, Căiuți punct Țârcu din Comuna Căiuți, județul Bacău | Poduri și podețe | 4221113.8 | 4221113.8 | 4221113.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4190/12.12.2017 | Bacău | Comună | Căiuți | 21757 | Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, județul Bacău | Poduri și podețe | 3068430.17 | 3068430.17 | 37485 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2927/17.11.2017 | Bacău | Comună | Cleja | 21855 | Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 1 Cleja, comuna Cleja județul Bacău | Grădinițe și creșe | 1449589.36 | 1449589.36 | 827137.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2929/17.11.2017 | Bacău | Comună | Cleja | 21855 | Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 2 Cleja, comuna Cleja județul Bacău | Grădinițe și creșe | 447278 | 447278 | 447278 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3002/20.11.2017 | Bacău | Comună | Cleja | 21855 | Construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în comuna Cleja, județul Bacău | Unități sanitare | 1435140 | 1435140 | 1435140 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2368/03.11.2017 | Bacău | Comună | Cleja | 21855 | Realizare poduri peste pârâul Cleja în comuna Cleja, județul Bacău | Poduri și podețe | 6959358 | 6959358 | 6959358 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11700/25.08.2015 | Bacău | Comună | Colonești | 21891 | Modernizare drumuri locale în comuna Colonești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 7491046.61 | 7491046.61 | 6396758.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 864/22.11.2016 | Bacău | Comună | Colonești | 21891 | Școală clasele I-IV sat Călini, comuna Colonești, Județul Bacău-continuare lucrări | Școli | 981244 | 981244 | 981244 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1285/20.02.2018 | Bacău | Comună | Colonești | 21891 | Construire și dotare dispensar și farmacie - localitatea Colonești, comuna Colonești, județul Bacău | Unități sanitare | 1895866.59 | 1895866.59 | 1895866.59 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2208/31.10.2017 | Bacău | Comună | Colonești | 21891 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Colonești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 6995240.99 | 6995240.99 | 6974070.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1813/03.09.2019 | Bacău | Comună | Colonești | 21891 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Colonești județul Bacău | Iluminat public | 501924.15 | 501924.15 | 501924.15 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2435/20.03.2018 | Bacău | Oraș | Comănești | 20821 | Asfaltare și amenajare parcări pe străzile Supanului, Codrului, Muntelui și Fundătura Șoimului din orașul Comănești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5041750.83 | 5041750.83 | 1432452.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8669/20.03.2015 | Bacău | Județ | Consiliul Județean Bacău | 47 | Modernizare DJ 243 B, Fântânele-Praja-Motoșeni, km 25+400-33+568 | Drumuri județene | 9841461.8 | 9841461.8 | 9841461.8 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8668/20.03.2015 | Bacău | Județ | Consiliul Județean Bacău | 47 | Modernizare DJ 207 F Siretul-Serbești, km 11+500-km14+100, județul Bacău | Drumuri județene | 1305427.9 | 1305427.9 | 1305427.9 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2452/07.11.2017 | Bacău | Județ | Consiliul Județean Bacău | 47 | Reparații capitale Clădire Centru Școlar - C11 | Școli | 3957245 | 3957245 | 67830 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2458/08.11.2017 | Bacău | Județ | Consiliul Județean Bacău | 47 | Modernizare DJ 241B, Pădureni - Godovana, km 2+370 -17+800, județul Bacău | Drumuri județene | 30047139.82 | 30047139.82 | 30047139.82 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2459/08.11.2017 | Bacău | Județ | Consiliul Județean Bacău | 47 | Modernizare DJ 243B, km 33+900-48+900, Motoșeni-Stănișești județul Bacău | Drumuri județene | 28942485.98 | 28942485.98 | 28942485.98 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2460/08.11.2017 | Bacău | Județ | Consiliul Județean Bacău | 47 | Modernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgești-Răcătăul de Jos (DJ 252B), județul Bacău | Drumuri județene | 18258468.71 | 18258468.71 | 18258468.71 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3003/21.11.2017 | Bacău | Județ | Consiliul Județean Bacău | 47 | Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km 17+000-21+180, L=4,180 km, județul Bacău | Drumuri județene | 16375971.29 | 16375971.29 | 16375971.29 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3598/04.12.2017 | Bacău | Județ | Consiliul Județean Bacău | 47 | Reabilitare și modernizare DJ 119, km 25+740-27+993 la Ciucani, județul Bacău | Drumuri județene | 5177803.65 | 5177803.65 | 5177803.65 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3878/08.12.2017 | Bacău | Județ | Consiliul Județean Bacău | 47 | Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea Uzului-Dărmănești-DN 12A km 41+000-62+103, județul Bacău (sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100 pe o lungime de 6,3 km) | Drumuri județene | 18116876.36 | 18116876.36 | 15121398.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2936/17.11.2017 | Bacău | Județ | Consiliul Județean Bacău | 47 | Reabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști-Corbasca, km 8+022-23+088, județul Bacău | Drumuri județene | 60580100 | 60580100 | 39009905.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 404/17.08.2016 | Bacău | Comună | Corbasca | 21971 | Modernizare drum comunal DC 98 B Corbasca - Vâlcele, comuna Corbasca județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3870748.3 | 3870748.3 | 3870748.3 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2293/15.03.2018 | Bacău | Comună | Corbasca | 21971 | Reabilitare și dotare școală gimnazială sat Corbasca - înlocuire șarpantă + învelitoare și dotări laborator | Școli | 488050.43 | 488050.43 | 488050.43 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2294/15.03.2018 | Bacău | Comună | Corbasca | 21971 | Reabilitare și modernizare dispensar în sat Corbasca, comuna Corbasca, jud. Bacău | Unități sanitare | 370162 | 370162 | 370162 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1029/28.03.2019 | Bacău | Comună | Corbasca | 21971 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Corbasca județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 8131378.05 | 8131378.05 | 6362188.03 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10097/09.06.2015 | Bacău | Comună | Coțofănești | 22059 | Modernizare drum comunal DC117 și drumuri locale, comuna Coțofănești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4523501.6 | 4523501.6 | 4523501.6 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19179/21.12.2015 | Bacău | Comună | Coțofănești | 22059 | Construire grădiniță nouă, cu program normal, cu 3 săli de grupă în sat Bâlca, comuna Coțofănești, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 1116768.13 | 1116768.13 | 1116768.13 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2022/07.03.2018 | Bacău | Comună | Coțofănești | 22059 | Modernizare drum comunal DC 116 A Sat Tămășoaia comuna Coțofănești | Drumuri comunale și străzi | 3447588.57 | 3447588.57 | 2841300.2 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10098/09.06.2015 | Bacău | Comună | Dămienești | 22111 | Modernizare drumuri săteşti, comuna Dămieneşti, judeţul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2719567.67 | 2719567.67 | 2719567.67 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2958/20.11.2017 | Bacău | Comună | Dămienești | 22111 | Construire și dotare grădiniță cu program normal, în localitatea Drăgești, comuna Dămienești, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 842790 | 842790 | 842790 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10099/09.06.2015 | Bacău | Oraș | Dărmănești | 22166 | Asfaltare drum și amenajare rigole în cartier Brătulești, oraș Dărmanești | Drumuri comunale și străzi | 2073354.4 | 2073354.4 | 2073354.4 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8670/20.03.2015 | Bacău | Oraș | Dărmănești | 22166 | Construire grădiniță cu 4 săli de grupă, cu program prelungit, oraș Dărmănești, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 2134745.62 | 2134745.62 | 2134745.62 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1286/20.02.2018 | Bacău | Oraș | Dărmănești | 22166 | Modernizare drumuri de interes local - str. Livezi și str. Lapoș, din cartierul Lapoș, oraș Dărmănești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4850351 | 4850351 | 4850351 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10101/09.06.2015 | Bacău | Comună | Dealu Morii | 22237 | Modernizare drum comunal DC60C Cauia, comuna Dealu Morii, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 1743944.88 | 1743944.88 | 1743944.88 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2023/07.03.2018 | Bacău | Comună | Dealu Morii | 22237 | Modernizare și dotare grădiniță sat Dealu Morii în comuna Dealu Morii, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 578330.6 | 578330.6 | 578330.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2959/20.11.2017 | Bacău | Comună | Dealu Morii | 22237 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Dealu Morii, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2377534.49 | 2377534.49 | 2377534.49 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1941/20.09.2019 | Bacău | Comună | Dealu Morii | 22237 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Dealu Morii, județul Bacău | Iluminat public | 501942.6 | 501942.6 | 501942.6 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10102/09.06.2015 | Bacău | Comună | Dofteana | 22380 | Reabilitare drumuri comunale în comuna Dofteana | Drumuri comunale și străzi | 3952766.91 | 3952766.91 | 3952766.91 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2147/30.10.2017 | Bacău | Comună | Dofteana | 22380 | Construire grădiniță cu 3 săli de grupă în sat Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 2520561 | 2520561 | 2520561 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1716/12.10.2017 | Bacău | Comună | Dofteana | 22380 | Modernizare drum comunal în satul Haghiac, comuna Dofteana județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2616467.08 | 2616467.08 | 2616467.08 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2960/20.11.2017 | Bacău | Comună | Dofteana | 22380 | Refacere poduri peste pârâul Oușorul (Cucuieți), în sat Cucuieți, comuna Dofteana, județul Bacău | Poduri și podețe | 2335161.48 | 2335161.48 | 2335161.48 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 9/09.01.2019 | Bacău | Comună | Dofteana | 22380 | Modernizare drum comunal din DN 12A -canton silvic Larga și pod peste pârâul Larga, comuna Dofteana, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5986506.68 | 5986506.68 | 5478145.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10103/09.06.2015 | Bacău | Comună | Faraoani | 22460 | Modernizare drumuri comunale și locale în comuna Fărăoani, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2051653.22 | 2051653.22 | 2051653.22 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1605/27.02.2018 | Bacău | Comună | Faraoani | 22460 | Modernizare grădiniță Faraoani (3 corpuri), localitatea Faraoani, comuna Faraoani, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 1248798.04 | 1248798.04 | 1248798.04 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3597/04.12.2017 | Bacău | Comună | Faraoani | 22460 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Faraoani, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5821114.97 | 5821114.97 | 3036224.58 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11701/25.08.2015 | Bacău | Comună | Filipeni | 22488 | Modernizare drumuri locale în satul Filipeni, comuna Filipeni, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 6495202.7 | 6495202.7 | 6495202.7 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1606/27.02.2018 | Bacău | Comună | Filipeni | 22488 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în comuna Filipeni, jud. Bacău | Unități sanitare | 778528 | 778528 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4213/12.12.2017 | Bacău | Comună | Filipeni | 22488 | Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul Bacău | Poduri și podețe | 5615021 | 5615021 | 4421814.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11702/25.08.2015 | Bacău | Comună | Filipești | 22576 | Modernizare DC8 Filipești-Cârligi, comuna Filipești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2728406.57 | 2728406.57 | 2728406.57 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1287/20.02.2018 | Bacău | Comună | Filipești | 22576 | Alimentare cu apă în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hârlești comuna Filipești, județul Bacău | Alimentare apă | 2379081.66 | 2379081.66 | 1966576.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1288/20.02.2018 | Bacău | Comună | Filipești | 22576 | Canalizare și stații de pompare în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hârlești comuna Filipești, județul Bacău | Canalizare | 7479799.02 | 7479799.02 | 7447453.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2024/07.03.2018 | Bacău | Comună | Filipești | 22576 | Construire dispensar în sat Filipești, comuna Filipești, județul Bacău | Unități sanitare | 2696588.76 | 2696588.76 | 2696588.76 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10104/09.06.2015 | Bacău | Comună | Găiceana | 22665 | Refacere și modernizare DC66, comuna Găiceana, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 6036038.13 | 6036038.13 | 6036038.13 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2146/30.10.2017 | Bacău | Comună | Găiceana | 22665 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiceana, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5048033 | 5048033 | 5048033 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2026/07.03.2018 | Bacău | Comună | Gârleni | 22781 | Construire pod peste pârâul Răcila, sat Gârlenii de Sus, comuna Gârleni | Poduri și podețe | 1342672.63 | 1342672.63 | 686900.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 688/25.01.2018 | Bacău | Comună | Gârleni | 22781 | Construire sediu primărie în comuna Gârleni, județul Bacău | Institutii publice | 2168943.34 | 2168943.34 | 2168943.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2025/07.03.2018 | Bacău | Comună | Ghimeș-Făget | 22718 | Refacere, reabilitare şi consolidare, poduri şi podeţe în comuna Ghimeş-Făget, judeţul Bacău | Poduri și podețe | 9812373.18 | 9812373.18 | 9812373.18 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2947/20.11.2017 | Bacău | Comună | Gioseni | 26346 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 6067158.42 | 6067158.42 | 6067158.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1175/08.05.2019 | Bacău | Comună | Gioseni | 26346 | Modernizare rețea de iluminat public în comuna Gioseni județul Bacău | Iluminat public | 200892.23 | 200892.23 | 200892.23 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11703/25.08.2015 | Bacău | Comună | Glăvănești | 22834 | Modernizare drum comunal DC 46 și DC 46B, comuna Glăvănești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5510745.87 | 5510745.87 | 5510745.87 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2295/15.03.2018 | Bacău | Comună | Glăvănești | 22834 | Construire pod din b.a. pe DC 46 km, 5+500, peste pârâul Apa Neagră în satul Frumușelu, comuna Glăvănești, județul Bacău | Poduri și podețe | 1336141.48 | 1336141.48 | 721331.31 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11648/25.08.2015 | Bacău | Comună | Gura Văii | 20607 | Alimentare cu apă localitatea Gura Văii, comuna Gura Văii | Alimentare apă | 2953472.19 | 2953472.19 | 2953472.19 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 307/27.07.2016 | Bacău | Comună | Gura Văii | 20607 | Alimentare cu apă a localităților Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacau | Alimentare apă | 7496353.69 | 7496353.69 | 5712884.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11704/25.08.2015 | Bacău | Comună | Helegiu | 22898 | Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930-3+230, comuna Helegiu, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2936970.15 | 2936970.15 | 2591831.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2296/15.03.2018 | Bacău | Comună | Helegiu | 22898 | Modernizare dispensar medical sat Brătila | Unități sanitare | 460333 | 460333 | 460333 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2297/15.03.2018 | Bacău | Comună | Helegiu | 22898 | Modernizare dispensar medical sat Helegiu | Unități sanitare | 940339.29 | 940339.29 | 685328.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1607/27.02.2018 | Bacău | Comună | Hemeiuș | 20313 | Dispensar uman comuna Hemeiuș | Unități sanitare | 1264283.98 | 1264283.98 | 1264283.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1290/20.02.2018 | Bacău | Comună | Horgești | 22941 | Construire școală în sat Sohodor, comuna Horgești, județul Bacău | Școli | 2891275.84 | 2891275.84 | 2859883.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2437/20.03.2018 | Bacău | Comună | Horgești | 22941 | Construire pod pe DC 92 la km 0+225 în localitatea Horgești | Poduri și podețe | 1488685.01 | 1488685.01 | 1488685.01 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10105/09.06.2015 | Bacău | Comună | Huruiești | 23047 | Modernizare drumuri în comuna Huruiești | Drumuri comunale și străzi | 3323705.83 | 3323705.83 | 3323705.83 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8672/20.03.2015 | Bacău | Comună | Itești | 26379 | Extindere reţea distribuţie alimentare cu apă din localitatea Iteşti în localitatea Dumbrava, comuna Iteşti, județul Bacău | Alimentare apă | 448968.2 | 448968.2 | 433449.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2451/07.11.2017 | Bacău | Comună | Itești | 26379 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Itești județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 10927569.54 | 10927569.54 | 2834109.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10108/09.06.2015 | Bacău | Comună | Letea Veche | 20359 | Moderizare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3133080.92 | 3133080.92 | 3133080.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1651/11.10.2017 | Bacău | Comună | Letea Veche | 20359 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5269247.96 | 5269247.96 | 5269247.96 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10109/09.06.2015 | Bacău | Comună | Lipova | 23207 | Modernizare drumuri locale, comuna Lipova, Județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4124507.23 | 4124507.23 | 4124507.23 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2027/07.03.2018 | Bacău | Comună | Lipova | 23207 | Construire grădiniță cu program normal cu 3 săli de clasă în sat Mâlosu, comuna Lipova, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 1210939.5 | 1210939.5 | 153603.07 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11705/25.08.2015 | Bacău | Comună | Livezi | 23289 | Modernizare drumuri de interes comunal în comuna Livezi, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2738393 | 2738393 | 2586798.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3615/04.12.2017 | Bacău | Comună | Livezi | 23289 | Modernizare drumuri locale în comuna Livezi, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5487085.81 | 5487085.81 | 34650 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10110/09.06.2015 | Bacău | Comună | Luizi-Călugăra | 23350 | Modernizare drumuri locale comuna Luizi Călugăra, judeţul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4103489.46 | 4103489.46 | 4103489.46 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 48/08.01.2018 | Bacău | Comună | Luizi-Călugăra | 23350 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi Călugăra județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5598510.26 | 5598510.26 | 5598510.26 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10111/09.06.2015 | Bacău | Comună | Măgirești | 23387 | Modernizare drumuri locale în comuna Măgirești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2763116.52 | 2763116.52 | 2763116.52 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 903/24.08.2017 | Bacău | Comună | Măgirești | 23387 | Modernizare străzi și construire pod peste pârâul Valea Arinilor, comuna Măgirești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 8059745.55 | 8059745.55 | 8059745.55 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 550/19.01.2018 | Bacău | Comună | Măgura | 20411 | Construire grădiniță 3 grupe, localitate Măgura, comuna Măgura, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 1075862.24 | 1075862.24 | 1075862.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 551/19.01.2018 | Bacău | Comună | Măgura | 20411 | Reabilitare și dotare școală sat Crihan, comuna Măgura, județul Bacău | Școli | 1004051 | 1004051 | 920685.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10113/09.06.2015 | Bacău | Comună | Mănăstirea Cașin | 23449 | Modernizare drum de interes local Pîrîul Dulce, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4457650.92 | 4457650.92 | 4457650.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1291/20.02.2018 | Bacău | Comună | Mănăstirea Cașin | 23449 | Investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii Școlii gimnaziale nr. 1, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău | Școli | 5817004.58 | 5817004.58 | 5817004.58 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10114/09.06.2015 | Bacău | Comună | Mărgineni | 20466 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Mărgineni, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4007981 | 4007981 | 3636532.59 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1235/27.12.2016 | Bacău | Comună | Mărgineni | 20466 | Construire grădiniță cu program normal în satul Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 1766427.98 | 1766427.98 | 1766427.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1236/27.12.2016 | Bacău | Comună | Mărgineni | 20466 | Construire grădiniță cu program normal în satul Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 1895171.47 | 1895171.47 | 1206539.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3469/11.05.2018 | Bacău | Comună | Mărgineni | 20466 | Construire dispensar uman în localitatea Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău | Unități sanitare | 1537867 | 1537867 | 1263486.33 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2298/15.03.2018 | Bacău | Comună | Mărgineni | 20466 | Construire poduri și podețe în comuna Mărgineni, județul Bacău | Poduri și podețe | 6776623.64 | 6776623.64 | 66759 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10116/09.06.2015 | Bacău | Municipiu | Moinești | 20876 | Reabilitare strazi asfaltate în municipiul Moinești - strada Osoiu | Drumuri comunale și străzi | 435470.31 | 435470.31 | 435470.31 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10115/09.06.2015 | Bacău | Municipiu | Moinești | 20876 | Reabilitare strada Păcii, municipiul Moinești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 1248407.44 | 1248407.44 | 1248407.44 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 896/25.11.2016 | Bacău | Municipiu | Moinești | 20876 | Reabilitare Școală Alexandru Sever - Moinești | Școli | 2850298.82 | 2850298.82 | 2850298.82 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3879/08.12.2017 | Bacău | Municipiu | Moinești | 20876 | Consolidare, Reabilitare, Modernizare şi Dotare cu echipamente didactice şi echipamente IT a Şcolii Generale Ştefan Luchian, cu clasele I-VIII | Școli | 6850472.11 | 6850472.11 | 6850472.11 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 49/08.01.2018 | Bacău | Municipiu | Moinești | 20876 | Reabilitare pod strada 1 Mai, Municipiul Moinești | Poduri și podețe | 1323655 | 1323655 | 1323655 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10117/09.06.2015 | Bacău | Comună | Motoșeni | 23494 | Modernizare drumuri comunale DC 39, comuna Motoșeni | Drumuri comunale și străzi | 3985991.36 | 3985991.36 | 3985991.36 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1986/24.10.2017 | Bacău | Comună | Motoșeni | 23494 | Modernizare drumuri comunale DC 40 și DC 39, comuna Motoșeni, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5388430.91 | 5388430.91 | 5388430.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10118/09.06.2015 | Bacău | Comună | Negri | 23644 | Modernizare DC 20 și drumuri locale comuna Negri | Drumuri comunale și străzi | 4099049.35 | 4099049.35 | 4099049.35 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3127/20.04.2018 | Bacău | Comună | Negri | 23644 | Autorizarea executării lucrărilor de construire canalizare și stație de epurare în localitățile aparținătoare comunei Negri, județul Bacău | Canalizare | 10349794.34 | 10349794.34 | 7109947.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2438/20.03.2018 | Bacău | Comună | Negri | 23644 | Pod beton armat peste pârâul Mora, localitatea Poiana, comuna Negri județul Bacău | Poduri și podețe | 1315825 | 1315825 | 806353.37 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10119/09.06.2015 | Bacău | Comună | Nicolae Bălcescu | 23715 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4137132.33 | 4137132.33 | 4137132.33 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3128/20.04.2018 | Bacău | Comună | Nicolae Bălcescu | 23715 | Construire dispensar uman în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău | Unități sanitare | 1967754 | 1967754 | 1815728.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4380/15.12.2017 | Bacău | Comună | Odobești | 26353 | Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobeşti, judeţul Bacău | Alimentare apă + Canalizare | 21568693 | 21568693 | 1836005.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2299/15.03.2018 | Bacău | Comună | Oituz | 23797 | Reabilitare clădire Grădiniță Poiana Sărată, comuna Oituz, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 2234540.82 | 2234540.82 | 229112.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3129/20.04.2018 | Bacău | Comună | Oituz | 23797 | Construire dispensar medical uman în localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău | Unități sanitare | 1105047.96 | 1105047.96 | 1105047.96 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2961/20.11.2017 | Bacău | Comună | Oncești | 23868 | Modernizare drumuri de interes local în sat Tarnița, comuna Oncești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 7778910 | 7778910 | 7778910 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11668/25.08.2015 | Bacău | Municipiu | Onești | 20563 | Refacere infrastructură străzi în cartierele Buhoci, 6 Martie și Cuciur din municipiul Onești | Drumuri comunale și străzi | 1338312.51 | 1338312.51 | 1338312.51 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11667/25.08.2015 | Bacău | Municipiu | Onești | 20563 | Modernizare străzi în cartierele Slobozia și Belci în Municipiul Onești, Etapa I - străzi cartierul Belci | Drumuri comunale și străzi | 1439636.67 | 1439636.67 | 1439636.67 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3130/20.04.2018 | Bacău | Municipiu | Onești | 20563 | Reabilitarea Grădiniţă cu program prelungit nr. 14, în municipiul Oneşti | Grădinițe și creșe | 1890490.74 | 1890490.74 | 718873.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1566/09.10.2017 | Bacău | Municipiu | Onești | 20563 | Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuș, la Onești, jud. Bacău | Poduri și podețe | 7632140.04 | 7632140.04 | 7632140.04 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10122/09.06.2015 | Bacău | Comună | Orbeni | 23948 | Modernizare drumuri comunale DC108 și DC 109 comuna Orbeni, judet Bacau | Drumuri comunale și străzi | 3486470.36 | 3486470.36 | 3486470.36 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8673/20.03.2015 | Bacău | Comună | Orbeni | 23948 | Pod din beton armat în comuna Orbeni, judeţul Bacău | Poduri și podețe | 61779.91 | 61779.91 | 61779.91 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8674/20.03.2015 | Bacău | Comună | Orbeni | 23948 | Construire școală sat Scurta, comuna Orbeni | Școli | 1453248.56 | 1453248.56 | 1453248.56 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 50/08.01.2018 | Bacău | Comună | Orbeni | 23948 | Construire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Orbeni, com. Orbeni, jud. Bacău | Grădinițe și creșe | 952475.98 | 952475.98 | 952475.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2128/12.03.2018 | Bacău | Comună | Orbeni | 23948 | Construire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Scurta, com. Orbeni, jud. Bacău | Grădinițe și creșe | 1005539.26 | 1005539.26 | 1005539.26 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 51/08.01.2018 | Bacău | Comună | Orbeni | 23948 | Reabilitare și extindere Corp grădiniță și construire corp școală - sat Scurta, Com. Orbeni, jud. Bacău | Grădinițe și creșe | 2148587.76 | 2148587.76 | 2148587.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4311/14.12.2017 | Bacău | Comună | Orbeni | 23948 | Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman (fosta casă de nașteri) în sat Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău | Unități sanitare | 780743.39 | 780743.39 | 780743.39 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 52/08.01.2018 | Bacău | Comună | Orbeni | 23948 | Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Orbeni, comuna Orbeni, județul Bacău | Unități sanitare | 670992.6 | 670992.6 | 670992.6 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8675/20.03.2015 | Bacău | Comună | Palanca | 23975 | Modernizare DC137, km 5+000-8+000, comuna Palanca, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2739711.43 | 2739711.43 | 2739711.43 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 53/08.01.2018 | Bacău | Comună | Palanca | 23975 | Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Palanca, județul Bacău | Alimentare apă + Canalizare | 5798193.49 | 5798193.49 | 5798193.49 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 429/29.08.2016 | Bacău | Comună | Parava | 24034 | Modernizare rețea de drumuri de interes local DC 109A și DC 109 B și drumuri locale, localitatea Teiuș, comuna Parava, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4586694.3 | 4586694.3 | 4586694.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4189/12.12.2017 | Bacău | Comună | Parava | 24034 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Parava, localitatea Parava județul Bacău | Școli | 1039558.14 | 1039558.14 | 1039558.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1292/20.02.2018 | Bacău | Comună | Parincea | 24089 | Înființarea sistemului public de alimentare cu apă în com. Parincea, jud. Bacău | Alimentare apă | 4491645.48 | 4491645.48 | 4017427.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2300/15.03.2018 | Bacău | Comună | Parincea | 24089 | Înființarea sistemului public de apă uzată (canalizare) în comuna Parincea, județul Bacău | Canalizare | 7985370.35 | 7985370.35 | 7895253.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4379/15.12.2017 | Bacău | Comună | Parincea | 24089 | Pod din beton armat peste pârâul Parincea, punct Durac Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, județul Bacău | Poduri și podețe | 463624 | 463624 | 463624 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10125/09.06.2015 | Bacău | Comună | Pâncești | 24187 | Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DS 897, DS 1177, DS 376/3 si DS 376/5, sat Petrești, comuna Pâncești, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2357837.09 | 2357837.09 | 2357837.09 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2869/04.04.2018 | Bacău | Comună | Pâncești | 24187 | Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pâncești, județul Bacău | Canalizare | 10557691.84 | 10557691.84 | 8530384.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2028/07.03.2018 | Bacău | Comună | Pârgărești | 24276 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Pârgărești, județul Bacău | Iluminat public | 401982 | 401982 | 401982 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11706/25.08.2015 | Bacău | Comună | Pârjol | 24338 | Modernizare drum comunal DC 183 Pârjol-Băhnășeni, L=4,270 ml (origine proiect DJ 156A-limita comuna Solonț), comuna Pârjol, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3200918.88 | 3200918.88 | 2610147.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8676/20.03.2015 | Bacău | Comună | Pârjol | 24338 | Amenajare punți pietonale comuna Pârjol, județul Bacău | Poduri și podețe | 539261.39 | 539261.39 | 539261.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3853/07.12.2017 | Bacău | Comună | Pârjol | 24338 | Reabilitare, modernizare și dotare Școală generală Tărâța, comuna Pârjol, județul Bacău | Școli | 1950112.61 | 1950112.61 | 1950112.61 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2948/20.11.2017 | Bacău | Comună | Pârjol | 24338 | Pod peste râul Tazlău în comuna Pârjol, județul Bacău | Poduri și podețe | 6770661 | 6770661 | 6770661 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10127/09.06.2015 | Bacău | Comună | Plopana | 24427 | Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local, sat Plopana, comuna Plopana, Judeţul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3797349.79 | 3797349.79 | 3797349.79 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2870/04.04.2018 | Bacău | Comună | Plopana | 24427 | Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău | Alimentare apă + Canalizare | 9504646.47 | 9504646.47 | 5604082.61 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10128/09.06.2015 | Bacău | Comună | Podu Turcului | 24524 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Podu Turcului, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 1818134 | 1818134 | 1818134 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2301/15.03.2018 | Bacău | Comună | Podu Turcului | 24524 | Extindere rețea canalizare și repunere în funcțiune stație de epurare în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău | Canalizare | 6245240.74 | 6245240.74 | 6245240.74 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1608/27.02.2018 | Bacău | Comună | Podu Turcului | 24524 | Construire școală 4 clase în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului județul Bacău | Școli | 1412428.75 | 1412428.75 | 830965.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1609/27.02.2018 | Bacău | Comună | Podu Turcului | 24524 | Înfinţare dispensar uman în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău | Unități sanitare | 831661.01 | 831661.01 | 410808.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1817/18.10.2017 | Bacău | Comună | Poduri | 24631 | Modernizare drumuri sătești comuna Poduri, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5776494.96 | 5776494.96 | 5776494.96 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2129/12.03.2018 | Bacău | Comună | Prăjești | 26361 | Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău | Alimentare apă | 2824012.93 | 2824012.93 | 2824012.93 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2771/02.04.2018 | Bacău | Comună | Prăjești | 26361 | Modernizare și dotare grădiniță în sat Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 900668.14 | 900668.14 | 622686.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 686/25.01.2018 | Bacău | Comună | Prăjești | 26361 | Reabilitare termică a Școlii Generale cu clasele I-VIII Gh. Avrămescu, Prăjești | Școli | 3222613.86 | 3222613.86 | 3222613.86 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2772/02.04.2018 | Bacău | Comună | Prăjești | 26361 | Reabilitare și modernizare dispensar uman în comuna Prăjești, județul Bacău | Unități sanitare | 1244221.78 | 1244221.78 | 1244221.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2029/07.03.2018 | Bacău | Comună | Prăjești | 26361 | Construire pod peste Pârâul Recea, comuna Prăjești, județul Bacău | Poduri și podețe | 669005.01 | 669005.01 | 669005.01 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 762/09.11.2016 | Bacău | Comună | Răcăciuni | 24766 | Modernizare drumuri sătești, Cătun Dumbraveni și zona Siliște în comuna Răcăciuni, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5108433.96 | 5108433.96 | 5108433.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4381/15.12.2017 | Bacău | Comună | Răcăciuni | 24766 | Modernizare drumuri sătești, sat Gheorghe Doja în comuna Răcăciuni, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 7625827.64 | 7625827.64 | 5722011.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11707/25.08.2015 | Bacău | Comună | Răchitoasa | 24837 | Modernizare (asfaltare) DC 49 Burdusaci-Haghiac-Oprișești-Movilița-Dumbrava, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4488728.6 | 4488728.6 | 4488728.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8677/20.03.2015 | Bacău | Comună | Răchitoasa | 24837 | Construire școală cu clasele I-VIII și împrejmuire/desființare școală și anexe sat Burdusaci, comuna Răchitoasa | Școli | 2093759.36 | 2093759.36 | 2093759.36 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2030/07.03.2018 | Bacău | Comună | Răchitoasa | 24837 | Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă și rețea ape uzate, stație de epurare în satul Răchitoasa, comuna Răchitoasa, județul Bacău | Alimentare apă + Canalizare | 10397820.6 | 10397820.6 | 8406270.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3470/11.05.2018 | Bacău | Comună | Răchitoasa | 24837 | Construire școală, sat Barcana, comuna Răchitoasa, județul Bacău | Școli | 1979968.51 | 1979968.51 | 1903634.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3611/24.05.2018 | Bacău | Comună | Răchitoasa | 24837 | Construire şcoală sat Dumbrava, comuna Răchitoasa, judeţul Bacău | Școli | 1975588.17 | 1975588.17 | 1975588.17 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10130/09.06.2015 | Bacău | Comună | Roșiori | 24999 | Modernizare drumuri, L=4,128 km, în comuna Roșiori, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3367145 | 3367145 | 2125119.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4695/20.12.2017 | Bacău | Comună | Roșiori | 24999 | Modernizare rețea drumuri locale în comuna Roșiori, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5223313 | 5223313 | 1373427.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8678/20.03.2015 | Bacău | Comună | Sascut | 25068 | Alimentare cu apă sat Contești, comuna Sascut, județul Bacău | Alimentare apă | 944391.76 | 944391.76 | 944391.76 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11708/25.08.2015 | Bacău | Comună | Sascut | 25068 | Asfaltare drumuri în comuna Sascut, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2682390.73 | 2682390.73 | 2682390.73 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1294/20.02.2018 | Bacău | Comună | Sascut | 25068 | Reabilitare, extindere și dotare Școala Gimnazială Păncești comuna Sascut, județul Bacău | Școli | 2373375 | 2373375 | 2373375 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2302/15.03.2018 | Bacău | Comună | Sascut | 25068 | Construire poduri în comuna Sascut, județul Bacău | Poduri și podețe | 4771592.95 | 4771592.95 | 1953455.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 961/18.03.2019 | Bacău | Comună | Sascut | 25068 | Modernizare drumuri de interes local în sat Berești, comuna Sascut, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5170451.62 | 5170451.62 | 4735655.58 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8679/20.03.2015 | Bacău | Comună | Sănduleni | 25148 | Alimentare cu apă a satelor comunei Sănduleni județul Bacău | Alimentare apă | 7128305.76 | 7128305.76 | 6253057.28 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10132/09.06.2015 | Bacău | Comună | Sănduleni | 25148 | Modernizare drum local sat Coman, comuna Sănduleni. Județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 1038259.07 | 1038259.07 | 1038259.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 136/01.06.2016 | Bacău | Comună | Sănduleni | 25148 | Reabilitare școală Verșești, comuna Sănduleni | Școli | 767913.43 | 767913.43 | 767913.43 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2871/04.04.2018 | Bacău | Comună | Sănduleni | 25148 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, județul Bacău | Canalizare | 11049411.92 | 11049411.92 | 10611566.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 853/26.01.2018 | Bacău | Comună | Sănduleni | 25148 | Construire grădiniță comuna Sănduleni | Grădinițe și creșe | 5275617.91 | 5275617.91 | 3519143.25 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10133/09.06.2015 | Bacău | Comună | Sărata | 26320 | Modernizare drumuri locale în comuna Sărata, judeţul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3755826.9 | 3755826.9 | 3755826.9 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1293/20.02.2018 | Bacău | Comună | Sărata | 26320 | Construire unitate sanitară în comuna Sărata, județul Bacău | Unități sanitare | 1171963 | 1171963 | 983032.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3854/07.12.2017 | Bacău | Comună | Sărata | 26320 | Asfaltare drumuri în comuna Sărata, jud. Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4252572.66 | 4252572.66 | 4252572.66 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10134/09.06.2015 | Bacău | Comună | Săucești | 25228 | Modernizare drumuri locale (sătești) sat Săucești și Schineni, comuna Săucesti, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3602954.83 | 3602954.83 | 3602954.83 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1295/20.02.2018 | Bacău | Comună | Săucești | 25228 | Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești județul Bacău | Alimentare apă + Canalizare | 6879133 | 6879133 | 6879133 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2303/15.03.2018 | Bacău | Comună | Scorțeni | 25291 | Construire pod peste pârâul Boului sat Scorţeni, comuna Scorţeni, judeţul Bacău | Poduri și podețe | 756324.49 | 756324.49 | 756324.49 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1610/27.02.2018 | Bacău | Comună | Secuieni | 25362 | Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Secuieni, județul Bacău | Canalizare | 9476203.52 | 9476203.52 | 6999856.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 9206/21.11.2019 | Bacău | Comună | Secuieni | 25362 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Secuieni județul Bacău | Iluminat public | 502230.57 | 502230.57 | 502230.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8680/20.03.2015 | Bacău | Oraș | Slănic-Moldova | 20910 | Amenajare poduri de beton armat, punți pietonale localitatea Slănic Moldova, județul Bacău | Poduri și podețe | 1283932.8 | 1283932.8 | 121135.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8681/20.03.2015 | Bacău | Comună | Solonț | 25488 | Modernizare drumuri comunale DC183 și DC 183A Solonț-Sărata-Cucuieți, L=5,7 km, comuna Solonț, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 6777573.21 | 6777573.21 | 6777573.21 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4521/19.12.2017 | Bacău | Comună | Solonț | 25488 | Modernizare DC 183 și drumuri locale comuna Solonț, jud. Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4955231 | 4955231 | 4955231 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1296/20.02.2018 | Bacău | Comună | Solonț | 25488 | Pod peste pârâul Cucuieți, pe drumul comunal DC 184, în comuna Solonț, județul Bacău | Poduri și podețe | 2086168.98 | 2086168.98 | 2086168.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10136/09.06.2015 | Bacău | Comună | Stănișești | 25521 | Modernizare drum comunal DC 54 km 14+800-22+500 comuna Stănişeşti, judeţul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3781777.26 | 3781777.26 | 3781777.26 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1231/27.12.2016 | Bacău | Comună | Stănișești | 25521 | Extindere și utilități Școala Gimnazială Slobozia Nouă, comuna Stănișești, județul Bacău | Școli | 555540 | 555540 | 394331.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1232/27.12.2016 | Bacău | Comună | Stănișești | 25521 | Modernizare Școală Benești, comuna Stănișești, județul Bacău | Școli | 1045292 | 1045292 | 1045292 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1233/27.12.2016 | Bacău | Comună | Stănișești | 25521 | Reabilitare Școală Crăiești, comuna Stănișești, județul Bacău | Școli | 458944 | 458944 | 458944 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1234/27.12.2016 | Bacău | Comună | Stănișești | 25521 | Construire grup sanitar Școala Gimnazială George Apostu Stănișești, comuna Stănișești, județul Bacău | Școli | 150769.54 | 150769.54 | 150769.54 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2369/03.11.2017 | Bacău | Comună | Stănișești | 25521 | Construire poduri în comuna Stănișești, județul Bacău | Poduri și podețe | 5172607.45 | 5172607.45 | 4410910.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8682/20.03.2015 | Bacău | Comună | Strugari | 25629 | Modernizare drumuri comunale DC200, km 4+200-7+400 si DC 200A, km 0+000-4+075 Iaz Petricica - Strugari, comuna Strugari, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2393754.95 | 2393754.95 | 2393754.95 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8683/20.03.2015 | Bacău | Comună | Strugari | 25629 | Construire grădiniță cu 2 săli de grupă, cu program normal, sat Strugari, comuna Strugari, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 811164.81 | 811164.81 | 811164.81 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2130/12.03.2018 | Bacău | Comună | Strugari | 25629 | Alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, județul Bacău | Alimentare apă + Canalizare | 10995773.55 | 10995773.55 | 5551680.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1298/20.02.2018 | Bacău | Comună | Strugari | 25629 | Construire grădiniță sat Petricica, comuna Strugari, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 790931.08 | 790931.08 | 518730.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1297/20.02.2018 | Bacău | Comună | Strugari | 25629 | Restaurare, reparații, construire grup sanitar și centrală termică la Școala Gimnazială Petricica, sat Petricica, comuna Strugari, județul Bacău | Școli | 1572111.67 | 1572111.67 | 1489314.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10139/09.06.2015 | Bacău | Comună | Ștefan cel Mare | 20670 | Modernizare drum comunal DC 122, km 0+000-4+000, sat Rădeana, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4137419.27 | 4137419.27 | 4137419.27 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2200/31.10.2017 | Bacău | Comună | Ștefan cel Mare | 20670 | Înființare sistem alimentare cu apă potabilă în satul Rădeana cătun Romi, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău | Alimentare apă | 4278118 | 4278118 | 4175754.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 687/25.01.2018 | Bacău | Comună | Ștefan cel Mare | 20670 | Reabilitare și extindere școală generală din sat Bogdana, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău | Școli | 661094 | 661094 | 661094 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2145/30.10.2017 | Bacău | Comună | Ștefan cel Mare | 20670 | Centru socio-medical, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău | Unități sanitare | 694160.1 | 694160.1 | 694160.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1816/18.10.2017 | Bacău | Comună | Ștefan cel Mare | 20670 | Modernizare și construire poduri și podețe în satele Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești, în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău | Poduri și podețe | 2179975 | 2179975 | 2179975 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10140/09.06.2015 | Bacău | Comună | Tamași | 25692 | Modernizare drumuri de interes local comuna Tamași | Drumuri comunale și străzi | 3036875.36 | 3036875.36 | 3036875.36 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8684/20.03.2015 | Bacău | Comună | Tamași | 25692 | Extindere Școala Generală nr. 1 Tamași | Școli | 504663.73 | 504663.73 | 504663.73 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1034/05.09.2017 | Bacău | Comună | Tamași | 25692 | Amenajare și Extindere Școală Gimnazială nr. 1, Tamași | Școli | 1012858.47 | 1012858.47 | 1012858.47 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2144/30.10.2017 | Bacău | Comună | Tamași | 25692 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4397538.93 | 4397538.93 | 4397538.93 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1814/03.09.2019 | Bacău | Comună | Tamași | 25692 | Modernizare rețea de iluminat public comuna Tamași, județul Bacău | Iluminat public | 293689.62 | 293689.62 | 293689.62 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10142/09.06.2015 | Bacău | Comună | Tătărăști | 25745 | Modernizare drum comunal DC 99A, localitatea Cornii de Sus, DC 99A localitatea Giurgeni și drum local Drăgești, comuna Tătărăști | Drumuri comunale și străzi | 4182307.48 | 4182307.48 | 4182307.48 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8685/20.03.2015 | Bacău | Comună | Tătărăști | 25745 | Alimentare cu apă sat Drăgești, comuna Tătărăști | Alimentare apă | 57061.13 | 57061.13 | 57061.13 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2779/15.11.2017 | Bacău | Comună | Tătărăști | 25745 | Alimentare cu apă sat Tătărăști comuna Tătărăști, județul Bacău | Alimentare apă | 2503255.64 | 2503255.64 | 2503255.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3131/20.04.2018 | Bacău | Comună | Tătărăști | 25745 | Reabilitare corpuri școală gimnazială sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, județul Bacău | Școli | 2174931.15 | 2174931.15 | 1986310.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3132/20.04.2018 | Bacău | Comună | Tătărăști | 25745 | Reabilitare și extindere grădiniță cu program normal sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 123191.31 | 123191.31 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11709/25.08.2015 | Bacău | Oraș | Târgu Ocna | 20965 | Reabilitare străzi oraș Târgu Ocna | Drumuri comunale și străzi | 3835484.66 | 3835484.66 | 3835484.66 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10143/09.06.2015 | Bacău | Oraș | Târgu Ocna | 20965 | Modernizare 4 străzi în orașul Târgu Ocna, jud. Bacău: str. Viișoara, str. Căpitan Bușilă, str. Tăbăcari str. Daniela Caurea | Drumuri comunale și străzi | 5780943.91 | 5780943.91 | 5780943.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2230/14.03.2018 | Bacău | Oraș | Târgu Ocna | 20965 | Construire și dotare centru multifuncțional tip creșă în zona Tisești, oraș Târgu Ocna, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 4237350.69 | 4237350.69 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 54/08.01.2018 | Bacău | Oraș | Târgu Ocna | 20965 | Modernizare și dotare Colegiu C. Negri, oraș Târgu Ocna, județul Bacău | Școli | 9932518 | 9932518 | 9932518 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2220/14.03.2018 | Bacău | Oraș | Târgu Ocna | 20965 | Reabilitare modernizare și dotare grădiniță Piticot A, oraș Târgu Ocna, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 3025321 | 3025321 | 3025321 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2221/14.03.2018 | Bacău | Oraș | Târgu Ocna | 20965 | Reabilitare modernizare și dotare grădiniță Piticot B, oraș Târgu Ocna, județul Bacău | Grădinițe și creșe | 3223576.78 | 3223576.78 | 3223576.78 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1299/20.02.2018 | Bacău | Comună | Târgu Trotuș | 25825 | Înființare rețea canalizare menajeră în localitatea Viișoara, comuna Târgu Trotuș, județul Bacău | Canalizare | 5640564 | 5640564 | 5640564 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2091/26.10.2017 | Bacău | Comună | Târgu Trotuș | 25825 | Modernizare poduri și podețe în comuna Târgu Trotuș, județul Bacău | Poduri și podețe | 1454777 | 1454777 | 1454777 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10144/09.06.2015 | Bacău | Comună | Traian | 25861 | Modernizare drumuri sătești și comunale în localitatea Traian, comuna Traian, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2612852.11 | 2612852.11 | 2612852.11 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2962/20.11.2017 | Bacău | Comună | Traian | 25861 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Traian, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 4740393.59 | 4740393.59 | 4740393.59 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10145/09.06.2015 | Bacău | Comună | Ungureni | 25932 | Modernizare drum comunal DC 93 Ungureni, Bibirești 3,2km, comuna Ungureni | Drumuri comunale și străzi | 5792081.07 | 5792081.07 | 5021280.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3133/20.04.2018 | Bacău | Comună | Ungureni | 25932 | Înființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău | Canalizare | 6501475.7 | 6501475.7 | 6317979.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2304/15.03.2018 | Bacău | Comună | Ungureni | 25932 | Reabilitare școală cu clasele I-IV sat Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău | Școli | 546674.1 | 546674.1 | 546674.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2305/15.03.2018 | Bacău | Comună | Ungureni | 25932 | Modernizare dispensar uman sat Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău | Unități sanitare | 629658.75 | 629658.75 | 485464.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2439/20.03.2018 | Bacău | Comună | Urechești | 26029 | Stație de epurare, rețele colectoare, canalizare, localitățile Satu Nou, Cornățel, Lunca Dochiei, Urechești și Slobozia, comuna Urechești, județul Bacău | Canalizare | 17630670.63 | 17630670.63 | 12252947.61 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10146/09.06.2015 | Bacău | Comună | Valea Seacă | 26083 | Modernizare drumuri sătești în comuna Valea Seaca, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 2882146.63 | 2882146.63 | 2882146.63 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1300/20.02.2018 | Bacău | Comună | Valea Seacă | 26083 | Modernizare prin asfaltare drumuri sătești în comuna Valea Seacă, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3314668.25 | 3314668.25 | 3314668.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2440/20.03.2018 | Bacău | Comună | Vultureni | 26118 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vultureni, judeţul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 5627030.31 | 5627030.31 | 5566414.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8686/20.03.2015 | Bacău | Comună | Zemeș | 26289 | Reabilitare DC180A, 6,5 km zona Bolatau, comuna Zemeș, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 1932327.77 | 1932327.77 | 1932327.77 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4188/12.12.2017 | Bacău | Comună | Zemeș | 26289 | Reabilitare și modernizare DC 180A 5 km, zona Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău | Drumuri comunale și străzi | 3701248.24 | 3701248.24 | 3701248.24 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 344/12.01.2018 | Bihor | Comună | Abram | 27070 | Reabilitarea, modernizarea și extinderea Grădiniței și Şcolii din localitatea Abram, jud. Bihor | Grădinițe și creșe | 5087143.88 | 5087143.88 | 2388625.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8788/28.04.2015 | Bihor | Comună | Abrămuț | 27169 | Alimentare și extindere alimentare cu apă în comuna Abrămuț, satul Petreu, județul Bihor | Alimentare apă | 5568598.05 | 5568598.05 | 270760.07 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13338/28.08.2015 | Bihor | Comună | Abrămuț | 27169 | Canalizare menajeră a localității Petreu, comuna Abrămuț | Canalizare | 7735246.65 | 7735246.65 | 7011894.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8789/28.04.2015 | Bihor | Oraș | Aleșd | 26699 | Lucrări prioritare de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în oraşul Aleșd | Alimentare apă + Canalizare | 1282443.42 | 1282443.42 | 1282443.42 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13339/28.08.2015 | Bihor | Oraș | Aleșd | 26699 | Reabilitare și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare ape uzate în localitatea Pădurea Neagră, oraș Aleșd, județul Bihor | Alimentare apă + Canalizare | 5046796.47 | 5046796.47 | 4357121.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2676/28.03.2018 | Bihor | Oraș | Aleșd | 26699 | Extindere și modernizare rețele de apă și canal în Orașul Aleșd, județul Bihor | Alimentare apă + Canalizare | 8137750.14 | 8137750.14 | 5785413.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2124/12.03.2018 | Bihor | Oraș | Aleșd | 26699 | Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd, județul Bihor | Școli | 3838718.2 | 3838718.2 | 1451514.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 304/11.01.2018 | Bihor | Oraș | Aleșd | 26699 | Reabilitare și modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al.Roman din Orașul Aleșd, județul Bihor | Școli | 829294.1 | 829294.1 | 829294.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 309/11.01.2018 | Bihor | Oraș | Aleșd | 26699 | Reabilitare și modernizare corp vechi Liceul Teoretic Ct. Șerban, Orașul Aleșd, județul Bihor | Școli | 561624.9 | 561624.9 | 561624.9 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 301/11.01.2018 | Bihor | Oraș | Aleșd | 26699 | Reabilitare și modernizare creșă cartier, Orașul Aleșd, județul Bihor | Grădinițe și creșe | 153000 | 153000 | 153000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 307/11.01.2018 | Bihor | Oraș | Aleșd | 26699 | Reabilitare și Modernizare Grădiniță cu program normal - Str. Teiului, Orașul Aleșd, județul Bihor | Grădinițe și creșe | 158153.32 | 158153.32 | 158153.32 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 310/11.01.2018 | Bihor | Oraș | Aleșd | 26699 | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program prelungit Aleșd, județul Bihor | Grădinițe și creșe | 2099000 | 2099000 | 2099000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 306/11.01.2018 | Bihor | Oraș | Aleșd | 26699 | Reabilitare și modernizare Şcoala Primară Pădurea Neagră, Orașul Aleșd, județul Bihor | Școli | 418864.59 | 418864.59 | 418864.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 305/11.01.2018 | Bihor | Oraș | Aleșd | 26699 | Reabilitare și modernizare Şcoala Primară nr.1, Orașul Aleșd, județul Bihor | Școli | 295000 | 295000 | 246532.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 308/11.01.2018 | Bihor | Oraș | Aleșd | 26699 | Reabilitare și Modernizare Grădinița cu program normal nr.3 Peștiș, Orașul Aleșd, județul Bihor | Grădinițe și creșe | 178276.28 | 178276.28 | 178276.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8790/28.04.2015 | Bihor | Comună | Aștileu | 26742 | Lucrări de modernizare-asfaltare drumuri din comuna Aştileu | Drumuri comunale și străzi | 1519116.61 | 1519116.61 | 1519116.61 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8792/28.04.2015 | Bihor | Comună | Aușeu | 27212 | Reparaţie capitală drum comunal DC167 Gheghie - Luncşoara tronson II km 1+500-4+000, comuna Aușeu | Drumuri comunale și străzi | 880334.08 | 880334.08 | 880334.08 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8791/28.04.2015 | Bihor | Comună | Aușeu | 27212 | Lucrări prioritare de extindere şi reabilitare alimentare cu apa şi canalizare, comuna Auseu - alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare loc. Groși, Aușeu și Cacuciu Vechi, comuna Aușeu - județul Bihor | Alimentare apă + Canalizare | 4299941.72 | 4299941.72 | 3754301.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2184/30.10.2017 | Bihor | Comună | Aușeu | 27212 | Modernizare străzi de interes local în comuna Aușeu, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 7789767.8 | 7789767.8 | 7702259.77 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8793/28.04.2015 | Bihor | Comună | Avram Iancu | 27285 | Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în comuna Avram Iancu | Alimentare apă + Canalizare | 7449817.85 | 7449817.85 | 5573311.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2044/08.03.2018 | Bihor | Comună | Avram Iancu | 27285 | Reabilitare Școală Generală în Localitatea Avram Iancu, Jud. Bihor | Școli | 1244124 | 1244124 | 1228472.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3076/18.04.2018 | Bihor | Comună | Avram Iancu | 27285 | Reabilitare, modernizare și dotare școală din localitatea Tamașda, corpul de clădire C2, com. Avram Iancu, sat Tamașda, jud. Bihor | Școli | 642539 | 642539 | 562146.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10637/10.06.2015 | Bihor | Comună | Balc | 27329 | Alimentare cu apă Almaşu Mic şi Ghida, comuna Balc | Alimentare apă | 268815.55 | 268815.55 | 157373.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2319/16.03.2018 | Bihor | Comună | Balc | 27329 | Construire stație de tratare a apei pentru localităţile Almaşu Mic şi Ghida, comuna Balc, județul Bihor | Alimentare apă | 218221.07 | 218221.07 | 218221.07 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2568/13.11.2017 | Bihor | Comună | Balc | 27329 | Reabilitare şi modernizare DC 130 Balc - Fagul Almașu Mare, comuna Balc, judeţul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 5048118.72 | 5048118.72 | 5048118.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2756/30.03.2018 | Bihor | Comună | Batăr | 27383 | Înființare reţea de canalizare menajeră în comuna Batăr, județul Bihor | Canalizare | 32014705.56 | 32014705.56 | 28707794.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3398/08.05.2018 | Bihor | Comună | Batăr | 27383 | Modernizare Școala gimnazială nr. 4 Arpăşel, comuna Batăr | Școli | 317249.26 | 317249.26 | 317249.26 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13341/28.08.2015 | Bihor | Comună | Biharia | 27436 | Extindere și reabilitare rețele de apă în comuna Biharia, județul Bihor | Alimentare apă | 9786625 | 9786625 | 6218045.71 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13342/28.08.2015 | Bihor | Comună | Biharia | 27436 | Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Biharia, județul Bihor | Canalizare | 22369884 | 22369884 | 7951452.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10638/10.06.2015 | Bihor | Comună | Borod | 27560 | Modernizare drumuri comunale și străzi comuna Borod, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 10996681.09 | 10996681.09 | 3605445.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1506/22.02.2018 | Bihor | Comună | Borod | 27560 | Extindere alimentare cu apă potabilă şi canalizare ape uzate menajere în comuna Borod, jud. Bihor | Alimentare apă + Canalizare | 9885952.18 | 9885952.18 | 6945211.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1507/22.02.2018 | Bihor | Comună | Borod | 27560 | Modernizare şi extindere Grădinița cu program normal nr. 1 Borod, jud. Bihor | Grădinițe și creșe | 1948562.86 | 1948562.86 | 1948562.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1508/22.02.2018 | Bihor | Comună | Borod | 27560 | Construire centru medical şi de permanență în comuna Borod, jud. Bihor | Unități sanitare | 523625.82 | 523625.82 | 498193.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13343/28.08.2015 | Bihor | Comună | Borș | 27631 | Stație de epurare în comuna Borș, județul Bihor | Canalizare | 1891375.54 | 1891375.54 | 1891375.54 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1504/22.02.2018 | Bihor | Comună | Borș | 27631 | Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor | Alimentare apă | 5529888.47 | 5529888.47 | 5529888.47 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8794/28.04.2015 | Bihor | Comună | Bratca | 27686 | Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitatea Bratca | Alimentare apă + Canalizare | 10845522.4 | 10845522.4 | 10845522.4 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4440/18.12.2017 | Bihor | Comună | Bratca | 27686 | Alimentare cu apă potabilă a localităţii Ponoara, comuna Bratca, județul Bihor | Alimentare apă | 2874760.76 | 2874760.76 | 227248.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4441/18.12.2017 | Bihor | Comună | Bratca | 27686 | Alimentare cu apă potabilă a localităţii Lorău, comuna Bratca, județul Buhor | Alimentare apă | 1443871.81 | 1443871.81 | 1005436.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4282/13.12.2017 | Bihor | Comună | Bratca | 27686 | Extindere reţea de apă în localitatea Damiş, comuna Bratca, județul Bihor | Alimentare apă | 3557413.01 | 3557413.01 | 3385926.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2182/30.10.2017 | Bihor | Comună | Bratca | 27686 | Reabilitare şi modernizare grădiniță în comuna Bratca, județul Bihor | Grădinițe și creșe | 461504.48 | 461504.48 | 461504.48 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1184/23.12.2016 | Bihor | Comună | Brusturi | 27757 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2, loc. Țigănești,com.Brusturi, jud.Bihor | Școli | 604128 | 604128 | 80157.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1185/23.12.2016 | Bihor | Comună | Brusturi | 27757 | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal, loc. Țigănești,com.Brusturi, jud.Bihor | Grădinițe și creșe | 581124.2 | 581124.2 | 426779.22 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1186/23.12.2016 | Bihor | Comună | Brusturi | 27757 | Reabilitare modernizare și extindere grădiniță cu program normal nr.1, loc.Brusturi, com.Brusturi, jud.Bihor | Grădinițe și creșe | 611306 | 611306 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3512/29.11.2017 | Bihor | Comună | Brusturi | 27757 | Alimentare cu apă în comuna Brusturi, județul Bihor | Alimentare apă | 14206946.71 | 14206946.71 | 4541064.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3511/29.11.2017 | Bihor | Comună | Brusturi | 27757 | Rețea de canalizare, racorduri și stație de epurare în comuna Brusturi, județul Bihor | Canalizare | 13725845.7 | 13725845.7 | 6633896.25 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8795/28.04.2015 | Bihor | Comună | Budureasa | 27846 | Construcţie pod metalic 5 tone sat Burda, com. Budureasa | Poduri și podețe | 174764.03 | 174764.03 | 174764.03 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4283/13.12.2017 | Bihor | Comună | Budureasa | 27846 | Extindere alimentare cu apă şi înființare canalizare în comuna Budureasa, județul Bihor | Alimentare apă + Canalizare | 9087073.13 | 9087073.13 | 5004094.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3898/08.12.2017 | Bihor | Comună | Budureasa | 27846 | Modernizare drumuri comunale în comuna Budureasa | Drumuri comunale și străzi | 1177073.61 | 1177073.61 | 1171641.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4279/13.12.2017 | Bihor | Comună | Budureasa | 27846 | Modernizare pod în comuna Budureasa, județul Bihor | Poduri și podețe | 358831.41 | 358831.41 | 358190.86 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13346/28.08.2015 | Bihor | Comună | Buduslău | 27908 | Rețele de canalizare și stație de epurare a localităților Buduslău, Albiș, comuna Buduslău | Canalizare | 11693868.9 | 11693868.9 | 3644686.8 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13347/28.08.2015 | Bihor | Comună | Buduslău | 27908 | Modernizare străzi și drumuri în comuna Buduslău, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 3943616.21 | 3943616.21 | 2977592.03 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2392/06.11.2017 | Bihor | Comună | Bulz | 27935 | Extindere alimentare cu apă a localităţii Remeţi, comuna Bulz | Alimentare apă | 1455009.43 | 1455009.43 | 619998.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1853/18.10.2017 | Bihor | Comună | Bulz | 27935 | Modernizare şi extindere la Școala gimnazială nr.1 Bulz şi Grădinița cu program normal nr.1 Bulz, comuna Bulz | Grădinițe și creșe | 1307758.06 | 1307758.06 | 287214.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 300/11.01.2018 | Bihor | Comună | Bulz | 27935 | Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Bulz, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 6328118 | 6328118 | 2315181.36 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8796/28.04.2015 | Bihor | Comună | Buntești | 27971 | Modernizare drumuri şi străzi în loc. Leleşti, Bunteşti şi Poienii de Jos, com. Bunteşti | Drumuri comunale și străzi | 2483020 | 2483020 | 2362359.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 873/22.11.2016 | Bihor | Comună | Buntești | 27971 | Alimentare cu apă potabilă, canalizare şi staţie de epurare pentru localităţile Brădet, Stînceşti, Dumbrăvani,comuna Bunteşti - judeţul Bihor | Alimentare apă + Canalizare | 12807021.62 | 12807021.62 | 6648498.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2312/16.03.2018 | Bihor | Comună | Căbești | 28077 | Reabilitare Şcoală gimnazială nr. 1 Căbeşti | Școli | 1396740.84 | 1396740.84 | 1381451.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2043/08.03.2018 | Bihor | Comună | Căbești | 28077 | Modernizare DC 218 Căbești - Sohodol, Comuna Căbești, Județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 5660880 | 5660880 | 5660880 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8797/28.04.2015 | Bihor | Comună | Căpâlna | 28139 | Modernizare drumuri comunale DC 134 Vintere-Săldăbagiu Mic L=5km, DC93 Căpâlna- Săldăbagiu Mic, L=2,6 km şi DC 99 Săldăbagiu Mic DC 134-DC 93, L=0,75 km, comuna Căpâlna | Drumuri comunale și străzi | 713795.75 | 713795.75 | 713795.75 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8798/28.04.2015 | Bihor | Comună | Căpâlna | 28139 | Modernizare DC 207 DJ 768 B Suplacu de Tinca (DJ 768 A), comuna Căpâlna | Drumuri comunale și străzi | 1012068.04 | 1012068.04 | 1012068.04 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13348/28.08.2015 | Bihor | Comună | Căpâlna | 28139 | Alimentare cu apă a loc. Căpâlna, Rohani, Ginta, comuna Căpâlna | Alimentare apă | 4628568.14 | 4628568.14 | 1216076.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 632/22.01.2018 | Bihor | Comună | Căpâlna | 28139 | Alimentare cu apă a localităţii Suplacu de Tinca | Alimentare apă | 2860095.44 | 2860095.44 | 1248879.65 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8799/28.04.2015 | Bihor | Comună | Cărpinet | 28193 | Modernizare DC 261 Carpinet - Leheceni 0+000-2+950 2,95 km, comuna Cărpinet | Drumuri comunale și străzi | 175460 | 175460 | 175460 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 314/11.01.2018 | Bihor | Comună | Cărpinet | 28193 | Înființare rețea de canalizare menajeră și extindere rețea apă în comuna Cărpinet | Alimentare apă + Canalizare | 10849469.04 | 10849469.04 | 4716400.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8800/28.04.2015 | Bihor | Comună | Câmpani | 28709 | Lucrări prioritare de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Câmpani | Alimentare apă + Canalizare | 5418298 | 5418298 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13349/28.08.2015 | Bihor | Comună | Câmpani | 28709 | Modernizare și reabilitare drumuri comunale DC 143 și DC 257 și străzi din comuna Câmpani | Drumuri comunale și străzi | 11183923 | 11183923 | 2885326.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 579/23.09.2016 | Bihor | Comună | Cefa | 28246 | Modernizare DC89 Cefa-Ateaş Km8+436-12+836,13+433-13+996, Comuna Cefa, Judeţul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 2963348.78 | 2963348.78 | 2963348.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4284/13.12.2017 | Bihor | Comună | Cefa | 28246 | Modernizare şi extindere rețele de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Cefa, județul Bihor | Alimentare apă + Canalizare | 5760654.38 | 5760654.38 | 3605742.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2183/30.10.2017 | Bihor | Comună | Cefa | 28246 | Modernizare clădire pentru grădiniță cu program prelungit în localitatea Cefa, comuna Cefa, județul Bihor | Grădinițe și creșe | 518613 | 518613 | 518613 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1291/27.09.2017 | Bihor | Comună | Cefa | 28246 | Modernizare drumuri şi străzi în comuna Cefa, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 520089.73 | 520089.73 | 520089.73 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8801/28.04.2015 | Bihor | Comună | Ceica | 28335 | Extindere canalizare menajeră Ceica, comuna Ceica | Canalizare | 488428 | 488428 | 323736.86 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13228/28.08.2015 | Bihor | Comună | Ceica | 28335 | Extindere alimentare cu apă Ceișoara, comuna Ceica, județul Bihor | Alimentare apă | 1935348 | 1935348 | 1855808.31 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 902/28.11.2016 | Bihor | Comună | Ceica | 28335 | Modernizare şi reabilitare termică la şcoala nr. 1 din localitatea Bucium comuna Ceica | Școli | 62017.8 | 62017.8 | 62017.8 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 903/28.11.2016 | Bihor | Comună | Ceica | 28335 | Modernizare şi reabilitare termică la şcoala gimnaziala nr. 2 localitatea Ceişoara comuna Ceica | Școli | 420577.71 | 420577.71 | 420577.71 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 904/28.11.2016 | Bihor | Comună | Ceica | 28335 | Modernizare şi reabilitare termică la şcoala nr. 3 din localitatea Corbeşti comuna Ceica | Școli | 311833.96 | 311833.96 | 303233.52 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 905/28.11.2016 | Bihor | Comună | Ceica | 28335 | Modernizare şi reabilitare termică la şcoala primară nr. 2 din localitatea Cotiglet comuna Ceica | Școli | 157820.84 | 157820.84 | 157820.84 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 906/28.11.2016 | Bihor | Comună | Ceica | 28335 | Modernizare şi reabilitare termică la şcoala primară nr. 3 din localitatea Dușeşti comuna Ceica | Școli | 165082.03 | 165082.03 | 165082.03 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 907/28.11.2016 | Bihor | Comună | Ceica | 28335 | Modernizare şi reabilitare termică la şcoala primară nr. 4 din localitatea Inceşti comuna Ceica | Școli | 156285.18 | 156285.18 | 156285.18 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1857/18.10.2017 | Bihor | Comună | Ceica | 28335 | Modernizare şi reabilitare termică la Şcoala generala nr.1 din loc. Ceica com. Ceica | Școli | 335382.54 | 335382.54 | 335382.54 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1000/04.09.2017 | Bihor | Comună | Ceica | 28335 | Modernizare prin asfaltare străzi Inceşti, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 926819.11 | 926819.11 | 926819.11 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2567/13.11.2017 | Bihor | Comună | Ceica | 28335 | Regularizare vale şi construcţie pod în localitatea Cotiglet, comuna Ceica | Poduri și podețe | 5126884.68 | 5126884.68 | 3166136.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 581/11.02.2019 | Bihor | Comună | Ceica | 28335 | Modernizare iluminat public stradal în comuna Ceica | Iluminat public | 502072.35 | 502072.35 | 502072.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10639/10.06.2015 | Bihor | Comună | Cetariu | 28415 | Alimentare cu apă a localităților Tăutelec, Șișterea, Șușturogi, comuna Cetariu, judeţul Bihor | Alimentare apă | 204073.67 | 204073.67 | 80264.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3049/21.11.2017 | Bihor | Comună | Cherechiu | 28497 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Cherechiu, județul Bihor | Iluminat public | 523105.45 | 523105.45 | 523105.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 320/11.01.2018 | Bihor | Comună | Ciumeghiu | 28665 | Extindere rețele de alimentare cu apă în satul Ghiorac și înființare rețele de canalizare în satele Ghiorac și Ciumeghiu | Alimentare apă + Canalizare | 21364757.13 | 21364757.13 | 19266180.55 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8802/28.04.2015 | Bihor | Comună | Cociuba Mare | 28763 | Modernizare DC 97 Olcea-Carasau-Petid, comuna Cociuba Mare | Drumuri comunale și străzi | 2479000 | 2479000 | 1430270.22 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13350/28.08.2015 | Bihor | Comună | Cociuba Mare | 28763 | Canalizare și stație de epurare în comuna Cociuba Mare | Canalizare | 16049033.72 | 16049033.72 | 7647247.51 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8804/28.04.2015 | Bihor | Județ | Consiliul Județean Bihor | 56 | Modernizare DJ 767 B din DN 76 - Tășad - Copăcel -Serghiș - DJ 767, km 0+000 - 19+779, L=19,779 km, județul Bihor | Drumuri județene | 16000143.92 | 16000143.92 | 15519504.16 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8803/28.04.2015 | Bihor | Județ | Consiliul Județean Bihor | 56 | Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leş, km 24+987-67+696, L=42,712 km, județul Bihor | Drumuri județene | 44861624.46 | 44861624.46 | 44861624.46 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10641/10.06.2015 | Bihor | Județ | Consiliul Județean Bihor | 56 | Modernizare drum județean DJ 709 Talpoș - lim județ 75+942 - 79+552, L= 3,610 km | Drumuri județene | 2689977.85 | 2689977.85 | 2689977.85 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13351/28.08.2015 | Bihor | Județ | Consiliul Județean Bihor | 56 | Reabilitare și modernizare DJ 767 Dobrești-Vârciorog sector de la km 10+940 - 27+500, L= 16,560 km | Drumuri județene | 33645604.85 | 33645604.85 | 32126048.82 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8805/28.04.2015 | Bihor | Județ | Consiliul Județean Bihor | 56 | Modernizare drum județean DJ 767D Vârciorog - DJ 764 km 0+000 - 2+100, L =2,1 km, județul Bihor | Drumuri județene | 437672.88 | 437672.88 | 352408.96 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3480/29.11.2017 | Bihor | Județ | Consiliul Județean Bihor | 56 | Reabilitare şi Modernizare DJ 764 Beiuş - Roşia - Aştileu - Aleşd, Sector de la km 31 + 000 la km 64 + 655, L=33,655 kmt | Drumuri județene | 115655449.75 | 115655449.75 | 93915562.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3479/29.11.2017 | Bihor | Județ | Consiliul Județean Bihor | 56 | Reabilitare şi modernizare DJ 767: DN 76 (Sâmbăta) - Dobreşti, sector de la km 0+040 la 9+332, şi DJ 767C: DJ 767(Dobreşti) - Lunca Sprie - DJ764, sector de la km 0+000 la 11+672, Ltotala=20,964 km | Drumuri județene | 54598429.28 | 54598429.28 | 43551669.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4437/15.12.2017 | Bihor | Județ | Consiliul Județean Bihor | 56 | Reabilitare şi Modernizare DJ 767A Uileacu de Criş (DN1) - Bălaia - Burzuc - Sârbi (DN 19E), județul Bihor | Drumuri județene | 1959517.09 | 1959517.09 | 1959517.09 | Preluat în POR
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13237/28.08.2015 | Bihor | Comună | Copăcel | 28816 | Reabilitare drum comunal DC 82 la intersecția cu DJ 767 B - Poiana Tășad - Bucuroaia, comuna Copăcel | Drumuri comunale și străzi | 4747233.02 | 4747233.02 | 4747233.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1513/22.02.2018 | Bihor | Comună | Copăcel | 28816 | Reabilitare Şcoală și Grădiniță în loc. Bucuroaia, com. Copăcel | Grădinițe și creșe | 1393434.8 | 1393434.8 | 980005.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8806/28.04.2015 | Bihor | Comună | Criștioru de Jos | 28889 | Modernizare și reabilitare DC 261 Leheceni-Sălişte de Vaşcău-Poiana, comuna Criștioru de Jos | Drumuri comunale și străzi | 453434 | 453434 | 453434 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10642/10.06.2015 | Bihor | Comună | Criștioru de Jos | 28889 | Modernizare străzi și DC 262 în comuna Criștioru de Jos | Drumuri comunale și străzi | 4480003.44 | 4480003.44 | 2109173.42 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8807/28.04.2015 | Bihor | Comună | Curățele | 28941 | Alimentare cu apă a localității Nimăiești, comuna Curățele | Alimentare apă | 435496.47 | 435496.47 | 435496.47 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4289/13.12.2017 | Bihor | Comună | Curățele | 28941 | Înființarea infrastructurii de apă uzată în comuna Curățele, satele Cresuia și Beiușele, județul Bihor | Canalizare | 4941897 | 4941897 | 4442398.53 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10643/10.06.2015 | Bihor | Comună | Derna | 29038 | Extindere alimentare cu apă în Săcălăsău Nou, comuna Derna | Alimentare apă | 376185.31 | 376185.31 | 376185.31 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13241/28.08.2015 | Bihor | Comună | Derna | 29038 | Canalizare și stație de epurare loc.Derna și Sacalasău, comuna Derna, județul Bihor | Canalizare | 9414290.8 | 9414290.8 | 7492689.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3490/29.11.2017 | Bihor | Comună | Derna | 29038 | Reabilitare și Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3, loc. Dernișoara, com Derna, jud. Bihor | Grădinițe și creșe | 583298.9 | 583298.9 | 556673.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3484/29.11.2017 | Bihor | Comună | Derna | 29038 | Modernizare străzi de interes local în comuna Derna, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 12057748.93 | 12057748.93 | 4182968.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8808/28.04.2015 | Bihor | Comună | Diosig | 29092 | Canalizare și stație de epurare în comuna Diosig, judeţul Bihor | Canalizare | 11336431.12 | 11336431.12 | 11336431.12 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13244/28.08.2015 | Bihor | Comună | Diosig | 29092 | Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Diosig, comuna Diosig | Alimentare apă | 5473764.82 | 5473764.82 | 3690395.09 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1509/05.10.2017 | Bihor | Comună | Diosig | 29092 | Modernizare străzi în localitatea Diosig, comuna Diosig, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 5346613 | 5346613 | 5346613 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10646/10.06.2015 | Bihor | Comună | Dobrești | 29154 | Modernizare stradă în satul Topa de Jos, comuna Dobrești | Drumuri comunale și străzi | 978598 | 978598 | 490295.7 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10644/10.06.2015 | Bihor | Comună | Dobrești | 29154 | Extinderea și modernizarea stației de tratare a apei potabile pentru satele Dobrești, Luncasprie, Hidișel, Topa de Jos și Crâncești, comuna Dobreşti | Alimentare apă | 3618392 | 3618392 | 2255684.04 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10645/10.06.2015 | Bihor | Comună | Dobrești | 29154 | Înfințarea rețelei de canalizare menajeră în satul Luncasprie, extinderea rețelei de canalizare menajeră în satul Dobrești și extindere și modernizarea stației de epurare Dobrești, comuna Dobrești | Canalizare | 9392420 | 9392420 | 7655232.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1489/05.10.2017 | Bihor | Comună | Dobrești | 29154 | Grup sanitar (P+1E) pentru Școala gimnazială nr. 1 Hidişel, com. Dobreşti, jud. Bihor | Școli | 360905.41 | 360905.41 | 360905.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1488/05.10.2017 | Bihor | Comună | Dobrești | 29154 | Grup sanitar (P+1E) - Școala gimnazială nr. 2 Luncasprie, comuna Dobreşti | Școli | 397286.35 | 397286.35 | 397286.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3048/21.11.2017 | Bihor | Comună | Dobrești | 29154 | Modernizare 15 km drumuri comunale și străzi în comuna Dobrești | Drumuri comunale și străzi | 8872064 | 8872064 | 8872064 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7482/29.12.2020 | Bihor | Comună | Dobrești | 29154 | Modernizare iluminat public stradal în comuna Dobrești | Iluminat public | 1079872.34 | 1079872.34 | 575456.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10647/10.06.2015 | Bihor | Comună | Drăgănești | 29243 | Reabilitare și modernizare DC 228 și DC 229 Beiuș (DJ 764A) - Livada Beiușului - Drăgănești (DJ764 I), comuna Drăgăneşti | Drumuri comunale și străzi | 9751202 | 9751202 | 7234090.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1511/22.02.2018 | Bihor | Comună | Drăgănești | 29243 | Modernizarea stațiilor de tratare a apei din comuna Drăgănești | Alimentare apă | 245058 | 245058 | 161824.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2123/12.03.2018 | Bihor | Comună | Drăgănești | 29243 | Extindere canalizare şi apă potabilă în comuna Drăgănești, județul Bihor | Alimentare apă + Canalizare | 9834338.8 | 9834338.8 | 5968197.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1510/22.02.2018 | Bihor | Comună | Drăgănești | 29243 | Modernizare Școală gimnazială "Viorel Horj" Drăgănești, jud. Bihor | Școli | 283288.22 | 283288.22 | 184279.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1182/10.05.2019 | Bihor | Comună | Drăgănești | 29243 | Modernizare iluminat public stradal în comuna Drăgănești | Iluminat public | 335172.89 | 335172.89 | 335172.89 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2389/06.11.2017 | Bihor | Comună | Drăgești | 29341 | Modernizare străzi publice în Comuna Drăgești | Drumuri comunale și străzi | 3734081.29 | 3734081.29 | 2641693.64 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10651/10.06.2015 | Bihor | Comună | Finiș | 29403 | Modernizare drum comunal DC 231 Uileacu de Beiuș - Lunca km 0+000 - 3+812, comuna Finiș | Drumuri comunale și străzi | 2900299.71 | 2900299.71 | 2900299.71 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10650/10.06.2015 | Bihor | Comună | Finiș | 29403 | Modernizare drum comunal Ioaniș -Pocola și pod peste râul Crișul Negru, comuna Finiș | Drumuri comunale și străzi | 5365322.84 | 5365322.84 | 690288.59 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10649/10.06.2015 | Bihor | Comună | Finiș | 29403 | Canalizare și stație de epurare zonală pentru localități ale comunei Finiș | Canalizare | 13066743 | 13066743 | 9443288.56 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10648/10.06.2015 | Bihor | Comună | Finiș | 29403 | Alimentare cu apă a localităților Finiș, Fiziș, Ioaniș, Șuncuiuș, comuna Finiș | Alimentare apă | 645594.69 | 645594.69 | 36380.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1508/05.10.2017 | Bihor | Comună | Finiș | 29403 | Şcoală cu clasele I-IV, sat Şuncuiş | Școli | 1161892 | 1161892 | 839662.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 312/11.01.2018 | Bihor | Comună | Finiș | 29403 | Pod peste râul Crişul Negru, comuna Finiş, jud. Bihor | Poduri și podețe | 1844187 | 1844187 | 1711838.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10652/10.06.2015 | Bihor | Comună | Gepiu | 32195 | Prima înființare a rețelei de apă uzată, sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Gepiu, satele Gepiu și Bicaci | Canalizare | 16241963 | 16241963 | 9544672.54 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1854/18.10.2017 | Bihor | Comună | Gepiu | 32195 | Modernizare Școală gimnazială nr.1 Gepiu, comuna Gepiu, jud. Bihor | Școli | 362931.44 | 362931.44 | 362931.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1848/18.10.2017 | Bihor | Comună | Gepiu | 32195 | Construire centru de permanență medicală în localitatea Gepiu, comuna Gepiu, jud. Bihor | Unități sanitare | 521534.38 | 521534.38 | 521534.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1059/08.09.2017 | Bihor | Comună | Gepiu | 32195 | Construire centru medical în localitatea Bicaci, comuna Gepiu, jud. Bihor | Unități sanitare | 506123.67 | 506123.67 | 506123.67 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1041/06.09.2017 | Bihor | Comună | Gepiu | 32195 | Modernizare DC 24 în comuna Gepiu, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 875339.05 | 875339.05 | 875339.05 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 613/12.02.2019 | Bihor | Comună | Gepiu | 32195 | Modernizare strazi în Gepiu Colonie, Comuna Gepiu, Județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 529824 | 529824 | 529824 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 612/12.02.2019 | Bihor | Comună | Gepiu | 32195 | Modernizare strazi în Localitatea Bicaci, Comuna Gepiu, Județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 547388 | 547388 | 547388 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13255/28.08.2015 | Bihor | Comună | Holod | 29573 | Alimentare cu apă în localitatea Vintere - Completare, comuna Holod | Alimentare apă | 268532.99 | 268532.99 | 268532.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8810/28.04.2015 | Bihor | Comună | Holod | 29573 | Modernizare drum comunal DC 199 Sâmbăta-Holod, comuna Holod, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 571529.44 | 571529.44 | 571529.44 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13353/28.08.2015 | Bihor | Comună | Holod | 29573 | Extindere rețele de apă în comuna Holod, localitățile Lupoaia și Dumbrăvița | Alimentare apă | 4164681 | 4164681 | 1787872.31 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8809/28.04.2015 | Bihor | Comună | Holod | 29573 | Alimentare cu apă în localitatea Vintere, comuna Holod | Alimentare apă | 234153.18 | 234153.18 | 234153.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2857/04.04.2018 | Bihor | Comună | Holod | 29573 | Extindere rețele de apă în comuna Holod, localităţile Dumbrava şi Valea Mare de Codru | Alimentare apă | 2324752 | 2324752 | 1904098.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1851/18.10.2017 | Bihor | Comună | Holod | 29573 | Modernizare Grădinița cu program normal nr. 2 Vintere, comuna Holod, jud. Bihor | Grădinițe și creșe | 430429.56 | 430429.56 | 430429.56 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3075/18.04.2018 | Bihor | Comună | Holod | 29573 | Reabilitarea termică și amenajare grupuri sanitare la Școala cu cls. I-IV, localitatea Lupoaia, comuna Holod | Școli | 83776 | 83776 | 83776 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1320/28.09.2017 | Bihor | Comună | Holod | 29573 | Modernizare străzi în comuna Holod, localitatea Dumbrăviţa Mică | Drumuri comunale și străzi | 2935029.09 | 2935029.09 | 2935029.09 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8811/28.04.2015 | Bihor | Comună | Husasău de Tinca | 29662 | Extindere canalizare în comuna Husasău de Tinca | Canalizare | 299759.89 | 299759.89 | 299759.89 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10653/10.06.2015 | Bihor | Comună | Husasău de Tinca | 29662 | Modernizare străzi în localitatea Husasău de Tinca și Miersig, comuna Husasău de Tinca | Drumuri comunale și străzi | 6184208 | 6184208 | 4732889.21 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1374/29.12.2016 | Bihor | Comună | Husasău de Tinca | 29662 | Reabilitare școală primară în loc Fonău, com.Husasău de Tinca, județul Bihor | Școli | 247140 | 247140 | 247140 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1060/08.09.2017 | Bihor | Comună | Husasău de Tinca | 29662 | Extindere Școala gimnazială nr.1 în loc. Husasău de Tinca, com. Husasău de Tinca, jud. Bihor | Școli | 1156319.2 | 1156319.2 | 1156319.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1292/27.09.2017 | Bihor | Comună | Husasău de Tinca | 29662 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Husasău de Tinca | Drumuri comunale și străzi | 4634683 | 4634683 | 3423733.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8813/28.04.2015 | Bihor | Comună | Ineu | 29724 | Modernizare străzi în localitățile Ineu și Husasău de Criș, comuna Ineu | Drumuri comunale și străzi | 2099619.62 | 2099619.62 | 2099619.62 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8812/28.04.2015 | Bihor | Comună | Ineu | 29724 | Construire grădiniţă comuna Ineu, judeţul Bihor | Grădinițe și creșe | 344410.65 | 344410.65 | 344410.65 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4285/13.12.2017 | Bihor | Comună | Ineu | 29724 | Extindere sistem de alimentare cu apă şi apă uzată în comuna Ineu localităţile Ineu şi Husasău de Criş | Alimentare apă + Canalizare | 1071974.77 | 1071974.77 | 1071974.77 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1850/18.10.2017 | Bihor | Comună | Ineu | 29724 | Extindere şi modernizare Școala gimnazială nr. 1 Botean, com. Ineu | Școli | 375058.18 | 375058.18 | 375058.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 893/23.08.2017 | Bihor | Comună | Ineu | 29724 | Reabilitare străzi în localitatea Ineu, comuna Ineu | Drumuri comunale și străzi | 5257792.35 | 5257792.35 | 5257792.35 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6799/27.12.2018 | Bihor | Comună | Ineu | 29724 | Corp administrativ primăria Ineu | Institutii publice | 504013.2 | 504013.2 | 504013.2 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8814/28.04.2015 | Bihor | Comună | Lazuri de Beiuș | 29760 | Amenajare drum și stabilizare teren în Hinchiriș, comuna Lazuri de Beiuș | Drumuri comunale și străzi | 94775.86 | 94775.86 | 94775.86 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8815/28.04.2015 | Bihor | Comună | Lazuri de Beiuș | 29760 | Modernizare drum comunal DC 239 localitatea Cusuiuș, comuna Lazuri de Beiuș | Drumuri comunale și străzi | 881014.06 | 881014.06 | 881014.06 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10654/10.06.2015 | Bihor | Comună | Lazuri de Beiuș | 29760 | Alimentare cu apă - comuna Lazuri de Beiuș | Alimentare apă | 5976015.65 | 5976015.65 | 3635964.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10655/10.06.2015 | Bihor | Comună | Lazuri de Beiuș | 29760 | Canalizare menajeră comuna Lazuri de Beiuș | Canalizare | 13815812 | 13815812 | 9373131.69 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8817/28.04.2015 | Bihor | Comună | Lăzăreni | 29813 | Modernizare DC 192 în localitatea Gruilung în comuna Lăzăreni | Drumuri comunale și străzi | 1863455 | 1863455 | 1664838.62 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8816/28.04.2015 | Bihor | Comună | Lăzăreni | 29813 | Alimentare cu apă a localităților Calea Mare, Lăzăreni, Gepiș, Cărăndeni și Bicăcel, comuna Lăzăreni,comuna Lăzăreni | Alimentare apă | 667299.24 | 667299.24 | 159061 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8818/28.04.2015 | Bihor | Comună | Lăzăreni | 29813 | Modernizare DC 69 de la km 1+200 la km 2+300 din localitatea Miheleu, comuna Lăzăreni | Drumuri comunale și străzi | 452467.35 | 452467.35 | 452467.35 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1311/28.12.2016 | Bihor | Comună | Lăzăreni | 29813 | Modernizare şcoală primară nr.1 Cărăndeni, comuna Lăzăreni, judeţul Bihor | Școli | 307487 | 307487 | 307487 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1022/09.12.2016 | Bihor | Comună | Lăzăreni | 29813 | Modernizare şcoală gimnazială nr.3 Calea Mare, comuna Lăzăreni, judeţul Bihor | Școli | 433915.65 | 433915.65 | 433915.65 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1849/18.10.2017 | Bihor | Comună | Lăzăreni | 29813 | Modernizare Școala Gimnazială nr. 1 Lăzăreni, comuna Lăzăreni | Școli | 498814.99 | 498814.99 | 498814.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4291/13.12.2017 | Bihor | Comună | Lăzăreni | 29813 | Modernizare clădire pentru înființare centru medical de permanenţă în comuna Lăzăreni, județul Bihor | Unități sanitare | 511827.47 | 511827.47 | 511827.47 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1004/04.09.2017 | Bihor | Comună | Lăzăreni | 29813 | Modernizare străzi în comuna Lăzăreni, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 1212299.58 | 1212299.58 | 1212299.58 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8820/28.04.2015 | Bihor | Comună | Lugașu de Jos | 29902 | Canalizare menajeră și stație de epurare Lugașu de Jos și Urvind, comuna Lugașu de Jos | Canalizare | 15821010.5 | 15821010.5 | 154700 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8819/28.04.2015 | Bihor | Comună | Lugașu de Jos | 29902 | Alimentare cu apă în localitățile Lugașu de Jos și Urvind, comuna Lugașu de jos | Alimentare apă | 4448000 | 4448000 | 154700 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13354/28.08.2015 | Bihor | Comună | Lugașu de Jos | 29902 | Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Lugașu de Jos | Canalizare | 19340751 | 19340751 | 12126958.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13355/28.08.2015 | Bihor | Comună | Lugașu de Jos | 29902 | Reabilitare străzi în comuna Lugașu de Jos | Drumuri comunale și străzi | 19948087 | 19948087 | 505836.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3488/29.11.2017 | Bihor | Comună | Lugașu de Jos | 29902 | Construire creșă și grădiniță cu program prelungit în satul Lugașu de Sus, comuna Lugașu de Jos | Grădinițe și creșe | 1471792 | 1471792 | 361007.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3487/29.11.2017 | Bihor | Comună | Lugașu de Jos | 29902 | Construire creșă și grădiniță cu regim P+M în satul Urvind, comuna Lugașu de Jos | Grădinițe și creșe | 1767745 | 1767745 | 246313.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3486/29.11.2017 | Bihor | Comună | Lugașu de Jos | 29902 | Reabilitare, Modernizare și Extindere Grădinița cu Program Normal nr.3, loc. Urvind, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor | Grădinițe și creșe | 1533243.01 | 1533243.01 | 89600.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3499/29.11.2017 | Bihor | Comună | Lugașu de Jos | 29902 | Reabilitare, Modernizare și Extindere Şcoala Gimnazială nr.1, loc. Urvind, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor | Școli | 908030.69 | 908030.69 | 465240.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3482/29.11.2017 | Bihor | Comună | Lugașu de Jos | 29902 | Reabilitare și Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1, loc. Lugașu de Jos, com. Lugașu de Jos, Jud. Bihor | Grădinițe și creșe | 560675.25 | 560675.25 | 430897.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3481/29.11.2017 | Bihor | Comună | Lugașu de Jos | 29902 | Reabilitare și Modernizare Grădiniță cu Program Normal nr.2, loc. Lugașu de Sus, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor | Grădinițe și creșe | 507197 | 507197 | 166234.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3485/29.11.2017 | Bihor | Comună | Lugașu de Jos | 29902 | Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială Ovidiu Drimba, loc. Lugașu de Jos, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor | Școli | 2013841.75 | 2013841.75 | 513871.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3483/29.11.2017 | Bihor | Comună | Lugașu de Jos | 29902 | Reabilitare și Modernizare Școala Primară nr.1, loc. Lugașu de Sus, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor | Școli | 571140.75 | 571140.75 | 522649.16 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8821/28.04.2015 | Bihor | Comună | Lunca | 29948 | Modernizare DC 231 Hotărel-Lunca şi străzi, comuna Lunca | Drumuri comunale și străzi | 1148522 | 1148522 | 1064201.93 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3456/11.05.2018 | Bihor | Comună | Lunca | 29948 | Reţeaua de canalizare în localitățile Lunca și Hotărel, comuna Lunca, jud. Bihor | Canalizare | 6822765.87 | 6822765.87 | 2274042.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1117/17.04.2019 | Bihor | Municipiu | Marghita | 26877 | Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru echiparea Liceului teoretic Horvath Janos - Marghita | Școli | 79991.92 | 79991.92 | 79991.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2740/30.03.2018 | Bihor | Municipiu | Marghita | 26877 | Extindere rețele de apă și canalizare în cartierele Chet și Ghenetea | Alimentare apă + Canalizare | 12480964.56 | 12480964.56 | 12480964.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2126/12.03.2018 | Bihor | Municipiu | Marghita | 26877 | Extindere canalizare menajeră și retehnologizare stație de pompare str. Horea | Canalizare | 2229003.28 | 2229003.28 | 2081538.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2677/28.03.2018 | Bihor | Municipiu | Marghita | 26877 | Construire și amenajare sală de mese Grădinița pentru copii - str. J.Calvin | Grădinițe și creșe | 401648.72 | 401648.72 | 401648.72 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4281/13.12.2017 | Bihor | Municipiu | Marghita | 26877 | Reabilitare pod peste Barcău, str.I.L. Caragiale | Poduri și podețe | 3609710.28 | 3609710.28 | 2237826.02 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8822/28.04.2015 | Bihor | Comună | Mădăras | 30014 | Modernizare DC 91 Mădarăs - Mărțihaz, comuna Mădăraș | Drumuri comunale și străzi | 793499.35 | 793499.35 | 793499.35 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 341/02.08.2016 | Bihor | Comună | Mădăras | 30014 | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în comuna Mădăras, judeţul Bihor - Etapa a II-a - localităţile Homorog, Ianoşda şi Martihaz | Canalizare | 12749495.15 | 12749495.15 | 12749495.15 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 315/11.01.2018 | Bihor | Comună | Mădăras | 30014 | Modernizare drum în zona de producție și depozitare a localității Mădăras | Drumuri comunale și străzi | 1768763.94 | 1768763.94 | 1768763.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8823/28.04.2015 | Bihor | Comună | Măgești | 30069 | Modernizare prin asfaltare DC 178 Măgeşti-Gălăşeni, comuna Măgești | Drumuri comunale și străzi | 4148019.69 | 4148019.69 | 6894.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8824/28.04.2015 | Bihor | Comună | Măgești | 30069 | Modernizare 2 străzi în com. Măgeşti | Drumuri comunale și străzi | 1271033.01 | 1271033.01 | 1271033.01 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8825/28.04.2015 | Bihor | Comună | Măgești | 30069 | Modernizare prin asfaltare DC 170 în Ortiteag, com. Măgeşti | Drumuri comunale și străzi | 550934.28 | 550934.28 | 550934.28 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4015/27.06.2018 | Bihor | Comună | Măgești | 30069 | Modernizare școala cu clasele I-VIII, sat Butani, comuna Măgești, jud. Bihor | Școli | 168210.86 | 168210.86 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1701/01.03.2018 | Bihor | Comună | Măgești | 30069 | Reabilitare dispensar uman Măgești, Comuna Măgești, Judeţul Bihor | Unități sanitare | 907825.46 | 907825.46 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8826/28.04.2015 | Bihor | Comună | Nojorid | 30149 | Modernizare DC 78 DN 79 -Chișirid, comuna Nojorid | Drumuri comunale și străzi | 582926.39 | 582926.39 | 582926.39 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2788/15.11.2017 | Bihor | Comună | Nojorid | 30149 | Modernizare străzi în localitatea Nojorid, comuna Nojorid, lot 1 | Drumuri comunale și străzi | 3579571.94 | 3579571.94 | 3579571.94 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6794/21.12.2018 | Bihor | Oraș | Nucet | 26920 | Amenajare drumuri de acces la pensiunile turistice, satul de vacanță Vartop, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 1597942 | 1597942 | 1597942 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 313/11.01.2018 | Bihor | Oraș | Nucet | 26920 | Modernizare străzi în Localitatea Băiţa, Orașul Nucet, Județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 4717334.13 | 4717334.13 | 4717334.13 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 248/07.07.2016 | Bihor | Comună | Olcea | 30229 | Modernizare drumuri și străzi în comuna Olcea | Drumuri comunale și străzi | 9147352.96 | 9147352.96 | 9147352.96 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1845/18.10.2017 | Bihor | Comună | Olcea | 30229 | Modernizare grădinița cu program normal nr.2 Calacea, com. Olcea, jud. Bihor | Grădinițe și creșe | 508871.5 | 508871.5 | 508871.5 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13356/28.08.2015 | Bihor | Municipiu | Oradea | 26564 | Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în municipiul Oradea | Alimentare apă + Canalizare | 49025933.44 | 49025933.44 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 420/18.08.2016 | Bihor | Comună | Oșorhei | 30274 | Modernizare strada 2 în localitatea Oșorhei | Drumuri comunale și străzi | 1012104 | 1012104 | 499289.97 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13357/28.08.2015 | Bihor | Comună | Paleu | 32161 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Săldăbagiu de Munte, comuna Paleu | Alimentare apă | 1088537.04 | 1088537.04 | 847584.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13358/28.08.2015 | Bihor | Comună | Paleu | 32161 | Canalizare menajeră în localitățile Uileacu de Munte și Săldăbagiu de Munte, comuna Paleu, județul Bihor | Canalizare | 8495245.49 | 8495245.49 | 8495245.49 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8828/28.04.2015 | Bihor | Comună | Pietroasa | 30336 | Modernizare DC 252 Chişcău-Giuleşti, km 7+731-9+870, comuna Pietroasa | Drumuri comunale și străzi | 1821111.48 | 1821111.48 | 1821111.48 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10656/10.06.2015 | Bihor | Comună | Pocola | 30416 | Canalizare și staţie de epurare zonală în localități ale comunei Pocola, județul Bihor | Canalizare | 7934099.94 | 7934099.94 | 2919260.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1001/04.09.2017 | Bihor | Comună | Pocola | 30416 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Pocola, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 7360972.79 | 7360972.79 | 5776343.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1847/18.10.2017 | Bihor | Comună | Pocola | 30416 | Modernizare iluminat public stradal în comuna Pocola | Iluminat public | 216229.35 | 216229.35 | 216229.35 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8830/28.04.2015 | Bihor | Comună | Pomezeu | 30470 | Alunecare de teren pe DC 204 Pomezeu-Sitani, comuna Pomezeu | Drumuri comunale și străzi | 397621.42 | 397621.42 | 397621.42 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8829/28.04.2015 | Bihor | Comună | Pomezeu | 30470 | Construire rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Pomezeu, satele Coșdeni, Hidiș, Spinuș de Pomezeu, Sitani, Câmpani de Pomezeu și Vălani de Pomezeu | Canalizare | 1750780.45 | 1750780.45 | 1712555.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 219/09.01.2018 | Bihor | Comună | Pomezeu | 30470 | Modernizare drum comunal în satul Câmpani de Pomezeu, comuna Pomezeu, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 1720740 | 1720740 | 1584280.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4442/18.12.2017 | Bihor | Comună | Pomezeu | 30470 | Pod peste râul Vida în localitatea Sitani comuna Pomezeu, județul Bihor | Poduri și podețe | 174941.16 | 174941.16 | 174941.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6793/21.12.2018 | Bihor | Comună | Pomezeu | 30470 | Modernizare iluminat public exterior în comuna Pomezeu, judeţul Bihor | Iluminat public | 838354.4 | 838354.4 | 437190.03 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8832/28.04.2015 | Bihor | Comună | Popești | 30568 | Statie de epurare si canalizare in com. Popeşti satele-Popeşti, Budoi, Voivozi, Cuzap, Varviz si Bistra. Etapa I Popeşti, Voivozi si Bistra | Canalizare | 7360169.31 | 7360169.31 | 3200351.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8831/28.04.2015 | Bihor | Comună | Popești | 30568 | Reabilitare şi modernizare drum comunal DC 121 Popeşti – Bistra- Margine km 0+000-1+200 şi 1+850-4+050, comuna Popești | Drumuri comunale și străzi | 3406716.26 | 3406716.26 | 3406716.26 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8834/28.04.2015 | Bihor | Comună | Răbăgani | 30648 | Îmbunătățire infrastructură apă și apă uzată în localitățile Rabagani, Albești, Brătești, Săucani, Săliște de Pomezeu și Vărășeni, comuna Răbăgani | Alimentare apă + Canalizare | 450162 | 450162 | 448247.89 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8833/28.04.2015 | Bihor | Comună | Răbăgani | 30648 | Extindere alimentare cu apă a satelor Răbăgani, Brătești, Vărășeni, Albești, Săucani, comuna Răbăgani | Alimentare apă | 701196 | 701196 | 695095.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8835/28.04.2015 | Bihor | Comună | Răbăgani | 30648 | Modernizare drum comunal DC 214 localitatea Săucani, comuna Răbăgani, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 3608992 | 3608992 | 3326292.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1061/08.09.2017 | Bihor | Comună | Răbăgani | 30648 | Pod nou peste Valea Holod în dreptul DC 205, din structură metalică din tablă de oțel ondulată ce poate suporta sarcină arc pe fundații din beton - deschidere 10m | Poduri și podețe | 479741 | 479741 | 307491 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10657/10.06.2015 | Bihor | Comună | Remetea | 30719 | Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Remetea, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 7186755 | 7186755 | 4173653.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1187/23.12.2016 | Bihor | Comună | Remetea | 30719 | Reabilitarea şi modernizare clădire Şcoala cu clasele I-IV Drăgoteni, satul Drăgoteni, comuna Remetea, judeţul Bihor în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare | Școli | 176293 | 176293 | 176293 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2741/30.03.2018 | Bihor | Comună | Remetea | 30719 | Îmbunătăţire infrastructură apă şi apă uzată în satul Meziad | Alimentare apă + Canalizare | 2529503 | 2529503 | 2529503 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1998/25.10.2017 | Bihor | Comună | Remetea | 30719 | Înfiintare rețea de canalizare și stație de epurare în localitățile Remetea, Șoimuș, comuna Remetea | Canalizare | 5081777 | 5081777 | 5081777 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1858/18.10.2017 | Bihor | Comună | Remetea | 30719 | Reabilitare şi modernizare școală în localitatea Remetea, comuna Remetea, județul Bihor | Școli | 1134665 | 1134665 | 1134665 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1852/18.10.2017 | Bihor | Comună | Remetea | 30719 | Reabilitare şi modernizare Școala gimnazială Petru Miheş în localitatea Meziad, comuna Remetea, județul Bihor | Școli | 685440 | 685440 | 685440 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 881/06.03.2019 | Bihor | Comună | Remetea | 30719 | Modernizare iluminat public stradal în comuna Remetea | Iluminat public | 512320.32 | 512320.32 | 512320.32 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8836/28.04.2015 | Bihor | Comună | Rieni | 30773 | Rețea de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, comuna Rieni | Canalizare | 1058079.5 | 1058079.5 | 336296.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8837/28.04.2015 | Bihor | Comună | Rieni | 30773 | Reabilitare și modernizare DC 254 Rieni - Valea de Jos, comuna Rieni | Drumuri comunale și străzi | 1474050.81 | 1474050.81 | 1474050.81 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 809/15.11.2016 | Bihor | Comună | Rieni | 30773 | Îmbracaminti asfaltice drum comunal Rieni-Cucuceni cu pod din beton armat L=24 m peste Crișul Negru si îmbrăcăminți asfaltice drum Valea Pascului din Ghighiseni | Drumuri comunale și străzi | 3215797.91 | 3215797.91 | 2073479.02 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8838/28.04.2015 | Bihor | Comună | Roșia | 30844 | Alimentare cu apă zonală Lazuri de Roșia, comuna Roșia | Alimentare apă | 1716599.96 | 1716599.96 | 1693241.45 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4439/18.12.2017 | Bihor | Comună | Roșia | 30844 | Etajare și reabilitare corp B de clădire Școala cu clasele I-IV Roșia | Școli | 2010262 | 2010262 | 2010262 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3553/17.05.2018 | Bihor | Comună | Roșia | 30844 | Extindere şi reabilitare școală corp A, în localitatea Roşia, comuna Roşia | Școli | 1248450 | 1248450 | 948538.63 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8839/28.04.2015 | Bihor | Comună | Roșiori | 32187 | Canalizare și stație de epurare în comuna Roșiori | Canalizare | 4305297 | 4305297 | 30678.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1702/01.03.2018 | Bihor | Comună | Roșiori | 32187 | Reabilitare străzi în comuna Roșiori, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 6135939 | 6135939 | 5156872.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1170/08.05.2019 | Bihor | Comună | Roșiori | 32187 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Roșiori, Județul Bihor | Iluminat public | 522410 | 522410 | 522410 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3615/25.05.2018 | Bihor | Municipiu | Salonta | 26975 | Reabilitarea rețelei de apă potabilă în Municipiul Salonta pe 11 străzi | Alimentare apă | 7061248 | 7061248 | 4845675.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4335/27.07.2018 | Bihor | Municipiu | Salonta | 26975 | Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str.Tincii din Municipiul Salonta | Alimentare apă | 687049.03 | 687049.03 | 687049.03 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3554/17.05.2018 | Bihor | Municipiu | Salonta | 26975 | Extinderea rețelei de canalizare în Mun. Salonta - pe un număr de 15 străzi | Canalizare | 6199373 | 6199373 | 5202764.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1294/27.09.2017 | Bihor | Municipiu | Salonta | 26975 | Reabilitare termică la Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta, str. Sarcadului nr.1 | Școli | 747696 | 747696 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 779/10.11.2016 | Bihor | Comună | Săcădat | 30871 | Reabilitare drum comunal DC 50 Săcădat-Borșa | Drumuri comunale și străzi | 3745860 | 3745860 | 3173874.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 318/11.01.2018 | Bihor | Comună | Săcădat | 30871 | Extindere canalizare menajeră în localitatea Săbolciu | Canalizare | 3045812.66 | 3045812.66 | 3027718.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1321/28.09.2017 | Bihor | Comună | Săcădat | 30871 | Modernizare străzi în comuna Săcădat, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 2933789.6 | 2933789.6 | 2733750.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8840/28.04.2015 | Bihor | Oraș | Săcueni | 30915 | Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig, orașul Săcueni, județul Bihor | Alimentare apă + Canalizare | 1488794.99 | 1488794.99 | 1488794.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13359/28.08.2015 | Bihor | Oraș | Săcueni | 30915 | Modernizare drum de legătură Cadea-Sânnicolau de Munte, orașul Săcueni | Drumuri comunale și străzi | 4889668.52 | 4889668.52 | 4889668.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8841/28.04.2015 | Bihor | Oraș | Săcueni | 30915 | Modernizarea străzilor in satele Cadea şi Sânicolau de Munte, orașul Săcueni, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 5561576.14 | 5561576.14 | 5561576.14 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2042/08.03.2018 | Bihor | Oraș | Săcueni | 30915 | Modernizare drum comunal DC 7 km 10+440 - km 13+036, oraș Săcueni | Drumuri comunale și străzi | 1955162.43 | 1955162.43 | 1955162.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2001/03.10.2019 | Bihor | Oraș | Săcueni | 30915 | Reabilitare străzi în localitățile Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 17907470.72 | 17907470.72 | 7759641.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8842/28.04.2015 | Bihor | Comună | Sălard | 31011 | Modernizare DC 25 Sălard -Șișterea, km 0+000-8+000, comuna Sălard | Drumuri comunale și străzi | 2322304.17 | 2322304.17 | 2322304.17 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10659/10.06.2015 | Bihor | Comună | Sălard | 31011 | Alimentare cu apă în localitatea Sântimreu cu interconexiune în localitățile Sălard și Hodoș, comuna Sălard | Alimentare apă | 9806625 | 9806625 | 4729000.49 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10660/10.06.2015 | Bihor | Comună | Sălard | 31011 | Extinderea sistemului de canalizare în comuna Sălard | Canalizare | 8361640.06 | 8361640.06 | 8004747.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4280/13.12.2017 | Bihor | Comună | Sălard | 31011 | Construire centru medical în localitatea Sălard, comuna Sălard, jud. Bihor | Unități sanitare | 1075067.37 | 1075067.37 | 1075067.37 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 458/31.01.2019 | Bihor | Comună | Sălard | 31011 | Modernizare iluminat public stradal în comuna Sălard, sat Sălard, Hodoș, Sântimreu, jud Bihor | Iluminat public | 533191.4 | 533191.4 | 533191.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8843/28.04.2015 | Bihor | Comună | Sâmbăta | 31057 | Alimentare cu apă în comuna Sâmbăta prin extindere de la comuna Dobrești | Alimentare apă | 5535503 | 5535503 | 3168707.36 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13360/28.08.2015 | Bihor | Comună | Sâmbăta | 31057 | Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Sâmbăta | Canalizare | 15538375.02 | 15538375.02 | 6728151.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 908/29.11.2016 | Bihor | Comună | Sâmbăta | 31057 | Modernizare grădiniţa cu program normal nr. 4 Rogoz, comuna Sâmbăta, judeţul Bihor | Grădinițe și creșe | 246644.59 | 246644.59 | 246644.59 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 909/28.11.2016 | Bihor | Comună | Sâmbăta | 31057 | Modernizare grădiniţa cu program normal nr. 3 Ogeşti, comuna Sâmbăta, judeţul Bihor | Grădinițe și creșe | 246533.09 | 246533.09 | 246533.09 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1003/04.09.2017 | Bihor | Comună | Sâmbăta | 31057 | Modernizare Grădinița cu program normal nr. 2 Zăvoiu, com. Sâmbăta, jud. Bihor | Grădinițe și creșe | 273741.1 | 273741.1 | 273741.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4292/13.12.2017 | Bihor | Comună | Sâmbăta | 31057 | Modernizare si reabilitare termica la școala gimnazială nr. 1 din loc. Sâmbăta, com. Sâmbăta | Școli | 406645.05 | 406645.05 | 319159.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4288/13.12.2017 | Bihor | Comună | Sâmbăta | 31057 | Modernizare și reabilitare termică la Şcoala primară nr.1 și grădinița cu program normal din loc. Sâmbăta, com. Sâmbăta | Grădinițe și creșe | 282252.85 | 282252.85 | 276235.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 319/11.01.2018 | Bihor | Comună | Sâmbăta | 31057 | Construire centru de permanență medicală în localitatea Sâmbăta, comuna Sâmbăta, jud. Bihor | Unități sanitare | 517988.35 | 517988.35 | 517988.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1002/04.09.2017 | Bihor | Comună | Sâmbăta | 31057 | Modernizare străzi în comuna Sâmbăta, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 5097982.7 | 5097982.7 | 3668364.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8844/28.04.2015 | Bihor | Comună | Sânmartin | 26582 | Modernizare strazi in Sînmartin, Cartier Nou, comuna Sânmartin | Drumuri comunale și străzi | 1593900 | 1593900 | 994199.64 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1279/28.12.2016 | Bihor | Comună | Sânmartin | 26582 | Extindere, reparații și anvelopare la școala gimnazială Floare de Lotus, din localitatea Sânmartin, com. Sînmartin | Școli | 518490.22 | 518490.22 | 518490.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1280/27.12.2016 | Bihor | Comună | Sânmartin | 26582 | Extindere, modernizare grădiniță cu program prelungit "Prietenii copilăriei" Sînmartin, comuna Sînmartin | Grădinițe și creșe | 204915.5 | 204915.5 | 204915.5 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1281/27.12.2016 | Bihor | Comună | Sânmartin | 26582 | Modernizare și anvelopare la grădinița cu program prelungit "Degețica" - Cihei, com.Sânmartin | Grădinițe și creșe | 287045.01 | 287045.01 | 287045.01 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1282/27.12.2016 | Bihor | Comună | Sânmartin | 26582 | Modernizare și anvelopare la grădinița cu program prelungit "Căsuța poveștilor" -Betfia, com.Sânmartin | Grădinițe și creșe | 251405.04 | 251405.04 | 251405.04 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1283/27.12.2016 | Bihor | Comună | Sânmartin | 26582 | Extindere, modernizare și anvelopare la școala gimnazială 1 Mai - Haieu, com.Sânmatin | Școli | 278092.13 | 278092.13 | 270308.85 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1284/27.12.2016 | Bihor | Comună | Sânmartin | 26582 | Extindere, reparații și anvelopare la școala primară Nufărul Ronțău 2 și grădinița cu program normal "Paradisul prichindeilor - Ronțău 2", com. Sânmartin | Grădinițe și creșe | 488232.64 | 488232.64 | 488232.64 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2564/13.11.2017 | Bihor | Comună | Sânmartin | 26582 | Modernizare grădiniță cu program normal "101 Dalmaţieni" Cordău, jud. Bihor | Grădinițe și creșe | 475876.63 | 475876.63 | 475876.63 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 894/23.08.2017 | Bihor | Comună | Sânmartin | 26582 | Extinderea proiectului modernizare străzi în cartierul nou - Sânmartin | Drumuri comunale și străzi | 5125735.88 | 5125735.88 | 5125735.88 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 895/23.08.2017 | Bihor | Comună | Sânmartin | 26582 | Modernizare infrastructura rutieră de interes local în comuna Sânmartin, localitatea Cihei, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 3742078.3 | 3742078.3 | 2821984.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1042/06.09.2017 | Bihor | Comună | Sânmartin | 26582 | Modernizare străzi în cartierul de tineri din Haieu | Drumuri comunale și străzi | 2705025.52 | 2705025.52 | 2606973.73 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10661/10.06.2015 | Bihor | Comună | Sânnicolau Român | 32179 | Modernizare drum comunal Roit - Livada de Bihor și străzi în localitățile Berechiu, Roit, Sânnicolau Român, comuna Sânnicolau Român | Drumuri comunale și străzi | 6353754.28 | 6353754.28 | 6353754.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 321/11.01.2018 | Bihor | Comună | Sânnicolau Român | 32179 | Modernizare rețele de apă și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Sânnicolau Român | Alimentare apă + Canalizare | 22977120 | 22977120 | 7843132.55 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 178/27.06.2016 | Bihor | Comună | Sântandrei | 26653 | Modernizare străzi în comuna Sîntandrei | Drumuri comunale și străzi | 3093010.25 | 3093010.25 | 3093010.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1490/05.10.2017 | Bihor | Comună | Sântandrei | 26653 | Modernizare străzi de interes local în comuna Sântandrei, jud. Bihor | Drumuri comunale și străzi | 3987889.96 | 3987889.96 | 3987889.96 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8846/28.04.2015 | Bihor | Comună | Sârbi | 31128 | Construire sistem de alimentare cu apă a localităților Fegernicu Nou, Sarcau, Chioag, Almașu Mic, comuna Sârbi | Alimentare apă | 436745 | 436745 | 357341.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13361/28.08.2015 | Bihor | Comună | Sârbi | 31128 | Modernizare străzi în comuna Sârbi, stradă în localitatea Burzuc, L=1,04, comuna Sârbi | Drumuri comunale și străzi | 1770310 | 1770310 | 984168.31 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10664/10.06.2015 | Bihor | Comună | Sârbi | 31128 | Reabilitare și modernizare DC 34 A Sârbi - Șișterea, comuna Sârbi | Drumuri comunale și străzi | 6677320 | 6677320 | 4422544.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10662/10.06.2015 | Bihor | Comună | Sârbi | 31128 | Construire sistem de alimentare cu apă a localităților Fegernic, Burzuc, extindere și reabilitare alimentare cu apă în localitatea Sârbi, comuna Sârbi | Alimentare apă | 68180.39 | 68180.39 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10663/10.06.2015 | Bihor | Comună | Sârbi | 31128 | Modernizare DC 34 Sârbi- Sălard km 2+500-4+000 L=1,500 km, comuna Sârbi | Drumuri comunale și străzi | 34987.85 | 34987.85 | 34987.85 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8845/28.04.2015 | Bihor | Comună | Sârbi | 31128 | Modernizare DC 40 Chioag - Almașu Mic, comuna Sârbi | Drumuri comunale și străzi | 383960.51 | 383960.51 | 383960.51 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4278/13.12.2017 | Bihor | Comună | Sârbi | 31128 | Înființare reţea de canalizare în localităţile Sârbi si Fegernic, comuna Sârbi | Canalizare | 9657643.99 | 9657643.99 | 1577251.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4287/13.12.2017 | Bihor | Comună | Sârbi | 31128 | Construire grădiniță cu program prelungit în loc. Sârbi, com. Sârbi | Grădinițe și creșe | 522502.17 | 522502.17 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2569/13.11.2017 | Bihor | Comună | Sârbi | 31128 | Modernizare şi reabilitare termică la Școala gimnazială nr. 1 din loc. Sârbi, com. Sârbi | Școli | 418753.31 | 418753.31 | 374717.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1855/18.10.2017 | Bihor | Comună | Sârbi | 31128 | Modernizare şi reabilitare termică la Școala gimnazială nr. 2 din loc. Burzuc, com. Sârbi | Școli | 364271.41 | 364271.41 | 364271.41 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4290/13.12.2017 | Bihor | Comună | Sârbi | 31128 | Modernizare străzi în comuna Sârbi, km 6,00 în satele: Sârbi, Burzuc, Fegernic, Sarcău, Chioag, Almaşu Mic | Drumuri comunale și străzi | 4696830.34 | 4696830.34 | 3591340.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 959/14.03.2019 | Bihor | Comună | Sârbi | 31128 | Modernizare iluminat public stradal în comuna Sârbi | Iluminat public | 476414.27 | 476414.27 | 460402.32 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8847/28.04.2015 | Bihor | Comună | Spinuș | 31208 | Modernizare drum comunal DC 119 Gurbești, comuna Spinuș | Drumuri comunale și străzi | 1193651.8 | 1193651.8 | 1193651.8 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3476/29.11.2017 | Bihor | Comună | Spinuș | 31208 | Reabilitare şi Modernizare Grădinița cu Program Normal, loc. Spinuș, com Spinuș, jud. Bihor | Grădinițe și creșe | 530880.42 | 530880.42 | 30940 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3475/29.11.2017 | Bihor | Comună | Spinuș | 31208 | Reabilitare și Modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1, loc Spinuș, com Spinuș, jud. Bihor | Școli | 777489.75 | 777489.75 | 732276.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3477/29.11.2017 | Bihor | Comună | Spinuș | 31208 | Reabilitare și modernizare școală primară nr.1 și grădinița cu program normal, loc. Săliște, com. Spinuș, jud. Bihor | Grădinițe și creșe | 570725.95 | 570725.95 | 570725.95 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3478/29.11.2017 | Bihor | Comună | Spinuș | 31208 | Îmbunătățirea infrastucturii rutiere în comuna Spinuș, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 9654482.45 | 9654482.45 | 8654913.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8848/28.04.2015 | Bihor | Comună | Suplacu de Barcău | 31262 | Lucrări de realizare a rețelelor de canalizare și stație de epurare în comuna Suplacu de Barcău | Canalizare | 4923648.99 | 4923648.99 | 3332165.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8849/28.04.2015 | Bihor | Comună | Șimian | 31333 | Modernizare DC 7 Șimian-Șilindru, km 4+800-5+800, comuna Șimian | Drumuri comunale și străzi | 543618 | 543618 | 543618 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10665/10.06.2015 | Bihor | Comună | Șimian | 31333 | Realizare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Șimian | Canalizare | 18353152.61 | 18353152.61 | 18353152.61 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2311/16.03.2018 | Bihor | Comună | Șimian | 31333 | Reabilitarea și extinderea Şcolii cu cls. I-IV din Voivozi, comuna Șimian | Școli | 898375.39 | 898375.39 | 898375.39 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1505/22.02.2018 | Bihor | Comună | Șimian | 31333 | Modernizare drum comunal DC 7 Șimian - Șilindru, etapa II | Drumuri comunale și străzi | 4067501.7 | 4067501.7 | 4067501.7 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4275/13.12.2017 | Bihor | Comună | Șinteu | 31379 | Reabilitare și Modernizare Dispensar, loc. Șinteu, com. Șinteu, jud. Bihor | Unități sanitare | 603125.32 | 603125.32 | 603125.32 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3492/29.11.2017 | Bihor | Comună | Șinteu | 31379 | Pod de legătură Huta- Voivozi, peste râul Bistra, com. Șinteu, jud. Bihor | Poduri și podețe | 1128410.61 | 1128410.61 | 1128410.61 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8850/28.04.2015 | Bihor | Comună | Șoimi | 31422 | Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă a localităților Borz, Urviș de Beiuș și Șoimi, comuna Șoimi | Alimentare apă | 1769438.23 | 1769438.23 | 528043.42 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1406/30.12.2016 | Bihor | Comună | Șoimi | 31422 | Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Urviș de Beiuș, comuna Șoimi, județul Bihor | Școli | 1298302.01 | 1298302.01 | 1298302.01 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 393/15.01.2018 | Bihor | Comună | Șoimi | 31422 | Alimentare cu apă a localităților Ursad și Poclușa de Beiuș comuna Șoimi, județul Bihor | Alimentare apă | 2707316.54 | 2707316.54 | 2707316.54 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3899/08.12.2017 | Bihor | Comună | Șoimi | 31422 | Realizare centru de permanență prin schimbare destinație, în comuna Șoimi, județul Bihor | Unități sanitare | 725428.13 | 725428.13 | 725428.13 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8851/28.04.2015 | Bihor | Oraș | Ștei | 26840 | Lucrări prioritare de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Ștei, județul Bihor, Prioritatea I | Alimentare apă + Canalizare | 1375082.65 | 1375082.65 | 1375082.65 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4443/18.12.2017 | Bihor | Oraș | Ștei | 26840 | Extindere rețele de apă și canalizare orașul Ștei | Alimentare apă + Canalizare | 7227717.64 | 7227717.64 | 6378319.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 343/12.01.2018 | Bihor | Oraș | Ștei | 26840 | Reabilitare și modernizare grădiniță Ștei | Grădinițe și creșe | 1074590.1 | 1074590.1 | 1074590.1 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1512/22.02.2018 | Bihor | Oraș | Ștei | 26840 | Reabilitarea Colegiului Național "Avram Iancu" Ştei | Școli | 1411406.02 | 1411406.02 | 1411406.02 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2955/11.04.2018 | Bihor | Oraș | Ștei | 26840 | Modernizarea unui drum existent spre stația de tratare a apei și fostul aeroport, pășune și zona de agrement | Drumuri comunale și străzi | 1229400.1 | 1229400.1 | 1229400.1 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 299/11.01.2018 | Bihor | Oraș | Ștei | 26840 | Construire pod peste Crișul Băița de pe Aleea Miron Pompiliu Ștei | Poduri și podețe | 1700359.29 | 1700359.29 | 1004136.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8853/28.04.2015 | Bihor | Comună | Șuncuiuș | 31510 | Reabilitare DC165 Bălnaca - Valea Mare de Criş, comuna Șuncuiuș | Drumuri comunale și străzi | 3173662.71 | 3173662.71 | 3065315.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8852/28.04.2015 | Bihor | Comună | Șuncuiuș | 31510 | Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în comuna Șuncuiuș, județul Bihor | Alimentare apă + Canalizare | 7177745.51 | 7177745.51 | 4534177.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3381/08.05.2018 | Bihor | Comună | Șuncuiuș | 31510 | Reabilitare pod Bălnaca, com Șuncuiuș | Poduri și podețe | 525464.73 | 525464.73 | 460970.36 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10666/10.06.2015 | Bihor | Comună | Tămășeu | 32153 | Reabilitare străzi în Niuved și Parhida comuna Tămășeu | Drumuri comunale și străzi | 9916395 | 9916395 | 4481793.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1700/01.03.2018 | Bihor | Comună | Tămășeu | 32153 | Înființare dispensar medical în localitatea Tămășeu, județul Bihor | Unități sanitare | 1417867.25 | 1417867.25 | 531746.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8855/28.04.2015 | Bihor | Comună | Tărcaia | 31609 | Refacere pod pietonal peste Crişul Negru între loc. Toroteni şi Drăgăneşti, comuna Tărcaia | Poduri și podețe | 964189 | 964189 | 964189 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13315/28.08.2015 | Bihor | Comună | Tărcaia | 31609 | Canalizare și stație de epurare în comuna Tărcaia | Canalizare | 8914486.29 | 8914486.29 | 8501122.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1510/05.10.2017 | Bihor | Comună | Tărcaia | 31609 | Modernizare drum DC 235 Tărcaia - Tărcăiţa, comuna Tărcaia, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 6130494.41 | 6130494.41 | 6130494.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13318/28.08.2015 | Bihor | Comună | Tăuteu | 31654 | Modernizare străzi în comuna Tăuteu | Drumuri comunale și străzi | 3511306.01 | 3511306.01 | 3511306.01 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8856/28.04.2015 | Bihor | Comună | Tăuteu | 31654 | Extindere rețele de alimentare cu apă în localitățile Tăuteu, Chiribiș, Poiana, Bogei, comuna Tăuteu | Alimentare apă | 124305.95 | 124305.95 | 124305.95 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4286/13.12.2017 | Bihor | Comună | Tăuteu | 31654 | Înfințare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Tăuteu, județul Bihor | Canalizare | 20594002.28 | 20594002.28 | 7078792.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 316/11.01.2018 | Bihor | Comună | Tăuteu | 31654 | Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, judeţul Bihor | Poduri și podețe | 1554840.53 | 1554840.53 | 1363625.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 317/11.01.2018 | Bihor | Comună | Tăuteu | 31654 | Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, judeţul Bihor | Poduri și podețe | 1554840.53 | 1554840.53 | 1488466.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8858/28.04.2015 | Bihor | Comună | Tileagd | 31716 | Modernizare stradă Valea de Uileac în comuna Tileagd, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 254561 | 254561 | 254561 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8857/28.04.2015 | Bihor | Comună | Tileagd | 31716 | Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în comuna Tileagd | Alimentare apă + Canalizare | 13456624.85 | 13456624.85 | 8989104.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3491/29.11.2017 | Bihor | Comună | Tileagd | 31716 | Modernizare străzi de interes local, lucrări de artă, accese în comuna Tileagd, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 6954195.16 | 6954195.16 | 6954195.16 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8859/28.04.2015 | Bihor | Comună | Tinca | 31789 | Înlocuire rețele distribuție apă în localitățile Girișu Negru și Belfir, comuna Tinca | Alimentare apă | 62058 | 62058 | 62058 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8860/28.04.2015 | Bihor | Comună | Tinca | 31789 | Conductă de aducțiune apă Gurbediu-Tinca, comuna Tinca | Alimentare apă | 419512.73 | 419512.73 | 419512.73 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 311/11.01.2018 | Bihor | Comună | Tinca | 31789 | Reabilitare și extindere Şcoala cu clasele I-VIII Comuna Tinca, sat Gurbediu | Școli | 1255621 | 1255621 | 1255621 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2391/06.11.2017 | Bihor | Comună | Tinca | 31789 | Modernizare străzi publice în localitatea Tinca | Drumuri comunale și străzi | 3247734.47 | 3247734.47 | 3247734.47 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13323/28.08.2015 | Bihor | Comună | Toboliu | 32201 | Înființarea rețelei publice de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurarea în comuna Toboliu | Alimentare apă + Canalizare | 20984937 | 20984937 | 16440056.77 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1697/01.03.2018 | Bihor | Comună | Toboliu | 32201 | Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Toboliu, județul Bihor | Alimentare apă + Canalizare | 10949184.72 | 10949184.72 | 10033007.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1698/01.03.2018 | Bihor | Comună | Toboliu | 32201 | Reabilitare străzi în comuna Toboliu, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 5649533 | 5649533 | 5649533 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8861/28.04.2015 | Bihor | Comună | Tulca | 31841 | Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitatea Tulca, comuna Tulca | Alimentare apă + Canalizare | 6150121.34 | 6150121.34 | 644215.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10667/10.06.2015 | Bihor | Comună | Tulca | 31841 | Alimentare cu apă localitatea Cauașd, comuna Tulca | Alimentare apă | 1419737.12 | 1419737.12 | 1419737.12 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3489/29.11.2017 | Bihor | Comună | Tulca | 31841 | Extindere și reparații la școala gimnazială "Nestor Porumb" Tulca, judeţul Bihor | Școli | 191372 | 191372 | 191372 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3493/29.11.2017 | Bihor | Comună | Tulca | 31841 | Modernizarea infrastructurii de interes local în comuna Tulca, Județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 3340433.06 | 3340433.06 | 3340433.06 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8863/28.04.2015 | Bihor | Comună | Țețchea | 31878 | Modernizare DC 179 Hotar - Telechiu, comuna Țețchea | Drumuri comunale și străzi | 2066746.12 | 2066746.12 | 2066746.12 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8862/28.04.2015 | Bihor | Comună | Țețchea | 31878 | Alimentare cu apă a localităților Hotar, Subpiatră, comuna Țețchea | Alimentare apă | 2668775.99 | 2668775.99 | 2668775.99 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8864/28.04.2015 | Bihor | Comună | Țețchea | 31878 | Canalizare și stație de epurare în localitatea Țețchea și Telechiu, comuna Țețchea | Canalizare | 6990979.7 | 6990979.7 | 4693687.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1846/18.10.2017 | Bihor | Comună | Țețchea | 31878 | Extindere, modernizare şi anvelopare termică la Școala gimnazială nr. 1 din localitatea Hotar, comuna Ţeţchea | Școli | 501502.28 | 501502.28 | 501502.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1703/01.03.2018 | Bihor | Comună | Țețchea | 31878 | Centru medical şi de permanență în comuna Țețchea | Unități sanitare | 1189860.95 | 1189860.95 | 1010317.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2122/12.03.2018 | Bihor | Comună | Țețchea | 31878 | Reabilitare DC 179A (Hotar - DC 180) sector km 5+720 - 6+264, L=0,544 km şi modernizare DC 179A 6+264 - 7+030 şi DC 180 (Subpiatră - Fâşca) km 4+860 - 5+740, L=1,646, lung. totală=2,19 km | Drumuri comunale și străzi | 2734774.34 | 2734774.34 | 2734774.34 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6795/21.12.2018 | Bihor | Comună | Țețchea | 31878 | Reabilitare drum comunal DC 179A Hotar-Fasca, sector km 0+028 - km 1+600 L=1,572 km | Drumuri comunale și străzi | 1849833.85 | 1849833.85 | 1849833.85 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10668/10.06.2015 | Bihor | Comună | Uileacu de Beiuș | 31921 | Modernizare drumuri și străzi în localități ale comunei Uileacu de Beiuș, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 10987326 | 10987326 | 4682973.65 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8865/28.04.2015 | Bihor | Comună | Uileacu de Beiuș | 31921 | Alimentare cu apă zonală în comuna Uileacu de Beiuș | Alimentare apă | 712874.87 | 712874.87 | 712874.87 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1295/21.05.2019 | Bihor | Comună | Uileacu de Beiuș | 31921 | Modernizare iluminat public stradal în comuna Uileacu de Beiuș | Iluminat public | 420524.88 | 420524.88 | 420524.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1509/22.02.2018 | Bihor | Comună | Uileacu de Beiuș | 31921 | Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Forău şi extindere sistem de alimentare cu apă în localităţile Forău, Prisaca, Vălanii de Beiuş şi Uileacu de Beiuş, județul Bihor | Canalizare | 11068747 | 11068747 | 1333540.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 630/22.01.2018 | Bihor | Comună | Uileacu de Beiuș | 31921 | Reabilitare Grădiniță cu program normal nr.2 şi Şcoala primară nr.1 localitatea Forău, comuna Uileacu de Beiuş, județul Bihor | Grădinițe și creșe | 339073.2 | 339073.2 | 339073.2 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 631/22.01.2018 | Bihor | Comună | Uileacu de Beiuș | 31921 | Realizare centru de permanență în dispensar existent | Unități sanitare | 1012701.5 | 1012701.5 | 164167.51 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8866/28.04.2015 | Bihor | Comună | Vadu Crișului | 31976 | Lucrări prioritare - Extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Vadu Crișului, comuna Vadu Crisului | Alimentare apă + Canalizare | 7337409.87 | 7337409.87 | 6164773.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13362/28.08.2015 | Bihor | Comună | Vadu Crișului | 31976 | Modernizare DC 176 Birtin - Tomnatic km 0+000 - 7+500, comuna Vadu Crișului | Drumuri comunale și străzi | 7176743.4 | 7176743.4 | 2873027.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4438/18.12.2017 | Bihor | Comună | Vadu Crișului | 31976 | Dotare centru de permanență cu echipamente medicale, mobiler specific medical și încălzire centrală | Unități sanitare | 200000 | 200000 | 200000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8869/28.04.2015 | Bihor | Oraș | Valea lui Mihai | 32027 | Execuţia reţelei de distribuţie a apei potabile şi a reţelei de canalizare a oraşului Valea lui Mihai | Alimentare apă | 4468873.08 | 4468873.08 | 1682362.56 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8868/28.04.2015 | Bihor | Oraș | Valea lui Mihai | 32027 | Proiectarea şi execuţia stației de epurare a apelor uzate şi tratarea apei potabile, oraș Valea lui Mihai | Alimentare apă + Canalizare | 8562035.75 | 8562035.75 | 8001369.95 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8867/28.04.2015 | Bihor | Oraș | Valea lui Mihai | 32027 | Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localitatea Valea lui Mihai – Realizare rețele canalizare menajeră pe următoarele străzi: Kalvin Janos, Kolecsey Ferenc, Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Republicii, Gheorghe Doja, Târgului, Izvorului, Breslelor, Fabricii, Szent-Gyorgyi Albert, Băncii, Arpad, George Coșbuc din orașul Valea lui Mihai, județul Bihor | Alimentare apă | 8415916.93 | 8415916.93 | 8415916.93 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8870/28.04.2015 | Bihor | Oraș | Vașcău | 27007 | Lucrări de reabilitare și extindere a infrastructurii de apă și apă uzată în orașul Vascău | Alimentare apă + Canalizare | 3090759.76 | 3090759.76 | 2305010 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3184/24.04.2018 | Bihor | Oraș | Vașcău | 27007 | Reabilitare grădiniță cu program normal, Oraş Vașcău, Județul Bihor | Grădinițe și creșe | 520701 | 520701 | 520701 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3369/08.05.2018 | Bihor | Oraș | Vașcău | 27007 | Modernizare DC 244 Câmp - Câmp Moţi | Drumuri comunale și străzi | 3749840.2 | 3749840.2 | 3386428.73 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10670/10.06.2015 | Bihor | Comună | Vârciorog | 32090 | Alimentare cu apă localitatea Serghiș, județul Bihor | Alimentare apă | 1472942.53 | 1472942.53 | 1472942.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13363/28.08.2015 | Bihor | Comună | Vârciorog | 32090 | Canalizare și stație de epurare în comuna Vârciorog, județul Bihor | Canalizare | 17610543.29 | 17610543.29 | 67207 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1856/18.10.2017 | Bihor | Comună | Vârciorog | 32090 | Modernizare străzi de interes local, lucrări de artă, accese în comuna Vârciorog, județul Bihor | Drumuri comunale și străzi | 4483371.09 | 4483371.09 | 4483371.09 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1040/ 12.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Oraș | Beclean | 32483 | Reabilitare și modernizare școală cu clasele I-IV și grădiniță localitatea Coldău, oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 786234.64 | 786234.64 | 786234.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1041/ 12.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Oraș | Beclean | 32483 | Reabilitare și modernizare școală generală și grădiniță localitatea Figa, oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 1162206.06 | 1162206.06 | 1162206.06 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4154/12.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Oraș | Beclean | 32483 | Asfaltare alei Cartier Podirei-Cabane Figa | Drumuri comunale și străzi | 5950550 | 5950550 | 5950550 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1565/27.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Oraș | Beclean | 32483 | Reabilitare pod sat Rusu de Jos, oraş Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud | Poduri și podețe | 901629.11 | 901629.11 | 901629.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3906/18.06.2018 | Bistrița-Năsăud | Municipiu | Bistrița | 32394 | Drum de acces şi utilităţi aferente complexului sportiv polivalent, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud | Alimentare apă + Canalizare | 21149352.15 | 21149352.15 | 21149352.15 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3459/ 11.05.2018 | Bistrița-Năsăud | Municipiu | Bistrița | 32394 | Reabilitare și modernizare Liceul de Muzică Tudor Jarda, str. Al. Odobescu nr. 8, municipiul Bistrița | Școli | 9026616.56 | 9026616.56 | 6830743.41 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8939/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Bistrița Bârgăului | 32633 | Modernizare stradă principală Pietroasa, comuna Bistriţa Bârgăului | Drumuri comunale și străzi | 366933.5 | 366933.5 | 366933.5 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8940/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Bistrița Bârgăului | 32633 | Modernizare uliţe în comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 205059.69 | 205059.69 | 205059.69 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3552/ 04.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Bistrița Bârgăului | 32633 | Înfiinţare reţea de canalizare pe strada Tapiţerilor | Canalizare | 444461.43 | 444461.43 | 444461.43 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4207/ 12.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Bistrița Bârgăului | 32633 | Dotare cu echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Dispensarul Medical Uman Bistriţa Bârgăului | Unități sanitare | 375410.49 | 375410.49 | 375410.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1641/28.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Braniștea | 32660 | Reţea de canalizare şi racorduri canal în localitatea Cireşoaia, comuna Braniştea, judeţul Bistriţa-Năsăud | Canalizare | 12482094.97 | 12482094.97 | 11711217.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14825/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Budacu de Jos | 32704 | Modernizare DC 7B, DJ 172G - Simioneşti, comuna Budacu de Jos | Drumuri comunale și străzi | 413210.99 | 413210.99 | 413210.99 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10039/ 08.06.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Budacu de Jos | 32704 | Reţea de canalizare în localitatea Jelna, comuna Budacu de Jos | Canalizare | 5372580.09 | 5372580.09 | 5372580.09 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 938/ 06.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Budacu de Jos | 32704 | Reabilitare Grădiniță cu program normal, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud | Grădinițe și creșe | 256860.02 | 256860.02 | 256860.02 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 939/ 06.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Budacu de Jos | 32704 | Renovare grădiniță cu program normal Monariu, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud | Grădinițe și creșe | 483476.34 | 483476.34 | 483476.34 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 940/ 06.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Budacu de Jos | 32704 | Lucrări reparații la grădiniță cu program normal Buduș, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud | Grădinițe și creșe | 205655.8 | 205655.8 | 205655.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8941/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Budacu de Jos | 32704 | Modernizare străzi în comuna Budacu de Jos | Drumuri comunale și străzi | 3052744.83 | 3052744.83 | 3052744.83 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1940/ 06.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Budacu de Jos | 32704 | Construire reţea de canalizare şi staţie de epurare şi extindere reţea de apă potabilă, în comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud | Canalizare | 16825192.7 | 16825192.7 | 7769490.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3802/ 06.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Budacu de Jos | 32704 | Construire grădiniţă cu program normal amplasată în localitatea Budacu de Jos, în comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud | Grădinițe și creșe | 1080878.61 | 1080878.61 | 1080878.61 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2270/ 01.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Budacu de Jos | 32704 | Modernizare DC 7, 0+000-1+900, Jelna-Satu Nou, judeţul Bistriţa-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 1135911 | 1135911 | 666956.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 875/ 05.03.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Budacu de Jos | 32704 | Construire cabinete medicină generală în localitatea Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud | Unități sanitare | 1153391 | 1153391 | 1089530.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8942/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Budești | 32768 | Reabilitare şi modernizare prin asfaltare DC 21B şi străzi în loc. Ţagu, jud. B-N, lungime totală 4,275 Km, comuna Budești | Drumuri comunale și străzi | 3160965.27 | 3160965.27 | 3160965.27 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8943/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Budești | 32768 | Reabilitare și modernizare școala Generală Țagu, comuna Budești | Școli | 534004.26 | 534004.26 | 534004.26 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14829/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Budești | 32768 | Pietruire DC 21B, Km 6+500-7+700, DJ 151-Ţagu, comuna Budeşti | Drumuri comunale și străzi | 386074.48 | 386074.48 | 386074.48 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2512/ 09.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Budești | 32768 | Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud | Canalizare | 8000000 | 8000000 | 7273500.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1941/ 06.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Budești | 32768 | Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna Budeşti | Iluminat public | 345127.61 | 345127.61 | 345127.61 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7484/29.12.2020 | Bistrița-Năsăud | Comună | Budești | 32768 | Modenizare corp clădire sediu Primărie Budești | Institutii publice | 1928832 | 1928832 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8944/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Căianu Mic | 32811 | Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Dobric comuna Căianu Mic | Școli | 613590.07 | 613590.07 | 613590.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14831/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Căianu Mic | 32811 | Modernizare DC 37, Km 0+000-8+300,Dobric (DJ171) - Ciceu Poieni, comuna Căianu Mic | Drumuri comunale și străzi | 1298697.03 | 1298697.03 | 1298697.03 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1042/ 12.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Căianu Mic | 32811 | Amenajare Grădiniță cu program normal prin modernizare, recompartimentare și schimbarea destinației Căminului Cultural în Grădiniță, în localitatea Dobric, nr. 67, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 489839.7 | 489839.7 | 489839.7 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1043/ 12.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Căianu Mic | 32811 | Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal în localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 392283.5 | 392283.5 | 392283.5 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 118/ 09.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Căianu Mic | 32811 | Lucrări de reabilitare la Dispensarul uman din localitatea Căianu Mic | Unități sanitare | 329506.33 | 329506.33 | 329506.33 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1174/20.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Căianu Mic | 32811 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 6469216 | 6469216 | 3294134.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 715/15.02.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Căianu Mic | 32811 | Extinderea, reabilitarea și modernizarea sediului administrativ al Primăriei din comuna Căianu Mic | Institutii publice | 2155115.78 | 2155115.78 | 1426428.64 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8945/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Cetate | 32884 | Asfaltare străzi în localitatea Petriş, comuna Cetate | Drumuri comunale și străzi | 558615.25 | 558615.25 | 558615.25 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3089/ 18.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Cetate | 32884 | Construire grupuri sanitare Școală Gimnazială Petriș în comuna Cetate județul Bistrița-Năsăud | Școli | 289880.21 | 289880.21 | 289880.21 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3737/05.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Cetate | 32884 | Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în localitatea Petriș, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud | Unități sanitare | 1977268 | 1977268 | 1977268 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3553/ 04.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Cetate | 32884 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Cetate județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 3922560.56 | 3922560.56 | 3922560.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 574/ 08.02.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Cetate | 32884 | Modernizare străzi rurale în comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 1852642.84 | 1852642.84 | 1777096.69 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 596/27.09.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Chiochiș | 33015 | Modernizare drum comunal DC 24 în comuna Chiochiş, judeţul Bistriţa Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 7829356.63 | 7829356.63 | 7829356.63 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 687/26.10.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Chiochiș | 33015 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Chiochiș, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 2779229.88 | 2779229.88 | 646403.3 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 788/ 14.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Chiochiș | 33015 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială - Grădiniță cu program normal Bozies, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 1913754.22 | 1913754.22 | 682703.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 688/26.10.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Chiochiș | 33015 | Reabilitare și modernizare Școală Generală Chețiu, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 351591 | 351591 | 351591 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 789/ 14.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Chiochiș | 33015 | Reabilitare și modernizare Școală Generală Jimbor-Fânațe, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 1433070.11 | 1433070.11 | 432848.78 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 790/ 14.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Chiochiș | 33015 | Reabilitare și modernizare Școală Generală Manic, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 289399 | 289399 | 289399 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2874/ 05.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Chiochiș | 33015 | Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în comuna Chiochiş, judeţul Bistriţa-Năsăud | Iluminat public | 521802.86 | 521802.86 | 521802.86 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8946/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Chiuza | 33122 | Modernizare DC 39, Piatra - Mireş, km 0+000 - 3+200 şi 4+000-6+250, comuna Chiuza | Drumuri comunale și străzi | 436336.84 | 436336.84 | 436336.84 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10040/ 08.06.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Chiuza | 33122 | Reabilitare Școală Generală clasele I-IV, localitatea Săsarm, comuna Chiuza | Școli | 27668.12 | 27668.12 | 27668.12 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2657/ 28.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Chiuza | 33122 | Extindere rețele de canalizare ape uzate menajere în localitățile Piatra, Chiuza și Săsarm, comuna Chiuza, județul Bistrița-Năsăud | Canalizare | 1004268 | 1004268 | 1004268 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8146/ 31.10.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Chiuza | 33122 | Modernizare străzi în localitățile Săsarm, Chiuza și Piatra, comuna Chiuza, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 6924677.91 | 6924677.91 | 6924677.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14836/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Ciceu-Giurgești | 32955 | Pietruire/Asfaltare DC 35A Ciceu Giurgești Dumbrăveni, comuna Ciceu Giurgești | Drumuri comunale și străzi | 979422.62 | 979422.62 | 979422.62 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8948/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Ciceu-Giurgești | 32955 | Asfaltare uliţe laterale la Ciceu-Giurgeşti - comuna Ciceu-Giurgeşti | Drumuri comunale și străzi | 3289395.26 | 3289395.26 | 3289395.26 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3010/ 13.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Ciceu-Giurgești | 32955 | Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră în comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud | Canalizare | 6861570 | 6861570 | 6356843.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3050/ 17.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Ciceu-Giurgești | 32955 | Reabilitare energetică Școala Gimnazială Ciceu-Giurgești | Școli | 1321826.3 | 1321826.3 | 1321826.3 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8947/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Ciceu-Mihăiești | 179953 | Asfaltare DC 34, Km 1+300-8+400 Ciceu Mihăieşti -Ciceu Corabia, comuna Ciceu Mihăieşti | Drumuri comunale și străzi | 1430177.18 | 1430177.18 | 1430177.18 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1175/20.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Ciceu-Mihăiești | 179953 | Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în localitatea Ciceu- Mihăiești, comuna Ciceu- Mihăiești | Canalizare | 6294938 | 6294938 | 4895923.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3197/ 23.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Ciceu-Mihăiești | 179953 | Modernizare drum de acces spre Cetatea Ciceului (Tronson II), comuna Ciceu-Mihăiești, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 887498.8 | 887498.8 | 887498.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8956/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 162, Km 0+000-8+300, Teaca-Archiud, județul Bistrița Năsăud | Drumuri județene | 5187187.25 | 5187187.25 | 5187187.25 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8957/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Amenajare şi consolidare DJ 172H, Km 14+043-25+593, Matei-Fîntînele -DJ 151, județul Bistrița Năsăud | Drumuri județene | 10340923.76 | 10340923.76 | 10340923.76 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8958/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 172 C, Km 17+760-19+240, Ilva Mică - Leşu, județul Bistrița Năsăud | Drumuri județene | 4030166.52 | 4030166.52 | 4030166.52 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8959/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 172, Km 33+924-37+264 și Km 40+175-44+257, Zagra -Suplai, județul Bistrița Năsăud | Drumuri județene | 4476260 | 4476260 | 4476260 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14852/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 172G, km 50+000 - 63+663, Cuşma - Livezile, județul Bistrița Năsăud | Drumuri județene | 8761273.96 | 8761273.96 | 8761273.96 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14853/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 173, Km 54+100-60+300, Ocnița -Milaș,județul Bistrița Năsăud | Drumuri județene | 2964718.67 | 2964718.67 | 2964718.67 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14854/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 173, Km 60+300-66+488, Milaș-limită județ Mureș,județul Bistrița Năsăud | Drumuri județene | 7520430.11 | 7520430.11 | 7520430.11 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 771/ 09.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 172 D, Km 0+000-5+115, Mureșenii Bârgăului – Colibița (lotul 1, tronsonul 1) | Drumuri județene | 14767851.96 | 14767851.96 | 14767851.96 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2051/ 25.10.2017 | Bistrița-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 162 , Km 28+633-35+833, Vișuia-Silivașu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri județene | 5446067.98 | 5446067.98 | 5446067.98 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2052/ 25.10.2017 | Bistrița-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 162 , Km 8+300-18+526, Archiud-Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri județene | 9494628.76 | 9494628.76 | 9494628.76 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2053/ 25.10.2017 | Bistrița-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 170 , Km 13+450-24+450, Negrilești-Breaza-lim. Jud. Maramureș, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri județene | 14208059.22 | 14208059.22 | 14208059.22 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2054/ 25.10.2017 | Bistrița-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 171 , Km 0+000-39+520, Uriu-lim. Jud. Maramureș, Obiect 3: Km 28+617-39+520, Tîrlișua-lim. Jud. Maramureș, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri județene | 20342925.19 | 20342925.19 | 20342925.19 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3525/ 29.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 172 E , Km 0+000-7+000, Strugureni-Matei, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri județene | 14737067.37 | 14737067.37 | 14737067.37 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 530/ 19.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare DJ 173 C , Km 9+125-19+860, Buduș-Șieu, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri județene | 23292317.21 | 23292317.21 | 16212156.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4579/ 19.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Pod peste Valea Mare, pe DJ 170 , Km 15+400, în Purcărete, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 211514.81 | 211514.81 | 211514.81 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 531/ 19.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Pod peste Valea Meleș, pe DJ 172 H , Km 14+960, localitatea Matei, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 263710 | 263710 | 263710 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 532/ 19.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Pod peste Valea Meleș, pe DJ 172 H , Km 6+118, Nușeni-Corvinești, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 263829.57 | 263829.57 | 263829.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4580/ 19.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Pod peste Valea Răchiții, pe DJ 170 , Km 18+700, în Breaza, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 129096.79 | 129096.79 | 129096.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1546/ 27.06.2019 | Bistrița-Năsăud | Județ | Consiliul Județean Bistrița-Năsăud | 65 | Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnesti-Neteni-Albestii Bistritei, DJ 162, Sanmihaiu de Campie-Visuia, DJ 172A, Beclean-Chiochiș, județul Bistrița - Năsăud | Drumuri județene | 94052128.43 | 94052128.43 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3051/ 17.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Coșbuc | 33177 | Extindere rețea de canalizare în comuna Coșbuc | Canalizare | 1563813 | 1563813 | 1104087.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1942/ 06.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Coșbuc | 33177 | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman în localitatea Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud | Unități sanitare | 894059.26 | 894059.26 | 894059.26 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2403/ 07.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Coșbuc | 33177 | Pod nou peste râul Sălăuța în comuna Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 691786 | 691786 | 691786 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8147/ 31.10.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Coșbuc | 33177 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială "George Coșbuc" în localitatea Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 2202545.44 | 2202545.44 | 2202545.44 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8949/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Dumitra | 33202 | Construire sediu nou primărie în comuna Dumitra | Institutii publice | 1145038 | 1145038 | 1145038 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 495/18.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Dumitra | 33202 | Extindere rețele canalizare în comuna Dumitra, satele: Dumitra și Cepari, județul Bistrița-Năsăud | Canalizare | 442868.52 | 442868.52 | 442868.52 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3152/ 23.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Dumitra | 33202 | Extindere și modernizare școală, amplasată în sat Cepari, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 1220467 | 1220467 | 1220467 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 529/ 19.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Dumitra | 33202 | Extindere și modernizare Dispensar Uman în sat Dumitra, județul Bistrița-Năsăud | Unități sanitare | 1622770 | 1622770 | 1622770 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 469/ 06.09.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Dumitrița | 179686 | Asfaltare străzi în Budacu de Sus, comuna Dumitrița, județul Bistrița Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 683347.42 | 683347.42 | 683347.42 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2788/ 03.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Dumitrița | 179686 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Dumitrița, comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud | Canalizare | 5020945 | 5020945 | 4655530.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 522/ 18.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Dumitrița | 179686 | Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII, comuna Dumitrița | Școli | 1320477.98 | 1320477.98 | 1320477.98 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 523/ 18.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Dumitrița | 179686 | Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Budacul de Sus, comuna Dumitrița | Școli | 1526373.81 | 1526373.81 | 1526373.81 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1010/ 28.03.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Dumitrița | 179686 | Asfaltare străzi rurale secundare în comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 804407.14 | 804407.14 | 804407.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 470/ 06.09.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Feldru | 33248 | Modernizare străzi în comuna Feldru -Lot1 | Drumuri comunale și străzi | 5698457.06 | 5698457.06 | 5672861.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3554/04.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Feldru | 33248 | Amenajare trotuare, rigole scurgere şi amplasare conducte de racord, branşament şi de protecţie în localitatea Feldru, comuna Feldru, jud. Bistriţa-Năsăud | Canalizare | 1835313.4 | 1835313.4 | 1760416.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3864/ 07.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Feldru | 33248 | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala clasele I-IV, Feldru | Școli | 4128678.25 | 4128678.25 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3865/ 07.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Feldru | 33248 | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala gimnazială Gavril Istrate Nepoș clasele V-VIII, judeţul Bistriţa-Năsăud | Școli | 2035106.01 | 2035106.01 | 2035106.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2380/ 03.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Feldru | 33248 | Construire pod peste râul Someşu Mare în comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud | Poduri și podețe | 1054478 | 1054478 | 1054478 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 838/ 28.02.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Feldru | 33248 | Lucrări de reabilitare şi modernizare reţea de iluminat public în comuna Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud | Iluminat public | 917411.53 | 917411.53 | 917411.53 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8950/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Galații Bistriței | 33275 | Modernizare străzi comuna Galații Bistriței | Drumuri comunale și străzi | 1667226.32 | 1667226.32 | 1667226.32 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8951/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Galații Bistriței | 33275 | Construire grădiniță localitatea Dipșa, comuna Galații Bistriței | Grădinițe și creșe | 586968.84 | 586968.84 | 586968.84 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14842/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Galații Bistriței | 33275 | Modernizare DC 16 şi stradă vicinală în comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa - Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 219984.06 | 219984.06 | 219984.06 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3458/ 11.05.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Galații Bistriței | 33275 | Extindere reţea de canalizare a apei uzate menajere în comuna Galaţii Bistriţei, localităţile Herina, Tonciu şi Dipşa, judeţul Bistriţa-Năsăud | Canalizare | 5930241 | 5930241 | 4420020.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1943/ 06.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Galații Bistriței | 33275 | Reabilitare Şcoala Gimnazială Grigore Herinean în localitatea Galaţii-Bistriţei, comuna Galaţii-Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud | Școli | 506600 | 506600 | 506600 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2609/ 27.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Galații Bistriței | 33275 | Construire dispensar medical rural în localitatea Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud | Unități sanitare | 1584393 | 1584393 | 1584393 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1586/ 11.07.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Galații Bistriței | 33275 | Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud | Iluminat public | 373056.24 | 373056.24 | 373056.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 299/26.07.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Ilva Mare | 33337 | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Ilva Mare, comuna Ilva Mare, județul Bistrița Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 8739509.72 | 8739509.72 | 8739509.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3738/ 05.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Ilva Mare | 33337 | Modernizare, extindere, dotare sala de sport și amenajări interioare și exterioare școală generală, în localitatea Ilva Mare, comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 1252028 | 1252028 | 1252028 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8952/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Ilva Mică | 33364 | Extindere reţele de canalizare menajeră în comuna Ilva Mică | Canalizare | 343721.09 | 343721.09 | 343721.09 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8953/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Ilva Mică | 33364 | Amenajare străzi în comuna Ilva Mică | Drumuri comunale și străzi | 2889155.64 | 2889155.64 | 2889155.64 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9494/ 14.05.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Ilva Mică | 33364 | Extindere rețele de apă în intravilan, comuna Ilva Mică | Drumuri comunale și străzi | 100434.33 | 100434.33 | 100434.33 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3739/ 05.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Ilva Mică | 33364 | Lucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU pentru grădinița din comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 403640 | 403640 | 403640 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3740/ 05.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Ilva Mică | 33364 | Lucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 911322.39 | 911322.39 | 911322.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8955/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Josenii Bârgăului | 33382 | Reparație capitală și modernizare la școala Josenii Bârgăului, comuna Josenii Bîrgăului | Școli | 930041.38 | 930041.38 | 930041.38 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14847/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Josenii Bârgăului | 33382 | Modernizare străzi în localitatea Mijlocenii Bîrgăului, comuna Josenii Bîrgăului | Drumuri comunale și străzi | 2273380.68 | 2273380.68 | 2273380.68 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2611/ 27.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Josenii Bârgăului | 33382 | Reabilitare și modernizare școală primară în localitatea Mijlocenii Bârgăului, comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 1306144 | 1306144 | 1306144 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2610/ 27.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Josenii Bârgăului | 33382 | Reabilitare și modernizare școală primară în localitatea Strâmba, comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 772270 | 772270 | 772270 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3741/ 05.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Josenii Bârgăului | 33382 | Construire pod peste râul Bistrița, în comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 1081820.75 | 1081820.75 | 1081820.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8960/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Lechința | 33435 | Grădiniţă cu program prelungit în localitate Lechinţa, comuna Lechința | Grădinițe și creșe | 769752.97 | 769752.97 | 769752.97 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8961/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Lechința | 33435 | Modernizare străzi în localitatea Lechinţa, comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa - Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 1142819.69 | 1142819.69 | 1142819.69 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8962/28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Lechința | 33435 | Modernizare drum comunal DC 27A - comnuna Lechinţa | Drumuri comunale și străzi | 4734036.28 | 4734036.28 | 4734036.28 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14858/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Lechința | 33435 | Reţea publică canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localitatea Sîngeorzu Nou, comuna Lechința | Drumuri comunale și străzi | 5824999.99 | 5824999.99 | 5824999.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3471/ 29.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Lechința | 33435 | Construire și dotare local școală 10 Săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul tehnologic Lechința, localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 5606448.19 | 5606448.19 | 5606448.19 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3526/ 29.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Lechința | 33435 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 7304072.92 | 7304072.92 | 7304072.92 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1003/ 26.03.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Lechința | 33435 | Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud | Iluminat public | 1608990.55 | 1608990.55 | 1608990.55 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8963/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Leșu | 33514 | Asfaltare drum comunal "Fata de Sus" în comuna Leșu | Drumuri comunale și străzi | 378303.18 | 378303.18 | 378303.18 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14860/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Leșu | 33514 | Modernizare stradă Lescior, în comuna Leşu, judeţul Bistriţa - Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 599052.64 | 599052.64 | 599052.64 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3606/ 04.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Leșu | 33514 | Modernizare străzi rurale în comuna Leşu, judeţul Bistriţa-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 6697271.91 | 6697271.91 | 1178896.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8964/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Livezile | 33541 | Construire grădiniţă cu program prelungit în comuna Livezile | Grădinițe și creșe | 391211.22 | 391211.22 | 391211.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8965/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Livezile | 33541 | Modernizare drum comunal DC 6A - comuna Livezile | Drumuri comunale și străzi | 1142864.2 | 1142864.2 | 1142864.2 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 119/ 09.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Livezile | 33541 | Modernizare, reabilitare și dotare Grădiniță în localitatea Dorolea din comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 314041 | 314041 | 314041 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 120/ 09.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Livezile | 33541 | Modernizare, reabilitare și dotare Școală Gimnazială în localitatea Dorolea, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 570594.12 | 570594.12 | 570594.12 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 121/ 09.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Livezile | 33541 | Modernizare, reabilitare și dotare Școală Primară și Grădiniță în localitatea Cușma, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 605115.62 | 605115.62 | 605115.62 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4393/ 15.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Livezile | 33541 | Modernizare DC 6B în comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 3003724.66 | 3003724.66 | 3003724.66 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1815/ 18.10.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Lunca Ilvei | 33603 | Reabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială nr. 1, localitatea Lunca Ilvei | Școli | 4955284 | 4955284 | 4955284 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4581/ 19.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Lunca Ilvei | 33603 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Lunca Ilvei-strada Ursoaia | Drumuri comunale și străzi | 3558533.31 | 3558533.31 | 3558533.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2332/02.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Lunca Ilvei | 33603 | Poduri în comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 1544817.14 | 1544817.14 | 1544817.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 646/ 12.02.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Lunca Ilvei | 33603 | Asfaltare străzi în comuna Lunca Ilvei | Drumuri comunale și străzi | 3081300.1 | 3081300.1 | 3081300.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 247/ 07.07.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Maieru | 33621 | Reabilitare și consolidare Pod Bocserie în zona Colonie peste pârâul Anies în comuna Maieru, sat Anies | Poduri și podețe | 346017.05 | 346017.05 | 346017.05 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 998/04.09.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Maieru | 33621 | Modernizare drumuri comunale în comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 3014806.21 | 3014806.21 | 3014806.21 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1967/ 23.10.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Maieru | 33621 | Pod în comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 2238909.77 | 2238909.77 | 2238909.77 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 997/04.09.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Maieru | 33621 | Reabilitare și consolidare Pod Hajului peste râul Someșul Mare zona centru în comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 458336.97 | 458336.97 | 458336.97 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1176/ 20.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Matei | 33658 | Construire reţele de canalizare şi staţie de epurare în comuna Matei, satele Matei şi Corvineşti, judeţul Bistriţa-Năsăud | Canalizare | 5846034 | 5846034 | 5846034 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8966/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Măgura Ilvei | 33729 | Reabilitare școală cu clasele I-VIII în comuna Măgura Ilvei | Școli | 899995.68 | 899995.68 | 899995.68 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14864/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Măgura Ilvei | 33729 | Modernizare DC 4A Măgura Ilvei-Arsita, comuna Măgura Ilvei | Drumuri comunale și străzi | 3480744 | 3480744 | 3480744 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3905/18.06.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Măgura Ilvei | 33729 | Rețea de apă potabilă și rețea de canalizare menajeră, cu stație de epurare în localitatea Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud | Alimentare apă + Canalizare | 8277163 | 8277163 | 8273165.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3867/ 14.06.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Măgura Ilvei | 33729 | Construire clădire parter cu destinație școală în localitatea Arșița, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 929089.93 | 929089.93 | 929089.93 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4031/ 03.07.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Măgura Ilvei | 33729 | Poduri de acces și punți pietonale peste râul Ilva în comuna Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 2604695 | 2604695 | 2251158.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1875/ 09.09.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Măgura Ilvei | 33729 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud | Iluminat public | 663179 | 663179 | 662153.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10041/ 08.06.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Mărișelu | 33765 | Reabilitare DC 15 Magurele - Jeica0+000-6+250 6,25 km, comuna Mărișelu | Drumuri comunale și străzi | 7649041.29 | 7649041.29 | 3715023.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8967/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Mărișelu | 33765 | Modernizare drum comunal de interes local în comuna Mărișelu | Drumuri comunale și străzi | 1514112.96 | 1514112.96 | 1514112.96 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1177/20.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Mărișelu | 33765 | Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Domneşti, Măgurele Mărişelu, Bârla şi Sântioana, comuna Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud | Canalizare | 13051502.77 | 13051502.77 | 10691269.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2595/ 10.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Mărișelu | 33765 | Reabilitare și extindere clădire Școală generală Domnești, comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 326979 | 326979 | 326979 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1064/ 13.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Miceștii de Câmpie | 33845 | Modernizare Școală Localitatea Visuia, comuna Miceștii de Câmpie | Școli | 709666.16 | 709666.16 | 709666.16 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8968/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Miceștii de Câmpie | 33845 | Alimentare cu apă a comunei Miceştii de Cîmpie, sate: Miceştii de Cîmpie, Fîntîniţa şi Visuia | Alimentare apă | 359829.23 | 359829.23 | 359829.23 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8969/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Miceștii de Câmpie | 33845 | Modernizare drum comunal DC 21 și ulița "Pe Vale", comuna Miceștii de Cîmpie | Drumuri comunale și străzi | 3762686.37 | 3762686.37 | 3762686.37 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2513/ 09.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Miceștii de Câmpie | 33845 | Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localităţile Miceştii de Câmpie, Fântâniţa şi Vișuia, în comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud | Canalizare | 18299338 | 18299338 | 16267927.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2752/ 15.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Miceștii de Câmpie | 33845 | Modernizare drum comunal DC 21 şi străzi în comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 8017374.34 | 8017374.34 | 6932519.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1178/ 20.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Miceștii de Câmpie | 33845 | Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud | Iluminat public | 199896.2 | 199896.2 | 199896.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8970/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Milaș | 33881 | Modernizare şi asfaltare DC 20B, comuna Milaș | Drumuri comunale și străzi | 2648918.35 | 2648918.35 | 2648918.35 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2510/09.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Milaș | 33881 | Extindere reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere în localităţile Comlod şi Orosfaia, comuna Milaş, judeţul Bistriţa-Năsăud | Canalizare | 5286270.91 | 5286270.91 | 5286270.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3327/ 27.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Milaș | 33881 | Lucrări de construcţii în vederea obţinerii autorizaţiei ISU pentru şcoala gimnazială din localitatea Milaş, comuna Milaş, judeţul Bistriţa-Năsăud | Școli | 908998 | 908998 | 908998 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3328/ 27.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Milaș | 33881 | Modernizare şi extindere primăria comunei Milaș, judeţul Bistriţa-Năsăud | Institutii publice | 1130749 | 1130749 | 1130749 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8971/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Monor | 33952 | Modernizare infrastructură de drumuri în comuna Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 5128466.71 | 5128466.71 | 5128466.71 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10042/ 08.06.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Monor | 33952 | Reabilitare şi extindere reţea de apă în comuna Monor, etapa 1 Monor | Alimentare apă | 75397.2 | 75397.2 | 75397.2 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1179/20.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Monor | 33952 | Amenajare și asfaltare străzi comunale, localitatea Monor și localitatea Gledin, comuna Monor | Drumuri comunale și străzi | 300000 | 300000 | 300000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 876/ 05.03.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Monor | 33952 | Amenajare șanțuri și trotuare în localitatea Gledin | Drumuri comunale și străzi | 200000 | 200000 | 200000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10045/ 08.06.2015 | Bistriţa-Năsăud | Oraș | Năsăud | 32544 | Modernizare străzi în cartierul Liviu Rebreanu, oraș Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 1745807.76 | 1745807.76 | 1745807.76 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2751/15.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Oraș | Năsăud | 32544 | Modernizare străzi în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa Năsăud, L=4,197 m | Drumuri comunale și străzi | 5891521 | 5891521 | 5891521 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1501/22.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Oraș | Năsăud | 32544 | Pod cu o bandă de circulaţie peste râul Someşul Mare în cartierul Luşca din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud | Poduri și podețe | 2939880.17 | 2939880.17 | 2939880.17 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8973/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Negrilești | 179659 | Reabilitare termică Școala Gimnazială Negrilești, comuna Negrilești | Școli | 156014 | 156014 | 156014 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8972/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Negrilești | 179659 | Reabilitare clădire Primăria Negrilești, comuna Negrilești | Institutii publice | 359580.24 | 359580.24 | 359580.24 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2853/ 04.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Negrilești | 179659 | Construire rețea publică de apă uzată menajeră în comuna Negrilești, județul Bistrița-Năsăud | Canalizare | 4257074 | 4257074 | 4227029.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3011/ 13.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Negrilești | 179659 | Reabilitare energetică și modernizare Școală gimnazială în localitatea Breaza, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 1045015.79 | 1045015.79 | 1045015.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1180/20.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Negrilești | 179659 | Modernizarea sistem de iluminat public stradal în comuna Negrilești, județul Bistrița-Năsăud | Iluminat public | 450784.17 | 450784.17 | 450784.17 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8974/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Nimigea | 33989 | Modernizare DC 40B şi străzi în comuna Nimigea | Drumuri comunale și străzi | 4300297.24 | 4300297.24 | 4300297.24 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8975/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Nimigea | 33989 | Reabilitare și extindere școală cu clasele V-VIII, comuna Nimigea | Școli | 1690256.77 | 1690256.77 | 1690256.77 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8976/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Nimigea | 33989 | Modernizare străzi în loc. Nimigea de Jos, comuna Nimigea | Drumuri comunale și străzi | 4620832.04 | 4620832.04 | 4620832.04 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 750/ 04.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Nimigea | 33989 | Reabilitare și modernizare școală primară și grădiniță cu program normal Nimigea de Sus, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 243265.75 | 243265.75 | 243265.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 751/ 04.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Nimigea | 33989 | Reabilitare și modernizare Școală primară Mintiu, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 411318.7 | 411318.7 | 411318.7 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 752/ 04.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Nimigea | 33989 | Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Tăure, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 445796.27 | 445796.27 | 445796.27 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 753/ 04.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Nimigea | 33989 | Reabilitare și modernizare școală primară și grădiniță cu program normal Florești, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 360154.43 | 360154.43 | 360154.43 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 754/ 04.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Nimigea | 33989 | Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Mititei 1, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 406789.6 | 406789.6 | 406789.6 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 755/ 04.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Nimigea | 33989 | Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Mititei 2, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 184374.16 | 184374.16 | 184374.16 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1181/ 20.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Nimigea | 33989 | Modernizare străzi în comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 8031954 | 8031954 | 7842755.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3941/20.06.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Nușeni | 34075 | Canalizare menajeră în localităţile Nușeni, Feleac, Beudiu, Vita și Rusu de Sus, comuna Nușeni, județul Bistrița-Năsăud | Canalizare | 19411289.12 | 19411289.12 | 15047968.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2875/ 05.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Nușeni | 34075 | Împrejmuire școală primară și grădiniță din Feleac, com. Nușeni, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 200158 | 200158 | 200158 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2876/ 05.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Nușeni | 34075 | Reabilitare și modernizare grădiniță și clasele I-VIII Școala Gimnazială-Dsida Jeno Vita | Grădinițe și creșe | 435995.29 | 435995.29 | 435995.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3289/ 02.05.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Nușeni | 34075 | Reabilitare și modernizare dspensar uman Nușeni | Unități sanitare | 1625777.32 | 1625777.32 | 1437106.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1874/ 09.09.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Nușeni | 34075 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Nușeni, județul Bistrița-Năsăud | Iluminat public | 767913.72 | 767913.72 | 767913.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 689/ 26.02.2020 | Bistrița-Năsăud | Comună | Nușeni | 34075 | Reabilitare Școală gimnazială cu clasele I-VIII în localitatea Nușeni, comuna Nușeni, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 555535.45 | 555535.45 | 502816.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8977/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Parva | 34155 | Modernizare străzi comunale, comuna Parva | Drumuri comunale și străzi | 9010382.07 | 9010382.07 | 9010382.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3329/ 27.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Parva | 34155 | Consolidare, modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială "Vasile Scurtu" din localitatea Parva, comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud | Școli | 5885463.32 | 5885463.32 | 5885463.32 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1944/ 06.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Parva | 34155 | Modernizare centru civic al comunei Parva | Drumuri comunale și străzi | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2309/ 16.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Parva | 34155 | Modernizare poduri peste Râul Rebra în comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 3996972 | 3996972 | 3996972 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8978/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Petru Rareș | 34173 | Reabilitare școala cu clasele I-VIII corp A și B în loc. Reteag, comuna Petru Rareș | Școli | 188122.88 | 188122.88 | 188122.88 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2612/ 27.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Petru Rareș | 34173 | Modernizare drum de interes local în localitatea Bața-Ulița spre Pepiniera Bața și Drumul lui Salanki, comuna Petru Rareș, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 755883 | 755883 | 755883 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1062/ 11.04.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Petru Rareș | 34173 | Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Petru Rareș, județul Bistrița-Năsăud | Iluminat public | 335410.57 | 335410.57 | 335410.57 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8979/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Poiana Ilvei | 179720 | Rețea de canalizare și stație de epurare în loc. Poiana Ilvei, comuna Poiana Ilvei | Canalizare | 13126537.16 | 13126537.16 | 13126537.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3290/ 02.05.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Poiana Ilvei | 179720 | Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Poiana Ilvei, județul Bistrița-Năsăud | Alimentare apă | 3612399.24 | 3612399.24 | 3612399.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8980/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Prundu Bârgăului | 34235 | Grădiniţă cu 120 de locuri-comuna Prundu Bîrgăului | Grădinițe și creșe | 491738.39 | 491738.39 | 491738.39 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4744/ 21.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Prundu Bârgăului | 34235 | Construire școală generală în com. Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 4644922.07 | 4644922.07 | 4644922.07 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4461/ 18.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Prundu Bârgăului | 34235 | Reabilitare, eficientizare energetică Școală generală clasele I-IV în comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 3176657.38 | 3176657.38 | 3176657.38 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4676/ 20.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Prundu Bârgăului | 34235 | Construire dispensar medical în comuna Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud | Unități sanitare | 3379958.68 | 3379958.68 | 3379958.68 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4155/ 12.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Prundu Bârgăului | 34235 | Modernizare străzi secundare din comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 4767820.08 | 4767820.08 | 4767820.08 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 922/ 06.03.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Prundu Bârgăului | 34235 | Extindere și modernizare iluminat public în comuna Prundu Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud | Iluminat public | 1133250.42 | 1133250.42 | 646561.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2015/ 04.10.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Prundu Bârgăului | 34235 | Reabilitare, eficientizare energetică și mansardare școală profesională în comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 2930970 | 2930970 | 2930970 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19055/ 06.11.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Rebra | 34262 | Reabilitare Școală Generală nr. 1 în comuna Rebra | Școli | 2644049.15 | 2644049.15 | 2644049.15 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10046/ 08.06.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Rebra | 34262 | Modernizare străzi şi trotuare în comuna Rebra | Drumuri comunale și străzi | 98672.21 | 98672.21 | 98672.21 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1945/ 06.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Rebra | 34262 | Modernizare și dotare grădinița nr. 1 în comuna Rebra | Grădinițe și creșe | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2446/ 21.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Rebra | 34262 | Construire poduri peste râul Rebra | Poduri și podețe | 1730597.97 | 1730597.97 | 1730597.97 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1182/20.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Rebrișoara | 34280 | Reabilitare și mansardare școala generală clasele V-VIII în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 3123307.93 | 3123307.93 | 3123307.93 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4677/ 20.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Rebrișoara | 34280 | Modernizare străzi în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 3380608 | 3380608 | 3380608 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 772/ 09.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Rodna | 34333 | Modernizare străzi rurale în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 1995618.85 | 1995618.85 | 1995618.85 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3291/ 02.05.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Rodna | 34333 | Reabilitare grădiniţă cu program normal nr. 1 Rodna | Grădinițe și creșe | 1035573.82 | 1035573.82 | 1035573.82 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3460/ 11.05.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Rodna | 34333 | Reabilitare şi modernizare unitate de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială Florian Porcius | Școli | 2299251.36 | 2299251.36 | 2299251.36 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3607/ 04.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Rodna | 34333 | Modernizare drum comunal Rodna-Valea Vinului, în comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 12269290.59 | 12269290.59 | 12269290.59 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8982/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Romuli | 34360 | Reabilitare corp școală și amenajare curte interioară-școala Romuli, comuna Romuli | Școli | 114981.06 | 114981.06 | 114981.06 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8983/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Romuli | 34360 | Reabilitare sediu primărie, comuna Romuli | Institutii publice | 481812.8 | 481812.8 | 481812.8 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 533/ 19.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Romuli | 34360 | Rețele de alimentare cu apă și canalizare pe strada Fundoaia, localitatea Dealu Ștefăniței, comuna Romuli, județul Bistrița-Năsăud | Alimentare apă + Canalizare | 472570.25 | 472570.25 | 472570.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3866/ 07.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Romuli | 34360 | Construire pod peste râul Sălăuța, pe ulița Pietri, în comuna Romuli | Poduri și podețe | 220331.62 | 220331.62 | 220331.62 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3867/ 07.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Romuli | 34360 | Construire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Sub Laz în comuna Romuli | Poduri și podețe | 276635.31 | 276635.31 | 276635.31 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3868/ 07.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Romuli | 34360 | Construire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Șesul Sabei în comuna Romuli | Poduri și podețe | 323730.61 | 323730.61 | 323730.61 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3869/ 07.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Romuli | 34360 | Construire pod peste râul Sălăuța, pe ulița Valea Malului în comuna Romuli | Poduri și podețe | 172364.25 | 172364.25 | 172364.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1969/ 01.10.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Romuli | 34360 | Modernizare strada Fundoaia, în comuna Romuli, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 390129.6 | 390129.6 | 381574.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 534/ 19.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Runcu Salvei | 179944 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Runcu Salvei | Drumuri comunale și străzi | 6832290 | 6832290 | 6832290 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8984/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Salva | 34397 | Amenajare străzi în comuna Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 3336082.49 | 3336082.49 | 3336082.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11517/ 30.06.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Salva | 34397 | Reabilitare Școală Gimnazială "Tiberiu Morariu" corp 2P+2, comuna Salva | Școli | 907555.48 | 907555.48 | 907555.48 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10047/ 08.06.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Salva | 34397 | Stabilizarea alunecării de teren la drumul DC 43 Salva-Mânăstirea Izvorul Tămăduirii, comuna Salva | Drumuri comunale și străzi | 39399.41 | 39399.41 | 39399.41 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2613/27.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Salva | 34397 | Extindere rețea alimentare cu apă, mânăstirea Izvorul Tămăduirii, comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud | Alimentare apă | 507975.65 | 507975.65 | 507975.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1962/ 07.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Salva | 34397 | Reparații acoperiș, înlocuire tâmplărie, izolație termică și vopsitorii. Amenajare curte (Dispensar uman), comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud | Unități sanitare | 156241 | 156241 | 156241 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3555/ 04.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Salva | 34397 | Modernizare pod peste râul Sălăuța, pe strada Principală în comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 576560.35 | 576560.35 | 576560.35 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 494/ 18.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Salva | 34397 | Punți pietonale La Bodescu, La Clejuta și Pe Lunca, în comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 3935726.16 | 3935726.16 | 3935726.16 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 731/ 18.02.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Salva | 34397 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud | Iluminat public | 422836.47 | 422836.47 | 422836.47 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14898/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Oraș | Sângeorz-Băi | 32599 | Reabilitare drum DC 2B, Km 0+000-5+000, intersecție DN 17D- sat Cormaia, oraș Sîngeorz-Băi | Drumuri comunale și străzi | 8102629.99 | 8102629.99 | 8102629.99 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3618/ 29.05.2018 | Bistrița-Năsăud | Oraș | Sângeorz-Băi | 32599 | Reabilitare trotuare cu acces auto și mobilier stradal în oraș Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 1674842.55 | 1674842.55 | 1674842.55 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8986/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Sânmihaiu de Câmpie | 34477 | Alimentare cu apă a comunei Sînmihaiu de Cîmpie, satele Sălcuţa, Zoreni, Stupini, La Curte, Brăteni şi Sînmihaiu de Cîmpie | Alimentare apă | 388827.68 | 388827.68 | 388827.68 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14894/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Sânmihaiu de Câmpie | 34477 | Construire grădiniță cu program normal în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, comuna Sînmihaiu de Cîmpie | Grădinițe și creșe | 864065.32 | 864065.32 | 864065.32 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14895/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Sânmihaiu de Câmpie | 34477 | Asfaltare DC 18, comuna Sânmihaiu de Câmpie | Drumuri comunale și străzi | 1448230.09 | 1448230.09 | 1448230.09 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2511/ 09.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Sânmihaiu de Câmpie | 34477 | Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localitatea Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud | Canalizare | 8912248.83 | 8912248.83 | 8912248.83 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3742/ 05.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Sânmihaiu de Câmpie | 34477 | Construire şi dotare sediu primărie în localitatea Sânmihaiu de Câmpie, comuna Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud | Institutii publice | 2039169 | 2039169 | 1706707.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3244/24.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Sânmihaiu de Câmpie | 34477 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud | Iluminat public | 271130.79 | 271130.79 | 271130.79 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8988/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Silivașu de Câmpie | 34422 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Silivaşu de Câmpie, judeţul Bistriţa - Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 3007691.25 | 3007691.25 | 1714779.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10048/ 08.06.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Silivașu de Câmpie | 34422 | Extindere reţea de distribuție apă potabilă în comuna Silivaşu de Câmpie, jud. Bistrița Năsăud | Alimentare apă | 48002.73 | 48002.73 | 48002.73 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2877/ 05.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Silivașu de Câmpie | 34422 | Extindere, reabilitare termică și energetică a școlii gimnaziale Silivașu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 918682 | 918682 | 566801.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3052/ 17.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Silivașu de Câmpie | 34422 | Construire dispensar medical și cabinet stomatologic în comuna Silivașu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud | Unități sanitare | 1083792.93 | 1083792.93 | 1080457.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1963/ 07.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Silivașu de Câmpie | 34422 | Asfaltare drumuri în satele Draga, Fânațele Silivașului și Silivaș, din comuna Silivașu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 4509952.83 | 4509952.83 | 4509952.83 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14899/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Spermezeu | 34547 | DC 38-Dumbrăvița-comuna Spermezeu | Drumuri comunale și străzi | 922063.2 | 922063.2 | 634159.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14900/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Spermezeu | 34547 | Modernizare străzi în localitatea Spermezeu, comuna Spermezeu, județul Bistrița Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 2138762.24 | 2138762.24 | 2138762.24 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 553/15.09.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Spermezeu | 34547 | Reabilitare și modernizare Școală Dumbrăvița din localitatea Dumbrăvița, comuna Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 410000 | 410000 | 410000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 554/ 15.09.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Spermezeu | 34547 | Reabilitare și modernizare Școală Sita din localitatea Sita, comuna Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 410000 | 410000 | 410000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1183/ 20.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Spermezeu | 34547 | Modernizare drum comunal DC 37C Spermezeu- Hălmăsău, judeţul Bistriţa-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 5620518.75 | 5620518.75 | 5620518.75 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8989/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șanț | 34618 | Asfaltare strada Poderei tronson 1, comuna Șant jud. Bistrita Nasaud | Drumuri comunale și străzi | 2001661.92 | 2001661.92 | 2001661.92 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1184/ 20.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șanț | 34618 | Modernizare drum comunal Cobășel-Valea Blaznei Șanț, în comuna Șanț | Drumuri comunale și străzi | 8832313 | 8832313 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4208/ 12.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șanț | 34618 | Construire Pod la Rusu peste râul Someșul Mare în comuna Șanț | Poduri și podețe | 766226.58 | 766226.58 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1964/ 07.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șanț | 34618 | Construire Pod la stradă după Someş peste râul Someșul Mare în localitatea Valea Mare, comuna Șanț | Poduri și podețe | 638818.85 | 638818.85 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1970/ 01.10.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șanț | 34618 | Modernizare drum comunal Cârțibav, în comuna Șanț | Drumuri comunale și străzi | 1173810 | 1173810 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8990/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieu | 34645 | Modernizare drum comunal DC 11, DJ 173 - Ardan, judeţul Bistriţa Năsăud-comuna Șieu | Drumuri comunale și străzi | 3099409.54 | 3099409.54 | 3099409.54 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1338/ 29.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieu | 34645 | Modernizare școală generală Posmuș, claseleI-IV, din localitatea Posmuș, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 772619.48 | 772619.48 | 772619.48 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1128/ 19.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieu | 34645 | Modernizare școală generală Ardan, claseleI-IV, din localitatea Ardan, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 1212195.81 | 1212195.81 | 1212195.81 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 122/ 09.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieu | 34645 | Dotări școală generală Ardan, în sat Ardan comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 131045.15 | 131045.15 | 131045.15 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 123/ 09.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieu | 34645 | Dotări școală generală Posmuș clasele I-IV, în sat Posmuș comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 113944.75 | 113944.75 | 113944.75 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3461/ 11.05.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieu | 34645 | Construire cabinet medicină generală, cabinet dentar şi farmacie în localitatea Șieu | Unități sanitare | 1111997.31 | 1111997.31 | 1111997.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3608/ 04.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieu | 34645 | Modernizare străzi comuna Șieu, localitatea Șieu și Ardan, județul Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 5183895.79 | 5183895.79 | 5183895.79 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 188/ 29.06.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieu-Măgheruș | 34690 | Modernizare străzi în localitatea Chintelnic, comuna Șieu Măgheruș, județul Bistrița Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 2317322.93 | 2317322.93 | 2317322.93 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 824/ 26.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieu-Măgheruș | 34690 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 3743254 | 3743254 | 3743254 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1971 / 01.10.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieu-Măgheruș | 34690 | Modernizare și extindere corp administrativ primărie în localitatea Șieu-Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud | Institutii publice | 813661.09 | 813661.09 | 813661.09 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14903/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieu-Odorhei | 34770 | Modernizare DC 28, Km 0+000-3+987, DN 17 - Cristuru Şieu-Coasta, comuna Șieu-Odorhei | Drumuri comunale și străzi | 1259299.1 | 1259299.1 | 1259299.1 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8991/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieu-Odorhei | 34770 | Construire sediu primărie P+E, comuna Șieu-Odorhei | Institutii publice | 1112485 | 1112485 | 1112485 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14905/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieu-Odorhei | 34770 | Modernizare DC 28, 5+850-10+176, DJ 151-Bretea, comuna Șieu -Odorhei | Drumuri comunale și străzi | 3814936.91 | 3814936.91 | 3814936.91 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1065/ 13.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieu-Odorhei | 34770 | Reabilitare și modernizare Școala Generală clasele I-VIII din comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița -Năsăud | Școli | 1439524.1 | 1439524.1 | 1439524.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1322/ 28.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieu-Odorhei | 34770 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Agrișu de Jos din comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 382596.77 | 382596.77 | 382596.77 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1172/ 22.12.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieu-Odorhei | 34770 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Cristur-Șieu din comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 367852.84 | 367852.84 | 367852.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2899/ 10.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieu-Odorhei | 34770 | Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră în comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud | Canalizare | 3411137 | 3411137 | 3411137 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 293/ 30.01.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieu-Odorhei | 34770 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Șieu-Odorhei | Iluminat public | 331354.31 | 331354.31 | 331354.31 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8992/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieuț | 34850 | Modernizare DC 12A Rustior-Lunca, comuna Șieuț | Drumuri comunale și străzi | 2243923.01 | 2243923.01 | 2243923.01 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8993/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieuț | 34850 | Modernizare infrastructura școlară în comuna Șieuț "Reparații capitale și reabilitare termică - școala cu clasele I-VIII în loc. Șieuț și modernizarea sistemului de încălzire, extindere cu corp pentru grupuri sanitare și centrala termică" | Școli | 991673.88 | 991673.88 | 991673.88 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 737/ 03.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieuț | 34850 | Reabilitare și modernizare Școală primară Lunca în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 390447.65 | 390447.65 | 390447.65 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 738/ 03.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șieuț | 34850 | Reabilitare și modernizare Școală primară Rustior în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 414824.23 | 414824.23 | 414824.23 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1185/ 20.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieuț | 34850 | Dotare școală gimnazială Șieuț, în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 53429 | 53429 | 53429 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1965/ 07.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieuț | 34850 | Dotare Şcoală primară Lunca în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud | Școli | 12672 | 12672 | 12672 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4498/ 19.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieuț | 34850 | Reabilitare şi modernizare Şcoală gimnazială Sebiş în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud | Școli | 611313.3 | 611313.3 | 611313.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1970/07.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieuț | 34850 | Reabilitare şi extindere dispensar medical uman, în localitatea Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud | Unități sanitare | 1173023.02 | 1173023.02 | 1173023.02 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 341/ 12.01.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieuț | 34850 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 5736150 | 5736150 | 4934353 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 877/ 05.03.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șieuț | 34850 | Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud | Iluminat public | 348301.1 | 348301.1 | 348301.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 126/ 31.05.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Șintereag | 34903 | Modernizare DC 33 și străzi în comuna Șintereag, județul Bistrița Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 2542972.17 | 2542972.17 | 2542972.17 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2447/ 21.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Șintereag | 34903 | Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud | Canalizare | 8522133 | 8522133 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14916/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Târlișua | 35152 | Modernizare drum comunal DC 38D, pe raza comunei Tîrlişua, judeţul Bistriţa - Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 9323888.1 | 9323888.1 | 9323888.1 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2253/ 15.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Târlișua | 35152 | Extindere rețele de canalizare în localitățile Târlișua, Agrieș, și Borleasa, comuna Târlișua | Canalizare | 10319940.44 | 10319940.44 | 10319940.44 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2254/ 15.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Târlișua | 35152 | Construire clădire cu destinația grădiniță cu program normal în localitatea Târlișua, comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 1419666.63 | 1419666.63 | 1419666.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3292/ 02.05.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Târlișua | 35152 | Reabilitare și modernizare Școala Generală Agrieș, comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 1617147.8 | 1617147.8 | 1617147.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2255/ 15.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Târlișua | 35152 | Reabilitare casă de locuit P+E cu destinație Dispensar Uman, în comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud | Unități sanitare | 297280.99 | 297280.99 | 297280.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1966/ 07.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Târlișua | 35152 | Pod peste Valea Ilișua, în comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 402858 | 402858 | 402858 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2256/ 15.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Târlișua | 35152 | Pod peste Valea Ilișua, în localitatea Borleasa, comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 385511.31 | 385511.31 | 385511.31 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1927/ 18.09.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Târlișua | 35152 | Modernizare drum vicinal Târlișua - DJ171 – la Budalău – Ilișua, în comuna Târlișua, Jud. Bistrița-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 446795.88 | 446795.88 | 446795.88 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8497/ 15.11.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Târlișua | 35152 | Reabilitare școală profesională Târlișua, comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 3456672.78 | 3456672.78 | 3456672.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8994/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Teaca | 34985 | Modernizare și extindere sediu primărie, comuna Teaca, județul Bistrița Năsăud | Institutii publice | 2206204.09 | 2206204.09 | 2206204.09 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8995/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Teaca | 34985 | Extindere rețea stradală în localitatea Teaca, comuna Teaca | Drumuri comunale și străzi | 5534720.19 | 5534720.19 | 5534720.19 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2753/ 15.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Teaca | 34985 | Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere în localitățile Viile Tecii și Budurleni și modernizare drumuri de interes local în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud | Canalizare | 12346051 | 12346051 | 11214561 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2933/ 17.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Teaca | 34985 | Modernizare și dotare școala gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 2594706.29 | 2594706.29 | 2594706.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3046/21.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Teaca | 34985 | Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud | Unități sanitare | 8216885 | 8216885 | 7980529.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 962/18.03.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Teaca | 34985 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud | Iluminat public | 567283.53 | 567283.53 | 567283.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8996/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Telciu | 35054 | Modernizare DC 42, DN 17C - Bichigiu, comuna Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 2299053.59 | 2299053.59 | 2299053.59 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 621/ 29.09.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Telciu | 35054 | Reabilitare și modernizare Școala Veche -Liceul Tehnologic Telciu, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 1247132.29 | 1247132.29 | 1247132.29 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8998/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Tiha Bârgăului | 35090 | Modernizare DC 5D-6,5 Km DN 17 - loc. Ciosa, comuna Tiha Bârgăului | Drumuri comunale și străzi | 9348188.63 | 9348188.63 | 9348188.63 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8999/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Tiha Bârgăului | 35090 | Modernizare DC 5A-3,23Km DN 17-loc. Piatra Fântânele, Ciosa;Modernizare DC 5B 3,59Km DN 17-loc. Piatra Fântânele, Dornișoara; Modernizare DC 5C 425m DN17-loc. Piatra Fântânele, Dornișoara, comuna Tiha Bîrgăului | Drumuri comunale și străzi | 5286511.07 | 5286511.07 | 5286511.07 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 777/ 10.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Tiha Bârgăului | 35090 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială și Grădiniță în localitatea Piatra-Fântânele, comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Grădinițe și creșe | 452971.03 | 452971.03 | 452971.03 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 778/ 10.11.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Tiha Bârgăului | 35090 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea Mureșenii Bârgăului, comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 209162.59 | 209162.59 | 209162.59 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2614/ 27.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Tiha Bârgăului | 35090 | Construire rețea publică de apă uzată menajeră și stație de epurare în localitatea Piatra Fântânele, comuna Tiha Bârgăului | Alimentare apă + Canalizare | 11041075.68 | 11041075.68 | 9791080.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3198/ 23.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Tiha Bârgăului | 35090 | Reabilitare Școală Gimnazială Tiha Bârgăului | Școli | 700636.02 | 700636.02 | 700636.02 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3199/ 23.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Tiha Bârgăului | 35090 | Reabilitare și extindere Școală Gimnazială Tureac-Structura Școala Primară nr. 2 (Valea Tureacului) | Școli | 652775.15 | 652775.15 | 652775.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3200/ 23.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Tiha Bârgăului | 35090 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea Tureac nr. 11, comuna Tiha Bârgăului | Școli | 259757.08 | 259757.08 | 259757.08 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3201/ 23.11.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Tiha Bârgăului | 35090 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea Tureac nr. 724A, comuna Tiha Bârgăului | Școli | 126865.69 | 126865.69 | 126865.69 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4209/ 12.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Tiha Bârgăului | 35090 | Construire poduri în comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Poduri și podețe | 2044167.56 | 2044167.56 | 2044167.56 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2069/ 15.10.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Tiha Bârgăului | 35090 | Extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Iluminat public | 841966.66 | 841966.66 | 841966.66 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9000/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Uriu | 35269 | Modernizare strada Poştei în localitatea Uriu, comuna Uriu | Drumuri comunale și străzi | 529580.78 | 529580.78 | 529580.78 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9001/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Uriu | 35269 | Modernizare DC 36 Ilișua-Hășmașu Ciceului, comuna Uriu | Drumuri comunale și străzi | 2697466.68 | 2697466.68 | 2697466.68 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3870/ 07.12.2017 | Bistrița-Năsăud | Comună | Uriu | 35269 | Asfaltare străzi în comuna Uriu | Drumuri comunale și străzi | 3955958 | 3955958 | 3357658.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9002/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Urmeniș | 35312 | Extindere rețea apă potabilă, satul Câmp, comuna Urmeniș | Alimentare apă | 149614 | 149614 | 149614 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9003/ 28.04.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Urmeniș | 35312 | Reparații capitale Școala Generală I-VIII sat Șopteriu, comuna Urmeniș | Școli | 495690.8 | 495690.8 | 495690.8 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14921/ 09.09.2015 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Urmeniș | 35312 | Alimentare cu apă satele: Şopteriu, Delureni şi Fînaţe, comuna Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud | Alimentare apă | 1373370.45 | 1373370.45 | 1373370.45 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3153/ 23.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Urmeniș | 35312 | Alimentare cu apă potabilă localitatea Coșeriu și Valea Mare, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud | Alimentare apă | 1035697 | 1035697 | 1035697 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3154/ 23.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Urmeniș | 35312 | Extindere rețea apă potabilă în localitatea Șopteriu, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud | Alimentare apă | 294588.89 | 294588.89 | 294588.89 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3054/ 17.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Urmeniș | 35312 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială în localitatea Urmeniș, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 1688153.97 | 1688153.97 | 1688153.97 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3053/ 17.04.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Urmeniș | 35312 | Reabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Urmeniș, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud | Unități sanitare | 861766 | 861766 | 861766 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 320/28.07.2016 | Bistriţa-Năsăud | Comună | Zagra | 35429 | Modernizare drumuri în Perișor, județul Bistrița Năsăud | Drumuri comunale și străzi | 1532030.93 | 1532030.93 | 1532030.93 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1642/28.02.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Zagra | 35429 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Zagra, județul Bistrița-Năsăud | Canalizare | 8414985.59 | 8414985.59 | 6810825.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1967/ 07.03.2018 | Bistrița-Năsăud | Comună | Zagra | 35429 | Reabilitare și lucrări necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu la Școala Gimnazială în localitatea Zagra, comuna Zagra, județul Bistrița-Năsăud | Școli | 1252091 | 1252091 | 1252091 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 878/ 05.03.2019 | Bistrița-Năsăud | Comună | Zagra | 35429 | Extindere și reabilitare sediu Primărie comuna Zagra, județul Bistrița-Năsăud | Institutii publice | 1595398.39 | 1595398.39 | 1595398.39 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11080/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Adășeni | 40035 | Reabilitare şi modernizare asfaltare drumuri comunale şi săteşti în satul Adăşeni, comuna Adăşeni, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 1760946.51 | 1760946.51 | 1760946.51 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11835/25.08.2015 | Botoșani | Comună | Adășeni | 40035 | Baza sportivă multifuncţională - tip 1, în localitatea Adăşeni, comuna Adăşeni, judeţul Botoşani | Alte domenii | 755000 | 755000 | 754936.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1084/15.12.2016 | Botoșani | Comună | Adășeni | 40035 | Modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala Primară nr.2 Zoitani, comuna Adășeni, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 209680.94 | 209680.94 | 209680.94 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1085/15.12.2016 | Botoșani | Comună | Adășeni | 40035 | Reabilitare, consolidare, modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala Gimnazială nr.1 Adășeni, corp C1+C2,comuna Adășeni, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 1128729.15 | 1128729.15 | 1128729.15 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1086/15.12.2016 | Botoșani | Comună | Adășeni | 40035 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Grădinița cu Program Normal nr.1 Adășeni, comuna Adășeni, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Grădinițe și creșe | 180224 | 180224 | 164453 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 542/19.01.2018 | Botoșani | Comună | Adășeni | 40035 | Aducțiune alimentare cu apă din Magistrala Ștefănești (Prut) - Săveni și extindere alimentare cu apă în comuna Adășeni, județul Botoșani | Alimentare apă | 7848841 | 7848841 | 7848841 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1551/09.10.2017 | Botoșani | Comună | Adășeni | 40035 | Reabilitare, modernizare și eficientizare iluminat public în comuna Adășeni, județul Botoșani | Iluminat public | 289600 | 289600 | 289600 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 301/26.07.2016 | Botoșani | Comună | Albești | 36131 | Modernizare drumuri de interes local 4,2 km, comuna Albești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 4599830.26 | 4599830.26 | 4599830.26 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1059/13.12.2016 | Botoșani | Comună | Albești | 36131 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Coștiugeni, sat Coştiugeni,comuna Albeşti, judeţul Botoşani | Școli | 253670 | 253670 | 253670 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1060/13.12.2016 | Botoșani | Comună | Albești | 36131 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Tudor Vladimirescu, sat Tudor Vladimirescu, comuna Albești, județul Botoșani | Școli | 494857.21 | 494857.21 | 494857.21 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3383/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Albești | 36131 | Construire școală, sat Mascateni, comuna Albești, județul Botoșani | Școli | 1503565.97 | 1503565.97 | 1503565.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11081/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Avrămeni | 36202 | Modernizare drumuri săteşti în localităţile Avrămeni şi Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 7005953.28 | 7005953.28 | 7005953.28 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 443/30.08.2016 | Botoșani | Comună | Avrămeni | 36202 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1 Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Grădinițe și creșe | 195910.13 | 195910.13 | 195910.13 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 444/30.08.2016 | Botoșani | Comună | Avrămeni | 36202 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.1 Timuș, comuna Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 202200.1 | 202200.1 | 202200.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 445/30.08.2016 | Botoșani | Comună | Avrămeni | 36202 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 198097.4 | 198097.4 | 198097.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 446/30.08.2016 | Botoșani | Comună | Avrămeni | 36202 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.4 Aurel Vlaicu, comuna Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 210983.05 | 210983.05 | 210983.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1331/28.12.2016 | Botoșani | Comună | Avrămeni | 36202 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.3 Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 435755 | 435755 | 435755 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1332/28.12.2016 | Botoșani | Comună | Avrămeni | 36202 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Panaitoaia, comuna Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 512389 | 512389 | 512389 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3237/24.11.2017 | Botoșani | Comună | Avrămeni | 36202 | Extindere, reabilitare și modernizare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Avrămeni, județul Botoșani | Alimentare apă | 14871939.14 | 14871939.14 | 14871939.14 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1086/20.02.2018 | Botoșani | Comună | Avrămeni | 36202 | Reabilitare și modernizare Școală cu clasele I-VIII, corp 1 și corp 2, comuna Avrămeni, județul Botoșani | Școli | 4490723 | 4490723 | 4490723 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1087/20.02.2018 | Botoșani | Comună | Avrămeni | 36202 | Realizare și dotare grădiniță în sat Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1631564 | 1631564 | 1631564 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9134/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Bălușeni | 36300 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Bălușeni, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 7587271.3 | 7587271.3 | 7587271.3 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 556/15.09.2016 | Botoșani | Comună | Bălușeni | 36300 | Modernizare/reabilitare Școala Primară nr.2 Bălușenii Noi, comuna Bălușeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 215040 | 215040 | 190575.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 557/15.09.2016 | Botoșani | Comună | Bălușeni | 36300 | Modernizare/reabilitare Școala Gimnazială nr.3 Buzeni, comuna Bălușeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 325440 | 325440 | 325440 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 558/15.09.2016 | Botoșani | Comună | Bălușeni | 36300 | Modernizare/reabilitare Școala Primară nr.1 Zaicești, comuna Bălușeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 379680 | 379680 | 379680 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1088/20.02.2018 | Botoșani | Comună | Bălușeni | 36300 | Înființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere și a stației de epurare în localitățile Draxini și Bălușeni, comuna Bălușeni, județul Botoșani | Canalizare | 10705000 | 10705000 | 10705000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1972/07.03.2018 | Botoșani | Comună | Blândești | 39983 | Construire dispensar uman comuna Blândești, județul Botoșani | Unități sanitare | 1735193 | 1735193 | 698739.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2322/19.03.2018 | Botoșani | Comună | Blândești | 39983 | Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Blândești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 7569852.28 | 7569852.28 | 6653899.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2321/19.03.2018 | Botoșani | Comună | Blândești | 39983 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Blândești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 4931068.63 | 4931068.63 | 4931068.63 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3390/27.11.2017 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Dotare laboratoare de fizică la Colegiul Național Mihai Eminescu, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 50000 | 50000 | 50000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4021/02.07.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Execuție utilități pentru sală de atletism Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 278412 | 278412 | 140267.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4022/02.07.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizare securitate la incendiu Grădinița nr.22 cu program prelungit, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 650490 | 650490 | 476965.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3655/05.06.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Colegiul Național A.T.Laurian, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 199903 | 199903 | 168873.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2084/12.03.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița Floare de Colț, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 200000 | 200000 | 193735.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4023/02.07.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr.19, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 642919.96 | 642919.96 | 138245.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2889/05.04.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr.23, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 200000 | 200000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2103/12.03.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr.5, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 200000 | 200000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3604/23.05.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița Școlii Sfântul Nicolae Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 43373 | 43373 | 43373 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2249/15.03.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița Șotron, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 200000 | 200000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3384/08.05.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 786042 | 786042 | 200000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2806/03.04.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul cu Program Sportiv, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 399962.49 | 399962.49 | 364635.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3385/08.05.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Dimitrie Negreanu, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 306359 | 306359 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2323/19.03.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Tehnologic Elie Radu, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 586715 | 586715 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2247/15.03.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Tehnologic Petru Rareș, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 258643 | 258643 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3451/10.05.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Seminarul Teologic Sfântu Gheorghe Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 390798 | 390798 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1089/20.02.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.12, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 400000 | 400000 | 324009.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1090/20.02.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.17, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 400000 | 400000 | 351411.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2104/12.03.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.2, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 400000 | 400000 | 400000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2248/15.03.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 980756 | 980756 | 365293.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1091/20.02.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Școli | 400000 | 400000 | 400000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2153/13.03.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Reabilitare și modernizare str.Drumul Tătarilor, municipiul Botoșani, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 5375818.67 | 5375818.67 | 5375818.67 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2198/13.03.2018 | Botoșani | Municipiu | Botoșani | 35731 | Relocare Grădinița 24 ,,Voinicelul'', municipiul Botoșani, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 429593 | 429593 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3873/07.12.2017 | Botoșani | Comună | Brăești | 36373 | Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna Brăești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 5256512.48 | 5256512.48 | 5256512.48 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1653/28.02.2018 | Botoșani | Comună | Brăești | 36373 | Reabilitare energetică și modernizare Școală ,,Gh.Coman'', sat Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani | Școli | 537736.81 | 537736.81 | 486771.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2807/03.04.2018 | Botoșani | Comună | Brăești | 36373 | Realizare și dotare grădiniță în sat Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1349954.08 | 1349954.08 | 1349954.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2257/15.03.2018 | Botoșani | Comună | Brăești | 36373 | Realizarea sistemului de canalizare și a stației de epurare în sat Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani | Canalizare | 5376585.59 | 5376585.59 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3821/06.12.2017 | Botoșani | Comună | Broscăuți | 36426 | Extindere rețele de distribuție și colectoare de canalizare în comuna Broscăuți, județul Botoșani | Alimentare apă + Canalizare | 8525845.32 | 8525845.32 | 8525845.32 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11105/16.06.2015 | Botoșani | Oraș | Bucecea | 36453 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în orașul Bucecea, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 4278017.46 | 4278017.46 | 4278017.46 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4413/15.12.2017 | Botoșani | Oraș | Bucecea | 36453 | Modernizare străzi oraș Bucecea, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 5870459.52 | 5870459.52 | 3376526.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3313/27.11.2017 | Botoșani | Oraș | Bucecea | 36453 | Realizare Grădiniță cu Program Prelungit, oraș Bucecea, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1133703.18 | 1133703.18 | 969901.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3312/27.11.2017 | Botoșani | Oraș | Bucecea | 36453 | Realizare Școală cu clasele I-VIII cu 8 săli de clasă, P+1 E, oraș Bucecea, județul Botoșani | Școli | 2606136.51 | 2606136.51 | 993372.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3386/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Călărași | 36499 | Construire și dotare Școala Primară în localitatea Ciornohal, comuna Călărași, județul Botoșani | Școli | 520093.22 | 520093.22 | 520093.22 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3572/21.05.2018 | Botoșani | Comună | Călărași | 36499 | Înființare rețea apă uzată și stație de epurare în satele Pleșani și Libertatea din comuna Călărași, județul Botoșani | Canalizare | 9340885.52 | 9340885.52 | 9009159.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3387/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Călărași | 36499 | Reabilitare și extindere dispensar medical Călărași, comuna Călărași, județul Botoșani | Unități sanitare | 793342 | 793342 | 757663.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1549/26.02.2018 | Botoșani | Comună | Călărași | 36499 | Reabilitare și extindere Școala Primară nr.3 din localitatea Pleșani, comuna Călărași, județul Botoșani | Școli | 493574.87 | 493574.87 | 493574.87 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1550/26.02.2018 | Botoșani | Comună | Călărași | 36499 | Reabilitare și extindere Școala Primară nr.4 din localitatea Libertatea, comuna Călărași, județul Botoșani | Școli | 532865.14 | 532865.14 | 532865.14 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3752/05.12.2017 | Botoșani | Comună | Cândești | 39967 | Modernizare drum comunal DC 75 Cândești-Vitcani, comuna Cândești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 3848744.64 | 3848744.64 | 3848744.64 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3753/05.12.2017 | Botoșani | Comună | Cândești | 39967 | Modernizare infrastructură rutieră în sat Vitcani, comuna Cândești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 4881447.81 | 4881447.81 | 4881447.81 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1974/07.03.2018 | Botoșani | Comună | Cândești | 39967 | Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr.1, Cândești corpul A, sat Cândești, comuna Cândești, județul Botoșani | Școli | 1954233.11 | 1954233.11 | 1954233.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1973/07.03.2018 | Botoșani | Comună | Cândești | 39967 | Reabilitare Școală Gimnazială nr.1, Cândești corp B, sat Cândești, comuna Cândești, județul Botoșani | Școli | 1234213.53 | 1234213.53 | 1234213.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9135/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Concești | 36532 | Reabilitare prin asfaltare drumuri sătești în satele Concești și Movileni, com. Concești, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 2932878.08 | 2932878.08 | 2932878.08 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2020/07.03.2018 | Botoșani | Comună | Concești | 36532 | Modernizare Grădinița cu Program Normal, comuna Concești, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 749280 | 749280 | 648532.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2937/11.04.2018 | Botoșani | Comună | Concești | 36532 | Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Concești - corp clase primare, comuna Concești, județul Botoșani | Școli | 702514 | 702514 | 643696.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2938/11.04.2018 | Botoșani | Comună | Concești | 36532 | Modernizare Școală Primară nr.1 Movileni, comuna Concești, județul Botoșani | Școli | 1112216 | 1112216 | 1095516.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2353/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Concești | 36532 | Reabilitare prin asfaltare a DC 84, de la km 1+630 la km 2+918, DS 501, DS 502, DS 2 de la km 0 la km 0+350 și de la km 0+450 la km 1+270, DS 15, DS 53, DS 55, DS 58, DS 61, L DS 66, comuna Concești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 5459758.7 | 5459758.7 | 5366985.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3514/15.05.2018 | Botoșani | Comună | Concești | 36532 | Reabilitare prin asfaltare a DC 85 de la km 4+580 la km 7+747 din comuna Concești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 3087343.59 | 3087343.59 | 2990001.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 180/27.06.2016 | Botoșani | Județ | Consiliul Județean Botoșani | 74 | Modernizare DJ 293A, Viișoara - Cuza Vodă, km 7+000-11+550, județul Botoșani | Drumuri județene | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3063/21.11.2017 | Botoșani | Județ | Consiliul Județean Botoșani | 74 | Modernizare DJ 208H, Vorona-Oneaga-Pădureni, km 21+450-34+150 | Drumuri județene | 25057206 | 25057206 | 25057206 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3062/21.11.2017 | Botoșani | Județ | Consiliul Județean Botoșani | 74 | Modernizare DJ 291D, Ibănești-Cristinești, km 13+000-18+000, L=5 km | Drumuri județene | 8487664.74 | 8487664.74 | 8487664.74 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3061/21.11.2017 | Botoșani | Județ | Consiliul Județean Botoșani | 74 | Modernizare DJ 292A, Corlățeni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km | Drumuri județene | 4376984.59 | 4376984.59 | 4376984.59 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2191/30.10.2017 | Botoșani | Județ | Consiliul Județean Botoșani | 74 | Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni-DN 24C, km 41+050-47+700 | Drumuri județene | 15394005.37 | 15394005.37 | 13609308.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3060/21.11.2017 | Botoșani | Județ | Consiliul Județean Botoșani | 74 | Modernizare DJ 294C, Manoleasa-Zahoreni-Borolea, km 0+000-7+000 | Drumuri județene | 11080985.34 | 11080985.34 | 11080985.34 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3058/21.11.2017 | Botoșani | Județ | Consiliul Județean Botoșani | 74 | Modernizare și consolidare DJ 282 A km 0+000-10+000, DN 29D Ionășeni-Mășcăteni | Drumuri județene | 21411942 | 21411942 | 16192447.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3059/21.11.2017 | Botoșani | Județ | Consiliul Județean Botoșani | 74 | Reabilitare pod peste râul Jijia, pe DJ 292, km 4+980, în loc.Broscăuți, jud.Botoșani | Poduri și podețe | 2198754.91 | 2198754.91 | 2198754.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 323/28.07.2016 | Botoșani | Comună | Copălău | 36569 | Modernizare drum comunal DC 52 B, km 0+000-3+800, Copălău (DJ 208 H-Cerbu (DJ 208 H) si construire pod din beton armat peste râul Miletin, comuna Copălău, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 4467367.69 | 4467367.69 | 4467367.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1995/25.10.2017 | Botoșani | Comună | Copălău | 36569 | Extinderea rețelei de canalizare și a capacițății de pompare și epurare a apelor uzate în comuna Copălău, județul Botoșani, extinderea sursei de apă, a capacității de pompare și transport a apei brute și a capacității de stocare aferente sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Copălău, județul Botoșani | Alimentare apă + Canalizare | 10428654.68 | 10428654.68 | 6458619.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11842/25.08.2015 | Botoșani | Comună | Cordăreni | 36649 | Modernizare drum comunal DC 70 sat Grivița, comuna Cordăreni și drum comunal DC 71A comuna Cordăreni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 5486538.28 | 5486538.28 | 5486538.28 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4844/27.12.2017 | Botoșani | Comună | Cordăreni | 36649 | Construire dispensar comunal cu cabinete medicale specializate și locuință de serviciu medic, comuna Cordăreni, județul Botoșani | Unități sanitare | 1220650.1 | 1220650.1 | 1220650.1 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2354/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Cordăreni | 36649 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Cordăreni, județul Botoșani | Alimentare apă | 5169259 | 5169259 | 5169259 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4414/15.12.2017 | Botoșani | Comună | Cordăreni | 36649 | Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Cordăreni din comuna Cordăreni, județul Botoșani | Școli | 1701035.66 | 1701035.66 | 1701035.66 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3164/23.11.2017 | Botoșani | Comună | Corlăteni | 36676 | Realizare extindere, modernizare și dotare școală și grădiniță în corpurile A și B din cadrul Școlii Gimnaziale, localitatea Corlăteni, comuna Corlăteni, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 4677305 | 4677305 | 4588688.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2496/09.11.2017 | Botoșani | Comună | Corlăteni | 36676 | Sistem de alimentare cu apă potabilă în localitățile Carasa, Corlateni, Vlădeni și Podeni, comuna Corlăteni, județul Botoșani | Alimentare apă | 20694545.38 | 20694545.38 | 14894899.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 735/01.11.2016 | Botoșani | Comună | Corni | 36756 | Rețea de alimentare cu apă sat Corni, comuna Corni, județul Botoșani | Alimentare apă | 3682499.15 | 3682499.15 | 2699662.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1644/28.02.2018 | Botoșani | Comună | Corni | 36756 | Canalizare menajeră și stație epurare sat Corni, comuna Corni, județul Botoșani | Canalizare | 6991196.4 | 6991196.4 | 4313596.38 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11844/25.08.2015 | Botoșani | Comună | Coșula | 39975 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în localităţile Cosula, Buda, Pădureni, Supitca, comuna Coşula, judeţul Botoşani | Alimentare apă | 3488809.4 | 3488809.4 | 3488809.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11083/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Coșula | 39975 | Modernizare drum comunal DC 52C în comuna Coșula, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 2830520.5 | 2830520.5 | 2830520.5 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11082/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Coșula | 39975 | Înființare sistem centralizat de canalizare şi stație de epurare în localităţile Coşula, Buda, Pădureni, Supitca, comuna Coşula, județul Botoșani | Canalizare | 6793286.22 | 6793286.22 | 6793286.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3819/06.12.2017 | Botoșani | Comună | Coșula | 39975 | Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Coșula, județul Botoșani (4832 m) | Drumuri comunale și străzi | 4710441.59 | 4710441.59 | 4620855.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3390/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Coșula | 39975 | Modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala cu clasele I-IV Buda, comuna Coșula, județul Botoșani | Școli | 595644 | 595644 | 595644 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3389/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Coșula | 39975 | Modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala cu clasele I-IV Pădureni, comuna Coșula, județul Botoșani | Școli | 596834 | 596834 | 596834 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3388/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Coșula | 39975 | Modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala cu clasele I-IV Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani | Școli | 895488 | 895488 | 895488 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3573/21.05.2018 | Botoșani | Comună | Coșula | 39975 | Reabilitare, consolidare și modernizare Grădiniță în sat Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 800774 | 800774 | 731052 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 324/28.07.2016 | Botoșani | Comună | Coțușca | 36809 | Modernizare drum comunal DC 8, DN24C - sat Crasnaleuca, km 0+000-4+000,comuna Coțușca, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 3838229.24 | 3838229.24 | 3838229.24 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1651/28.02.2018 | Botoșani | Comună | Coțușca | 36809 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1 Coțușca, comuna Coțușca, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 866898 | 866898 | 824920.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1652/28.02.2018 | Botoșani | Comună | Coțușca | 36809 | Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic Coțușca - corp B, comuna Coțușca, județul Botoșani | Școli | 1248934 | 1248934 | 503295.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1650/28.02.2018 | Botoșani | Comună | Coțușca | 36809 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Cotu Miculinti, comuna Coțușca, județul Botoșani | Școli | 818450 | 818450 | 801118.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1649/28.02.2018 | Botoșani | Comună | Coțușca | 36809 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Mihail Kogălniceanu, comuna Coțușca, județul Botoșani | Școli | 675868 | 675868 | 525796.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1645/28.02.2018 | Botoșani | Comună | Coțușca | 36809 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Putureni, comuna Coțușca, județul Botoșani | Școli | 903199 | 903199 | 406361.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1648/28.02.2018 | Botoșani | Comună | Coțușca | 36809 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Crasnaleuca, comuna Coțușca, județul Botoșani | Școli | 1242534 | 1242534 | 1242534 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1647/28.02.2018 | Botoșani | Comună | Coțușca | 36809 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Ghireni, comuna Coțușca, județul Botoșani | Școli | 1217057 | 1217057 | 1217057 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1646/28.02.2018 | Botoșani | Comună | Coțușca | 36809 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Nichiteni, comuna Coțușca, județul Botoșani | Școli | 1242460 | 1242460 | 30556 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2088/12.03.2018 | Botoșani | Comună | Coțușca | 36809 | Rețea de alimentare cu apă în satele Coțușca, Nichiteni, Puțureni și Mihail Kogălniceanu, comuna Coțușca, județul Botoșani | Alimentare apă | 10117305 | 10117305 | 9691068.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1921/20.10.2017 | Botoșani | Comună | Cristești | 36907 | Asfaltare și modernizare drumuri comunale de interes local în comuna Cristești, județul Botoșani - DC 51 | Drumuri comunale și străzi | 6656985.9 | 6656985.9 | 6656985.9 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1936/23.10.2017 | Botoșani | Comună | Cristești | 36907 | Construire și dotare grădiniță în sat Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1417816.4 | 1417816.4 | 1417816.4 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1937/23.10.2017 | Botoșani | Comună | Cristești | 36907 | Demolare, construire și dotare Școala Primară nr.2 Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 985288.82 | 985288.82 | 985288.82 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1388/02.10.2017 | Botoșani | Comună | Cristești | 36907 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2 Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 1538114.35 | 1538114.35 | 1538114.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1940/23.10.2017 | Botoșani | Comună | Cristești | 36907 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.1 Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 786475 | 786475 | 786475 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1939/23.10.2017 | Botoșani | Comună | Cristești | 36907 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.3 Schit - Orășeni, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 731858.04 | 731858.04 | 731858.04 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1938/23.10.2017 | Botoșani | Comună | Cristești | 36907 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.4 Unguroaia, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 769081.04 | 769081.04 | 769081.04 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 447/30.08.2016 | Botoșani | Comună | Cristinești | 36952 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.4 Fundu Herții, comuna Cristinești, județul Botoșani | Școli | 654593.35 | 654593.35 | 654593.35 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 665/17.10.2016 | Botoșani | Comună | Cristinești | 36952 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani | Școli | 787673.86 | 787673.86 | 787673.86 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1333/28.12.2016 | Botoșani | Comună | Cristinești | 36952 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 Baranca, comuna Cristinești, județul Botoșani | Școli | 222184.56 | 222184.56 | 222184.56 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1334/28.12.2016 | Botoșani | Comună | Cristinești | 36952 | Reabilitare și modernizare Școala Primară Ioan și Natalia Corbu Dămileni, comuna Cristinești, județul Botoșani | Școli | 480923.39 | 480923.39 | 480923.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2961/11.04.2018 | Botoșani | Comună | Cristinești | 36952 | Construire și dotare dispensar uman sat Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani | Unități sanitare | 795000.37 | 795000.37 | 795000.37 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2959/11.04.2018 | Botoșani | Comună | Cristinești | 36952 | Construire/dotare Grădinița cu Program Normal nr.4 Fundu Herții, comuna Cristinești, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 902713 | 902713 | 902713 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2355/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Cristinești | 36952 | Modernizare drumuri de interes local, 3,350 km, comuna Cristinești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 3450160.84 | 3450160.84 | 3450160.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2958/11.04.2018 | Botoșani | Comună | Cristinești | 36952 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Ioan Murariu'', comuna Cristinești, județul Botoșani | Școli | 1536556.3 | 1536556.3 | 1444264.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2960/11.04.2018 | Botoșani | Comună | Cristinești | 36952 | Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță cu Program Normal nr.5 sat Poiana, comuna Cristinești, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1118713.62 | 1118713.62 | 1118713.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9136/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Curtești | 35759 | Asfaltare și modernizare DC 60A în comuna Curtești, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 4423338.37 | 4423338.37 | 4423338.37 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1200/23.12.2016 | Botoșani | Comună | Curtești | 35759 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială nr.1 Orăşeni Deal, din comuna Curteşti, județul Botoșani | Școli | 2779125 | 2779125 | 2779125 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1201/23.12.2016 | Botoșani | Comună | Curtești | 35759 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială ,,Neculai Leon", din comuna Curteşti, județul Botoșani | Școli | 807765.88 | 807765.88 | 807765.88 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1202/23.12.2016 | Botoșani | Comună | Curtești | 35759 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Orășeni Vale, din comuna Curtești, județul Botoșani | Școli | 1281384.59 | 1281384.59 | 1281384.59 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 819/26.01.2018 | Botoșani | Comună | Curtești | 35759 | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat Hudum, Manastirea Doamnei și Curtești), județul Botoșani | Alimentare apă | 9747322.73 | 9747322.73 | 9747322.73 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11106/16.06.2015 | Botoșani | Oraș | Darabani | 35946 | Asfaltare străzi principale oraşul Darabani | Drumuri comunale și străzi | 11849640.92 | 11849640.92 | 11849640.92 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9137/29.04.2015 | Botoșani | Oraș | Darabani | 35946 | Modernizare străzi de legătură oraș Darabani, Cartier Cornești | Drumuri comunale și străzi | 1280789.32 | 1280789.32 | 1280789.32 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3574/21.05.2018 | Botoșani | Oraș | Darabani | 35946 | Construire pod Boieresc, str.Colonel Schiopu Constantin, cartier Teioasa, oraș Darabani, județul Botoșani | Poduri și podețe | 670210 | 670210 | 670210 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 927/20.02.2018 | Botoșani | Oraș | Darabani | 35946 | Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr.5, oraș Darabani, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 2070875.62 | 2070875.62 | 2070875.62 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3037/16.04.2018 | Botoșani | Oraș | Darabani | 35946 | Extinderea, modernizarea și dotarea Liceului Dimitrie Cantemir, oraș Darabani, județul Botoșani | Școli | 19643673.49 | 19643673.49 | 2523167.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 983/07.12.2016 | Botoșani | Comună | Dângeni | 37057 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Iacobeni, comuna Dîngeni, județul Botoșani | Școli | 1322904.3 | 1322904.3 | 1322904.3 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 984/07.12.2016 | Botoșani | Comună | Dângeni | 37057 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.1 Hulub, comuna Dîngeni, județul Botoșani | Școli | 206732.2 | 206732.2 | 182563 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 985/07.12.2016 | Botoșani | Comună | Dângeni | 37057 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 Strahotin, comuna Dîngeni, județul Botoșani | Școli | 301928.31 | 301928.31 | 285343 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 986/07.12.2016 | Botoșani | Comună | Dângeni | 37057 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Dîngeni, comuna Dîngeni, județul Botoșani | Școli | 188190.42 | 188190.42 | 180444 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2604/26.03.2018 | Botoșani | Comună | Dângeni | 37057 | Construire punct sanitar în satul Iacobeni, comuna Dîngeni, județul Botoșani | Unități sanitare | 765031.25 | 765031.25 | 385887 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2085/12.03.2018 | Botoșani | Comună | Dângeni | 37057 | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Dîngeni, județul Botoșani | Alimentare apă + Canalizare | 13823353 | 13823353 | 13726653.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1976/07.03.2018 | Botoșani | Comună | Dersca | 37011 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Dersca, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 5819874.98 | 5819874.98 | 5819874.98 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1093/20.02.2018 | Botoșani | Comună | Dersca | 37011 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal, comuna Dersca, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1219810.97 | 1219810.97 | 1219810.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1092/20.02.2018 | Botoșani | Comună | Dersca | 37011 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga'' corp 1, comuna Dersca, județul Botoșani | Școli | 990310 | 990310 | 990310 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1095/20.02.2018 | Botoșani | Comună | Dersca | 37011 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga'' corp 2, comuna Dersca, județul Botoșani | Școli | 1532328.8 | 1532328.8 | 1532328.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1094/20.02.2018 | Botoșani | Comună | Dersca | 37011 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga'' corp 3, comuna Dersca, județul Botoșani | Școli | 2415861 | 2415861 | 2414396.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1993/07.03.2018 | Botoșani | Comună | Dobârceni | 37100 | Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 934328.78 | 934328.78 | 934330.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2086/12.03.2018 | Botoșani | Comună | Dobârceni | 37100 | Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Dobârceni, județul Botoșani | Canalizare | 9351166.73 | 9351166.73 | 9003028.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2808/03.04.2018 | Botoșani | Comună | Dobârceni | 37100 | Modernizare drumuri de interes local, 4,900 km, comuna Dobârceni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 4295889.1 | 4295889.1 | 4295889.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9138/29.04.2015 | Botoșani | Municipiu | Dorohoi | 36006 | Modernizare str. Colonel Vasiliu, municipiul Dorohoi, jud.Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 4572444.84 | 4572444.84 | 4572444.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7/03.01.2019 | Botoșani | Municipiu | Dorohoi | 36006 | Reabilitare și modernizare strada Sf.Ioan Romanul, mun. Dorohoi, jud. Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 11281450.54 | 11281450.54 | 11281450.54 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1958/23.10.2017 | Botoșani | Municipiu | Dorohoi | 36006 | Reabilitare imobil pentru schimbarea destinației în unitate de învățământ preuniversitar, municipiul Dorohoi, județul Botoșani | Școli | 4133447.4 | 4133447.4 | 4133447.4 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2495/09.11.2017 | Botoșani | Municipiu | Dorohoi | 36006 | Reabilitare și modernizare strada Horia, municipiul Dorohoi, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 4136498 | 4136498 | 4136498 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9139/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Drăgușeni | 37173 | Modernizare drumuri de interes local, sat Podriga, comuna Drăguşeni, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 3077566.99 | 3077566.99 | 3077566.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1087/15.12.2016 | Botoșani | Comună | Drăgușeni | 37173 | Reabilitare Grădinița cu Program Normal nr.1 Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 488965 | 488965 | 422216.63 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1088/15.12.2016 | Botoșani | Comună | Drăgușeni | 37173 | Reabilitare Școala Gimnazială Aristotel Crîșmaru Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Botoșani | Școli | 493936 | 493936 | 457537.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2809/03.04.2018 | Botoșani | Comună | Drăgușeni | 37173 | Construcție poduri din beton armat, comuna Drăgușeni, județul Botoșani | Poduri și podețe | 1838454.8 | 1838454.8 | 1750302.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3575/21.05.2018 | Botoșani | Comună | Drăgușeni | 37173 | Reabilitare Școala cu clasele I-VIII Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Botoșani | Școli | 1231935 | 1231935 | 1193651.04 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9140/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Durnești | 37217 | Modernizare reţele drumuri în comuna Durneşti, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 1775202.96 | 1775202.96 | 1775202.96 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1203/23.12.2016 | Botoșani | Comună | Durnești | 37217 | Reabilitare și modernizare Grădiniță cu Program Normal nr.5 în sat Băbiceni, comuna Durnești, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 315285.2 | 315285.2 | 315285.2 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2724/29.03.2018 | Botoșani | Comună | Durnești | 37217 | Modernizare și reabilitare Școală sat Durnești, comuna Durnești, județul Botoșani | Școli | 600114 | 600114 | 524441.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3155/23.04.2018 | Botoșani | Comună | Durnești | 37217 | Modernizarea și reabilitarea Dispensarului uman din comuna Durnești, județul Botoșani | Unități sanitare | 925613.58 | 925613.58 | 925613.58 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3576/21.05.2018 | Botoșani | Comună | Durnești | 37217 | Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile Babiceni-Broșteni, comuna Durnești, județul Botoșani | Canalizare | 3744587.53 | 3744587.53 | 3744587.53 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3577/21.05.2018 | Botoșani | Comună | Durnești | 37217 | Rețele de canalizare și stație de epurare în sat Cucuteni, comuna Durnești, județul Botoșani | Canalizare | 6225407 | 6225407 | 6225407 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 160/17.06.2016 | Botoșani | Oraș | Flămânzi | 37280 | Construire pod peste Miletin, la Iasnic, oraș Flămânzi, județul Botoșani | Poduri și podețe | 431993.51 | 431993.51 | 431993.51 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1007/04.09.2017 | Botoșani | Oraș | Flămânzi | 37280 | Modernizare prin asfaltare străzi în orașul Flămânzi, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 7988710 | 7988710 | 6824670.36 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9141/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Frumușica | 37324 | Modernizare drum comunal DC 46 limita jud. Iași - Storești - Vlădeni Deal - Boscoteni - Flămânzi în comuna Frumușica, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 6789176.5 | 6789176.5 | 6789176.5 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 417/18.08.2016 | Botoșani | Comună | Frumușica | 37324 | Modernizare/reabilitare Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni Deal, comuna Frumușica, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 379680 | 379680 | 229123.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 351/08.08.2016 | Botoșani | Comună | Frumușica | 37324 | Modernizare/reabilitare Grădinița cu Program Normal nr.1 Vlădeni Deal, comuna Frumușica, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Grădinițe și creșe | 379680 | 379680 | 209568.37 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 352/08.08.2016 | Botoșani | Comună | Frumușica | 37324 | Modernizare/reabilitare Grădinița cu Program Normal nr.5 Rădeni, comuna Frumușica, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Grădinițe și creșe | 379680 | 379680 | 370327.36 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1268/27.12.2016 | Botoșani | Comună | Frumușica | 37324 | Modernizare/Reabilitare Şcoala Gimnazială nr.3 Rădeni, comuna Frumuşica, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare | Școli | 379680 | 379680 | 303458.53 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1269/27.12.2016 | Botoșani | Comună | Frumușica | 37324 | Modernizare/Reabilitare Grădiniţa cu Program Normal nr.4 Storeşti, comuna Frumuşica, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare | Grădinițe și creșe | 379680 | 379680 | 348123.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1994/07.03.2018 | Botoșani | Comună | Frumușica | 37324 | Modernizare drumuri comunale în comuna Frumușica, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 5248666 | 5248666 | 5248666 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 492/07.09.2016 | Botoșani | Comună | George Enescu | 37397 | Modernizare prin amenajare grup sanitar Școala Primară nr.5 Arborea, comuna George Enescu, județul Botoșani | Școli | 206563 | 206563 | 189881.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2213/14.03.2018 | Botoșani | Comună | George Enescu | 37397 | Reabilitare învelitoare și extindere grupuri sanitare Școala Gimnazială nr.2, sat Dumeni, comuna George Enescu, județul Botoșani | Școli | 500527.64 | 500527.64 | 451486 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3156/23.04.2018 | Botoșani | Comună | George Enescu | 37397 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.5 sat Arborea, comuna George Enescu, județul Botoșani | Școli | 1105346 | 1105346 | 1090186.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11084/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Gorbănești | 37459 | Modernizare drumuri comunale în comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 7314993.78 | 7314993.78 | 7314993.78 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1306/28.12.2016 | Botoșani | Comună | Gorbănești | 37459 | Modernizare/Reabilitare Şcoala Gimnazială nr.2 Vânători, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare | Școli | 402496.22 | 402496.22 | 402496.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1307/28.12.2016 | Botoșani | Comună | Gorbănești | 37459 | Modernizare/Reabilitare Şcoala Gimnazială nr.1 Gorbăneşti, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare | Școli | 425600 | 425600 | 389320 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1308/28.12.2016 | Botoșani | Comună | Gorbănești | 37459 | Modernizare/Reabilitare Şcoala Primară nr.2 Silişcani, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare | Școli | 380317.9 | 380317.9 | 380317.9 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1309/28.12.2016 | Botoșani | Comună | Gorbănești | 37459 | Modernizare/Reabilitare Şcoala Primară nr.3 George Coşbuc, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare | Școli | 379724 | 379724 | 379724 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1310/28.12.2016 | Botoșani | Comună | Gorbănești | 37459 | Modernizare/Reabilitare Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Gorbăneşti, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare | Grădinițe și creșe | 398836.78 | 398836.78 | 398836.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3157/23.04.2018 | Botoșani | Comună | Gorbănești | 37459 | Construire pod peste pârâul Valea Satului și amenajare albie în localitatea Vânători, comuna Gorbănești, județul Botoșani | Poduri și podețe | 475918.92 | 475918.92 | 475918.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6299/06.12.2018 | Botoșani | Comună | Gorbănești | 37459 | Înființarea rețelei de alimentare cu apă în comuna Gorbănești, județul Botoșani | Alimentare apă | 8407342.65 | 8407342.65 | 6795418.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11085/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Havârna | 37547 | Modernizare drumuri locale în comuna Havârna, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 4363883.22 | 4363883.22 | 4363883.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1289/27.12.2016 | Botoșani | Comună | Havârna | 37547 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3 Gîrbeni, comuna Havârna, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 203187.6 | 203187.6 | 189897.56 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1290/27.12.2016 | Botoșani | Comună | Havârna | 37547 | Modernizarea și reabilitarea Școlii Primare Dumitru Pompaș Balinți din comuna Havârna, județul Botoșani | Școli | 203187.6 | 203187.6 | 183063 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1291/27.12.2016 | Botoșani | Comună | Havârna | 37547 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Iancu Munteanu Tătărășeni, comuna Havârna, județul Botoșani | Școli | 238179.6 | 238179.6 | 238179.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4845/27.12.2017 | Botoșani | Comună | Havârna | 37547 | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Havîrna, județul Botoșani | Alimentare apă | 7909989.2 | 7909989.2 | 5196307.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3166/23.11.2017 | Botoșani | Comună | Havârna | 37547 | Realizare și dotare grădiniță în sat Havîrna, comuna Havîrna, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1639061 | 1639061 | 1639061 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11086/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Hănești | 37618 | Modernizare drum comunal DC 22 km 0+000 – 2+150 din DJ 294C – Sărata Basarab, comuna Hăneşti, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 1675377.08 | 1675377.08 | 1675377.08 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1580/27.02.2018 | Botoșani | Comună | Hănești | 37618 | Sistem de alimentare cu apă în satele Hănești și Slobozia Hănești, comuna Hănești, județul Botoșani | Alimentare apă | 6111981.53 | 6111981.53 | 5220784.24 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9142/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Hilișeu-Horia | 37672 | Modernizare drumuri de interes local 4,000 km, com. Hilişeu Horia, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 3494933.35 | 3494933.35 | 3494933.35 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 933/06.12.2016 | Botoșani | Comună | Hilișeu-Horia | 37672 | Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr.1 Hilișeu-Horia, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani | Școli | 1220235.95 | 1220235.95 | 1220235.95 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 934/06.12.2016 | Botoșani | Comună | Hilișeu-Horia | 37672 | Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr.2 Hilișeu-Crișan, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani | Școli | 545240 | 545240 | 477417.63 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 935/06.12.2016 | Botoșani | Comună | Hilișeu-Horia | 37672 | Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr.3 Iezer, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani | Școli | 599405.76 | 599405.76 | 599405.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 936/06.12.2016 | Botoșani | Comună | Hilișeu-Horia | 37672 | Reabilitare, modernizare Școala Primară nr.4 Hilișeu-Cloșca, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani | Școli | 456644.12 | 456644.12 | 456644.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 937/06.12.2016 | Botoșani | Comună | Hilișeu-Horia | 37672 | Reabilitare, modernizare Școala Primară nr.5 Corjăuți, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani | Școli | 196488.55 | 196488.55 | 196488.55 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1942/23.10.2017 | Botoșani | Comună | Hilișeu-Horia | 37672 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 20818936.09 | 20818936.09 | 20818936.09 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11087/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Hlipiceni | 37734 | Modernizare drum comunal DC 38 în comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 2739116.35 | 2739116.35 | 2739116.35 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 448/30.08.2016 | Botoșani | Comună | Hlipiceni | 37734 | Reabilitare Școală Gimnazială nr.2 în localitatea Victoria, comuna Hlipiceni, județul Botoșani | Școli | 703883.27 | 703883.27 | 703883.27 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1995/07.03.2018 | Botoșani | Comună | Hlipiceni | 37734 | Construire pod traversare peste râul Sitna, comuna Hlipiceni, județul Botoșani | Poduri și podețe | 1851078.67 | 1851078.67 | 1851078.67 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4846/27.12.2017 | Botoșani | Comună | Hlipiceni | 37734 | Reconstrucție Grădiniță cu Program Normal nr.2 în comuna Hlipiceni, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 825962 | 825962 | 825962 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 867/29.01.2018 | Botoșani | Comună | Hlipiceni | 37734 | Sistem integrat de alimentare cu apă în comuna Hlipiceni, județul Botoșani | Alimentare apă | 12613217 | 12613217 | 12613217 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9144/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Hudești | 37770 | Modernizare drum comunal DC 84, km 1+500 - 5+100, Vatra-Concești, comuna Hudești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 2252670.46 | 2252670.46 | 2252670.46 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9143/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Hudești | 37770 | Modernizare DC 83 km 2+300 - 4+300, sat Alba, comuna Hudești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 1223932.27 | 1223932.27 | 1223932.27 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4234/11.07.2018 | Botoșani | Comună | Hudești | 37770 | Construcție poduri și podețe în satele Hudești, Alba, Vatra și Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani | Poduri și podețe | 1071565.44 | 1071565.44 | 1071565.44 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2370/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Hudești | 37770 | Modernizare Grădiniță cu Program Normal Mlenauti, comuna Hudești, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 99351 | 99351 | 91070.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2369/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Hudești | 37770 | Modernizare Școala Gimanzială nr.4 Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani | Școli | 787184.84 | 787184.84 | 402588.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2368/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Hudești | 37770 | Modernizare Școala Gimnazială nr.3 Alba, comuna Hudești, județul Botoșani | Școli | 732604.12 | 732604.12 | 494349.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2367/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Hudești | 37770 | Modernizare Școala Primară nr.1 Mlenăuți, comuna Hudești, județul Botoșani | Școli | 338300.43 | 338300.43 | 108648.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2366/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Hudești | 37770 | Modernizare și dotare Școala Gimnazială Hudești, sat Hudești, comuna Hudești, județul Botoșani | Școli | 3661811.89 | 3661811.89 | 3354971.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9145/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Ibănești | 37823 | Asfaltare drum public pe segmentul intersecție DJ 291D (km 12+200) - centrul comunei Ibănești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 199000 | 199000 | 199000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2939/11.04.2018 | Botoșani | Comună | Ibănești | 37823 | Înființare rețea de apă și canalizare în comuna Ibănești, județul Botoșani | Alimentare apă + Canalizare | 7072690.49 | 7072690.49 | 5990403.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4060/11.12.2017 | Botoșani | Comună | Ibănești | 37823 | Modernizare Grădinița Dumbrăvița, localitatea Dumbrăvița, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 270000 | 270000 | 270000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4059/11.12.2017 | Botoșani | Comună | Ibănești | 37823 | Modernizare Școala Ștefan cel Mare Ibănești, județul Botoșani | Școli | 750000 | 750000 | 750000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3047/21.11.2017 | Botoșani | Comună | Ibănești | 37823 | Modernizare și dotări Școala Mihail Sadoveanu Dumbrăvița, județul Botoșani | Școli | 750000 | 750000 | 750000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3639/04.12.2017 | Botoșani | Comună | Ibănești | 37823 | Refacere podețe în comuna Ibănești, județul Botoșani | Poduri și podețe | 859172.18 | 859172.18 | 859172.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4752/21.12.2017 | Botoșani | Comună | Ibănești | 37823 | Modernizare drum comunal DC81 în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1258/27.12.2016 | Botoșani | Comună | Leorda | 37850 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Leorda, comuna Leorda, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 1655101.96 | 1655101.96 | 1655101.96 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1259/27.12.2016 | Botoșani | Comună | Leorda | 37850 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Dolina, comuna Leorda, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 955992 | 955992 | 955992 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1096/20.02.2018 | Botoșani | Comună | Leorda | 37850 | Modernizare drumuri comunale DC68D, DC66 în comuna Leorda, județul Botoșani și Pod din beton armat pe DS560 peste pârâul Dolina, comuna Leorda, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 3360526.86 | 3360526.86 | 3360526.86 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9146/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Lozna | 39942 | Modernizare drumuri comunale și sătești în lungime de 3.286 m, com. Lozna | Drumuri comunale și străzi | 1530063.37 | 1530063.37 | 1530063.37 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3646/04.12.2017 | Botoșani | Comună | Lozna | 39942 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Lozna, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 3787267.18 | 3787267.18 | 3787267.18 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3820/06.12.2017 | Botoșani | Comună | Lozna | 39942 | Modernizarea, eficientizarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Lozna, județul Botoșani | Iluminat public | 334818 | 334818 | 334818 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11089/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Lunca | 37912 | Modernizare drumuri comunale DC 40, DC 41 și DC 41A de pe raza comunei Lunca, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 7452985.6 | 7452985.6 | 7452985.6 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 795/15.11.2016 | Botoșani | Comună | Lunca | 37912 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal Prichindelul în sat Lunca, comuna Lunca, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 410458.11 | 410458.11 | 410458.11 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 796/15.11.2016 | Botoșani | Comună | Lunca | 37912 | Reabilitare și modernizare Școala Primară Andrei Popovici Bîznoșanu în sat Lunca, comuna Lunca, județul Botoșani | Școli | 438593 | 438593 | 438593 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1404/30.12.2016 | Botoșani | Comună | Lunca | 37912 | Reconstrucție Școală Primară ,,Paisie Olaru" în sat Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani | Școli | 852336 | 852336 | 852336 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2152/30.10.2017 | Botoșani | Comună | Lunca | 37912 | Construire pod din beton armat peste râul Sitna situat pe DC41B, comuna Lunca, județul Botoșani | Poduri și podețe | 1325880.17 | 1325880.17 | 1325880.17 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3708/04.12.2017 | Botoșani | Comună | Lunca | 37912 | Modernizare drumuri locale în comuna Lunca, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 5137265.84 | 5137265.84 | 5137265.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2249/01.11.2017 | Botoșani | Comună | Lunca | 37912 | Reconstruire dispensar medical în sat Zlatunoaia, comuna Lunca, județul Botoșani | Unități sanitare | 1868963.85 | 1868963.85 | 1868963.85 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 853/21.11.2016 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, Corp A, comuna Manoleasa, județul Botoșani | Școli | 1538208 | 1538208 | 1343499.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 854/21.11.2016 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, Corp B, comuna Manoleasa, județul Botoșani | Școli | 1241513 | 1241513 | 1219694.57 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 855/21.11.2016 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Liveni, Corp A și Corp B, comuna Manoleasa, județul Botoșani | Școli | 2934805 | 2934805 | 2337999.03 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 856/21.11.2016 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Reabilitare și modernizare Grădinița nr.2 Liveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1161747.59 | 1161747.59 | 15071 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 857/21.11.2016 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.5 Zahoreni, comuna Manoleasa, județul Botoșani | Școli | 787001 | 787001 | 10710 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 858/21.11.2016 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Reabilitare și modernizare Grădinița nr.5 Zahoreni, comuna Manoleasa, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 975288.83 | 975288.83 | 940495.27 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 859/21.11.2016 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Flondora, comuna Manoleasa, județul Botoșani | Școli | 717096 | 717096 | 516060.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 860/21.11.2016 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Manoleasa, Corp A comuna Manoleasa, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 618344.36 | 618344.36 | 588231.96 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 861/21.11.2016 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.4 Sadoveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani | Școli | 1781602 | 1781602 | 1221258.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1552/26.02.2018 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Construire Grădiniță în localitatea Loturi, comuna Manoleasa, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1451698.85 | 1451698.85 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3167/23.11.2017 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Manoleasa, județul Botoșani | Alimentare apă + Canalizare | 25295419.12 | 25295419.12 | 25164342.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4847/27.12.2017 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Modernizare și dotare dispensar medical Liveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani | Unități sanitare | 1524980.24 | 1524980.24 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1551/26.02.2018 | Botoșani | Comună | Manoleasa | 37958 | Modernizare și dotare dispensar medical Manoleasa, comuna Manoleasa, județul Botoșani | Unități sanitare | 2196745.95 | 2196745.95 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11091/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Mihai Eminescu | 38063 | Extindere sistem de alimentare cu apă localităţile Stânceşti şi Manoleşti Vale, comuna Mihai Eminescu -jud Botoşani | Alimentare apă | 2544125.41 | 2544125.41 | 2544125.41 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11090/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Mihai Eminescu | 38063 | Reabilitare drumuri comunale DC 62 km 0+020 -2+270 DN 29B - Ipotești și DC 61 km 6+120 - 8+400 Manolești - Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 3820379.7 | 3820379.7 | 3820379.7 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11092/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Mihai Eminescu | 38063 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare localităţile Stănceşti şi Manoleşti Vale, comuna Mihai Eminescu -jud Botoşani | Canalizare | 4419581.78 | 4419581.78 | 4419581.78 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2627/13.11.2017 | Botoșani | Comună | Mihai Eminescu | 38063 | Extindere rețele de canalizare în localitățile Cucorani, Ipotești, Cătămărești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani | Canalizare | 5593676 | 5593676 | 5015163.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1549/09.10.2017 | Botoșani | Comună | Mihai Eminescu | 38063 | Modernizare și dotare Școala Gimnazială ,,Petru Rareș'' Cervicești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani | Școli | 1034749 | 1034749 | 905404.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1550/09.10.2017 | Botoșani | Comună | Mihai Eminescu | 38063 | Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Cătămărești-Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani | Școli | 727941 | 727941 | 662621.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1337/28.09.2017 | Botoșani | Comună | Mihai Eminescu | 38063 | Modernizare și dotare Școala Primară nr.2 Stâncești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani | Școli | 761392 | 761392 | 664447.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1338/28.09.2017 | Botoșani | Comună | Mihai Eminescu | 38063 | Modernizare și dotare Școala Primară nr.3 Cătămărești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani | Școli | 760553 | 760553 | 702371.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1339/28.09.2017 | Botoșani | Comună | Mihai Eminescu | 38063 | Modernizare și dotare Școala Primară nr.4 Cucorani, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani | Școli | 640250 | 640250 | 567244.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11093/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Mihăileni | 38161 | Modernizare drumuri comunale şi săteşti în sat Rogojeşti, com. Mihăileni, jud Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 3880461.74 | 3880461.74 | 3880461.74 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2248/01.11.2017 | Botoșani | Comună | Mihăileni | 38161 | Modernizare drumuri sătești în satul Pârâu Negru, comuna Mihăileni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 4870841.95 | 4870841.95 | 4870841.95 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2365/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Mihălășeni | 38241 | Construire, extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă loc.Păun, Slobozia-Silișcani, Sarata și Caraiman, comuna Mihălășeni, județul Botoșani | Alimentare apă | 8119956.83 | 8119956.83 | 8119956.83 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3158/23.04.2018 | Botoșani | Comună | Mihălășeni | 38241 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului medical din localitatea Mihălășeni, comuna Mihălășeni, județul Botoșani | Unități sanitare | 344889.19 | 344889.19 | 320028.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1097/20.02.2018 | Botoșani | Comună | Mihălășeni | 38241 | Realizare și dotare grădiniță în comuna Mihălășeni, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1724959 | 1724959 | 1318795.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11094/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Mileanca | 38321 | Modernizare drum comunal DC 21 în comuna Mileanca, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 6267470.35 | 6267470.35 | 6267470.35 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2364/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Mileanca | 38321 | Demolare și realizare grădiniță în sat Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1190501 | 1190501 | 1190501 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2475/21.03.2018 | Botoșani | Comună | Mileanca | 38321 | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani | Alimentare apă | 5102864.03 | 5102864.03 | 5102864.03 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1997/07.03.2018 | Botoșani | Comună | Mileanca | 38321 | Modernizare unitate de învățământ:Școala Gimnazială nr.1 Mileanca, corp C1 | Școli | 2425428.03 | 2425428.03 | 2389777.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4415/15.12.2017 | Botoșani | Comună | Mileanca | 38321 | Reabilitare și modernizare Școala Primară în sat Codreni, comuna Mileanca, județul Botoșani | Școli | 1079356.59 | 1079356.59 | 1079356.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 442/31.08.2016 | Botoșani | Comună | Mitoc | 38376 | Modernizare drum comunal DC9 în satul Horia, comuna Mitoc, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 2219696.01 | 2219696.01 | 2219696.01 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1956/23.10.2017 | Botoșani | Comună | Mitoc | 38376 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Mitoc, județul Botoșani: DS 402, DS 394, DS 253, DS 324, DE 60, DS 511, DS 510, DS 488, DS 702, DS 711, DS 756, DS 774, DS 816, DS 865, DS 907 și DS 16 | Drumuri comunale și străzi | 3904430.21 | 3904430.21 | 3904430.21 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3314/27.11.2017 | Botoșani | Comună | Nicșeni | 38456 | Modernizare drum comunal DC 65, Costești - Nicșeni în lungime de 3,217 km, comuna Nicșeni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 3597120 | 3597120 | 3597120 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 325/28.07.2016 | Botoșani | Comună | Păltiniș | 38492 | Modernizare drumuri de interes local, 4,900 km, comuna Păltiniş, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 6852033.24 | 6852033.24 | 6337566.26 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 724/01.11.2016 | Botoșani | Comună | Păltiniș | 38492 | Modernizare Şcoala Gimnazială ,,Dr.Partenie Ciopron", comuna Păltiniş, judeţul Botoşani | Școli | 298899 | 298899 | 296337.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2363/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Păltiniș | 38492 | Alimentare cu apă în localitatea Păltiniș, județul Botoșani | Alimentare apă | 9348610 | 9348610 | 6579424.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3391/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Păltiniș | 38492 | Construcție poduri și podețe în comuna Păltiniș, județul Botoșani | Poduri și podețe | 1529459 | 1529459 | 1528978.41 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11095/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Pomârla | 38544 | Modernizare drum comunal DC 80, km 2+050 - 5+850, Pomârla - DJ 291D, comuna Pomârla, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 2902096.01 | 2902096.01 | 2902096.01 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 987/07.12.2016 | Botoșani | Comună | Pomârla | 38544 | Reabilitare şi modernizare Liceu Teoretic ,,Anastasie Basota" , comuna Pomârla, judeţul Botoşani | Școli | 6359367.21 | 6359367.21 | 4403231.42 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1204/23.12.2016 | Botoșani | Comună | Pomârla | 38544 | Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară nr.1 Pomârla , comuna Pomârla, judeţul Botoşani | Școli | 1020644.7 | 1020644.7 | 1020642.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3474/29.11.2017 | Botoșani | Comună | Pomârla | 38544 | Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 sat Pomârla, comuna Pomîrla, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 734876.49 | 734876.49 | 600376.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3473/29.11.2017 | Botoșani | Comună | Pomârla | 38544 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 sat Racovăț, comuna Pomârla, județul Botoșani | Școli | 888384 | 888384 | 792687.26 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 161/17.06.2016 | Botoșani | Comună | Prăjeni | 38580 | Modernizare DC 42 în sat Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 1055358.75 | 1055358.75 | 1055358.75 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 680/25.10.2016 | Botoșani | Comună | Prăjeni | 38580 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani | Școli | 724091.29 | 724091.29 | 724091.29 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 681/25.10.2016 | Botoșani | Comună | Prăjeni | 38580 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Câmpeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani | Școli | 514156.45 | 514156.45 | 514156.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 682/25.10.2016 | Botoșani | Comună | Prăjeni | 38580 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.4 Luparia, comuna Prăjeni, județul Botoșani | Școli | 411374 | 411374 | 411374 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 875/23.11.2016 | Botoșani | Comună | Prăjeni | 38580 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Prăjeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani | Școli | 679174.58 | 679174.58 | 679174.58 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4446/18.12.2017 | Botoșani | Comună | Prăjeni | 38580 | Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Prăjeni, județul Botoșani | Iluminat public | 270438.21 | 270438.21 | 270438.21 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3036/16.04.2018 | Botoșani | Comună | Prăjeni | 38580 | Zonă captare și aducțiune în comuna Prăjeni, județul Botoșani | Alimentare apă | 1136085.06 | 1136085.06 | 1136085.06 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1405/30.12.2016 | Botoșani | Comună | Răchiți | 35839 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani | Școli | 998770.53 | 998770.53 | 998770.53 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4848/27.12.2017 | Botoșani | Comună | Răchiți | 35839 | Construire grădiniță cu program normal, sat Cișmea, comuna Răchiți, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1126397.68 | 1126397.68 | 1126397.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3168/23.11.2017 | Botoșani | Comună | Răchiți | 35839 | Înființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în satul Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani | Alimentare apă + Canalizare | 8849286 | 8849286 | 8849286 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4578/19.12.2017 | Botoșani | Comună | Răchiți | 35839 | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr.2 Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani | Școli | 3471514.74 | 3471514.74 | 3471514.74 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4058/11.12.2017 | Botoșani | Comună | Răchiți | 35839 | Reabilitare, modernizare și extindere Școală Gimnazială Petru Suster Costești și Grădinița Petru Suster Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 5191307.82 | 5191307.82 | 5124258.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9147/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Rădăuți-Prut | 38633 | Alimentare cu apă a localităţii Miorcani, comuna Rădăuţi Prut, judeţul Botoşani | Alimentare apă | 2967578.42 | 2967578.42 | 2379587.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 249/08.07.2016 | Botoșani | Comună | Răuseni | 38679 | Extinderea rețelei de apă potabilă în satele Rediu și Stolniceni din comuna Răuseni, județul Botoșani | Alimentare apă | 1180659.46 | 1180659.46 | 1180659.46 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1957/23.10.2017 | Botoșani | Comună | Răuseni | 38679 | Înființare sistem canalizare și stație epurare în sat Răuseni, comuna Răuseni, județul Botoșani | Canalizare | 8477574.11 | 8477574.11 | 8477574.11 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3707/04.12.2017 | Botoșani | Comună | Răuseni | 38679 | Reabilitare Școala Generală Doina, comuna Răuseni, județul Botoșani | Școli | 775589.54 | 775589.54 | 775589.54 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3706/04.12.2017 | Botoșani | Comună | Răuseni | 38679 | Reabilitare Școala Generală Rediu, comuna Răuseni, județul Botoșani | Școli | 1051345.56 | 1051345.56 | 1051345.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3705/04.12.2017 | Botoșani | Comună | Răuseni | 38679 | Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Răuseni, comuna Răuseni, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 700616.31 | 700616.31 | 700616.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 192/30.06.2016 434/23.04.2021 | Botoșani | Comună | Ripiceni | 38731 | Înființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere și a stației de epurare în comuna Ripiceni, județul Botoșani | Canalizare | 6659633.44 | 6659633.44 | 6592286.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4782/22.12.2017 | Botoșani | Comună | Ripiceni | 38731 | Construire poduri în comuna Ripiceni, județul Botoșani | Poduri și podețe | 2910676 | 2910676 | 2761189.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1098/20.02.2018 | Botoșani | Comună | Ripiceni | 38731 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ripiceni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 5001121 | 5001121 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1971/07.03.2018 | Botoșani | Comună | Ripiceni | 38731 | Modernizare și dotare dispensar medical în comuna Ripiceni, județul Botoșani | Unități sanitare | 2023137 | 2023137 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9148/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Roma | 38811 | Modernizare drum comunal DC 66B, km 0+000-9+100, Roma – Dimăcheni, comuna Roma, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 7598630.09 | 7598630.09 | 350000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11096/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Roma | 38811 | Modernizare drum comunal DC 66 Roma -Cotârgaci, L=6200 m, comuna Roma, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 5277260.56 | 5277260.56 | 5277260.56 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3258/26.04.2018 | Botoșani | Comună | Roma | 38811 | Înființare sistem alimentare cu apă potabilă, comuna Roma, județul Botoșani | Alimentare apă | 8420185 | 8420185 | 8262890.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1934/23.10.2017 | Botoșani | Comună | Roma | 38811 | Modernizare Grădiniță Roma, sat Roma, comuna Roma, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 730933 | 730933 | 677165.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1935/23.10.2017 | Botoșani | Comună | Roma | 38811 | Modernizare Școală nr.2, sat Roma, comuna Roma, județul Botoșani | Școli | 877978 | 877978 | 816975.56 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11877/25.08.2015 | Botoșani | Comună | Românești | 38848 | Dotare săli de clasă Şcoala Gimnazială nr.1, comuna Româneşti, județul Botoșani | Școli | 99984.22 | 99984.22 | 99984.22 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11079/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Românești | 38848 | Reabilitare şcoală generală în localitatea Româneşti, comuna Româneşti, judeţul Botoşani | Școli | 222900.17 | 222900.17 | 222900.17 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2936/11.04.2018 | Botoșani | Comună | Românești | 38848 | Construire și dotare grădiniță cu program normal în localitatea Românești, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 522201.42 | 522201.42 | 522201.42 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3754/05.12.2017 | Botoșani | Comună | Santa Mare | 38893 | Modernizare drum comunal DC 52 A L=3155 m comuna Santa Mare, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 3499820 | 3499820 | 3483997.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 77/08.01.2018 | Botoșani | Comună | Santa Mare | 38893 | Pod din beton armat pe DS 551 Vad la Cojocaru comuna Santa Mare, județul Botoșani | Poduri și podețe | 703694.3 | 703694.3 | 703694.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11108/16.06.2015 | Botoșani | Oraș | Săveni | 36060 | Modernizare drumuri de legătură cu localitățile componente ale orașului Săveni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 8613889.52 | 8613889.52 | 8613889.52 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11107/16.06.2015 | Botoșani | Oraș | Săveni | 36060 | Centru cultural multifuncțional, orașul Săveni, județul Botoșani | Obiective culturale | 1821720.5 | 1821720.5 | 1821720.5 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 666/17.10.2016 | Botoșani | Oraș | Săveni | 36060 | Reabilitarea, modernizarea și asigurarea utilităților de bază în cadrul Școlii Primare nr.1 Bodeasa-Etapa 1-Asigurarea utilităților de bază pentru autorizația sanitară, oraș Săveni, județul Botoșani | Școli | 273322.93 | 273322.93 | 273322.93 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6585/17.12.2018 | Botoșani | Oraș | Săveni | 36060 | Modernizare străzi orășenești și drumuri sătești în orașul Săveni, județul Botoșani - etapa a II-a | Drumuri comunale și străzi | 8368612.02 | 8368612.02 | 8368612.02 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 527/18.01.2018 | Botoșani | Oraș | Săveni | 36060 | Construire local Școală Primară nr.2 în satul Bozieni, orașul Săveni, județul Botoșani | Școli | 792502 | 792502 | 737392.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 528/18.01.2018 | Botoșani | Oraș | Săveni | 36060 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Liceu Teoretic ,,Mihai Ciuca'' orașul Săveni, județul Botoșani | Școli | 13552286.32 | 13552286.32 | 13552286.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2655/28.03.2018 | Botoșani | Comună | Stăuceni | 35884 | Construire Grădiniță cu program normal în comuna Stăuceni, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 791096.76 | 791096.76 | 766399.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3515/15.05.2018 | Botoșani | Comună | Stăuceni | 35884 | Modernizare drum comunal DC 31A, km 0+000 - km 4+560, Stăuceni - Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 4672517.12 | 4672517.12 | 4672517.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2476/21.03.2018 | Botoșani | Comună | Stăuceni | 35884 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Patriarh Teoctist sat Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani | Școli | 514258.5 | 514258.5 | 514258.5 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9149/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Suharău | 38982 | Modernizare drum comunal DC 82B Suhărău -Alba, comuna Suhărău, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 3228017.25 | 3228017.25 | 3228017.25 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11881/25.08.2015 | Botoșani | Comună | Suharău | 38982 | Reabilitare Școala Gimnazială cu clasele I-IV nr. 4 sat Oroftiana, comuna Suhărău,judeţul Botoşani | Școli | 470229.48 | 470229.48 | 470229.48 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 497/09.09.2016 | Botoșani | Comună | Suharău | 38982 | Modernizare Școală Gimnazială Constantin Tincu Lișna, comuna Suhărău, județul Botoșani | Școli | 695511 | 695511 | 393572.27 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 498/09.09.2016 | Botoșani | Comună | Suharău | 38982 | Modernizare Școală Gimnazială nr.1 Suhărău, comuna Suhărău, județul Botoșani | Școli | 894239 | 894239 | 497411.04 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 499/09.09.2016 | Botoșani | Comună | Suharău | 38982 | Modernizare Școala Profesională Sfântul Apostol Andrei Smârdan, comuna Suhărău, județul Botoșani | Școli | 894252 | 894252 | 544787.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3392/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Suharău | 38982 | Construire Grădiniță cu Program Normal nr.3 în localitatea Smârdan, comuna Suharău, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 843794.06 | 843794.06 | 843794.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3393/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Suharău | 38982 | Extindere, modernizare și dotare Grădiniță cu Program Normal nr.6 Lișna, comuna Suharău, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1331536 | 1331536 | 1331536 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3394/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Suharău | 38982 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu Program Normal nr.1 Suharău, comuna Suhărău, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1595593.24 | 1595593.24 | 1595593.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3396/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Suharău | 38982 | Modernizare drumuri sătești în localitatea Smârdan, comuna Suharău, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 3760670 | 3760670 | 3760670 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3395/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Suharău | 38982 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.4 cu clasele V-VIII în localitatea Oroftiana, comuna Suharău, județul Botoșani | Școli | 1528802.18 | 1528802.18 | 1528802.18 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3293/02.05.2018 | Botoșani | Comună | Suharău | 38982 | Modernizare rețea iluminat public comuna Suharău, județul Botoșani | Iluminat public | 143180.8 | 143180.8 | 143180.8 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3578/21.05.2018 | Botoșani | Comună | Sulița | 39051 | Construcție poduri și podețe în satele Sulița și Drăcșani, comuna Sulița, județul Botoșani | Poduri și podețe | 2117693.12 | 2117693.12 | 2117693.12 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 227/10.01.2018 | Botoșani | Comună | Sulița | 39051 | Înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare apă uzată în comuna Sulița, județul Botoșani | Alimentare apă + Canalizare | 12889798 | 12889798 | 12889798 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2810/03.04.2018 | Botoșani | Comună | Sulița | 39051 | Reabilitare Grădinița cu Program Normal nr.1 Sulița, comuna Sulița, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 312630.17 | 312630.17 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2811/03.04.2018 | Botoșani | Comună | Sulița | 39051 | Reabilitare Grădiniță cu Program Normal nr.2 Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 208886.72 | 208886.72 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2812/03.04.2018 | Botoșani | Comună | Sulița | 39051 | Reabilitare Școala Gimnazială nr.1 în localitatea Sulița, comuna Sulița, județul Botoșani | Școli | 227028 | 227028 | 210446.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2813/03.04.2018 | Botoșani | Comună | Sulița | 39051 | Reabilitare Școala Gimnazială nr.2 I-VIII în localitatea Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani | Școli | 386766.49 | 386766.49 | 270257.31 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11097/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Șendriceni | 39122 | Refacere și modernizare prin asfaltare drum comunal DC 79 în comuna Șendriceni, județul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 5745366.56 | 5745366.56 | 5745366.56 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6129/21.11.2018 | Botoșani | Comună | Șendriceni | 39122 | Modernizare drumuri comunale în comuna Șendriceni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 7472192.75 | 7472192.75 | 7472192.75 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4187/12.12.2017 | Botoșani | Comună | Șendriceni | 39122 | Extindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri corp 1 și utilități Școală Primară ,,Victor Isaceanu'' Pădureni, comuna Șendriceni, județul Botoșani | Școli | 904999.53 | 904999.53 | 904999.53 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3165/23.11.2017 | Botoșani | Comună | Șendriceni | 39122 | Extindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri corp A, B, C și utilități Școală Gimnazială ,,Alecu Ivan Ghilia '', comuna Șendriceni, județul Botoșani | Școli | 2564891 | 2564891 | 2564891 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9151/29.04.2015 | Botoșani | Oraș | Ștefănești | 39168 | Modernizare drum comunal DC 33B, Ștefănești-Bădiuți, km 0+000 – 1+000 oraș Ștefănești, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 804215.15 | 804215.15 | 804215.15 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9150/29.04.2015 | Botoșani | Oraș | Ștefănești | 39168 | Modernizare DJ 294 B, km 0-000 + 2+400, oraș Ștefănești, județul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 3547628.14 | 3547628.14 | 3547628.14 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9152/29.04.2015 | Botoșani | Oraș | Ștefănești | 39168 | Sediu nou primărie oraş Ştefăneşti, judeţul Botoşani | Institutii publice | 4115298.58 | 4115298.58 | 4115298.58 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1996/07.03.2018 | Botoșani | Oraș | Ștefănești | 39168 | Modernizare drumuri de interes local în orașul Ștefănești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 6970241.8 | 6970241.8 | 6970241.8 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 610/28.09.2016 | Botoșani | Comună | Știubieni | 39220 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ştiubieni, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 2512001.87 | 2512001.87 | 2512001.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3579/21.05.2018 | Botoșani | Comună | Știubieni | 39220 | Alimentare cu apă în comuna Știubieni, satele Știubieni și Negreni, județul Botoșani | Alimentare apă | 10508496.76 | 10508496.76 | 8009355.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3159/23.04.2018 | Botoșani | Comună | Știubieni | 39220 | Construire și dotare grădiniță cu program normal în sat Știubieni, comuna Știubieni, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 2237718.6 | 2237718.6 | 1845716.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2814/03.04.2018 | Botoșani | Comună | Știubieni | 39220 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în sat Negreni, comuna Știubieni, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1466891.67 | 1466891.67 | 1313158.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2815/03.04.2018 | Botoșani | Comună | Știubieni | 39220 | Modernizarea condițiilor de funcționare a Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Știubieni, județul Botoșani prin lucrări de extindere, reabilitare și dotare | Școli | 6392043.49 | 6392043.49 | 6229449.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9153/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Todireni | 39266 | Modernizare drumuri săteşti DS551, DS476, DS 943, în localitatea Todireni, jud Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 556888.34 | 556888.34 | 556888.34 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1372/02.10.2017 | Botoșani | Comună | Todireni | 39266 | Modernizare drumuri locale în comuna Todireni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 5010551 | 5010551 | 5010551 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2762/02.04.2018 | Botoșani | Comună | Todireni | 39266 | Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii cu clasele I-IV, nr.2, Todireni | Școli | 726363 | 726363 | 726363 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9154/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Trușești | 39328 | Alimentare cu apă a localităţilor Ionăşeni şi Drislea, comuna Truşeşti, judeţul Botoşani | Alimentare apă | 2755592.04 | 2755592.04 | 2755592.04 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 543/19.01.2018 | Botoșani | Comună | Trușești | 39328 | Extindere și modernizare rețea de apă în localitățile Buhaceni și Pasateni comuna Trușești, județul Botoșani | Alimentare apă | 5761244.46 | 5761244.46 | 5761244.46 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 928/20.02.2018 | Botoșani | Comună | Trușești | 39328 | Realizare poduri și punți pietonale peste Valea Ciolpanilor, comuna Trușești, județul Botoșani | Poduri și podețe | 2892828.29 | 2892828.29 | 2892828.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11099/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Tudora | 39391 | Modernizare drumuri de interes local DC 55, DS 1451, DS 420 şi DS 1128, (zona Cornăţel şi Dealu Curţii),în comuna Tudora, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 4911786.11 | 4911786.11 | 4911786.11 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11100/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Tudora | 39391 | Modernizare drumuri de interes local DS 1257, DS 1208, DS 1755, DS 1875, DS 2227, DS 2101 şi DS 2003, (zona Capu Codrului) în comuna Tudora, jud. Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 1861881.47 | 1861881.47 | 1861881.47 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11600/10.07.2015 | Botoșani | Comună | Tudora | 39391 | Construire grădiniţă, şcoala „Tiberiu Crudu” din comuna Tudora, judeţ Botoşani | Grădinițe și creșe | 1111900.18 | 1111900.18 | 1111900.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1205/23.12.2016 | Botoșani | Comună | Tudora | 39391 | Reabilitare Școala Gimnazială ,,Tiberiu Crudu", extindere grup sanitar, comuna Tudora, Județul Botoșani | Școli | 1156640 | 1156640 | 1156640 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1946/06.03.2018 | Botoșani | Comună | Tudora | 39391 | Extindere Dispensar Medical Uman, comuna Tudora, județul Botoșani | Unități sanitare | 1443486.34 | 1443486.34 | 1333080.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3609/24.05.2018 | Botoșani | Comună | Tudora | 39391 | Modernizare 3 punți pietonale peste pârâul Pleșu și construire pod peste pârâul Zarna, în comuna Tudora, județul Botoșani | Poduri și podețe | 1491645.13 | 1491645.13 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2362/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Tudora | 39391 | Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala Gimnazială nr.1 corp B în comuna Tudora, județul Botoșani | Școli | 1054764.98 | 1054764.98 | 1054764.98 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2361/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Tudora | 39391 | Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala Tiberiu Crudu corp C în comuna Tudora, județul Botoșani | Școli | 1328685.69 | 1328685.69 | 1328685.69 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9155/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Ungureni | 39417 | Modernizare drum comunal DC 17, Ungureni - Epureni - Iacobeni - Strahotin - Hulub, în comunele Ungureni şi Dângeni, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 7367478.32 | 7367478.32 | 7367478.32 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1998/07.03.2018 | Botoșani | Comună | Ungureni | 39417 | Construire grădiniță în sat Borzești, comuna Ungureni, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 2855166.42 | 2855166.42 | 79884 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2360/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Ungureni | 39417 | Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1 Ungureni în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1626920.11 | 1626920.11 | 44774 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2359/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Ungureni | 39417 | Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.4 Plopenii Mari - Grupa Durnești, în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 389214 | 389214 | 389214 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1553/26.02.2018 | Botoșani | Comună | Ungureni | 39417 | Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Ungureni în vederea obținerii autorizației de funcționare - corp A și corp B, județul Botoșani | Școli | 2414226.77 | 2414226.77 | 66633 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2358/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Ungureni | 39417 | Modernizare Școala Gimnazială nr.3 Borzești în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani | Școli | 442469 | 442469 | 442469 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2357/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Ungureni | 39417 | Modernizare Școala Primară nr.7 Mîndrești în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani | Școli | 461351 | 461351 | 461351 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2356/20.03.2018 | Botoșani | Comună | Ungureni | 39417 | Modernizare Școala Primară nr.8 Călugărenii Vechi în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani | Școli | 1074509.17 | 1074509.17 | 42989 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 866/29.01.2018 | Botoșani | Comună | Ungureni | 39417 | Modernizare Școala Primară nr.9 Călugărenii Noi în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani | Școli | 458429 | 458429 | 458429 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4301/19.07.2018 | Botoșani | Comună | Ungureni | 39417 | Sistem de alimentare cu apă în satele Mândrești, Călugăreni și Călugărenii Noi, comuna Ungureni, județul Botoșani | Alimentare apă | 7625439.69 | 7625439.69 | 7366384 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 162/17.06.2016 | Botoșani | Comună | Unțeni | 39532 | Modernizare drum comunal DC 29 în comuna Unțeni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 2093022.77 | 2093022.77 | 2093022.77 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1941/23.10.2017 | Botoșani | Comună | Unțeni | 39532 | Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 11539272.65 | 11539272.65 | 11539272.65 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11101/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Văculești | 39612 | Modernizare drum în interes local în comuna Văculești, sat Saucenița, județul Botoşani, DS 207 | Drumuri comunale și străzi | 1083898.51 | 1083898.51 | 1083898.51 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1999/07.03.2018 | Botoșani | Comună | Văculești | 39612 | Modernizare drum de interes local în comuna Văculești, sat Saucenița, județul Botoșani, DC 211, DS 161, DC 187, DC 168, DS 30 | Drumuri comunale și străzi | 2455086.83 | 2455086.83 | 2455086.83 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3162/23.04.2018 | Botoșani | Comună | Văculești | 39612 | Modernizare și reabilitare grădiniță sat Văculești, comuna Văculești, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 1869530.01 | 1869530.01 | 1646071.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3163/23.04.2018 | Botoșani | Comună | Văculești | 39612 | Modernizare și reabilitare Școala Saucenița, sat Saucenița, comuna Văculești, județul Botoșani | Școli | 1441196 | 1441196 | 1441196 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 632/04.10.2016 | Botoșani | Comună | Vârfu Câmpului | 39694 | Extindere și modernizare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani | Alimentare apă | 2258638.37 | 2258638.37 | 2258638.37 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3818/06.12.2017 | Botoșani | Comună | Vârfu Câmpului | 39694 | Reabilitare drumuri sătești în comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 3182333.87 | 3182333.87 | 3182333.87 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4849/27.12.2017 | Botoșani | Comună | Vârfu Câmpului | 39694 | Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Școala Primară nr.2 Lunca, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani | Școli | 1493170 | 1493170 | 1493170 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1099/20.02.2018 | Botoșani | Comună | Viișoara | 39658 | Modernizare drumuri în comuna Viișoara, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 6743792.15 | 6743792.15 | 6743792.15 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11103/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Vlădeni | 39738 | Modernizare DC 58 din DN 29 Vlădeni-Brehuiești DJ 208H km 0+000 - 2+850, comuna Vlădeni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 2245346.58 | 2245346.58 | 2245346.58 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3397/08.05.2018 | Botoșani | Comună | Vlădeni | 39738 | Modernizare DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 3625588 | 3625588 | 2652612.07 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9156/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Vlăsinești | 39792 | Reabilitare drum comunal DC 14 B, comuna Vlăsinești, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 1001125.55 | 1001125.55 | 1001125.55 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 493/07.09.2016 | Botoșani | Comună | Vlăsinești | 39792 | Modernizare corp A Școala Profesională Gheorghe Burac sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul Botoșani | Școli | 303413.12 | 303413.12 | 303413.12 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2164/30.10.2017 | Botoșani | Comună | Vlăsinești | 39792 | Modernizare drum comunal și drumuri sătești în comuna Vlăsinești, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 4033978.55 | 4033978.55 | 4033978.55 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2628/13.11.2017 | Botoșani | Comună | Vlăsinești | 39792 | Modernizare Școala Profesională ,,Gheorghe Burac'' corp B în sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul Botoșani | Școli | 4623020.29 | 4623020.29 | 113050 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1994/25.10.2017 | Botoșani | Comună | Vlăsinești | 39792 | Reabilitare pod în comuna Vlăsinești, județul Botoșani | Poduri și podețe | 774381 | 774381 | 717662.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11895/25.08.2015 | Botoșani | Comună | Vorniceni | 39836 | Reabilitare grădiniţă Vorniceni, comuna Vorniceni | Grădinițe și creșe | 344289.48 | 344289.48 | 344289.48 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 825/26.01.2018 | Botoșani | Comună | Vorniceni | 39836 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vorniceni, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 4055186.53 | 4055186.53 | 4055186.53 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3161/23.04.2018 | Botoșani | Comună | Vorniceni | 39836 | Modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială ,,Prof.Octavian Ionescu'' Vorniceni, județul Botoșani | Școli | 889993 | 889993 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11102/16.06.2015 | Botoșani | Comună | Vorona | 39872 | Asfaltare drum comunal DC 55 şi drum sătesc DS 370 comuna Vorona, judeţul Botoşani | Drumuri comunale și străzi | 2667684.08 | 2667684.08 | 2314613.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9157/29.04.2015 | Botoșani | Comună | Vorona | 39872 | Sistem de alimentare cu apă a comunelor Vorona şi Tudora, judeţul Botoşani | Alimentare apă | 12174381.24 | 12174381.24 | 12174381.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 882/06.03.2019 | Botoșani | Comună | Vorona | 39872 | Asfaltare DC 55G (DC 386+DS 316), DC 812 și DC 638, comuna Vorona, județul Botoșani | Drumuri comunale și străzi | 4486926.01 | 4486926.01 | 4486926.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2087/12.03.2018 | Botoșani | Comună | Vorona | 39872 | Cabinete medicale în localitatea Poiana, comuna Vorona, județul Botoșani | Unități sanitare | 694295 | 694295 | 694295 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1744/05.03.2018 | Botoșani | Comună | Vorona | 39872 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3 Teodoru Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani | Grădinițe și creșe | 2189319.52 | 2189319.52 | 466286.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1555/26.02.2018 | Botoșani | Comună | Vorona | 39872 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun'' Icuseni, comuna Vorona, județul Botoșani | Școli | 4146562.79 | 4146562.79 | 759579.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1554/26.02.2018 | Botoșani | Comună | Vorona | 39872 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza'' Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani | Școli | 1279371 | 1279371 | 1279371 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1745/05.03.2018 | Botoșani | Comună | Vorona | 39872 | Reabilitare și modernizare Școala Primară ,,Petru Rareș'' Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani | Școli | 3613021.56 | 3613021.56 | 873970.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9451/ 07.05.2015 | Brașov | Comună | Apața | 40526 | Construire Școală Nouă cu clasele I-VIII, comuna Apaţa, judeţul Braşov | Școli | 92801.6 | 92801.6 | 92801.6 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4045/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Apața | 40526 | Asfaltare drumurilor de interes local din comuna Apața, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 17265218.29 | 17265218.29 | 9521223.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11036/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Augustin | 42498 | Cămin Cultural - extindere prin mansardare şi reabilitare, comuna Augustin, judeţul Braşov | Obiective culturale | 1022970.78 | 1022970.78 | 861718.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9452/ 07.05.2015 | Brașov | Comună | Augustin | 42498 | Şcoală Gimnazială - grup sanitar şi încăpere centrală | Școli | 117509.97 | 117509.97 | 117509.97 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11037/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Augustin | 42498 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare, comuna Augustin, judeţul Braşov | Canalizare | 12621272.42 | 12621272.42 | 29750 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11038/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Beclean | 40544 | Alimentare cu apă, comuna Beclean, judeţul Braşov | Alimentare apă | 6118472.16 | 6118472.16 | 6118472.16 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11039/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Beclean | 40544 | Modernizare străzi localitatea Luța, comuna Beclean | Drumuri comunale și străzi | 977033.33 | 977033.33 | 977033.33 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11040/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Beclean | 40544 | Reabilitare străzi în localitatea Calbor, comuna Beclean, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 1468504.36 | 1468504.36 | 1468504.36 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11041/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Beclean | 40544 | Modernizare și extindere cămin cultural în localitatea Hurez, comuna Beclean, jud. Brașov | Obiective culturale | 1468381.14 | 1468381.14 | 1468381.14 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3421/ 09.05.2018 | Brașov | Comună | Beclean | 40544 | Modernizare drum comunal DC 71, Comuna Beclean, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 1674845 | 1674845 | 1674845 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12263/ 27.08.2015 | Brașov | Comună | Bod | 40606 | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod | Canalizare | 1875451.03 | 1875451.03 | 1875451.03 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12264/ 27.08.2015 | Brașov | Comună | Bod | 40606 | Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2 km | Drumuri comunale și străzi | 8888619.13 | 8888619.13 | 2996714.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 835/ 26.01.2018 | Brașov | Comună | Bod | 40606 | Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod - județul Brașov | Canalizare | 5898372.23 | 5898372.23 | 5898372.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11042/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Bran | 40633 | Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în staţiunea turistică Bran | Canalizare | 225000 | 225000 | 225000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3148/ 23.11.2017 | Brașov | Comună | Bran | 40633 | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Bran, sat Simon și sat Predeluț, județul Brașov | Canalizare | 23556769.25 | 23556769.25 | 20840528.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11043/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Budila | 40688 | Alimentare cu apă, comuna Budila, judeţul Braşov | Alimentare apă | 1130390 | 1130390 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11044/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Bunești | 40704 | Reabilitare drum comunal DC 29, DN13 Roadeș, comuna Bunești, județ Brașov | Drumuri comunale și străzi | 2374481.44 | 2374481.44 | 2374481.44 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3149/ 23.11.2017 | Brașov | Comună | Bunești | 40704 | Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bunești, județul Brașov | Canalizare | 13631145.06 | 13631145.06 | 9877192.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 836/ 26.01.2018 | Brașov | Comună | Bunești | 40704 | Construire și dotare, împrejmuire și amenajări exterioare grădiniță în localitatea Bunești, județul Brașov | Grădinițe și creșe | 1594411 | 1594411 | 1477080.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3150/ 23.11.2017 | Brașov | Comună | Bunești | 40704 | Pod peste pârâul Tare pe DE 608 în localitatea Crit | Poduri și podețe | 537153.99 | 537153.99 | 537153.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1046/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Bunești | 40704 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Bunești, județul Brașov | Iluminat public | 359840.49 | 359840.49 | 359840.49 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4406/ 15.12.2017 | Brașov | Comună | Cața | 40768 | Alimentare cu apă în comuna Cața, jud. Brașov | Alimentare apă | 12662531.06 | 12662531.06 | 11149414.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3527/ 29.11.2017 | Brașov | Comună | Cața | 40768 | Modernizare drumuri în comuna Cața, jud. Brașov | Drumuri comunale și străzi | 11023961.55 | 11023961.55 | 7420425.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11045/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Cincu | 40820 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă- localitatea Toarcla, comuna Cincu, județul Brașov | Alimentare apă | 1585546.58 | 1585546.58 | 1585546.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2095/ 12.03.2018 | Brașov | Comună | Cincu | 40820 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cincu | Drumuri comunale și străzi | 6918874.07 | 6918874.07 | 4744997.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1755/ 05.03.2018 | Brașov | Comună | Cincu | 40820 | Modernizare iluminat public în comuna Cincu, județul Brașov | Iluminat public | 499800 | 499800 | 499800 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 637/ 23.01.2018 | Brașov | Municipiu | Codlea | 40241 | Înființare creșă de stat în municipiul Codlea | Grădinițe și creșe | 9684087.8 | 9684087.8 | 3166979.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1045/08.04.2019 | Brașov | Municipiu | Codlea | 40241 | Extindere rețea iluminat public strada Hălchiului | Iluminat public | 472063.75 | 472063.75 | 472063.75 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12270/ 27.08.2015 | Brașov | Județ | Consiliul Județean Brașov | 83 | Modernizare și reabilitare drum judeţean DJ 104L, Dacia - Viscri - Buneşti Km 0+000-15+065 | Drumuri județene | 3838114.56 | 3838114.56 | 3838114.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11046/ 15.06.2015 | Brașov | Județ | Consiliul Județean Brașov | 83 | Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu - Satu-Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+755 - 14+425 | Drumuri județene | 625506.28 | 625506.28 | 625506.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1510/ 30.12.2016 | Brașov | Județ | Consiliul Județean Brașov | 83 | Modernizare DJ 102G Victoria - Viştişoara, km 0+900-9+900 | Drumuri județene | 39834022.73 | 39834022.73 | 25232427.33 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4267/ 13.12.2017 | Brașov | Județ | Consiliul Județean Brașov | 83 | Modernizare DJ 108B DJ 105B -Mânăstirea Brâncoveanu-Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400 | Drumuri județene | 5031486.18 | 5031486.18 | 1806034.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4268/ 13.12.2017 | Brașov | Județ | Consiliul Județean Brașov | 83 | Reabilitare DJ 105 - alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400 | Drumuri județene | 2740886 | 2740886 | 2010421.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4269/ 13.12.2017 | Brașov | Județ | Consiliul Județean Brașov | 83 | Reabilitare DJ 132 Rupea - Homorod - Mercheașa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000-18+250 | Drumuri județene | 60165005.9 | 60165005.9 | 36751797.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4270/ 13.12.2017 | Brașov | Județ | Consiliul Județean Brașov | 83 | Pod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila | Poduri și podețe | 16656223.21 | 16656223.21 | 293834.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4271/ 13.12.2017 | Brașov | Județ | Consiliul Județean Brașov | 83 | Pod peste râul Olt pe DJ 131P - Șercaia (DN 1) - Hălmeag la km 5+001 | Poduri și podețe | 6344848 | 6344848 | 6344848 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3528/ 29.11.2017 | Brașov | Comună | Cristian | 40900 | Extindere rețea alimentare cu apă pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov | Alimentare apă | 3051354 | 3051354 | 2192482.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3529/ 29.11.2017 | Brașov | Comună | Cristian | 40900 | Extindere canalizare menajeră, pluvială pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov | Canalizare | 8865168 | 8865168 | 7289031.78 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9454/ 07.05.2015 | Brașov | Comună | Crizbav | 42456 | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate Cutuş, comuna Crizbav | Canalizare | 1499984 | 1499984 | 1499984 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11047/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Crizbav | 42456 | Reabilitare str. Lungă în prelungirea DC36, Comuna Crizbav, jud. Brașov | Drumuri comunale și străzi | 8794108.66 | 8794108.66 | 7247286.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4215/ 13.12.2017 | Brașov | Comună | Crizbav | 42456 | Canalizarea apelor uzate menajere și stație de epurare a apelor uzate în comuna Crizbav și rețele de distribuție apă în localitățile Crizbav și Cutuș, județul Brașov | Alimentare apă + Canalizare | 3348410.58 | 3348410.58 | 3348410.58 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3276/ 02.05.2018 | Brașov | Comună | Crizbav | 42456 | Reabilitări străzi și drumuri din intravilanul și extravilanul comunei Crizbav și Dumbrăvița pe amplasamentul existent | Drumuri comunale și străzi | 7853810 | 7853810 | 7853810 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11048/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Drăguș | 42480 | Modernizare DC76 (Drăguș-Olteț) 0+000-4+950, 4,95KM | Drumuri comunale și străzi | 2859819.76 | 2859819.76 | 2859819.76 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11567/ 03.07.2015 | Brașov | Comună | Drăguș | 42480 | Alimentare cu apa din sursă proprie, comuna Drăguş, judeţul Braşov | Alimentare apă | 1677773.26 | 1677773.26 | 519151.21 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 193/ 01.07.2016 | Brașov | Comună | Drăguș | 42480 | Modernizare DC 76 Drăguş Mănăstirea Sâmbăta | Drumuri comunale și străzi | 2992970 | 2992970 | 2992970 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1047/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Drăguș | 42480 | Sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare-zona turistică, comuna Drăguș, județul Brașov | Alimentare apă + Canalizare | 13879423.13 | 13879423.13 | 13352553.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1756/ 05.03.2018 | Brașov | Comună | Drăguș | 42480 | Extindere Școala gimnazială, comuna Drăguș, județul Brașov | Școli | 4384353.94 | 4384353.94 | 3045486.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1048/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Dumbrăvița | 40928 | Canalizare comuna Dumbrăvița și satul Vlădeni, județul Brașov | Canalizare | 24207102.66 | 24207102.66 | 9734808.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11049/ 15.06.2015 | Brașov | Municipiu | Făgăraș | 40278 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraș | Drumuri comunale și străzi | 49954694.31 | 49954694.31 | 48443274.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4266/ 13.12.2017 | Brașov | Municipiu | Făgăraș | 40278 | Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, județul Brașov | Canalizare | 4786561.59 | 4786561.59 | 4786561.59 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9455/ 07.05.2015 | Brașov | Comună | Feldioara | 40955 | Rețea canalizare menajeră în localitățile Rotbav și Reconstrucția, comuna Feldioara, județul Brașov | Canalizare | 300015.92 | 300015.92 | 300015.92 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3261/ 24.11.2017 | Brașov | Comună | Feldioara | 40955 | Modernizare străzi în comuna Feldioara, județ Brașov | Drumuri comunale și străzi | 10556099.67 | 10556099.67 | 2022362.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 633/ 23.01.2018 | Brașov | Comună | Fundata | 40991 | Reabilitare drumuri locale în satele Fundata și Sirnea, comuna Fundata, județ Brașov | Drumuri comunale și străzi | 3938614.07 | 3938614.07 | 3466867.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3423/ 09.05.2018 | Brașov | Oraș | Ghimbav | 40214 | Extindere rețele apă în zona Transilană II | Alimentare apă | 1100626.92 | 1100626.92 | 1100626.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3424/ 09.05.2018 | Brașov | Oraș | Ghimbav | 40214 | Extindere rețele apă și canalizare menajeră în zona Livada II, orașul Ghimbav | Alimentare apă + Canalizare | 781892.91 | 781892.91 | 781892.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3425/ 09.05.2018 | Brașov | Oraș | Ghimbav | 40214 | Extindere rețele canalizare menajere în zona transilăna II-str. Aeroportului, oraș Ghimbav | Canalizare | 773496 | 773496 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3422/ 09.05.2018 | Brașov | Oraș | Ghimbav | 40214 | Înființare creșă în orașul Ghimbav, jud. Brașov | Grădinițe și creșe | 2135622.8 | 2135622.8 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12278/ 27.08.2015 | Brașov | Comună | Hălchiu | 41033 | Modernizare Străzi în Comuna Hălchiu | Drumuri comunale și străzi | 179803.72 | 179803.72 | 179803.72 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1757/ 05.03.2018 | Brașov | Comună | Hălchiu | 41033 | Reabilitarea Grădiniței din localitatea Satu Nou | Grădinițe și creșe | 1000405.56 | 1000405.56 | 982548.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 159/ 09.01.2018 | Brașov | Comună | Hălchiu | 41033 | Reabilitarea Scolii gimnaziale, corp B din localitatea Hălchiu | Școli | 2924747.56 | 2924747.56 | 2050883.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1758/ 05.03.2018 | Brașov | Comună | Hălchiu | 41033 | Proiectare și execuție Dispensar uman în localitatea Satu Nou, județul Brașov | Unități sanitare | 369768.7 | 369768.7 | 369768.7 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 634/ 23.01.2018 | Brașov | Comună | Hălchiu | 41033 | Modernizare străzi și trotuare în Cartierul de Tineri | Drumuri comunale și străzi | 4283941 | 4283941 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6632/ 18.12.2018 | Brașov | Comună | Hălchiu | 41033 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Hălchiu, jud. Brașov | Iluminat public | 383868 | 383868 | 383868 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1049/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Hărman | 41088 | Racordare locuințe la rețeaua de apă și canalizare în Cartierul Tineretului din satul Hărman, comuna Hărman, județul Brașov | Alimentare apă + Canalizare | 919255.98 | 919255.98 | 919255.98 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11050/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Hârseni | 41113 | Construire Cămin Cultural Sebeș, comuna Hărseni | Obiective culturale | 2725007.21 | 2725007.21 | 2725007.21 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11051/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Hârseni | 41113 | Canalizare pe raza comunei Hărseni | Canalizare | 15121667.56 | 15121667.56 | 12121490.2 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11052/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Hârseni | 41113 | Alimentare cu apă comuna Hârseni | Alimentare apă | 11803744.61 | 11803744.61 | 8180375.81 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11053/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Hârseni | 41113 | Modernizare drum comunal DC69, km 0+000-2+500, | Drumuri comunale și străzi | 1731578.14 | 1731578.14 | 1731578.14 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1759/ 05.03.2018 | Brașov | Comună | Hârseni | 41113 | Modernizare drum comunal DC 69A Valea Sebeș | Drumuri comunale și străzi | 5184231.24 | 5184231.24 | 1870681.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1760/ 05.03.2018 | Brașov | Comună | Hârseni | 41113 | Modernizare drumuri comunale în comuna Hârseni, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 13014994.32 | 13014994.32 | 13014994.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1050/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Hârseni | 41113 | Realizare rigole și podețe în sat Copăcel, comuna Hârseni, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 6313636.65 | 6313636.65 | 545755.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1252/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Hârseni | 41113 | Sistem de iluminat public stradal cu LED, în comuna Hârseni, județul Brașov | Iluminat public | 483340.8 | 483340.8 | 483340.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11054/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Hoghiz | 41177 | Modernizare drumuri comunale - drum de legătură Cuciulata Lupșa DC 20 | Drumuri comunale și străzi | 3054569.26 | 3054569.26 | 2197946.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1051/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Hoghiz | 41177 | Construire Grădiniță și centru de zi în sat Bogata, comuna Hoghiz | Grădinițe și creșe | 1627507.14 | 1627507.14 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 635/ 23.01.2018 | Brașov | Comună | Hoghiz | 41177 | Modernizare drum comunal Căciulata - Băieși, comuna Hoghiz, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 2497497.75 | 2497497.75 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9456/ 07.05.2015 | Brașov | Comună | Holbav | 42472 | Alimentare cu apă comuna Holbav | Alimentare apă | 329755.86 | 329755.86 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11055/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Holbav | 42472 | Modernizare străzi în comuna Holbav | Drumuri comunale și străzi | 418611.99 | 418611.99 | 418611.99 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3095/ 19.04.2018 | Brașov | Comună | Holbav | 42472 | Extindere etaj Școala Gimnazială Holbav | Școli | 1186235.41 | 1186235.41 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3151/ 23.11.2017 | Brașov | Comună | Homorod | 41248 | Modernizare DC 30, străzi, trotuare și șanțuri în localitatea Homorod, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 5401801.5 | 5401801.5 | 5401801.5 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11475/ 25.06.2015 | Brașov | Comună | Jibert | 41284 | Alimentare cu apă a localităților Jibert, Dacia, Lovnic din comuna Jibert, județul Brașov | Alimentare apă | 8953537.51 | 8953537.51 | 249510 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 160/ 09.01.2018 | Brașov | Comună | Jibert | 41284 | Sistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Grănari, comuna Jibert, județul Brașov | Alimentare apă + Canalizare | 9809586.45 | 9809586.45 | 8352221.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 161/ 09.01.2018 | Brașov | Comună | Jibert | 41284 | Sistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Văleni, comuna Jibert, județul Brașov | Alimentare apă + Canalizare | 7173657.78 | 7173657.78 | 6370911.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1761/ 05.03.2018 | Brașov | Comună | Jibert | 41284 | Extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Jibert din comuna Jibert, județul Brașov | Școli | 1568050.37 | 1568050.37 | 1532116.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4064/ 11.12.2017 | Brașov | Comună | Lisa | 41346 | Modernizare drum comunal DC 75A în comuna Lisa, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 4513017.47 | 4513017.47 | 4513017.47 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2937/ 17.11.2017 | Brașov | Comună | Lisa | 41346 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Lisa, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 4848899.24 | 4848899.24 | 4848899.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 636/ 23.01.2018 | Brașov | Comună | Lisa | 41346 | Reabilitare pod peste Valea Lisei la Ciocea, comuna Lisa, județul Brașov | Poduri și podețe | 391170 | 391170 | 391170 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4543/ 19.12.2017 | Brașov | Comună | Lisa | 41346 | Realizare pod peste pârâul Breaza, comuna Lisa, județul Brașov | Poduri și podețe | 1199674.36 | 1199674.36 | 1199674.36 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11057/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Măieruș | 41382 | Alimentare cu apă potabilă, reţea de canalizare şi staţie de epurare în loc. Arini, Măieruş | Canalizare | 5567968.69 | 5567968.69 | 2346239.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1052/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Măieruș | 41382 | Modernizare drumuri din comuna Măieruș, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 7751159.08 | 7751159.08 | 806473.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11058/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Mândra | 41417 | Modernizare drum comunal DC66A Mândra - Toderița, 5,173 km, km 0+000-km 5+173,56, în comuna Mândra, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 2978632.6 | 2978632.6 | 2245275.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 500/ 18.01.2018 | Brașov | Comună | Mândra | 41417 | Rețele de canalizare și apă, racorduri și branșamente în comuna Mândra, județul Brașov | Alimentare apă + Canalizare | 15158768.94 | 15158768.94 | 11653594.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 501/ 18.01.2018 | Brașov | Comună | Mândra | 41417 | Construire corp clădire Școala generală și grădinița Ileni-Sală multifuncțională, comuna Mândra, județul Brașov | Grădinițe și creșe | 1056615 | 1056615 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 919/ 24.08.2017 | Brașov | Comună | Mândra | 41417 | Modernizare DC 66 Mândra-Sona-Făgăraș (km 3+570-km 9+781), comuna Mândra, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 3519798.66 | 3519798.66 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1187/14.05.2019 | Brașov | Comună | Mândra | 41417 | Modernizare drum vicinal 1, Biserica, sat Mândra, comuna Mândra, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 1584609.81 | 1584609.81 | 816860.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12292/ 27.08.2015 | Brașov | Comună | Moieciu | 41471 | Pietruire şi asfaltare DC 58 Moieciu de Jos - Peștera 0+00-9+000 | Drumuri comunale și străzi | 3287288.42 | 3287288.42 | 1258300.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9458/ 07.05.2015 | Brașov | Comună | Moieciu | 41471 | Construcţie gradiniţă -Moieciu de Sus | Grădinițe și creșe | 342622.94 | 342622.94 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4272/ 13.12.2017 | Brașov | Comună | Moieciu | 41471 | Modernizare drum comunal Moieciu de Jos-Măgura (Godeanu) | Drumuri comunale și străzi | 7930240 | 7930240 | 964773.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11059/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Ormeniș | 41541 | Reabilitare străzi în Comuna Ormeniş, 5,27 Km | Drumuri comunale și străzi | 586714.25 | 586714.25 | 586714.25 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9459/ 07.05.2015 | Brașov | Comună | Ormeniș | 41541 | Construcţie Grădiniţă, comuna Ormeniş, judeţul Braşov | Grădinițe și creșe | 1071037.99 | 1071037.99 | 1071037.99 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4232/ 10.07.2018 | Brașov | Comună | Ormeniș | 41541 | Construcţie Grădiniţă - dotare, comuna Ormeniş, judeţul Braşov | Grădinițe și creșe | 406580 | 406580 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3868/ 14.06.2018 | Brașov | Comună | Poiana Mărului | 41621 | Reabilitare sistem de captare apă potabilă din pârâul existent, reabilitare stație de filtrare și extindere capacitate rezervor de acumulare apă în comuna Poiana Mărului, județul Brașov | Alimentare apă | 3334090 | 3334090 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2272/ 01.11.2017 | Brașov | Comună | Poiana Mărului | 41621 | Înființare rețea canalizare și stație epurare în comuna Poiana Mărului, județul Braşov | Canalizare | 14624096.98 | 14624096.98 | 13615734.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11060/ 15.06.2015 | Brașov | Oraș | Predeal | 40303 | Modernizare străzi în oraşul Predeal | Drumuri comunale și străzi | 6507852.79 | 6507852.79 | 6507852.79 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12300/ 27.08.2015 | Brașov | Oraș | Predeal | 40303 | Reabilitare și împrejmuire Liceul Teoretic ”Mihail Săulescu” Predeal, jud Brașov | Școli | 489112.39 | 489112.39 | 489112.39 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2271/ 01.11.2017 | Brașov | Oraș | Predeal | 40303 | Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școală Veche Predeal | Școli | 1938787.88 | 1938787.88 | 1938787.88 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4458/ 18.12.2017 | Brașov | Oraș | Predeal | 40303 | Modernizare străzi în orașul Predeal-etapa II | Drumuri comunale și străzi | 30909488.02 | 30909488.02 | 13977746.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 291/30.01.2019 | Brașov | Oraș | Predeal | 40303 | Iluminat public cartier tineri | Iluminat public | 213389.09 | 213389.09 | 213389.09 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1053/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Racoș | 41701 | Canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Racoș, comuna Racoș, jud. Brașov | Canalizare | 15401509 | 15401509 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9461/ 07.05.2015 | Brașov | Oraș | Râșnov | 40367 | Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă a orașului Rașnov | Canalizare | 6637356.96 | 6637356.96 | 5221630.73 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1142/ 20.12.2016 | Brașov | Oraș | Râșnov | 40367 | Modernizare DJ 101 - tronson 2, km 4+240.64 - km 9+091.69 Oraşul Râşnov, judeţul Braşov | Drumuri comunale și străzi | 3310097.15 | 3310097.15 | 3310097.15 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1054/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Recea | 41738 | Canalizare și stație de epurare în comuna Recea, județul Brașov | Canalizare | 20883918.21 | 20883918.21 | 18210350.76 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9462/ 07.05.2015 | Brașov | Oraș | Rupea | 40394 | Rețea de canalizare și stație de epurare Fiser-Rupea | Canalizare | 1967829.2 | 1967829.2 | 1967829.2 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2477/ 21.03.2018 | Brașov | Oraș | Rupea | 40394 | Reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit Rupea | Grădinițe și creșe | 4707624.91 | 4707624.91 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4273/ 13.12.2017 | Brașov | Oraș | Rupea | 40394 | Reabilitare strada Republicii-Rupea, jud. Brașov | Drumuri comunale și străzi | 7829017.3 | 7829017.3 | 7130980.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1762/ 05.03.2018 | Brașov | Oraș | Rupea | 40394 | Desfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd în orașul Rupea, județul Brașov | Poduri și podețe | 838694.87 | 838694.87 | 13566 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1535/ 30.12.2016 | Brașov | Municipiu | Săcele | 40438 | Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu şi Turcheş din municipiul Săcele | Alimentare apă | 3166457.62 | 3166457.62 | 3166457.62 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3277/ 02.05.2018 | Brașov | Municipiu | Săcele | 40438 | Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu | Alimentare apă | 9083289 | 9083289 | 9083289 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11061/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Sâmbăta de Sus | 42464 | Schimbare sursă de alimentare cu apă stațiunea Sâmbăta de Sus, com. Sâmbăta de Sus | Alimentare apă | 518145.84 | 518145.84 | 518145.84 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3427/ 09.05.2018 | Brașov | Comună | Sâmbăta de Sus | 42464 | Modernizare, reabilitare și dotare Școala Gimnazială, sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov | Școli | 2349539.41 | 2349539.41 | 659821.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3428/ 09.05.2018 | Brașov | Comună | Sâmbăta de Sus | 42464 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare sediu al Consiliului Local sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, jud. Brașov | Institutii publice | 2147433.68 | 2147433.68 | 1144290.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12305/ 27.08.2015 | Brașov | Comună | Șercaia | 41818 | Extindere alimentare apă în sat Șercaia în comuna Șercaia, judeţul Braşov | Alimentare apă | 1365522.16 | 1365522.16 | 1365522.16 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12306/ 27.08.2015 | Brașov | Comună | Șercaia | 41818 | Extindere rețea de canalizare în comuna Șercaia, judeţul Braşov | Canalizare | 4222095.77 | 4222095.77 | 4222095.77 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1055/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Șercaia | 41818 | Modernizare drumuri sătești, comuna Șercaia, județul Brașov | Drumuri comunale și străzi | 7795161.81 | 7795161.81 | 4874750.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9464/ 07.05.2015 | Brașov | Comună | Șinca Nouă | 42449 | Canalizare ape uzate Şinca Nouă | Canalizare | 18355263.39 | 18355263.39 | 678899.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9463/ 07.05.2015 | Brașov | Comună | Șoarș | 41943 | Alimentare apă Comuna Soars | Alimentare apă | 436322.53 | 436322.53 | 436322.53 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2478/ 21.03.2018 | Brașov | Comună | Șoarș | 41943 | Modernizare drum comunal DC 11 km 0+000-5+300 | Drumuri comunale și străzi | 7838944.07 | 7838944.07 | 5712263.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3143/ 23.04.2018 | Brașov | Comună | Șoarș | 41943 | Modernizare drum comunal DC 14 Km 0+000-6+100 | Drumuri comunale și străzi | 8226842.55 | 8226842.55 | 7523430.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12308/ 27.08.2015 | Brașov | Comună | Tărlungeni | 42003 | Reabilitare și modernizare str. Pădurii-Zizin, 0+000-2+500, 2,5 Km | Drumuri comunale și străzi | 2080000 | 2080000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11062/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Tărlungeni | 42003 | Modernizare străzi (Str. Izvor, Str. Hărmanului, Str. Tudor Vladimirescu) Comuna Tărlungeni, Jud. Braşov | Drumuri comunale și străzi | 8172667.44 | 8172667.44 | 5260330.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3144/ 23.04.2018 | Brașov | Comună | Tărlungeni | 42003 | Grădiniță copii sat Izvor, comuna Tărlungeni | Grădinițe și creșe | 4054933.24 | 4054933.24 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3096/ 19.04.2018 | Brașov | Comună | Tărlungeni | 42003 | Construire imobil remiză pompieri | Institutii publice | 838984.77 | 838984.77 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11063/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Teliu | 42058 | Reabilitare DC 11, Drum Ocolitoare la DN 10 și reabilitare străzi principale (0+000-6+000), 6Km, comuna Teliu, judeţul Braşov | Drumuri comunale și străzi | 561913.84 | 561913.84 | 561913.84 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4407/ 15.12.2017 | Brașov | Comună | Teliu | 42058 | Reabilitare Dispensar comuna Teliu, jud. Brașov | Unități sanitare | 1371929.17 | 1371929.17 | 1371929.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9465/ 07.05.2015 | Brașov | Comună | Ticușu | 42076 | Forare puțuri și alimentare apă Ticuș-Etapa I | Alimentare apă | 4544022.93 | 4544022.93 | 4544022.92 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9466/ 07.05.2015 | Brașov | Comună | Ucea | 42101 | Reabilitare Rețele Alimentare apă Ucea | Alimentare apă | 345030 | 345030 | 345030 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1763/ 05.03.2018 | Brașov | Comună | Ucea | 42101 | Rețea de canalizare menajeră în localitatea Ucea de Sus, comuna Ucea, județul Brașov | Canalizare | 4296475.98 | 4296475.98 | 3814887.11 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4233/ 10.07.2018 | Brașov | Comună | Ucea | 42101 | Modernizare drum comunal și rețea stradală în sat Corbi, comuna Ucea | Drumuri comunale și străzi | 5838177.19 | 5838177.19 | 837913.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11064/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Ungra | 42156 | Modernizare drumuri de interes local și consolidarea podurilor DC 22 , Ungra - Dăişoara 0+000-10+423 Km | Drumuri comunale și străzi | 11448208.33 | 11448208.33 | 4324950.25 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11065/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Ungra | 42156 | Alimentare apă și canalizare ape menajere în Dăișoara, Ungra | Alimentare apă | 13290968 | 13290968 | 445344.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 837/ 26.01.2018 | Brașov | Comună | Ungra | 42156 | Modernizare rețea de iluminat public în comuna Ungra, județul Brașov | Iluminat public | 914294.28 | 914294.28 | 907324.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12317/ 27.08.2015 | Brașov | Comună | Vama Buzăului | 42183 | Reabilitare DC 49 Buzăiel Km 2+080-7+080 | Drumuri comunale și străzi | 1023934.86 | 1023934.86 | 1023934.86 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11066/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Vama Buzăului | 42183 | Construcţie Grădiniţă, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov | Grădinițe și creșe | 230757.45 | 230757.45 | 230757.45 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1919/ 20.10.2017 | Brașov | Comună | Vama Buzăului | 42183 | Alimentare cu apă a localității Buzăiel din susra Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov | Alimentare apă | 1155184.98 | 1155184.98 | 1155184.98 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2168/ 30.10.2017 | Brașov | Comună | Vama Buzăului | 42183 | Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare, în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov | Canalizare | 28327743.05 | 28327743.05 | 16667822.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2273/ 01.11.2017 | Brașov | Comună | Vama Buzăului | 42183 | Construire Grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului | Grădinițe și creșe | 2151169 | 2151169 | 2143529.33 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2274/ 01.11.2017 | Brașov | Comună | Vama Buzăului | 42183 | Reabilitare corpuri clădire Școală Gimnazială Vama Buzăului | Școli | 3518964.42 | 3518964.42 | 160308.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4028/ 03.07.2018 | Brașov | Oraș | Victoria | 40465 | Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil | Alimentare apă | 218135.68 | 218135.68 | 218135.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4029/ 03.07.2018 | Brașov | Oraș | Victoria | 40465 | Execuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil | Canalizare | 203557 | 203557 | 203557 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2096/ 12.03.2018 | Brașov | Oraș | Victoria | 40465 | Reparaţii şi dotări grădiniță cu program prelungit nr. 1 Victoria, județul Brașov | Grădinițe și creșe | 200000 | 200000 | 200000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 638/ 23.01.2018 | Brașov | Oraș | Victoria | 40465 | Reabilitare și dotări Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu orașul Victoria, județul Brașov | Școli | 654133 | 654133 | 654133 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3822/11.06.2018 | Brașov | Oraș | Victoria | 40465 | Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Dr. Al. Barbat orașul Victoria, județul Brașov | Școli | 814513 | 814513 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4030/ 03.07.2018 | Brașov | Oraș | Victoria | 40465 | Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil | Drumuri comunale și străzi | 621600 | 621600 | 621600 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11067/ 15.06.2015 | Brașov | Comună | Viștea | 42236 | Modernizare DC 4 Rucăr-Cincşor, com. Viștea | Drumuri comunale și străzi | 3456878.46 | 3456878.46 | 1749572.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 502/ 18.01.2018 | Brașov | Comună | Viștea | 42236 | Canalizare menajeră și stație de epurare-sat Rucăr, comuna Viștea | Canalizare | 5054135 | 5054135 | 5054135 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 639/ 23.01.2018 | Brașov | Comună | Viștea | 42236 | Dotare Școală Gimnazială Viștea de Jos | Școli | 95639.11 | 95639.11 | 95639.11 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 640/ 23.01.2018 | Brașov | Comună | Viștea | 42236 | Dotarea Dispensarului medical Viștea de Jos | Unități sanitare | 109563.95 | 109563.95 | 109563.95 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1577/09.07.2019 | Brașov | Comună | Viștea | 42236 | Extindere sediu primărie, comuna Viștea, județul Brașov | Institutii publice | 143962 | 143962 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12320/ 27.08.2015 | Brașov | Comună | Voila | 42307 | Alimentare cu apă şi canalizare pentru satul Dridif, canalizare pentru satul Voila | Canalizare | 1264914.94 | 1264914.94 | 1264914.94 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1056/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Voila | 42307 | Rețea de canalizare menajeră în satul Voivodeni, comuna Voila, județul Brașov | Canalizare | 4942873.38 | 4942873.38 | 4942873.38 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2479/ 21.03.2018 | Brașov | Comună | Vulcan | 42398 | Rețea canalizare Colonia 1 Mai | Canalizare | 3358901.66 | 3358901.66 | 3325879.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1057/ 20.02.2018 | Brașov | Comună | Vulcan | 42398 | Extindere Scoală Gimnazială Vulcan | Școli | 4639994.91 | 4639994.91 | 479190.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 641/ 23.01.2018 | Brașov | Comună | Vulcan | 42398 | Reabilitare acoperiș Scoală Gimnazială Vulcan | Școli | 1650000 | 1650000 | 1304132.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1764/ 05.03.2018 | Brașov | Comună | Vulcan | 42398 | Drum comunal Vulcan | Drumuri comunale și străzi | 4443622.33 | 4443622.33 | 62864.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7489/29.12.2020 | Brașov | Comună | Vulcan | 42398 | Extindere sistem iluminat public | Iluminat public | 386052.53 | 386052.53 | 386052.53 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1820/30.12.2016 | Brașov | Oraș | Zărnești | 40492 | Reabilitare, extindere reţele distribuţie apă potabilă etapa II şi extindere reţele canalizare menajeră Zărneşti | Canalizare | 4972182.5 | 4972182.5 | 4749157.81 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11068/ 15.06.2015 | Brașov | Oraș | Zărnești | 40492 | Modernizare drum comunal DC 50A Zărnești - Plaiul Foii, de la km 0+830 la km 11+950 | Drumuri comunale și străzi | 5962693.14 | 5962693.14 | 5962693.14 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3426/ 09.05.2018 | Brașov | Oraș | Zărnești | 40492 | Extindere și reabilitare stație de epurare ape uzate, din orașul Zărnești, județul Brașov | Canalizare | 26207335.32 | 26207335.32 | 4214819.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2088/ 26.10.2017 | Brașov | Oraș | Zărnești | 40492 | Reabilitare și modernizarea corpului ''A'' al Grădiniței nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică | Grădinițe și creșe | 449327.65 | 449327.65 | 449327.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2089/ 26.10.2017 | Brașov | Oraș | Zărnești | 40492 | Reabilitare și modernizarea corpului ''A'' al Școlii gimnaziale nr. 1 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică | Școli | 401185 | 401185 | 401185 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2090/ 26.10.2017 | Brașov | Oraș | Zărnești | 40492 | Reabilitare și modernizarea corpului ''A'' al Școlii gimnaziale nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică | Școli | 184124 | 184124 | 184124 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10922/12.06.2015 | Brăila | Comună | Bărăganul | 42824 | Reabilitare și modernizare drumuri comunale Bărăganul, comuna Bărăganul, județul Brăila | Alimentare apă | 3231439 | 3231439 | 3231439 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 799/25.01.2018 | Brăila | Comună | Bărăganul | 42824 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărăganul, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 9523162.37 | 9523162.37 | 5962458.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1421/21.02.2018 | Brăila | Comună | Bărăganul | 42824 | Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 8583525.25 | 8583525.25 | 6979043.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4095/11.12.2017 | Brăila | Comună | Bărăganul | 42824 | Modernizare iluminat stradal în comuna Bărăganul, județul Brăila | Iluminat public | 513485 | 513485 | 513485 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 202/04.07.2016 | Brăila | Comună | Berteștii de Jos | 42842 | Modernizare drum comunal DC 21,intre DJ 212 şi limita UAT Berteştii de Jos, jud. Brăila | Drumuri comunale și străzi | 2362028.89 | 2362028.89 | 2362028.89 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2649/13.11.2017 | Brăila | Comună | Berteștii de Jos | 42842 | Modernizare drumuri rurale în comuna Berteștii de Jos, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 16005264.93 | 16005264.93 | 8983976.16 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10938/12.06.2015 | Brăila | Comună | Bordei Verde | 42913 | Reabilitare - modernizare DC 12, Bordei Verde – C. Gabrielescu (km 1+000 – 4+500), comuna Bordei Verde, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 2430011.39 | 2430011.39 | 2430011.39 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 240/07.07.2016 | Brăila | Comună | Bordei Verde | 42913 | Modernizare drumuri rurale in cadrul comunei Bordei Verde, jud Brăila | Drumuri comunale și străzi | 6745055.18 | 6745055.18 | 6745055.18 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1206/23.12.2016 | Brăila | Comună | Bordei Verde | 42913 | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Lișcoteanca, comuna Bordei Verde, județul Brăila | Grădinițe și creșe | 509524 | 509524 | 509524 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1207/23.12.2016 | Brăila | Comună | Bordei Verde | 42913 | Reabilitare și modernizare școala primară Lișcoteanca, comuna Bordei Verde, județul Brăila | Școli | 796296 | 796296 | 721831.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2000/25.10.2017 | Brăila | Comună | Bordei Verde | 42913 | Extindere și modernizare școală sat Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde | Școli | 2855183.58 | 2855183.58 | 2759705.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4096/11.12.2017 | Brăila | Comună | Bordei Verde | 42913 | Modernizare iluminat stradal în comuna Bordei Verde, județul Brăila | Iluminat public | 514675 | 514675 | 514675 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2001/25.10.2017 | Brăila | Comună | Bordei Verde | 42913 | Modernizare străzi în localitățile Bordei Verde, Lișcoteanca și Constantin Gabrielescu în cadrul comunei Bordei Verde, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 12544366.27 | 12544366.27 | 11784247.28 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2002/25.10.2017 | Brăila | Comună | Bordei Verde | 42913 | Înființare și dotare cabinete medicale în satele Lișcoteanca și C. Gabrielescu, comuna Bordei Verde | Unități sanitare | 2554930 | 2554930 | 2554930 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10956/12.06.2015 | Brăila | Municipiu | Brăila | 42682 | Modernizare Calea Călărașilor între B-dul Dorobanților și Șoseaua de Centură, municipiul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 3968228.2 | 3968228.2 | 3968228.2 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10957/12.06.2015 | Brăila | Municipiu | Brăila | 42682 | Modernizare Șoseaua Buzăului între Calea Călărașilor și Șoseaua de Centură, municipiul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 2414314.74 | 2414314.74 | 2414314.74 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10961/12.06.2015 | Brăila | Municipiu | Brăila | 42682 | Modernizare Calea Galați, între Pod Brăilița si DJ 221B, municipiul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 6152641 | 6152641 | 6152641 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 241/07.07.2016 | Brăila | Municipiu | Brăila | 42682 | Extindere reţele de utilități publice apă-canal pe sos.Râmnicu Sărat | Alimentare apă + Canalizare | 694707.91 | 694707.91 | 694707.91 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4009/27.06.2018 | Brăila | Municipiu | Brăila | 42682 | Consolidare și reabilitare corp A și B - Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila, județul Brăila | Școli | 5991884.71 | 5991884.71 | 5990724.52 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2283/01.11.2017 | Brăila | Municipiu | Brăila | 42682 | Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea | Drumuri comunale și străzi | 15323686.49 | 15323686.49 | 15323686.49 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2284/01.11.2017 | Brăila | Municipiu | Brăila | 42682 | Modernizare Şoseaua Focşani, între Str. Comuna din Paris şi Şos. de Centura | Drumuri comunale și străzi | 4877868.21 | 4877868.21 | 4877868.21 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6493/13.12.2018 | Brăila | Municipiu | Brăila | 42682 | Modernizare străzi Cartier Pisc | Drumuri comunale și străzi | 18750000 | 18750000 | 18750000 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10923/12.06.2015 | Brăila | Comună | Cazasu | 44560 | Asfaltare drumuri comuna Cazasu | Drumuri comunale și străzi | 10900122 | 10900122 | 10071834.36 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 997/08.12.2016 | Brăila | Comună | Cazasu | 44560 | Extindere, reparații șarpantă și înlocuire învelitoare, corp C1, școala cu clasele I-VIII, comuna Cazasu, sat Cazasu, str.Florilor nr.28,LOT 1 | Școli | 522000 | 522000 | 522000 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3277/24.11.2017 | Brăila | Comună | Cazasu | 44560 | Modernizare iluminat stradal în comuna Cazasu, județul Brăila | Iluminat public | 508924.78 | 508924.78 | 508924.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1521/06.10.2017 | Brăila | Comună | Cazasu | 44560 | Modernizarea străzilor de interes local comuna Cazasu, judeţul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 11653557.76 | 11653557.76 | 10360205.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10939/12.06.2015 | Brăila | Comună | Chiscani | 42708 | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local - com. Chiscani, jud. Brăila | Drumuri comunale și străzi | 8054464.16 | 8054464.16 | 8054464.16 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3282/24.11.2017 | Brăila | Comună | Chiscani | 42708 | Extindere reţea canalizare comuna Chiscani, județul Brăila -Etapa II | Canalizare | 9297764 | 9297764 | 9297764 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2234/01.11.2017 | Brăila | Comună | Chiscani | 42708 | Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 7086201 | 7086201 | 7086201 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4097/11.12.2017 | Brăila | Comună | Chiscani | 42708 | Modernizare iluminat stradal în stațiunea turistică Lacu Sărat, comuna Chiscani, județul Brăila | Iluminat public | 802105.06 | 802105.06 | 802105.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 793/25.01.2018 | Brăila | Comună | Chiscani | 42708 | Școala cu clasele I-IV Lacu Sărat, comuna Chiscani cu schimbare de destinaţie în Grădiniţa Lacu Sărat | Grădinițe și creșe | 1098821.2 | 1098821.2 | 1098821.2 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10921/12.06.2015 | Brăila | Comună | Ciocile | 42968 | Pietruire, reabilitare și asfaltare drum de interes comunal DC 28 Ciocile - Odăieni, comuna Ciocile | Drumuri comunale și străzi | 5495887.29 | 5495887.29 | 5495887.29 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10952/12.06.2015 | Brăila | Comună | Ciocile | 42968 | Modernizare drumuri în comuna Ciocile, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 9536932.96 | 9536932.96 | 7928711 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3520/17.05.2018 | Brăila | Comună | Ciocile | 42968 | Construire grup sanitar și realizarea instalației de încălzire la Școala cu clasele I-IV nr.2 Ciocile, în comuna Ciocile, județul Brăila | Școli | 646071.61 | 646071.61 | 646071.61 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3521/17.05.2018 | Brăila | Comună | Ciocile | 42968 | Înființare grădiniță în comuna Ciocile,județul Brăila | Grădinițe și creșe | 1278061.93 | 1278061.93 | 300891.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1885/05.03.2018 | Brăila | Comună | Ciocile | 42968 | Modernizarea drumurilor comunale din cadrul comunei Ciocile, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 6873149.66 | 6873149.66 | 4799945.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1886/05.03.2018 | Brăila | Comună | Ciocile | 42968 | Modernizare străzi în satele Ciocile,Chichinetu și Odăieni în comuna Ciocile, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 8521593.55 | 8521593.55 | 5005107.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10940/12.06.2015 | Brăila | Comună | Cireșu | 43019 | Sistematizare centrul civic asfaltare strazi in loc. Scarlatești si Cireșu, com. Cireșu, jud. Brăila | Drumuri comunale și străzi | 5625319.8 | 5625319.8 | 4548728.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 423/17.01.2018 | Brăila | Comună | Cireșu | 43019 | Asfaltare drum comunal DC 35 Batogu- Berlești, comuna Cireșu, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 3690089.2 | 3690089.2 | 3690089.2 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 424/17.01.2018 | Brăila | Comună | Cireșu | 43019 | Asfaltare străzi în localitățile Cireșu , Scărlătești, Vultureni și Batogu, comuna Cireșu,județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 9020105.3 | 9020105.3 | 8486207.03 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8717/09.04.2015 | Brăila | Județ | Consiliul Județean Brăila | 92 | Reabilitare DJ212A: Braila-Marasu, km0+00-km32+00 | Drumuri județene | 14426549.79 | 14426549.79 | 14426549.79 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3619/04.12.2017 | Brăila | Județ | Consiliul Județean Brăila | 92 | Lucrări de reabilitare DJ 221B , Brăila - Vădeni, km 1+000-km 7+300 | Drumuri județene | 9319150.92 | 9319150.92 | 9319150.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3620/04.12.2017 | Brăila | Județ | Consiliul Județean Brăila | 92 | Lucrări reabilitare DJ 211B , Victoria-Mihai Bravu, km 17+550-km 27+550, județul Brăila | Drumuri județene | 9827383.27 | 9827383.27 | 9827383.27 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4107/11.12.2017 | Brăila | Județ | Consiliul Județean Brăila | 92 | Modernizare drum județean DJ 203R , DJ211-Lișcoteanca, km 22+500-km 24+500, județul Brăila | Drumuri județene | 2982667.09 | 2982667.09 | 2982667.09 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3621/04.12.2017 | Brăila | Județ | Consiliul Județean Brăila | 92 | Modernizare drum județean DJ 212A , Brăila-Mărașu, km 42+000-km 59+000, județul Brăila | Drumuri județene | 21490806.44 | 21490806.44 | 21490806.44 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3622/04.12.2017 | Brăila | Județ | Consiliul Județean Brăila | 92 | Modernizare drum județean DJ 255A ,Cotu Lung-DN23, km 26+000-km 30+000, județul Brăila | Drumuri județene | 4605181.71 | 4605181.71 | 4605181.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6306/06.12.2018 | Brăila | Județ | Consiliul Județean Brăila | 92 | Reabilitare DC 59, DJ 212 A - Blasova, km 0+000-km 11+000 | Drumuri județene | 5895515.17 | 5895515.17 | 5895515.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10924/12.06.2015 | Brăila | Comună | Dudești | 43073 | Reabilitare drumuri în comuna Dudești, județul Brăila | Alimentare apă | 6781543.46 | 6781543.46 | 6781543.46 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4098/11.12.2017 | Brăila | Comună | Dudești | 43073 | Modernizare iluminat stradal în comuna Dudești, județul Brăila | Iluminat public | 488661.6 | 488661.6 | 488661.6 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3204/25.04.2018 | Brăila | Comună | Dudești | 43073 | Reabilitarea drumurilor în satele Dudești și Tătaru, aparținând comunei Dudești, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 6359532.32 | 6359532.32 | 6359532.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1887/05.03.2018 | Brăila | Comună | Dudești | 43073 | Reabilitarea străzilor rurale din localitățile Dudești și Tătaru, comuna Dudești, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 6504715.77 | 6504715.77 | 5691815.73 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10958/12.06.2015 | Brăila | Oraș | Făurei | 42753 | Reabilitare si modernizare rețea stradală, oraș Făurei, jud. Brăila | Drumuri comunale și străzi | 23326682.15 | 23326682.15 | 23326682.15 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10941/12.06.2015 | Brăila | Comună | Frecăței | 43117 | Asfaltare drum comunal DC 57, km 21+000 - km 26+000, comuna Frecăței, jud. Brăila | Drumuri comunale și străzi | 3516395.12 | 3516395.12 | 3516395.12 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10942/12.06.2015 | Brăila | Comună | Frecăței | 43117 | Modernizarea drumurilor pietruite de interes local in loc. Titcov, Agaua, Frecăței, comuna Frecăței, jud. Brăila | Drumuri comunale și străzi | 2741304.31 | 2741304.31 | 2741304.31 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1362/29.09.2017 | Brăila | Comună | Frecăței | 43117 | Modernizarea drumului comunal 57,segmentul Salcia-Agaua,comuna Frecăței, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 1359951.97 | 1359951.97 | 1359951.97 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2282/01.11.2017 | Brăila | Comună | Frecăței | 43117 | Modernizarea drumului comunal 57,segmentul Titcov-Frecăței,comuna Frecăței, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 7538559.16 | 7538559.16 | 7538559.16 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1422/21.02.2018 | Brăila | Comună | Frecăței | 43117 | Reabilitare, amenajare și extindere Școala generală cls. I-VIII, în localitatea Titcov, comuna Frecăței, județul Brăila | Școli | 496514.41 | 496514.41 | 496514.41 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10925/12.06.2015 | Brăila | Comună | Galbenu | 43180 | Modernizare drumuri comuna Galbenu, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 3602337.91 | 3602337.91 | 3602337.91 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10953/12.06.2015 | Brăila | Comună | Galbenu | 43180 | Reabilitarea drumurilor rurale în localitatea Drogu, comuna Galbenu, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 4642193.33 | 4642193.33 | 4642193.33 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 243/07.07.2016 | Brăila | Comună | Galbenu | 43180 | Reabilitare drumuri rurale in localitatea Zamfireşti, comuna Galbenu, jud Brăila | Drumuri comunale și străzi | 3805367.52 | 3805367.52 | 3805015.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3278/24.11.2017 | Brăila | Comună | Galbenu | 43180 | Modernizare drumuri în satele Pântecani și Sătuc din comuna Galbenu,județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 7365817.15 | 7365817.15 | 6147780.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 796/25.01.2018 | Brăila | Comună | Galbenu | 43180 | Modernizare iluminat stradal în comuna Galbenu, județul Brăila | Iluminat public | 514675 | 514675 | 514675 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10926/12.06.2015 | Brăila | Comună | Gemenele | 43242 | Modernizarea drumurilor comunale în comuna Gemenele, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 5278064.72 | 5278064.72 | 5278064.72 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3279/24.11.2017 | Brăila | Comună | Gemenele | 43242 | Modernizare iluminat stradal în comuna Gemenele, județul Brăila | Iluminat public | 499844.51 | 499844.51 | 499844.51 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3274/24.11.2017 | Brăila | Comună | Gemenele | 43242 | Modernizare străzi din satele Gemenele și Gavani, comuna Gemenele, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 10314405.33 | 10314405.33 | 10314405.33 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10943/12.06.2015 | Brăila | Comună | Grădiștea | 43279 | Modernizare strazi in comuna Gradistea, jud. Braila | Drumuri comunale și străzi | 3230717.32 | 3230717.32 | 3230717.32 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19228/24.12.2015 | Brăila | Comună | Grădiștea | 43279 | Realizare piață publică, sat Gradiștea, comuna Gradiștea, județul Brăila | Alte domenii | 429360.98 | 429360.98 | 429360.98 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 360/08.08.2016 | Brăila | Comună | Grădiștea | 43279 | Modernizare străzi în satele Grădiștea, Ibrianu și Maraloiu, comuna Grădiștea, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 2188912.92 | 2188912.92 | 2188912.92 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4099/11.12.2017 | Brăila | Comună | Grădiștea | 43279 | Extindere și dotare dispensar uman în comuna Grădiștea, județul Brăila | Unități sanitare | 819085.16 | 819085.16 | 819085.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4100/11.12.2017 | Brăila | Comună | Grădiștea | 43279 | Modernizare iluminat stradal în comuna Grădiștea, județul Brăila | Iluminat public | 506936.2 | 506936.2 | 506936.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4101/11.12.2017 | Brăila | Comună | Grădiștea | 43279 | Modernizarea străzilor din localitățile Grădiștea, Ibrianu și Maraloiu, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 7674307.1 | 7674307.1 | 7674307.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4102/11.12.2017 | Brăila | Comună | Grădiștea | 43279 | Realizare corp nou pentru școală profesională cu profil agricol pentru clasele IX-XI, în cadrul Școlii profesionale Emil Drăgan, comuna Grădiștea, județul Brăila | Școli | 1545339.91 | 1545339.91 | 1312135.57 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10927/12.06.2015 | Brăila | Comună | Gropeni | 43313 | Asfaltare strada Mihai Eminescu din Comuna Gropeni, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 336042.3 | 336042.3 | 336042.3 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1423/21.02.2018 | Brăila | Comună | Gropeni | 43313 | Extindere program de asfaltare a străzilor în comuna Gropeni, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 7214727.44 | 7214727.44 | 6331477.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2650/13.11.2017 | Brăila | Comună | Gropeni | 43313 | Modernizare străzi rurale in comuna Gropeni, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 8982994.9 | 8982994.9 | 5038760.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10959/12.06.2015 | Brăila | Oraș | Ianca | 43331 | Modernizare a infrastructurii DC 35 Berlești - Perișoru și DC 36 Perișoru - Târlele Filiului, oras Ianca | Drumuri comunale și străzi | 12850732.1 | 12850732.1 | 12850732.1 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 425/17.01.2018 | Brăila | Oraș | Ianca | 43331 | Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 14656578.8 | 14656578.8 | 14656578.8 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10960/12.06.2015 | Brăila | Oraș | Însurăței | 43411 | Modernizare străzi oraș Insurăței, jud. Brăila | Drumuri comunale și străzi | 7732573.74 | 7732573.74 | 7732573.74 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1424/21.02.2018 | Brăila | Oraș | Însurăței | 43411 | Construire Campus școlar în cadrul Grupului Școlar Industrial Însurăței (Liceul Tehnologic Nicolae Titulescu) | Școli | 5360736.9 | 5360736.9 | 5360736.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1888/05.03.2018 | Brăila | Oraș | Însurăței | 43411 | Construire grup sanitar la Liceul Tehnologic Nicolae Titulescu oraș Însurăței, județul Brăila | Școli | 275896 | 275896 | 275896 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 798/25.01.2018 | Brăila | Oraș | Însurăței | 43411 | Modernizare strazi in oraşul Însurăţei, județul Brăila - etapa a doua | Drumuri comunale și străzi | 15679350.31 | 15679350.31 | 9668810.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1889/05.03.2018 | Brăila | Oraș | Însurăței | 43411 | Reabilitare și extindere Grădinița sat Lacu Rezii, oraș Însurăței, județul Brăila | Grădinițe și creșe | 566454 | 566454 | 566454 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 426/17.01.2018 | Brăila | Comună | Jirlău | 43466 | Modernizare drumuri în comuna Jirlău, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 12547814.75 | 12547814.75 | 12547814.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3616/04.12.2017 | Brăila | Comună | Jirlău | 43466 | Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public în comuna Jirlău, județul Brăila | Iluminat public | 494254.26 | 494254.26 | 494254.26 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10944/12.06.2015 | Brăila | Comună | Mărașu | 43493 | Modernizarea drum comunal DC 62, km 9+000 - km 17+170, comuna Mărașu, jud. Brăila | Drumuri comunale și străzi | 6577863.38 | 6577863.38 | 6577863.38 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 427/17.01.2018 | Brăila | Comună | Mărașu | 43493 | Asfaltare drum comunal DC 62 km 0+000-km 6+300, comuna Mărașu, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 4628882.61 | 4628882.61 | 4628882.61 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3617/04.12.2017 | Brăila | Comună | Mărașu | 43493 | Modernizarea sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED în comuna Mărașu, județul Brăila | Iluminat public | 487900 | 487900 | 487900 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8714/09.04.2015 | Brăila | Comună | Măxineni | 43563 | Modernizare a drumului comunal DC 56, Mânăstirea Măxineni din DN 23, în comuna Măxineni, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 5418307.13 | 5418307.13 | 5418307.13 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8715/09.04.2015 | Brăila | Comună | Măxineni | 43563 | Modernizare a drumului comunal DC1,Corbu Vechi - Corbu Nou în comuna Măxineni, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 6518804.58 | 6518804.58 | 6518804.58 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 244/07.07.2016 | Brăila | Comună | Măxineni | 43563 | Modernizare străzi în localităţile Măxineni şi Corbu Nou | Drumuri comunale și străzi | 8606531.22 | 8606531.22 | 8606531.22 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3275/24.11.2017 | Brăila | Comună | Măxineni | 43563 | Modernizarea liceului Matei Basarab din comuna Măxineni, județul Brăila | Școli | 2265165 | 2265165 | 2265165 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1890/05.03.2018 | Brăila | Comună | Măxineni | 43563 | Modernizarea străzilor din localitatea Latinu si Corbu Vechi, comuna Măxineni, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 7185269.24 | 7185269.24 | 4454204.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3276/24.11.2017 | Brăila | Comună | Mircea Vodă | 43625 | Modernizare drumuri în satele Mircea Vodă și Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 14746992.75 | 14746992.75 | 14242380.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10928/12.06.2015 | Brăila | Comună | Movila Miresii | 43652 | Modernizare străzi în comuna Movila Miresii și în satele Țepeș Vodă și Esna, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 10871901.57 | 10871901.57 | 10871901.57 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1209/23.12.2016 | Brăila | Comună | Movila Miresii | 43652 | Construire gradinița cu program normal Țepeș Vodă, comuna Movila Miresii, județul Brăila | Grădinițe și creșe | 550957.47 | 550957.47 | 550957.47 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1210/23.12.2016 | Brăila | Comună | Movila Miresii | 43652 | Reabilitare și consolidare gradiniță cu program normal Movila Miresii,clădire C4, comuna Movila Miresii, județul Brăila | Grădinițe și creșe | 882627 | 882627 | 882627 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1211/23.12.2016 | Brăila | Comună | Movila Miresii | 43652 | Extindere și reabilitare școala gimnazială Movila Miresii, clădire C2, comuna Movila Miresii, județul Brăila | Școli | 2821463.43 | 2821463.43 | 2821463.43 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4608/20.12.2017 | Brăila | Comună | Movila Miresii | 43652 | Modernizare drumuri locale în comuna Movila Miresii, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 10274907.95 | 10274907.95 | 10274907.95 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10929/12.06.2015 | Brăila | Comună | Racovița | 43698 | Modernizarea drumuri în comuna Racovița, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 10024046.09 | 10024046.09 | 10024046.09 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1891/05.03.2018 | Brăila | Comună | Racovița | 43698 | Modernizare străzi în comuna Racoviță,județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 2108535.38 | 2108535.38 | 2080483.04 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13687/28.08.2015 | Brăila | Comună | Râmnicelu | 43732 | Modernizare străzi în comuna Râmnicelu, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 4008252.07 | 4008252.07 | 4008252.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 922/24.08.2017 | Brăila | Comună | Râmnicelu | 43732 | Modernizare străzi în comuna Râmnicelu, jud Brăila - etapa a 2-a | Drumuri comunale și străzi | 5237781.65 | 5237781.65 | 5237781.65 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8719/09.04.2015 | Brăila | Comună | Romanu | 43787 | Modernizare drum comunal DC 2, km 9+100-km 14+000, Oancea-Romanu în comuna Romanu | Drumuri comunale și străzi | 239083.17 | 239083.17 | 239083.17 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 797/25.01.2018 | Brăila | Comună | Romanu | 43787 | Modernizare iluminat stradal în comuna Romanu, județul Brăila | Iluminat public | 492896.06 | 492896.06 | 492896.06 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2696/13.11.2017 | Brăila | Comună | Romanu | 43787 | Modernizare străzi în comuna Romanu,județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 14004497.76 | 14004497.76 | 14004497.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10945/12.06.2015 | Brăila | Comună | Roșiori | 43812 | Modernizare strazi de interes local in loc. Roșiori, Florica si Colțea, comuna Roșiori, jud. Brăila | Drumuri comunale și străzi | 7524788.24 | 7524788.24 | 7524788.24 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3208/25.04.2018 | Brăila | Comună | Roșiori | 43812 | Modernizare străzi în comuna Roșiori, satele Roșiori, Colțea, Florica si Pribeagu, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 7211390.38 | 7211390.38 | 7211390.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10946/12.06.2015 | Brăila | Comună | Salcia Tudor | 43867 | Modernizare DC 195, Lung. 5,04 km, intre com. Salcia Tudor si Cuza Vodă, comuna Salcia Tudor, jud. Brăila, km 0+000 - km 5+040 | Drumuri comunale și străzi | 3765605.03 | 3765605.03 | 3765605.03 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4609/20.12.2017 | Brăila | Comună | Salcia Tudor | 43867 | Modernizare drum comunal în satul Ariciu, com Salcia Tudor | Drumuri comunale și străzi | 673526.25 | 673526.25 | 673526.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4610/20.12.2017 | Brăila | Comună | Salcia Tudor | 43867 | Modernizare drumuri comunale în comuna Salcia Tudor, satele Salcia Tudor, Ariciu și Cuza Vodă, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 2852830 | 2852830 | 2514373.35 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4611/20.12.2017 | Brăila | Comună | Scorțaru Nou | 43929 | Modernizare iluminat stradal în comuna Scorțaru Nou, județul Brăila | Iluminat public | 512473.5 | 512473.5 | 512473.5 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3280/24.11.2017 | Brăila | Comună | Scorțaru Nou | 43929 | Modernizarea străzilor din comuna Scorțaru Nou, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 9162550.02 | 9162550.02 | 9162550.02 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10930/12.06.2015 | Brăila | Comună | Siliștea | 43992 | Reabilitare străzi rurale în comuna Siliștea | Drumuri comunale și străzi | 6356512.85 | 6356512.85 | 6356512.85 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4103/11.12.2017 | Brăila | Comună | Siliștea | 43992 | Modernizare iluminat stradal în comuna Siliștea, județul Brăila | Iluminat public | 514675 | 514675 | 514675 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 792/25.01.2018 | Brăila | Comună | Siliștea | 43992 | Reabilitare drumuri rurale în comuna Siliștea, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 6944516.77 | 6944516.77 | 2981092.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10931/12.06.2015 | Brăila | Comună | Stăncuța | 44060 | Reabilitare drumuri și trotuare în localitățile Cuza Vodă și Stăncuța, comuna Stăncuța | Drumuri comunale și străzi | 3088275.72 | 3088275.72 | 3088275.72 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10947/12.06.2015 | Brăila | Comună | Stăncuța | 44060 | Construire pod pe drum agricol peste raul Calmățui, in loc. Cuza Vodă, com. Stăncuța, jud. Brăila | Poduri și podețe | 719315.59 | 719315.59 | 719315.59 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 653/07.10.2016 | Brăila | Comună | Stăncuța | 44060 | Construire canale colectoare pentru preluarea apelor pluviale din rigolele existente in reţeaua stadală în Localitatea Stăncuţa, Comuna Stăncuţa | Canalizare | 1090304.51 | 1090304.51 | 1090304.51 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1212/23.12.2016 | Brăila | Comună | Stăncuța | 44060 | Reabilitare și modernizare clădire gradiniță cu program normal Stăncuța, comuna Stăncuța,județul Brăila | Grădinițe și creșe | 655088 | 655088 | 655088 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4612/20.12.2017 | Brăila | Comună | Stăncuța | 44060 | Modernizare drumuri locale în comuna Stăncuța, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 25837939.6 | 25837939.6 | 25467090.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 282/21.07.2016 | Brăila | Comună | Surdila-Găiseanca | 44113 | Reabilitare Grădiniţă cu program normal Filipeşti,comuna Surdila Găiseanca , jud. Brăila | Grădinițe și creșe | 517823.91 | 517823.91 | 517823.91 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10932/12.06.2015 | Brăila | Comună | Surdila-Găiseanca | 44113 | Reabilitare drumuri de interes local în satul Surdila Găiseanca str. Satul Vechi și str. Morii com. Surdila Găiseanca, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 1281749.3 | 1281749.3 | 1281749.3 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3526/17.05.2018 | Brăila | Comună | Surdila-Găiseanca | 44113 | Modernizare drumuri de interes local-străzi în satul Filipești și în satul Surdila Găiseanca, comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 13836950.7 | 13836950.7 | 12689079.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3522/17.05.2018 | Brăila | Comună | Surdila-Găiseanca | 44113 | Prima înființare și dotare Grădiniță - sat Surdila Găiseanca, comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila | Grădinițe și creșe | 779117 | 779117 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10933/12.06.2015 | Brăila | Comună | Surdila-Greci | 42771 | Modernizare drum de legătură DC 42 și străzi interioare în localitățile Surdila Greci, Făurei Sat, Brateşu Vechi și Horia, comuna Surdila Greci, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 9811675.95 | 9811675.95 | 9811675.95 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1425/21.02.2018 | Brăila | Comună | Surdila-Greci | 42771 | Modernizare drumuri de legătură DC 290 și DC329, extindere asfaltare strazi și realizare trotuare în comuna Surdila Greci | Drumuri comunale și străzi | 10963009.97 | 10963009.97 | 10963009.97 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13696/28.08.2015 | Brăila | Comună | Șuțești | 44140 | Reabilitare DC 38,Șuțești - Dedulești- DN 2B km 0+000 - 13+000, comuna Șuțești | Drumuri comunale și străzi | 387091.89 | 387091.89 | 387091.89 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3205/25.04.2018 | Brăila | Comună | Șuțești | 44140 | Construcție grădiniță 25 locuri în sat Mihail Kogălniceanu, comuna Șuțești | Grădinițe și creșe | 491810.93 | 491810.93 | 491457.77 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3206/25.04.2018 | Brăila | Comună | Șuțești | 44140 | Construire grup sanitar la Școala gimnazială Șuțești, județul Brăila | Școli | 368388.99 | 368388.99 | 368388.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 428/17.01.2018 | Brăila | Comună | Șuțești | 44140 | Modernizare rețele de drumuri în comuna Șuțești, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 13061324.99 | 13061324.99 | 13061324.99 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1967/30.09.2019 | Brăila | Comună | Șuțești | 44140 | Amenajare șanțuri și trotuare pietonale în comuna Șuțești | Drumuri comunale și străzi | 2983622 | 2983622 | 2717699.19 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8716/09.04.2015 | Brăila | Comună | Tichilești | 44177 | Reabilitare drum comunal DC 9, comuna Tichilești, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 4515910.15 | 4515910.15 | 4515910.15 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10948/12.06.2015 | Brăila | Comună | Tichilești | 44177 | Reabilitarea drumurilor in comuna Tichilești, judetul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 9267782.52 | 9267782.52 | 9267782.52 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4613/20.12.2017 | Brăila | Comună | Tichilești | 44177 | Reabilitarea drumurilor în comuna Tichilești, județul Brăila-extindere etapa II | Drumuri comunale și străzi | 1601808.69 | 1601808.69 | 1601808.69 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1870/19.10.2017 | Brăila | Comună | Tichilești | 44177 | Reabilitarea străzilor în satul Albina, comuna Tichilești, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 3134051.29 | 3134051.29 | 3134051.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3281/24.11.2017 | Brăila | Comună | Tichilești | 44177 | Reconfigurare parțială, refuncționalizare și amenajare curte interioara-Școala gimnazială Tichilești | Școli | 2389742.66 | 2389742.66 | 2389742.66 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8713/09.04.2015 | Brăila | Comună | Traian | 44202 | Înființare alimentare cu apă în localitățile Silistraru și Căldărușa, comuna Traian | Alimentare apă | 358065.62 | 358065.62 | 358065.62 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10934/12.06.2015 | Brăila | Comună | Traian | 44202 | Modernizare drumuri în comuna Traian județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 4332443.69 | 4332443.69 | 4332443.69 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10954/12.06.2015 | Brăila | Comună | Traian | 44202 | Reabilitare drumuri în localitățile Traian și Urleasca, comuna Traian, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 6086666.67 | 6086666.67 | 6086666.67 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2755/15.11.2017 | Brăila | Comună | Traian | 44202 | Modernizare străzi rurale în comuna Traian, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 7973078.07 | 7973078.07 | 6448691.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1426/21.02.2018 | Brăila | Comună | Traian | 44202 | Modernizarea drumuri în localitățile Urleasca,Căldărușa şi Silistraru, comuna Traian, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 8948311.66 | 8948311.66 | 5875147.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8718/09.04.2015 | Brăila | Comună | Tudor Vladimirescu | 44257 | Reabilitare drum comunal DC 8, km 0+000-km 2+835, comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 1514375.29 | 1514375.29 | 1514375.29 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1208/23.12.2016 | Brăila | Comună | Tudor Vladimirescu | 44257 | Modernizare, dotare și extindere pentru școala Ștefan Negrea, sat Scorțaru Vechi, comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila | Școli | 338555.83 | 338555.83 | 338555.83 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 429/17.01.2018 | Brăila | Comună | Tudor Vladimirescu | 44257 | Modernizare drumuri de interes local comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 4873112 | 4873112 | 4711945.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4614/20.12.2017 | Brăila | Comună | Tudor Vladimirescu | 44257 | Modernizare străzi în comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 8481151.24 | 8481151.24 | 8481151.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1643/19.07.2019 | Brăila | Comună | Tudor Vladimirescu | 44257 | Extindere rețea de iluminat în comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila | Iluminat public | 1573308.07 | 1573308.07 | 1573308.07 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10936/12.06.2015 | Brăila | Comună | Tufești | 44300 | Modernizare străzi rurale în localitatea Tufești, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 13138983 | 13138983 | 9897687.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2235/01.11.2017 | Brăila | Comună | Tufești | 44300 | Reabilitarea rețelei de străzi din comuna Tufești, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 17503406.55 | 17503406.55 | 17102008.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1427/21.02.2018 | Brăila | Comună | Ulmu | 44328 | Reabilitare și modernizare rețea de drumuri locale în comuna Ulmu, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 13792206.1 | 13792206.1 | 12284349.26 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10949/12.06.2015 | Brăila | Comună | Unirea | 44355 | Modernizare strazi in comuna Unirea, jud. Brăila | Drumuri comunale și străzi | 5442767.33 | 5442767.33 | 5442767.33 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4104/11.12.2017 | Brăila | Comună | Unirea | 44355 | Modernizare iluminat stradal în comuna Unirea, jud. Brăila | Iluminat public | 514675 | 514675 | 514675 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1892/05.03.2018 | Brăila | Comună | Unirea | 44355 | Modernizare străzi în satul Unirea și Valea Cânepii, comuna Unirea, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 6909502.11 | 6909502.11 | 6846708.43 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1893/05.03.2018 | Brăila | Comună | Unirea | 44355 | Modernizarea drumului comunal DC 198, din comuna Unirea județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 6438380.64 | 6438380.64 | 478536.25 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10950/12.06.2015 | Brăila | Comună | Vădeni | 44391 | Modernizare drumuri locale si strazi rurale in comuna Vădeni | Drumuri comunale și străzi | 9096166.13 | 9096166.13 | 9096166.13 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4105/11.12.2017 | Brăila | Comună | Vădeni | 44391 | Modernizare străzi rurale în localitățile Vădeni, Baldovinești și Pietroiu, comuna Vădeni, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 18028342.02 | 18028342.02 | 10821378.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1428/21.02.2018 | Brăila | Comună | Vădeni | 44391 | Realizare gradiniță de copii cu program normal în localitatea Baldovinești-continuare lucrări construcții și dotari,comuna Vădeni, județul Brăila | Grădinițe și creșe | 511008.8 | 511008.8 | 511008.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 401/16.08.2016 | Brăila | Comună | Victoria | 44435 | Modernizare asfaltare străzi rurale în localitatea Victoria, comuna Victoria, jud Brăila | Drumuri comunale și străzi | 1650378.75 | 1650378.75 | 1650378.75 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2236/01.11.2017 | Brăila | Comună | Victoria | 44435 | Modernizare străzi rurale în localitatea Mihai Bravu, comuna Victoria, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 3746109.91 | 3746109.91 | 3746109.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10937/12.06.2015 | Brăila | Comună | Vișani | 44462 | Reabilitare drumuri în comuna Vișani, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 3287146.68 | 3287146.68 | 3287146.68 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10955/12.06.2015 | Brăila | Comună | Vișani | 44462 | Reabilitarea drumurilor rurale în comuna Vișani, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 4913727.94 | 4913727.94 | 4913727.94 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3618/04.12.2017 | Brăila | Comună | Vișani | 44462 | Reabilitarea rețelei de străzi din comuna Vișani, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 7450905.69 | 7450905.69 | 7450905.69 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10951/12.06.2015 | Brăila | Comună | Viziru | 44505 | Modernizare strazi in loc. Viziru si Lanurile, comuna Viziru, jud Brăila | Drumuri comunale și străzi | 13810122.03 | 13810122.03 | 13810122.03 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 794/25.01.2018 | Brăila | Comună | Viziru | 44505 | Modernizare străzi rurale în comuna Viziru, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 16856540.94 | 16856540.94 | 16856540.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 795/25.01.2018 | Brăila | Comună | Viziru | 44505 | Modernizarea și reabilitarea Școlii nr.2 comuna Viziru, județul Brăila | Școli | 1814713.38 | 1814713.38 | 1814713.38 | finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13710/28.08.2015 | Brăila | Comună | Zăvoaia | 44532 | Reabilitare drumuri în localitățile Zăvoaia și Dudescu, comuna Zăvoaia, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 5450710.3 | 5450710.3 | 5450710.3 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4106/11.12.2017 | Brăila | Comună | Zăvoaia | 44532 | Modernizare iluminat stradal în comuna Zăvoaia, județul Brăila | Iluminat public | 514675 | 514675 | 514675 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 430/17.01.2018 | Brăila | Comună | Zăvoaia | 44532 | Reabilitare drumuri rurale Zăvoaia-Dudescu, comuna Zăvoaia, județul Brăila | Drumuri comunale și străzi | 5734498.03 | 5734498.03 | 5734498.03 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1894/05.03.2018 | Brăila | Comună | Zăvoaia | 44532 | Reabilitare Școala gimnazială dr. Alexandru Vechiu comuna Zăvoaia, județul Brăila | Școli | 1256640 | 1256640 | 1256640 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2291/15.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Gradinita Licurici (fosta grădiniță 51) - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 3136171.87 | 3136171.87 | 361911.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2290/15.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Gradinița nr. 133 (fosta grădiniță nr. 258) - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 4467734.53 | 4467734.53 | 3213732.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2289/15.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Grădinița Albinuța (fosta gradinita 253) - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 2118867 | 2118867 | 2118867 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2288/15.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Grădinița Alice - gradinita nr. 59 - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 1477941.42 | 1477941.42 | 1477941.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2287/15.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Grădinița Alice (fosta gradinita nr. 257) - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 1908764.72 | 1908764.72 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2286/15.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Grădinița Castel (fosta grădiniță nr. 188) - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 2925356.23 | 2925356.23 | 2925356.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7473/29.12.2020 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Liceul Teoretic Ady Endre -Consolidare - reabilitare | Școli | 8012440.52 | 8012440.52 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2285/15.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Grădinița nr. 133 - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 4375328.15 | 4375328.15 | 3411775.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2637/27.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Grădinița nr. 134 - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 835726 | 835726 | 835726 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2638/27.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Grădinița nr. 137 - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 2219963.3 | 2219963.3 | 2219963.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2639/27.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Grădinița nr. 138 - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 1289301 | 1289301 | 1289301 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2284/15.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Grădinița nr. 256 - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 1676277 | 1676277 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2283/15.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Liceul Teoretic Waldorf - grădinița nr. 113 - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 743047.16 | 743047.16 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2640/27.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Școala Iancului - Grădiniță nr. 15 - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 3311328.37 | 3311328.37 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2282/15.03.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 2 | 179150 | Școala Petre Ghemez - Gradinița nr. 147 - consolidare - reabilitare | Grădinițe și creșe | 2208173 | 2208173 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8648/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 82 - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 401951.52 | 401951.52 | 401951.52 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8649/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Colegiul tehnic Anghel Saligny - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 504240.37 | 504240.37 | 504240.37 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8650/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Liceul teoretic Benjamin Franklin - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 1157646.31 | 1157646.31 | 1157646.31 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8651/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 80 - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 2649961.59 | 2649961.59 | 2649961.59 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8652/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 54 - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 1512598.31 | 1512598.31 | 1512598.3 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10619/10.06.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr, 196 - F. Garcia Lorca - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 240646.94 | 240646.94 | 240646.94 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8654/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 75 - Leonardo Da Vinci - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 462295.97 | 462295.97 | 462295.97 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8655/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 86 - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 1704016.51 | 1704016.51 | 1704016.51 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8656/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 112 - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 1752742.32 | 1752742.32 | 1752742.32 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8657/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 78 - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 1163132.65 | 1163132.65 | 1163132.65 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10621/10.06.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 78 - Lucrari capitale de crestere a eficientei energetice | Școli | 477824.27 | 477824.27 | 477824.27 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8658/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 55 - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 230482.31 | 230482.31 | 230482.31 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8659/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 199 - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 1481754.5 | 1481754.5 | 1481754.5 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8660/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 199 - Lucrari capitale de crestere a eficientei energetice | Școli | 607274.48 | 607274.48 | 607274.48 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8661/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 200 - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 1156959.54 | 1156959.54 | 1156959.54 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8662/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 200 - Lucrari capitale de crestere a eficientei energetice | Școli | 706523.87 | 706523.87 | 706523.87 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8663/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 21 - Liviu Rebreanu - Lucrări capitale de modernizare | Școli | 1741378.24 | 1741378.24 | 1741378.24 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8664/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 21 - Liviu Rebreanu - Lucrari capitale de crestere a eficientei energetice | Școli | 1383883.41 | 1383883.41 | 1383883.41 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8665/16.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr. 92 - Lucrari capitale de modernizare . | Școli | 1596177.15 | 1596177.15 | 1596177.15 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9486/12.05.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Liceul Teoretic Decebal - Lucrari capitale de cresterea eficientei energetice | Școli | 2050000 | 2050000 | 2050000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9487/12.05.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Liceul Teoretic Decebal - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 2523356.27 | 2523356.27 | 2523356.27 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9488/12.05.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Liceul Teoretic Dante Aligheri - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 2624180.29 | 2624180.29 | 2624180 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9489/12.05.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Liceul Teoretic Dante Aligheri - Lucrari capitale de cresterea eficientei energetice | Școli | 1138330.96 | 1138330.96 | 1138330.96 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14805/09.09.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr.116 - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 2293748.03 | 2293748.03 | 2293748.03 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14806/09.09.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr.116 - Lucrari capitale de cresterea eficientei energetice | Școli | 1529032.64 | 1529032.64 | 1529032.64 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9490/12.05.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr.47 - Lucrari capitale de modernizare | Școli | 1110844.12 | 1110844.12 | 1110844.12 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9491/12.05.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr.47 - Lucrari capitale de cresterea eficientei energetice | Școli | 500000 | 500000 | 500000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9492/12.05.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Scoala gimnaziala nr.67 -Lucrari capitale de crestere a eficientei energetice si modernizare (inclusiv consolidare) | Școli | 5141402.68 | 5141402.68 | 5141402.67 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2055/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, consolidare și modernizare Grădinița nr. 196 | Grădinițe și creșe | 4165503.67 | 4165503.67 | 3979325.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2056/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, consolidare și modernizare Grădinița nr. 216 corp A | Grădinițe și creșe | 2016988.75 | 2016988.75 | 1882431.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2057/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, consolidare și modernizare Grădinița nr. 231 | Grădinițe și creșe | 1799226.33 | 1799226.33 | 1799226.33 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2058/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, consolidare și modernizare Grădinița nr. 232 | Grădinițe și creșe | 4498779.15 | 4498779.15 | 3474767.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2059/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, consolidare și modernizare Grădinița nr. 239 - corp B | Grădinițe și creșe | 949817.9 | 949817.9 | 949817.9 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2060/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, consolidare și modernizare Grădinița nr. 240 - corp A | Grădinițe și creșe | 1771871.01 | 1771871.01 | 1771449.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2061/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, consolidare și modernizare Grădinița nr. 240 - corp B | Grădinițe și creșe | 957398.38 | 957398.38 | 957398.38 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2479/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, consolidare și modernizare Grădinița nr. 284 | Grădinițe și creșe | 2916472.16 | 2916472.16 | 2915017.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2062/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, consolidare și modernizare Grădinița Peștișorul de Aur (nr. 241) | Grădinițe și creșe | 4062777.94 | 4062777.94 | 4062552.47 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2480/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de modernizare Grădinița nr. 160 | Grădinițe și creșe | 749817.75 | 749817.75 | 693726.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2063/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de modernizare Grădinița nr. 216 Corp B | Grădinițe și creșe | 2075673.39 | 2075673.39 | 2052782.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2481/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de modernizare Grădinița nr. 231 (corpul B) | Grădinițe și creșe | 2225400.1 | 2225400.1 | 1403038.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2482/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de modernizare Grădinița nr. 232 (corpul B) | Grădinițe și creșe | 1413642.1 | 1413642.1 | 915502.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2483/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de modernizare Grădinița nr. 68 | Grădinițe și creșe | 1708900.47 | 1708900.47 | 1198528.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2484/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de modernizare Grădinița nr. 70 | Grădinițe și creșe | 2701464.6 | 2701464.6 | 1844397.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2485/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de modernizare Grădinița nr. 71 (corpul A) | Grădinițe și creșe | 1065544.2 | 1065544.2 | 1053084.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2486/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de modernizare Grădinița nr. 71 (corpul B) | Grădinițe și creșe | 643807.89 | 643807.89 | 643376.76 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2064/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de creștere a eficienței energetice și modernizare Grădinița Floare de Colt - Corp A (fosta nr. 64) | Grădinițe și creșe | 3291456.47 | 3291456.47 | 2664165.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2065/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de creștere a eficienței energetice și modernizare Grădinița nr. 154 | Grădinițe și creșe | 2577794.77 | 2577794.77 | 2567995.62 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2066/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de creștere a eficienței energetice și modernizare Grădinița nr. 187 (corp A) | Grădinițe și creșe | 3450927.35 | 3450927.35 | 3428280.2 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2067/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de creștere a eficienței energetice și modernizare Grădinița nr. 191 (corp C1) | Grădinițe și creșe | 1461182.51 | 1461182.51 | 1459722.01 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2042/25.10.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de creștere a eficienței energetice și modernizare Grădinița nr. 255 (corp A) | Grădinițe și creșe | 2569161.98 | 2569161.98 | 2543085.49 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2487/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de creștere a eficienței energetice și modernizare Grădinița nr. 3 | Grădinițe și creșe | 3088922.05 | 3088922.05 | 3085596.43 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2488/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de modernizare Grădinița Floare de Colt (Corp B) | Grădinițe și creșe | 619708.68 | 619708.68 | 617771.67 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2489/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de modernizare Grădinița nr. 187 (corpul B+C) | Grădinițe și creșe | 1971276.9 | 1971276.9 | 1968638.89 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2490/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de modernizare Grădinița nr. 191 (corpul C2) | Grădinițe și creșe | 626363.14 | 626363.14 | 625086.17 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2491/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de modernizare Grădinița nr. 211 (corpul B) | Grădinițe și creșe | 738137.08 | 738137.08 | 738108.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2492/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de modernizare Grădinița nr. 255 (corp B) | Grădinițe și creșe | 913303.15 | 913303.15 | 894525.57 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2493/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de modernizare Grădinița nr. 67 (fuzionată cu Școala Gimnazială nr. 86) | Grădinițe și creșe | 2433066.02 | 2433066.02 | 2433066.01 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2494/09.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări de modernizare Grădinița nr. 69 | Grădinițe și creșe | 2146439.53 | 2146439.53 | 2146439.53 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4308/24.07.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu | Școli | 6209846.25 | 6209846.25 | 6209846.25 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4407/06.08.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice Colegiul Tehnic Mihai Bravu (corp C4) | Școli | 2792316.81 | 2792316.81 | 2364252.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4306/24.07.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de modernizare Școala Gimanzială nr. 81 | Școli | 1812941.27 | 1812941.27 | 1812632.62 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4307/24.07.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 3 | 179169 | Lucrări capitale de modernizare Școala Gimanzială nr. 84 | Școli | 2100000 | 2100000 | 2100000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8647/13.03.2015 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul primăriei sectorului 4 - București | Institutii publice | 12510249.45 | 12510249.45 | 12393131.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4791/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de extindere și modernizare Școala Gimnazială nr.308 (fosta Grădiniță nr. 28) | Grădinițe și creșe | 3788243.5 | 3788243.5 | 3788243.5 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4792/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Gădinița Panseluța Corp C (fosta grădiniță nr. 265) | Grădinițe și creșe | 1181689.04 | 1181689.04 | 1181689.04 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4793/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Albă ca Zăpada și Piticii (fosta gradiniță nr. 262) | Grădinițe și creșe | 3411625.58 | 3411625.58 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4794/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Ciupercuța (fosta gradiniță nr. 263) - Corp B | Grădinițe și creșe | 1825002.7 | 1825002.7 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4795/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Ciupercuța (fosta grădiniță nr. 263) Corp A | Grădinițe și creșe | 2998188.39 | 2998188.39 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4796/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Dumbrava Minunată (fosta grădiniță nr. 193) | Grădinițe și creșe | 996631.13 | 996631.13 | 996631.13 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4797/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Floare Albastră (fosta grădiniță nr. 207) | Grădinițe și creșe | 3962385.89 | 3962385.89 | 205814.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4798/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Inșir`te Mărgărite (fosta grădiniță nr. 243) | Grădinițe și creșe | 818317.46 | 818317.46 | 818317.46 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4799/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Mărțișor ( fosta grădiniță nr. 238 Corp A) | Grădinițe și creșe | 317659.37 | 317659.37 | 317659.37 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4800/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224 | Grădinițe și creșe | 2695745.83 | 2695745.83 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4801/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 225 | Grădinițe și creșe | 1247100.08 | 1247100.08 | 1247100.08 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4802/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Mărțișor ( fosta grădiniță nr. 238 Corp B) | Grădinițe și creșe | 2274745.14 | 2274745.14 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4803/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 30 | Grădinițe și creșe | 1251316.54 | 1251316.54 | 1251316.54 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4804/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 4 | Grădinițe și creșe | 4854470.38 | 4854470.38 | 40091.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4805/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 62 | Grădinițe și creșe | 3286569.74 | 3286569.74 | 49863.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4806/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Panseluța (fosta gradinita nr. 166) Corp A | Grădinițe și creșe | 2332124.55 | 2332124.55 | 126960.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4807/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Panseluța (fosta grădiniță nr.166) Corp B | Grădinițe și creșe | 71408.92 | 71408.92 | 71408.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4808/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Grădinița Pisicile Aristrocate (fosta grădiniță nr. 192) | Grădinițe și creșe | 1316232.57 | 1316232.57 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4809/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Piticot (fosta grădiniță nr. 228) | Grădinițe și creșe | 3806677.12 | 3806677.12 | 2351046.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4810/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Strop de Rouă (fosta grădiniță nr. 199) | Grădinițe și creșe | 5161982.71 | 5161982.71 | 7768.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4811/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădiniță nr. 149 | Grădinițe și creșe | 725297.56 | 725297.56 | 725297.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4812/22.12.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Lucrări de mansardare a cladirii Grădiniței nr. 30 | Grădinițe și creșe | 1123838.71 | 1123838.71 | 1123838.71 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 5580/03.10.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Supralărgire Strada Luică (Șos. Giurgiului-până la Bdul. Ctin Brâncoveanu) | Drumuri comunale și străzi | 3799999.45 | 3799999.45 | 3799999.45 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 5581/03.10.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 4 | 179178 | Supralărgire str. Turnu Măgurele (Bdul. Ctin Brâncoveanu până la Șos. Berceni) | Drumuri comunale și străzi | 6020097 | 6020097 | 6020097 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4115/05.07.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 5 | 179187 | Constucție corp nou gradiniță - Școala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, București | Grădinițe și creșe | 7032583.24 | 7032583.24 | 6982747.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4116/05.07.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 5 | 179187 | Extindere grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București | Grădinițe și creșe | 5035624.26 | 5035624.26 | 5035624.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4008/26.06.2018 | Municipiul București | Sector | Sectorul 5 | 179187 | Reparații și extindere clădire Grădinița nr. 55 Floarea Soarelui - Sector 5, Municipiul București | Grădinițe și creșe | 2263114.17 | 2263114.17 | 118813.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2046/10.10.2019 | Municipiul București | Sector | Sectorul 5 | 179187 | Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 cu extindere clădire săli de clasă | Școli | 5056377.33 | 5056377.33 | 253470 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2756/15.11.2017 | Municipiul București | Sector | Sectorul 6 | 179196 | Grădiniță Albina - str. Rusetu nr. 17, Sector 6, Municipiul București | Grădinițe și creșe | 10565100 | 10565100 | 10565100 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10251/09.06.2015 | Buzău | Comună | Amaru | 44863 | Modernizare drum comunal, DC 165,Scorțeanca - Lacu Sinaia, comuna Amaru, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 194304.37 | 194304.37 | 194304.37 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10252/09.06.2015 | Buzău | Comună | Amaru | 44863 | Modernizare Drum Comunal DC39, DJ102H - Dulbanu, comuna Amaru, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 473431 | 473431 | 245714.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3410/08.05.2018 | Buzău | Comună | Amaru | 44863 | Alimentare cu apa potabila satele Lacu Sinaia si Scorteanca, comuna Amaru, jud Buzau | Alimentare apă | 2651703.52 | 2651703.52 | 1544259.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1390/21.02.2018 | Buzău | Comună | Amaru | 44863 | Asfaltare drumuri de interes local sat Amaru judetul Buzau | Drumuri comunale și străzi | 3203693.28 | 3203693.28 | 3203693.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9663/19.05.2015 | Buzău | Comună | Balta Albă | 44934 | Alimentare cu apă satele Amara, Băile, Balta Albă, comuna Balta Albă, județul Buzău | Alimentare apă | 2919140.49 | 2919140.49 | 2919140.49 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3295/27.11.2017 | Buzău | Comună | Balta Albă | 44934 | Modernizarea strazilor in comuna Balta Alba jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 9010296.96 | 9010296.96 | 9010296.96 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 332/29.07.2016 | Buzău | Comună | Bălăceanu | 44989 | Reabilitare drumuri de interes local în satul Bălăceanu, comuna Bălăceanu, judeţul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 8857024.46 | 8857024.46 | 8857024.46 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9664/19.05.2015 | Buzău | Comună | Beceni | 45003 | Modernizare DC 191, Gura Dimienii - Floresti, în comuna Beceni județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 3876824.49 | 3876824.49 | 3876824.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19174/21.12.2015 | Buzău | Comună | Beceni | 45003 | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoală cu clasele I-VIII Valea Părului, comuna Beceni, judeţul Buzău | Școli | 1211288.96 | 1211288.96 | 1211288.96 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1260/27.12.2016 | Buzău | Comună | Beceni | 45003 | Reabilitare - modernizare Școală primară Valea Părului | Școli | 491310.01 | 491310.01 | 491310.01 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1364/29.12.2016 | Buzău | Comună | Beceni | 45003 | Reabilitare - modernizare Școală primară Florești | Școli | 230800.5 | 230800.5 | 230800.5 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1365/29.12.2016 | Buzău | Comună | Beceni | 45003 | Reabilitare - modernizare Școală primară Beceni | Școli | 451129.99 | 451129.99 | 451129.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1366/29.12.2016 | Buzău | Comună | Beceni | 45003 | Reabilitare - modernizare Școală primară Izvoru Dulce | Școli | 345824.71 | 345824.71 | 345824.71 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1367/29.12.2016 | Buzău | Comună | Beceni | 45003 | Reabilitare, modernizare și extindere Liceul Tehnologic sat Mărgăriți, comuna Beceni, judeţul Buzău | Școli | 2082456.03 | 2082456.03 | 2082456.03 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3946/08.12.2017 | Buzău | Comună | Beceni | 45003 | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala, sat Gura Dimienii, comuna Beceni, jud Buzau | Școli | 2462859 | 2462859 | 2462859 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3275/27.04.2018 | Buzău | Comună | Beceni | 45003 | Modernizare si extindere dispensar medical in localitatea Margariti, comuna Beceni, jud Buzău | Unități sanitare | 1236946.11 | 1236946.11 | 1236946.11 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 576/11.02.2019 | Buzău | Comună | Berca | 45101 | Modernizare sistem public de iluminat stradal în comuna Berca, județul Buzău | Iluminat public | 459620 | 459620 | 459620 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3131/22.11.2017 | Buzău | Comună | Berca | 45101 | Modernizare retea de alimentare cu apa, extindere si modernizare sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea Berca, jud Buzau | Alimentare apă + Canalizare | 10292422.27 | 10292422.27 | 8074135.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3941/08.12.2017 | Buzău | Comună | Bisoca | 45245 | Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Bisoca, jud Buzau | Alimentare apă | 4112880.51 | 4112880.51 | 2827018.64 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9665/19.05.2015 | Buzău | Comună | Blăjani | 45334 | Alimentare cu apă în sistem centralizat comuna Blăjani, județul Buzău | Alimentare apă | 347240.22 | 347240.22 | 347240.22 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 899/23.08.2017 | Buzău | Comună | Blăjani | 45334 | Modernizare drumuri de interes local in satele Blajani si Soresti, comuna Blajani, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 1003501 | 1003501 | 1003501 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1195/23.12.2016 | Buzău | Comună | Boldu | 45361 | Înființare rețea de canalizare în comuna Boldu, judeţul Buzău | Canalizare | 6655001 | 6655001 | 6655001 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2651/27.03.2018 | Buzău | Comună | Boldu | 45361 | Extindere retea de canalizare in comuna Boldu, jud Buzau | Canalizare | 3500657.59 | 3500657.59 | 3500657.59 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10273/09.06.2015 | Buzău | Comună | Brăești | 45539 | Sistem de alimentare cu apa com. Brăești, jud. Buzău | Alimentare apă | 5162069 | 5162069 | 4815656.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3728/05.12.2017 | Buzău | Comună | Brăești | 45539 | Reabilitare scoala gimnaziala Bratilesti, comuna Braesti, jud Buzau | Școli | 797879.1 | 797879.1 | 797878.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2175/30.11.2017 | Buzău | Comună | Brăești | 45539 | Reabilitare drumuri de interes comunal in comuna Brăești, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 5599918.4 | 5599918.4 | 5599918.4 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10253/09.06.2015 | Buzău | Comună | Breaza | 45619 | Construire sistem canalizare și stație epurare ape uzate satele Breaza și Greceanca, comuna Breaza, județul Buzău | Canalizare | 1357626.01 | 1357626.01 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3951/08.12.2017 | Buzău | Comună | Breaza | 45619 | Reabilitare scoala cu clasele I-VIII Breaza , comuna Breaza, jud Vrancea | Școli | 649076.56 | 649076.56 | 649076.56 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2688/13.11.2017 | Buzău | Comună | Breaza | 45619 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Breaza, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 7681440.57 | 7681440.57 | 3304581.09 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10276/09.06.2015 | Buzău | Comună | Buda | 45673 | Prima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima înfiintare rețea de alimentare cu apă, împrejmuiri si spatii tehnice , în localitatea Buda, comuna Buda | Canalizare | 10349435.97 | 10349435.97 | 6690400.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1438/30.12.2016 | Buzău | Comună | Buda | 45673 | Reabilitare Grădiniță cu program normal în satul Toropălești - cătun Pietroiu, comuna Buda | Grădinițe și creșe | 252326.31 | 252326.31 | 252326.31 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1386/21.02.2018 | Buzău | Comună | Buda | 45673 | Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in satul Mucesti-Danulesti, comuna Buda, jud Buzau | Alimentare apă + Canalizare | 4894174.16 | 4894174.16 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2671/29.03.2018 | Buzău | Comună | Buda | 45673 | Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII sat Buda , comuna Buda | Școli | 2786188 | 2786188 | 2786188 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2672/29.03.2018 | Buzău | Comună | Buda | 45673 | Modernizare si dotare dispensar uman in comuna Buda, jud Buzau | Unități sanitare | 1581647 | 1581647 | 871741.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2367/02.11.2017 | Buzău | Municipiu | Buzău | 44818 | Reabilitare integrala - rezistenta, arhitectura, instalatii - interior si exterior corp 3, C5, C6, C7 pentru colegiul Mihai Eminescu | Școli | 24964543 | 24964543 | 13941430.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9666/19.05.2015 | Buzău | Comună | C.A. Rosetti | 45815 | Alimentare cu apă, comuna CA Rosetti localitățile Bălteni și Lunca, județul Buzău | Alimentare apă | 7521.83 | 7521.83 | 7521.83 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9667/19.05.2015 | Buzău | Comună | C.A. Rosetti | 45815 | Reabilitare si modernizare DC 19 și DC 20, comuna CA Rosetti, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 2229164.9 | 2229164.9 | 2229164.9 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9668/19.05.2015 | Buzău | Comună | C.A. Rosetti | 45815 | Sistem de canalizare menajeră și alimentare cu apa satele CA Rosetti, localitatea CA Rosetti, Balhacu, Cotu Ciorii, Vizireni, com. CA Rosetti, judetul Buzău | Canalizare | 12260049 | 12260049 | 12260049 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 654/23.01.2018 | Buzău | Comună | C.A. Rosetti | 45815 | Lucrări școală gimnazială C.A. Rosetti | Școli | 1550054 | 1550054 | 1550054 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4573/20.12.2017 | Buzău | Comună | Calvini | 45753 | Modernizarea drumuri locale, comuna Calvini, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 9579762 | 9579762 | 8535917.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1387/21.02.2018 | Buzău | Comună | Cănești | 45888 | Reabilitare clădire dispensar medical uman cu extindere grup sanitar și centrală termică, comuna Cănești, județul Buzău | Unități sanitare | 245405.15 | 245405.15 | 245405.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1011/04.09.2017 | Buzău | Comună | Cănești | 45888 | Modernizare drumuri comunale, comuna Cănești, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 4396617.05 | 4396617.05 | 4396617.05 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3555/17.05.2018 | Buzău | Comună | Cătina | 45959 | Extindere sistem de alimentare cu apă, localitate Cătina, Județul Buzău | Alimentare apă | 516912 | 516912 | 516912 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2650/27.03.2018 | Buzău | Comună | Cătina | 45959 | Refacerea rețelelor și a gospodăriei de apă în cătunul Cătun, sat Corbu, comuna Cătina, județul Buzău | Alimentare apă | 475998 | 475998 | 475998 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1880/06.03.2018 | Buzău | Comună | Cătina | 45959 | Modernizare și extindere grădiniță Cătina, comuna Cătina, județul Buzău | Grădinițe și creșe | 448133.96 | 448133.96 | 448133.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1881/06.03.2018 | Buzău | Comună | Cătina | 45959 | Punct de asistența și educație medicală, sat Zeletin, comuna Cătina, județul Buzău | Unități sanitare | 268887.94 | 268887.94 | 268887.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2397/06.11.2017 | Buzău | Comună | Cernătești | 46019 | Modernizare drumuri locale in comuna Cernatesti | Drumuri comunale și străzi | 8911704.08 | 8911704.08 | 8911704.08 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2853/15.11.2017 | Buzău | Comună | Cernătești | 46019 | Trecere peste Slanic Zarnestii de Slaniuc Caldarusa comuna Cernatesti | Poduri și podețe | 1244998.26 | 1244998.26 | 1244998.26 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4769/21.12.2017 | Buzău | Comună | Chiliile | 46108 | Reabilitare, modernizare dispensar uman, comuna Chiliile, județul Buzău | Unități sanitare | 318213.99 | 318213.99 | 318213.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2845/15.11.2017 | Buzău | Comună | Chiliile | 46108 | Reabilitare drum comunal nr.94, Suchea - Trestioara - Lacul Mocearu, km 0+000-km 9+600 | Drumuri comunale și străzi | 7851774.03 | 7851774.03 | 7851774.03 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1163/06.05.2019 | Buzău | Comună | Chiliile | 46108 | Modernizare Sistem Public Iluminat Stradal, comuna Chiliile, județul Buzău | Iluminat public | 207764.77 | 207764.77 | 207764.77 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2673/29.03.2018 | Buzău | Comună | Chiojdu | 46180 | Dispensar in comuna Chiojdu, jud Buzau | Unități sanitare | 510918.83 | 510918.83 | 436158.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4834/27.12.2017 | Buzău | Comună | Chiojdu | 46180 | Modernizare drumuri locale in comuna Chiojdu, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 9631806 | 9631806 | 9076078.64 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10254/09.06.2015 | Buzău | Comună | Cilibia | 46251 | Modernizare drum comunal DC24, Cilibia- Movila Oii, km 0+000-4+400, comuna Cilibia, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 33397.15 | 33397.15 | 33397.15 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4768/21.12.2017 | Buzău | Comună | Cilibia | 46251 | Prima infiintare sistem de canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea de alimentare cu apa/imprejurimi si spatii tehnice Satele Gara Cilibia si satul Posta, comuna Cilibia, jud Buzau | Alimentare apă + Canalizare | 5068425 | 5068425 | 4069347.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1449/30.12.2016 | Buzău | Comună | Cislău | 46313 | Construcție Grădiniță nr. 2 cu program normal, comuna Cislău, județul Buzău | Grădinițe și creșe | 527275 | 527275 | 527275 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2260/01.11.2017 | Buzău | Comună | Cislău | 46313 | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna Cislău, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 4171689.96 | 4171689.96 | 4171689.96 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10255/09.06.2015 | Buzău | Comună | Cochirleanca | 46377 | Reabilitare sistem alimentare apă în comuna Cochirleanca | Alimentare apă | 209859.38 | 209859.38 | 205912.07 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10277/09.06.2015 | Buzău | Comună | Cochirleanca | 46377 | Retea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Cochirleanca, judetul Buzău | Canalizare | 23699077.52 | 23699077.52 | 23655473.24 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 283/11.01.2018 | Buzău | Comună | Cochirleanca | 46377 | Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Gara Boboc | Alimentare apă | 1009154 | 1009154 | 1009154 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2648/27.03.2018 | Buzău | Comună | Cochirleanca | 46377 | Staţie de tratare apă sat Boboc , comuna Cochirleanca, judeţul Buzău | Alimentare apă | 340440.52 | 340440.52 | 340440.52 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 386/15.01.2018 | Buzău | Comună | Cochirleanca | 46377 | Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, jud Buzau, constructie foraj apa sat Boboc - Gara | Alimentare apă | 369375.87 | 369375.87 | 369375.87 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2647/27.03.2018 | Buzău | Comună | Cochirleanca | 46377 | Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, jud Buzau, constructie foraj apa sat Cochirleanca | Alimentare apă | 423998.9 | 423998.9 | 423998.9 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2649/27.03.2018 | Buzău | Comună | Cochirleanca | 46377 | Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, jud Buzau, statie tratare sat Rosioru | Alimentare apă | 349127.91 | 349127.91 | 321300 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2646/27.03.2018 | Buzău | Comună | Cochirleanca | 46377 | Retele de transport a apelor uzate colectate de la UM 01838 Bobocu la statie de epurare a comunei Cohirleanca, jud Buzau | Canalizare | 1824304.16 | 1824304.16 | 1824304.16 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 655/23.01.2018 | Buzău | Comună | Cochirleanca | 46377 | Reabilitare scoala gimnaziala sat Boboc, comuna Cochirleanca, jud Buzau | Școli | 1295560 | 1295560 | 1295560 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2261/01.11.2017 | Buzău | Comună | Colți | 46439 | Asfaltarea drumurilor comunale satesti si a ulitelor de pe raza comuna Colti, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 7606576.34 | 7606576.34 | 6844585.3 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9669/19.05.2015 | Buzău | Județ | Consiliul Județean Buzău | 109 | Modernizare tronsoane drumuri judetene, DJ203G, Sărata Monteoru-Leiculești-Izvoru, km 17+100-31+865 și DJ 100H, Tisău- Haleș, km 24+340-30+500, județul Buzău | Drumuri județene | 4619122.52 | 4619122.52 | 4619122.52 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10270/09.06.2015 | Buzău | Județ | Consiliul Județean Buzău | 109 | Modernizare DJ220, km 78+200-93+700,Sărulești-Valea Salciei,comunele Sărulești și Valea Salciei, județul Buzău | Drumuri județene | 21401904.19 | 21401904.19 | 14086021.62 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10271/09.06.2015 | Buzău | Județ | Consiliul Județean Buzău | 109 | Reabilitare drum judetean DJ 203L - km17+200-29+400, județul Buzău | Drumuri județene | 23239764.56 | 23239764.56 | 23239764.56 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10286/09.06.2015 | Buzău | Județ | Consiliul Județean Buzău | 109 | Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii – extravilan – comuna Vadu Pașii | Poduri și podețe | 44793236.8 | 44793236.8 | 33483769.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2100/26.11.2017 | Buzău | Județ | Consiliul Județean Buzău | 109 | Modernizare DJ 204C lim judet Vrancea Bisoca-Sarulesti-Vintila Voda, km 60+000-84+500 | Drumuri județene | 144706534.91 | 144706534.91 | 79570926.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2846/15.11.2017 | Buzău | Județ | Consiliul Județean Buzău | 109 | Reabilitare si modernizare DJ 203L Cozieni Bozioru Braesti km 29+400-50+000 | Drumuri județene | 94060327.78 | 94060327.78 | 60926588.3 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10256/09.06.2015 | Buzău | Comună | Costești | 46484 | Sistem de alimentare cu apă satele Pietrosu și Costeşti, comuna Costești, județul Buzău | Alimentare apă | 48508.18 | 48508.18 | 48508.18 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13619/28.08.2015 | Buzău | Comună | Costești | 46484 | Modernizare drum comunal DC 37 Spataru - Gomoiesti in comuna Costesti, judetul Buzau | Drumuri comunale și străzi | 3251600.95 | 3251600.95 | 3251600.95 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4763/21.12.2017 | Buzău | Comună | Costești | 46484 | Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Costesti, jud Buzau | Iluminat public | 483814.73 | 483814.73 | 483814.73 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 775/10.11.2016 | Buzău | Comună | Cozieni | 46554 | Reabilitare scoala gimnazială cu clasele I-VIII comuna Cozieni | Școli | 215769 | 215769 | 215769 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2395/06.11.2017 | Buzău | Comună | Cozieni | 46554 | Modernizare drumuri locale în comuna Cozieni, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 11881205.52 | 11881205.52 | 11686167.49 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10274/09.06.2015 | Buzău | Comună | Florica | 50564 | Prima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima înființare rețea de alimentare cu apă (captare subterană, depozitare, tratare) împrejmuiri și spații tehnice, comuna Florica | Canalizare | 5981985.99 | 5981985.99 | 5981985.99 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1035/06.09.2017 | Buzău | Comună | Florica | 50564 | Modernizare drumuri satesti, sat Florica, comuna Florica, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 8593675.7 | 8593675.7 | 8593675.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 182/27.06.2016 | Buzău | Comună | Gălbinași | 46769 | Construire sistem alimentare cu apă în satul Bentu, comuna Gălbinaşi, județul Buzău | Alimentare apă | 1942578.35 | 1942578.35 | 1942578.35 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2453/07.11.2017 | Buzău | Comună | Gălbinași | 46769 | Construire Scoala cu clasele 1-8 comuna Galbinasi, judetul Buzau | Școli | 1999982.92 | 1999982.92 | 1999982.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6157/22.11.2018 | Buzău | Comună | Gălbinași | 46769 | Modernizare drumuri locale în Comuna Gălbinași, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 4086693.49 | 4086693.49 | 4086693.49 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4813/22.12.2017 | Buzău | Comună | Gherăseni | 46803 | Modernizare străzi în satele Gherăseni și Sudiți, comuna Gherăseni, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 7018786.15 | 7018786.15 | 7018786.15 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13621/28.08.2015 | Buzău | Comună | Ghergheasa | 46830 | Proiectare si executie modernizare drumuri de interes local si retea publica de canalizare și stație de epurare în comuna Ghergheasa, judetul Buzău | Canalizare | 42918772.76 | 42918772.76 | 42918772.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2674/29.03.2018 | Buzău | Comună | Ghergheasa | 46830 | Reabilitare scoala cu clasele I-IV Salcioara, comuna Ghergheasa, jud Buzau | Școli | 1035319.98 | 1035319.98 | 1035319.98 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9670/19.05.2015 | Buzău | Comună | Glodeanu Sărat | 46867 | Alimentare cu apă - extindere rețele de distribuție în satele Glodeanu Sărat, Ileana, Pitulicea și Căldăruşanca, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău | Alimentare apă | 209186.4 | 209186.4 | 209186.4 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1098/19.12.2016 | Buzău | Comună | Glodeanu Sărat | 46867 | Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Pitulicea, comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău | Școli | 1488727.81 | 1488727.81 | 1488727.81 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4817/22.12.2017 | Buzău | Comună | Glodeanu Sărat | 46867 | Corectia calitatii apei potabile distribuita in sistemul de alimentare cu apa al comunei Glodeanu Sărat, jud Buzau prin dotarea cu o statie de tratare | Alimentare apă | 2296548 | 2296548 | 41650 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1010/04.09.2017 | Buzău | Comună | Glodeanu Sărat | 46867 | Reabilitare si modernizare drumuri comunale si sătești, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 3345077.7 | 3345077.7 | 3345077.7 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9671/19.05.2015 | Buzău | Comună | Glodeanu-Siliștea | 46910 | Sistem de alimentare cu apă în localitățile Corbu, Casota, Văcăreasca, Cârligu Mare și Cârligu Mic, comuna Glodeanu Siliștea | Alimentare apă | 2429064.72 | 2429064.72 | 2429064.72 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 876/21.08.2017 | Buzău | Comună | Glodeanu-Siliștea | 46910 | Canalizare apă uzată menajeră pentru satele Glodeanu Siliştea, Cororoca şi Satu Nou, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău | Canalizare | 21380228.89 | 21380228.89 | 21380228.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1389/21.02.2018 | Buzău | Comună | Grebănu | 47006 | Modernizare drum comunal DC 114, comuna Grebanu, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 8469604 | 8469604 | 8469604 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9672/19.05.2015 | Buzău | Comună | Gura Teghii | 47079 | Modernizare DC 173, Gura Teghii-Varlaam, km 1+650-7+350, L=5,7 km, comuna Gura Teghii | Drumuri comunale și străzi | 2653056.76 | 2653056.76 | 2653056.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3942/08.12.2017 | Buzău | Comună | Gura Teghii | 47079 | Rebilitarea (modernizarea) sistemului de alimentare cu apa (captare, aductiune, tratare, inmagazinare si distributie) in comuna Gura Teghii, sursele Izvorul Boului, Valea Tainitei si Valea Paltinis | Alimentare apă | 5093761.75 | 5093761.75 | 4855836.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19208/23.12.2015 | Buzău | Comună | Largu | 47159 | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Largu, judeţul Buzău | Alimentare apă | 1035556.33 | 1035556.33 | 1035556.33 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 623/29.09.2016 | Buzău | Comună | Lopătari | 47186 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Luncile, comuna Lopătari, judeţul Buzău | Școli | 493320 | 493320 | 493320 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1806/05.03.2018 | Buzău | Comună | Lopătari | 47186 | Trecere peste paraul Slanic satul Terca, comuna Lopatari | Poduri și podețe | 503291 | 503291 | 484478.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10275/09.06.2015 | Buzău | Comună | Luciu | 47300 | Sistem de alimentare cu apă sat Caragele com Luciu, jud. Buzau | Alimentare apă | 1298549.88 | 1298549.88 | 1298549.88 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1388/21.02.2018 | Buzău | Comună | Luciu | 47300 | Sistem de canalizare, satație de epurare, sat Caragele, comuna Luciu, Județul Buzău | Canalizare | 6410095.17 | 6410095.17 | 5473153.86 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10258/09.06.2015 | Buzău | Comună | Măgura | 47337 | Modernizare drumuri de interes comunal, L=1,5 km în satul Măgura, comuna Măgura, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 34960.58 | 34960.58 | 34960.58 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1391/21.02.2018 | Buzău | Comună | Măgura | 47337 | Înființare sistem de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Măgura, Județul Buzau | Canalizare | 9532274.73 | 9532274.73 | 9532274.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4814/22.12.2017 | Buzău | Comună | Măgura | 47337 | Modernizare școala sat Ciuta, comuna Măgura, județul Buzău | Școli | 1072587.14 | 1072587.14 | 1072587.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1896/19.10.2017 | Buzău | Comună | Mărăcineni | 47373 | Modernizare drumuri de interes local, în satele Potoceni, Căpățânești și Mărăcineni, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 3631959.93 | 3631959.93 | 3631959.93 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2398/06.11.2017 | Buzău | Comună | Mărgăritești | 47417 | Asfaltare drumuri comunale si satesti , comuna Margaritesti judetul Buzau | Drumuri comunale și străzi | 5189889.14 | 5189889.14 | 5189889.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1146/21.12.2016 | Buzău | Comună | Mânzălești | 47630 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala sat Jgheab, comuna Mânzălești, judeţul Buzău | Școli | 263579 | 263579 | 263579 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1147/21.12.2016 | Buzău | Comună | Mânzălești | 47630 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala sat Cireșu, comuna Mânzălești, judeţul Buzău | Școli | 391684.31 | 391684.31 | 391684.31 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 18461/04.11.2015 | Buzău | Comună | Mânzălești | 47630 | Construire Punți Pietonale în comuna Mînzălești, județul Buzău | Poduri și podețe | 2204613.36 | 2204613.36 | 2204613.36 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3729/05.12.2017 | Buzău | Comună | Mânzălești | 47630 | Modernizare DC 107, comuna Minzalesti jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 4500000 | 4500000 | 4500000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6264/04.12.2018 | Buzău | Comună | Mânzălești | 47630 | Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Mînzălești, județul Buzău | Iluminat public | 235620 | 235620 | 235620 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9673/19.05.2015 | Buzău | Comună | Merei | 47453 | Rețea publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Lipia, comuna Merei, județul Buzău | Alimentare apă | 1629995.73 | 1629995.73 | 1629995.73 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9674/19.05.2015 | Buzău | Comună | Merei | 47453 | Modernizare drumuri de interes local în localitățile Merei- Ogrăzile, comuna Merei, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 2709311.49 | 2709311.49 | 2709311.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1261/27.12.2016 | Buzău | Comună | Merei | 47453 | Reabilitare și extindere Școală - Corp V sat Lipia, comuna Merei, județul Buzău | Școli | 2091706.92 | 2091706.92 | 2049494.28 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1036/06.09.2017 | Buzău | Comună | Merei | 47453 | Modernizare drumuri comunale DC 47 şi DC 226 în comuna Merei, judeţul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 11272308.39 | 11272308.39 | 11272308.39 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2454/07.11.2017 | Buzău | Comună | Mihăilești | 47578 | Construire grădiniță cu program normal Mihăilești, comuna Mihailesti, jud Buzau | Grădinițe și creșe | 759055.15 | 759055.15 | 759055.15 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 456/31.08.2016 | Buzău | Comună | Movila Banului | 47774 | Rețea de distribuție apă potabilă și racorduri de branșament la consumatori în comuna Movila Banului, judetul Buzău | Alimentare apă | 1694348.78 | 1694348.78 | 1694348.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 999/08.12.2016 | Buzău | Comună | Movila Banului | 47774 | Reabilitare Şcoală clasele I-VIII, sat Movila Banului,comuna Movila Banului,jud.Buzău | Școli | 525300.3 | 525300.3 | 525300.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1000/08.12.2016 | Buzău | Comună | Movila Banului | 47774 | Reabilitare Şcoală clasele I-VIII, sat Limpeziş,comuna Movila Banului,jud.Buzău | Școli | 666860.13 | 666860.13 | 666860.13 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2917/10.04.2018 | Buzău | Comună | Movila Banului | 47774 | Realizare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Movila Banului, | Canalizare | 6784927.84 | 6784927.84 | 6784927.84 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1882/06.03.2018 | Buzău | Comună | Movila Banului | 47774 | Construire Grădiniţă cu program normal, Comuna Movila Banului, judeţul Buzău | Grădinițe și creșe | 669842.89 | 669842.89 | 669842.89 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13630/28.08.2015 | Buzău | Comună | Murgești | 47818 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Murgești, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 2757679.87 | 2757679.87 | 2757679.87 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1562/09.10.2017 | Buzău | Comună | Murgești | 47818 | Construire podeț peste răul Harboca, in extravilanul comunei Murgești, județul Buzău | Poduri și podețe | 698310.22 | 698310.22 | 698310.22 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10281/09.06.2015 | Buzău | Comună | Năeni | 47854 | Modernizare drum comunal DC 41, in comuna Naeni, judetul Buzau | Drumuri comunale și străzi | 3974496.1 | 3974496.1 | 3974496.1 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2652/27.03.2018 | Buzău | Comună | Năeni | 47854 | Modernizare infrastructura rutiera in comuna Năeni, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 10487373 | 10487373 | 8971683.36 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10268/09.06.2015 | Buzău | Oraș | Nehoiu | 47916 | Sediu Primărie și Consiliu Local oraș Nehoiu, județul Buzău | Institutii publice | 643980.75 | 643980.75 | 643980.75 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13633/28.08.2015 | Buzău | Oraș | Nehoiu | 47916 | Reabilitare străzi în orașul Nehoiu, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 4978866.12 | 4978866.12 | 4978866.12 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1194/23.12.2016 | Buzău | Oraș | Nehoiu | 47916 | Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu program prelungit oraș Nehoiu, judeţul Buzău | Grădinițe și creșe | 750339.82 | 750339.82 | 750339.82 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2174/30.10.2017 | Buzău | Oraș | Nehoiu | 47916 | Modernizare drumuri/strazi de interes local orasul Nehoiu, judetul Buzau | Drumuri comunale și străzi | 8776384.09 | 8776384.09 | 8776384.09 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 170/17.06.2016 | Buzău | Comună | Odăile | 48021 | Sistem de alimentare cu apă comuna Odăile, județul Buzău | Alimentare apă | 3426342 | 3426342 | 2587824.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1450/30.12.2016 | Buzău | Comună | Odăile | 48021 | Finalizare lucrari pentru reabilitare si extindere Școală gimnazială Odăile care include și Grădinița cu program normal Odăile | Grădinițe și creșe | 248414.06 | 248414.06 | 248414.06 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 705/28.10.2016 | Buzău | Comună | Padina | 48138 | Asfaltare drumuri de interes comunal in comuna Padina, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 3992815.42 | 3992815.42 | 3992815.42 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6263/04.12.2018 | Buzău | Comună | Padina | 48138 | Modernizare drumuri locale în comuna Padina, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 6900000 | 6900000 | 6900000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10279/09.06.2015 | Buzău | Comună | Pardoși | 48165 | Modernizare drum comunal DC 158, din DJ 220-Costomiru, km 0+000-3+000 , com Pardoși, jud. Buzău | Drumuri comunale și străzi | 3141643.34 | 3141643.34 | 3141643.34 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10282/09.06.2015 | Buzău | Comună | Pardoși | 48165 | Modernizare DC 157, Valea lui Lalu, comuna Pardoși, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 1971002.26 | 1971002.26 | 1971002.26 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 387/15.01.2018 | Buzău | Comună | Pardoși | 48165 | Asfaltare drumuri satesti in satul Costomiru, comuna Pardosi, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 523003.75 | 523003.75 | 523003.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10280/09.06.2015 | Buzău | Comună | Pănătău | 48227 | Modernizare drumuri comunale DC 72 si DC 73, in com. Pănătău, jud. Buzău | Drumuri comunale și străzi | 8206678.89 | 8206678.89 | 8206678.89 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19175/21.12.2015 | Buzău | Comună | Pănătău | 48227 | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoală primară în sat Zahareşti, comuna Pănătău, judeţul Buzău | Școli | 637110.33 | 637110.33 | 637110.33 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1262/27.12.2016 | Buzău | Comună | Pănătău | 48227 | Reabilitare, modernizare și extindere Școală primară în sat Begu, comuna Pănătău, judeţul Buzău | Școli | 522262.84 | 522262.84 | 522262.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1263/27.12.2016 | Buzău | Comună | Pănătău | 48227 | Reabilitare Școală cu clasele I-VIII, sat Tega, comuna Pănătău, judeţul Buzău | Școli | 300849.63 | 300849.63 | 300849.63 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1525/06.10.2017 | Buzău | Comună | Pănătău | 48227 | Reabilitare, modernizare, dotare și extindere grădiniţa comuna Pănătău, judeţul Buzău | Grădinițe și creșe | 743983.58 | 743983.58 | 743983.58 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1563/09.10.2017 | Buzău | Comună | Pănătău | 48227 | Reabilitare modernizare si dotare scoala gimnaziala Panatau, comuna Pănătău, jud Buzau | Școli | 1921079.6 | 1921079.6 | 1921079.6 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1564/09.10.2017 | Buzău | Comună | Pănătău | 48227 | Reabilitare și modernizare dispensar medical in sat Sibiciu de jos, comuna Pănătău, jud Buzău | Unități sanitare | 677731.64 | 677731.64 | 677731.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 898/23.08.2017 | Buzău | Comună | Pănătău | 48227 | Pod DC 72 peste râul Buzău, comuna Panatau, Județul Buzău | Poduri și podețe | 7155426.42 | 7155426.42 | 7155426.42 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10284/09.06.2015 | Buzău | Oraș | Pătârlagele | 48325 | Modernizare drumuri sătești - străzi de interes local, în orașul Pătârlagele, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 3973554.83 | 3973554.83 | 3973554.83 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2847/15.11.2017 | Buzău | Oraș | Pătârlagele | 48325 | Construire gradinita cu program prelungit ce 4 sali de grupa, oras Patarlagele, jud Buzau | Grădinițe și creșe | 1100581.34 | 1100581.34 | 1100581.34 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2848/15.11.2017 | Buzău | Oraș | Pătârlagele | 48325 | Modernizare străzi în orașul Pătîrlagele și drum comunal DC 91, Oraș Pătârlagele, Județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 4958459.55 | 4958459.55 | 4958459.55 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6168/23.11.2018 | Buzău | Oraș | Pătârlagele | 48325 | Construire atelier scoala I liceul Tehnologic, oraș Pătârlagele, județul Buzău | Școli | 541112.51 | 541112.51 | 541112.51 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6169/23.11.2018 | Buzău | Oraș | Pătârlagele | 48325 | Reabilitare si modernizare atelier școala II Liceul Tehnologic, oraș Pătârlagele, județul Buzău | Școli | 613103 | 613103 | 613103 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2400/06.11.2017 | Buzău | Comună | Pârscov | 48557 | Modernizare drumuri locale in comuna Pirscov, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 9754097 | 9754097 | 8314542.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3952/08.12.2017 | Buzău | Comună | Pietroasele | 48487 | Reabilitare și extindere Corp A, Școala gimnazială Pietroasele, comuna Pietroasele,județul Buzău | Școli | 981241.6 | 981241.6 | 981241.6 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1524/06.10.2017 | Buzău | Comună | Pietroasele | 48487 | Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, DC 260 şi DC 261 din comuna Pietroasele, jud Buzău | Drumuri comunale și străzi | 2975993.77 | 2975993.77 | 2975993.77 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1382/12.06.2019 | Buzău | Comună | Pietroasele | 48487 | Instalații de iluminat public led, Comuna Pietroasele, județul Buzău | Iluminat public | 485603.3 | 485603.3 | 485603.3 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10272/09.06.2015 | Buzău | Comună | Podgoria | 48682 | Modernizare drum comunal DC148 și drum sătesc DS 14, comuna Podgoria, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 10343895.24 | 10343895.24 | 10343895.24 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19176/21.12.2015 | Buzău | Comună | Podgoria | 48682 | Grădiniță cu Program Normal, sat Cotacu, comuna Podgoria | Grădinițe și creșe | 408155.92 | 408155.92 | 408155.92 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19177/21.12.2015 | Buzău | Comună | Podgoria | 48682 | Grădiniță cu Program Normal, sat Podgoria, comuna Podgoria | Grădinițe și creșe | 646166.3 | 646166.3 | 646166.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 656/23.01.2018 | Buzău | Comună | Podgoria | 48682 | Extindere sistem retea apa sat Oratia, sat Tabacari, comuna Podgoria, judetul Buzau | Alimentare apă | 1354865.38 | 1354865.38 | 1354865.38 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2849/15.11.2017 | Buzău | Comună | Podgoria | 48682 | Sistem de canalizare menajera, localitatea Podgoria, judetul Buzau | Canalizare | 5546062 | 5546062 | 5546062 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4765/21.12.2017 | Buzău | Comună | Podgoria | 48682 | Reabilitare scoala gimnaziala Cotatcu, comuna Podgoria, jud Buzau | Școli | 968334.5 | 968334.5 | 968334.5 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4766/21.12.2017 | Buzău | Comună | Podgoria | 48682 | Reabilitare dispensar medical sat Oratia, com Podgoria, jud Buzau | Unități sanitare | 206000 | 206000 | 206000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10267/09.06.2015 | Buzău | Oraș | Pogoanele | 48744 | Alimentare cu apă sat Căldărăști, comuna Pogoanele | Alimentare apă | 51418.76 | 51418.76 | 51418.76 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19144/15.12.2015 | Buzău | Oraș | Pogoanele | 48744 | Modernizare strazi - drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau | Drumuri comunale și străzi | 13313923.7 | 13313923.7 | 13313923.7 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3476/11.05.2018 | Buzău | Oraș | Pogoanele | 48744 | Construire scoala generala cu 9 sali de clasa si sala de sport in satul Caldaresti, orasul Pogoanele, județul Buzău | Școli | 4022273.88 | 4022273.88 | 4022273.88 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9676/19.05.2015 | Buzău | Comună | Poșta Câlnău | 48771 | Construire poduri din beton armat în comuna Poșta Cîlnău, județul Buzău | Poduri și podețe | 1390640.01 | 1390640.01 | 1390640.01 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13642/28.08.2015 | Buzău | Comună | Poșta Câlnău | 48771 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Poşta Cîlnău, judeţul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 21409230 | 21409230 | 21409230 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1883/06.03.2018 | Buzău | Comună | Poșta Câlnău | 48771 | Reabilitarea, modernizarea extinderea si consolidarea scolii cu clasele I-VIII Constantin Ivanescu, jud Buzau | Școli | 3510659 | 3510659 | 3483226.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2259/01.11.2017 | Buzău | Comună | Poșta Câlnău | 48771 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Posta Cilnau, jud Buzau | Iluminat public | 465530.38 | 465530.38 | 465530.38 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2689/13.11.2017 | Buzău | Comună | Puiești | 48842 | Retea publica de canalizare a apelor menajere si statie de epurare in localitatile Lunca, Macrina, Plopi si Puiestii de Sus , comuna Puiesti, jud Buzau | Canalizare | 10402710.38 | 10402710.38 | 7920574.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3948/08.12.2017 | Buzău | Comună | Puiești | 48842 | Consolidare modernizare extindere si dotare dispensar uman in satul Macrina, comuna Puiesti, jud Buzau | Unități sanitare | 587236 | 587236 | 587236 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3947/08.12.2017 | Buzău | Comună | Puiești | 48842 | Consolidare modernizare extindere si dotare dispensar uman in satul Puiestii de Jos, comuna Puiesti, jud Buzau | Unități sanitare | 2596532.58 | 2596532.58 | 2596532.58 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 657/23.01.2018 | Buzău | Comună | Racovițeni | 48922 | Modernizare, reabilitare și dotare școala gimnazială în comuna Racovițeni, județul Buzău | Școli | 726269.26 | 726269.26 | 309220.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1392/21.02.2018 | Buzău | Comună | Racovițeni | 48922 | Construire doua poduri peste raul Calnau in satul Racovițeni si Petrișoru din comuna Racovițeni, Județul Buzau | Poduri și podețe | 2480228.12 | 2480228.12 | 2480228.12 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13643/28.08.2015 | Buzău | Comună | Râmnicelu | 48968 | Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere in localitatea Rimnicelu, comuna Rimnicelu, jud. Buzău | Canalizare | 8268057 | 8268057 | 8145585.14 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13644/28.08.2015 | Buzău | Comună | Râmnicelu | 48968 | Reabilitare sistem alimentare cu apă în comuna Rimnicelu, județul Buzău | Alimentare apă | 4296505.88 | 4296505.88 | 4296505.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3477/11.05.2018 | Buzău | Comună | Râmnicelu | 48968 | Reabilitarea retelelor de distributie a apei de pe strada Ulita Mare (DJ 203P) si strada Bisericii, localitatea Rîmnicelu, comuna Rîmnicelu, județul Buzău | Alimentare apă | 132946.8 | 132946.8 | 132946.8 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3943/08.12.2017 | Buzău | Comună | Râmnicelu | 48968 | Modernizare și extindere gradinita cu program normal nr.2, sat Rimnicelu, com Rîmnicelu, județul Buzău | Grădinițe și creșe | 1404459.35 | 1404459.35 | 1404459.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 900/23.08.2017 | Buzău | Comună | Râmnicelu | 48968 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Rîmnicelu și construire pod trafic ușor peste rîul Rîmnicul Sarat in satul Stubeiu, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 11444189.91 | 11444189.91 | 11444189.91 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4007/26.06.2018 | Buzău | Municipiu | Râmnicu Sărat | 44845 | Modernizare si extindere scoala gimanziala Dr Ilie Pavel din Râmnicu Sărat | Școli | 3927135 | 3927135 | 3923565.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4770/21.12.2017 | Buzău | Municipiu | Râmnicu Sărat | 44845 | Reabilitare/restaurare Colegiul National Alexandru Vlahuta, din municipiul Râmnicu Sărat | Școli | 17511076.1 | 17511076.1 | 10190283.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10260/09.06.2015 | Buzău | Comună | Robeasca | 49019 | Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Robeasca | Alimentare apă | 796139.02 | 796139.02 | 796139.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2852/15.11.2017 | Buzău | Comună | Robeasca | 49019 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Robeasca satele Robeasca si Mosesti Județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 4804555 | 4804555 | 4804555 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19231/28.12.2015 | Buzău | Comună | Rușețu | 49046 | Prima înființare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima inființare retea de alimentare cu apă, imprejmuiri si spatii tehnice , in localitatea Rusetu, comuna Rusetu | Canalizare | 11952205 | 11952205 | 11952205 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15267/13.10.2015 | Buzău | Comună | Săgeata | 49073 | Extindere rețea alimentare cu apă potabilă a comunei Săgeata, în localitățile Gavanesti, Movilita și Banita, județul Buzău | Alimentare apă | 4879779.5 | 4879779.5 | 4879779.5 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10283/09.06.2015 | Buzău | Comună | Săgeata | 49073 | Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație epurare în comuna Săgeata, județul Buzău | Canalizare | 21452379.94 | 21452379.94 | 21452379.94 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4574/20.12.2017 | Buzău | Comună | Săgeata | 49073 | Modernizare scoala in localitatea Sageata, comuna Sageata, jud Buzau | Școli | 4619165.17 | 4619165.17 | 4274561.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3807/08.06.2018 | Buzău | Comună | Săgeata | 49073 | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala sat Dambroca, comuna Sageata, jud Buzau | Școli | 1653723.53 | 1653723.53 | 1653723.53 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3646/05.06.2018 | Buzău | Comună | Săgeata | 49073 | Constuire centru medical de permanenta sat Sageata, comuna Sageata, jud Buzau | Unități sanitare | 1274271.63 | 1274271.63 | 1274271.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 522/13.09.2016 | Buzău | Comună | Săhăteni | 49153 | Modernizare sistem rutier drumuri de interes local in satele Vintileanca, Gageni, Istrita de Jos si Sahateni, comuna Sahateni, judeţul Buzau | Drumuri comunale și străzi | 4928245.86 | 4928245.86 | 4928245.86 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2687/13.11.2017 | Buzău | Comună | Săhăteni | 49153 | Construire scoala generala cu clasele I-VIII sat Vintileanca, com. Sahateni, jud. Buzau | Școli | 2394815.72 | 2394815.72 | 2394815.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 151/15.06.2016 | Buzău | Comună | Săpoca | 49206 | Modernizare sistem rutier DC 233, Săpoca - Soreşti, comuna Săpoca, judeţul Buzau | Drumuri comunale și străzi | 907987.27 | 907987.27 | 907987.27 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3290/24.11.2017 | Buzău | Comună | Săpoca | 49206 | Reabilitare și modernizare școală Săpoca, Comuna Săpoca, Județul Buzău | Școli | 2426228.29 | 2426228.29 | 2426228.29 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 190/29.06.2016 | Buzău | Comună | Sărulești | 49233 | Modernizare drumuri comunale DC 103, DC 104, DC 121 - intravilan/extravilan satele Valea Largă, Goicelu, Valea Stânei, comuna Sărulești, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 4609877.08 | 4609877.08 | 4609877.08 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2366/02.11.2017 | Buzău | Comună | Sărulești | 49233 | Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Sarulesti, jud Buzau | Iluminat public | 249407.75 | 249407.75 | 249407.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2456/13.11.2017 | Buzău | Comună | Scorțoasa | 49313 | Reabilitare clădire dispensar uman sat Policiori, com Scortoasa | Unități sanitare | 359343.18 | 359343.18 | 359343.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1037/06.09.2017 | Buzău | Comună | Scorțoasa | 49313 | Reabilitare prin asfaltare a 0,7 km din DC 97, km 9+100-9+800, intersecția cu DC 96 – sat Beciu, comuna Scorțoasa, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 453796.93 | 453796.93 | 453796.93 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1451/30.12.2016 | Buzău | Comună | Scutelnici | 49439 | Reabilitare școală clasele I-VIII, comuna Scutelnici, judeţul Buzău | Școli | 1354505.95 | 1354505.95 | 1354505.95 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3944/08.12.2017 | Buzău | Comună | Scutelnici | 49439 | Reabilitare modernizare si dotare gradinita Bragareasa, comuna Scutelnici, județul Buzău | Grădinițe și creșe | 887310.93 | 887310.93 | 887310.93 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2399/06.11.2017 | Buzău | Comună | Scutelnici | 49439 | Modernizare drumuri locale în comuna Scutelnici, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 11313866 | 11313866 | 11313866 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 309/27.07.2016 | Buzău | Comună | Smeeni | 49545 | Modernizare infrastructura rutiera in comuna Smeeni, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 6924882.15 | 6924882.15 | 6924882.15 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2670/29.03.2018 | Buzău | Comună | Smeeni | 49545 | Înființare rețele de canalizare și stație de epurare în satele Allbești, Călțuna, Udați - Mînzu, Udați - Lucieni, comuna Smeeni, județul Buzău | Canalizare | 20984133.58 | 20984133.58 | 20700489.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9678/19.05.2015 | Buzău | Comună | Stâlpu | 49625 | Realizare sistem alimentare cu apă Stîlpu, comuna Stîlpu | Alimentare apă | 8962.41 | 8962.41 | 8962.41 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2455/07.11.2017 | Buzău | Comună | Stâlpu | 49625 | Amenajare si reabilitare scoala Corp C2, comuna Stîlpu, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare | Școli | 905463.08 | 905463.08 | 905463.08 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1897/19.10.2017 | Buzău | Comună | Stâlpu | 49625 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Stîlpu, jud Buzău | Drumuri comunale și străzi | 7497369.37 | 7497369.37 | 7324090.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10262/09.06.2015 | Buzău | Comună | Tisău | 49643 | Sistem de alimentare cu apă satele Tisău și Strezeni, comuna Tisău, județul Buzău | Alimentare apă | 690978.49 | 690978.49 | 690978.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4771/21.12.2017 | Buzău | Comună | Tisău | 49643 | Sistem de alimentare cu apă, sat Valea Salciilor, comuna Tisău, județul Buzău | Alimentare apă | 1510965.56 | 1510965.56 | 1510965.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1911/19.10.2017 | Buzău | Comună | Tisău | 49643 | Reabilitare dispensar medical Grajdana, comuna Tisău, județul Buzău | Unități sanitare | 492261.49 | 492261.49 | 492261.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1912/19.10.2017 | Buzău | Comună | Tisău | 49643 | Reabilitare dispensar medical Pădureni, comuna Tisău, județul Buzău | Unități sanitare | 443252.96 | 443252.96 | 443252.96 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3950/08.12.2017 | Buzău | Comună | Topliceni | 49769 | Consolidare modernizare si dotare scoala gimnaziala in localitatea Dedulesti, comuna Topliceni, jud Buzau | Școli | 2455818.89 | 2455818.89 | 2455818.89 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3949/08.12.2017 | Buzău | Comună | Topliceni | 49769 | Consolidare modernizare extindere si dotare dispensar in localitatea Topliceni, comuna Topliceni, jud Buzau | Unități sanitare | 623346.43 | 623346.43 | 623346.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10264/09.06.2015 | Buzău | Comună | Țintești | 49849 | Modernizare Drum Comunal DC 176, Țintesti-Pogonele, comuna Țintești, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 196725.05 | 196725.05 | 196725.05 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1565/09.10.2017 | Buzău | Comună | Țintești | 49849 | Modernizare drum comunal nr.33, Maxenu - Odaia Banului - Frasinu, comuna Țintești, Județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 5889552.15 | 5889552.15 | 5889552.15 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1360/29.09.2017 | Buzău | Comună | Ulmeni | 49894 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Ulmeni, jud buzau | Drumuri comunale și străzi | 6832989.2 | 6832989.2 | 6832989.2 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9679/19.05.2015 | Buzău | Comună | Unguriu | 50549 | Sistem centralizat de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Unguriu, județul Buzău | Canalizare | 36840.49 | 36840.49 | 36840.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2851/15.11.2017 | Buzău | Comună | Unguriu | 50549 | Reabilitare și dotare școală gimnazială ”inginer Oprișan Iarca” | Școli | 931361.35 | 931361.35 | 931361.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4772/21.12.2017 | Buzău | Comună | Unguriu | 50549 | Construire și dotare dispensar medical satul Unguriu, comuna Unguriu, județul Buzău | Unități sanitare | 608092 | 608092 | 26782.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3945/08.12.2017 | Buzău | Comună | Unguriu | 50549 | Modernizare strazi de inters local in satele Unguriu si Ojasca, comuna Unguriu, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 4295818.01 | 4295818.01 | 4295818.01 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4764/21.12.2017 | Buzău | Comună | Vadu Pașii | 49956 | Reabilitarea si extindere scoala gimnaziala Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii | Școli | 4034267 | 4034267 | 4034267 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4773/21.12.2017 | Buzău | Comună | Vadu Pașii | 49956 | Modernizare infrastructura rutiera in comuna Vadu Pasii, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 4372095.91 | 4372095.91 | 4372095.91 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3296/27.11.2017 | Buzău | Comună | Valea Râmnicului | 50022 | Modernizare infrastructura rutiera in comuna Valea Rîmnicului, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 7865165.66 | 7865165.66 | 7865165.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9680/19.05.2015 | Buzău | Comună | Valea Salciei | 50068 | Reabilitare drum comunal DC121, km 0+000-4+135, comuna Valea Salciei, județul Buzău | Drumuri comunale și străzi | 1932454.28 | 1932454.28 | 1932454.28 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1526/06.10.2017 | Buzău | Comună | Valea Salciei | 50068 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Valea Salciei, jud Buzau | Drumuri comunale și străzi | 5555833.39 | 5555833.39 | 5555833.39 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2176/02.11.2017 | Buzău | Comună | Vernești | 50102 | Modernizare drumuri locale, comuna Vernesti | Drumuri comunale și străzi | 8872654 | 8872654 | 8194274.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19116/11.11.2015 | Buzău | Comună | Vintilă Vodă | 50228 | Punți pietonale Vintilă Vodă și Bodinești, comuna Vintilă Vodă, județul Buzău | Poduri și podețe | 2599430.1 | 2599430.1 | 2599430.1 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3808/08.06.2018 | Buzău | Comună | Vintilă Vodă | 50228 | Reabilitare modernizare si dotare centru de permanenta | Unități sanitare | 427073 | 427073 | 427073 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2396/06.11.2017 | Buzău | Comună | Vintilă Vodă | 50228 | Pod din beton armat peste raul Slanic, comuna Vintila Voda, jud Buzau | Poduri și podețe | 4356072.29 | 4356072.29 | 4356072.29 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4186/12.12.2017 | Buzău | Comună | Viperești | 50326 | Modernizare drumuri locale in comuna Viperesti, judeţul Buzau | Drumuri comunale și străzi | 6097381.54 | 6097381.54 | 6097381.54 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9681/19.05.2015 | Buzău | Comună | Zărnești | 50415 | Construcție sistem de alimentare apă satele Fundeni și Zărnești, comuna Zărnești, județul Buzău | Alimentare apă | 754941.47 | 754941.47 | 754941.47 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10278/09.06.2015 | Buzău | Comună | Zărnești | 50415 | Modernizare drum comunal DC109, com. Zărnești, jud. Buzău | Drumuri comunale și străzi | 2804267.19 | 2804267.19 | 2804267.19 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1001/08.12.2016 | Buzău | Comună | Zărnești | 50415 | Grădiniță cu program normal sat Fundeni, comuna Zărnești, județul Buzău | Grădinițe și creșe | 444538.88 | 444538.88 | 444538.88 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2690/13.11.2017 | Buzău | Comună | Zărnești | 50415 | Retea publica de canalizare a apelor menajere si statie de epurare în localitățile Zărnești, Fundeni și Vadu Sorești, Comuna Zărnești,Județul Buzau | Canalizare | 22109821.71 | 22109821.71 | 9300788.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3411/08.05.2018 | Buzău | Comună | Ziduri | 50479 | Înființare rețele de alimentare cu apă în comuna Ziduri, județul Buzău | Alimentare apă | 1855636.13 | 1855636.13 | 1520838.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10606/10.06.2015 | Caraș-Severin | Oraș | Anina | 50889 | Modernizarea infrastructurii de drum pentru străzile Colonia I, Vulturilor și Valea Vulpilor în Anina, comuna Anina | Drumuri comunale și străzi | 3550550 | 3550550 | 3080754.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 746/25.01.2018 | Caraș-Severin | Oraș | Anina | 50889 | Reabiliatarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Celnic - Anina, județul Caraș-Severin | Școli | 2101923.77 | 2101923.77 | 2101923.77 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1166/20.02.2018 | Caraș-Severin | Oraș | Anina | 50889 | Modernizarea infrastructurii de drum pe străzile Cerna, Colonia Roșie, Vasile Alecsandri, Bufenilor și Brădet în Anina, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 5583431 | 5583431 | 5227941.18 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10573/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Armeniș | 51243 | Modernizare străzi L=3 km, în localitatea Sub Margine, comuna Armeniș | Drumuri comunale și străzi | 3959856.16 | 3959856.16 | 3959856.16 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4398/15.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Armeniș | 51243 | Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Armeniș, județul Caraș-Severin | Canalizare | 5111612.99 | 5111612.99 | 4252230.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 629/22.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Armeniș | 51243 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna Ameniș, județul Caraș-Severin | Unități sanitare | 1354825.01 | 1354825.01 | 1354825.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2015/25.10.2017 | Caraș-Severin | Comună | Armeniș | 51243 | Modernizare drum comunal DC 24 și străzi în localitatea Feneș, comuna Armeniș, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 7683233.76 | 7683233.76 | 4550769.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1868/19.10.2017 | Caraș-Severin | Comună | Armeniș | 51243 | Modernizare străzi în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniș, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 2135781.09 | 2135781.09 | 1384829.89 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9615/18.05.2015 | Caraș-Severin | Oraș | Băile Herculane | 50923 | Reabilitare și extindere rețea apă potabilă și canalizare menajeră în orașul Băile Herculane, județul Caraș Severin | Alimentare apă | 3562725.66 | 3562725.66 | 394231.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9616/18.05.2015 | Caraș-Severin | Oraș | Băile Herculane | 50923 | Reabilitare drum județean DJ 608 D, (DN 6-Băile Herculane, KM 0+000-4+300, L=4,3 km) și IBU pe str. Gării L=0,5 km, orașul Băile Herculane | Drumuri comunale și străzi | 2463979.87 | 2463979.87 | 2463979.87 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3335/04.05.2018 | Caraș-Severin | Oraș | Băile Herculane | 50923 | Reabilitare și modernizare strada Siminicea în orașul Băile Herculane, județ Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 631454.66 | 631454.66 | 631454.66 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3336/04.05.2018 | Caraș-Severin | Oraș | Băile Herculane | 50923 | Reparații străzi și parcaje strada Trandafirilor, zona 1 și zona 2, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 4632757.77 | 4632757.77 | 3531009.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10562/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Bănia | 51305 | Reparaţii alimenatare cu apa Bănia, comuna Bănia | Alimentare apă | 53290 | 53290 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14343/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Băuțar | 51332 | Alimentare cu apă potabilă în satele Băuţar şi Bucova, comuna Băuţar | Alimentare apă | 10270442.45 | 10270442.45 | 5380089.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2216/01.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Băuțar | 51332 | Canalizare și stație de epurare în satele Bucova, Băuțar și Cornișoru, Comuna Băuțar, județul Caraș-Severin | Canalizare | 28580710.86 | 28580710.86 | 7296215.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1150/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Băuțar | 51332 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială V-VIII, loc. Băuțar, comuna Băuțar, jud. Caraș-Severin | Școli | 1469426.22 | 1469426.22 | 1469426.22 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2879/05.04.2018 | Caraș-Severin | Comună | Băuțar | 51332 | Modernizare drum comunal şi stradă în comuna Băuţar, jud. Caraş-Severin | Drumuri comunale și străzi | 472434.02 | 472434.02 | 472434.02 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2786/15.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Băuțar | 51332 | Modernizare străzi în comuna Băuțar, jud. Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 22530909.6 | 22530909.6 | 8300599.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10574/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Berliște | 51387 | Alimentare cu apă, branşamente în UAT Berlişte (loc. Iam,Milcoveni şi Berlişte), judeţul Caraş-Severin | Alimentare apă | 1784768.46 | 1784768.46 | 1784768.46 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10575/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Berliște | 51387 | Canalizare menajeră, racorduri individuale în UAT Berlişte, judeţul Caraş-Severin | Canalizare | 2159903 | 2159903 | 1453647.26 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1382/29.12.2016 | Caraș-Severin | Comună | Berliște | 51387 | Reabilitare, dotare Școală Primară Iam cls. I-IV, și transformare grup sanitar exterior în magazie de lemne, com. Berliște, jud. Caraș-Severin | Școli | 606597 | 606597 | 347972.02 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1383/29.12.2016 | Caraș-Severin | Comună | Berliște | 51387 | Reabilitare, modernizare și dotare Școală Primară Milcoveni cls. I-IV, amenajare grup sanitar exterior în centrală termică, com. Berliște, jud. Caraș-Severin | Școli | 1033979 | 1033979 | 1033979 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1179/22.12.2016 | Caraș-Severin | Comună | Berliște | 51387 | Reabilitare, dotare și amenajări exterioare Școală gimnazială cls. V-VIII Berliște, comuna Berliște, județul Caraș-Severin | Școli | 607767.87 | 607767.87 | 492798.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13854/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Berzasca | 51449 | Canalizare menajeră Liubcova, comuna Berzasca | Canalizare | 5536882.24 | 5536882.24 | 4500995.07 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10576/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Berzasca | 51449 | Modernizare drum comunal DC 47 între localitățile Cozla – Bigăr, comuna Berzasca. | Drumuri comunale și străzi | 7370991.09 | 7370991.09 | 7370991.09 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3405/08.05.2018 | Caraș-Severin | Comună | Berzasca | 51449 | Reabilitare, modernizare și extindere Școala generală Berzasca, comuna Berzasca, județul Caraș-Severin | Școli | 1972996 | 1972996 | 1972996 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1499/22.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Berzasca | 51449 | Reparație capitală dispensar comuna Berzasca | Unități sanitare | 278100.07 | 278100.07 | 278100.07 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2607/26.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Berzasca | 51449 | Reabilitare sediu primărie Berzasca, comuna Berzasca, județul Caraș-Severin | Institutii publice | 2354814.69 | 2354814.69 | 1514207.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1968/23.10.2017 | Caraș-Severin | Comună | Berzovia | 51500 | Realizare sistem de canalizare menajeră în localitatea Gherteniș, comuna Berzovia, județul Caraș-Severin | Canalizare | 6820712.94 | 6820712.94 | 3886395.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1990/24.10.2017 | Caraș-Severin | Comună | Berzovia | 51500 | Reabilitare, consolidare şi dotare grădiniţă cu program normal şi şcoală gimnazială Fizeş, comuna Berzovia | Grădinițe și creșe | 3027233.43 | 3027233.43 | 57715 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1/08.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Berzovia | 51500 | Modernizare străzi în satele Gherteniș și Fizeş, comuna Berzovia, jud. Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 9007887.43 | 9007887.43 | 9007887.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 403/16.01.2018 | Caraș-Severin | Oraș | Bocșa | 50969 | Modernizare străzi și trotuare în zonele Măgura, Bocsa Montana, Vasiova, Bocsa Romana si Neuwerk, L=20 km, in orasul Bocsa judetul Caras-Severin | Drumuri comunale și străzi | 51251473.18 | 51251473.18 | 10780403.36 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10577/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Bolvașnița | 51546 | Modernizare străzi în comuna Bolvașnița | Drumuri comunale și străzi | 544129.78 | 544129.78 | 544129.78 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 599/22.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Bolvașnița | 51546 | Modernizare străzi în localităţile Bolvaşniţa şi Vârciorova, comuna Bolvașnița, judeţul Caraş-Severin | Drumuri comunale și străzi | 525403.56 | 525403.56 | 525403.56 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9617/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Bozovici | 51573 | Modernizare străzi în Bozovici și Prilipeț, comuna Bozovici | Drumuri comunale și străzi | 6064787 | 6064787 | 2925024.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 915/29.11.2016 | Caraș-Severin | Comună | Bozovici | 51573 | Reabilitare și dotare Liceul teoretic Eftimie Murgu, corp A, comuna Bozovici, județul Caraș-Severin | Școli | 4599296 | 4599296 | 3000676.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4306/14.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Bozovici | 51573 | Înființare canalizare menajeră localitățile Prilipeț și Bozovici II, comuna Bozovici, județul Caraș-Severin | Canalizare | 7196332.55 | 7196332.55 | 7055793.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4307/14.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Bozovici | 51573 | Reabilitare școală în loc. Prilipeț, com.Bozovici, jud. Caras Severin | Școli | 1217522.83 | 1217522.83 | 414004.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2108/27.10.2017 | Caraș-Severin | Comună | Bozovici | 51573 | Reabilitare, dotare si extindere Scoala Generala Bozovici, jud Caraș-Severin | Școli | 6323893 | 6323893 | 3341228.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2082/26.10.2017 | Caraș-Severin | Comună | Bozovici | 51573 | Reabilitare dispensar comunal din comuna Bozovici, jud. Caraș-Severin | Unități sanitare | 756979.05 | 756979.05 | 709138.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2149/30.10.2017 | Caraș-Severin | Comună | Bozovici | 51573 | Reabilitare DC 44 și străzi locale în comuna Bozovici, jud. Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 7771694 | 7771694 | 4599530.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3798/06.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Brebu | 51626 | Modernizare străzi în comuna Brebu, județ Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 5407777.29 | 5407777.29 | 5407777.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1151/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Brebu | 51626 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Brebu județul Caraș-Severin | Iluminat public | 556149.83 | 556149.83 | 556149.83 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10578/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Brebu Nou | 51662 | Sistem nou de alimentare cu apă pentru localitatea Gărâna, comuna Brebu Nou | Alimentare apă | 2484096.54 | 2484096.54 | 2484096.54 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2151/13.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Brebu Nou | 51662 | Sistem nou de alimentare cu apă pentru localitatea Brebu Nou | Alimentare apă | 3492324.63 | 3492324.63 | 3162970.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1152/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Brebu Nou | 51662 | Reabiliatare străzi în comuna Brebu Nou | Drumuri comunale și străzi | 3426968.84 | 3426968.84 | 1978753.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 5/08.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Brebu Nou | 51662 | Reabilitare străzi în comuna Brebu Nou, satul Gărâna | Drumuri comunale și străzi | 1202980 | 1202980 | 1202980 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1360/03.06.2019 | Caraș-Severin | Comună | Brebu Nou | 51662 | Drum de interes local Gărâna (DC 26) ZONA TURISTICA- DJ 582 comuna Brebu Nou | Drumuri comunale și străzi | 949709.65 | 949709.65 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10563/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Buchin | 51699 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare localitatea Buchin şi Prisian, comuna Buchin | Canalizare | 75276.2 | 75276.2 | 75276.2 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13860/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Buchin | 51699 | Canalizare menajeră localitatea Valea Timişului, comuna Buchin | Canalizare | 1505764.14 | 1505764.14 | 1505764.14 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8/08.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Buchin | 51699 | Canalizare menajeră și stație de epurare localitatea Poiana, com. Buchin, jud. Caraș-Severin | Canalizare | 4036970.6 | 4036970.6 | 3894575.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7/08.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Buchin | 51699 | Modernizare străzi în loc. Poiana și sector drum comunal DC 13, comuna Buchin, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 4893663.77 | 4893663.77 | 4563958.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 22/14.01.2019 | Caraș-Severin | Comună | Buchin | 51699 | Modernizare străzi în comuna Buchin, localitate Valea Timișului, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 2500433.63 | 2500433.63 | 2358263 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9618/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Bucoșnița | 51751 | Canalizare menajeră Golet, comuna Bucoșnița | Canalizare | 1444297.88 | 1444297.88 | 1444297.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9619/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Bucoșnița | 51751 | Modernizare drum județean DJ 608 C, L=1,25 km în comuna Bucoșnița | Drumuri comunale și străzi | 549714.16 | 549714.16 | 549714.16 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10580/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Bucoșnița | 51751 | Modernizare strada principală în satul Vălișoara, comuna Bucoșnița | Drumuri comunale și străzi | 191491.13 | 191491.13 | 191491.13 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19201/22.12.2015 | Caraș-Severin | Comună | Bucoșnița | 51751 | Reabilitare şi modernizare şcoală Petroşniţa, comuna Bucoşniţa, judeţul Caraş-Severin | Școli | 562605.86 | 562605.86 | 562605.86 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4399/15.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Bucoșnița | 51751 | Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare, cu branșare, în localitățile Bucoșnița, Petroșnița,Goleț și Valișoara, comuna Bucoșnița, județul Caraș-Severin | Alimentare apă + Canalizare | 3656820.96 | 3656820.96 | 3656820.96 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3905/08.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Bucoșnița | 51751 | Modernizare drum comunal, DN6- Petroşniţa- Bucoşniţa, comuna Bucoşniţa, jud. Caraş- Severin | Drumuri comunale și străzi | 2612520 | 2612520 | 2612520 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3906/08.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Carașova | 51804 | Alimentare cu apă Nermed | Alimentare apă | 3487217.5 | 3487217.5 | 2755015.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3907/08.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Carașova | 51804 | Canalizare menajeră Iabalcea | Canalizare | 1031153.83 | 1031153.83 | 66902 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2325/02.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Carașova | 51804 | Canalizare menajeră Nermed | Canalizare | 4055237.34 | 4055237.34 | 842042.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2874/16.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Carașova | 51804 | Amenajarea infrastructurii, străzi și pod peste râul Caraș, Carașova, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 9628212.03 | 9628212.03 | 6708884.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2875/16.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Carașova | 51804 | Reabilitare și exrtindere sistem de iluminat public în comuna Carașova, județul Caraș-Severin | Iluminat public | 825476.7 | 825476.7 | 825476.7 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13864/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Cărbunari | 51840 | Extindere și reabilitare dispensar | Unități sanitare | 152016.98 | 152016.98 | 152016.98 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9620/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Cărbunari | 51840 | Modernizare străzi în Cărbunari şi Stinapari | Drumuri comunale și străzi | 3211925.54 | 3211925.54 | 3211925.54 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19202/22.12.2015 | Caraș-Severin | Comună | Cărbunari | 51840 | Reabilitare, modernizare și dotare şcoală și grădiniță - Cărbunari | Grădinițe și creșe | 1041666.98 | 1041666.98 | 1041666.98 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 13/08.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Cărbunari | 51840 | Reabilitare strada Primăriei și modernizare străzi secundare în comuna Cărbunari, județul Caraș - Severin | Drumuri comunale și străzi | 1342872 | 1342872 | 1311013.49 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 337/02.08.2016 | Caraș-Severin | Comună | Ciclova Română | 51948 | Canalizare menajeră și stație de epurare localitatea Ciclova Română, comuna Ciclova Română, județul Caraș-Severin | Canalizare | 3891654.6 | 3891654.6 | 3601434.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2453/21.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ciclova Română | 51948 | Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, comuna Ciclova Romana, județul Caraș- Severin | Alimentare apă | 4631774.36 | 4631774.36 | 2443464.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3009/13.04.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ciclova Română | 51948 | Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială în com. Ciclova Romana, județul Caraș- Severin | Școli | 533603.58 | 533603.58 | 26656 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2450/21.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ciclova Română | 51948 | Modernizare străzi în comuna Ciclova Romana, județul Caraș- Severin | Drumuri comunale și străzi | 5527201.32 | 5527201.32 | 3476406.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3167/23.04.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ciclova Română | 51948 | Reabilitare, modernizare și dotare Corp Primărie 2, comuna Ciclova Romana, jud Caraș- Severin | Institutii publice | 463346.86 | 463346.86 | 463346.86 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13866/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Ciuchici | 51984 | Modernizare drumuri săteşti în comuna Ciuchici, satele Ciuchici, Macovişte, Nicolinţ şi Petrilova | Drumuri comunale și străzi | 8049009.99 | 8049009.99 | 8049009.99 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 667/18.10.2016 | Caraș-Severin | Comună | Ciuchici | 51984 | Reabilitare, modernizare școală primară Mihailovici Traian și grădiniță program normal în comuna Ciuchici, sat Ciuchici, județul Caraș-Severin | Grădinițe și creșe | 823786 | 823786 | 810605.37 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 668/18.10.2016 | Caraș-Severin | Comună | Ciuchici | 51984 | Reabilitare și modernizare Școală primară Tudor Murgu și grădiniță cu program normal, sat Nicolinț, comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin | Grădinițe și creșe | 554293 | 554293 | 554293 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2451/21.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ciuchici | 51984 | Alimentare cu apă localitățile Ciuchici, Macoviște și Nicolinț, comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin | Alimentare apă | 6038005.64 | 6038005.64 | 6038005.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 800/25.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ciuchici | 51984 | Poduri noi peste p. Vicinic pe strada 1 și strada Macoviștei, comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin | Poduri și podețe | 3218291.4 | 3218291.4 | 62356 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3008/13.04.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ciuchici | 51984 | Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie comuna Ciuchici, jud. Caraș severin | Institutii publice | 595458.71 | 595458.71 | 595458.71 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9621/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Ciudanovița | 52035 | Alimentare cu apă localitățile Ciudanovița și Jitin, comuna Ciudanovița | Alimentare apă | 3691713.24 | 3691713.24 | 3691713.24 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 994/08.12.2016 | Caraș-Severin | Comună | Ciudanovița | 52035 | Reabilitare Școală gimnazială în localitatea Ciudanovița, comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin | Școli | 555873 | 555873 | 555873 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1761/18.10.2017 | Caraș-Severin | Comună | Ciudanovița | 52035 | Modernizare drum vicinal Ciudanovița-Goruia (4,3km), comuna Ciudanovița, jud. Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 7322611 | 7322611 | 5122566.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 490/17.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ciudanovița | 52035 | Reabilitare și modernizare sediu Primăria Ciudanovița, loc. Ciudanovița Colonie, comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin | Institutii publice | 1922114.06 | 1922114.06 | 459285.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1519/06.10.2017 | Caraș-Severin | Comună | Ciudanovița | 52035 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, loc. Jitin, Ciudanovița sat și Ciudanovița Colonie, comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin | Iluminat public | 221141.49 | 221141.49 | 221141.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10572/10.06.2015 | Caraș-Severin | Județ | Consiliul Județean Caraș-Severin | 118 | Reabilitare DJ 581, Resiţa - Giurgiova km 2+500-28+660 L=26,16 KM | Drumuri județene | 2034187.57 | 2034187.57 | 1090526.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9622/18.05.2015 | Caraș-Severin | Județ | Consiliul Județean Caraș-Severin | 118 | Reabilitare DJ 608 A, Caransebeş -Telescaun, km 2+700-25+825, L=23,125 KM | Drumuri județene | 5462179 | 5462179 | 5392948.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9623/18.05.2015 | Caraș-Severin | Județ | Consiliul Județean Caraș-Severin | 118 | Refacerea îmbrăcăminţii bituminoase degradate a drumului judeţean DJ 571 B, DN 57 B, Bozovici-Dalboşet-Sopotu Nou, 0+000-21+130 L=21,13 km | Drumuri județene | 843163.5 | 843163.5 | 715988.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9624/18.05.2015 | Caraș-Severin | Județ | Consiliul Județean Caraș-Severin | 118 | Reabilitare DJ 582 Resita - Valiug 12+570-25+570 13 KM | Drumuri județene | 5623713.78 | 5623713.78 | 5499817 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2924/17.11.2017 | Caraș-Severin | Județ | Consiliul Județean Caraș-Severin | 118 | Modernizare DJ 585 , Valeapai - Duleu - Limită judeţ Timiş, km 28+200 - 36+200 | Drumuri județene | 16797948 | 16797948 | 6355466.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3910/08.12.2017 | Caraș-Severin | Județ | Consiliul Județean Caraș-Severin | 118 | Modernizare DJ 608B , Copăcele-Zorlencior, km 8+600 - 19+600, L=11,00km | Drumuri județene | 26253404 | 26253404 | 18272833.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2525/09.11.2017 | Caraș-Severin | Județ | Consiliul Județean Caraș-Severin | 118 | Modernizare DJ 608B , Zorlencior-Zorlențu Mare, km 19+600 - 25+300 | Drumuri județene | 9764616 | 9764616 | 8245062.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3911/08.12.2017 | Caraș-Severin | Județ | Consiliul Județean Caraș-Severin | 118 | Modernizare DJ 680A , Maciova - Ciuta - Obreja (DN 68), km= 12+000 - 19+451 | Drumuri județene | 9778653 | 9778653 | 9350534.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3913/08.12.2017 | Caraș-Severin | Județ | Consiliul Județean Caraș-Severin | 118 | Reabilitare DJ 571 F (DN 57B) - Eftimie Murgu, km 0+000 - 5+643 | Drumuri județene | 12365071 | 12365071 | 10622112.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2925/17.11.2017 | Caraș-Severin | Județ | Consiliul Județean Caraș-Severin | 118 | Reabilitare DJ 571G , L=7,249 km, Gârbovăț - Lăpușnicu Mare 4 tronsoane | Drumuri județene | 11109463 | 11109463 | 2507381.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3912/08.12.2017 | Caraș-Severin | Județ | Consiliul Județean Caraș-Severin | 118 | Reabilitare DJ 608B , Constantin Daicoviciu - Copăcele, km 0+000 - 8+600, L=8,600km | Drumuri județene | 15680576 | 15680576 | 14588757.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13868/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Constantin Daicoviciu | 51877 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Constantin Daicoviciu | Drumuri comunale și străzi | 2717658.08 | 2717658.08 | 2717658.08 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2926/17.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Constantin Daicoviciu | 51877 | Realizare sistem de alimentare cu apă în localitățile Căvăran, Peștere, Maciova și Mâtnicu Mare, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin | Alimentare apă | 6437320.74 | 6437320.74 | 5917264.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3299/27.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Constantin Daicoviciu | 51877 | Realizare sistem de canalizare și stație de epurare menajere în localitățile Căvăran, Peștere, Maciova și Mâtnicu Mare, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin | Canalizare | 16745938.02 | 16745938.02 | 8143968.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2784/15.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Constantin Daicoviciu | 51877 | Modernizare drumuri vicinale în comuna Constantin Daicoviciu, județul Caraș - Severin | Drumuri comunale și străzi | 7340058.04 | 7340058.04 | 5633084.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 26/16.01.2019 | Caraș-Severin | Comună | Constantin Daicoviciu | 51877 | Modernizare străzi și drumuri comunale în comuna Constantin Daicoviciu, județul Caraș - Severin | Drumuri comunale și străzi | 11678530.36 | 11678530.36 | 6441219.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1153/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Copăcele | 52062 | Realizarea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Zorile comuna Copăcele județ Caraș-Severin | Alimentare apă | 2227686.36 | 2227686.36 | 2227686.36 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1046/06.09.2017 | Caraș-Severin | Comună | Copăcele | 52062 | Reabilitare și dotare școala gimnazială, comuna Copăcele, județul Caraș-Severin | Școli | 604307.85 | 604307.85 | 604307.85 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1985/24.10.2017 | Caraș-Severin | Comună | Copăcele | 52062 | Modernizare strazi în localitățile Copăcele și Ohaba Mâtnic, comuna Copăcele județ Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 2647689.23 | 2647689.23 | 2647689.23 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10581/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Cornea | 52115 | Reabilitare acoperiș și finisaje sediul Primăria Cornea, comuna Cornea | Institutii publice | 448898.31 | 448898.31 | 448898.31 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 668/25.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Cornea | 52115 | Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă din localitatea Cruşovăţ, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin | Grădinițe și creșe | 821803.42 | 821803.42 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 554/19.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Cornea | 52115 | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială "Traian Lalescu" Cornea, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin | Școli | 3037570.2 | 3037570.2 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 598/22.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Cornea | 52115 | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială cu clasele I-IV şi grădiniţă din localitatea Cornea, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin | Grădinițe și creșe | 1366666.4 | 1366666.4 | 518968.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 597/22.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Cornea | 52115 | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială şi grădiniţă din localitatea Cuptoare, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin | Grădinițe și creșe | 2880629.19 | 2880629.19 | 73020 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1155/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Cornea | 52115 | Modernizare străzi şi drumuri vicinale în comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin | Drumuri comunale și străzi | 13595474.83 | 13595474.83 | 3899901.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10582/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Cornereva | 52160 | Modernizare drum comunal Dolina Topla 0,7 km, comuna Cornereva | Drumuri comunale și străzi | 500132 | 500132 | 500132 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10583/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Cornereva | 52160 | Modernizare drum comunal „Dolina Topla”, L=2,0 km, în comuna Cornereva | Drumuri comunale și străzi | 1663775.99 | 1663775.99 | 1663775.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2/08.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Cornereva | 52160 | Alimentare cu apă în comuna Cornereva, județul Caraș-Severin | Alimentare apă | 16457170.14 | 16457170.14 | 5968047.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3/08.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Cornereva | 52160 | Rețea de canalizare și stație de epurare localitatea Bogâltin, Rețea de canalizare și stație de epurare localitățile Pogara de Sus Gruni și Arsuri, Rețea de canalizare localitatea Izvor, comuna Cornereva, județul Caraș-Severin | Canalizare | 12278752.38 | 12278752.38 | 11382567.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1154/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Cornereva | 52160 | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală primară cu clasele I-IV şi grădiniţă în localitatea Zănogi, comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin | Grădinițe și creșe | 1611986.03 | 1611986.03 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 814/26.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Cornereva | 52160 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna Cornereva, județul Caraș-Severin | Unități sanitare | 3009640.77 | 3009640.77 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1837/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Cornereva | 52160 | Modernizare drumuri comunale în lungime de - 19,0 km, comuna Cornereva, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 25783741.87 | 25783741.87 | 9138196.82 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10584/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Coronini | 53489 | Amenajare străzi în satele Sfânta Elena şi Coronini, comuna Coronini, judeţul Caraş-Severin | Drumuri comunale și străzi | 8967166 | 8967166 | 8588755.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9626/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Coronini | 53489 | Reabilitare rețea alimentare cu apă în localitatea Coronini, comuna Coronini, județul Caraș-Severin | Alimentare apă | 609033.78 | 609033.78 | 609033.78 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13877/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Coronini | 53489 | Reabilitare alimentare cu apă localitatea Sfânta Elena, comuna Coronini | Alimentare apă | 1982144 | 1982144 | 924800.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2522/09.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Coronini | 53489 | Reabilitare, consolidare, modernizare și extindere şcoală generală 1-8, din comuna Coronini, judeţul Caraş-Severin | Școli | 5043494.47 | 5043494.47 | 5043494.47 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2785/15.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Coronini | 53489 | Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea sediului primăriei din comuna Coronni, jud. Caraș-Severin | Institutii publice | 2624324.88 | 2624324.88 | 2624324.88 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10585/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Dalboșeț | 52570 | Canalizare menajeră a localității Sopotu Vechi, comuna Dalboșeț | Canalizare | 1688705.94 | 1688705.94 | 1688705.94 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3760/05.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Dalboșeț | 52570 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii din satul Dalboșeț, comuna Dalboșeț, județul Caraș-Severin | Școli | 1671488.82 | 1671488.82 | 1541877.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4400/15.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Dalboșeț | 52570 | Asfalatare străzi în comuna Dalboset, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 6704619.15 | 6704619.15 | 3358193.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3761/05.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Dalboșeț | 52570 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Dalboșeț, județul Caraș-Severin | Iluminat public | 454258.96 | 454258.96 | 454258.96 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13879/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Doclin | 52650 | Modernizare străzi în comuna Doclin | Drumuri comunale și străzi | 3514247 | 3514247 | 3245259.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1156/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Doclin | 52650 | Modernizare străzi în satele Binis, Doclin și Tirol, jud. Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 6774894 | 6774894 | 5963927.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10564/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Dognecea | 52696 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Dognecea, comuna Dognecea | Canalizare | 773812.19 | 773812.19 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13881/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Domașnea | 52721 | Sediu primărie localitatea Domașnea, comuna Domaşnea | Institutii publice | 2042593.06 | 2042593.06 | 1785559.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13882/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Eftimie Murgu | 53700 | Sanţuri şi podeţe şi accesuri la proprietăţi în comuna Eftimie Murgu | Poduri și podețe | 3776442 | 3776442 | 3716561.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1157/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Eftimie Murgu | 53700 | Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea școlii generale din comuna Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin | Școli | 3932763 | 3932763 | 3932763 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 669/25.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Eftimie Murgu | 53700 | Modernizare înfrastructură rutieră în comuna Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 562000 | 562000 | 562000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1158/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Eftimie Murgu | 53700 | Reabilitare drumuri de interes local, pod peste pârâul Rudaria, înființare pasarelă pietonală și pasaj rutier peste pârâul Rudaria în comuna Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 4324403 | 4324403 | 3848254.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10587/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Fârliug | 52785 | Modernizare străzi în comuna Fîrliug, judeţul Caraş-Severin | Drumuri comunale și străzi | 3802494.7 | 3802494.7 | 3802494.7 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3300/27.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Fârliug | 52785 | Alimentare cu apă sat Duleu și Valea Mare, comuna Fârliug, județul Caraș-Severin | Alimentare apă | 4689926.04 | 4689926.04 | 4372333.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3301/27.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Fârliug | 52785 | Alimentare cu apă sat Remetea-Pogănici, comuna Fârliug, județul Caraș-Severin | Alimentare apă | 2842017.24 | 2842017.24 | 2840471.24 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1382/30.12.2016 | Caraș-Severin | Comună | Forotic | 52856 | Reabilitare Școală primară cu grădiniță în localitatea Surducu Mare, comuna Forotic, județul Caraș-Severin | Grădinițe și creșe | 1735196.93 | 1735196.93 | 1735196.93 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13884/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Gârnic | 52909 | Reabilitare DC 49 Moldova Nouă - Padina Matei, comuna Gârnic | Drumuri comunale și străzi | 9212036 | 9212036 | 8228671.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10588/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Gârnic | 52909 | Reabilitare și modernizare sediu Primărie Gârnic | Institutii publice | 536673.56 | 536673.56 | 536673.56 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2880/05.04.2018 | Caraș-Severin | Comună | Gârnic | 52909 | Alimentare cu apă localitatea Gârnic,comuna Gârnic, județul Caraș-Severin | Alimentare apă | 3527698.72 | 3527698.72 | 2623743.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 12/08.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Gârnic | 52909 | Construire Dispensar uman în localitatea Padina-Matei, comuna Gârnic, județul Caraș-Severin | Unități sanitare | 522399.43 | 522399.43 | 522399.43 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4557/19.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Gârnic | 52909 | Modernizare străzi în loc. Gârnic, comuna Gârnic, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 4048789 | 4048789 | 2839105.58 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9627/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Glimboca | 52936 | Realizare podețe, punți pietonale, taluzare pârâu Merișor, comuna Glimboca | Poduri și podețe | 55315 | 55315 | 55315 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1161/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Glimboca | 52936 | Alimentare apă şi canalizare Cartier Bucium | Alimentare apă + Canalizare | 500821.88 | 500821.88 | 500675.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1159/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Glimboca | 52936 | Amenajare dispensar Comunal Glimboca | Unități sanitare | 50691.73 | 50691.73 | 50691.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1160/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Glimboca | 52936 | Amenajare drumuri comunale | Drumuri comunale și străzi | 311427.56 | 311427.56 | 311427.56 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10589/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Goruia | 52954 | Modernizare străzi în comuna Goruia, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 473669.96 | 473669.96 | 473669.96 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13888/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Goruia | 52954 | Reabilitare drum comunal DC 72 între DJ 581 și satul Gârliște, comuna Goruia | Drumuri comunale și străzi | 3048630 | 3048630 | 2391923.03 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9628/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Grădinari | 52990 | Canalizare şi epurare Grădinari, comuna Grădinari | Canalizare | 3380298.08 | 3380298.08 | 3178943.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1162/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Grădinari | 52990 | Racordarea la canalizarea menajeră a gospodăriilor din comuna Grădinari, județul Caraș-Severin | Canalizare | 644029.29 | 644029.29 | 644029.29 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1163/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Grădinari | 52990 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Grădinari, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 4791258.06 | 4791258.06 | 4791258.06 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10590/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Iablanița | 53023 | Extindere rețea de canalizare menajeră în localitățile Petnic și Globu Craiovei, comuna Iablanița | Canalizare | 1391302.35 | 1391302.35 | 1391302.35 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1838/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Iablanița | 53023 | Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolii primare din localitatea Petnic, comuna Iablaniţa, judeţul Caraş-Severin | Școli | 1433758.57 | 1433758.57 | 1125696.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1839/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Iablanița | 53023 | Modernizare și reabilitare străzi și drum comunal DC 31 în comuna Iablanița, județul Caraș - Severin | Drumuri comunale și străzi | 8638401.84 | 8638401.84 | 4197221.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4211/12.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Lăpușnicel | 53069 | Asfaltare străzi in comuna Lăpușnicel, județ Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 3658561.38 | 3658561.38 | 3485621.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9629/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Lăpușnicu Mare | 53103 | Reabilitare lucrări Afectate la școala cu clasele I-VIII, comuna Lăpușnicu Mare | Școli | 1411763.34 | 1411763.34 | 1411763.34 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14344/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Lăpușnicu Mare | 53103 | Infiinţare sistem canalizare cu staţie de epurare în comuna Lăpuşnicu Mare | Canalizare | 4776254.33 | 4776254.33 | 4679887.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1840/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Lăpușnicu Mare | 53103 | Reabilitare DC 44, pe raza comunei Lăpuşnicu Mare, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 7199878.68 | 7199878.68 | 7199878.68 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 811/15.11.2016 | Caraș-Severin | Comună | Luncavița | 53130 | Pietruire drum vicinal Luncavița-Verendin-Șara, comuna Luncavița, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 509192.17 | 509192.17 | 509192.17 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3908/08.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Luncavița | 53130 | Modernizare și dotare școala în loc Luncavița, comuna Luncavița, județul Caraș-Severin | Școli | 549755.01 | 549755.01 | 549755.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2653/13.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Luncavița | 53130 | Modernizare și dotare școala în loc Verendin, comuna Luncavița, județul Caraș-Severin | Școli | 854747.59 | 854747.59 | 854747.59 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2524/09.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Luncavița | 53130 | Reabilitare DC 32 Verendin, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 2532528.19 | 2532528.19 | 2532528.19 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1073/14.12.2016 | Caraș-Severin | Comună | Lupac | 53167 | Extindere rețea de canalizare și realizare stație de epurare ape uzate în localitatea Lupac, comuna Lupac, județul Caraș-Severin | Canalizare | 3679446.33 | 3679446.33 | 3679446.33 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3457/11.05.2018 | Caraș-Severin | Comună | Lupac | 53167 | Extindere şi reabilitare reţea de distribuţie apă, realizare sistem de tratare şi înmagaznare apă în localitatea Lupac, Comuna Lupac, judeţul Caraş-Severin | Alimentare apă | 5532196.99 | 5532196.99 | 4136325.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1864/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Lupac | 53167 | Modernizare străzi rurale în comuna Lupac, judeţul Caraş-Severin | Drumuri comunale și străzi | 9362769.68 | 9362769.68 | 6111307.22 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9630/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Marga | 53210 | Canalizare menajeră și stație de epurare, localitatea Marga,comuna Marga | Canalizare | 2110016.83 | 2110016.83 | 2110016.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10591/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Marga | 53210 | Extindere rețea de străzi modernizate în comuna Marga | Drumuri comunale și străzi | 549947.5 | 549947.5 | 549947.5 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 542/14.09.2016 | Caraș-Severin | Comună | Marga | 53210 | Reabilitare și dotare Școala gimnazială comuna Marga, județul Caraș-Severin | Școli | 585162 | 585162 | 585162 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4405/15.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Marga | 53210 | Reabilitare și extindere alimentare cu apa Marga și Vama Marga, comuna Marga | Alimentare apă | 8228398.23 | 8228398.23 | 7721615.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2298/01.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Marga | 53210 | Construire dispensar medical comuna Marga, jud. Caraș-Severin | Unități sanitare | 1040596.83 | 1040596.83 | 717382.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 459/01.02.2019 | Caraș-Severin | Comună | Marga | 53210 | Racorduri și extindere rețea canalizare menajeră Comuna Marga, Jud. Caraș-Severin | Canalizare | 6141319.98 | 6141319.98 | 6141319.98 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14345/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Măureni | 53247 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localităţile Măureni şi Şoşdea | Canalizare | 10070442.84 | 10070442.84 | 10070442.84 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3155/23.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Măureni | 53247 | Realizare sistem termoizolație la Școala Gimnazială Măureni | Școli | 135000 | 135000 | 135000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3156/23.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Măureni | 53247 | Realizare sistem termoizolație la Școala Gimnazială Sosdea | Școli | 129811.67 | 129811.67 | 129811.67 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3157/23.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Măureni | 53247 | Realizare dispensar medical cu un număr de 5 cabinete medicale în localitatea Măureni | Unități sanitare | 642930.79 | 642930.79 | 568368.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3318/27.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Măureni | 53247 | Refacere și modernizare drum comunal calamitat DC 83 A Sosdea - lim.jud.Timiș, comuna Măureni | Drumuri comunale și străzi | 3981174.78 | 3981174.78 | 3981174.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2881/05.04.2018 | Caraș-Severin | Comună | Mehadia | 53274 | Rețea de canalizare și stație de epurare în sat Plugova, comuna Mehadia, județul Caraș-Severin | Canalizare | 7626564.18 | 7626564.18 | 119000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1164/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Mehadia | 53274 | Modernizare străzi în comuna Mehadia și Globurau, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 5354518.34 | 5354518.34 | 2884818.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1841/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Mehadia | 53274 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Mehadia, județul Caraș-Severin | Iluminat public | 662116 | 662116 | 662116 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1074/14.12.2016 | Caraș-Severin | Comună | Mehadica | 53327 | Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Mehadica, județul Caraș-Severin | Canalizare | 8705811.93 | 8705811.93 | 2974586.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1842/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Mehadica | 53327 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna Mehadica, județul Caraș-Severin | Unități sanitare | 1889145.83 | 1889145.83 | 927786.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1843/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Mehadica | 53327 | Modernizare drumuri vicinale în comuna Mehadica, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 15232618.53 | 15232618.53 | 4995285.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1180/22.12.2016 | Caraș-Severin | Oraș | Moldova Nouă | 51056 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal “Dumbrava Minunată”, Moldovița, oraș Moldova Nouă, județul Caraș-Severin | Grădinițe și creșe | 405000 | 405000 | 316418 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9631/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Naidăș | 53345 | Alimentare cu apă localitățile Naidăş şi Lescoviţa, comuna Naidăș | Alimentare apă | 2351817.43 | 2351817.43 | 2351817.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13903/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Naidăș | 53345 | Modernizare drumuri sătești comuna Naidăș | Drumuri comunale și străzi | 5912681.9 | 5912681.9 | 5912681.9 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19141/08.12.2015 | Caraș-Severin | Comună | Naidăș | 53345 | Reabilitare şi consolidare scoală generală Vasile Versavia | Școli | 1380340.8 | 1380340.8 | 1380340.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 732/19.02.2019 | Caraș-Severin | Comună | Naidăș | 53345 | Racorduri la retea alimentare cu apa si sistem de colectare si epurare a apelor menajere, comuna Naidas, județul Caraș Severin | Alimentare apă + Canalizare | 6860510.03 | 6860510.03 | 6473349.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 512/18.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Obreja | 53372 | Canalizare menajeră și stație de epurare localitatea Obreja, județul Caraș-Severin | Canalizare | 9479666.1 | 9479666.1 | 9479666.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1165/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Obreja | 53372 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Obreja, județul Caraș-Severin | Iluminat public | 322512.9 | 322512.9 | 322512.9 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9632/18.05.2015 | Caraș-Severin | Oraș | Oravița | 51118 | Reabilitare DC 64 Oravița-Broşteni, legătură cu DN 57, oraş Oraviţa | Drumuri comunale și străzi | 4752224.27 | 4752224.27 | 4752224.27 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10608/10.06.2015 | Caraș-Severin | Oraș | Oravița | 51118 | Reamenajare și modernizare strada Mihai Eminescu, Oravița, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 555188 | 555188 | 456152.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 995/08.12.2016 | Caraș-Severin | Oraș | Oravița | 51118 | Reabilitare, consolidare si dotare gradiniță cu program normal, localitatea Broșteni, UAT Oravița, județul Caraș-Severin | Grădinițe și creșe | 951985.14 | 951985.14 | 951985.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 996/08.12.2016 | Caraș-Severin | Oraș | Oravița | 51118 | Reabilitare Școală primară și grădiniță cu program normal Brădișorul de Jos, Oravița, județul Caraș-Severin | Grădinițe și creșe | 1149985.78 | 1149985.78 | 1149985.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2882/05.04.2018 | Caraș-Severin | Oraș | Oravița | 51118 | Amenajarea incintei și dotarea Liceului Tehnologic Mihai Novac, oraș Oravița | Școli | 4449095.43 | 4449095.43 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1167/20.02.2018 | Caraș-Severin | Oraș | Oravița | 51118 | Intervenții și dotare Grădiniță/Creșă în localitatea Oravița | Grădinițe și creșe | 252283.84 | 252283.84 | 252283.84 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 383/15.01.2018 | Caraș-Severin | Oraș | Oravița | 51118 | Reabilitare drum comunal sat Brădișoru de Jos, oraș Oravița, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 691655.72 | 691655.72 | 691655.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6/08.01.2018 | Caraș-Severin | Oraș | Oravița | 51118 | Reabilitare drumuri sat Ciclova Montană, oraș Oravița | Drumuri comunale și străzi | 8529142.83 | 8529142.83 | 8529142.83 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 136/23.01.2019 | Caraș-Severin | Oraș | Oravița | 51118 | Reabilitare străzi cartier Zona Gării, oraș Oravița, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 5387390 | 5387390 | 3659211.38 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10609/10.06.2015 | Caraș-Severin | Oraș | Oțelu Roșu | 51207 | Asfaltare str.Trandafirilor și str. Avram Iancu în orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 1828903 | 1828903 | 1540969.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13907/04.09.2015 | Caraș-Severin | Oraș | Oțelu Roșu | 51207 | Reabilitare străzi, centru localității Oțelul Roșu | Drumuri comunale și străzi | 50000 | 50000 | 50000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1547/09.10.2017 | Caraș-Severin | Oraș | Oțelu Roșu | 51207 | Construire grădiniţă cu program normal pentru două grupe preşcolare în oraşul Oţelu Roşu | Grădinițe și creșe | 832193.51 | 832193.51 | 320568.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1240/21.09.2017 | Caraș-Severin | Oraș | Oțelu Roșu | 51207 | Asfaltare străzi în oraşul Oţelu Roşu, etapa II, județul Caraş -Severin | Drumuri comunale și străzi | 3240778.17 | 3240778.17 | 2424574.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13908/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Păltiniș | 53425 | Alimentare cu apă sat Ohabița și Cartier "Pășune în Zăbrani" | Alimentare apă | 3409922 | 3409922 | 2008332.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3650/05.06.2018 | Caraș-Severin | Comună | Păltiniș | 53425 | Realizarea sistemului de canalizare în comuna Păltiniș, județul Caraș-Severin | Canalizare | 7525058 | 7525058 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4401/15.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Păltiniș | 53425 | Modernizare străzi în comuna Păltiniș județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 5156619.55 | 5156619.55 | 3655378.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10593/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Pojejena | 53513 | Modernizare drumuri în comuna Pojejena | Drumuri comunale și străzi | 496760.43 | 496760.43 | 496760.43 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1168/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Pojejena | 53513 | Introducerea rețelei de canalizare menajeră în localitățile Radimna și Susca, comuna Pojejena, județul Caraș-Severin | Canalizare | 3976847.95 | 3976847.95 | 3976847.95 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 511/18.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Pojejena | 53513 | Reabilitare si modernizare şi dotare sediu primărie, comuna Pojejena, județul Caraș-Severin | Institutii publice | 936112.54 | 936112.54 | 936112.54 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 15/10.01.2019 | Caraș-Severin | Comună | Pojejena | 53513 | Dotarea și echiparea cu mobilier specific medical si echipamente medicale a clădirii - dispensar Pojejena | Unități sanitare | 34769.42 | 34769.42 | 34769.42 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3909/08.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Prigor | 53577 | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local, DC 38 și DC 39, în comuna Prigor, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 16409085.31 | 16409085.31 | 10276213.04 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 756/04.11.2016 | Caraș-Severin | Comună | Ramna | 53639 | Înființare alimentare cu apă în comuna Ramna, județul Caraș-Severin | Alimentare apă | 6161643.63 | 6161643.63 | 5834308.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2898/10.04.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ramna | 53639 | Reabilitare şcoală gimnazială în comuna Ramna, jud. Caraş-Severin | Școli | 510162 | 510162 | 445233.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 855/29.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ramna | 53639 | Lucrări de refacere drum DC 86, km 0+000 - 4+197 în comuna Ramna, jud. Caraş-Severin | Drumuri comunale și străzi | 5252459.98 | 5252459.98 | 5252459.98 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 338/02.08.2016 | Caraș-Severin | Comună | Răcășdia | 53675 | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare cu branșare în localitatea Răcășdia, comuna Răcășdia, județul Caraș-Severin | Alimentare apă + Canalizare | 2050052 | 2050052 | 1608803.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2452/21.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Răcășdia | 53675 | Alimentare cu apă localitatea Vraniuț, comuna Răcășdia, județul Caraș-Severin | Alimentare apă | 1516258.86 | 1516258.86 | 1516258.86 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 16/10.01.2019 | Caraș-Severin | Comună | Răcășdia | 53675 | Dotare cu echipamente medicale Cabinet medicină generală, comuna Răcășdia, județul Caraș-Severin | Unități sanitare | 35239 | 35239 | 35239 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10610/10.06.2015 | Caraș-Severin | Municipiu | Reșița | 50790 | Alimentare cu apă în localităţile Moniom, Secu şi Cuptoare, municipiul Reşiţa | Alimentare apă | 5437650.71 | 5437650.71 | 5437650.71 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10611/10.06.2015 | Caraș-Severin | Municipiu | Reșița | 50790 | Alimentare cu apă în localitatea Doman, componentă a municipiului Reșița | Alimentare apă | 2884300.94 | 2884300.94 | 2884300.94 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10612/10.06.2015 | Caraș-Severin | Municipiu | Reșița | 50790 | Canalizare menajeră în localitatea Doman, componentă a municipiului Reșița | Canalizare | 4216720.57 | 4216720.57 | 4216720.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10613/10.06.2015 | Caraș-Severin | Municipiu | Reșița | 50790 | Canalizare menajeră în localitățile Secu, Cuptoarele și Moniom din municipiul Reșița | Canalizare | 11461641.11 | 11461641.11 | 9404969.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10614/10.06.2015 | Caraș-Severin | Municipiu | Reșița | 50790 | Reabilitare drum de interes local spre zona turistică Secu, municipiul Reşiţa | Drumuri comunale și străzi | 7231378.21 | 7231378.21 | 7231378.21 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10615/10.06.2015 | Caraș-Severin | Municipiu | Reșița | 50790 | Legatura rutiera între Calea Timisorii și Unitatea Militară în municipiul Resita, Caras-Severin | Drumuri comunale și străzi | 2548857.53 | 2548857.53 | 2548857.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1844/05.03.2018 | Caraș-Severin | Municipiu | Reșița | 50790 | Continuare lucrări la Grădinița cu program normal, prelungit și creșă, Cartier Moroasa str. Sportului, FN, Municipiul Reșița | Grădinițe și creșe | 10081375.24 | 10081375.24 | 10081375.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 745/25.01.2018 | Caraș-Severin | Municipiu | Reșița | 50790 | Modernizare drum de acces și străzi în cartierul Poiana Golului, Municipiul Reșița | Drumuri comunale și străzi | 4650297.01 | 4650297.01 | 4650297.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3558/21.05.2018 | Caraș-Severin | Municipiu | Reșița | 50790 | Pod peste râul Bârzava, strada Cireșului - mun. Reșița | Poduri și podețe | 2270005.22 | 2270005.22 | 2270005.22 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3559/21.05.2018 | Caraș-Severin | Municipiu | Reșița | 50790 | Primul pod sudat din Europa - municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin | Poduri și podețe | 865820.67 | 865820.67 | 865820.67 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4166/12.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Sacu | 53755 | Reabilitare, modernizare și dotare școală primară și grădiniță cu program normal Sălmăgelu Nou, comuna Sacu, jud. Caraș-Severin | Grădinițe și creșe | 535830.98 | 535830.98 | 535830.98 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2523/09.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Sacu | 53755 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical uman Sacu, comuna Sacu, jud. Caraș-Severin | Unități sanitare | 516527.03 | 516527.03 | 516527.03 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10594/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Sasca Montană | 53791 | Reabilitare și modernizare sediu Primarie Sasca-Montană, comuna Sasca Montană | Institutii publice | 223764.64 | 223764.64 | 223764.64 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14347/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Sasca Montană | 53791 | Canalizare menajeră şi staţie epurare Sasca Montană şi Sasca Romană, comuna Sasca Montană | Canalizare | 10807081.33 | 10807081.33 | 5663415.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1097/19.12.2016 | Caraș-Severin | Comună | Sasca Montană | 53791 | Reabilitare, modernizare și dotare Școală primară și Grădiniță cu program normal Slatina Nera, comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin | Grădinițe și creșe | 446742 | 446742 | 446742 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1845/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Sasca Montană | 53791 | Alimentare cu apă și canalizare în localitatea Bogodinț, comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin | Alimentare apă + Canalizare | 5648943.45 | 5648943.45 | 5189292.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1846/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Sasca Montană | 53791 | Alimentare cu apă și canalizare în localitatea Potoc, comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin | Alimentare apă + Canalizare | 11646173.17 | 11646173.17 | 11645246.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1169/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Sasca Montană | 53791 | Alimentare cu apă și canalizare în localitatea Slatina Nera, comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin | Alimentare apă + Canalizare | 9902902.59 | 9902902.59 | 9902902.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3560/21.05.2018 | Caraș-Severin | Comună | Sasca Montană | 53791 | Reabilitare , modernizare și dotare dispensar și anexe în comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin | Unități sanitare | 1166279.48 | 1166279.48 | 800853.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2671/12.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Sichevița | 53853 | Reabilitare și modernizare drumuri comunale din comuna Sichevița, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 22289135.18 | 22289135.18 | 6403661.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10595/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Slatina-Timiș | 54056 | Sistem de alimentare cu apă şi staţie de tratare a apei în satul Ilova, com Slatina Timiş | Alimentare apă | 1527756 | 1527756 | 1066028.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10596/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Slatina-Timiș | 54056 | Sistem de canalizare şi staţie epurare a apelor uzate în satul Ilova, comuna Slatina Timiş | Canalizare | 2198689.67 | 2198689.67 | 2198689.67 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3126/20.04.2018 | Caraș-Severin | Comună | Slatina-Timiș | 54056 | Execuție rețea de alimentare cu apă și gospodărie de apă în localitatea Sadova Nouă, comuna Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin | Alimentare apă | 2231682 | 2231682 | 1034045.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3561/21.05.2018 | Caraș-Severin | Comună | Slatina-Timiș | 54056 | Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Nouă și reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina Timiș, județul Caraș-Severin | Canalizare | 5216638.14 | 5216638.14 | 4884219.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3914/08.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Slatina-Timiș | 54056 | Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială în comuna Slatina-Timiș, corp 2, județul Caraș-Severin | Școli | 1033360 | 1033360 | 1033360 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9633/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Socol | 54109 | Alimentare cu apă Socol, comuna Socol | Alimentare apă | 914665.61 | 914665.61 | 914665.61 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10597/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Socol | 54109 | Reabilitare străzi în comuna Socol, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 522223.2 | 522223.2 | 522223.2 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 900/28.11.2016 | Caraș-Severin | Comună | Socol | 54109 | Extindere rețelei de canalizare și realizarea racordărilor în comuna Socol, județul Caraș-Severin | Canalizare | 1509930 | 1509930 | 1483396.6 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3072/21.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Socol | 54109 | Extinderea rețelei de apă potabilă și realizarea branșamentelor în comuna Socol, județul Caraș-Severin | Alimentare apă | 779960 | 779960 | 779960 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4402/15.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Socol | 54109 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială localitatea Zlătița, loc. Zlătița, com.Socol, județul Caraș-Severin | Școli | 1425429 | 1425429 | 37089.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4403/15.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Socol | 54109 | Reabilitare și modernizare Școala gimnazială "Sf. Sava" Socol, loc. Socol, com. Socol, județul Caraș-Severin | Școli | 990560 | 990560 | 30585 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4404/15.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Socol | 54109 | Reabilitare și modernizare Școala primară Câmpia, loc. Câmpia, com. Socol, județul Caraș-Severin | Școli | 556430 | 556430 | 555379.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2554/09.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Socol | 54109 | Reabilitare și extindere sistem de iluminat public în comuna Socol, județul Caraș-Severin | Iluminat public | 628899.75 | 628899.75 | 628899.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 17/10.01.2019 | Caraș-Severin | Comună | Socol | 54109 | Dotarea și echiparea cu mobilier specific medical si echipamente medicale a clădirii - dispensar Socol | Unități sanitare | 26615.73 | 26615.73 | 26615.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9634/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Șopotu Nou | 54163 | Alimentare cu apa Stancilova, Urcu , Valea Roşie, Valea Răchitei, comuna Şopotu Nou | Alimentare apă | 3716455 | 3716455 | 3381684.32 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13927/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Șopotu Nou | 54163 | Modernizare DC 135 Stancilova DJ 571 B și DC 136 Valea Roșie-Răchita, Valea Roșie – Cârșia Roșie , în comuna Șopotu Nou. | Drumuri comunale și străzi | 7416959.05 | 7416959.05 | 7416959.05 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1363/29.12.2016 | Caraș-Severin | Comună | Șopotu Nou | 54163 | Reabilitare, modernizare și dotare Școală primară în com. Șopotu Nou, sat Valea Roșie, județul Caraș-Severin | Școli | 469965 | 469965 | 344901.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3642/04.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Șopotu Nou | 54163 | Modernizarea drumurilor din comuna Șopotu Nou, județul Caraș-Severin ( Modernizare DC 136, str. Valea Răchitei, culmea Sicheviței, strada Stancilova, Sestul Stancilovei, strada Valea Răchitei - Fata Izvorului, străzi sat Răchita) | Drumuri comunale și străzi | 18259123.24 | 18259123.24 | 12507609.81 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10570/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Târnova | 54350 | Alimentare cu apă Târnova, comuna Târnova | Alimentare apă | 600000 | 600000 | 492571.78 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10598/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Târnova | 54350 | Canalizare menajeră și stație de epurare localitatea Târnova, comuna Târnova | Canalizare | 6528559.5 | 6528559.5 | 4800176.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9635/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Târnova | 54350 | Reabilitare drum comunal DC 89 Soceni-Târnova, comuna Târnova | Drumuri comunale și străzi | 2785894.87 | 2785894.87 | 2785894.87 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19132/03.12.2015 | Caraș-Severin | Comună | Târnova | 54350 | Reabilitare și modernizare școală gimnazială Târnova, comuna Târnova | Școli | 2797065 | 2797065 | 2077841.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2635/13.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Târnova | 54350 | Reabilitare şi modernizare dispensar uman Târnova, com. Târnova, jud. Caraş-Severin | Unități sanitare | 494282 | 494282 | 465604.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2634/13.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Târnova | 54350 | Consolidare, extindere și modernizare sediu Primăria Târnova, comuna Târnova, jud. Caraș - Severin | Institutii publice | 3230997 | 3230997 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10601/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Teregova | 54270 | Canalizare menajeră și stație de epurare Teregova, comuna Teregova, județul Caraș-Severin | Canalizare | 6471534 | 6471534 | 6471534 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 552/19.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Teregova | 54270 | Canalizare menajeră și stație de epurare Rusca Teregova, comuna Teregova, județul Caraș-Severin | Canalizare | 4173558.14 | 4173558.14 | 2917218.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 553/19.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Teregova | 54270 | Extindere canalizare menajeră în comuna Teregova, județul Caraș-Severin | Canalizare | 4346002.87 | 4346002.87 | 4346002.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9636/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Ticvaniu Mare | 54305 | Reabilitare drum comunal DC 67, km 12+250-15+500, Ticvaniu Mare - Ticvaniu Mic, comuna Ticvaniu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1633262 | 1633262 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3562/21.05.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ticvaniu Mare | 54305 | Construire școală cu clasele I-VIII în Ticvaniu Mare, com. Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin | Școli | 3978538.89 | 3978538.89 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1847/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ticvaniu Mare | 54305 | Reabilitare școală loc. Cârnecea, com. Ticvanu Mare, județul Caraș-Severin | Școli | 689146.31 | 689146.31 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3168/23.04.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ticvaniu Mare | 54305 | Reabilitare școală loc. Șecășeni, com. Ticvanu Mare, județul Caraș-Severin | Școli | 723663.23 | 723663.23 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3633/31.05.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ticvaniu Mare | 54305 | Modernizare străzi în comuna Ticvanu Mare, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 5660191.09 | 5660191.09 | 5350175.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3173/24.04.2018 | Caraș-Severin | Comună | Ticvaniu Mare | 54305 | Reabilitare, dotare și extindere Primăria Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin | Institutii publice | 2512951.88 | 2512951.88 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3302/27.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Topleț | 54387 | Construire dispensar medical în loc. Topleț, jud. Caraș-Severin | Unități sanitare | 297933.23 | 297933.23 | 297933.23 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1171/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Topleț | 54387 | Reabilitare pod peste râul Cerna în loc. Topleț, jud. Caraș-Severin | Poduri și podețe | 1096311.98 | 1096311.98 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4/08.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Topleț | 54387 | Extindere rețea de joasă tensiune în localitatea Topleț zona Valea Cernei - PECO, județul Caraș-Severin | Iluminat public | 192863 | 192863 | 192863 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10602/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Turnu Ruieni | 54412 | Alimentare cu apă Zlagna, comuna Turnu Ruieni | Alimentare apă | 1210420.83 | 1210420.83 | 1210420.83 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 09/08.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Turnu Ruieni | 54412 | Extindere reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin | Alimentare apă | 7655880.15 | 7655880.15 | 6240997.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1849/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Turnu Ruieni | 54412 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin | Alimentare apă | 6555768.51 | 6555768.51 | 6299026.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10/08.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Turnu Ruieni | 54412 | Extindere sistem de canalizare și realizare racorduri în comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin | Canalizare | 9566662.99 | 9566662.99 | 7777832.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1850/05.03.2018 | Caraș-Severin | Comună | Turnu Ruieni | 54412 | Realizare sistem de canalizare în localitatea Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, județul Caraș-Severin | Canalizare | 11042821.43 | 11042821.43 | 11042821.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4444/18.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Turnu Ruieni | 54412 | Reabilitare grădinița Borlova, comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin | Grădinițe și creșe | 1236139.3 | 1236139.3 | 1236139.3 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4445/18.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Turnu Ruieni | 54412 | Reabilitare școală Borlova, comuna Turnu Ruieni, județul Caraș-Severin | Școli | 1566956.91 | 1566956.91 | 1566956.91 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 11/08.01.2018 | Caraș-Severin | Comună | Turnu Ruieni | 54412 | Modernizare străzi în comuna Turnu Ruieni, satele Zervești, Dalci, Turnu Ruieni și Borlova, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 8445696.36 | 8445696.36 | 5162710.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 614/29.09.2016 | Caraș-Severin | Comună | Văliug | 54485 | Modernizare străzi în comuna Văliug, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 4574793 | 4574793 | 4546106.55 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2883/05.04.2018 | Caraș-Severin | Comună | Văliug | 54485 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră Valiug - Crivaia, județul Caraș-Severin | Alimentare apă + Canalizare | 5886273.74 | 5886273.74 | 1932908.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10603/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Vărădia | 54500 | Extindere alimentare cu apă localitatea Mercina, comuna Vărădia | Alimentare apă | 1282381.07 | 1282381.07 | 1282381.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9637/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Vărădia | 54500 | Reabilitare și modernizare drumuri din comuna Vărădia, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 39905.32 | 39905.32 | 39905.32 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3395/28.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Vărădia | 54500 | Modernizare străzi rurale în localitatea Mercina, comuna Vărădia, jud. Caraş - Severin | Drumuri comunale și străzi | 4308157.3 | 4308157.3 | 4308157.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3396/28.11.2017 | Caraș-Severin | Comună | Vărădia | 54500 | Modernizare străzi rurale în localitatea Vărădia, comuna Vărădia, judeţul Caraş - Severin | Drumuri comunale și străzi | 9113722 | 9113722 | 7799875.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9638/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Vermeș | 54537 | Modernizare străzi în satul Izgar, comuna Vermeș | Drumuri comunale și străzi | 2323645.02 | 2323645.02 | 2323645.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9639/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Vermeș | 54537 | Modernizare drum vicinal Samoş în comuna Vermeş, judeţul Caraş-Severin | Drumuri comunale și străzi | 222060.48 | 222060.48 | 222060.48 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3643/04.12.2017 | Caraș-Severin | Comună | Vermeș | 54537 | Alimentare cu apă şi canalizare menajeră localitatea Ersig, comuna Vermeş, judeţul Caraş-Severin | Alimentare apă + Canalizare | 6368561.91 | 6368561.91 | 3355724.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1174/08.05.2019 | Caraș-Severin | Comună | Vermeș | 54537 | Extindere alimentare cu apa, colectare si tratare ape menajere localitatea Vermeș, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin | Alimentare apă + Canalizare | 6329286.83 | 6329286.83 | 5206457.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10605/10.06.2015 | Caraș-Severin | Comună | Vrani | 54573 | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Vrani și Ciortea, comuna Vrani | Alimentare apă | 3088007.99 | 3088007.99 | 3088007.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1170/20.02.2018 | Caraș-Severin | Comună | Zăvoi | 54617 | Canalizare menajeră și stație de epurare localitățile Valea Bistrei, Zăvoi și 23 August, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin | Canalizare | 7264084.98 | 7264084.98 | 7264084.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2884/05.04.2018 | Caraș-Severin | Comună | Zăvoi | 54617 | Modernizare străzi în localitatea Poiana Mărului, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin | Drumuri comunale și străzi | 6055434.12 | 6055434.12 | 4883358.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13942/04.09.2015 | Caraș-Severin | Comună | Zorlențu Mare | 54699 | Alimentare cu apă Zorlenţu Mare, comuna Zorlenţu Mare | Alimentare apă | 1000497.52 | 1000497.52 | 1000497.52 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9640/18.05.2015 | Caraș-Severin | Comună | Zorlențu Mare | 54699 | Alimentare cu apă Sat Zorlencior, comuna Zorlenţu Mare | Alimentare apă | 541836.73 | 541836.73 | 541836.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2150/30.10.2017 | Caraș-Severin | Comună | Zorlențu Mare | 54699 | Modernizarea rețelei stradale în comuna Zorlențu Mare, jud. Caraș - Severin | Drumuri comunale și străzi | 7651004 | 7651004 | 4902101.42 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 283/21.07.2016 | Călăraşi | Comună | Alexandru Odobescu | 94125 | Modernizare străzi în satele Alexandru Odobescu și Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 7246978.01 | 7246978.01 | 7246978.01 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1431/30.12.2016 | Călăraşi | Comună | Alexandru Odobescu | 94125 | Reabilitare şi modernizare Gradiniţa cu program normal nr.3 Galatui, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 857531 | 857531 | 857531 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1432/30.12.2016 | Călăraşi | Comună | Alexandru Odobescu | 94125 | Reabilitare şi modernizare Gradiniţa cu program normal nr.1 sat Nicolae Bălcescu comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 1051288.32 | 1051288.32 | 1051288.32 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3070/21.11.2017 | Călărași | Comună | Alexandru Odobescu | 94125 | Reabilitare şi modernizare grădiniţă + şcoala cu clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 1948318 | 1948318 | 1948318 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 78/08.01.2018 | Călărași | Comună | Alexandru Odobescu | 94125 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 4977683.3 | 4977683.3 | 4977683.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9896/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Belciugatele | 101083 | Modernizare drumuri şi străzi în comuna Belciugatele, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 7894559.25 | 7894559.25 | 7894559.25 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2338/20.03.2018 | Călărași | Comună | Belciugatele | 101083 | Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Belciugatele, județul Călărași | Alimentare apă | 5010900.49 | 5010900.49 | 4216870.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3355/07.05.2018 | Călărași | Comună | Belciugatele | 101083 | Realizare şi dotare grădiniţă cu program prelungit în comuna Belciugatele, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 6001564.15 | 6001564.15 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2090/12.03.2018 | Călărași | Comună | Belciugatele | 101083 | Reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Belciugatele, județul Călărași | Unități sanitare | 485884.33 | 485884.33 | 485884.33 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4221/13.12.2017 | Călărași | Comună | Belciugatele | 101083 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Belciugatele, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 5853675.63 | 5853675.63 | 5853675.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9906/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Borcea | 92961 | Modernizare străzi în comuna Borcea, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 3534360.99 | 3534360.99 | 3534360.99 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1288/26.09.2017 | Călărași | Comună | Borcea | 92961 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Borcea, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 4853774.35 | 4853774.35 | 4853774.35 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4013/07.12.2017 | Călărași | Oraș | Budești | 101458 | Canalizare sat Aprozi | Canalizare | 13207825.21 | 13207825.21 | 13207825.21 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4014/07.12.2017 | Călărași | Oraș | Budești | 101458 | Canalizare sat Buciumeni | Canalizare | 8203288.82 | 8203288.82 | 7705831.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4015/07.12.2017 | Călărași | Oraș | Budești | 101458 | Canalizare sat Gruiu | Canalizare | 7309009.74 | 7309009.74 | 6757490.86 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10559/09.06.2015 | Călăraşi | Municipiu | Călărași | 92569 | Modernizare strada I.L.Caragiale, cuprinsă între Varianta Nord - Braţul Borcea, din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 364003 | 364003 | 364003 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11511/25.06.2015 | Călăraşi | Municipiu | Călărași | 92569 | Şcoala cu 24 de săli de clasă + sala sport zona vest din Municipiul Călăraşi | Școli | 893814.48 | 893814.48 | 893814.48 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11512/25.06.2015 | Călăraşi | Municipiu | Călărași | 92569 | Construcţia grădiniţă cu 8 grupe, municipiul Călăraşi | Grădinițe și creșe | 1717997.68 | 1717997.68 | 1717997.68 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11903/25.08.2015 | Călăraşi | Municipiu | Călărași | 92569 | Execuție lucrări Șoseaua Rocada, Municipiul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 2844655.22 | 2844655.22 | 2844655.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3068/21.11.2017 | Călărași | Municipiu | Călărași | 92569 | Reparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi - Lot.1, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 4330879.28 | 4330879.28 | 4330879.28 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9897/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Căscioarele | 101724 | Modernizare drumuri şi străzi în comuna Căscioarele, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 2831442.22 | 2831442.22 | 2831442.22 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6791/21.12.2018 | Călărași | Comună | Căscioarele | 101724 | Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat stradal în comuna Căscioarele, județul Călărași | Iluminat public | 457798.64 | 457798.64 | 452658.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 931/20.02.2018 | Călărași | Comună | Căscioarele | 101724 | Asfaltare străzi şi drumuri locale în comuna Căscioarele, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 7677163.98 | 7677163.98 | 7179017.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9898/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Chirnogi | 101804 | Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Chirnogi, județul Călărași | Canalizare | 15677450.67 | 15677450.67 | 15677450.67 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9899/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Chirnogi | 101804 | Modernizare străzi în comuna Chirnogi, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 10683798.41 | 10683798.41 | 10683798.41 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 17072/03.11.2015 | Călăraşi | Comună | Chirnogi | 101804 | Extindere şi reabilitare Şcoala generală nr. 3 cu clasele I-VIII în comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi | Școli | 1575577.4 | 1575577.4 | 1575577.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 449/31.08.2016 | Călăraşi | Comună | Chirnogi | 101804 | Reabilitare și modernizare Sc. Gimnazială Nr. 3, local 2, comuna Chirnogi, județul Călărași | Școli | 1348382 | 1348382 | 1348382 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 930/20.02.2018 | Călărași | Comună | Chirnogi | 101804 | Construire grădiniţă cu program prelungit în comuna Chirnogi, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 1383351 | 1383351 | 1152414.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1578/27.02.2018 | Călărași | Comună | Chirnogi | 101804 | Reabilitare şi modernizare dispensar în comuna Chirnogi, județul Călărași | Unități sanitare | 1997927.22 | 1997927.22 | 1557307.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 176/ 28.01.2019 | Călărași | Comună | Chirnogi | 101804 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Chirnogi, județul Călărași | Iluminat public | 522417.14 | 522417.14 | 522417.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9900/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Chiselet | 101822 | Asfaltare străzi comunale în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 9262736.25 | 9262736.25 | 9262736.25 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 421/18.08.2016 | Călăraşi | Comună | Chiselet | 101822 | Modernizare și reabilitare Grădinița nr. 2 în comuna Chiselet, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 1123392.23 | 1123392.23 | 950366 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1624/27.02.2018 | Călărași | Comună | Chiselet | 101822 | Construire unitate sanitară în comuna Chiselet, județul Călărași | Unități sanitare | 989385.52 | 989385.52 | 16791.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3071/21.11.2017 | Călărași | Comună | Chiselet | 101822 | Asfaltare străzi în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 6264027.08 | 6264027.08 | 6264027.08 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11908/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Ciocănești | 93085 | Modernizare străzi în comuna Ciocăneşti, | Drumuri comunale și străzi | 4786547.12 | 4786547.12 | 4786547.12 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 978/20.02.2018 | Călărași | Comună | Ciocănești | 93085 | Execuție rețea de alimentare cu apă în comuna Ciocănești, județul Călărași | Alimentare apă | 3018097.13 | 3018097.13 | 3018097.13 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3134/20.04.2018 | Călărași | Comună | Ciocănești | 93085 | Modernizare străzi în comuna Ciocanesti, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 8134359.57 | 8134359.57 | 8134359.57 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 33/21.01.2019 | Călărași | Comună | Ciocănești | 93085 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Ciocăneşti, județul Călărași | Iluminat public | 975173.22 | 975173.22 | 975173.22 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 284/21.07.2016 | Călăraşi | Județ | Consiliul Județean Călărași | 519 | Modernizare și reabilitare DJ 401 C, km 21+500-km 11+623 și DJ 412 km 61+780-km 55+535 | Drumuri județene | 21279718.56 | 21279718.56 | 21279718.56 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1077/12.09.2017 | Călărași | Județ | Consiliul Județean Călărași | 519 | Modernizare DJ411 Chirnogi - Radovanu - Crivăţ - limita judeţului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090, judeţul Călăraşi | Drumuri județene | 24045731.59 | 24045731.59 | 22661436.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1078/12.09.2017 | Călărași | Județ | Consiliul Județean Călărași | 519 | Reabilitarea drumului DJ 403 intre DN31(Manastirea) - Luica -DN 4 (Şoldanu) - Radovanu (DJ411), km 0+000 - km 34+800 | Drumuri județene | 58241036.86 | 58241036.86 | 40289510.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2287/01.11.2017 | Călărași | Județ | Consiliul Județean Călărași | 519 | Modernizarea şi reabilitarea DJ211 D tronson DN21 (Ştefan Vodă)- Libertatea - DN 3B (Dichiseni) - km 13+500 - km 41+500, judeţul Călăraşi | Drumuri județene | 40813176.2 | 40813176.2 | 40813176.2 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11370/19.06.2015 | Călăraşi | Comună | Crivăț | 180055 | Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Crivăţ, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 5499074.17 | 5499074.17 | 5499074.17 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 983/20.02.2018 | Călărași | Comună | Crivăț | 180055 | Reabilitare şi modernizare grădiniţă Făt Frumos, comuna Crivaţ, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 1270264.63 | 1270264.63 | 1270264.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 982/20.02.2018 | Călărași | Comună | Crivăț | 180055 | Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială cu clasele I-VIII Nicolae Petrescu, comuna Crivaţ, județul Călărași | Școli | 2730439.52 | 2730439.52 | 59500 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2763/02.04.2018 | Călărași | Comună | Crivăț | 180055 | Modernizare străzi de interes local, comuna Crivăţ, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 5828834.98 | 5828834.98 | 5828834.98 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9901/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Curcani | 102419 | Modernizare drumuri şi străzi in comuna Curcani, judeţul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 8593236.93 | 8593236.93 | 8593236.93 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 17078/03.11.2015 | Călăraşi | Comună | Curcani | 102419 | Extindere reţea de apă în sat Curcani, comuna Curcani, judeţul Călăraşi | Alimentare apă | 1640953.32 | 1640953.32 | 1640953.32 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 17079/03.11.2015 | Călăraşi | Comună | Curcani | 102419 | Gospodărie de apă nouă în sat Curcani, comuna Curcani, judeţul Călăraşi | Alimentare apă | 2925514.49 | 2925514.49 | 2925514.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 690/26.10.2016 | Călăraşi | Comună | Curcani | 102419 | Reabilitare și modernizare școala primară nr.2, comuna Curcani, județul Călărași | Școli | 1000460.46 | 1000460.46 | 1000460.46 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 990/08.12.2016 | Călăraşi | Comună | Curcani | 102419 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 1 în comuna Curcani, judetul Călărași | Școli | 925631.74 | 925631.74 | 925631.74 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4067/11.12.2017 | Călărași | Comună | Curcani | 102419 | Înființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna Curcani, județul Călărași | Canalizare | 8302297 | 8302297 | 4376500.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4491/18.12.2017 | Călărași | Comună | Curcani | 102419 | Infiinţare dispensar uman în comuna Curcani, județul Călărași | Unități sanitare | 2777881.28 | 2777881.28 | 42245 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4016/07.12.2017 | Călărași | Comună | Curcani | 102419 | Asfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 9697806.27 | 9697806.27 | 7292287.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6300/06.12.2018 | Călărași | Comună | Curcani | 102419 | Modernizare iluminat public în comuna Curcani, județul Călărași | Iluminat public | 465453.11 | 465453.11 | 455688.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9907/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Cuza Vodă | 93281 | Extindere reţea de canalizare în comuna Cuza-Vodă, judetul Călărasi | Canalizare | 1860567.88 | 1860567.88 | 1860567.88 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11913/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Cuza Vodă | 93281 | Modernizare străzi în comuna Cuza Voda, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 6558679.49 | 6558679.49 | 6558679.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 984/20.02.2018 | Călărași | Comună | Cuza Vodă | 93281 | Înființarea și dotarea unei grădinițe în comuna Cuza Vodă, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 2173005.8 | 2173005.8 | 2173005.8 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 986/20.02.2018 | Călărași | Comună | Cuza Vodă | 93281 | Reabilitare şi modernizare unitate sanitară, în comuna Cuza Vodă, județul Călărași | Unități sanitare | 1025968.2 | 1025968.2 | 1025968.2 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 985/20.02.2018 | Călărași | Comună | Cuza Vodă | 93281 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cuza Vodă, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 7181591.27 | 7181591.27 | 6482435.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 582/11.02.2019 | Călărași | Comună | Cuza Vodă | 93281 | Modernizare sistemului de iluminat public stradal din comuna Cuza Vodă, județul Călărași | Iluminat public | 368122.76 | 368122.76 | 368122.76 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11914/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Dichiseni | 93325 | Reabilitare gospodării de apă în satele Coslogeni, Dichiseni, Satnoieni, comuna Dichiseni, județul Călărași | Alimentare apă | 452411.2 | 452411.2 | 452411.2 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 981/20.02.2018 | Călărași | Comună | Dichiseni | 93325 | Extindere reţea apă potabilă în sat Coslogeni şi branşamente la reţeaua de apă potabilă sat Dichiseni, Coslogeni şi Satnoieni, județul Călărași | Alimentare apă | 2808416.42 | 2808416.42 | 2808416.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2472/21.03.2018 | Călărași | Comună | Dichiseni | 93325 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dichiseni, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 9598159.29 | 9598159.29 | 9598159.29 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10548/09.06.2015 | Călăraşi | Comună | Dor Mărunt | 93370 | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate, comuna Dor Mărunt, județul Călărași | Canalizare | 15117.09 | 15117.09 | 15117.09 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11916/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Dor Mărunt | 93370 | Modernizare străzi în comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 3127001.62 | 3127001.62 | 3127001.62 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1452/30.12.2016 | Călăraşi | Comună | Dor Mărunt | 93370 | Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program normal nr.1 Dor Mărunt Sat, comuna Dor Mărunt, judeţul Călarasi | Grădinițe și creșe | 821481.19 | 821481.19 | 821481.19 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4165/12.12.2017 | Călărași | Comună | Dor Mărunt | 93370 | Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Dor Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru | Drumuri comunale și străzi | 9997753.6 | 9997753.6 | 9997753.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10554/09.06.2015 | Călăraşi | Comună | Dorobanțu | 93441 | Extindere alimentare cu apă în comuna Dorobanțu, județul Călărași | Alimentare apă | 521146 | 521146 | 521146 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 980/20.02.2018 | Călărași | Comună | Dorobanțu | 93441 | Reabilitare termică, înlocuire învelitoare şi reparaţii curente - corp C1 Şcoala Gimnazială nr.1 Dorobanţu | Școli | 161455.58 | 161455.58 | 161455.58 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2358/02.11.2017 | Călărași | Comună | Dorobanțu | 93441 | Modernizare străzi în sat Dorobanțu, comuna Dorobanțu, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 4608890 | 4608890 | 4608890 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10066/08.06.2015 | Călăraşi | Comună | Dragalina | 93487 | Înființare stație de epurare, rețea canalizare menajeră și reabilitare stație tratare apă potabilă sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarași | Canalizare | 8901488.37 | 8901488.37 | 8901488.37 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1339/29.12.2016 | Călăraşi | Comună | Dragalina | 93487 | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-IV (Gradiniţa Constantin Brâncoveanu) şi anexe, din sat Constantin Brâncoveanu, comuna Dragalina, judeţul Călarasi | Grădinițe și creșe | 1226548.94 | 1226548.94 | 1226548.94 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1340/29.12.2016 | Călăraşi | Comună | Dragalina | 93487 | Reabilitare modernizare Liceu Tehnologic "Duiliu Zamfirescu", din sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarasi | Școli | 598762 | 598762 | 598762 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4030/07.12.2017 | Călărași | Comună | Dragalina | 93487 | Înfiinţare gospodărie de apă potabilă şi reţea de apa potabila, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi | Alimentare apă | 4321528.56 | 4321528.56 | 4321528.56 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3069/21.11.2017 | Călărași | Comună | Dragalina | 93487 | Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi bazin vidanjabil, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi | Canalizare | 7870754.99 | 7870754.99 | 7870754.99 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11919/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Dragoș Vodă | 93539 | Modernizare şi reabilitarea drumului comunal DC 25 Dragoş -Vodă- Vâlcelele, tronson Dragoş -Vodă (DN 3A)- Autostrada Soarelui (A2) din comuna Dragoş -Vodă, judeţul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 3905668.79 | 3905668.79 | 3905668.79 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1143/21.12.2016 | Călăraşi | Comună | Dragoș Vodă | 93539 | Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal nr. 2 Bogdana, comuna Dragoș Vodă, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 493359.51 | 493359.51 | 493359.51 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 974/20.02.2018 | Călărași | Comună | Dragoș Vodă | 93539 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Bogdana şi extindere gospodărie de apă în satul Dragoş Vodă, comuna Dragoş Vodă, județul Călărași | Alimentare apă | 4004591.03 | 4004591.03 | 3802708.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 975/20.02.2018 | Călărași | Comună | Dragoș Vodă | 93539 | Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Dragoş Vodă, județul Călărași | Canalizare | 12986735.72 | 12986735.72 | 12385859.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1522/06.10.2017 | Călărași | Comună | Dragoș Vodă | 93539 | Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu program normal nr. 3 Socoalele, comuna Dragoş Voda, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 775299.59 | 775299.59 | 775299.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 979/20.02.2018 | Călărași | Comună | Dragoș Vodă | 93539 | Dezvoltarea infrastructurii căilor de acces prin construcţia de poduri şi podeţe în comuna Dragoş Vodă, județul Călărași | Poduri și podețe | 1942327.08 | 1942327.08 | 1942327.08 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9902/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Frăsinet | 102838 | Alimentare cu apă în comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi | Alimentare apă | 873888.11 | 873888.11 | 873888.11 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2701/15.11.2017 | Călărași | Comună | Frăsinet | 102838 | Modernizare drumuri în comuna Frăsinet, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 8572262 | 8572262 | 5199307.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9908/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Frumușani | 102945 | Modernizare străzi în comuna Frumuşani, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 7361999.01 | 7361999.01 | 7361999.01 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 707/28.10.2016 | Călăraşi | Comună | Frumușani | 102945 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 1 cu clasele I-IV, în comuna Frumușani, județul Călărași | Școli | 853764.77 | 853764.77 | 853764.77 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 708/28.10.2016 | Călăraşi | Comună | Frumușani | 102945 | Reabilitare și modernizare școala primară nr. 4 Pasărea în comuna Frumușani, județul Călărași | Școli | 693904.71 | 693904.71 | 693904.71 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 709/28.10.2016 | Călăraşi | Comună | Frumușani | 102945 | Reabilitare și modernizare școala primară nr. 6 Postăvari în comuna Frumușani, județul Călărași | Școli | 568223.38 | 568223.38 | 568223.38 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1264/27.12.2016 | Călăraşi | Comună | Frumușani | 102945 | Reabilitare și modernizare școala primară nr. 5 Pădurișu, în comuna Frumușani, județul Călărași | Școli | 626478.79 | 626478.79 | 626478.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2507/22.03.2018 | Călărași | Comună | Frumușani | 102945 | Extindere, reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr. 1 cu clasele V-VIII în comuna Frumușani, judeţul Călăraşi | Școli | 5588674.8 | 5588674.8 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 973/20.02.2018 | Călărași | Comună | Frumușani | 102945 | Reabilitare și modernizare şcoala primară nr. 3 Câlnau în comuna Frumușani,județul Călărași | Școli | 4022554.11 | 4022554.11 | 3606695.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2152/13.03.2018 | Călărași | Comună | Frumușani | 102945 | Construire unitate sanitară în comuna Frumuşani, județul Călărași | Unități sanitare | 1783339.6 | 1783339.6 | 523873.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 932/20.02.2018 | Călărași | Comună | Frumușani | 102945 | Asfaltare şi modernizare străzi în comuna Frumuşani, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 9523891.96 | 9523891.96 | 8446357.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11558/02.07.2015 | Călăraşi | Comună | Fundeni | 103014 | Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Fundeni, judetul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 9623466.48 | 9623466.48 | 9623466.48 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3353/27.11.2017 | Călărași | Comună | Fundeni | 103014 | Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.1, comuna Fundeni, județul Călărași | Școli | 4351826 | 4351826 | 4337577.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1939/06.03.2018 | Călărași | Comună | Fundeni | 103014 | Extindere şi reabilitare dispensar în comuna Fundeni, județul Călărași | Unități sanitare | 1129077.04 | 1129077.04 | 927155.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2702/15.11.2017 | Călărași | Comună | Fundeni | 103014 | Modernizare străzi și drumuri locale în comuna Fundeni, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 8314975.23 | 8314975.23 | 8314975.23 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 629/12.02.2019 | Călărași | Comună | Fundeni | 103014 | Extindere şi reabilitare sediu primărie în comuna Fundeni, județul Călărași | Institutii publice | 1185530.89 | 1185530.89 | 563754.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1119/18.04.2019 | Călărași | Comună | Fundeni | 103014 | Extinderea sistemului de iluminat public stradal din comuna Fundeni, județul Călărași | Iluminat public | 343412.69 | 343412.69 | 343412.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9905/25.05.2015 | Călăraşi | Oraș | Fundulea | 103032 | Modernizare drumuri și străzi în oraș Fundulea, sat Gostilele, județul Călăraşi, oraş Fundulea | Drumuri comunale și străzi | 4667103.98 | 4667103.98 | 4667103.98 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 916/29.11.2016 | Călăraşi | Oraș | Fundulea | 103032 | Reabilitare și modernizare Sc. Gimnazială 1, sat Gostilele, oraș Fundulea, județul Călărași | Școli | 1412822.39 | 1412822.39 | 12480 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 972/20.02.2018 | Călărași | Oraș | Fundulea | 103032 | Asfaltare şi modernizare străzi în oraşul Fundulea, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 16598664.52 | 16598664.52 | 16598664.52 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11924/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Gălbinași | 179962 | Extindere alimentare cu apă în comuna Gălbinași, județul Călăraşi | Alimentare apă | 5458611.4 | 5458611.4 | 2018181.18 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9903/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Gălbinași | 179962 | Asfaltare străzi comunale în comuna Gălbinaşi, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 4645040.57 | 4645040.57 | 4645040.57 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 662/13.10.2016 | Călăraşi | Comună | Gălbinași | 179962 | Reabilitare și modernizare corp C1, școala gimnazială cu clasele I-VIII în comuna Gălbinași, județul Călărași | Școli | 3147225.71 | 3147225.71 | 22800 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3548/17.05.2018 | Călărași | Comună | Gălbinași | 179962 | Extindere reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Gălbinași, județul Călărași | Canalizare | 12624707 | 12624707 | 8486682.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2443/20.03.2018 | Călărași | Comună | Gălbinași | 179962 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Gălbinași, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 6308907.48 | 6308907.48 | 6308907.48 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7471/29.12.2020 | Călărași | Comună | Gălbinași | 179962 | Lucrari de reabilitare reţea de iluminat public, comuna Gălbinași, județul Călărași | Iluminat public | 540361.86 | 540361.86 | 540361.86 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11926/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Grădiștea | 93664 | Modernizare străzi în satele Gradiştea, Cuneşti, Rasa şi Bogata din comuna Gradiştea, judeţul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 8314282.01 | 8314282.01 | 8314282.01 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11612/17.07.2015 | Călăraşi | Comună | Grădiștea | 93664 | Reabilitare şi modernizare școala cu clasele I-IV Constantin George Călinescu, sat Grădiștea,comuna Grădiștea, județul Călărași | Școli | 517125.64 | 517125.64 | 517125.64 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 710/28.10.2016 | Călăraşi | Comună | Grădiștea | 93664 | Reabilitare și modernizare gradinița cu program normal Cunesti, comuna Gradiștea județul Călărași | Grădinițe și creșe | 877289 | 877289 | 877289 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1265/27.12.2016 | Călăraşi | Comună | Grădiștea | 93664 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele V-VIII, sat Rasa, comuna Grădiștea, județul Călărași | Școli | 1956255 | 1956255 | 1956255 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 699/25.01.2018 | Călărași | Comună | Grădiștea | 93664 | Modernizare străzi în comuna Grădiștea, cu invelis asfaltic, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 7897869 | 7897869 | 7897869 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3901/07.12.2017 | Călărași | Comună | Gurbănești | 103568 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gurbănești, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 7451372.24 | 7451372.24 | 7451372.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11928/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Ileana | 103764 | Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Ileana, județul Călărași | Alimentare apă | 2031183.95 | 2031183.95 | 1436581.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9904/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Ileana | 103764 | Asfaltare DC45 A în comuna Ileana, judeţul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 9103396.68 | 9103396.68 | 9103396.68 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1266/27.12.2016 | Călăraşi | Comună | Ileana | 103764 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 1 Florica în Comuna Ileana, județul Călărași | Școli | 1953706.3 | 1953706.3 | 1296636.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1267/27.12.2016 | Călăraşi | Comună | Ileana | 103764 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Arțari și Grădinița din sat Arțari, comuna Ileana, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 3793244.72 | 3793244.72 | 3662917.33 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2030/25.10.2017 | Călărași | Comună | Ileana | 103764 | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 2 Ştefăneşti în comuna Ileana, județul Călărași | Școli | 1255511 | 1255511 | 974982.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 700/25.01.2018 | Călărași | Comună | Ileana | 103764 | Extindere, reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Ileana, județul Călărași | Unități sanitare | 672943.78 | 672943.78 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 849/26.01.2018 | Călărași | Comună | Ileana | 103764 | Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Ileana, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 16040647 | 16040647 | 13462669.8 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11930/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Independența | 93771 | Modernizare străzi în comuna Independenţa, judetul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 4210536.33 | 4210536.33 | 4210536.33 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11931/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Independența | 93771 | Alimentare cu apă în satul Independența, comuna Independența, județul Călărași | Alimentare apă | 3004708.06 | 3004708.06 | 3004708.06 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 463/05.09.2016 | Călăraşi | Comună | Independența | 93771 | Reabilitare și modernizare grădinița cu program normal nr.3 Degețica - sat Vișini, în comuna Indenpendența, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 183076.99 | 183076.99 | 183076.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 551/15.09.2016 | Călăraşi | Comună | Independența | 93771 | Reabilitare și modernizare gradinița cu program normal nr.2 Albă ca zapada-sat Potcoava, în comuna Indenpendența, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 302019 | 302019 | 302019 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 917/29.11.2016 | Călăraşi | Comună | Independența | 93771 | Reabilitare și modernizare școala primară nr.1 Constantin Brancoveanu-sat Potcoava, în comuna Indenpendența, județul Călărași | Școli | 15720 | 15720 | 15720 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2708/15.11.2017 | Călărași | Comună | Independența | 93771 | Modernizare drumuri în comuna Independența, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 6371612.26 | 6371612.26 | 6371612.26 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11559/02.07.2015 | Călăraşi | Comună | Jegălia | 93815 | Extinderea şi reabilitare Şcoala Gimnaziala nr. 1 Jegălia, comuna jegălia | Școli | 1970950.76 | 1970950.76 | 1970950.76 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11933/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Jegălia | 93815 | Asfaltare străzi comunale în comuna Jegalia, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 8103777.73 | 8103777.73 | 8103777.73 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1050/06.09.2017 | Călărași | Comună | Jegălia | 93815 | Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic şi de laborator şi dotări independente pentru Școala Gimnazială nr.1, Jegălia, județul Călărași | Școli | 572796.59 | 572796.59 | 572796.59 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1051/06.09.2017 | Călărași | Comună | Jegălia | 93815 | Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic şi dotări independente pentru Grădiniţa cu program normal nr.1, Jegălia, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 138505.63 | 138505.63 | 138505.63 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 929/20.02.2018 | Călărași | Comună | Jegălia | 93815 | Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru, comuna Jegălia, județul Călărași | Unități sanitare | 1433827.94 | 1433827.94 | 1433827.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 988/01.09.2017 | Călărași | Comună | Jegălia | 93815 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Jegălia, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 6538535.1 | 6538535.1 | 6538535.1 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3549/17.05.2018 | Călărași | Comună | Lehliu | 93851 | Modernizare drumuri locale în comuna Lehliu, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 10954230 | 10954230 | 10845888.19 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10560/09.06.2015 | Călăraşi | Oraș | Lehliu-Gară | 93888 | Modernizare străzi în oraşul Lehliu Gară, judetul Călăraşi, oraş Lehliu Gară | Drumuri comunale și străzi | 14580691.44 | 14580691.44 | 14580691.44 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 976/20.02.2018 | Călărași | Oraș | Lehliu-Gară | 93888 | Reabilitare reţea de alimentare cu apă în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași | Alimentare apă | 2545567.89 | 2545567.89 | 2545567.89 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 977/20.02.2018 | Călărași | Oraș | Lehliu-Gară | 93888 | Reabilitare reţea de canalizare în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași | Canalizare | 6412012.54 | 6412012.54 | 6412012.54 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 147/15.06.2016 | Călăraşi | Comună | Luica | 104083 | Asfaltare și modernizare drumuri comunale în comuna Luica, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 5841804.37 | 5841804.37 | 5841804.37 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2091/12.03.2018 | Călărași | Comună | Luica | 104083 | Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr.1 şi grădiniţa cu program normal nr.1 în comuna Luica, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 1833953.62 | 1833953.62 | 1833953.62 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1836/05.03.2018 | Călărași | Comună | Luica | 104083 | Reabilitare şi modernizare şcoala primară nr.1 sat. Valea Stânii, comuna Luica, județul Călărași | Școli | 420895.86 | 420895.86 | 420895.86 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2359/02.11.2017 | Călărași | Comună | Luica | 104083 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Luica, județul Călărași | Iluminat public | 523688.75 | 523688.75 | 523688.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11936/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Lupșanu | 93931 | Modernizare strada Liviu Rebreanu și strada Titu Maiorescu din sat Radu -Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 1018496.1 | 1018496.1 | 1018496.1 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10556/09.06.2015 | Călăraşi | Comună | Lupșanu | 93931 | Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în sat Radu Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 1557625.76 | 1557625.76 | 1557625.76 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4492/18.12.2017 | Călărași | Comună | Lupșanu | 93931 | Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Plevna comuna Lupșanu, județul Călărași | Alimentare apă | 1616200.06 | 1616200.06 | 1616200.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3769/05.12.2017 | Călărași | Comună | Lupșanu | 93931 | Modernizare străzi în sat Radu Vodă şi sat Plevna, comuna Lupșanu, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 8842655.17 | 8842655.17 | 8842655.17 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1594/27.02.2018 | Călărași | Comună | Lupșanu | 93931 | Lucrări de reabilitare sistem de iluminat public pe străzile secundare din localităţile Plevna, Nucetu şi Lupşanu, comuna Lupşanu, județul Călărași | Iluminat public | 214351.04 | 214351.04 | 214351.04 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11938/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Mânăstirea | 104181 | Modernizare străzi în comuna Mânăstirea, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 7152724.53 | 7152724.53 | 7152724.53 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11939/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Mitreni | 100638 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Mitreni, judetul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 6586830.08 | 6586830.08 | 6586830.08 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2757/02.04.2018 | Călărași | Comună | Mitreni | 100638 | Asfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 13232591.63 | 13232591.63 | 11798398 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1823/04.09.2019 | Călărași | Comună | Mitreni | 100638 | Reabilitare, modernizare și extindere şcoala gimnazială nr.1 sat Valea Roşie, comuna Mitreni, județul Călărași | Școli | 2060101.56 | 2060101.56 | 2060101.56 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10557 /09.06.2015 | Călăraşi | Comună | Modelu | 92587 | Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Modelu, județul Călărași | Canalizare | 8211556.76 | 8211556.76 | 8211556.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1511/30.12.2016 | Călăraşi | Comună | Modelu | 92587 | Construire grădinița nr.2 cu program normal strada Aurora nr.2, comuna Modelu, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 1081401.76 | 1081401.76 | 1081401.76 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1317/28.12.2016 | Călăraşi | Comună | Modelu | 92587 | Modernizare, extindere, dotare şi imprejmuire Grădiniţa cu program normal nr. 1 Modelu, comuna Modelu, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 2268176.49 | 2268176.49 | 2268176.49 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2115/12.03.2018 | Călărași | Comună | Modelu | 92587 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 9633276.16 | 9633276.16 | 9633276.16 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2887/16.11.2017 | Călărași | Comună | Nana | 104323 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 - Corp 2 în comuna Nana, județul Călărași | Școli | 2060591.74 | 2060591.74 | 2060591.74 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2154/13.03.2018 | Călărași | Comună | Nana | 104323 | Reabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Nana, județul Călărași | Unități sanitare | 1600382.15 | 1600382.15 | 1096604.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2105/12.03.2018 | Călărași | Comună | Nana | 104323 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Nana, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 6840035.26 | 6840035.26 | 6840035.26 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 535/06.02.2019 | Călărași | Comună | Nana | 104323 | Reabilitare și modernizare sediu primărie în comuna Nana, județul Călărași | Institutii publice | 734283.7 | 734283.7 | 203472.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1595/27.02.2018 | Călărași | Comună | Nicolae Bălcescu | 104341 | Lucrari de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Nicolae Bălcescu, județul Călărași | Iluminat public | 267774 | 267774 | 267774 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1076/12.09.2017 | Călărași | Municipiu | Oltenița | 100610 | Modernizare străzi în Municipiul Olteniţa, etapa a V-a | Drumuri comunale și străzi | 1708246 | 1708246 | 1708246 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6714/20.12.2018 | Călărași | Municipiu | Oltenița | 100610 | Extindere reţea canalizare în zona de nord şi în zona de sud a oraşului Olteniţa, județul Călărași | Canalizare | 5310334.58 | 5310334.58 | 5310334.58 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 80/08.01.2018 | Călărași | Comună | Perișoru | 94223 | Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Perişoru, judeţul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 4883780.82 | 4883780.82 | 4883780.82 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11377/19.06.2015 | Călăraşi | Comună | Plătărești | 104635 | Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Plătărești, județul Călăraşi | Alimentare apă | 8609571.91 | 8609571.91 | 8609571.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10551/09.06.2015 | Călăraşi | Comună | Plătărești | 104635 | Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Plătăreşti, județul Călăraşi | Canalizare | 13527950.24 | 13527950.24 | 13527950.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 711/28.10.2016 | Călăraşi | Comună | Plătărești | 104635 | Reabilitare și modernizare școala primară nr 1, Cucuieți în comuna Plătărești, județul Călărași | Școli | 2151162.29 | 2151162.29 | 464158.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 712/28.10.2016 | Călăraşi | Comună | Plătărești | 104635 | Reabilitare și modernizare școala primară nr.3, Dorobanțu și gradinița cu program normal nr. 4, Dorobanțu din sat Dorobanțu, comuna Plătărești, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 2613933.73 | 2613933.73 | 381489.22 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 713/28.10.2016 | Călăraşi | Comună | Plătărești | 104635 | Reablitare și modernizare școala primară nr. 2 Renașterea și grădinița cu program normal nr.3 Renașterea din sat Dorobanțu, comuna Plătărești, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 622995.91 | 622995.91 | 622995.91 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 714/28.10.2016 | Călăraşi | Comună | Plătărești | 104635 | Reabilitare și modernizare gradinita cu program normal nr.5 din sat Podul Pitarului, comuna Plătărești, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 614006 | 614006 | 614006 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2382/03.11.2017 | Călărași | Comună | Plătărești | 104635 | Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Plătărești, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 5572701.63 | 5572701.63 | 5572701.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11378/19.06.2015 | Călăraşi | Comună | Radovanu | 104751 | Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în comuna Radovanu, județul Călăraşi | Alimentare apă | 7436619.79 | 7436619.79 | 7436619.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11945/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Radovanu | 104751 | Sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Radovanu, județul Călăraşi | Canalizare | 11972296.84 | 11972296.84 | 11972296.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 81/08.01.2018 | Călărași | Comună | Radovanu | 104751 | Extindere reţea de alimetare cu apă în comuna Radovanu, județul Călărași | Alimentare apă | 9922808.45 | 9922808.45 | 9922808.45 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3902/07.12.2017 | Călărași | Comună | Radovanu | 104751 | Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Dimitrie Ion Ghica, comuna Radovanu, județul Călărași | Școli | 1866104.63 | 1866104.63 | 1866104.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1690/01.03.2018 | Călărași | Comună | Radovanu | 104751 | Extindere şi reabilitare, dispensar în comuna Radovanu, județul Călărași | Unități sanitare | 548240.25 | 548240.25 | 548240.25 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2471/21.03.2018 | Călărași | Comună | Roseți | 94312 | Reabilitarea, modernizare școală gimnazială Iancu Rosetti, comuna Roseţi, județul Călărași | Școli | 6724310 | 6724310 | 6516767.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4556/19.12.2017 | Călărași | Comună | Roseți | 94312 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Roseţi, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 6301781.81 | 6301781.81 | 6301781.81 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9909/25.05.2015 | Călăraşi | Comună | Sărulești | 104886 | Asfaltare drumuri în satele Săruleşti Gară 4285 m, Sănduliţa 1450 m, Săruleşti 1350 m, Solacolu 900 m, comuna Săruleşti | Drumuri comunale și străzi | 7557892.4 | 7557892.4 | 7557892.4 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 552/15.09.2016 | Călăraşi | Comună | Sărulești | 104886 | Reabilitare și modernizare Gradinița nr 3, Sandulița, comuna Sărulești, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 386881.06 | 386881.06 | 386881.06 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 701/25.01.2018 | Călărași | Comună | Sărulești | 104886 | Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Săruleşti, județul Călărași | Alimentare apă | 7367235 | 7367235 | 1928222.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 702/25.01.2018 | Călărași | Comună | Sărulești | 104886 | Înființare reţea canalizare şi staţie de epurare biologică, comuna Sărulești, județul Călărași | Canalizare | 8412709 | 8412709 | 7043238 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1427/03.10.2017 | Călărași | Comună | Sărulești | 104886 | Reabilitare scoală gimnazială nr.1, sat Săruleşti Gară, comuna Săruleşti, județul Călărași | Școli | 4169637 | 4169637 | 4169637 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 980/22.03.2019 | Călărași | Comună | Sărulești | 104886 | Modernizare drumuri de interes local în sat Săruleşti, Sărulești Gară, Săndulița, comuna Săruleşti, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 9314816 | 9314816 | 7169683.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 24/15.01.2019 | Călărași | Comună | Sărulești | 104886 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Săruleşti, județul Călărași | Iluminat public | 516286.63 | 516286.63 | 516286.63 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11947/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Sohatu | 105222 | Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Sohatu, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 8872085.77 | 8872085.77 | 6837388.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 82/08.01.2018 | Călărași | Comună | Sohatu | 105222 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Sohatu, județul Călărași | Iluminat public | 499079.51 | 499079.51 | 499079.51 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11379/19.06.2015 | Călăraşi | Comună | Spanțov | 105259 | Modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Spanțov, județul Călărași | Alimentare apă | 4104942.16 | 4104942.16 | 4104942.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11949/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Spanțov | 105259 | Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Spanțov, județul Călăraşi | Canalizare | 11285349.81 | 11285349.81 | 11285349.81 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1152/21.12.2016 | Călăraşi | Comună | Spanțov | 105259 | Reabilitare și modernizare gradinița cu program normal nr. 2, sat Stancea, comuna Spanțov, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 1283950.9 | 1283950.9 | 7594.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 989/01.09.2017 | Călărași | Comună | Spanțov | 105259 | Asfaltare străzi în comuna Spanțov, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 10065831 | 10065831 | 9490126.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2089/12.03.2018 | Călărași | Comună | Spanțov | 105259 | Reabilitare și modernizare sediul primăriei Spanțov, comuna Spanțov, județul Călărași | Institutii publice | 815997.12 | 815997.12 | 815997.12 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11950/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Șoldanu | 105384 | Modernizare drumuri de interes local în satele Șoldanu şi Negoieşti, județul Călărași, comuna Şoldanu | Drumuri comunale și străzi | 5071913.81 | 5071913.81 | 5071913.81 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2688/29.03.2018 | Călărași | Comună | Șoldanu | 105384 | Modernizare străzi în comuna Şoldanu, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 8132547.27 | 8132547.27 | 8132547.27 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4493/18.12.2017 | Călărași | Comună | Ștefan cel Mare | 94562 | Modernizare străzi în comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 19891144.7 | 19891144.7 | 19891144.7 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2116/12.03.2018 | Călărași | Comună | Ștefan Vodă | 94580 | Construire grădiniţă cu program normal în comuna Ştefan Voda, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 1151842 | 1151842 | 1151842 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 605/22.01.2018 | Călărași | Comună | Ștefan Vodă | 94580 | Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Ştefan Voda, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 6445276.62 | 6445276.62 | 6445276.62 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11951/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Tămădău Mare | 105455 | Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Tămădău Mare, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 6078390.88 | 6078390.88 | 6078390.88 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 918/29.11.2016 | Călăraşi | Comună | Tămădău Mare | 105455 | Reabilitare și modernizare școala primară nr.2 , sat Plumbuita, comuna Tămădău Mare, județul Călărași | Școli | 615835.89 | 615835.89 | 615835.89 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3366/07.05.2018 | Călărași | Comună | Tămădău Mare | 105455 | Extindere reţea de alimentare cu apă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Călăreți, Dârvari din comuna Tămădău Mare, județul Călărași | Alimentare apă | 6263843.11 | 6263843.11 | 2479754.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3297/02.05.2018 | Călărași | Comună | Tămădău Mare | 105455 | Înființare reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Tămădău Mare, județul Călărași | Canalizare | 8292668.07 | 8292668.07 | 8035268.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3918/07.12.2017 | Călărași | Comună | Tămădău Mare | 105455 | Modernizare și reabilitare grădinița cu program normal nr. 4 şi Școala Primară nr.3 Seinoiu, în comuna Tămădău Mare, judeţul Călărași | Grădinițe și creșe | 1519827.83 | 1519827.83 | 536347.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10552/09.06.2015 | Călăraşi | Comună | Ulmeni | 105605 | Modernizare drumuri şi străzi în comuna Ulmeni, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 3013612.21 | 3013612.21 | 3013612.21 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 464/05.09.2016 | Călăraşi | Comună | Ulmeni | 105605 | Reabilitare școala generală I-VIII, Grigore Moisil, comuna Ulmeni, județul Călărași | Școli | 318131.68 | 318131.68 | 318131.68 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2339/20.03.2018 | Călărași | Comună | Ulmeni | 105605 | Sistem de canalizare şi staţie de epurare comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, județul Călărași şi reabilitare sistem de alimentare cu apă comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, județul Călărași | Alimentare apă + Canalizare | 13963995.5 | 13963995.5 | 9979840.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 606/22.01.2018 | Călărași | Comună | Ulmeni | 105605 | Modernizare străzi în comuna Ulmeni, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 5710355 | 5710355 | 4186297.76 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 593/27.09.2016 | Călăraşi | Comună | Ulmu | 94606 | Asfaltare drumuri în comuna Ulmu , județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 4530286.05 | 4530286.05 | 4530286.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3743/06.06.2018 | Călărași | Comună | Ulmu | 94606 | Extindere Școala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu grupuri sanitare, comuna Ulmu, județul Călărași | Școli | 253297 | 253297 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1716/01.03.2018 | Călărași | Comună | Ulmu | 94606 | Modernizare drumuri locale în satele Zimbru, Făurei, Chirnogi şi Ulmu în comuna Ulmu, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 5260690.33 | 5260690.33 | 5260690.33 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11381/19.06.2015 | Călăraşi | Comună | Unirea | 94651 | Modernizare străzi în comuna Unirea, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 4353071.64 | 4353071.64 | 4353071.64 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 83/12.01.2018 | Călărași | Comună | Unirea | 94651 | Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Unirea, judeţul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 5034902.07 | 5034902.07 | 5034902.07 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4343/14.12.2017 | Călărași | Comună | Valea Argovei | 105712 | Înfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de epurare şi modernizare alimentare cu apă, în comuna Valea Argovei, județul Călărași | Alimentare apă | 16911317.29 | 16911317.29 | 16244043.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4068/11.12.2017 | Călărași | Comună | Valea Argovei | 105712 | Asfaltare străzi în comuna Valea Argovei, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 9420935.91 | 9420935.91 | 8177505.21 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1150/21.12.2016 | Călăraşi | Comună | Vasilați | 105829 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială Constantin Brancoveanu, în comuna Vasilați, județul Călărași | Școli | 1354086 | 1354086 | 1354086 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1151/21.12.2016 | Călăraşi | Comună | Vasilați | 105829 | Reabilitare și modernizare Școala primară nr. 2 Prozanic, în comuna Vasilați, județul Călărași | Școli | 394789.81 | 394789.81 | 394789.81 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3903/07.12.2017 | Călărași | Comună | Vasilați | 105829 | Extindere și reabilitare școala gimnazială Constantin Brancoveanu, str. Gării nr.17 în comuna Vasilați, județul Călărași | Școli | 2156145.32 | 2156145.32 | 2140622.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2889/16.11.2017 | Călărași | Comună | Vasilați | 105829 | Construcţie dispensar în comuna Vasilați, județul Călărași | Unități sanitare | 430124.58 | 430124.58 | 372014.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6798/27.12.2018 | Călărași | Comună | Vasilați | 105829 | Extindere, reabilitare şi modernizare sediu de primărie în comuna Vasilați, județul Călărași | Institutii publice | 1168445.53 | 1168445.53 | 1168445.53 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11954/25.08.2015 | Călăraşi | Comună | Vâlcelele | 94731 | Modernizarea drumului comunal DC 25 de pe raza comunei Vîlcelele, judeţul Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 3560890.38 | 3560890.38 | 3560890.38 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1341/28.09.2017 | Călărași | Comună | Vâlcelele | 94731 | Modernizare străzi în comuna Vâlcelele, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 4658148 | 4658148 | 3232071.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1183/22.12.2016 | Călăraşi | Comună | Vlad Țepeș | 94768 | Consolidare, reabilitare și refuncționalizare grădinița Mihai Viteazu - Corp Principal C1, din localitatea Mihai Viteaza, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași | Grădinițe și creșe | 1176399.77 | 1176399.77 | 1176399.77 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2326/19.03.2018 | Călărași | Comună | Vlad Țepeș | 94768 | Extindere canalizare sat Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași | Canalizare | 7674923.4 | 7674923.4 | 7674923.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 346/12.01.2018 | Călărași | Comună | Vlad Țepeș | 94768 | Consolidare, reabilitare şi refunctionalizare Şcoala Vlad Țepeș - Corp C1, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași | Școli | 1375369.28 | 1375369.28 | 1375369.28 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1656/28.02.2018 | Călărași | Comună | Vlad Țepeș | 94768 | Modernizare drumuri locale în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași | Drumuri comunale și străzi | 17357537.02 | 17357537.02 | 17030253.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11519/30.06.2015 | Cluj | Comună | Aghireșu | 55473 | Reabilitare străzi în comuna Aghireșu | Drumuri comunale și străzi | 63601 | 63601 | 63601 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11520/30.06.2015 | Cluj | Comună | Aiton | 55598 | Reabilitare drum comunal în comuna Aiton, judeţul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 1362046.13 | 1362046.13 | 1362046.13 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4681/20.12.2017 | Cluj | Comună | Aiton | 55598 | Furnizare dotări pentru Dispensar Uman Aiton, comuna Aiton, jud. Cluj | Unități sanitare | 117000 | 117000 | 117000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2838/15.11.2017 | Cluj | Comună | Aiton | 55598 | Modernizare străzi în comuna Aiton, jud. Cluj | Drumuri comunale și străzi | 2052154.29 | 2052154.29 | 2052154.29 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2324/19.03.2018 | Cluj | Comună | Aluniș | 55623 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 4935373.74 | 4935373.74 | 3306246.49 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11521/30.06.2015 | Cluj | Comună | Apahida | 55687 | Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Apahida | Drumuri comunale și străzi | 99552.83 | 99552.83 | 99552.83 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1633/27.02.2018 | Cluj | Comună | Apahida | 55687 | Extindere retea canalizare in satele Dezmir, Sânnicoara si Apahida in com. Apahida jud. Cluj | Canalizare | 4141936 | 4141936 | 4141936 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1307/20.02.2018 | Cluj | Comună | Apahida | 55687 | Rețea canalizare menajeră în localitatea Pata în com. Apahida jud. Cluj | Canalizare | 11260803.26 | 11260803.26 | 11260803.26 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2177/13.03.2018 | Cluj | Comună | Apahida | 55687 | Reabilitare, modernizare și extindere școala din loc. Sânnicoară, comuna Apahida | Școli | 2020555.14 | 2020555.14 | 2020555.14 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1153/21.12.2016 | Cluj | Comună | Așchileu | 55776 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Așchileu Mare, comuna Așchileu, județul Cluj | Școli | 434604.69 | 434604.69 | 434604.69 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4682/20.12.2017 | Cluj | Comună | Așchileu | 55776 | Dotare Școala Gimnazială Așchileu Mare, comuna Așchileu, jud. Cluj | Școli | 61987.1 | 61987.1 | 61987.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4694/20.12.2017 | Cluj | Comună | Așchileu | 55776 | Reabilitare și modernizare dispensar uman Așchileu, comuna Așchileu, jud. Cluj | Unități sanitare | 765244.68 | 765244.68 | 539389.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 258/10.01.2018 | Cluj | Comună | Așchileu | 55776 | Modernizare străzi în comuna Așchileu, jud. Cluj | Drumuri comunale și străzi | 7266265 | 7266265 | 2532208.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 604/11.02.2019 | Cluj | Comună | Așchileu | 55776 | Modernizare sistem de iluminat public în comuna Așchileu, jud. Cluj | Iluminat public | 462377.55 | 462377.55 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13436/28.08.2015 | Cluj | Comună | Baciu | 55838 | Alimentare cu apă în localitățile Mera, Rădaia și Suceagu comuna Baciu | Alimentare apă | 53985.54 | 53985.54 | 53985.54 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2179/13.03.2018 | Cluj | Comună | Baciu | 55838 | Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj | Canalizare | 2567965.12 | 2567965.12 | 2567965.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3118/19.04.2018 | Cluj | Comună | Baciu | 55838 | Înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești și stație de epurare în localitatea Popești comuna Baciu, judetul Cluj | Canalizare | 6657961.96 | 6657961.96 | 6657961.96 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1308/20.02.2018 | Cluj | Comună | Baciu | 55838 | Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj | Canalizare | 10284439.47 | 10284439.47 | 10284439.47 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2180/13.03.2018 | Cluj | Comună | Baciu | 55838 | Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj | Grădinițe și creșe | 6114836.08 | 6114836.08 | 2477450.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 9253/28.11.2019 | Cluj | Comună | Baciu | 55838 | Asfaltare străzi rurale secundare, reabilitare podețe rutiere și consolidare albie cu zid de sprijin în comuna Baciu, jud. Cluj | Drumuri comunale și străzi | 1950884.52 | 1950884.52 | 1950884.52 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 308/27.07.2016 | Cluj | Comună | Băișoara | 55918 | Reabilitarea și extinderea rețelei de apă potabilă in Stațiunea turistică Muntele Băișorii, comuna Băișoara, județul Cluj | Alimentare apă | 3762827 | 3762827 | 1171226.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 395/12.08.2016 | Cluj | Comună | Băișoara | 55918 | Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale ,,Mircea Luca" Băișoara, comuna Băișoara, județul Cluj | Școli | 805466.71 | 805466.71 | 805466.71 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3356/27.11.2017 | Cluj | Comună | Băișoara | 55918 | Rețele de canalizare menajeră și canal colector Săcel Băișoara, în localitatea Săcel comuna Băișoara, județul Cluj | Canalizare | 3496710 | 3496710 | 3439666.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3355/27.11.2017 | Cluj | Comună | Băișoara | 55918 | Reabilitarea și dotarea Dispensarului uman din comuna Băișoara, județul Cluj | Unități sanitare | 650495.21 | 650495.21 | 650495.21 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4040/08.12.2017 | Cluj | Comună | Băișoara | 55918 | Modernizare străzi de pământ în Stațiunea Muntele Băișorii, comuna Băișoara, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 1820624.34 | 1820624.34 | 1000969.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7485/29.12.2020 | Cluj | Comună | Băișoara | 55918 | Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal din comuna Băișoara, județul Cluj | Iluminat public | 751850 | 751850 | 38560.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11522/30.06.2015 | Cluj | Comună | Beliș | 56014 | Modernizare DC121 km 0+000-3+800 comuna Beliș | Drumuri comunale și străzi | 1509103 | 1509103 | 1509103 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4683/20.12.2017 | Cluj | Comună | Beliș | 56014 | Modernizare și dotare Școala Gimnazială Avram Iancu Beliș, comuna Beliș, județul Cluj | Școli | 4423252.55 | 4423252.55 | 4245264.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4692/20.12.2017 | Cluj | Comună | Beliș | 56014 | Reabilitare și dotare dispensar medical în localitatea Beliș, comuna Beliș, județul Cluj | Unități sanitare | 1328404 | 1328404 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 259/10.01.2018 | Cluj | Comună | Beliș | 56014 | Modernizare drumuri și străzi în comuna Beliș, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 8252139.45 | 8252139.45 | 4753688.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11523/30.06.2015 | Cluj | Comună | Bobâlna | 56096 | Reabilitare pod peste valea Olpret pe drumul de exploatare Valea lui Indrei, comuna Bobâlna , județul Cluj | Poduri și podețe | 307476.3 | 307476.3 | 307476.3 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11524/30.06.2015 | Cluj | Comună | Bobâlna | 56096 | Reabilitare pod peste valea Olpret pe drumul de exploatare Gura Lazii, comuna Bobâlna , județul Cluj | Poduri și podețe | 340816.16 | 340816.16 | 340816.16 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7488/29.12.2020 | Cluj | Comună | Bobâlna | 56096 | "Demolare parțială construcție și reabilitare construcție școală" sat Oșorhel, com. Bobâlna, jud. Cluj | Școli | 772053.49 | 772053.49 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1634/27.02.2018 | Cluj | Comună | Bobâlna | 56096 | Modernizare drum comunal DC 164 Bobâlna-Pruni în comuna Bobîlna județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 1923463.54 | 1923463.54 | 1923463.54 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2067/08.03.2018 | Cluj | Comună | Bobâlna | 56096 | Construire pod peste Valea Băbdiului, în loc. Suarăș, comuna Bobâlna, județul Cluj | Poduri și podețe | 556128 | 556128 | 556128 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2836/15.11.2017 | Cluj | Comună | Bonțida | 56210 | Alimentare cu apă a localităților, Coasta și Tăușeni, comuna Bonțida, județul Cluj | Alimentare apă | 3598789 | 3598789 | 3462341.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2329/02.11.2017 | Cluj | Comună | Bonțida | 56210 | Construire grădiniță cu program prelungit în loc. Bonțida, comuna Bonțida, jud. Cluj | Grădinițe și creșe | 1677995 | 1677995 | 1677995 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2330/02.11.2017 | Cluj | Comună | Bonțida | 56210 | Realizare pod peste Valea Borșa, în comuna Bonțida, județul Cluj | Poduri și podețe | 2328797.2 | 2328797.2 | 2328797.2 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 316/27.07.2016 | Cluj | Comună | Borșa | 56265 | Modernizare străzi în comuna Borşa, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 3069710.15 | 3069710.15 | 3069710.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3357/27.11.2017 | Cluj | Comună | Borșa | 56265 | Modernizare școală gimnazială din comuna Borșa, județul Cluj | Școli | 1405142 | 1405142 | 1405142 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2837/15.11.2017 | Cluj | Comună | Borșa | 56265 | Modernizare străzi în localitatea Giula, comuna Borșa, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 4082846.69 | 4082846.69 | 4082846.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1066/11.04.2019 | Cluj | Comună | Borșa | 56265 | Modernizare sistem de iluminat public în comuna Borșa, județul Cluj | Iluminat public | 962096.21 | 962096.21 | 962096.21 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2086/08.03.2018 | Cluj | Comună | Buza | 56327 | Modernizare și dotare Școală Gimnazială Buza, comuna Buza, județul Cluj | Școli | 2446448 | 2446448 | 1053483.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4041/08.12.2017 | Cluj | Comună | Căianu | 56354 | Modernizare și mansardare Școală Gimnazială Căianu din comuna Căianu, județul Cluj | Școli | 3670700.11 | 3670700.11 | 3670700.11 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4684/20.12.2017 | Cluj | Comună | Căianu | 56354 | Dotare dispensar uman cu echipamente medicale pentru cabinet stomatologic în loc. Căianu, comuna Căianu, județul Cluj | Unități sanitare | 107998.84 | 107998.84 | 107998.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9468/7.05.2015 | Cluj | Comună | Călărași | 56425 | Modernizare drum comunal DC62 în comuna Călăraşi | Drumuri comunale și străzi | 300000 | 300000 | 300000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1348/21.02.2018 | Cluj | Comună | Călărași | 56425 | Modernizare drum comunal DC 62 de la km 1+330 la km 6+400 în satul Călărași-Gară, comuna Călărași, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 3237951.41 | 3237951.41 | 3237951.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1309/20.02.2018 | Cluj | Comună | Călățele | 56461 | Reabilitare drumuri comunale, sat Călățele Pădure, comuna Călățele, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 5925839.91 | 5925839.91 | 5925839.91 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11526/30.06.2015 | Cluj | Comună | Cămărașu | 56522 | Modernizare străzi în localitatea Cămărașu, comuna Cămărașu, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 468568 | 468568 | 468568 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11383/19.06.2015 | Cluj | Comună | Cămărașu | 56522 | Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Cămăraşu, comuna Cămăraşu, județul Cluj | Alimentare apă | 15000 | 15000 | 15000 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2181/13.03.2018 | Cluj | Comună | Cămărașu | 56522 | Extindere rețea de apă în localitatea Sâmboleni, comuna Cămărașu, județul Cluj | Alimentare apă | 424399 | 424399 | 424399 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3414/08.05.2018 | Cluj | Comună | Cămărașu | 56522 | Extindere rețea de apă în satul Naoiu, comuna Cămărașu, județul Cluj | Alimentare apă | 1153073 | 1153073 | 1153072.98 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2819/03.04.2018 | Cluj | Comună | Cămărașu | 56522 | Modernizare și dotare Grădiniță cu program normal Fagadaua, comuna Cămărașu, județul Cluj | Grădinițe și creșe | 565043 | 565043 | 565043 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13444/28.08.2015 | Cluj | Comună | Căpușu Mare | 56568 | Reţea canalizare menajeră în satul Agârbiciu | Canalizare | 3632524 | 3632524 | 3632524 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4685/20.12.2017 | Cluj | Comună | Căpușu Mare | 56568 | Sistem de canalizare în comuna Căpușu Mare, jud Cluj | Canalizare | 11828038.03 | 11828038.03 | 11827544.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 2613/23.08.2016 | Cluj | Comună | Cășeiu | 56666 | Modernizare DC 5 Sălătruc-Leurdă,comuna Cășeiu, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 240000 | 240000 | 240000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1310/20.02.2018 | Cluj | Comună | Cășeiu | 56666 | Extindere sistem de canalizare ape uzate în satul Coplean, comuna Cășeiu, județul Cluj | Canalizare | 6556309.8 | 6556309.8 | 3869255.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6432/11.12.2018 | Cluj | Comună | Cășeiu | 56666 | Modernizare drumuri și străzi în localitatea Cășeiu, comuna Cășeiu, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 6829949.73 | 6829949.73 | 6325608.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11527/30.06.2015 | Cluj | Comună | Cătina | 56773 | Alimentare cu apă în localitățile Hodaie și Hagău comuna Cătina | Alimentare apă | 11538.61 | 11538.61 | 11538.61 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13446/28.08.2015 | Cluj | Comună | Cătina | 56773 | Extinderea reţelei de apă plus branşamente în localităţile Cătina şi Valea Caldă comuna Cătina | Alimentare apă | 22355 | 22355 | 22355 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 362/12.01.2018 | Cluj | Comună | Cătina | 56773 | Modernizare străzi în localitatea Feldioara, comuna Cătina, jud. Cluj, | Drumuri comunale și străzi | 1546449.94 | 1546449.94 | 1546449.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11528/30.06.2015 | Cluj | Municipiu | Câmpia Turzii | 55357 | Construire hală agro-alimentară în Piaţa Mureşului din Câmpia-Turzii | Alte domenii | 353924.36 | 353924.36 | 353924.36 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 806/25.01.2018 | Cluj | Municipiu | Câmpia Turzii | 55357 | Etajare imobil Grădinița Pinocchio, str. Retezatului, nr. 8, Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj | Grădinițe și creșe | 1735821 | 1735821 | 567935.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3361/27.11.2017 | Cluj | Municipiu | Câmpia Turzii | 55357 | Modernizarea străzilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu, - tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor arghezi-tronson I, Nichita Stănescu | Drumuri comunale și străzi | 2708036 | 2708036 | 2547270.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3362/27.11.2017 | Cluj | Municipiu | Câmpia Turzii | 55357 | Lucrări de intervenție privind reabilitarea imobilului din str. 1 Decembrie 1918 nr. 4 in vederea relocării S.P.C.L.E.P. | Institutii publice | 409196.12 | 409196.12 | 409196.12 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4043/08.12.2017 | Cluj | Municipiu | Câmpia Turzii | 55357 | Trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public și modernizare iluminat public în zona centrală a Municipiului Câmpia Turzii | Iluminat public | 132362.89 | 132362.89 | 132362.89 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13455/28.08.2015 | Cluj | Comună | Câțcău | 57314 | Modernizare DC 1 - DN 1C-Muncel, comuna Cîţcău | Drumuri comunale și străzi | 251291 | 251291 | 251291 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 261/10.01.2018 | Cluj | Comună | Câțcău | 57314 | Extindere rețea de canalizare în comuna Câțcău, județul Cluj | Canalizare | 6920371 | 6920371 | 6920371 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 262/10.01.2018 | Cluj | Comună | Câțcău | 57314 | Modernizare și dotare școală gimnazială Câțcău, comuna Câțcău județul Cluj | Școli | 5474595.74 | 5474595.74 | 5205936.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11384/19.06.2015 | Cluj | Comună | Ceanu Mare | 56844 | Alimentare cu apă, sat Iacobeni, comuna Ceanu Mare, județul Cluj | Alimentare apă | 1362636.99 | 1362636.99 | 1362636.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4686/20.12.2017 | Cluj | Comună | Ceanu Mare | 56844 | Sistem de canalizare menajeră cu stație de epurare în localitatea Ceanu Mare, comuna Ceanu Mare, județul Cluj | Canalizare | 18235907 | 18235907 | 5794278.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 260/10.01.2018 | Cluj | Comună | Ceanu Mare | 56844 | Construire centru medical în comuna Ceanu Mare, jud. Cluj | Unități sanitare | 3084728 | 3084728 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13451/28.08.2015 | Cluj | Comună | Chinteni | 56988 | Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu statie de epurare, în satul Chinteni, comuna Chinteni, județul Cluj | Canalizare | 11254710.84 | 11254710.84 | 11254710.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13452/28.08.2015 | Cluj | Comună | Chinteni | 56988 | Modernizare drum vicinal Chinteni-Măcicaşu, comuna Chinteni | Drumuri comunale și străzi | 2739412.71 | 2739412.71 | 2739412.71 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13453/28.08.2015 | Cluj | Comună | Chinteni | 56988 | Refacere după inundaţii pod peste Valea Chinteni, Comuna Chinteni | Poduri și podețe | 135714.32 | 135714.32 | 135714.32 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 851/21.11.2016 | Cluj | Comună | Chinteni | 56988 | Reabilitare și modernizare Școala din sat Feiurdeni, comuna Chinteni, județul Cluj, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare | Școli | 476580 | 476580 | 461731.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3359/27.11.2017 | Cluj | Comună | Chinteni | 56988 | Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu stație de epurare în satele Măcicașu și Sânmărtin, comuna Chinteni judetul Cluj | Canalizare | 5016656 | 5016656 | 5016656 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3358/27.11.2017 | Cluj | Comună | Chinteni | 56988 | Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în satele Deușu și Vechea comuna Chinteni judetul Cluj | Canalizare | 4977430 | 4977430 | 4977430 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2092/26.10.2017 | Cluj | Comună | Chinteni | 56988 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere cu stație de epurare în localitatea Săliștea Veche comuna Chinteni | Canalizare | 3191255.51 | 3191255.51 | 3191255.51 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1145/18.09.2017 | Cluj | Comună | Chinteni | 56988 | Reabilitare și modernizare școală din sat Deușu comuna Chinteni, judetul Cluj | Școli | 2164148.64 | 2164148.64 | 1243471.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3207/23.11.2017 | Cluj | Comună | Chinteni | 56988 | Centrul Medical Chinteni | Unități sanitare | 7616993.81 | 7616993.81 | 5261061.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2044/25.10.2017 | Cluj | Comună | Chinteni | 56988 | Modernizare strada de sub pădure și strada din deal în comuna Chinteni judetul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 4194320.55 | 4194320.55 | 4194320.55 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2043/25.10.2017 | Cluj | Comună | Chinteni | 56988 | Construire și refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicașu și Săliștea Veche, comuna Chinteni, județul Cluj | Poduri și podețe | 5231884.94 | 5231884.94 | 5231884.94 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11529/30.06.2015 | Cluj | Comună | Chiuiești | 57083 | Lucrări de refacere și modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundații în anul 2010 în comuna Chiuiești | Drumuri comunale și străzi | 1010072.98 | 1010072.98 | 1010072.98 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1368/29.09.2017 | Cluj | Comună | Chiuiești | 57083 | Modernizarea uliței la Vâlceaua Popenilor în localitatea Chiuiești, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 1044794.82 | 1044794.82 | 1044794.82 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1739/05.03.2018 | Cluj | Comună | Ciucea | 57163 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciucea, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 4627583.49 | 4627583.49 | 1141219.8 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11530/30.06.2015 | Cluj | Municipiu | Cluj-Napoca | 54975 | Modernizare infrastructură rutieră | Drumuri comunale și străzi | 476183.37 | 476183.37 | 476183.37 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2183/13.03.2018 | Cluj | Municipiu | Cluj-Napoca | 54975 | Construire creșă de cartier Str. Grigore Alexandrescu nr. 47A | Grădinițe și creșe | 10242155.6 | 10242155.6 | 10242155.6 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2184/13.03.2018 | Cluj | Municipiu | Cluj-Napoca | 54975 | Construire creșă de cartier Donath nr. 238 | Grădinițe și creșe | 3105376.47 | 3105376.47 | 3105376.47 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1315/20.02.2018 | Cluj | Municipiu | Cluj-Napoca | 54975 | Pod peste râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului din Municipiul Cluj-Napoca (podul Porțelanului) | Poduri și podețe | 14054568.48 | 14054568.48 | 9586060.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11531/30.06.2015 | Cluj | Comună | Cojocna | 57350 | Modernizare drumuri in comuna Cojocna | Drumuri comunale și străzi | 12451881 | 12451881 | 7482521.26 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11532/30.06.2015 | Cluj | Comună | Cojocna | 57350 | Modernizare Drum Comunal DC 80 în localitatea Cara, Comuna Cojocna, judeţul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 364689.94 | 364689.94 | 364689.94 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3990/08.12.2017 | Cluj | Comună | Cojocna | 57350 | Extindere rețea canalizare în localitatea Cojocna, comuna Cojocna, județul Cluj | Canalizare | 2179065 | 2179065 | 2179065 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3991/08.12.2017 | Cluj | Comună | Cojocna | 57350 | Construire dispensar uman în localitatea Cojocna, comuna Cojocna județul Cluj | Unități sanitare | 1246435 | 1246435 | 410393.28 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11539/30.06.2015 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Finalizare lucrări infrastructură judeţeană de transport DJ 107N- Băişoara-Valea Ierii | Drumuri județene | 3348802.79 | 3348802.79 | 3348802.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11540/30.06.2015 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Finalizare lucrări infrastructură județeană de transport DJ 109B-Fundătura-Cornești | Drumuri județene | 5287498.22 | 5287498.22 | 5287498.22 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11541/30.06.2015 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Finalizare lucrări infrastructură judeţeană de transport DJ 108C- Mănăstireni -Călata | Drumuri județene | 7306628.72 | 7306628.72 | 7306628.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11542/30.06.2015 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Finalizare lucrări infrastructură judeţeană de transport DJ 107N- Gura Râşca-Someşu Rece | Drumuri județene | 3123626.89 | 3123626.89 | 3123626.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13481/28.08.2015 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Finalizare lucrări infrastructură judeţeană de transport DJ 172F- Gherla -Mintiu Gherlii | Drumuri județene | 5975175.43 | 5975175.43 | 737111.22 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13482/28.08.2015 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Reabilitare și modernizare DJ 103J Sâncraiu-Aluniș | Drumuri județene | 2842749.38 | 2842749.38 | 2842749.38 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11543/30.06.2015 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Modernizare DJ 103N Şaula limita judeţului Sălaj | Drumuri județene | 1350090.86 | 1350090.86 | 1350090.86 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3170/23.11.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Dotări - Școala Gimnazială Specială-Centru de Resurse și Documentare privind educația Incluzivă/integrată Cluj-Napoca | Școli | 109107.74 | 109107.74 | 109107.74 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3172/23.11.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Dotări - Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca | Școli | 41200 | 41200 | 41200 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3173/23.11.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Aparat Diapulse - Spitalul Clinic de Recuperare Cluj- Napoca | Unități sanitare | 280000 | 280000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3174/23.11.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Microscop operator - Spitalul clinic de recuperare Cluj-Napoca | Unități sanitare | 2200310 | 2200310 | 2200310 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3175/23.11.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Aparat Roentgen (radioscopie digitală) - Spitalul clinic de recuperare Cluj-Napoca | Unități sanitare | 500000 | 500000 | 500000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3176/23.11.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Aparat de sterilizare cu plasma - Spitalul clinic de recuperare Cluj-Napoca | Unități sanitare | 299880 | 299880 | 299880 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3177/23.11.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Ecograf multidisciplinar - Spitalul clinic de recuperare Cluj-Napoca | Unități sanitare | 349999.23 | 349999.23 | 349999.23 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3178/23.11.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Sistem de mapping tridimensional - Spitalul clinic de recuperare Cluj - Napoca | Unități sanitare | 673810.01 | 673810.01 | 673810.01 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3171/23.11.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Spitalul clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj- Napoca - Dotări cu echipamente și aparatură medicală | Unități sanitare | 635882.45 | 635882.45 | 635882.45 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2319/02.11.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161E ( DJ 172A) Hadaboc-Buza-Feldioara-Hodaie km 25+420-Km 27+510 | Drumuri județene | 289639.69 | 289639.69 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2320/02.11.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 182E Chiuiești-Mănăstirea, km 0+000-7+000 | Drumuri județene | 1094601.95 | 1094601.95 | 259948.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1741/05.03.2018 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 108N , Aghireș - limită județ Sălaj, km 0+000-Km2+800 | Drumuri județene | 495686.86 | 495686.86 | 495686.86 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2322/02.11.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107F , limita județ Alba- DN 1F Luncani, km 9+860-Km14+370 | Drumuri județene | 1081746.4 | 1081746.4 | 1081746.4 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4042/08.12.2017 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107L Petrești-Lita, km 14+900-Km30+950 | Drumuri județene | 1896752.76 | 1896752.76 | 1896752.76 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1637/27.02.2018 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107R Muntele Băișoara-Muntele Mare, km 47+350-58+650 | Drumuri județene | 7081398.34 | 7081398.34 | 112216.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1638/27.02.2018 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 161C Aluniș-Cornești, km 10+300-Km13+000 | Drumuri județene | 786124.92 | 786124.92 | 786124.92 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1639/27.02.2018 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 151C limita județ Mureș-Tritenii de Jos, km 12+500- km 22+700 | Drumuri județene | 2446889.18 | 2446889.18 | 2446889.18 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1640/27.02.2018 | Cluj | Județ | Consiliul Județean Cluj | 127 | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161A Iuriu de Câmpie- Ceanu Mare, km 22+610 - km 29+800 | Drumuri județene | 4109972.19 | 4109972.19 | 4109972.19 | Preluat în POR
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 217/04.07.2016 | Cluj | Comună | Cornești | 57449 | Modernizare drumul Bisericii in satul Lujerdiu, comuna Cornești, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 470857.48 | 470857.48 | 470857.48 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2971/11.04.2018 | Cluj | Comună | Cornești | 57449 | Construire rețea de aducțiune cu apă pentru loc. Tiocu de Jos și rețele de distribuție apă și canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus și Igriția | Alimentare apă + Canalizare | 6143135.97 | 6143135.97 | 4888543.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2820/03.04.2018 | Cluj | Comună | Cornești | 57449 | Modernizare și dotare școală gimnazială sat Cornești, comuna Cornești, județul Cluj | Școli | 2132121 | 2132121 | 56600 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 448/17.01.2018 | Cluj | Comună | Cornești | 57449 | Dotare cabinet stomatologic centrul medical Stoiana, comuna Cornești | Unități sanitare | 102208.5 | 102208.5 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6491/13.12.2018 | Cluj | Comună | Cuzdrioara | 55062 | Modernizare centru multifuncțional în comuna Cuzdrioara, județul Cluj | Alte domenii | 3376171.17 | 3376171.17 | 3376171.17 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 263/10.01.2018 | Cluj | Comună | Dăbâca | 57546 | "Termoizolare și zugrăveli interioare ușoare la Școala Gimnazială "Gelu Romanul" din loc. Dăbâca comuna Dăbâca județul Cluj | Școli | 1181598.45 | 1181598.45 | 1181598.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3822/06.12.2017 | Cluj | Comună | Dăbâca | 57546 | Modernizare ulițe în comuna Dăbâca, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 6480098 | 6480098 | 868585.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 273/11.01.2018 | Cluj | Comună | Dăbâca | 57546 | Pod peste Valea Lonea în comuna Dăbâca | Poduri și podețe | 1830673 | 1830673 | 1050719.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11533/30.06.2015 | Cluj | Municipiu | Dej | 55008 | Modernizare străzi în municipiul Dej | Drumuri comunale și străzi | 7401767.87 | 7401767.87 | 7401767.87 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1370/29.12.2016 | Cluj | Municipiu | Dej | 55008 | Reabilitarea şi modernizarea Liceului Tehnologic ,,Someş" Dej, Municipiul Dej, judeţul Cluj | Școli | 7276811.34 | 7276811.34 | 7249989.78 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1371/29.12.2016 | Cluj | Municipiu | Dej | 55008 | Reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Arlechino, municipiul Dej, judeţul Cluj | Grădinițe și creșe | 2152579.33 | 2152579.33 | 2152579.33 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3462/11.05.2018 | Cluj | Municipiu | Dej | 55008 | Reabilitarea și dotarea Creșei din Municipiul Dej, str. Regina Maria, nr. 19, județul Cluj | Grădinițe și creșe | 1746563.55 | 1746563.55 | 1558164.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3463/11.05.2018 | Cluj | Municipiu | Dej | 55008 | Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program prelungit Lumea Piticilor, municipiul Dej, str. Aurora, nr. 3, Municipiul Dej, județul Cluj | Grădinițe și creșe | 4555467.46 | 4555467.46 | 4555467.46 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3464/11.05.2018 | Cluj | Municipiu | Dej | 55008 | Realizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Junior, str. Înfrățirii nr. 30, Municipiul Dej, județul Cluj | Grădinițe și creșe | 2547437.93 | 2547437.93 | 2547437.93 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3465/11.05.2018 | Cluj | Municipiu | Dej | 55008 | Construire pod peste Valea Jichiș (Salca), pe strada Slatinei, în municipiul Dej | Poduri și podețe | 933849 | 933849 | 933849 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9469/ 07.05.2015 | Cluj | Comună | Feleacu | 57582 | Alimentare cu apă Feleacu-Zona Centru, comuna Feleacu, județul Cluj | Alimentare apă | 3025535.1 | 3025535.1 | 3025535.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1439/21.02.2018 | Cluj | Comună | Feleacu | 57582 | Colectarea și epurarea apei uzate menajere în localitatea Feleacu | Canalizare | 18000000 | 18000000 | 12172146.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13462/28.08.2015 | Cluj | Comună | Fizeșu Gherlii | 57644 | Sistem de canalizare , localitatea Fizeșu Gherlii | Canalizare | 6026217.13 | 6026217.13 | 639624.02 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11534/30.06.2015 | Cluj | Comună | Fizeșu Gherlii | 57644 | Canalizare menajera si statie de epurare pentru localitatile Nicula, Bonț și Săcălaia, comuna Fizeşu Gherlii judeţul Cluj | Canalizare | 11613088.19 | 11613088.19 | 11613088.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 264/10.01.2018 | Cluj | Comună | Fizeșu Gherlii | 57644 | Racorduri de canalizare menajeră în localitățile Nicula, Bonț și Săcălaia, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj | Canalizare | 797085.35 | 797085.35 | 797085.35 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1514/22.02.2018 | Cluj | Comună | Fizeșu Gherlii | 57644 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare din Fizeșu Gherlii | Școli | 778109.28 | 778109.28 | 778109.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1515/22.02.2018 | Cluj | Comună | Fizeșu Gherlii | 57644 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare din satul Nicula, comuna Fizeșu Gherlii | Școli | 2103502.59 | 2103502.59 | 2103502.59 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1516/22.02.2018 | Cluj | Comună | Fizeșu Gherlii | 57644 | Construire și dotare dispensar uman Fizeșu Gherlii, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj | Unități sanitare | 986763.37 | 986763.37 | 986763.37 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2150/ 12.03.2018 | Cluj | Comună | Florești | 57706 | Modernizare strada Eroilor în com. Florești, jud. Cluj | Drumuri comunale și străzi | 7979413.74 | 7979413.74 | 7387662.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11535/30.06.2015 | Cluj | Comună | Frata | 57742 | Extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Frata, comuna Frata, judeţul Cluj | Canalizare | 5708404.44 | 5708404.44 | 5708404.44 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4688/20.12.2017 | Cluj | Comună | Frata | 57742 | Modernizare ruta ocolitoare DJ 150 și drumuri de interes local în comuna Frata, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 5560204 | 5560204 | 2140046.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6431/11.12.2018 | Cluj | Comună | Frata | 57742 | Eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Frata, județul Cluj | Iluminat public | 940035.72 | 940035.72 | 940035.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11536/ 30.06.2015 | Cluj | Comună | Gârbău | 57948 | Înfinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în loc. Gârbău | Canalizare | 10697230 | 10697230 | 7042713.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11537/30.06.2015 | Cluj | Comună | Gârbău | 57948 | Asfaltare drum comunal Turea-Corneşti, Comuna Gârbău | Drumuri comunale și străzi | 3227471.6 | 3227471.6 | 3227471.6 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1312/20.02.2018 | Cluj | Comună | Gârbău | 57948 | Înființare rețea de canalizare cu stații de epurare în loc. Viștea și Turea și extindere apă în loc. Turea, com. Gârbău, județul Cluj | Canalizare | 9279430 | 9279430 | 4051748.78 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15245/ 07.10.2015 | Cluj | Comună | Geaca | 57831 | Reconstruire parțială și renovare școală în sat Sucutard, com. Geaca, județul Cluj | Școli | 503555.17 | 503555.17 | 503555.17 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2182/13.03.2018 | Cluj | Comună | Geaca | 57831 | Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Puini și Legii, comuna Geaca, județul Cluj | Alimentare apă | 4173863.86 | 4173863.86 | 4173863.86 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 265/10.01.2018 | Cluj | Comună | Geaca | 57831 | Asfaltare drumuri comunale și de interes local în com. Geaca, jud.Cluj | Drumuri comunale și străzi | 5720706.66 | 5720706.66 | 5720706.66 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11386/19.06.2015 | Cluj | Municipiu | Gherla | 55384 | Modernizare lot 5 străzi din municipiul Gherla | Drumuri comunale și străzi | 525478.45 | 525478.45 | 525478.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2185/13.03.2018 | Cluj | Municipiu | Gherla | 55384 | Modernizare drum comunal DC 39 Gherla-Sacalaia | Drumuri comunale și străzi | 1513372.05 | 1513372.05 | 1513372.05 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3992/25.06.2018 | Cluj | Comună | Gilău | 57902 | Grădinița cu program prelungit | Grădinițe și creșe | 3158661.42 | 3158661.42 | 3158661.42 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1313/20.02.2018 | Cluj | Oraș | Huedin | 55446 | Modernizare drumuri în Cetatea Veche din orașul Huedin | Drumuri comunale și străzi | 8894601.93 | 8894601.93 | 8782227.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9470/ 07.05.2015 | Cluj | Comună | Iara | 58008 | Întreţinere Drum pietruit prin stabilizare cu liant hidraulic şi strat de protecţie din covor asfaltic DC 103 AGRIS, comuna Iara, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 1105516.07 | 1105516.07 | 1105516.07 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13470/ 28.08.2015 | Cluj | Comună | Iara | 58008 | Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Masca, comuna Iara-judetul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 2584210.39 | 2584210.39 | 2584210.39 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 266/10.01.2018 | Cluj | Comună | Iara | 58008 | Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii, comuna Iara | Alimentare apă | 4161220.2 | 4161220.2 | 4156047.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3137/23.11.2017 | Cluj | Comună | Iara | 58008 | Canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Iara, jud. Cluj | Canalizare | 21535320.97 | 21535320.97 | 16993686.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1311/20.02.2018 | Cluj | Comună | Iara | 58008 | Furnizare dotări pentru Școala gimnazială Iara cu cls. V-VIII și Școală primară cu cls. I-IV Iara, comuna Iara, jud. Cluj | Școli | 110200.29 | 110200.29 | 110200.29 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4689/20.12.2017 | Cluj | Comună | Iara | 58008 | Modernizare și reabilitare Școală cu cls. I-IV loc. Iara, comuna Iara, jud Cluj | Școli | 778894 | 778894 | 778894 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4693/20.12.2017 | Cluj | Comună | Iara | 58008 | Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj | Unități sanitare | 2328208.53 | 2328208.53 | 427353.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11388/19.06.2015 | Cluj | Comună | Iclod | 58142 | Canalizarea localităților Iclod, Livada și Fundătura, comuna Iclod județul Cluj | Canalizare | 6559553 | 6559553 | 6559553 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2318/02.11.2017 | Cluj | Comună | Iclod | 58142 | Modernizare străzi în comuna Iclod, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 2208015.36 | 2208015.36 | 2208015.36 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11538/ 30.06.2015 | Cluj | Comună | Izvoru Crișului | 58204 | Modernizare DC135 km 0+000-3+550 comuna Izvoru Crișului | Drumuri comunale și străzi | 1444927.82 | 1444927.82 | 1444927.82 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11389/19.06.2015 | Cluj | Comună | Jichișu de Jos | 55106 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Jichișu de Jos DC 175 km 0+000-5+000 și strada în localitate Tărpiu comuna Jichișu de Jos județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 5505392.81 | 5505392.81 | 5467561.32 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13476/28.08.2015 | Cluj | Comună | Jichișu de Jos | 55106 | Extindere canalizare menajeră în localitatea Codor, comuna Jichișu de Jos judeţul Cluj | Canalizare | 500000 | 500000 | 493090.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2821/03.04.2018 | Cluj | Comună | Jichișu de Jos | 55106 | Sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în localitatea Jichișu de Jos | Alimentare apă + Canalizare | 6700249.49 | 6700249.49 | 6700249.49 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2822/03.04.2018 | Cluj | Comună | Jichișu de Jos | 55106 | Modernizare dispensar uman în comuna Jichișu de Jos, județul Cluj | Unități sanitare | 743383.44 | 743383.44 | 656344.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1547/27.06.2019 | Cluj | Comună | Jichișu de Jos | 55106 | Modernizare străzi în comuna Jichișu de Jos județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 3971351.35 | 3971351.35 | 3630514.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7486/29.12.2020 | Cluj | Comună | Jichișu de Jos | 55106 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Jichișu de jos, jud Cluj | Iluminat public | 2108382.5 | 2108382.5 | 89796.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4690/20.12.2017 | Cluj | Comună | Jucu | 58259 | Canalizare menajeră cătun Molitura - Deasupra Morii, jud. Cluj | Canalizare | 3222412.8 | 3222412.8 | 3222412.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11390/ 19.06.2015 | Cluj | Comună | Luna | 58311 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă a satului Luna comuna Luna județul Cluj | Alimentare apă | 206575 | 206575 | 206575 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3654/05.06.2018 | Cluj | Comună | Luna | 58311 | Înființare dispensar uman în comuna Luna | Unități sanitare | 499184.77 | 499184.77 | 499184.77 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1780/02.09.2019 | Cluj | Comună | Luna | 58311 | Reabilitare rețea de iluminat public în comuna Luna, jud. Cluj | Iluminat public | 305673.99 | 305673.99 | 305673.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 267/10.01.2018 | Cluj | Comună | Mănăstireni | 58393 | Dotare Școală Gimnazială Mănăstireni, comuna Mănăstireni, jud. Cluj | Școli | 116181 | 116181 | 116181 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11544/30.06.2015 | Cluj | Comună | Mărgău | 58464 | Rețea canalizare menajeră localitatea Mărgău | Canalizare | 2700413 | 2700413 | 973614.473 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3193/24.04.2018 | Cluj | Comună | Mărgău | 58464 | Înființare rețea de apă în loc. Bociu și Buteni, comuna Mărgău, județul Cluj | Alimentare apă | 2208516.63 | 2208516.63 | 49980 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1314/20.02.2018 | Cluj | Comună | Mărgău | 58464 | Modernizare drumuri în comuna Mărgău, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 14254648.44 | 14254648.44 | 1486612.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3589/22.05.2018 | Cluj | Comună | Mărișel | 58534 | Canalizare ape uzate menajere pe tronsonul DC 12 și DJ 107T și stație de epurare pentru 200 L.E. | Canalizare | 455987.02 | 455987.02 | 455987.02 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6715/20.12.2018 | Cluj | Comună | Mărișel | 58534 | Modernizare rețea de iluminat public in comuna Marișel județul Cluj | Iluminat public | 3509587.83 | 3509587.83 | 3509587.83 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1154/21.12.2016 | Cluj | Comună | Mica | 55160 | Reabilitare și modernizare Școala Clasele I-IV și grădinița, sat Sânmărghita, comuna Mica, județul Cluj | Grădinițe și creșe | 740736.47 | 740736.47 | 656198.69 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1155/21.12.2016 | Cluj | Comună | Mica | 55160 | Reabilitare și modernizare Școala Clasele I-VIII și grădinița, sat Nireș, comuna Mica, județul Cluj | Grădinițe și creșe | 999483.19 | 999483.19 | 757029.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3992/08.12.2017 | Cluj | Comună | Mica | 55160 | Dotare Școală cu clasele I-IV și gradiniță, sat Sânmarghita, comuna Mica, județul Cluj | Grădinițe și creșe | 39949.55 | 39949.55 | 39949.55 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3993/08.12.2017 | Cluj | Comună | Mica | 55160 | Dotare Școală cu clasele I-VIII și grădiniță, sat Nireș, comuna Mica, Județul Cluj | Grădinițe și creșe | 79946.2 | 79946.2 | 79946.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3994/08.12.2017 | Cluj | Comună | Mica | 55160 | Dotare dispensar uman din localitatea Mica, comuna Mica, jud. Cluj | Unități sanitare | 41971.3 | 41971.3 | 41971.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3360/27.11.2017 | Cluj | Comună | Mica | 55160 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mica jud. Cluj | Drumuri comunale și străzi | 4854070 | 4854070 | 3279774.52 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11391/19.06.2015 | Cluj | Comună | Mihai Viteazu | 55277 | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Cheia comuna Mihai Viteazu județul Cluj | Alimentare apă | 950000 | 950000 | 950000 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2823/03.04.2018 | Cluj | Comună | Mihai Viteazu | 55277 | Reabilitarea, eficientizarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Mihai Viteazu, județul Cluj | Iluminat public | 142579.48 | 142579.48 | 142579.48 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13487/28.08.2015 | Cluj | Comună | Mintiu Gherlii | 58552 | Alimentare cu apă şi canalizare în localitățile Mințiu Gherlii, Salatiu și Petreşti | Alimentare apă | 19095095.05 | 19095095.05 | 19095095.05 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11545/30.06.2015 | Cluj | Comună | Mintiu Gherlii | 58552 | Modernizare drum comunal DC16 Mintiu Gherlii-Pădureni | Drumuri comunale și străzi | 1720790.68 | 1720790.68 | 1720790.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2824/03.04.2018 | Cluj | Comună | Mintiu Gherlii | 58552 | Modernizare străzi în comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 4676634.55 | 4676634.55 | 4676634.55 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9471/07.05.2015 | Cluj | Comună | Mociu | 58623 | Modernizare DC49 Boteni-Mociu, km 0+000-0+730 comuna Mociu județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 104258.64 | 104258.64 | 104258.64 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 874/22.11.2016 | Cluj | Comună | Mociu | 58623 | Reabilitare și modernizare a Școlii Primare din satul Criseni, comuna Mociu, județul Cluj | Școli | 931200 | 931200 | 931200 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 272/11.01.2018 | Cluj | Comună | Mociu | 58623 | Realizare rețea edilitară în localitățile Boteni și Crișeni, comuna Mociu, jud. Cluj | Alimentare apă | 10108428 | 10108428 | 10108428 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 268/10.01.2018 | Cluj | Comună | Mociu | 58623 | Dispensar medical și locuințe de serviciu în loc. Mociu, comuna Mociu, județul CLuj | Unități sanitare | 2116093.02 | 2116093.02 | 1767904.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10150/23.12.2019 | Cluj | Comună | Mociu | 58623 | Modernizare drumuri în comuna Mociu, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 10777407.69 | 10777407.69 | 10777407.69 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9472/7.05.2015 | Cluj | Comună | Moldovenești | 58721 | Lucrări de reabilitare drum comunal DC82 km 0+000-10+000, comuna Moldovenești județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 59397.7 | 59397.7 | 59397.7 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 804/25.01.2018 | Cluj | Comună | Moldovenești | 58721 | Inființare rețea de apă în localitatea Podeni, comuna Moldovenești, jud. Cluj | Alimentare apă | 2307232.92 | 2307232.92 | 1287699.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1740/05.03.2018 | Cluj | Comună | Moldovenești | 58721 | Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Moldovenești și înființare rețea de apă în localitatea Stejeriș, comuna Moldovenești, județul Cluj | Alimentare apă | 6002561.62 | 6002561.62 | 5898503.78 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11547/30.06.2015 | Cluj | Comună | Negreni | 60169 | Modernizare drumuri în comuna Negreni 1718 ml | Drumuri comunale și străzi | 641135.6 | 641135.6 | 641135.6 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11548/30.06.2015 | Cluj | Comună | Negreni | 60169 | Modernizare drumuri în comuna Negreni 6342 ml | Drumuri comunale și străzi | 4747443.24 | 4747443.24 | 4747443.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1156/21.12.2016 | Cluj | Comună | Negreni | 60169 | Modernizare, reabilitare și dotare Școala Primară Bogomir (Osoiele), Cătun Osoiele, comuna Negreni, județul Cluj | Școli | 383611.74 | 383611.74 | 383611.74 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1157/21.12.2016 | Cluj | Comună | Negreni | 60169 | Modernizare, reabilitare și dotare Școala Primară Bucea, localitatea Bucea, comuna Negreni, județul Cluj | Școli | 481137.06 | 481137.06 | 481137.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3414/28.11.2017 | Cluj | Comună | Negreni | 60169 | Alimentare cu apă inclusiv branșamente în localitățile Negreni și Bucea, comuna Negreni, județul Cluj | Alimentare apă | 16268749.15 | 16268749.15 | 5458076.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3415/28.11.2017 | Cluj | Comună | Negreni | 60169 | Extindere și dotare Scoală gimnazială cu cls. I-VIII Negreni, nr 205, localitatea Negreni, comuna Negreni, jud Cluj | Școli | 1540054.57 | 1540054.57 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4044/08.12.2017 | Cluj | Comună | Negreni | 60169 | Construire și dotare dispensar medical în satul Negreni, comuna Negreni, județul Cluj | Unități sanitare | 1642327.49 | 1642327.49 | 1642327.49 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3416/28.11.2017 | Cluj | Comună | Negreni | 60169 | Pod pe strada Barburas peste râul Crișul Repede, din localitatea Bucea și Pod pe strada Scurta, peste Crișul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, județul Cluj | Poduri și podețe | 3923007.75 | 3923007.75 | 3923007.75 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3417/28.11.2017 | Cluj | Comună | Negreni | 60169 | Pod pe strada Chervizia, peste râul Crișul Repede, din localitatea Negreni și pod pe strada Precup, peste râul Crișul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, județul Cluj | Poduri și podețe | 4203690.3 | 4203690.3 | 3303049.77 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 346/02.08.2016 | Cluj | Comună | Pălatca | 58794 | Reabilitare Școală Primară Sava, comuna Pălatca, județul Cluj | Școli | 203569 | 203569 | 203569 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3466/11.05.2018 | Cluj | Comună | Pălatca | 58794 | Extinderea rețelelor de apă în loc. Petea și Pălatca | Alimentare apă | 529495.42 | 529495.42 | 529495.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2186/13.03.2018 | Cluj | Comună | Petreștii de Jos | 58918 | Construire dispensar comunal uman în comuna Petreștii de Jos | Unități sanitare | 1366817 | 1366817 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1316/20.02.2018 | Cluj | Comună | Ploscoș | 58990 | Modernizare DC 69 și DC 64 în comuna Ploscoș, jud. Cluj | Drumuri comunale și străzi | 5470553.3 | 5470553.3 | 5470553.3 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13495/28.08.2015 | Cluj | Comună | Poieni | 59041 | Modernizare DC 126 Sâncrai-Brăişor-Hodişu, comuna Poieni, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 873000 | 873000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11392/19.06.2015 | Cluj | Comună | Poieni | 59041 | Alimentare cu apă a localităţii Valea Drăganului comuna Poieni judetul Cluj | Alimentare apă | 100000 | 100000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3119/19.04.2018 | Cluj | Comună | Poieni | 59041 | Rețea de canalizare în localitatea Bologa, comuna Poieni, județul Cluj | Canalizare | 4507850.9 | 4507850.9 | 4507850.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3839/12.06.2018 | Cluj | Comună | Poieni | 59041 | Reabilitare, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare la școala cu clasele I-VIII "Aurel Munteanu", din Valea Draganului, comuna Poieni, județul Cluj | Școli | 777529.95 | 777529.95 | 434170.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3840/12.06.2018 | Cluj | Comună | Poieni | 59041 | Modernizare, extindere și dotare cabinet medical din localitatea Valea Draganului, comuna Poieni, județul Cluj | Unități sanitare | 747530.79 | 747530.79 | 677797.41 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1223/23.12.2016 | Cluj | Comună | Recea-Cristur | 59130 | Reabilitare/modernizare Școala Primară Recea Cristur, comuna Recea Cristur, județul Cluj | Școli | 1533393.65 | 1533393.65 | 1533393.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1224/23.12.2016 | Cluj | Comună | Recea-Cristur | 59130 | Reabilitare/modernizare Școala Primară Ciubăncuța, comuna Recea Cristur, județul Cluj | Școli | 668065.81 | 668065.81 | 668065.81 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4045/08.12.2017 | Cluj | Comună | Recea-Cristur | 59130 | Modernizare drumuri și străzi în comuna Recea-Cristur și comuna Recea-Cristur din jud. Cluj | Drumuri comunale și străzi | 9576045.72 | 9576045.72 | 9576045.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13497/28.08.2015 | Cluj | Comună | Rișca | 59238 | Modernizare drumuri comunale și ulițe | Drumuri comunale și străzi | 860000 | 860000 | 860000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13498/28.08.2015 | Cluj | Comună | Rișca | 59238 | ”Modernizare drumuri comunale și ulițe comunale” , DC 118 - 7km-Râșca-Dealu Mare-Lăpustești și ulițe comunale 24 km | Drumuri comunale și străzi | 100001.49 | 100001.49 | 100001.49 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2187/13.03.2018 | Cluj | Comună | Săcuieu | 59283 | Reabilitare/Modernizare școala cu clasele I-VIII Rogojel | Școli | 1027268.41 | 1027268.41 | 597848.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 807/25.01.2018 | Cluj | Comună | Săcuieu | 59283 | Reabilitare/Modernizare școala cu clasele I-VIII Săcuieu | Școli | 530792.16 | 530792.16 | 303475.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 808/25.01.2018 | Cluj | Comună | Săcuieu | 59283 | Modernizare drumuri în satele Rogojel și Visagu, comuna Săcuieu, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 10612523.77 | 10612523.77 | 1334830.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13499/28.08.2015 | Cluj | Comună | Săndulești | 55311 | Asfaltare străzi în localitatea Sănduleşti, comuna Săndulești, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 420472.86 | 420472.86 | 420472.86 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 809/25.01.2018 | Cluj | Comună | Săndulești | 55311 | Extindere și modernizare sediu primărie în localitatea Săndulești, com. Săndulești, jud. Cluj | Institutii publice | 300000 | 300000 | 300000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 810/25.01.2018 | Cluj | Comună | Săndulești | 55311 | Lucrari de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Săndulești județul Cluj | Iluminat public | 233671.97 | 233671.97 | 233671.97 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11393/19.06.2015 | Cluj | Comună | Sânmărtin | 59498 | Modernizare infrastructură rutieră din comuna Sânmartin, judeţul Cluj - asfaltare ulita sat Ceaba, reciclare si asfaltare ulite sat:Ceaba, Sanmartin, Sâmboieni, Cutca, Mahal, Diviciorii Mari si Diviciorii Mici | Drumuri comunale și străzi | 6709075 | 6709075 | 3669595.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3194/24.04.2018 | Cluj | Comună | Sânpaul | 59586 | Extindere si modernizare rețele de apă si apa uzată din comuna Sânpaul, judetul Cluj | Alimentare apă + Canalizare | 10424199.68 | 10424199.68 | 7417165.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3195/24.04.2018 | Cluj | Comună | Sânpaul | 59586 | Extindere, modernizare și dotare Școala Ioan Alexandru din comuna Sânpaul, județul Cluj | Școli | 2916729.17 | 2916729.17 | 2513106.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2318/16.03.2018 | Cluj | Comună | Sânpaul | 59586 | Modernizare, renovare și consolidare dispensar medical din localitatea Sânpaul | Unități sanitare | 1158378.27 | 1158378.27 | 351159.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2069/08.03.2018 | Cluj | Comună | Sânpaul | 59586 | Asfaltare drumuri de interes local din Satul Berindu, comuna Sânpaul, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 3246296.89 | 3246296.89 | 3246296.89 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7487/29.12.2020 | Cluj | Comună | Sânpaul | 59586 | Construire sediu administrativ pentru primăria comunei Sânpaul, județul Cluj | Institutii publice | 3128370.64 | 3128370.64 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4691/20.12.2017 | Cluj | Comună | Suatu | 59657 | Reabilitare și dotări dispensar uman în localitatea Suatu, com. Suatu, jud. Cluj | Unități sanitare | 970000 | 970000 | 970000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11550/30.06.2015 | Cluj | Comună | Tritenii de Jos | 59693 | Canalizarea localităţior comunei Tritenii de Jos | Canalizare | 1040336.12 | 1040336.12 | 527507.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3467/11.05.2018 | Cluj | Comună | Tritenii de Jos | 59693 | Rețea de canalizare în satul Pădureni, comuna Tritenii de Jos, județul Cluj | Canalizare | 7170264.9 | 7170264.9 | 6315122.82 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13507/28.08.2015 | Cluj | Municipiu | Turda | 55259 | Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda - 12 străzi | Drumuri comunale și străzi | 5719398.12 | 5719398.12 | 5719398.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1372/29.12.2016 | Cluj | Municipiu | Turda | 55259 | Lucrări de reabilitare și modernizare la Colegiul Tehnic Turda, județul Cluj în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 983647.46 | 983647.46 | 983647.46 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 367/12.01.2018 | Cluj | Municipiu | Turda | 55259 | Reabilitare și modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educational | Școli | 3102279.88 | 3102279.88 | 3102279.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 364/12.01.2018 | Cluj | Municipiu | Turda | 55259 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Avram Iancu, în municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional | Școli | 653660.95 | 653660.95 | 653660.95 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 366/12.01.2018 | Cluj | Municipiu | Turda | 55259 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Teodor Murășanu în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 53, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional | Școli | 2578695.6 | 2578695.6 | 2578695.6 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 365/12.01.2018 | Cluj | Municipiu | Turda | 55259 | Reabilitare și modernizare Școală Profesională Poiana, în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional | Școli | 1014026.13 | 1014026.13 | 1014026.13 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 368/12.01.2018 | Cluj | Municipiu | Turda | 55259 | Reabilitare si modernizare străzi în municipiul Turda-CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 2 | Drumuri comunale și străzi | 10714167 | 10714167 | 10714167 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 363/12.01.2018 | Cluj | Municipiu | Turda | 55259 | Reabilitare si modernizare străzi în municipiul Turda-CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 3 | Drumuri comunale și străzi | 12746707.77 | 12746707.77 | 12120849.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11551/30.06.2015 | Cluj | Comună | Tureni | 59764 | Modernizare drum comunal DC 85 Tureni-Miceşti, judeţul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 4354152.16 | 4354152.16 | 4354152.16 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2839/15.11.2017 | Cluj | Comună | Tureni | 59764 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Tureni, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 5668178.43 | 5668178.43 | 4355235.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11394/19.06.2015 | Cluj | Comună | Țaga | 59826 | Construcţie şcoala comuna Țaga județul Cluj | Școli | 696910.79 | 696910.79 | 696910.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1158/21.12.2016 | Cluj | Comună | Țaga | 59826 | Reabilitare corp vechi Școala Gimnazială Țaga, comuna Țaga, județul Cluj | Școli | 548287.97 | 548287.97 | 548287.97 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3838/12.06.2018 | Cluj | Comună | Țaga | 59826 | Extindere rețea de alimentare cu apă în localitățile Țaga, Santioana, Santejude, com. Țaga, județul Cluj | Alimentare apă | 1659780 | 1659780 | 1659780 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11552/30.06.2015 | Cluj | Comună | Unguraș | 59880 | Modernizare DC 12 Unguraș-Darot | Drumuri comunale și străzi | 549076 | 549076 | 511168.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1367/29.09.2017 | Cluj | Comună | Unguraș | 59880 | Reparatie capitală Școală Gimazială Batin, comuna Unguraș, județul Cluj | Școli | 812218 | 812218 | 812218 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11553/30.06.2015 | Cluj | Comună | Vad | 59942 | Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in satele comunei Vad | Canalizare | 16021040.69 | 16021040.69 | 16021040.69 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13512/28.08.2015 | Cluj | Comună | Vad | 59942 | Introducere reţea de apă în localitatea Curtuiuşu Dejului Comuna Vad | Drumuri comunale și străzi | 407275.15 | 407275.15 | 407275.15 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13513/28.08.2015 | Cluj | Comună | Vad | 59942 | Asfaltare străzi în localitatea Valea Groşilor Comuna Vad | Drumuri comunale și străzi | 115423.89 | 115423.89 | 115423.89 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1270/27.12.2016 | Cluj | Comună | Vad | 59942 | Reabilitare la Grădinița cu program normal din localitatea Bogata de Sus, comuna Vad, județul Cluj (branșament la sistemul centralizat de alimentare cu apă și compartimentare grupuri sociale) | Grădinițe și creșe | 52000 | 52000 | 52000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2825/03.04.2018 | Cluj | Comună | Vad | 59942 | Modernizare Școală Gimnazială în satul Vad, comuna Vad, județul Cluj | Școli | 3132562.97 | 3132562.97 | 3132562.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 852/26.01.2018 | Cluj | Comună | Vad | 59942 | Extindere modernizare infrastructură rutieră în comuna Vad, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 8684646.12 | 8684646.12 | 5417501.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1255/ 20.02.2018 | Cluj | Comună | Vad | 59942 | Lucrări de reparare și modernizare iluminat public în comuna Vad judetul Cluj | Iluminat public | 466480 | 466480 | 466480 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 907/ 20.02.2018 | Cluj | Comună | Valea Ierii | 60026 | Modernizare Școala Gimnazială în comuna Valea Ierii, județul Cluj | Școli | 3962763.96 | 3962763.96 | 2877014.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2940/11.04.2018 | Cluj | Comună | Valea Ierii | 60026 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ierii, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 5566554.72 | 5566554.72 | 4970268.21 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11554/30.06.2015 | Cluj | Comună | Viișoara | 60062 | Modernizare drumuri comunale în comuna Viişoara, strada Codici, IAS,Lint | Drumuri comunale și străzi | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19163/17.12.2015 | Cluj | Comună | Viișoara | 60062 | Construire Şcoală Generală-corp II în satul Viişoara, nr.1152, comuna Viișoara, județul Cluj | Școli | 1609940.35 | 1609940.35 | 1609940.35 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2005/03.10.2019 | Cluj | Comună | Viișoara | 60062 | Amenajare Târg Expozițional de Animale și Piață Expozițională, în comuna Viișoara, județul Cluj | Alte domenii | 335948.85 | 335948.85 | 335948.85 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 550/15.09.2016 | Cluj | Comună | Vultureni | 60099 | Modernizare drum comunal DC 151 Bădești km 0+000-km 3+500, comuna Vultureni, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 1001599.52 | 1001599.52 | 1001599.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3253/21.11.2017 | Cluj | Comună | Vultureni | 60099 | Modernizare/asfaltare drum comunal DC 148A Șoimeni km 0+000-km 2+000, comuna Vultureni, județul Cluj | Drumuri comunale și străzi | 1032484 | 1032484 | 1032484 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9502/15.05.2015 | Constanța | Comună | 23 August | 60598 | Modernizare şi reabilitare drum comunal DC 5 Comuna 23 August, judeţul Constanţa | Drumuri comunale și străzi | 4301998.48 | 4301998.48 | 4301998.48 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1207/ 20.02.2018 | Constanța | Comună | 23 August | 60598 | Reabilitare, modernizare și extindere rețea alimentare cu apă în localitatea 23 August | Alimentare apă | 2066929 | 2066929 | 1970333.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1208/ 20.02.2018 | Constanța | Comună | 23 August | 60598 | Modernizare și reabilitare drumuri localitatea Mosneni, comuna 23 August | Drumuri comunale și străzi | 7252779 | 7252779 | 6532918.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10687/10.06.2015 | Constanța | Comună | Adamclisi | 60883 | Alimentare cu apă localitatea Abrud, comuna Adamclisi, judeţul Constanţa | Alimentare apă | 1504660.08 | 1504660.08 | 1504660.08 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2504/ 22.03.2018 | Constanța | Comună | Adamclisi | 60883 | Înființare grădiniță în localitatea Adamclisi | Grădinițe și creșe | 1415734.41 | 1415734.41 | 1205464.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2571/ 10.11.2017 | Constanța | Comună | Adamclisi | 60883 | Modernizare străzi în interiorul localității Zorile comuna Adamclisi | Drumuri comunale și străzi | 9347145.63 | 9347145.63 | 9347145.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9504/15.05.2015 | Constanța | Comună | Agigea | 60570 | Reamenajare Stradă N.Titulescu, Zmeurei şi A. Iancu pentru crearea legăturii între Podul rutier APMC şi DN 39, comuna Agigea | Drumuri comunale și străzi | 1807406.82 | 1807406.82 | 1807406.82 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10688/10.06.2015 | Constanța | Comună | Agigea | 60570 | Dispensarul medical Agigea, comuna Agigea | Unități sanitare | 2413066.69 | 2413066.69 | 2413066.69 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9503/15.05.2015 | Constanța | Comună | Agigea | 60570 | Grădiniţă cu 3 săli de clasă, comuna Agigea | Grădinițe și creșe | 1617656.51 | 1617656.51 | 1617656.51 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2213/31.10.2017 | Constanța | Comună | Agigea | 60570 | Alimentare cu apă lotizare locuinţe zona Lac Agigea, localitatea Agigea, județul Constanta | Alimentare apă | 854428.05 | 854428.05 | 854428.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2214/ 31.10.2017 | Constanța | Comună | Agigea | 60570 | Lucrări de canalizare menajeră în cartierul de Vest, comuna Agigea, judeţul Constanţa | Canalizare | 824386.19 | 824386.19 | 824386.19 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2215/ 31.10.2017 | Constanța | Comună | Agigea | 60570 | Lucrări de canalizare menajeră str. Condorului, Șoimului, Pajurei, Corbului, Vulturului și strada Tiberiu Brediceanu, tronson str. Rândunelelor-str. Vulturului, comuna Agigea, județul Constanța | Canalizare | 392415.85 | 392415.85 | 392415.85 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 174/23.06.2016 | Constanța | Comună | Albești | 60945 | Modernizare și reabilitare străzi în comuna Albești, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 4276870 | 4276870 | 4219603.96 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2965/ 11.04.2018 | Constanța | Comună | Albești | 60945 | Modernizare și reabilitare drumuri | Drumuri comunale și străzi | 6420350.26 | 6420350.26 | 6420350.26 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 358/ 12.01.2018 | Constanța | Comună | Aliman | 61005 | Asfaltare străzi în comuna Aliman, jud. Constanța | Drumuri comunale și străzi | 15156452.79 | 15156452.79 | 15156452.79 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1707/ 01.03.2018 | Constanța | Comună | Aliman | 61005 | Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Aliman, județul Constanța | Iluminat public | 449110.28 | 449110.28 | 449110.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9509/15.05.2015 | Constanța | Comună | Amzacea | 63198 | Alimentare cu apă potabilă loc Casicea, comuna Amzacea | Alimentare apă | 423604.05 | 423604.05 | 423604.05 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9508/15.05.2015 | Constanța | Comună | Amzacea | 63198 | Construire şcoală cu clasele I-IV, localitatea Casicea, comuna Amzacea, judeţul Constanţa | Școli | 455068.87 | 455068.87 | 455068.87 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9507/15.05.2015 | Constanța | Comună | Amzacea | 63198 | Construire grădiniță PN localitatea Casicea, comuna Amzacea, judeţul Constanţa | Grădinițe și creșe | 390458.75 | 390458.75 | 390458.75 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9506/15.05.2015 | Constanța | Comună | Amzacea | 63198 | Construire grădiniță localitatea General Scărișoreanu, comuna Amzacea, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 667601.39 | 667601.39 | 667601.39 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9505/15.05.2015 | Constanța | Comună | Amzacea | 63198 | Construire grădiniță PN localitatea Amzacea, comuna Amzacea, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 611225.85 | 611225.85 | 611225.85 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3648/ 04.12.2017 | Constanța | Comună | Amzacea | 63198 | Înființare sistem de canalizare menajeră, localitatea Amzacea | Canalizare | 7329592.06 | 7329592.06 | 7011896.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10070/16.12.2019 | Constanța | Comună | Amzacea | 63198 | Dispensar medical în comuna Amzacea, judeţul Constanţa | Unități sanitare | 773199.43 | 773199.43 | 773199.43 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4248/ 13.12.2017 | Constanța | Comună | Amzacea | 63198 | Asfaltare străzi în comuna Amzacea, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 13131847.76 | 13131847.76 | 11679870.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7494/29.12.2020 | Constanța | Comună | Amzacea | 63198 | Extindere şcoală cu grup sanitar şi dotare cu echipamente specifice, localitatea General Scărișoreanu, comuna Amzacea, judeţul Constanţa | Școli | 589928 | 589928 | 589928 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3326/ 27.11.2017 | Constanța | Oraș | Băneasa | 61069 | Grădiniță cu 2 clase - str. Trandafirilor nr. 55 comuna Băneasa, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 883814.39 | 883814.39 | 863855.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2304/ 01.11.2017 | Constanța | Oraș | Băneasa | 61069 | Modernizare drumuri şi străzi în comuna Băneasa, judeţul Constanţa | Drumuri comunale și străzi | 9830519.45 | 9830519.45 | 9039774.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2716/ 29.03.2018 | Constanța | Comună | Bărăganu | 63294 | Alimentare cu apă a localităţii Bărăganu şi reabilitare alimentare cu apă a localităţii Lanurile | Alimentare apă | 1664753 | 1664753 | 1645946.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1708/ 01.03.2018 | Constanța | Comună | Castelu | 61121 | Construire școală cu 8 săli de clasă în localitatea Nisipari, județul Constanța. | Școli | 2128864.11 | 2128864.11 | 2128864.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1209/ 20.02.2018 | Constanța | Comună | Castelu | 61121 | Sistematizare zone de lotizări în comuna Castelu, județul Constanța.-Drumuri de acces și iluminat public | Drumuri comunale și străzi | 7300967 | 7300967 | 7285150.74 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11808/25.08.2015 | Constanța | Comună | Cerchezu | 61167 | Reabilitare străzi în comuna Cerchezu, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 818559 | 818559 | 818559 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9510/15.05.2015 | Constanța | Comună | Cerchezu | 61167 | Reabilitare grădiniță Viroaga, Comuna Cerchezu, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 508570.42 | 508570.42 | 508570.42 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9538/15.05.2015 | Constanța | Oraș | Cernavodă | 60776 | Construire grădiniță cu program prelungit nr. 7 - La balon, oraș Cernavodă | Grădinițe și creșe | 839600 | 839600 | 535665.57 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 109/ 08.01.2018 | Constanța | Oraș | Cernavodă | 60776 | Cartier de locuinţe, Zona Sere, Cernavodă - Infrastructură | Alimentare apă + Canalizare | 11075243 | 11075243 | 5297560.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 517/ 18.01.2018 | Constanța | Oraș | Cernavodă | 60776 | Reabilitare și modernizare Creșă nr. 1, str. Tudor Vladimirescu nr. 10, în vederea creșterii eficienței energetice | Grădinițe și creșe | 409571.72 | 409571.72 | 409571.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3056/ 17.04.2018 | Constanța | Oraș | Cernavodă | 60776 | Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 2, str.Mihail Sadoveanu nr. 7, în vederea creșterii eficienței energetice | Grădinițe și creșe | 350648.03 | 350648.03 | 350648.03 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1709/ 01.03.2018 | Constanța | Oraș | Cernavodă | 60776 | Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 4, str.Tudor Vladimirescu nr. 12, în vederea creșterii eficienței energetice | Grădinițe și creșe | 579298.91 | 579298.91 | 579298.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3057/ 17.04.2018 | Constanța | Oraș | Cernavodă | 60776 | Reabilitare şi personalizare curte şi Grădiniţa nr. 3, str. G. Coşbuc, Cernavodă, judeţul Constanţa | Grădinițe și creșe | 982887.64 | 982887.64 | 982887.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11809/25.08.2015 | Constanța | Comună | Chirnogeni | 61210 | Reabilitare drum comunal DC 25 Credinţa-Casicea km 0+000 la 2+000, comuna Chirnogeni | Drumuri comunale și străzi | 2957453.34 | 2957453.34 | 2957453.34 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10689/10.06.2015 | Constanța | Comună | Chirnogeni | 61210 | Reabilitare și modernizare străzi în localitatea Chirnogeni, comuna Chirnogeni, judetul Constanta | Drumuri comunale și străzi | 17289132.48 | 17289132.48 | 17289132.48 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 568/ 22.01.2018 | Constanța | Comună | Chirnogeni | 61210 | Asfaltare străzi în satul Plopeni, comuna Chirnogeni | Drumuri comunale și străzi | 3049862 | 3049862 | 3049862 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1710/ 01.03.2018 | Constanța | Comună | Chirnogeni | 61210 | Construire poduri şi podeţe şi dalare canale de scurgere ape pluviale în localităţile Plopeni, comuna Chirnogeni, judeţul Constanţa | Poduri și podețe | 17820713.83 | 17820713.83 | 16879939.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10071/16.12.2019 | Constanța | Comună | Chirnogeni | 61210 | Realizare tramă stradală, localitatea Chirnogeni, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 478683.62 | 478683.62 | 478683.62 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1818/03.09.2019 | Constanța | Comună | Chirnogeni | 61210 | Modernizare şi extindere iluminat public în localitatea Chirnogeni, comuna Chirnogeni, judeţul Constanţa | Iluminat public | 492149.51 | 492149.51 | 492149.51 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10690/10.06.2015 | Constanța | Comună | Ciocârlia | 61283 | Modernizarea și completarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Ciocarlia de Sus și Ciocarlia de Jos, comuna Ciocarlia, comuna Ciocârlia | Alimentare apă | 144652 | 144652 | 144652 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2966/11.04.2018 | Constanța | Comună | Ciocârlia | 61283 | Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Ciocârlia | Canalizare | 7638147.54 | 7638147.54 | 6997155.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3524/ 17.05.2018 | Constanța | Comună | Ciocârlia | 61283 | Modernizare străzi în comuna Ciocârlia, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 8706349.17 | 8706349.17 | 5803332.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11811/25.08.2015 | Constanța | Comună | Cobadin | 61318 | Reabilitare și amenajare străzi în comuna Cobadin | Drumuri comunale și străzi | 9841057.64 | 9841057.64 | 9841057.64 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9539/15.05.2015 | Constanța | Comună | Cobadin | 61318 | Execuție foraj pentru alimentare cu apă a loc Negrești, comuna Cobadin | Alimentare apă | 204237.65 | 204237.65 | 204237.65 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9511/15.05.2015 | Constanța | Comună | Cobadin | 61318 | Construire Școală Generală P+1E - clasele I-VIII, împrejmuirea terenului și fosă septică, sat Viişoara, comuna Cobadin, județul Constanța | Școli | 3016397.57 | 3016397.57 | 3016397.57 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 904/ 24.08.2017 | Constanța | Comună | Cobadin | 61318 | Dotare Școală gimnazială nr. 1 ”Pericle Martinescu” Viișoara, clasele I-VIII, comuna Cobadin, județul Constanța | Școli | 207175.65 | 207175.65 | 207175.65 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 115/30.05.2016 | Constanța | Comună | Cogealac | 61372 | Modernizare și reabilitare drumuri în sat Tariverde și sat Cogealac, comuna Cogealac, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 51952182.04 | 51952182.04 | 49587407.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 114/30.05.2016 | Constanța | Comună | Cogealac | 61372 | Realizarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare la satele Gura Dobrogei, Râmnicu de Jos. Extinderea rețelei de apă în comuna Cogealac, județul Constanța | Alimentare apă + Canalizare | 12878649.22 | 12878649.22 | 12878649.22 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 110/ 08.01.2018 | Constanța | Comună | Cogealac | 61372 | Centura ocolitoare comuna Cogealac, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 10350856.58 | 10350856.58 | 10283986.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4189/06.07.2018 | Constanța | Comună | Comana | 61452 | Reabilitarea și extinderea dispensarului uman din localitatea Comana, jud. Constanța | Unități sanitare | 668251 | 668251 | 668251 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9512/15.05.2015 | Constanța | Județ | Consiliul Județean Constanța | 136 | Reabilitarea DJ 222, Mihail Kogălniceanu - Cuza Vodă, km 130+615 - km150+210 | Drumuri județene | 669366.01 | 669366.01 | 16420.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9513/15.05.2015 | Constanța | Județ | Consiliul Județean Constanța | 136 | Reabilitare drum județean DJ224 - Medgidia - Tortomanu - Silistea - Bif. DC 63 (Țepes Vodă) km 0+000-21+585 | Drumuri județene | 39168870 | 39168870 | 24487205.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9535/15.05.2015 | Constanța | Municipiu | Constanța | 60419 | Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru", Municipiul Constanţa | Școli | 12492578.63 | 12492578.63 | 5356137.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6092/08.11.2018 | Constanța | Municipiu | Constanța | 60419 | Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului „Nicolae Rotaru” din Constanța | Școli | 3978574.06 | 3978574.06 | 3903853.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1210/ 20.02.2018 | Constanța | Municipiu | Constanța | 60419 | Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.1, str.Adamclisi nr.1 Municipiul Constanța | Grădinițe și creșe | 3605494.29 | 3605494.29 | 2267932.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1211/ 20.02.2018 | Constanța | Municipiu | Constanța | 60419 | Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.2, Aleea Mălinului nr.4, Municipiul Constanța | Grădinițe și creșe | 6977334.08 | 6977334.08 | 2811017.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1212/ 20.02.2018 | Constanța | Municipiu | Constanța | 60419 | Reabilitarea și modernizarea Creșei nr.5, Aleea Mimozelor nr.4, Municipiul Constanța | Grădinițe și creșe | 4078298.31 | 4078298.31 | 2910571.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1213/ 20.02.2018 | Constanța | Comună | Costinești | 63286 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Costineşti, judeţul Constanţa | Drumuri comunale și străzi | 4804566 | 4804566 | 2723967.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11813/25.08.2015 | Constanța | Comună | Crucea | 61559 | Sistem de alimentare cu apă pentru localităţile Crişan şi Siriu, comuna Crucea | Alimentare apă | 2031725.12 | 2031725.12 | 2031725.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9514/15.05.2015 | Constanța | Comună | Crucea | 61559 | Alimentare cu apă localităţile Stupina şi Gălbiori şi canalizare în localitatea Crucea, comuna Crucea | Alimentare apă + Canalizare | 11131261 | 11131261 | 4978908.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4084/ 11.12.2017 | Constanța | Comună | Crucea | 61559 | Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Gălbiori, com. Crucea, jud. Constanţa | Canalizare | 11976837.4 | 11976837.4 | 154700 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4085/ 11.12.2017 | Constanța | Comună | Crucea | 61559 | Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Stupina, com. Crucea, jud. Constanţa | Canalizare | 15847657.49 | 15847657.49 | 154700 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1054/ 06.09.2017 | Constanța | Comună | Crucea | 61559 | Asfaltare drumuri comunale în comuna Crucea, localitățile Crișan și Siriu | Drumuri comunale și străzi | 6499645.86 | 6499645.86 | 6499645.86 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9515/15.05.2015 | Constanța | Comună | Cumpăna | 61620 | Modernizare şi reabilitare drumuri comuna Cumpăna | Drumuri comunale și străzi | 1174219.09 | 1174219.09 | 1174219.09 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11769/25.08.2015 | Constanța | Comună | Cumpăna | 61620 | Modernizare drumuri în comuna Cumpăna județul Constanța 12,7 km | Drumuri comunale și străzi | 9665590.64 | 9665590.64 | 9665590.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 139/02.06.2016 | Constanța | Comună | Cumpăna | 61620 | Modernizare drumuri acces campus școlar în comuna Cumpăna, județul Constanța -8 km | Drumuri comunale și străzi | 6325650.68 | 6325650.68 | 5946969.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3121/ 22.11.2017 | Constanța | Comună | Cumpăna | 61620 | Extindere reţea alimentare cu apă (L=2.700ml) şi reţea canalizare menajeră (L=6.055ml; conducte refulare =985ml; 3 staţii de pompare) în comuna Cumpăna, jud. Constanţa | Alimentare apă + Canalizare | 2973918.58 | 2973918.58 | 2973918.58 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3649/ 04.12.2017 | Constanța | Comună | Cumpăna | 61620 | Construcţie creşă în comuna Cumpăna, jud. Constanţa | Grădinițe și creșe | 3055422 | 3055422 | 3055422 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4087/ 11.12.2017 | Constanța | Comună | Cumpăna | 61620 | Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Cumpăna, jud. Constanța | Grădinițe și creșe | 3235043.8 | 3235043.8 | 3235043.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2388/ 06.11.2017 | Constanța | Comună | Cumpăna | 61620 | Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa - 10,7 km | Drumuri comunale și străzi | 8259482.85 | 8259482.85 | 7027114.63 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9516/15.05.2015 | Constanța | Comună | Cuza Vodă | 63300 | Supraetajarea corpului nou al Școlii Generale Cuza Vodă, comuna Cuza Vodă, judeţul Constanţa | Școli | 1021856.23 | 1021856.23 | 1021856.23 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3635/ 31.05.2018 | Constanța | Comună | Cuza Vodă | 63300 | Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere în loc. Cuza Vodă, județul Constanța | Canalizare | 4462200 | 4462200 | 3456102.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2714/ 29.03.2018 | Constanța | Comună | Cuza Vodă | 63300 | Construcție grădiniță cu orar prelungit în localitatea Cuza Vodă, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 2153276.73 | 2153276.73 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19185/21.12.2015 | Constanța | Comună | Deleni | 61675 | Construire grădiniţă în localitatea Deleni, judeţul Constanţa | Grădinițe și creșe | 2715800 | 2715800 | 921849.59 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19186/21.12.2015 | Constanța | Comună | Deleni | 61675 | Construire Şcoala cu clasele I-VIII în localitatea Deleni, judeţul Constanţa | Școli | 179039 | 179039 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4277/ 13.12.2017 | Constanța | Comună | Deleni | 61675 | Reabilitare, modernizare, extindere dispensar uman în localitatea Deleni, județul Constanța | Unități sanitare | 530250 | 530250 | 427614.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3877/ 08.12.2017 | Constanța | Comună | Dumbrăveni | 63161 | Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Dumbrăveni, jud. Constanța | Iluminat public | 237536.15 | 237536.15 | 237536.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3809/ 08.06.2018 | Constanța | Oraș | Eforie | 60455 | Grădiniță cu program prelungit - Eforie Nord | Grădinițe și creșe | 4578993.58 | 4578993.58 | 4000380.03 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 264/19.07.2016 | Constanța | Comună | Gârliciu | 61808 | Înființare sistem de canalizare menajeră stație epurare, comuna Gârliciu, județul Constanța | Canalizare | 5566423 | 5566423 | 5566423 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4249/ 13.12.2017 | Constanța | Comună | Gârliciu | 61808 | Reabilitare, modernizare și dotare grădinița de copii în com. Gârliciu, jud. Constanța | Grădinițe și creșe | 570000 | 570000 | 565250 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4250/ 13.12.2017 | Constanța | Comună | Gârliciu | 61808 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în com. Gârliciu, jud. Constanța | Unități sanitare | 580000 | 580000 | 565250 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1053/ 06.09.2017 | Constanța | Comună | Gârliciu | 61808 | Reabilitare și modernizare străzi în com. Gârliciu, jud. Constanța | Drumuri comunale și străzi | 8898200 | 8898200 | 8898200 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1261/ 25.09.2017 | Constanța | Comună | Gârliciu | 61808 | Modernizare iluminat public în com. Gârliciu, jud. Constanța | Iluminat public | 530000 | 530000 | 530000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4466/ 18.12.2017 | Constanța | Comună | Ghindărești | 61826 | Reabilitare și modernizare grădiniță Ghindărești, comuna Ghindărești, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 1150000 | 1150000 | 1095445.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19187/21.12.2015 | Constanța | Comună | Grădina | 63326 | Extindere retea de apă în comuna Grădina, județul Constanța | Alimentare apă | 1650504.59 | 1650504.59 | 1650504.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19188/21.12.2015 | Constanța | Comună | Grădina | 63326 | Primă înfiinţare reţea de canalizare în comuna Grădina, judeţul Constanţa | Canalizare | 7109475.29 | 7109475.29 | 7109475.29 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3651/ 04.12.2017 | Constanța | Comună | Grădina | 63326 | Extindere și reabilitare sistem alimentare cu apă sat Cheia, comuna Grădina, județul Constanța | Alimentare apă | 1747338.88 | 1747338.88 | 1747338.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10072/16.12.2019 | Constanța | Comună | Grădina | 63326 | Reabilitare și extindere Școală Gimnazială nr. 1 Grădina din comuna Grădina, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 5509281.07 | 5509281.07 | 47600 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3652/ 04.12.2017 | Constanța | Comună | Grădina | 63326 | Execuție imobil -Dispensar- în localitatea Cheia, comuna Grădina, județul Constanța | Unități sanitare | 1437686 | 1437686 | 1437686 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3653/ 04.12.2017 | Constanța | Comună | Grădina | 63326 | Execuție tramă stradală, evacuare ape pluviale și accese curți | Drumuri comunale și străzi | 15108182.06 | 15108182.06 | 14751454.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2506/ 22.03.2018 | Constanța | Oraș | Hârșova | 60801 | Extindere rețea canalizare în orașul Hârșova, județul Constanța | Canalizare | 13026178.92 | 13026178.92 | 6008638.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2305/ 01.11.2017 | Constanța | Oraș | Hârșova | 60801 | Extindere Grădiniță cu orar prelungit „TIC-PITIC”, orașul Hârșova, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 520000 | 520000 | 520000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2306/ 01.11.2017 | Constanța | Oraș | Hârșova | 60801 | Extindere Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” - Școala cu clasele I-IV, orașul Hârșova, județul Constanţa | Școli | 500000 | 500000 | 500000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2307/ 01.11.2017 | Constanța | Oraș | Hârșova | 60801 | Mansardare Şcoală Gimnazială nr. 1, orașul Hârșova, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 520000 | 520000 | 520000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1353/ 29.09.2017 | Constanța | Oraș | Hârșova | 60801 | Asfaltare străzi în orașul Hârșova, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 8880000 | 8880000 | 8699895.76 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9520/15.05.2015 | Constanța | Comună | Horia | 63278 | Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă în satele Cloșca, Horia și Tichilești, comuna Horia | Alimentare apă | 110233.47 | 110233.47 | 110233.47 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9519/15.05.2015 | Constanța | Comună | Horia | 63278 | Construire grădiniţă "P" şi anexa CT în sat Horia, comuna Horia, jud. Constanţa | Grădinițe și creșe | 975734.63 | 975734.63 | 975734.63 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9518/15.05.2015 | Constanța | Comună | Horia | 63278 | Continuarea lucrărior pentru reamenajarea şi supraetajarea sediului primăriei, comunei Horia, judeţul Constanţa | Institutii publice | 382736 | 382736 | 382736 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4086/ 11.12.2017 | Constanța | Comună | Horia | 63278 | Racordarea în regim de urgență a puțului special forat, pentru combaterea poluării cu nitrați, la rețeaua de alimentare cu apă a satului Tichileşti | Alimentare apă | 343690 | 343690 | 343690 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3260/ 24.11.2017 | Constanța | Comună | Horia | 63278 | Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Horia, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 4822745 | 4822745 | 4237480.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6390/10.12.2018 | Constanța | Comună | Horia | 63278 | Reabilitare dispensar, comuna Horia, jud. Constanța | Unități sanitare | 551500 | 551500 | 551500 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6116/15.11.2018 | Constanța | Comună | Horia | 63278 | Refacere și modernizare iluminat public, localitatea Tichilești, județul Constanța | Iluminat public | 580000 | 580000 | 565300 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6117/15.11.2018 | Constanța | Comună | Horia | 63278 | Refacere și modernizare iluminat public, localitatea Cloșca, județul Constanța | Iluminat public | 580000 | 580000 | 565300 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6118/15.11.2018 | Constanța | Comună | Horia | 63278 | Refacere și modernizare iluminat public, localitatea Horia, județul Constanța | Iluminat public | 580000 | 580000 | 565300 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10693/10.06.2015 | Constanța | Comună | Independența | 61871 | Modernizare DC30 A între localitățile Fântâna Mare și Tufani, comuna Independența, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 4413932.05 | 4413932.05 | 4413932.05 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9521/15.05.2015 | Constanța | Comună | Independența | 61871 | Înființare grădiniță cu program normal în localitatea Independența, comuna Independența, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 247288.62 | 247288.62 | 247288.62 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2209/ 14.03.2018 | Constanța | Comună | Independența | 61871 | Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei şi şcolii cu cls I-IV, localitatea Fântâna Mare (Bapunar), comuna Independența, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 590282 | 590282 | 8690 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1214/ 20.02.2018 | Constanța | Comună | Independența | 61871 | Modernizare străzi în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, judeţul Constanţa | Drumuri comunale și străzi | 4978634.13 | 4978634.13 | 4978634.13 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9522/15.05.2015 | Constanța | Comună | Ion Corvin | 61951 | Impietruire drumuri de pamant Comuna Ion Corvin, Localitatile Ion Corvin, Viile, Crangu - Manastirea Sfantul Andrei | Drumuri comunale și străzi | 2838621.64 | 2838621.64 | 1326844.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3844/13.06.2018 | Constanța | Comună | Ion Corvin | 61951 | Realizarea infrastructurii de canalizare și stație de epurare în comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa | Canalizare | 14376937.71 | 14376937.71 | 137631.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 514/ 18.01.2018 | Constanța | Comună | Ion Corvin | 61951 | Construire Şcoala Gimnazială nr.1 Ion Corvin și gradiniță cu program normal în localitatea Ion Corvin, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 4356143.93 | 4356143.93 | 25942 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 515/ 18.01.2018 | Constanța | Comună | Ion Corvin | 61951 | Reabilitare și modernizare Scoală Gimnazială nr.2 Viile, în comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa | Școli | 1705566.98 | 1705566.98 | 1291562.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 516/ 18.01.2018 | Constanța | Comună | Ion Corvin | 61951 | Extindere și reabilitare unitate sanitară în localitatea Ion Corvin, județul Constanța | Unități sanitare | 1438564.77 | 1438564.77 | 823655.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3403/ 08.05.2018 | Constanța | Comună | Ion Corvin | 61951 | Asfaltare străzi în comuna Ion Corvin, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 12603449.84 | 12603449.84 | 5176675.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 594/27.09.2016 | Constanța | Comună | Istria | 62020 | Modernizare și reabilitare tramă stradală, comuna Istria, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 4846629.61 | 4846629.61 | 4846629.61 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 111/ 08.01.2018 | Constanța | Comună | Istria | 62020 | Asfaltare străzi interioare localitățile Istria și Nuntași, comuna Istria, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 3134034.4 | 3134034.4 | 3134034.4 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1711/ 01.03.2018 | Constanța | Comună | Limanu | 60632 | Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Limanu, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 6037640.59 | 6037640.59 | 6037640.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6669/20.12.2018 | Constanța | Comună | Limanu | 60632 | Rețea de iluminat public pietonal pentru zona adiacentă plajei Vama Veche, comuna Limanu, județul Constanța | Iluminat public | 1197464 | 1197464 | 1197464 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9523/15.05.2015 | Constanța | Comună | Lipnița | 62057 | Reabilitare şi modernizare DC 45 Coşlugea - Izvoarele, comuna Lipnița | Drumuri comunale și străzi | 1332314.53 | 1332314.53 | 1332314.53 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 567/ 22.01.2018 | Constanța | Comună | Lipnița | 62057 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Lipnița, județul Constanța | Iluminat public | 502395.29 | 502395.29 | 502395.29 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9526/15.05.2015 | Constanța | Comună | Lumina | 63152 | Înfiinţare reţele alimentare cu apă potabilă pentru localitatea Sibioara, comuna Lumina judeţul Constanţa | Alimentare apă | 8266877.66 | 8266877.66 | 8266877.66 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9525/15.05.2015 | Constanța | Comună | Lumina | 63152 | Înfiinţare reţele de canalizare menajeră, inclusiv staţie de epurare pentru localitatea Oituz, comuna Lumina | Canalizare | 7007626.75 | 7007626.75 | 7007626.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11783/25.08.2015 | Constanța | Comună | Lumina | 63152 | Îmbunătăţirea reţelei de străzi din comuna Lumina, judeţul Constanţa | Drumuri comunale și străzi | 13679256.77 | 13679256.77 | 13679256.77 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9524/15.05.2015 | Constanța | Comună | Lumina | 63152 | Modernizarea, extinderea şi dotarea şcolii cu clasele I-VIII Lumina, comuna Lumina, Jud. Constanţa | Școli | 1117192 | 1117192 | 1117192 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2432/ 20.03.2018 | Constanța | Comună | Lumina | 63152 | Extensie rețele canalizare menajeră zona B2+str. Aleea Narciselor, str. Prelungirea Iasomiei și str. Gării, loc. Lumina, jud. Constanța | Canalizare | 2590935.56 | 2590935.56 | 2590935.56 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2433/ 20.03.2018 | Constanța | Comună | Lumina | 63152 | Modernizare (pietruire și asfaltare) străzi comuna Lumina, cartier B3, jud. Constanța | Drumuri comunale și străzi | 2460552.96 | 2460552.96 | 2460552.96 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2967/ 11.04.2018 | Constanța | Municipiu | Mangalia | 60482 | Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială cartier Dobrogea II Mangalia, județul Constanța | Alimentare apă + Canalizare | 520272.76 | 520272.76 | 520272.76 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2968/ 11.04.2018 | Constanța | Municipiu | Mangalia | 60482 | Sistematizare pe verticală cartier Dobrogea II | Drumuri comunale și străzi | 3219280.41 | 3219280.41 | 3219280.41 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 923/06.12.2016 | Constanța | Municipiu | Medgidia | 60847 | Reabilitare tramă stradala 16 KM, municipiul Medgidia, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 23254830 | 23254830 | 20282700.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1712/ 01.03.2018 | Constanța | Municipiu | Medgidia | 60847 | Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 6062960.55 | 6062960.55 | 3445744.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2979/ 12.04.2018 | Constanța | Municipiu | Medgidia | 60847 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național „K. Ataturk” din municipiul Medgidia, județul Constanța | Școli | 9260123.63 | 9260123.63 | 8054535.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3347/ 04.05.2018 | Constanța | Municipiu | Medgidia | 60847 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 2496157.44 | 2496157.44 | 2496157.44 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3348/ 04.05.2018 | Constanța | Municipiu | Medgidia | 60847 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Lucian Grigorescu din municipiul Medgidia, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 1381060.11 | 1381060.11 | 1381060.11 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1713/ 01.03.2018 | Constanța | Municipiu | Medgidia | 60847 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 11 din municipiul Medgidia, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 416865.72 | 416865.72 | 416865.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2505/ 22.03.2018 | Constanța | Municipiu | Medgidia | 60847 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 3 din municipiul Medgidia, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 1883121.6 | 1883121.6 | 1883121.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3349/ 04.05.2018 | Constanța | Municipiu | Medgidia | 60847 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 8 din municipiul Medgidia, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 994629.57 | 994629.57 | 994629.57 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1714/ 01.03.2018 | Constanța | Municipiu | Medgidia | 60847 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Piticot din municipiul Medgidia, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 764160.77 | 764160.77 | 764160.77 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3350/ 04.05.2018 | Constanța | Municipiu | Medgidia | 60847 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Valea Dacilor din municipiul Medgidia, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 681015.9 | 681015.9 | 681015.9 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9527/15.05.2015 | Constanța | Comună | Mereni | 62137 | Reabilitarea Alimentării cu apă a localităţilor Mereni şi Osmancea, comuna Mereni | Alimentare apă | 1415707 | 1415707 | 1357376.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2715/ 29.03.2018 | Constanța | Comună | Mereni | 62137 | Rețea captare și distribuție apă comuna Mereni, jud.Constanța, localitatea Miriștea | Alimentare apă | 1239028 | 1239028 | 1235831.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6636/19.12.2018 | Constanța | Comună | Mereni | 62137 | Modernizare străzi în comuna Mereni, jud. Constanța localitatea Osmancea | Drumuri comunale și străzi | 6048539 | 6048539 | 4633610.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3497/ 14.05.2018 | Constanța | Comună | Mihai Viteazu | 62253 | Extindere Liceu Tehnologic „Mihai Viteazu”, localitatea Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, jud. Constanța | Școli | 1925235 | 1925235 | 1925235 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 787/14.11.2016 | Constanța | Comună | Mihail Kogălniceanu | 62191 | Amenajare și modernizare drumuri, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 5994527.89 | 5994527.89 | 5994527.89 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 569/ 22.01.2018 | Constanța | Comună | Mihail Kogălniceanu | 62191 | Branșamente apă localitatea Piatra - Com. M. Kogălniceanu | Alimentare apă | 899324.34 | 899324.34 | 899324.34 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 359/ 12.01.2018 | Constanța | Comună | Mihail Kogălniceanu | 62191 | Grădiniţă cu orar prelungit comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa | Grădinițe și creșe | 1856652 | 1856652 | 1856652 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 360/ 12.01.2018 | Constanța | Comună | Mihail Kogălniceanu | 62191 | Reabilitare și modernizare dispensar comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța | Unități sanitare | 1613382.85 | 1613382.85 | 1613382.85 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 570/ 22.01.2018 | Constanța | Comună | Mihail Kogălniceanu | 62191 | Modernizare drumuri comunale şi drumuri de acces în zone rurale - UAT Mihail Kogălniceanu - Zona EST | Drumuri comunale și străzi | 10375500.63 | 10375500.63 | 10375500.63 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10694/10.06.2015 | Constanța | Comună | Mircea Vodă | 62280 | Modernizare străzi in comuna Mircea Voda | Drumuri comunale și străzi | 3046520.22 | 3046520.22 | 3046520.22 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2969/ 11.04.2018 | Constanța | Comună | Mircea Vodă | 62280 | Modernizare drumuri locale în comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa | Drumuri comunale și străzi | 13962230 | 13962230 | 7309340.89 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10696/10.06.2015 | Constanța | Oraș | Murfatlar | 62360 | Reabilitare și modernizare 13 străzi din satul Siminoc, orașul Murfatlar, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 7940263.09 | 7940263.09 | 7940263.09 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10695/10.06.2015 | Constanța | Oraș | Murfatlar | 62360 | Reabilitare și modernizare 26 străzi în orașul Murfatlar, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 21858635.47 | 21858635.47 | 19989543.64 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1866/ 19.10.2017 | Constanța | Oraș | Murfatlar | 62360 | Reabilitare și modernizare Drum Comunal 27, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanța | Drumuri comunale și străzi | 12661649.04 | 12661649.04 | 12661649.04 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10697/10.06.2015 | Constanța | Oraș | Năvodari | 60507 | Modernizare aleea T2 și str. T2 între str. T13 și aleea T2, orașul Năvodari | Drumuri comunale și străzi | 110471.9 | 110471.9 | 110471.9 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11818/25.08.2015 | Constanța | Oraș | Năvodari | 60507 | Amenajare tramă stradală alee între BD. Mamaia Nord și str. D25, orașul Năvodari | Drumuri comunale și străzi | 249467.63 | 249467.63 | 249467.63 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1215/ 20.02.2018 | Constanța | Oraș | Năvodari | 60507 | Echipare tehnico-edilitară și asfaltare tramă stradală zona Midia Sat | Alimentare apă + Canalizare | 28523982.64 | 28523982.64 | 23570377.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 518/ 18.01.2018 | Constanța | Oraș | Năvodari | 60507 | Reabilitare străzi şi echipare tehnico-edilitară în zona staţiunii Năvodari, judetul Constanta | Alimentare apă + Canalizare | 22983803 | 22983803 | 20457450.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2210/ 14.03.2018 | Constanța | Oraș | Năvodari | 60507 | Lărgire și asfaltare Pod Ecluza | Poduri și podețe | 6191208.18 | 6191208.18 | 3665067.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10/09.01.2019 | Constanța | Oraș | Negru Vodă | 62397 | Grădiniţă nouă cu program prelungit în oraş Negru Vodă | Grădinițe și creșe | 3988189.31 | 3988189.31 | 3057263.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 11/09.01.2019 | Constanța | Oraș | Negru Vodă | 62397 | Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere şi dotare liceu în oraşul Negru Vodă | Școli | 8783403.62 | 8783403.62 | 2390524.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4540/30.08.2018 | Constanța | Oraș | Negru Vodă | 62397 | Modernizare drumuri în interiorul localităţilor sat Darabani şi sat Vâlcelele - UAT Negru Vodă | Drumuri comunale și străzi | 15960602.02 | 15960602.02 | 15379599.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 426/22.08.2016 | Constanța | Comună | Nicolae Bălcescu | 62440 | Înființare sistem de canalizare menajeră și stații de epurare în localitatea Nicolae Bălcescu și Dorobanțu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța | Canalizare | 24828233.04 | 24828233.04 | 24286763.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3351/ 04.05.2018 | Constanța | Comună | Nicolae Bălcescu | 62440 | Reabilitare și modernizare străzi în comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 8113142.56 | 8113142.56 | 8113142.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2211// 14.03.2018 | Constanța | Comună | Oltina | 62486 | Reabilitarea și redimensionarea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Răzoare, comuna Oltina, județul Constanța | Alimentare apă | 6592766.32 | 6592766.32 | 4727383.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2212/ 14.03.2018 | Constanța | Comună | Oltina | 62486 | Podețe de drum și reamenajare vale Groapa Adâncă în localitatea Oltina, jud. Constanța | Drumuri comunale și străzi | 4838881.88 | 4838881.88 | 4712569.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9536/15.05.2015 | Constanța | Comună | Ostrov | 62538 | Modernizare si asfaltare strazi in comuna Ostrov, judetul Constanta | Drumuri comunale și străzi | 8027642.05 | 8027642.05 | 8027642.05 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3650/ 04.12.2017 | Constanța | Comună | Ostrov | 62538 | Modernizare străzi și asfaltare străzi în comuna Ostrov, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 6917120.84 | 6917120.84 | 6917120.84 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9528/15.05.2015 | Constanța | Oraș | Ovidiu | 60687 | Modernizare tronson tramă stradală str.B şi străzi adiacente, oraşul Ovidiu | Drumuri comunale și străzi | 702939.52 | 702939.52 | 501735.23 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9529/15.05.2015 | Constanța | Oraș | Ovidiu | 60687 | Modernizare tronson tramă stradală Ovidiu Sud, carosabil şi trotuare, oraşul Ovidiu | Drumuri comunale și străzi | 3211105.68 | 3211105.68 | 1720732.43 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9530/15.05.2015 | Constanța | Oraș | Ovidiu | 60687 | Canalizare menajeră Cartierul Tineretului, orașul Ovidiu, jud. Constanţa | Canalizare | 210735.17 | 210735.17 | 187721.16 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1715/ 01.03.2018 | Constanța | Oraș | Ovidiu | 60687 | Construire imobil grădiniță și școală generală sat Poiana -oraș Ovidiu, județ Constanța | Grădinițe și creșe | 1061523.27 | 1061523.27 | 1061523.27 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3175/ 24.04.2018 | Constanța | Oraș | Ovidiu | 60687 | Reabilitare și modernizare străzi în localitatea Poiana, orașul Ovidiu, județ Constanța | Drumuri comunale și străzi | 4177375.41 | 4177375.41 | 4177375.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9531/15.05.2015 | Constanța | Comună | Pantelimon | 62609 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă în localităţile Pantelimon de Sus, Pantelimon de Jos, Runcu, Nistoreşti, şi Calugăreni, comuna Pantelimon, judeţul Constanţa | Alimentare apă | 11202986.11 | 11202986.11 | 11202986.11 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9532/15.05.2015 | Constanța | Comună | Pantelimon | 62609 | Înfiintare sistem de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Pantelimon de Sus, Pantelimon de Jos, Runcu, Nistoreşti şi Calugăreni, judeţul Constanţa | Canalizare | 11716367.79 | 11716367.79 | 11716367.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11819/25.08.2015 | Constanța | Comună | Pantelimon | 62609 | Reabilitare drumuri în intravilanul localităţilor Pantelimonu de Sus, Pantelimonu de Jos, Runcu, Nistoreşti şi Călugăreni, comuna Pantelimon, judeţul Constanţa | Drumuri comunale și străzi | 11826579.94 | 11826579.94 | 11826579.94 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1138/ 18.09.2017 | Constanța | Comună | Pantelimon | 62609 | Extindere imobil Gradinița Nistoreşti prin construirea unui grup sanitar, localitatea Nistoreşti, comuna Pantelimon, județul Constanţa | Grădinițe și creșe | 348964 | 348964 | 338639.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1139/ 18.09.2017 | Constanța | Comună | Pantelimon | 62609 | Extindere imobil Gradinița Runcu prin construirea unui grup sanitar, localitatea Runcu, comuna Pantelimon, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 355108 | 355108 | 344854.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1140/ 18.09.2017 | Constanța | Comună | Pantelimon | 62609 | Extindere imobil Grădiniţa Pantelimon de Jos, prin construirea unui grup sanitar, localitatea Pantelimon de Jos, comuna Pantelimon, județul Constanţa | Grădinițe și creșe | 247951 | 247951 | 237634.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1141/ 18.08.2017 | Constanța | Comună | Pantelimon | 62609 | Extindere imobil Școală primară Pantelimon de Jos prin construirea unui grup sanitar, localitatea Pantelimon de Jos, comuna Pantelimon, județul Constanța | Școli | 570000 | 570000 | 503792.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1142/ 18.09.2017 | Constanța | Comună | Pantelimon | 62609 | Extindere imobil Şcoală primară Runcu prin construirea unui grup sanitar, localitatea Runcu, comuna Pantelimon, judeţul Constanţa | Școli | 560000 | 560000 | 493304.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 571/ 22.01.2018 | Constanța | Comună | Pantelimon | 62609 | Reabilitare drumuri în intravilanul localităților Nistorești și Călugăreni, comuna Pantelimon, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 7288345.26 | 7288345.26 | 7288345.26 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11821/25.08.2015 | Constanța | Comună | Pecineaga | 62672 | Construire sistem de canalizare şi staţie de tratare ape uzate, Pecineaga | Canalizare | 7453998.25 | 7453998.25 | 7453998.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11822/25.08.2015 | Constanța | Comună | Pecineaga | 62672 | Extindere şi modernizare reţea de apă în comuna Pecineaga, jud. Constanţa | Alimentare apă | 7116781.02 | 7116781.02 | 7116781.02 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11820/25.08.2015 | Constanța | Comună | Pecineaga | 62672 | Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Pecineaga, jud. Constanţa | Drumuri comunale și străzi | 14434405 | 14434405 | 14434405 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 519/ 22.01.2018 | Constanța | Comună | Pecineaga | 62672 | Înființare dispensar uman în comuna Pecineaga, judeţul Constanța | Unități sanitare | 1451294.27 | 1451294.27 | 1149600.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1216/ 20.02.2018 | Constanța | Comună | Peștera | 62707 | Construcția rețelei publice de apă uzată în comuna Peștera, județul Constanța | Canalizare | 16312714.37 | 16312714.37 | 16105124.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1208/15.05.2019 | Constanța | Comună | Peștera | 62707 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Peștera, județul Constanța | Iluminat public | 825691.83 | 825691.83 | 825691.83 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9533/15.05.2015 | Constanța | Comună | Poarta Albă | 62761 | Reabilitare reţea de alimentare cu apă şi înfiinţare canalizare menajeră în sat Nazarcea, comuna Poarta Albă | Alimentare apă + Canalizare | 1560328.07 | 1560328.07 | 1560328.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3637/31.05.2018 | Constanța | Comună | Poarta Albă | 62761 | Grădinița cu program prelungit cu 6 grupe, Poarta Albă, județul Constanța | Grădinițe și creșe | 3497807.69 | 3497807.69 | 3497807.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3638/31.05.2018 | Constanța | Comună | Poarta Albă | 62761 | Înființare creșă de stat în comuna Poarta Albă | Grădinițe și creșe | 4019103.16 | 4019103.16 | 155464.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3639/31.05.2018 | Constanța | Comună | Poarta Albă | 62761 | Rebilitare și extindere Școală Generală nr.1 corp C1, corp C3, localitatea Poarta Albă, comuna Poarta Albă, județul Constanța | Școli | 4484360.69 | 4484360.69 | 3780731.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3482/ 11.05.2018 | Constanța | Comună | Poarta Albă | 62761 | Modernizare tramă stradală în comuna Poarta Albă, Sat Nazarcea și cartier zona D | Drumuri comunale și străzi | 7176652 | 7176652 | 5747773.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3640/31.05.2018 | Constanța | Comună | Rasova | 62798 | Reabilitare și modernizare străzi în localitățile Rasova și Cochirleni, comuna Rasova, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 4063621.18 | 4063621.18 | 4063621.18 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11824/25.08.2015 | Constanța | Comună | Saligny | 63318 | Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi in comuna Saligny, judetul Constanta | Drumuri comunale și străzi | 27951015.13 | 27951015.13 | 27951015.13 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10701/10.06.2015 | Constanța | Comună | Saligny | 63318 | Construire Cămin cultural în localitatea Ștefan cel Mare, comuna Saligny, jud Constanța, | Obiective culturale | 1851912.48 | 1851912.48 | 1851912.48 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10700/10.06.2015 | Constanța | Comună | Saligny | 63318 | Construire birouri și anexe Primăria comunei Saligny | Institutii publice | 486942.99 | 486942.99 | 486942.99 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3196/ 25.04.2018 | Constanța | Comună | Saligny | 63318 | Extindere rețea alimentare cu apă loc. Făclia - Zona Tabără, comuna Saligny, județul Constanța | Alimentare apă | 535500 | 535500 | 535500 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3498/ 14.05.2018 | Constanța | Comună | Saligny | 63318 | Construire și dotare centru medical în localitatea Saligny, jud. Constanța | Unități sanitare | 2733240.1 | 2733240.1 | 1296666.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 361/ 12.01.2018 | Constanța | Comună | Saligny | 63318 | Extindere rețea iluminat public, sat Făclia - Zona Tabără, comuna Saligny, județul Constanța | Iluminat public | 497770.28 | 497770.28 | 497770.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 112/ 08.01.2018 | Constanța | Comună | Saligny | 63318 | Modernizare iluminat public stradal, comuna Saligny, județul Constanța | Iluminat public | 512232.18 | 512232.18 | 512232.18 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2045/10.10.2019 | Constanța | Comună | Saligny | 63318 | Extinderea și modernizarea rețelei de străzi - zona Tabără, loc. Făclia, com. Saligny, jud. Constanța | Drumuri comunale și străzi | 512093.43 | 512093.43 | 512093.43 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19189/21.12.2015 | Constanța | Comună | Saraiu | 62823 | Grupuri sanitare, centrală termică, reparații sediu și anexă primărie în localitatea Saraiu, comuna Saraiu, județul Constanța | Institutii publice | 522255 | 522255 | 522255 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3499/ 14.05.2018 | Constanța | Comună | Saraiu | 62823 | Modernizare şi completare gospodărie de apă, comuna Saraiu, judeţul Constanţa | Alimentare apă | 1866511.22 | 1866511.22 | 1866511.22 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3500/ 14.05.2018 | Constanța | Comună | Saraiu | 62823 | Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei cu program normal din localitatea Dulgheru, comuna Saraiu, judeţul Constanţa | Grădinițe și creșe | 539631.78 | 539631.78 | 538408.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3501/ 14.05.2018 | Constanța | Comună | Saraiu | 62823 | Reabilitare, extindere şi dotare dispensar uman, comuna Saraiu, judeţul Constanţa | Unități sanitare | 1121437 | 1121437 | 230154.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3502/ 14.05.2018 | Constanța | Comună | Saraiu | 62823 | Asfaltare străzi în localitatea Dulgheru, comuna Saraiu, judeţul Constanţa | Drumuri comunale și străzi | 14388464 | 14388464 | 9382288.55 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 436/30.08.2016 | Constanța | Comună | Săcele | 62878 | Modernizare drum comunal DC 82, in localitatea Săcele, comuna Săcele, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 4141937.9 | 4141937.9 | 4141937.9 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2572/ 10.11.2017 | Constanța | Comună | Săcele | 62878 | Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare încomuna Săcele, judeţul Constanţa | Canalizare | 19197771.75 | 19197771.75 | 17258930.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3483/ 11.05.2018 | Constanța | Comună | Săcele | 62878 | Consolidare, modernizare şi dotare dispensar în localitatea Săcele, comuna Săcele, judeţul Constanţa | Unități sanitare | 726559 | 726559 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3352/ 04.05.2018 | Constanța | Comună | Seimeni | 62903 | Extindere Școală Gimnazială nr.1 din localitatea Seimeni, comuna Seimeni, județul Constanța | Școli | 495197.39 | 495197.39 | 495197.39 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3353/ 04.05.2018 | Constanța | Comună | Seimeni | 62903 | Construire dispensar uman în localitatea Seimeni, comuna Seimeni, județul Constanța | Unități sanitare | 641236.86 | 641236.86 | 641236.86 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11827/25.08.2015 | Constanța | Comună | Siliștea | 62949 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare comuna Siliştea, judeţul Constanţa | Canalizare | 3019984.22 | 3019984.22 | 3019984.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3669/ 04.12.2017 | Constanța | Comună | Siliștea | 62949 | Extindere rețea publică de alimentare cu apă în cartierul Ferme IAS ,sat Țereș Vodă, comuna Siliștea, județul Constanța | Alimentare apă | 550314 | 550314 | 550314 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3404/ 08.05.2018 | Constanța | Comună | Siliștea | 62949 | Reabilitare și modernizare străzi în comuna Siliștea, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 9725429.97 | 9725429.97 | 9725429.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 673/25.10.2016 | Constanța | Comună | Târgușor | 62985 | Asfaltare străzi în localitatea Târgușor și Mireasa, comuna Târgușor, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 10713066.12 | 10713066.12 | 3481266.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1217/ 20.02.2018 | Constanța | Comună | Târgușor | 62985 | Modernizare și tehnologizare rețea de alimentare cu apă în localitatea Mireasa, comuna Târgușor, județul Constanța | Alimentare apă | 1243457.66 | 1243457.66 | 1243457.66 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1218/ 20.02.2018 | Constanța | Comună | Târgușor | 62985 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Târgușor, județul Constanța | Alimentare apă + Canalizare | 19476033.4 | 19476033.4 | 14750526.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4696/ 20.12.2017 | Constanța | Oraș | Techirghiol | 60534 | Modernizare străzi în orașul Techirghiol | Drumuri comunale și străzi | 3405386.72 | 3405386.72 | 3405386.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11800/25.08.2015 | Constanța | Comună | Topalu | 63045 | Amenajare şi modernizare străzi localitatea Topalu, judeţul Constanţa : Salcâmului, Nufărului, Dor şi Panseluţei din comuna Topalu, judeţul Constanţa | Drumuri comunale și străzi | 438855.16 | 438855.16 | 438855.16 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1262/ 25.09.2017 | Constanța | Comună | Topalu | 63045 | Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Topalu, județul Constanța | Iluminat public | 452098.98 | 452098.98 | 452098.98 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6391/10.12.2018 | Constanța | Comună | Topalu | 63045 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială nr. 1 Topalu -Corp C2 | Școli | 550000 | 550000 | 535500 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 29/17.01.2019 | Constanța | Comună | Topalu | 63045 | Reabilitare infrastructură rutieră, comuna Topalu, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 600000 | 600000 | 535500 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10703/10.06.2015 | Constanța | Comună | Topraisar | 63072 | Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Topraisar, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 7927530.16 | 7927530.16 | 7927530.16 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3670/ 04.12.2017 | Constanța | Comună | Topraisar | 63072 | Extindere, modernizare și executare foraj pentru alimentare cu apă în cartierul nou, sat Movilița, comuna Topraisar, județul Constanța | Alimentare apă | 1204620 | 1204620 | 1204620 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3671/ 04.12.2017 | Constanța | Comună | Topraisar | 63072 | Modernizare străzi localitățile: Topraisar, Movilița, Biruința, Potârnichea, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 10321203.46 | 10321203.46 | 10321203.46 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3354/ 04.05.2018 | Constanța | Comună | Tortoman | 63189 | Modernizare străzi şi drumuri comunale ADI Valea Dropiei, lider comuna Tortoman, judeţul Constanţa | Drumuri comunale și străzi | 14753444.68 | 14753444.68 | 12118831.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4473/ 18.12.2017 | Constanța | Comună | Tuzla | 60721 | Extindere canalizare comuna Tuzla, județul Constanța | Canalizare | 12609810 | 12609810 | 12491868.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2970/ 11.04.2018 | Constanța | Comună | Tuzla | 60721 | Reabilitare şi schimbare destinaţie clădire publică ,,Corp C1,,(clădire fost sediu primărie) în clădire cabinete medicale, extindere pe orizontală şi pe verticală cu 1 etaj şi mansardă, UAT comuna Tuzla, strada Constanţei, nr.67 | Unități sanitare | 2029011.72 | 2029011.72 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9537/15.05.2015 | Constanța | Comună | Valu lui Traian | 63125 | Proiectare şi execuţie amenajare trama stradală extindere zona C, localitatea Valu lui Traian, comuna Valu lui Traian | Drumuri comunale și străzi | 1273665.9 | 1273665.9 | 1273665.9 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10704/10.06.2015 | Constanța | Comună | Valu lui Traian | 63125 | Proiectare şi execuţie amenajare trama stradală, zona F Centrală, localitatea Valu lui Traian, comuna Valu lui Traian | Drumuri comunale și străzi | 4922394.73 | 4922394.73 | 4922394.73 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10706/10.06.2015 | Constanța | Comună | Valu lui Traian | 63125 | Proiectare şi execuţie reabilitare drumuri de interes local, comuna Valu lui Traian | Drumuri comunale și străzi | 9130784.83 | 9130784.83 | 9130784.83 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10705/10.06.2015 | Constanța | Comună | Valu lui Traian | 63125 | Proiectare şi executie modernizări drumuri de interes local, comuna Valu lui Traian | Drumuri comunale și străzi | 13189215.83 | 13189215.83 | 13189215.83 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11831/25.08.2015 | Constanța | Comună | Valu lui Traian | 63125 | Proiectare şi executie amenajare tramă stradală zona F est, comuna Valu lui Traian | Drumuri comunale și străzi | 3383347.62 | 3383347.62 | 3383347.62 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11832/25.08.2015 | Constanța | Comună | Valu lui Traian | 63125 | Proiectare şi executie amenajare tramă stradală zona F vest, comuna Valu lui Traian | Drumuri comunale și străzi | 6085971.91 | 6085971.91 | 6085971.91 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2672/ 13.11.2017 | Constanța | Comună | Valu lui Traian | 63125 | Racorduri de canalizare menajeră locuinţe zona C | Canalizare | 5498797 | 5498797 | 4224732.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1191/ 19.09.2017 | Constanța | Comună | Valu lui Traian | 63125 | Supraetajare Școala nr. 2 Viceamiral I. Murgescu, str. Mihai Eminescu nr. 157, Valu lui Traian și construire sală de sport | Școli | 2573620 | 2573620 | 2573620 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 113/ 08.01.2018 | Constanța | Comună | Valu lui Traian | 63125 | Asfaltare străzi și trotuare în comuna Valu lui Traian, județul Constanța | Drumuri comunale și străzi | 12728735.66 | 12728735.66 | 11600278.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 809/ 10.08.2017 | Constanța | Comună | Vulturu | 63170 | Asfaltare străzi în comuna Vulturu, judeţul Constanţa | Drumuri comunale și străzi | 17560072.17 | 17560072.17 | 17521234.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1073/ 11.09.2017 | Constanța | Comună | Vulturu | 63170 | Modernizare și reabilitare sistem de iluminat public stradal în comuna Vulturu, județul Constanța | Iluminat public | 285109.47 | 285109.47 | 285109.47 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 274/ 20.07.2016 | Covasna | Comună | Arcuș | 65113 | Extinderea reţelei de apă potabilă, localitatea Arcuș | Alimentare apă | 86664.02 | 86664.02 | 86664.02 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2306/16.03.2018 | Covasna | Comună | Arcuș | 65113 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Arcuş, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 15570000 | 15570000 | 5694168.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10290/ 09.06.2015 | Covasna | Oraș | Baraolt | 63447 | Alimentare cu apă, retehnologizarea staţiei de captare şi tratare, reţele de distribuţie, canalizare menajeră, pluvială şi retehnologizarea staţiei de epurare a oraşului Baraolt, judeţul Covasna | Canalizare | 9531511.32 | 9531511.32 | 8457511.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2250/ 15.03.2018 | Covasna | Oraș | Baraolt | 63447 | Alimentare cu apă în satul Racoșul de Sus, oraș Baraolt, județul Covasna | Alimentare apă | 3825112 | 3825112 | 3352477.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2251/ 15.03.2018 | Covasna | Oraș | Baraolt | 63447 | Construcția, reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale din orașul Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 172, județul Covasna | Școli | 13910976.86 | 13910976.86 | 10273975.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2142/ 13.03.2018 | Covasna | Oraș | Baraolt | 63447 | Modernizare DC 38 Baraolt-Vărghiș, Km 0+000-5+100, oraș Baraolt, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 8468496 | 8468496 | 6423431.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10291/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Barcani | 63633 | Pietruire DC 23, 6+600 - 10+900, Saramas - Barcani, comuna Barcani | Drumuri comunale și străzi | 1240440.5 | 1240440.5 | 1240440.5 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 313/27.07.2016 | Covasna | Comună | Barcani | 63633 | Alimentare cu apă în localitatea Lădăuți , comuna Barcani,județul Covasna | Alimentare apă | 2018601.45 | 2018601.45 | 2018601.45 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1079/12.09.2017 | Covasna | Comună | Barcani | 63633 | Canalizare menajeră în localitatea Lădăuţi, comuna Barcani, judeţul Covasna | Canalizare | 7038490.05 | 7038490.05 | 7038490.05 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3620/ 29.05.2018 | Covasna | Comună | Barcani | 63633 | Modernizare şi Extindere Grădiniţă de copii cu program normal din localitatea Barcani, judeţul Covasna | Grădinițe și creșe | 586811.96 | 586811.96 | 586811.96 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3539/17.05.2018 | Covasna | Comună | Barcani | 63633 | Extindere şi modernizare Şcoala Gimnazială Barcani, județul Covasna | Școli | 1756293.23 | 1756293.23 | 1755194.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2754/ 15.11.2017 | Covasna | Comună | Barcani | 63633 | Imbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local comuna Barcani, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 14163024.36 | 14163024.36 | 11272106.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1577/ 27.02.2018 | Covasna | Comună | Barcani | 63633 | Modernizare drum comunal DC 22 Barcani -Lădăuţi Km 0+000-6+460, comuna Barcani, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 15773530 | 15773530 | 14102660.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14484/ 07.09.2015 | Covasna | Comună | Bățani | 63802 | Reabilitare DC 44, km0+000-11+450, Băţanii Mari-Aita Seacă-Valea Zalanului, comuna Bățani | Drumuri comunale și străzi | 7869750 | 7869750 | 2071896.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10292/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Bățani | 63802 | Modernizare drum comunal DC 45 DJ 122-Bățanii Mici, comuna Bățani | Drumuri comunale și străzi | 8781949.02 | 8781949.02 | 6922785.43 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 941/ 07.12.2016 | Covasna | Comună | Bățani | 63802 | Alimentare cu apă a localităților Bățanii Mari și Bățanii Mici și înființare sistem de canalizare și stație de epurare în localitățile Bățanii Mari , Bățanii Mici , comuna Bățani, județul Covasna | Alimentare apă + Canalizare | 13786385.53 | 13786385.53 | 8921769.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3619/ 29.05.2018 | Covasna | Comună | Bățani | 63802 | Consolidare, refuncționalizare și extindere Școala "Mathe Janos" din localitatea Herculian, comuna Bățani, județul Covasna | Școli | 2504780 | 2504780 | 1952149.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1566/ 27.02.2018 | Covasna | Comună | Bățani | 63802 | Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Băţani, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 5200877 | 5200877 | 4499860.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3363/ 07.05.2018 | Covasna | Comună | Belin | 63866 | Lucrări de reabilitare şi mansardare Școală cu clasele I-VIII Belin, comuna Belin, județul Covasna | Școli | 3528471.74 | 3528471.74 | 382115.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3601/ 04.12.2017 | Covasna | Comună | Bodoc | 63893 | Construire podeţ nr. 2 peste pârâul Zălan din localitatea Zălan, comuna Bodoc, judeţul Covasna | Poduri și podețe | 421081.68 | 421081.68 | 421081.68 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3600/ 04.12.2017 | Covasna | Comună | Bodoc | 63893 | Construire podeţ peste pârâul Vasarpatak din localitatea Bodoc, comuna Bodoc, judeţul Covasna | Poduri și podețe | 1353660.3 | 1353660.3 | 1353660.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 909/20.02.2018 | Covasna | Comună | Boroșneu Mare | 63937 | Consolidare, reabilitare și modernizare sediul Primăriei Boroșneu Mare, comuna Boroșneu Mare, județul Covasna | Institutii publice | 4188056.57 | 4188056.57 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10293/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Brateș | 64005 | Sistem de alimentare cu apa comuna Brates, județul Covasna | Alimentare apă | 5462194.18 | 5462194.18 | 5462194.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1270/25.09.2017 | Covasna | Comună | Brateș | 64005 | Reabilitarea, extinderea şi dotarea Școlii Gimnaziale "Bibó József " din comuna Brateş, județul Covasna | Școli | 1917379.43 | 1917379.43 | 1917379.43 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2843/15.11.2017 | Covasna | Comună | Brăduț | 64041 | Reabilitare drum comunal DC 41 şi Strada de Jos din satul Doboşeni, comuna Brăduţ, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 5015714 | 5015714 | 5015714 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10294/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Brețcu | 64096 | Modernizare reţeaua stradală a loc. Breţcu, comuna Breţcu, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 1460224.17 | 1460224.17 | 1460224.17 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3337/ 04.05.2018 | Covasna | Comună | Brețcu | 64096 | Execuţie reţea de apă potabilă şi canalizare a localităţii Mărtănuş, judeţul Covasna | Alimentare apă + Canalizare | 6667389.82 | 6667389.82 | 5729023.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2143/ 13.03.2018 | Covasna | Comună | Brețcu | 64096 | Reabilitare Şcoală Gimnazială "Comenius" Breţcu | Școli | 803633.5 | 803633.5 | 803633.5 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9799/ 21.05.2015 | Covasna | Comună | Catalina | 64130 | Sistem de alimentare cu apă satele Mărtineni și Mărcușa, comuna Catalina, județul Covasna | Alimentare apă | 1097820.85 | 1097820.85 | 1097820.85 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2307/ 16.03.2018 | Covasna | Comună | Cernat | 64194 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 7161650 | 7161650 | 7161650 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3540/ 17.05.2018 | Covasna | Comună | Cernat | 64194 | Reabilitarea clădirii şcolare în comuna Cernat, judeţul Covasna | Școli | 5224050.17 | 5224050.17 | 5224050.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14490/ 07.09.2015 | Covasna | Comună | Chichiș | 64238 | Alimentare cu apă loc. Chichiş, comuna Chichiș, județul Covasna | Alimentare apă | 860550 | 860550 | 860550 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 298/26.07.2016 | Covasna | Comună | Chichiș | 64238 | Reabilitare DC 27A, DN 11-Băcel, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 4377024.76 | 4377024.76 | 4377024.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2157/ 30.10.2017 | Covasna | Comună | Chichiș | 64238 | Canalizare menajeră în comuna Chichiş, localităţile Chichiş şi Băcel cu deversarea apelor menajere în staţia de epurare a localităţii Prejmer-Lunca Câlnicului | Canalizare | 20759376.34 | 20759376.34 | 13399475.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3398/ 28.11.2017 | Covasna | Comună | Chichiș | 64238 | Reabilitare și modernizare Școală Generală cu clasele I-VIII-Gabor Aron - Chichiș | Școli | 2337789.1 | 2337789.1 | 2219525.1 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10288/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Comandău | 63553 | Reabilitarea alimentării cu apă potabilă a localității Comandău, comuna Comandău, județul Covasna | Alimentare apă | 1592677.47 | 1592677.47 | 1425215.77 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3736/ 05.12.2017 | Covasna | Comună | Comandău | 63553 | Construire clădire nouă pentru Școală gimnazială cu clasele I-VIII "Horn David", comuna Comandău, judeţul Covasna | Școli | 4836506.68 | 4836506.68 | 4836506.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10295/ 09.06.2015 | Covasna | Județ | Consiliul Județean Covasna | 145 | Modernizare DJ 103B, lim. jud. Braşov - Dobârlău - Ozun - Chilieni (DN12), km17+750 - 33+150, județul Covasna | Drumuri județene | 12172080.11 | 12172080.11 | 12172080.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 555/ 15.09.2016 | Covasna | Județ | Consiliul Județean Covasna | 145 | Modernizarea DJ 121 A Km 0+000-22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mare-DN 13E, județul Covasna | Drumuri județene | 30992416.91 | 30992416.91 | 27531315.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1654/ 28.02.2018 | Covasna | Județ | Consiliul Județean Covasna | 145 | Demolare Pod Metalic existent şi construire pod nou peste pârâul Aita la Km 9+951 şi reamenajarea intersecţiei între DJ131 şi DJ 121A, devierea circulaţiei de pe DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul Covasna | Poduri și podețe | 14674411.71 | 14674411.71 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 407/16.01.2018 | Covasna | Județ | Consiliul Județean Covasna | 145 | Înlocuire podeț pe DJ 121A , Km 23+985 | Poduri și podețe | 917756.95 | 917756.95 | 841215.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2085/ 26.10.2017 | Covasna | Județ | Consiliul Județean Covasna | 145 | Modernizare DJ 121A Leţ-Moacşa Km 22+550-Km28+460, DN 13E-DN11 | Drumuri județene | 7041973.25 | 7041973.25 | 7041973.25 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 408/ 16.01.2018 | Covasna | Județ | Consiliul Județean Covasna | 145 | Reabilitare pod pe DJ 121A , Km 22+946, judetul Covasna | Poduri și podețe | 3947839.47 | 3947839.47 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7506/29.12.2020 | Covasna | Județ | Consiliul Județean Covasna | 145 | Reabilitare Pod DJ 121 A km 31+100 și modernizarea DJ 121 A Moacșa - Pădureni, km 31+000 - 32+700 | Drumuri județene | 4920751.4 | 4920751.4 | 4920751.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3012/ 13.04.2018 | Covasna | Oraș | Covasna | 63526 | Extinderea Clădirii Liceului Korosi Csoma Sandor | Școli | 2008442 | 2008442 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3285/ 02.05.2018 | Covasna | Oraș | Covasna | 63526 | Grădiniță cu program prelungit în orașul Covasna, județul Covasna | Grădinițe și creșe | 4424293.67 | 4424293.67 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2146/ 13.03.2018 | Covasna | Oraș | Covasna | 63526 | Rețea de canalizare menajeră în orașul Covasna, sat Chiuruș, județul Covasna | Canalizare | 4897520.99 | 4897520.99 | 1057177.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1681/ 01.03.2018 | Covasna | Comună | Dalnic | 65147 | Construire grădiniță în localitatea Dalnic, comuna Dalnic, județul Covasna | Grădinițe și creșe | 1261039 | 1261039 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4008/ 08.12.2017 | Covasna | Comună | Dobârlău | 64265 | Construire pod peste pârâul Dobârlăiaş şi drum de acces din DC 15 Dobârlău, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna | Poduri și podețe | 785380.63 | 785380.63 | 785380.63 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4156/ 12.12.2017 | Covasna | Comună | Dobârlău | 64265 | Demolare punte pietonală şi construire punte pietonală nouă peste pârâul Dobârlăiaş, sat Dobârlău, judeţul Covasna | Poduri și podețe | 275276.75 | 275276.75 | 275276.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3364/ 07.05.2018 | Covasna | Comună | Dobârlău | 64265 | Demolare şcoală şi construire imobil nou şcoală primară sat Valea Dobârlăului, comuna Dobârlău, judeţul Covasna | Școli | 1591991.14 | 1591991.14 | 255108.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4009/ 08.12.2017 | Covasna | Comună | Dobârlău | 64265 | Demolare şi construire pod peste pârâul Dobârlăiaş zona La Bobeș, sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău, judeţul Covasna | Poduri și podețe | 581039.24 | 581039.24 | 581039.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1263/ 25.09.2017 | Covasna | Comună | Dobârlău | 64265 | Modernizare DC 15, Km 0+000-Km 4+500 din comuna Dobârlău, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 7772482 | 7772482 | 4566185.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4746/ 21.12.2017 | Covasna | Comună | Dobârlău | 64265 | Modernizare DC 27A, Km 0+000-Km1+700, sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 1514006.67 | 1514006.67 | 1514006.67 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 886/ 23.08.2017 | Covasna | Comună | Dobârlău | 64265 | Pod peste pârâul Finişoara pe drum comunal, comuna Dobârlău, judeţul Covasna | Poduri și podețe | 333278.44 | 333278.44 | 333278.44 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3120/ 20.04.2018 | Covasna | Comună | Dobârlău | 64265 | Reabilitare, modernizare şi extindere grădiniţă sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna | Grădinițe și creșe | 1149774.5 | 1149774.5 | 1028957.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3121/ 20.04.2018 | Covasna | Comună | Dobârlău | 64265 | Reabilitare, modernizare şi extindere sediu primărie, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna | Institutii publice | 1992872.14 | 1992872.14 | 1145609.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3122/ 20.04.2018 | Covasna | Comună | Dobârlău | 64265 | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială Dobârlău, comuna Dobârlău, judetul Covasna | Școli | 2873504.53 | 2873504.53 | 818203.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3123/ 20.04.2018 | Covasna | Comună | Dobârlău | 64265 | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala primară sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău, judetul Covasna | Școli | 762841.29 | 762841.29 | 750357.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3124/ 20.04.2018 | Covasna | Comună | Dobârlău | 64265 | Reabilitare, modernizare şi extindere Școala primară sat Mărcuş, Comuna Dobârlău, judeţul Covasna | Școli | 984249 | 984249 | 17493 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4462/ 18.12.2017 | Covasna | Comună | Estelnic | 65154 | Modernizare străzi în comuna Estelnic, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 3965211.58 | 3965211.58 | 3965211.58 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2878/ 05.04.2018 | Covasna | Comună | Ghelința | 64318 | Modernizarea rețelei rutiere de interes local în comuna Ghelința, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 6336810.06 | 6336810.06 | 5719351.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2144/ 13.03.2018 | Covasna | Comună | Ghidfalău | 64345 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalău, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 11608720 | 11608720 | 11130711.52 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10296/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Hăghig | 64390 | Alimentare cu apă în comuna Hăghig, jud. Covasna, din sursă distribuită de Compania Apa, punct de racordare loc. Feldioara, jud. Braşov | Alimentare apă | 22982.88 | 22982.88 | 22982.88 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10297/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Hăghig | 64390 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Hăghig, judeţul Covasna | Canalizare | 53442.3 | 53442.3 | 53442.3 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1144/ 21.12.2016 | Covasna | Comună | Hăghig | 64390 | Alimentare cu apă a localității Iarăș, comuna Hăghig, județul Covasna | Alimentare apă | 2800196.39 | 2800196.39 | 2738391.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2201/ 14.03.2018 | Covasna | Comună | Hăghig | 64390 | Branşamente la reţeaua de apă şi racorduri la reţeaua de canalizare, din localitatea Hăghig, comuna Hăghig, judeţul Covasna | Alimentare apă + Canalizare | 3861805.85 | 3861805.85 | 3109637.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1191/ 20.02.2018 | Covasna | Comună | Hăghig | 64390 | Reabilitare şi modernizare clădire dispensar medical Hăghig, județul Covasna | Unități sanitare | 816191.26 | 816191.26 | 816191.26 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2570/ 10.11.2017 | Covasna | Comună | Ilieni | 64425 | Pod pe DC 33 între DJ 112 și DN 12 peste râul Olt în comuna Ilieni, județul Covasna | Poduri și podețe | 4074043.08 | 4074043.08 | 4074043.08 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10298/ 09.06.2015 | Covasna | Oraș | Întorsura Buzăului | 63580 | Dezvoltarea infrastructurii rurale în satul Brădet, sat aparţinător oraşului Întorsura Buzăului, județul Covasna, lucrări de apă, lucrări de canalizare | Canalizare | 1180724.79 | 1180724.79 | 1180724.79 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10299/ 09.06.2015 | Covasna | Oraș | Întorsura Buzăului | 63580 | Reabilitare şi modernizare străzi de interes local în oraşul Întorsura Buzăului, jud. Covasna | Drumuri comunale și străzi | 18870222.99 | 18870222.99 | 17482214.87 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2333/ 02.11.2017 | Covasna | Oraș | Întorsura Buzăului | 63580 | Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 11943029.77 | 11943029.77 | 11849946.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1193/ 20.02.2018 | Covasna | Oraș | Întorsura Buzăului | 63580 | Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna | Iluminat public | 523910.7 | 523910.7 | 511828.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2449/ 21.03.2018 | Covasna | Oraș | Întorsura Buzăului | 63580 | Extindere și modernizare rețea de canalizare în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna | Canalizare | 3401404 | 3401404 | 3401404 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2448/ 21.03.2018 | Covasna | Oraș | Întorsura Buzăului | 63580 | Extindere și modernizare rețea de apă în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna | Alimentare apă | 1238395 | 1238395 | 866264.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3365/ 07.05.2018 | Covasna | Oraș | Întorsura Buzăului | 63580 | Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Întorsura Buzăului | Institutii publice | 1528866 | 1528866 | 1528866 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3151/ 23.04.2018 | Covasna | Oraș | Întorsura Buzăului | 63580 | Extindere Grădiniţă cu 6 săli de grupă, oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna | Grădinițe și creșe | 898350 | 898350 | 829434.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3125/ 20.04.2018 | Covasna | Oraș | Întorsura Buzăului | 63580 | Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII Gheorghe Zaharia, sat Brădet, Oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna | Școli | 250329.85 | 250329.85 | 249254.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2308/ 16.03.2018 | Covasna | Comună | Lemnia | 64461 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Lemnia, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 13730870 | 13730870 | 2008352.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 910/20.02.2018 | Covasna | Comună | Malnaș | 64504 | Modernizare strada Felszeg din localitatea Malnaş, comuna Malnaş | Drumuri comunale și străzi | 765504.59 | 765504.59 | 765504.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2145/ 13.03.2018 | Covasna | Comună | Micfalău | 65139 | Reabilitarea sistemului de apă a comunei Micfalău | Alimentare apă | 2011031 | 2011031 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14500/ 07.09.2015 | Covasna | Comună | Moacșa | 64568 | Alimentare cu apă a loc. Pădureni, com. Moacşa, jud. Covasna | Alimentare apă | 578433 | 578433 | 495910.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4010/08.12.2017 | Covasna | Comună | Moacșa | 64568 | Reabilitare DC 36 km 0+000 – 1+500, DJ 121A – Pădureni, comuna Moacșa, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 769988.09 | 769988.09 | 769988.09 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10300/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Ojdula | 64602 | Modernizare si asfaltare DC 3 (Martanus - Ojdula) 4+000-7+350, 3,35km, comuna Ojdula, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 1285161.64 | 1285161.64 | 1285161.64 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2496/ 22.03.2018 | Covasna | Comună | Ojdula | 64602 | Reabilitare DC 7, Km 0+000-2+000, DN 2D-Hilib, comuna Ojdula, judeţul Covasna şi pod pe DC 7 Km 1+250 peste pârâul Ojdula | Drumuri comunale și străzi | 2462966.21 | 2462966.21 | 2462966.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2202/ 14.03.2018 | Covasna | Comună | Ozun | 64639 | Modernizare drum comunal DC 16A între DN 11(Sântionlunca)-DC 16, comuna Ozun, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 9467274 | 9467274 | 787162.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2340/ 20.03.2018 | Covasna | Comună | Ozun | 64639 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 10810385 | 10810385 | 8990190.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1502/ 22.02.2018 | Covasna | Comună | Ozun | 64639 | Reabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din beton asfaltic, pe drumul comunal DC 27 Km 0+000-5+300 în comuna Ozun | Drumuri comunale și străzi | 2481535 | 2481535 | 2461242.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1503/ 22.02.2018 | Covasna | Comună | Ozun | 64639 | Reabilitarea şi modernizarea clădirii şcolii din localitatea Bicfalău, comuna Ozun, judetul Covasna | Școli | 1145003 | 1145003 | 633130.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2497/ 22.03.2018 | Covasna | Comună | Ozun | 64639 | Modernizare drum comunal DC 16 Km 0+000-6+800, Ozun (DJ 103B)-Măgheruș (DC 26), comuna Ozun, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 11029160 | 11029160 | 6002408.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1655/28.02.2018 | Covasna | Comună | Reci | 64773 | Modernizare şi consolidare drumuri de interes local în comuna Reci, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 12753600 | 12753600 | 8751300.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10301/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Sânzieni | 64826 | Modernizare şi asfaltare strada principală în localitatea Petriceni, km0+000-1+000, comuna Sânzieni, jud. Covasna | Drumuri comunale și străzi | 527170 | 527170 | 527170 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10302/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Sânzieni | 64826 | Modernizare stradă Principală ]n localitatea Casinu Mic, Km 0+000-1+500, comuna Sânzieni, jud. Covasna | Drumuri comunale și străzi | 1161202 | 1161202 | 1161202 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2498/ 22.03.2018 | Covasna | Comună | Sânzieni | 64826 | Construire clădire pentru învățământ preșcolar și învățământ primar în localitatea Casinu Mic, comuna Sânzieni, județul Covasna | Grădinițe și creșe | 1644787.36 | 1644787.36 | 1233221.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2252/ 15.03.2018 | Covasna | Comună | Sânzieni | 64826 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sânzieni, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 12523045 | 12523045 | 11206419.58 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10303/ 09.06.2015 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare Strada Vânătorilor (între strada Ghioceilor şi Panorama Lumii),municipiul Sfântu Gheorghe | Drumuri comunale și străzi | 727683.29 | 727683.29 | 727683.29 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10304/ 09.06.2015 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare strada Ghioceilor, municipiul Sfântu Gheorghe | Drumuri comunale și străzi | 1442283.14 | 1442283.14 | 1442283.14 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10305/ 09.06.2015 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare Strada Cserey Jánosné, municipiul Sfântu Gheorghe | Drumuri comunale și străzi | 527921.05 | 527921.05 | 527921.05 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10306/ 09.06.2015 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare Strada Oltului zona bl. 28, municipiul Sfântu Gheorghe | Drumuri comunale și străzi | 134562.74 | 134562.74 | 134562.74 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10307/ 09.06.2015 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare Strada Aschermann Vendrei Ferenc, municipiul Sfântu Gheorghe | Drumuri comunale și străzi | 764554.74 | 764554.74 | 764554.74 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10308/ 09.06.2015 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare Strada Cişmelei, municipiul Sfântu Gheorghe | Drumuri comunale și străzi | 28181.09 | 28181.09 | 28181.09 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10309/ 09.06.2015 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Reamenajare cinematograf Arta-clădire sediu Teatrul "Andrei Mureșan", municipiul Sfântu Gheorghe, | Obiective culturale | 3914896.12 | 3914896.12 | 3914896.12 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1192/ 20.02.2018 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare strada Grădinarilor în Mun. Sfântu Gheorghe | Drumuri comunale și străzi | 399239.94 | 399239.94 | 399239.94 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1554/09.10.2017 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare str. Înfrăţirii, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 491477.58 | 491477.58 | 491477.58 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3399/ 28.11.2017 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în mun. Sfântu Gheorghe, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 4891153.27 | 4891153.27 | 3664749.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1682/ 01.03.2018 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare str. László Ferenc din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 443670.21 | 443670.21 | 443670.21 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3862/ 07.12.2017 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare strada Rândunicii în Mun. Sfântu Gheorghe | Drumuri comunale și străzi | 311905.35 | 311905.35 | 311905.35 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3400/ 28.11.2017 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare strada Tineretului din mun. Sfântu Gheorghe | Drumuri comunale și străzi | 988691.66 | 988691.66 | 988691.66 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3863/ 07.12.2017 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare strada Váradi József din Municipiul Sfântu Gheorghe | Drumuri comunale și străzi | 2552024.02 | 2552024.02 | 2552024.02 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1683/ 01.03.2018 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Modernizare strada Vulturilor în Mun. Sfântu Gheorghe | Drumuri comunale și străzi | 717079.92 | 717079.92 | 717079.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2689/ 29.03.2018 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen, din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna | Școli | 3841183.8 | 3841183.8 | 3841183.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7507/29.12.2020 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Reabilitarea clădirii principale, corpA-B, clădire bibliotecă la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul " | Școli | 8000000 | 8000000 | 383801.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2066/ 15.10.2019 | Covasna | Municipiu | Sfântu Gheorghe | 63394 | Reabilitarea clădirii principale, clădire internat și clădire veche ( fosta tipografie "Jókai") la Colegiul Național "Székely Mikó", Municipiul Sfântu Gheorghe | Școli | 8000000 | 8000000 | 6653102.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10310/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Sita Buzăului | 63688 | Înfiinţare reţea canalizare ape uzate şi staţie de epurare în satele Zăbrătău şi Crasna - extindere reţea apă şi canal în satul Sita Buzăului, comuna Sita Buzăului | Canalizare | 112177.28 | 112177.28 | 112177.28 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14514/ 07.09.2015 | Covasna | Comună | Sita Buzăului | 63688 | Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, Jud. Covasna | Drumuri comunale și străzi | 8808459.77 | 8808459.77 | 8602758.85 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 791/ 14.11.2016 | Covasna | Comună | Sita Buzăului | 63688 | Extindere rețea de alimentare cu apa în comuna Sita Buzăului, județul Covasna | Alimentare apă | 5382452 | 5382452 | 4403831.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 911/20.02.2018 | Covasna | Comună | Sita Buzăului | 63688 | Consolidare şi reabilitare Şcoală Gimnazială nr.3 în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna | Școli | 1255871 | 1255871 | 1203795.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1684/ 01.03.2018 | Covasna | Comună | Sita Buzăului | 63688 | Extindere reţea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna din comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna | Canalizare | 8166473.51 | 8166473.51 | 2838820.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1685/ 01.03.2018 | Covasna | Comună | Sita Buzăului | 63688 | Extindere şi reabilitare reţea de iluminat public în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna | Iluminat public | 832650.77 | 832650.77 | 832650.77 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 912/20.02.2018 | Covasna | Comună | Sita Buzăului | 63688 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 9289749.52 | 9289749.52 | 6482867.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 913/20.02.2018 | Covasna | Comună | Sita Buzăului | 63688 | Reabilitare şi modernizare Școală Gimnazială Nicolae Russu nr. 228 în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna | Școli | 2102202 | 2102202 | 2099121.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4463/ 18.12.2017 | Covasna | Comună | Sita Buzăului | 63688 | Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţă, comuna Sita Buzăului, sat Crasna nr. 1227, judeţul Covasna | Grădinițe și creșe | 489232.24 | 489232.24 | 489232.24 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4464/ 18.12.2017 | Covasna | Comună | Sita Buzăului | 63688 | Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală, comuna Sita Buzăului nr. 509, judeţul Covasna | Școli | 1303920.12 | 1303920.12 | 1303920.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10311/ 09.06.2015 | Covasna | Municipiu | Târgu Secuiesc | 63740 | Modernizarea infrastructurii, inclusiv reţele edilitare str.a Gării şi str. Molnar Jozsias, Municipiul Tg. Secuiesc | Canalizare | 4569925 | 4569925 | 4569925 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14516/ 07.09.2015 | Covasna | Municipiu | Târgu Secuiesc | 63740 | Modernizarea infrastructurii, inclusiv reţele edilitare str. Abatorului şi str. 1 Mai, Municipiul Tg. Secuiesc | Canalizare | 2417161 | 2417161 | 2417161 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2495/ 22.03.2018 | Covasna | Municipiu | Târgu Secuiesc | 63740 | Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare etapa III, municipiul Târgu Secuiesc | Alimentare apă + Canalizare | 4062489.74 | 4062489.74 | 4062489.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 706/15.02.2019 | Covasna | Municipiu | Târgu Secuiesc | 63740 | Reabilitare strada Bem Jozsef km 58+680-59+980, În mun. Tg. Secuiesc, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 14850722.1 | 14850722.1 | 12145099.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2766/ 02.04.2018 | Covasna | Comună | Turia | 64871 | Extindere rețea de canalizare și construire stație de epurare în localitatea trup Balvanyos, comuna Turia, județ Covasna | Canalizare | 2699709 | 2699709 | 2530511.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4011/ 08.12.2017 | Covasna | Comună | Turia | 64871 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Turia, judeţul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 9694581 | 9694581 | 9026070.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3541/ 17.05.2018 | Covasna | Comună | Turia | 64871 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Turia, județul Covasna | Iluminat public | 404877.65 | 404877.65 | 404877.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3940/20.06.2018 | Covasna | Comună | Valea Crișului | 64906 | Amenajare Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, judeţul Covasna | Institutii publice | 960586.29 | 960586.29 | 643938.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 852/ 16.08.2017 | Covasna | Comună | Vâlcele | 64942 | Extindere Școala Araci, comuna Vâlcele | Școli | 533130 | 533130 | 533130 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1958/ 26.09.2019 | Covasna | Comună | Vâlcele | 64942 | Înființare dispensar uman şi cabinet stomatologic în Satul Vâlcele, Comuna Vâlcele, Județul Covasna | Unități sanitare | 3107078.54 | 3107078.54 | 618651.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1957/ 26.09.2019 | Covasna | Comună | Vâlcele | 64942 | Reabilitare și modernizare dispensar uman în Satul Araci, Comuna Vâlcele, Județul Covasna | Unități sanitare | 1160627.2 | 1160627.2 | 52478.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3338/ 04.05.2018 | Covasna | Comună | Vârghiș | 64997 | Sistem de canalizare în comuna Vârghiș, județul Covasna | Canalizare | 7877197 | 7877197 | 6411508.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10312/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Zagon | 65011 | Sistem de canalizare în satul Păpăuți, comuna Zagon, județul Covasna | Canalizare | 5783226.36 | 5783226.36 | 5783226.36 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 289/ 11.01.2018 | Covasna | Comună | Zagon | 65011 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Zagon, județul Covasna | Iluminat public | 512672.81 | 512672.81 | 512672.81 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9801/ 21.05.2015 | Covasna | Comună | Zăbala | 65048 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare, com. Zăbala, judeţul Covasna | Canalizare | 187849.84 | 187849.84 | 187849.84 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10313/ 09.06.2015 | Covasna | Comună | Zăbala | 65048 | Asfaltare DC 10 Tamașfalău-Surcea Km 6+500-8+469, comuna Zăbala | Drumuri comunale și străzi | 544985.65 | 544985.65 | 544985.65 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 342/12.01.2018 | Covasna | Comună | Zăbala | 65048 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Zăbala, județul Covasna | Iluminat public | 512354.04 | 512354.04 | 512354.04 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2147/ 13.03.2018 | Covasna | Comună | Zăbala | 65048 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Zăbala, județul Covasna | Drumuri comunale și străzi | 19634585 | 19634585 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1724/12.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Aninoasa | 65379 | Modernizare străzi în comuna Aninoasa, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 3946917.95 | 3946917.95 | 3012483.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1561/09.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Aninoasa | 65379 | Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic, precum şi alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Şcoala Gimnazială Aninoasa, judeţul Dâmboviţa | Școli | 55000 | 55000 | 55000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1720/12.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Aninoasa | 65379 | Reabilitare termică școala Aninoasa P+ 1 E și amenajări interioare | Școli | 426439.88 | 426439.88 | 426439.88 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9641/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Băleni | 66198 | Liceul Tehnologic Udrea Baleanu comuna Baleni | Școli | 1082730 | 1082730 | 1082730 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 350/12.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Băleni | 66198 | Realizare dispensar medical în comuna Băleni, sat Băleni-Români, judeţul Dâmboviţa | Unități sanitare | 1610350 | 1610350 | 1560124.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1977/07.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Băleni | 66198 | Liceul tehnologic Udrea Băleanu, comuna Băleni-etapa a-II-a | Școli | 648227.96 | 648227.96 | 222350.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1978/07.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Băleni | 66198 | Realizare și dotare grădiniţă cu program prelungit, în comuna Băleni, sat Băleni-Români, judeţul Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 3025830.83 | 3025830.83 | 2144871.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9238/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Bărbulețu | 66223 | Înfiinţare reţea apă comuna Bărbuleţu | Alimentare apă | 10896112.1 | 10896112.1 | 10896112.1 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9967/07.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Bărbulețu | 66223 | Reabilitare DC 126 Gura Bărbulețu-Cetățuia 0+000-km 3+500, comuna Bărbulețu | Drumuri comunale și străzi | 1054116.86 | 1054116.86 | 1054116.86 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12493/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Bărbulețu | 66223 | Reabilitare primărie Bărbulețu județul Dâmbovița | Institutii publice | 868882.79 | 868882.79 | 868882.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2373/03.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Bărbulețu | 66223 | Modernizare clădire fost sediu primărie-dispensar în satul Bărbuleţu, comuna Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa | Unități sanitare | 312165.07 | 312165.07 | 312165.07 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3679/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Bărbulețu | 66223 | Asfaltare drumuri locale în comuna Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 5998834 | 5998834 | 5119579.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3680/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Bărbulețu | 66223 | Modernizare Şcoala în satul Gura Bărbuleţului, comuna Bărbulețu, judeţul Dâmboviţa | Școli | 2226451.3 | 2226451.3 | 1012724.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3681/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Bărbulețu | 66223 | Modernizare Şcoala în satul Bărbuleţu, comuna Bărbulețu, judeţul Dâmboviţa | Școli | 1468007.94 | 1468007.94 | 1404121.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9259/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Bezdead | 66330 | Consolidare, extindere, modernizare grădinița numărul 2 din localitatea Bezdead, comuna Bezdead, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 407402 | 407402 | 407402 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 183/28.06.2016 | Dâmboviţa | Comună | Bezdead | 66330 | Reabilitare/Modernizare drumuri (ulițe) locale, Ulița Caliman, Ulița Furcoi-Nache, comuna Bezdead, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 215836.78 | 215836.78 | 215836.78 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4094/11.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Bezdead | 66330 | Extindere și modernizare a rețelei de apă potabilă în comuna Bezdead, județul Dâmbovița | Alimentare apă | 4944452.6 | 4944452.6 | 4944452.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 811/26.02.2019 | Dâmbovița | Comună | Bezdead | 66330 | Modernizarea sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED în comuna Bezdead judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 497162 | 497162 | 497162 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1831/04.09.2019 | Dâmbovița | Comună | Bezdead | 66330 | Modernizarea uliţei Mihăescu în comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 379319.08 | 379319.08 | 379319.08 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3614/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Bilciurești | 66401 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bilciurești, Județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 4170741.95 | 4170741.95 | 4170741.95 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9643/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Braniștea | 66152 | Construire grădiniță 2 săli de clasă, sat Dâmbovicioara, comuna Braniștea | Grădinițe și creșe | 532337.59 | 532337.59 | 532337.59 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 674/25.10.2016 | Dâmboviţa | Comună | Braniștea | 66152 | Construire școală cu clasele I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița | Școli | 4828850.1 | 4828850.1 | 4828850.1 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 420/16.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Braniștea | 66152 | Inființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în comuna Braniștea, județul Dâmbovița | Alimentare apă + Canalizare | 8486179.57 | 8486179.57 | 7826144.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 188/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Braniștea | 66152 | Construire dispensar uman în sat Braniștea, comuna Braniștea, județul Dâmbovița | Unități sanitare | 1272388.36 | 1272388.36 | 555981.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2110/24.10.2019 | Dâmbovița | Comună | Braniștea | 66152 | Amenajări exterioare de incinta şi dotări pentru școala cu clasele I-VIII în comuna Braniștea, județul Dâmbovița | Școli | 804079.5 | 804079.5 | 804079.5 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3377/27.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Braniștea | 66152 | Construire grădiniță cu program prelungit cu 3 săli de grupă în sat Braniștea, comuna Braniștea, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 3653702.77 | 3653702.77 | 1324741.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9642/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Brănești | 66009 | Reabilitare Școală Gimnazială clasele I-VIII comuna Brănești | Școli | 183820.53 | 183820.53 | 183820.53 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2459/21.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Brănești | 66009 | Reabilitare drumuri locale prin asigurarea sistemului de scurgere a apelor pluviale în comuna Brăneşti, județul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 413574.43 | 413574.43 | 413574.43 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 951/20.02.2018 | Dâmbovița | Comună | Brănești | 66009 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Brăneşti, jud. Dâmboviţa | Iluminat public | 486371.95 | 486371.95 | 486371.95 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1506/24.06.2019 | Dâmbovița | Comună | Brănești | 66009 | Construire sediu primărie în comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa | Institutii publice | 2866695.57 | 2866695.57 | 2108482.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12497/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Brezoaele | 101341 | Construire sediu primărie în comuna Brezoaele județul Dâmbovița | Institutii publice | 1864576.16 | 1864576.16 | 1864576.16 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 952/ 20.02.2018 | Dâmbovița | Comună | Brezoaele | 101341 | Modernizare şi asfaltare drum comunal DC 152 în comuna Brezoaele, județul Dâmboviţa km 5+000-7+700 în lungime de 2,7 km | Drumuri comunale și străzi | 1757086.28 | 1757086.28 | 1757086.28 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1979/07.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Brezoaele | 101341 | Construire și dotare grădiniță, sat Brezoaia, comuna Brezoaele, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 1684150.89 | 1684150.89 | 513862.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12498/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Buciumeni | 66438 | Construire sediu primărie în comuna Buciumeni | Institutii publice | 1447785.27 | 1447785.27 | 1447785.27 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2574/10.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Buciumeni | 66438 | Modernizare drumuri locale în satul Dealu Mare, comuna Buciumeni, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 582341.04 | 582341.04 | 582341.04 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 189/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Buciumeni | 66438 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Buciumeni, comuna Buciumeni, județul Dâmbovita | Școli | 4222682 | 4222682 | 4222682 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10320/09.06.2015 | Dâmboviţa | Comună | Bucșani | 66474 | Modernizare drumuri de interes local în Comuna Bucşani | Drumuri comunale și străzi | 2312559.27 | 2312559.27 | 2312559.27 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9260/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Bucșani | 66474 | Execuţia a 8 podeţe şi canalizare pârâu Căcioasa în zona aferentă secţiunilor amonte/aval , comuna Bucşani-Extindere canalizare pârâu (vale locală) Căcioasa | Canalizare | 1019351.69 | 1019351.69 | 1019351.69 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10322/09.06.2015 | Dâmboviţa | Comună | Bucșani | 66474 | Reabilitare, extindere și dotare dispensar medical în comuna Bucșani- sat Bucșani, județul Dâmbovița | Unități sanitare | 1178383.64 | 1178383.64 | 1178383.64 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 471/06.09.2016 | Dâmboviţa | Comună | Bucșani | 66474 | Modernizare drumuri de interes local pe o lungime de 3 km, an III, comuna Bucșani, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 1935102.39 | 1935102.39 | 1935102.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3682/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Bucșani | 66474 | Reabilitare, extindere şi dotare Grădiniţa cu program normal Racoviţa, comuna Bucşani, jud. Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 1153598.62 | 1153598.62 | 1153598.62 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3683/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Bucșani | 66474 | Reabilitare, extindere şi dotare Grădiniţa cu program normal Hăbeni, comuna Bucşani, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 1783907.65 | 1783907.65 | 1783907.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3684/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Bucșani | 66474 | Reabilitare, extindere şi dotare Grădiniţa cu program normal Bucşani, comuna Bucşani, jud. Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 1489163.62 | 1489163.62 | 1489163.62 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2089/22.10.2019 | Dâmbovița | Comună | Bucșani | 66474 | Construire sediu primărie în comuna Bucşani, judeţul Dâmboviţa | Institutii publice | 2498041.38 | 2498041.38 | 2498041.38 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3376/27.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Butimanu | 101564 | Reabilitare şi modernizare drumuri locale în comuna Butimanu, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 563515.57 | 563515.57 | 563515.57 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4174/12.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Cândești | 66526 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Cândești Vale, comuna Cândești, județul Dâmbovița | Alimentare apă | 6008499.12 | 6008499.12 | 6008499.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 190/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Cândești | 66526 | Rețea de canalizare și stație de epurare, comuna Cândești, judeţul Dâmboviţa | Canalizare | 8490430.55 | 8490430.55 | 5852991.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1969/23.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Cândești | 66526 | Reabilitare clădire dispensar Dragodănești | Unități sanitare | 553338.52 | 553338.52 | 553338.52 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1970/23.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Cândești | 66526 | Reabilitare clădire dispensar uman Cândești Vale | Unități sanitare | 576391.51 | 576391.51 | 576391.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9239/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Ciocănești | 101840 | Serviciile de proiectare şi lucrările de modernizare drum comunal care face legătura între următoarele sate ale comunei Ciocăneşti: Decindea, Turciţi, Urziceanca, Vizureşti, Crețu în lungime de 25 km | Drumuri comunale și străzi | 17238856.64 | 17238856.64 | 17238856.64 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12503/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Ciocănești | 101840 | Modernizare drumuri locale în comuna Ciocăneşti, Judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 929097.83 | 929097.83 | 929097.83 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3378/27.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Ciocănești | 101840 | Dispensar uman în comuna Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa | Unități sanitare | 820597.95 | 820597.95 | 703841.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2121/27.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Ciocănești | 101840 | Modernizare drumuri locale în comuna Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 4940721.36 | 4940721.36 | 4940721.36 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 953/20.02.2018 | Dâmbovița | Comună | Ciocănești | 101840 | Înfiinţare grădiniţă cu program prelungit în localitatea Creţu, comuna Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 1217061.4 | 1217061.4 | 675343.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9240/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Cobia | 66580 | Pod pe DC 105, km 1+500 peste pârâul Cobița, pod pe DC 105, km 2+700 peste pârâul Cobița către Gherghițești, comuna Cobia | Poduri și podețe | 576866 | 576866 | 576866 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10323/09.06.2015 | Dâmboviţa | Comună | Cobia | 66580 | Modernizare drumuri comunale Cobia 0,6 km, comuna Cobia | Drumuri comunale și străzi | 430514.22 | 430514.22 | 430514.22 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10324/09.06.2015 | Dâmboviţa | Comună | Cobia | 66580 | Modernizare drumuri comunale Cobia 3,3 km, comuna Cobia | Drumuri comunale și străzi | 2730775.12 | 2730775.12 | 2730775.12 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19193/21.12.2015 | Dâmboviţa | Comună | Cobia | 66580 | Construire sediu primărie în comuna Cobia, județul Dâmbovița | Institutii publice | 1819662 | 1819662 | 1819662 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9644/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Cobia | 66580 | Construire Grădiniță Capșuna comuna Cobia | Grădinițe și creșe | 348945 | 348945 | 348945 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1971/23.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Cobia | 66580 | Modernizare şi reabilitare drumuri comunale şi de interes local în comuna Cobia, jud. Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 5919894.65 | 5919894.65 | 5919894.65 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2817/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Cobia | 66580 | Pod pe DC112, Blidari-Bumbuia Km 5+400 peste Valea Foii, comuna Cobia, judeţul Dâmboviţa | Poduri și podețe | 518020 | 518020 | 518020 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2374/03.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Cobia | 66580 | Construire pod peste pârâul Cobiuța, sat Capșuna, comuna Cobia, jud. Dambovița | Poduri și podețe | 1170213.81 | 1170213.81 | 1170213.81 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3685/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Cobia | 66580 | Modernizare, extindere şi dotare grădiniţă Gherghiţeşti, comuna Cobia, jud. Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 1138643.25 | 1138643.25 | 1138643.25 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7509/29.12.2020 | Dâmbovița | Comună | Cobia | 66580 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cobia, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 5425055.69 | 5425055.69 | 5136281.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9241/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Cojasca | 66697 | Grădiniță cu cinci grupe în comuna Cojasca sat Fântânele | Grădinițe și creșe | 236230.91 | 236230.91 | 236230.91 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12509/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Cojasca | 66697 | Extindere scoala sat Fântânele, comuna Cojasca | Școli | 524993.2 | 524993.2 | 524993.2 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3686/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Cojasca | 66697 | Extindere reţea de canalizare DJ 711 şi străzile La Biserică şi La C.A.P. sat Cojasca, comuna Cojasca, judeţul Dâmboviţa | Canalizare | 1604595.18 | 1604595.18 | 1604595.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2122/27.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Cojasca | 66697 | Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotari independente pentru școala gimnazială Fântânele - Cojasca | Școli | 61593.52 | 61593.52 | 61593.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1156/02.05.2019 | Dâmbovița | Comună | Cojasca | 66697 | Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in comuna Cojasca, judet Dambovita | Iluminat public | 506280.98 | 506280.98 | 506280.98 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9242/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Comișani | 66731 | Extindere canalizare şi epurarea apelor uzate în comuna Comişani, satele Comişani şi Lazuri | Canalizare | 7436653.43 | 7436653.43 | 7436653.43 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9243/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Comișani | 66731 | Construire sediu primărie și amenajări exterioare sat Comișani comuna Comișani județul Dâmbovița | Institutii publice | 512587.6 | 512587.6 | 512587.6 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12512/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Comișani | 66731 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Comişani | Drumuri comunale și străzi | 7301918.97 | 7301918.97 | 7301918.97 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 616/29.09.2016 | Dâmboviţa | Comună | Comișani | 66731 | Reabilitare, modernizare și extindere școală gimnazială Lazuri, comuna Comișani, județul Dâmbovița | Școli | 1700372.75 | 1700372.75 | 1700372.75 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 617/29.09.2016 | Dâmboviţa | Comună | Comișani | 66731 | Reabilitare și modernizare școală gimnazială Comișani, comuna Comișani, județul Dâmbovița | Școli | 589881 | 589881 | 589881 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2123/27.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Comișani | 66731 | Extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare în comuna Comișani, județul Dâmbovița | Unități sanitare | 3563565.24 | 3563565.24 | 3563565.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3687/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Comișani | 66731 | Construire centru medical uman, sat Lazuri, comuna Comișani, județul Dâmbovița | Alimentare apă + Canalizare | 2647466.37 | 2647466.37 | 2647466.37 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2121/28.10.2019 | Dâmbovița | Comună | Comișani | 66731 | Modernizare drumuri locale și reparații capitale podețe în comuna Comișani, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 2026187 | 2026187 | 2026187 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9255/04.05.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Modernizare DJ 711 B-DN 71 Racoviţa 1+800-7+300 | Drumuri județene | 453022.93 | 453022.93 | 453022.93 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9256/04.05.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare și modernizare DJ 702G Ionești-Pătroaia Deal 21+053-28+530, | Drumuri județene | 3118698.65 | 3118698.65 | 3118698.65 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9257/04.05.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare şi modernizare DJ 702 A Drăgăeşti-Ludeşti km 4+000-8+100 | Drumuri județene | 407746.14 | 407746.14 | 407746.14 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9258/04.05.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare drumDJ 713 Sinaia-Cabana Cuibul Dorului-Şaua Dichiului+Cabana Babele, km 0+000-16+000 | Drumuri județene | 11556097.89 | 11556097.89 | 11556097.89 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12517/27.08.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare și modernizare DJ 702D Dragomirești- Hulubești | Drumuri județene | 3655269 | 3655269 | 3655269 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9268/04.05.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Drum de legatura 713 Dichiu-DJ 714 Zănoaga | Drumuri județene | 2593520.24 | 2593520.24 | 2593520.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9269/04.05.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Îmbrăcăminte asfaltică ușoară DJ 715 Buciumeni- Bezdead | Drumuri județene | 1730079.97 | 1730079.97 | 1730079.97 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9270/04.05.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Îmbrăcăminte asfaltică ușoară DJ 702 B Lucieni- Raciu | Drumuri județene | 2214750.22 | 2214750.22 | 2214750.22 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9271/04.05.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Modernizare DJ 720 Str. Târgoviștei și Str. Unirii pe o lungime de L=3,685 km în Orașul Moreni, județul Dâmbovița | Drumuri județene | 379782.97 | 379782.97 | 379782.97 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9272/04.05.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare DJ 720 Răzvăd- Gura Ocniței-Moreni | Drumuri județene | 45169.18 | 45169.18 | 45169.18 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9273/04.05.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare DJ 720 A Adânca-Bucșani | Drumuri județene | 871619.51 | 871619.51 | 871619.51 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9274/04.05.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Îmbrăcăminte asfaltică uşoară DJ 702 D Viişoara-Mogoşeşti | Drumuri județene | 345706.28 | 345706.28 | 345706.28 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10338/09.06.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Modernizare DJ 711 C Băleni-Nucet | Drumuri județene | 3576461.49 | 3576461.49 | 3576461.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9645/18.05.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Modernizare DJ 714 Glod –Sanatoriul Moroeni-Peştera sector Dichiu-Bolboci-Peştera | Drumuri județene | 9248794.88 | 9248794.88 | 9248794.88 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10339/09.06.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Modernizare DJ 701 Corbii Mari-Limită Judeţ Teleorman | Drumuri județene | 10496952.94 | 10496952.94 | 10496952.94 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10340/09.06.2015 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Modernizare DJ 702 D Butoiu de Sus -Dragomireşti | Drumuri județene | 1120761.15 | 1120761.15 | 1120761.15 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 377/09.08.2016 | Dâmboviţa | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Drum de legătură DJ 720 E Gara Târgoviște Sud- Centura Municipiului Târgoviște | Drumuri județene | 9470949.59 | 9470949.59 | 9470949.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1082/12.09.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Realizare reţea de alimentare cu apă şi canalizare în zona Drum de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud-Centura Municipiului Târgovişte | Alimentare apă + Canalizare | 2699772.09 | 2699772.09 | 2699772.09 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 879/22.08.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 711 A sector Săbieşti-Colacu, sector Ghergani-Lunguleţu, L= 7,812 km | Drumuri județene | 4579031.63 | 4579031.63 | 4579031.63 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1795/18.10.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Îmbrăcăminte bituminosă ușoară DJ 659 Șelaru -Limită județ Argeș | Drumuri județene | 2292605.84 | 2292605.84 | 2292605.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 880/22.08.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Modernizare DJ 401A Crovu -Brâncoveanu -Miulești - Mărunțișu - Tomșani | Drumuri județene | 260090.12 | 260090.12 | 260090.12 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2126/27.10.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Modernizare DJ 702 Limita judet Argeș Candești Deal-Cândești Vale | Drumuri județene | 4777009.56 | 4777009.56 | 4777009.56 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 788/09.08.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Modernizare DJ 702F Puntea de Greci -Răscăeți -Limită județ Argeș | Drumuri județene | 7279554.79 | 7279554.79 | 7279554.79 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3703/04.12.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Modernizare DJ 702J Morteni -Limită județ Argeș | Drumuri județene | 1483099.38 | 1483099.38 | 1483099.38 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 881/22.08.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Modernizare DJ 710 Bezdead -Costișata -Limită județ Prahova | Drumuri județene | 1321816.39 | 1321816.39 | 1321816.39 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1796/18.10.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Modernizare DJ 722 Sălcioara- Moara Nouă-Săvești | Drumuri județene | 6416483.61 | 6416483.61 | 6416483.61 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3704/04.12.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare DJ 601A Limită județ Giurgiu-Brezoaele- Slobozia Moară-Răcari | Drumuri județene | 8733413 | 8733413 | 8733413 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2558/10.11.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare DJ 701 Odobești -Crovu -Ungureni -Corbii Mari | Drumuri județene | 6145430.44 | 6145430.44 | 6145430.44 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2127/27.10.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare DJ 702D Dragomirești-Butoiu de Sus, km 11+970-17+659 | Drumuri județene | 9906867.83 | 9906867.83 | 9906867.83 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 882/22.08.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare DJ 710 A Moreni - I.L. Caragiale | Drumuri județene | 6413925.07 | 6413925.07 | 6413925.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 883/22.08.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare DJ 720A Bucsani-Marcesti( sector intersectie Zimbrarie - intersectie cu DC 28) | Drumuri județene | 1075633.29 | 1075633.29 | 1075633.29 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 351/12.01.2018 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare si modernizare DJ 720D Limita jud. Prahova - Dărmănești | Drumuri județene | 1022250.08 | 1022250.08 | 1022250.08 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4302/14.12.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Reabilitare/modernizare DJ 503 pe traseul Limită Județ Teleorman - Șelaru - Fierbinți, Km 87+070-Km 95+532 (8,462 Km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți -Vișina- Petrești, Km 22+000-Km 41+694 (19,694 Km) | Drumuri județene | 47216770.61 | 47216770.61 | 39379955.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1923/20.10.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Pod de legatura între DJ 714 si Camping Zănoaga | Poduri și podețe | 1751168.53 | 1751168.53 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2559/10.11.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Pod pe DJ 701 peste Râul Argeș, Km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari | Poduri și podețe | 9881980.62 | 9881980.62 | 9539889.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 221/09.01.2018 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Pod pe DJ 711E km 3+680 peste Râul Ialomița la Ibrianu | Poduri și podețe | 11774385.13 | 11774385.13 | 9366410.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 789/09.08.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Pod peste Sabar pe DJ 401A la Odobești | Poduri și podețe | 4071518.84 | 4071518.84 | 4071518.84 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1021/05.09.2017 | Dâmbovița | Județ | Consiliul Județean Dâmbovița | 154 | Refacere pod pe DJ503, Selaru - Limita judet Arges | Poduri și podețe | 704553.64 | 704553.64 | 704553.64 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1981/ 07.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Conțești | 66768 | Modernizare străzi în Comuna Conțești, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 2048581.27 | 2048581.27 | 2048581.27 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9646/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Corbii Mari | 66857 | Sistem de alimentare cu apă în comuna Corbii Mari | Alimentare apă | 12111097.3 | 12111097.3 | 5662161.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 618/29.09.2016 | Dâmboviţa | Comună | Corbii Mari | 66857 | Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr.1 Grozăvești în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 192029.79 | 192029.79 | 192029.79 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 619/29.09.2016 | Dâmboviţa | Comună | Corbii Mari | 66857 | Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr.1 sat Ungureni, comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 260832.46 | 260832.46 | 260832.46 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 620/29.09.2016 | Dâmboviţa | Comună | Corbii Mari | 66857 | Reabilitare și modernizare Școala Primară și Grădinița cu program normal Satu Nou în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 409178.69 | 409178.69 | 409178.69 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 723/28.10.2016 | Dâmboviţa | Comună | Corbii Mari | 66857 | Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr.2 sat Ungureni, comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 414682.06 | 414682.06 | 414682.06 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2863/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Corbii Mari | 66857 | Construire unitate sanitară în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița | Unități sanitare | 3007016.35 | 3007016.35 | 2974975.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2864/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Corbii Mari | 66857 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 9201470.64 | 9201470.64 | 6653837.39 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9244/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Cornățelu | 66955 | Construcție școală clasele I - VIII și grădinița comuna Cornățelu | Grădinițe și creșe | 183173 | 183173 | 183173 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2124/27.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Cornățelu | 66955 | Asfaltare și modernizare drumuri locale, comuna Cornăţelu, jud. Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 1993323.71 | 1993323.71 | 1993323.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1980/07.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Cornățelu | 66955 | Reabilitare și extindere Școala Cornățelu cu clasele V - VIII | Școli | 483151.9 | 483151.9 | 483151.9 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9245/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Cornești | 67014 | Modernizare drumuri comunale şi săteşti în comuna Corneşti | Drumuri comunale și străzi | 5174662.7 | 5174662.7 | 5174662.7 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1982/07.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Cornești | 67014 | Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa | Unități sanitare | 1693517 | 1693517 | 341448.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2798/03.04.2018 | Dâmbovița | Comună | Cornești | 67014 | Revizuire și continuare lucrări la Școala cu clasele I – IV satul Ibrianu | Școli | 780003 | 780003 | 780003 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1959/26.09.2019 | Dâmbovița | Comună | Cornești | 67014 | Construire sediul administrativ al comunei Cornești | Institutii publice | 3424566.12 | 3424566.12 | 2926944.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9647/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Costeștii din Vale | 67121 | Grădiniță cu Program Normal sat Merișu, comuna Costeștii din Vale | Grădinițe și creșe | 103148.11 | 103148.11 | 103148.11 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9648/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Costeștii din Vale | 67121 | Alimentare cu apă în comuna Costeştii din Vale | Alimentare apă | 2266194.45 | 2266194.45 | 2266194.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1025/05.09.2017 | Dâmbovița | Comună | Costeștii din Vale | 67121 | Înființare rețea canalizare în comuna Costeștii din Vale, jud. Dambovița | Canalizare | 6357651.82 | 6357651.82 | 6357651.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1983/07.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Costeștii din Vale | 67121 | Construire grădiniță cu două grupe, anexa și împrejmuire, sat Mărunțișu, comuna Costeștii din Vale, jud. Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 1487416.22 | 1487416.22 | 1228645.27 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9649/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Crângurile | 67167 | Reţea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crângurile | Canalizare | 24884199 | 24884199 | 19806716.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2460/21.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Crângurile | 67167 | Grădiniță cu program normal, satul Voia, comuna Crângurile, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 1253531 | 1253531 | 1253349.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12535/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Dărmănești | 67256 | Reţele de canalizare staţie de epurare şi racorduri canalizare menajeră sat Mărginenii de Sus, comuna Dărmănești | Canalizare | 1886000 | 1886000 | 1886000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12536/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Dărmănești | 67256 | Pod peste pârâul Proviţa în Satul Mărginenii de Sus, Comuna Dărmăneşti | Poduri și podețe | 2364009 | 2364009 | 2364009 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2586/10.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Dobra | 67292 | Construire dispensar uman, sat Mărceşti, comuna Dobra, judeţul Dâmboviţa | Unități sanitare | 994571.62 | 994571.62 | 994571.62 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3688/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Dobra | 67292 | Reabilitarea/modernizarea și dotarea dispensarului din satul Dobra, comuna Dobra, judeţul Dâmboviţa | Unități sanitare | 647360 | 647360 | 647360 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9650/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Doicești | 65413 | Extindere si modernizare gradinita nr. 2, comuna Doicesti | Grădinițe și creșe | 343696.57 | 343696.57 | 343696.57 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9651/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Doicești | 65413 | Reabilitare și modernizare grădinița Dolani, comuna Doicesti | Grădinițe și creșe | 592303.03 | 592303.03 | 592303.03 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 191/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Doicești | 65413 | Reţele Canalizare DN 71 zona Dealu cu Tei, comuna Doiceşti, judeţul Dâmboviţa | Canalizare | 150691 | 150691 | 150691 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 954/ 20.02.2018 | Dâmbovița | Comună | Doicești | 65413 | Consolidare grădiniţa cu program normal nr. 2 Doiceşti, judeţul Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 384911 | 384911 | 384911 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1023/05.09.2017 | Dâmbovița | Comună | Doicești | 65413 | Reabilitare și extindere grădiniță cu program normal nr. 1 - Doicesti, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 1056634 | 1056634 | 1056634 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 974/19.03.2019 | Dâmbovița | Comună | Doicești | 65413 | Modernizare străzi în comuna Doicesti - Etapa II - Judetul Dambovita | Drumuri comunale și străzi | 3119029.22 | 3119029.22 | 3119029.22 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 798/15.11.2016 | Dâmboviţa | Comună | Dragodana | 67327 | Modernizare drumuri comunale, L= 8,300 km, comuna Dragodana, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 4773886.35 | 4773886.35 | 4773886.35 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2375/03.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Dragodana | 67327 | Modernizare drumuri comunale-9,974 km în comuna Dragodana, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 6545228.36 | 6545228.36 | 6545228.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9652/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Dragomirești | 67407 | Reabilitare și extindere școală Decindeni, Comuna Dragomirești | Școli | 968645.51 | 968645.51 | 968645.51 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9261/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Dragomirești | 67407 | Construire grădiniță cu 3 clase în satul Râncaciov, comuna Dragomirești | Grădinițe și creșe | 625176.92 | 625176.92 | 625176.92 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 669/19.10.2016 | Dâmboviţa | Comună | Dragomirești | 67407 | Pod peste râul Dâmbovița în comuna Dragomirești, sat Ungureni, județul Dâmbovița | Poduri și podețe | 2575006.11 | 2575006.11 | 2575006.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1560/09.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Dragomirești | 67407 | Modernizare străzi laterale în comuna Dragomirești, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 6591848.4 | 6591848.4 | 6591848.4 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1960/26.09.2019 | Dâmbovița | Comună | Dragomirești | 67407 | Punte pietonală peste râul Dâmboviţa, sat Râncaciov, punct Şcoală | Poduri și podețe | 1734247.84 | 1734247.84 | 1734247.84 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 375/09.08.2016 | Dâmboviţa | Oraș | Fieni | 65609 | Reabilitare str. Runcului, str. Târgului și str. Pădurari, oraș Fieni, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 4188070.61 | 4188070.61 | 4188070.61 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2461/21.03.2018 | Dâmbovița | Oraș | Fieni | 65609 | Branşamente la reteaua de apă din Fieni etapa a II-a | Alimentare apă | 3276396.55 | 3276396.55 | 3276396.55 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1984/07.03.2018 | Dâmbovița | Oraș | Fieni | 65609 | Execuţie reţea de apă şi branşamente la retea în sat Berevoieşti, oraş Fieni | Alimentare apă | 2342150.84 | 2342150.84 | 2342150.84 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1168/08.05.2019 | Dâmbovița | Oraș | Fieni | 65609 | Modernizare străzi în oraşul Fieni etapa I- strada lt. Virgil Negoescu, strada Ialomicioarei, strada Izvoarelor, strada Podişorului, strada Dr. Nicolae Ştefănescu, strada Stadionului, străzi laterale ing. Aurel Rainu, strada Berevoieşti | Drumuri comunale și străzi | 6581531.08 | 6581531.08 | 6581531.08 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3609/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Finta | 67470 | Modernizare dispensare medicale umane în comuna Finta, județul Dîmbovița | Unități sanitare | 1341783.88 | 1341783.88 | 1341783.88 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2818/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Finta | 67470 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Finta, judetul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 6386577.21 | 6386577.21 | 6386577.21 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 192/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Finta | 67470 | Extindere, reabilitare, modernizare, dotare Şcoala generală sat Finta-Mare, comuna Finta, judeţul Dâmboviţa | Școli | 2362262.48 | 2362262.48 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 193/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Finta | 67470 | Extindere, reabilitare, modernizare, dotare şcoala generală sat Gheboaia, comuna Finta judeţul Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 2364819.21 | 2364819.21 | 2364819.21 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 975/19.03.2019 | Dâmbovița | Comună | Finta | 67470 | Modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED în comuna Finta, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 504389.15 | 504389.15 | 504389.15 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9267/04.05.2015 | Dâmboviţa | Oraș | Găești | 65681 | Modernizare străzi în orașul Găești | Drumuri comunale și străzi | 1110841.01 | 1110841.01 | 1110841.01 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12542/27.08.2015 | Dâmboviţa | Oraș | Găești | 65681 | Reabilitare străzi în Oraşul Găeşti | Drumuri comunale și străzi | 4099462.29 | 4099462.29 | 4099462.29 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3251/26.04.2018 | Dâmbovița | Oraș | Găești | 65681 | Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale Grădiniţa cu program prelungit Inocenţa, oraş Găeşti | Grădinițe și creșe | 4250786.63 | 4250786.63 | 4250786.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2642/27.03.2018 | Dâmbovița | Oraș | Găești | 65681 | Îmbunătăţirea infrastructurii antepreşcolare prin construirea unei creşe în Oraşul Găeşti | Grădinițe și creșe | 4701737.11 | 4701737.11 | 4701737.11 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3137/23.04.2018 | Dâmbovița | Oraș | Găești | 65681 | Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale - Şcoala Gimnazială Radu cel Mare, Găeşti | Școli | 4913345.73 | 4913345.73 | 4913345.73 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1318/28.12.2016 | Dâmboviţa | Comună | Glodeni | 67522 | Reabilitare și modernizare grupuri sanitare Grădinița Glodeni, comuna Glodeni, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 90660.79 | 90660.79 | 90660.79 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1319/28.12.2016 | Dâmboviţa | Comună | Glodeni | 67522 | Reabilitare și modernizare grupuri sanitare la Grădinița Lăculețe, comuna Glodeni, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 160701.81 | 160701.81 | 160701.81 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1320/28.12.2016 | Dâmboviţa | Comună | Glodeni | 67522 | Reabilitare și modernizare grupuri sanitare la Grădinița Schela, comuna Glodeni, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 115632.94 | 115632.94 | 115632.94 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1321/28.12.2016 | Dâmboviţa | Comună | Glodeni | 67522 | Reabilitare și modernizare grupuri sanitare la Școală primară Lăculețe, comuna Glodeni, județul Dâmbovița | Școli | 167491.95 | 167491.95 | 167491.95 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3138/23.04.2018 | Dâmbovița | Comună | Glodeni | 67522 | Modernizare Strada Schela, în comuna Glodeni, judetul Dambovita | Drumuri comunale și străzi | 512580.85 | 512580.85 | 512580.85 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4175/12.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Gura Foii | 65707 | Modernizare drum Valea Bumbuia, în comuna Gura Foii, jud. Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 381545.4 | 381545.4 | 381545.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2829/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Gura Foii | 65707 | Modernizare drumuri în comuna Gura Foii, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 2433682.81 | 2433682.81 | 2433682.81 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2819/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Gura Ocniței | 67595 | Modernizare străzilor, rigolelor, şanţuri, trotuare în satele Gura Ocniţei, Săcuieni, Adânca | Drumuri comunale și străzi | 3787801.36 | 3787801.36 | 3787801.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2125/27.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Gura Ocniței | 67595 | Pod peste pârâul Slănic, lateral DJ 720C, km 4+300 la Ochiuri, comuna Gura Ocniţei | Poduri și podețe | 878355.94 | 878355.94 | 878355.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1030/29.03.2019 | Dâmbovița | Comună | Gura Ocniței | 67595 | Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 455704.55 | 455704.55 | 455704.55 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9262/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Gura Șuții | 67648 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Gura Şuţii | Drumuri comunale și străzi | 3347595.28 | 3347595.28 | 3347595.28 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 422/19.08.2016 | Dâmboviţa | Comună | Gura Șuții | 67648 | Rețea canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în comuna Gura Șuții, județul Dâmbovița | Canalizare | 10416790 | 10416790 | 10416790 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1374/02.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Gura Șuții | 67648 | Modernizare drum - asfaltare, comuna Gura Șuții, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 3822627.88 | 3822627.88 | 3822627.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2018/07.10.2019 | Dâmbovița | Comună | Gura Șuții | 67648 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Gura Şuţii, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 330138.73 | 330138.73 | 330138.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1266/25.09.2017 | Dâmbovița | Comună | Hulubești | 67675 | Modernizare DC 96 Măgura – Hulubești, 3,5 km | Drumuri comunale și străzi | 1748613.07 | 1748613.07 | 1748613.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9246/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Iedera | 65869 | Modernizare DC 9 A Colibaşi –Cricovul Dulce la Iedera | Drumuri comunale și străzi | 467375.65 | 467375.65 | 467375.65 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1538/26.02.2018 | Dâmbovița | Comună | Iedera | 65869 | Modernizare drumuri în comuna Iedera, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 8091191 | 8091191 | 6548467.76 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10325/09.06.2015 | Dâmboviţa | Comună | Lucieni | 67773 | Modernizare drumuri săteşti în comuna Lucieni | Drumuri comunale și străzi | 965553.8 | 965553.8 | 965553.8 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2193/31.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Lucieni | 67773 | Modernizare străzi în satele Lucieni şi Olteni, comuna Lucieni, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 1634020.48 | 1634020.48 | 1634020.48 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9263/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Ludești | 67835 | Construire grădiniță două săli de clasă sat Scheiu de Sus, comuna Ludești, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 696719 | 696719 | 696719 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9264/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Ludești | 67835 | Reabilitare, modernizare și extindere școală și grădiniță, sat Potocelu, comuna Ludești, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 1886623.24 | 1886623.24 | 1886623.24 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1742/05.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Ludești | 67835 | Extindere rețea de canalizare satele Scheiu de Sus, Ludești, Telești și Potocel în comuna Ludești, județul Dâmbovița | Canalizare | 5074307 | 5074307 | 5074307 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4176/12.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Ludești | 67835 | Construire grup sanitar - Şcoala nr. 1, sat Teleşti, comuna Ludeşti, judeţul Dâmboviţa | Școli | 436634 | 436634 | 436634 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 976/19.03.2019 | Dâmbovița | Comună | Ludești | 67835 | Construire grup sanitar- Şcoala nr. 1, sat Scheiu de Jos, comuna Ludeşti, judeţul Dâmboviţa | Școli | 443342 | 443342 | 443342 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9265/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Lungulețu | 67906 | Modernizare strada Botenari , în Comuna Lunguleţu, Judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 200997 | 200997 | 200997 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9653/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Lungulețu | 67906 | Reabilitare și consolidare Școala generală nr. 2 în comuna Lungulețu, județul Dâmbovița | Școli | 207980 | 207980 | 207980 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 956/20.02.2018 | Dâmbovița | Comună | Lungulețu | 67906 | Reabilitare și consolidare școala generală nr.1 Lungulețu | Școli | 548397.1 | 548397.1 | 548397.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1084/16.04.2019 | Dâmbovița | Comună | Lungulețu | 67906 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 289905.99 | 289905.99 | 289905.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 573/23.09.2016 | Dâmboviţa | Comună | Malu cu Flori | 67942 | Modernizare drumuri comunale în comuna Malu cu Flori, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 6177095.69 | 6177095.69 | 6177095.69 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2194/31.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Malu cu Flori | 67942 | Îmbunătăţirea reţelei de drum de interes local în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 5295882.19 | 5295882.19 | 4753717.38 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12550/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Mănești | 68002 | Pod peste râul Dâmboviţa între satele Ungureni-Pământeni şi Drăgăeşti-Pământeni comuna Mănești | Poduri și podețe | 164715.23 | 164715.23 | 164715.23 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3689/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Mănești | 68002 | Poduri peste paraul Aninosita: Pod pe ulița în Livada, Pod pe ulița spre Stadion, Pod pe ulița La Neagu, în comuna Mănesti, județul Dâmbovița | Poduri și podețe | 1230463 | 1230463 | 1230463 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4212/12.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Mănești | 68002 | Reabilitare, extindere şi dotare grădiniţă în comuna Măneşti, Judeţul Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 1364411 | 1364411 | 1364411 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9247/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Mătăsaru | 68048 | Grădiniță două săli clasă Crețulești comuna Mătăsaru județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 103369.67 | 103369.67 | 103369.67 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9266/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Mătăsaru | 68048 | Modernizare drumuri comunale DC 70 şi DC 72 în comuna Mătăsaru, Judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 1221830.91 | 1221830.91 | 1221830.91 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 957/ 20.02.2018 | Dâmbovița | Comună | Mătăsaru | 68048 | Reabilitare, extindere și dotare dispensar medical, comuna Mătăsaru, jud. Dâmbovița | Unități sanitare | 1534476 | 1534476 | 1534476 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2820/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Mătăsaru | 68048 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mătăsaru, Judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 2801203.36 | 2801203.36 | 2801203.36 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 958/ 20.02.2018 | Dâmbovița | Comună | Mătăsaru | 68048 | Construire Grădiniţa sat Poroinica, comuna Mătăsaru, Judeţul Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 1094556 | 1094556 | 1094556 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9654/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Mogoșani | 68128 | Construire grădiniță 2 grupe P+M comuna Mogoșani sat Mogoșani | Grădinițe și creșe | 701212.76 | 701212.76 | 701212.76 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9248/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Mogoșani | 68128 | Modernizare DC 74 Mogoşani-Zăvoiu 0+000-1+500 | Drumuri comunale și străzi | 453704.22 | 453704.22 | 453704.22 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 376/09.08.2016 | Dâmboviţa | Comună | Mogoșani | 68128 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Mogoșani, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 975159.82 | 975159.82 | 975159.82 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2821/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Mogoșani | 68128 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mogoşani, judeţul Dâmboviţa 2017 | Drumuri comunale și străzi | 4039637.78 | 4039637.78 | 4039637.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 194/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Mogoșani | 68128 | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare clădire Şcoala gimnazială, comuna Mogoşani, satul Mogoşani, jud. Dâmboviţa | Școli | 3573528.25 | 3573528.25 | 3573528.25 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12555/27.08.2015 | Dâmboviţa | Municipiu | Moreni | 65841 | Reabilitare şi modernizare DC 9 A localitatea Moreni | Drumuri comunale și străzi | 3394837.54 | 3394837.54 | 3394837.54 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2462/21.03.2018 | Dâmbovița | Municipiu | Moreni | 65841 | Extindere rețea publică apă și canal - cartier Țuicani, municipiul Moreni | Alimentare apă + Canalizare | 3828098.67 | 3828098.67 | 3828098.67 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 959/20.02.2018 | Dâmbovița | Municipiu | Moreni | 65841 | Proiect integrat privind modernizare DJ710A pe o lungime de 2,86 km și reabilitare trotoare | Drumuri comunale și străzi | 12559140.75 | 12559140.75 | 12559140.75 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1316/22.05.2019 | Dâmbovița | Municipiu | Moreni | 65841 | Modernizare str. cpt. Pantea Ion | Drumuri comunale și străzi | 829264.58 | 829264.58 | 829264.58 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2587/10.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Moroeni | 68182 | Modernizare drumuri comunale în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 2779329.31 | 2779329.31 | 2779329.31 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4239/13.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Moroeni | 68182 | Pod peste Râul Ialomiţa , zona Glava, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa | Poduri și podețe | 1142202 | 1142202 | 1142202 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2195/31.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Moroeni | 68182 | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială „Ion Ciorănescu” comuna Moroeni | Școli | 6580712 | 6580712 | 4457191.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4177/12.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Morteni | 68253 | Reabilitare, modernizare, dotare și extindere dispensar în comuna Morteni, județul Dâmbovița | Unități sanitare | 713068.13 | 713068.13 | 713068.13 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3690/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Morteni | 68253 | Modernizare drumuri locale în satele Morteni și Neajlovu, comuna Morteni, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 7354084.46 | 7354084.46 | 7354084.46 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4303/14.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Morteni | 68253 | Modernizare și extindere Școala Gimnazială Morteni, comuna Morteni, județul Dâmbovița | Școli | 2521604.36 | 2521604.36 | 1487668.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2093/22.10.2019 | Dâmbovița | Comună | Morteni | 68253 | Modernizare drumuri comunale, comuna Morteni, judeţul Dămboviţa | Drumuri comunale și străzi | 1953397.76 | 1953397.76 | 1953397.76 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9249/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Moțăieni | 65645 | Alimentare cu apă a comunei Moţăieni, sat Cucuteni | Alimentare apă | 1963300.66 | 1963300.66 | 1963300.66 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2575/10.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Moțăieni | 65645 | Asfaltare strada Plai în sat Cucuteni, comuna Moțăieni, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 1874198.83 | 1874198.83 | 1224247.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 814/26.02.2019 | Dâmbovița | Comună | Moțăieni | 65645 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Moţăieni judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 237011.37 | 237011.37 | 237011.37 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12557/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Niculești | 104387 | Modernizare drumuri săteşti în comuna Niculeşti | Drumuri comunale și străzi | 1376208.64 | 1376208.64 | 1376208.64 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2128/27.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Niculești | 104387 | Extindere şcoală cu grupuri sanitare, sat Niculeşti | Școli | 217601 | 217601 | 217601 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1568/09.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Niculești | 104387 | Modernizare drumuri locale în comuna Niculești, Sat Ciocănari, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 888293 | 888293 | 888293 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3691/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Niculești | 104387 | Reabilitarea şi dotarea şcoala clasele I-VIII, construire teren de minifotbal și vestiare sat Ciocănari, comuna Niculeşti, judeţ Dâmboviţa | Școli | 3616581.25 | 3616581.25 | 3616581.25 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2376/03.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Niculești | 104387 | Reabilitarea şi dotarea şcoala cu clasele I-VIII, sat Niculeşti, comuna Niculeşti, judeţ Dâmboviţa | Școli | 1785205 | 1785205 | 1785205 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1561/02.07.2019 | Dâmbovița | Comună | Niculești | 104387 | Extindere sediu primărie cu P+1 E | Institutii publice | 1935575.65 | 1935575.65 | 1582104.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3692/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Nucet | 68280 | Construire dispensar uman în Comuna Nucet, Județul Dâmbovița | Unități sanitare | 1722441.49 | 1722441.49 | 1722441.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4027/08.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Nucet | 68280 | Modernizare drumuri de interes local în satele Nucet, Cazaci, Ilfoveni comuna Nucet, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 4122520.53 | 4122520.53 | 4122520.53 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7510/29.12.2020 | Dâmbovița | Comună | Nucet | 68280 | Modernizare drumuri locale în comuna Nucet, sat Cazaci, pe o lungime de 3 km | Drumuri comunale și străzi | 332131.89 | 332131.89 | 332131.89 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1267/25.09.2017 | Dâmbovița | Comună | Ocnița | 68324 | Modernizare drumuri locale în comuna Ocniţa, judeţul Dâmboviţa, L=6 Km | Drumuri comunale și străzi | 3371601.82 | 3371601.82 | 3371601.82 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 575/08.02.2019 | Dâmbovița | Comună | Ocnița | 68324 | Modernizare străzi şi construire pod în comuna Ocniţa, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 1685181 | 1685181 | 1685181 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 9912/03.12.2019 | Dâmbovița | Comună | Ocnița | 68324 | Modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED în comuna Ocniţa, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 492632.58 | 492632.58 | 492632.58 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1676/11.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Odobești | 68342 | Realizare şi dotare Dispensar medical din Comuna Odobeşti, judeţul Dâmboviţa | Unități sanitare | 1010988 | 1010988 | 1010988 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1964/26.09.2019 | Dâmbovița | Comună | Odobești | 68342 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Odobeşti, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 299850.53 | 299850.53 | 299850.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 895/25.11.2016 | Dâmboviţa | Comună | Perșinari | 179935 | Înființare rețea de canalizare în comuna Perșinari, județul Dâmbovița | Canalizare | 6430778.2 | 6430778.2 | 5475471.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1985/07.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Perșinari | 179935 | Înființare stație de epurare în comuna Perșinari, județul Dâmbovița | Canalizare | 2309408.46 | 2309408.46 | 2309408.46 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7511/29.12.2020 | Dâmbovița | Comună | Perșinari | 179935 | Modernizare străzi în comuna Perşinari judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 1783624.04 | 1783624.04 | 1769600.96 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9972/27.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Petrești | 65752 | Finalizare construcție Grădiniță 2 săli de clasă în sat Petrești comuna Petrești | Grădinițe și creșe | 397331.35 | 397331.35 | 397331.35 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9250/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Petrești | 65752 | Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în comuna Petreşti | Canalizare | 477840.37 | 477840.37 | 477840.37 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10326/09.06.2015 | Dâmboviţa | Comună | Petrești | 65752 | Modernizare drumuri locale în comuna Petreşti | Drumuri comunale și străzi | 1481134.53 | 1481134.53 | 1481134.53 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2799/03.04.2018 | Dâmbovița | Comună | Petrești | 65752 | Reabilitare grădiniţă cu program normal sat Greci, comuna Petreşti, judeţul Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 459101.99 | 459101.99 | 459101.99 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3139/23.04.2018 | Dâmbovița | Comună | Petrești | 65752 | Reabilitare Şcoală generală Ghergheşti, comuna Petreşti, judeţul Dâmboviţa | Școli | 705379.21 | 705379.21 | 705379.21 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 195/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Petrești | 65752 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Petrești | Drumuri comunale și străzi | 2496694.85 | 2496694.85 | 2496694.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1157/02.05.2019 | Dâmbovița | Comună | Petrești | 65752 | Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public prin montare de aparate de iluminat cu LED în comuna Petreşti, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 497695.7 | 497695.7 | 497695.7 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9656/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Pietrari | 179908 | Alimentare cu apă în comuna Pietrari | Alimentare apă | 6528951.21 | 6528951.21 | 3404821 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9657/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Pietrari | 179908 | Reabilitare școală generală cu clasele I-VIII comuna Pietrari sat Pietrari | Școli | 659891.46 | 659891.46 | 659891.46 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2865/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Pietrari | 179908 | Modernizare drumuri de interes local pe teritoriu ADI Vulcana Băi- Pietrari | Drumuri comunale și străzi | 10499104.67 | 10499104.67 | 10499104.67 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9251/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Pietroșița | 68404 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă în localitatea Dealu Frumos, comuna Pietroşiţa | Alimentare apă | 496663.74 | 496663.74 | 496663.74 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19190/21.12.2015 | Dâmboviţa | Comună | Pietroșița | 68404 | Reabilitare, extindere, modernizare și dotare sediu primărie în comuna Pietroșița județul Dâmbovița | Institutii publice | 1100868.66 | 1100868.66 | 1100868.66 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1024/05.09.2017 | Dâmbovița | Comună | Pietroșița | 68404 | Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță satul Dealu Frumos, comuna Pietroșița, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 1606981.66 | 1606981.66 | 1606981.66 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1620/10.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Pietroșița | 68404 | Construire şi dotare dispensar în comuna Pietroșița, judeţul Dâmboviţa | Unități sanitare | 1156194.41 | 1156194.41 | 798913.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2822/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Pietroșița | 68404 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Pietroşiţa, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 3671570 | 3671570 | 2382388.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 812/26.02.2019 | Dâmbovița | Comună | Pietroșița | 68404 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Pietroşiţa, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 496415 | 496415 | 496415 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12564/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Poiana | 68431 | Modernizare drumuri locale Comuna Poiana, L=1,35 km | Drumuri comunale și străzi | 795569.03 | 795569.03 | 795569.03 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2576/10.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Poiana | 68431 | Modernizarea și dotarea Școlii nr. 2 clasele I- IV, sat Poiana, comuna Poiana, județul Dâmbovița | Școli | 1203614 | 1203614 | 1203614 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2577/10.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Poiana | 68431 | Modernizarea și dotarea Școlii nr. 1 clasele I- VIII, sat Poiana, comuna Poiana, județul Dâmbovița | Școli | 1432539.16 | 1432539.16 | 1432539.16 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3693/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Poiana | 68431 | Extindere sistem de alimentare cu apă şi sistem de canalizare ape uzate în comuna Poiana, judeţul Dâmboviţa | Alimentare apă + Canalizare | 183529.09 | 183529.09 | 183529.09 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2030/08.10.2019 | Dâmbovița | Comună | Poiana | 68431 | Modernizare drumuri locale 4,138 Km în comuna Poiana, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 196/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Potlogi | 68468 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Potlogi, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 5225599.04 | 5225599.04 | 5225599.04 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4180/12.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Potlogi | 68468 | Consolidare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii gimnaziale din comuna Potlogi, sat Româneşti, judeţul Dâmboviţa | Școli | 6437376.94 | 6437376.94 | 3306773.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7512/29.12.2020 | Dâmbovița | Comună | Potlogi | 68468 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Potlogi, județul Dâmbovița | Iluminat public | 411400.53 | 411400.53 | 411400.53 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9252/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Produlești | 68529 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Costeştii din Deal, comuna Produleşti | Canalizare | 1150375 | 1150375 | 839371.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2579/10.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Produlești | 68529 | Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Produlești, jud. Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 7365399.99 | 7365399.99 | 6728090.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9968/27.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Pucheni | 68565 | Alimentare cu apă în comuna Pucheni județul Dâmbovița | Alimentare apă | 4247371.07 | 4247371.07 | 3033963.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 197/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Pucheni | 68565 | Reabilitare exterioră(anvelopare) clădire corp vechi Școala Gimnazială Nicolae Vlad Pucheni | Școli | 120621.16 | 120621.16 | 120621.16 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 198/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Pucheni | 68565 | Reabilitare exterioră(anvelopare) clădire corp nou Școala Gimnazială Nicolae Vlad Pucheni | Școli | 215221 | 215221 | 215221 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 199/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Pucheni | 68565 | Reabilitare exterioră(anvelopare) şi înlocuire acoperiş clădire Grădinița Pucheni | Grădinițe și creșe | 439158 | 439158 | 439158 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2580/10.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Pucheni | 68565 | Modernizare drum comunal DC 124 Pucheni-Meişoare L= 1,5 Km în comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 1380733.92 | 1380733.92 | 1380733.92 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1158/02.05.2019 | Dâmbovița | Comună | Pucheni | 68565 | Modernizarea sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED în comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 311144.6 | 311144.6 | 311144.6 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2823/15.11.2017 | Dâmbovița | Oraș | Pucioasa | 65921 | Dotare Grădiniţa cu program prelungit Nr. 2 din localitatea Pucioasa, judeţul Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 46850.07 | 46850.07 | 46850.07 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2824/15.11.2017 | Dâmbovița | Oraș | Pucioasa | 65921 | Dotarea Grădiniţei Prichindel Pucioasa, cu structura Grădiniţa Micul Prinţ, din localitatea Pucioasa, judeţul Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 231867.53 | 231867.53 | 231867.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2825/15.11.2017 | Dâmbovița | Oraș | Pucioasa | 65921 | Dotare Şcoala Gimnazială Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino din localitatea Pucioasa, judeţul Dâmboviţa | Școli | 439396.65 | 439396.65 | 439396.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3379/27.11.2017 | Dâmbovița | Oraș | Pucioasa | 65921 | Modernizare drumuri de interes local în zona Centrală, Şerbăneşti-Bela şi Miculeşti-Diaconeşti din oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 8379711 | 8379711 | 5837322.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1371/11.06.2019 | Dâmbovița | Oraș | Pucioasa | 65921 | Dotare Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul din localitatea Pucioasa, judeţul Dâmboviţa | Școli | 636595.15 | 636595.15 | 636595.15 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1372/11.06.2019 | Dâmbovița | Oraș | Pucioasa | 65921 | Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Colegiului Naţional Nicolae Titulescu din oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa | Școli | 15900090.21 | 15900090.21 | 15900090.21 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12567/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Raciu | 179891 | Asfaltare drum local Şoseaua Nouă Siliştea-Perşinari, Comuna Raciu | Drumuri comunale și străzi | 791156.16 | 791156.16 | 791156.16 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2581/10.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Raciu | 179891 | Realizare şi dotare Grădiniţă, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 1044159.58 | 1044159.58 | 1044159.58 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2582/10.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Raciu | 179891 | Realizare şi dotare dispensar medical, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa | Unități sanitare | 1201095.16 | 1201095.16 | 1201095.16 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1797/18.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Raciu | 179891 | Modernizare drum local DV 791 Siliştea-Gura Şuţii, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 1117084.5 | 1117084.5 | 1117084.5 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1031/29.03.2019 | Dâmbovița | Comună | Raciu | 179891 | Modernizare drum local Şoseaua Nouă Siliştea-Perşinari, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 291542.62 | 291542.62 | 291542.62 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2122/28.10.2019 | Dâmbovița | Comună | Raciu | 179891 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 505631.35 | 505631.35 | 505631.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9659/18.05.2015 | Dâmboviţa | Oraș | Răcari | 68627 | Înființare sistem de alimentare cu apă în cartierele Colacu, Săbiești, Bălănești, Stănești și Ghimpați, Oraș Răcari | Alimentare apă | 3812856.27 | 3812856.27 | 3812856.27 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10318/09.06.2015 | Dâmboviţa | Oraș | Răcari | 68627 | Modernizare DC 43A Ghimpați-Răcari în Orașul Răcari | Drumuri comunale și străzi | 310000 | 310000 | 310000 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2129/27.10.2017 | Dâmbovița | Oraș | Răcari | 68627 | Modernizare străzi în orașul Răcari, județul Dâmbovița și localitățile componente acestuia | Drumuri comunale și străzi | 4439890 | 4439890 | 4439890 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 200/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Răscăeți | 179926 | Extindere rețele distribuție apă și suplimentare sursă de apă în comuna Răscăeți, jud. Dâmbovița | Alimentare apă | 3463242.36 | 3463242.36 | 3463242.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3380/27.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Răscăeți | 179926 | Extindere rețele canalizare în comuna Răscăeți, județul Dâmbovița | Canalizare | 7983222.13 | 7983222.13 | 7983222.13 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3694/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Răscăeți | 179926 | Modernizare si asfaltare drumuri în comuna Răscăeţi, județul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 1030700.43 | 1030700.43 | 1030700.43 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2016/7.10.2019 | Dâmbovița | Comună | Răscăeți | 179926 | Modernizare drumuri comunale în comuna Răscăeţi , judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 3359193.09 | 3359193.09 | 3359193.09 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9969/27.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Răzvad | 65431 | Asfaltare străzi comunale: str. Gura Văi, str. Preot Goglea, str. Furtuneşti, comuna Răzvăd | Drumuri comunale și străzi | 1209598.64 | 1209598.64 | 1209598.64 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19191/21.12.2015 | Dâmboviţa | Comună | Răzvad | 65431 | Reabilitare dispensar uman sat Răzvad comuna Răzvad județul Dâmbovița | Unități sanitare | 654545.19 | 654545.19 | 654545.19 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1355/29.09.2017 | Dâmbovița | Comună | Răzvad | 65431 | Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Valea Voievozilor, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa | Școli | 1746870.35 | 1746870.35 | 1746870.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2130/27.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Răzvad | 65431 | Extindere a sistemului de alimentare cu apă în satul Gorgota, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa | Alimentare apă | 5345261.68 | 5345261.68 | 5345261.68 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2131/27.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Răzvad | 65431 | Extindere a sistemului de canalizare în satele Valea Voievozilor şi Răzvad, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa | Canalizare | 13909814.84 | 13909814.84 | 13909814.84 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 565/07.02.2019 | Dâmbovița | Comună | Răzvad | 65431 | Modernizarea sistemului de iluminat public în satul Răzvad, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 490000 | 490000 | 490000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9253/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Râu Alb | 179917 | Înfiinţare reţea de apă în comuna Râu Alb | Alimentare apă | 3815735.46 | 3815735.46 | 3804835.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11605/15.07.2015 | Dâmboviţa | Comună | Râu Alb | 179917 | Modernizare stradă Ciobănești, comuna Râu Alb | Drumuri comunale și străzi | 1198408.79 | 1198408.79 | 1108516.68 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12573/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Râu Alb | 179917 | Modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale clasate în Comuna Râu Alb, Judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 4203983.55 | 4203983.55 | 4203983.55 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1743/05.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Râu Alb | 179917 | Extindere alimentare cu apă și execuție captare suplimentară în comuna Râu Alb, judeţul Dâmboviţa | Alimentare apă | 3151253.07 | 3151253.07 | 3008040.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 201/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Râu Alb | 179917 | Reabilitarea dispensarului medical cladirea Rociu, comuna Rau Alb, judetul Dambovita | Unități sanitare | 1867078.49 | 1867078.49 | 1867078.49 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 202/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Râu Alb | 179917 | Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în comuna Râu Alb, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 5101603 | 5101603 | 5101603 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1507/24.06.2019 | Dâmbovița | Comună | Râu Alb | 179917 | Lucrări pentru obținerea autorizației de funcționare sanitară la școala gimnazială Râu Alb de Jos, comuna Râu Alb, județul Dâmbovița | Școli | 505575.38 | 505575.38 | 505575.38 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12574/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Runcu | 68716 | Modernizare drumuri comunale în Comuna Runcu | Drumuri comunale și străzi | 6850919.92 | 6850919.92 | 6850919.92 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3610/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Runcu | 68716 | Extindere rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Runcu, județul Dâmbovița | Alimentare apă | 7566972.69 | 7566972.69 | 7262124.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 977/19.03.2019 | Dâmbovița | Comună | Runcu | 68716 | Modernizare drumuri locale în comuna Runcu, județul Dâmbovița - Lotul II | Drumuri comunale și străzi | 7507748.65 | 7507748.65 | 5335587.53 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9254/04.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Sălcioara | 68789 | Alimentare cu apă în comuna Sălcioara | Alimentare apă | 7196314.57 | 7196314.57 | 7196314.57 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2826/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Sălcioara | 68789 | Construire Şcoala cu clasele I-VIII, în comuna Sălcioara, județul Dâmbovița | Școli | 7276053.4 | 7276053.4 | 1888314.03 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19192/21.12.2015 | Dâmboviţa | Comună | Slobozia Moară | 105142 | Construcție clădire primărie în comuna Slobozia Moară județul Dâmbovița | Institutii publice | 2027682.54 | 2027682.54 | 2027682.54 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2827/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Slobozia Moară | 105142 | Modernizare drumuri locale în comuna Slobozia Moară, judeţul Dâmboviţa, în lungime de 2,6 Km | Drumuri comunale și străzi | 2278107 | 2278107 | 2278107 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2828/15.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Slobozia Moară | 105142 | Construcție pod în comuna Slobozia Moară, judeţul Dâmboviţa | Poduri și podețe | 960350.36 | 960350.36 | 960350.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3381/27.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Slobozia Moară | 105142 | Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în comuna Slobozia Moară, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 475564.38 | 475564.38 | 475564.38 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10020/08.06.2015 | Dâmboviţa | Comună | Șelaru | 68887 | Reabilitare școală sat Fierbinți, comuna Șelaru | Școli | 837465.68 | 837465.68 | 837465.68 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1986/07.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Șelaru | 68887 | Extindere școala cu grupuri sanitare și centrală termică | Școli | 514957.03 | 514957.03 | 514957.03 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 222/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Șelaru | 68887 | Realizare şi dotare dispensar medical uman, rural în comuna Şelaru, sat Şelaru, judeţul Dâmboviţa | Unități sanitare | 1187098.57 | 1187098.57 | 1187098.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1033/29.03.2019 | Dâmbovița | Comună | Șelaru | 68887 | Modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public prin montare de aparate de iluminat cu LED în comuna Şelaru, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 503056.01 | 503056.01 | 503056.01 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10327/09.06.2015 | Dâmboviţa | Comună | Șotânga | 65477 | Reabilitare şi modernizare drum de legătură satul Teiul Doamnei şi DJ 712 str. Calea Târgoviştei, sat Teiş, Comuna Şotânga | Drumuri comunale și străzi | 679050.11 | 679050.11 | 679050.11 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9660/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Șotânga | 65477 | Construire dispensar cartier Goleasca, comuna Șotânga, județul Dâmbovița | Unități sanitare | 529739.03 | 529739.03 | 529739.03 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9661/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Șotânga | 65477 | Reabilitare și modernizare Școala clasele I-VIII Teiș, corp A și B comuna Șotânga | Școli | 607568.83 | 607568.83 | 607568.83 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11561/02.07.2015 | Dâmboviţa | Comună | Șotânga | 65477 | Modernizare Grădinița nr. 2 comuna Șotânga județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 577361 | 577361 | 577361 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 230/05.07.2016 | Dâmboviţa | Comună | Șotânga | 65477 | Reabilitare și modernizare drumuri locale în satele Șotânga și Teiș, comuna Șotânga, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 4546941.99 | 4546941.99 | 4546941.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2583/10.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Șotânga | 65477 | Extindere și modernizare Școala gimnazială Prof. Ilie Popescu, comuna Șotânga, județ Dâmbovița | Școli | 3992158.18 | 3992158.18 | 3992158.18 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3695/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Șotânga | 65477 | Extindere rețele canalizare în comuna Șotânga, județul Dâmbovița-rest de execuţie | Canalizare | 1139622.17 | 1139622.17 | 1139622.17 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2132/27.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Șotânga | 65477 | Construire pod peste râul Ialomiţa şi drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritorială a comunelor Şotânga şi Doiceşti, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 5944273.82 | 5944273.82 | 5944273.82 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 813/26.02.2019 | Dâmbovița | Comună | Șotânga | 65477 | Realizare piaţă publică şi piaţă comercială tradiţională în comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa | Alte domenii | 3500000 | 3500000 | 3500000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12582/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Tărtășești | 105534 | Înființare rețea alimentare cu apă în comuna Tărtășești | Alimentare apă | 10305310.8 | 10305310.8 | 9396157.82 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12583/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Tărtășești | 105534 | Extindere rețea de canalizare în comuna Tărtășești | Canalizare | 13512531.61 | 13512531.61 | 9651145.49 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10329/09.06.2015 | Dâmboviţa | Comună | Tătărani | 68921 | Modernizare străzi în satul Gheboieni, Comuna Tătărani | Drumuri comunale și străzi | 2155708.48 | 2155708.48 | 2155708.48 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 615/29.09.2016 | Dâmboviţa | Comună | Tătărani | 68921 | Modernizare drum Valea Satului- Biserica, sat Tătărani, drum Aninoasa- Pisicești- Oprești, sat Căprioru și viaduct peste pârâul Aninoasa, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 1697603.75 | 1697603.75 | 1697603.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2584/10.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Tătărani | 68921 | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare clădire Şcoala Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna Tătărani, județul Dâmbovița. | Școli | 1703636 | 1703636 | 1703636 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2133/27.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Tătărani | 68921 | Realizare şi dotare dispensar medical în satul Căprioru, comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa | Unități sanitare | 987366.21 | 987366.21 | 987366.21 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1832/04.09.2019 | Dâmbovița | Comună | Tătărani | 68921 | Dezvoltare, reabilitarea, extinderea şi modernizarea, sistemelor de iluminat public stradal în satele Tătărani, Căprioru, Gheboieni şi Priboiu, comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 500000 | 500000 | 500000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12585/27.08.2015 | Dâmboviţa | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Extindere P+1Grădinița nr. 9 Târgoviște- rest de executat | Grădinițe și creșe | 719636.45 | 719636.45 | 719636.45 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12586/27.08.2015 | Dâmboviţa | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Reabilitare Grădinita nr. 16 Municipiul Târgoviște | Grădinițe și creșe | 403616 | 403616 | 403616 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 727/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetul Medical Școlar - Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 | Grădinițe și creșe | 3390.82 | 3390.82 | 3390.82 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 728/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Municipiul Târgovişte | Școli | 3094 | 3094 | 3094 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 729/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul „Nicolae Cioranescu” nr. 1 | Școli | 3094 | 3094 | 3094 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 730/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului de Medicină Școlară CMS Gradinița cu Program Prelungit nr. 15 | Grădinițe și creșe | 3855.6 | 3855.6 | 3855.6 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 731/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 14 | Grădinițe și creșe | 4026.84 | 4026.84 | 4026.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 732/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 16 | Grădinițe și creșe | 5092.05 | 5092.05 | 5092.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 733/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 13 | Grădinițe și creșe | 5092.14 | 5092.14 | 5092.14 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 734/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Seminarul Teologic Sf. Ioan Gură de Aur | Școli | 5009.92 | 5009.92 | 5009.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 735/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea cabinetului medical școlar - Colegiul National „Ienăchiță Văcărescu” | Școli | 4921.49 | 4921.49 | 4921.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 736/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - CMS Colegiul National „Constantin Carabella” | Școli | 5728.19 | 5728.19 | 5728.19 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 737/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 1 | Grădinițe și creșe | 5843.52 | 5843.52 | 5843.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 738/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Scolar CMS Școala Generală nr. 5 Coresi | Școli | 6148.47 | 6148.47 | 6148.47 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 739/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul Ion Heliade Rădulescu nr. 3 | Școli | 6413.99 | 6413.99 | 6413.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 740/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 | Grădinițe și creșe | 6636.84 | 6636.84 | 6636.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 741/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea cabinetului Medical - Gradinița cu Program Prelungit nr. 3 | Grădinițe și creșe | 7197.74 | 7197.74 | 7197.74 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 742/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 9 | Grădinițe și creșe | 6651.15 | 6651.15 | 6651.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 743/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul „Voievodul Mircea” nr. 2 | Școli | 6529.54 | 6529.54 | 6529.54 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 744/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Scolar - Școala Generală nr. 9 „Grigore Alexandrescu” | Școli | 6651.25 | 6651.25 | 6651.25 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 745/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Școala Generală nr. 2 „Ioan Alexandru Bratescu Voinesti” | Școli | 6826.33 | 6826.33 | 6826.33 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 746/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Colegiul Economic „Ion Ghica” | Școli | 7498.92 | 7498.92 | 7498.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 747/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program Prelungit nr. 12 | Grădinițe și creșe | 7370.03 | 7370.03 | 7370.03 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 748/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului de Medicină Școlară CMS Școala Generală nr. 8 „Mihai Viteazul” | Școli | 8648.3 | 8648.3 | 8648.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 749/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul Tehnologic Spiru Haret | Școli | 7928.74 | 7928.74 | 7928.74 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 750/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul Teoretic „Petru Cercel” | Școli | 9262.61 | 9262.61 | 9262.61 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 751/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Colegiul National „Constantin Cantacuzino” | Școli | 8386.36 | 8386.36 | 8386.36 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 752/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetul de Medicină Școlară CMS Liceul Tehnologic „Constantin Brancoveanu” nr. 4 | Școli | 13943.82 | 13943.82 | 13943.82 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 753/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Școala Generală nr. 13 „Matei Basarab” | Școli | 16579.87 | 16579.87 | 16579.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 754/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar de Medicina Dentară nr. 10 | Școli | 36498.49 | 36498.49 | 36498.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 755/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar de Medicina Dentara nr. 6 | Școli | 36695.45 | 36695.45 | 36695.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 756/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Școlar de Medicina Dentara nr. 1 | Școli | 118466.79 | 118466.79 | 118466.79 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 928/24.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotari independente pentru Gradinita cu program prelungit nr. 1 din Târgoviște | Grădinițe și creșe | 181867.7 | 181867.7 | 181867.7 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 927/24.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotari independente pentru Școala Gimnazială I. Al. Brătescu-Voinești din Târgoviște | Școli | 207515.35 | 207515.35 | 207515.35 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1022/05.09.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Reparații capitale străzi din Municipiul Târgoviște– PACHET I | Drumuri comunale și străzi | 2316005.71 | 2316005.71 | 2316005.71 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4240/13.12.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Extindere și amenajare Creșă în zona Gradiniției nr. 8 Târgoviste | Grădinițe și creșe | 2274336.1 | 2274336.1 | 2274336.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 757/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa 2 Târgoviște | Grădinițe și creșe | 3675891.45 | 3675891.45 | 2070503.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3696/04.12.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Eficentizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor publice din municipiul Târgovişte, județ Dâmbovița - Grădiniţa cu Program prelungit nr. 15 | Grădinițe și creșe | 3376709.17 | 3376709.17 | 3376709.17 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3697/04.12.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 13 din Târgovişte | Grădinițe și creșe | 2993464.28 | 2993464.28 | 2993464.28 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 759/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa 14 Târgoviște | Grădinițe și creșe | 4243251.89 | 4243251.89 | 4243251.89 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 760/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa 16 Târgoviște | Grădinițe și creșe | 5317334.06 | 5317334.06 | 5317334.06 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 758/08.08.2017 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa 13 Târgoviște | Grădinițe și creșe | 6254932.88 | 6254932.88 | 6254932.88 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 432/31.01.2019 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar de Medicina Dentara nr. 3 | Școli | 26394.2 | 26394.2 | 26394.2 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 433/31.01.2019 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Dotarea Cabinetului Medical Școlar de Medicina Dentara nr. 7 | Școli | 26537 | 26537 | 26537 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2029/08.10.2019 | Dâmbovița | Municipiu | Târgoviște | 65342 | Consolidare si reabilitare cladire C1 Teatrul Tony Bulandra | Alte domenii | 1214807.73 | 1214807.73 | 110729.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10333/09.06.2015 | Dâmboviţa | Oraș | Titu | 66081 | Modernizare drumuri locale şi străzi în Oraşul Titu | Drumuri comunale și străzi | 2580796.59 | 2580796.59 | 2580796.59 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12588/27.08.2015 | Dâmboviţa | Oraș | Titu | 66081 | Gradinita cu Program Prelungit nr. 2 Titu, judetul Dambovita | Grădinițe și creșe | 1587494.97 | 1587494.97 | 1587494.97 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3611/04.12.2017 | Dâmbovița | Oraș | Titu | 66081 | Modernizarea/dotarea Şcolii gimnaziale Nr. 2 Titu Târg pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare (PSI) | Școli | 492440.81 | 492440.81 | 492440.81 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 421/16.01.2018 | Dâmbovița | Oraș | Titu | 66081 | Modernizarea/dotarea Liceului Tehnologic Goga Ionescu pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare (PSI) | Școli | 1045342.66 | 1045342.66 | 1045342.66 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 422/16.01.2018 | Dâmbovița | Oraș | Titu | 66081 | Modernizarea/dotarea Liceului Teoretic „I.C. Vissarion” pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare (PSI) | Școli | 923095.36 | 923095.36 | 923095.36 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2585/10.11.2017 | Dâmbovița | Oraș | Titu | 66081 | Construire străzi în zona Titu Nou, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 5834115.94 | 5834115.94 | 4079199.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9971/27.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Uliești | 68976 | Modernizare DC 82 Croitori-Hanul lui Pală, comuna Uliești | Drumuri comunale și străzi | 55760 | 55760 | 55760 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3382/27.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Uliești | 68976 | Extindere, reabilitare și modernizare grădinița Croitori, în sat Croitori, comuna Uliești, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 287645.81 | 287645.81 | 287645.81 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3612/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Uliești | 68976 | Extindere, reabilitare și modernizare grădiniță Jugureni, în sat Jugureni, comuna Uliești, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 325281.72 | 325281.72 | 325281.72 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3383/27.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Uliești | 68976 | Extindere, reabilitare și modernizare școala generală, în sat Hanu lui Pala, comuna Uliești, județul Dâmbovița | Școli | 376359.01 | 376359.01 | 376359.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3384/27.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Uliești | 68976 | Extindere, reabilitare și modernizare grădiniță Mănăstioara, în sat Mănăstioara, comuna Uliești, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 580668.19 | 580668.19 | 482795.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3613/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Uliești | 68976 | Extindere, reabilitare și modernizare grădiniță Uliești în comuna Uliești, județul Dâmbovița | Grădinițe și creșe | 638437.38 | 638437.38 | 638437.38 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2121/12.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Uliești | 68976 | Înfiinţare creşă în comuna Ulieşti, judeţul Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 972403.95 | 972403.95 | 972403.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4305/14.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Uliești | 68976 | Extindere, reabilitare și modernizare dispensar, în sat Uliești, comuna Uliești, județul Dâmbovița | Unități sanitare | 340616.17 | 340616.17 | 340616.17 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 352/12.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Uliești | 68976 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Uliești, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 7686539.78 | 7686539.78 | 7686539.78 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 960/20.02.2018 | Dâmbovița | Comună | Ulmi | 65501 | Reabilitare, extindere, modernizare și dotare grădiniță, sat Viișoara, comuna Ulmi, judeţul Dâmboviţa | Grădinițe și creșe | 735869 | 735869 | 735869 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1987/07.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Ulmi | 65501 | Reabilitare, extindere, modernizare și dotare școală, sat Viisoara, comuna Ulmi, judetul Dâmbovița | Școli | 1865055.68 | 1865055.68 | 1865055.68 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3698/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Ulmi | 65501 | Modernizare drumuri comunale in satele Dumbrava, Viișoara, Colanu, Udrești și Ulmi | Drumuri comunale și străzi | 6371569.94 | 6371569.94 | 6371569.94 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 9913/03.12.2019 | Dâmbovița | Comună | Ulmi | 65501 | Eficientizarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public în comuna Ulmi, judetul Dâmboviţa | Iluminat public | 494500 | 494500 | 494500 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4181/12.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Valea Lungă | 69063 | Extindere, reabilitare termică, modernizare și dotare Şcoală cu clasele I - VIII Valea Lungă Cricov | Școli | 1882191.34 | 1882191.34 | 1882191.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2377/03.11.2017 | Dâmbovița | Comună | Valea Lungă | 69063 | Modernizare străzi de interes local în comuna Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 3411485.92 | 3411485.92 | 3411485.92 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 203/09.01.2018 | Dâmbovița | Comună | Valea Mare | 69170 | Realizare pod peste pârâul Potop în comuna Valea Mare, județul Dâmbovița | Poduri și podețe | 3737790 | 3737790 | 3737790 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2072/16.10.2019 | Dâmbovița | Comună | Valea Mare | 69170 | Realizare sediu primărie în comuna Valea Mare, județul Dâmbovița | Institutii publice | 2021835 | 2021835 | 2021835 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1081/12.09.2017 | Dâmbovița | Comună | Văcărești | 69250 | Modernizare drumuri locale în comuna Văcărești, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 2882153.79 | 2882153.79 | 2882153.79 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9662/18.05.2015 | Dâmboviţa | Comună | Văleni-Dâmbovița | 69303 | Reabilitare Școala Gimnazială Iosif Gabrea comuna Văleni Dâmbovița | Școli | 460717.39 | 460717.39 | 460717.39 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 574/23.09.2016 | Dâmboviţa | Comună | Văleni-Dâmbovița | 69303 | Modernizare drumuri locale prin asfaltare în comuna Văleni Dâmbovița, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 5679456.45 | 5679456.45 | 5679456.45 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1798/18.10.2017 | Dâmbovița | Comună | Văleni-Dâmbovița | 69303 | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna Văleni Dâmbovița, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 5408501.79 | 5408501.79 | 5408501.79 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4028/08.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Vârfuri | 69447 | Modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Vârfuri, judeţul Dâmboviţa | Alimentare apă | 3613833.55 | 3613833.55 | 2073590.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3140/23.04.2018 | Dâmbovița | Comună | Vârfuri | 69447 | Realizare dispensar medical rural , comuna Vârfuri, judeţul Dâmboviţa | Unități sanitare | 1271681.19 | 1271681.19 | 794913.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3699/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Vârfuri | 69447 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vârfuri, judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 5494045.3 | 5494045.3 | 3315153.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1090/14.09.2017 | Dâmbovița | Comună | Vișina | 69330 | Modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-IV Oborani în comuna Vişina | Școli | 1314939.29 | 1314939.29 | 1314939.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1083/14.09.2017 | Dâmbovița | Comună | Vișina | 69330 | Modernizare drumuri locale în comuna Vişina | Drumuri comunale și străzi | 5907005.97 | 5907005.97 | 5138449.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1838/05.09.2019 | Dâmbovița | Comună | Vișina | 69330 | Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Vişina, jud. Dâmboviţa | Iluminat public | 535108.92 | 535108.92 | 535108.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2200/14.03.2018 | Dâmbovița | Comună | Vișinești | 69394 | Modernizare drumuri publice din interiorul localitatii - Ulița Neguț, Muscel, Sila, Cârma, Bisericii, Valea Fetii - comuna Vișinești | Drumuri comunale și străzi | 3035106.32 | 3035106.32 | 3035106.32 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3700/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Vlădeni | 179711 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes public DC 111A Vlădeni-Limită jud. Prahova şi DC 26 A parţial comuna Vlădeni, jud. Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 4975854 | 4975854 | 4975854 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 245/07.07.2016 | Dâmboviţa | Comună | Voinești | 69526 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în satele Gemenea, Bratulești și Voinești din comuna Voinești, județul Dâmbovița | Drumuri comunale și străzi | 2660543.4 | 2660543.4 | 2660543.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 761/08.08.2017 | Dâmbovița | Comună | Voinești | 69526 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Voineşti judeţul Dâmboviţa | Drumuri comunale și străzi | 2551483.88 | 2551483.88 | 2551483.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10330/09.06.2015 | Dâmboviţa | Comună | Vulcana-Băi | 69615 | Modernizarea drumului de acces la Mănăstirea Bunea comuna Vulcana Băi | Drumuri comunale și străzi | 2787821.22 | 2787821.22 | 2787821.22 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3701/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Vulcana-Băi | 69615 | Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Vulcana-Băi | Iluminat public | 676014.69 | 676014.69 | 676014.69 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12592/27.08.2015 | Dâmboviţa | Comună | Vulcana-Pandele | 179640 | Pod peste pârâul Vulcana punctul ,, Povarna” în comuna Vulcana Pandele | Poduri și podețe | 926982.76 | 926982.76 | 926982.76 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3702/04.12.2017 | Dâmbovița | Comună | Vulcana-Pandele | 179640 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița | Școli | 6780307.53 | 6780307.53 | 4728471.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1032/29.03.2019 | Dâmbovița | Comună | Vulcana-Pandele | 179640 | Modernizarea sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED în comuna Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa | Iluminat public | 496385.96 | 496385.96 | 496385.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2815/ 15.11.2017 | Dolj | Comună | Afumați | 70520 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Afumați, satele Afumați, Boureni și Covei, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 7222554 | 7222554 | 7222554 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1765/ 05.03.2018 | Dolj | Comună | Amărăștii de Sus | 70673 | Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în Comuna Amărăștii de Sus, județul Dolj | Alimentare apă | 4618506 | 4618506 | 1948670.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4408/ 15.12.2017 | Dolj | Comună | Amărăștii de Sus | 70673 | Reabilitare și modernizare Grădiniță în comuna Amărăștii de Sus, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 2371059.69 | 2371059.69 | 1637565.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1058/ 20.02.2018 | Dolj | Comună | Amărăștii de Sus | 70673 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Amărăștii de Sus, județul Dolj | Școli | 3017186 | 3017186 | 1978249.22 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12398/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Apele Vii | 70726 | Reabilitare și modernizare Scoala gimnazială în comuna Apele Vii , județul Dolj | Școli | 534801.56 | 534801.56 | 534801.56 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 194/ 01.07.2016 | Dolj | Comună | Apele Vii | 70726 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Apele Vii, judeţul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 6338179.66 | 6338179.66 | 6338179.66 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3540/ 29.11.2017 | Dolj | Comună | Apele Vii | 70726 | Reabilitare și modernizare, Grădiniță cu program normal, comuna Apele Vii, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 1030073.7 | 1030073.7 | 1030073.7 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3145/ 23.04.2018 | Dolj | Comună | Argetoaia | 70744 | Construire Grădiniță cu program normal în comuna Argetoaia, sat Argetoaia, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 688324.05 | 688324.05 | 688324.05 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2118/ 12.03.2018 | Dolj | Comună | Bârca | 70940 | Construire Liceul Teoretic Adrian Păunescu în comuna Bârca, județul Dolj | Școli | 5757279.56 | 5757279.56 | 3422890.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9803/ 21.05.2015 | Dolj | Oraș | Bechet | 70879 | Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă pentru spațiu periurban oraș Bechet | Alimentare apă | 961872.37 | 961872.37 | 961872.37 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 409/ 16.01.2018 | Dolj | Oraș | Bechet | 70879 | Modernizare străzi de interes local în orașul Bechet, jud. Dolj | Drumuri comunale și străzi | 5940623.06 | 5940623.06 | 5940623.06 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9804/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Bistreț | 70897 | Modernizare DC 2A, Afumati - Bistreț, km 13+299-19+227 | Drumuri comunale și străzi | 3763364.09 | 3763364.09 | 3763364.09 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1059/ 20.02.2018 | Dolj | Comună | Bistreț | 70897 | Extindere și Modernizare Rețea Publică de Apă și Apă Uzată în sat Bistrețu Nou, comuna Bistreț, județul Dolj | Alimentare apă | 4095374.75 | 4095374.75 | 4095374.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1766/ 05.03.2018 | Dolj | Comună | Bistreț | 70897 | Construire Grădiniță 3 grupe satul Bistrețu Nou, comuna Bistreț, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 1298137 | 1298137 | 1298137 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9983 /02.06.2015 | Dolj | Comună | Botoșești-Paia | 70968 | Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Botoșești-Paia, județul Dolj | Alimentare apă | 892569.64 | 892569.64 | 892569.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2930/ 11.04.2018 | Dolj | Comună | Brabova | 70986 | Înfiintare sistem public de alimentare cu apă și canalizare în comuna Brabova, județul Dolj | Alimentare apă | 10262636.99 | 10262636.99 | 10262636.99 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4410/ 15.12.2017 | Dolj | Comună | Bratovoești | 71199 | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Bratovoești, sat Georocu Mare, județul Dolj | Alimentare apă | 8683722 | 8683722 | 8683722 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3539/ 29.11.2017 | Dolj | Comună | Bratovoești | 71199 | Modernizare dispensar uman în comuna Bratovoești | Unități sanitare | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9984/ 02.06.2015 | Dolj | Comună | Brădești | 71055 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Brădești, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 4817937.63 | 4817937.63 | 4817937.63 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9807/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Brădești | 71055 | Alimentare cu apă în comuna Brădești, satul Brădeștii Bătrâni | Alimentare apă | 473733 | 473733 | 473733 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2404/ 07.11.2017 | Dolj | Comună | Brădești | 71055 | Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Brădești, sat Brădești, etapa I și sistem de canalizare și epurare a apelor uzate, comuna Brădești, județul Dolj | Canalizare | 28420718.13 | 28420718.13 | 28407576.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2503/ 09.11.2017 | Dolj | Comună | Brădești | 71055 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școli în comuna Brădești, județul Dolj | Școli | 6392448.98 | 6392448.98 | 5806017.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2275/ 01.11.2017 | Dolj | Comună | Brădești | 71055 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical în comuna Brădești, județul Dolj | Unități sanitare | 809384.41 | 809384.41 | 809384.41 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2480/ 21.03.2018 | Dolj | Comună | Breasta | 71260 | Modernizare sediul Primăriei Breasta, comuna Breasta, județul Dolj | Institutii publice | 400000 | 400000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2205/ 31.10.2017 | Dolj | Comună | Bucovăț | 69964 | Construire Dispensar Medical, comuna Bucovăț, sat Palilula, județul Dolj | Unități sanitare | 386034.82 | 386034.82 | 386034.82 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2207/ 31.10.2017 | Dolj | Comună | Bucovăț | 69964 | Construire Dispensar Medical, comuna Bucovăț, sat Bucovăț, județul Dolj | Unități sanitare | 1312611.01 | 1312611.01 | 1207587.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9808/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Bulzești | 71340 | Alimentare cu apă satele: Bulzești, Prejoi, Gura Racului, Seculești, Saliste, Înfrățirea | Alimentare apă | 439999.12 | 439999.12 | 439999.12 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1181/29.12.2016 | Dolj | Comună | Bulzești | 71340 | Reabilitare-Şcoală cu clasele I-VIII şi grădiniţă de copii-sat Frăţila, comuna Bulzeşti, judeţul Dolj | Grădinițe și creșe | 416491.56 | 416491.56 | 416491.56 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2409/ 07.11.2017 | Dolj | Comună | Bulzești | 71340 | Asfaltare drumuri comunale de interes local în lungime totală de 5,97 km în comuna Bulzești, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 5674079.1 | 5674079.1 | 5674079.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11480/ 25.06.2015 | Dolj | Municipiu | Calafat | 70352 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local - str. Cobuz, mun. Calafat | Drumuri comunale și străzi | 1440841.39 | 1440841.39 | 1440841.39 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2777/ 15.11.2017 | Dolj | Municipiu | Calafat | 70352 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local - amenajarea bulevardului Tudor Vladimirescu, municipiul Calafat | Drumuri comunale și străzi | 8647469.23 | 8647469.23 | 8647469.23 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12410/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Calopăr | 71457 | Modernizare drum comunal DC 96 Calopăr, Dolj | Drumuri comunale și străzi | 6248104.7 | 6248104.7 | 6248104.7 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1060/ 20.02.2018 | Dolj | Comună | Calopăr | 71457 | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoală Gimnazială Calopăr, structura Gimnazială Sălcuţa, comuna Calopăr, judeţul Dolj | Școli | 1405916 | 1405916 | 1292288.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11482/ 25.06.2015 | Dolj | Comună | Caraula | 71518 | Modernizare străzi rurale în comuna Caraula, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 6260746 | 6260746 | 5156535.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3429/ 09.05.2018 | Dolj | Comună | Caraula | 71518 | Reabilitare Grădinița Caraula, comuna Caraula, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 469188.37 | 469188.37 | 469188.37 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12413/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Carpen | 71536 | Modernizare străzi, comuna Carpen, judeţul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 7410448.1 | 7410448.1 | 7410448.1 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2097/ 12.03.2018 | Dolj | Comună | Carpen | 71536 | Construire pod peste pârâul Terpezita, strada Primăriei, sat Carpen, comuna Carpen, județul Dolj | Poduri și podețe | 2326332.11 | 2326332.11 | 2326332.11 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2098/ 12.03.2018 | Dolj | Comună | Carpen | 71536 | Construire pod peste râul Desnățui, DC 61, sat Carpen, comuna Carpen, județul Dolj | Poduri și podețe | 3208257.6 | 3208257.6 | 3208257.6 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 393/ 12.08.2016 | Dolj | Comună | Castranova | 71572 | Modernizare drum comunal DC 30 în comuna Castranova, judeţul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 7859208.89 | 7859208.89 | 7859208.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3097/ 19.04.2018 | Dolj | Comună | Castranova | 71572 | Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în comuna Castranova, județul Dolj | Alimentare apă | 4054687 | 4054687 | 2963453.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3601/ 23.05.2018 | Dolj | Comună | Castranova | 71572 | Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Castranova, județul Dolj | Canalizare | 12936841.04 | 12936841.04 | 8224894.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3930/ 08.12.2017 | Dolj | Comună | Catane | 74842 | Modernizare drumuri comunale în comuna Catane, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 8456875.12 | 8456875.12 | 8456875.12 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9809/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Călărași | 71607 | Extindere rețea alimentare cu apă în satele Călărași și Sărata, comuna Călărași | Alimentare apă | 153814.07 | 153814.07 | 153814.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3538/ 29.11.2017 | Dolj | Comună | Călărași | 71607 | Construirea unui grup sanitar nou la Școala Gimnazială nr. 1 Călărași, comuna Călărași, județul Dolj | Școli | 310937.58 | 310937.58 | 310937.58 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11484/ 25.06.2015 | Dolj | Comună | Cârna | 74867 | Alimentare cu apă, comuna Cârna, judeţul Dolj | Alimentare apă | 105386 | 105386 | 105386 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 664/ 23.01.2018 | Dolj | Comună | Cârna | 74867 | Asfaltare drumuri comunale în comuna Cârna, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 7540932.38 | 7540932.38 | 7540932.38 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2816/ 15.11.2017 | Dolj | Comună | Cerăt | 71698 | Asfaltare străzi de interes local în comuna Cerăt, județul Dolj, în lungime de 2,4 km | Drumuri comunale și străzi | 2573068.45 | 2573068.45 | 2573068.45 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 162/ 09.01.2018 | Dolj | Comună | Cernătești | 71723 | Extindere rețea de apă potabilă în comuna Cernățești, județul Dolj | Alimentare apă | 7337688.83 | 7337688.83 | 7337688.83 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12418/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Cetate | 71787 | Modernizare străzi în comuna Cetate, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 5614080.08 | 5614080.08 | 5614080.08 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11485/ 25.06.2015 | Dolj | Comună | Cetate | 71787 | Rețea canalizare şi staţie de epurare ape uzate în comuna Cetate | Canalizare | 1226816.09 | 1226816.09 | 1226816.09 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2481/ 21.03.2018 | Dolj | Comună | Cetate | 71787 | Sistem de alimentare cu apă în satul Moreni, comuna Cetate, județul Dolj | Alimentare apă | 1310000 | 1310000 | 590429.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1061/ 20.02.2018 | Dolj | Comună | Cetate | 71787 | Sistem de canalizare și epurare ape uzate în satul Moreni și rețea de canalizare etapa II, în satul Cetate, comuna Cetate , județul Dolj | Canalizare | 7146966.36 | 7146966.36 | 6467359.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1767/ 05.03.2018 | Dolj | Comună | Cetate | 71787 | Construcție Grădiniță în comuna Cetate, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 1007633.5 | 1007633.5 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1062/ 20.02.2018 | Dolj | Comună | Cetate | 71787 | Pod peste râul Drîncea, comuna Cetate, județul Dolj | Poduri și podețe | 567357.77 | 567357.77 | 567357.77 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2546/ 23.03.2018 | Dolj | Comună | Cioroiași | 71812 | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cioroiași, sat Cioroiu Nou, județul Dolj | Alimentare apă | 13406403 | 13406403 | 13171322.53 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9810/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Ciupercenii Noi | 71858 | Alimentare cu apă comuna Ciupercenii Noi | Alimentare apă | 342263.08 | 342263.08 | 342263.08 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11486/ 25.06.2015 | Dolj | Comună | Ciupercenii Noi | 71858 | Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate, comuna Ciupercenii Noi, judeţul Dolj | Canalizare | 15013320.62 | 15013320.62 | 13426553.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1768/ 05.03.2018 | Dolj | Comună | Ciupercenii Noi | 71858 | Reabilitare, consolidare, recompartimentare corp C2-Dispensar uman si extindere cu parter; desființare anexa C3, comuna Ciupercenii Noi, județul Dolj | Unități sanitare | 984944.52 | 984944.52 | 838269.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9819/ 21.05.2015 | Dolj | Județ | Consiliul Județean Dolj | 163 | Modernizare DJ643D, DN 65 C (Bulzești)-Prejoi-Înfrățirea-Frăţilă-limită județul Vâlcea, km 8+000-16+000 | Drumuri județene | 4805174.78 | 4805174.78 | 4805174.78 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1391/ 03.10.2017 | Dolj | Județ | Consiliul Județean Dolj | 163 | Eliminare zonă care prezintă risc de alunecare a benzii carosabile, cuprinsă între km 33+200-33+500, la obiectivul de investiții DJ 643A , limita județului Olt - Picăturile - Murgași - Gaia - Bușteni - Balota de Jos - Balota de Sus - Velești | Drumuri județene | 2910547.39 | 2910547.39 | 2910547.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1392/ 03.10.2017 | Dolj | Județ | Consiliul Județean Dolj | 163 | Modernizare DJ 542, limita județ Olt - Zvorsca - Amărăștii de Sus - Amărăștii de Jos - Dăbuleni (DN54A), km 17+610-45+170 | Drumuri județene | 53100932.96 | 53100932.96 | 33035030.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1393/ 03.10.2017 | Dolj | Județ | Consiliul Județean Dolj | 163 | Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) - Beloț - Șopot - Ștefănel - Gogoșu - Grecești - (DJ 606B) - Șumandra - Secu - Comănicea - Novac (DJ 606A) - Argetoaia - lim. județ Mehedinți, km 0+000-51+500, tronsonul km 14+320-19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa | Drumuri județene | 9688329.93 | 9688329.93 | 9688329.93 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1394/ 03.10.2017 | Dolj | Județ | Consiliul Județean Dolj | 163 | Reabilitare DJ 643D, DN 65C (Bulzești) - Prejoi - Înfrățirea - Frățila - lim. județ Vâlcea, km 0+000-16+000, tronson km 0+000 - 8+000 | Drumuri județene | 37558462 | 37558462 | 21027787.16 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9811/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Coșoveni | 71885 | Canalizare în sistem centralizat al comunei Coșoveni | Canalizare | 8094559.52 | 8094559.52 | 1204045.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12423/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Coșoveni | 71885 | Extindere și modernizare Scoala Gimnazială în com. Coșoveni, jud. Dolj | Școli | 551046.08 | 551046.08 | 551046.08 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2564/ 23.03.2018 | Dolj | Comună | Coțofenii din Față | 74875 | Reabilitare și modernizare sistem de iluminat stradal comuna Coțofenii din Față, județul Dolj | Iluminat public | 124437.11 | 124437.11 | 124437.11 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11487/ 25.06.2015 | Dolj | Municipiu | Craiova | 69900 | Alimentare cu apă și canalizare strada Aleea IV Brestei | Alimentare apă | 80973.4 | 80973.4 | 80973.4 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1652/ 11.10.2017 | Dolj | Municipiu | Craiova | 69900 | Modernizare strada Eliza Opran (PT+execuție) | Drumuri comunale și străzi | 1126504.86 | 1126504.86 | 1126504.86 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 920/ 24.08.2017 | Dolj | Municipiu | Craiova | 69900 | Reabilitare strada Henry Ford (PT+execuție), municipiul Craiova, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 2789725.97 | 2789725.97 | 2789725.97 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1886/ 19.10.2017 | Dolj | Municipiu | Craiova | 69900 | Modernizare strada Razelm (PT+execuție) | Drumuri comunale și străzi | 100401.38 | 100401.38 | 100401.38 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12427/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Daneți | 71956 | Alimentare cu apă, comuna Dăneţi, judeţul Dolj | Alimentare apă | 1157075.84 | 1157075.84 | 1157075.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2775/ 15.11.2017 | Dolj | Comună | Daneți | 71956 | înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în satele Brabeți, Braniște și Locusteni, comuna Dăneți, județul Dolj | Alimentare apă | 9124725.89 | 9124725.89 | 9124725.89 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12426/ 27.08.2015 | Dolj | Oraș | Dăbuleni | 72007 | Reabilitare strada Caracal și strada Dunării și Modernizare străzi etapa I, oraş Dăbuleni, judetul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 26620310.39 | 26620310.39 | 26620310.39 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9812/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Desa | 72034 | Construire grădiniță Desa și împrejmuire teren, soluție P+1, conform HC Local nr. 27/31.08.2011 | Grădinițe și creșe | 502733.2 | 502733.2 | 502733.2 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12429/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Desa | 72034 | Canalizare în sistem centralizat, comuna Desa, judeşul Dolj | Canalizare | 6107719.97 | 6107719.97 | 4927177.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1063/ 20.02.2018 | Dolj | Comună | Desa | 72034 | Renovare Școală Gimnazială Desa, județul Dolj | Școli | 2565998 | 2565998 | 2565998 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12430/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Dioști | 72052 | Modernizare drumuri comunale, comuna Dioşti, judeţul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 4566599.4 | 4566599.4 | 4566599.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1622/ 10.10.2017 | Dolj | Comună | Dioști | 72052 | Modernizarea străzilor sătești din comuna Dioști, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 15034520.49 | 15034520.49 | 14676430.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1361/29.12.2016 | Dolj | Comună | Dobrești | 72098 | Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Dobreşti, judeţul Dolj | Alimentare apă | 2989682.55 | 2989682.55 | 2989682.55 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9813/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Drăgotești | 72150 | Construire pod peste râul Teslui în sat Viișoara și sat Popînzălești | Poduri și podețe | 1418856.91 | 1418856.91 | 1418856.91 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12432/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Drăgotești | 72150 | Școala Generală clasele I-IV, sat Popânzălești, comuna Drăgotești, județul Dolj-Consolidare, modernizare și reabilitare-obiectiv de învățământ | Școli | 3098355.86 | 3098355.86 | 2166685 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3001/ 20.11.2017 | Dolj | Comună | Drăgotești | 72150 | Extindere reţea publică de apă în comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj şi Extindere reţea publică de apă uzată în comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj | Alimentare apă + Canalizare | 9663431 | 9663431 | 9618089.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3446/ 10.05.2018 | Dolj | Comună | Drăgotești | 72150 | Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal Benești, com. Drăgotești, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 668292 | 668292 | 668292 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3447/ 10.05.2018 | Dolj | Comună | Drăgotești | 72150 | Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal Viișoara, com. Drăgotești, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 666120.25 | 666120.25 | 666120.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12433/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Drănic | 72221 | Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate, comuna Drănic, judeţul Dolj | Canalizare | 8453635.43 | 8453635.43 | 8453635.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12434/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Drănic | 72221 | Alimentare cu apă sat Drănic, Padea, Foişor, comuna Drănic | Alimentare apă | 4364943.44 | 4364943.44 | 4364943.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1064/ 20.02.2018 | Dolj | Comună | Drănic | 72221 | Alimentare cu apă în satul Booveni și rețea de canalizare menajeră în satele Booveni și Foișor, comuna Drănic, județul Dolj | Alimentare apă + Canalizare | 10500771.84 | 10500771.84 | 10500771.84 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9814/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Fărcaș | 72276 | Construire pod peste pârâul Plosca pe DC119 km 5+680 | Poduri și podețe | 1424790.97 | 1424790.97 | 1424790.97 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12436/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Fărcaș | 72276 | DC 128, DJ 605A (Fărcaşu)-Veleşti-Rupturile-Frățila, com. Fărcaş | Drumuri comunale și străzi | 4287000 | 4287000 | 1280114.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2915/ 17.11.2017 | Dolj | Comună | Fărcaș | 72276 | Prima înființare a rețelei de alimentare cu apă în comuna Fărcaș, județul Dolj | Alimentare apă | 4977134.27 | 4977134.27 | 4977134.27 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2169/ 30.10.2017 | Dolj | Oraș | Filiași | 70414 | Modernizare infrastructură rutieră în orașul Filiași, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 13929276.3 | 13929276.3 | 13449832.57 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12438/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Galicea Mare | 72383 | Proiectare și execuție strada Eternității, km 0+000-0+800 | Drumuri comunale și străzi | 124198.63 | 124198.63 | 124198.63 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 394/ 12.08.2016 | Dolj | Comună | Galicea Mare | 72383 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Galicea Mare, judeţul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 4334793 | 4334793 | 4334793 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 419/ 18.08.2016 | Dolj | Comună | Galicea Mare | 72383 | Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială, comuna Galicea Mare, judeţul Dolj | Școli | 469425.31 | 469425.31 | 469425.31 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4409/ 15.12.2017 | Dolj | Comună | Galicea Mare | 72383 | Extindere, reabilitare și modernizare sediu Primărie, în comuna Galicea Mare, județul Dolj | Institutii publice | 1692319.59 | 1692319.59 | 1642339.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3931/ 08.12.2017 | Dolj | Comună | Galiciuica | 74891 | Modernizare străzi rurale în comuna Galiciuica, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 5827226.9 | 5827226.9 | 5827226.9 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9815/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Gângiova | 72579 | Alimentare cu apă potabilă școală, grădiniță, dispensar | Alimentare apă | 215172.01 | 215172.01 | 13879.61 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 567/ 22.09.2016 | Dolj | Comună | Gângiova | 72579 | Reabilitare/modernizare Şcoala gimnazială Gîngiova | Școli | 266280 | 266280 | 266280 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 568/ 22.09.2016 | Dolj | Comună | Gângiova | 72579 | Reabilitare/modernizare Grădiniţă cu program normal Gîngiova | Grădinițe și creșe | 166362.4 | 166362.4 | 166362.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2405/ 07.11.2017 | Dolj | Comună | Gângiova | 72579 | Asfaltare drumuri comunale în comuna Gângiova, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 7476864.84 | 7476864.84 | 7263093.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 857/ 29.01.2018 | Dolj | Comună | Ghercești | 72409 | Grădiniță Ghercești, comuna Ghercești, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 344035.68 | 344035.68 | 344035.68 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 858/ 29.01.2018 | Dolj | Comună | Ghercești | 72409 | Grădiniță Gârlești, comuna Ghercești, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 479041.63 | 479041.63 | 479041.63 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 859/ 29.01.2018 | Dolj | Comună | Ghercești | 72409 | Grădiniță Ungureni, comuna Ghercești, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 477851.64 | 477851.64 | 477851.64 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12441/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Ghidici | 74907 | Modernizare DC 52, Ghidici-Seaca de Câmp, com. Ghidici | Drumuri comunale și străzi | 202427.77 | 202427.77 | 202427.77 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12443/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Ghidici | 74907 | Sistem integrat -Alimentare cu apă și sistem de canalizare si epurare ape uzate (canalizare) | Canalizare | 323000 | 323000 | 323000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12444/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Ghindeni | 74915 | Extindere , reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII în comuna Ghindeni, județul Dolj | Școli | 550922.08 | 550922.08 | 550922.08 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 195/ 01.07.2016 | Dolj | Comună | Ghindeni | 74915 | Modernizare străzi în comuna Ghindeni, judeţul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 6754918.8 | 6754918.8 | 6754918.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 838/ 26.01.2018 | Dolj | Comună | Ghindeni | 74915 | Lucrări de reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Ghindeni, județul Dolj | Iluminat public | 363975.78 | 363975.78 | 363975.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3602/ 23.05.2018 | Dolj | Comună | Gighera | 72463 | Extindere alimentare cu apă în comuna Gighera, sat Zăval, județul Dolj | Alimentare apă | 6776002.41 | 6776002.41 | 2580588.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3448/ 10.05.2018 | Dolj | Comună | Gighera | 72463 | Înființare rețea de canalizare și statie de epurare în comuna Gighera, județul Dolj | Canalizare | 12572622.17 | 12572622.17 | 6777079.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 820/ 28.02.2019 | Dolj | Comună | Gighera | 72463 | Modernizare Grădiniță în comuna Gighera, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 507092 | 507092 | 507092 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 821/ 28.02.2019 | Dolj | Comună | Gighera | 72463 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Zăval, comuna Gighera, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 711615.53 | 711615.53 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3641/ 04.06.2018 | Dolj | Comună | Giubega | 72506 | Reabilitare Școala Veche, comuna Giubega, județul Dolj | Școli | 2622101.79 | 2622101.79 | 2622101.79 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9816/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Giurgița | 72533 | Sistem centralizat de canalizare comuna Giurgiţa, jud. Dolj | Canalizare | 4307670.56 | 4307670.56 | 4307670.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1354/ 29.09.2017 | Dolj | Comună | Giurgița | 72533 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Giurgița, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 7755535.84 | 7755535.84 | 7755535.84 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 917/ 24.08.2017 | Dolj | Comună | Gogoșu | 72604 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local comuna Gogoșu, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 4681455.98 | 4681455.98 | 4681455.98 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12446/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Goicea | 72640 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Goicea, satul Goicea, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 2861987 | 2861987 | 2861987 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3936/ 08.12.2017 | Dolj | Comună | Goicea | 72640 | Modernizare drumuri vicinale în comuna Goicea, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 11199713 | 11199713 | 9895820.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1981/ 23.10.2017 | Dolj | Comună | Goiești | 72677 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local comuna Goiești, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 9720545 | 9720545 | 6403561.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 918/ 24.08.2017 | Dolj | Comună | Grecești | 72819 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local comuna Grecești, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 4954530 | 4954530 | 3896489.1 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9985/ 02.06.2015 | Dolj | Comună | Ișalnița | 70094 | Sistem de canalizare în comuna Ișalnița, județul Dolj | Canalizare | 4790187 | 4790187 | 4790187 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11492/ 25.06.2015 | Dolj | Comună | Ișalnița | 70094 | Modernizare străzi în comuna Ișalnița, etapa a II-a | Drumuri comunale și străzi | 11820197.95 | 11820197.95 | 11820197.95 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3642/ 04.06.2018 | Dolj | Comună | Izvoare | 72882 | Construire acoperiș, anvelopare termică și încadrarea în norme ISU la Școala Generală, comuna Izvoare, județul Dolj | Școli | 595671.24 | 595671.24 | 595671.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9986 /02.06.2015 | Dolj | Comună | Întorsura | 74923 | Alimentare cu apă în comuna Întorsura, sat Întorsura, județul Dolj | Alimentare apă | 5707647.91 | 5707647.91 | 3926212.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2170/ 30.10.2017 | Dolj | Comună | Întorsura | 74923 | Asfaltare drumuri comunale, în comuna Întorsura, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 9849240.9 | 9849240.9 | 9849240.9 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11493/ 25.06.2015 | Dolj | Comună | Leu | 72926 | Sistem centralizat de alimentare cu apă sat Zănoaga, comuna Leu, județul Dolj | Alimentare apă | 1777305.52 | 1777305.52 | 1777305.52 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2547/ 23.03.2018 | Dolj | Comună | Leu | 72926 | Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Leu, sat Zănoaga, județul Dolj | Alimentare apă | 1644479 | 1644479 | 1455085.77 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9987 /02.06.2015 | Dolj | Comună | Lipovu | 72953 | Înființare sistem II Alimentare cu apă în localitatea Lipovu, comuna Lipovu, județul Dolj | Alimentare apă | 4925349.92 | 4925349.92 | 390000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9821/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Malu Mare | 73068 | Modernizare str. Primăriei și construire pod peste pârâul Lumașu, comuna Malu Mare, județul Dolj | Poduri și podețe | 556340.93 | 556340.93 | 556340.93 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12454/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Malu Mare | 73068 | Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Inginer Ionete Aurelian, com. Malu Mare, jud. Dolj | Școli | 875952.73 | 875952.73 | 875952.73 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11495/ 25.06.2015 | Dolj | Comună | Malu Mare | 73068 | Canalizare şi staţie de epurare comuna Malu Mare | Canalizare | 3345096.22 | 3345096.22 | 3345096.22 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1020/ 04.09.2017 | Dolj | Comună | Malu Mare | 73068 | Sistem de canalizare a apelor uzate-menajere în Comuna Malu Mare, sat Preajba, județul Dolj | Canalizare | 7901311.77 | 7901311.77 | 7901311.77 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9822/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Măceșu de Jos | 72980 | Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Măceșu de Jos, județul Dolj | Alimentare apă | 756024.37 | 756024.37 | 756024.37 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9823/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Măceșu de Jos | 72980 | Înființare rețea centralizată de canalizare în comuna Măceșu de Jos, sat Măceșu, județul Dolj | Canalizare | 3442069.05 | 3442069.05 | 3442069.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1065/ 20.02.2018 | Dolj | Comună | Măceșu de Jos | 72980 | Branșamente individuale de apă și racorduri la canalizare în comuna Măceșu de Jos, județul Dolj | Alimentare apă + Canalizare | 3146310.86 | 3146310.86 | 3146310.86 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2482/ 21.03.2018 | Dolj | Comună | Măceșu de Jos | 72980 | Construire Grădinița în comuna Măceșu de Jos, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 2284677.4 | 2284677.4 | 2283182.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 665/ 23.01.2018 | Dolj | Comună | Măceșu de Sus | 73013 | Asfaltare drumuri comunale comuna Măceșu de Sus, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 15308203.85 | 15308203.85 | 12913074.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11497/ 25.06.2015 | Dolj | Comună | Mârșani | 73317 | Alimentare cu apă în sistem centralizat, comuna Mârşani, judeţul Dolj | Alimentare apă | 5423.61 | 5423.61 | 5423.61 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 839/ 26.01.2018 | Dolj | Comună | Mârșani | 73317 | Extindere alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Mârșani, județul Dolj | Alimentare apă | 3372626.48 | 3372626.48 | 3164560.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 503/ 18.01.2018 | Dolj | Comună | Mârșani | 73317 | Canalizare menajeră în sistem centralizat în comuna Mârșani, judetul Dolj | Canalizare | 29263459 | 29263459 | 22568889.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9824/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Melinești | 73102 | Alimentare cu apă, sat Negoiești | Alimentare apă | 1963441.01 | 1963441.01 | 314171.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12461/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Melinești | 73102 | Modernizare DC114 DN 6B Ohaba - DJ 605A, jud. Dolj | Drumuri comunale și străzi | 3230735.2 | 3230735.2 | 3230735.2 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2776/ 15.11.2017 | Dolj | Comună | Melinești | 73102 | Înființare sistem public de alimentare cu apă și canalizare în satele Bodăieștii de Sus și Odoleni, comuna Melinești, județul Dolj | Alimentare apă + Canalizare | 11035397 | 11035397 | 9661574.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1253/ 20.02.2018 | Dolj | Comună | Melinești | 73102 | Extindere, reabilitare termică și dotare Grădinița Negoiești, comuna Melinești, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 371927.44 | 371927.44 | 371927.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1983/ 24.10.2017 | Dolj | Comună | Mischii | 73246 | Modernizare străzi în comuna Mischii, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 9846948.29 | 9846948.29 | 6641699.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2483/ 21.03.2018 | Dolj | Comună | Moțăței | 73335 | Extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj | Canalizare | 24771476.55 | 24771476.55 | 24771476.55 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2548/ 23.03.2018 | Dolj | Comună | Negoi | 73460 | Extindere rețea apă și canalizare în comuna Negoi, județul Dolj | Alimentare apă | 14699318.75 | 14699318.75 | 11886615.1 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9826/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Orodel | 73503 | Modernizare drumuri de interes local comuna Orodel, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 7360996.1 | 7360996.1 | 7360996.1 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1014/09.12.2016 | Dolj | Comună | Orodel | 73503 | Modernizare/reabilitare grupuri sanitare şi puţ forat pentru alimentare cu apă la Şcoala gimnazială şi Grădiniţă Orodel | Grădinițe și creșe | 495967.32 | 495967.32 | 495967.32 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1621/ 10.10.2017 | Dolj | Comună | Orodel | 73503 | Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna Orodel, satele Orodel, Cornu, Călugărei, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 11843591.16 | 11843591.16 | 6179834.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1015/09.12.2016 | Dolj | Comună | Ostroveni | 73567 | Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal nr. 1 Ostroveni | Grădinițe și creșe | 200489.59 | 200489.59 | 200489.59 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1016/09.12.2016 | Dolj | Comună | Ostroveni | 73567 | Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal nr. 2 Ostroveni | Grădinițe și creșe | 196664.05 | 196664.05 | 196664.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2086/ 26.10.2017 | Dolj | Comună | Ostroveni | 73567 | Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal Lișteava, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 450000 | 450000 | 450000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2087/ 26.10.2017 | Dolj | Comună | Ostroveni | 73567 | Reabilitare și modernizare Dispensar Uman Ostroveni, comuna Ostroveni, județul Dolj | Unități sanitare | 370000 | 370000 | 370000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8499/ 15.11.2019 | Dolj | Comună | Ostroveni | 73567 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Listeava | Școli | 1270000 | 1270000 | 663378 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4274/ 13.12.2017 | Dolj | Comună | Perișor | 73594 | Modernizare drumuri comunale în comuna Perișor, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 3965865 | 3965865 | 3762126.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9827/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Pielești | 73629 | Sistem centralizat canalizare menajeră și stație de epurare tronson DJ 641, comuna Pielești, județul Dolj | Canalizare | 3220462.37 | 3220462.37 | 3220462.37 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1066/ 20.02.2018 | Dolj | Comună | Pielești | 73629 | Extindere canalizare în comuna Pielești, sat Pielești, județul Dolj | Canalizare | 4397316.9 | 4397316.9 | 4397316.9 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1390/ 03.10.2017 | Dolj | Comună | Piscu Vechi | 73665 | Modernizare drumuri în comuna Piscu Vechi, județul Dolj, etapa I | Drumuri comunale și străzi | 10958685.94 | 10958685.94 | 10958685.94 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12466/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Plenița | 73709 | Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Plenița, com Plenița , jud Dolj | Canalizare | 2285198.58 | 2285198.58 | 2285198.58 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2627/ 27.03.2018 | Dolj | Comună | Plenița | 73709 | Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Plenița - local 2, Școala cu clasele I- IV Poiana, comuna Plenița, județul Dolj | Școli | 457864.4 | 457864.4 | 457864.4 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 840/ 26.01.2018 | Dolj | Comună | Plenița | 73709 | Dotare cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente pentru centrul de permanență, din comuna Plenița, județul Dolj | Unități sanitare | 142728.6 | 142728.6 | 142728.6 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9828/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Pleșoi | 74931 | Modernizaree DC 76 Milovan-Pleșoi, km 0+000-4+100 | Drumuri comunale și străzi | 1419601.12 | 1419601.12 | 1359097.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3932/ 08.12.2017 | Dolj | Comună | Pleșoi | 74931 | Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Pleșoi și Milovan din comuna Pleșoi, județul Dolj | Alimentare apă | 7433384.22 | 7433384.22 | 5829775.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2099/ 12.03.2018 | Dolj | Comună | Pleșoi | 74931 | Modernizare, extindere și dotări pentru Școala Gimnazială, comuna Pleșoi, județul Dolj | Școli | 1941859.48 | 1941859.48 | 38675 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 638/ 06.10.2016 | Dolj | Comună | Podari | 70110 | Sistem centralizat de canalizare, racordare la staţii de epurare, reţele de apă, şi canalizare şi racorduri gospodării la reţelele de apă şi canalizare în comuna Podari, judeţul Dolj | Canalizare | 19831690 | 19831690 | 18474363.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2484/ 21.03.2018 | Dolj | Comună | Podari | 70110 | Sistem centralizat de canalizare și epurare ape uzate menajere în satul Livezi, comuna Podari, județul Dolj | Canalizare | 5293025 | 5293025 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1769/ 05.03.2018 | Dolj | Comună | Podari | 70110 | Modernizare și extindere grădinița în comuna Podari, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 1732675.22 | 1732675.22 | 1732675.22 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9829/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Poiana Mare | 73736 | Construire podețe pentru asigurarea legăturii cu DN 55A Calafat-Bechet | Poduri și podețe | 2396720.43 | 2396720.43 | 1984869.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9830/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Predești | 73772 | Alimentare cu apă comuna Predești | Alimentare apă | 3889580.68 | 3889580.68 | 3889580.68 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1805/ 18.10.2017 | Dolj | Comună | Predești | 73772 | Asfaltare străzi în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 8979017.91 | 8979017.91 | 8979017.91 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9988/ 02.06.2015 | Dolj | Comună | Radovan | 73852 | Modernizare drumuri comunale DC17 și DC14 în comuna Radovan, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 4473276.4 | 4473276.4 | 4473276.4 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1770/ 05.03.2018 | Dolj | Comună | Radovan | 73852 | Sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Radovan, județul Dolj | Alimentare apă | 8421986 | 8421986 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9832/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Rast | 73905 | Reabilitare, consolidare Scoala Local 2, com. Rast, jud. Dolj | Școli | 147106.99 | 147106.99 | 146683.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1771/ 05.03.2018 | Dolj | Comună | Rast | 73905 | Înființare sistem de canalizare în satul Rastu Vechi, comuna Rast, județul Dolj | Canalizare | 14609737.62 | 14609737.62 | 14609737.62 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1980/ 23.10.2017 | Dolj | Comună | Robănești | 73923 | Modernizare drumuri comunale, în Comuna Robănești, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 5347382 | 5347382 | 3944102.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2565/ 23.03.2018 | Dolj | Comună | Rojiște | 74949 | Înființare rețea de apă potabilă în sat Rojiște, comuna Rojiște, județ Dolj | Alimentare apă | 6538412.62 | 6538412.62 | 4027836.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2100/ 12.03.2018 | Dolj | Comună | Rojiște | 74949 | Reabilitare și modernizare Grădiniță sat Rojiște, comuna Rojiște, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 574893.75 | 574893.75 | 574893.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3073/ 21.11.2017 | Dolj | Comună | Sadova | 73996 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Sadova, judetul Dolj | Iluminat public | 452618.88 | 452618.88 | 452618.88 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2774/ 15.11.2017 | Dolj | Comună | Sălcuța | 74028 | Reabilitare și extindere cabinete medicale rurale în comuna Sălcuța, județul Dolj | Unități sanitare | 1564535.86 | 1564535.86 | 1564535.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3937/ 08.12.2017 | Dolj | Comună | Scăești | 74073 | Modernizare și extindere infrastructură de apă potabilă și înființare rețea de canalizare în comuna Scăești, județul Dolj | Alimentare apă + Canalizare | 34202435.97 | 34202435.97 | 34179235.41 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12473/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Seaca de Câmp | 74108 | Realizare rețea de canalizare ape uzate menajere în satul Seaca de Câmp, staţie de pompare şi conductă de refulare între satul Seaca de Câmp şi comuna Ghidici | Canalizare | 6671042.63 | 6671042.63 | 6671042.63 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2406/ 07.11.2017 | Dolj | Comună | Seaca de Câmp | 74108 | Reabilitare, modernizare și extindere Școală Generală Piscu Nou, comuna Seaca de Câmp, județul Dolj | Școli | 2070362 | 2070362 | 2070362 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2916/ 17.11.2017 | Dolj | Comună | Seaca de Pădure | 74135 | Modernizare drumuri comunale în comuna Seaca de Pădure, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 3306091.01 | 3306091.01 | 3306091.01 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1017/ 09.12.2016 | Dolj | Comună | Secu | 74171 | Grădiniţă cu două clase în satul Secu, com. Secu, jud. Dolj | Grădinițe și creșe | 1242180.43 | 1242180.43 | 201028.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2703/ 29.03.2018 | Dolj | Comună | Secu | 74171 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă pentru satele Secu, Comănicea și Șumandra, comuna Secu, județul Dolj | Alimentare apă | 1521154.8 | 1521154.8 | 1521154.8 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9833/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Siliștea Crucii | 74224 | Alimentare cu apă comuna Siliștea Crucii | Alimentare apă | 400358 | 400358 | 349068.64 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12476/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Sopot | 74242 | Modernizare-asfaltare drum comunal DC73, DJ 606- Bascov, km 0+000- km 4+870 | Drumuri comunale și străzi | 7540571.86 | 7540571.86 | 4771664.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2628/ 27.03.2018 | Dolj | Comună | Sopot | 74242 | Reabilitare și modernizare Școala generală Sopot, comuna Sopot, județul Dolj | Școli | 1276387 | 1276387 | 965603.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1067/ 20.02.2018 | Dolj | Comună | Sopot | 74242 | Construcție Școală generală și Grădiniță cu program normal, în comuna Sopot, sat Bascov, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 2271617.2 | 2271617.2 | 133260.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2701/ 29.03.2018 | Dolj | Comună | Sopot | 74242 | Reabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Sopot, județul Dolj | Unități sanitare | 241381.23 | 241381.23 | 240157.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2629/ 27.03.2018 | Dolj | Comună | Sopot | 74242 | Reabilitare și modernizare unitate sanitară în sat Beloț, comuna Șopot, județul Dolj | Unități sanitare | 241381.23 | 241381.23 | 3689 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12474/ 27.08.2015 | Dolj | Oraș | Șegarcea | 70502 | Modernizare străzi în orașul Segarcea, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 4266587.62 | 4266587.62 | 4266587.62 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1259/ 22.09.2017 | Dolj | Oraș | Șegarcea | 70502 | Modernizare străzi în orașul Segarcea, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 7779815.71 | 7779815.71 | 7779815.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9834/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Șimnicu de Sus | 70174 | Alimentare cu apă în comuna Șimnicu de Sus, jud Dolj | Alimentare apă | 1631365.29 | 1631365.29 | 1631365.29 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6162/22.11.2018 | Dolj | Comună | Șimnicu de Sus | 70174 | Construire pod peste râul Amaradia în satul Isvor, comuna Șimnicu de Sus, județul Dolj | Poduri și podețe | 2124150 | 2124150 | 123165 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11502/ 25.06.2015 | Dolj | Comună | Tălpaș | 74956 | Alimentare cu apă, comuna Tălpaş, judeţul Dolj | Alimentare apă | 6480100.57 | 6480100.57 | 6480100.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3933/ 08.12.2017 | Dolj | Comună | Tălpaș | 74956 | Asfaltare și reabilitare drumuri comunale în comuna Tălpaș, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 7435069.34 | 7435069.34 | 6964516.44 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9989/ 02.06.2015 | Dolj | Comună | Teasc | 74322 | Rețea canalizare și stație de epurare în comuna Teasc, județul Dolj | Canalizare | 5210848.82 | 5210848.82 | 4923741.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3146/ 23.04.2018 | Dolj | Comună | Teasc | 74322 | Extindere rețea de alimentare cu apă și modernizare stație de tratare în satul Teasc, comuna Teasc, județul Dolj | Alimentare apă | 3297829.68 | 3297829.68 | 1384045.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3098/ 19.04.2018 | Dolj | Comună | Teasc | 74322 | Rețea canalizare și stație de epurare în satul Secui, comuna Teasc, județul Dolj | Canalizare | 7390242 | 7390242 | 7341994.25 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9836/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Terpezița | 74359 | Construire poduri și punți pietonale: poduri peste pârâul Terpezița, în sat Terpezița și Căciulatu; punte pietonală peste pârâul Terpezița în sat Terpezița; pod peste pârâul Leamna în sat Câruia | Poduri și podețe | 1186439.3 | 1186439.3 | 1186439.3 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1984/ 24.10.2017 | Dolj | Comună | Terpezița | 74359 | Centru Medical sat Terpezița, comuna Terpezița, județul Dolj | Unități sanitare | 851219 | 851219 | 565690.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6216/ 04.12.2018 | Dolj | Comună | Terpezița | 74359 | Modernizare drum comunal DC 103, Terpezița -Căciulatu, comuna Tepezița, județul Dolj, etapa II. | Drumuri comunale și străzi | 5214967.73 | 5214967.73 | 5214967.73 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11504/ 25.06.2015 | Dolj | Comună | Teslui | 74411 | Asfaltare drumuri de interes local în satele Teslui, Urieni și Viișoara Moșneni | Drumuri comunale și străzi | 5443825.23 | 5443825.23 | 5443825.23 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 504/ 18.01.2018 | Dolj | Comună | Teslui | 74411 | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în satele Preajba de Jos și Coșereni, comuna Teslui, județul Dolj | Alimentare apă | 12480455 | 12480455 | 11663347.14 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9990/ 02.06.2015 | Dolj | Comună | Țuglui | 74509 | Construire poduri în comuna Țuglui, jud. Dolj (Construire pod pe DC2017 peste Canalul colector 387 în satul Jiu, comuna Țuglui, jud. Dolj și Construire poduri peste Canalul Colector 341 în punctele Țăranu și Triță, comuna Țuglui) | Poduri și podețe | 325763.75 | 325763.75 | 325763.75 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3510/ 14.05.2018 | Dolj | Comună | Țuglui | 74509 | Extindere reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Țuglui-Glodu în comuna Țuglui, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 1196197.18 | 1196197.18 | 736013.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9991/ 02.06.2015 | Dolj | Comună | Unirea | 74536 | Alimentare cu apă comuna Unirea | Alimentare apă | 1395456.6 | 1395456.6 | 1395456.6 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1772/ 05.03.2018 | Dolj | Comună | Unirea | 74536 | Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Unirea, județul Dolj | Alimentare apă | 2132461 | 2132461 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1773/ 05.03.2018 | Dolj | Comună | Unirea | 74536 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Unirea, județul Dolj | Canalizare | 8362520.44 | 8362520.44 | 8362520.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9839/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Urzicuța | 74554 | Reabilitare şi modernizare Gradiniță cu program normal nr. 22 Ionele, sat Urzicuța, com. Urzicuța | Grădinițe și creșe | 322795.7 | 322795.7 | 322795.7 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1400/ 03.10.2017 | Dolj | Comună | Urzicuța | 74554 | Completare sistem de alimentare cu apă potabilă existent în comuna Urzicuța, județul Dolj | Alimentare apă | 699271.13 | 699271.13 | 699271.13 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1307/ 27.09.2017 | Dolj | Comună | Urzicuța | 74554 | Dotare Școala Gimnazială Barbu Ionescu, comuna Urzicuța, județul Dolj | Școli | 99841 | 99841 | 99841 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12485/ 27.08.2015 | Dolj | Comună | Valea Stanciului | 74581 | Alimentare cu apă în sistem centralizat comuna Valea Stanciului | Alimentare apă | 2090532.39 | 2090532.39 | 1574927.33 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1062/13.12.2016 | Dolj | Comună | Valea Stanciului | 74581 | Reabilitare şi modernizare Şcoală gimnazială cu clasele I-VIII Horezu Poienari în comuna Valea Stanciului, judeţul Dolj | Școli | 2012597.1 | 2012597.1 | 2012597.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1063/13.12.2016 | Dolj | Comună | Valea Stanciului | 74581 | Reabilitare şi modernizare Grădiniţă nr. 2, sat Horezu Poienari în comuna Valea Stanciului, judeţul Dolj | Grădinițe și creșe | 166923.55 | 166923.55 | 166923.55 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1068/ 20.02.2018 | Dolj | Comună | Valea Stanciului | 74581 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Valea Stanciului, județul Dolj | Canalizare | 9077409.85 | 9077409.85 | 9077409.85 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3935/ 08.12.2017 | Dolj | Comună | Valea Stanciului | 74581 | Extindere, reabilitare, modernizare, dotare, amenajare incintă și loc de joacă pentru copii, Gradinița Țugurești, comuna Valea Stanciului, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 930892 | 930892 | 930892 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2504/ 09.11.2017 | Dolj | Comună | Valea Stanciului | 74581 | Gradiniță cu program normal cu două săli de grupă sat Valea Stanciului, com Valea Stanciului, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 587751.56 | 587751.56 | 587751.56 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2407/ 07.11.2017 | Dolj | Comună | Valea Stanciului | 74581 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Grecești, sat Horezu Poenari, comuna Valea Stanciului, județul Dolj | Școli | 1174614.24 | 1174614.24 | 1174614.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2408/ 07.11.2017 | Dolj | Comună | Valea Stanciului | 74581 | Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 sat Valea Stanciului, comuna Valea Stanciului, județul Dolj | Școli | 792913.58 | 792913.58 | 676395.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3934/ 08.12.2017 | Dolj | Comună | Valea Stanciului | 74581 | Realizare, extindere, reabilitare, modernizare, dotare centru medical de permanență în comuna Valea Stanciului, județul Dolj | Unități sanitare | 1662497.93 | 1662497.93 | 1662497.93 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9840/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Vârtop | 74732 | Modernizare drumuri de interes local comuna Vârtop, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 3525671.88 | 3525671.88 | 3525671.88 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9841/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Vârvoru de Jos | 74750 | Modernizare DC 99 Dobromira-Bujoru km 8+100-12+400, comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj | Drumuri comunale și străzi | 4078892.17 | 4078892.17 | 4078892.17 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 196/ 01.07.2016 | Dolj | Comună | Vârvoru de Jos | 74750 | Reabilitare şi modernizare Şcoala primară în comuna Vîrvoru de Jos, judeţul Dolj | Școli | 531564.35 | 531564.35 | 531564.35 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3541/ 29.11.2017 | Dolj | Comună | Vârvoru de Jos | 74750 | Reabilitare și modernizare Școala primara sat Gabru, comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj | Școli | 524939 | 524939 | 9520 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2019/ 25.10.2017 | Dolj | Comună | Vârvoru de Jos | 74750 | Reabilitare și modernizare Școala primară Ciutura, sat Ciutura, comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj | Școli | 1422533.21 | 1422533.21 | 1422533.21 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9842/ 21.05.2015 | Dolj | Comună | Vela | 74616 | Asfaltare DC 63 (care face legătura între DJ 552B și sat Ştiubei) | Drumuri comunale și străzi | 6613425.85 | 6613425.85 | 6613425.85 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3147/ 23.04.2018 | Dolj | Comună | Vela | 74616 | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Vela, sat Vela, județul Dolj | Alimentare apă | 4764369.08 | 4764369.08 | 4764369.08 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2549/ 23.03.2018 | Dolj | Comună | Vela | 74616 | Reabilitare și modernizare Școala gimnazială Ilie Murgulescu, comuna Vela, județul Dolj | Școli | 2627660.87 | 2627660.87 | 2060828.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2550/ 23.03.2018 | Dolj | Comună | Vela | 74616 | Reabilitare și modernizare dispensar uman, comuna Vela, județul Dolj | Unități sanitare | 1291328.43 | 1291328.43 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3278/ 02.05.2018 | Dolj | Comună | Verbița | 74705 | Extindere și reabilitare Grădinița Verbița, comuna Verbița, județul Dolj | Grădinițe și creșe | 283413 | 283413 | 276574.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3279/ 02.05.2018 | Dolj | Comună | Verbița | 74705 | Extindere și reabilitare Școală Verbița, comuna Verbița, județul Dolj | Școli | 495954 | 495954 | 478512.8 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 199/01.07.2016 | Galaţi | Comună | Barcea | 75515 | Modernizare drumuri locale în comuna Barcea, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 6159673.99 | 6159673.99 | 6159673.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2289/01.11.2017 | Galaţi | Comună | Barcea | 75515 | Modernizare strazii rurale în comuna,Barcea, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 5744872.69 | 5744872.69 | 5744872.69 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11311/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Bălăbănești | 75542 | Asfaltare stradă principală inclusiv pod sat Bălăbăneşti, comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 527298.33 | 527298.33 | 527298.33 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11312/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Bălăbănești | 75542 | Alimentare cu apă comuna Bălăbănești, satele Bursucani și Lungești, județul Galați | Alimentare apă | 1063293 | 1063293 | 1063293 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6170/26.11.2018 | Galaţi | Comună | Bălăbănești | 75542 | Reabilitare şi extindere scoală cu clasele I-VIII "Gheorghe si Maria Taşca" Bălăbăneşti , judeţul Galaţi | Școli | 1347808.74 | 1347808.74 | 1347808.74 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2003/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Bălăbănești | 75542 | Reabilitare prin asfaltare a reţelei de drumuri de interes local în comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 8785929.06 | 8785929.06 | 8785929.06 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11326/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Bălășești | 75613 | Construcţie pod pe DC 78 şi modernizarea DC 78, DC 100 şi a drumurilor de interes local, în comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4970977.19 | 4970977.19 | 4970977.19 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2004/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Bălășești | 75613 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4839071 | 4839071 | 4839071 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11327/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Băleni | 75668 | Modernizare drumuri locale în comuna Băleni, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 1428328.21 | 1428328.21 | 1428328.21 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3385/27.11.2017 | Galaţi | Comună | Băleni | 75668 | Extindere retea de canalizare menajeră în comuna Băleni, judeţul Galaţi | Canalizare | 2709706.97 | 2709706.97 | 2709706.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3386/27.11.2017 | Galaţi | Comună | Băleni | 75668 | Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Băleni, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 5458871.76 | 5458871.76 | 5029411.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11362/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Băneasa | 75686 | Alimentare cu apă comuna Băneasa, sat Băneasa | Alimentare apă | 761071.48 | 761071.48 | 761071.48 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3077/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Băneasa | 75686 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în sat Roşcani, comuna Băneasa, judeţul Galaţi | Alimentare apă | 4341623 | 4341623 | 3824315.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3078/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Băneasa | 75686 | Reabilitare , modernizare şi dotare grădiniţă în comuna Băneasa, judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 801112.17 | 801112.17 | 801112.17 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4088/11.12.2017 | Galaţi | Comună | Băneasa | 75686 | Pod din beton armat peste pârâul Chineja în punctul la Rampa, comuna Băneasa, judeţul Galaţi | Poduri și podețe | 7034971.94 | 7034971.94 | 7034971.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11363/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Berești-Meria | 75356 | Modernizare DC 36, km. 5+480 ÷ 7+500 Comăneşti - Puricani - Săseni, inclusiv pod din beton armat la km. 7+325, comuna Bereşti - Meria | Drumuri comunale și străzi | 927210.84 | 927210.84 | 927210.84 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3079/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Berești-Meria | 75356 | Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a apelor uzate în localitatea Slivna, comuna Bereşti -Meria, judeţul Galaţi | Alimentare apă + Canalizare | 12102505.02 | 12102505.02 | 12102505.02 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4017/08.12.2017 | Galaţi | Comună | Berești-Meria | 75356 | Reabilitare, extindere si dotare şcoală cu 4 săli de clasă sat Pleşa comuna Bereşti -Meria, judeţul Galaţi | Școli | 764972.65 | 764972.65 | 764972.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3632/04.12.2017 | Galaţi | Comună | Berești-Meria | 75356 | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială nr. 1 sat Bălinteşti, comuna Bereşti -Meria, judeţul Galaţi | Școli | 1178110.02 | 1178110.02 | 1178110.02 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11313/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Brăhășești | 75766 | Alimentare cu apă sat Toflea şi sat Brăhăşeşti, comuna Brăhășești | Alimentare apă | 307159.36 | 307159.36 | 155775.58 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11328/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Brăhășești | 75766 | Modernizare drumuri locale în comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4804047.74 | 4804047.74 | 4804047.74 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 172/21.06.2016 | Galaţi | Comună | Brăhășești | 75766 | Modernizare drumuri de interes local în sat Toflea și sat Brăhășești, Județul Galați | Drumuri comunale și străzi | 3214578.08 | 3214578.08 | 3214578.08 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4018/08.12.2017 | Galaţi | Comună | Brăhășești | 75766 | Înfiinţare grădiniţă cu program normal în satul Toflea, Comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 1503309.81 | 1503309.81 | 1503309.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4019/08.12.2017 | Galaţi | Comună | Brăhășești | 75766 | Construire dispensar medical in localitatea Brăhăşeşti, comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi | Unități sanitare | 994177.04 | 994177.04 | 994177.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1943/23.10.2017 | Galaţi | Comună | Brăhășești | 75766 | Poduri şi podeţe peste pârâul Valea Boului în comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi | Poduri și podețe | 11650824 | 11650824 | 11650824 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4698/20.12.2017 | Galaţi | Comună | Buciumeni | 75819 | Modernizare drumuri comunale de interes local în comuna Buciumeni,judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 6473258.21 | 6473258.21 | 4160105.58 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11329/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Cavadinești | 75864 | Modernizare stradă rurală DN 26 - Biserica Rugineni, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 1900699.71 | 1900699.71 | 1900699.71 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3080/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Cavadinești | 75864 | Modernizare drumuri locale în comuna Cavadineştii, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 11639080.85 | 11639080.85 | 11639080.85 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2005/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Cerțești | 75917 | Modernizare drumuri locale în comuna Cerţeşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4933547.02 | 4933547.02 | 4855864.38 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11365/18.06.2015 | Galaţi | Județ | Consiliul Județean Galați | 172 | Reabilitare DJ 251 G, km. 6+700 ÷ 8+200 şi km. 8+800 ÷ 11+800 Valea Mărului - Vârlezi | Drumuri județene | 9113596.47 | 9113596.47 | 9113596.47 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3086/22.11.2017 | Galaţi | Județ | Consiliul Județean Galați | 172 | Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați | Drumuri județene | 39716014.42 | 39716014.42 | 39716014.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3387/27.11.2017 | Galaţi | Comună | Corni | 76004 | Modernizare drumuri de interes local , comuna Corni, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 5107052.52 | 5107052.52 | 5107052.52 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11330/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Corod | 75953 | Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, sat Corod, comuna Corod, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 3575957.79 | 3575957.79 | 3575957.79 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 208/09.01.2018 | Galaţi | Comună | Corod | 75953 | Suplimentarea sursei de apă- Blânzi,Bratuleşti,Carapceşti, Comuna Corod, judeţul Galaţi | Alimentare apă | 512136 | 512136 | 512136 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4089/11.12.2017 | Galaţi | Comună | Corod | 75953 | Extinderea infrastructurii de colectare şi epurare a apei uzate în comuna Corod, judeţul Galaţi | Canalizare | 32396320.87 | 32396320.87 | 14579216.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1629/11.10.2017 | Galaţi | Comună | Corod | 75953 | Extindere,modernizare şi dotare Grădiniţă în Comuna Corod, Judetul Galaţi | Grădinițe și creșe | 1423803.19 | 1423803.19 | 1423803.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3633/04.12.2017 | Galaţi | Comună | Corod | 75953 | Reabilitare , modernizare, extindere şi dotare centru medical şi de permanenţă în sat Corod, Comuna Corod, judeţul Galaţi | Unități sanitare | 1590220.54 | 1590220.54 | 1590220.54 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 962/20.02.2018 | Galaţi | Comună | Corod | 75953 | Construire pod Daniş,sat Blazi,Comuna Corod, Judetul Galaţi | Poduri și podețe | 663912.61 | 663912.61 | 663912.61 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 963/20.02.2018 | Galaţi | Comună | Corod | 75953 | Construire pod- staţie de epurare, Comuna Corod, judeţul Galaţi | Poduri și podețe | 978149.88 | 978149.88 | 978149.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 391/15.01.2018 | Galaţi | Comună | Corod | 75953 | Reabilitare pod Taranu peste pârâul Corozel în satul Corod,Comuna Corod, Judeţul Galaţi | Poduri și podețe | 829488.99 | 829488.99 | 829488.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11331/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Cosmești | 76040 | Modernizare drumuri comunale, comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 1417080.66 | 1417080.66 | 1417080.66 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2290/01.11.2017 | Galaţi | Comună | Cosmești | 76040 | Modernizare străzi comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 7563128.5 | 7563128.5 | 4478141.63 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11332/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Costache Negri | 76111 | Extindere alimentare cu apă comuna Costache Negri, judeţul Galaţi | Alimentare apă | 1742861.2 | 1742861.2 | 1742861.2 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3081/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Costache Negri | 76111 | Extindere retea de canalizare în comuna Costache Negri, judeţul Galaţi | Canalizare | 6591839 | 6591839 | 6591839 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2006/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Costache Negri | 76111 | Modernizare drumuri locale în comuna Costache Negri, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4875392 | 4875392 | 4875392 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11333/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Cuca | 76139 | Modernizare drumuri locale, în comuna Cuca, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4386327.24 | 4386327.24 | 4386327.24 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4167/12.12.2017 | Galaţi | Comună | Cuca | 76139 | Extindere alimentare cu apă-zona Satul Nou, comuna Cuca, judetul Galaţi | Alimentare apă | 1688588.31 | 1688588.31 | 1688588.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4168/12.12.2017 | Galaţi | Comună | Cuca | 76139 | Înfiinţare retea de canalizare(staţie de epurare si retea de canalizare) în comuna Cuca, judeţul Galaţi | Canalizare | 5090237.26 | 5090237.26 | 5090237.26 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2007/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Cuca | 76139 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cuca, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 5239763 | 5239763 | 5239763 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11334/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Cudalbi | 76157 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cudalbi, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 3626888.9 | 3626888.9 | 3626888.9 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11359/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Cudalbi | 76157 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cudalbi, judeţul Galaţi (Valea Satului - Aval) | Drumuri comunale și străzi | 487197.95 | 487197.95 | 487197.95 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3082/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Cudalbi | 76157 | Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Cudalbi, judeţul Galaţi-faza I | Canalizare | 20458517 | 20458517 | 19309370.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2008/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Cuza Vodă | 77595 | Modernizare străzi în comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4820004 | 4820004 | 4820004 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1531/23.02.2018 | Galaţi | Comună | Drăgănești | 75221 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgăneşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 5251957.76 | 5251957.76 | 5251957.76 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11316/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Drăgușeni | 76175 | Alimentare cu apă comuna Drăguşeni | Alimentare apă | 618492.97 | 618492.97 | 46197.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 964/20.02.2018 | Galaţi | Comună | Drăgușeni | 76175 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi | Alimentare apă | 18098260 | 18098260 | 8974474.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4020/08.12.2017 | Galaţi | Comună | Drăgușeni | 76175 | Reabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la : şcoala cu clasele I-VIII Adam, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi | Școli | 1873684.57 | 1873684.57 | 1523737.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4021/08.12.2017 | Galaţi | Comună | Drăgușeni | 76175 | Reabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la : şcoala cu clasele I-VIII Căuieşti, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi | Școli | 1268937.27 | 1268937.27 | 1268937.27 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3793/06.12.2017 | Galaţi | Comună | Drăgușeni | 76175 | Reabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la : şcoala cu clasele I-VIII Drăguşeni, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi | Școli | 1032528 | 1032528 | 1032528 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4022/08.12.2017 | Galaţi | Comună | Drăgușeni | 76175 | Reabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la : şcoala cu clasele I-VIII Fundeanu, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi | Școli | 1358276.83 | 1358276.83 | 1358276.83 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 965/20.02.2018 | Galaţi | Comună | Drăgușeni | 76175 | Realizare sistem preluare ape pluviale si construire pod peste pârâul Suhurlui punct trecere teren de sport in sat Drăguşeni, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi | Poduri și podețe | 561614 | 561614 | 561614 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11335/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Fârțănești | 76255 | Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, în comuna Fîrţăneşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 1424250.3 | 1424250.3 | 1424250.3 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2017/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Fârțănești | 76255 | Modernizare retele de drumuri de interes local în comuna Fârţăneşti(sat Fârţăneşti, sat Viile) judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 13400000 | 13400000 | 13400000 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12042/26.08.2015 | Galaţi | Comună | Foltești | 76282 | Înfiinţarea reţelei de canalizare ape uzate menajere şi staţiei de epurare în localitatea Folteşti, comuna Folteşti, judeţul Galaţi | Canalizare | 5591434.64 | 5591434.64 | 5591434.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3083/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Foltești | 76282 | Modernizare şi extindere dispensar medical în localitatea Folteşti, comuna Folteşti, judeţul Galaţi | Unități sanitare | 1161556.67 | 1161556.67 | 1161556.67 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 924/24.08.2017 | Galaţi | Comună | Foltești | 76282 | Modernizare drumuri locale în comuna Folteşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4669429.43 | 4669429.43 | 4669429.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11317/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Frumușița | 76317 | Construcţia sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate în comuna Frumuşiţa | Canalizare | 800000 | 800000 | 800000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15293/16.10.2015 | Galaţi | Comună | Frumușița | 76317 | Grădiniță cu program prelungit Petru Rareș, comuna Frumușița | Grădinițe și creșe | 1755424.89 | 1755424.89 | 1755424.89 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3084/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Frumușița | 76317 | Reabilitare sistem de alimentare cu apa sat Tămăoani şi sat Frumuşiţa, ,comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi | Alimentare apă | 4140988 | 4140988 | 3609981.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2629/13.11.2017 | Galaţi | Comună | Frumușița | 76317 | Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere, sat Tămăoani şi Ijdileni,comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi | Canalizare | 9363961.03 | 9363961.03 | 8576867.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10037/10.12.2019 | Galaţi | Comună | Frumușița | 76317 | Reabilitarea modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi | Iluminat public | 593486 | 593486 | 8330 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11336/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Fundeni | 76353 | Modernizare drumuri locale în comuna Fundeni, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4003712.94 | 4003712.94 | 4003712.94 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6201/28.11.2018 | Galaţi | Comună | Fundeni | 76353 | Modernizare iluminat public stradal în satul Fundeni, comuna Fundeni, jud. Galați | Iluminat public | 418362.59 | 418362.59 | 418362.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6202/28.11.2018 | Galaţi | Comună | Fundeni | 76353 | Modernizare iluminat public stradal în satul Hanul Conachi, comuna Fundeni, jud. Galați | Iluminat public | 551619.32 | 551619.32 | 551619.32 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6203/28.11.2018 | Galaţi | Comună | Fundeni | 76353 | Modernizare iluminat public stradal în satul Lungoci, comuna Fundeni, jud. Galați | Iluminat public | 325951.31 | 325951.31 | 325951.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 966/20.02.2018 | Galaţi | Comună | Fundeni | 76353 | Demolare,reconstruire şi dotare grădiniţă, sat Hanu Conachi , comuna Fundeni,judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 1078774.23 | 1078774.23 | 1078774.23 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1786/05.03.2018 | Galaţi | Comună | Fundeni | 76353 | Reabilitare extindere şi dotare dispensar uman , sat Hanu Conachi,comuna Fundeni,judeţul Galaţi | Unități sanitare | 792146.64 | 792146.64 | 792146.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2134/27.10.2017 | Galaţi | Municipiu | Galați | 75098 | Reparatii capitale -înlocuire retea canalizare bl. I 1 şi I2 complex studentesc strada Domnească, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi | Canalizare | 315142.05 | 315142.05 | 315142.05 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3388/27.11.2017 | Galaţi | Municipiu | Galați | 75098 | Staţie de epurare ape uzate -cartier Dimitrie Cantemir, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi | Canalizare | 2960131 | 2960131 | 1987201.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3215/23.11.2017 | Galaţi | Municipiu | Galați | 75098 | Campus scolar la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza-corp B , municipiul Galaţi, judeţul Galaţi | Școli | 5288236.17 | 5288236.17 | 5288236.17 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2192/31.10.2017 | Galaţi | Municipiu | Galați | 75098 | Modernizare strada Cerealelor, strada Dr. Carnabel între strada Basarabiei si str. V. Alecsandri, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 5018814.46 | 5018814.46 | 5018814.46 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2292/01.11.2017 | Galaţi | Municipiu | Galați | 75098 | Modernizare strada Leonida Zamfirescu | Drumuri comunale și străzi | 3411799.3 | 3411799.3 | 3411799.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2293/01.11.2017 | Galaţi | Municipiu | Galați | 75098 | Modernizare strada Traian între Metro şi strada Brăilei | Drumuri comunale și străzi | 2687042.43 | 2687042.43 | 2687042.43 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 774/10.11.2016 | Galaţi | Comună | Ghidigeni | 76406 | Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local satele:Tălpigi, Tăplău,Ghidigeni,Gefu,Gârbovăț și Slobozia Corni, Comuna Ghidigeni,Judetul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 5322636.24 | 5322636.24 | 5322636.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1122/19.12.2016 | Galaţi | Comună | Ghidigeni | 76406 | Grădiniţă cu program normal nr.1 sat Tălpigi, comuna Ghidigeni județul Galaţi | Grădinițe și creșe | 756747 | 756747 | 756747 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1959/23.10.2017 | Galaţi | Comună | Ghidigeni | 76406 | Construire şi dotare gradiniţă cu program normal sat Ghidigeni, comuna Ghidigeni,judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 1696634.38 | 1696634.38 | 1696634.38 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3794/06.12.2017 | Galaţi | Comună | Ghidigeni | 76406 | Dotare grădiniţă cu program normal nr. 1 sat Tălpigi, comuna Ghidigeni,judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 423627.94 | 423627.94 | 423627.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1944/23.10.2017 | Galaţi | Comună | Ghidigeni | 76406 | Construire dispensar uman în sat Tălpigi , comuna Ghidigeni,judeţul Galaţi | Unități sanitare | 1548097.66 | 1548097.66 | 1548097.66 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3795/06.12.2017 | Galaţi | Comună | Ghidigeni | 76406 | Realizare poduri , podeţe , pasaje si punţi pietonale satele Slobozia Corni, Tălpigi, Tăplău, Ghidigeni, Gefu, comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi | Poduri și podețe | 1649474.91 | 1649474.91 | 1649474.91 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11337/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Gohor | 76497 | Modernizare drum comunal principal, comuna Gohor, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 1635796.45 | 1635796.45 | 1635796.45 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1219/23.12.2016 | Galaţi | Comună | Gohor | 76497 | Modernizare Şcoală Gimnazială din sat Berheci,comuna Gohor, judeţul Galaţi | Școli | 1418281.76 | 1418281.76 | 1418281.76 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1079/15.12.2016 | Galaţi | Comună | Gohor | 76497 | Modernizare Şcoală Gimnazială nr.1 din sat Gohor,comuna Gohor, judeţul Galaţi | Școli | 1610521.54 | 1610521.54 | 1610521.54 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4626/20.12.2017 | Galaţi | Comună | Gohor | 76497 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi sistem de canalizare menajeră , în comuna Gohor, în satele Poşta şi Gara Berheci, judeţul Galaţi | Alimentare apă + Canalizare | 12870138 | 12870138 | 11505437.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4627/20.12.2017 | Galaţi | Comună | Gohor | 76497 | Construire grădiniţă în comuna Gohor, sat Gohor , judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 805089.86 | 805089.86 | 805089.86 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4628/20.12.2017 | Galaţi | Comună | Gohor | 76497 | Demolare şi construire şcoală primară sat Ireasca, comuna Gohor,judetul Galaţi | Școli | 1829984.9 | 1829984.9 | 82110 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4238/13.12.2017 | Galaţi | Comună | Gohor | 76497 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Gohor, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4638672.79 | 4638672.79 | 4638672.79 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11338/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Grivița | 76558 | Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în comuna Griviţa, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 6047494.15 | 6047494.15 | 6047494.15 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1945/23.10.2017 | Galaţi | Comună | Grivița | 76558 | Modernizare gradiniţă cu program normal Griviţa,comuna Griviţa, judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 1850513 | 1850513 | 1850513 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3085/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Grivița | 76558 | Reabilitarea, modernizare, extinderea şi dotare dispensar medical în sat Griviţa,comuna Griviţa, judeţul Galaţi | Unități sanitare | 1453250.44 | 1453250.44 | 1031338.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12047/26.08.2015 | Galaţi | Comună | Independența | 76585 | Modernizare infrastructură de bază prin înființare rețea de canalizare și stație de epurare, comuna Independența, județul Galați | Canalizare | 8509416 | 8509416 | 8509416 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2291/01.11.2017 | Galaţi | Comună | Independența | 76585 | Execuţie de racorduri la reţeaua de canalizare , comuna Independenţa, judeţul Galaţi | Canalizare | 1392874.93 | 1392874.93 | 1392874.93 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 810/10.08.2017 | Galaţi | Comună | Independența | 76585 | Asfaltare străzi în comuna Independenţa, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 5543144.48 | 5543144.48 | 5543144.48 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11339/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Ivești | 76601 | Modernizare drumuri locale în comuna Iveşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 10244404.15 | 10244404.15 | 10244404.15 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4629/20.12.2017 | Galaţi | Comună | Ivești | 76601 | Realizare şi dotare grădiniţă în sat Buceşti,comuna Iveşti, judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 1309323.13 | 1309323.13 | 1309323.13 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4630/20.12.2017 | Galaţi | Comună | Ivești | 76601 | Realizare şi dotare grădiniţă cu program prelungit în sat Iveşti, comuna Iveşti, judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 2023062.52 | 2023062.52 | 2023062.52 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11318/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Jorăști | 76638 | Alimentare cu apă sat Jorăşti, comuna Jorăşti | Alimentare apă | 2832362.42 | 2832362.42 | 2832362.42 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11340/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Jorăști | 76638 | Reabilitare drumuri comunale comuna Jorăşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 6572032.91 | 6572032.91 | 6572032.91 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3634/04.12.2017 | Galaţi | Comună | Jorăști | 76638 | Alimentarea cu apa satele Lunca şi Zărneşti şi modernizare staţie de tratare apă în sat Jorăşti, comuna Jorăşti, judetul Galaţi | Alimentare apă | 5537730.83 | 5537730.83 | 5537730.83 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 306/27.07.2016 | Galaţi | Comună | Liești | 76674 | Modernizare străzi în comuna Liești, județul Galați | Drumuri comunale și străzi | 3922479.51 | 3922479.51 | 3922479.51 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6130/21.11.2018 | Galaţi | Comună | Liești | 76674 | Modernizare rețea de iluminat public stradal II, comuna Liești, jud. Galați | Iluminat public | 514083.73 | 514083.73 | 514083.73 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6131/21.11.2018 | Galaţi | Comună | Liești | 76674 | Modernizare rețea de iluminat public stradal I, comuna Liești, jud. Galați | Iluminat public | 523600 | 523600 | 523600 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1460/04.10.2017 | Galaţi | Comună | Liești | 76674 | Modernizare străzi în comuna Lieşti judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 6084769.17 | 6084769.17 | 6084769.17 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3214/23.11.2017 | Galaţi | Comună | Matca | 76692 | Demolare, infiinţare şi dotare grădiniţă cu program prelungit în comuna Matca, judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 2346136.17 | 2346136.17 | 2346136.17 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1806/18.10.2017 | Galaţi | Comună | Măstăcani | 76718 | Modernizare drumuri locale , în comuna Măstăcani, jud Galati Etapa I | Drumuri comunale și străzi | 5738283.07 | 5738283.07 | 5101548.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6221/04.12.2018 | Galaţi | Comună | Măstăcani | 76718 | Reabilitare școală generală nr. 1, prin înființare teren de sport, comuna Măstăcani, jud. Galați | Școli | 570000 | 570000 | 512958.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6222/04.12.2018 | Galaţi | Comună | Măstăcani | 76718 | Reabilitare școală generală nr. 2, prin înființare teren de sport, comuna Măstăcani, jud. Galați | Școli | 570000 | 570000 | 512958.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6139/21.11.2018 | Galaţi | Comună | Măstăcani | 76718 | Reabilitare iluminat public, comuna Măstăcani, jud. Galați | Iluminat public | 570000 | 570000 | 507308.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6140/21.11.2018 | Galaţi | Comună | Măstăcani | 76718 | Reabilitare iluminat public în sat Chiraftei, comuna Măstăcani, jud. Galați | Iluminat public | 570000 | 570000 | 507308.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3087/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Munteni | 75258 | Extindere sistem de canalizare , comuna Munteni, judeţul Galaţi | Canalizare | 11245017.38 | 11245017.38 | 8382741.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3088/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Munteni | 75258 | Înfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare apa uzată în satele Ungureni si Ţigăneşti comuna Munteni, judetul Galaţi | Canalizare | 15866641.79 | 15866641.79 | 13294796.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3216/23.11.2017 | Galaţi | Comună | Munteni | 75258 | Reabilitare şi modernizare dispensar uman Ungureni, comuna Munteni, judeţul Galati | Unități sanitare | 534228.25 | 534228.25 | 534228.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11341/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Nămoloasa | 76763 | Modernizare drumuri locale, în comuna Nămoloasa, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4460633.42 | 4460633.42 | 4460633.42 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 679/25.10.2016 | Galaţi | Comună | Nămoloasa | 76763 | Reabilitare extindere și modernizare Școala Gimnazială nr.1 în comuna Nămoloasa județul Galaţi | Școli | 1888887.35 | 1888887.35 | 1888887.35 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1946/23.10.2017 | Galaţi | Comună | Nămoloasa | 76763 | Modernizare drumuri în comuna Nămoloasa judetul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 11551578.57 | 11551578.57 | 11551578.57 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11342/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Negrilești | 77579 | Modernizare străzi prin metode alternative, în comuna Negrileşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 6910466.59 | 6910466.59 | 6910466.59 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3217/23.11.2017 | Galaţi | Comună | Negrilești | 77579 | Modernizare străzi, comuna Negrileşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 1610220.74 | 1610220.74 | 1610220.74 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3218/23.11.2017 | Galaţi | Comună | Negrilești | 77579 | Construire pod peste Pârâu Blăneasa , sat Slobozia Blăneasa, comuna Negrileşti,judeţul Galaţi | Poduri și podețe | 3954555.03 | 3954555.03 | 3954555.03 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11320/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Reabilitare drum comunal DC75 sat Fântâni, comuna Nicoreşti | Drumuri comunale și străzi | 39866.35 | 39866.35 | 39866.35 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11364/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Reabilitare drum comunal DC 72 Nicoresti -Coasta Lupei-Piscu Corbului 5,755 km, comuna Nicorești | Drumuri comunale și străzi | 6870103.07 | 6870103.07 | 6870103.07 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11455/23.06.2015 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Refacere pod de beton armat peste pârâul Valea Rea, localitatea Nicorești, comuna Nicorești, județul Galați | Poduri și podețe | 546656.16 | 546656.16 | 546656.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 477/06.09.2016 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Înființare sistem de canalizare Comuna Nicorești, Jud.Galați | Canalizare | 10239817.27 | 10239817.27 | 10239817.27 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 727/01.11.2016 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Modernizare Școală Gimnazială ”Gabriel Drăgan” Comuna Nicorești, județul Galați | Școli | 1267906.65 | 1267906.65 | 1267906.65 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 728/01.11.2016 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Modernizare gradiniță sat Fântâni , Comuna Nicorești, județul Galați | Grădinițe și creșe | 862065 | 862065 | 862065 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1220/23.12.2016 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Modernizare şi extindere Școala Gimnazială nr.1 sat Coasta Lupei, comuna Nicoreşti județul Galaţi | Școli | 477460.95 | 477460.95 | 477460.95 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1089/15.12.2016 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Modernizare şi extindere Grădiniţă cu program normal nr.1 sat Coasta Lupei, comuna Nicoreşti județul Galaţi | Grădinițe și creșe | 213201 | 213201 | 213201 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2097/26.10.2017 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Forare puţ la adâncimea de 250 m în satul Fântâni comuna Nicoresti,judeţul Galaţi | Alimentare apă | 218314.99 | 218314.99 | 218314.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2098/26.10.2017 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Modernizare reţea alimentare cu apă în localitatea Nicoreşti, comuna Nicoreşti, judeţul Galați | Alimentare apă | 448024.47 | 448024.47 | 448024.47 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2099/26.10.2017 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Dotare scoală gimnazială"Gabriel Dragan" sat Nicoreşti, comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi | Școli | 228540.69 | 228540.69 | 228540.69 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3089/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Construire centru medical în comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi | Unități sanitare | 4091784.02 | 4091784.02 | 4091784.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2630/13.11.2017 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Reabilitare drum comunal DC 71 Nicoreşti-Sârbi-Frunzeasca sector 0+000-1+500, comuna Nicoreşti,judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 2289900.48 | 2289900.48 | 2289900.48 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3090/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Refacere pod peste Pârâul Valea Lupei , comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi | Poduri și podețe | 1153038.89 | 1153038.89 | 1153038.89 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1087/17.04.2019 | Galaţi | Comună | Nicorești | 76807 | Extindere reţea de iluminat public stradal, comuna Nicoreşti,judeţul Galaţi | Iluminat public | 271909.92 | 271909.92 | 271909.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2161/30.10.2017 | Galaţi | Comună | Oancea | 76932 | Înfiinţare dispensar uman-Cabinete medicale în comuna Oancea , judeţul Galaţi | Unități sanitare | 2517216 | 2517216 | 2517216 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3219/23.11.2017 | Galaţi | Comună | Oancea | 76932 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Oancea,judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 5184318 | 5184318 | 5184318 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11343/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Pechea | 76969 | Reabilitare drumuri comunale, comuna Pechea, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 2016816.19 | 2016816.19 | 2016816.19 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11344/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Pechea | 76969 | Piață agroalimentară, comuna Pechea | Alte domenii | 4481570.76 | 4481570.76 | 4481570.76 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2296/01.11.2017 | Galaţi | Comună | Pechea | 76969 | Modernizare drumuri locale comuna Pechea: str. Caişilor,str. Stejarului,str. Castanilor,str.Prutului, str.Secerei, str. Păcii, str. Mioriţei, str. Belşugului, str. Pieţei, str. Răzoare, str, Vînătorului | Drumuri comunale și străzi | 7824541.77 | 7824541.77 | 7824541.77 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1988/02.10.2019 | Galaţi | Comună | Pechea | 76969 | Extindere şcoală gimnazială nr. 2 -cancelarie si grupuri sanitare, comuna Pechea -judeţul Galaţi | Școli | 348882 | 348882 | 348882 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11345/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Piscu | 76996 | Modernizare drumuri locale în comuna Piscu, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4003051.19 | 4003051.19 | 4003051.19 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1947/23.10.2017 | Galaţi | Comună | Piscu | 76996 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Piscu , judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 10250912.77 | 10250912.77 | 9736894.48 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11346/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Poiana | 77587 | Asfaltare uliţe comunale, în comuna Poiana, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 636082.92 | 636082.92 | 636082.92 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3091/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Poiana | 77587 | Extindere şi modernizare captare,aducţiune şi înmagazinare apă potabilă în comuna Poiana, judeţul Galaţi | Alimentare apă | 2744200 | 2744200 | 2744200 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4023/08.12.2017 | Galaţi | Comună | Poiana | 77587 | Reabilitare , modernizare , extindere şi dotare şcoală gimnazială nr. 1 sat Poiana ,comuna Poiana, judeţul Galaţi | Școli | 1731046.72 | 1731046.72 | 1731046.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 173/21.06.2016 | Galaţi | Comună | Priponești | 77028 | Modernizare drumuri locale în comuna Priponești, județul Galați | Drumuri comunale și străzi | 6490239.46 | 6490239.46 | 6490239.46 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3635/04.12.2017 | Galaţi | Comună | Priponești | 77028 | Reabilitare,modernizare , extindere şcoala gimnazială nr.1 Ciorăşti , Comuna Priponeşti, judeţul Galaţi | Școli | 1171810.57 | 1171810.57 | 1171810.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2009/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Priponești | 77028 | Modernizare drumuri săteşti în comuna Priponeşti,judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4912095 | 4912095 | 4912095 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4090/11.12.2017 | Galaţi | Comună | Priponești | 77028 | Modernizare sistem iluminat public , Comuna Priponeşti ,judeţul Galaţi | Iluminat public | 617038.38 | 617038.38 | 617038.38 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11347/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Rădești | 77561 | Reabilitare prin asfaltare a reţelei de drumuri de interes local, comuna Rădeşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 6055290.28 | 6055290.28 | 6055290.28 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4024/08.12.2017 | Galaţi | Comună | Rădești | 77561 | Reabilitare, modernizare si extindere şi dotare Şcoală gimnaziala clasele I-VIII sat Rădesti, comuna Rădeşti, judetul Galati | Școli | 1930242.31 | 1930242.31 | 1930242.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2010/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Rădești | 77561 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Rădeşti judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4847820 | 4847820 | 4847820 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11348/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Rediu | 77082 | Modernizare prin asfaltare DC 25, km 0+000 ÷ 3+292, în comuna Rediu, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 3096720.01 | 3096720.01 | 3096720.01 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3092/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Rediu | 77082 | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală, comuna Rediu judeţul Galaţi | Școli | 2097812.63 | 2097812.63 | 1598314.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2011/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Rediu | 77082 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Rediu judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4909839 | 4909839 | 4909839 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11349/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Scânteiești | 77126 | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Scînteiești, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 2738001.25 | 2738001.25 | 2738001.25 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11360/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Scânteiești | 77126 | Modernizare străzi în localitățile Scînteiești și Fîntînele, comuna Scînteiești, judeţul Galaţi – 5 km | Drumuri comunale și străzi | 4506073.82 | 4506073.82 | 4506073.82 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11361/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Scânteiești | 77126 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Scînteiești, judeţul Galaţi - Podețe | Drumuri comunale și străzi | 497105.4 | 497105.4 | 497105.4 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1787/05.03.2018 | Galaţi | Comună | Scânteiești | 77126 | Extindere şi modernizare reţea apă în comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi | Alimentare apă | 4713569 | 4713569 | 2954476.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2012/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Scânteiești | 77126 | Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare apă uzată în comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi | Canalizare | 16092373 | 16092373 | 10744336.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4551/19.12.2017 | Galaţi | Comună | Scânteiești | 77126 | Demolare clădire existentă şi construire corp Şcoala cu clasele I-VIII în sat Fântânele, comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi | Școli | 4028531.83 | 4028531.83 | 4028531.83 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3389/27.11.2017 | Galaţi | Comună | Scânteiești | 77126 | Podeţe pe străzi în comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi | Poduri și podețe | 343166.93 | 343166.93 | 343166.93 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 599/27.09.2016 | Galaţi | Comună | Schela | 77153 | Extindere sistem de canalizare faza 2, Comuna Schela jud. Galati | Canalizare | 10781636.74 | 10781636.74 | 10781636.74 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 967/20.02.2018 | Galaţi | Comună | Schela | 77153 | Construire cresă în sat Schela, comuna Schela,judeţul Galati | Grădinițe și creșe | 1354936.8 | 1354936.8 | 1342258.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 968/20.02.2018 | Galaţi | Comună | Schela | 77153 | Construire gradiniţă în sat Negrea,comuna Schela,judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 1097651.6 | 1097651.6 | 1097651.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11350/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Slobozia Conachi | 77180 | Modernizare drumuri locale, în comuna Slobozia Conachi, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 6803784.42 | 6803784.42 | 6803784.42 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3220/23.11.2017 | Galaţi | Comună | Slobozia Conachi | 77180 | Reabilitarea şi modernizarea dispensarelor umane din satul Slobozia Conachi şi sat Izvoarele, comuna Slobozia Conachi, judeţul Galaţi | Unități sanitare | 2314052.41 | 2314052.41 | 2314052.41 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2013/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Slobozia Conachi | 77180 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Slobozia Conachi judeţul Galati | Drumuri comunale și străzi | 4837693.27 | 4837693.27 | 4837693.27 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3093/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Smârdan | 77224 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Smârdan, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 12289017.74 | 12289017.74 | 2739844.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11351/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Smulți | 77260 | Modernizare drumuri locale în comuna Smulți, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4658374.73 | 4658374.73 | 4658374.73 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11352/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Smulți | 77260 | Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă al satului Smulţi, comuna Smulţi, judeţul Galaţi | Alimentare apă | 3109630.74 | 3109630.74 | 3109630.74 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3094/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Smulți | 77260 | Extindere reţea de alimentare cu apa potabila in comuna Smulţi, judeţul Galaţi | Alimentare apă | 6191568.04 | 6191568.04 | 4611055.03 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11353/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Suceveni | 77288 | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Suceveni, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 3587157.3 | 3587157.3 | 3587157.3 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2014/25.10.2017 | Galaţi | Comună | Suceveni | 77288 | Modernizare drumuri de interes local în satul Rogojeni,Comuna Suceveni,judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 8061988.63 | 8061988.63 | 8061988.63 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3796/06.12.2017 | Galaţi | Comună | Suhurlui | 77601 | Modernizare asfaltare străzi localitatea Suhurlui, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 3080988 | 3080988 | 3080988 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3797/06.12.2017 | Galaţi | Comună | Suhurlui | 77601 | Modernizare drumuri în comuna Suhurlui, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 1385330.56 | 1385330.56 | 1385330.56 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 392/15.01.2018 | Galaţi | Comună | Șendreni | 75114 | Modificare acoperiş, acces si amenajare interioară mansarda- Şcoală Gimnazială nr. 1 Şendreni,-Gradinita cu program normal nr. 1 sat Şendreni, comuna Şendreni,judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 21826 | 21826 | 21826 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1948/23.10.2017 | Galaţi | Comună | Șendreni | 75114 | Modernizare drumuri locale sat Movileni,sat Şerbeştii Vechi şi sat Şendreni, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4996300.87 | 4996300.87 | 4996300.87 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2148/30.10.2017 | Galaţi | Comună | Șendreni | 75114 | Construire poduri sat Şerbeştii Vechi si sat Şendreni, Comuna Şendreni, judeţul Galaţi | Poduri și podețe | 3003396.71 | 3003396.71 | 3003396.71 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 262/ 19.07.2016 | Galaţi | Oraș | Târgu Bujor | 75472 | Modernizare si reabilitare străzi si drumuri sătești UAT Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 5179144 | 5179144 | 5179144 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2295/01.11.2017 | Galaţi | Oraș | Târgu Bujor | 75472 | Modernizare drumuri locale în orașul Târgu Bujor, județul Galați | Drumuri comunale și străzi | 14284072.11 | 14284072.11 | 12296876.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2294/01.11.2017 | Galaţi | Municipiu | Tecuci | 75203 | Reabilitare gradiniţa cu program prelungit nr. 17 Tecuci,judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 1178835.64 | 1178835.64 | 1178835.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4550/19.12.2017 | Galaţi | Municipiu | Tecuci | 75203 | Modernizare străzi în municipiul Tecuci, județul Galați - etapa I | Drumuri comunale și străzi | 10695230.91 | 10695230.91 | 10695230.91 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1788/05.03.2018 | Galaţi | Comună | Tudor Vladimirescu | 77313 | Reabilitare,modernizare, extindere şi dotare şcoală sat Tudor Vladimirescu, comuna Tudor Vladimirescu judeţul Galaţi | Școli | 2004991.96 | 2004991.96 | 2004991.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3095/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Tudor Vladimirescu | 77313 | Modernizare DC 42 în comuna Tudor Vladimirescu,judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 6917656.36 | 6917656.36 | 6917656.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11354/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Tulucești | 77331 | Modernizare drumuri locale în comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 6023830.57 | 6023830.57 | 6023830.57 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2297/01.11.2017 | Galaţi | Comună | Tulucești | 77331 | Modernizare stăzi rurale in comuna Tuluceşti,judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 10879674.16 | 10879674.16 | 10023981.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4025/08.12.2017 | Galaţi | Comună | Țepu | 77377 | Reabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea realizării de centrală termică şi grupuri sanitare la : şcoala cu clasele I-VIII Ţepu, comuna Ţepu, judeţul Galaţi | Școli | 3276798.28 | 3276798.28 | 2559109.33 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11355/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Umbrărești | 77402 | Asfaltare drumuri comunale, comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 1356745 | 1356745 | 1356745 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2631/13.11.2017 | Galaţi | Comună | Umbrărești | 77402 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 6598155.52 | 6598155.52 | 6598155.52 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11356/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Valea Mărului | 77475 | Canalizare şi staţie de epurare în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi | Canalizare | 12411701.76 | 12411701.76 | 12411701.76 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4699/20.12.2017 | Galaţi | Comună | Valea Mărului | 77475 | Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in satele Mândreşti si Valea Mărului, comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi | Alimentare apă + Canalizare | 10610000 | 10610000 | 7356209.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 209/09.01.2018 | Galaţi | Comună | Valea Mărului | 77475 | Renovare dispensar comunal si dotare cu echipament medical în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi | Unități sanitare | 199882.99 | 199882.99 | 199882.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 969/20.02.2018 | Galaţi | Comună | Valea Mărului | 77475 | Modernizare drumuri sateşti în sat Valea Mărului,comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4400000 | 4400000 | 4400000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4026/08.12.2017 | Galaţi | Comună | Valea Mărului | 77475 | Construcţia a 3 poduri în comuna Valea Mărului, -peste pârâul Geru , judeţul Galaţi | Poduri și podețe | 1399845 | 1399845 | 1399845 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1999/03.10.2019 | Galaţi | Comună | Valea Mărului | 77475 | Constructie biblioteca în comuna Valea Mărului, jud. Galaţi | Alte domenii | 900000 | 900000 | 869344.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2000/03.10.2019 | Galaţi | Comună | Valea Mărului | 77475 | Realizare piată comercială în comuna Valea Mărului, judetul Galaţi | Alte domenii | 900000 | 900000 | 900000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11357/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Vânători | 75150 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare sat Vînători, comuna Vînători | Canalizare | 14395992.43 | 14395992.43 | 14395992.43 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3096/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Vânători | 75150 | Înfiinţare sistem de canalizare a apelor uzate menajere în sat Odaia Manolache ,comuna Vânători, judeţul Galaţi | Canalizare | 13051140.06 | 13051140.06 | 12595853.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2855/15.11.2017 | Galaţi | Comună | Vânători | 75150 | Racorduri de canalizare sat Vânători ,comuna Vânători, judeţul Galaţi | Canalizare | 3552144.05 | 3552144.05 | 3552144.05 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11358/18.06.2015 | Galaţi | Comună | Vârlezi | 77509 | Modernizare drumuri locale în comuna Vîrlezi, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 5532404.1 | 5532404.1 | 5532404.1 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1123/19.12.2016 | Galaţi | Comună | Vârlezi | 77509 | Modernizare Școala Crăiești ,Comuna Vârlezi , județul Galați | Școli | 716965.95 | 716965.95 | 716965.95 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3097/22.11.2017 | Galaţi | Comună | Vârlezi | 77509 | Grădiniţă cu program normal cu 2 săli de grupă, localitatea Vârlezi,comuna Vârlezi, judeţul Galaţi | Grădinițe și creșe | 874095.13 | 874095.13 | 874095.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2856/15.11.2017 | Galaţi | Comună | Vârlezi | 77509 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Vârlezi, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 4636029.78 | 4636029.78 | 4636029.78 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2632/13.11.2017 | Galaţi | Comună | Vârlezi | 77509 | Pod din beton armat in comuna Vârlezi, judeţul Galaţi | Poduri și podețe | 881731.93 | 881731.93 | 881731.93 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2857/15.11.2017 | Galaţi | Comună | Vlădești | 77536 | Modernizare drumuri locale în comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi | Drumuri comunale și străzi | 5310877.81 | 5310877.81 | 5126306.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14522/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Adunații-Copăceni | 100781 | Modernizare sistem alimentare cu apă în comuna Adunaţii Copăceni | Alimentare apă | 1103474.45 | 1103474.45 | 1103474.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2246/01.11.2017 | Giurgiu | Comună | Adunații-Copăceni | 100781 | Reabilitare, extindere și dotare Dispensar în localitatea Adunații Copăceni, comuna Adunații Copăceni, Jud. Giurgiu | Unități sanitare | 2014993 | 2014993 | 1949466.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1366/29.09.2017 | Giurgiu | Comună | Adunații-Copăceni | 100781 | Modernizare drum comunal DC 104 pe o lungime de 4,3 km si strada Dragomaneasa pe o lungime de 900 m în comuna Adunații Copăceni jud Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 4376359.69 | 4376359.69 | 4376359.69 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6200/27.11.2018 | Giurgiu | Comună | Adunații-Copăceni | 100781 | Îmbunătăţire drumuri de interes local în comuna Adunaţii Copăceni, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 18894017.24 | 18894017.24 | 18277220.65 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9321/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Băneasa | 101001 | Modernizare drumuri de interes comunal în comuna Băneasa, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 1822817.54 | 1822817.54 | 1400269.09 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19239/30.12.2015 | Giurgiu | Comună | Băneasa | 101001 | Extindere Școală Marin M. Țiculescu comuna Băneasa, județul Giurgiu | Școli | 153549.57 | 153549.57 | 153549.57 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19240/30.12.2015 | Giurgiu | Comună | Băneasa | 101001 | Reabilitare școală nr. 4 Pietrele, comuna Băneasa, județul Giurgiu | Școli | 334020.24 | 334020.24 | 334020.24 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 200/01.07.2016 | Giurgiu | Comună | Băneasa | 101001 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Băneasa județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 4586365.18 | 4586365.18 | 4586365.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4223/13.12.2017 | Giurgiu | Comună | Băneasa | 101001 | Construire grădiniță cu program normal, împrejmuire si utilități în satul Băneasa, comuna Băneasa, județul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 2923463.67 | 2923463.67 | 2923463.67 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3779/06.12.2017 | Giurgiu | Comună | Băneasa | 101001 | Finanțarea și dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Marin M. Țiculescu, Comuna Băneasa, județul Giurgiu | Școli | 170505 | 170505 | 170505 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3202/23.11.2017 | Giurgiu | Comună | Băneasa | 101001 | Reabilitare Scoala nr. 2 Băneasa (Meletie) comuna Băneasa județul Giurgiu | Școli | 378573.3 | 378573.3 | 378573.3 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3323/27.11.2017 | Giurgiu | Comună | Băneasa | 101001 | Modernizare drumuri de interes local în sat Băneasa, Frasinu, Pietrele, din comuna Băneasa, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 4900028.76 | 4900028.76 | 4900028.76 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1796/02.09.2019 | Giurgiu | Comună | Băneasa | 101001 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Băneasa, județul Giurgiu LOT I | Drumuri comunale și străzi | 9448914.91 | 9448914.91 | 9448914.91 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9322/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Bolintin-Deal | 101163 | Înființare sistem de canalizare în comuna Bolintin Deal, județ Giurgiu | Canalizare | 32308646.19 | 32308646.19 | 32308646.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2798/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Bolintin-Deal | 101163 | Modernizare străzi în comuna Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, satele Bolintin Deal şi Mihai Vodă | Drumuri comunale și străzi | 8687270.01 | 8687270.01 | 8687270.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 300/26.07.2016 | Giurgiu | Oraș | Bolintin-Vale | 101190 | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Malu Spart și Suseni, oraș Bolintin -Vale, Județul Giurgiu | Alimentare apă | 12280369.62 | 12280369.62 | 12280369.62 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2347/02.11.2017 | Giurgiu | Oraș | Bolintin-Vale | 101190 | Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare oraș Bolintin-Vale, judetul Giurgiu | Alimentare apă + Canalizare | 10531606.59 | 10531606.59 | 10531606.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1711/12.10.2017 | Giurgiu | Oraș | Bolintin-Vale | 101190 | Continuare lucrări execuţie, extindere cu 4 sali de clasă a Școlii Generale din localitatea Malu Spart, oraş Bolintin-Vale, județul Giurgiu | Școli | 1416026.67 | 1416026.67 | 1416026.67 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1640/11.10.2017 | Giurgiu | Oraș | Bolintin-Vale | 101190 | Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Liceul Tehnologic "Dimitrie Bolintineanu", oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu | Școli | 108167.05 | 108167.05 | 108167.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1639/11.10.2017 | Giurgiu | Oraș | Bolintin-Vale | 101190 | Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Gimnazială nr. 1- Malu Spart, oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu | Școli | 41880.33 | 41880.33 | 41880.33 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1638/11.10.2017 | Giurgiu | Oraș | Bolintin-Vale | 101190 | Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Gimnazială nr. 1- Bolintin-Vale | Școli | 74337.58 | 74337.58 | 74337.58 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2665/13.11.2017 | Giurgiu | Oraș | Bolintin-Vale | 101190 | Reabilitarea si modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de ciclisti si a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu - Etapa I | Drumuri comunale și străzi | 13629483.9 | 13629483.9 | 13629483.9 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2348/02.11.2017 | Giurgiu | Oraș | Bolintin-Vale | 101190 | Extindere si supraetajare imobil existent S+P in vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E oras Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu | Institutii publice | 5706781 | 5706781 | 5706781 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9323/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Bucșani | 101378 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Bucșani, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 496528.42 | 496528.42 | 496528.42 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9324/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Bucșani | 101378 | Modernizare drum comunal DC 191 în comuna Bucșani, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 3127070.14 | 3127070.14 | 3127070.14 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11422/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Bucșani | 101378 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bucșani, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 3750450.09 | 3750450.09 | 3750450.09 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2101/27.10.2017 | Giurgiu | Comună | Bucșani | 101378 | Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în satele Obedeni, Uiesti, Goleasca şi Anghelesti, comuna Bucşani, judeţul Giurgiu | Alimentare apă | 6006919 | 6006919 | 2933467.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1641/11.10.2017 | Giurgiu | Comună | Bucșani | 101378 | Dotare cu mobilier la şcolile de pe teritoriul comunei Bucşani, judeţul Giurgiu | Școli | 75800 | 75800 | 75800 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3203/23.11.2017 | Giurgiu | Comună | Bucșani | 101378 | Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în comuna Bucşani | Drumuri comunale și străzi | 2383330 | 2383330 | 2130054.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2339/02.11.2017 | Giurgiu | Comună | Bucșani | 101378 | Pod peste râul Neajlov în satul Vadu Lat, comuna Bucşani, judeţul Giurgiu | Poduri și podețe | 11830388.03 | 11830388.03 | 11830388.03 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14530/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Bulbucata | 101519 | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Bulbucata, județul Giurgiu | Alimentare apă | 2089426.96 | 2089426.96 | 2089426.96 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9325/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Bulbucata | 101519 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bulbucata | Drumuri comunale și străzi | 3155510.41 | 3155510.41 | 3155510.41 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1237/20.09.2017 | Giurgiu | Comună | Bulbucata | 101519 | Dotare cu mobilier specific pentru Școala Gimnazială Nichifor Crainic, din comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu | Școli | 82460 | 82460 | 82460 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1238/20.09.2017 | Giurgiu | Comună | Bulbucata | 101519 | Modernizare drumuri de interes local în satele Bulbucata şi Teişori, comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 3826061.02 | 3826061.02 | 3826061.02 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1239/20.09.2017 | Giurgiu | Comună | Bulbucata | 101519 | Continuarea lucrărilor: Reparaţie curentă şi extindere Primărie | Institutii publice | 740490 | 740490 | 672390.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9326/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Buturugeni | 101617 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Pădureni şi Podul Ilfovăţului, comuna Buturugeni, județul Giurgiu | Alimentare apă | 2068884.33 | 2068884.33 | 2068884.33 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9327/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Buturugeni | 101617 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Buturugeni | Drumuri comunale și străzi | 5907494.31 | 5907494.31 | 5715151.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2918/17.11.2017 | Giurgiu | Comună | Buturugeni | 101617 | Modernizare grădiniţa din satul Poşta, comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 786327.79 | 786327.79 | 607682.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2807/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Buturugeni | 101617 | Reabilitare Școala Primara nr. 3, comuna Buturugeni-Prisiceni, judetul Giurgiu | Școli | 458948 | 458948 | 401369.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3204/23.11.2017 | Giurgiu | Comună | Buturugeni | 101617 | Modernizare drumuri comunale în comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 11628818.17 | 11628818.17 | 11628818.17 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11423/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Călugăreni | 101662 | Sistem de canalizare în comuna Călugăreni, satele Uzunu și Hulubești, comuna Călugăreni | Canalizare | 8507045.41 | 8507045.41 | 8507045.41 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9328/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Călugăreni | 101662 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Călugăreni, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 1852535.02 | 1852535.02 | 1852535.02 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14535/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Călugăreni | 101662 | Sistem de alimentare cu apă în comuna Călugăreni, județul Giurgiu | Alimentare apă | 3532822.36 | 3532822.36 | 3532822.36 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3780/06.12.2017 | Giurgiu | Comună | Călugăreni | 101662 | Construire grădiniță cu program prelungit, Comuna Călugăreni, județul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 1147393.22 | 1147393.22 | 1147393.22 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1642/11.10.2017 | Giurgiu | Comună | Călugăreni | 101662 | Dotare cu echipamente si mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Călugăreni | Școli | 500000 | 500000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1643/11.10.2017 | Giurgiu | Comună | Călugăreni | 101662 | Dotari cu echipamente si mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnaziala nr. 1 Călugăreni | Școli | 500000 | 500000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2663/13.11.2017 | Giurgiu | Comună | Călugăreni | 101662 | Reabilitare liceu în localitatea Călugăreni, comuna Călugăreni, județul Giurgiu | Școli | 4154061 | 4154061 | 4154061 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4224/13.12.2017 | Giurgiu | Comună | Călugăreni | 101662 | Reabilitare și extindere Școală în localitatea Călugăreni, comuna Călugăreni, Jud. Giurgiu | Școli | 3015434 | 3015434 | 3015434 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1644/11.10.2017 | Giurgiu | Comună | Călugăreni | 101662 | Dotare cu mobilier specific pentru Dispensarul Medical Uman dincomuna Călugăreni, jud. Giurgiu | Unități sanitare | 300000 | 300000 | 298174.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1864/18.10.2017 | Giurgiu | Comună | Călugăreni | 101662 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în satele Călugăreni, Branistari, Hulubesti şi Crucea de Piatra în comuna Călugăreni | Drumuri comunale și străzi | 10546755.94 | 10546755.94 | 10546755.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9329/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Clejani | 101984 | Modernizare drumuri de interes comunal în comuna Clejani, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 3358300 | 3358300 | 2466741.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14537/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Clejani | 101984 | Proiectare și execuție lucrări de modernizare drumuri de interes comunal în comuna Clejani, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 823097 | 823097 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 353/12.01.2018 | Giurgiu | Comună | Clejani | 101984 | Modernizare drumuri de interes local în satele Clejani, Podu Doamnei şi Neajlov | Drumuri comunale și străzi | 1183455 | 1183455 | 1183455 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9330/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Colibași | 102071 | Sistem de alimentare cu apă în comuna Colibași, judeţul Giurgiu | Alimentare apă | 1291491.19 | 1291491.19 | 1291491.19 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11425/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Colibași | 102071 | Modernizare drumuri de interes local sat Colibași și sat Câmpurelu, comuna Colibași județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 1754702.97 | 1754702.97 | 1754702.97 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11424/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Colibași | 102071 | Modernizare drum de interes local – DL 86/1 tronson III, comuna Colibași, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 2338443.81 | 2338443.81 | 2338443.81 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14542/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Colibași | 102071 | Modernizare drumuri de exploatare, comuna Colibași, sat Colibași, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 20294100.24 | 20294100.24 | 19994601.32 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9331/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Colibași | 102071 | Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Colibași și Câmpurelu, comuna Colibași, județul Giurgiu | Alimentare apă | 136671 | 136671 | 136671 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1645/11.10.2017 | Giurgiu | Comună | Colibași | 102071 | Dotare Școală gimnazială nr.1 comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu | Școli | 160766 | 160766 | 160766 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2340/02.11.2017 | Giurgiu | Comună | Colibași | 102071 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 7369924.42 | 7369924.42 | 7369924.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6630/18.12.2018 | Giurgiu | Comună | Colibași | 102071 | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 412, Colibași - Câmpurelu - Vărăști, km 13+858-19+000 comuna Colibași, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 436553.97 | 436553.97 | 436553.97 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14544/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Comana | 102106 | Modernizare drumuri de interes local sat Vlad Țepeș, comuna Comana, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 13765876 | 13765876 | 10624317.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19108/11.11.2015 | Giurgiu | Comună | Comana | 102106 | Reabilitare dispensar uman și centru de permanență, sat Comana, comuna Comana,județul Giurgiu | Unități sanitare | 1140422.42 | 1140422.42 | 1140422.42 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4502/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Comana | 102106 | Consolidare, modernizare, extindere și dotare școala gimnazială nr.1 în localitatea Vlad Tepes, comuna Comana, judeţul Giurgiu | Școli | 3518249 | 3518249 | 3518249 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4503/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Comana | 102106 | Consolidare, modernizare, extindere și dotare școală gimnazială nr.3 si grădiniţă în localitatea Comana, comuna Comana, judeţul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 4328465 | 4328465 | 4325822.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4501/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Comana | 102106 | Consolidare, modernizare, extindere și dotare școală gimnazială nr.2 si împrejmuirea terenului în localitatea Gradistea, comuna Comana, judeţul Giurgiu | Școli | 5421429 | 5421429 | 4438864.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4122/11.12.2017 | Giurgiu | Comună | Comana | 102106 | Consolidare, modernizare, extindere și dotare școală primară si grădiniţă în localitatea Vlad Tepes , comuna Comana, judeţul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 2097123 | 2097123 | 2097123 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1949/23.10.2017 | Giurgiu | Comună | Comana | 102106 | Dotare mobilier didactic si de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul Tehnologic nr. 1 Comana, județul Giurgiu și Școala gimazială nr. 3 Comana | Școli | 448840 | 448840 | 321568.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4500/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Comana | 102106 | Constructie si dotare dispensar uman in localitatea Vlad Tepes, comuna Comana , judetul Giurgiu | Unități sanitare | 1767018 | 1767018 | 1767018 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1888/19.10.2017 | Giurgiu | Comună | Comana | 102106 | Covor asfaltic pe aproximativ 11,5 Km şi modernizarea sistemelor de curgere a apelor pluviale prin amenajarea acceselor către proprietăți în satele Comana şi Budeni, comuna Comana, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 4981886 | 4981886 | 4279718.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2341/02.11.2017 | Giurgiu | Comună | Comana | 102106 | Modernizare drumuri comunale si stradale in satele Gradistea şi Falastoaca, comuna Comana, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 11523061 | 11523061 | 10796396.61 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11439/23.06.2015 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Reabilitare DJ 401 A Palanca -Stoenești, km 50+000 -55+050;(5,050 km) | Drumuri județene | 1273828.36 | 1273828.36 | 1232587.74 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9333/06.05.2015 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Reabilitare traseu rutier DJ 401 Herăști -Hotarele km 36+000 -38+374; 39+395 -40+484; (3,563 km) | Drumuri județene | 877672.72 | 877672.72 | 877672.72 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9332/06.05.2015 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Reabilitare şi modernizare DJ 412 C Uiești -Goleasca -DJ 601, km 17+436 -21+936; 4,5 km | Drumuri județene | 3011468.57 | 3011468.57 | 3011468.57 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9334/06.05.2015 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Modernizare DJ 404 limita judet Dambovita-Draganeasca-Floresti, km 6+600-13+327, 6,73 km | Drumuri județene | 5605000 | 5605000 | 4369635.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14584/08.09.2015 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart, km 9+500 - 12+500, 13+000 - 21+000; 11 km | Drumuri județene | 14382379.3 | 14382379.3 | 14382379.3 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9335/06.05.2015 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Modernizare DJ 412 B Neajlovu - Sterea - DN 61, km 9+550 - 12+550; 3km | Drumuri județene | 1066014.03 | 1066014.03 | 1066014.03 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1087/13.09.2017 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Modernizare DC 121 Slobozia(DN5C)-DJ 504, Km 0+000-5+000, 5,000 Km | Drumuri județene | 6376971.71 | 6376971.71 | 4306231.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2704/29.03.2018 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Modernizare DJ 151E Limită judeţ Dâmboviţa-Trestieni, Km 4+340-9+835,5,495 Km | Drumuri județene | 1775792.44 | 1775792.44 | 1775792.44 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1418/03.10.2017 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Modernizare DJ 412 D Bucşani (DN 61)-Malu Spart(DJ601), Km 0+000-7+820, 7,820 Km | Drumuri județene | 13836928.66 | 13836928.66 | 2352434.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1364/29.09.2017 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Modernizare DJ 412 Prundu (DN 41)-Colibaşi, Km 0+000-9+100, Km 12+000-13+858, 10,858 km | Drumuri județene | 9142895.57 | 9142895.57 | 9142895.57 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3321/27.11.2017 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Modernizare DJ 507 Giurgiu-Oinacu-Braniştea-Gostinu, Km 3+424-19+050Km, 15,626Km | Drumuri județene | 19612061 | 19612061 | 17741887.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1712/11.10.2017 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Modernizare drumul judeţean DJ 412C , Ogrezeni(DJ 412A) -Podişoru-Bucşani-Obedeni-Uieşti-Goleasca-DJ601 | Drumuri județene | 8380831.16 | 8380831.16 | 8380831.16 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3322/27.11.2017 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Modernizare drumul judeţean DJ 503A Halta CFR Onceşti-Radu Vodă-Izvoarele-Chiriacu-Răsuceni-Limită judeţ Teleorman | Drumuri județene | 23289313.8 | 23289313.8 | 23289313.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1086/13.09.2017 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Modernizarea DJ 601 D Letca Veche-Limită judeţ Teleorman, Km 7+127-9+187, 2,060Km | Drumuri județene | 2935725 | 2935725 | 2387018.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4519/19.12.2017 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale-Palanca km 46+765-50+000; 3,235 km | Drumuri județene | 5263021.5 | 5263021.5 | 5263021.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4518/19.12.2017 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Reabilitare DJ 412A Ogrezeni-Malu Spart(DJ 601) km 43+000-51+540; 8,540km | Drumuri județene | 15227419.21 | 15227419.21 | 15227419.21 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4520/19.12.2017 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Reabilitare DJ 413 , DJ 603-Halta CFR Mihai Bravu-DN 41, Km 0+000-9+690, 9,690Km | Drumuri județene | 20942517 | 20942517 | 20942517 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1224/20.09.2017 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Reabilitare şi modernizare DJ 506A limită judeţ Teleorman- Toporu (DJ503), Km 14+000-20+930, 6,930Km | Drumuri județene | 14454459 | 14454459 | 14237305.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1233/20.09.2017 | Giurgiu | Județ | Consiliul Județean Giurgiu | 528 | Reabilitare şi modernizare DJ 611 Roata-Sadina-Cartojani-Limită judeţ Teleorman, Km 0+000-3+380,5+000-6+800, 5,180Km | Drumuri județene | 3105967.54 | 3105967.54 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1172/20.02.2018 | Giurgiu | Comună | Cosoba | 179748 | Extindere școală generală grupuri sanitare şi amenajare mansardă | Școli | 1197658 | 1197658 | 1067416.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2342/02.11.2017 | Giurgiu | Comună | Cosoba | 179748 | Modernizare drumuri de interes local in Com. Cosoba, judetul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 5459133 | 5459133 | 5459133 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9337/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Crevedia Mare | 102348 | Modernizare drumuri stradale comuna Crevedia Mare | Drumuri comunale și străzi | 7492912 | 7492912 | 7492912 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9336/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Crevedia Mare | 102348 | Reţea de apă potabilă, forare puţuri şi gospodărie de apă în comuna Crevedia Mare | Alimentare apă | 960780.32 | 960780.32 | 960780.32 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1175/22.12.2016 | Giurgiu | Comună | Crevedia Mare | 102348 | Construire grup sanitar Şcoala primară, nr.3 Găiseanca, comuna Crevedia Mare, judeţul Giurgiu | Școli | 211000 | 211000 | 202123.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4504/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Crevedia Mare | 102348 | Dotări mobilier si echipamente, Scoala gimnazială "Dumitru Patrascu", comuna Crevedia Mare | Școli | 28508.94 | 28508.94 | 28508.94 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4505/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Crevedia Mare | 102348 | Dotări mobilier si echipamente Scoala gimnazială "Nicolae Crevedia" comuna Crevedia Mare | Școli | 40972.23 | 40972.23 | 40972.23 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4506/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Crevedia Mare | 102348 | Dotări mobilier si echipamente Scoala primară nr.1 Dealu, comuna Crevedia Mare | Școli | 14921.22 | 14921.22 | 14921.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4507/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Crevedia Mare | 102348 | Dotări mobilier si echipamente Scoala primară nr.2 Sf. Gheorghe, comuna Crevedia Mare | Școli | 9553.39 | 9553.39 | 9553.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4508/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Crevedia Mare | 102348 | Dotări mobilier si echipamente Scoala primară nr.3 Găiseanca, comuna Crevedia Mare | Școli | 8372.83 | 8372.83 | 8372.83 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4509/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Crevedia Mare | 102348 | Dotări mobilier Dispensarul uman , comuna Crevedia Mare | Unități sanitare | 29500 | 29500 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1523/06.10.2017 | Giurgiu | Comună | Crevedia Mare | 102348 | Modernizare drumuri stradale în comuna Crevedia Mare , judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 6845500 | 6845500 | 6284731.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9338/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Daia | 102446 | Alimentare cu apă a localităților Daia şi Plopşoru | Alimentare apă | 1044460 | 1044460 | 888665.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3319/27.11.2017 | Giurgiu | Comună | Daia | 102446 | Reabilitare/modernizare și construire grup sanitar, centrală termică și amenajare curte pentru Gradinița nr.2 Plopșoru, județul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 1605611 | 1605611 | 1410564.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3320/27.11.2017 | Giurgiu | Comună | Daia | 102446 | Reabilitare/modernizare și construire grup sanitar, centrală termică, împrejmuire și amenajare curte pentru Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Daia, județul Giurgiu | Școli | 2952936 | 2952936 | 2770742.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4225/13.12.2017 | Giurgiu | Comună | Daia | 102446 | Modernizare DC 95, comuna Daia, sat Plopșoru | Drumuri comunale și străzi | 3449597 | 3449597 | 3314962.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11429/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Florești-Stoenești | 102794 | Alimentare cu apă a satelor Palanca și Stoenești, comuna Florești-Stoenești | Alimentare apă | 7523407.02 | 7523407.02 | 7523407.02 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11427/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Florești-Stoenești | 102794 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Floreşti - Stoeneşti, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 4697668.57 | 4697668.57 | 4697668.57 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11428/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Florești-Stoenești | 102794 | Alimentare cu apă în satul Florești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu | Alimentare apă | 6991999.34 | 6991999.34 | 6991999.34 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2799/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Florești-Stoenești | 102794 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 9620984.94 | 9620984.94 | 9620984.94 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2800/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Florești-Stoenești | 102794 | Pod peste râul Sabar, pe DC156-km 0+520 în comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu și demolare pod existent pe râul Sabar pe DC 156 | Poduri și podețe | 3238930.76 | 3238930.76 | 3238930.76 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11430/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Frătești | 102909 | Reabilitare DC 116 Frătești - Cetatea - Bălănoaia, comuna Frătești | Drumuri comunale și străzi | 1043172.12 | 1043172.12 | 1043172.12 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11431/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Frătești | 102909 | Rețea de canalizare, stație de epurare în satele Remuș și Frătești, comuna Frătești, județul Giurgiu | Canalizare | 7426892.56 | 7426892.56 | 7426892.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 493/18.01.2018 | Giurgiu | Comună | Frătești | 102909 | Construire spațiu grădiniță în sat Frăteşti, comuna Frăteşti, judetul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 1717605.52 | 1717605.52 | 601426 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4226/13.12.2017 | Giurgiu | Comună | Frătești | 102909 | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială nr. 1 Frăteşti, județul Giurgiu | Școli | 130000 | 130000 | 130000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14555/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Găiseni | 103087 | Alimentare cu apă în satele Cărpenișu, Găiseni și Căscioarele, comuna Găiseni | Alimentare apă | 8477942.87 | 8477942.87 | 8477942.87 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9339/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Găiseni | 103087 | Pod rutier peste râul Sabar, comuna Găiseni, județul Giurgiu | Poduri și podețe | 473480.77 | 473480.77 | 473480.77 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9340/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Găiseni | 103087 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiseni, sat Găiseni și Căscioarele, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 6600103.43 | 6600103.43 | 6600103.43 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19147/15.12.2015 | Giurgiu | Comună | Găiseni | 103087 | Grădiniță cu patru grupe rest de executat în satul Căscioarele comuna Găiseni județul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 687814.66 | 687814.66 | 687814.66 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1234/20.09.2017 | Giurgiu | Comună | Găiseni | 103087 | Dotare cu mobilier specific didactic pentru Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni | Școli | 114138.34 | 114138.34 | 114138.34 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1235/20.09.2017 | Giurgiu | Comună | Găiseni | 103087 | Dotare cu mobilier specific didactic pentru Școala Primară nr. 3 Carpenişu | Școli | 27906.36 | 27906.36 | 27906.36 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1143/18.09.2017 | Giurgiu | Comună | Găiseni | 103087 | Modernizare drumuri de interes local Carpenişu Podu Popa Nae în comuna Găiseni, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 3149117.19 | 3149117.19 | 3149117.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1863/18.10.2017 | Giurgiu | Comună | Găiseni | 103087 | Lucrări de intervenţie la Pod pe DC 190 Cascioarele -Găiseni, km 0+550 peste Raul Argeş la Cascioarele, judeţul Giurgiu | Poduri și podețe | 1671107.16 | 1671107.16 | 1671107.16 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6100/14.11.2018 | Giurgiu | Comună | Găiseni | 103087 | Modernizare rețea de drumuri de interes local comuna Găiseni, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 4956271.35 | 4956271.35 | 4956271.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11432/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Găujani | 103194 | Modernizare drumuri comunale și stradale în satele Cetăţuia, Găujani și Pietrişu | Drumuri comunale și străzi | 9403724.55 | 9403724.55 | 7540589.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4024/02.07.2018 | Giurgiu | Comună | Găujani | 103194 | Reabilitare scoala Draghici Davila, comuna Găujani | Școli | 1492000 | 1492000 | 1410848.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4123/11.12.2017 | Giurgiu | Comună | Găujani | 103194 | Modernizare drumuri de interes local comua Găujani | Drumuri comunale și străzi | 7451432 | 7451432 | 5987578.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14560/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Ghimpați | 103238 | Modernizare drumuri de interes local sat Valea Plopilor, comuna Ghimpați, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 3006621 | 3006621 | 3006621 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11433/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Ghimpați | 103238 | Modernizare drumuri de interes local sat Copaciu, comuna Ghimpaţi, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 4200299 | 4200299 | 3304240.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14561/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Ghimpați | 103238 | Pod pe drum de exploatare peste pârâul Câlniștea în localitatea Naipu, comuna Ghimpați, județul Giurgiu | Poduri și podețe | 2987830.83 | 2987830.83 | 2987830.83 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11434/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Ghimpați | 103238 | Modernizare drumuri de interes local sat Crovu, sat Ghimpați, sat Naipu, comuna Ghimpați, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 12331216.16 | 12331216.16 | 12331216.16 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14559/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Ghimpați | 103238 | Sistem alimentare cu apă sat Valea Plopilor, comuna Ghimpați | Alimentare apă | 2454277.01 | 2454277.01 | 2454277.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1515/05.10.2017 | Giurgiu | Comună | Ghimpați | 103238 | Achiziţionare echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Şcoala Gimnazială nr. 1 Ghimpaţi, judeţul Giurgiu | Școli | 700000 | 700000 | 700000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3324/27.11.2017 | Giurgiu | Comună | Ghimpați | 103238 | Reabilitare, modernizare, desfiinţare parţială, extindere, amenajări exterioare şi dotări la şcoala gimnazială sat Ghimpaţi, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu | Școli | 7534382 | 7534382 | 7534382 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1924/20.10.2017 | Giurgiu | Comună | Ghimpați | 103238 | Modernizare drumuri comunale DC 142 şi DC 108, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 8778084 | 8778084 | 8778084 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2343/02.11.2017 | Giurgiu | Comună | Ghimpați | 103238 | Lucrări de extindere reţea de iluminat public în comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu | Iluminat public | 490357.23 | 490357.23 | 490357.23 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1066/14.12.2016 | Giurgiu | Municipiu | Giurgiu | 100521 | Realizare şarpantă la Liceul Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu | Școli | 446250 | 446250 | 446250 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1511/05.10.2017 | Giurgiu | Municipiu | Giurgiu | 100521 | Dotare cu mobilier specific laboratoarelor şcolare, alte categorii de mobilier şi dotări independente pentru Colegiul Naţional Ion Maiorescu Giurgiu | Școli | 335574.05 | 335574.05 | 335574.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1512/05.10.2017 | Giurgiu | Municipiu | Giurgiu | 100521 | Dotarea cu mobilier specific laboratoarelor şcolare, alte categorii de mobilier şi dotări independente pentru Colegiul Tehnic "Viceamiral Ioan Bălănescu Giurgiu" | Școli | 237627.53 | 237627.53 | 237627.53 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1513/05.10.2017 | Giurgiu | Municipiu | Giurgiu | 100521 | Dotare cu mobilier specific laboratoarelor şcolare, alte categorii de mobilier şi dotări independente pentru Școala Gimnazială "Academician Marin Voiculescu "Giurgiu | Școli | 1188810 | 1188810 | 1188810 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2802/15.11.2017 | Giurgiu | Municipiu | Giurgiu | 100521 | Modernizare Ansamblu străzi situate în ZONA 1 a Municipiului Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 14145741.7 | 14145741.7 | 10160568.33 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11435/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Gogoșari | 103309 | Alimentare cu apă a satului Izvoru, comuna Gogoșari, județul Giurgiu | Alimentare apă | 3457643.03 | 3457643.03 | 3457643.03 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4124/11.12.2017 | Giurgiu | Comună | Gogoșari | 103309 | Reabilitare şi modernizare străzi, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 5377267 | 5377267 | 3685327.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11436/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Gostinari | 103372 | Construire pod rutier peste râul Argeş, km 51+290 în comuna Gostinari, județul Giurgiu | Poduri și podețe | 48163288.82 | 48163288.82 | 18965045.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9341/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Gostinari | 103372 | Înfiinţarea reţelei publice de apă în satul Gostinari, comuna Gostinari, județul Giurgiu | Alimentare apă | 6369296.96 | 6369296.96 | 5541061.24 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9342/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Gostinari | 103372 | Modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale în satele Gostinari și Mironești, comuna Gostinari, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 11092593.78 | 11092593.78 | 10707288.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1567/09.10.2017 | Giurgiu | Comună | Gostinari | 103372 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Gostinari, sat Mironesti, judeţul Giurgiu | Alimentare apă | 3094855 | 3094855 | 3093964.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3784/06.12.2017 | Giurgiu | Comună | Gostinari | 103372 | Dotari Școala Gimnazială nr.1 Gostinari | Școli | 72484 | 72484 | 72484 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14567/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Gostinu | 103354 | Sistem de captare, stocare şi distribuţie apă potabilă, comuna Gostinu, județul Giurgiu | Alimentare apă | 2347195.52 | 2347195.52 | 2347195.52 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9343/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Gostinu | 103354 | Modernizarea drumurilor locale în comuna Gostinu, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 1020730.3 | 1020730.3 | 1020730.3 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 598/27.09.2016 | Giurgiu | Comună | Gostinu | 103354 | Modernizare drumuri de interes local , comuna Gostinu-Județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 4138110.94 | 4138110.94 | 4138110.94 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2919/17.11.2017 | Giurgiu | Comună | Gostinu | 103354 | Extindere reţea distributie apă potabilă 21,5 Km în comuna Gostinu, judetul Giurgiu | Alimentare apă | 2106601.83 | 2106601.83 | 2106601.83 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3205/23.11.2017 | Giurgiu | Comună | Gostinu | 103354 | Asfaltare drumuri de interes local, comuna Gostinu, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 6021619.43 | 6021619.43 | 5287309.76 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9344/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Grădinari | 103407 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădinari cu satele Tântava, Zorile și Grădinari | Drumuri comunale și străzi | 8717120 | 8717120 | 7662026.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3783/06.12.2017 | Giurgiu | Comună | Grădinari | 103407 | Dotare cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator pentru scoala cu clasele I-VIII Tântava, sat Tântava, Comuna Grădinari, județul Giurgiu | Școli | 66049.76 | 66049.76 | 66049.76 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3781/06.12.2017 | Giurgiu | Comună | Grădinari | 103407 | Dotare cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator pentru scoala cu clasele I-VIII Grădinari, Comuna Grădinari, județul Giurgiu | Școli | 63015.26 | 63015.26 | 63015.26 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4510/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Grădinari | 103407 | Extindere cu grupuri sanitare si spatiu pentru centrala termica a cladirii Scolii cu calsele I-IV satul Grădinari, comuna Grădinari, județul Giurgiu | Școli | 298731 | 298731 | 298731 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4511/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Grădinari | 103407 | Reabilitare cladire P+1 Scoala gimnaziala si extindere cu grupuri sanitare, sală multifuncțională pentru activități sportive și culturale, spațiu pentru centrală termică, în comuna Grădinari, judetul Giurgiu | Școli | 3591440.82 | 3591440.82 | 3535180 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4125/11.12.2017 | Giurgiu | Comună | Grădinari | 103407 | Reabilitare drum comunal DC 130 Tântava-Grădinari-Zorile (km 0+00-4+890), comuna Gradinari, judetul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 6326770.93 | 6326770.93 | 6162858.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3782/06.12.2017 | Giurgiu | Comună | Grădinari | 103407 | Podeţ rutier pe strada Tufan (intersecţie cu DC 130) comuna Grădinari, judeţul Giurgiu | Poduri și podețe | 896551.21 | 896551.21 | 896551.21 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14569/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Greaca | 103470 | Asfaltare străzi comunale în comuna Greaca, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 10035829.82 | 10035829.82 | 10035829.82 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15265/13.10.2015 | Giurgiu | Comună | Greaca | 103470 | Reabilitare grădiniță comuna Greaca, județul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 520702.96 | 520702.96 | 520702.96 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2808/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Greaca | 103470 | Dotare cu echipamente si mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Gradinita cu program normal, comuna Greaca județul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 143521.83 | 143521.83 | 143521.83 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 916/24.08.2017 | Giurgiu | Comună | Greaca | 103470 | Lucrări de intervenţie, activități de extindere si refunctionalizare clădire existentă școală gimnazială nr. 1 clasele I-VIII sat Greaca, comuna Greaca, judeţul Giurgiu | Școli | 6225183.7 | 6225183.7 | 6224062.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2921/17.11.2017 | Giurgiu | Comună | Greaca | 103470 | Reabilitare si modernizare dispensar uman | Unități sanitare | 1368108 | 1368108 | 1368108 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4227/13.12.2017 | Giurgiu | Comună | Greaca | 103470 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Greaca , judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 11501879.34 | 11501879.34 | 9809214.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2920/17.11.2017 | Giurgiu | Comună | Greaca | 103470 | Reabilitare, modernizare si extindere sediu primarie | Institutii publice | 2058174 | 2058174 | 2058174 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11437/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Herăști | 179757 | Modernizare străzi de interes local în comuna Herăști | Drumuri comunale și străzi | 1154818.99 | 1154818.99 | 1154818.99 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9345/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Herăști | 179757 | Modernizare drum de interes local în comuna Herăști, județul Giurgiu:DC 84 | Drumuri comunale și străzi | 543731.88 | 543731.88 | 543731.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1646/11.10.2017 | Giurgiu | Comună | Herăști | 179757 | Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Școala Gimnazială "Elina Basarab" Herasti | Școli | 154494.36 | 154494.36 | 154494.36 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1992/24.10.2017 | Giurgiu | Comună | Herăști | 179757 | Modernizare străzi şi drumuri de interes local | Drumuri comunale și străzi | 10047417.97 | 10047417.97 | 9102764.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9346/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Hotarele | 103639 | Alimentare cu apă în comuna Hotarele, județul Giurgiu | Alimentare apă | 2199852.94 | 2199852.94 | 2199852.94 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14573/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Hotarele | 103639 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Hotarele, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 7769782 | 7769782 | 6986791.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1176/22.12.2016 | Giurgiu | Comună | Hotarele | 103639 | Reabilitare/modernizare gradinită cu program normal nr.3 | Grădinițe și creșe | 410885.27 | 410885.27 | 410885.27 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2103/27.10.2017 | Giurgiu | Comună | Hotarele | 103639 | Extindere alimentare cu apă în comuna Hotarele, județul Giurgiu | Alimentare apă | 5548448 | 5548448 | 5525847.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2911/17.11.2017 | Giurgiu | Comună | Hotarele | 103639 | Asigurarea functionalității și obținerea autorizațiilor de funcționare pentru Liceul Udriste Nasturel | Școli | 975000 | 975000 | 810978.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2102/27.10.2017 | Giurgiu | Comună | Hotarele | 103639 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in comuna Hotarele judetul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 12159029.99 | 12159029.99 | 11341231.37 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14574/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Iepurești | 103693 | Alimentare cu apă în satele Iepurești, Stâlpu și Gorneni, comuna Iepurești, județul Giurgiu | Alimentare apă | 5633318.41 | 5633318.41 | 5633318.41 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 486/07.09.2016 | Giurgiu | Comună | Iepurești | 103693 | Modernizare străzi de interes local în sat Iepurești, comuna Iepurești județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 6781183.96 | 6781183.96 | 6781183.96 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 988/07.12.2016 | Giurgiu | Comună | Iepurești | 103693 | Consolidare extindere şi modernizare grădiniţa cu program normal nr.2 Gorneni | Grădinițe și creșe | 231309.62 | 231309.62 | 231309.62 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2139/30.10.2017 | Giurgiu | Comună | Iepurești | 103693 | Modernizare, reabilitare si extindere Şcoala Gimnaziala nr. 1 Iepureşti | Școli | 1569112.58 | 1569112.58 | 1552655.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2801/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Iepurești | 103693 | Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare Gradiniţă în sat Iepureşti, comuna Iepureşti, judeţul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 899172 | 899172 | 899027.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9347/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Isvoarele | 179766 | Sistem de alimentare cu apă în satele Isvoarele şi Teiuşu, comuna Isvoarele, județul Giurgiu | Alimentare apă | 751661 | 751661 | 556581.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 670/25.01.2018 | Giurgiu | Comună | Isvoarele | 179766 | Reabilitare, Modernizare și Dotare Scoală Gimnazială , comuna Isvoarele, judeţul Giurgiu | Școli | 2508400 | 2508400 | 803916.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2104/27.10.2017 | Giurgiu | Comună | Isvoarele | 179766 | Modernizare drumuri de interes local comuna Isvoarele, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 6215219 | 6215219 | 5696205.56 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9348/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Izvoarele | 103899 | Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 109 Valea Bujorului -Petru Rareș-Naipu | Drumuri comunale și străzi | 7433190.57 | 7433190.57 | 7433190.57 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2344/02.11.2017 | Giurgiu | Comună | Izvoarele | 103899 | Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local aparţinând proprietăţii publice a Consiliului Local comunal Izvoarele, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 7012021.26 | 7012021.26 | 7012021.26 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9349/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Joița | 103997 | Alimentare cu apă a satelor Joiţa şi Bâcu, comuna Joița, județul Giurgiu | Alimentare apă | 2626977.67 | 2626977.67 | 2626977.67 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4842/27.12.2017 | Giurgiu | Comună | Joița | 103997 | Modernizare străzi in comuna Joiţa, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 7370069.35 | 7370069.35 | 7370069.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14586/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Letca Nouă | 104047 | Rețea de alimentare cu apă în comuna Letca Nouă, județul Giurgiu | Alimentare apă | 5563039.3 | 5563039.3 | 5563039.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9350/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Letca Nouă | 104047 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Letca Nouă cu satele Letca Nouă, Letca Veche și Milcovăț | Drumuri comunale și străzi | 4641384.9 | 4641384.9 | 4641384.9 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1363/29.09.2017 | Giurgiu | Comună | Letca Nouă | 104047 | Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente din şcolile de pe raza comunei Letca Nouă, judeţul Giurgiu | Școli | 379550.62 | 379550.62 | 379550.62 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3785/06.12.2017 | Giurgiu | Comună | Letca Nouă | 104047 | Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 sat Letca Noua,comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu | Școli | 2988016 | 2988016 | 2988016 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2664/13.11.2017 | Giurgiu | Comună | Letca Nouă | 104047 | Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 8128875.97 | 8128875.97 | 6305618.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1173/20.02.2018 | Giurgiu | Comună | Letca Nouă | 104047 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu | Iluminat public | 414120 | 414120 | 414120 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14587/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Malu | 179739 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Malu, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 8386819 | 8386819 | 8386819 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2345/02.11.2017 | Giurgiu | Comună | Malu | 179739 | Construire corp nou cu 6 săli de clasă, la Scoala Gimnazială "Ioan Bădilă" în comuna Malu, judeţul Giurgiu | Școli | 3501017.36 | 3501017.36 | 3501017.36 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1417/03.10.2017 | Giurgiu | Comună | Malu | 179739 | Drum de centură în comuna Malu, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 3432120.47 | 3432120.47 | 1917003.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1144/18.09.2017 | Giurgiu | Comună | Malu | 179739 | Modernizare şi reabilitare drumuri de interes local în comuna Malu, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 5245700 | 5245700 | 4527637.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3786/06.12.2017 | Giurgiu | Comună | Malu | 179739 | Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu led în comuna Malu, județul Giurgiu | Iluminat public | 507700.95 | 507700.95 | 507700.95 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11440/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Mârșa | 104225 | Reabilitare sistem stradal în comuna Mârşa, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 8212677 | 8212677 | 6970562.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4228/13.12.2017 | Giurgiu | Comună | Mârșa | 104225 | Consolidare, modernizare şi extindere Centru de învăţământ în comuna Mârşa, judeţul Giurgiu | Școli | 3758671 | 3758671 | 3758671 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1514/05.10.2017 | Giurgiu | Comună | Mârșa | 104225 | Dotare cu mobilier a cabinetului medical din comuna Mârșa, județul Giurgiu | Unități sanitare | 35503.65 | 35503.65 | 35503.65 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3206/23.11.2017 | Giurgiu | Comună | Mârșa | 104225 | Modernizare străzi în comuna Mârșa județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 2301805.06 | 2301805.06 | 2301805.06 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2346/02.11.2017 | Giurgiu | Comună | Mârșa | 104225 | Pod peste Dîmbovnic în comuna Mârşa, judeţul Giurgiu | Poduri și podețe | 3382800 | 3382800 | 3138776.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9351/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Mihai Bravu | 104118 | Alimentare cu apă a localității Mihai Bravu, județul Giurgiu | Alimentare apă | 6715431.92 | 6715431.92 | 323446.16 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9352/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Mihai Bravu | 104118 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 9593268 | 9593268 | 8484948.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15225/30.09.2015 | Giurgiu | Comună | Mihai Bravu | 104118 | Reabilitare şi extindere Şcoala gimnazială Dumitru Constantin, comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu | Școli | 1571253.58 | 1571253.58 | 1571253.58 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4512/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Mihai Bravu | 104118 | Reabilitare şi modernizare Școala Gimnazială cu cls. I-IV Dumitru Constantin, în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu | Școli | 644662 | 644662 | 558522.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4513/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Mihai Bravu | 104118 | Reabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu | Unități sanitare | 1011292.42 | 1011292.42 | 1011292.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4127/11.12.2017 | Giurgiu | Comună | Mihai Bravu | 104118 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in comuna Mihai Bravu judetul Giurgiu (LOT II) | Drumuri comunale și străzi | 6026544 | 6026544 | 4980935.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2490/21.03.2018 | Giurgiu | Comună | Mihai Bravu | 104118 | Inființare de sediu pentru primaria Mihai Bravu, in comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu | Institutii publice | 1448091.1 | 1448091.1 | 1448087.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14593/08.09.2015 | Giurgiu | Oraș | Mihăilești | 104136 | Reabilitare străzi în satul Novaci, oraşul Mihăileşti, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 5131130 | 5131130 | 1804898.07 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11442/23.06.2015 | Giurgiu | Oraș | Mihăilești | 104136 | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în satele Popeşti şi Novaci, oraș Mihăilești, județul Giurgiu | Canalizare | 2062280 | 2062280 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11441/23.06.2015 | Giurgiu | Oraș | Mihăilești | 104136 | Alimentare cu apă a satelor Popeşti şi Novaci | Alimentare apă | 313000 | 313000 | 310000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 671/25.01.2018 | Giurgiu | Oraș | Mihăilești | 104136 | Achiziționare mobilier specific didactic pentru grădinița din satul Draganescu, orașul Mihăilești județul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 5750 | 5750 | 5750 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 672/25.01.2018 | Giurgiu | Oraș | Mihăilești | 104136 | Achiziționare mobilier specific didactic pentru grădinița din satul Novaci, orașul Mihăilești județul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 5750 | 5750 | 5750 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 673/25.01.2018 | Giurgiu | Oraș | Mihăilești | 104136 | Achiziționare mobilier specific didactic pentru grădinița din satul Popești, orașul Mihăilești județul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 5750 | 5750 | 5750 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 674/25.01.2018 | Giurgiu | Oraș | Mihăilești | 104136 | Achiziționare mobilier specific didactic pentru grădinița Tufa, orașul Mihăilești, județul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 5750 | 5750 | 5750 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 675/25.01.2018 | Giurgiu | Oraș | Mihăilești | 104136 | Achizitionare mobilier specific didactic pentru Liceul ”Tiu Dumitrescu”,orașul Mihăilești județul Giurgiu | Școli | 135000 | 135000 | 135000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 676/25.01.2018 | Giurgiu | Oraș | Mihăilești | 104136 | Achiziționare mobilier specific didactic pentru școala cu clasele I-IV din satul Novaci, orașul Mihăilești județul Giurgiu | Școli | 33750 | 33750 | 33750 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 677/25.01.2018 | Giurgiu | Oraș | Mihăilești | 104136 | Achiziționare mobilier specific didactic pentru scoala cu clasele I-IV Tufa, orașul Mihăilești județul Giurgiu | Școli | 31500 | 31500 | 31500 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 678/25.01.2018 | Giurgiu | Oraș | Mihăilești | 104136 | Achiziționare mobilier specific didactic pentru școala cu clasele V-VIII din satul Popesti, orașul Mihăilești județul Giurgiu | Școli | 45000 | 45000 | 45000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1416/03.10.2017 | Giurgiu | Oraș | Mihăilești | 104136 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în oraşul Mihăileşti, Tufa şi satele aparţinătoare Popeşti şi Novaci, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 8591617.61 | 8591617.61 | 8322579.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9353/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Ogrezeni | 104485 | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Ogrezeni | Alimentare apă | 12567976.66 | 12567976.66 | 12567976.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4514/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Ogrezeni | 104485 | Dotare cu echipament specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Gradiniţa ”Iris”, comuna Ogrezeni, judeţul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 5319.3 | 5319.3 | 5319.3 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4515/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Ogrezeni | 104485 | Dotare cu echipament specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Aurel Solacolu-Ogrezeni, jud. Giurgiu | Școli | 30617.51 | 30617.51 | 30617.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4516/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Ogrezeni | 104485 | Dotare cu echipament specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Primară Hobaia, comuna Ogrezeni, judeţul Giurgiu | Școli | 6183.24 | 6183.24 | 6183.24 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4517/19.12.2017 | Giurgiu | Comună | Ogrezeni | 104485 | Dotare cu echipament specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Sfântul Nectarie-Ogrezeni, judeţul Giurgiu | Școli | 51634.1 | 51634.1 | 51634.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1647/11.10.2017 | Giurgiu | Comună | Ogrezeni | 104485 | Asfaltare străzi interioare în satele Ogrezeni şi Hobaia, comuna Ogrezeni, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 7870126.52 | 7870126.52 | 7870126.52 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14595/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Oinacu | 104519 | Extindere alimentare cu apă în satul Comasca, comuna Oinacu, județul Giurgiu | Alimentare apă | 792268.4 | 792268.4 | 792268.4 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14596/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Oinacu | 104519 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Oinacu cu satele Oinacu, Comasca și Brăniștea | Drumuri comunale și străzi | 5121219.11 | 5121219.11 | 5121219.11 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2140/30.10.2017 | Giurgiu | Comună | Oinacu | 104519 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Oinacu, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 4148773.71 | 4148773.71 | 4148773.71 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9354/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Prundu | 104680 | Modernizare drumuri de interes local, sat Prundu și sat Puieni, comuna Prundu | Drumuri comunale și străzi | 2624910 | 2624910 | 1218769.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9355/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Prundu | 104680 | Execuţie lucrări de construcţie Grădiniţa cu program normal | Grădinițe și creșe | 545399.84 | 545399.84 | 545399.84 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 197/01.07.2016 | Giurgiu | Comună | Prundu | 104680 | Modernizare drumuri de interes local sat Prundu si sat Puieni, comuna Prundu,județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 6345552.66 | 6345552.66 | 6141765.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4128/11.12.2017 | Giurgiu | Comună | Prundu | 104680 | Dotare școală gimnazială nr. 1 comuna Prundu, jud. Giurgiu | Școli | 348250 | 348250 | 298655.53 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9356/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Putineiu | 104715 | Alimentare cu apă a satelor Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, județul Giurgiu | Alimentare apă | 1132063.94 | 1132063.94 | 524731.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14600/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Putineiu | 104715 | Modernizare drumuri de interes comunal în satele Putineiu, Hodivoaia și Vieru, comuna Putineiu, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 5482734 | 5482734 | 4007828.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 405/17.08.2016 | Giurgiu | Comună | Putineiu | 104715 | Modernizare Școala Gimnazială nr. 1,sat Putineiu, Comuna Putineiu,județuț Giurgiu | Școli | 1200 | 1200 | 1200 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4229/13.12.2017 | Giurgiu | Comună | Putineiu | 104715 | Modernizare, reabilitare şi dotare dispensar uman Putineiu în comuna Putineiu, judeţul Giurgiu | Unități sanitare | 3421372.82 | 3421372.82 | 2147234.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1520/06.10.2017 | Giurgiu | Comună | Putineiu | 104715 | Reabilitarea drumurilor de interes local prin asfaltare, în satele Putineiu, Hodivoaia şi Vieru, comuna Putineiu, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 11292503 | 11292503 | 10832817.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 855/04.03.2019 | Giurgiu | Comună | Putineiu | 104715 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin asfaltare în comuna Putineiu, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 8292474 | 8292474 | 8214190.24 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11443/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Răsuceni | 104788 | Reabilitare drumuri comunale în comuna Răsuceni, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 10868239 | 10868239 | 9828540.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3325/27.11.2017 | Giurgiu | Comună | Răsuceni | 104788 | Lucrări pentru asfaltarea a 10 km de uliţe comunale în comuna Răsuceni | Drumuri comunale și străzi | 9786223.99 | 9786223.99 | 8535952.22 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9357/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Roata de Jos | 104831 | Străzi principale în comuna Roata de Jos, 17,502 km | Drumuri comunale și străzi | 2493469.21 | 2493469.21 | 2493469.21 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 263/19.07.2016 | Giurgiu | Comună | Roata de Jos | 104831 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Roata de Jos, Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 11600354.56 | 11600354.56 | 11600354.56 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2666/13.11.2017 | Giurgiu | Comună | Roata de Jos | 104831 | Extindere sistem integrat de alimentare cu apă în sat Cartojani, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu | Alimentare apă | 3879799 | 3879799 | 3879799 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2667/13.11.2017 | Giurgiu | Comună | Roata de Jos | 104831 | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr.2 (clasele I-VIII ), comuna Roata de Jos, satul Cartojani, județul Giurgiu | Școli | 4692190 | 4692190 | 4692190 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2668/13.11.2017 | Giurgiu | Comună | Roata de Jos | 104831 | Înfiinţare dispensar uman în satul Cartojani, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu | Unități sanitare | 584664 | 584664 | 584664 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1420/03.10.2017 | Giurgiu | Comună | Roata de Jos | 104831 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Roata de Jos şi infiinţare pod peste râul Dambovnic, pe strada Râului în punctul "La Tractoare", sat Cartojani,comuna Roata de Jos,judeţul Giurgiu | Poduri și podețe | 12931712.84 | 12931712.84 | 12931712.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2669/13.11.2017 | Giurgiu | Comună | Roata de Jos | 104831 | Lucrări de extindere şi modermizare reţea de iluminat public în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu | Iluminat public | 522695.15 | 522695.15 | 522695.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1138/20.12.2016 | Giurgiu | Comună | Săbăreni | 179775 | Extindere şcoală generală cu amenajare pod existent şi grupuri sanitare în construcţie nouă în comuna Săbăreni judeţul Giurgiu | Școli | 836868.82 | 836868.82 | 836868.82 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1865/18.10.2017 | Giurgiu | Comună | Săbăreni | 179775 | Reabilitare drumuri comunale DC 143 Săbăreni- Zurbaua, com. Dragomiresti-Vale jud. Ilfov 2,607 Km şi DC 143A Săbăreni-Bicu comuna Joita jud. Giurgiu 2,202 Km în comuna Săbăreni judet Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 3133364.74 | 3133364.74 | 3133364.74 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9358/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Schitu | 104975 | Modernizare drum de interes local în comuna Schitu, județul Giurgiu (DC 108) | Drumuri comunale și străzi | 377300 | 377300 | 367231.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11444/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Schitu | 104975 | Sistem alimentare cu apă sat Vlasin, comuna Schitu | Alimentare apă | 3538350.84 | 3538350.84 | 3538350.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11445/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Schitu | 104975 | Modernizare drum de interes local în comuna Schitu cu satele Bila și Cămineasca | Drumuri comunale și străzi | 3998072.18 | 3998072.18 | 3998072.18 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1076/14.12.2016 | Giurgiu | Comună | Schitu | 104975 | Modernizare școala primara nr.1 Cămineasca | Școli | 511140.94 | 511140.94 | 511140.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1077/14.12.2016 | Giurgiu | Comună | Schitu | 104975 | Modernizare școala primara „Florin Niculescu” Bila | Școli | 512413.08 | 512413.08 | 512413.08 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2381/03.11.2017 | Giurgiu | Comună | Schitu | 104975 | Modernizare Școală Gimnaziala "Profesor Dinu Nicolae" sat Vlasin ,comuna Schitu, judetul Giurgiu | Școli | 6555981.55 | 6555981.55 | 6088616.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2105/27.10.2017 | Giurgiu | Comună | Schitu | 104975 | Realizare dispensar medical rural sat. Bila, comuna Schitu judetul Giurgiu | Unități sanitare | 1177826 | 1177826 | 506503.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2245/01.11.2017 | Giurgiu | Comună | Schitu | 104975 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Schitu | Drumuri comunale și străzi | 6326421.93 | 6326421.93 | 6326421.93 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3788/06.12.2017 | Giurgiu | Comună | Schitu | 104975 | Lucrari de reabilitare si modernizare rețea de iluminat public in comuna Schitu, judetul Giurgiu | Iluminat public | 408170 | 408170 | 408170 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9359/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Singureni | 105106 | Modernizare drumuri comunale și stradale în comuna Singureni, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 4558660.88 | 4558660.88 | 4342573.51 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19128/23.11.2015 | Giurgiu | Comună | Singureni | 105106 | Școală comuna Singureni sat Crânguri - Reabilitarea infrastructurii educaționale | Școli | 466100.15 | 466100.15 | 466100.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 276/21.07.2016 | Giurgiu | Comună | Singureni | 105106 | Modernizare străzi comuna Singureni, județul Giurgiu -Sat Cringuri | Drumuri comunale și străzi | 4761028.65 | 4761028.65 | 4592604.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2803/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Singureni | 105106 | Construire grădiniţă cu program prelungit, Comuna Singureni, Judeţul Giurgiu | Grădinițe și creșe | 1112599.01 | 1112599.01 | 765637.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2804/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Singureni | 105106 | Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Școala Gimnazială nr. 1 Singureni, judeţul Giurgiu | Școli | 700000 | 700000 | 660472.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2143/30.10.2017 | Giurgiu | Comună | Singureni | 105106 | Reabilitare drumuri de interes local satul Stejaru comuna Singureni, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 6678053 | 6678053 | 6091295.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3787/06.12.2017 | Giurgiu | Comună | Singureni | 105106 | Lucrări de modernizare şi eficientizare reţea de iluminat public în comuna Singureni, judeţul Giurgiu | Iluminat public | 500000 | 500000 | 463352.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1713/11.10.2017 | Giurgiu | Comună | Slobozia | 100549 | Modernizare drumuri de interes local | Drumuri comunale și străzi | 10143609.16 | 10143609.16 | 10143609.16 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14608/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Stănești | 105295 | Modernizare drum comunal DC 118 în comuna Stănești, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 1652073.45 | 1652073.45 | 1652073.45 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4129/11.12.2017 | Giurgiu | Comună | Stănești | 105295 | Înfiinţare sistem de canalizare apă uzată menajeră cu staţie de epurare în satele Balanu si Ghizdaru -comuna Stăneşti, jud. Giurgiu | Canalizare | 4664086.71 | 4664086.71 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2351/02.11.2017 | Giurgiu | Comună | Stănești | 105295 | Reluare lucrări Extindere 4 Săli de clasă Școala nr.1 Stăneşti, judeţul Giurgiu | Școli | 1493641.18 | 1493641.18 | 1493641.18 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2141/30.10.2017 | Giurgiu | Comună | Stănești | 105295 | Modernizare drumuri de interes local - aprox. 10 km - Com. Stanesti, judeţul Giurgiu, Etapa a-II-a | Drumuri comunale și străzi | 8655896 | 8655896 | 7584512.53 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9360/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Stoenești | 105348 | Modernizare drumuri comunale în comuna Stoenești, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 4954275.72 | 4954275.72 | 4954275.72 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11446/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Stoenești | 105348 | Sistem de alimentare cu apă în comuna Stoenești | Alimentare apă | 6373569 | 6373569 | 6201464.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2805/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Stoenești | 105348 | Extindere alimentare cu apă în satele Mirău , Ianculeşti si Stoeneşti, comuna Stoeneşti, judeţul Giurgiu | Alimentare apă | 7740012 | 7740012 | 7740012 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2142/30.10.2017 | Giurgiu | Comună | Stoenești | 105348 | Modernizare grădiniţă cu program normal nr. 1, comuna Stoeneşti, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Grădinițe și creșe | 522925.01 | 522925.01 | 522925.01 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4130/11.12.2017 | Giurgiu | Comună | Stoenești | 105348 | Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII Stoenesti, comuna Stoenesti, judeţul Giurgiu | Școli | 508130 | 508130 | 12418 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1993/24.10.2017 | Giurgiu | Comună | Stoenești | 105348 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Stoeneşti, judeţul Giurgiu, Lot II | Drumuri comunale și străzi | 6679712.05 | 6679712.05 | 6017405.48 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11448/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Toporu | 154709 | Modernizarea structurii rutiere a părții carosabile pentru strazile de interes local în comuna Toporu, județ Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 10569188.75 | 10569188.75 | 10569188.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9361/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Toporu | 154709 | Modernizare drum comunal DC 23 Toporu - Tomuleşti, comuna Toporu, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 3671470.67 | 3671470.67 | 3671470.67 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2809/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Toporu | 154709 | Modernizare si extindere Scoala Gimnazială Petre Adameşteanu, sat Toporu, Comuna Toporu, judetul Giurgiu | Școli | 7011284.4 | 7011284.4 | 7011284.4 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2810/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Toporu | 154709 | Asfaltare străzi interioare în satele Toporu şi Tomulesti, comuna Toporu, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 5562503.67 | 5562503.67 | 5562503.67 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11449/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Ulmi | 105623 | Modernizare străzi de interes local în comuna Ulmi, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 9232071.45 | 9232071.45 | 9232071.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14615/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Ulmi | 105623 | Sistem public de alimentare cu apă în comuna Ulmi, județul Giurgiu | Alimentare apă | 13242784.32 | 13242784.32 | 13242784.32 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9362/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Ulmi | 105623 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ulmi, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 649025.08 | 649025.08 | 649025.08 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4131/11.12.2017 | Giurgiu | Comună | Ulmi | 105623 | Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator pentru Scoala Gimnaziala nr.1 Poenari si Scoala Gimnaziala Nicolae Lahovary Trestieni | Școli | 238107.99 | 238107.99 | 238107.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4132/11.12.2017 | Giurgiu | Comună | Ulmi | 105623 | Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială si Gradinita Nicolae Lahovary Trestieni | Grădinițe și creșe | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4843/27.12.2017 | Giurgiu | Comună | Ulmi | 105623 | Modernizare străzi de interes local în comuna Ulmi, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 19231015.38 | 19231015.38 | 19140886.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9363/06.05.2015 | Giurgiu | Comună | Valea Dragului | 105776 | Modernizare drumuri de interes local comuna Valea Dragului | Drumuri comunale și străzi | 5906263.92 | 5906263.92 | 5295444.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2922/17.11.2017 | Giurgiu | Comună | Valea Dragului | 105776 | Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială nr.1 comuna Valea Dragului, județul Giurgiu | Școli | 1980859.38 | 1980859.38 | 1980859.38 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2923/17.11.2017 | Giurgiu | Comună | Valea Dragului | 105776 | Modernizare iluminat public in comuna valea Dragului, județul Giurgiu | Iluminat public | 465453.11 | 465453.11 | 465453.11 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11452/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Vărăști | 105874 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărăşti, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 5796467.19 | 5796467.19 | 5796467.19 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11451/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Vărăști | 105874 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Vărăști, județul Giurgiu | Alimentare apă | 9611588 | 9611588 | 4260760.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1950/23.10.2017 | Giurgiu | Comună | Vărăști | 105874 | Dotări Grădinița Dobreni | Grădinițe și creșe | 9975.77 | 9975.77 | 9975.77 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1951/23.10.2017 | Giurgiu | Comună | Vărăști | 105874 | Dotări Grădinița Vărăști | Grădinițe și creșe | 32302.55 | 32302.55 | 32302.55 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1952/23.10.2017 | Giurgiu | Comună | Vărăști | 105874 | Dotări Școala Gimnaziala nr.1 Vărăști | Școli | 30940 | 30940 | 30940 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1953/23.10.2017 | Giurgiu | Comună | Vărăști | 105874 | Dotări Școala Gimnaziala nr.2 Vărăștii | Școli | 22292.27 | 22292.27 | 22292.27 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1954/23.10.2017 | Giurgiu | Comună | Vărăști | 105874 | Dotări Școala Primară nr.3 Obedeni | Școli | 10382.75 | 10382.75 | 10382.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2349/02.11.2017 | Giurgiu | Comună | Vărăști | 105874 | Construcție și dotare Dispensar nou sat Dobreni, com Vărăşti | Unități sanitare | 1497927.56 | 1497927.56 | 1433204.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1955/23.10.2017 | Giurgiu | Comună | Vărăști | 105874 | Dotări Dispensar comunal | Unități sanitare | 20000 | 20000 | 18934.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2350/02.11.2017 | Giurgiu | Comună | Vărăști | 105874 | Modernizare drumuri publice de interes local în com. Vărăşti jud. Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 12245040.3 | 12245040.3 | 12245040.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14620/08.09.2015 | Giurgiu | Comună | Vânătorii Mici | 105972 | Modernizare drumuri de interes local comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 1183150 | 1183150 | 1183150 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15266/13.10.2015 | Giurgiu | Comună | Vânătorii Mici | 105972 | Extindere clădire primărie comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu | Institutii publice | 445385.72 | 445385.72 | 352144.51 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1217/23.12.2016 | Giurgiu | Comună | Vânătorii Mici | 105972 | Modernizare şi extindere Şcoala Primara nr.7 sat Cupele,comuna Vînătorii Mici,judeţul Giurgiu | Școli | 216000 | 216000 | 216000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1218/23.12.2016 | Giurgiu | Comună | Vânătorii Mici | 105972 | Modernizare şi extindere Şcoala Primara nr.6 sat Corbeanca,comuna Vînătorii Mici,judeţul Giurgiu | Școli | 366096.35 | 366096.35 | 366096.35 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2903/17.11.2017 | Giurgiu | Comună | Vânătorii Mici | 105972 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Corbeanca, Vâlcelele şi Zădariciu, comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu | Alimentare apă | 3738628 | 3738628 | 3013017.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2811/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Vânătorii Mici | 105972 | Modernizare și Extindere Școala Gimnazială Nr.3 sat Vânătorii Mari, comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu | Școli | 463093.18 | 463093.18 | 463093.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1236/20.09.2017 | Giurgiu | Comună | Vânătorii Mici | 105972 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 8551649.69 | 8551649.69 | 7850426.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11453/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Vedea | 105909 | Canalizare şi stație de epurare comuna Vedea, județul Giurgiu | Canalizare | 4431303.09 | 4431303.09 | 3957380.73 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11454/23.06.2015 | Giurgiu | Comună | Vedea | 105909 | Modernizare străzi în comuna Vedea | Drumuri comunale și străzi | 7027890.16 | 7027890.16 | 6482764.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4230/13.12.2017 | Giurgiu | Comună | Vedea | 105909 | Modernizare, extindere și dotare a Școlii Gimnaziale Apostol Arsache Vedea, comuna Vedea, județul Giurgiu | Școli | 8196796.19 | 8196796.19 | 1806890.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2806/15.11.2017 | Giurgiu | Comună | Vedea | 105909 | Asfaltare străzi în comuna Vedea, judeţul Giurgiu | Drumuri comunale și străzi | 11577744.43 | 11577744.43 | 10650753.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12128/27.08.2015 | Gorj | Comună | Albeni | 78472 | Înființare sistem de alimentare cu apă în vatra de sat Câmpu Mare și stație de tratare a apei la gospodăria de apă Albeni, comuna Albeni, jud. Gorj | Alimentare apă | 5920912.65 | 5920912.65 | 2261109.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2470/21.03.2018 | Gorj | Comună | Albeni | 78472 | Sistem de canalizare si epurare in vatra de sat Campu Mare , satul Albeni (partial) si catunul Gioncani, comuna Albeni, judetul Gorj | Canalizare | 6295746.22 | 6295746.22 | 3407789.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2679/13.11.2017 | Gorj | Comună | Albeni | 78472 | Dotare cu mobilier Școala Gimnaziala nr. 1 Albeni, comuna Albeni, judetul Gorj | Școli | 152236.28 | 152236.28 | 152236.28 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3975/08.12.2017 | Gorj | Comună | Alimpești | 78542 | Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Alimpesti, judetul Gorj | Alimentare apă | 8464822 | 8464822 | 7665081.81 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9275/04.05.2015 | Gorj | Comună | Aninoasa | 78604 | Canalizare și stație de epurare în sistem centralizat a satelor Aninoasa și Groșerea din comuna Aninoasa, județul Gorj | Canalizare | 2894690 | 2894690 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12130/27.08.2015 | Gorj | Comună | Aninoasa | 78604 | Reabilitare drum comunal DC 48 Plopsoru Groserea comuna Aninoasa judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 5309096.32 | 5309096.32 | 5309096.32 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9276/05.04.2015 | Gorj | Comună | Aninoasa | 78604 | Construire școală primară Costești nr. 1, sat Costești, comuna Aninoasa, județul Gorj | Școli | 776060 | 776060 | 776060 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3141/23.04.2018 | Gorj | Comună | Aninoasa | 78604 | Reabilitare sistem alimentare cu apa (executie foraj put alim. cu apa, captare si rezervor inmagazinare) a satelor Aninoasa si Sterpoaia, comuna Aninoasa, judetul Gorj | Alimentare apă | 853547.73 | 853547.73 | 853547.73 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3015/13.04.2018 | Gorj | Comună | Aninoasa | 78604 | Extindere Școala Gimnaziala Aninoasa (4 clase) + Grup social + Dotari, comuna Aninoasa, sat Aninoasa, judetul Gorj | Școli | 1389900 | 1389900 | 65569 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3016/13.04.2018 | Gorj | Comună | Aninoasa | 78604 | Extindere Scoala Gimnaziala Sterpoaia (grup social) si reabilitare sistem incalzire, comuna Aninoasa, judetul Gorj | Școli | 87511 | 87511 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12132/27.08.2015 | Gorj | Comună | Arcani | 78668 | Canalizare menajera si tratare ape uzate , comuna Arcani Judetul Gorj | Canalizare | 8798071.05 | 8798071.05 | 8798071.05 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1221/23.12.2016 | Gorj | Comună | Arcani | 78668 | Reabilitare, modernizare si dotare Școala Primară sat Câmpofeni, comuna Arcani, județul Gorj | Școli | 1561008 | 1561008 | 1122435.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1222/23.12.2016 | Gorj | Comună | Arcani | 78668 | Reabilitare, modernizare si dotare Școala Primară sat Stroieşti, comuna Arcani, județul Gorj | Școli | 1368083.21 | 1368083.21 | 1368083.21 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2468/08.11.2017 | Gorj | Comună | Arcani | 78668 | Extindere retea canalizare menajera , racorduri canalizare in comuna Arcani si extindere retea de alimentare cu apa sat Sanatesti, comuna Arcani, judetul Gorj | Alimentare apă + Canalizare | 3665584.92 | 3665584.92 | 3665584.92 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2783/15.11.2017 | Gorj | Comună | Arcani | 78668 | Infiintare dispensar medical, comuna Arcani, judetul Gorj | Unități sanitare | 1043334 | 1043334 | 1043334 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2467/08.11.2017 | Gorj | Comună | Arcani | 78668 | Construire pod peste raul Sohodol | Poduri și podețe | 1514618.99 | 1514618.99 | 1514618.99 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9277/05.04.2015 | Gorj | Comună | Baia de Fier | 78711 | Alimentare cu apă, zona turistică Rânca-Corneșul Mare, Comuna Baia de Fier, județul Gorj | Alimentare apă | 304902.61 | 304902.61 | 304902.61 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9278/04.05.2015 | Gorj | Comună | Baia de Fier | 78711 | Alimentare cu apă, Comuna Baia de Fier, zona turistică Corneșul Mare-Rânca si Satul Cernadia, județul Gorj | Alimentare apă | 498065.78 | 498065.78 | 498065.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11280/18.06.2015 | Gorj | Comună | Baia de Fier | 78711 | Sistem centralizat de canalizare și epurare, comuna Baia de Fier, județul Gorj | Canalizare | 9545620.79 | 9545620.79 | 9545620.79 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12136/27.08.2015 | Gorj | Comună | Baia de Fier | 78711 | Reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Baia de Fier, județul Gorj | Alimentare apă | 2117296.2 | 2117296.2 | 2117296.2 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12137/27.08.2015 | Gorj | Comună | Baia de Fier | 78711 | Modernizare drumuri stradale zona turistică montană Rânca-Corneșu Mare, comuna Baia de Fier, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 10521580.26 | 10521580.26 | 10443806.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 933/20.02.2018 | Gorj | Comună | Baia de Fier | 78711 | Extinderea sistemului de alimentare cu apa in comuna Baia de fier | Alimentare apă | 2959814.14 | 2959814.14 | 2959814.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4232/13.12.2017 | Gorj | Comună | Baia de Fier | 78711 | Construire si dotare dispensar uman in comuna Baia de Fier, judetul Gorj | Unități sanitare | 4085314 | 4085314 | 4085314 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9279/05.04.2015 | Gorj | Comună | Bălănești | 78748 | Modernizare drum comunal DC 5 Voitestii din Deal, comuna Bălănești, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 54486.41 | 54486.41 | 54486.41 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12140/27.08.2015 | Gorj | Comună | Bălănești | 78748 | Înfiinţarea reţelei de canalizare şi construire stație de epurare pentru apele uzate in comuna Bălanesti, satele Bălănești, parțial Voiteștii din Vale, parțial Voiteștii din Deal, parțial Glodeni, Județul Gorj | Canalizare | 8967780 | 8967780 | 8744088.66 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12141/27.08.2015 | Gorj | Comună | Bălănești | 78748 | Modernizare DC 6 Muşeteşti Ohaba, L=2,750 km, comuna Bălănești, jud. Gorj | Drumuri comunale și străzi | 1799154.37 | 1799154.37 | 1799154.37 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11281/18.06.2015 | Gorj | Comună | Bălănești | 78748 | Reabilitare pod peste râul Amaradia, la Ohaba, comuna Bălănești, județul Gorj | Poduri și podețe | 1169289.83 | 1169289.83 | 1169289.83 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 314/27.07.2016 | GORJ | Comună | Bălănești | 78748 | Reabilitare covor asfaltic pe drumul comunal DC 15 Voiteştii din Vale-Glodeni, amenajare rigole, podete şi Trotuare L=5300m, comuna Bălănesti, Judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 6401215 | 6401215 | 3656279.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2834/15.11.2017 | Gorj | Comună | Bălănești | 78748 | Extindere alimentare cu apa sursa Cânepesti, comuna Balanesti, judetul Gorj | Alimentare apă | 2787349 | 2787349 | 2787349 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2835/15.11.2017 | Gorj | Comună | Bălănești | 78748 | Modernizare drum comunal DC15 Ohaba-Blidari si reabilitare drumuri stradale in comuna Balanesti, jud. Gorj | Drumuri comunale și străzi | 5419681 | 5419681 | 3034667.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2891/16.11.2017 | Gorj | Comună | Bălănești | 78748 | Construire pod Ohaba, la Ciucur, comuna Balanesti, judetul Gorj | Poduri și podețe | 484166 | 484166 | 378324.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9280/05.04.2015 | Gorj | Comună | Bălești | 77910 | Alimentare cu apă Satele Cornesti, Găvăneşti, Stolojani, Tălpăşeşti şi Rasova, Comuna Bălesti,Județul Gorj | Alimentare apă | 481230.35 | 481230.35 | 481230.35 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9281/05.04.2015 | Gorj | Comună | Bălești | 77910 | Reabilitare sistem rutier DC91, com. Bălești, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 4034674.38 | 4034674.38 | 4034674.38 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9282/04.05.2015 | Gorj | Comună | Bălești | 77910 | Canalizare menajeră Comuna Băleşti, Satele Ceauru şi Băleşti, Judeţul Gorj | Canalizare | 2314417.16 | 2314417.16 | 2314417.16 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3744/05.12.2017 | Gorj | Comună | Bălești | 77910 | Inființare rețea canalizare și stație de epurare în satele Cornești, Găvănești, Stolojani, Tălpășești, DN67 Tămășești - Pod Jaleș, comuna Bălești, județul Gorj | Canalizare | 13662915.6 | 13662915.6 | 11930401.39 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12147/27.08.2015 | Gorj | Comună | Bărbătești | 78828 | Sistem canalizare în satele Musculești, Petrești și Bărbătești, comuna Bărbătești, județul Gorj | Canalizare | 3181972 | 3181972 | 3181972 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9283/04.05.2015 | Gorj | Comună | Bărbătești | 78828 | Modernizare drum DC 43, sat Socu, comuna Bărbătești, județul Gorj de la km 0+000-2+800 | Drumuri comunale și străzi | 930728.21 | 930728.21 | 629997.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4126/11.12.2017 | Gorj | Comună | Bărbătești | 78828 | Modernizare drumuri satesti si locale, comuna Barbatesti, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 3414154.46 | 3414154.46 | 1817381.56 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9284/04.05.2015 | Gorj | Comună | Bâlteni | 79004 | Reabilitare sistem alimentare cu apă potabilă, comuna Bâlteni, județ Gorj - satele Cocoreni, Peşteana Jiu, Bâlteni și Vlăduleni comuna Balteni judetul Gorj | Alimentare apă | 1747055.98 | 1747055.98 | 1747055.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12150/27.08.2015 | Gorj | Comună | Bâlteni | 79004 | Sistem canalizare si tratare ape uzate comuna Balteni judetul Gorj | Canalizare | 26521506 | 26521506 | 23700149.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9285/04.05.2015 | Gorj | Comună | Bâlteni | 79004 | Modernizare drumuri stradale în comuna Bâlteni, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 9165412.99 | 9165412.99 | 9165412.99 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9286/04.05.2015 | Gorj | Comună | Bengești-Ciocadia | 78873 | Modernizare DC21 Bengesti, Bircii, Ciocadia comuna Bengesti Ciocadia judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 2844045.73 | 2844045.73 | 2844045.73 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12154/27.08.2015 | Gorj | Comună | Bengești-Ciocadia | 78873 | Modernizare DC 19 și DC 19B, Comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 3348884.85 | 3348884.85 | 3348884.85 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1951/06.03.2018 | Gorj | Comună | Bengești-Ciocadia | 78873 | Extindere alimentare cu apa in satele Bengesti, Balcesti, Bircii, Ciocadia si realizare retea de canalizare in satele Bengesti, Bircii, Balcesti, Ciocadia , comuna Bengesti Ciocadia, judetul Gorj | Alimentare apă + Canalizare | 16115106.19 | 16115106.19 | 9155173.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 582/22.01.2018 | Gorj | Comună | Bengești-Ciocadia | 78873 | Amenajare grupuri sanitare Scoala Gimnaziala Balcesti, comuna Bengesti Ciocadia, judetul Gorj | Școli | 73886.66 | 73886.66 | 73886.66 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2680/13.11.2017 | Gorj | Comună | Bengești-Ciocadia | 78873 | Constructie pod peste Raul Ciocadia , drum satesc DS35 (Patroi), sat Ciocadia, comuna Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj | Poduri și podețe | 968755.17 | 968755.17 | 968755.17 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1079/12.04.2019 | Gorj | Comună | Bengești-Ciocadia | 78873 | Modernizare drumuri locale DS6, DS8, DS10, DS14, sat Bengesti si DS40, DS 48, sat Balcesti, comuna Bengesti Ciocadia, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 5078507.84 | 5078507.84 | 2094976.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9287/04.05.2015 | Gorj | Comună | Berlești | 78926 | Alimentare cu apă Comuna Berleşti, județul Gorj - satele Lihulești, Berlești, Pârâul Viu, Gâlcești | Alimentare apă | 2918583.36 | 2918583.36 | 2092667.77 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11284/18.06.2015 | Gorj | Comună | Berlești | 78926 | Sistem de canalizare și epurare ape uzate în Comuna Berlești | Canalizare | 8753251.56 | 8753251.56 | 5384466.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11285/18.06.2015 | Gorj | Comună | Berlești | 78926 | Modernizare DC27A Colțești-Albeni km 2+800-9+400 între localitățile Gâlcești -Berlești și de la km 19+100-20+500, Lihulești, 8km comuna Berlesti judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 6537508.94 | 6537508.94 | 5914315.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2892/05.04.2018 | Gorj | Comună | Berlești | 78926 | Infiintare retea de alimentare si gospodarie de apa in satele Scurtu si Barzeiu, comuna Berlesti, judetul Gorj | Alimentare apă | 4354156.57 | 4354156.57 | 3337659 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4092/05.07.2018 | Gorj | Comună | Berlești | 78926 | Reabilitare/modernizare/dotare dispensar medical, comuna Berlesti, judetul Gorj | Unități sanitare | 1083610.83 | 1083610.83 | 1083610.83 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2691/29.03.2018 | Gorj | Comună | Bolboși | 79077 | Extindere, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Nicolae Costescu - Bolbosi | Școli | 646478.37 | 646478.37 | 128368.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2692/29.03.2018 | Gorj | Comună | Bolboși | 79077 | Extindere, modernizare si dotare scoala gimnaziala nr 1 Valea | Școli | 711427.75 | 711427.75 | 711427.75 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3970/21.06.2018 | Gorj | Comună | Bolboși | 79077 | Pod din beton armat L=12,50 m peste paraul Jilt pe drumul comunal DC 71 Bolbosi-Balacesti, judetul Gorj | Poduri și podețe | 173047.56 | 173047.56 | 173047.56 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12160/27.08.2015 | Gorj | Comună | Borăscu | 79157 | Modernizare drumuri comunale 10,007 km comuna Borascu judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 7724079.8 | 7724079.8 | 7724079.8 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4484/18.12.2017 | Gorj | Comună | Borăscu | 79157 | Reabilitare Scoala Gimnaziala Borascu, comuna Borascu, judetul Gorj | Școli | 130542.93 | 130542.93 | 130542.93 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4485/18.12.2017 | Gorj | Comună | Borăscu | 79157 | Reabilitare si extindere cladire Scoala Gimnaziala Miluta , comuna Borascu, judetul Gorj | Școli | 145601.83 | 145601.83 | 145601.83 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4486/18.12.2017 | Gorj | Comună | Borăscu | 79157 | Reabilitare dispensar uman din satul Borascu, comuna Borascu, judetul Gorj | Unități sanitare | 135000 | 135000 | 135000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2410/06.11.2017 | Gorj | Comună | Borăscu | 79157 | Construire pod peste Paraul Jilt in comuna Borascu, judetul Gorj | Poduri și podețe | 670622.64 | 670622.64 | 670622.64 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7472/29.12.2020 | Gorj | Comună | Borăscu | 79157 | Modernizare retea iluminat public stradal in comuna Borascu, judetul Gorj | Iluminat public | 71189.35 | 71189.35 | 71189.35 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9297/05.04.2015 | Gorj | Comună | Brănești | 79237 | Modernizare drumuri comunale si drumuri stradale L=7,913 km comuna Branesti judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 5599472.4 | 5599472.4 | 5599472.4 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2469/21.03.2018 | Gorj | Comună | Brănești | 79237 | Extindere retea de apa si realizare retea de canalizare ape uzate, comuna Branesti, judetul Gorj | Alimentare apă + Canalizare | 29644660.3 | 29644660.3 | 17785897.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1027/20.02.2018 | Gorj | Comună | Brănești | 79237 | Modernizarea si dotarea dispensarului medical comuna Branesti, judetul Gorj | Unități sanitare | 187902.17 | 187902.17 | 187902.17 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9288/05.04.2015 | Gorj | Oraș | Bumbești-Jiu | 79308 | Reabilitare și modernizare străzi, trotuare, căi de acces și parcări precum și realizarea de noi parcări în centrul civic al orașului Bumbești Jiu | Drumuri comunale și străzi | 3030889.6 | 3030889.6 | 3030889.6 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4487/18.12.2017 | Gorj | Oraș | Bumbești-Jiu | 79308 | Reabilitare gradinita cu program prelungit si sistematizare incinta | Grădinițe și creșe | 2386754 | 2386754 | 2386754 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6833/28.12.2018 | Gorj | Oraș | Bumbești-Jiu | 79308 | Modernizare drumuri de acces Mahala, Potcoava, Gavadan, Ulita Arapu si drumuri in incinta Plesa, orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 2357884.5 | 2357884.5 | 2016058.04 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9289/04.05.2015 | Gorj | Comună | Bumbești-Pițic | 79362 | Modernizare drum comunal DC 12 Bercești Zorlești, Bumbești Pițic, L=3,605 km comuna Bumbesti Pitic judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 2621094.78 | 2621094.78 | 2466588.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11287/18.06.2015 | Gorj | Comună | Bumbești-Pițic | 79362 | Acces auto peste râul Galbenu pe DC 12 - pod comuna Bumbesti Pitic judetul Gorj | Poduri și podețe | 65373.42 | 65373.42 | 65373.42 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11288/18.06.2015 | Gorj | Comună | Bumbești-Pițic | 79362 | Înființarea rețelei de alimentare cu apă în comuna Bumbești Pițic judetul Gorj | Alimentare apă | 4928905.36 | 4928905.36 | 4928905.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11289/18.06.2015 | Gorj | Comună | Bumbești-Pițic | 79362 | Modernizare DC19C Bumbesti Pitic -DC19A Sat Cârligei comuna Bumbesti Pitic judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 3563924.64 | 3563924.64 | 3439526.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 449/17.01.2018 | Gorj | Comună | Bumbești-Pițic | 79362 | Extindere retea de apa in comuna Bumbesti Pitic, judetul Gorj | Alimentare apă | 1332659.3 | 1332659.3 | 1332659.3 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 583/22.01.2018 | Gorj | Comună | Bumbești-Pițic | 79362 | Reabilitare si modernizare infrastructura, dotari cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii si dotari independente pentru Scoala Gimnaziala Bumbesti Pitic, judetul Gorj | Școli | 267478.49 | 267478.49 | 267478.49 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3745/05.12.2017 | Gorj | Comună | Bumbești-Pițic | 79362 | Reabilitare, modernizare si dotari cu echipamente și dotări independente pentru CABINET MEDICAL, sat Poienari, comuna Bumbesti Pițic, județul Gorj | Unități sanitare | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9290/05.04.2015 | Gorj | Comună | Bustuchin | 79406 | Alimentare cu apă Comuna Bustuchin, Satele Poieniţa, Nămete, Valea Pojarului, judeţul Gorj | Alimentare apă | 1449048.46 | 1449048.46 | 1449048.46 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9291/05.04.2015 | Gorj | Comună | Bustuchin | 79406 | Modernizare DC 30 între km 3+000 Poiana Seciuri 6+156 Poienița, com. Bustuchin, jud. Gorj | Drumuri comunale și străzi | 154829.87 | 154829.87 | 154829.87 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12170/27.08.2015 | Gorj | Comună | Bustuchin | 79406 | Sistem de colectare, epurare si evacuare ape uzate menajere in sate: Poiana Seciuri, Bustuchin, Zevelcesti, Catun Poiana Peste Apa, Bustuchin Peste Apa, Ciorobi, Pojaru com.Bustuchin, județul Gorj | Canalizare | 17170908.26 | 17170908.26 | 17170908.26 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12171/27.08.2015 | Gorj | Comună | Bustuchin | 79406 | Modernizare drum comunal DC 32 Bustuchin - Valea Pojarului, Comuna Bustuchin, Județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 3333483.6 | 3333483.6 | 3333483.6 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 261/19.07.2016 | GORJ | Comună | Bustuchin | 79406 | Reabilitare si modernizare DC30 Poiana Seciuri Poienita km0+000 - km 3+290, comuna Bustuchin, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 3343304.38 | 3343304.38 | 3053603.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 584/22.01.2018 | Gorj | Comună | Bustuchin | 79406 | Modernizare retea iluminat public stradal, comuna Bustuchin, judetul Gorj | Iluminat public | 1308465.1 | 1308465.1 | 1308465.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12172/27.08.2015 | Gorj | Comună | Căpreni | 79497 | Construire canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Căpreni, Județul Gorj | Canalizare | 9201250 | 9201250 | 7754438.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2566/23.03.2018 | Gorj | Comună | Căpreni | 79497 | Reabilitare Școala Gimnaziala Capreni si extindere corp B | Școli | 760287.39 | 760287.39 | 760287.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2469/08.11.2017 | Gorj | Comună | Căpreni | 79497 | Construire pod peste raul Amaradia pe DV23, km 0+350, comuna Capreni, judetul Gorj | Poduri și podețe | 2885867.4 | 2885867.4 | 479551.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9292/05.04.2015 | Gorj | Comună | Cătunele | 79585 | Canalizare menajeră comuna Cătunele, Judeţul Gorj | Canalizare | 966700.46 | 966700.46 | 966700.46 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2892/16.11.2017 | Gorj | Comună | Cătunele | 79585 | Modernizare drumuri de interes local (comunale si satesti) | Drumuri comunale și străzi | 5522747.15 | 5522747.15 | 5395307.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2681/13.11.2017 | Gorj | Comună | Câlnic | 79736 | Reabilitare alimentare cu apa in comuna Câlnic, judetul Gorj | Alimentare apă | 570372.24 | 570372.24 | 161113.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3558/04.12.2017 | Gorj | Comună | Câlnic | 79736 | Gradinita cu program prelungit, comuna Câlnic, sat Câlnic, judetul Gorj | Grădinițe și creșe | 1748737.13 | 1748737.13 | 912045.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4133/11.12.2017 | Gorj | Comună | Câlnic | 79736 | Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Câlnic, comuna Câlnic, sat Câlnic, judetul Gorj | Școli | 289879.67 | 289879.67 | 289879.67 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4134/11.12.2017 | Gorj | Comună | Câlnic | 79736 | Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Primara Câlnic, comuna Câlnic, judetul Gorj | Școli | 380015.79 | 380015.79 | 366608.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 585/22.01.2018 | Gorj | Comună | Câlnic | 79736 | Infiintare dispensar medical uman cu centru de permanenta in comuna Câlnic, judetul Gorj | Unități sanitare | 1748737.13 | 1748737.13 | 857883.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12174/27.08.2015 | Gorj | Comună | Ciuperceni | 79656 | Reabilitare retea distributie apa Stramba Vulcan, comuna Ciuperceni, județul Gorj | Alimentare apă | 700325.31 | 700325.31 | 700325.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11292/18.06.2015 | Gorj | Comună | Ciuperceni | 79656 | Reabilitare rețea distribuție apă satele Ciuperceni și Priporu, comuna Ciuperceni, județul Gorj | Alimentare apă | 309911.51 | 309911.51 | 309911.51 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3595/22.05.2018 | Gorj | Comună | Ciuperceni | 79656 | Reabilitare invelitoare scoala gimnaziala Ciuperceni, clasele I-VIII, construire grup sanitar clasele I-IV, amenajare teren de sport, parc copii | Școli | 208952.1 | 208952.1 | 208952.1 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2694/29.03.2018 | Gorj | Comună | Ciuperceni | 79656 | Modernizarea retelei de drumuri comunale si stradale in comuna Ciuperceni, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 4474590.52 | 4474590.52 | 2866486.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9293/05.04.2015 | Gorj | Județ | Consiliul Județean Gorj | 181 | Reabilitare DJ 673A, Dragotești-Mătăsari-DN67-27,79 Km prin cj Gorj judetul Gorj | Drumuri județene | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12177/27.08.2015 | Gorj | Județ | Consiliul Județean Gorj | 181 | Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B , km 4+500- km 41+000, lim. Județul Mehedinți-Vagiulesti-Samarinesti-Motru-Lupoaia-Catunele-Glogova-Camuiesti, Gorj prin cj Gorj judetul Gorj | Drumuri județene | 32925029.07 | 32925029.07 | 32925029.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 315/27.07.2016 | GORJ | Județ | Consiliul Județean Gorj | 181 | Reabilitare drum judeţean 673 ce traversează localitaţile Slivileşti, Siacu, Bolboşi, Igirosu, Borăscu, Călăparu, Turceni, Broşteni până la DN 66 ( E79) judeţul Gorj | Drumuri județene | 37561133.85 | 37561133.85 | 37561133.85 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2682/13.11.2017 | Gorj | Județ | Consiliul Județean Gorj | 181 | Reabilitare drum judetean DJ 672E, ce traverseaza localitatile Cornesti, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sanatesti si Runcu, judetul Gorj | Drumuri județene | 24064768.56 | 24064768.56 | 24064768.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1969/07.03.2018 | Gorj | Județ | Consiliul Județean Gorj | 181 | Reabilitare DJ 674 , Vladuleni-Urdari-Turceni - Ionesti - limita judet Mehedinti | Drumuri județene | 112125972.67 | 112125972.67 | 112125972.67 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9294/05.04.2015 | Gorj | Comună | Crasna | 79834 | Alimentare cu apă Comuna Crasna, Satele Cărpiniş şi Radoşi, Judeţul Gorj | Alimentare apă | 1011950.79 | 1011950.79 | 1011950.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12179/27.08.2015 | Gorj | Comună | Crasna | 79834 | Modernizare drumuri comunale, stradale și vicinale în comuna Crasna, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 6701959.92 | 6701959.92 | 6701959.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3746/05.12.2017 | Gorj | Comună | Crasna | 79834 | Realizare puturi forate de apa pentru imbunatatirea sistemului centralizat de apa potabila in comuna Crasna, judetul Gorj | Alimentare apă | 2492748.19 | 2492748.19 | 2492748.19 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1353/03.06.2019 | Gorj | Comună | Crasna | 79834 | Reabilitare si modernizare scoli din comuna Crasna, judetul Gorj | Școli | 1888793.59 | 1888793.59 | 1888793.59 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11294/18.06.2015 | Gorj | Comună | Crușeț | 79932 | Modernizare DC 51 Slamnesti-Maiag-Chiciura de la km 2+500 la km 9+950 comuna Cruset judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 8087486.12 | 8087486.12 | 8087486.12 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12181/27.08.2015 | Gorj | Comună | Crușeț | 79932 | Modernizare drum comunal DC 40, Crușeț - Slăvuța, comuna Crușet, jud. Gorj | Drumuri comunale și străzi | 8011309.15 | 8011309.15 | 7063040.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2893/16.11.2017 | Gorj | Comună | Crușeț | 79932 | Extindere si reabilitare Școala Gimnaziala Cruset, judetul Gorj | Școli | 3820698.38 | 3820698.38 | 3660038.45 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1952/06.03.2018 | Gorj | Comună | Crușeț | 79932 | Renovare, modernizare si dotare dispensar comunal Cruset | Unități sanitare | 1137695.62 | 1137695.62 | 1137695.62 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9295/04.05.2015 | Gorj | Comună | Dănciulești | 80043 | Modernizare DC 36 Dănciulești - Zaicoi km 0+000 - km 3+000 comuna Danciulesti judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 1965481.69 | 1965481.69 | 1376196.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2378/20.03.2018 | Gorj | Comună | Dănciulești | 80043 | Modernizare drumuri de interes local , L=7,630 km, comuna Danciulesti, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 5346967.62 | 5346967.62 | 1501575.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 324/11.01.2018 | Gorj | Comună | Dănciulești | 80043 | Construire poduri, comuna Danciulesti, judetul Gorj | Poduri și podețe | 2266657.13 | 2266657.13 | 2235331.14 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12183/27.08.2015 | Gorj | Comună | Dănești | 80123 | Modernizare DC 56 DJ 674A - Merfulești (Dănești) 0+000-3+500, 3,5km comuna Danesti judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 106799 | 106799 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2220/01.11.2017 | Gorj | Comună | Dănești | 80123 | Modernizare drumuri satesti, L=7,770 km, comuna Danesti, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 5858021.75 | 5858021.75 | 5858021.75 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9296/05.04.2015 | Gorj | Comună | Drăgotești | 80249 | Betonare drum comunal DC 67A Corobăi - Slivilești, comuna Drăgotești, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 1351544.3 | 1351544.3 | 1351544.3 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1506/05.10.2017 | Gorj | Comună | Drăgotești | 80249 | Betonare drum comunal DC67 Corobai-Ursoaia, comuna Dragotesti, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 1392233.76 | 1392233.76 | 1392233.76 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2695/29.03.2018 | Gorj | Comună | Drăgotești | 80249 | Modernizare drum comunal DC 77 Dragotesti-Cojmanesti, comuna Dragotesti, judetul Gorj si modernizare drum satesc DS16 Corobai , comuna Dragotesti, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 4802938 | 4802938 | 3615537.8 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11295/18.06.2015 | Gorj | Comună | Drăguțești | 78016 | Alimentare cu apă Sat Urechesti, reabilitare si extindere rețea apă Sat Iasi - Gorj, Comuna Drăguțești, Județul Gorj | Alimentare apă | 85726.85 | 85726.85 | 85726.85 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11296/18.06.2015 | Gorj | Comună | Drăguțești | 78016 | Sistem de colectare, epurare și evacuare a apelor uzate menajere comuna Drăguțești, județul Gorj | Canalizare | 4494909.13 | 4494909.13 | 4494909.13 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9298/05.04.2015 | Gorj | Comună | Drăguțești | 78016 | Modernizare drumuri comunale și stradale în Comuna Drăguțești, Județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 2646949.59 | 2646949.59 | 2646949.59 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1198/23.12.2016 | Gorj | Comună | Drăguțești | 78016 | Reabilitare/modernizare Școala Gimnazială, Urecheşti, com. Drăguţeşti | Școli | 1211187.38 | 1211187.38 | 1211187.38 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 934/20.02.2018 | Gorj | Comună | Drăguțești | 78016 | Modernizare retea de alimentare cu apa potabila in comuna Dragutesti, judetul Gorj | Alimentare apă | 3622243 | 3622243 | 2504749.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 935/20.02.2018 | Gorj | Comună | Drăguțești | 78016 | Construire gradinita in comuna Dragutesti, judetul Gorj | Grădinițe și creșe | 935215.05 | 935215.05 | 743997.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3316/03.05.2018 | Gorj | Comună | Fărcășești | 80285 | Reabilitare si dotare Scoala Primara Rogojel, din comuna Farcasesti, judetul Gorj | Școli | 648409.84 | 648409.84 | 648409.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12188/27.08.2015 | Gorj | Comună | Glogova | 80365 | Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Glogova Județul Gorj | Alimentare apă | 1451197.27 | 1451197.27 | 1451197.27 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 157/09.01.2018 | Gorj | Comună | Glogova | 80365 | Reabilitare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala Prof. Nicolae Caranda si Gradinita nr.1 Glogova, comuna Glogova, judetul Gorj | Grădinițe și creșe | 2433811 | 2433811 | 2433811 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 156/09.01.2018 | Gorj | Comună | Glogova | 80365 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar medical în sat Iormănești, comuna Glogova, județul Gorj | Unități sanitare | 719556.23 | 719556.23 | 719556.23 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2158/30.10.2017 | Gorj | Comună | Glogova | 80365 | Modernizare drumuri de interes local in satele Glogova, Olteanu si Camuiesti, comuna Glogova, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 6287349.59 | 6287349.59 | 1303344.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2221/01.11.2017 | Gorj | Comună | Glogova | 80365 | Construire pod peste raul Motru, amplasat pe DC 114, Iormanesti-Clesnesti | Poduri și podețe | 1513772 | 1513772 | 1513772 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12190/27.08.2015 | Gorj | Comună | Godinești | 80427 | Amenajare consolidare terasamente DC 121 km 1+700 Piriu de Vale, Comuna Godinesti, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 226285.88 | 226285.88 | 226285.88 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1953/06.03.2018 | Gorj | Comună | Godinești | 80427 | Modernizare retea transport si distributie apa comuna Godinesti, judetul Gorj | Alimentare apă | 11625979.31 | 11625979.31 | 11625979.31 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 936/20.02.2018 | Gorj | Comună | Godinești | 80427 | Modernizare Scoala Gimnaziala Godinesti si construire minisala de sport. | Școli | 2885814.96 | 2885814.96 | 2877312.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4231/13.12.2017 | Gorj | Comună | Hurezani | 80506 | Modernizare drumuri locale si construire pod peste Raul Amaradia, comuna Hurezani, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 5579209.04 | 5579209.04 | 5474761.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1028/20.02.2018 | Gorj | Comună | Ionești | 80560 | Infiintare alimentare cu apa satul Iliesti, comuna Ionesti, judetul Gorj | Alimentare apă | 3333021.78 | 3333021.78 | 3333021.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2947/11.04.2018 | Gorj | Comună | Ionești | 80560 | Reabilitarea si Modernizarea Gradinitei Ionesti din Comuna Ionesti , Judetul Gorj | Grădinițe și creșe | 145000 | 145000 | 58092.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3317/03.05.2018 | Gorj | Comună | Ionești | 80560 | Reabilitarea si modernizarea dispensarului medical comunal din comuna Ionesti, judetul Gorj | Unități sanitare | 208348.14 | 208348.14 | 93137.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1545/26.06.2019 | Gorj | Comună | Ionești | 80560 | Extindere retea canalizare in satele Picu si Ionesti din Comuna Ionesti, Judetul Gorj | Canalizare | 631500 | 631500 | 337093.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2379/20.03.2018 | Gorj | Comună | Jupânești | 80613 | Infiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare ape uzate menajere cu statie de epurare in comuna Jupânesti, judetul Gorj | Alimentare apă + Canalizare | 25478904.26 | 25478904.26 | 69020 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2380/20.03.2018 | Gorj | Comună | Jupânești | 80613 | Modernizare drum satesc cu imbracaminte asfaltica usoara - Ds 6 | Drumuri comunale și străzi | 513271.36 | 513271.36 | 513271.36 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2381/20.03.2018 | Gorj | Comună | Jupânești | 80613 | Modernizare drum vicinal cu imbracaminte asfaltica usoara - Dv 10 | Drumuri comunale și străzi | 128987.92 | 128987.92 | 128987.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9299/05.04.2015 | Gorj | Comună | Lelești | 80677 | Extindere, captare și aducțiune apă din punctul "Cucute" și amplificare gospodărie apă (înmagazinare) comuna Lelești, jud. Gorj | Alimentare apă | 523496.28 | 523496.28 | 523496.28 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1507/05.10.2017 | Gorj | Comună | Lelești | 80677 | Modernizare DJ 672D km 0+000 (DN67D) - km 4+850 (limita comuna Runcu), comuna Lelesti, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 6452512.38 | 6452512.38 | 6452512.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4354/14.12.2017 | Gorj | Comună | Licurici | 80711 | Alimentare cu apa in comuna Licurici, judetul Gorj | Alimentare apă | 6781343.09 | 6781343.09 | 6781343.09 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1273/20.05.2019 | Gorj | Comună | Licurici | 80711 | Reabilitare si extindere sediu primarie, comuna Licurici, judetul Gorj | Institutii publice | 496709.07 | 496709.07 | 496709.07 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9300/05.04.2015 | Gorj | Comună | Logrești | 80766 | Modernizare drum comunal DC 33 Maru-Seaca, Comuna Logrești, Județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 2422710.35 | 2422710.35 | 2422710.35 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2468/21.03.2018 | Gorj | Comună | Logrești | 80766 | Extindere retea alimentare cu apa in satele Maru, Seaca, Logresti - Mosteni si Popesti, comuna Logresti, judet Gorj | Alimentare apă | 3829453 | 3829453 | 3829453 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12195/27.08.2015 | Gorj | Comună | Mătăsari | 80846 | Reabilitare si extindere reţea de canalizare ape uzate menajere în comuna Mătăsari județul Gorj | Canalizare | 2181762.36 | 2181762.36 | 2181762.36 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2467/21.03.2018 | Gorj | Comună | Mătăsari | 80846 | Infiintare sistem de alimentare cu apa in satul Croici, comuna Matasari, judetul Gorj | Alimentare apă | 2739228 | 2739228 | 2739228 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 683/25.01.2018 | Gorj | Municipiu | Motru | 78141 | Reabilitare si dotare gradinita nr.7 Motru | Grădinițe și creșe | 245000 | 245000 | 245000 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 684/25.01.2018 | Gorj | Municipiu | Motru | 78141 | Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 Motru | Școli | 269800 | 269800 | 269800 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 685/25.01.2018 | Gorj | Municipiu | Motru | 78141 | Reabilitare si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 1 Motru | Grădinițe și creșe | 450800 | 450800 | 450800 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9301/05.04.2015 | Gorj | Comună | Mușetești | 80908 | Modernizare si extindere alimentare cu apă comuna Mușetești, județul Gorj | Alimentare apă | 340839.73 | 340839.73 | 340839.73 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9302/04.05.2015 | Gorj | Comună | Mușetești | 80908 | Sistem colectare, epurare și evacuare a apelor uzate din comuna Mușetești, județul Gorj | Canalizare | 1503987.88 | 1503987.88 | 1345777.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12198/27.08.2015 | Gorj | Comună | Mușetești | 80908 | Reabilitare captare și distribuție apă potabilă, sat Larga, comuna Mușetești, județul Gorj | Alimentare apă | 522450.88 | 522450.88 | 522450.88 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 937/20.02.2018 | Gorj | Comună | Mușetești | 80908 | Modernizare scoala primara Grui, comuna Musetesti, judetul Gorj | Școli | 526154.68 | 526154.68 | 300665 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 938/20.02.2018 | Gorj | Comună | Mușetești | 80908 | Modernizare scoala primara Larga, comuna Musetesti, judetul Gorj | Școli | 398708.74 | 398708.74 | 398708.74 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 939/20.02.2018 | Gorj | Comună | Mușetești | 80908 | Modernizare Scoala Primara Stancesti, comuna Musetesti, judetul Gorj | Școli | 768163.11 | 768163.11 | 388352.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2047/25.10.2017 | Gorj | Comună | Mușetești | 80908 | Modernizare infrastructura drumuri comunale si satesti in comuna Musetesti, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 16279906.04 | 16279906.04 | 16279906.04 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12199/27.08.2015 | Gorj | Comună | Negomir | 80980 | Modernizare drum comunal DC 69 Valea Racilor - Fântânele, comuna Negomir, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 1834351.37 | 1834351.37 | 1834351.37 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12200/27.08.2015 | Gorj | Comună | Negomir | 80980 | Modernizare drum comunal DC 67 Ursoaia - Corobăi, comuna Negomir județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 4249678.79 | 4249678.79 | 4249678.79 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1025/20.02.2018 | Gorj | Comună | Negomir | 80980 | Realizare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare menajera in satele: Artanu, Orzu, Paltinu, Valea Racilor, Condeiesti, Raci si Nucetu, comuna Negomir, jud. Gorj | Alimentare apă + Canalizare | 20000000 | 20000000 | 17850747.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 539/19.01.2018 | Gorj | Comună | Negomir | 80980 | Reabilitare si dotare Gradinita Raci, sat Raci, comuna Negomir, jud. Gorj | Grădinițe și creșe | 497797.1 | 497797.1 | 497797.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 540/19.01.2018 | Gorj | Comună | Negomir | 80980 | Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala Raci, comuna Negomir, judetul Gorj | Școli | 827456.41 | 827456.41 | 827456.41 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 541/19.01.2018 | Gorj | Comună | Negomir | 80980 | Construire si dotare dispensar medical , comuna Negomir, judetul Gorj | Unități sanitare | 800000 | 800000 | 800000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3747/05.12.2017 | Gorj | Comună | Negomir | 80980 | Construire poduri peste paraul Jilt in satele: Negomir, Ursoaia, Artanu si Nucetu, comuna Negomir, judetul Gorj | Poduri și podețe | 2687866.35 | 2687866.35 | 2687866.35 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12202/27.08.2015 | Gorj | Oraș | Novaci | 78258 | Modernizare a 13,2 km drumuri locale în orașul Novaci, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 10451878.87 | 10451878.87 | 10451878.87 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3318/03.05.2018 | Gorj | Oraș | Novaci | 78258 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Scoala Gimnaziala nr. 2 Novaci si Gradinita nr. 2 Novaci | Grădinițe și creșe | 3660114.1 | 3660114.1 | 2522122.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3319/03.05.2018 | Gorj | Oraș | Novaci | 78258 | Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 Novaci-Corp 1 si Gradinita nr. 1 | Grădinițe și creșe | 6639912.77 | 6639912.77 | 3887163.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3320/03.05.2018 | Gorj | Oraș | Novaci | 78258 | Reabilitare, dotare si modernizare laboratoare , respectiv infiintare toaleta in incinta Liceului Teoretic Novaci | Școli | 944926.08 | 944926.08 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10131/18.12.2019 | Gorj | Oraș | Novaci | 78258 | Extindere si reabilitare sistem de iluminat stradal in orasul Novaci si zona montana Ranca , judetul Gorj | Iluminat public | 2822258.78 | 2822258.78 | 2822258.78 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1021/20.02.2018 | Gorj | Comună | Padeș | 81095 | Alimentare cu apa, statie de tratare si sistem canalizare menajera in comuna Pades, judetul Gorj | Alimentare apă + Canalizare | 14955980.64 | 14955980.64 | 12673376.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1022/20.02.2018 | Gorj | Comună | Padeș | 81095 | Modernizare Scoala Primara Closani, comuna Pades, judetul Gorj | Școli | 599700.48 | 599700.48 | 599700.48 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1023/20.02.2018 | Gorj | Comună | Padeș | 81095 | Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Pades, comuna Pades, judetul Gorj | Școli | 1884439.68 | 1884439.68 | 1214414.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1024/20.02.2018 | Gorj | Comună | Padeș | 81095 | Reabilitare si modernizare dispensar medical, comuna Pades, judetul Gorj | Unități sanitare | 581751.63 | 581751.63 | 581751.63 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1199/23.12.2016 | Gorj | Comună | Peștișani | 81184 | Liceul Tehnologic Constantin Brancusi -Corp C17 – Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala nr.1 si Gradinita nr. 1, comuna Pestisani , judetul Gorj | Grădinițe și creșe | 2873830 | 2873830 | 1447018.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3559/04.12.2017 | Gorj | Comună | Peștișani | 81184 | Liceul Tehnologic Constantin Brancusi - Reabilitare si extindere Scoala Primara Borosteni si Gradinita cu program normal Borosteni, comuna Pestisani, judetul Gorj | Grădinițe și creșe | 1625080 | 1625080 | 1150096.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 498/18.01.2018 | Gorj | Comună | Peștișani | 81184 | Reabilitare si modernizare Liceu Tehnologic Constantin Brancusi Pestisani, com. Pestisani, jud. Gorj | Școli | 17442373.95 | 17442373.95 | 12292885.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3322/03.05.2018 | Gorj | Comună | Peștișani | 81184 | Construire dispensar in comuna Pestisani, judetul Gorj | Unități sanitare | 4848298 | 4848298 | 3842840.3 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9303/04.05.2015 | Gorj | Comună | Plopșoru | 81264 | Sistem de canalizare apă menajeră, satele Olari, Plopșoru, Sărdănești, Văleni, comuna Plopșoru, Județul Gorj | Canalizare | 10933822.22 | 10933822.22 | 10575691.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3560/04.12.2017 | Gorj | Comună | Plopșoru | 81264 | Modernizare drumuri satesti si vicinale ce apartin domeniului public al comunei Plopsoru, satele: Olari, Plopsoru, Sardanesi, Valeni | Drumuri comunale și străzi | 14371592.47 | 14371592.47 | 6086468.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9304/04.05.2015 | Gorj | Comună | Polovragi | 81380 | Extindere rețele de canalizare menajeră în satul Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj | Canalizare | 614780 | 614780 | 614780 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12208/27.08.2015 | Gorj | Comună | Polovragi | 81380 | Modernizare drumuri sătești, comuna Polovragi, Județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 4153965.39 | 4153965.39 | 4153965.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 154/09.01.2018 | Gorj | Comună | Polovragi | 81380 | Modernizare, reabilitare si dotare Scoala Primara nr.2 Rudari in sat Polovragi, comuna Polovragi, judetul Gorj | Școli | 582317.34 | 582317.34 | 582317.34 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12209/27.08.2015 | Gorj | Comună | Prigoria | 81415 | Reabilitare și modernizare poduri peste apa Cîlnic comuna Prigoria judetul Gorj | Poduri și podețe | 87572.74 | 87572.74 | 87572.74 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12210/27.08.2015 | Gorj | Comună | Prigoria | 81415 | Canalizare menajeră si statie epurare, comuna Prigoria | Canalizare | 2954088.38 | 2954088.38 | 2954088.38 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1569/10.10.2017 | Gorj | Comună | Prigoria | 81415 | Reabilitare drumuri comunale DC 12 si DC23 A pe raza comunei Prigoria | Drumuri comunale și străzi | 5637330 | 5637330 | 4527237.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11299/18.06.2015 | Gorj | Comună | Roșia de Amaradia | 81497 | Alimentare cu apa Ruget comuna Rosia De Amaradia judetul Gorj | Alimentare apă | 250588.49 | 250588.49 | 190377.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4448/18.12.2017 | Gorj | Comună | Roșia de Amaradia | 81497 | Statie de tratare si suplimentare sursa apa (foraj apa) sat Rosia de Amaradia, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj | Alimentare apă | 870000 | 870000 | 402596.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4449/18.12.2017 | Gorj | Comună | Roșia de Amaradia | 81497 | Suplimentare sursa de apa (foraj apa) in satul Rugetu, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj | Alimentare apă | 385000 | 385000 | 381241.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 586/22.01.2018 | Gorj | Comună | Roșia de Amaradia | 81497 | Extindere cladire scoala primara clasele I-IV sat Rosia de Amaradia, in vederea construirii de grupuri sanitare, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj | Școli | 104104.1 | 104104.1 | 51172.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 587/22.01.2018 | Gorj | Comună | Roșia de Amaradia | 81497 | Extindere cladire scoala primara clasele I-IV sat Seciurile, in vederea construirii de grupuri sanitare, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj | Școli | 121054.35 | 121054.35 | 111701.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 588/22.01.2018 | Gorj | Comună | Roșia de Amaradia | 81497 | Extindere cladire scoala primara cls. I-IV sat Ruget în vederea construirii de grupuri sanitare | Școli | 121054.35 | 121054.35 | 13574.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 589/22.01.2018 | Gorj | Comună | Roșia de Amaradia | 81497 | Reabilitare, extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj | Școli | 2478660.85 | 2478660.85 | 1523566.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4450/18.12.2017 | Gorj | Comună | Roșia de Amaradia | 81497 | Construire pod pe drum comunal DC 29 (peste paraul Rosioara), sat Rosia de Amaradia, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj | Poduri și podețe | 534345.3 | 534345.3 | 534345.3 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4353/14.12.2017 | Gorj | Oraș | Rovinari | 82895 | Reabilitare si modernizare infrastructura drumuri stradale in orasul Rovinari, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 8345000 | 8345000 | 8345000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9305/05.04.2015 | Gorj | Comună | Runcu | 81576 | Sistem de alimentare cu apă potabilă, comuna Runcu, jud. Gorj | Alimentare apă | 2609202.57 | 2609202.57 | 2609202.57 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9306/05.04.2015 | Gorj | Comună | Runcu | 81576 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Runcu, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 3293620.9 | 3293620.9 | 3293620.9 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1299/27.09.2017 | Gorj | Comună | Runcu | 81576 | Modernizare, reabilitare si dotare Scoala Generala Runcu, comuna Runcu, judetul Gorj | Școli | 1518277.03 | 1518277.03 | 1518277.03 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1799/18.10.2017 | Gorj | Comună | Runcu | 81576 | Construire centru medical de permanenta, sat Bâlta, comuna Runcu, județul Gorj | Unități sanitare | 943159.8 | 943159.8 | 943159.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1300/27.09.2017 | Gorj | Comună | Runcu | 81576 | Modernizare, reabilitare si dotare corp cladire gimnaziu, Liceul Tehnologic Bâlta, comuna Runcu, judetul Gorj | Școli | 1229376.88 | 1229376.88 | 1229376.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1505/05.10.2017 | Gorj | Comună | Runcu | 81576 | Modernizare DJ 672D: km 4+850 (limita comuna Lelesti) - km 11+370 (DJ 672 C), comuna Runcu, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 8360900.83 | 8360900.83 | 8360900.83 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11300/18.06.2015 | Gorj | Comună | Samarinești | 81656 | Alimentare cu apă în sistem gravitațional în Satele Larga, Valea Mică, Tirioi, Duculești, Băzăvani, Comuna Samarinești, județul Gorj | Alimentare apă | 1325051.42 | 1325051.42 | 1325051.42 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19131/03.12.2015 | GORJ | Comună | Samarinești | 81656 | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala Primară şi Grădiniţa sat Boca, comuna Samarineşti, judeţul Gorj | Grădinițe și creșe | 347043.99 | 347043.99 | 347043.99 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1026/20.02.2018 | Gorj | Comună | Samarinești | 81656 | Extindere retea de apa si canalizare , racorduri canal, bransamente apa, statii pompare ape uzate, bransamente electrice comuna Samarinesti, judetul Gorj | Alimentare apă + Canalizare | 5794194.8 | 5794194.8 | 5794194.8 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2801/03.04.2018 | Gorj | Comună | Samarinești | 81656 | Reabilitare, modernizare, extindere, dotare si construire grupuri sanitare scoala gimnaziala Samarinesti clasele I-VIII, comuna Samarinesti, judetul Gorj | Școli | 3726169.29 | 3726169.29 | 2324293.52 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12217/27.08.2015 | Gorj | Comună | Săcelu | 81754 | Înființare sistem de canalizare menajeră în comuna Săcelu, județul Gorj | Canalizare | 6771588.43 | 6771588.43 | 4520321.96 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12218/27.08.2015 | Gorj | Comună | Săcelu | 81754 | Modernizarea drumului comunal DC79 Bereasca, comuna Săcelu, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 2497652.89 | 2497652.89 | 2497652.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2377/20.03.2018 | Gorj | Comună | Săcelu | 81754 | Extindere alimentare cu apa sat Magheresti, comuna Sacelu, judetul Gorj | Alimentare apă | 425549.04 | 425549.04 | 425549.04 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2376/20.03.2018 | Gorj | Comună | Săcelu | 81754 | Modernizare, reabilitare si dotare corp Scoala gimnaziala Sacelu, comuna Sacelu, judetul Gorj | Școli | 1069517.15 | 1069517.15 | 568747.8 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9320/05.04.2015 | Gorj | Comună | Săulești | 81816 | Modernizare drum comunal DC46:Saulesti-Purcaru (L=5,500km),comuna Saulesti,jud.Gorj | Drumuri comunale și străzi | 2372049.71 | 2372049.71 | 2372049.71 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2257/01.11.2017 | Gorj | Comună | Săulești | 81816 | Alimentare cu apa, sat Purcaru, comuna Saulesti, jud. Gorj | Alimentare apă | 1772130.99 | 1772130.99 | 1772130.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12220/27.08.2015 | Gorj | Comună | Schela | 81987 | Modernizare drumuri satesti in satul Gornacel, comuna Schela, Judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 4430297.87 | 4430297.87 | 4430297.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4135/11.12.2017 | Gorj | Comună | Schela | 81987 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Schela, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 4354791.22 | 4354791.22 | 4354791.22 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12222/27.08.2015 | Gorj | Comună | Scoarța | 81861 | Modernizare drumuri stradale, comuna Scoarța, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 5208532.83 | 5208532.83 | 5208532.83 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3321/03.05.2018 | Gorj | Comună | Scoarța | 81861 | Extinderea si reabilitarea Școlii Budieni, comuna Scoarta, judetul Gorj | Școli | 548565.14 | 548565.14 | 548565.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6834/28.12.2018 | Gorj | Comună | Scoarța | 81861 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Scoarta, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 7326606.16 | 7326606.16 | 6079981.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2022/08.10.2019 | Gorj | Comună | Scoarța | 81861 | Reabilitarea, modernizarea si extinderea scolii Scoarta, comuna Scoarta, judetul Gorj | Școli | 612750 | 612750 | 612750 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12223/27.08.2015 | Gorj | Comună | Slivilești | 82047 | Reabilitare drum comunal DC84 km 2+300 - 4+700 comuna Slivilești, sat Strâmtu, jud. Gorj | Drumuri comunale și străzi | 430529.31 | 430529.31 | 430529.31 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9307/04.05.2015 | Gorj | Comună | Stănești | 82136 | Alimentare cu apă Sate Vaidei, Curpen, Alexeni, Stăneşti comuna Stanesti judetul Gorj | Alimentare apă | 1213104.21 | 1213104.21 | 571335.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9308/05.04.2015 | Gorj | Comună | Stănești | 82136 | Modernizarea drumului comunal DC146, Alexeni (DJ 664A)- Vălari-Curpen (DJ664A), comuna Stănești, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 275542.73 | 275542.73 | 275542.73 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9309/04.05.2015 | Gorj | Comună | Stănești | 82136 | Modernizarea DC146A Pârvulești (DJ 672 B)- Vălari comuna Stanesti judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 803760.96 | 803760.96 | 803760.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11303/18.06.2015 | Gorj | Comună | Stănești | 82136 | Canalizare menajera satele Vaidei, Curpen, Alexeni Stănești Vălari si Pârvuleşti comuna Stanesti judetul Gorj | Canalizare | 10073773 | 10073773 | 2778795.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2608/26.03.2018 | Gorj | Comună | Stănești | 82136 | CONSTRUIRE EXTINDERE CLĂDIRE(C1) ȘCOALA GIMNAZIALA STĂNEȘTI (REALIZARE GRUP SOCIAL) COMUNA STĂNEȘTI JUDEȚUL GORJ si achizitionare de echipamente, mobilier specific și dotări independente | Școli | 743550 | 743550 | 743550 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12228/27.08.2015 | Gorj | Comună | Stejari | 82243 | Canalizare menajeră sat Stejari, comuna Stejari judetul Gorj | Canalizare | 4241581 | 4241581 | 2456481.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9310/04.05.2015 | Gorj | Comună | Stejari | 82243 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Stejari, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 3766526.64 | 3766526.64 | 3239526.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1029/20.02.2018 | Gorj | Comună | Stejari | 82243 | Extindere si modernizare retea apa potabila si statie de tratare in comuna Stejari, judetul Gorj | Alimentare apă | 9059460 | 9059460 | 8793089.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 818/26.01.2018 | Gorj | Comună | Stejari | 82243 | Reabilitare si modernizare dispensar medical in comuna Stejari, judetul Gorj | Unități sanitare | 766402.01 | 766402.01 | 766402.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1877/10.09.2019 | Gorj | Comună | Stejari | 82243 | Inlocuire si modernizare iluminat public in comuna Stejari, judetul Gorj | Iluminat public | 411192.6 | 411192.6 | 411192.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9311/05.04.2015 | Gorj | Comună | Stoina | 82314 | Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat Comuna Stoina, Jud. Gorj | Alimentare apă | 1929614.56 | 1929614.56 | 1929614.56 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2048/25.10.2017 | Gorj | Comună | Stoina | 82314 | Modernizare drumuri satesti in comuna Stoina, judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 10983859.29 | 10983859.29 | 8768454.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9312/05.04.2015 | Gorj | Oraș | Târgu Cărbunești | 78329 | Modernizare drum comunal DC 20 Copăcioasa-Pojogeni, Km 5+575 - 8+575, oras Targu Carbunesti județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 283923.48 | 283923.48 | 283923.48 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2683/13.11.2017 | Gorj | Oraș | Târgu Cărbunești | 78329 | Corp de cladire scoala 9 sali de clasa , Scoala Gimnaziala, str. Trandafirilor nr. 39, Tg. Carbunesti | Școli | 4672516.09 | 4672516.09 | 3858518.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1800/18.10.2017 | Gorj | Oraș | Târgu Cărbunești | 78329 | Reabilitare strada Pietii oras Tg. Carbunesti, km 0+540-km 1+932 | Drumuri comunale și străzi | 3606148.24 | 3606148.24 | 1943195.32 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11304/18.06.2015 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Modernizare piață centrală a Municipiului Târgu-Jiu - Corp B | Alte domenii | 426806.76 | 426806.76 | 426806.76 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 476/06.09.2016 | GORJ | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Canalizare menajeră zona periurbană Drăgoieni, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj | Canalizare | 5861049.22 | 5861049.22 | 5861049.22 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 18695/04.11.2015 | GORJ | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Proiectare şi execuţie strada Panduri Municipiul Târgu Jiu | Drumuri comunale și străzi | 1288585.71 | 1288585.71 | 1288585.71 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 18696/04.11.2015 | GORJ | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Refacere strat uzură Bulevardul Constantin Brâncuşi | Drumuri comunale și străzi | 1153016.41 | 1153016.41 | 1153016.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 18697/04.11.2015 | GORJ | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Refacere strat uzură str Vasile Alexandri Municipiul Târgu Jiu | Drumuri comunale și străzi | 844238.86 | 844238.86 | 844238.86 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2299/01.11.2017 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Amenajare ateliere Grup Școlar Traian Vuia, corp C10, modificări interioare, exterioare, reabilitare, municipiul Tg. Jiu | Școli | 585361.54 | 585361.54 | 585361.54 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1875/19.10.2017 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Dotari cu echipamente si mobilier Colegiul National Spiru Haret , municipiul Targu Jiu | Școli | 101139.29 | 101139.29 | 101139.29 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1876/19.10.2017 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Dotari cu echipamente si mobilier Colegiul Tehnic Henri Coanda , municipiul Targu Jiu | Școli | 72500 | 72500 | 72500 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1877/19.10.2017 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Dotari cu echipamente si mobilier Liceul Tehnologic Barsesti , municipiul Targu Jiu | Școli | 177274.3 | 177274.3 | 177274.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4648/20.12.2017 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Dotări cu echipamente și mobilier Colegiul Național Tudor Vladimirescu, municipiul Tg. Jiu | Școli | 193081.49 | 193081.49 | 193081.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1878/19.10.2017 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Dotări cu echipamente și mobilier Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru | Școli | 158246.2 | 158246.2 | 158246.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3976/08.12.2017 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Etajare Școala Generală Sfântul Nicolae, municipiul Tg. Jiu | Școli | 2939060.02 | 2939060.02 | 2939060.02 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1954/06.03.2018 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Extindere Școala Generală Alexandru Ștefulescu municipiul Tg. Jiu | Școli | 1511633.86 | 1511633.86 | 1511633.86 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1420/21.02.2018 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Reabilitare Colegiul National Spiru Haret, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj | Școli | 9211694.52 | 9211694.52 | 9211694.52 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 179/09.01.2018 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Reabilitare Colegiul Național Tudor Vladimirescu | Școli | 4530556 | 4530556 | 4530556 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1879/19.10.2017 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Reabilitare corp D Grup Școlar Bârsești,municipiul Tg. Jiu | Școli | 762583.59 | 762583.59 | 762583.59 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3969/21.06.2018 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Reabilitare si etajare partiala Gradinita nr. 1 , municipiul Targu Jiu | Grădinițe și creșe | 1038619.01 | 1038619.01 | 1038619.01 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4545/19.12.2017 | Gorj | Municipiu | Târgu Jiu | 77812 | Modernizarea și reabilitarea zonei protejate a Ansamblului Monumental CALEA EROILOR, municipiul Târgu Jiu, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 12097172.64 | 12097172.64 | 10106589.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9313/05.04.2015 | Gorj | Comună | Telești | 82396 | Modernizare drumuri locale comuna Telești, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 290666.35 | 290666.35 | 290666.35 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9314/05.04.2015 | Gorj | Comună | Telești | 82396 | Reabilitare drumuri locale pe o lungime de 9,440 km, satele Teleşti, Şomăneşti,comuna Telești , județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 4773739.16 | 4773739.16 | 4773739.16 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12237/27.08.2015 | Gorj | Comună | Telești | 82396 | Canalizare menajeră și stație de epurare ape uzate în satul Buduhala, comuna Telești, județul Gorj | Canalizare | 3119697.4 | 3119697.4 | 1565365.77 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12238/27.08.2015 | Gorj | Comună | Telești | 82396 | Construire pod pe DC95 peste râul Bistrița, localitatea Telești comuna Telesti judetul Gorj | Poduri și podețe | 1418841.64 | 1418841.64 | 1418841.64 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 234/06.07.2016 | GORJ | Comună | Telești | 82396 | Construire pod peste râul Tismana la biserică în satul Somăneşti | Poduri și podețe | 674828.42 | 674828.42 | 674828.42 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2375/20.03.2018 | Gorj | Comună | Telești | 82396 | Marire capacitate sursa si inmagazinare sistem alimentare cu apa existent in comuna Telesti, judetul Gorj | Alimentare apă | 1417254.16 | 1417254.16 | 1417254.16 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1955/06.03.2018 | Gorj | Comună | Telești | 82396 | Reabilitare Scoala clasele I-IV comuna Telesti sat Somanesti, judetul Gorj | Școli | 1352176.85 | 1352176.85 | 1352176.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 158/09.01.2018 | Gorj | Oraș | Tismana | 82430 | Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa in orasul Tismana, jud. Gorj | Alimentare apă | 2974989.54 | 2974989.54 | 2974989.54 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4355/14.12.2017 | Gorj | Oraș | Tismana | 82430 | Dotare cu echipamente medicale si alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Centrul de Permanenta din Orasul Tismana | Unități sanitare | 40728.94 | 40728.94 | 40728.94 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11305/18.06.2015 | Gorj | Comună | Turburea | 82555 | Modernizare drum sătesc DS9, Turburea Șipotu, comuna Turburea, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 3985142 | 3985142 | 3896687.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12240/27.08.2015 | Gorj | Comună | Turburea | 82555 | Realizare sistem canalizare si statie epurare comuna Turburea judetul Gorj | Canalizare | 7661403 | 7661403 | 7457200.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1637/11.10.2017 | Gorj | Comună | Turburea | 82555 | Modernizare put apa, modernizare si dotare statie de clorinare din sat Turburea, comuna Turburea, judetul Gorj | Alimentare apă | 240000 | 240000 | 240000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1309/28.09.2017 | Gorj | Comună | Turburea | 82555 | Extindere rețea de canalizare în satele Poiana și Cocorova din comuna Turburea, județul Gorj | Canalizare | 7150000 | 7150000 | 2864924.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 914/24.08.2017 | Gorj | Comună | Turburea | 82555 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Poiana din comuna Turburea, județul Gorj | Școli | 390813.22 | 390813.22 | 390813.22 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1039/06.09.2017 | Gorj | Comună | Turburea | 82555 | Dotare Centrul de Permanenta din comuna Turburea, judetul Gorj | Unități sanitare | 190000 | 190000 | 190000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12242/27.08.2015 | Gorj | Oraș | Turceni | 82617 | Reabilitare, extindere, modernizare sistem rutier străzi în orașul Turceni, jdețul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 10574770.68 | 10574770.68 | 10574770.68 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2081/26.10.2017 | Gorj | Oraș | Turceni | 82617 | Reabilitare sistem integrat de alimentare cu apa , orasul Turceni, judetul Gorj | Alimentare apă | 21779601.25 | 21779601.25 | 18943960.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12243/27.08.2015 | Gorj | Comună | Turcinești | 78089 | Sistem centralizat de canalizare a comunei Turcinesti,judetul Gorj | Canalizare | 11660658 | 11660658 | 7482269.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1340/28.09.2017 | Gorj | Comună | Turcinești | 78089 | Construire pod peste raul Cartiu pe DC 148 Sat Cartiu, com. Turcinesti | Poduri și podețe | 696650.84 | 696650.84 | 696650.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9315/04.05.2015 | Gorj | Comună | Țânțăreni | 82680 | Alimentare cu apă în sistem centralizat in localitățile Floreşti, Chiciura, Arpadia comuna Tantareni judetul Gorj | Alimentare apă | 109917.4 | 109917.4 | 109917.4 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12246/27.08.2015 | Gorj | Comună | Țânțăreni | 82680 | Sistem canalizare si epurare ape uzate in sat Ţânţăreni comuna Tantareni judetul Gorj | Canalizare | 4313802.84 | 4313802.84 | 4313802.84 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11308/18.06.2015 | Gorj | Comună | Țânțăreni | 82680 | Modernizare drumuri locale în comuna Țânțăreni, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 1693205.21 | 1693205.21 | 1693205.21 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2300/01.11.2017 | Gorj | Comună | Țânțăreni | 82680 | Construire gradinita cu program prelungit in comuna Tântareni, judetul Gorj | Grădinițe și creșe | 2290679.05 | 2290679.05 | 635031.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2301/01.11.2017 | Gorj | Comună | Țânțăreni | 82680 | Realizare si dotare dispensar medical in comuna Tântareni, judetul Gorj | Unități sanitare | 1286021.56 | 1286021.56 | 883492.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11307/18.06.2015 | Gorj | Oraș | Țicleni | 78454 | Asfaltare (modernizare) străzi laterale oraș Țicleni, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 5165564.58 | 5165564.58 | 2117091.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2153/30.10.2017 | Gorj | Oraș | Țicleni | 78454 | Dotare cabinet medical scolar - Liceul Tehnologic Ticleni | Școli | 4275 | 4275 | 4275 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2154/30.10.2017 | Gorj | Oraș | Țicleni | 78454 | Dotare cabinet medical scolar - Scoala Gimnaziala nr. 1 Ticleni | Școli | 4275 | 4275 | 4275 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2155/30.10.2017 | Gorj | Oraș | Țicleni | 78454 | Dotare cabinet medical scolar - stomatologic Ticleni | Școli | 38000 | 38000 | 38000 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2156/30.10.2017 | Gorj | Oraș | Țicleni | 78454 | Extindere si amenajare gradinita cu program prelungit la Scoala Gimnaziala nr.1 Ticleni | Grădinițe și creșe | 319801.21 | 319801.21 | 319801.21 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1879/11.09.2019 | Gorj | Oraș | Țicleni | 78454 | Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in oras Ticleni, judetul Gorj | Iluminat public | 671277.04 | 671277.04 | 671277.04 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9316/05.04.2015 | Gorj | Comună | Urdari | 82733 | Modernizare drumuri sătești, Satele Fântânele, Urdari și Hotâroasa comuna Urdari judetul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 2543325.63 | 2543325.63 | 2543325.63 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12249/27.08.2015 | Gorj | Comună | Urdari | 82733 | Sistem de canalizare ape menajere în satele Fântânele, Urdari și Hotâroasa din Comuna Urdari, Județul Gorj | Canalizare | 6777525.8 | 6777525.8 | 6777525.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2696/29.03.2018 | Gorj | Comună | Urdari | 82733 | Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Urdari, judetul Gorj | Alimentare apă | 7546696.69 | 7546696.69 | 7546696.69 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2697/29.03.2018 | Gorj | Comună | Urdari | 82733 | Reabilitare Scoala Gimnaziala nr.1 Urdari, judetul Gorj | Școli | 902475.14 | 902475.14 | 902475.14 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9317/04.05.2015 | Gorj | Comună | Văgiulești | 82779 | Alimentare cu apă comuna Văgiulești, Satele Murgilești și Covrigi, comuna Văgiulești, județul Gorj | Alimentare apă | 264245.28 | 264245.28 | 264245.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3748/05.12.2017 | Gorj | Comună | Văgiulești | 82779 | Extindere retea de distributie apa in satul Valea Motrului, comuna Vagiulesti, judetul Gorj | Alimentare apă | 685593.15 | 685593.15 | 685593.15 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9318/04.05.2015 | Gorj | Comună | Vladimir | 82831 | Alimentare cu apă în comuna Vladimir, județul Gorj | Alimentare apă | 4650606.98 | 4650606.98 | 4522796.57 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12253/27.08.2015 | Gorj | Comună | Vladimir | 82831 | Lucrări de modernizare drum comunal DC 44 Vierșani -Frasin-Andreești, comuna Vladimir, județul Gorj | Drumuri comunale și străzi | 424641 | 424641 | 293041.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 155/09.01.2018 | Gorj | Comună | Vladimir | 82831 | Asigurare utilitati la Scoala Gimnaziala Andreesti, nr 1, corp B, comuna Vladimir | Școli | 428771.25 | 428771.25 | 428771.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4136/11.12.2017 | Gorj | Comună | Vladimir | 82831 | Construire pod Biserica Andreesti, comuna Vladimir, judetul Gorj | Poduri și podețe | 502823 | 502823 | 502823 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10800/ 11.06.2015 | Harghita | Comună | Atid | 83785 | Alimentare cu apă satele Atid, Cuşmed, comuna Atid, județul Harghita | Alimentare apă | 59774.03 | 59774.03 | 59774.03 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10801/ 11.06.2015 | Harghita | Oraș | Băile Tușnad | 83428 | Lucrări prioritare de reabilitare parţială a sistemului de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi staţie de epurare în Oraşul Băile Tuşnad, județul Harghita | Canalizare | 676989.65 | 676989.65 | 166359.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2502/ 22.03.2018 | Harghita | Oraș | Băile Tușnad | 83428 | Dotarea completă a sălii laboratorului de fizică/chimie cu mobilier, echipamente și material specific, didactic și de laborator, la Şcoala Gimnazială Jókai Mór din Băile Tuşnad, judeţul Harghita | Școli | 81424.45 | 81424.45 | 70140.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3013/ 13.04.2018 | Harghita | Oraș | Băile Tușnad | 83428 | Amenajare unitate de învățământ preșcolar cu o singura grupă - Băile Tușnad, str. Oltului nr. 83, județul Harghita | Grădinițe și creșe | 137000 | 137000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10802/ 11.06.2015 | Harghita | Oraș | Bălan | 83464 | Reabilitare şi extindere reţea de apă rece şi canalizare în zona periurbană delimitată de str. Florilor, oraşul Bălan, județul Harghita | Canalizare | 140842.37 | 140842.37 | 140842.37 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2927/ 11.04.2018 | Harghita | Oraș | Bălan | 83464 | Reabilitare şi extinderea Sistemului de alimentare cu apă, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, reabilitare staţie de tratare a apei şi a staţiei de epurare | Alimentare apă + Canalizare | 14376144.34 | 14376144.34 | 8971502.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1517/06.10.2017 | Harghita | Comună | Bilbor | 83936 | Modernizare sector de drum județean DJ 174/A de la Km 25+700-27+600 | Drumuri comunale și străzi | 1938836.31 | 1938836.31 | 1938836.31 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1516/06.10.2017 | Harghita | Comună | Bilbor | 83936 | Modernizare sector de drum județean DJ 174/B de la Km 0+000-2+700 | Drumuri comunale și străzi | 2778728.38 | 2778728.38 | 2554668.34 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1391/12.06.2019 | Harghita | Comună | Bilbor | 83936 | Modernizare sector de drum judeţean DJ 174/A de la Km 24+200 până la 25+700, dat în administrarea comunei Bilbor | Drumuri județene | 1118318.51 | 1118318.51 | 1118318.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1581/10.07.2019 | Harghita | Oraș | Borsec | 83491 | Reabilitare și extindere clădire dispensar uman din orașul Borsec, județul Harghita | Unități sanitare | 1622700 | 1622700 | 1622700 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 774/25.02.2019 | Harghita | Comună | Brădești | 83151 | Construirea unei noi sediu pentru primărie | Institutii publice | 1520000 | 1520000 | 1520000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3193/ 23.11.2017 | Harghita | Comună | Căpâlnița | 83963 | Construire trotuare și șanțuri lângă DN 13A | Drumuri comunale și străzi | 614033 | 614033 | 614033 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3636/ 04.12.2017 | Harghita | Comună | Căpâlnița | 83963 | Construirea unui centru social multifuncțional în comuna Căpâlnița, județul Harghita | Institutii publice | 1555261 | 1555261 | 1555261 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4465/ 18.12.2017 | Harghita | Comună | Căpâlnița | 83963 | Reabilitare drum comunal DC 86 din comuna Căpâlnița, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 6065541.92 | 6065541.92 | 6065541.92 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 546/ 19.01.2018 | Harghita | Comună | Cârța | 84102 | Modernizarea străzilor din comuna Cârța | Drumuri comunale și străzi | 527147.6 | 527147.6 | 523182.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1866/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Cârța | 84102 | Reparații și modernizare dispensar medical în comuna Cârța | Unități sanitare | 76576 | 76576 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1040/08.04.2019 | Harghita | Comună | Cârța | 84102 | Reabilitare rezervor apă și înființarea rețelei de stingerea incendiilor în centrul comunei Cârța | Alimentare apă | 867230.07 | 867230.07 | 769452.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1186/20.02.2018 | Harghita | Comună | Ciceu | 86461 | Construire și modernizare trotuar adiacent DN12 | Drumuri comunale și străzi | 3135013.41 | 3135013.41 | 3135013.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3637/ 04.12.2017 | Harghita | Comună | Ciceu | 86461 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Ciceu, județul Harghita | iluminat public | 514554.24 | 514554.24 | 514554.24 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1867/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Ciceu | 86461 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciceu, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 9311512.62 | 9311512.62 | 4504406.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9158/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Ciucsângeorgiu | 83981 | Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Ciucsângeorgiu, județul Harghita | Canalizare | 177266.68 | 177266.68 | 177266.68 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1324/28.05.2019 | Harghita | Comună | Ciucsângeorgiu | 83981 | Modernizarea iluminatului public în comuna Ciucsângeorgiu | Iluminat public | 1177234.77 | 1177234.77 | 1051966.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14627/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Ciumani | 84086 | Reabilitare captare şi staţie de tratare apă, comuna Ciumani, județul Harghita | Alimentare apă | 992180.64 | 992180.64 | 146846.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1868/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Ciumani | 84086 | Construire grădiniţă de copii cu program normal în comuna Ciumani, judeţul Harghita | Grădinițe și creșe | 1047583 | 1047583 | 1047583 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1567/ 27.02.2018 | Harghita | Comună | Ciumani | 84086 | Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani, judeţul Harghita | Institutii publice | 2058418.72 | 2058418.72 | 2058418.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 339/12.01.2018 | Harghita | Comună | Ciumani | 84086 | Reabilitarea sistemului de iluminat public din comuna Ciumani, județul Harghita | Iluminat public | 469391 | 469391 | 469391 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1041/08.04.2019 | Harghita | Comună | Ciumani | 84086 | Modernizare străzi în comuna Ciumani | Drumuri comunale și străzi | 4380086.87 | 4380086.87 | 4380086.87 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10809/ 11.06.2015 | Harghita | Județ | Consiliul Județean Harghita | 190 | Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Soimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+500-15+484, județul Harghita | Drumuri județene | 10057697.9 | 10057697.9 | 6249885.78 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10810/ 11.06.2015 | Harghita | Județ | Consiliul Județean Harghita | 190 | Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc - Păuleni DN12A, km 2+200 - 7+500, județul Harghita | Drumuri județene | 3677351.41 | 3677351.41 | 3677351.41 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10811/ 11.06.2015 | Harghita | Județ | Consiliul Județean Harghita | 190 | Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba - Ciceu, județul Harghita | Drumuri județene | 1101359.6 | 1101359.6 | 1101359.6 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14652/ 08.09.2015 | Harghita | Județ | Consiliul Județean Harghita | 190 | Modernizare drum județean DJ 136A, Atia-DN 13A, Km 21+900-27+960, județul Harghita | Drumuri județene | 5214339.2 | 5214339.2 | 5214339.19 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 177/24.06.2016 | Harghita | Județ | Consiliul Județean Harghita | 190 | Modernizare drum județean pe DJ 123D, Sâncrăieni-Sântimbru Băi, Km 4+200-16+200 | Drumuri județene | 4191844.49 | 4191844.49 | 4191844.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 914/20.02.2018 | Harghita | Județ | Consiliul Județean Harghita | 190 | Modernizare drum judeţean pe DJ 131A Comăneşti-Mărtiniş, Km 10+150-16+775, județul Harghita | Drumuri județene | 10458439.3 | 10458439.3 | 10458439.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 915/ 20.02.2018 | Harghita | Județ | Consiliul Județean Harghita | 190 | Modernizare drum judeţean pe DJ 132A Mărtiniş-Mereşti, Km 0+000-6+135, județul Harghita | Drumuri județene | 5569057.87 | 5569057.87 | 5569057.87 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3212/ 25.04.2018 | Harghita | Județ | Consiliul Județean Harghita | 190 | Reabilitare sistem rutier pe DJ 135 , Km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobăteşti (DN 13C), judeţul Harghita | Drumuri județene | 17879030.67 | 17879030.67 | 11915192.5 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10055/12.12.2019 | Harghita | Județ | Consiliul Județean Harghita | 190 | Reabilitare sistem rutier pe DJ 153D Sector Km 1+000-4+500 | Drumuri județene | 2200000 | 2200000 | 2200000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14628/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Corbu | 84148 | Alimentare cu apă a comunelor Corbu, Capu Corbului, Tulgheş, comuna Corbu, județul Harghita | Alimentare apă | 3815157 | 3815157 | 1795527.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2365/ 02.11.2017 | Harghita | Comună | Corbu | 84148 | Modernizare drumuri comunale în comuna Corbu, judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 4178229.84 | 4178229.84 | 4087289.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1274/20.05.2019 | Harghita | Comună | Corbu | 84148 | Reabilitare şi modernizare DJ 174B | Drumuri județene | 8946443.27 | 8946443.27 | 2535101.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9159/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Corund | 84175 | Construire Centru Comunitar Multifuncțional în localitatea Valea lui Pavel, comuna Corund, județul Harghita | Obiective culturale | 905200.12 | 905200.12 | 905200.12 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4549/ 19.12.2017 | Harghita | Comună | Corund | 84175 | Modernizarea drumului comunal DC 50 | Drumuri comunale și străzi | 3541022.31 | 3541022.31 | 3541022.31 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3861/ 07.12.2017 | Harghita | Comună | Corund | 84175 | Reabilitare şi modernizare Liceu Tehnologic Corund | Școli | 6617657.43 | 6617657.43 | 6159820.45 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1351/03.06.2019 | Harghita | Comună | Corund | 84175 | Asfaltarea străzilor din Comuna Corund, Județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1600000 | 1600000 | 1536556.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1258/17.05.2019 | Harghita | Comună | Corund | 84175 | Modernizare și înființare infrastructură de agrement și școlar, în Comuna Corund, Județul Harghita | Școli | 5285788 | 5285788 | 4112282.19 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14630/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Cozmeni | 86446 | Captarea apelor de suprafață din zona Bercgodor, comuna Cozmeni, județul Harghita | Alimentare apă | 124130 | 124130 | 105465.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10804/ 11.06.2015 | Harghita | Oraș | Cristuru Secuiesc | 83525 | Reabilitare strada Ady Endre, oraș Cristuru Secuiesc, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 301223.63 | 301223.63 | 301223.63 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3604/04.12.2017 | Harghita | Oraș | Cristuru Secuiesc | 83525 | Instalații de iluminat public A.N.L. și cartier rezidențial în str. David Ferencz, în orașul Cristuru Secuiesc, județul Harghita | Iluminat public | 256604 | 256604 | 254777.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3789/ 06.12.2017 | Harghita | Oraș | Cristuru Secuiesc | 83525 | Reabilitare strada David Ferencz, în orașul Cristuru Secuiesc, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 2642673 | 2642673 | 1671444.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3790/ 06.12.2017 | Harghita | Oraș | Cristuru Secuiesc | 83525 | Reabilitare strada Harghitei, în orașul Cristuru Secuiesc, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1635592 | 1635592 | 676296.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3791/ 06.12.2017 | Harghita | Oraș | Cristuru Secuiesc | 83525 | Reabilitare strada Morii, în orașul Cristuru Secuiesc, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1121256 | 1121256 | 667797.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 937/12.03.2019 | Harghita | Oraș | Cristuru Secuiesc | 83525 | Reabilitare străzi laterale în Betești | Drumuri comunale și străzi | 943470 | 943470 | 939166.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 284/11.01.2018 | Harghita | Comună | Dănești | 84237 | Eficientizarea iluminatului public în comunele Dăneşti, Cârţa şi Tomeşti | Iluminat public | 995815.54 | 995815.54 | 989365.54 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1865/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Dănești | 84237 | Modernizare drumuri de interes local, ADI DKSZ | Drumuri comunale și străzi | 10931504.01 | 10931504.01 | 9614837.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1869/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Dănești | 84237 | Construire remiză PSI comuna Dănești | Institutii publice | 726459.3 | 726459.3 | 551596.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2499/22.03.2018 | Harghita | Comună | Dănești | 84237 | Dezvoltarea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic "Petofi Sandor" din comuna Dănești | Școli | 2707164.24 | 2707164.24 | 2707164.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3860/ 07.12.2017 | Harghita | Comună | Dănești | 84237 | Modernizarea și reabilitarea energetică a primăriei comunei Dănești | Institutii publice | 1187243.87 | 1187243.87 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2500/22.03.2018 | Harghita | Comună | Dănești | 84237 | Reabilitarea străzii Reh | Drumuri comunale și străzi | 1119454.79 | 1119454.79 | 923715.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2501/22.03.2018 | Harghita | Comună | Dănești | 84237 | Reconstruirea podului pe râul Olt, comuna Dănești | Poduri și podețe | 720533.31 | 720533.31 | 680833.03 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 504/ 13.09.2016 | Harghita | Comună | Dârjiu | 84380 | Asfaltarea drumului comunal DC 15 (Mujna-Lutița) din comuna Dârjiu, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 5278700.98 | 5278700.98 | 5278700.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3055/ 17.04.2018 | Harghita | Comună | Dârjiu | 84380 | Conductă de aducţiune între satele Mujna-Lutiţa | Alimentare apă | 1288990.53 | 1288990.53 | 1288990.53 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 904/ 20.02.2018 | Harghita | Comună | Dârjiu | 84380 | Modernizarea străzilor în comuna Dârjiu, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 4775559 | 4775559 | 4775559 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9160/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Dealu | 84264 | Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna Dealu, judeţul Harghita | Canalizare | 6833835.54 | 6833835.54 | 6492516.52 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9161/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Dealu | 84264 | Reabilitare grădiniţă de copii Sâncrai, comuna Dealu, județul Harghita | Grădinițe și creșe | 2784007.77 | 2784007.77 | 2784007.77 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 285/ 11.01.2018 | Harghita | Comună | Dealu | 84264 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Dealu, județul Harghita | Iluminat public | 522826.5 | 522826.5 | 522826.5 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 905/20.02.2018 | Harghita | Comună | Dealu | 84264 | Modernizare și reabilitare drum comunal DC 34, comuna Dealu, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 7140142.43 | 7140142.43 | 7140142.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1042/08.04.2019 | Harghita | Comună | Dealu | 84264 | Modernizare rețea stradală în comuna Dealu, reabilitare parte carosabilă pe strada Diafalva, sat Dealu | Drumuri comunale și străzi | 1100000 | 1100000 | 1099999.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9162/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Ditrău | 84344 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare menajeră în comuna Ditrău, judeţul Harghita | Canalizare | 100639.33 | 100639.33 | 100639.33 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1568/ 27.02.2018 | Harghita | Comună | Ditrău | 84344 | Imbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic " Puskas Tivadar" și a Şcolii Gimnaziale din satul Jolotca, comuna Ditrău, județul Harghita | Școli | 6611883.86 | 6611883.86 | 6611883.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3311/ 27.11.2017 | Harghita | Comună | Ditrău | 84344 | Reabilitarea drumurilor publice din interiorul comunei Ditrău, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 3043522.02 | 3043522.02 | 3043522.02 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2341/ 20.03.2018 | Harghita | Comună | Ditrău | 84344 | Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ditrău, județul Harghita | Iluminat public | 447951.5 | 447951.5 | 447951.5 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1569/ 27.02.2018 | Harghita | Comună | Ditrău | 84344 | Rezervor înmagazinare zona de presiune II comuna Ditrău, județul Harghita | Alimentare apă | 790514 | 790514 | 790514 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1043/08.04.2019 | Harghita | Comună | Ditrău | 84344 | Modernizare şi consolidare drum comunal DC 65-sat Jolotca, comuna Ditrău, judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1136583.53 | 1136583.53 | 1136583.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 634/ 04.10.2016 | Harghita | Comună | Feliceni | 83197 | Rețea de canalizare menajeră în comuna Feliceni, județul Harghita | Canalizare | 1719214.2 | 1719214.2 | 1502153.07 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9163/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Frumoasa | 84415 | Reabilitare drum comunal, str. Bisericii Frumoasa, comuna Frumoasa, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1964628.23 | 1964628.23 | 1222577.65 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14639/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Frumoasa | 84415 | Reabilitare drum comunal DC 101, comuna Frumoasa, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 17734610.45 | 17734610.45 | 8792012.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 775/25.02.2019 | Harghita | Comună | Frumoasa | 84415 | Reabilitare și modernizare Strada Pârâului comuna Frumoasa, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1210792.29 | 1210792.29 | 1210792.29 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9164/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Gălăuțaș | 84460 | Reabilitare drum comunal DC 72 - Gălăuţaş - Gălăuţaş Pârâu, km 0+800-5+400, comuna Gălăuțaș, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 920404.58 | 920404.58 | 920404.58 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9165/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Gălăuțaș | 84460 | Ramforsare sistem rutier, reparații podețe, șanțuri și trotuare pe drum comunal DC75, comuna Gălăuțaș, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 811115.16 | 811115.16 | 811115.16 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19058/ 06.11.2015 | Harghita | Comună | Gălăuțaș | 84460 | Reparații capitale asupra podului peste Râul Mureș, care face legătura cu D.N. 12, D.E.578, Km 0+000-0+056 în comuna Gălăuțaș, județul Harghita | Poduri și podețe | 479809.53 | 479809.53 | 479809.53 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1710/12.10.2017 | Harghita | Comună | Gălăuțaș | 84460 | Modernizare drum comunal de pământ L=502 m, D.C. 75 în satul Nuţeni, comuna Gălăuţaş, judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 331053.8 | 331053.8 | 331053.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2269/ 01.11.2017 | Harghita | Comună | Gălăuțaș | 84460 | Modernizarea drumurilor publice în interiorul comunei Gălăuţaş, jud. Harghita; DC 72-Pod Mureş-Lim CFR (centru); DC Primărie-Biserica ortodoxă-Pârâul Gălăuţaşului; DC74-Poligon; DC 74-Dragomir Ionel;DC 74-Rusu Petru | Drumuri comunale și străzi | 1568601 | 1568601 | 1568600.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1634/11.10.2017 | Harghita | Comună | Gălăuțaș | 84460 | Reabilitare Şcoală Primară Gălăuţaş-Pârâu în comuna Gălăuţaş, judeţul Harghita | Școli | 468868.25 | 468868.25 | 468868.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 469/05.02.2019 | Harghita | Comună | Gălăuțaș | 84460 | Modernizarea staţiei de epurare a localităţii Gălăuţaş, judeţul Harghita | Canalizare | 845662 | 845662 | 712189.1 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19221/ 24.12.2015 | Harghita | Municipiu | Gheorgheni | 83561 | Extindere prin mansardare grădiniță de copii cu program prelungit „Csodavilag”, municipiul Gheorgheni, județul Harghita | Grădinițe și creșe | 793748 | 793748 | 793748 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9166/ 30.04.2015 | Harghita | Municipiu | Gheorgheni | 83561 | Reabilitarea și mansardarea Grădiniței Pitypang, municpiul Gheorgheni, județul Harghita | Grădinițe și creșe | 1108029 | 1108029 | 944168.16 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 906/20.02.2018 | Harghita | Municipiu | Gheorgheni | 83561 | Ecologizarea Stațiunii Turistice Lacu Roșu și dezvoltarea infrastructurii pentru turism-Etapa I, a) Sistem de alimentare cu apă b)Sistem de canalizare menajeră, municipiul Gheorgheni, județul Harghita | Alimentare apă + Canalizare | 11150209.56 | 11150209.56 | 182582.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 521/ 18.01.2018 | Harghita | Municipiu | Gheorgheni | 83561 | Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în municipiul Gheorgheni, județul Harghita | Alimentare apă | 14603194.32 | 14603194.32 | 7190900.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2749/ 15.11.2017 | Harghita | Municipiu | Gheorgheni | 83561 | Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în municipiul Gheorgheni, județul Harghita | Canalizare | 29180514.66 | 29180514.66 | 10503894.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3638/ 04.12.2017 | Harghita | Municipiu | Gheorgheni | 83561 | Reabilitarea străzilor Miron Cristea, Fejér Dávid, Rozelor și Constructorilor din municipiul Gheorgheni, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 3472596.32 | 3472596.32 | 3369109.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1872/ 06.03.2018 | Harghita | Municipiu | Gheorgheni | 83561 | Reabilitarea și modernizarea străzilor Dózsa György, Belchiei, Pescarilor | Drumuri comunale și străzi | 4096298.26 | 4096298.26 | 3319242.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3379/ 08.05.2018 | Harghita | Comună | Joseni | 84558 | Reabilitarea, amenajarea și dotarea clădirii școlii "Regi Emeletes" pentru sediul nou al primăriei din comuna Joseni, județul Harghita | Școli | 1483895 | 1483895 | 1483895 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1113/17.04.2019 | Harghita | Comună | Joseni | 84558 | Reabilitarea școlii generale nr. 1 Gaal Tamas din comuna Joseni, sat Borzont | Școli | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1106 /19.12.2016 | Harghita | Comună | Lăzarea | 84594 | Reabilitare DC 271, DC 272 comuna Lăzarea | Drumuri comunale și străzi | 1643955 | 1643955 | 1643955 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3380/ 08.05.2018 | Harghita | Comună | Lăzarea | 84594 | Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Lăzarea, județul Harghita | Grădinițe și creșe | 1019349 | 1019349 | 1019349 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9167/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Leliceni | 86479 | Construire şcoală elementară şi grădiniţă cu program prelungit,comuna Leliceni, județul Harghita | Grădinițe și creșe | 1035774 | 1035774 | 1035774 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1668/23.07.2019 | Harghita | Comună | Leliceni | 86479 | Modernizarea iluminatului public în comuna Leliceni | Iluminat public | 558558.05 | 558558.05 | 557346.92 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9168/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Lueta | 84629 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Lueta, judeţul Harghita | Canalizare | 279903.08 | 279903.08 | 279903.08 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9169/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Lueta | 84629 | Reabilitarea drumului comunal DC 26-Lueta, comuna Lueta, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1411009.92 | 1411009.92 | 1411009.92 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2148/ 13.03.2018 | Harghita | Comună | Lueta | 84629 | Modernizarea bazei sportive la Școala Gimnazială Székely Mozés Lueta | Școli | 754988.21 | 754988.21 | 754988.21 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2988/ 12.04.2018 | Harghita | Comună | Lueta | 84629 | Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes local din comuna Lueta, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 8100955 | 8100955 | 6746610.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3174/ 24.04.2018 | Harghita | Comună | Lueta | 84629 | Modernizarea sediului primăriei Lueta, comuna Lueta, județul Harghita | Institutii publice | 558117.18 | 558117.18 | 558116.69 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9170/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Lunca de Jos | 84656 | Reabilitarea şi modernizarea Drumului Comunal 235 în lungime de 740 m, Comuna Lunca de Jos , judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 334287.46 | 334287.46 | 334287.46 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3416/ 09.05.2018 | Harghita | Comună | Lunca de Jos | 84656 | Modernizarea drumului comunal Bodor-drum de legatură între DN 12A-DJ 127A, comuna Lunca De Jos, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 891452 | 891452 | 891452 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10813/ 11.06.2015 | Harghita | Comună | Lupeni | 84825 | Modernizarea străzilor din satul Lupeni, comuna Lupeni, judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 153164.08 | 153164.08 | 153164.08 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 547/ 19.01.2018 | Harghita | Comună | Lupeni | 84825 | Reabilitare energetică Şcoala Generală "Tamási Áron", comuna Lupeni,județul Harghita | Școli | 860144 | 860144 | 860144 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1870/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Lupeni | 84825 | Sistem suplimentar de alimentare cu apă pentru comuna Lupeni, judeţul Harghita - etapa I | Alimentare apă | 597051.3 | 597051.3 | 597051.3 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1229/15.05.2019 | Harghita | Comună | Lupeni | 84825 | Reabilitare trotuare şi şanţuri pe strada principală, localitatea Lupeni, judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1700000 | 1700000 | 1700000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3602/ 04.12.2017 | Harghita | Comună | Mădăraș | 86438 | Extindere alimentare cu apă potabilă comuna Mădăraş, judeţul Harghita | Alimentare apă | 6001340 | 6001340 | 5230870.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4678/ 20.12.2017 | Harghita | Comună | Mădăraș | 86438 | Modernizare iluminat public pe o lungime totală 3045 m, comuna Mădăraș, județul Harghita | Iluminat public | 750097 | 750097 | 750097 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3603/ 04.12.2017 | Harghita | Comună | Mădăraș | 86438 | Reabilitarea şi modernizarea străzilor din comuna Mădăraş | Drumuri comunale și străzi | 14665000 | 14665000 | 2112022.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 776/25.02.2019 | Harghita | Comună | Mădăraș | 86438 | Reabilitarea, modernizarea, dotarea clădirii la primăria Mădăraș | Institutii publice | 950000 | 950000 | 950000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14659/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Mărtiniș | 84923 | Ranforsarea drumului comunal DC 21 Bădeni, comuna Mărtiniș, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1562381.1 | 1562381.1 | 1562381.1 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1605/15.07.2019 | Harghita | Comună | Mărtiniș | 84923 | Modernizarea drumurilor în comuna Mărtiniș, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 679143 | 679143 | 679143 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4151/12.12.2017 | Harghita | Comună | Merești | 85056 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Mereşti, judeţul Harghita | Iluminat public | 467075.3 | 467075.3 | 467075.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 224/ 10.01.2018 | Harghita | Comună | Merești | 85056 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Merești, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1172302 | 1172302 | 951928.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 470/05.02.2019 | Harghita | Comună | Merești | 85056 | Modernizare parțială a rețelei de drumuri de interes local din Comuna Merești, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 656369.36 | 656369.36 | 656369.36 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3195/ 23.11.2017 | Harghita | Municipiu | Miercurea-Ciuc | 83320 | Amenajare drum de ocolire tronson Sud-Nord | Drumuri comunale și străzi | 14873186 | 14873186 | 14873186 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3194/ 23.11.2017 | Harghita | Municipiu | Miercurea-Ciuc | 83320 | Amenajare locuri de parcare, drum de acces și alei în zona cartierului Spicului | Drumuri comunale și străzi | 8737668 | 8737668 | 8737668 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2514/ 09.11.2017 | Harghita | Municipiu | Miercurea-Ciuc | 83320 | Construire grădiniță cu program prelungit | Grădinițe și creșe | 1995210 | 1995210 | 1995210 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1187/20.02.2018 | Harghita | Municipiu | Miercurea-Ciuc | 83320 | Construire sală de sport la Școala gimnazială Petöfi Sándor | Școli | 3693297.74 | 3693297.74 | 872849.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2515/ 09.11.2017 | Harghita | Municipiu | Miercurea-Ciuc | 83320 | Reabilitare strada Carierei | Drumuri comunale și străzi | 729035.3 | 729035.3 | 729035.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2516/ 09.11.2017 | Harghita | Municipiu | Miercurea-Ciuc | 83320 | Reabilitare strada Câmpul Mic | Drumuri comunale și străzi | 1188909 | 1188909 | 1188909 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2517/ 09.11.2017 | Harghita | Municipiu | Miercurea-Ciuc | 83320 | Reabilitare strada Jigodin Et. II | Drumuri comunale și străzi | 1273693.44 | 1273693.44 | 1273693.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2518/ 09.11.2017 | Harghita | Municipiu | Miercurea-Ciuc | 83320 | Reabilitare strada Tineretului | Drumuri comunale și străzi | 506837.85 | 506837.85 | 506837.85 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2519/ 09.11.2017 | Harghita | Municipiu | Miercurea-Ciuc | 83320 | Reabilitare strada Zsögödi Nagy Imre | Drumuri comunale și străzi | 3001413.04 | 3001413.04 | 3001413.04 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3209/ 25.04.2018 | Harghita | Municipiu | Miercurea-Ciuc | 83320 | Sală de sport la Liceul de Artă Nagy Istvan, municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita | Școli | 2695152.81 | 2695152.81 | 2420679.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1184/13.05.2019 | Harghita | Comună | Mihăileni | 85074 | Modernizarea de rețele de drumuri de interes local în comuna Mihăileni | Drumuri comunale și străzi | 1241158.87 | 1241158.87 | 904319.51 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10815/ 11.06.2015 | Harghita | Comună | Mugeni | 85127 | Asfaltarea drumului comunal DC15 (Lutița - Mujna) din comuna Mugeni, judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 4253056.7 | 4253056.7 | 4253056.7 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14661/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Mugeni | 85127 | Reabilitare drum comunal DC 226 din comuna Mugeni, sat Dobeni, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1182703.03 | 1182703.03 | 1182703.03 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1871/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Mugeni | 85127 | Construire grădiniță nouă la Şcoala Generală Mugeni, comuna Mugeni, județul Harghita | Grădinițe și creșe | 1156250.38 | 1156250.38 | 1156250.38 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2204/ 14.03.2018 | Harghita | Comună | Mugeni | 85127 | Rețea de canalizare menajeră în localitățile Beta, Tăietura și Dobeni, comuna Mugeni, județul Harghita | Canalizare | 10216380.78 | 10216380.78 | 8959187.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1257/16.05.2019 | Harghita | Comună | Ocland | 85243 | Construire pod peste Homorodul Mic în satul Crăciunel | Poduri și podețe | 416500 | 416500 | 416500 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9171/ 30.04.2015 | Harghita | Municipiu | Odorheiu Secuiesc | 83133 | Construire grădiniţă cu program prelungit pentru 160 copii prin extindere, mansardare și reamenajare clădire existentă, municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita | Grădinițe și creșe | 5042209.4 | 5042209.4 | 5042209.4 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10817/ 11.06.2015 | Harghita | Municipiu | Odorheiu Secuiesc | 83133 | Rețeaua stradală și canalizare pluvială la locuințele ANL - strada Éltetökút (Văii), municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 2243438.59 | 2243438.59 | 2243438.59 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4679/ 20.12.2017 | Harghita | Municipiu | Odorheiu Secuiesc | 83133 | Construire sală de sport Şcoala generală Orbán Balázs, din municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita | Școli | 6914978.81 | 6914978.81 | 5163612.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 999/04.09.2017 | Harghita | Municipiu | Odorheiu Secuiesc | 83133 | Extinderea canalizării str. Rákóczi Ferenc din municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita | Canalizare | 509772.98 | 509772.98 | 509772.98 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2212/ 31.10.2017 | Harghita | Municipiu | Odorheiu Secuiesc | 83133 | Reabilitarea infrastructurii de agrement: extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizarea apelor uzate în zona Băile Szejke, municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita | Alimentare apă + Canalizare | 1326052.18 | 1326052.18 | 1326052.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1708/30.07.2019 | Harghita | Comună | Păuleni-Ciuc | 83375 | Modernizarea iluminatului public în comuna Păuleni-Ciuc | Iluminat public | 542988.61 | 542988.61 | 542925.61 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14664/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Plăieșii de Jos | 85289 | Sistem de canalizare în comuna Plăieşii de Jos, satele Casinu Nou şi Iacobeni, județul Harghita | Canalizare | 49016.39 | 49016.39 | 49016.39 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14665/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Plăieșii de Jos | 85289 | Reabilitare stăzi și drumuri comunale în comuna Plăieșii de Jos drum comunal DC 120, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 830107.65 | 830107.65 | 830107.65 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 535/ 19.01.2018 | Harghita | Comună | Plăieșii de Jos | 85289 | Modernizare drumuri publice în comuna Plăieșii De Jos | Drumuri comunale și străzi | 4994048.21 | 4994048.21 | 4813771.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2009/03.10.2019 | Harghita | Comună | Plăieșii de Jos | 85289 | Reabilitare școala generală Plăieșii de Sus | Școli | 3130877.27 | 3130877.27 | 1361746.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1580/09.07.2019 | Harghita | Comună | Plăieșii de Jos | 85289 | Construirea clădirii pentru grădiniță cu program prelungit cu 3 grupe | Grădinițe și creșe | 2312310.22 | 2312310.22 | 1120648.86 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9172/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Porumbeni | 86487 | Construire sediu primărie, localitate Porumbeni, județul Harghita | Institutii publice | 893189.99 | 893189.99 | 893189.99 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14667/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Porumbeni | 86487 | Refacere a trei podeţe peste pârâul Nagy din satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni, judeţul Harghita | Poduri și podețe | 5326 | 5326 | 5326 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2872/ 16.11.2017 | Harghita | Comună | Porumbeni | 86487 | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic pentru Grădinița "Rigófútty " din Porumbenii Mari, comuna Porumbeni, județul Harghita | Grădinițe și creșe | 94599 | 94599 | 94599 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2873/ 16.11.2017 | Harghita | Comună | Porumbeni | 86487 | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic pentru Școala Gimnazială din Porumbenii Mari, comuna Porumbeni, județul Harghita | Școli | 241553.81 | 241553.81 | 241553.81 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3210/ 25.04.2018 | Harghita | Comună | Porumbeni | 86487 | Lucrări de amenajări exterioare și sistematizare verticală la grădinița cu program normal 3 grupe din Porumbenii Mari | Grădinițe și creșe | 693757.55 | 693757.55 | 693757.55 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3339/ 04.05.2018 | Harghita | Comună | Porumbeni | 86487 | Reabilitare generală a Școlii Gimnaziale din Porumbenii Mari | Școli | 2550000 | 2550000 | 2550000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1667/23.07.2019 | Harghita | Comună | Porumbeni | 86487 | Reabilitare sistem de canalizare în Comuna Porumbeni, satele Porumbenii Mari și Porumbenii Mici | Canalizare | 1734008 | 1734008 | 1734008 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9173/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Praid | 85341 | Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Praid, județul Harghita | Canalizare | 1827072.88 | 1827072.88 | 1827072.88 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1570/27.02.2018 | Harghita | Comună | Praid | 85341 | Alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare menajeră în localitatea Ocna de Sus, comuna Praid, județul Harghita | Alimentare apă + Canalizare | 22754428.31 | 22754428.31 | 262428.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1190/20.02.2018 | Harghita | Comună | Praid | 85341 | Consolidarea podului din beton armat pe DC 49 Ocna de Sus-Ocna de Jos km 0+614 peste pârâul Corund, comuna Praid, județul Harghita | Poduri și podețe | 524790 | 524790 | 524790 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1873/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Praid | 85341 | Construire pod peste pârâul Corund str. Bánya, localitatea Praid, comuna Praid, județul Harghita | Poduri și podețe | 1154813.13 | 1154813.13 | 1115506.01 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1874/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Praid | 85341 | Reabilitare clădire Şcoală Generală Becaș, județul Harghita | Școli | 489883 | 489883 | 449766.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4680/ 20.12.2017 | Harghita | Comună | Racu | 86495 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 4490522 | 4490522 | 1613418.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1536/26.06.2019 | Harghita | Comună | Racu | 86495 | Modernizarea iluminatului public în comuna Racu | Iluminat public | 433777.35 | 433777.35 | 433356.35 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9174/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Remetea | 85412 | Construirea grădiniţei de copii cu program prelungit şi casei de comunitare Ciutac sat, comuna Remetea, județul Harghita | Grădinițe și creșe | 976179.89 | 976179.89 | 976179.89 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2670/ 13.11.2017 | Harghita | Comună | Remetea | 85412 | Modernizare drum comunal în lungime de 2,96 km şi amenajare pod pe curs principal Râu Şineu şi podeţe pe cursurile secundare Râu Şineu | Drumuri comunale și străzi | 2240282.09 | 2240282.09 | 2240282.09 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 777/25.02.2019 | Harghita | Comună | Remetea | 85412 | Modernizare drumuri în comuna Remetea, sat Remetea şi Sineu, tranşa II | Drumuri comunale și străzi | 1159661 | 1159661 | 1159661 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 223/ 09.01.2018 | Harghita | Comună | Satu Mare | 86501 | Extindere reţea de canalizare şi conductă de apă potabilă în comuna Satu Mare, judeţul Harghita | Alimentare apă + Canalizare | 1300000 | 1300000 | 1136376.96 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1643/ 28.02.2018 | Harghita | Comună | Satu Mare | 86501 | Modernizarea străzilor în comuna Satu Mare, judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 5000000 | 5000000 | 4164121.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1166/07.05.2019 | Harghita | Comună | Satu Mare | 86501 | Modernizarea iluminatului public în comuna Satu Mare | Iluminat public | 376569.55 | 376569.55 | 376569.55 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9175/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Săcel | 85467 | Alimentare cu apă a localităţilor Săcel, Şoimosu Mare, Şoimosu Mic şi Vidacut, comuna Săcel, județul Harghita | Alimentare apă | 3917191.96 | 3917191.96 | 671641.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1875/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Săcel | 85467 | Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Săcel, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 12572468.28 | 12572468.28 | 10519779.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9176/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Sâncrăieni | 85680 | Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna Sâncrăieni, județul Harghita | Canalizare | 1044077.86 | 1044077.86 | 1044077.86 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 124/09.01.2018 | Harghita | Comună | Sâncrăieni | 85680 | Reabilitarea rețelei stradale a comunei Sâncrăieni, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 2229318.26 | 2229318.26 | 2087274.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1272/20.05.2019 | Harghita | Comună | Sâncrăieni | 85680 | Extindere rețea de canalizare menajeră pentru realizarea branșamentelor în comuna Sâncrăieni, județul Harghita | Canalizare | 1259556.81 | 1259556.81 | 816483.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9177/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Sândominic | 85760 | Stația de canalizare regională zona Ciucului superior, stație de epurare regională Mădăraș, comuna Sândominic, județul Harghita | Canalizare | 476926.79 | 476926.79 | 476926.79 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1876/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Sândominic | 85760 | Modernizarea parțială a rețelei de drumuri locale din comuna Sândominic, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1562728.65 | 1562728.65 | 1087316.31 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2065/15.10.2019 | Harghita | Comună | Sândominic | 85760 | Amenajare trotuar și accese la proprietăți în comună lângă E578, în intravilanul comunei Sândominic | Drumuri comunale și străzi | 2679572.75 | 2679572.75 | 2187419.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 287/ 11.01.2018 | Harghita | Comună | Sânsimion | 85840 | Eficientizarea iluminatului public în comuna Sânsimion | Iluminat public | 697981.41 | 697981.41 | 569018.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1188/20.02.2018 | Harghita | Comună | Sânsimion | 85840 | Modernizare DC 265 în comuna Sânsimion, sat Sânsimion și sat Cetățuia | Drumuri comunale și străzi | 1502372.13 | 1502372.13 | 1306861.1 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10824/ 11.06.2015 | Harghita | Comună | Sântimbru | 86519 | Reabilitarea si modernizarea DC 133 în comuna Sântimbru, sat Sântimbru, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 2533656 | 2533656 | 2347237.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2750/ 15.11.2017 | Harghita | Comună | Sântimbru | 86519 | Dotarea cu echipamente şi mobilier specific, didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Şcoala Gimnazială Arany János din comuna Sântimbru,CF 16419235, judeţul Harghita | Școli | 174437.36 | 174437.36 | 174437.36 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 288/ 11.01.2018 | Harghita | Comună | Sântimbru | 86519 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Sântimbru, judeţul Harghita | Iluminat public | 440084.7 | 440084.7 | 440084.7 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1814/ 18.10.2017 | Harghita | Comună | Sântimbru | 86519 | Reabilitarea şi modernizarea străzilor comunale în comuna Sântimbru, sat Sântimbru, judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 4560337.92 | 4560337.92 | 2159557.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2099/23.10.2019 | Harghita | Comună | Sântimbru | 86519 | Reabilitarea și modernizarea stației de epurare a apelor uzate din satul Sântimbru, județul Harghita | Canalizare | 4412551.75 | 4412551.75 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10825/ 11.06.2015 | Harghita | Comună | Secuieni | 85582 | Canalizare menajeră comuna Secuieni şi satele aparţinătoare, județul Harghita | Canalizare | 369041.53 | 369041.53 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 17292/03.11.2015 | Harghita | Comună | Siculeni | 85626 | Construire grădiniță de copii cu program prelungit în comuna Siculeni, județul Harghita | Grădinițe și creșe | 527147.73 | 527147.73 | 527147.73 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2098/23.10.2019 | Harghita | Comună | Siculeni | 85626 | Extinderea și modernizarea sediului administrativ al Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară Bogat și Forest | Institutii publice | 456097.22 | 456097.22 | 456097.22 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1518/06.10.2017 | Harghita | Comună | Siculeni | 85626 | Eficientizarea iluminatului public în comuna Siculeni, județul Harghita | Iluminat public | 519980.08 | 519980.08 | 519980.08 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4153/ 12.12.2017 | Harghita | Comună | Siculeni | 85626 | Modernizarea infrastructurii rutiere și a piețelor publice în comuna Siculeni | Drumuri comunale și străzi | 12087851 | 12087851 | 4095346.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 5947/23.10.2018 | Harghita | Comună | Siculeni | 85626 | Reabilitarea Primăriei din comuna Siculeni | Institutii publice | 4623338.88 | 4623338.88 | 2383584.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1830/04.09.2019 | Harghita | Comună | Siculeni | 85626 | Reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale Zöld Péter din comuna Siculeni | Școli | 1305972.14 | 1305972.14 | 1304504.76 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14680/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Subcetate | 85877 | Reabilitare și modernizare drum comunal DC 68 în comuna Subcetate, judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 5278174.65 | 5278174.65 | 5278174.65 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3792/ 06.12.2017 | Harghita | Comună | Subcetate | 85877 | Modernizare drum comunal DC 66 în comuna Subcetate, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 5651631 | 5651631 | 5050079.95 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 908/20.02.2018 | Harghita | Comună | Subcetate | 85877 | Reabilitarea clădirii Liceului Miron Cristea din comuna Subcetate, județul Harghita | Școli | 9337677.3 | 9337677.3 | 2904932 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1044/08.04.2019 | Harghita | Comună | Subcetate | 85877 | Reabilitarea clădirii dispensarului medical din comuna Subcetate, județul Harghita | Unități sanitare | 891519.13 | 891519.13 | 852225.48 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15300/ 23.10.2015 | Harghita | Comună | Suseni | 85920 | Reabilitarea și modernizarea școlii vechi cu etaj Suseni, structură aparținătoare școlii generale "Elekes Vencel" din com. Suseni, județul Harghita | Școli | 1263009.95 | 1263009.95 | 1263009.95 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 340/ 12.01.2018 | Harghita | Comună | Suseni | 85920 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Suseni, județul Harghita | Iluminat public | 523787.53 | 523787.53 | 500744.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2928/ 11.04.2018 | Harghita | Comună | Suseni | 85920 | Reabilitarea străzii Igényeltek din comuna Suseni | Drumuri comunale și străzi | 660930.58 | 660930.58 | 660930.58 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14681/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Șimonești | 85984 | Alimentare cu apă în comuna Şimoneşti, satele Şimoneşti, Rugăneşti, judeţul Harghita | Alimentare apă | 28685 | 28685 | 0 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14682/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Șimonești | 85984 | Alimentare cu apă a comunei Şimoneşti, satele Turdeni şi Medişoru Mare, judeţul Harghita | Alimentare apă | 47624 | 47624 | 0 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4745/ 21.12.2017 | Harghita | Comună | Șimonești | 85984 | Reabilitarea DC 38 și DC 38A, comuna Șimonești, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 3770074 | 3770074 | 3223474.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1571/ 27.02.2018 | Harghita | Comună | Tomești | 86453 | Dotare echipament IT în Școala Gimnazială "Bálint Vilmos", Tomești, județul Harghita | Școli | 141610 | 141610 | 141610 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1189/20.02.2018 | Harghita | Comună | Tomești | 86453 | Renovarea sediului primăriei comunei Tomești | Institutii publice | 578429.86 | 578429.86 | 573213.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14683/ 08.09.2015 | Harghita | Municipiu | Toplița | 83632 | Reabilitare şi modernizare străzi de interes local din municipiul Topliţa, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 8978059 | 8978059 | 6414246.54 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1887/ 19.10.2017 | Harghita | Municipiu | Toplița | 83632 | Lucrări de asfaltare străzi din municipiul Topliţa, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 4458336 | 4458336 | 4148734.49 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3605/ 04.12.2017 | Harghita | Municipiu | Toplița | 83632 | Reabilitare, înlocuire şi extindere canalizare menajeră (magistrala) str. Ştefan cel Mare până la staţia de epurare din municipiul Topliţa, județul Harghita | Canalizare | 6809526 | 6809526 | 3630383.02 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14684/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Tulgheș | 86133 | Modernizare DC 134 Km 0+000-1+365 în comuna Tulgheș, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 963637.64 | 963637.64 | 963637.64 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19164/ 17.12.2015 | Harghita | Comună | Tulgheș | 86133 | Construire grădiniță cu 4 grupe, comuna Tulgheș | Grădinițe și creșe | 1624490 | 1624490 | 1624490 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19165/ 17.12.2015 | Harghita | Comună | Tulgheș | 86133 | Modernizare drum comunal DC 260 în comuna Tulgheș, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 4857206 | 4857206 | 4511502.65 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1145/ 21.12.2016 | Harghita | Comună | Tulgheș | 86133 | Reabilitare și modernizare școală cu clasele I-IV Poiana Veche, în comuna Tulgheș, județul Harghita | Școli | 662175 | 662175 | 484587.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1163/19.09.2017 | Harghita | Comună | Tulgheș | 86133 | Modernizare drumuri comunale în comuna Tulgheş, judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 5345105.86 | 5345105.86 | 2709349.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2008/03.10.2019 | Harghita | Comună | Tulgheș | 86133 | Reabilitare și modernizare școala primară cu clasele I-IV din comuna Tulgheș (centru), județul Harghita | Școli | 1529914.18 | 1529914.18 | 71400 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4321/ 14.12.2017 | Harghita | Comună | Tușnad | 86188 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Tușnad, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 9858520.33 | 9858520.33 | 9858520.33 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9179/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Ulieș | 86222 | Reparații capitale școala generală Ulieș, comuna Ulieș, județul Harghita - Extindere și modernizare sala de gimnastică | Școli | 220106 | 220106 | 220106 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3090/ 18.04.2018 | Harghita | Comună | Ulieș | 86222 | Reabilitarea drumurilor comunale DC 30 şi DC 31, comuna Ulieş, judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 4055925.45 | 4055925.45 | 4055925.44 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2445/ 21.03.2018 | Harghita | Comună | Ulieș | 86222 | Sisteme de alimentare cu apă în comuna Ulieș, satele Ulieş, Nicoleşti, judeţul Harghita | Alimentare apă | 2741065 | 2741065 | 2741065 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1537/26.06.2019 | Harghita | Comună | Ulieș | 86222 | Construire sediu primărie în comuna Ulieș, județul Harghita | Institutii publice | 2083941.42 | 2083941.42 | 1832910.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10826/ 11.06.2015 | Harghita | Comună | Vărșag | 86311 | Modernizare DC 142 - etapa II Vărșag, comuna Vărșag, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 3352325.59 | 3352325.59 | 2969313.7 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1877/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Vărșag | 86311 | Expertizarea, consolidarea și reabilitarea clădirii la Școala Gimnazială Körösi Csoma Sándor , comuna Vărșag, județul Harghita | Școli | 1912191 | 1912191 | 1869580.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1878/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Vărșag | 86311 | Extinderea și eficientizarea iluminatului public în comuna Vărșag | Iluminat public | 1181110 | 1181110 | 1080830.54 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1884/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Vărșag | 86311 | Sistem de alimentare cu apă în comuna Vărșag zona Fântâna-Mare, judeţul Harghita | Alimentare apă | 3529401.01 | 3529401.01 | 3529401.01 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10827/ 11.06.2015 | Harghita | Oraș | Vlăhița | 83749 | Modernizarea străzii Primăverii, oraș Vlăhița, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 387149.08 | 387149.08 | 387149.08 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4582/ 19.12.2017 | Harghita | Oraș | Vlăhița | 83749 | Construire Grădiniţă cu program prelungit cu 6 grupe de copii în oraş Vlăhiţa, judeţul Harghita | Grădinițe și creșe | 7611457.86 | 7611457.86 | 1534063.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 286/ 11.01.2018 | Harghita | Oraș | Vlăhița | 83749 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita | Iluminat public | 512916.18 | 512916.18 | 512916.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2520/ 09.11.2017 | Harghita | Oraș | Vlăhița | 83749 | Modernizarea străzilor: str.Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy, str. Progresului, str. Toamnei în orașul Vlăhița, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1026114.72 | 1026114.72 | 893702.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2912/ 17.11.2017 | Harghita | Oraș | Vlăhița | 83749 | Modernizarea unui ansamblu de străzi în orașul Vlăhița, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 11576948 | 11576948 | 10554671.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4152/ 12.12.2017 | Harghita | Oraș | Vlăhița | 83749 | Reabilitare secție Pediatrie, oraș Vlăhița, judeţul Harghita, strada Spitalului nr. 53 | Unități sanitare | 1502208.75 | 1502208.75 | 1364287.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 548/ 19.01.2018 | Harghita | Oraș | Vlăhița | 83749 | Reabilitare şi modernizare sediu primărie în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita | Institutii publice | 2117689.72 | 2117689.72 | 2117689.72 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9180/ 30.04.2015 | Harghita | Comună | Voșlăbeni | 86339 | Extindere reţea de canalizare în localităţile Voşlobeni şi Izvorul Mureşului, comuna Voșlăbeni, județul Harghita | Canalizare | 4568396.6 | 4568396.6 | 4024204.07 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14690/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Voșlăbeni | 86339 | Reabilitare, modernizarea și asfaltarea drumului comunal DC 210 Izvoru Mureșului - Sândominic, comuna Voșlăbeni, județul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1732817 | 1732817 | 887797.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14691/ 08.09.2015 | Harghita | Comună | Voșlăbeni | 86339 | Reabilitare, modernizare şi asfaltarea drumului comunal DC 212 Voşlăbeni- Bălan comuna Voşlăbeni, judeţul Harghita | Drumuri comunale și străzi | 1774166.39 | 1774166.39 | 1774166.39 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 487/ 07.09.2016 | Harghita | Comună | Voșlăbeni | 86339 | Reabilitarea și modernizarea Școlii primare ION CREANGĂ, sat Izvoru Mureșului, comuna Voșlăbeni, județul Harghita | Școli | 746339 | 746339 | 744121.41 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 488/ 07.09.2016 | Harghita | Comună | Voșlăbeni | 86339 | Reabilitarea și modernizarea Școlii primare EBNER JENO, sat Izvoru Mureșului, comuna Voșlăbeni, județul Harghita | Școli | 381246 | 381246 | 307701.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1879/ 06.03.2018 | Harghita | Comună | Voșlăbeni | 86339 | Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă în localităţile Voşlăbeni şi Izvorul Mureşului, jud. Harghita | Alimentare apă | 11857128.83 | 11857128.83 | 3929925.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3211/25.04.2018 | Harghita | Comună | Voșlăbeni | 86339 | Modernizarea şi reabilitarea dispensarului uman din comuna Voşlăbeni, sat Voşlăbeni, judeţul Harghita | Unități sanitare | 542580.5 | 542580.5 | 541450 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2217/ 01.11.2017 | Harghita | Comună | Zetea | 86366 | Extidere reţea de apă potabilă şi canalizare menajeră cu branşamente în comuna Zetea, judeţul Harghita | Alimentare apă + Canalizare | 1572185.24 | 1572185.24 | 1572185.24 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 471/05.02.2019 | Harghita | Comună | Zetea | 86366 | Reparații capitale școala primară Tofălău | Școli | 1673214.73 | 1673214.73 | 1617176.78 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10542/ 09.06.2015 | Hunedoara | Oraș | Aninoasa | 87219 | Modernizare străzi în oraşul Aninoasa | Drumuri comunale și străzi | 1056521.6 | 1056521.6 | 1056521.6 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 207/ 09.01.2018 | Hunedoara | Oraș | Aninoasa | 87219 | Modernizare străzi de interes local pe raza oraşului Aninoasa | Drumuri comunale și străzi | 4857905.01 | 4857905.01 | 4857905.01 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2939/ 20.11.2017 | Hunedoara | Comună | Baia de Criș | 87745 | Racorduri de canalizare pentru canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru satele Baia de Criș, Rișca, Baldovin, Risculița aparținâd comunei Baia de Criș, județul Hunedoara | Canalizare | 2654603.4 | 2654603.4 | 2654603.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2940/ 20.11.2017 | Hunedoara | Comună | Baia de Criș | 87745 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Baia de Criş, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 4102396.71 | 4102396.71 | 4102396.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 204/ 09.01.2018 | Hunedoara | Comună | Balșa | 87843 | Îmbunatăţire rețea de drumuri de interes local în satele Balșa, Ardeu, Voia, Poiana,Poieniţa, comuna Balşa, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 5758989 | 5758989 | 5112643.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 348/05.08.2016 | Hunedoara | Comună | Baru | 87996 | Extindere la canalizarea menajera în localitatea Petros- Zona Valea Streiului, Comuna Baru, jud. Hunedoara | Canalizare | 1677615.97 | 1677615.97 | 1677615.97 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3032/ 21.11.2017 | Hunedoara | Comună | Baru | 87996 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local -DC 70 A și străzile în localitatea Petros-Zona Valea Streiului, comuna Baru, judeţul Hundoara | Drumuri comunale și străzi | 8392167.99 | 8392167.99 | 7758194.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2540/ 09.11.2017 | Hunedoara | Comună | Băcia | 88047 | Modernizare DC 50B , Tronson km 0+000-1+523 şi tronson 2+336-4+566, comuna Băcia, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 2079303.5 | 2079303.5 | 2079303.5 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2432/ 07.11.2017 | Hunedoara | Comună | Băcia | 88047 | Reabilitare trotuare şi rigole aferente străzilor din satele Băcia, Tâmpa și Petreni, comuna Băcia judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 2152401.52 | 2152401.52 | 2152401.52 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2224/29.10.2019 | Hunedoara | Comună | Băcia | 88047 | Amenajare târg în satul Băcia, comuna Băcia,judeţul Hunedoara | Alte domenii | 597714.5 | 597714.5 | 597714.5 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2075/ 26.10.2017 | Hunedoara | Comună | Băcia | 88047 | Modernizare și extindere sistem de iluminat public în comuna Băcia | Iluminat public | 650940.96 | 650940.96 | 650940.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9364/ 07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Băița | 88092 | Modernizare DC 20 A Valişoara- Peştera-Crăciuneşti, km 1+000-3+510. | Drumuri comunale și străzi | 1478266.98 | 1478266.98 | 1478266.98 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4300/ 14.12.2017 | Hunedoara | Comună | Băița | 88092 | Extindere , modernizare și dotare a unitații de învățamânt preuniversitar, Școala Gimnazială clasele I-VIII din satul Băița, comuna Băiţa, jud. Hunedoara | Școli | 977345.54 | 977345.54 | 977345.54 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2541/ 09.11.2017 | Hunedoara | Comună | Băița | 88092 | Modernizare infrastructură rutieră de interes local, în comuna Băița, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 4977129.99 | 4977129.99 | 4977129.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3800/ 06.12.2017 | Hunedoara | Comună | Bănița | 87246 | Reabilitare Școală gimnazială clasele I-VIII Băniţa | Școli | 495376.94 | 495376.94 | 495376.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 9204/19.11.2019 | Hunedoara | Comună | Bănița | 87246 | Bază sportivă , comuna Băniţa, judeţul Hunedoara | Alte domenii | 805395.96 | 805395.96 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13523/28.08.2015 | Hunedoara | Comună | Beriu | 88261 | Modernizare DC 54 A: DJ705A(Căstău)-Cucuiuș, km 0+000-11+400, comuna Beriu , judetul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 4685871.73 | 4685871.73 | 4685871.73 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1026/ 05.09.2017 | Hunedoara | Comună | Beriu | 88261 | Modernizare DC 54C:DJ 705F-Poieni, km 0+000-km 2+900, com. Beriu, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1308185.55 | 1308185.55 | 1308185.55 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9365/ 07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Blăjeni | 88350 | Modernizare drum comunal DC 12 B Criș-Reț-Dragu-Brad, km 0+150-4+485, comuna Blăjeni, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1551497.56 | 1551497.56 | 1551497.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3733/ 05.12.2017 | Hunedoara | Comună | Blăjeni | 88350 | Modernizare DC 12C Comuna Blăjeni, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 5170881.96 | 5170881.96 | 5170881.96 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10534/09.06.2015 | Hunedoara | Comună | Boșorod | 88449 | Canalizare menajeră în localitățile Boșorod și Chitid, comuna Boșorod, județul Hunedoara | Canalizare | 3562823.12 | 3562823.12 | 3562823.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2942/ 20.11.2017 | Hunedoara | Comună | Boșorod | 88449 | Modernizare DC 57D: DC 57C - Cetatea Piatra Roşie, L=2660 m , comuna Boşorod, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 2593786.31 | 2593786.31 | 2593786.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2943/ 20.11.2017 | Hunedoara | Comună | Boșorod | 88449 | Modernizare DC 57 E: DJ 668A-Merişori-Tîrsa, km 3+000-km 7+465, comuna Boşorod, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 5327375.88 | 5327375.88 | 5327375.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10543/09.06.2015 | Hunedoara | Municipiu | Brad | 87291 | Modernizare DC 10 Brad-Valea Bradului, km 5+300-7+300 | Drumuri comunale și străzi | 1339384.95 | 1339384.95 | 1339384.95 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2941/ 20.11.2017 | Hunedoara | Municipiu | Brad | 87291 | Modernizare DC 170B Brad-Mesteacan km 0+000-km 5+750 - Municipiul Brad, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 7086132.47 | 7086132.47 | 7086132.47 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9366/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Brănișca | 88546 | Modernizare DC 146 C Brănișca-Rovina, comuna Brănișca | Drumuri comunale și străzi | 1426282.76 | 1426282.76 | 1426282.76 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2660/ 13.11.2017 | Hunedoara | Comună | Brănișca | 88546 | Reabilitare, extindere și dotare Școală primară din loc. Brănişca, comuna Brănişca, jud. Hunedoara | Școli | 2061737.42 | 2061737.42 | 2061737.42 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3801/ 06.12.2017 | Hunedoara | Comună | Brănișca | 88546 | Modernizare drumuri comunale în comuna Brănişca L=6,774 km | Drumuri comunale și străzi | 5064037 | 5064037 | 5064037 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4638/ 20.12.2017 | Hunedoara | Comună | Brănișca | 88546 | Modernizare Stradă în localitatea Rovina, comuna Brănişca | Drumuri comunale și străzi | 501680.26 | 501680.26 | 501680.26 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4639/ 20.12.2017 | Hunedoara | Comună | Brănișca | 88546 | Modernizare Stradă în localitatea Tîrnăviţa, comuna Brănişca | Drumuri comunale și străzi | 513841.07 | 513841.07 | 513841.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 729/01.11,2016 | Hunedoara | Comună | Bretea Română | 88644 | Reabilitare Statie de epurare din localitatea Bretea Streiului, comuna Bretea Romană, județul Hunedoara | Canalizare | 1864042.29 | 1864042.29 | 1864042.29 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2861/ 15.11.2017 | Hunedoara | Comună | Bretea Română | 88644 | Extindere reţea canalizare în satele comunei Bretea Română, judeţul Hunedoara | Canalizare | 8683361.08 | 8683361.08 | 8683361.08 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1421/ 03.10.2017 | Hunedoara | Comună | Bretea Română | 88644 | Reabilitare, modernizare şi dotare Școală gimnazială Bretea Română, judeţul Hunedoara | Școli | 903832.37 | 903832.37 | 903832.37 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4531/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Bretea Română | 88644 | Modernizare uliţe (asfaltare) în localităţile: Vîlcelele Bune, Vîlcelele, Bretea Română, Gânţaga , Băţălar, Bretea Streiului, Covragiu, Măceu, Plopi, Ruşi şi Ocolişul Mare în comuna Bretea Română, L=17577 m , judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 3120763.79 | 3120763.79 | 3120763.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9367/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Buceș | 88788 | Extindere rețea la alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a satelor comunei Buceș, Tarnița, Dupăpiatră, Buceș-Vulcan, Stănija, Mihăileni. | Alimentare apă | 2748087.24 | 2748087.24 | 2748087.24 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9368/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Buceș | 88788 | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna Buceș | Drumuri comunale și străzi | 2835310 | 2835310 | 2835310 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2076/ 26.10.2017 | Hunedoara | Comună | Buceș | 88788 | Construire drum comunal DC 13H: DJ 742A-Cătun Corniţel, km 0+000-3+140, comuna Buceş, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1514636.28 | 1514636.28 | 1514636.28 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 205/ 09.01.2018 | Hunedoara | Comună | Buceș | 88788 | Construire poduri în comuna Buceş, satele Stănija, Buceş Sat, Tarniţa și Vulcan, judeţul Hunedoara | Poduri și podețe | 582730 | 582730 | 582730 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2474/ 21.03.2018 | Hunedoara | Comună | Buceș | 88788 | Modernizare şi extindere sistem de iluminat public în satele comunei Buceş | Poduri și podețe | 485568.79 | 485568.79 | 485568.79 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4532/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Bucureșci | 88868 | Modernizare drum comunal DC 15 în comuna Bucureşci, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 2676039.03 | 2676039.03 | 2676039.03 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4533/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Bucureșci | 88868 | Modernizare drumuri în comuna Bucureşci, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 3081941.65 | 3081941.65 | 3081941.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10535/09.06.2015 | Hunedoara | Comună | Bulzeștii de Sus | 88920 | Modernizare drum comunal DC 5 B, comuna Bulzeștii de Sus, sat Păulești | Drumuri comunale și străzi | 1680016.25 | 1680016.25 | 1680016.25 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2364/ 02.11.2017 | Hunedoara | Comună | Bulzeștii de Sus | 88920 | Modernizare DC5D: DJ 762(km 21+500)- Giurgeşti, km 0+000 -km 2+800 comuna Bulzeştii de Sus, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 3587608.34 | 3587608.34 | 3587608.34 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3033/ 21.11.2017 | Hunedoara | Comună | Bulzeștii de Sus | 88920 | Modernizare DC6: Bulzeştii de Jos(DJ762) -Grohot-Tomnatec, km 0+000-km 3+685,comuna Bulzeştii de Sus, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 3872344.22 | 3872344.22 | 3872344.22 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2542/ 09.11.2017 | Hunedoara | Comună | Bunila | 89026 | Modernizare DC 103A: Topliţa-Vălari-Vadu Dobrii, în comuna Bunila, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 8397392.9 | 8397392.9 | 8234692.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2543/ 09.11.2017 | Hunedoara | Comună | Bunila | 89026 | Modernizare DC 111 A: Bunila-Cernișoara Florese, în comuna Bunila, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 2428300.51 | 2428300.51 | 2428300.51 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10536/09.06.2015 | Hunedoara | Comună | Burjuc | 89080 | Modernizare DC 160 A: DC 160-Glodghilești, km 0+000-1+060. | Drumuri comunale și străzi | 554159.92 | 554159.92 | 554159.92 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4640/ 20.12.2017 | Hunedoara | Comună | Burjuc | 89080 | Înfiinţare reţea de alimentare cu apă, în localităţile Burjuc, Tătărăşti şi Tisa, comuna Burjuc judeţul Hunedoara | Alimentare apă | 6350553.98 | 6350553.98 | 5856066.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4641/ 20.12.2017 | Hunedoara | Comună | Burjuc | 89080 | Modernizare drum de interes local în satul Burjuc din dreptul imobil cu nr. 64 în lungime de 435,0 m, com. Burjuc, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 260332.07 | 260332.07 | 260332.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4642/ 20.12.2017 | Hunedoara | Comună | Burjuc | 89080 | Modernizare drum de inters local în satul Tătărăşti din dreptul imobil "Camin Cultural" în lungime de 2050,0 m, com. Burjuc, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1153216.48 | 1153216.48 | 1153216.48 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4643/ 20.12.2017 | Hunedoara | Comună | Burjuc | 89080 | Construire Pod pe Valea Glodului, comuna Burjuc judeţul Hunedoara | Poduri și podețe | 303256.99 | 303256.99 | 303256.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4534/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Burjuc | 89080 | Construire podeţ D5 peste Valea Ţiganului, comuna Burjuc judeţul Hunedoara | Poduri și podețe | 159218.74 | 159218.74 | 159218.74 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4535/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Burjuc | 89080 | Pod pe DC160A: DC 160-Glodghileşti, km 0+527 comuna Burjuc, judeţul Hunedoara | Poduri și podețe | 314922.69 | 314922.69 | 314922.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 568/07.02.2019 | Hunedoara | Comună | Burjuc | 89080 | Modernizare DC 160, km 5+600-km 13+660, comuna Burjuc, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 8576941.67 | 8576941.67 | 8576941.67 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3852/ 07.12.2017 | Hunedoara | Oraș | Călan | 87424 | Alimentare cu apă potabilă sat Grid aparţinător oraşului Călan, judeţul Hunedoara | Alimentare apă | 3145059.59 | 3145059.59 | 3145059.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4298/ 14.12.2017 | Hunedoara | Oraș | Călan | 87424 | Modernizarea străzilor din Oraşul Călan, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 13678416.55 | 13678416.55 | 13678416.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4091/ 11.12.2017 | Hunedoara | Oraș | Călan | 87424 | Reabilitare pod peste râul Strei din Oraşul Călan, judeţul Hunedoara | Poduri și podețe | 10288696.08 | 10288696.08 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1501/ 05.10.2017 | Hunedoara | Comună | Cârjiți | 86749 | Modernizare străzi în satele Cîrjiţi, Chergheş, Popeşti şi Cozia, comuna Cîrjiţi, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 3649321.37 | 3649321.37 | 3649321.37 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 364/09.08.2016 | Hunedoara | Comună | Cerbăl | 89151 | Modernizare DC115B Socet-Poiana Rachițelii km 0+000-4+930 Comuna Cerbal | Drumuri comunale și străzi | 2154486.37 | 2154486.37 | 1681952.56 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1080/ 12.09.2017 | Hunedoara | Comună | Cerbăl | 89151 | Reparaţii capitale cămin cultural şi şcoală în satul Poieniţa Tomii, Com. Cerbăl, judeţul Hunedoara | Școli | 310735.18 | 310735.18 | 310735.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4536/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Cerbăl | 89151 | Modernizare străzi în comuna Cerbăl, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 2526437.99 | 2526437.99 | 2526437.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 349/ 12.01.2018 | Hunedoara | Comună | Cerbăl | 89151 | Modernizare iluminat public stradal, comuna Cerbăl, judeţul Hunedoara | Iluminat public | 102554.2 | 102554.2 | 102554.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9369/07.05.2015 | Hunedoara | Județ | Consiliul Județean Hunedoara | 207 | Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncşoara-Dumeşti-Sârbi(DJ 706), km 2+800-3+800 si km 7+150+19+450 | Drumuri județene | 3348134.67 | 3348134.67 | 3348134.67 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9370/07.05.2015 | Hunedoara | Județ | Consiliul Județean Hunedoara | 207 | Modernizare DJ 707G: DN7- Gurasada-Dănuleşti, km 3+500 -km 14+000 | Drumuri județene | 2578784.37 | 2578784.37 | 2578784.37 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9371/07.05.2015 | Hunedoara | Județ | Consiliul Județean Hunedoara | 207 | Modernizare DJ 705D: Bozeş(DJ 705)-Băcîia-lim jud.Alba, km 3+424-7+700 | Drumuri județene | 1750066.68 | 1750066.68 | 1750066.68 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9372/07.05.2015 | Hunedoara | Județ | Consiliul Județean Hunedoara | 207 | Modernizare DJ 705L: DJ 705-Mada, km 0+000-6+500 | Drumuri județene | 1136938.07 | 1136938.07 | 734762.83 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9373/07.05.2015 | Hunedoara | Județ | Consiliul Județean Hunedoara | 207 | Modernizare şi reabilitare DJ 763A: Şteia (DN76) - Tomeşti - Tiuleşti - lim.jud. Arad, Km 0+000 -13+400 | Drumuri județene | 8985363.58 | 8985363.58 | 8985363.58 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9374/07.05.2015 | Hunedoara | Județ | Consiliul Județean Hunedoara | 207 | Modernizare DJ 763B: DN76 (Vălişoara) - DC165 (Dealu Mare) - DN76 (Podele), Km 0+000 -9+700 | Drumuri județene | 5648681.49 | 5648681.49 | 5648681.49 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3735/ 05.12.2017 | Hunedoara | Județ | Consiliul Județean Hunedoara | 207 | Modernizare DJ709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-10+325, judeţul Hunedoara | Drumuri județene | 17987524.5 | 17987524.5 | 17987524.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 880/06.03.2019 | Hunedoara | Județ | Consiliul Județean Hunedoara | 207 | Restaurare castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Sântămăria Orlea, judeţul Hunedoara | Alte domenii | 8279559 | 8279559 | 7569388.22 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 133/31.05.2016 | Hunedoara | Comună | Crișcior | 87362 | Modernizare străzi în comuna Criscior, satul Criscior | Drumuri comunale și străzi | 528031.68 | 528031.68 | 528031.68 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9375/ 07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Crișcior | 87362 | Reabilitare DC 17A: Barza-Ruda Brad | Drumuri comunale și străzi | 2997426.34 | 2997426.34 | 2997426.34 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1693/ 01.03.2018 | Hunedoara | Comună | Crișcior | 87362 | Reabilitare Liceu Tehnologic ”Crișan” Crişcior- Corp B, strada Bunei nr.2,sat Crişcior,comuna Crişcior, judeţul Hunedoara | Școli | 6924023.74 | 6924023.74 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4093/ 11.12.2017 | Hunedoara | Comună | Crișcior | 87362 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului uman în satul Crişcior, comuna Crişcior, judeţul Hunedoara | Unități sanitare | 900988.81 | 900988.81 | 672855.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1746/ 12.10.2017 | Hunedoara | Comună | Crișcior | 87362 | Modernizarea drumurilor vicinale Zdrapţi-Podeu, Zdrapţi-La Moară şi a străzilor Cucului şi Colnici din comuna Crişcior, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1670355.57 | 1670355.57 | 1670355.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1694/ 01.03.2018 | Hunedoara | Comună | Crișcior | 87362 | Extinderea, modernizarea și reabilitarea sediului primăriei comunei Crişcior, judeţul Hunedoara | Institutii publice | 1884848.15 | 1884848.15 | 1451852.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 817/ 26.01.2018 | Hunedoara | Comună | Crișcior | 87362 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Crişcior, judeţul Hunedoara | Iluminat public | 1769908.71 | 1769908.71 | 1769908.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3247/ 24.11.2017 | Hunedoara | Comună | Densuș | 89348 | Canalizarea apelor menajere şi epurarea acestora pentru localităţile Densuş, Hăţăgel, Peşteana, Peşteniţa, comuna Densuş, judeţul Hunedoara - etapa a II-a | Canalizare | 262000.28 | 262000.28 | 262000.28 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 437/ 17.01.2018 | Hunedoara | Comună | Densuș | 89348 | Modernizare drumuri de interes local și poduri în comuna Densuş, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 4849417.87 | 4849417.87 | 4849417.87 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3034/ 21.11.2017 | Hunedoara | Comună | Densuș | 89348 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Densuş, judeţul Hunedoara | Iluminat public | 504720.67 | 504720.67 | 504720.67 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3849/ 07.12.2017 | Hunedoara | Municipiu | Deva | 86687 | Alimentare cu apa și canalizare pe str. Roci din municipiul Deva | Alimentare apă + Canalizare | 938738.14 | 938738.14 | 938738.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3850/ 07.12.2017 | Hunedoara | Municipiu | Deva | 86687 | Creşa în curtea Colegiului Naţional Regina Maria din Municipiul Deva | Grădinițe și creșe | 3044030 | 3044030 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3851/ 07.12.2017 | Hunedoara | Municipiu | Deva | 86687 | Modernizare strada Valea Cernei, Santuhalm | Drumuri comunale și străzi | 1588587.74 | 1588587.74 | 1588587.74 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9973/27.05.2015 | Hunedoara | Comună | Dobra | 89428 | Modernizare DC 134 DN 68A -Făgețel | Drumuri comunale și străzi | 1194891.96 | 1194891.96 | 334556.96 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13542/28.08.2015 | Hunedoara | Comună | Dobra | 89428 | Sistem de alimentare cu apă, colectare și epurare ape uzate, precum și podețe și punți pietonale în comuna Dobra, județul Hunedoara | Canalizare | 695487.83 | 695487.83 | 695487.83 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3248/ 24.11.2017 | Hunedoara | Comună | Dobra | 89428 | Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Dobra şi rețea de apă potabilă în localităţile Abucea, Bujoru, Panc, Panc-Săliște | Alimentare apă + Canalizare | 4247829 | 4247829 | 4064434.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3249/ 24.11.2017 | Hunedoara | Comună | Dobra | 89428 | Reabilitare şi dotare Școala Gimnazială Dobra, | Școli | 3910624 | 3910624 | 3813642.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3250/ 24.11.2017 | Hunedoara | Comună | Dobra | 89428 | Construire şi dotare cabinet medical în comuna Dobra, judeţul Hunedoara | Unități sanitare | 1124201.83 | 1124201.83 | 1124201.83 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3251/ 24.11.2017 | Hunedoara | Comună | Dobra | 89428 | Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Dobra: DC136: Mihăieşti-Panc-Panc-Sălişte, DC 132: Lăpuşnic-Răduleşti și drumul comunal Abucea din DN 68A-Abucea, comuna Dobra, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 9826211.41 | 9826211.41 | 9826211.41 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3252/ 24.11.2017 | Hunedoara | Comună | Dobra | 89428 | Modernizare şi extindere rețea de iluminat public în comuna Dobra, judetul Hunedoara | Iluminat public | 592781.8 | 592781.8 | 592781.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13543/28.08.2015 | Hunedoara | Comună | General Berthelot | 91731 | Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru localitățile General Berthelot, Farcadin, Tustea, comuna General Berthelot, județul Hunedoara Etapa II | Canalizare | 2811531.48 | 2811531.48 | 2811531.48 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3035/ 21.11.2017 | Hunedoara | Comună | General Berthelot | 91731 | Construire pod peste râul Galbena, comuna General Berthelot, jud. Hunedoara | Poduri și podețe | 1453524 | 1453524 | 1453524 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9376/07.05.2015 | Hunedoara | Oraș | Geoagiu | 89561 | Construire sistem de canalizare sat Bozeș,oraș Geoagiu, județul hunedoara | Canalizare | 50250.49 | 50250.49 | 50250.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1531/ 06.10.2017 | Hunedoara | Oraș | Geoagiu | 89561 | Extindere conductă de alimentare cu apă potabilă pe str. Pinului din staţiunea Geoagiu Băi pentru alimentarea cu apă a cătunului Poenari, aparținător oraşului Geoagiu, jud. Hunedoara | Alimentare apă | 119264 | 119264 | 119264 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4237/ 13.12.2017 | Hunedoara | Oraș | Geoagiu | 89561 | Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara | Alimentare apă + Canalizare | 2291849.94 | 2291849.94 | 1924671.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3846/ 07.12.2017 | Hunedoara | Oraș | Geoagiu | 89561 | Reabilitare Școală Primară sat Homorod-zona Joseni, oraş Geoagiu, județul Hunedoara | Școli | 107250 | 107250 | 107249.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3624/ 04.12.2017 | Hunedoara | Oraș | Geoagiu | 89561 | Reabilitare, modernizare străzi oraş Geoagiu-sat Aurel Vlaicu, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1873723.74 | 1873723.74 | 1873723.74 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3730/ 05.12.2017 | Hunedoara | Oraș | Geoagiu | 89561 | Construire pod pe Râul Geoagiu spre acces cartier romi, aparținător UAT oraşul Geoagiu, județul Hunedoara | Poduri și podețe | 2286304.64 | 2286304.64 | 642288.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3731/ 05.12.2017 | Hunedoara | Oraș | Geoagiu | 89561 | Construire pod pe valea Băcâia spre acces Biserică -Monument istoric, în satul Bozeş, apărținător UAT oraşul Geoagiu, județul Hunedoara | Poduri și podețe | 324240.98 | 324240.98 | 324240.98 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4092/ 11.12.2017 | Hunedoara | Oraș | Geoagiu | 89561 | Construire pod pe Valea Homorodului spre acces şcoală în satul Homorod apărţinător UAT Geoagiu, județul Hunedoara | Poduri și podețe | 321941.78 | 321941.78 | 321941.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7516/29.12.2020 | Hunedoara | Oraș | Geoagiu | 89561 | Baza sportivă oras Geoagiu, jud.Hunedoara | Alte domenii | 365148.27 | 365148.27 | 116899.32 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9377/ 07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Ghelari | 86883 | Modernizare străzi în sat Ghelari, județul Hunedoara, str. Poiana, str. Mărului | Drumuri comunale și străzi | 4362639.76 | 4362639.76 | 4362639.76 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2862/ 15.11.2017 | Hunedoara | Comună | Ghelari | 86883 | Modernizare DC 110-110A Ghelari-Plop-Govajdia, Comuna Ghelari, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 8776384 | 8776384 | 8266717.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2433/ 07.11.2017 | Hunedoara | Comună | Ghelari | 86883 | Modernizare străzi în comuna Ghelari L=7203 m comuna Ghelari judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 5700845.13 | 5700845.13 | 5700845.13 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2434/ 07.11.2017 | Hunedoara | Comună | Ghelari | 86883 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Ghelari, judeţul Hunedoara | Iluminat public | 457697.8 | 457697.8 | 457697.8 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10528/09.06.2015 | Hunedoara | Comună | Gurasada | 89687 | Alimentare cu apă în sistem centralizat a satului Ulieş, comuna Gurasada, judeţul Hunedoara | Alimentare apă | 11499.13 | 11499.13 | 11499.13 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9378/ 07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Gurasada | 89687 | Modernizare DC 158 Runcșor de la km 0+180-1+480 km în satul Runcșor, comuna Gurasada, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 30540 | 30540 | 30540 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3036/ 21.11.2017 | Hunedoara | Comună | Gurasada | 89687 | Modernizare Şcoala Primară și Grădiniţă în localitatea Cîmpuri Surduc și Şcoală Gimnazială şi Grădiniţă în localitatea Gurasada, în vederea obţinerii autorizaţiei DSP | Școli | 510056.44 | 510056.44 | 510056.44 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4537/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Gurasada | 89687 | Modernizare DC 154, DC156, DC158, DC 159, drumuri vicinale şi străzi în comuna Gurasada, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 5668080.27 | 5668080.27 | 5668080.27 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9979/27.05.2015 | Hunedoara | Oraș | Hațeg | 87576 | Alimentare cu apă sat Silvașu de Sus, oraș Hațeg | Alimentare apă | 684312.63 | 684312.63 | 684312.63 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13549/28.08.2015 | Hunedoara | Oraș | Hațeg | 87576 | Reabilitare clădire creșă oraș Hațeg | Grădinițe și creșe | 299999.74 | 299999.74 | 299999.74 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3024/ 21.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Hațeg | 87576 | Extindere reţea alimentare cu apă str. Hunedoarei spre cabana Ocol Silvic, oraş Haţeg, jud. Hunedoara | Alimentare apă | 90665.1 | 90665.1 | 90665.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2074/ 26.10.2017 | Hunedoara | Oraș | Hațeg | 87576 | Modernizare stradă Tudor Vladimirescu, zona Finanțe, oraş Haţeg, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 195762 | 195762 | 195762 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1715/ 12.10.2017 | Hunedoara | Oraș | Hațeg | 87576 | Modernizare străzi, str. I.L.Caragiale- biserica și str. Aleea Centralei- Aleea Trandafirilor Haţeg, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 376730.2 | 376730.2 | 376730.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2473/ 21.03.2018 | Hunedoara | Oraș | Hațeg | 87576 | Modernizare străzi, str. Horea și str. Progresului,oraş Haţeg, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1165253.72 | 1165253.72 | 1165253.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3848/ 07.12.2017 | Hunedoara | Comună | Hărău | 89801 | Construire şi dotare dispensar uman în satul Chimindia, comuna Hărău, judeţul Hunedoara | Unități sanitare | 433435 | 433435 | 433435 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3734/ 05.12.2017 | Hunedoara | Comună | Hărău | 89801 | Construire drum de acces la locuinţe pe Valea Chimindia comuna Hărău,jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 971852.71 | 971852.71 | 971852.71 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13551/28.08.2015 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Contract subsecvent III – Lucrări extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare rețea stradală în municipiul Hunedoara, nr. 31/ 17795/ 20.03.2014, încheiat în baza Acordului cadru de lucrări nr. 26489181/ 11.06.2010 | Drumuri comunale și străzi | 14245683.14 | 14245683.14 | 14245683.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13552/28.08.2015 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Contract subsecvent IV – Lucrări extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare rețea stradală în municipiul Hunedoara, nr. 64/ 35147/ 02.06.2014, încheiat în baza Acordului cadru de lucrări nr. 26489181/ 11.06.2010 | Drumuri comunale și străzi | 20276133.13 | 20276133.13 | 19367392.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1764/ 18.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Școala Gimnazială nr. 2 Hunedoara-Corp A, str. Luncii nr.1, municipiul Hunedoara | Școli | 99811.25 | 99811.25 | 99811.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1702/ 12.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Grădinița Licurici, str. Ștefan cel Mare nr.1A, municipiul Hunedoara - structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1 municipiul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 7211.4 | 7211.4 | 7211.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1403/ 03.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Colegiul Național de Informatică Traian Lalescu Hunedoara, strada Victoriei nr. 23, municipiul Hunedoara | Școli | 285396.51 | 285396.51 | 285396.51 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3017/ 21.11.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Modernizare Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, strada Câmpului nr. 2 din municipiul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 3893513.39 | 3893513.39 | 3893513.39 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3018/ 21.11.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Modernizare Grădinița cu Program Prelungit Floarea Soarelui Hunedoara, strada Cerbului nr. 3 bis, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Hunedoara | Grădinițe și creșe | 4033925.06 | 4033925.06 | 4033925.06 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3019/ 21.11.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Modernizare Grădinița cu Program Prelungit ”Prichindelul” Hunedoara, strada I.L. Caragiale nr. 6 bis, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Hunedoara | Grădinițe și creșe | 1945032.36 | 1945032.36 | 1945032.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3020/ 21.11.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Reabilitare Corp I, strada Cerbului nr. 2 - Școala Gimnazială nr. 7, municipiul Hunedoara, structură a Colegiului Economic Emanuil Gojdu Hunedoara | Școli | 4064039.76 | 4064039.76 | 4064039.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 434/ 17.01.2018 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Hunedoara, Corp B, strada Prutului nr. 9, municipiul Hunedoara | Școli | 4189942.71 | 4189942.71 | 4189942.71 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 435/ 17.01.2018 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Realizare creșă nouă în municipiul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 4118334.15 | 4118334.15 | 595566.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1555/ 09.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Colegiul Național “Iancu de Hunedoara”, strada Victoriei nr.12, municipiul Hunedoara | Școli | 233363.76 | 233363.76 | 233363.76 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1703/ 12.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara,strada Victoriei nr.17, municipiul Hunedoara | Școli | 92800.94 | 92800.94 | 92800.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1704/ 12.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Liceul Tehnologic Constantin Bursan, strada Turnătorului nr.1, municipiul Hunedoara | Școli | 105954.03 | 105954.03 | 105954.03 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1705/ 12.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Școala Gimnazială nr. 6, Piața Florilor nr.1, municipiul Hunedoara-structură a Colegiului Tehnic Matei Corvin Hunedoara, municipiul Hunedoara | Școli | 64596.96 | 64596.96 | 64596.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1556/ 09.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Școala Postliceală Sanitară, strada Nicolae Bălcescu nr.7, municipiul Hunedoara-structură a Colegiului Național Iancu de Hunedoara, municipiul Hunedoara | Școli | 139309.73 | 139309.73 | 139309.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1404/ 03.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Grădinița cu Program Normal nr.1 Hunedoara, str. Rândunicii nr.1, municipiul Hunedoara-structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Hunedoara | Grădinițe și creșe | 38924.9 | 38924.9 | 38924.9 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1405/ 03.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Grădinița cu Program Normal nr.5, str. Ștrandului nr.2, municipiul Hunedoara-structură a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, municipiul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 27953.1 | 27953.1 | 27953.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1406/ 03.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Grădinița cu Program Normal Zori de Zi Hunedoara, str. Cerbului nr. 3, municipiul Hunedoara-structură a Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată" municipiul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 11413.75 | 11413.75 | 11413.75 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1706/ 12.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Hunedoara, str. Piața Florilor nr.1 bis, municipiul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 26361.26 | 26361.26 | 26361.26 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1707/ 12.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Grădinița cu Program prelungit PITICOT Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918 nr.2, municipiul Hunedoara”-structură a Grădiniței cu Program Prelungit nr.1, municipiul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 18129.79 | 18129.79 | 18129.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1708/ 12.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Grădinița cu Program Normal nr.6 Hunedoara, str.Trandafirilor nr.18, municipiul Hunedoara”-structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1, municipiul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 4284 | 4284 | 4284 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1709/ 12.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Grădinița cu Program Prelungit nr.5, str.Cloșca nr.5, municipiul Hunedoara-structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1, municipiul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 2856 | 2856 | 2856 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1765/ 18.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Școala Gimnazială nr. 2 Hunedoara-Corp B, str.Rândunicii nr.3, municipiul Hunedoara | Școli | 120106.08 | 120106.08 | 120106.08 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1557/ 09.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Școala Gimnazială nr. 5, bulevardul Decebal nr.19, municipiul Hunedoara”-structură a Colegiului Național Iancu de Hunedoara, municipiul Hunedoara | Școli | 83749.49 | 83749.49 | 83749.49 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1407/ 03.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Școala gimnazială nr.1 Hunedoara,Corp A,strada Trandafirilor nr.10, municipiul Hunedoara | Școli | 13429.15 | 13429.15 | 13429.15 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4631/ 20.12.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotări Laborator Tehnologic-Tehnica Servirii la Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara, strada Alexandru Vlahuță nr.1 bis, municipiul Hunedoara | Școli | 27077.18 | 27077.18 | 27077.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1558/ 09.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Dotare Instalație Rx-diagnostic de tip computer tomograf cu minim 16 slice-uri pentru Laboratorul de Radiologie Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, strada Victoriei nr.14, municipiul Hunedoara | Unități sanitare | 1138413.5 | 1138413.5 | 1138413.5 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3978/ 08.12.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Reabilitare Bulevardul Mihai Viteazul, municipiul Hunedoara,județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 4886063.11 | 4886063.11 | 4886063.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1766/ 18.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Reabilitare Piața Libertății, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 324228.53 | 324228.53 | 324228.53 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1767/ 18.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Reabilitare strada 1 Decembrie 1918, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 306628.71 | 306628.71 | 306628.71 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1768/ 18.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Reabilitare strada Elisabeta Mărgineanu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 367902.81 | 367902.81 | 367902.81 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3979/ 08.12.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Reabilitare strada Gheorghe Barițiu, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 946907.02 | 946907.02 | 946907.02 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3016/ 21.11.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Reabilitare strada Mărțișorului, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 826684.31 | 826684.31 | 826684.31 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1272/ 16.09.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Reabilitare strada Popa Șapcă, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 207334.76 | 207334.76 | 198392.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1159/ 19.09.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Reabilitare strada Turnătorului, municipiul Hunedoara,județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 272142.4 | 272142.4 | 272142.4 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1055/ 7.09.2017 | Hunedoara | Municipiu | Hunedoara | 86810 | Zid de sprijin pe strada Brazilor, municipiul Hunedoara,județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 415725.81 | 415725.81 | 415725.81 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 294/22.07.2016 | Hunedoara | Comună | Ilia | 89856 | Alimentare cu apă in localitatea Bretea Muresană, jud. Hunedoara | Alimentare apă | 3593730 | 3593730 | 529118.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 206/ 09.01.2018 | Hunedoara | Comună | Lăpugiu de Jos | 89954 | Extindere alimentare cu apă în satul Ohaba, Comuna Lăpugiu de Jos, judeţul Hunedoara | Alimentare apă | 1459340 | 1459340 | 865508.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10539/09.06.2015 | Hunedoara | Comună | Lelese | 90066 | Modernizare DC 117: km 0+00-3+475 | Drumuri comunale și străzi | 741933.8 | 741933.8 | 741933.8 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4538/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Lelese | 90066 | Modernizare DC 116 şi drumuri de interes local din intravilanul comunei Lelese, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 3112001 | 3112001 | 2270930.37 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4301/ 14.12.2017 | Hunedoara | Comună | Lelese | 90066 | Reabilitare,modernizare şi extindere iluminat public stradal în comuna Lelese, jud. Hunedoara | Iluminat public | 361462.57 | 361462.57 | 361462.57 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9980/27.05.2015 | Hunedoara | Comună | Lunca Cernii de Jos | 90119 | Modernizare DC 100A Lunca Cernii de Jos-Negoi | Drumuri comunale și străzi | 985677 | 985677 | 985677 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2661/ 13.11.2017 | Hunedoara | Comună | Lunca Cernii de Jos | 90119 | Modernizare drumuri comunale şi uliţe în comuna Lunca Cernii de Jos | Drumuri comunale și străzi | 5047755 | 5047755 | 4979472.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9379/ 07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Luncoiu de Jos | 90208 | Modernizare drumuri comunale pe teritoriul administrativ al comunei Luncoiu de Jos | Drumuri comunale și străzi | 2850469.05 | 2850469.05 | 2850469.05 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2944/ 20.11.2017 | Hunedoara | Comună | Luncoiu de Jos | 90208 | Reabilitare și dotare Şcoala Gimnazială clasele I-VIII comuna Luncoiu de Jos în vederea obţinerii autorizaţiei de funcționare | Școli | 5632925.1 | 5632925.1 | 5632925.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4644/ 20.12.2017 | Hunedoara | Comună | Luncoiu de Jos | 90208 | Modernizare poduri în comuna Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara | Poduri și podețe | 2262919.82 | 2262919.82 | 2262919.82 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1354/03.06.2019 | Hunedoara | Comună | Luncoiu de Jos | 90208 | Modernizare străzi si podeţe în comuna Luncoiu de Jos judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 6112335 | 6112335 | 6112335 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9380/07.05.2015 | Hunedoara | Municipiu | Lupeni | 87059 | Modernizare strada Cale Brăii | Drumuri comunale și străzi | 416770.37 | 416770.37 | 416770.37 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1769/ 18.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Lupeni | 87059 | Modernizare străzi, drumuri și trotuare din Municipiul Lupeni | Drumuri comunale și străzi | 4538437.64 | 4538437.64 | 4538437.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 277/21.07.2016 | Hunedoara | Comună | Mărtinești | 90262 | Extindere retea apă în satele com Mărtinesti din sursa Sibișel, Rezervor Turdaș jud. Hunedoara | Alimentare apă | 1075003 | 1075003 | 948902.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13558/28.08.2015 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | DC 42 IBU: DN 7-Gelmar 0+000-3+000, 3km | Drumuri comunale și străzi | 651000 | 651000 | 651000 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9381/7.05.2015 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | Extindere rețele de canalizare zona Nord, Nord-Est a municipiului Orastie | Canalizare | 2016300.07 | 2016300.07 | 2016300.07 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9382/7.05.2015 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | Reabilitare și retehnologizare stație de epurare ape uzate din Municipiul Orăștie | Canalizare | 3321102.14 | 3321102.14 | 3321102.14 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1770/ 18.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | Reabilitare rețele de alimentare cu apă în Municipiul Orăștie, judeţul Hunedoara | Alimentare apă | 1450938.84 | 1450938.84 | 1450938.84 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1529/ 06.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | Canalizare menajeră în sistem gravitațional și cu pompare pe strazile: Digului, Nicolae Titulescu, Unirii, Luncii și Pricazului din Municipiul Orăștie | Canalizare | 3038694.42 | 3038694.42 | 1702398.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1530/ 06.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | Canalizare pe str. Nicolae Titulescu, în zona blocurilor U.M. Orăștie, municipiul Orăștie, județul Hunedoara | Canalizare | 275724.83 | 275724.83 | 275724.83 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3021/ 21.11.2017 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | Continuare lucrări construcție Gradinița cu Program Prelungit, str. Luminii, Municipiul Orăștie | Grădinițe și creșe | 1510040.37 | 1510040.37 | 1510040.37 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3022/ 21.11.2017 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | Modernizare și extindere Creșă Municipală, Municipiul Orăștie, judeţul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 2572560.52 | 2572560.52 | 1840022.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1747/ 12.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | Dotari cu echipamente medicale și de înaltă performanță, echipamente pentru blocul alimentar și mobilier medical la Spitalul Municipal Orăștie, str. Pricazului 16 Municipiul Orăștie, judetul Hunedoara | Unități sanitare | 4345076.75 | 4345076.75 | 4345076.75 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3023/ 21.11.2017 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | Lucrări de proiectare şi investiţii în vederea modernizării Spitalului Municipal Orăştie, str. Pricazului nr.16, Municipiul Orăștie, judetul Hunedoara | Unități sanitare | 3510000 | 3510000 | 3510000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1771/ 18.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | Modernizare strada Stelian Ivașcu, Municipiul Orăștie, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 887028.18 | 887028.18 | 887028.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3980/ 08.12.2017 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | Modernizare străzi Dr. Ioan Mihu, Dealul Mic, Târgului, Moților, Muzicanților, Plantelor, Crișan, Tronsonul dintre Decebal și Viilor, Viitorului, Digului, parcare str. Avram Iancu din Orăștie, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 912854.65 | 912854.65 | 912854.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2361/ 02.11.2017 | Hunedoara | Municipiu | Orăștie | 87638 | Prelungire strada Viitorului, Municipiul Orăștie, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 291384.55 | 291384.55 | 291384.55 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 609/28.09.2016 | Hunedoara | Comună | Orăștioara de Sus | 90342 | Alimentare cu apă și canalizare menajeră in loc. Ocolișu Mic,com. Orăstioara de Sus, jud. Hunedoara | Alimentare apă + Canalizare | 3992970.76 | 3992970.76 | 3077338.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3625/ 04.12.2017 | Hunedoara | Comună | Orăștioara de Sus | 90342 | Extindere canalizare menajeră şi racorduri în Comuna Orăştioara de Sus, satele Bucium, Orăştioara de Sus,Ludeştii de Jos și Costeşti | Canalizare | 3187089.37 | 3187089.37 | 3187089.37 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9383/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Pestișu Mic | 90431 | Alimentare cu apă în sistem centralizat a localității Manerau, comuna Peștișu Mic | Alimentare apă | 1163749.77 | 1163749.77 | 1163749.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3294/ 02.05.2018 | Hunedoara | Comună | Pestișu Mic | 90431 | Modernizare drum biserică sat Pestișu Mic, comuna Peştişu Mic, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 159361.23 | 159361.23 | 159361.23 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3027/ 21.11.2017 | Hunedoara | Comună | Pestișu Mic | 90431 | Modernizare drum comunal DC 120 Comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 528499 | 528499 | 528499 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2938/ 20.11.2017 | Hunedoara | Comună | Pestișu Mic | 90431 | Modernizare stradă sat Almașu Mic , Comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 442438.98 | 442438.98 | 442438.98 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3981/ 08.12.2017 | Hunedoara | Comună | Pestișu Mic | 90431 | Modernizare stradă biserică sat Mănerău comuna Peştişu Mic,judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 313889 | 313889 | 313889 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3626/ 04.12.2017 | Hunedoara | Comună | Pestișu Mic | 90431 | Modernizare străzi în localitatea Pestișu Mic, Comuna Pestișu Mic,judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 219620 | 219620 | 219620 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3982/ 08.12.2017 | Hunedoara | Comună | Pestișu Mic | 90431 | Reabilitare drum biserică sat Mănerău, Comuna Pestișu Mic, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 55813.99 | 55813.99 | 55813.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2362/ 02.11.2017 | Hunedoara | Comună | Pestișu Mic | 90431 | Reabilitare drum comunal DC 119 sat Mănerău, Comuna Pestișu Mic, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 471822.19 | 471822.19 | 471822.19 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10546/09.06.2015 | Hunedoara | Oraș | Petrila | 87077 | Construire Pod Jiet | Poduri și podețe | 443699.49 | 443699.49 | 443699.49 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9981/ 27.05.2015 | Hunedoara | Oraș | Petrila | 87077 | Reabilitare și modernizare străzi în orașul Petrila | Drumuri comunale și străzi | 2186623.36 | 2186623.36 | 2186623.36 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 866/22.11.2016 | Hunedoara | Oraș | Petrila | 87077 | Asfaltare strada Castanilor | Drumuri comunale și străzi | 161313.99 | 161313.99 | 161313.99 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2422/ 07.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Petrila | 87077 | Construire Grădiniţă cu program normal 5 grupe LONEA-ANA COLDA în orașul Petrila, judeţul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 2087948 | 2087948 | 2087948 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2423/ 07.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Petrila | 87077 | Construire Grădiniţă cu program normal 6 grupe - ID Sârbu în Orașul Petrila, Judeţul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 2302745 | 2302745 | 2302745 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2424/ 07.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Petrila | 87077 | Asfaltare strada Cărbunelui, Oraşul Petrila, Judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 132140.05 | 132140.05 | 132140.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2425/ 07.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Petrila | 87077 | Asfaltare strada Dacilor, Oraşul Petrila, Judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 345870.95 | 345870.95 | 345870.95 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2426/ 07.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Petrila | 87077 | Asfaltare strada Lunca, Oraşul Petrila, Judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 462851.39 | 462851.39 | 462851.39 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2427/ 07.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Petrila | 87077 | Asfaltare strada Parângului, Oraşul Petrila, Judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 834106.7 | 834106.7 | 834106.7 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2428/ 07.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Petrila | 87077 | Modernizare strada Prundului, str. Florilor și Aleea de la Bl.1 str. Republicii, Oraşul Petrila, Judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1363452.19 | 1363452.19 | 1363452.19 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2429/ 07.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Petrila | 87077 | Reparaţii și modernizare străzi, trotuare şi parcări în cartierele 8 Martie, 22 Decembrie, Tudor Vladimirescu, Minei și Alexandru Sahia, Oraşul Petrila, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 3894261.79 | 3894261.79 | 3894261.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9384/ 07.05.2015 | Hunedoara | Municipiu | Petroșani | 86990 | Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng | Alte domenii | 19998.37 | 19998.37 | 19998.37 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9385/ 07.05.2015 | Hunedoara | Municipiu | Petroșani | 86990 | Construire grădiniță cu program normal și prelungit | Grădinițe și creșe | 1045825.05 | 1045825.05 | 1045825.05 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 228/04.07.2016 | Hunedoara | Municipiu | Petroșani | 86990 | Reabilitarea clădirii vechi a Școlii Gimnaziale nr.2 și transformarea în grădiniță cu program normal | Grădinițe și creșe | 861818 | 861818 | 557420.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3623/ 04.12.2017 | Hunedoara | Municipiu | Petroșani | 86990 | Modernizare drum comunal DC 66A: Petroşani-Dalja Mică-Dajla Mare, L=5245 m, Municipiul Petroşani, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 5683681.77 | 5683681.77 | 5683681.77 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9386/ 07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Pui | 90538 | Alimentare cu apă a satelor Șerel, Rușor, Băiești, comuna Pui, județul Hunedoara | Alimentare apă | 1523210.61 | 1523210.61 | 869127.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4526/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Pui | 90538 | Modernizare drum comunal DC 64-DN 66, km 3+170-5+670, L=2,5 km, comuna Pui, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 8626268 | 8626268 | 8555104.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4527/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Pui | 90538 | Modernizare drum comunal DC 71 Hobița-Uric, comuna Pui, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 2814455 | 2814455 | 2565212.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4528/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Pui | 90538 | Modernizare străzi în satul Băieşti, L= 2,0 km, comuna Pui, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 2088457 | 2088457 | 2088457 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9975/27.05.2015 | Hunedoara | Comună | Rapoltu Mare | 90663 | Rețea de canalizare menajeră și pluvială în comuna Rapoltu Mare, județul Hunedoara: Rapoltu Mare, Bobîlna, Folt, Boiu, Rapolțel, județul Hunedoara | Canalizare | 3973981.6 | 3973981.6 | 3973981.6 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3847/ 07.12.2017 | Hunedoara | Comună | Rapoltu Mare | 90663 | Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă din satul Pricaz, comuna Turdaş, pentru alimentare cu apă a comunei Rapoltu Mare, satele Rapoltu Mare, Bobîlna, Boiu şi Folt , cu subtraversarea râului Mureş, judeţul Hunedoara | Alimentare apă | 600269 | 600269 | 600269 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3627/ 04.12.2017 | Hunedoara | Comună | Rapoltu Mare | 90663 | Racorduri individuale la reţeaua publică de canalizare în localităţile Rapoltu Mare, Bobîlna, Boiu, Folt, comuna Rapoltu Mare, judeţul Hunedoara | Canalizare | 1324883.86 | 1324883.86 | 1324883.86 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3245/ 24.11.2017 | Hunedoara | Comună | Răchitova | 90725 | Reabilitare drumuri interioare în satele comunei Răchitova, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 934333 | 934333 | 934333 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3628/ 04.12.2017 | Hunedoara | Comună | Răchitova | 90725 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Răchitova , județul Hunedoara | Iluminat public | 401089 | 401089 | 401089 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13572/28.08.2015 | Hunedoara | Comună | Râu de Mori | 90878 | Construcţie şcoală şi grădiniţă în satul Ostrov, comuna Rîu de Mori, judeţul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 430000 | 430000 | 430000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1033/ 20.02.2018 | Hunedoara | Comună | Râu de Mori | 90878 | Captare, tratare şi aducţiune apă potabilă din zona Rîuşor pentru alimentarea cu apă a comunei Rîu de Mori, judeţul Hunedoara | Alimentare apă | 3215351 | 3215351 | 1873402.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1034/20.02.2018 | Hunedoara | Comună | Râu de Mori | 90878 | Alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Suseni, Zona de agrement Rîuşor, comuna Rîu de Mori, judeţul Hunedoara | Alimentare apă + Canalizare | 7365548.46 | 7365548.46 | 7365548.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 971/ 20.02.2018 | Hunedoara | Comună | Râu de Mori | 90878 | Canalizare în localităţile Brazi, Rîu de Mori, Ostrovel, Suseni, Valea Dâljii și Unciuc, comuna Rîu de Mori, judeţul Hunedoara | Canalizare | 13182544 | 13182544 | 11609477.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4633/ 20.12.2017 | Hunedoara | Comună | Râu de Mori | 90878 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local, comuna Rîu de Mori | Drumuri comunale și străzi | 13954502 | 13954502 | 11500142.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4634/ 20.12.2017 | Hunedoara | Comună | Râu de Mori | 90878 | Modernizarea reţelei stradale în satul Clopotiva, comuna Râu de Mori | Drumuri comunale și străzi | 5365883 | 5365883 | 4935883.85 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9387/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Ribița | 90805 | Modernizare DC 114: Crișan-Schitul Mănăstirii Crișan, Km. 0+000-km 7+420, comuna Ribița județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 4737853.98 | 4737853.98 | 4737853.98 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2363/ 12.11.2017 | Hunedoara | Comună | Ribița | 90805 | Reabilitare Şcoală generală "Iosif Comşa" din comuna Ribiţa, jud. Hunedoara | Școli | 2026242.39 | 2026242.39 | 2026242.39 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2196/ 31.10.2017 | Hunedoara | Comună | Ribița | 90805 | Reabilitarea, modernizarea și dotare a dispensarului uman din satul Ribiţa, com Ribiţa jud. Hunedoara | Unități sanitare | 524214.81 | 524214.81 | 524214.81 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2197/ 31.10.2017 | Hunedoara | Comună | Ribița | 90805 | Modernizare drumuri comunale şi vicinale în comuna Ribiţa, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 10995664.52 | 10995664.52 | 10995664.52 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9388/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Romos | 90994 | Modernizare DC 48 Romos-Orăștie | Drumuri comunale și străzi | 2926001.01 | 2926001.01 | 2926001.01 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2431/ 07.11.2017 | Hunedoara | Comună | Romos | 90994 | Modernizare Drum Comunal DC 48 B Romoşel-limită judeţ Alba, Km 0+000-km 2+423 Comuna Romos, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 4382635.26 | 4382635.26 | 4382635.26 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9389/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Sarmizegetusa | 91054 | Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a localităților Sarmizegetusa, Breazova, Hobiţa-Gradişte, comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara | Alimentare apă | 1395962.9 | 1395962.9 | 1395962.9 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1173/22.12.2016 | Hunedoara | Comună | Sarmizegetusa | 91054 | Reparaţii interioare la Şcoala Gimnazială clasele I-VIII din comuna Sarmizegetusa | Școli | 511382.5 | 511382.5 | 511382.5 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1772/ 18.10.2017 | Hunedoara | Comună | Sarmizegetusa | 91054 | Alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Păucineşti şi Zeicani, comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara | Alimentare apă + Canalizare | 9991340 | 9991340 | 9991340 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1773/ 18.10.2017 | Hunedoara | Comună | Sarmizegetusa | 91054 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara | Iluminat public | 137516.4 | 137516.4 | 137516.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9390/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Sălașu de Sus | 91116 | Canalizare și stație de epurare în satele Coroiești , Rîu Alb, Rîu Mic, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara | Canalizare | 5002844.21 | 5002844.21 | 5002844.21 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9976/27.05.2015 | Hunedoara | Comună | Sălașu de Sus | 91116 | Modernizare străzi în localitatea Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 2568503.67 | 2568503.67 | 2568503.67 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2656/ 13.11.2017 | Hunedoara | Comună | Sălașu de Sus | 91116 | Modernizare străzi în localitatea Paroş, L=3,971 km, comuna Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 4137835.95 | 4137835.95 | 4137835.95 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9391/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Sântămăria-Orlea | 91232 | Reabilitare și modernizare drum comunal DC 63 A: DN 66(Sântămăria-Orlea)-Subcetate, km 0+044-3+769, comuna Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara. | Drumuri comunale și străzi | 874259.71 | 874259.71 | 874259.71 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13578/28.08.2015 | Hunedoara | Comună | Sântămăria-Orlea | 91232 | Extinderea reţelei de canalizare apa menajeră şi modernizarea străzilor ’’Vale” si ’’Strada Nucilor” din localitatea Subcetate | Canalizare | 760223.04 | 760223.04 | 760223.04 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4424/ 15.12.2017 | Hunedoara | Comună | Sântămăria-Orlea | 91232 | Extindere reţea de apă uzată în localităţile Sântămăria -Orlea, Bărăştii -Haţegului, Săcel și Sânpetru, comuna Sântămăria -Orlea, judeţul Hunedoara | Canalizare | 15965680.9 | 15965680.9 | 12053454.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3983/ 08.12.2017 | Hunedoara | Comună | Sântămăria-Orlea | 91232 | Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în localităţile Bărăştii-Haţegului, Săcel și Ciopeia, comuna Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 8405950.43 | 8405950.43 | 8405950.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3028/ 21.11.2017 | Hunedoara | Comună | Sântămăria-Orlea | 91232 | Realizare sediu primărie în comuna Sântămăria-Orlea , judeţul Hunedoara | Institutii publice | 1460302.53 | 1460302.53 | 1460302.53 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3984/ 08.12.2017 | Hunedoara | Comună | Sântămăria-Orlea | 91232 | Modernizare și extindere reţele iluminat public stradal în comuna Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara | Iluminat public | 873711.29 | 873711.29 | 873711.29 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9392/07.05.2015 | Hunedoara | Oraș | Simeria | 87665 | Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a străzii 1 Decembrie | Drumuri comunale și străzi | 260344.76 | 260344.76 | 260344.76 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13583/28.08.2015 | Hunedoara | Oraș | Simeria | 87665 | Reabilitare trotuare in zona DJ 700 de la km 0-080 la km 0+503 în localitatea Sîntandrei, oraș Simeria județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 115613.37 | 115613.37 | 115613.37 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3246/ 24.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Simeria | 87665 | Reabilitare şi extindere rețele de alimentare cu apă, oraş Simeria, judeţ Hunedoara | Alimentare apă | 6491892.06 | 6491892.06 | 6086562.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2654/ 13.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Simeria | 87665 | Reabilitare, modernizare şi dotare Colegiul Tehnic de transport feroviar "Anghel Saligny" | Școli | 9271359.23 | 9271359.23 | 7582348.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2655/ 13.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Simeria | 87665 | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de transport feroviar "Anghel Saligny"- Școala gimnazială Sigismund Toduţă, Simeria, judeţul Hunedoara | Școli | 15837263.18 | 15837263.18 | 6281872.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3732/ 05.12.2017 | Hunedoara | Oraș | Simeria | 87665 | Reabilitare și extindere infrastructură rutieră şi pietonală, oraş Simeria,judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 6881374 | 6881374 | 5134561.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 925/ 24.08.2017 | Hunedoara | Oraș | Simeria | 87665 | Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane oraş Simeria, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 3546200.04 | 3546200.04 | 3096504.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4529/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Șoimuș | 91330 | Reţele de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Câinelu de Jos, Fornadia și Sulighete, comuna Şoimuş | Alimentare apă + Canalizare | 13136137.48 | 13136137.48 | 12619474.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4530/ 19.12.2017 | Hunedoara | Comună | Șoimuș | 91330 | Reţea de canalizare în localităţile Balata, Bejan, Boholt, Chişcadaga, Păuliş, comuna Şoimuş | Canalizare | 14595052.33 | 14595052.33 | 13731253.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 349/05.08.2016 | Hunedoara | Comună | Teliucu Inferior | 86936 | Alimentare cu apă potabilă, str. Lacului sat Cinciș-Cerna, com Teliucu Inferior jud. Hunedoara, | Alimentare apă | 2547838 | 2547838 | 2503895.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2858/ 15.11.2017 | Hunedoara | Comună | Teliucu Inferior | 86936 | Alimentare cu apă a localităţii Izvoarele, comuna Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara | Alimentare apă | 1819698.45 | 1819698.45 | 1204792.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3629/ 04.12.2017 | Hunedoara | Comună | Teliucu Inferior | 86936 | Canalizare menajeră, str. Lacului, sat Cinciș-Cerna, com. Teliucu Inferior Județul Hunedoara | Canalizare | 6244098.66 | 6244098.66 | 6244098.66 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 436/ 17.01.2018 | Hunedoara | Comună | Teliucu Inferior | 86936 | Reabilitare şi dotare clădiri Școala Gimnazială Teliucu Inferior, jud. Hunedoara | Școli | 3441853.6 | 3441853.6 | 3441853.6 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4635/ 20.12.2017 | Hunedoara | Comună | Teliucu Inferior | 86936 | Reabilitare şi modernizare dispensar medical din comuna Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara | Unități sanitare | 877317.25 | 877317.25 | 877317.25 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1373/ 2.10.2017 | Hunedoara | Comună | Teliucu Inferior | 86936 | Modernizare străzi în comuna Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 2402144.28 | 2402144.28 | 2402144.28 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7517/29.12.2020 | Hunedoara | Comună | Teliucu Inferior | 86936 | Bază sportivă Şcoala generală Teliucu Inferior, jud. Hunedoara | Alte domenii | 732456.39 | 732456.39 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10540/09.06.2015 | Hunedoara | Comună | Tomești | 91447 | Modernizare drum de interes local DC 3 Steia-Livada.. | Drumuri comunale și străzi | 1860595.05 | 1860595.05 | 1860595.05 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2657/ 13.11.2017 | Hunedoara | Comună | Tomești | 91447 | Modernizare drumuri comunale DC 2 km 0+000 ... km 0+702 și DC4 km 3+650...km 5+150, Comuna Tomeşti, Judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1321105.35 | 1321105.35 | 1321105.35 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2539/ 09.11.2017 | Hunedoara | Comună | Tomești | 91447 | Construire pod pe Valea Obîrşa în localiatea Dobroţ, Comuna Tomeşti, judeţul Hunedoara | Poduri și podețe | 444455.88 | 444455.88 | 444455.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4636/ 20.12.2017 | Hunedoara | Comună | Toplița | 91535 | Moderninizarea drumurilor vicinale din satul Topliţa, astfel: Drum vicinal Canton-Biserică-Pompil-Valea Tăului, Drum vicinal Topliţa-Ruda zona Bodeasa, Drum vicinal Valea Tăului-Biserică, Drum vicinal fam. Văcaru, comuna Topliţa,judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1344597 | 1344597 | 617733.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4637/ 20.12.2017 | Hunedoara | Comună | Toplița | 91535 | Modernizare drum comunal DC 109A Topliţa-Goleş-Dăbâca zona Topliţa-Goleş, comuna Topliţa,judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 3339760 | 3339760 | 2994018.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9393/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Totești | 91624 | Alimentare cu apă potabilă în comuna Totești, județul Hunedoara | Alimentare apă | 3011519.82 | 3011519.82 | 3011519.82 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9394/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Totești | 91624 | Canalizare pentru comuna Totești, județul Hunedoara | Canalizare | 5030594.16 | 5030594.16 | 5030594.16 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9395/ 07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Totești | 91624 | Reabilitare Școală generală clasele I-IV Păclișa, comuna Totești, județul Hunedoara | Școli | 318037.52 | 318037.52 | 318037.52 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1774/ 18.10.2017 | Hunedoara | Comună | Totești | 91624 | Extindere reţele de canalizare în localităţile Păclişa şi Toteşti, comuna Toteşti,judeţul Hunedoara | Canalizare | 886081.05 | 886081.05 | 886081.05 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1258/ 21.09.2017 | Hunedoara | Comună | Totești | 91624 | Infiinţare grădiniţă cu program prelungit în satul Păclişa, comuna Toteşti, judeţul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 2282849.61 | 2282849.61 | 2015460.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1775/ 18.10.2017 | Hunedoara | Comună | Totești | 91624 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Toteşti , judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 5648165.21 | 5648165.21 | 5648165.21 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1776/ 18.10.2017 | Hunedoara | Comună | Totești | 91624 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Toteşti, judeţul Hunedoara | Iluminat public | 351478.4 | 351478.4 | 351478.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9396/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Turdaș | 91688 | Canalizare menajeră în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, Hunedoara | Canalizare | 260000 | 260000 | 260000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9397/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Turdaș | 91688 | Modernizare DC 39 A în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 386246 | 386246 | 386246 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2198/ 31.10.2017 | Hunedoara | Comună | Turdaș | 91688 | Rețea secundară de canalizare în localitatea Pricaz, comuna Turdaş, judeţul Hunedoara | Canalizare | 437753.57 | 437753.57 | 437753.57 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2199/ 31.10.2017 | Hunedoara | Comună | Turdaș | 91688 | Dispensar uman în localitatea Pricaz, comuna Turdaş, judeţul Hunedoara | Unități sanitare | 180247.69 | 180247.69 | 180247.69 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3295/ 02.05.2018 | Hunedoara | Comună | Turdaș | 91688 | Sediu primărie Turdaş, judeţul Hunedoara | Institutii publice | 1706387.89 | 1706387.89 | 1706387.89 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13592/28.08.2015 | Hunedoara | Oraș | Uricani | 87139 | Modernizare drumuri vicinale pe raza oraşului Uricani | Drumuri comunale și străzi | 7188297.23 | 7188297.23 | 7188297.23 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1174/22.12.2016 | Hunedoara | Oraș | Uricani | 87139 | Reabilitare clădire unde funcţionează şcoala şi grădiniţa din Campu lui Neag | Grădinițe și creșe | 698283.59 | 698283.59 | 698283.59 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2430/ 07.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Uricani | 87139 | Construire grădiniță cu 4 săli de clase, oraș Uricani, județul Hunedoara | Grădinițe și creșe | 2014910.39 | 2014910.39 | 2014910.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3025/ 21.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Uricani | 87139 | Reabilitare grădinița nr. 1 Uricani oraș Uricani, județ Hunedoara | Grădinițe și creșe | 1295740.44 | 1295740.44 | 1295740.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4632/ 20.12.2017 | Hunedoara | Oraș | Uricani | 87139 | Modernizare drumuri vicinale din oraşul Uricani şi localităţile componente | Drumuri comunale și străzi | 10434266.11 | 10434266.11 | 9356075.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3026/ 21.11.2017 | Hunedoara | Oraș | Uricani | 87139 | Modernizare străzi și alei pietonale în orașul Uricani, județ Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 4316367.46 | 4316367.46 | 4316367.46 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3799/ 06.12.2017 | Hunedoara | Oraș | Uricani | 87139 | Reabilitare poduri și punti pietonale, oraș Uricani, județ Hunedoara | Poduri și podețe | 5614718.41 | 5614718.41 | 1926112.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 970/ 20.02.2018 | Hunedoara | Oraș | Uricani | 87139 | Modernizare sistem de iluminat public stradal în orasul Uricani | Iluminat public | 1556256.1 | 1556256.1 | 1556256.1 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 388/ 15.01.2018 | Hunedoara | Comună | Vața de Jos | 91795 | Extinderea reţelei de alimentare cu apă, în comuna Vaţa de Jos, judeţul Hunedoara | Alimentare apă | 6805859.9 | 6805859.9 | 5435582.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 389/ 15.01.2018 | Hunedoara | Comună | Vața de Jos | 91795 | Modernizarea rețelei de drumuri în comuna Vaţa de Jos, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 5146169.53 | 5146169.53 | 5146169.53 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9398/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Vălișoara | 91937 | Modernizare DC 20 E: DN 76 -Săliștioara, km 0+015 - km0+660, comuna Vălișoara, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 181478.89 | 181478.89 | 181478.89 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 926/ 24.08.2017 | Hunedoara | Comună | Vălișoara | 91937 | Modernizare DC 166D km 0+000-km 2+295, comuna Vălişoara, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1183103.8 | 1183103.8 | 1183103.8 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 597/27.09.2016 | Hunedoara | Comună | Vețel | 91982 | Podeț peste Valea Leșnicului și amenajarea intersecție str Arinilor, sat Leșnic, Comuna Vețel, Județul Hunedoara | Poduri și podețe | 251056.33 | 251056.33 | 251056.33 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2859/ 15.11.2017 | Hunedoara | Comună | Vețel | 91982 | Extindere reţele de apa şi canalizare în localitațile Veţel, Herepeia și Leşnic, comuna Veţel , județul Hunedoara | Alimentare apă + Canalizare | 4315857.6 | 4315857.6 | 4315857.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2860/ 15.11.2017 | Hunedoara | Comună | Vețel | 91982 | Înfiinţare reţele de apă și canalizare în localitaţile Bretelin și Căoi, comuna Veţel, județul Hunedoara | Alimentare apă + Canalizare | 4717618.79 | 4717618.79 | 4657933.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3029/ 21.11.2017 | Hunedoara | Comună | Vețel | 91982 | Extinderea, modernizarea şi dotarea unităţii de învățământ preuniversitar: Şcoala gimnazială Veţel, comuna Vețel, judeţul Hunedoara | Școli | 1661287.87 | 1661287.87 | 505796.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2658/ 13.11.2017 | Hunedoara | Comună | Vețel | 91982 | Modernizare drum comunal DC 130 A Veţel-Bretelin, aparţinând comunei Veţel, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 2801135.98 | 2801135.98 | 2686431.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2659/ 13.11.2017 | Hunedoara | Comună | Vețel | 91982 | Modernizare străzi în satul Leşnic, comuna Veţel, județul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 3490980.5 | 3490980.5 | 3490980.5 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3030/ 21.11.2017 | Hunedoara | Comună | Vețel | 91982 | Extinderea , modernizarea și reabilitarea sediului primăriei comunei Veţel, jud. Hunedoara | Institutii publice | 1749850.3 | 1749850.3 | 1223958.89 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9399/07.05.2015 | Hunedoara | Municipiu | Vulcan | 87175 | Modernizare sistem rutier și pietonal în zona cartier Micro 2A și Micro 3B | Drumuri comunale și străzi | 1027043.89 | 1027043.89 | 1027043.89 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1762/ 18.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Vulcan | 87175 | Modernizare străzi şi alei pietonale în zona Cartier Traian , municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1903752.6 | 1903752.6 | 1903752.6 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1763/ 18.10.2017 | Hunedoara | Municipiu | Vulcan | 87175 | Modernizare străzi şi alei pietonale în zona Liceu-Centru Vechi, municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1345598.75 | 1345598.75 | 1345598.75 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1160/ 19.09.2017 | Hunedoara | Municipiu | Vulcan | 87175 | Reabilitare Strada Traian, Municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 1010480.16 | 1010480.16 | 1010480.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9400/07.05.2015 | Hunedoara | Comună | Zam | 92177 | Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DC 163: km 0+000-km. 11+800 Zam-Almaș Săliște | Drumuri comunale și străzi | 8583880.19 | 8583880.19 | 6144843.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 816/ 26.01.2018 | Hunedoara | Comună | Zam | 92177 | Reabilitare şi dotare Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII localitatea Zam, comuna Zam, județul Hunedoara | Școli | 680685.81 | 680685.81 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3031/ 21.11.2017 | Hunedoara | Comună | Zam | 92177 | Modernizare reţea de drumuri de interes local în comuna Zam, judeţul Hunedoara | Drumuri comunale și străzi | 3675369.71 | 3675369.71 | 3623410.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4299/ 14.12.2017 | Hunedoara | Comună | Zam | 92177 | Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Zam, judeţul Hunedoara | Iluminat public | 291764.2 | 291764.2 | 291764.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 225/10.01.2018 | Ialomița | Comună | Adâncata | 100754 | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Adâncata, județul Ialomița | Alimentare apă | 1758731.82 | 1758731.82 | 1758731.82 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3998/08.12.2017 | Ialomița | Comună | Adâncata | 100754 | Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Adâncata, județul Ialomița | Canalizare | 2913807 | 2913807 | 2913807 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4115/11.12.2017 | Ialomița | Comună | Adâncata | 100754 | Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Adâncata, jud. Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 9080117 | 9080117 | 9080117 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11399/19.06.2015 | Ialomița | Comună | Albești | 92783 | Reabilitare şi extindere sistem alimentare cu apă comuna Albești, județul Ialomița | Alimentare apă | 1172626.99 | 1172626.99 | 77263.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14923/9.09.2015 | Ialomița | Comună | Albești | 92783 | Modernizare străzi rurale în comuna Albeşti - satele Albeşti şi Marsilieni, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 1547590 | 1547590 | 1547590 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3999/08.12.2017 | Ialomița | Comună | Albești | 92783 | Modernizare străzi în comuna Albești-Etapa a II-a | Drumuri comunale și străzi | 3982177.06 | 3982177.06 | 3982177.06 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10463/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Alexeni | 100852 | Asfaltare drumuri de interes local , comuna Alexeni, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 428492.48 | 428492.48 | 428492.48 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10464/9.06.2015 | Ialomița | Oraș | Amara | 92836 | Modernizare străzi în oraşul Amara, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 8463692.57 | 8463692.57 | 8463692.57 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2909/10.04.2018 | Ialomița | Oraș | Amara | 92836 | Canalizare menajeră străzi din orașul Amara , județul Ialomița | Canalizare | 1291701.64 | 1291701.64 | 1291701.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9699/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Andrășești | 92872 | Alimentare cu apă şi canalizare în comuna Andrăşeşti | Alimentare apă | 5381760.74 | 5381760.74 | 283560.82 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10466/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Andrășești | 92872 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 577465.77 | 577465.77 | 577465.77 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3283/24.11.2017 | Ialomița | Comună | Andrășești | 92872 | Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu program normal Andrăşeşti, în comuna Andrăşeşti, județul Ialomita | Grădinițe și creșe | 1732353.13 | 1732353.13 | 1732353.13 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4497/18.12.2017 | Ialomița | Comună | Andrășești | 92872 | Consolidare, reabilitare şi modernizare dispensar uman, comuna Andrăşeşti, județul Ialomita | Unități sanitare | 1071859.5 | 1071859.5 | 1071859.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1903/05.03.2018 | Ialomița | Comună | Andrășești | 92872 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Andrășești, judeșul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 6625573.02 | 6625573.02 | 5512991.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1197/23.12.2016 | Ialomița | Comună | Armășești | 100870 | Modernizare străzi în comuna Armășești | Drumuri comunale și străzi | 176766.62 | 176766.62 | 176766.62 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1871/19.10.2017 | Ialomița | Comună | Armășești | 100870 | Modernizare drumuri sătești de interes local în satele Armășești, Nenişori și Malu Roșu | Drumuri comunale și străzi | 1928525.53 | 1928525.53 | 1928525.53 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2606/13.11.2017 | Ialomița | Comună | Axintele | 100923 | Modernizare drumuri de interes local comuna Axintele, județul Ialomita | Drumuri comunale și străzi | 5050483.13 | 5050483.13 | 5050483.13 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7491/29.12.2020 | Ialomița | Comună | Axintele | 100923 | Modernizare sistem de iluminat public în comuna Axintele, județul Ialomița | Iluminat public | 584290 | 584290 | 584290 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3543/17.05.2018 | Ialomița | Comună | Balaciu | 92907 | Dispensar medical în comuna Balaciu, județul Ialomița | Unități sanitare | 722840 | 722840 | 684015.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4496/18.12.2017 | Ialomița | Comună | Balaciu | 92907 | Modernizarea drumurilor publice în comuna Balaciu cu satele componente, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 9119624.15 | 9119624.15 | 7214741.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3268/27.04.2018 | Ialomița | Comună | Bărcănești | 101056 | Modernizare școala gimnazială Bărcănești corp A prin extindere, amenajare grupuri sanitare, reabilitare instalație încalzire, consolidare și eficiență energetică în comuna Bărcănești, județul Ialomița | Școli | 2226033 | 2226033 | 2226033 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3606/23.05.2018 | Ialomița | Comună | Bărcănești | 101056 | Modernizare școala gimnazială Bărcănești local Condeești prin reabilitare termică, instalație încălzire și eficiență energetică în comuna Bărcănești, județul Ialomița | Școli | 186320.31 | 186320.31 | 186320.31 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10467/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Borănești | 179784 | Sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Borănești, jud. Ialomița | Alimentare apă | 884033.36 | 884033.36 | 653632.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2607/13.11.2017 | Ialomița | Comună | Borănești | 179784 | Extindere și modernizare Școala Gimnazială Borănești, județul Ialomița | Școli | 3881239.7 | 3881239.7 | 357215.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1259/20.02.2018 | Ialomița | Comună | Borănești | 179784 | Construire dispensar uman în comuna Borănești, județul Ialomița | Unități sanitare | 790032.43 | 790032.43 | 487717.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2608/13.11.2017 | Ialomița | Comună | Borănești | 179784 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Borănești, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 6449044.58 | 6449044.58 | 6449044.58 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4000/08.12.2017 | Ialomița | Comună | Bordușani | 92989 | Înființare rețea canalizare în comuna Bordușani, Jud. Ialomița | Canalizare | 12367127.39 | 12367127.39 | 12295886.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 226/10.01.2018 | Ialomița | Comună | Bucu | 93021 | Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și introducerea unui sistem de canalizare în localitatea Bucu, județul Ialomița | Alimentare apă + Canalizare | 391243 | 391243 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4171/12.12.2017 | Ialomița | Comună | Bucu | 93021 | Construire stație de epurare în comuna Bucu | Canalizare | 393265.65 | 393265.65 | 261832.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2904/17.11.2017 | Ialomița | Comună | Bucu | 93021 | Amenajare trotuare în comuna Bucu, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 2272147.96 | 2272147.96 | 2272147.96 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3269/27.04.2018 | Ialomița | Comună | Buești | 179793 | Reabilitare rețea de alimentare cu apă în comuna Buești, județul Ialomița | Alimentare apă | 3918944.52 | 3918944.52 | 3918944.52 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 229/10.01.2018 | Ialomița | Comună | Buești | 179793 | Modernizare străzi - Platforma drumului în comuna Buești, Județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 1109737.11 | 1109737.11 | 1109737.11 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10468/9.06.2015 | Ialomița | Oraș | Căzănești | 93067 | Reabilitare sistem rutier străzi: Florilor, Şcolii Vechi, Dispensarului, Dascăl Vasile Popescu, Năchiţă Năstase şi Gavrilescu în orașul Căzăneşti, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 4051442.83 | 4051442.83 | 4051442.83 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2609/13.11.2017 | Ialomița | Oraș | Căzănești | 93067 | Reabilitare sistem rutier strada Școlii Vechi- continuare, Viilor, Prunului, Cireșului, Bentului, Eternității, Pompierilor, Stadionului, Gârlei, Lalelelor, Agricultorilor, Câmpeni, din orașul Căzănești, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 3458995.3 | 3458995.3 | 3458995.3 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 304/27.07.2016 | Ialomița | Comună | Ciocârlia | 100709 | Reabilitare străzi-drumuri de interes local în satul Ciocârlia, comuna Ciocârlia, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 639302.89 | 639302.89 | 639302.89 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4172/12.12.2017 | Ialomița | Comună | Ciocârlia | 100709 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Ciocârlia, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 2877412.99 | 2877412.99 | 2877412.99 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10469/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Ciochina | 93101 | Modernizare strada Mare, comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 275165.38 | 275165.38 | 275165.38 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4001/08.12.2017 | Ialomița | Comună | Ciochina | 93101 | Sistem de canalizare și stație de epurare în satul Ciochina, comuna Ciochina, județul Ialomița | Canalizare | 21670395.95 | 21670395.95 | 21337295.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4116/11.12.2017 | Ialomița | Comună | Ciochina | 93101 | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal comuna Ciochina | Grădinițe și creșe | 678300 | 678300 | 678300 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4117/11.12.2017 | Ialomița | Comună | Ciochina | 93101 | Reabilitare și modernizare secția de învățământ sat Bordușelu - grădinița cu program normal, com. Ciochina, județul Ialomița | Școli | 476416.5 | 476416.5 | 476416.5 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4118/11.12.2017 | Ialomița | Comună | Ciochina | 93101 | Reabilitare și modernizare secția de învățământ grădiniță cu program normal, sat Orezu, com. Ciochina | Grădinițe și creșe | 679463.61 | 679463.61 | 679463.61 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9700/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Ciulnița | 93156 | Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, comuna Ciulnița | Drumuri comunale și străzi | 1305412.63 | 1305412.63 | 1305412.63 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 230/10.01.2018 | Ialomița | Comună | Ciulnița | 93156 | Modenizare Sistem Centralizat de Alimentare cu Apă și Extindere Canalizare, comuna Ciulnița, județul Ialomița | Alimentare apă + Canalizare | 5040970.08 | 5040970.08 | 2422457.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4624/20.12.2017 | Ialomița | Comună | Ciulnița | 93156 | Îmbunatățirea rețelei de drumuri de interes local în sat Ciulnița, comuna Ciulnița | Drumuri comunale și străzi | 2930237.42 | 2930237.42 | 2930237.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9701/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Cocora | 93209 | Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 404751.1 | 404751.1 | 404751.1 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1260/20.02.2018 | Ialomița | Comună | Cocora | 93209 | Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 1031096.84 | 1031096.84 | 1031096.84 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9702/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Colelia | 179971 | Reabilitare sistem alimentare cu apă potabila in comuna Colelia | Alimentare apă | 40622.59 | 40622.59 | 40622.59 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3104/19.04.2018 | Ialomița | Comună | Colelia | 179971 | Proiect pentru asigurarea debitului și calității apei potabile în comuna Colelia, județul Ialomița | Alimentare apă | 767303.71 | 767303.71 | 767303.71 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2972/11.04.2018 | Ialomița | Comună | Colelia | 179971 | Modernizare gradiniță prin extindere cu grupuri sanitare, reabilitare instalație termică, anvelopare, consolidare, eficiență energetică și amenajare incintă în comuna Colelia, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 1666027 | 1666027 | 1473669.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2973/11.04.2018 | Ialomița | Comună | Colelia | 179971 | Modernizare unitate sanitară, amenajare cabinete medicale, recompartimentare, reabilitare termică, dotări, eficiență energetică și amenajare incintă în comuna Colelia, județul Ialomița | Unități sanitare | 1566098.72 | 1566098.72 | 1566098.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10481/9.06.2015 | Ialomița | Județ | Consiliul Județean Ialomița | 216 | Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 102 H, km 66+317,00 – 78+862,00 | Drumuri județene | 4499999.99 | 4499999.99 | 4499999.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10482/9.06.2015 | Ialomița | Județ | Consiliul Județean Ialomița | 216 | Modernizare drum judeţean DJ 313, km 22+607-35+087 | Drumuri județene | 2040000 | 2040000 | 2040000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1257/20.02.2018 | Ialomița | Județ | Consiliul Județean Ialomița | 216 | Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia | Unități sanitare | 74832714.56 | 74832714.56 | 7416416.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1258/20.02.2018 | Ialomița | Județ | Consiliul Județean Ialomița | 216 | Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia | Unități sanitare | 67399633.04 | 67399633.04 | 6036731 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2651/13.11.2017 | Ialomița | Județ | Consiliul Județean Ialomița | 216 | Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești, km 57+000 - km 84+000 | Drumuri județene | 39650650.89 | 39650650.89 | 12791341.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3288/24.11.2017 | Ialomița | Județ | Consiliul Județean Ialomița | 216 | Modernizare DJ 201: tronson I DN 2 Coșereni-Axintele-Orezu, km 0+000 - km 35+400 | Drumuri județene | 78381575.13 | 78381575.13 | 78381575.13 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4214/12.12.2017 | Ialomița | Județ | Consiliul Județean Ialomița | 216 | Modernizare drum județean DJ 203F,DN2C (Grivița)-Smirna-Iazu-Scânteia- Valea Ciorii-DN 21A, km 0+000 - km 25+350 | Drumuri județene | 40400740.95 | 40400740.95 | 40400740.95 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4494/18.12.2017 | Ialomița | Județ | Consiliul Județean Ialomița | 216 | Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101 , km 52+759 | Poduri și podețe | 8008711.27 | 8008711.27 | 8008711.27 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10471/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Cosâmbești | 93236 | Modernizarea străzilor Trandafirilor şi Tineretului în comuna Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 342180 | 342180 | 342180 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3284/24.11.2017 | Ialomița | Comună | Cosâmbești | 93236 | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal, sat Gimbășani, comuna Cosâmbești, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 526001.34 | 526001.34 | 526001.34 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2315/01.11.2017 | Ialomița | Comună | Cosâmbești | 93236 | Modernizarea rețelei de drumuri stradale de interes local în comuna Cosâmbești cu satele componente, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 4911723.5 | 4911723.5 | 4911723.5 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3285/24.11.2017 | Ialomița | Comună | Coșereni | 102240 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Coșereni, județul Ialomița | Iluminat public | 892583.72 | 892583.72 | 892583.72 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2316/01.11.2017 | Ialomița | Comună | Drăgoești | 102641 | Modernizare drumuri în comuna Drăgoești, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 3319746.63 | 3319746.63 | 3319746.63 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9703/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Dridu | 102703 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local comuna Dridu, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 3644946.45 | 3644946.45 | 3644946.45 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1271/27.12.2016 | Ialomița | Comună | Dridu | 102703 | Extindere și modernizare școală în comuna Dridu, județul Ialomița | Școli | 416519.31 | 416519.31 | 416519.31 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1261/20.02.2018 | Ialomița | Comună | Dridu | 102703 | Grădinița cu program prelungit 3 grupe, comuna Dridu, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 3535629.93 | 3535629.93 | 2798067.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 433/17.01.2018 | Ialomița | Comună | Dridu | 102703 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local, comuna Dridu, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 8147464 | 8147464 | 8147464 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10472/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Făcăeni | 93575 | Asfaltare străzi în comuna Făcăeni, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 7258694.34 | 7258694.34 | 7258694.34 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4002/08.12.2017 | Ialomița | Comună | Făcăeni | 93575 | Extindere rețea canalizare în localitatea Făcăeni comuna Făcăeni, județul Ialomița | Canalizare | 8880356.97 | 8880356.97 | 8866904.31 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10473/9.06.2015 | Ialomița | Municipiu | Fetești | 92701 | Modernizare străzi, municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 16222307.29 | 16222307.29 | 16222307.29 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14938/9.09.2015 | Ialomița | Municipiu | Fetești | 92701 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială Mihai Viteazul - corp A, municipiul Fetești | Școli | 728083.28 | 728083.28 | 728083.28 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14939/9.09.2015 | Ialomița | Municipiu | Fetești | 92701 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială Radu Vodă Fetești - Structura gimnazială nr.4 Fetești, județul Ialomița | Școli | 841736.27 | 841736.27 | 841736.27 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 757/07.11.2016 | Ialomița | Municipiu | Fetești | 92701 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Mihai Viteazu Corp C1, Municipiul Fetești, Județul Ialomița | Școli | 1336126.57 | 1336126.57 | 1336126.57 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1272/27.12.2016 | Ialomița | Municipiu | Fetești | 92701 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială Radu Vodă- corp A și corp B, municipiul Fetești, județul Ialomița | Școli | 2192443 | 2192443 | 30940 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 232/10.01.2018 | Ialomița | Municipiu | Fetești | 92701 | Reabilitare Grădinița cu program prelungit Albă ca Zăpada | Grădinițe și creșe | 517340.63 | 517340.63 | 517340.63 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 233/10.01.2018 | Ialomița | Municipiu | Fetești | 92701 | Reabilitare și modernizare străzi municipale | Drumuri comunale și străzi | 4651271.42 | 4651271.42 | 4651271.42 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10474/9.06.2015 | Ialomița | Oraș | Fierbinți-Târg | 102749 | Modernizare strada Silozului – oraş Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 1535698 | 1535698 | 1384122.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2000/07.03.2018 | Ialomița | Oraș | Fierbinți-Târg | 102749 | Modernizare Grădiniță Fierbinți-Târg | Grădinițe și creșe | 1095477.17 | 1095477.17 | 1095477.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2001/07.03.2018 | Ialomița | Oraș | Fierbinți-Târg | 102749 | Modernizare Școala cu clasele I-IV Fierbinții de Sus | Școli | 957992.71 | 957992.71 | 957992.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7493/29.12.2020 | Ialomița | Oraș | Fierbinți-Târg | 102749 | Modernizare Școală cu clasele I-IV Grecii de Jos | Școli | 622382.03 | 622382.03 | 470139.64 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 868/22.11.2016 | Ialomița | Comună | Gârbovi | 103283 | Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în comuna Gârbovi,judeţul Ialomiţa | Canalizare | 13723491.57 | 13723491.57 | 13723491.57 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2317/01.11.2017 | Ialomița | Comună | Gârbovi | 103283 | Modernizare drumuri comunale - str. Primăverii, Zorilor, Școlii și Muncii, comuna Gârbovi, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 1732381.29 | 1732381.29 | 1732381.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10475/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Gheorghe Doja | 93600 | Sistem de canalizare şi tratare ape uzate menajere în comuna Gheorghe Doja | Canalizare | 8316831.64 | 8316831.64 | 8316831.64 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2910/10.04.2018 | Ialomița | Comună | Gheorghe Doja | 93600 | Îmbunătățirea calității apei - com. Gheorghe Doja, jud. Ialomița | Alimentare apă | 947728.05 | 947728.05 | 46454.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1904/05.03.2018 | Ialomița | Comună | Gheorghe Doja | 93600 | Extindere sistem de canalizare și tratare ape uzate menajere în com. Gheorghe Doja , jud. Ialomița | Canalizare | 3316055.47 | 3316055.47 | 3316055.47 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2272/15.03.2018 | Ialomița | Comună | Gheorghe Doja | 93600 | Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Gheorghe Doja | Școli | 1280494.49 | 1280494.49 | 1280494.49 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10476/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Gheorghe Lazăr | 93628 | Modernizare strada Constantin Caloianu și DC 55 Etapa III- comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 1942956.3 | 1942956.3 | 1942956.3 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1371/29.09.2017 | Ialomița | Comună | Gheorghe Lazăr | 93628 | Modernizare și extindere grădiniță strada Plevnei, nr. 3, Comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 1155999 | 1155999 | 1155999 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4003/08.12.2017 | Ialomița | Comună | Gheorghe Lazăr | 93628 | Modernizare strada Constantin Caloianu și D.C. 55, Etapa IV, Comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 2197006.11 | 2197006.11 | 2197006.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1510/25.06.2019 | Ialomița | Comună | Gheorghe Lazăr | 93628 | Modernizare infrastructură drumuri, Comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 5265097 | 5265097 | 5265097 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2274/15.03.2018 | Ialomița | Comună | Giurgeni | 93646 | Reabilitare și modernizare clădire grădiniţă și dispensar uman în comuna Giurgeni, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 481232.19 | 481232.19 | 481232.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2273/15.03.2018 | Ialomița | Comună | Giurgeni | 93646 | Modernizarea drumurilor locale în comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 6099513.01 | 6099513.01 | 5411955.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10478/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Grindu | 93717 | Modernizare şi extindere reţea alimentare cu apă în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa | Alimentare apă | 4920832.53 | 4920832.53 | 4920832.53 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1265/20.02.2018 | Ialomița | Comună | Grindu | 93717 | Construire grupuri sanitare pentru Școala gimnazială nr. 1 clasele I-VIII corp A | Școli | 302034.2 | 302034.2 | 302034.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 231/10.01.2018 | Ialomița | Comună | Grindu | 93717 | Modernizare drumuri sătești de interes local situate în intravilanul comunei Grindu, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 1101012.11 | 1101012.11 | 1101012.11 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1262/20.02.2018 | Ialomița | Comună | Grivița | 93735 | Reabilitare și extindere sistem centralizat cu apă în comuna Grivița județul Ialomița | Alimentare apă | 774046.51 | 774046.51 | 774046.51 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 844/26.01.2018 | Ialomița | Comună | Grivița | 93735 | Sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Grivița, județul Ialomița | Canalizare | 27344433 | 27344433 | 14150714.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3078/18.04.2018 | Ialomița | Comună | Gura Ialomiței | 180046 | Reabilitare și modernizare clădire Grădiniță în comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 539164 | 539164 | 511767.56 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10480/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Jilavele | 103960 | Modernizare străzi de interes local – strada Morii, comuna Jilavele, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 26911.09 | 26911.09 | 26911.09 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1905/05.03.2018 | Ialomița | Comună | Jilavele | 103960 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare- Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Constantin M. Cantacuzino” din comuna Jilavele, județul Ialomița | Școli | 1118859.78 | 1118859.78 | 1118859.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4583/19.12.2017 | Ialomița | Comună | Jilavele | 103960 | Îmbunățirea rețelei de drumuri prin asfaltare, comuna Jilavele, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 4753619.76 | 4753619.76 | 4753619.76 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11400/19.06.2015 | Ialomița | Comună | Maia | 179800 | Executie sistem alimentare cu apă şi canalizare in com. Maia | Alimentare apă | 1668901 | 1668901 | 1185407.77 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14951/9.09.2015 | Ialomița | Comună | Maia | 179800 | Reabilitare școala gimnazială cu clasele I-VIII în comuna Maia, județul Ialomița | Școli | 544518.42 | 544518.42 | 544518.42 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1273/27.12.2016 | Ialomița | Comună | Maia | 179800 | Reabilitare și modernizare școală corp C2 cu clasele I-VIII, Barbu Catargiu în comuna Maia, județul Ialomița | Școli | 487500 | 487500 | 383951.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2911/10.04.2018 | Ialomița | Comună | Maia | 179800 | Extindere și modernizare rețea de apă în comuna Maia, jud. Ialomița | Alimentare apă | 2547536 | 2547536 | 2071606.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2275/15.03.2018 | Ialomița | Comună | Maia | 179800 | Extindere, reabilitare și modernizare dispensar uman în comuna Maia, județul Ialomița | Unități sanitare | 944835.23 | 944835.23 | 821641.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4004/08.12.2017 | Ialomița | Comună | Maia | 179800 | Drumuri publice în interiorul localității Maia | Drumuri comunale și străzi | 5594370 | 5594370 | 5594370 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 834/16.11.2016 | Ialomița | Comună | Manasia | 100736 | Modernizarea rețelei de drumuri stradale de interes local în comuna Manasia | Drumuri comunale și străzi | 17149137 | 17149137 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1906/05.03.2018 | Ialomița | Comună | Manasia | 100736 | Modernizare căi de acces pietonale și trotuare în comuna Manasia, județ Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 3451790.71 | 3451790.71 | 3451790.71 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9705/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Mărculești | 179980 | Sistem centralizat de canalizare si statie de epurare in comuna Marculesti | Canalizare | 380977 | 380977 | 380977 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1266/20.02.2018 | Ialomița | Comună | Mărculești | 179980 | Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Mărculești, județul Ialomița | Alimentare apă | 981635.43 | 981635.43 | 981635.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1267/20.02.2018 | Ialomița | Comună | Mărculești | 179980 | Extindere rețele de canalizare în comuna Mărculești, județul Ialomița | Canalizare | 3151916.4 | 3151916.4 | 3125994.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1268/20.02.2018 | Ialomița | Comună | Mărculești | 179980 | Modernizare drumuri și rigole în comuna Mărculești, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 8444521.3 | 8444521.3 | 8444521.3 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10483/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Mihail Kogălniceanu | 93995 | Asfaltare şi modernizare străzi, în comuna M. Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 4104441.69 | 4104441.69 | 4104441.69 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1499/05.10.2017 | Ialomița | Comună | Mihail Kogălniceanu | 93995 | Extindere reţea de canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița | Canalizare | 7638920 | 7638920 | 7480526.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10484/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Miloșești | 94045 | Asfaltare drumuri de interes local, comuna Miloşeşti, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 55200.11 | 55200.11 | 55200.11 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3509/14.05.2018 | Ialomița | Comună | Miloșești | 94045 | Sistem de canalizare ape menajere și stație de epurare în comuna Miloșești, județul Ialomița | Canalizare | 15457626.05 | 15457626.05 | 5092831.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3605/23.05.2018 | Ialomița | Comună | Miloșești | 94045 | Reabilitare și dotare cu echipamente și mobilier specific didactic- gradiniță, comuna Miloșești, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 2108050.72 | 2108050.72 | 2060102.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3508/14.05.2018 | Ialomița | Comună | Miloșești | 94045 | Dotare cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente- cabinet medical, comuna Miloșești, județul Ialomița | Unități sanitare | 111500 | 111500 | 111500 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9706/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Moldoveni | 179999 | Alimentare cu apă si canalizare in comuna Modoveni | Alimentare apă | 886079.37 | 886079.37 | 855034.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9707/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Moldoveni | 179999 | Modernizare străzi rurale în comuna Moldoveni, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 2386396.98 | 2386396.98 | 2386396.98 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2276/15.03.2018 | Ialomița | Comună | Moldoveni | 179999 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Moldoveni, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 3190846.82 | 3190846.82 | 2579620.51 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10485/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Movila | 94081 | Modernizare strada Nicolae Bălcescu şi străzi adiacente –comuna Movila, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 613631.42 | 613631.42 | 613631.42 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1269/20.02.2018 | Ialomița | Comună | Movila | 94081 | Sistem de canalizare și tratare în comuna Movila, județul Ialomița | Canalizare | 17088072 | 17088072 | 15061792.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4495/18.12.2017 | Ialomița | Comună | Movila | 94081 | Modernizare străzi locale în comuna Movila, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 5949204.41 | 5949204.41 | 5949170.48 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11398/19.06.2015 | Ialomița | Comună | Movilița | 104270 | Sistem de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în comuna Movilița, județul Ialomița | Alimentare apă | 655547.78 | 655547.78 | 655547.78 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3544/17.05.2018 | Ialomița | Comună | Movilița | 104270 | Grupuri sanitare la Școala Gimnazială Movilița, comuna Movilița | Școli | 164376.06 | 164376.06 | 162235.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3286/24.11.2017 | Ialomița | Comună | Movilița | 104270 | Modernizare rețea de drumuri locale în comuna Movilița, jud. Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 9985885 | 9985885 | 8181841.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10487/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Munteni-Buzău | 94107 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Munteni Buzău, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 1055417.66 | 1055417.66 | 1055417.66 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3270/27.04.2018 | Ialomița | Comună | Munteni-Buzău | 94107 | Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă comuna Munteni-Buzău, județul Ialomița | Alimentare apă | 13292548.17 | 13292548.17 | 13292548.17 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3345/04.05.2018 | Ialomița | Comună | Munteni-Buzău | 94107 | Înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Munteni-Buzău județul Ialomița | Canalizare | 27965459 | 27965459 | 27781431.89 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9708/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Ograda | 179819 | Îmbunătăţirea reţelei de străzi locale prin asfaltare şi reparaţii covor asfaltic, comuna Ograda | Drumuri comunale și străzi | 724861 | 724861 | 724861 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1270/20.02.2018 | Ialomița | Comună | Ograda | 179819 | Extindere reţea de distribuţie apă şi staţie tratare în comuna Ograda, județul Ialomița | Alimentare apă | 2744742.46 | 2744742.46 | 2744742.46 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 845/26.01.2018 | Ialomița | Comună | Ograda | 179819 | Înfiinţare sistem de canalizare ape menajere şi staţie de epurare în comuna Ograda, județul Ialomița | Canalizare | 17246455.97 | 17246455.97 | 9687297.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4029/08.12.2017 | Ialomița | Comună | Perieți | 94161 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Perieți, sat Perieți și Păltinișu, județul Ialomița, străzile: Poștei,Morii și Școlii | Drumuri comunale și străzi | 1367875.87 | 1367875.87 | 828331.21 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9709/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Platonești | 180000 | Asfaltare străzi, comuna Platoneşti, satele Platoneşti, Lăcusteni, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 684436.33 | 684436.33 | 684436.33 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3346/04.05.2018 | Ialomița | Comună | Platonești | 180000 | Înființare gospodărie de apă și rețea de distribuție Sat Lăcusteni, Com. Platonești Județ Ialomița | Alimentare apă | 3738878.77 | 3738878.77 | 3738878.77 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4754/10.09.2018 | Ialomița | Comună | Platonești | 180000 | Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Platonești, județul Ialomița | Canalizare | 5944087.54 | 5944087.54 | 147560 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7492/29.12.2020 | Ialomița | Comună | Platonești | 180000 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Platonești, județul Ialomița | Iluminat public | 401625 | 401625 | 401625 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19057/6.11.2015 | Ialomița | Comună | Rădulești | 101243 | Reabilitare strada Primăriei, sat Brazii, comuna Răduleşti | Drumuri comunale și străzi | 667051.56 | 667051.56 | 667051.56 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 921/24.08.2017 | Ialomița | Comună | Rădulești | 101243 | Reabilitare drumuri de interes local în interiorul localității Rădulești | Drumuri comunale și străzi | 1203771.01 | 1203771.01 | 1203771.01 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10489/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Reviga | 94269 | Alimentare cu apă potabilă a satelor Rovine şi Mircea cel Bătrân, comuna Reviga | Alimentare apă | 430975.54 | 430975.54 | 430975.54 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1271/20.02.2018 | Ialomița | Comună | Reviga | 94269 | Extindere rețea de canalizare în comuna Reviga, județul Ialomița | Canalizare | 3971542.6 | 3971542.6 | 3971542.6 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4005/08.12.2017 | Ialomița | Comună | Reviga | 94269 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Reviga cu satele componente, jud. Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 11065467.91 | 11065467.91 | 1673085.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2913/10.04.2018 | Ialomița | Comună | Roșiori | 179828 | Modernizare Grădiniță comuna Roșiori, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 186754.02 | 186754.02 | 186754.02 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 237/10.01.2018 | Ialomița | Comună | Sălcioara | 94330 | Modernizare străzi - platforma drumului-în comuna Sălcioara, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 3121500 | 3121500 | 3121500 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10492/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Sărățeni | 180019 | Sistem centralizat de canalizare şi extindere alimentare cu apă în comuna Sărăţeni | Canalizare | 1129053.31 | 1129053.31 | 833466.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 654/07.10.2016 | Ialomița | Comună | Sărățeni | 180019 | Modernizarea rețelei de drumuri stradale de interes local în comuna Sărăţeni | Drumuri comunale și străzi | 4802309.37 | 4802309.37 | 4802309.37 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2974/11.04.2018 | Ialomița | Comună | Sărățeni | 180019 | Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în comuna Sărățeni județul Ialomița | Alimentare apă + Canalizare | 3695564 | 3695564 | 3519583.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4006/08.12.2017 | Ialomița | Comună | Săveni | 94376 | Modernizare rețea alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare în comuna Săveni, județul Ialomița - etapa II | Alimentare apă + Canalizare | 8343194.14 | 8343194.14 | 8343194.14 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2228/01.11.2017 | Ialomița | Comună | Săveni | 94376 | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic - Grădinița Săveni, comuna Săveni, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 150000 | 150000 | 150000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2227/01.11.2017 | Ialomița | Comună | Săveni | 94376 | Dotare Școala Gimnazială, comuna Săveni, județul Ialomița | Școli | 429995.43 | 429995.43 | 429995.43 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2226/01.11.2017 | Ialomița | Comună | Săveni | 94376 | Reabilitare, modernizare și dotare clădire dispensar uman , cabinete medicale, comuna Săveni, județul Ialomița | Unități sanitare | 1204034 | 1204034 | 1204034 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1019/09.12.2016 | Ialomița | Comună | Scânteia | 94429 | Modernizare, reabilitare școala profesională, comuna Scânteia, județul Ialomița | Școli | 542307.09 | 542307.09 | 542307.09 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2652/13.11.2017 | Ialomița | Comună | Scânteia | 94429 | Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Scânteia județul Ialomița | Canalizare | 29891484.04 | 29891484.04 | 10907641.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2229/01.11.2017 | Ialomița | Comună | Scânteia | 94429 | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic - grădiniță comuna Scânteia județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 43130 | 43130 | 43130 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2230/01.11.2017 | Ialomița | Comună | Scânteia | 94429 | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic - școala profesională comuna Scânteia județul Ialomița | Școli | 233746 | 233746 | 233746 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2906/17.11.2017 | Ialomița | Comună | Scânteia | 94429 | Reabilitare și modernizare, clădire cabinet medical și centru de permanență și dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente | Unități sanitare | 1147432.87 | 1147432.87 | 1147432.87 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14966/9.09.2015 | Ialomița | Comună | Sfântu Gheorghe | 94456 | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna Sfântu Gheorghe | Drumuri comunale și străzi | 4879079.01 | 4879079.01 | 4879079.01 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3408/08.05.2018 | Ialomița | Comună | Sfântu Gheorghe | 94456 | Extindere front captare și rețele de alimentare cu apă în comuna Sfântu Gheorghe, județul Ialomița | Alimentare apă | 2375971 | 2375971 | 713919.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2277/15.03.2018 | Ialomița | Comună | Sinești | 105026 | Modernizarea rețelei de drumuri stradale de interes local în comuna Sinești, județ Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 6860522.76 | 6860522.76 | 6860522.76 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9711/19.05.2015 | Ialomița | Municipiu | Slobozia | 92658 | Extindere şi reabilitare sistem de canalizare menajeră şi pluvială în cartierele : Bora şi Slobozia Nouă, municipiul Slobozia | Canalizare | 7472743.67 | 7472743.67 | 870630.3 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9712/19.05.2015 | Ialomița | Municipiu | Slobozia | 92658 | Extindere şi reabilitare sistem de canalizare menajeră şi pluvială în cartierele : Gării, Dimitrie Cantemir, Nordului, Viitor, Platforma industrială Vest, municipiul Slobozia | Canalizare | 1331142.18 | 1331142.18 | 713082.69 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11397/19.06.2015 | Ialomița | Municipiu | Slobozia | 92658 | Reţele edilitare şi de circulaţie cartier Pepinieră, mun.Slobozia | Canalizare | 287381.16 | 287381.16 | 287381.16 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4625/20.12.2017 | Ialomița | Municipiu | Slobozia | 92658 | Rețele utilități aferente cartierului rezidențial zona Gării Noi Municipiul Slobozia, în vederea realizării obiectivului - sistematizare pe verticală/drumuri | Drumuri comunale și străzi | 6796491 | 6796491 | 6796491 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9713/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Stelnica | 94492 | Înfiinţare sistem de canalizare in satele Stelnica si Maltezi, comuna Stelnica judetul Ialomita | Canalizare | 677492 | 677492 | 677492 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2278/15.03.2018 | Ialomița | Comună | Stelnica | 94492 | Înființare dispensar medical în comuna Stelnica, județul Ialomița | Unități sanitare | 1692771.39 | 1692771.39 | 1692771.39 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1907/05.03.2018 | Ialomița | Comună | Stelnica | 94492 | Modernizarea drumurilor publice din comuna Stelnica, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 5698606.36 | 5698606.36 | 5379344.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10499/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Sudiți | 94535 | Modernizare strada Aurel Pană etapa a II –a, comuna Sudiţi, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 423121.54 | 423121.54 | 423121.54 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2912/02.04.2018 | Ialomița | Comună | Sudiți | 94535 | Sistem de canalizare ape menajere și stație de epurare în comuna Sudiți | Canalizare | 15590184 | 15590184 | 15364650.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3542/17.05.2018 | Ialomița | Comună | Sudiți | 94535 | Reabilitare, extindere și dotare clădire dispensar uman în comuna Sudiți, județul Ialomița | Unități sanitare | 1964760.56 | 1964760.56 | 1964760.56 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10500/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Traian | 179702 | Modernizare drumuri de interes local , comuna Traian, sat Traian, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 300107 | 300107 | 300107 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1272/20.02.2018 | Ialomița | Comună | Traian | 179702 | Sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Traian, jud. Ialomița | Canalizare | 18482982.8 | 18482982.8 | 7599872.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3607/23.05.2018 | Ialomița | Comună | Traian | 179702 | Modernizare Grădinița cu Program Normal în comuna Traian, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 1849362.12 | 1849362.12 | 1137836.52 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10501/9.06.2015 | Ialomița | Oraș | Țăndărei | 92765 | Reparaţii capitale strazi oraş Ţăndărei – str. Digului, Artelor, Dreptăţii, Mărăşeşti, Florilor şi Spicului | Drumuri comunale și străzi | 143114.25 | 143114.25 | 143114.25 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2975/11.04.2018 | Ialomița | Oraș | Țăndărei | 92765 | Dotări cu echipamente specifice și mobilier didactic și de laborator pentru Liceul Teoretic Paul Georgescu Țăndărei | Școli | 590185.26 | 590185.26 | 590185.26 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2279/15.03.2018 | Ialomița | Oraș | Țăndărei | 92765 | Dotări și echipamente pentru laboratoare, reabilitare sistem termic pentru Liceul Tehnologic Țăndărei | Școli | 830000 | 830000 | 390147.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2976/11.04.2018 | Ialomița | Oraș | Țăndărei | 92765 | Echipamente specific didactice pentru Școala Gimnazială Spiru Haret Țăndărei | Școli | 107398.69 | 107398.69 | 107398.69 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2977/11.04.2018 | Ialomița | Oraș | Țăndărei | 92765 | Modernizare și reabilitare drumuri în orașul Țăndărei, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10502/9.06.2015 | Ialomița | Municipiu | Urziceni | 100683 | Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în municipiul Urziceni, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 8637406.59 | 8637406.59 | 8637406.59 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2233/01.11.2017 | Ialomița | Municipiu | Urziceni | 100683 | Dotarea cu echipament Tractor cu accesorii și mobilier școlar pentru Liceul Tehnologic din municipiul Urziceni, județul Ialomița | Școli | 170306.85 | 170306.85 | 170306.85 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2232/01.11.2017 | Ialomița | Municipiu | Urziceni | 100683 | Dotarea cu mobilier, echipament specific de laborator și alte dotări pentru sala de sport a Școlii Gimnaziale Alexandru Odobescu din municipiul Urziceni, județul Ialomița | Școli | 367113.68 | 367113.68 | 367113.68 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2231/01.11.2017 | Ialomița | Municipiu | Urziceni | 100683 | Dotarea cu mobilier, echipament specific de laborator și alte dotări pentru sala de sport a Școlii Gimnaziale Ion Heliade Radulescu din municipiul Urziceni, județul Ialomița | Școli | 430273.33 | 430273.33 | 430273.33 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 234/10.01.2018 | Ialomița | Municipiu | Urziceni | 100683 | Reabilitare și modernizare creșă în municipiul Urziceni, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 2234640.12 | 2234640.12 | 2234640.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 235/10.01.2018 | Ialomița | Municipiu | Urziceni | 100683 | Reabilitare și modernizare corpuri clădiri grădinița Raza de Soare din municipiul Urziceni, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 324311.22 | 324311.22 | 324311.22 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 236/10.01.2018 | Ialomița | Municipiu | Urziceni | 100683 | Reabilitare, modernizare și dotări la Școala Gimnazială Alexandru Odobescu Urziceni, județul Ialomița | Școli | 558361.65 | 558361.65 | 558361.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 305/27.07.2016 | Ialomița | Comună | Valea Ciorii | 94688 | Modernizare drumuri stradale comuna Valea Ciorii, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 992557.87 | 992557.87 | 992557.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1020/09.12.2016 | Ialomița | Comună | Valea Ciorii | 94688 | Extindere, reabilitare și modernizare școala gimnazială Valea Ciorii, comuna Valea Ciorii, județul Ialomița | Școli | 5922022.59 | 5922022.59 | 1449966.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3287/24.11.2017 | Ialomița | Comună | Valea Ciorii | 94688 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă, sat Valea Ciorii, comuna Valea Ciorii, județul Ialomița | Alimentare apă | 2250577.7 | 2250577.7 | 2250577.7 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2905/17.11.2017 | Ialomița | Comună | Valea Ciorii | 94688 | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița | Drumuri comunale și străzi | 6434086 | 6434086 | 6295475.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10503/9.06.2015 | Ialomița | Comună | Valea Măcrișului | 105794 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local , comuna Valea Măcrişului | Drumuri comunale și străzi | 516879.66 | 516879.66 | 516879.66 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2280/15.03.2018 | Ialomița | Comună | Valea Măcrișului | 105794 | Modernizare și dotare grădiniță, sat Valea Măcrișului, comuna Valea Măcrișului, județul Ialomița | Grădinițe și creșe | 712593.01 | 712593.01 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4173/12.12.2017 | Ialomița | Comună | Valea Măcrișului | 105794 | Renovare exterioară școală și extindere corp anexă - grupuri sanitare și sală de clasă, şcoala Valea Măcrișului, județul Ialomița | Școli | 491312.43 | 491312.43 | 491312.43 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2914/10.04.2018 | Ialomița | Comună | Valea Măcrișului | 105794 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local, în comuna Valea Măcrișului, județul Ialomița, străzile Caișilor și Panseluței | Drumuri comunale și străzi | 607844.63 | 607844.63 | 607844.63 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9714/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Vlădeni | 94795 | Construire canalizare menajeră cu statie de epurare in comuna Vladeni, judetul Ialomita | Canalizare | 1607869.85 | 1607869.85 | 1607869.85 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9715/19.05.2015 | Ialomița | Comună | Vlădeni | 94795 | Asfaltare drumuri de interes local comuna Vlădeni, judeţul Ialomiţa | Drumuri comunale și străzi | 467921.63 | 467921.63 | 467921.63 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4007/08.12.2017 | Ialomița | Comună | Vlădeni | 94795 | Extindere canalizare menajeră în comuna Vlădeni județul Ialomița | Canalizare | 11226306 | 11226306 | 8590472.07 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13979/04.09.2015 | Iași | Comună | Alexandru I. Cuza | 95612 | Modernizare DC97 în comuna Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 2884755.1 | 2884755.1 | 2884755.1 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 942/07.12.2016 | Iași | Comună | Alexandru I. Cuza | 95612 | Reabilitare și modernizare școală gimnazială, Șcheia, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași | Școli | 4193883.62 | 4193883.62 | 2778622.96 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 943/07.12.2016 | Iași | Comună | Alexandru I. Cuza | 95612 | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal, Șcheia, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1510650.91 | 1510650.91 | 28000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 944/07.12.2016 | Iași | Comună | Alexandru I. Cuza | 95612 | Reabilitare și modernizare școală primară Alexandru Ioan Cuza, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași | Școli | 462005.99 | 462005.99 | 462005.99 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 945/07.12.2016 | Iași | Comună | Alexandru I. Cuza | 95612 | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Alexandru Ioan Cuza, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1037899.22 | 1037899.22 | 39270 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 946/07.12.2016 | Iași | Comună | Alexandru I. Cuza | 95612 | Reabilitare și modernizare școală primară Volintirești, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași | Școli | 1970728.81 | 1970728.81 | 967433.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1194/20.02.2018 | Iași | Comună | Alexandru I. Cuza | 95612 | Modernizare pod peste pârâul Țigăncilor, extravilan comuna Al.I.Cuza, județul Iași | Poduri și podețe | 2377143.06 | 2377143.06 | 70310.78 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19120/19.11.2015 | Iași | Comună | Andrieșeni | 95667 | Pod din beton armat pe DC 3 Andrieșeni – limită de județ, km 5+650 | Poduri și podețe | 777612.42 | 777612.42 | 777612.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3197/25.04.2018 | Iași | Comună | Andrieșeni | 95667 | Modernizare drumuri în comuna Andrieșeni, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 6353617.74 | 6353617.74 | 6353617.74 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 253/12.07.2016 | Iași | Comună | Aroneanu | 95747 | Sistem centralizat de canalizare racordat la rețeaua R.A.J.A.C.Iași pentru satele Aroneanu, Dorobanț și Sorogari, comuna Aroneanu, județul Iași | Canalizare | 2390107 | 2390107 | 1881245.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1717/05.03.2018 | Iași | Comună | Aroneanu | 95747 | Reabilitare grădiniță și extindere pentru creșă în comuna Aroneanu, județul Iași | Grădinițe și creșe | 2850952.75 | 2850952.75 | 718157.82 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10383/09.06.2015 | Iași | Comună | Balș | 100273 | Şcoală cu clasele I-VIII sat Boureni, comuna Balş | Școli | 457925.64 | 457925.64 | 457925.64 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1520/23.02.2018 | Iași | Comună | Balș | 100273 | Construire școala gimnazială în localitatea Balș, comuna Balș, județul Iași | Școli | 2916804.03 | 2916804.03 | 2911041.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10405/09.06.2015 | Iași | Comună | Bălțați | 95792 | Reparaţii capitale la Scoala cu clasele I-VIII, sat Bălţaţi comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi | Școli | 1751249.39 | 1751249.39 | 1751249.39 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2071/08.03.2018 | Iași | Comună | Bălțați | 95792 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Bălțați, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4888361 | 4888361 | 4888361 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10384/09.06.2015 | Iași | Comună | Bârnova | 95088 | Modernizare drumuri săteşti, în comuna Bârnova, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 3258217.33 | 3258217.33 | 3258217.33 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3323/03.05.2018 | Iași | Comună | Bârnova | 95088 | Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, județul Iași | Alimentare apă | 1559751.32 | 1559751.32 | 1550427.33 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 888/25.11.2016 | Iași | Comună | Belcești | 95872 | Extindere rețea canalizare în comuna Belcești, județul Iași | Canalizare | 5538052.66 | 5538052.66 | 5538052.66 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4225/10.07.2018 | Iași | Comună | Belcești | 95872 | Reabilitare Liceul Tehnologic V.M. Craiu, sat Belcești, comuna Belcești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 123656.57 | 123656.57 | 107710.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4226/10.07.2018 | Iași | Comună | Belcești | 95872 | Reabilitare școală gimnazială sat Liteni, comuna Belcești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 154385.11 | 154385.11 | 140711.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4227/10.07.2018 | Iași | Comună | Belcești | 95872 | Reabilitare școală gimnazială sat Ruși, comuna Belcești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 141836.1 | 141836.1 | 132817.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4228/10.07.2018 | Iași | Comună | Belcești | 95872 | Reabilitare școală gimnazială Satu-Nou, comuna Belcești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 157101.64 | 157101.64 | 132547.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4229/10.07.2018 | Iași | Comună | Belcești | 95872 | Reabilitare școală gimnazială Victor Iamandi, sat Munteni, comuna Belcești, județul Iasi în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 126685.49 | 126685.49 | 121611.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10406/09.06.2015 | Iași | Comună | Bivolari | 95943 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bivolari, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 9779433.42 | 9779433.42 | 9779433.42 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 947/07.12.2016 | Iași | Comună | Bivolari | 95943 | Reabitare și extindere școală primară sat Soloneț, comuna Bivolari, județul Iași- în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 1055421.97 | 1055421.97 | 1055421.97 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 468/05.09.2016 | Iași | Comună | Brăești | 96058 | Modernizare DC 92 km 0+000- km 5+680, Cristești- Buda, comuna Brăești, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4042295.93 | 4042295.93 | 4042295.93 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1635/11.10.2017 | Iași | Comună | Brăești | 96058 | Modernizare poduri și podețe în comuna Brăești, județul Iași | Poduri și podețe | 5198767.62 | 5198767.62 | 5198767.62 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10407/09.06.2015 | Iași | Comună | Butea | 96110 | Modernizare drum comunal DC 82D în lungime de 2550 m situat în sat Butea, Comuna Butea, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 1699568.69 | 1699568.69 | 1699568.69 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 246/10.01.2018 | Iași | Comună | Butea | 96110 | Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță cu program normal Butea, comuna Butea, județul Iași | Grădinițe și creșe | 993015 | 993015 | 993015 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 245/10.01.2018 | Iași | Comună | Butea | 96110 | Reabilitare, modernizare și dotare școală gimnazială Butea, comuna Butea, județul Iași | Școli | 1704252 | 1704252 | 1704252 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2012/07.03.2018 | Iași | Comună | Butea | 96110 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical uman în comuna Butea, județul Iași | Unități sanitare | 1188128.73 | 1188128.73 | 1188128.73 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 131/31.05.2016 | Iași | Comună | Ceplenița | 96147 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ceplenița, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4172955.58 | 4172955.58 | 4172955.58 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 691/27.10.2016 | Iași | Comună | Ceplenița | 96147 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială “Grigore Ureche” din sat Ceplenița, comuna Ceplenița, județul Iași | Școli | 937721.72 | 937721.72 | 937721.72 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1003/09.12.2016 | Iași | Comună | Ceplenița | 96147 | Reabilitare și modernizare Școală Gimazială "Nicolae Iorga" din localitatea Buhalnița, comuna Ceplenița, județul Iași | Școli | 977871.29 | 977871.29 | 977871.29 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1521/23.02.2018 | Iași | Comună | Ceplenița | 96147 | Reabilitare și consolidare Gradinita cu program normal Ceplenița, comuna Ceplenița, județul Iași - Corp Vechi | Grădinițe și creșe | 928111.94 | 928111.94 | 928111.94 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1718/05.03.2018 | Iași | Comună | Ceplenița | 96147 | Reabilitare și modernizare dispensar uman din localitatea Buhalnița, comuna Ceplenița, județul Iași | Unități sanitare | 761067.32 | 761067.32 | 761067.32 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11593/10.07.2015 | Iași | Comună | Ciohorăni | 100362 | Extindere alimentare cu apă și reţea de canalizare, construcţie podeţ, reabilitare pod în comuna Ciohorăni, judeţul Iaşi | Alimentare apă + Canalizare | 2181423.85 | 2181423.85 | 2150086.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3324/03.05.2018 | Iași | Comună | Ciohorăni | 100362 | Reabilitare termică, refacere instalații electrice, refacere parțială a finisajelor, amenajare exterioară la școala gimnazială Ciohorăni, județul Iași | Școli | 485012.16 | 485012.16 | 471836.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2224/14.03.2018 | Iași | Comună | Ciohorăni | 100362 | Construire și dotare dispensar medical în localitatea Ciohorăni, comuna Ciohorăni, județul Iași | Unități sanitare | 1609901.67 | 1609901.67 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13986/04.09.2015 | Iași | Comună | Ciortești | 96192 | Lucrări de modernizare prin asflatare a drumului comunal Ciorteşti -Răducăneni de la punctul Rascanu- la DN 24, Comuna Ciortești, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 1616524.86 | 1616524.86 | 1616524.86 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1090/16.12.2016 | Iași | Comună | Ciortești | 96192 | Demolare și construire școală primară din sat Rotaria, comuna Ciortești, județul Iași | Școli | 1310073.02 | 1310073.02 | 1310073.02 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 948/07.12.2016 | Iași | Comună | Ciortești | 96192 | Modernizare școală gimnazială din sat Coropceni, comuna Ciortești, județul Iași | Școli | 1463829.4 | 1463829.4 | 1463829.4 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1496/05.10.2017 | Iași | Comună | Ciortești | 96192 | Înființare alimentare cu apă în comuna Ciortești, județul Iași | Alimentare apă | 12476442.99 | 12476442.99 | 12476442.99 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1528/06.10.2017 | Iași | Comună | Ciortești | 96192 | Înființare și dotare grădiniță cu program normal, sat Serbești, comuna Ciortești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 2701098.44 | 2701098.44 | 2701098.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1498/05.10.2017 | Iași | Comună | Ciortești | 96192 | Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Ciortești, comuna Ciortești, județul Iași | Școli | 1583625.75 | 1583625.75 | 1583625.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13988/04.09.2015 | Iași | Comună | Ciurea | 96254 | Modernizare drumuri de interes local în satele Hlincea şi Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 4656624.48 | 4656624.48 | 4656624.48 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13989/04.09.2015 | Iași | Comună | Ciurea | 96254 | Modernizare drumuri de interes local în satul Lunca Cetăţuii - cartier Chihan, comuna Ciurea, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 3849525.23 | 3849525.23 | 3849525.23 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13990/04.09.2015 | Iași | Comună | Ciurea | 96254 | Modernizare drumuri de interes local în satul Ciurea, comuna Ciurea, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 4488029.22 | 4488029.22 | 4488029.22 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 544/15.09.2016 | Iași | Comună | Ciurea | 96254 | Reabilitare și modernizare Școală Primară nr. 2 Lunca Cetățuii, comuna Ciurea în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 258096 | 258096 | 258096 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 692/27.10.2016 | Iași | Comună | Ciurea | 96254 | Realizare școala în satul Slobozia, comuna Ciurea, județul Iași | Școli | 857542 | 857542 | 857542 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 693/27.10.2016 | Iași | Comună | Ciurea | 96254 | Realizare grădiniță în satul Curături, comuna Ciurea, județul Iași | Grădinițe și creșe | 661000 | 661000 | 661000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3663/04.12.2017 | Iași | Comună | Ciurea | 96254 | Realizare sistem de alimentare și distruție apă potabilă în comuna Ciurea, județul Iași | Alimentare apă | 18882527.57 | 18882527.57 | 18882527.57 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1918/20.10.2017 | Iași | Comună | Ciurea | 96254 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială din sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, județul Iași | Școli | 1539541 | 1539541 | 1539541 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1917/20.10.2017 | Iași | Comună | Ciurea | 96254 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială din sat Picioru Lupului, comuna Ciurea, județul Iași | Școli | 866026.8 | 866026.8 | 866026.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1916/20.10.2017 | Iași | Comună | Ciurea | 96254 | Reabilitare și modernizare Școală gimnazială din sat Dumbrava, comuna Ciurea, județul Iași | Școli | 763466 | 763466 | 763466 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2907/17.11.2017 | Iași | Comună | Ciurea | 96254 | Realizare școala în sat Hlincea, comuna Ciurea, județul Iași | Școli | 3310610 | 3310610 | 3310610 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11594/10.07.2015 | Iași | Comună | Coarnele Caprei | 96334 | Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna Coarnele Caprei, jud. Iași - Faza II - Rețea canalizare și stație de epurare comuna Coarnele Caprei, jud. Iași | Alimentare apă + Canalizare | 1237127.5 | 1237127.5 | 1237127.5 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10385/09.06.2015 | Iași | Comună | Coarnele Caprei | 96334 | Înființare bază sportivă în Comuna Coarnele Caprei, judeţul Iaşi | Alte domenii | 187840.55 | 187840.55 | 187840.55 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10408/09.06.2015 | Iași | Comună | Coarnele Caprei | 96334 | Modernizare DS 239 în Comuna Coarnele Caprei judeţul iaşi | Drumuri comunale și străzi | 2183980.91 | 2183980.91 | 2183980.91 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3224/24.11.2017 | Iași | Comună | Coarnele Caprei | 96334 | Extindere sistem de alimentare cu apă și apă uzată în comuna Coarnele Caprei, județul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 5902588.84 | 5902588.84 | 4595253.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1522/23.02.2018 | Iași | Comună | Coarnele Caprei | 96334 | Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei,județul Iași | Grădinițe și creșe | 2820861.3 | 2820861.3 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 241/10.01.2018 | Iași | Comună | Coarnele Caprei | 96334 | Reabilitare si modernizare scoala primara Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei, județul Iași | Școli | 237745.27 | 237745.27 | 237745.27 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4468/18.12.2017 | Iași | Comună | Coarnele Caprei | 96334 | Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii educaționale a Școlii Profesionale Coarnele Caprei, comuna Cornele Caprei, județul Iași | Școli | 2332311.99 | 2332311.99 | 1707690.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3223/24.11.2017 | Iași | Comună | Coarnele Caprei | 96334 | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Profesională corp A din localitatea Coarnele Caprei, județul Iași | Școli | 4415748.23 | 4415748.23 | 3098402.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 923/ 07.03.2019 | Iași | Comună | Coarnele Caprei | 96334 | Dotare dispensar medical in comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi | Unități sanitare | 47600 | 47600 | 47600 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10409/09.06.2015 | Iași | Comună | Comarna | 96370 | Modernizare infrastructură de interes local în comuna Comarna, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 2660372.31 | 2660372.31 | 2660372.31 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10410/09.06.2015 | Iași | Comună | Comarna | 96370 | Construire pod beton armat peste Pârâul Comarna în zona Panţâru, sat Comarna, Comuna Comarna, judeţul Iaşi | Poduri și podețe | 211783 | 211783 | 211783 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 690/25.01.2018 | Iași | Comună | Comarna | 96370 | Construire grădiniță cu program prelungit în curtea școlii gimnaziale nr. 1, sat Comarna, comuna Comarna, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1081580.39 | 1081580.39 | 1081580.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4467/18.12.2017 | Iași | Comună | Comarna | 96370 | Reabilitare corp C1 și extindere cu corp nou- grupuri sanitare la școala gimnaziala nr. 1 Comarna, în comuna Comarna, județul Iași | Școli | 1700593.97 | 1700593.97 | 1700593.97 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 691/25.01.2018 | Iași | Comună | Comarna | 96370 | Construire și dotare dispensare uman în sat Osoi, comuna Comarna, județul Iași | Unități sanitare | 921831.74 | 921831.74 | 793446.32 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14039/04.09.2015 | Iași | Județ | Consiliul Județean Iași | 225 | Îmbrăcăminți Bituminoase Ușoare pe DJ 247 DOBROVĂȚ, tronson II, km 2+145-7+040 | Drumuri județene | 2253560.7 | 2253560.7 | 2253560.7 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14040/04.09.2015 | Iași | Județ | Consiliul Județean Iași | 225 | Reabilitare Drum Județean DJ208I, tronsonul Gura Bădiliţei -Criveşti- Vânători, km 6+178-15+210 | Drumuri județene | 10940211.91 | 10940211.91 | 10940211.91 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 249/10.01.2018 | Iași | Județ | Consiliul Județean Iași | 225 | Reabilitare instalatie de încalzire la Scoala Gimnaziala Specială „Constantin Păunescu", corp B, Iași, str. Brândușa nr. 7 | Școli | 37842 | 37842 | 37842 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3236/24.11.2017 | Iași | Județ | Consiliul Județean Iași | 225 | Consolidare, reabilitare și refunctionalizare pavilion administrativ” – Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” Iași | Unități sanitare | 5397532.2 | 5397532.2 | 272392.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2531/09.11.2017 | Iași | Județ | Consiliul Județean Iași | 225 | Modernizare drum judeţean DJ 246 : lim.jud.Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia – intersecţie DJ 248 – Şcheia – Drăguşeni – Ipatele – Ţibăneşti, km.20+450÷56+506 | Drumuri județene | 65855531 | 65855531 | 65855531 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1892/19.10.2017 | Iași | Județ | Consiliul Județean Iași | 225 | Modernizare drum județean DJ 248A : intersecție DC 73 (Griești) lim. jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+693 | Drumuri județene | 2892554.4 | 2892554.4 | 2892554.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2533/09.11.2017 | Iași | Județ | Consiliul Județean Iași | 225 | Modernizare drum județean DJ 280B : Tg. Frumos – Cucuteni, km.2+614 – 11+802 | Drumuri județene | 12278915.64 | 12278915.64 | 12278915.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2532/09.11.2017 | Iași | Județ | Consiliul Județean Iași | 225 | Modernizare drum județean DJ 281 : Spinoasa – Belcești, km.10+804 – 12+447 | Drumuri județene | 2250222.24 | 2250222.24 | 2250222.24 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1890/19.10.2017 | Iași | Județ | Consiliul Județean Iași | 225 | Modernizare drum judeţean DJ 281C : intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 – 25+053 | Drumuri județene | 47227374.62 | 47227374.62 | 47227374.62 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1891/19.10.2017 | Iași | Județ | Consiliul Județean Iași | 225 | Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN 28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+178 | Drumuri județene | 11946628.94 | 11946628.94 | 11946628.94 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1889/19.10.2017 | Iași | Județ | Consiliul Județean Iași | 225 | Modernizare drum judeţean, DJ 208F Heci (intersectie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani − lim.jud.Suceava, km.0+000÷12+462 | Drumuri județene | 24243593.5 | 24243593.5 | 24243593.5 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10411/09.06.2015 | Iași | Comună | Costești | 100282 | Modernizare prin asfaltare drumuri săteşti şi comunale Costeşti-Giurgești, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 6133808.35 | 6133808.35 | 6133808.35 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13997/04.09.2015 | Iași | Comună | Costești | 100282 | Modernizare prin asfaltare DC120 şi drumuri săteşti comuna Costeşti, judeţul Iaşi - 3 km | Drumuri comunale și străzi | 3572983.78 | 3572983.78 | 3572983.78 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 694/27.10.2016 | Iași | Comună | Costești | 100282 | Reabilitare, modernizare și echiparea infrastructurii Școlii Gimnaziale nr. 1 Costești, Corp A, comuna Costești | Școli | 1059814.27 | 1059814.27 | 1059814.27 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1091/16.12.2016 | Iași | Comună | Costești | 100282 | Reabilitare, modernizare și extindere la Școala Gimnazială nr.1 Costești- Corp B, comuna Costești, județul Iași | Școli | 1731038.33 | 1731038.33 | 1731038.33 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1092/16.12.2016 | Iași | Comună | Costești | 100282 | Reabilitare Școala Primară Giurgești, comuna Costești, județul Iași | Școli | 1104350.88 | 1104350.88 | 1104350.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1523/23.02.2018 | Iași | Comună | Costești | 100282 | Reabilitare cladire dispensar uman, comuna Costești, judetul Iasi | Unități sanitare | 663111.5 | 663111.5 | 663111.5 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 663/17.10.2016 | Iași | Comună | Costuleni | 96423 | Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4776772.01 | 4776772.01 | 4776772.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3225/24.11.2017 | Iași | Comună | Costuleni | 96423 | Modernizare, extindere și dotare grădiniță în sat Cozia, în comuna Costuleni, județul Iași | Grădinițe și creșe | 793886.79 | 793886.79 | 793886.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3228/24.11.2017 | Iași | Comună | Costuleni | 96423 | Reabilitare școala gimnazială Costuleni, județul Iași | Școli | 2333513.14 | 2333513.14 | 2333513.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3226/24.11.2017 | Iași | Comună | Costuleni | 96423 | Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, județul Iași | Școli | 2398627 | 2398627 | 2398627 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2840/15.11.2017 | Iași | Comună | Costuleni | 96423 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școala în sat Cozia, în comuna Costuleni, județul Iași | Școli | 1660245 | 1660245 | 1660245 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3227/24.11.2017 | Iași | Comună | Costuleni | 96423 | Modernizare și dotare dispensar medical sat Costuleni, comuna Costuleni, județul Iași | Unități sanitare | 2718321 | 2718321 | 2718321 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10412/09.06.2015 | Iași | Comună | Cotnari | 96478 | Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna Cotnari, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 3310181.56 | 3310181.56 | 3310181.56 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10413/09.06.2015 | Iași | Comună | Cotnari | 96478 | Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă în satele Hodora, Bahlui şi Iosupeni din comuna Cotnari, judeţul Iaşi | Alimentare apă | 4135662.73 | 4135662.73 | 4135662.73 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10414/09.06.2015 | Iași | Comună | Cotnari | 96478 | Înfiinţarea sistemului de canalizare pentru satele Hodora, Bahlui şi Iosupeni din comuna Cotnari, judeţul Iaşi | Canalizare | 4439031 | 4439031 | 3706005.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 243/10.01.2018 | Iași | Comună | Cotnari | 96478 | Reabilitare și extindere grădiniță și școală Carjoaia, comuna Cotnari, județul Iași | Grădinițe și creșe | 2791747 | 2791747 | 2791746.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 326/11.01.2018 | Iași | Comună | Cotnari | 96478 | Reabilitare și dotare dispensar uman, sat Cotnari, comuna Cotnari, județul Iași | Unități sanitare | 2334629 | 2334629 | 1778890.24 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 396/12.08.2016 | Iași | Comună | Cozmești | 96593 | Modernizare drum comunal DC 67 Km 0+000-2+320 în comuna Cozmești, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 1972225.76 | 1972225.76 | 1972225.76 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1381/29.12.2016 | Iași | Comună | Cozmești | 96593 | Construire grădiniță cu 3 săli de clasă, în satul Cozmești, comuna Cozmești, județul Iași, racord electric | Grădinițe și creșe | 800443.83 | 800443.83 | 800443.83 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2106/12.03.2018 | Iași | Comună | Cozmești | 96593 | Demolare și construire grădinită cu program normal Podolenii de Sus, comuna Cozmești, judetul Iasi | Grădinițe și creșe | 814080.64 | 814080.64 | 814080.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1719/05.03.2018 | Iași | Comună | Cozmești | 96593 | Demolare și construire scoala primara Podolenii de Sus (Corp B), comuna Cozmești, judetul Iași | Școli | 1285842.64 | 1285842.64 | 1285842.64 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1720/05.03.2018 | Iași | Comună | Cozmești | 96593 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială Podolenii de Sus (Corp A), comuna Cozmești, judetul Iasi | Școli | 1680877.47 | 1680877.47 | 1680877.47 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3325/03.05.2018 | Iași | Comună | Cozmești | 96593 | Reabilitare si modernizare dispensar uman din sat Cozmești, comuna Cozmești, judetul Iasi | Unități sanitare | 1435937.04 | 1435937.04 | 1435937.04 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10386/09.06.2015 | Iași | Comună | Cristești | 96637 | Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în satele Homiţa şi Cristeşti, comuna Cristeşti, judeţul Iaşi | Alimentare apă | 3956988 | 3956988 | 3956988 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 799/15.11.2016 | Iași | Comună | Cristești | 96637 | Reabilitare și consolidare Școala profesională Cristești în localitatea Cristești, comuna Cristești, județul Iași | Școli | 3590633.89 | 3590633.89 | 3590633.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2827/03.04.2018 | Iași | Comună | Cristești | 96637 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare Herești din localitatea Cristești, comuna Cristești, judetul Iași | Școli | 659308 | 659308 | 659308 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2828/03.04.2018 | Iași | Comună | Cristești | 96637 | Modernizare si consolidare dispensar uman în localitatea Cristești, comuna Cristești, județul Iași | Unități sanitare | 492127.1 | 492127.1 | 492127.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14002/04.09.2015 | Iași | Comună | Cucuteni | 96664 | Modernizare drumuri în comuna Cucuţeni, jud. Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 3553300.5 | 3553300.5 | 3553300.5 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1721/05.03.2018 | Iași | Comună | Cucuteni | 96664 | Modernizare, consolidare si dotare dispensar medical din localitatea Cucuteni, comuna Cucuteni, județul Iași | Unități sanitare | 761962 | 761962 | 761962 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 171/21.06.2016 | Iași | Comună | Dagâța | 96717 | Modernizare drumuri comunale în comuna Dagâța, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4876937 | 4876937 | 4041476.76 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1069/14.12.2016 | Iași | Comună | Dagâța | 96717 | Reabilitare Școala primară Bălușești, comuna Dagâța, județul Iași | Școli | 950000 | 950000 | 649891.22 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 545/15.09.2016 | Iași | Comună | Dagâța | 96717 | Reabilitare Școala Profesională Dagâţa, Sat Dagâța, Comuna Dagâța, Județul Iași | Școli | 643386 | 643386 | 643386 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 546/15.09.2016 | Iași | Comună | Dagâța | 96717 | Reabilitare școală gimnazială Mănăstirea, sat Mănăstirea, comuna Dagâța, județul Iași | Școli | 840129.34 | 840129.34 | 840129.34 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3229/24.11.2017 | Iași | Comună | Dagâța | 96717 | Extinderea sistemului de apă și apă uzată în localitatea Zece Prăjni, comuna Dagâța, județul Iași | Alimentare apă | 5888708.29 | 5888708.29 | 3914860.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 692/25.01.2018 | Iași | Comună | Dagâța | 96717 | Constuire și dotare Școala cu clasele I-IV în satul Piscul Rusului, comuna Dagâța, județul Iași | Școli | 41650 | 41650 | 41650 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11596/10.07.2015 | Iași | Comună | Deleni | 96815 | Construire clădire grădiniță, împrejmuire, fosă vidanjabilă, branșament gaze și parcare, comuna Deleni, județul Iași | Grădinițe și creșe | 498599.89 | 498599.89 | 498599.89 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 622/29.09.2016 | Iași | Comună | Deleni | 96815 | Reabilitare și modernizare clădire grădiniță din localitatea Poiana, comuna Deleni, județul Iași | Grădinițe și creșe | 350832.92 | 350832.92 | 350832.92 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 696/25.01.2018 | Iași | Comună | Deleni | 96815 | „Consolidare, reabilitare și extindere Școala Deleni Corp B, comuna Deleni, județul Iași” | Școli | 1148388.53 | 1148388.53 | 1139165.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 244/10.01.2018 | Iași | Comună | Deleni | 96815 | Consolidare, reabilitare și extindere Școala Feredeni, comuna Deleni, județul Iași | Școli | 838452.09 | 838452.09 | 838452.09 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 248/10.01.2018 | Iași | Comună | Deleni | 96815 | Consolidare, reabilitare și extindere Școala Poiana, comuna Deleni, județul Iași | Școli | 1585162.03 | 1585162.03 | 1585162.03 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 695/25.01.2018 | Iași | Comună | Deleni | 96815 | Consolidare, reabilitare și extindere Școala Slobozia, comuna Deleni, județul Iași | Școli | 657725 | 657725 | 657725 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3664/04.12.2017 | Iași | Comună | Deleni | 96815 | Extindere, reabilitare, consolidare și refacere acoperiș corp A, Școala Gimnazială Maxut, comuna Deleni, județul Iași | Școli | 462314.7 | 462314.7 | 462314.7 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10387/09.06.2015 | Iași | Comună | Dobrovăț | 96888 | Modernizare drumuri în localitatea Dobrovăţ, comuna Dobrovăţ, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 4079423.54 | 4079423.54 | 4079423.54 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1636/11.10.2017 | Iași | Comună | Dobrovăț | 96888 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale, prin modernizarea drumurilor sătești (DS 23, DS 30, DS 39, DS 40, DS 46, DS 58 și DS 68) în comuna Dobrovăț, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4575254.18 | 4575254.18 | 4575254.18 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14005/04.09.2015 | Iași | Comună | Dolhești | 96904 | Modernizarea drumului comunal DC 69A- KM 6+000, 000-8+600,000 și drumuri sătești în localitatea Bradicești, comuna Dolhești, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 8819298.56 | 8819298.56 | 8819298.56 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 949/07.12.2016 | Iași | Comună | Dolhești | 96904 | Modernizare școala gimnazială Dolhești, județul Iași, în vederea obținerii autorizației sanitare defuncționare | Școli | 3836422.68 | 3836422.68 | 498718.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3651/05.06.2018 | Iași | Comună | Dolhești | 96904 | Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 11177100.84 | 11177100.84 | 54740 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4469/18.12.2017 | Iași | Comună | Dolhești | 96904 | Construire grădiniță cu program normal în sat Pietriș, comuna Dolhești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1751544.88 | 1751544.88 | 66402 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3556/18.05.2018 | Iași | Comună | Dolhești | 96904 | Construire și dotare dispensar medical în localitatea Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași | Unități sanitare | 685202.35 | 685202.35 | 237237.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14006/04.09.2015 | Iași | Comună | Drăgușeni | 100308 | Modernizare drumuri sătești în satul Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 2134201.18 | 2134201.18 | 2134201.18 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14007/04.09.2015 | Iași | Comună | Drăgușeni | 100308 | Modernizare drumuri sătești în satul Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 1665175.7 | 1665175.7 | 1665175.7 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3803/06.12.2017 | Iași | Comună | Drăgușeni | 100308 | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 20623636.98 | 20623636.98 | 19293533.53 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14008/04.09.2015 | Iași | Comună | Dumești | 96940 | Modernizare drumuri săteşti în sat Păuşeşti, comuna Dumeşti, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 29108 | 29108 | 29108 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10415/09.06.2015 | Iași | Comună | Dumești | 96940 | Grădiniţă la liceul tehnologic Dumeşti, comuna Dumești, judeţul Iaşi | Grădinițe și creșe | 189199.38 | 189199.38 | 189199.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2108/12.03.2018 | Iași | Comună | Dumești | 96940 | Consolidare si modernizare dispensar medical uman în sat Dumeşti,comunei Dumeşti, județul Iași | Unități sanitare | 1153328.96 | 1153328.96 | 1153328.96 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10416/09.06.2015 | Iași | Comună | Erbiceni | 97009 | Modernizare drumuri prin asfaltare în sat Erbiceni, comuna Erbiceni, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 3217473.12 | 3217473.12 | 3217473.12 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10417/09.06.2015 | Iași | Comună | Erbiceni | 97009 | Grădiniţă cu program normal cu 3 săli de grupă în comuna Erbiceni, judeţul Iaşi | Grădinițe și creșe | 802959.1 | 802959.1 | 802959.1 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10418/09.06.2015 | Iași | Comună | Erbiceni | 97009 | Extindere rețea de apă potabilă în com. Erbiceni, etapa I, jud. Iași | Alimentare apă | 1582577.35 | 1582577.35 | 1509971.16 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10419/09.06.2015 | Iași | Comună | Erbiceni | 97009 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă potabilă în sat Totoeşti, comuna Erbiceni, judeţul Iaşi | Alimentare apă | 4575028.92 | 4575028.92 | 4575028.92 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10420/09.06.2015 | Iași | Comună | Erbiceni | 97009 | Extindere canalizare și stație de epurare com. Erbiceni, etapa I, jud. Iași | Canalizare | 3476335.66 | 3476335.66 | 3476335.66 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14015/04.09.2015 | Iași | Comună | Erbiceni | 97009 | Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Totoeşti, comuna Erbiceni, judeţul Iaşi | Canalizare | 5056650.93 | 5056650.93 | 5056650.93 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 950/07.12.2016 | Iași | Comună | Erbiceni | 97009 | Reabilitare, modernizare și recompartimentare școala primară nr.2 Sprânceana, localitatea Sprânceana, comuna Erbiceni, județul Iași | Școli | 655980.68 | 655980.68 | 655980.68 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 951/07.12.2016 | Iași | Comună | Erbiceni | 97009 | Reabilitare, modernizare și recompartimentare școala primară nr.3 Spinoasa, localitatea Spinoasa, comuna Erbiceni, județul Iași | Școli | 580859.66 | 580859.66 | 580859.66 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1195/20.02.2018 | Iași | Comună | Erbiceni | 97009 | Extindere si infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in localitatile Erbiceni, Spinoasa, Spranceana, comuna Erbiceni, județul Iași | Alimentare apă | 5166261 | 5166261 | 4360862.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1196/20.02.2018 | Iași | Comună | Erbiceni | 97009 | Reabilitare, modernizare și recompartimentare școala gimnazială nr. 1 Bârlești, localitatea Bârlești, comuna Erbiceni, județul Iași | Școli | 3262260.48 | 3262260.48 | 3239832.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1197/20.02.2018 | Iași | Comună | Erbiceni | 97009 | Reabilitare, modernizare și recompartimentare școala gimnazială „Constantin Erbiceanu- Erbiceni”, localitatea Erbiceni, comuna Erbiceni, județul Iași | Școli | 4064615.55 | 4064615.55 | 4023526.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 21/11.01.2019 | Iași | Comună | Erbiceni | 97009 | Modernizare drumuri de interes local (DC 140 și străzi) în total de 9,00 km în comuna Erbiceni, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 9495422.15 | 9495422.15 | 9495422.15 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10421/09.06.2015 | Iași | Comună | Fântânele | 100317 | Modernizarea drumurilor comunale din intravilanul localităţii Fântânele, comuna Fântânele, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5558129.34 | 5558129.34 | 5558129.34 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10422/09.06.2015 | Iași | Comună | Fântânele | 100317 | Reabilitarea liceului tehnologic (reabilitare termică, încălzire centralizată şi construire grupuri sanitare CorpA), comuna Fântânele, județul Iași | Școli | 298952.77 | 298952.77 | 298952.77 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19121/19.11.2015 | Iași | Comună | Fântânele | 100317 | Modernizarea Liceului Tehnologic Fântânele prin consolidare, reabilitare termică și extindere la corpurile grădiniță și corp C | Grădinițe și creșe | 1542557.88 | 1542557.88 | 1542557.88 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 106/24.05.2016 | Iași | Comună | Fântânele | 100317 | Modernizare drumuri comunale și rigole în comuna Fântânele, județul Iași-Etapa II | Drumuri comunale și străzi | 5716296.64 | 5716296.64 | 5716296.64 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 889/25.11.2016 | Iași | Comună | Fântânele | 100317 | Construire imobil grădinița cu program normal nr. 2 Fântânele, din localitatea Fântânele, comuna Fântânele, județul Iași | Grădinițe și creșe | 3533303.65 | 3533303.65 | 3394608.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3665/04.12.2017 | Iași | Comună | Fântânele | 100317 | Construire dispensar uman în localitatea Fântânele, comuna Fântânele, județul Iași | Unități sanitare | 3557804.23 | 3557804.23 | 2898615.55 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10423/09.06.2015 | Iași | Comună | Focuri | 97063 | Modernizare DC 140- km 7+250-12+476, km 13+676-14+540, comuna Focuri, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5302334.95 | 5302334.95 | 5302334.95 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 693/25.01.2018 | Iași | Comună | Focuri | 97063 | Construire dispensar uman în sat Focuri, comuna Focuri, județul Iași | Unități sanitare | 2178874 | 2178874 | 2178874 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14019/04.09.2015 | Iași | Comună | Golăiești | 97090 | Modernizare prin asfaltare tronson din DC19, km 13+500 -19+500, comuna Golăieşti, județul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 5692532.88 | 5692532.88 | 5692532.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10424/09.06.2015 | Iași | Comună | Golăiești | 97090 | Reparaţii capitale sediul Primăriei Golăieşti, comuna Golăiești, județul Iași | Institutii publice | 833370.87 | 833370.87 | 833370.87 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 816/16.11.2016 | Iași | Comună | Golăiești | 97090 | Reabilitare și modernizare școala primară Petrești, comuna Golăiești, județul Iași | Școli | 1343698.81 | 1343698.81 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 218/04.07.2016 | Iași | Comună | Golăiești | 97090 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Golăiești, comuna Golăiești, județul Iași | Școli | 1604719.83 | 1604719.83 | 1343633.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1524/23.02.2018 | Iași | Comună | Golăiești | 97090 | Extindere si doare școala gimnazială, comuna Golăiești , județul Iași | Școli | 1538253.94 | 1538253.94 | 810126.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1722/05.03.2018 | Iași | Comună | Golăiești | 97090 | Reabilitare, extindere si dotare școala primară Grădinari, comuna Golăiești , județul Iași | Școli | 612255 | 612255 | 35462 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10425/09.06.2015 | Iași | Comună | Gorban | 97189 | Modernizare drumuri locale în comuna Gorban, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5415253.38 | 5415253.38 | 5415253.38 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1004/09.12.2016 | Iași | Comună | Gorban | 97189 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școală în sat Gura Bohotin, comuna Gorban, județul Iași | Școli | 1500326.47 | 1500326.47 | 1500326.47 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2829/03.04.2018 | Iași | Comună | Gorban | 97189 | Gradinita cu program normal pentru doua grupe în sat Gura Bohot în comuna Gorban, jud Iași | Grădinițe și creșe | 816670 | 816670 | 816670 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1723/05.03.2018 | Iași | Comună | Gorban | 97189 | Construirea unui dispensar uman în sat Gura Bohotin comuna Gorban, jud. Iasi | Unități sanitare | 642726 | 642726 | 642726 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14022/04.09.2015 | Iași | Comună | Grajduri | 97241 | Modernizare drumuri comunale şi locale în comuna Grajduri, judeţul Iaşi+ DC50, DC51A, DC6, DC61, DC60 | Drumuri comunale și străzi | 15108854.42 | 15108854.42 | 15108854.42 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10426/09.06.2015 | Iași | Comună | Grajduri | 97241 | Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare pentru localităţile comunei Grajduri judeţul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 21975185.21 | 21975185.21 | 21975185.21 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1005/09.12.2016 | Iași | Comună | Grajduri | 97241 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială din satul Grajduri, comuna Grajduri, județul Iași | Școli | 1000000 | 1000000 | 1000000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1006/09.12.2016 | Iași | Comună | Grajduri | 97241 | Demolarea și construire Școala Primara din satul Poiana cu Cetate, comuna Grajduri, județul Iași | Școli | 600000 | 600000 | 600000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 952/07.12.2016 | Iași | Comună | Grajduri | 97241 | Reabilitare și modernizare Școala Primară din satul Valea Satului, comuna Grajduri, județul Iași | Școli | 800000 | 800000 | 800000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 953/07.12.2016 | Iași | Comună | Grajduri | 97241 | Reabilitare și modernizare Școala Primară din satul Cărbunari, comuna Grajduri, județul Iași | Școli | 797880.74 | 797880.74 | 797880.74 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1914/20.10.2017 | Iași | Comună | Grajduri | 97241 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Grajduri, judetul Iasi | Drumuri comunale și străzi | 5182003 | 5182003 | 5182003 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10427/09.06.2015 | Iași | Comună | Gropnița | 97321 | Modernizare drumuri sătești în comuna Gropnița, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4257048.39 | 4257048.39 | 4257048.39 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10428/09.06.2015 | Iași | Comună | Gropnița | 97321 | Construire sediu de primărie în comuna Gropniţa, judeţul Iaşi | Institutii publice | 1425570.54 | 1425570.54 | 1425570.54 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10429/09.06.2015 | Iași | Comună | Gropnița | 97321 | Modernizare şi extindere şcoală cu clasele I-VIII în sat Săveni, comuna Gropniţa, judeţul Iaşi | Școli | 1176743.09 | 1176743.09 | 1176743.09 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 800/15.11.2016 | Iași | Comună | Gropnița | 97321 | Construire școală primară în sat Mălăești, comuna Gropnița, județul Iași | Școli | 768716.71 | 768716.71 | 768716.71 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 954/07.12.2016 | Iași | Comună | Gropnița | 97321 | Construire grădiniță cu program normal Gropnița în sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași | Grădinițe și creșe | 831900 | 831900 | 831900 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2536/09.11.2017 | Iași | Comună | Gropnița | 97321 | Construire grădiniță cu program normal Săveni, comuna Gropnița, județul Iași | Grădinițe și creșe | 2468203.93 | 2468203.93 | 2468203.93 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3666/04.12.2017 | Iași | Comună | Gropnița | 97321 | Extindere școală profesională Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași | Școli | 2630138 | 2630138 | 2590436.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2535/09.11.2017 | Iași | Comună | Gropnița | 97321 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școala primară în sat Singeri, comuna Gropnița, județul Iași | Școli | 3153500 | 3153500 | 3115674.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2328/02.11.2017 | Iași | Comună | Gropnița | 97321 | Construire dispensar medical în comuna Gropnița, județul Iași | Unități sanitare | 1276632 | 1276632 | 1276632 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14027/04.09.2015 | Iași | Comună | Grozești | 97394 | Modernizare drumuri locale în comuna Grozeşti, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 7138002.21 | 7138002.21 | 7138002.21 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 327/11.01.2018 | Iași | Comună | Grozești | 97394 | Extindere rețea de alimentare cu apă și înființare sistem centralizat de canalizare în satele Grozești, Salageni și Colțu Cornii, comuna Grozești, județul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 17729278 | 17729278 | 17659852.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4006/26.06.2018 | Iași | Comună | Grozești | 97394 | Construire grădiniță în comuna Grozești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1212530.64 | 1212530.64 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1198/20.02.2018 | Iași | Comună | Hălăucești | 97438 | Modernizare prin asfaltare drumuri sătești și vicinale, comuna Hălăucești, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 3097580.16 | 3097580.16 | 3097580.16 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10388/09.06.2015 | Iași | Comună | Hărmănești | 100326 | Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în comuna Hărmănești, județul Iași | Canalizare | 33929.67 | 33929.67 | 33929.67 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 817/16.11.2016 | Iași | Comună | Hărmănești | 100326 | Reabilitare Grădiniță cu program normal în localitatea Hărmănești Noi, comuna Hărmănești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 846915.12 | 846915.12 | 846915.12 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3230/24.11.2017 | Iași | Comună | Hărmănești | 100326 | Extindere sistem de canalizare în localitatea Boldesti și Hărmăneștii Vechi, comuna Hărmănești, județul Iași | Canalizare | 3662687 | 3662687 | 3662687 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3065/17.04.2018 | Iași | Comună | Hărmănești | 100326 | Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala HărmăneștiI vechi, comuna Hărmănești , județul Iași | Școli | 1855798.04 | 1855798.04 | 1855798.04 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 770/25.02.2019 | Iași | Comună | Hărmănești | 100326 | Reabilitarea și modernizare sistemului de iluminat public din comuna Hărmănești , județul Iași | Iluminat public | 510211.03 | 510211.03 | 510211.03 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10457/09.06.2015 | Iași | Oraș | Hârlău | 95355 | Reabilitare străzi în oraşul Hârlău, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 3120812.18 | 3120812.18 | 3120812.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15199/10.09.2015 | Iași | Oraș | Hârlău | 95355 | Construire grădiniță cu program normal cu 8 săli de grupă în orașul Hârlău, județul Iași | Grădinițe și creșe | 2057945.83 | 2057945.83 | 2057945.83 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1199/20.02.2018 | Iași | Oraș | Hârlău | 95355 | Modernizare accese auto în cartierele orașului Hârlău, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4942177 | 4942177 | 4605945.41 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10430/09.06.2015 | Iași | Comună | Heleșteni | 97465 | Reabilitare Termică şi Extindere Şcoală Generala în localitatea Oboroceni, comuna Heleşteni, judeţul Iaşi | Școli | 1737731.26 | 1737731.26 | 1737731.26 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2013/07.03.2018 | Iași | Comună | Heleșteni | 97465 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Heleșteni, comuna Heleșteni, județul Iași | Școli | 1105681 | 1105681 | 492255.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1724/ 05.03.2018 | Iași | Comună | Heleșteni | 97465 | Reabilitare dispensar Heleşteni, comuna Heleşteni, județul Iași | Unități sanitare | 1100244.85 | 1100244.85 | 159541.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14031/04.09.2015 | Iași | Comună | Holboca | 95159 | Modernizare străzi în satele Holboca şi Dancu, comuna Holboca, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 3005065.65 | 3005065.65 | 3005065.65 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14032/04.09.2015 | Iași | Comună | Holboca | 95159 | Realizare pod peste pârâul Orzeni în sat Holboca, comuna Holboca, judeţul Iaşi | Poduri și podețe | 448894.57 | 448894.57 | 448894.57 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 818/16.11.2016 | Iași | Comună | Holboca | 95159 | Reabilitare școala primară în sat Orzeni, comuna Holboca, jud. Iași | Școli | 991118.28 | 991118.28 | 991118.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2831/03.04.2018 | Iași | Comună | Holboca | 95159 | Extindere rețea de canalizare în comuna Holboca, județul Iași | Canalizare | 8999471.03 | 8999471.03 | 7918773.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2109/12.03.2018 | Iași | Comună | Holboca | 95159 | Construire grădiniță cu program prelungit în sat Holboca, comuna Holboca, județul Iași | Grădinițe și creșe | 3407234.01 | 3407234.01 | 3231020.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2830/03.04.2018 | Iași | Comună | Holboca | 95159 | Înființare creșă în sat Dancu, comuna Holboca, județul Iași | Grădinițe și creșe | 4155630.57 | 4155630.57 | 1434832.09 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10389/09.06.2015 | Iași | Comună | Horlești | 97517 | Modernizare străzi în satele Horlești, Bogdănești și Scoposeni, comuna Horlești, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 1315227.5 | 1315227.5 | 1315227.5 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1200/20.02.2018 | Iași | Comună | Horlești | 97517 | Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Horlești, județul Iași | Alimentare apă | 5127458.7 | 5127458.7 | 5127458.7 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1201/20.02.2018 | Iași | Comună | Horlești | 97517 | Lucrări de modernizare la școala Bogdanești în vederea obținerii autoriatiei sanitare , comuna Horleşti, județul Iași | Școli | 1373944.36 | 1373944.36 | 1214238.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3066/17.04.2018 | Iași | Comună | Horlești | 97517 | Lucrări de modernizare la școala Horleşti în vederea obținerii autoriatiei sanitare , comuna Horleşti, județul Iași | Școli | 2101066.3 | 2101066.3 | 1996357.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2444/ 21.03.2018 | Iași | Comună | Horlești | 97517 | Construire și dotare dispensar medical în localitatea Bogdănești, comuna Horlești, județul Iași | Unități sanitare | 1766091.77 | 1766091.77 | 1359455.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3213/25.04.2018 | Iași | Municipiu | Iași | 95060 | Modernizare şi dotare Creşa nr. 10, Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi | Grădinițe și creșe | 1632627.71 | 1632627.71 | 1632627.71 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3214/25.04.2018 | Iași | Municipiu | Iași | 95060 | Modernizare, extindere şi dotare Creşa 1, Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi | Grădinițe și creșe | 2153572.01 | 2153572.01 | 2153572.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14034/04.09.2015 | Iași | Comună | Ion Neculce | 95499 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Neculce, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5659552.63 | 5659552.63 | 5659552.63 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11395/19.06.2015 | Iași | Comună | Ion Neculce | 95499 | Reabilitare Şcoală Constantin Teodorescu Războieni, reparaţii capitale, 2 săli clasă, grupuri sanitare şi amenajări interioare, comuna Ion Neculce, județul Iași | Școli | 1348446.9 | 1348446.9 | 1348446.9 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2908/17.11.2017 | Iași | Comună | Ion Neculce | 95499 | Extindere rețea de canalizare în satele Buznea și Războieni din comuna Ion Neculce, județul Iași | Canalizare | 1420403.11 | 1420403.11 | 1420403.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1525/23.02.2018 | Iași | Comună | Ion Neculce | 95499 | Modernizare școală Gănești, comuna Ion Neculce, județul Iași | Școli | 1659701.86 | 1659701.86 | 1659701.86 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1526/23.02.2018 | Iași | Comună | Ion Neculce | 95499 | Modernizare școală Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași | Școli | 1311806 | 1311806 | 1251514.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2909/17.11.2017 | Iași | Comună | Ion Neculce | 95499 | Construire dispensar uman în mediu rural în localitatea Războieni, comuna Ion Neculce, județul Iași | Unități sanitare | 2261653.38 | 2261653.38 | 2005163.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10432/09.06.2015 | Iași | Comună | Ipatele | 97553 | Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna Ipatele, județul Iași (DC 71) | Drumuri comunale și străzi | 4004485.71 | 4004485.71 | 4004485.71 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10433/09.06.2015 | Iași | Comună | Ipatele | 97553 | Modernizare drumuri prin asflatare în comuna Ipatele, sat Alexeşti (DC 134A), județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 3450930.51 | 3450930.51 | 3450930.51 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10434/09.06.2015 | Iași | Comună | Ipatele | 97553 | Construire grădiniță Ipatele, comuna Ipatele, județul Iași | Grădinițe și creșe | 770500.07 | 770500.07 | 770500.07 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19150/15.12.2015 | Iași | Comună | Ipatele | 97553 | Reabilitare, modernizare și extindere Școală cu clasele I-VIII Ion Hăulică, sat Ipatele, comuna Ipatele, județul Iași | Școli | 2736727.85 | 2736727.85 | 2736727.85 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1093/16.12.2016 | Iași | Comună | Ipatele | 97553 | Reabilitare și extindere școală gimnazială Ion Hăulică Ipatele- Stuctura Școală gimnazială Bâcu, sat Bâcu, comuna Ipatele, județul Iași- în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 1811698.16 | 1811698.16 | 385037.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1094/16.12.2016 | Iași | Comună | Ipatele | 97553 | Reabilitare și extindere școală gimnazială Ion Hăulică Ipatele- Stuctura Școală primară Cuza Vodă, sat Cuza Vodă, comuna Ipatele, județul Iași- în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 1685820.33 | 1685820.33 | 1315935.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2841/15.11.2017 | Iași | Comună | Ipatele | 97553 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Ipatele, jud Iasi | Drumuri comunale și străzi | 6204756.31 | 6204756.31 | 6204756.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 296/25.07.2016 | Iași | Comună | Lespezi | 97606 | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în satul Dumbrava, comuna Lespezi, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 1827944.42 | 1827944.42 | 1827944.42 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 353/08.08.2016 | Iași | Comună | Lespezi | 97606 | Reabilitarea școla primară Dumbrava în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 212322.06 | 212322.06 | 212322.06 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 328/11.01.2018 | Iași | Comună | Lespezi | 97606 | Constructia, extinderea si modernizarea retelei de drumuri de interes local, comuna Lespezi, judetul Iasi | Drumuri comunale și străzi | 4669506.02 | 4669506.02 | 4669506.02 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 242/10.01.2018 | Iași | Comună | Lețcani | 97679 | Înființare rețea de canalizare în satul Bogonoș și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Cogeasca și Cucuteni, comuna Lețcani | Canalizare | 8229640.74 | 8229640.74 | 7770048.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10390/09.06.2015 | Iași | Comună | Lungani | 97722 | Alimentare cu apă în sistem centralizat a satelor Lungani, Crucea, Goești, Zmeu din comuna Lungani, județul Iași | Alimentare apă | 17443.06 | 17443.06 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10435/09.06.2015 | Iași | Comună | Lungani | 97722 | Modernizarea prin asfaltare drum comunal DC 90A din DJ 282E -sat Zmeu, comuna Lungani, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4361096.33 | 4361096.33 | 4361096.33 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 17692/04.11.2015 | Iași | Comună | Lungani | 97722 | Construire grădiniță pentru copii cu 4 săli de grupă, sat Zmeu, comuna Lungani, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1181813 | 1181813 | 1181813 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 695/27.10.2016 | Iași | Comună | Lungani | 97722 | Reabilitare Liceul Tehnologic Lungani | Școli | 3160541.43 | 3160541.43 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 696/27.10.2016 | Iași | Comună | Lungani | 97722 | Reabilitare Școala Gimnazială Goeşti | Școli | 2439952.2 | 2439952.2 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 697/27.10.2016 | Iași | Comună | Lungani | 97722 | Reabilitare Școala Gimnazială Zmeu | Școli | 1250673.45 | 1250673.45 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3198/25.04.2018 | Iași | Comună | Lungani | 97722 | Construire sediu primărie comuna Lungani, județul Iași | Institutii publice | 3316879.08 | 3316879.08 | 3159774.64 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 17693/04.11.2015 | Iași | Comună | Mădârjac | 97777 | Extindere grupuri sanitare+ fosă septică+ centrală termică+puţ aferente Şcolii Generală Gimnaziale din comuna Mădârjac, județul Iași | Școli | 2130819 | 2130819 | 2130819 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1148/21.12.2016 | Iași | Comună | Mădârjac | 97777 | Lucrări de modernizare la școala Frumușica în vedera obținerii autorizației sanitare, comuna Mădârjac, județul Iași | Școli | 875956.76 | 875956.76 | 875956.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2228/14.03.2018 | Iași | Comună | Mădârjac | 97777 | Construire școală cu clasele I-IV Bojila, comuna Mădârjac, Județul Iași. | Școli | 1098447 | 1098447 | 1098447 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3391/27.11.2017 | Iași | Comună | Mădârjac | 97777 | Reabilitare / Modernizare ( R.K.) la dispensarul uman din Comuna Mădârjac Județul Iași | Unități sanitare | 2598184.25 | 2598184.25 | 2569121.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2832/03.04.2018 | Iași | Comună | Mircești | 97811 | Infiintare gradinitță în comuna Mircești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1325356 | 1325356 | 491204.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1725/05.03.2018 | Iași | Comună | Mircești | 97811 | Reabilitare și modernizare școală gimnazială Iugani, comuna Mircești, județul Iași | Școli | 1681277.11 | 1681277.11 | 792653.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2315/16.03.2018 | Iași | Comună | Mircești | 97811 | Reabilitare și consolidare Dispensar medical Mircești, comuna Mircești, județul Iași | Unități sanitare | 898236.01 | 898236.01 | 898235.59 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 138/01.06.2016 | Iași | Comună | Mironeasa | 97875 | Modernizare drumuri comunale în comuna Mironeasa, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5523700 | 5523700 | 5523700 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 955/07.12.2016 | Iași | Comună | Mironeasa | 97875 | Reabilitare și modernizare școală primară nr. 3 Mironeasa, comuna Mironeasa, județul Iași | Școli | 540192 | 540192 | 540192 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 956/07.12.2016 | Iași | Comună | Mironeasa | 97875 | Reabilitare și modernizare școală primară nr. 2 Mironeasa, comuna Mironeasa, județul Iași | Școli | 623570.18 | 623570.18 | 623570.18 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1007/09.12.2016 | Iași | Comună | Mironeasa | 97875 | Reabilitare și modernizare grădinița cu program normal nr. 3 Mironeasa, comuna Mironeasa, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1008886.84 | 1008886.84 | 1008886.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 329/11.01.2018 | Iași | Comună | Mironeasa | 97875 | Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare apă uzată menajeră în comuna Mironeasa, județul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 13722398 | 13722398 | 11762717.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3231/24.11.2017 | Iași | Comună | Mironeasa | 97875 | Construire grădiniță de copii școala gimnazială nr. 1 Mironeasa | Grădinițe și creșe | 1243550 | 1243550 | 1243550 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 484/17.01.2018 | Iași | Comună | Mironeasa | 97875 | Reabilitare și modernizare Scoala Gimnazială Mironeasa, corp A, corp B, corp C, comuna Mironeasa, județul Iași | Școli | 6132718.45 | 6132718.45 | 6114275.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 485/17.01.2018 | Iași | Comună | Mironeasa | 97875 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Urșița, comuna Mironeasa, județul Iași | Școli | 1053301.68 | 1053301.68 | 1053301.68 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1008/09.12.2016 | Iași | Comună | Miroslava | 97919 | Reabilitare, modernizare și recompartimentare școala gimnazială „Miron Barnovschi” Uricani, localitatea Uricani, comuna Miroslava, județul Iași | Școli | 1672965.72 | 1672965.72 | 1672965.72 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1532/23.02.2018 | Iași | Comună | Miroslava | 97919 | Inființare rețea de colectare ape uzate în satele Proselnici, Cornești și Dancas, comuna Miroslava, județul Iași | Canalizare | 9601511.69 | 9601511.69 | 9601511.69 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2538/09.11.2017 | Iași | Comună | Miroslava | 97919 | Extindere gradinita si construire cresa in cadrul scolii "Colonel Constantin Langa " Miroslava, localitatea Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi | Grădinițe și creșe | 2741237 | 2741237 | 2741237 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2537/09.11.2017 | Iași | Comună | Miroslava | 97919 | Extindere si modernizare scoala gimnaziala "Colonel Constantin Langa" Miroslava, localitatea Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi | Școli | 9933683.83 | 9933683.83 | 9933683.83 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4470/18.12.2017 | Iași | Comună | Miroslava | 97919 | Extindere și modernizare școala primară, localitatea Ciurbești, comuna Miroslava, județul Iași | Școli | 749794.67 | 749794.67 | 749794.67 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3804/06.12.2017 | Iași | Comună | Miroslava | 97919 | Modernizare grădiniță cu program normal, localitatea Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași | Grădinițe și creșe | 604173.4 | 604173.4 | 604173.4 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 330/11.01.2018 | Iași | Comună | Miroslava | 97919 | Modernizare școala primară localitatea Proselnici, comuna Miroslava, județul Iași | Școli | 920170.12 | 920170.12 | 920170.12 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10436/09.06.2015 | Iași | Comună | Miroslovești | 98051 | Modernizare DC107, comuna Miroslovești, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5883927.36 | 5883927.36 | 5883927.36 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10437/09.06.2015 | Iași | Comună | Miroslovești | 98051 | Consolidare punte pietonală peste râul Moldova din satul Verşeni, comuna Mirosloveşti, jdeţul Iaşi | Poduri și podețe | 1923044.38 | 1923044.38 | 1923044.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3017/13.04.2018 | Iași | Comună | Miroslovești | 98051 | Reabilitare și extindere Dispensar medical, corp A și corp B din comuna Miroslovești, județul Iași | Unități sanitare | 2861414.83 | 2861414.83 | 1207473.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10392/09.06.2015 | Iași | Comună | Mogoșești | 98113 | Consolidare Şcoală de Arte şi Meserii "Dumitru Popa", sat Mogoşeşti, comuna Mogoşeşti, județul Iaşi | Școli | 815066.77 | 815066.77 | 815066.77 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10393/09.06.2015 | Iași | Comună | Mogoșești | 98113 | Construire grădiniţă cu program normal Mogoşeşti, comuna Mogoșești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1145516.39 | 1145516.39 | 1145516.39 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10439/09.06.2015 | Iași | Comună | Mogoșești | 98113 | Extindere şi consolidare cladire primărie- birouri în sat Mogoşeşti, comuna Mogoşeşti, judeţul Iaşi | Institutii publice | 1417649.17 | 1417649.17 | 1417649.17 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10438/09.06.2015 | Iași | Comună | Mogoșești | 98113 | Modernizare drumuri locale în satele Mogoşeşti, Mânjeşti şi Budeşti DS2757, DS2755, DS249, DS480, DS311, DS2128, DS2316, DS1753, DS2327, DS894, DS834, DS1674, DS1061, DS74/1, DS184, DS305, DS474, DS186, DS252, DS378, DS414, DS1002, DS561, DS397, DS412, comuna Mogoșești, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 12780709.59 | 12780709.59 | 12780709.59 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1009/09.12.2016 | Iași | Comună | Mogoșești | 98113 | Reabilitare școala gimnzială Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași | Școli | 958588.95 | 958588.95 | 958588.95 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1010/09.12.2016 | Iași | Comună | Mogoșești | 98113 | Reabilitare școala gimnazială Mânjești, comuna Mogoșești, județul Iași | Școli | 1286660 | 1286660 | 41062.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1095/16.12.2016 | Iași | Comună | Mogoșești | 98113 | Reabilitare școala primară Budești, comuna Mogoșești, județul Iași | Școli | 638303 | 638303 | 638303 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3326/03.05.2018 | Iași | Comună | Mogoșești | 98113 | Realizare și extindere sisteme de alimentare cu apă și statii de tratare a apei, în satele Mogoșești,Budesti, Mânjesti și Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași | Alimentare apă | 4831931.38 | 4831931.38 | 2843534.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2225/14.03.2018 | Iași | Comună | Mogoșești | 98113 | Reabilitare și extindere școala gimnaziala Hadîmbu nr. 2 din satul Hadâmbu, comuna Mogoșești, judetul Iași | Școli | 984020 | 984020 | 35700 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 486/17.01.2018 | Iași | Comună | Mogoșești-Siret | 98168 | Modernizare și dotare grădinița de copii cu program redus, sat Mogoșești-Siret, comuna Mogoșești-Siret, judetul Iași | Grădinițe și creșe | 810390 | 810390 | 317398.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1202/20.02.2018 | Iași | Comună | Mogoșești-Siret | 98168 | Construire și dotare dispensar comunal în comuna Mogoșești Siret, județul Iași | Unități sanitare | 464635.5 | 464635.5 | 464635.5 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14049/04.09.2015 | Iași | Comună | Moșna | 98202 | Modernizare drum comunal DC 67, Moşna-Cozmeşti, în comuna Moşna, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 3286795.74 | 3286795.74 | 3286795.74 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2833/03.04.2018 | Iași | Comună | Moșna | 98202 | Extindere rețea de canalizare în sat Moșna, comuna Moșna, județul Iași | Canalizare | 6283932.79 | 6283932.79 | 4508490.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1527/23.02.2018 | Iași | Comună | Moșna | 98202 | Reabilitare și modernizare școală gimnazială Moșna, comuna Moșna, județul Iași | Școli | 5211315.27 | 5211315.27 | 2843849.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10391/09.06.2015 | Iași | Comună | Moțca | 98220 | Demolare și reconstrucția grădiniței nr.2 din sat Moţca, comuna Moțca, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1220793.6 | 1220793.6 | 1220793.6 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10440/09.06.2015 | Iași | Comună | Moțca | 98220 | Modernizare drum comunal DC111, de la km 6+135 până la km 10+470, comuna Moțca, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 3712841.22 | 3712841.22 | 3712841.22 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1110/19.12.2016 | Iași | Comună | Moțca | 98220 | Refacere acoperiș și realizare grup sanitar la școala Boureni din sat Boureni, comuna Moțca, județul Iași | Școli | 519523.42 | 519523.42 | 519523.42 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3392/27.11.2017 | Iași | Comună | Moțca | 98220 | Modernizare drumuri de interes local în Comuna Moțca, Județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5115694.45 | 5115694.45 | 5115694.45 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14052/04.09.2015 | Iași | Comună | Movileni | 98257 | Modernizare drumuri prin asflatare în comuna Movileni, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 3818645.67 | 3818645.67 | 3818645.67 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10441/09.06.2015 | Iași | Comună | Movileni | 98257 | Reparţii capitale, reabilitare şcoală Larga Jijia, comuna Movileni, județul Iași | Școli | 68998.53 | 68998.53 | 68998.53 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 801/15.11.2016 | Iași | Comună | Movileni | 98257 | Reabilitare școală cu clasele I-IV Potangeni, comuna Movileni, județul Iași | Școli | 1650647.87 | 1650647.87 | 18000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3232/24.11.2017 | Iași | Comună | Movileni | 98257 | Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Movileni, județul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 15694762.75 | 15694762.75 | 15520460.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2014/07.03.2018 | Iași | Comună | Movileni | 98257 | Reabilitare și extindere grădiniță cu program normal Movileni, comuna Movileni, județul Iași | Grădinițe și creșe | 755527.7 | 755527.7 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3327/03.05.2018 | Iași | Comună | Movileni | 98257 | Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Larga Jijia corp A și B, comuna Movileni, județul Iași | Școli | 1569417.94 | 1569417.94 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2015/07.03.2018 | Iași | Comună | Movileni | 98257 | Reabilitare și modernizare Școala Primară Iepureni, corp A și B comuna Movileni, județul Iași | Școli | 2245779.17 | 2245779.17 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 297/25.07.2016 | Iași | Comună | Oțeleni | 98300 | Modernizare, asfaltare drumuri: DC82A Oțeleni - Buhonca - Tronson I, DC 83 Handresti - Butea - Tronson II, comuna Oțeleni, județul Iasi | Drumuri comunale și străzi | 5328696.11 | 5328696.11 | 5328696.11 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2890/16.11.2017 | Iași | Comună | Oțeleni | 98300 | Alimentare cu apa în sistem centralizat a localitatii Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași | Alimentare apă | 7720434.67 | 7720434.67 | 7720434.67 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2016/07.03.2018 | Iași | Comună | Oțeleni | 98300 | Construire grădiniță cu o sală de grupă, puț forat, bazin vidanjabil și racord electric în sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1227743.97 | 1227743.97 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 331/11.01.2018 | Iași | Comună | Oțeleni | 98300 | Construire si dotare gradinita cu program normal din sat Oteleni, comuna Oteleni, judetul Iasi | Grădinițe și creșe | 1442625 | 1442625 | 1442625 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 332/11.01.2018 | Iași | Comună | Oțeleni | 98300 | Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași | Unități sanitare | 1297529.96 | 1297529.96 | 1297529.96 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10458/09.06.2015 | Iași | Municipiu | Pașcani | 95391 | Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DC127- str. Gâşteşti, municipiul Paşcani, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 505780.35 | 505780.35 | 505780.35 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1527/06.10.2017 | Iași | Municipiu | Pașcani | 95391 | Reabilitare str. Gării, municipiul Pașcani, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5283209.22 | 5283209.22 | 5283209.22 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10394/09.06.2015 | Iași | Comună | Plugari | 98337 | Sistem integrat pentru alimentarea cu apa, canalizare si epurare a apei uzate în comuna Plugari, judetul Iasi | Alimentare apă + Canalizare | 3461572.08 | 3461572.08 | 3461572.08 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1225/27.12.2016 | Iași | Comună | Plugari | 98337 | Demolare și construire școală gimnazială în comuna Plugari, sat Boroșoaia, județul Iași | Școli | 1776156.96 | 1776156.96 | 1764547.63 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1226/27.12.2016 | Iași | Comună | Plugari | 98337 | Demolare și construire grădiniță cu program normal din sat Boroșoaia, comuna Plugari, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1422003.7 | 1422003.7 | 775148.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2534/09.11.2017 | Iași | Comună | Plugari | 98337 | Modernizare drumuri sătești în satul Plugari, Onești și Boroșoaia, comuna Plugari, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 7352466.93 | 7352466.93 | 7352466.93 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 487/17.01.2018 | Iași | Oraș | Podu Iloaiei | 98373 | Construire creșa, oraș Podu Iloaiei, județul Iași | Grădinițe și creșe | 2763957.1 | 2763957.1 | 2601834.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 488/17.01.2018 | Iași | Oraș | Podu Iloaiei | 98373 | Construire grădiniță în oraș Podu Iloaiei, județul Iași | Grădinițe și creșe | 2667578.92 | 2667578.92 | 2667578.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 958/14.03.2019 | Iași | Oraș | Podu Iloaiei | 98373 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in oras Podu Iloaiei, județul Iași | Iluminat public | 1196377.55 | 1196377.55 | 1045195.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 428/26.08.2016 | Iași | Comună | Popești | 98435 | Modernizare drumuri prin asflatare în comuna Popești, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 2691839.75 | 2691839.75 | 2691839.75 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1915/20.10.2017 | Iași | Comună | Popești | 98435 | Reabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială Hărpășești, sat Hărpășești, comuna Popești județul Iași | Școli | 1854220 | 1854220 | 1854220 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10442/09.06.2015 | Iași | Comună | Popricani | 98505 | Modernizare drum sătesc sat Popricani, comuna Popricani, județul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 489563.6 | 489563.6 | 489563.6 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10443/09.06.2015 | Iași | Comună | Popricani | 98505 | Reparaţii, extindere şi anvelopare Şcoală Gimnazială Popricani, judeţul Iaşi | Școli | 1278618.24 | 1278618.24 | 1278618.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2017/07.03.2018 | Iași | Comună | Popricani | 98505 | Înființare sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare în satele Cotu Morii, Cuza Vodă și Tipilești, comuna Popricani, județul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 20992794.47 | 20992794.47 | 20753412.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2910/17.11.2017 | Iași | Comună | Popricani | 98505 | Construire grădiniță cu program normal în satul Popricani, comuna Popricani, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1357790 | 1357790 | 1069932.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3667/04.12.2017 | Iași | Comună | Popricani | 98505 | Construire grădiniță cu program normal, în satul Vulturi, comuna Popricani, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1357790 | 1357790 | 1139054.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3190/24.04.2018 | Iași | Comună | Popricani | 98505 | Modernizare și dotare dispensar în satul Popricani, comuna Popricani, județul Iași | Unități sanitare | 810390 | 810390 | 709007.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 725/01.11.2016 | Iași | Comună | Prisăcani | 98603 | Modernizare str. Cotu Terchiloaiei, str. Pichetului și Str. Gloriei în comuna Prisăcani, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 1050498.75 | 1050498.75 | 1050498.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3067/17.04.2018 | Iași | Comună | Prisăcani | 98603 | Extindere rețea de distribuție apă în satele Prisăcani, și Moreni, comuna Prisăcani, județul Iași | Alimentare apă | 970304.42 | 970304.42 | 970304.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7500/29.12.2020 | Iași | Comună | Prisăcani | 98603 | Modernizare drumuri comunale și vicinale în comuna Prisăcani, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 2598162.16 | 2598162.16 | 1838447.81 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11597/10.07.2015 | Iași | Comună | Probota | 98649 | Sistem integrat de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate în comuna Probota, judetul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 4119336.71 | 4119336.71 | 4119336.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14059/04.09.2015 | Iași | Comună | Probota | 98649 | Modernizare prin asfalatare drumuri în comuna Probota, judeţul Iaşi ( sat Perieni 3,5 km; sat Probota 1,0 km) | Drumuri comunale și străzi | 4232231 | 4232231 | 3730527.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 802/15.11.2016 | Iași | Comună | Probota | 98649 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială " PETRU ANGHEL ", Probota, comuna Probota, județul Iași | Școli | 2587231 | 2587231 | 2587231 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 803/15.11.2016 | Iași | Comună | Probota | 98649 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială " GRIGORE STURDZA ", Perieni, comuna Probota, județul Iași | Școli | 1650864 | 1650864 | 1650799.74 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 804/15.11.2016 | Iași | Comună | Probota | 98649 | Reabilitare și modernizare școala primară Bălteni, comuna Probota, județul Iași | Școli | 1571208 | 1571208 | 1557031.2 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1726/05.03.2018 | Iași | Comună | Probota | 98649 | Reabilitare și modernizare dispensar medical în comuna Probota, județul Iași | Unități sanitare | 2792459.76 | 2792459.76 | 53360 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14060/04.09.2015 | Iași | Comună | Răchiteni | 100335 | Modernizare prin asflatare DC 739 şi drumuri de interes local în comuna Răchiţeni, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 2496976.97 | 2496976.97 | 2496976.97 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2316/16.03.2018 | Iași | Comună | Răchiteni | 100335 | Reabilitare, modernizare și extindere școală, sat Răchiteni, comuna Răchiteni, județul Iași | Școli | 702952 | 702952 | 702952 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4471/18.12.2017 | Iași | Comună | Răchiteni | 100335 | ”Construire dispensar medical în comuna Răchiteni, județul Iași” | Unități sanitare | 1276632 | 1276632 | 1276632 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1230/27.12.2016 | Iași | Comună | Răducăneni | 98685 | Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic “Lascăr Rosetti”, comuna Răducăneni, județul Iași | Școli | 12209604 | 12209604 | 606158.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3393/27.11.2017 | Iași | Comună | Răducăneni | 98685 | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 28511875.82 | 28511875.82 | 16485435.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1203/20.02.2018 | Iași | Comună | Răducăneni | 98685 | Reabilitare și modernizare școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași | Grădinițe și creșe | 3053345 | 3053345 | 19476.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 850/26.01.2018 | Iași | Comună | Răducăneni | 98685 | Reabilitare și modernizare școală gimnazială și grădiniță Roșu, comuna Răducăneni, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1827177 | 1827177 | 1451820.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 851/26.01.2018 | Iași | Comună | Răducăneni | 98685 | Reabilitare și modernizare școală primară și grădiniță Trestiana, comuna Răducăneni, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1079842.19 | 1079842.19 | 10617.18 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19136/04.12.2015 | Iași | Comună | Rediu | 95239 | Reabilitarea Școlii Gimnaziale Rediu din comuna Rediu, județul Iași | Școli | 209165.65 | 209165.65 | 209165.65 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3518/16.05.2018 | Iași | Comună | Rediu | 95239 | Construire grădiniță cu 3 săli de clasă | Grădinițe și creșe | 504471 | 504471 | 459032.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3191/24.04.2018 | Iași | Comună | Rediu | 95239 | Construire școală cu 4 săli de clasă în comuna Rediu | Școli | 2558991 | 2558991 | 2139426.76 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10395/09.06.2015 | Iași | Comună | Românești | 98738 | Rețea alimentare cu apă comuna Românești, județul Iași | Alimentare apă | 56372.38 | 56372.38 | 56372.38 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14062/04.09.2015 | Iași | Comună | Românești | 98738 | Modernizare drumuri prin asflatare în comuna Româneşti, județul Iași (DC11) | Drumuri comunale și străzi | 3535893.57 | 3535893.57 | 3535893.57 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1139/20.12.2016 | Iași | Comună | Românești | 98738 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială " Ioanid Romanescu " corp B, Românești, comuna Românești, județul Iași | Școli | 1147099.37 | 1147099.37 | 1147099.37 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2110/12.03.2018 | Iași | Comună | Românești | 98738 | Extindere și branșamente la rețeaua de alimentare cu apă în satele Românești, Avântu și Ursoaia, comuna Românești, județul Iași | Alimentare apă | 3246617 | 3246617 | 2714247.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1204/20.02.2018 | Iași | Comună | Românești | 98738 | Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Românești, comuna Românești, judetul Iași | Unități sanitare | 1053595 | 1053595 | 1053595 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14063/04.09.2015 | Iași | Comună | Roșcani | 100344 | Asfaltare drum comunal pe o lungime de 4,5 km Rădeni- Roşcani, comuna Roșcani, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4829178.5 | 4829178.5 | 4829178.5 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 957/07.12.2016 | Iași | Comună | Roșcani | 100344 | Modernizare grădiniță cu program normal Rădeni, comuna Roșcani, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Grădinițe și creșe | 851259.33 | 851259.33 | 828911.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1205/20.02.2018 | Iași | Comună | Roșcani | 100344 | Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Roșcani, județul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 7926730.25 | 7926730.25 | 6340883.24 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10396/09.06.2015 | Iași | Comună | Ruginoasa | 98774 | Demolare și reconstruire școala cu clasele I-IX Ruginoasa, comuna Ruginoasa, județul Iași | Școli | 487080.29 | 487080.29 | 487080.29 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14065/04.09.2015 | Iași | Comună | Ruginoasa | 98774 | Modernizare prin asfaltare drumuri comunale sat Ruginoasa şi Rediu în lungime de 5.4 km, comuna Ruginoasa, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4708017.97 | 4708017.97 | 4708017.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14066/04.09.2015 | Iași | Comună | Ruginoasa | 98774 | Modernizare prin asfaltare drumuri comunale sat Dumbrăviţa în lungime de 2.9 km, comuna Ruginoasa, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 2427315.57 | 2427315.57 | 2427315.57 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14067/04.09.2015 | Iași | Comună | Ruginoasa | 98774 | Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 121C sat Ruginoasa şi Vaşcani în lungime de 5.7km, comuna Ruginoasa, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4527217.52 | 4527217.52 | 4527217.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14068/04.09.2015 | Iași | Comună | Ruginoasa | 98774 | Extindere sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în comuna Ruginoasa, județul Iași | Canalizare | 6719053.6 | 6719053.6 | 6719053.6 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3068/17.04.2018 | Iași | Comună | Ruginoasa | 98774 | Infintare retea de apa potabila în comuna Ruginoasa, Dumbrăviţa si Rediu, județul Iași | Alimentare apă | 9245129.81 | 9245129.81 | 9245129.81 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3557/18.05.2018 | Iași | Comună | Ruginoasa | 98774 | Reabilitare și dotarea școlii gimnaziale Rediu, în sat Rediu, comuna Ruginoasa, județul Iași | Școli | 1089522.42 | 1089522.42 | 1089522.42 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2873/ 04.04.2018 | Iași | Comună | Ruginoasa | 98774 | Reabilitare și dotarea dispensarului uman din comuna Ruginoasa, județul Iași | Unități sanitare | 1103480.36 | 1103480.36 | 1103480.36 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14069/04.09.2015 | Iași | Comună | Scânteia | 98916 | Modernizare drum comunal DC 63 Scânteia-Borosești, comuna Scânteia, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 3016158.29 | 3016158.29 | 3016158.29 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14070/04.09.2015 | Iași | Comună | Scânteia | 98916 | Modernizare drum comunal DC 62 sat Ciocârleşti, comuna Scânteia, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 694631.83 | 694631.83 | 694631.83 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1528/23.02.2018 | Iași | Comună | Scânteia | 98916 | Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Gradinitei cu program normal Scânteia, din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, judetul Iași | Grădinițe și creșe | 850917.84 | 850917.84 | 838697.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 333/11.01.2018 | Iași | Comună | Scânteia | 98916 | Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal Borosești, din localitatea Borosești, comuna Scânteia, judetul Iași | Grădinițe și creșe | 454589.19 | 454589.19 | 454589.19 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1727/05.03.2018 | Iași | Comună | Scânteia | 98916 | Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale „Axinte Uricariul”, corp A si corp B, din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, judetul Iași | Școli | 5898950.21 | 5898950.21 | 1141979.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1728/05.03.2018 | Iași | Comună | Scânteia | 98916 | Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Primare Lunca Rateș din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, judetul Iași | Școli | 1391588.49 | 1391588.49 | 65450 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3920/08.12.2017 | Iași | Comună | Scânteia | 98916 | Modernizare drum de utilitate publică Scânteia - Rediu 3,3 km, comuna Scânteia, judetul Iași” | Drumuri comunale și străzi | 1310415.89 | 1310415.89 | 1310415.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10397/09.06.2015 | Iași | Comună | Schitu Duca | 98827 | Modernizare prin asfaltare strada Mănăstirii (Poiana DN 24 - Slobozia) km 0+000 - 5+215 - lucrări în continuare, comuna Schitu Duca, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 601170.22 | 601170.22 | 601170.22 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10444/09.06.2015 | Iași | Comună | Schitu Duca | 98827 | Construire sediu primărie loc. Schitu Duca, comuna Schitu Duca, judeţul Iaşi | Institutii publice | 2435898.81 | 2435898.81 | 2435898.81 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 354/08.08.2016 | Iași | Comună | Schitu Duca | 98827 | Reabilitare, modernizare și recompartimentare școală gimnazială Poieni, localitatea Poieni, Comuna Schitu Duca, județul Iași | Școli | 744594.49 | 744594.49 | 744594.49 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 355/08.08.2016 | Iași | Comună | Schitu Duca | 98827 | Reabilitare, modernizare și recompartimentare grădinița Poieni, localitatea Poieni, comuna Schitu Duca, județul Iași | Grădinițe și creșe | 648860.57 | 648860.57 | 648860.57 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 356/08.08.2016 | Iași | Comună | Schitu Duca | 98827 | Reabilitare, modernizare și recompartimentare școala primară Poiana, localitatea Poiana, comuna Schitu Duca, județul Iași | Școli | 598387.74 | 598387.74 | 598387.74 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 357/08.08.2016 | Iași | Comună | Schitu Duca | 98827 | Reabilitare, modernizare și recompartimentare școala gimnazială Satu Nou, localitatea Satu Nou, comuna Schitu Duca, județul Iași | Școli | 648639.37 | 648639.37 | 648639.37 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 358/08.08.2016 | Iași | Comună | Schitu Duca | 98827 | Reabilitare, modernizare și recompartimentare școala primară Slobozia, localitatea Slobozia, comuna Schitu Duca, județul Iași | Școli | 537390.23 | 537390.23 | 537390.23 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2084/26.10.2017 | Iași | Comună | Schitu Duca | 98827 | Modernizare drumuri comunale în comuna Schitu Duca, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 8021899.89 | 8021899.89 | 8021899.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10445/09.06.2015 | Iași | Comună | Scobinți | 98998 | Modernizare drum local DC145 Scobinţi- Buhalnița, comuna Scobinți, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 1111563 | 1111563 | 1111563 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10446/09.06.2015 | Iași | Comună | Scobinți | 98998 | Modernizare drum local în satul Feteşti între DJ281 şi şcoala Zagavia, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 1110329.17 | 1110329.17 | 1110329.17 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1070/14.12.2016 | Iași | Comună | Scobinți | 98998 | Reabilitare și modernizare școala primară nr. 2 Sticlăria, comuna Scobinți, județul Iași | Școli | 485140.33 | 485140.33 | 485140.33 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1071/14.12.2016 | Iași | Comună | Scobinți | 98998 | Reabilitare și modernizare școala primară nr. 1 Scobinți, comuna Scobinți, județul Iași | Școli | 612193.75 | 612193.75 | 612193.75 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1729/05.03.2018 | Iași | Comună | Scobinți | 98998 | Construire si dotare dispensar medical in localitatea Scobinţi, comuna Scobinţi, județul Iași | Unități sanitare | 1228887.89 | 1228887.89 | 1228887.89 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1068/14.12.2016 | Iași | Comună | Sinești | 99058 | Reabilitare și extindere școala cu clasele I-VIII din sat Osoi, comuna Sinești, județul Iași | Școli | 409559 | 409559 | 409559 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2323/02.11.2017 | Iași | Comună | Sinești | 99058 | Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Sinesti, judetul Iasi | Alimentare apă + Canalizare | 12239543.68 | 12239543.68 | 12239543.68 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2018/07.03.2018 | Iași | Comună | Sinești | 99058 | Construire put forat, rezerva apă potabilă și rețele exterioare în vederea obținerii avizului de sănătate publică pentru scoala 4 clase în sat Bocnița, comuna Sinești, județul Iași | Școli | 216485.68 | 216485.68 | 216485.68 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2226/14.03.2018 | Iași | Comună | Sinești | 99058 | Reabilitare, extindere și etajare școală gimnazială „Veniamin Costachi” în sat Sinești, comuna sinești, județul Iași | Școli | 1560023.83 | 1560023.83 | 1560023.83 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 362/08.08.2016 | Iași | Comună | Sirețel | 99101 | Modernizare drumuri comunale în comuna Sirețel, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 6487414.4 | 6487414.4 | 4787936.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 805/15.11.2016 | Iași | Comună | Sirețel | 99101 | Reabilitarea, modernizarea și extinderea școlii gimaziale în localitatea Sirețel, comuna Sirețel, județul Iași | Școli | 1254448.04 | 1254448.04 | 859043.26 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 806/15.11.2016 | Iași | Comună | Sirețel | 99101 | Reabilitarea, modernizarea și extinderea școlii gimaziale Humosu din localitatea Humosu, comuna Sirețel, județul Iași | Școli | 1507690.01 | 1507690.01 | 810310.31 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 807/15.11.2016 | Iași | Comună | Sirețel | 99101 | Reabilitare și modernizare grădinița cu program normal în sat Sirețel, comuna Sirețel , județul Iași | Grădinițe și creșe | 999554.61 | 999554.61 | 999554.61 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3069/17.04.2018 | Iași | Comună | Sirețel | 99101 | Construire și dotare dispensar comunal în comuna Sirețel, județul Iași | Unități sanitare | 1110615.17 | 1110615.17 | 543914 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10447/09.06.2015 | Iași | Comună | Stolniceni-Prăjescu | 99165 | Modernizare drumuri comunale DC108 în comuna Stolniceni Prăjescu, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 4784473.79 | 4784473.79 | 4784473.79 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 958/07.12.2016 | Iași | Comună | Stolniceni-Prăjescu | 99165 | Reabilitare școala cu clasele V-VIII Bratești | Școli | 1856665 | 1856665 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 959/07.12.2016 | Iași | Comună | Stolniceni-Prăjescu | 99165 | Reabilitare școala cu clasele I-IV Bratești | Școli | 1568285 | 1568285 | 1568285 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1206/20.02.2018 | Iași | Comună | Stolniceni-Prăjescu | 99165 | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în sat Cozmești, comuna Stolniceni Prăjescu, județul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 10471927.15 | 10471927.15 | 10471927.15 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10398/09.06.2015 | Iași | Comună | Strunga | 99209 | Reabilitare şcoală cu clasele I-VIII sat Strunga, comuna Stunga, judeţul Iaşi-grup sanitar | Școli | 164884.55 | 164884.55 | 164884.55 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1730/05.03.2018 | Iași | Comună | Strunga | 99209 | Demolare și construire grădiniță cu program normal, sat Crivești, comuna Strunga, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1137008.72 | 1137008.72 | 950298.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 179/27.06.2016 | Iași | Comună | Șcheia | 99290 | Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 70 km 0+000-5+173 Șcheia- Cioca Boca în comuna Șcheia, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 3871953.72 | 3871953.72 | 3871953.72 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1011/09.12.2016 | Iași | Comună | Șcheia | 99290 | Reabilitare/Modernizare clădire școală clasele I-IV, Poiana- Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași | Școli | 2019368.12 | 2019368.12 | 58310 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 819/16.11.2016 | Iași | Comună | Șcheia | 99290 | Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic “N. Bălăuță”, comuna Șcheia, județul Iași | Școli | 5002809.3 | 5002809.3 | 1602515.78 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1012/09.12.2016 | Iași | Comună | Șcheia | 99290 | Reabilitare și modernizare școala primară „Gr. Cojan”- Căuești, comuna Șcheia, județul Iași | Școli | 692916.04 | 692916.04 | 594713.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1140/20.12.2016 | Iași | Comună | Șcheia | 99290 | Reabilitare și modernizare școala primară „T. Dulceanu”- Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași | Școli | 941803.77 | 941803.77 | 55930 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3233/24.11.2017 | Iași | Comună | Șcheia | 99290 | Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 15117892.24 | 15117892.24 | 14996279.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2586/23.03.2018 | Iași | Comună | Șipote | 99370 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială la Chișcani, comuna Șipote, județul Iași | Școli | 2285307 | 2285307 | 2285307 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 397/12.08.2016 | Iași | Comună | Tansa | 99441 | Modernizare, asfaltare drumuri sătești și comunale în comuna Tansa | Drumuri comunale și străzi | 13637517.04 | 13637517.04 | 13637517.04 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2835/03.04.2018 | Iași | Comună | Tansa | 99441 | Reabilitare grădiniță cu program normal în localitatea Suhulet, comuna Tansa, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1239586.39 | 1239586.39 | 1178299.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2834/03.04.2018 | Iași | Comună | Tansa | 99441 | Reabilitare grădiniță cu program normal în localitatea Tansa, comuna Tansa, județul Iași | Grădinițe și creșe | 602764 | 602764 | 499947.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 694/25.01.2018 | Iași | Comună | Tansa | 99441 | Extindere și modernizare dispensar uman aflat în comuna Tansa din județul Iași | Unități sanitare | 1439512 | 1439512 | 1439512 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1680/25.07.2019 | Iași | Comună | Tansa | 99441 | Construire pod (punct „ Bălușești”) în comuna Tansa, județul Iași | Poduri și podețe | 372430 | 372430 | 372430 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11598/10.07.2015 | Iași | Comună | Tătăruși | 99478 | Proiectare și execuție pentru alimentare cu apă în comuna Tătăruși, județul Iași | Alimentare apă | 6057634.01 | 6057634.01 | 6057634.01 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14078/04.09.2015 | Iași | Comună | Tătăruși | 99478 | Modernizare drumuri comunale în comuna Tătăruşi, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5713200.48 | 5713200.48 | 5713200.48 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10399/09.06.2015 | Iași | Comună | Tătăruși | 99478 | Construire grădiniță cu trei săli de grupă la Şcoala de Arte si Meserii Tătăruşi, comuna Tătaruşi, judeţul Iaşi | Grădinițe și creșe | 140599.5 | 140599.5 | 140599.5 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19126/23.11.2015 | Iași | Comună | Tătăruși | 99478 | Reabilitare și modernizare podul satului din satul Tătăruși, comuna Tătăruși, județul Iași | Poduri și podețe | 519255.59 | 519255.59 | 519255.59 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1337/28.12.2016 | Iași | Comună | Tătăruși | 99478 | Consolidare, extindere și modernizare corp A și corp B la școala Uda din sat Uda, comuna Tătăruși, județul Iași | Școli | 2311497 | 2311497 | 2311497 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2836/03.04.2018 | Iași | Comună | Tătăruși | 99478 | Modernizare, reabilitare și dotare Corp A la Liceul Tehnologic din satul Tătăruși, comuna Tătăruși, județul Iași | Școli | 939227 | 939227 | 939227 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3070/17.04.2018 | Iași | Comună | Tătăruși | 99478 | Consolidare, extindere, modernizare și dotare Dispensar Uman Tătăruși, comuna Tătăruși | Unități sanitare | 1155541.95 | 1155541.95 | 1155541.95 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10459/09.06.2015 | Iași | Oraș | Târgu Frumos | 95471 | Reabilitare străzi în oraşul Târgul Frumos, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 4264930.69 | 4264930.69 | 4264930.69 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3805/07.12.2017 | Iași | Oraș | Târgu Frumos | 95471 | Modernizare străzi în orașul Târgu Frumos, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5814396.65 | 5814396.65 | 5814396.65 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10400/09.06.2015 | Iași | Comună | Todirești | 99539 | Inființarea sistemului de canalizare al comunei Todirești, judetul Iași | Canalizare | 653637.66 | 653637.66 | 653637.66 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 629/03.10.2016 | Iași | Comună | Todirești | 99539 | Reabilitare și modernizare școala primară Stroiești, sat Stoiești, comuna Todirești, județul Iași | Școli | 953086 | 953086 | 953086 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 630/03.10.2016 | Iași | Comună | Todirești | 99539 | Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 3 Todirești, sat Todirești, comuna Todirești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 543597.19 | 543597.19 | 543597.19 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2112/12.03.2018 | Iași | Comună | Todirești | 99539 | Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr. 1 Todirești- corp B, comuna Todirești, județul Iași | Școli | 3370679.47 | 3370679.47 | 1279171.32 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14082/04.09.2015 | Iași | Comună | Tomești | 95293 | Reabilitare drumuri comunale DC 31 Tomești- Vlădiceni, DC 33 Tomești-Goruni și DC 44 Tomești- Chicerea, comuna Tomești, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 6062283.16 | 6062283.16 | 6062283.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2072/08.03.2018 | Iași | Comună | Tomești | 95293 | Extindere rețea de canalizare in comuna Tomești, județul Iași | Canalizare | 11093815.94 | 11093815.94 | 10028834.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 336/29.07.2016 | Iași | Comună | Trifești | 99600 | Modernizare drumuri de interes local în satele comunei Trifești, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5057808.4 | 5057808.4 | 5057808.4 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 698/27.10.2016 | Iași | Comună | Trifești | 99600 | Modernizare școală Trifești clasele I-VIII, corp B, sat Trifești, comuna Trifești, județul Iași | Școli | 1535392.75 | 1535392.75 | 1535392.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 820/16.11.2016 | Iași | Comună | Trifești | 99600 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurarea utilităților la Școala Gimnazială Hermeziu corp A, comuna Trifești, județul Iași | Școli | 689165.67 | 689165.67 | 688371.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 821/16.11.2016 | Iași | Comună | Trifești | 99600 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurarea utilităților la Școala Primară Zaboloteni, comuna Trifești, județul Iași | Școli | 33755 | 33755 | 33755 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 822/16.11.2016 | Iași | Comună | Trifești | 99600 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurarea utilităților la Școala Primară Vladomira, comuna Trifești, județul Iași | Școli | 661604.99 | 661604.99 | 397867.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2837/03.04.2018 | Iași | Comună | Trifești | 99600 | Extinderea rețelei de apă și canalizare satele Trifești, Zaboloteni și Hermeziu din comuna Trifești, județul Iași | Alimentare apă + Canalizare | 4277529.37 | 4277529.37 | 4181190.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3215/25.04.2018 | Iași | Comună | Trifești | 99600 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurarea utilităților la grădiniță Trifești, comuna Trifești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1681351 | 1681351 | 346991.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3216/25.04.2018 | Iași | Comună | Trifești | 99600 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurarea utilităților la Școala Gimnazială Hermeziu corp b, comuna Trifești, județul Iași | Școli | 1395571.3 | 1395571.3 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3217/25.04.2018 | Iași | Comună | Trifești | 99600 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurarea utilităților la școala veche Zaboloteni, comuna Trifești, județul Iași | Școli | 370798.31 | 370798.31 | 370798.31 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10448/09.06.2015 | Iași | Comună | Țibana | 99673 | Modernizare şi asfaltare drum comunal DC 75, sat Ţibana, comuna Țibana, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 1255424.11 | 1255424.11 | 1255424.11 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10449/09.06.2015 | Iași | Comună | Țibana | 99673 | Modernizare şi asfaltare drum sătesc DS 601 în lungime de 5,5km, sat Gîrbeşti, comuna Țibana, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5674083 | 5674083 | 3967941.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1149/21.12.2016 | Iași | Comună | Țibana | 99673 | Proiect reabilitare și modernizare școala gimnazială Gârbești, comuna Țibana, județul Iași | Școli | 659882 | 659882 | 659882 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1731/05.03.2018 | Iași | Comună | Țibana | 99673 | Alimentare cu apă a localităților Țibana, Gârbeși, Poiana, Mănăstirii, Alexeni și Ciornei, comuna Țiban, județul Iași | Alimentare apă | 2181265 | 2181265 | 2181265 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 808/15.11.2016 | Iași | Comună | Țibănești | 99780 | Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal Rasboieni, comuna Țibănești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 990108.03 | 990108.03 | 990108.03 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 960/07.12.2016 | Iași | Comună | Țibănești | 99780 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială Glodenii Gândului, comuna Țibănești, județul Iași | Școli | 827520 | 827520 | 811790.23 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3234/24.11.2017 | Iași | Comună | Țibănești | 99780 | Rețea de canalizare în localitatea Tungujei, Țibănești, Jigoreni din comuna Țibănești | Canalizare | 10595875.27 | 10595875.27 | 10595875.27 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 335/11.01.2018 | Iași | Comună | Țibănești | 99780 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal – Tungujei, comuna Țibănești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1241299.77 | 1241299.77 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 337/11.01.2018 | Iași | Comună | Țibănești | 99780 | Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal Glodenii Gândului, comuna Țibănești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1242959.64 | 1242959.64 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 334/11.01.2018 | Iași | Comună | Țibănești | 99780 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială „ Dr. Petru Brânzei” din localitatea Jigoreni, comuna Țibănești, județul Iași | Școli | 1363343.78 | 1363343.78 | 1294071.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 336/11.01.2018 | Iași | Comună | Țibănești | 99780 | Reabilitare, modernizare și extindere Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Țibănești, comuna Țibănești, județul Iași | Școli | 4386532.53 | 4386532.53 | 4386532.53 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10450/09.06.2015 | Iași | Comună | Țigănași | 99879 | Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna Tigănași, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4506333.02 | 4506333.02 | 4506333.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10451/09.06.2015 | Iași | Comună | Țigănași | 99879 | Reparaţie capitală şcoala Mihail Kogălniceanu, în localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Țigănași, judeţul Iaşi | Școli | 915321.56 | 915321.56 | 915321.56 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10452/09.06.2015 | Iași | Comună | Țigănași | 99879 | Demolare şi construire sediu administrativ al comunei Ţigănaşi, judeţul Iaşi | Institutii publice | 968057.21 | 968057.21 | 968057.21 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 35/22.01.2019 | Iași | Comună | Țigănași | 99879 | Modernizare drumuri sătești în comuna Țigănași, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4467544.05 | 4467544.05 | 4467544.05 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3652/05.06.2018 | Iași | Comună | Țigănași | 99879 | Construire cabinete medicale, farmacie, locuință de serviciu, împrejmuire și racord utilități în sat Mihail Kogălniceanu, comuna Țigănași, județul Iași | Unități sanitare | 660800 | 660800 | 660800 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15244/06.10.2015 | Iași | Comună | Țuțora | 99922 | Continuarea construirii clădirii pentru grădiniță, sat Țuțora, comuna Țuțora, județul Iași | Grădinițe și creșe | 759924.76 | 759924.76 | 759924.76 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3921/08.12.2017 | Iași | Comună | Țuțora | 99922 | Reabilitare și modernizare Dispensar medical în comuna Țuțora, județul Iași | Unități sanitare | 746058.12 | 746058.12 | 746058.12 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 475/06.09.2016 | Iași | Comună | Ungheni | 96003 | Reabilitare și modernizare la școala primară din satul Ungheni, comuna Ungheni, județul Iași | Școli | 1040711.9 | 1040711.9 | 1040711.9 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 823/16.11.2016 | Iași | Comună | Ungheni | 96003 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială Mânzătești, sat Mânzătești, comuna Ungheni, județul Iași | Școli | 675817.09 | 675817.09 | 675817.09 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1141/20.12.2016 | Iași | Comună | Ungheni | 96003 | Reabilitare și modernizare școala primară Coada Stâncii, comuna Ungheni, județul Iași | Școli | 803033.02 | 803033.02 | 747579 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3235/24.11.2017 | Iași | Comună | Ungheni | 96003 | Extinderea rețelei de apă în satul Mânzătești, comuna Ungheni, județul Iași | Alimentare apă | 1290176 | 1290176 | 1290176 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1529/23.02.2018 | Iași | Comună | Ungheni | 96003 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școala veche Bosia din satul Bosia, comuna Ungheni, județul Iași | Școli | 2035167.53 | 2035167.53 | 1576100.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4472/18.12.2017 | Iași | Comună | Ungheni | 96003 | Modernizare drumuri sătești în comuna Ungheni județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 2478855 | 2478855 | 2478855 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3668/04.12.2017 | Iași | Comună | Ungheni | 96003 | Refacerea podurilor și podețelor în satele Bosia, Mânzătești, Ungheni și Coada Stâncii, comuna Ungheni, județul Iași | Poduri și podețe | 296888 | 296888 | 296888 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14088/04.09.2015 | Iași | Comună | Valea Lupului | 100353 | Modernizare trama stradală în comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 4650914.07 | 4650914.07 | 4650914.07 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14089/04.09.2015 | Iași | Comună | Valea Lupului | 100353 | Extindere canalizare zonă înaltă, comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi | Canalizare | 750339.47 | 750339.47 | 750339.47 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10453/09.06.2015 | Iași | Comună | Valea Lupului | 100353 | Construire sediu primărie, comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi | Institutii publice | 2390295.03 | 2390295.03 | 2390295.03 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1732/05.03.2018 | Iași | Comună | Valea Lupului | 100353 | Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în comuna Valea Lupului, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1334953 | 1334953 | 1334953 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10401/09.06.2015 | Iași | Comună | Valea Seacă | 99968 | Reabilitare Şcoală Conţeşti, comuna Valea Seaca, judeţul Iaşi | Școli | 46355 | 46355 | 46355 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10402/09.06.2015 | Iași | Comună | Valea Seacă | 99968 | Reabilitare Şcoală SAM, comuna Valea Seaca, judeţul Iaşi | Școli | 193027 | 193027 | 193027 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14093/04.09.2015 | Iași | Comună | Valea Seacă | 99968 | Modernizare (Asfaltare) drumuri săteşti în comuna Valea Seacă, pe o lungime de 7,1 km, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 5140048.12 | 5140048.12 | 5140048.12 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1013/09.12.2016 | Iași | Comună | Valea Seacă | 99968 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal din satul Valea Seacă, comuna Valea Seacă, județul iași | Grădinițe și creșe | 350222.56 | 350222.56 | 350222.56 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1733/05.03.2018 | Iași | Comună | Valea Seacă | 99968 | Reabilitare, modernizare și dotare Gradinița cu program normal din satul Topile Comuna Valea Seacă județul Iași | Grădinițe și creșe | 586452 | 586452 | 423570.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2317/16.03.2018 | Iași | Comună | Valea Seacă | 99968 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială din satul Topile Comuna Valea Seacă județul Iași | Școli | 1483388.57 | 1483388.57 | 853489.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10454/09.06.2015 | Iași | Comună | Vânători | 100086 | Reabilitare Sediu Primarie, comuna Vânători, județul Iași | Institutii publice | 706417.42 | 706417.42 | 706417.42 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14096/04.09.2015 | Iași | Comună | Vânători | 100086 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vânători, judeţul Iaşi | Institutii publice | 7216288.41 | 7216288.41 | 7216288.41 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1072/14.12.2016 | Iași | Comună | Vânători | 100086 | Lucrări de modernizare și reabilitare la școala gimnazială Hârtoape, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, comuna Vânători, județul Iași | Școli | 1251758.31 | 1251758.31 | 1251758.31 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 961/07.12.2016 | Iași | Comună | Vânători | 100086 | Lucrări de modernizare și reabilitare la școala gimnazială Vânători, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, comuna Vânători, județul Iași | Școli | 2115950 | 2115950 | 2114754.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1734/05.03.2018 | Iași | Comună | Vânători | 100086 | Înființare rețea de apă în sat Vânători, comuna Vânători, județul Iași | Alimentare apă | 2974535.33 | 2974535.33 | 2121926.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1735/05.03.2018 | Iași | Comună | Vânători | 100086 | Înființare rețea de apă în satele Hârtoape și Gura Bâdiliței, comuna Vânători, județul Iași | Alimentare apă | 6417865.82 | 6417865.82 | 3887440.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1736/05.03.2018 | Iași | Comună | Vânători | 100086 | Lucrari de extindere, reabilitare, modernizare si dotare la scoala gimnaziala Crivesti, in vederea obtinerii autorizatiilor sanitare, comuna Vânatori, judetul Iasi | Școli | 1840280 | 1840280 | 1840280 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1737/05.03.2018 | Iași | Comună | Vânători | 100086 | Lucrari modernizare, reabilitare și dotare la școala primară Vlădnicuț, în vederea obținerii autorizatiilor sanitare, comuna Vânători, județul Iași | Școli | 792567 | 792567 | 792567 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1738/05.03.2018 | Iași | Comună | Vânători | 100086 | Lucrări de modernizare reabilitare și dotare la grădinița cu program normal Gura Bâdiliței, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, comuna Vânători, județul Iași | Grădinițe și creșe | 1363893 | 1363893 | 1349697.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 247/10.01.2018 | Iași | Comună | Vânători | 100086 | Lucrări de modernizare reabilitare și dotare la grădiniță cu program normal nr. 2 Hârtoape, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, comuna Vânători, județul Iași | Grădinițe și creșe | 591803 | 591803 | 591803 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10403/09.06.2015 | Iași | Comună | Victoria | 100004 | Lucrări de modernizare drum comunal DC16 Sculeni- Victoria - Luceni - Icuşeni, din comuna Victoria, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 2793031.95 | 2793031.95 | 2793031.95 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1497/05.10.2017 | Iași | Comună | Victoria | 100004 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin modernizarea drumurilor comunale DC 8B (Foișor Sculeni-școala Șendreni) în comuna Victoria, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 4959544.91 | 4959544.91 | 4959544.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10455/09.06.2015 | Iași | Comună | Vlădeni | 100148 | Reabilitare Şcoală cu clasele I-IV Borşa, comuna Vlădeni, județul Iași | Școli | 553536 | 553536 | 553536 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10456/09.06.2015 | Iași | Comună | Vlădeni | 100148 | Reabilitare clădire internat şi cantină şcolară din cadrul Grupului Şcolar Vlădeni, comuna Vlădeni, județul Iași | Școli | 1475715.21 | 1475715.21 | 1475715.21 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 890/25.11.2016 | Iași | Comună | Vlădeni | 100148 | Modernizare gimnaziu din Sat Borsa, comuna Vlădeni, județul Iași | Școli | 3064365 | 3064365 | 6109.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 891/25.11.2016 | Iași | Comună | Vlădeni | 100148 | Modernizare grădiniță din Sat Borsa, comuna Vlădeni, județul Iași | Grădinițe și creșe | 99373 | 99373 | 62980.74 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 892/25.11.2016 | Iași | Comună | Vlădeni | 100148 | Modernizare grădiniță din Sat Vâlcelele, comuna Vlădeni, județul Iași | Grădinițe și creșe | 192260.22 | 192260.22 | 192260.22 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 893/25.11.2016 | Iași | Comună | Vlădeni | 100148 | Reabilitare și modernizare școala primară din sat Broșteni, comuna Vlădeni, județul Iași | Școli | 330892.37 | 330892.37 | 330892.37 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 894/25.11.2016 | Iași | Comună | Vlădeni | 100148 | Reabilitare și modernizare școala primară din sat Alexandru Cel Bun, comuna Vlădeni, județul Iași | Școli | 1120350.88 | 1120350.88 | 985570.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2842/15.11.2017 | Iași | Comună | Vlădeni | 100148 | Construire și dotare dispensar și centru medical de permanență în satul Vlădeni, comuna Vlădeni, județul Iași | Unități sanitare | 1838955 | 1838955 | 1654384.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 161/25.01.2019 | Iași | Comună | Vlădeni | 100148 | Reabilitare străzi în satul Vlădeni, comuna Vlădeni, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 6314630.79 | 6314630.79 | 6314630.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14099/04.09.2015 | Iași | Comună | Voinești | 100219 | Modernizare drumuri sătești în comuna Voinești, județul Iași | Drumuri comunale și străzi | 8831700.2 | 8831700.2 | 8831700.2 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14100/04.09.2015 | Iași | Comună | Voinești | 100219 | Modernizare străzi prin asfaltare în sat Slobozia, comuna Voineşti, judeţul Iaşi | Drumuri comunale și străzi | 3290429.99 | 3290429.99 | 3290429.99 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 359/08.08.2016 | Iași | Comună | Voinești | 100219 | Reabilitare și modernizare Școală Primară din sat Lungani, comuna Voinești în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 358559.02 | 358559.02 | 358559.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 760/08.11.2016 | Iași | Comună | Voinești | 100219 | Extindere și modernizare școala gimnazială Ioanid Romanescu din sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 364400 | 364400 | 364400 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1530/23.02.2018 | Iași | Comună | Voinești | 100219 | Construire creșă în sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 5022006.28 | 5022006.28 | 46291 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2019/07.03.2018 | Iași | Comună | Voinești | 100219 | Modernizare și dotare școala primară și construire centrală termică, în sat Slobozia, comuna Voinești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 328970 | 328970 | 328970 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 698/25.01.2018 | Iași | Comună | Voinești | 100219 | Reabilitare, extindere și modernizare școala gimnazială, sat Slobozia, comuna Voinești, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 1178877 | 1178877 | 1133208.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 697/25.01.2018 | Iași | Comună | Voinești | 100219 | Reconfigurare, extindere și modernizare construcție existență în grădiniță cu două grupe cu program prelungit din sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași | Grădinițe și creșe | 571578 | 571578 | 571578 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3071/17.04.2018 | Iași | Comună | Voinești | 100219 | Construire și dotare dipensar uman și centru de performanță în sat Voinești, comuna Voinești, județul iași | Unități sanitare | 1743330 | 1743330 | 1743330 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13849/4.09.2015 | Ilfov | Comună | 1 Decembrie | 102543 | Modernizare drumuri de interes local in comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov "Lucrari de proiectare si executie - reparatii si intretinere strazi" | Drumuri comunale și străzi | 10627268 | 10627268 | 10627268 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9716/19.05.2015 | Ilfov | Comună | 1 Decembrie | 102543 | Lucrări de reparaţii capitale la şcolile din comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov | Școli | 53364.39 | 53364.39 | 53364.39 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15230/30.09.2015 | Ilfov | Comună | 1 Decembrie | 102543 | Construcție extindere grădiniță cu program prelungit, comuna 1 Decembrie | Grădinițe și creșe | 546840.08 | 546840.08 | 546840.08 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2800/03.04.2018 | Ilfov | Comună | 1 Decembrie | 102543 | Lucrări de reabilitare și extindere canalizare menajeră zona centrală a comunei 1 Decembrie, județul Ilfov | Canalizare | 4638268.41 | 4638268.41 | 3701036.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3612/25.05.2018 | Ilfov | Comună | 1 Decembrie | 102543 | Extindere școală-corp nou dedicat claselor gimnaziale (V-VIII), str. 8 Martie, nr. 12, com. 1 Decembrie, jud. Ilfov | Școli | 4533312.64 | 4533312.64 | 4533312.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4541/31.08.2018 | Ilfov | Comună | Afumați | 100834 | Lucrări de canalizare între str. Maramureș și str. Mărășești | Canalizare | 43193.75 | 43193.75 | 43193.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4542/31.08.2018 | Ilfov | Comună | Afumați | 100834 | Lucrări de canalizare între str. Maramureș și str. Motrului | Canalizare | 50260.52 | 50260.52 | 50260.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4543/31.08.2018 | Ilfov | Comună | Afumați | 100834 | Lucrări de canalizare între str. Fermei și str. Motrului | Canalizare | 111366.32 | 111366.32 | 111366.32 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6093/08.11.2018 | Ilfov | Comună | Afumați | 100834 | Execuție podețe și trotuare pe str. Morii | Poduri și podețe | 274000 | 274000 | 274000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 5710/11.10.2018 | Ilfov | Comună | Afumați | 100834 | Execuție reabilitare strada Dacia | Drumuri comunale și străzi | 258163.21 | 258163.21 | 258163.21 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 5712/11.10.2018 | Ilfov | Comună | Afumați | 100834 | Execuție asfaltare strada Pinului | Drumuri comunale și străzi | 335885.04 | 335885.04 | 335885.04 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6094/08.11.2018 | Ilfov | Comună | Afumați | 100834 | Execuție podețe și trotuare pe str. Borsec | Poduri și podețe | 337152 | 337152 | 337152 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6156/22.11.2018 | Ilfov | Comună | Afumați | 100834 | Execuție podețe și trotuare pe str. Crinului și pe str. Mihai Eminescu | Poduri și podețe | 421176 | 421176 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 5711/11.10.2018 | Ilfov | Comună | Afumați | 100834 | Reabilitare sistem rutier prin asfaltare str. Revoluției | Drumuri comunale și străzi | 440000 | 440000 | 440000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 5987/24.10.2018 | Ilfov | Comună | Afumați | 100834 | Execuție asfaltare strada Fagului | Drumuri comunale și străzi | 518933.72 | 518933.72 | 518933.72 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4536/23.08.2018 | Ilfov | Comună | Afumați | 100834 | Etajare grădiniță cu program prelungit | Grădinițe și creșe | 1540800 | 1540800 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11456/24.06.2015 | Ilfov | Comună | Balotești | 100969 | Proiectare si executie sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Balotesti | Canalizare | 7069954.65 | 7069954.65 | 5629254.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11457/24.06.2015 | Ilfov | Comună | Balotești | 100969 | Sistem alimentare cu apă şi reţea de canalizare menajeră strada Martha Bibescu şi strada Castanilor în comuna Baloteşti | Alimentare apă | 532315 | 532315 | 444426.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1085/16.04.2019 | Ilfov | Comună | Balotești | 100969 | Proiectare și execuție - Realizare, modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Balotești, jud. Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 4603815 | 4603815 | 4603815 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9717/19.05.2015 | Ilfov | Comună | Berceni | 101145 | Derularea de investitii privind dezvoltarea urbanistica si socio-economica a comunei Berceni, judetul Ilfov - Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila | Alimentare apă | 1521114 | 1521114 | 1238547.49 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11459/24.06.2015 | Ilfov | Comună | Berceni | 101145 | Pietruire drumuri comunale, execuţie străzi în localitatea Berceni, judeţul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 475985.5 | 475985.5 | 475985.5 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3644/04.12.2017 | Ilfov | Comună | Berceni | 101145 | Realizare clădire grădiniță cu program prelungit Nr.3, în comuna Berceni, județul Ilfov | Grădinițe și creșe | 1383146 | 1383146 | 1383146 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3654/04.12.2017 | Ilfov | Comună | Berceni | 101145 | Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Nr.1, Comuna Berceni, Județul Ilfov | Școli | 3295207 | 3295207 | 3295207 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2181/30.10.2017 | Ilfov | Oraș | Bragadiru | 179221 | Școală gimnazială cu 28 săli de clase, 10 laboratoare, cabinete, spații activități aplicative și program prelungit tip after-school in orașul Bragadiru, jud. Ilfov | Școli | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11555/01.07.2015 | Ilfov | Comună | Brănești | 101298 | Reabilitare, mansardare şi extindere Şcoala Generală nr.1 comuna Brăneşti | Școli | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1714/12.10.2017 | Ilfov | Comună | Brănești | 101298 | Intrare în legalitate cu mansardare cladire liceul Teoretic "Traian Lalescu" comuna Branesti, judetul Ilfov | Școli | 1692451.14 | 1692451.14 | 1692451.14 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1760/18.10.2017 | Ilfov | Comună | Brănești | 101298 | Extindere rețele de canalizare menajeră și alimentare cu apă în comuna Brănești, sat Pasărea, judeţul Ilfov | Canalizare | 2900059.04 | 2900059.04 | 2900059.04 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1502/21.06.2019 | Ilfov | Comună | Brănești | 101298 | Rețele electrice de joasă tensiune de iluminat public în comuna Brănești, județul Ilfov | Iluminat public | 3524124.53 | 3524124.53 | 3524124.53 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13946/4.09.2015 | Ilfov | Oraș | Buftea | 100576 | Lucrari de intretinere si reparatii curente la strazi, inclusiv parcari aflate in administrarea Consiliului Local Buftea, judetul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 1138899 | 1138899 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13947/4.09.2015 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Proiectare si executie alimentare cu apa potabila in satul Caldararu, comuna Cernica, judet Ilfov | Alimentare apă | 505258.57 | 505258.57 | 505258.57 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19167/17.12.2015 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Reabilitare și modernizare școala generală sat Poșta, comuna Cernica județul Ilfov | Școli | 15270 | 15270 | 15270 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19168/17.12.2015 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Reabilitare și modernizare școala generală sat Căldăraru, comuna Cernica județul Ilfov | Școli | 646758 | 646758 | 646758 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15231/30.09.2015 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Extindere, modernizare și reabilitare școala nr.2, sat Tânganu, comuna Cernica, jud.Ilfov | Școli | 1958767.1 | 1958767.1 | 1958767.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1119/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada 9, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 29592.84 | 29592.84 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1120/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Intrarea Lalelei, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 30497.03 | 30497.03 | 30497.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1121/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Intrarea Panselelor, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 35566.77 | 35566.77 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1122/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada 6, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 41109.77 | 41109.77 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1123/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada 3, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 52245.16 | 52245.16 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1124/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Aleea Caisului, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 51185.59 | 51185.59 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1126/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Intrarea Oltului, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 62669.37 | 62669.37 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1127/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Intrarea Bistritei, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 66209.93 | 66209.93 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1128/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Intrarea Unirii, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 67341.15 | 67341.15 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1129/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Crisului, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 67971.09 | 67971.09 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1130/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Intrarea Tisei, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 69340.27 | 69340.27 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1131/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada 2, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 72857.65 | 72857.65 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1132/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Garofitei, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 78555.81 | 78555.81 | 78555.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1133/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Intrarea Florilor, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 85104.17 | 85104.17 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1134/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Intrarea Colentinei, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 92072.24 | 92072.24 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1135/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Intrarea Lacului, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 99479.7 | 99479.7 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1136/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Aleea Ghiocei, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 107182.22 | 107182.22 | 106727.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1137/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Aleea Merilor, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 111860.64 | 111860.64 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1138/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Intrarea Muresului, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 102688.63 | 102688.63 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1139/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Intrarea Lacramioarelor, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 135436.55 | 135436.55 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1140/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Aleea Brândușelor, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 180132.84 | 180132.84 | 180132.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1141/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Aleea Teilor, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 176631.66 | 176631.66 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1142/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Lucrări de modernizare parte carosabilă strada Aleea Venus, sat Caldararu | Drumuri comunale și străzi | 235336.95 | 235336.95 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7502/29.12.2020 | Ilfov | Comună | Cernica | 101742 | Modernizare iluminat public pe străzile Stejarului, Bradului, sos. Gării (halta Căldăraru – Pod Bălăceanca), Bălăceanca – Posta | Iluminat public | 496908 | 496908 | 496908 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2748/30.03.2018 | Ilfov | Oraș | Chitila | 179285 | Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare ape uzate menajere pe strada Bradului, localitatea Chitila, județul Ilfov | Alimentare apă + Canalizare | 316864.87 | 316864.87 | 316864.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2749/30.03.2018 | Ilfov | Oraș | Chitila | 179285 | Consolidarea, reabilitarea și dotarea Secția cu clasele I-IV și Grupa de preșcolari Rudeni, localitatea Rudeni, oraș Chitila, județul Ilfov | Grădinițe și creșe | 1910534.89 | 1910534.89 | 1910534.89 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1143/20.02.2018 | Ilfov | Oraș | Chitila | 179285 | Consolidarea, reabilitarea și dotarea Școlii primare <<Ion Olteanu>>, Str.Ion Olteanu, nr.2, oraș Chitila, județul Ilfov | Școli | 1765079 | 1765079 | 1765079 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2750/30.03.2018 | Ilfov | Oraș | Chitila | 179285 | Extindere rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului III | Alimentare apă + Canalizare | 2317631.94 | 2317631.94 | 2317631.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2751/30.03.2018 | Ilfov | Oraș | Chitila | 179285 | Construire și dotare creșă, oraș Chitila, județul Ilfov | Grădinițe și creșe | 3869470.34 | 3869470.34 | 3253688.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2752/30.03.2018 | Ilfov | Oraș | Chitila | 179285 | Construire și Dotare Gradiniță cu Program Prelungit cu 6 Săli de Grupă, Amenajare incintă și imprejmuire, utilități, județul Ilfov, Oraș Chitila | Grădinițe și creșe | 3935431.74 | 3935431.74 | 3935431.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2215/14.03.2018 | Ilfov | Oraș | Chitila | 179285 | Consolidarea, reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnazială "Prof. Ion Vișoiu", Str. Banatului, nr.75, Oraș Chitila, Județul Ilfov | Școli | 13213623.43 | 13213623.43 | 235499.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6423/10.12.2018 | Ilfov | Oraș | Chitila | 179285 | Străzi în Cartierul 3 Tineret | Drumuri comunale și străzi | 3497280 | 3497280 | 3497280 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4027/03.07.2018 | Ilfov | Comună | Ciorogârla | 101957 | Dispensar, sat Dârvari, comuna Ciorogârla, județ Ilfov | Unități sanitare | 534378.3 | 534378.3 | 534378.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3769/07.06.2018 | Ilfov | Comună | Ciorogârla | 101957 | Modernizare sistem rutier - străzi comunale -str. Mihail Sadoveanu, comuna Ciorogârla, județ Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 279259.41 | 279259.41 | 279259.41 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3770/07.06.2018 | Ilfov | Comună | Ciorogârla | 101957 | Modernizare sistem rutier - străzi comunale -str. Soarelui, comuna Ciorogârla, județ Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 700670.61 | 700670.61 | 700670.61 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3768/07.06.2018 | Ilfov | Comună | Ciorogârla | 101957 | Extindere și dotare,Școală Gimnazială nr.1, comuna Ciorogârla, județ Ilfov | Școli | 3441110.91 | 3441110.91 | 3441110.91 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11460/24.06.2015 | Ilfov | Comună | Clinceni | 102035 | Retea de alimentare cu apa comuna Clinceni, judetul Ilfov | Alimentare apă | 398611.26 | 398611.26 | 113044.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9718/19.05.2015 | Ilfov | Comună | Clinceni | 102035 | Canalizare ape menajere si statii de epurare in comuna Clinceni, judetul Ilfov | Canalizare | 9323931.78 | 9323931.78 | 9323931.78 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3645/04.12.2017 | Ilfov | Comună | Clinceni | 102035 | Reabilitare și asfaltare strada Clinceni - Ordoreanu, Ciocârliei, Ciorogârlei și Puțul Olteni | Drumuri comunale și străzi | 9372789.08 | 9372789.08 | 8796796.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1574/27.02.2018 | Ilfov | Județ | Consiliul Județean Ilfov | 234 | Reabilitare și modernizare pavilioane C1, C4, C8, C9, C12 din cadrul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu-Bălănceanca | Unități sanitare | 25860203 | 25860203 | 5156746.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1575/27.02.2018 | Ilfov | Județ | Consiliul Județean Ilfov | 234 | Reabilitarea și modernizare rețelei de drumuri județene din județul Ilfov - DJ 602 (Domnești-Autostrada A1) și limită județ Giurgiu (Buciumeni/Buftea) | Drumuri județene | 23311132.56 | 23311132.56 | 23311132.56 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3049/17.04.2018 | Ilfov | Județ | Consiliul Județean Ilfov | 234 | Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov-DJ 401 A, km 0+000 (Vidra) - KM 28+209 (Domnești) | Drumuri județene | 98676966 | 98676966 | 14405344.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3337/27.11.2017 | Ilfov | Comună | Copăceni | 179588 | "Modernizare drumuri în comuna Copăceni strada Cantonului L=370 m, județul Ilfov" | Drumuri comunale și străzi | 354923.45 | 354923.45 | 354923.45 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3333/27.11.2017 | Ilfov | Comună | Copăceni | 179588 | "Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere strada Morii L=584m", comuna Copăceni, județul Ilfov | Canalizare | 429469.12 | 429469.12 | 429469.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3334/27.11.2017 | Ilfov | Comună | Copăceni | 179588 | "Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere strada Gârlei L=780m", comuna Copăceni, județul Ilfov | Canalizare | 528402.14 | 528402.14 | 528402.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3336/27.11.2017 | Ilfov | Comună | Copăceni | 179588 | "Modernizare drumuri în comuna Copăceni strada Miron Cristea L=640 m, județul Ilfov" | Drumuri comunale și străzi | 617161.45 | 617161.45 | 617161.45 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3335/27.11.2017 | Ilfov | Comună | Copăceni | 179588 | "Modernizare drumuri în comuna Copăceni strada Ecluzei L=660 m, județul Ilfov" | Drumuri comunale și străzi | 615814.84 | 615814.84 | 615814.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3332/27.11.2017 | Ilfov | Comună | Copăceni | 179588 | Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere Pădurii L=1251m", comuna Copăceni, județul Ilfov | Canalizare | 895153.8 | 895153.8 | 895153.8 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4031/08.12.2017 | Ilfov | Comună | Copăceni | 179588 | "Construire corp școală clasele I=IV, refacere împrejmuire teren și amenajări exterioare în incinta, strada Principală, nr. 418, nr. cadastral 3096, comuna Copăceni, jud. Ilfov" | Școli | 1245460.36 | 1245460.36 | 1245460.36 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3331/27.11.2017 | Ilfov | Comună | Copăceni | 179588 | "Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere strada Sfântul Ioan (prelungire) L=1921 m", comuna Copăceni, jud. Ilfov | Canalizare | 1407622.51 | 1407622.51 | 1407622.51 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 560/06.02.2019 | Ilfov | Comună | Copăceni | 179588 | Modernizare drumuri în comuna Copăceni strada Brândușei L=820 M, judetul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 743940.84 | 743940.84 | 743940.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9719/19.05.2015 | Ilfov | Comună | Corbeanca | 102160 | Modernizarea, repararea si intretinerea retelei stradale si a parcarilor aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Corbeanca | Drumuri comunale și străzi | 23047161 | 23047161 | 22873007.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1149/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Corbeanca | 102160 | Reabilitare şi modernizare Şcoala Tămaşi, din comuna Corbeanca, judeţul Ilfov | Școli | 3643577 | 3643577 | 3642815.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2897/05.04.2018 | Ilfov | Comună | Cornetu | 102213 | Extindere grădiniță cu program prelungit în comuna Cornetu, județ Ilfov | Grădinițe și creșe | 2349288.37 | 2349288.37 | 2071591.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2826/03.04.2018 | Ilfov | Comună | Cornetu | 102213 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornetu, județul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 5952082.5 | 5952082.5 | 4878987.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 896/23.08.2017 | Ilfov | Comună | Dascălu | 102473 | "Dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente pentru clădirea cu funcțiune publică - Policlinică în comuna Dascălu, str.Victoriei nr.87, jud. Ilfov" | Unități sanitare | 110907.03 | 110907.03 | 110907.03 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 897/23.09.2017 | Ilfov | Comună | Dascălu | 102473 | "Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Șc. Gimnazială nr.1 Dascălu, Grădinița nr. 1 Dascălu și Grădiniță nr.2 Gagu, județul Ilfov" | Grădinițe și creșe | 158168.32 | 158168.32 | 158168.32 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1254/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Dascălu | 102473 | Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Dascălu, județul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 4954440.65 | 4954440.65 | 4954440.65 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15241/6.10.2015 | Ilfov | Comună | Dărăști-Ilfov | 102525 | Modernizare străzi de interes local, comuna Dărăști-Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 2578396.7 | 2578396.7 | 2578396.7 | finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11624/28.07.2015 | Ilfov | Comună | Dobroești | 179310 | Lucrari de modernizare DC 3A, comuna Dobroești | Drumuri comunale și străzi | 6459000 | 6459000 | 4344703.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3613/25.05.2018 | Ilfov | Comună | Dobroești | 179310 | Modernizarea aleea Lacului în comuna Dobroiești | Drumuri comunale și străzi | 7521720.19 | 7521720.19 | 120000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 348/12.01.2018 | Ilfov | Comună | Domnești | 102570 | Extindere sistem de iluminat public pe străzile : Zori de zi, Apusului, Călugăreni, Câmpul cu Flori, Fortului, Spicului, Bucegi și Romancierilor în comuna Domnești, județul Ilfov | Iluminat public | 499800 | 499800 | 499800 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 856/29.01.2018 | Ilfov | Comună | Domnești | 102570 | Construire dispensar în comuna Domnești, județul Ilfov | Unități sanitare | 788533.12 | 788533.12 | 788533.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13958/4.09.2015 | Ilfov | Comună | Dragomirești-Vale | 102605 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Dragomirești -Vale, județul Ilfov | Alimentare apă | 7991825.99 | 7991825.99 | 7991825.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1147/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Dragomirești-Vale | 102605 | Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Tehnologic " Vintilă Brătianu" și structurile arondate : Școala Gimnazială nr.1 Dragomirești Vale, Școala Gimnazială nr.2 Dragomirești Deal, Școala Primară Zurbaua și Grădinița cu program prelungit Dragomirești Deal | Grădinițe și creșe | 556058 | 556058 | 376441.43 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 402/16.01.2018 | Ilfov | Comună | Dragomirești-Vale | 102605 | Înființare dispensar comunal în comuna Dragomirești Vale, jud.Ilfov | Unități sanitare | 773595.52 | 773595.52 | 773595.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 489/17.01.2018 | Ilfov | Comună | Dragomirești-Vale | 102605 | Înființare creșă în comuna Dragomirești Vale, jud. Ilfov | Grădinițe și creșe | 2181794.23 | 2181794.23 | 2181794.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9720/19.05.2015 | Ilfov | Comună | Grădiștea | 103443 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Grădiștea, judetul Ilfov | Alimentare apă | 13344117.26 | 13344117.26 | 13344117.26 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4673/20.12.2017 | Ilfov | Comună | Grădiștea | 103443 | Reabilitarea sistemului de iluminat public din comuna Grădiștea, județul Ilfov, prin implementarea tehnologiei LED | Iluminat public | 587633.7 | 587633.7 | 587633.7 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13960/4.09.2015 | Ilfov | Comună | Gruiu | 103513 | Refacere infrastructura si suprastructura drumuri inclusiv lucrari de preluare a apelor pluviale, prin puturi absorbante, com. Gruiu | Drumuri comunale și străzi | 3377400.28 | 3377400.28 | 3377400.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13961/4.09.2015 | Ilfov | Comună | Gruiu | 103513 | Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea alimentare cu apă sat Gruiu comuna Gruiu județul Ilfov | Alimentare apă | 2220000 | 2220000 | 2220000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1144/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Gruiu | 103513 | Înființare grădiniță cu program prelungit, comuna Gruiu, județul Ilfov | Grădinițe și creșe | 5687138 | 5687138 | 5687138 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1145/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Jilava | 179383 | Grădiniță cu program normal, comuna Jilava, județul Ilfov | Grădinițe și creșe | 1650214 | 1650214 | 1650214 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1664/01.03.2018 | Ilfov | Comună | Jilava | 179383 | Reabilitare, modernizare și dotare școală gimnazială nr.2 Jilava, județul Ilfov | Școli | 3687744.92 | 3687744.92 | 3270289.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1665/01.03.2018 | Ilfov | Comună | Jilava | 179383 | Înființare creșă în comuna Jilava, Jud. Ilfov | Grădinițe și creșe | 2141296.01 | 2141296.01 | 2141296.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1666/01.03.2018 | Ilfov | Comună | Jilava | 179383 | Reabilitare modernizare si dotare Scoala gimnaziala nr, 1 Jilava, județul Ilfov | Școli | 2336394.07 | 2336394.07 | 2336394.07 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1146/20.02.2018 | Ilfov | Comună | Jilava | 179383 | Construcție pasaj denivelat peste calea ferată - Strada Centurii comuna Jilava, județul Ilfov | Poduri și podețe | 29154048.91 | 29154048.91 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 15/08.01.2018 | Ilfov | Oraș | Măgurele | 179409 | Pasaj pe strada Atomiștilor peste șoseaua de Centură a Bucureștiului | Poduri și podețe | 5100696.87 | 5100696.87 | 4854234.31 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2948/11.04.2018 | Ilfov | Oraș | Măgurele | 179409 | Reabilitarea și extinderea Liceului Teoretic Horia Hulubei | Școli | 10060882.77 | 10060882.77 | 10060882.77 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2753/30.03.2018 | Ilfov | Comună | Moara Vlăsiei | 104243 | Modernizare sistemului de iluminat public stradal din comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov | Iluminat public | 676267.88 | 676267.88 | 491987.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2073/09.03.2018 | Ilfov | Comună | Moara Vlăsiei | 104243 | Modernizare strazi în comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 3798148.49 | 3798148.49 | 3798148.49 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10007/08.06.2015 | Ilfov | Comună | Mogoșoaia | 179463 | Asfaltare străzi în lungime de 8,207 km comuna Mogoșoaia, jud.Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 3735023.79 | 3735023.79 | 3735023.79 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11462/24.06.2015 | Ilfov | Comună | Nuci | 104421 | Modernizare străzi în comuna Nuci, judeţul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 2719533.33 | 2719533.33 | 2719533.33 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1148/20.02.2018 | Ilfov | Oraș | Otopeni | 179481 | Grădinița nr. 3 cu program prelungit, orașul Otopeni, județul Ilfov | Grădinițe și creșe | 5836803 | 5836803 | 5836803 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1519/25.06.2019 | Ilfov | Oraș | Otopeni | 179481 | Modernizare și amenajare strada Oașului, orașul Otopeni, județul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 3286177 | 3286177 | 3128004.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11463/24.06.2015 | Ilfov | Oraș | Pantelimon | 179515 | Lucrări de reabilitare a străzilor Tractorului, Mircea Eliade, Răsăritului, Constantin Brâncoveanu, oraș Pantelimon | Drumuri comunale și străzi | 668070.91 | 668070.91 | 668070.91 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4546/19.12.2017 | Ilfov | Oraș | Pantelimon | 179515 | Lucrări de reabilitare parte carosabilă a străzilor Roma, Bujorului, Corneliu Coposu, Iosif Sava, oraș Pantelimon, județul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 1800846.64 | 1800846.64 | 1800846.64 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4547/19.12.2017 | Ilfov | Oraș | Pantelimon | 179515 | "Modernizare străzi în orașul Pantelimon lot I", județul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 1763906.74 | 1763906.74 | 1763906.74 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4548/19.12.2017 | Ilfov | Oraș | Pantelimon | 179515 | Modernizare străzi în orașul Pantelimon lot II", județul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 4710578.85 | 4710578.85 | 3234934.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1787/02.09.2019 | Ilfov | Oraș | Pantelimon | 179515 | Modernizare străzi în orașul Pantelimon lot III, județul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 6155635.36 | 6155635.36 | 2745785.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9722/19.05.2015 | Ilfov | Comună | Periș | 104546 | Reabilitare prin asfaltare drumuri Calugarului, Dorobantului, Haraboc, Polona, Sondei,Pelicanului, Lupilor, Profesor Ionita Ion, comuna Periș | Drumuri comunale și străzi | 3460433.4 | 3460433.4 | 3460433.4 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2074/09.03.2018 | Ilfov | Comună | Periș | 104546 | Modernizare drumuri comunale în comuna Periș | Drumuri comunale și străzi | 3273274.32 | 3273274.32 | 3209900.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 9894/03.12.2019 | Ilfov | Comună | Periș | 104546 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Periș, județul Ilfov | Iluminat public | 535225.29 | 535225.29 | 535225.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2754/30.03.2018 | Ilfov | Comună | Petrăchioaia | 104582 | Modernizare iluminat public, 600 lampi, 2.0 km extindere, comuna Petrăchioaia, jud. Ilfov | Iluminat public | 457512.48 | 457512.48 | 457512.48 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13967/4.09.2015 | Ilfov | Oraș | Popești-Leordeni | 179533 | Modernizare străzi în localitatea Popești Leordeni, 1,7 km | Drumuri comunale și străzi | 2694000 | 2694000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9723/19.05.2015 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Modernizare strada Gladiolelor, sat Snagov, comuna Snagov | Drumuri comunale și străzi | 64562 | 64562 | 64562 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9724/19.05.2015 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Modernizare strada Panseluţelor, sat Snagov, comuna Snagov | Drumuri comunale și străzi | 215834 | 215834 | 215834 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9725/19.05.2015 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Modernizare strada Nufărului, sat Snagov, comuna Snagov | Drumuri comunale și străzi | 670300.42 | 670300.42 | 670300.42 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10314/09.06.2015 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Realizare sistem de canalizare pentru preluarea apei uzate menajere pe strada Socului, din strada Nufărului, satul Snagov, comuna Snagov | Canalizare | 627258 | 627258 | 470059.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2949/11.04.2018 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Extinderea rețelelor de canalizare în comuna Snagov, satul Ghermănești - strada Grivița, jud. Ilfov | Canalizare | 159565 | 159565 | 159565 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2950/11.04.2018 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Extinderea rețelelor de canalizare în comuna Snagov, satul Snagov - strada Panseluțelor, județul Ilfov | Canalizare | 105521 | 105521 | 105521 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 572/22.01.2018 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Reabilitare străzi în comuna Snagov - strada Griviței, jud.Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 238994 | 238994 | 238994 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2951/11.04.2018 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare în comuna Snagov, satul Ghermănești - strada Plevnei, județul Ilfov | Alimentare apă + Canalizare | 419350 | 419350 | 419350 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2952/11.04.2018 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Modernizare strada Plopilor, comuna Snagov, județul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 507489.78 | 507489.78 | 507489.78 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3496/14.05.2018 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Sistem de canalizare ape uzate menajere și ape pluviale strada Plopilor, comuna Snagov, județul Ilfov | Canalizare | 426831.06 | 426831.06 | 426831.06 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2953/11.04.2018 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Extinderea rețelelor de canalizare în comuna Snagov, satul Ghermănești - strada Vaslui, județul Ilfov | Canalizare | 573427.05 | 573427.05 | 573427.05 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2954/11.04.2018 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Școală clasele I-VIII - construcție nouă, sat Ghermănești, comuna Snagov, jud. Ilfov | Școli | 1853619.48 | 1853619.48 | 1853619.48 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1919/16.09.2019 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Reabilitare străzi în comuna Snagov - strada Florilor, jud. Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 5147702 | 5147702 | 5147702 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1920/16.09.2019 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Reabilitare străzi în comuna Snagov - strada Vaslui, jud. Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 1119913 | 1119913 | 1119913 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7503/29.12.2020 | Ilfov | Comună | Snagov | 105160 | Reabilitare străzi în comuna Snagov - strada Plevnei, jud.Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 739204 | 739204 | 739204 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11466/24.06.2015 | Ilfov | Comună | Ștefăneștii de Jos | 105419 | Modernizare străzi Olăneşti, Snagov, Braşov, comuna Ștefăneștii de Jos | Drumuri comunale și străzi | 2244150.9 | 2244150.9 | 2244150.9 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4025/03.07.2018 | Ilfov | Comună | Ștefăneștii de Jos | 105419 | Modernizare infrastructură rutieră pe strada Măceșului, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 361993.75 | 361993.75 | 361993.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4026/03.07.2018 | Ilfov | Comună | Ștefăneștii de Jos | 105419 | Modernizare infrastructură rutieră pe strada Dudului, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 420460.05 | 420460.05 | 420460.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3837/12.06.2018 | Ilfov | Comună | Ștefăneștii de Jos | 105419 | Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov | Drumuri comunale și străzi | 520340 | 520340 | 520340 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 521/13.09.2016 | Ilfov | Comună | Tunari | 105570 | Sistematizare verticală, amenajare străzi și sistem de canalizare pentru apele meteorice din tarlaua 31, comuna Tunari, județul Ilfov (Cartier Tineret) | Drumuri comunale și străzi | 6535152.54 | 6535152.54 | 6535152.54 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4065/11.12.2017 | Ilfov | Comună | Tunari | 105570 | Extindere și supraetajare grădiniță | Grădinițe și creșe | 1463764.84 | 1463764.84 | 1463764.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7504/29.12.2020 | Ilfov | Comună | Tunari | 105570 | Amenajare trotuare, modernizare rețea electrică iluminat public și sistem preluare ape pluviale , com. Tunari, jud. Ilfov | Iluminat public | 3501457 | 3501457 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3614/25.05.2018 | Ilfov | Comună | Vidra | 105936 | Construcție clădire administrativă - sediu Primărie Comuna Vidra, județul Ilfov | Institutii publice | 1600895 | 1600895 | 1600895 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11467/24.06.2015 | Ilfov | Oraș | Voluntari | 179551 | Proiectarea si executia lucrarilor de Gospodarirea apelor (extindere, modernizare, reabilitare si interventii in caz de urgenta a sistemelor de alimentare cu apa) pe raza orasului Voluntari | Alimentare apă | 1736041.57 | 1736041.57 | 1736041.57 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15232/30.09.2015 | Ilfov | Oraș | Voluntari | 179551 | Modernizare, reabilitare, supraetajare și extindere corp școală existent, amenajări exterioare și împrejmuire teren - Școala nr.2 local Dunării, oraș Voluntari | Școli | 1543092.99 | 1543092.99 | 1543092.99 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15233/30.09.2015 | Ilfov | Oraș | Voluntari | 179551 | Modernizare, reabilitare, supraetajare și extindere corp școală existent, amenajări exterioare și împrejmuire teren - Școala nr.1 local Anton Pann, oraș Voluntari | Școli | 1474319.91 | 1474319.91 | 1474319.91 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15234/30.09.2015 | Ilfov | Oraș | Voluntari | 179551 | Modernizare, reabilitare, supraetajare și extindere corp școală existent, amenajări exterioare și împrejmuire teren - Școala nr.1 local Nicolae Bălcescu, oraș Voluntari | Școli | 1941074.01 | 1941074.01 | 1941074.01 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1982/24.10.2017 | Ilfov | Oraș | Voluntari | 179551 | Moderizarea infrastructurii, achiziția de dotări, echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Grădinița nr. 1, Grădinița nr. 2, Grădinița nr. 3, Școala Gimnazială nr. 1, Școala Gimnazială nr. 2, Școala Gimnazială nr. 3, Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu", Grădiniță și creșă- B-dul Dunarii nr. 71 din orașul Voluntari, județul Ilfov | Grădinițe și creșe | 3164584.92 | 3164584.92 | 3164584.92 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6215 / 03.12.2018 | Ilfov | Oraș | Voluntari | 179551 | Extindere grădiniță și creșă Bulevardul Dunării, nr.71, oraș Voluntari, jud. Ilfov | Grădinițe și creșe | 8816130.34 | 8816130.34 | 7959762.14 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15089/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Ardusat | 107001 | Modernizare străzi Siru Mic și Siru Mare în localitatea Ardusat, comuna Ardusat, jud. Maramureş | Drumuri comunale și străzi | 541216 | 541216 | 541216 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2968/20.11.2017 | Maramureș | Comună | Ardusat | 107001 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Ardusat, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 5929534.38 | 5929534.38 | 5929534.38 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15090/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Ariniș | 107047 | Reabilitare DC și străzi în comuna Ariniș | Drumuri comunale și străzi | 663400 | 663400 | 663400 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 39/08.01.2018 | Maramureș | Comună | Ariniș | 107047 | Aducțiune apă în loc. Tămășești | Alimentare apă | 2215477.6 | 2215477.6 | 2215477.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 404/16.01.2018 | Maramureș | Comună | Ariniș | 107047 | Stație de tratare apă potabilă și puț de alimentare pentru localitățile Ariniș și Rodina'', comuna Ariniș, județul Maramureș | Alimentare apă | 634338.98 | 634338.98 | 634338.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9910/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Asuaju de Sus | 107083 | Construcție și modernizare drum de legătură între localitatea Asuaju de Jos, Sălsig, DC91A, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 2208880.64 | 2208880.64 | 2208880.64 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9911/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Asuaju de Sus | 107083 | Construcție și modernizare drum de legătură între localitatea Asuaju de Sus - Băița de Sub Codru - Odești, DC91, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 8760908.15 | 8760908.15 | 8760908.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2662/13.11.2017 | Maramureș | Comună | Asuaju de Sus | 107083 | Modernizare rețea stradală în comuna Asuaju de Sus, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 7720029 | 7720029 | 6889618.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3257/26.04.2018 | Maramureș | Municipiu | Baia Mare | 106318 | RK - Reabilitare, modernizare grădiniță cu program prelungit nr. 8, municipiul Baia Mare | Grădinițe și creșe | 1413795.48 | 1413795.48 | 1413795.48 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9966/26.05.2015 | Maramureș | Oraș | Baia Sprie | 106684 | Construcție și reabilitare drum alternativ pe malul drept al râului Săsar între DC5 și pod str.Viilor, oraș Baia Sprie | Poduri și podețe | 5651276.51 | 5651276.51 | 5651276.5 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10779/10.06.2015 | Maramureș | Oraș | Baia Sprie | 106684 | Modernizare drum comunal DC 5 Chiuzbaia, oraș Baia Sprie, județul Maramureş | Drumuri comunale și străzi | 1507478.93 | 1507478.93 | 1507478.93 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10780/10.06.2015 | Maramureș | Oraș | Baia Sprie | 106684 | Modernizare drum comunal DC 25 Satu Nou de Sus, oraş Baia Sprie, judeţul Maramureş | Drumuri comunale și străzi | 752795 | 752795 | 752795 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3486/11.05.2018 | Maramureș | Oraș | Baia Sprie | 106684 | Drum de legatură Baia Sprie - Baia Mare | Drumuri comunale și străzi | 12113582.36 | 12113582.36 | 9901016.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9913/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Băița de sub Codru | 107118 | Reabilitare şi modernizare drum comunal 90A Băiţa de sub Codru-Băseşti, comuna Băița de sub Codru | Drumuri comunale și străzi | 3572812.24 | 3572812.24 | 3572812.24 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2378/03.11.2017 | Maramureș | Comună | Băița de sub Codru | 107118 | Modernizare și reabilitare străzi în comuna Băița de Sub Codru, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 4964604 | 4964604 | 4962455.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3254/26.04.2018 | Maramureș | Comună | Băiuț | 107154 | Modernizare și dotare Școală Gimnazială Regina Elisabeta | Școli | 3100889.88 | 3100889.88 | 3100889.88 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2077/26.10.2017 | Maramureș | Comună | Băiuț | 107154 | Pod din beton peste Râul Lăpuș | Poduri și podețe | 370388.37 | 370388.37 | 370388.37 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1107/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Băsești | 107190 | Modernizare reţea stradală în comuna Băseşti | Drumuri comunale și străzi | 4008340.77 | 4008340.77 | 3978285.69 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 18793/04.11.2015 | Maramureș | Comună | Bârsana | 107314 | Pod cu două deschideri de 18m peste râul Iza, în localitatea Bârsana în zona Valea Slatinei, comuna Bârsana, jud.Maramureș | Poduri și podețe | 522580.94 | 522580.94 | 522580.94 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 18794/04.11.2015 | Maramureș | Comună | Bârsana | 107314 | Pod cu două deschideri de 18m peste râul Iza, în localitatea Naneşti în zona Gura Văii Belții, comuna Bârsana, jud.Maramureș | Poduri și podețe | 530008.76 | 530008.76 | 530008.76 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1533/23.02.2018 | Maramureș | Comună | Bârsana | 107314 | Extindere rețea de apă în com. Bârsana, jud. Maramureș | Alimentare apă | 8568258 | 8568258 | 8265556.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1599/27.02.2018 | Maramureș | Comună | Bârsana | 107314 | Reabilitare corp 1, şcoala Gimnazială Mircea Vulcănescu, com. Bârsana, sat Nănești, Jud. Maramureș | Școli | 700000 | 700000 | 666263.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1518/22.02.2018 | Maramureș | Comună | Bârsana | 107314 | Reabilitare și extindere corp 2, şcoala Gimnazială Mircea Vulcănescu, loc. Bârsana, Jud. Maramureș | Școli | 989000 | 989000 | 986167.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1519/22.02.2018 | Maramureș | Comună | Bârsana | 107314 | Reabilitare dispensar uman, com. Bârsana, Jud. Maramureș | Unități sanitare | 530000 | 530000 | 299704.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1102/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Bârsana | 107314 | Construire pod peste Râul Iza în loc Bârsana, comuna Bârsana, Jud. Maramureș | Poduri și podețe | 918394 | 918394 | 918394 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2700/29.03.2018 | Maramureș | Comună | Bicaz | 107234 | Înființare sistem de alimentare cu apă și înfiintare sistem de canalizare menajeră cu stație de epurare în localitatea Bicaz, comuna Bicaz, județul Maramureș | Alimentare apă + Canalizare | 14364802 | 14364802 | 14323087.59 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9916/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Bistra | 107270 | Reabilitare și modernizare DC7 Petrova - Crasna Vișeului, comuna Bistra, jud. Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 945278 | 945278 | 945278 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1692/01.03.2018 | Maramureș | Comună | Bistra | 107270 | Construcție pod peste Râul Vișeu - Zarica, comuna Bistra, județul Maramureș | Poduri și podețe | 2608128 | 2608128 | 2608128 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 5842/15.10.2018 | Maramureș | Comună | Bocicoiu Mare | 107350 | Reabilitare și Extindere Școala Gimnazială Crăciunești Corp B | Școli | 906388 | 906388 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1273/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Bocicoiu Mare | 107350 | Reabilitare Gradiniță Crăciunești | Grădinițe și creșe | 515400 | 515400 | 451890 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1440/21.02.2018 | Maramureș | Comună | Bocicoiu Mare | 107350 | Reabilitare Școala Gimnazială Lunca la Tisa | Școli | 344880 | 344880 | 344880 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1256/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Bocicoiu Mare | 107350 | Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Crăciunești Corp A | Școli | 596328 | 596328 | 565955.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 5841/15.10.2018 | Maramureș | Comună | Bocicoiu Mare | 107350 | Reabilitare Dispensar Uman | Unități sanitare | 311250 | 311250 | 290820.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2176/13.03.2018 | Maramureș | Comună | Bocicoiu Mare | 107350 | Asfaltare străzi în comuna Bocicoiu Mare, sat Lunca la Tisa | Drumuri comunale și străzi | 515294 | 515294 | 515294 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9917/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Bogdan Vodă | 107403 | Pod de la uliţa Morii peste râul Iza, în comuna Bogdan Vodă, judeţul Maramureş | Poduri și podețe | 822149.9 | 822149.9 | 822149.9 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1159/22.12.2016 | Maramureș | Comună | Bogdan Vodă | 107403 | Reabilitare și modernizare Grădinița și Școala Gimnazială, corpul A și B, loc.Bogdan Vodă, com.Bogdan Vodă, jud.Maramureș | Grădinițe și creșe | 4099115.36 | 4099115.36 | 4099115.36 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2969/20.11.2017 | Maramureș | Comună | Bogdan Vodă | 107403 | Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă, în comuna Bogdan Vodă, Județul Maramureș | Alimentare apă | 6418178.69 | 6418178.69 | 4769426.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3412/28.11.2017 | Maramureș | Comună | Bogdan Vodă | 107403 | Modernizare dispensar în satul Bogdan Vodă, comuna Bogdan Vodă, județul Maramureș | Unități sanitare | 811953.36 | 811953.36 | 811953.36 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2970/20.11.2017 | Maramureș | Comună | Bogdan Vodă | 107403 | Pod peste râul Iza la Piață în localitatea Bogdan Vodă, Pod peste râul Iza zona Melian în localitatea Bogdan Vodă și Pod peste râul Iza zona Arini în localitatea Bogdan Vodă, comuna Bogdan Vodă, județul Maramureș | Poduri și podețe | 3259848.25 | 3259848.25 | 3259848.25 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9918/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Boiu Mare | 107430 | Extindere alimentare cu apă a localităților Frâncenii Boiului, Românești și Cătunul Boiuț, comuna Boiu Mare | Alimentare apă | 245453.4 | 245453.4 | 245453.4 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9919/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Boiu Mare | 107430 | Modernizare drum comunal DC59 în localitatea Prislop, comuna Boiu Mare | Drumuri comunale și străzi | 317280 | 317280 | 317280 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1105/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Boiu Mare | 107430 | Reabilitare rețea stradală comuna Boiu Mare, jud. Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 1499649.92 | 1499649.92 | 1499649.92 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 566/20.09.2016 | Maramureș | Oraș | Borșa | 106746 | Reabilitare și modernizare străzi în intravilanul orașului Borșa, jud.Maramureș LOT3 lungime 7346 ml | Drumuri comunale și străzi | 7475316.49 | 7475316.49 | 7475316.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2587/23.03.2018 | Maramureș | Oraș | Borșa | 106746 | Colector principal de colectare a apei uzate menajere și stație de epurare şi în orașul Borșa, jud. Maramureș | Canalizare | 16481134 | 16481134 | 16481134 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1559/09.10.2017 | Maramureș | Oraș | Borșa | 106746 | Execuție pod din beton peste râul Cisla în orașul Borșa și racordare cu DN 18 și strada Ștrandului | Poduri și podețe | 1516305.97 | 1516305.97 | 1516305.97 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9920/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Botiza | 107485 | Rețea de canalizare și stație de epurare în com. Botiza, jud.Maramureș | Canalizare | 2364449 | 2364449 | 2364449 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9921/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Botiza | 107485 | Reabilitare drum comunal Centru - Valea Băiței, comuna Botiza | Drumuri comunale și străzi | 1357214.48 | 1357214.48 | 1357214.48 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2016/25.10.2017 | Maramureș | Comună | Botiza | 107485 | Modernizare drumuri de interes local comuna Botiza, jud. Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 4923557 | 4923557 | 4923557 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2071/26.10.2017 | Maramureș | Comună | Botiza | 107485 | Construire poduri în comuna Botiza, județul Maramureș | Poduri și podețe | 777835.69 | 777835.69 | 777835.69 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6638/19.12.2018 | Maramureș | Comună | Botiza | 107485 | Extindere și mansardare dispensar uman în vederea amenajării sediu primărie comuna Botiza, jud. Maramureș | Unități sanitare | 4810182 | 4810182 | 4810182 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9922/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Budești | 107519 | Alimentare cu apă potabilă, comuna Budești | Alimentare apă | 2044000 | 2044000 | 2044000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2962/11.04.2018 | Maramureș | Comună | Budești | 107519 | Construire rețea secundară și branșamente de racordare la rețeaua de apă a comunei Budești | Alimentare apă | 3873212 | 3873212 | 2979671.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2136/13.03.2018 | Maramureș | Comună | Budești | 107519 | Modernizare și dotare grădiniță în comuna Budești, județul Maramureș | Grădinițe și creșe | 939940.49 | 939940.49 | 939940.49 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1972/23.10.2017 | Maramureș | Comună | Budești | 107519 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Budești | Școli | 1864400.88 | 1864400.88 | 1864400.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2137/13.03.2018 | Maramureș | Comună | Budești | 107519 | Reabilitare și modernizare cabinete medicale ambulatorii în comuna Budești | Unități sanitare | 1147128.7 | 1147128.7 | 1147128.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 43/08.01.2018 | Maramureș | Oraș | Cavnic | 106782 | Reabilitare și modernizare străzi în orașul Cavnic | Drumuri comunale și străzi | 11217763.31 | 11217763.31 | 11217763.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 500/12.09.2016 | Maramureș | Comună | Călinești | 107546 | Reabilitare grădiniță comuna Călinești, județul Maramureș | Grădinițe și creșe | 373200.05 | 373200.05 | 373200.05 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1658/01.03.2018 | Maramureș | Comună | Călinești | 107546 | Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Călinești, judeţul Maramureș | Alimentare apă | 2946508.84 | 2946508.84 | 2564392.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1659/01.03.2018 | Maramureș | Comună | Călinești | 107546 | Modernizare alimentare cu apă potabilă comuna Călinești, județul Maramureș | Alimentare apă | 580455.93 | 580455.93 | 580455.93 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1101/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Călinești | 107546 | Înființare dispensar în localitatea Văleni, comuna Călinești, județul Maramureș | Unități sanitare | 1296327.69 | 1296327.69 | 965491.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3255/26.04.2018 | Maramureș | Comună | Călinești | 107546 | Construirea a 4 poduri cu deschideri de 18 m peste râul Cosau şi un pod cu deschidere de 7 m peste pârâul Văleni în comuna Călineşti, judeţul Maramureş | Poduri și podețe | 4110493.75 | 4110493.75 | 4110493.75 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1660/01.03.2018 | Maramureș | Comună | Călinești | 107546 | Modernizare drumuri comunale în comuna Călineşti, judeţul Maramureş | Drumuri comunale și străzi | 6266599.1 | 6266599.1 | 6266599.1 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9923/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Cernești | 107582 | Modernizare drum comunal DC32 Ciocotiș - Izvoarele, comuna Cernești | Drumuri comunale și străzi | 1574205.58 | 1574205.58 | 1574205.58 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15108/9.09.2015 | Maramureș | Comună | Cernești | 107582 | Modernizare drum comunal DC33 în comuna Cernești, jud.Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 1110367.12 | 1110367.12 | 1110367.12 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9924/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Cernești | 107582 | Pod peste P.Bloaja în punctul "La Cimitir în Mocira", în satul Cerneşti, comuna Cerneşti, judeţul Maramureș | Poduri și podețe | 226301 | 226301 | 226301 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11569/03.07.2015 | Maramureș | Comună | Cernești | 107582 | Pod peste Valea Brebeni, în punctul "De sub Biserică" în satul Cernești, comuna Cernești, județul Maramureș | Poduri și podețe | 323027.38 | 323027.38 | 323027.38 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11570/03.07.2015 | Maramureș | Comună | Cernești | 107582 | Pod peste râul Bloaja în punctul "La Vasiac" în satul Izvoarele, comuna Cerneşti, judeţul Maramureș | Poduri și podețe | 416895.45 | 416895.45 | 416895.45 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15235/02.10.2015 | Maramureș | Comună | Cernești | 107582 | Reabilitare, modernizare și utilare a școlii cu cls.I-IV Fânațe, comuna Cernești, județul Maramureș | Școli | 471840.88 | 471840.88 | 471840.88 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2934/17.11.2017 | Maramureș | Comună | Cernești | 107582 | Construcție pod peste P. Bloaja, în punctul "După Lupşeni" și Construcție pod peste P. Bloaja,în punctul "Peste grădină" în comuna Cernești, județul Maramureș | Poduri și podețe | 1247733.63 | 1247733.63 | 1247733.63 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3599/04.12.2017 | Maramureș | Comună | Cicârlău | 107662 | Creșterea eficienței energetice a Şcolii nr. 2 Ilba, comuna Cicârlău, județul Maramureș | Școli | 189076.15 | 189076.15 | 189076.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2978/20.11.2017 | Maramureș | Comună | Cicârlău | 107662 | Reabilitare și modernizare Școala nr.1 din localitatea Ilba, comuna Cicârlău, județul Maramureș | Școli | 815534.96 | 815534.96 | 815534.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3401/28.11.2017 | Maramureș | Comună | Cicârlău | 107662 | Modernizare reţea stradală în comuna Cicârlău, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 5643016.41 | 5643016.41 | 5364248.33 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9925/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Coaș | 179837 | Modernizare DC 46 de la km 0+000 la km 3+100, comuna Coaș | Drumuri comunale și străzi | 1362543.1 | 1362543.1 | 1362543.1 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19130/03.12.2015 | Maramureș | Comună | Coaș | 179837 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială "Ion Popescu de Coaș" | Școli | 415718 | 415718 | 415718 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4674/20.12.2017 | Maramureș | Comună | Coaș | 179837 | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Coaș, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 2340444 | 2340444 | 2340444 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 405/16.01.2018 | Maramureș | Comună | Coaș | 179837 | Modernizare drum de interes local Ogoreni, în localitatea Coaș, jud. Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 1539951.02 | 1539951.02 | 1539951.02 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15114/09.09.2015 | Maramureș | Județ | Consiliul Județean Maramureș | 243 | Reabilitarea drumului județean DJ 109F, sectorul Limită județ Sălaj - Târgu Lăpuș (DN 18B) - Dămăcușeni - Rogoz (DJ 171) | Drumuri județene | 49231875 | 49231875 | 49231875 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15115/09.09.2015 | Maramureș | Județ | Consiliul Județean Maramureș | 243 | Reabilitarea drumului județean DJ 182B, sectorul Coaș (int. DJ 182C) - Remeți pe Someș (int. DJ 108E) | Drumuri județene | 31759785.45 | 31759785.45 | 31759785.45 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 40/08.01.2018 | Maramureș | Județ | Consiliul Județean Maramureș | 243 | Reabilitare DJ186 sector Bârsana (DJ185) - Strâmtura-Rozavlea-Șieu-Bogdan Vodă-Dragomirești-Săliștea de Sus-Săcel (DN17C) | Drumuri județene | 117917469.17 | 117917469.17 | 117917469.17 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 41/08.01.2018 | Maramureș | Județ | Consiliul Județean Maramureș | 243 | Reabilitare DJ187, Leordina (DN18) -Ruscova-Repedea-Poienile de sub Munte | Drumuri județene | 60736595.15 | 60736595.15 | 60736595.15 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9926/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Copalnic-Mănăștur | 107733 | Modernizare drum comunal DC 52 Răzoare - Groape - Preluca Veche - Măgureni,comuna Copalnic Mănăștur jud. Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 7940792.12 | 7940792.12 | 7940792.12 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10782/10.06.2015 | Maramureș | Comună | Copalnic-Mănăștur | 107733 | Modernizare drum comunal DC45, Copalnic - Curtuiușu Mic, comuna Copalnic Mănăștur,jud.Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 2084783.65 | 2084783.65 | 2084783.65 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9927/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Copalnic-Mănăștur | 107733 | Modernizare drum comunal DC43, Preluca Veche - Preluca Nouă - Aspra, comuna Copalnic Mănăștur, jud. Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 5368910.16 | 5368910.16 | 5122333.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19169/17.12.2015 | Maramureș | Comună | Copalnic-Mănăștur | 107733 | Modernizare drum comunal DC44 Berința-Curtuiușu Mic -Coruia, în comuna Copalnic Mănăștur, jud.Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 3891958.83 | 3891958.83 | 3891958.83 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 33/08.01.2018 | Maramureș | Comună | Copalnic-Mănăștur | 107733 | Reabilitare si extindere Școala cu clasele I-VIII comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș | Școli | 3138199 | 3138199 | 2629519.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 406/16.01.2018 | Maramureș | Comună | Copalnic-Mănăștur | 107733 | Extindere alimentare cu apă în localitatea Copalnic, comuna Copalnic Mănăştur, judeţul Maramureş | Alimentare apă | 483432 | 483432 | 483432 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10133/19.12.2019 | Maramureș | Comună | Copalnic-Mănăștur | 107733 | Extindere alimentare cu apă în localitatea Copalnic Mănăștur, comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș | Alimentare apă | 452052 | 452052 | 452052 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9928/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Coroieni | 107868 | Modernizare DC55 Coroieni - Vima Mare, comuna Coroieni | Drumuri comunale și străzi | 2868304 | 2868304 | 2868304 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9929/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Coroieni | 107868 | Alimentarea cu apă potabilă a comunei Coroieni | Alimentare apă | 1108603 | 1108603 | 1108603 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4054/11.12.2017 | Maramureș | Comună | Coroieni | 107868 | Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului din comuna Coroieni, județul Maramureș | Alimentare apă + Canalizare | 12513926.08 | 12513926.08 | 12476480.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4055/11.12.2017 | Maramureș | Comună | Coroieni | 107868 | Extindere și reabilitare Școala primara Ponorata, comuna Coroieni, jud. Maramureș | Școli | 984514.32 | 984514.32 | 984514.32 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4056/11.12.2017 | Maramureș | Comună | Coroieni | 107868 | Construire Centru Medical în comuna Coroieni, jud. Maramureș | Unități sanitare | 1302264.36 | 1302264.36 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4052/11.12.2017 | Maramureș | Comună | Cupșeni | 107920 | Extindere reţele canalizare în localitatea Ungureni | Canalizare | 8612501 | 8612501 | 8612501 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3812/11.06.2018 | Maramureș | Comună | Cupșeni | 107920 | Reabilitare şcoală generală în localitatea Ungureni | Școli | 857290.23 | 857290.23 | 563734.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4053/11.12.2017 | Maramureș | Comună | Cupșeni | 107920 | Modernizare reţea de iluminat stradal în comuna Cupşeni | Iluminat public | 242343 | 242343 | 242343 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15122/9.09.2015 | Maramureș | Comună | Desești | 107975 | Alimentare cu apă potabilă a comunei Desești | Alimentare apă | 954000 | 954000 | 861744.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3841/12.06.2018 | Maramureș | Comună | Desești | 107975 | Reabilitare Grădinița Mara din comuna Desești, județul Maramureș | Grădinițe și creșe | 135787.49 | 135787.49 | 122231.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3842/12.06.2018 | Maramureș | Comună | Desești | 107975 | Reabilitare Școala Gimnazială Desești din comuna Desești, județul Maramureș | Școli | 523600 | 523600 | 518624.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3843/12.06.2018 | Maramureș | Comună | Desești | 107975 | Reabilitare Școala Gimnazială Mara din comuna Desești, județul Maramureș | Școli | 305297.36 | 305297.36 | 258042.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10784/10.06.2015 | Maramureș | Oraș | Dragomirești | 108017 | Reabilitare reţea de infrastructură stradală în oraşul Dragomireşti, judeţul Maramureş | Drumuri comunale și străzi | 2201719.99 | 2201719.99 | 2201719.99 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1136/20.12.2016 | Maramureș | Oraș | Dragomirești | 108017 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Dragomirești - Corpul A, oraș Dragomirești, jud.Maramureș | Școli | 2719753.34 | 2719753.34 | 2719753.34 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2078/26.10.2017 | Maramureș | Oraș | Dragomirești | 108017 | Suplimentare sursă de alimentare cu apă la sistemul de alimentare cu apă existent în orașul Dragomirești, județul Maramureș | Alimentare apă | 3341615.44 | 3341615.44 | 3341615.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 37/08.01.2018 | Maramureș | Oraș | Dragomirești | 108017 | Extindere rețea de canalizare în orașul Dragomirești, județul Maramureș | Canalizare | 9205801.47 | 9205801.47 | 9205801.47 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10785/10.06.2015 | Maramureș | Comună | Dumbrăvița | 108035 | Reabilitare DC25 Satu Nou de Sus - Rus, localitatea Rus, comuna Dumbrăvița km 6+630,00 - 2+611,27 | Drumuri comunale și străzi | 927591.47 | 927591.47 | 927591.47 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10786/10.06.2015 | Maramureș | Comună | Dumbrăvița | 108035 | Reabilitare DC26 Unguraș - Tăuții de Sus, localitatea Unguraș, comuna Dumbrăvița km 3+437,35 - 0+859,41 | Drumuri comunale și străzi | 951934.1 | 951934.1 | 951934.1 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10787/10.06.2015 | Maramureș | Comună | Dumbrăvița | 108035 | Reabilitare DC27 Unguraș - Șișești, localitatea Unguraș, comuna Dumbrăvița km 3+142,85 - 2+035,38 | Drumuri comunale și străzi | 496790.72 | 496790.72 | 496790.72 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2138/13.03.2018 | Maramureș | Comună | Dumbrăvița | 108035 | Modernizare și extindere dispensar uman în comuna Dumbrăvița | Unități sanitare | 1561065.63 | 1561065.63 | 521795.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 923/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Dumbrăvița | 108035 | Modernizare Drum Comunal DC 26 tronson Unguraș - Rus, km 3+437.35 - 5+793.35 | Drumuri comunale și străzi | 4410165.02 | 4410165.02 | 4358276.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9930/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Fărcașa | 108106 | Modernizare DC94 în comuna Fărcașa | Drumuri comunale și străzi | 4291613.71 | 4291613.71 | 4291613.71 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15129/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Fărcașa | 108106 | Extindere sursă, rețea de alimentare cu apă şi canalizare la depozitul ecologic din localitatea Sârbi, comuna Fărcașa, județul Maramureș | Alimentare apă | 5595467.44 | 5595467.44 | 5140113.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9931/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Fărcașa | 108106 | Construire drum comunal DC92 drum pentru trafic greu și modernizare drumuri de acces la localiltățile Sârbi și Buzești, comuna Fărcașa, județ Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 12636609.28 | 12636609.28 | 12636609.28 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 562/07.02.2019 | Maramureș | Comună | Fărcașa | 108106 | Construire sediu primăria Farcașa-rest de executat | Institutii publice | 4794311.84 | 4794311.84 | 1820231.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3485/11.05.2018 | Maramureș | Comună | Fărcașa | 108106 | Reabilitare, modernizare și extindere dispensar uman în comuna Fărcășa | Unități sanitare | 2237111.17 | 2237111.17 | 1237418.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3341/04.05.2018 | Maramureș | Comună | Gârdani | 179855 | Suplimentarea alimentării cu apă (foraj și aducțiune) în comuna Gârdani, județul Maramureș | Alimentare apă | 176848.31 | 176848.31 | 176848.31 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9932/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Giulești | 108151 | Alimentare cu apă a satelor Berbeşti şi Fereşti comuna Giuleşti | Alimentare apă | 4512384.2 | 4512384.2 | 4512384.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 35/08.01.2018 | Maramureș | Comună | Giulești | 108151 | Canalizarea apelor menajere în localitățile Berbești și Ferești, comuna Giulești, județul Maramureș | Canalizare | 16271988.22 | 16271988.22 | 16031270.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9933/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Groși | 106363 | Lucrări de modernizare DC79 în intravilanul localității Ocoliș, comuna Groși, județul Maramureș, tronson II, km 2+286, 47 - km 4+085,75 | Drumuri comunale și străzi | 356845.18 | 356845.18 | 356845.18 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10788/10.06.2015 | Maramureș | Comună | Groși | 106363 | Reabilitare şcoala cls I-IV +Grădiniţa comuna Groşi | Grădinițe și creșe | 237920.36 | 237920.36 | 237920.36 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3256/26.04.2018 | Maramureș | Comună | Groși | 106363 | Reabilitare și modernizare școală în comuna Groși, sat Satu Nou de Jos, județul Maramureș | Școli | 1688808.82 | 1688808.82 | 546634.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1706/01.03.2018 | Maramureș | Comună | Groși | 106363 | Modernizare DC 47 Groși-Ocoliș, com. Groși | Drumuri comunale și străzi | 3583790.98 | 3583790.98 | 3583790.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10789/10.06.2015 | Maramureș | Comună | Groșii Țibleșului | 179622 | Modernizare DC19 Groșii Țibleșului - Botiza, com.Groșii Țibleșului,jud. Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 3847760.65 | 3847760.65 | 3847760.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15135/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Ieud | 108204 | Construcţie pod din beton peste Valea Cetatele în comuna Ieud, judeţul Maramureş | Poduri și podețe | 399597 | 399597 | 393804.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 573/22.01.2018 | Maramureș | Comună | Ieud | 108204 | Modernizare Școala Gimnazială în comuna Ieud, județul Maramureș | Școli | 897793 | 897793 | 886432.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3588/22.05.2018 | Maramureș | Comună | Ieud | 108204 | Modernizare rețea stradală în comuna Ieud, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 3700628 | 3700628 | 3700628 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9934/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Lăpuș | 108222 | Reabilitare rețele distribuție apă potabilă în comuna Lăpuș | Alimentare apă | 106425 | 106425 | 106425 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2031/07.03.2018 | Maramureș | Comună | Lăpuș | 108222 | Reabilitare sursă de alimentare cu apă la sistemul de alimentare cu apă existent în comuna Lăpuș, județul Maramureș | Alimentare apă | 1682828.66 | 1682828.66 | 1682828.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1104/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Lăpuș | 108222 | Reabilitare şcoală gimnazială Lăpuș | Școli | 2368034.81 | 2368034.81 | 1791864.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1657/01.03.2018 | Maramureș | Comună | Leordina | 108240 | Extindere rețea de distributie a apei potabile și a celei de canalizare menajeră în comuna Leordina, județul Maramureș | Alimentare apă + Canalizare | 9516202.95 | 9516202.95 | 4654963.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3592/22.05.2018 | Maramureș | Comună | Leordina | 108240 | Școala nr. 1 Corp "B" în comuna Leordina, județul Maramureș | Școli | 2064490.87 | 2064490.87 | 2044843.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4010/27.06.2018 | Maramureș | Comună | Leordina | 108240 | Realizare de podețe noi pe văile din comuna Leordina, județul Maramureș | Poduri și podețe | 1181143.89 | 1181143.89 | 453127.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9935/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Mireșu Mare | 108268 | Rețea de canalizare și stație de epurare în loc.Mireșu Mare, jud.Maramureș | Canalizare | 1749489.78 | 1749489.78 | 1749489.78 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1137/20.12.2016 | Maramureș | Comună | Mireșu Mare | 108268 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Mireșu Mare, Corpul 2, comuna Mireșu Mare, jud.Maramureș | Școli | 1324273.3 | 1324273.3 | 1324273.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2079/26.10.2017 | Maramureș | Comună | Mireșu Mare | 108268 | Extindere rețea de canalizare menajeră în localitățile Dăneștii Chioarului și Lucăcești, comuna Mireșu Mare, județul Maramureș | Alimentare apă + Canalizare | 3839086.98 | 3839086.98 | 3839086.98 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2971/20.11.2017 | Maramureș | Comună | Mireșu Mare | 108268 | Reţea de canalizare menajeră şi racorduri de canalizare, în localităţile Mireşu Mare, Iadăra, Remeţi pe Someş şi Tulghieş, comuna Mireşu Mare, judeţul Maramures | Canalizare | 27325710.82 | 27325710.82 | 25440654.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10790/10.06.2015 | Maramureș | Comună | Moisei | 108348 | Modernizare drum comunal DC1 Dealul Moiseiului - Mănăstirea Moiseiului, comuna Moisei | Drumuri comunale și străzi | 1467460.19 | 1467460.19 | 378362.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1100/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Moisei | 108348 | Consolidare planșeu peste parter, refacere finisaje și instalații la Școala Gimnazială nr. 1 Moisei, jud. Maramureș | Școli | 1014450 | 1014450 | 1014450 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3940/08.12.2017 | Maramureș | Comună | Moisei | 108348 | Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Moisei, jud. Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 3802763 | 3802763 | 2954932.21 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10791/10.06.2015 | Maramureș | Comună | Oarța de Jos | 108366 | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna Oarța de Jos, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 672547.43 | 672547.43 | 672547.43 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 922/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Oarța de Jos | 108366 | Extindere Școala Gimnazială în localitatea Oarţa de Sus | Școli | 1094666.15 | 1094666.15 | 14553.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 574/22.01.2018 | Maramureș | Comună | Oarța de Jos | 108366 | Modernizare drumuri în comuna Oarța de Jos, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 7908252.15 | 7908252.15 | 6458581.61 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10792/10.06.2015 | Maramureș | Comună | Ocna Șugatag | 108400 | Extindere canalizare menajeră, comuna Ocna Șugatag | Canalizare | 818865.13 | 818865.13 | 818865.13 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 613/28.09.2016 | Maramureș | Comună | Ocna Șugatag | 108400 | Finalizarea extinderii canalizării din Ocna Șugatag (acoperirea gradului de 95% a populației) | Canalizare | 3888279.35 | 3888279.35 | 3163678.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2139/13.03.2018 | Maramureș | Comună | Ocna Șugatag | 108400 | Reabilitare și extindere Liceu Tehnologic Ocna Șugatag | Școli | 2825879 | 2825879 | 2825879 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 36/08.01.2018 | Maramureș | Comună | Oncești | 179864 | Extindere rețea de apă și rețea de canalizare în com. Oncești, jud. Maramureș | Alimentare apă + Canalizare | 7119095.73 | 7119095.73 | 6033932.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3368/07.05.2018 | Maramureș | Comună | Petrova | 108455 | Reabilitare și modernizare centru de sănătate „Prof. Univ. Dr. Gheorghe Bilașcu”, comuna Petrova, județul Maramureș | Unități sanitare | 1063194.53 | 1063194.53 | 1033804.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4011/27.06.2018 | Maramureș | Comună | Poienile de sub Munte | 108473 | Lucrări de construire pentru Școală Primară și Grădiniță, str. Nejni Crai nr.9, comuna Poienile de sub Munte, jud. Maramureș | Grădinițe și creșe | 5887205.93 | 5887205.93 | 3102229.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4012/27.06.2018 | Maramureș | Comună | Poienile de sub Munte | 108473 | Reabilitare Liceu Tehnologic din comuna Poienile de Sub Munte, str. Principala, nr. 1406/C și realizarea unui teren sintetic de sport | Școli | 4360540 | 4360540 | 4360540 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2767/02.04.2018 | Maramureș | Comună | Poienile Izei | 179604 | Modernizare rețea iluminat public și arhitectural în comuna Poienile Izei, județul Maramureș | Iluminat public | 1592101 | 1592101 | 1592101 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9937/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Recea | 106407 | Extinderea rețelei de canalizare a apelor menajere din satul Săsar, comuna Recea, județul Maramureș | Canalizare | 2782168.13 | 2782168.13 | 2782168.13 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11602/15.07.2015 | Maramureș | Comună | Recea | 106407 | Reabilitare grădiniță în localitatea Lăpușel, comuna Recea | Grădinițe și creșe | 415155.38 | 415155.38 | 415155.38 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 251/10.01.2018 | Maramureș | Comună | Recea | 106407 | Construire străzi inclusiv rețea de apă și canalizare în satul Săsar, comuna Recea, județul Maramureș | Alimentare apă + Canalizare | 5461146.71 | 5461146.71 | 3588866.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 42/08.01.2018 | Maramureș | Comună | Recea | 106407 | Extindere reţea de canalizare în localitatea Lapuşel, comuna Recea, judeţul Maramureş | Canalizare | 13687593.05 | 13687593.05 | 12143565.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1269/25.09.2017 | Maramureș | Comună | Recea | 106407 | Dotare cabinete medicale în localitățile Recea, Săsar, Lapușel și Mocira din comuna Recea, județul Maramureș | Unități sanitare | 262975.72 | 262975.72 | 262975.72 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9938/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Remetea Chioarului | 108491 | Reabilitarea și dezvoltarea resurselor de apă și reabilitarea sistemului de distribuție al alimentării cu apă potabilă a comunei Remetea Chioarului - etapele I-VI | Alimentare apă | 4367713.71 | 4367713.71 | 4181545.41 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9939/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Remetea Chioarului | 108491 | Modernizare DC76 (Remetea Chioarului - Posta) - 6,7km, com.Remetea Chioarului | Drumuri comunale și străzi | 431928.83 | 431928.83 | 431928.83 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9940/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Remetea Chioarului | 108491 | Modernizarea drumului comunal DC 72 -km 0+000-km 2+278, comuna Remetea Chioarului | Drumuri comunale și străzi | 1483872.48 | 1483872.48 | 1483872.48 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15147/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Remetea Chioarului | 108491 | Proiectare și execuție utilități Școala Berchezoaia, localitate Berchezoaia, comuna Remetea Chioarului | Școli | 424862.48 | 424862.48 | 410394.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15148/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Remetea Chioarului | 108491 | Proiectare și execuție utilități Școala Berchez, localitate Berchez, comuna Remetea Chioarului | Școli | 704430.21 | 704430.21 | 595281.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3402/28.11.2017 | Maramureș | Comună | Remetea Chioarului | 108491 | Reabilitare și modernizare dispensar în localitatea Remetea Chioarului, comuna Remetea Chioarului, județul Maramureș | Unități sanitare | 372885 | 372885 | 372885 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15149/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Remeți | 108552 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Remeți județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 2644154.61 | 2644154.61 | 2644154.61 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15150/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Repedea | 108598 | Extinderea alimentării cu apă potabilă a comunei Repedea, judeţul Maramureş | Alimentare apă | 2494464.92 | 2494464.92 | 2494464.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1809/18.10.2017 | Maramureș | Comună | Repedea | 108598 | Reabilitare și Modernizare Liceul Tehnologic Repedea corpul A, B si C, loc. Repedea, com. Repedea, jud. Maramureș | Școli | 2274338.12 | 2274338.12 | 2269337.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6835/28.12.2018 | Maramureș | Comună | Repedea | 108598 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Repedea, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 6590516.3 | 6590516.3 | 6590516.3 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9941/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Rona de Jos | 108614 | Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Rona de Jos | Canalizare | 2060071.52 | 2060071.52 | 2060071.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4293/13.12.2017 | Maramureș | Comună | Rona de Jos | 108614 | Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Rona de Jos, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 5634773.39 | 5634773.39 | 5594444.22 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9942/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Rona de Sus | 108632 | Canalizare menajeră cu stație de epurare Rona de Sus, comuna Rona de Sus | Canalizare | 7591000 | 7591000 | 6090077.42 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9943/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Rona de Sus | 108632 | Reabilitare DC16 Rona de Sus - Coștiui, com. Rona de Sus, jud. Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 320004.92 | 320004.92 | 276688.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3823/11.06.2018 | Maramureș | Comună | Rona de Sus | 108632 | Reabilitarea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă pe străzile secundare ale comunei Rona de Sus, jud. Maramureș | Alimentare apă | 2541485 | 2541485 | 1048330.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 921/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Rona de Sus | 108632 | Reabilitare rețea de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare pe tronsonul DC 16 în lungime de 450m-comuna Rona de Sus, jud. Maramureș | Alimentare apă + Canalizare | 297310 | 297310 | 273030.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3824/11.06.2018 | Maramureș | Comună | Rona de Sus | 108632 | Extinderea lucrărilor de modernizare a rețelei de canalizare pe străzile secundare ale comunei Rona de Sus, jud. Maramureș | Canalizare | 3431094 | 3431094 | 2410363.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 820/26.01.2018 | Maramureș | Comună | Rona de Sus | 108632 | Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială în localitatea Rona de Sus - comuna Rona de Sus, jud. Maramureș | Școli | 1019608 | 1019608 | 1010585.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1662/01.03.2018 | Maramureș | Comună | Rona de Sus | 108632 | Reabilitare pod peste pârâul Coştiui – comuna Rona de Sus, jud. Maramureş | Poduri și podețe | 236407 | 236407 | 236407 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15154/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Rozavlea | 108669 | Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Rozavlea | Canalizare | 2591900 | 2591900 | 2516482 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1057/13.12.2016 | Maramureș | Comună | Rozavlea | 108669 | Reabilitare Liceul Tehnologic "Octavian Goga" | Școli | 437196.08 | 437196.08 | 437196.08 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1103/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Rozavlea | 108669 | Montat AIL LED în comuna Rozavlea | Iluminat public | 564171.5 | 564171.5 | 494018.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2601/23.03.2018 | Maramureș | Comună | Rozavlea | 108669 | Asfaltare străzi rurale secundare în comuna Rozavlea, jud. Maramureş | Drumuri comunale și străzi | 3399830 | 3399830 | 3399830 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2106/23.10.2019 | Maramureș | Comună | Rozavlea | 108669 | Sistematizare verticală stradală în comuna Rozavlea, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 1425548.6 | 1425548.6 | 1425548.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 883/23.11.2016 | Maramureș | Comună | Ruscova | 108696 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ruscova, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 9223038 | 9223038 | 5450518.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 34/08.01.2018 | Maramureș | Comună | Ruscova | 108696 | Reabilitare centru medical de permanență - comuna Ruscova județul Maramureș | Unități sanitare | 563541.24 | 563541.24 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9945/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Sarasău | 106620 | Reabilitare, asfaltare stradă Ulița Pădurii, în comuna Sarasău, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 186673.29 | 186673.29 | 186673.29 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10006/08.06.2015 | Maramureș | Comună | Sarasău | 106620 | Alimentare cu apă potabilă în comuna Sarasău, judeţul Maramureş | Alimentare apă | 3251896 | 3251896 | 3251896 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9947/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Satulung | 108712 | Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII în localitatea Satulung, judeţul Maramureş | Școli | 501400.81 | 501400.81 | 501400.81 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9948/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Satulung | 108712 | Alimentare cu apă potabilă a localităților Hideaga, Mogoșești, Pribilești, comuna Satulung, județul Maramureș | Alimentare apă | 2571880.07 | 2571880.07 | 2571880.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 566/22.01.2018 | Maramureș | Comună | Satulung | 108712 | Modernizare străzi de interes local în satele Satulung, Finteușul Mic și Arieșu de Pădure, comuna Satulung, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 7198210.21 | 7198210.21 | 6021695.48 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9949/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Săcălășeni | 108794 | Continuare lucrări modernizare drum comunal DC 77 - DJ182B - Culcea km 0+930 - km 2+515, com.Săcălășeni | Drumuri comunale și străzi | 886746.31 | 886746.31 | 886746.31 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10793/10.06.2015 | Maramureș | Comună | Săcălășeni | 108794 | Modernizare drum comunal DC 107 Coruia - Cărbunari, com.Săcălășeni | Drumuri comunale și străzi | 1618177.18 | 1618177.18 | 1618177.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9950/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Săcălășeni | 108794 | Modernizare drum comunal DC44 Coruia-Curtuiușu Mic, com.Săcălășeni | Drumuri comunale și străzi | 991495.66 | 991495.66 | 991495.66 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1075/14.12.2016 | Maramureș | Comună | Săcălășeni | 108794 | Modernizare rețea școlară în comuna Săcălășeni (Școala Gimnazială Săcălășeni, Școala Primară Coruia, Școala Primară Culcea) | Școli | 2224983.12 | 2224983.12 | 2224983.12 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4066/11.12.2017 | Maramureș | Comună | Săcălășeni | 108794 | Reabilitare și modernizare în vederea creșterii eficienței energetice a imobilului Dispensar Uman Săcălășeni, județul Maramureș | Unități sanitare | 1253005.51 | 1253005.51 | 1253005.51 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3375/27.11.2017 | Maramureș | Comună | Săcălășeni | 108794 | Modernizare Drumuri Sătești I în Comuna Săcălășeni, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 1387534.16 | 1387534.16 | 1387534.16 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1663/01.03.2018 | Maramureș | Comună | Săcălășeni | 108794 | Modernizare Drumuri Săteşti II în Comuna Săcălășeni judeţul Maramureş - obiect strada Mesteacănului din localitate Coruia | Drumuri comunale și străzi | 943594.14 | 943594.14 | 943594.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19124/20.11.2015 | Maramureș | Comună | Săcel | 108874 | Construire pod Iza -Prund peste râul Iza în localitatea Săcel, judeţul Maramureş | Poduri și podețe | 809098.67 | 809098.67 | 809098.67 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3415/09.05.2018 | Maramureș | Comună | Săcel | 108874 | Reabilitare Școala-Gura Repezii, în comuna Săcel, jud. Maramureș | Școli | 555000 | 555000 | 491994 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3594/22.05.2018 | Maramureș | Comună | Săcel | 108874 | Reabilitare Școala și Grădinița-Valea Carelor, în comuna Săcel, jud. Maramureș | Grădinițe și creșe | 522000 | 522000 | 461000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4292/18.07.2018 | Maramureș | Comună | Săcel | 108874 | Reabilitare Dispensar Uman, în comuna Săcel, jud. Maramureș | Unități sanitare | 495000 | 495000 | 401625.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2972/20.11.2017 | Maramureș | Oraș | Săliștea de Sus | 108892 | Reabilitare rețea de alimentare cu apă și construcție stație de tratare în orașul Săliștea de Sus, județul Maramureș | Alimentare apă | 3294521 | 3294521 | 3174208.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2973/20.11.2017 | Maramureș | Oraș | Săliștea de Sus | 108892 | Grădiniță cu program prelungit cu 4 Săli de grupă, Săliștea de Sus, județul Maramureș | Grădinițe și creșe | 2379098.71 | 2379098.71 | 2186023.89 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15162/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Sălsig | 108918 | Reabilitare şi modernizare drumuri în comuna Sălsig, judeţul Maramureş | Drumuri comunale și străzi | 2930312.98 | 2930312.98 | 2930312.98 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2379/03.11.2017 | Maramureș | Comună | Sălsig | 108918 | Reabilitare și modernizare străzi rurale în comuna Sălsig, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 3370726 | 3370726 | 3370726 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3363/27.11.2017 | Maramureș | Comună | Sălsig | 108918 | Construcție pod din beton peste Valea Sălajului, în comuna Sălsig, județul Maramureș | Poduri și podețe | 1357243.25 | 1357243.25 | 197598.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2463/21.03.2018 | Maramureș | Comună | Săpânța | 108945 | Reabilitare dispensar uman - comuna Săpânța, județul Maramureș | Unități sanitare | 658925.98 | 658925.98 | 658925.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2320/19.03.2018 | Maramureș | Comună | Săpânța | 108945 | Modernizare străzi în localitatea Săpânţa, comuna Săpânţa, judeţul Maramureş | Drumuri comunale și străzi | 9036154.22 | 9036154.22 | 9036154.22 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10794/10.06.2015 | Maramureș | Oraș | Seini | 108963 | Extindere rețea de distribuție apă oraș Seini | Alimentare apă | 686404.27 | 686404.27 | 686404.27 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15165/09.09.2015 | Maramureș | Oraș | Seini | 108963 | Modernizarea străzilor Loc Târg,oraș Seini | Drumuri comunale și străzi | 181142 | 181142 | 181142 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9951/26.05.2015 | Maramureș | Oraș | Seini | 108963 | Modernizarea străzii Cireșilor, oraș Seini | Drumuri comunale și străzi | 441198 | 441198 | 441198 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9952/26.05.2015 | Maramureș | Oraș | Seini | 108963 | Modernizarea străzii Cloșca, oraș Seini | Drumuri comunale și străzi | 493770.16 | 493770.16 | 493770.16 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15168/09.09.2015 | Maramureș | Oraș | Seini | 108963 | Modernizarea străzii Roșiori și a străzilor adiacente, oraș Seini, județ Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 2227361 | 2227361 | 2227361 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15169/09.09.2015 | Maramureș | Oraș | Seini | 108963 | Modernizarea străzii Tineretului și a străzilor adiacente, oraș Seini, județ Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 1949711 | 1949711 | 1949711 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1106/20.02.2018 | Maramureș | Oraș | Seini | 108963 | Modernizarea străzii Tabla din sat Sabisa, oraş Seini | Drumuri comunale și străzi | 369785.78 | 369785.78 | 369785.78 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1661/01.03.2018 | Maramureș | Oraș | Seini | 108963 | Pod rutier peste râul Someş, între oraşul Seini şi comuna Pomi, în punctul de trecere cu bacul | Poduri și podețe | 15181782.25 | 15181782.25 | 15181782.25 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 13/10.01.2019 | Maramureș | Oraș | Seini | 108963 | Modernizarea străzii General Georgescu și a străzilor adiacente | Drumuri comunale și străzi | 2681196 | 2681196 | 2681196 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2654/28.03.2018 | Maramureș | Municipiu | Sighetu Marmației | 106559 | Reabilitare Liceul Teoretic Leowey Klara, Sighetu Marmației | Școli | 1339592 | 1339592 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1478/21.02.2018 | Maramureș | Municipiu | Sighetu Marmației | 106559 | Reabilitare/dotare și extindere Grădinița cu program prelungit nr. 7, Sighetu Marmației | Grădinițe și creșe | 335437 | 335437 | 335437 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1479/21.02.2018 | Maramureș | Municipiu | Sighetu Marmației | 106559 | Reabilitare/dotare și extindere Grădinița cu program prelungit nr. 8, Sighetu Marmației | Grădinițe și creșe | 642024 | 642024 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9954/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Strâmtura | 109005 | Modernizare drum de legătură între localitatea Strâmtura și localitatea Petrova DC15, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 5523932 | 5523932 | 5523932 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11614/24.07.2015 | Maramureș | Comună | Strâmtura | 109005 | Reabilitare Școală Gimnazială comuna Strâmtura, corp B, județul Maramureș | Școli | 526498.43 | 526498.43 | 526498.43 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 38/08.01.2018 | Maramureș | Comună | Strâmtura | 109005 | Extindere rețea de canalizare în localitățile Slătioara, Glod și Strâmtura, comuna Strâmtura, județul Maramureș | Canalizare | 9205591.5 | 9205591.5 | 9205591.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2140/13.03.2018 | Maramureș | Comună | Strâmtura | 109005 | Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Strâmtura, județul Maramureș | Grădinițe și creșe | 1634159 | 1634159 | 1634159 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2160/30.10.2017 | Maramureș | Comună | Strâmtura | 109005 | Realizare și reabilitare podețe în comuna Strâmtura, județul Maramureș | Poduri și podețe | 2666367.88 | 2666367.88 | 2666367.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9955/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Suciu de Sus | 109041 | Reabilitare drum în lungime de 4.900 ml în comuna Suciu de Sus DC58 Larga | Drumuri comunale și străzi | 573798.47 | 573798.47 | 573798.47 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1601/27.02.2018 | Maramureș | Comună | Suciu de Sus | 109041 | Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Suciu de Sus, județul Maramureș | Canalizare | 14557357.71 | 14557357.71 | 4888003.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1602/27.02.2018 | Maramureș | Comună | Suciu de Sus | 109041 | Pod de beton armat peste Râul Suciu în pășunea comunală Barloita cu acces din DJ 171, km 51+620 | Poduri și podețe | 722584 | 722584 | 722584 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10795/10.06.2015 | Maramureș | Comună | Șieu | 179613 | Reţea de canalizare și stație de epurare în localitatea Şieu | Canalizare | 14571006 | 14571006 | 13965407.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19110/11.11.2015 | Maramureș | Comună | Șieu | 179613 | Construire poduri în comuna Șieu | Poduri și podețe | 442678 | 442678 | 442678 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2437/07.11.2017 | Maramureș | Comună | Șieu | 179613 | Reabilitare şcoala gimnazială Șieu | Școli | 510000 | 510000 | 510000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1988/24.10.2017 | Maramureș | Comună | Șieu | 179613 | Accesibilizare zone prin construirea a trei poduri peste Râul Botiza în comuna Șieu, județul Maramureș | Poduri și podețe | 1111504.9 | 1111504.9 | 1111504.9 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1987/24.10.2017 | Maramureș | Comună | Șieu | 179613 | Pod peste Râul Botiza cu acces din drumul DJ 171 A în comuna Șieu, județul Maramureș | Poduri și podețe | 357104.67 | 357104.67 | 357104.67 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9956/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Șișești | 109096 | Îmbrăcăminte asfaltică la drum comunal DC28A Șișești - Negreia,com.Șișești | Drumuri comunale și străzi | 831889 | 831889 | 831889 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 585/26.09.2016 | Maramureș | Comună | Șișești | 109096 | Modernizare Școala Gimnazială Șurdești | Școli | 1241454.51 | 1241454.51 | 1236837.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 586/26.09.2016 | Maramureș | Comună | Șișești | 109096 | Modernizare Școala Primară Plopiș | Școli | 431140.97 | 431140.97 | 431140.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 587/26.09.2016 | Maramureș | Comună | Șișești | 109096 | Modernizare Școala Gimnazială Dănești | Școli | 338463.77 | 338463.77 | 338463.77 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 588/26.09.2016 | Maramureș | Comună | Șișești | 109096 | Modernizare Școala Primară Negreia | Școli | 411907.59 | 411907.59 | 411907.59 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 589/26.09.2016 | Maramureș | Comună | Șișești | 109096 | Modernizare Școala Gimnazială Vasile Lucaciu Șișești | Școli | 861845.7 | 861845.7 | 861845.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 590/26.09.2016 | Maramureș | Comună | Șișești | 109096 | Modernizare Școala Gimnazială Cetățele | Școli | 400356.66 | 400356.66 | 400356.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1108/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Șișești | 109096 | Modernizare Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu”-corp vechi în localitatea Șișești, comuna Șișești, județul Maramureș | Școli | 412485 | 412485 | 395914.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1109/20.02.2018 | Maramureș | Comună | Șișești | 109096 | Modernizare și extindere dispensar uman în comuna Șișești, județul Maramureș | Unități sanitare | 2420631.2 | 2420631.2 | 2420631.2 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10153/23.12.2019 | Maramureș | Comună | Șișești | 109096 | Modernizare infrastructură drumuri comunale în comuna Șișești, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 12788933.31 | 12788933.31 | 10853629.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15175/9.09.2015 | Maramureș | Oraș | Șomcuta Mare | 109176 | Reabilitare DC64 + DL33 + DL55 Șomcuta Mare - Vălenii Șomcutei - 15km, oraș Șomcuta Mare | Drumuri comunale și străzi | 10652963.48 | 10652963.48 | 5508729.76 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10796/10.06.2015 | Maramureș | Oraș | Șomcuta Mare | 109176 | Reabilitare și modernizare DC75 și rețea stradală intravilan, în localitatea Buteasa, oraș Șomcuta Mare, județul Maramureș | Alimentare apă | 2982955.62 | 2982955.62 | 2982955.62 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9957/26.05.2015 | Maramureș | Oraș | Șomcuta Mare | 109176 | Extindere rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat a localității Vălenii Șomcutei din orașul Șomcuta Mare | Alimentare apă | 1899911.76 | 1899911.76 | 1899911.76 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1130/20.12.2016 | Maramureș | Oraș | Șomcuta Mare | 109176 | Reabilitare și modernizare grădinița cu program prelungit nr.1, oraș Șomcuta Mare, județul Maramureș | Grădinițe și creșe | 1094262.47 | 1094262.47 | 1014359.09 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1131/20.12.2016 | Maramureș | Oraș | Șomcuta Mare | 109176 | Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu, oraș Șomcuta Mare, județul Maramureș | Școli | 1717457.49 | 1717457.49 | 1282214.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 228/10.01.2018 | Maramureș | Oraș | Șomcuta Mare | 109176 | Construire Creșă cu 2 grupe în orașul Șomcuta Mare, jud. Maramureș | Grădinițe și creșe | 1662343.12 | 1662343.12 | 828878.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2976/20.11.2017 | Maramureș | Oraș | Șomcuta Mare | 109176 | Extindere şcoala gimnazială nr. 2 în orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș | Școli | 462154.55 | 462154.55 | 462154.55 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2974/20.11.2017 | Maramureș | Oraș | Șomcuta Mare | 109176 | Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială loc. Codru Butesii, Orașul Șomcuta Mare, jud. Maramureș | Școli | 870663 | 870663 | 770699.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2975/20.11.2017 | Maramureș | Oraș | Șomcuta Mare | 109176 | Reabilitare și Modernizare Școala Primara loc. Buciumi, Orașul Șomcuta Mare, jud. Maramureș | Școli | 932052.64 | 932052.64 | 926513.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2977/20.11.2017 | Maramureș | Oraș | Șomcuta Mare | 109176 | Reabilitare și Modernizare Școala Primară loc. Ciolt, Orașul Șomcuta Mare, jud. Maramureș | Școli | 531937.84 | 531937.84 | 531937.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10797/10.06.2015 | Maramureș | Oraș | Tăuții-Măgherăuș | 106461 | Reabilitare DC 97 DN1C - Bozânta Mare 0+000 - 3+300, 3,3 km, oraș Tăuții Măgherăuș | Drumuri comunale și străzi | 719715.78 | 719715.78 | 719715.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9958/26.05.2015 | Maramureș | Oraș | Tăuții-Măgherăuș | 106461 | Reabilitare DC 103 - Nistru 0+000-9+400, 9,4km, oraș Tăuții Măgherăuș | Drumuri comunale și străzi | 2650275.43 | 2650275.43 | 2650275.43 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9959/26.05.2015 | Maramureș | Oraș | Tăuții-Măgherăuș | 106461 | Reabilitare DC 104 - Tăuții Măgherăuș - Băița Ulmoasa 0+000 - 10+320, 10,32km, oraș Tăuții Măgherăuș | Drumuri comunale și străzi | 2950361.28 | 2950361.28 | 2950361.28 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9960/26.05.2015 | Maramureș | Oraș | Tăuții-Măgherăuș | 106461 | Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nistru, P+E+M, oraș Tăuții Măgherăuș | Școli | 217768.56 | 217768.56 | 217768.56 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11077/16.06.2015 | Maramureș | Oraș | Tăuții-Măgherăuș | 106461 | Extindere pe verticală a liceului tehnologic Traian Vuia P+1E din orașul Tăuții Măgherăuș | Școli | 1988622.44 | 1988622.44 | 1988622.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11562/02.07.2015 | Maramureș | Oraș | Tăuții-Măgherăuș | 106461 | Pod peste râul Băița cu legătură între Drumul European E58 DJ106, Aeroclub și Aeroport Internațional, oraș Tăuții Măgherăuș | Poduri și podețe | 1538215.15 | 1538215.15 | 1538215.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1500/05.10.2017 | Maramureș | Oraș | Tăuții-Măgherăuș | 106461 | Modernizare străzi oraş Tăuţii Măgherăuş Lot 1 | Drumuri comunale și străzi | 9436129.99 | 9436129.99 | 9436129.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 474/06.09.2016 | Maramureș | Oraș | Târgu Lăpuș | 106817 | Modernizare drumuri comunale în orașul Tărgu Lăpuș - DC 36 Dumbrava - Ciocotiș, județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 1731536.19 | 1731536.19 | 1731536.19 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3593/22.05.2018 | Maramureș | Oraș | Târgu Lăpuș | 106817 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă oraş Târgu Lăpuş în localităţile aparţinătoare Boiereni, Borcuţ, Fântanele şi Inău, judeţul Maramureş – Etapa I satele Borcuţ şi Fântânele | Alimentare apă | 7937032.92 | 7937032.92 | 7937032.92 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4375/15.12.2017 | Maramureș | Oraș | Târgu Lăpuș | 106817 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit, Târgu Lăpuș, str. Mihai Eminescu, nr. 2, jud. Maramureș | Grădinițe și creșe | 882219.92 | 882219.92 | 882219.92 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4374/15.12.2017 | Maramureș | Oraș | Târgu Lăpuș | 106817 | Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Corp B, Târgu Lapuș, str. Mihai Eminescu, nr. 3-5, jud. Maramureș | Școli | 976097.46 | 976097.46 | 976097.46 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4376/15.12.2017 | Maramureș | Oraș | Târgu Lăpuș | 106817 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Nicolae Steinhardt, Corp B, Târgu Lăpuș, sat Rohia, nr. 152, jud. Maramureș | Școli | 442280.15 | 442280.15 | 442280.15 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10798/10.06.2015 | Maramureș | Oraș | Ulmeni | 109265 | Modernizare și asfaltare drumuri de interes local Arduzel, oraș Ulmeni | Drumuri comunale și străzi | 39000 | 39000 | 39000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9961/26.05.2015 | Maramureș | Oraș | Ulmeni | 109265 | Pod peste râul Someş în oraşul Ulmeni jud Maramureş | Poduri și podețe | 11579782.58 | 11579782.58 | 11540910.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 246/07.07.2016 | Maramureș | Oraș | Ulmeni | 109265 | Modernizare și asfaltare drum de interes local, loc.Mânău | Drumuri comunale și străzi | 1061483.8 | 1061483.8 | 1061483.8 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3413/28.11.2017 | Maramureș | Oraș | Ulmeni | 109265 | Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare orașului Ulmeni (Mînău, Arduzel, Someș-Uileac ), orașul Ulmeni, județul Maramureș | Canalizare | 6785321.15 | 6785321.15 | 5683350.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3403/28.11.2017 | Maramureș | Oraș | Ulmeni | 109265 | Reabilitare și Modernizare Școala Primară , loc. Tohat, Orașul Ulmeni, jud. Maramureș | Școli | 403822.59 | 403822.59 | 395419.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3404/28.11.2017 | Maramureș | Oraș | Ulmeni | 109265 | Reabilitare şi Modernizare Școala Primară nr. 1, loc. Chelința, Orașul Ulmeni, Maramureș | Școli | 625662.63 | 625662.63 | 598455.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3405/28.11.2017 | Maramureș | Oraș | Ulmeni | 109265 | Reabilitare și Modernizare Școala Primară nr. 2, loc. Chelința, Orașul Ulmeni, jud. Maramureș | Școli | 617834 | 617834 | 562164.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3406/28.11.2017 | Maramureș | Oraș | Ulmeni | 109265 | Reabilitare și Modernizare, Școala cu cls. I-IV și Grădinița nr. 2, loc. Țicău, Orașul Ulmeni, jud. Maramureș | Școli | 576825.25 | 576825.25 | 576825.25 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9962/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Vadu Izei | 106648 | Alimentare cu apă potabilă și canalizare apă menajeră în comuna Vadu Izei, județul Maramureș | Canalizare | 2044037.2 | 2044037.2 | 2044037.2 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9963/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Vadu Izei | 106648 | Modernizare și reabilitare drum comunal DC11 Vadu Izei - Valea Stejarului, comuna Vadu Izei,județul Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 1262365 | 1262365 | 1262365 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2141/13.03.2018 | Maramureș | Comună | Vadu Izei | 106648 | Extindere pe orizontală și verticală Sediu Primărie | Institutii publice | 2108152.94 | 2108152.94 | 2108152.94 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9964/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Valea Chioarului | 109354 | Alimentare cu apă potabilă a localității Mesteacăn, comuna Valea Chioarului, județul Maramureș | Alimentare apă | 856954.96 | 856954.96 | 856954.96 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9965/26.05.2015 | Maramureș | Comună | Valea Chioarului | 109354 | Reabilitare străzi în comuna Valea Chioarului | Drumuri comunale și străzi | 219457.06 | 219457.06 | 219457.06 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15192/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Valea Chioarului | 109354 | Modernizare drum comunal DC 61 Valea Chioarului - Vărai | Drumuri comunale și străzi | 2664816.77 | 2664816.77 | 2664816.77 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19056/06.11.2015 | Maramureș | Comună | Valea Chioarului | 109354 | Construire poduri pe DC62, km 2+200 - km 2+700 și reabilitarea sectoarelor de drum aferente podurilor în comuna Valea Chioarului jud. Maramureș | Poduri și podețe | 537930.6 | 537930.6 | 537930.6 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 125/30.05.2016 | Maramureș | Comună | Valea Chioarului | 109354 | Reabilitare drum comunal Curtuiușu Mare Fericea km 4+900 - km6 + 400 și reabilitare străzi în comuna Valea Chioarului | Drumuri comunale și străzi | 1097635.27 | 1097635.27 | 1097635.27 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1129/20.12.2016 | Maramureș | Comună | Valea Chioarului | 109354 | Reabilitare și extindere la Școala Gimnazială Mihai Viteazu Valea Chioarului – Structura Fericea, din comuna Valea Chioarului, jud.Maramureș | Școli | 728874.98 | 728874.98 | 728874.98 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2473/09.11.2017 | Maramureș | Comună | Valea Chioarului | 109354 | Sistem de alimentare cu apă și canalizare în satele Curtuișu Mare și Vărai din comuna Valea Chioarului, jud. Maramureș | Alimentare apă + Canalizare | 17086893.58 | 17086893.58 | 9424722.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2472/09.11.2017 | Maramureș | Comună | Valea Chioarului | 109354 | Sistem de alimentare cu apă și canalizare în satul Fericea din comuna Valea Chioarului, jud. Maramureș | Alimentare apă + Canalizare | 7016996.35 | 7016996.35 | 2715550.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3315/27.11.2017 | Maramureș | Comună | Valea Chioarului | 109354 | Construire 2 poduri peste Bârsău în localitatea Valea Chioarului | Poduri și podețe | 1387820.66 | 1387820.66 | 1387820.66 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6259/04.12.2018 | Maramureș | Comună | Valea Chioarului | 109354 | Modernizare sediu primărie P+1, în localitatea Valea Chioarului, comuna Valea Chioarului, județul Maramureș | Institutii publice | 1824911.53 | 1824911.53 | 1443721.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1600/27.02.2018 | Maramureș | Comună | Vima Mică | 109425 | Construirea unor poduri/podețe în Comuna Vima Mică, jud. Maramureș | Poduri și podețe | 1801341.41 | 1801341.41 | 1801341.41 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2522/22.03.2018 | Maramureș | Comună | Vima Mică | 109425 | Modernizare drum comunal DC 50 în comuna Vima Mică, jud. Maramureş | Drumuri comunale și străzi | 2716000 | 2716000 | 2716000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15193/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Vișeu de Jos | 109504 | Modernizare drum Valea Morii, comuna Vișeu de Jos | Drumuri comunale și străzi | 1756418.04 | 1756418.04 | 1756418.04 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15194/09.09.2015 | Maramureș | Comună | Vișeu de Jos | 109504 | Construcție grădiniță cu program normal, comuna Vișeu de Jos, județ Maramureș | Canalizare | 1579514.72 | 1579514.72 | 1579514.72 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1535/23.02.2018 | Maramureș | Comună | Vișeu de Jos | 109504 | Reabilitare Școala Gimnazială Vișeu de Jos -Corp nr. 2, județul Maramureș | Școli | 1438975.97 | 1438975.97 | 1238676.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1356/21.02.2018 | Maramureș | Comună | Vișeu de Jos | 109504 | Poduri de interes local în zone fără acces peste râuri și văi în comuna Vișeu de Jos, jud. Maramureș | Poduri și podețe | 4632341.23 | 4632341.23 | 3801777.12 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10799/10.06.2015 | Maramureș | Oraș | Vișeu de Sus | 106979 | Reabilitare strada Botoaia din orașul Vișeu de Sus, jud. Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 6176253.87 | 6176253.87 | 6176253.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15196/09.09.2015 | Maramureș | Oraș | Vișeu de Sus | 106979 | Pod peste râul Vișeu Cartier Rădeasa str.Zimbrului, oraș Vișeu de Sus | Poduri și podețe | 1102521.31 | 1102521.31 | 1102521.31 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15197/09.09.2015 | Maramureș | Oraș | Vișeu de Sus | 106979 | Pod peste râul Vișeu Cartier Rădeasa - La Moară, oraș Vișeu de Sus | Poduri și podețe | 1437629.77 | 1437629.77 | 1437629.77 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15198/09.09.2015 | Maramureș | Oraș | Vișeu de Sus | 106979 | Pod peste râul Vaser - str.A.I.Cuza - str.1 Mai, oraș Vișeu de Sus | Poduri și podețe | 1696805.25 | 1696805.25 | 1696805.25 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4361/14.12.2017 | Maramureș | Oraș | Vișeu de Sus | 106979 | Modernizare străzi în cartierul Țipțerai (German), localitatea Vișeu de Sus, jud. Maramureș | Drumuri comunale și străzi | 15629249.62 | 15629249.62 | 13917942.58 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12628/27.08.2015 | Mehedinți | Oraș | Baia de Aramă | 109924 | Modernizare drumuri sătești sat Negoiești, oraș Baia de Aramă | Drumuri comunale și străzi | 2719767.63 | 2719767.63 | 2719767.63 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12630/27.08.2015 | Mehedinți | Oraș | Baia de Aramă | 109924 | Extindere reţea canalizare zona Pârtie Schi, sat Dealu Mare, oraș Baia de Aramă | Canalizare | 1469168.62 | 1469168.62 | 1469168.62 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12626/27.08.2015 | Mehedinți | Oraș | Baia de Aramă | 109924 | Modernizare drum pe sectorul Pârtie schi - sat Dealu Mare, oraș Baia de Aramă | Drumuri comunale și străzi | 2142320.69 | 2142320.69 | 2142320.69 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12627/27.08.2015 | Mehedinți | Oraș | Baia de Aramă | 109924 | Modernizare DC 40 Baia de Aramă - Pistrița, oraș Baia de Aramă | Drumuri comunale și străzi | 4172637.11 | 4172637.11 | 4172637.11 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12629/27.08.2015 | Mehedinți | Oraș | Baia de Aramă | 109924 | Realizare reţea alimentare cu apă în zona Pârtie Schi, sat Dealu Mare, oraș Baia de Aramă | Alimentare apă | 5474532 | 5474532 | 3498935.55 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12625/27.08.2015 | Mehedinți | Oraș | Baia de Aramă | 109924 | Sistem de canalizare și staţii de epurare, reţele de alimentare cu apă în satul Negoieşti, oraș Baia de Aramă | Alimentare apă | 6034324.5 | 6034324.5 | 5738708.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 558/22.01.2018 | Mehedinți | Oraș | Baia de Aramă | 109924 | Construire creșă cu 4 săli, orașul Baia de Aramă, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 1828338.71 | 1828338.71 | 1583295.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4344/14.12.2017 | Mehedinți | Oraș | Baia de Aramă | 109924 | Modernizare drumuri şi străzi din oraşul Baia de Aramă şi satele aparţinătoare, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 17141031.25 | 17141031.25 | 3075261.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8871/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Bala | 110296 | Modernizare DC 54 Runcușor - Dilma 10,047 km, comuna Bala | Drumuri comunale și străzi | 4855318.08 | 4855318.08 | 4855318.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 16/08.01.2018 | Mehedinți | Comună | Bala | 110296 | Modernizare strada 61 și strada 64 comuna Bala, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 2613103.29 | 2613103.29 | 2613103.29 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2658/28.03.2018 | Mehedinți | Comună | Balta | 110456 | Alimentare cu apă în sat Balta, comuna Balta, județul Mehedinți | Alimentare apă | 2828961.57 | 2828961.57 | 2828961.57 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3079/18.04.2018 | Mehedinți | Comună | Balta | 110456 | Investiții pentru modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Balta, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 8368296.41 | 8368296.41 | 1665401.37 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8872/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Bălăcița | 110535 | Canalizare și staţie de epurare sat Bălăciţa, comuna Bălăcița, județul Mehedinți | Canalizare | 4076461 | 4076461 | 3860494.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12632/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Bălăcița | 110535 | Rețea de canalizare ape uzate menajere cu stație de epurare și colectarea apelor pluviale din zonele inundabile sat Gvardenița, comuna Bălăcița | Alimentare apă | 19356867.15 | 19356867.15 | 16340254.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12631/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Bălăcița | 110535 | Modernizare drumuri locale în satele Bălăcița, Gvardinița și Dobra, comuna Bălăcița | Drumuri comunale și străzi | 6097967.07 | 6097967.07 | 6097967.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3645/04.06.2018 | Mehedinți | Comună | Bălăcița | 110535 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII sat Bălăcița, comuna Bălăcița, județul Mehedinți | Școli | 3356345.63 | 3356345.63 | 2147441.02 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12637/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Bâcleș | 110571 | Alimentare cu apă în satele Petra și Corzu, comuna Bâcleș,județul Mehedinți | Alimentare apă | 4779083.02 | 4779083.02 | 4779083.02 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8899/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Bâcleș | 110571 | Modernizare drum comunal DC91, DJ561A-DJ563A și uliță sătească, sat Petra,comuna Bâcleș,județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 4857864.74 | 4857864.74 | 4857864.74 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12636/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Bâcleș | 110571 | Modernizare drumuri comunale Bâcleș-Smadovița DC 116+DC 84A, comuna Bâcleș | Drumuri comunale și străzi | 1194552.26 | 1194552.26 | 1194552.26 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 792/10.08.2017 | Mehedinți | Comună | Bâcleș | 110571 | Modernizare drumuri sătești în comuna Bâcleș, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 7598159.02 | 7598159.02 | 7598159.02 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 793/10.08.2017 | Mehedinți | Comună | Bâcleș | 110571 | Modernizare și extindere Școala Gimnazială Bâcleș, sat Bâcleș, comuna Bâcleș, județul Mehedinți | Școli | 5264202.18 | 5264202.18 | 5264202.18 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1246/21.09.2017 | Mehedinți | Comună | Bâcleș | 110571 | Modernizarea sistemului de colectare și dirijare al apelor pluviale pe drumurile comunale DC 116, DC 91 și uliță sătească în comuna Bâcleș, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 2405223.61 | 2405223.61 | 2405223.61 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 794/10.08.2017 | Mehedinți | Comună | Bâcleș | 110571 | Sistem de alimentare cu apă în satul Podu Grosului, comuna Bâcleș, județul Mehedinți | Alimentare apă | 2076762.23 | 2076762.23 | 2076762.23 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12634/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Bâlvănești | 110688 | Modernizare drum comunal DC9 Bâlvănești-Balotești, km3+000-km5+500, comuna Bâlvănești | Drumuri comunale și străzi | 2256926.81 | 2256926.81 | 2256926.81 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12633/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Bâlvănești | 110688 | Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Bâlvănești, comuna Bâlvănești | Canalizare | 7043279.5 | 7043279.5 | 7043279.5 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2544/09.11.2017 | Mehedinți | Comună | Bâlvănești | 110688 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bâlvănești, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 12912521.12 | 12912521.12 | 12221835.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 765/25.02.2019 | Mehedinți | Comună | Bâlvănești | 110688 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Bâlvănești, județul Mehedinți | Iluminat public | 426299.65 | 426299.65 | 426299.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1719/12.10.2017 | Mehedinți | Comună | Braniștea | 114060 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Braniștea, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5086135 | 5086135 | 5086135 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 733/01.11.2016 | Mehedinți | Comună | Breznița-Motru | 110740 | Modernizare drum comunal DC 80, DC 78-DJ 606A, com.Breznița Motru, județul Mehedinți, L=2,910 km | Drumuri comunale și străzi | 2296497.27 | 2296497.27 | 2296497.27 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2765/15.11.2017 | Mehedinți | Comună | Breznița-Motru | 110740 | Construire grădiniță în comuna Breznița-Motru, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 489317.29 | 489317.29 | 421793.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2766/15.11.2017 | Mehedinți | Comună | Breznița-Motru | 110740 | Modernizare Ulița nr.17 în comuna Breznița-Motru, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 1385663.01 | 1385663.01 | 1320299.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2978/12.04.2018 | Mehedinți | Comună | Breznița-Ocol | 110820 | Construire școală cu 2 săli de clasă și grădiniță în sat Magheru, comuna Breznița Ocol, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 1412863.88 | 1412863.88 | 289818.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4345/14.12.2017 | Mehedinți | Comună | Breznița-Ocol | 110820 | Construire pod peste pârâul Jidostita, localitatea Jidostita, comuna Breznița Ocol, județul Mehedinți | Poduri și podețe | 978372.49 | 978372.49 | 978372.49 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4346/14.12.2017 | Mehedinți | Comună | Breznița-Ocol | 110820 | Reabilitare și modernizare ulițe sătești în comuna Breznița Ocol, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 12383636 | 12383636 | 12383636 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8873/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Broșteni | 110875 | Alimentare cu apă în comuna Broşteni,sat Broșteni, Meriş, Luncşoara, județul Mehedinți | Alimentare apă | 658175.8 | 658175.8 | 658175.8 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8874/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Broșteni | 110875 | Modernizare DC 60 Lupșa de Sus - Lupșa de Jos, km 5+000-7+391, comuna Broșteni, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 197808 | 197808 | 197808 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 862/21.11.2016 | Mehedinți | Comună | Broșteni | 110875 | Extindere infrastructură de apă în comuna Broșteni, județul Mehedinți | Alimentare apă | 1912953.13 | 1912953.13 | 1912953.13 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2598/10.11.2017 | Mehedinți | Comună | Broșteni | 110875 | Reabilitare Dispensar uman comuna Broșteni, județul Mehedinți | Unități sanitare | 1202047.47 | 1202047.47 | 1091562.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1779/02.09.2019 | Mehedinți | Comună | Broșteni | 110875 | Lucrări de modernizare târg săptămânal - sat Broșteni, comuna Broșteni, județul Mehedinți | Alte domenii | 4931586.13 | 4931586.13 | 1703164.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8900/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Burila Mare | 110946 | Modernizare drumuri de interes local în satul Burila Mare, comuna Burila Mare, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 4090270.43 | 4090270.43 | 4090270.43 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12638/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Burila Mare | 110946 | Modernizare drumuri de interes local în satul Țigănași, comuna Burila Mare, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 4126110.7 | 4126110.7 | 4126110.7 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 457/01.09.2016 | Mehedinți | Comună | Burila Mare | 110946 | Reabilitare/modernizare Grădinița cu Program Normal Tigănași, comuna Burila Mare, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 188972.87 | 188972.87 | 182577.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4829/27.12.2017 | Mehedinți | Comună | Burila Mare | 110946 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Crivina, rețea de canalizare cu stație de epurare ape menajere uzate în localitatea Crivina, rețea de canalizare cu stație de epurare ape menajere uzate în localitatea Burila Mare și sistem de alimentare cu apă în localitatea Vrancea, comuna Burila Mare, județul Mehedinți | Alimentare apă + Canalizare | 15564274.05 | 15564274.05 | 11907430.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8875/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Butoiești | 111006 | Modernizare DC78 Pluta-Buicești, Ulița Principală sat Pluta, Ulița Gămănești, sat Arginești, comuna Butoiești | Drumuri comunale și străzi | 1256137.79 | 1256137.79 | 1256137.79 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3208/23.11.2017 | Mehedinți | Comună | Butoiești | 111006 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Butoiești, județul Mehedinți - Etapa II | Drumuri comunale și străzi | 13972068.81 | 13972068.81 | 6389276.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 321/28.07.2016 | Mehedinți | Comună | Căzănești | 111097 | Reabilitare drumuri comunale și ulițe sătești în comuna Căzănești, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 10310246.57 | 10310246.57 | 10310246.57 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4818/22.12.2017 | Mehedinți | Comună | Căzănești | 111097 | Reabilitare/modernizare Școala Generală, comuna Căzănești, județul Mehedinți | Școli | 1495227.36 | 1495227.36 | 1041255.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4819/22.12.2017 | Mehedinți | Comună | Căzănești | 111097 | Sistem de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna Căzănești, județul Mehedinți | Alimentare apă + Canalizare | 20984220.04 | 20984220.04 | 154700 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12639/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Cireșu | 111220 | Modernizare drum comunal DC3 sat Cireșu km 0+648- km 4+000 și drumuri sătești în comuna Cireșu județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 4053271.28 | 4053271.28 | 4053271.28 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4820/22.12.2017 | Mehedinți | Comună | Cireșu | 111220 | Reabilitare și modernizare drum comunal DC 2A Negrușa și drumuri sătești în comuna Cireșu, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 6633556.22 | 6633556.22 | 6633556.22 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2746/30.03.2018 | Mehedinți | Comună | Cireșu | 111220 | Reabilitare și modernizare școală și internat în comuna Cireșu, județul Mehedinți | Școli | 1727880 | 1727880 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7495/29.12.2020 | Mehedinți | Comună | Cireșu | 111220 | Reabilitare sistem de iluminat public în comuna Cireșu, județul Mehedinți | Iluminat public | 209216.5 | 209216.5 | 209142.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1718/12.10.2017 | Mehedinți | Județ | Consiliul Județean Mehedinți | 252 | Pod din beton armat pe DJ 606C lim.județul Dolj - Țânțaru - Butoiești km 57+990 | Poduri și podețe | 942566.43 | 942566.43 | 942566.43 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12640/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Corcova | 111275 | Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Corcova, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 7379383.02 | 7379383.02 | 7379383.02 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2205/14.03.2018 | Mehedinți | Comună | Corcova | 111275 | Construcție infrastructură de apă și apă uzată în sat Corcova, comuna Corcova, județul Mehedinți | Alimentare apă + Canalizare | 9332791.2 | 9332791.2 | 5907706.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 811/10.08.2017 | Mehedinți | Comună | Corcova | 111275 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local, comuna Corcova, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5300478 | 5300478 | 5300478 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8876/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Corlățel | 111417 | Modernizare DC121, DN56A - Valea Anilor - Corlățel, tronson km 1+070-5+870, comuna Corlățel, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 2118832.33 | 2118832.33 | 2118832.33 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3407/28.11.2017 | Mehedinți | Comună | Corlățel | 111417 | Modernizare drumuri locale în localitățile Corlățel și Valea Anilor, comuna Corlățel, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 6691876.03 | 6691876.03 | 6691876.03 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4828/27.12.2017 | Mehedinți | Comună | Corlățel | 111417 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în localitățile Corlățel și Valea Anilor, comuna Corlățel, județul Mehedinți | Alimentare apă | 5519535.46 | 5519535.46 | 5519535.46 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12641/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Cujmir | 111444 | Modernizare drum comunal DC 100 C.A.M.S Cujmir – Limita UAT Braniște (L = 1704 m), comuna Cujmir, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 1384233.92 | 1384233.92 | 1384233.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1292/27.12.2016 | Mehedinți | Comună | Cujmir | 111444 | Reabilitare/modernizare Grădinița cu Program Normal sat Cujmiru Mic, com.Cujmir,județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 443010 | 443010 | 443010 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2606/26.03.2018 | Mehedinți | Comună | Cujmir | 111444 | Reabilitare și modernizare dispensar medical uman în comuna Cujmir, județul Mehedinți | Unități sanitare | 2593837.15 | 2593837.15 | 2303989.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4821/22.12.2017 | Mehedinți | Comună | Cujmir | 111444 | Reabilitare și modernizare ulițe sătești în comuna Cujmir, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 12059785.15 | 12059785.15 | 11725799.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3938/08.12.2017 | Mehedinți | Comună | Cujmir | 111444 | Reabilitare/modernizare Școala Gimnazială în sat Aurora, comuna Cujmir, județul Mehedinți | Școli | 1395647.72 | 1395647.72 | 1395019.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3081/18.04.2018 | Mehedinți | Comună | Dârvari | 111550 | Alimentare cu apă în sat Gemeni, comuna Dârvari, județul Mehedinți | Alimentare apă | 2834804.33 | 2834804.33 | 2834804.33 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3082/18.04.2018 | Mehedinți | Comună | Dârvari | 111550 | Înființare rețea de canalizare în localitatea Dârvari, comuna Dârvari, județul Mehedinți | Canalizare | 7514729.58 | 7514729.58 | 3486935.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3083/18.04.2018 | Mehedinți | Comună | Dârvari | 111550 | Rețea de alimentare cu apă în localitatea Dârvari, comuna Dârvari, județul Mehedinți | Alimentare apă | 5206869.83 | 5206869.83 | 5206869.83 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 816/27.02.2019 | Mehedinți | Comună | Dârvari | 111550 | Modernizare ulițe în localitatea Gemeni, comuna Dârvari, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 9916575.32 | 9916575.32 | 9915672.2 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8877/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Devesel | 111480 | Extindere alimentare cu apă localitatea Bistreţu, Comuna Devesel | Alimentare apă | 2375264.81 | 2375264.81 | 2375264.81 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1293/27.12.2016 | Mehedinți | Comună | Devesel | 111480 | Reabilitare/modernizare Grădiniţa cu Program Normal Bistreţu în comuna Devesel, judeţul Mehedinţi | Grădinițe și creșe | 1092976.8 | 1092976.8 | 1079387.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4822/22.12.2017 | Mehedinți | Comună | Devesel | 111480 | Modernizare străzi și drumuri sătești în localitățile Scapau, Batoti și Tismana, comuna Devesel, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 15314174 | 15314174 | 15314174 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3080/18.04.2018 | Mehedinți | Comună | Devesel | 111480 | Reabilitare/modernizare Școala Gimnazială și Grădinița în sat Devesel, comuna Devesel, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 2276243.9 | 2276243.9 | 2270219.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1686/01.03.2018 | Mehedinți | Comună | Devesel | 111480 | Rețea de canalizare cu stație de epurare ape uzate menajere - sat Devesel, comuna Devesel, județul Mehedinți | Canalizare | 8816219.97 | 8816219.97 | 8505866.71 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12644/27.08.2015 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Reabilitare Bulevardul Porțile de Fier, municipiul Drobeta Turnu Severin | Drumuri comunale și străzi | 5888574.26 | 5888574.26 | 5888574.26 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12643/27.08.2015 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Reabilitare Bulevard Splai Mihai Viteazu, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 8905141.98 | 8905141.98 | 8905141.98 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12642/27.08.2015 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Reabilitare Bulevardul Tudor Vladimirescu, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 20675526.37 | 20675526.37 | 20675526.37 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2545/09.11.2017 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Dotare Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Școli | 241178.08 | 241178.08 | 241178.08 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2546/09.11.2017 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Dotare Colegiul Tehnic ,,Domnul Tudor'', municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Școli | 148151.43 | 148151.43 | 148151.43 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2547/09.11.2017 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Dotare Grădinița cu Program Prelungit nr.21, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 174710.42 | 174710.42 | 174710.42 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2548/09.11.2017 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Dotare Grădinița cu Program Prelungit nr.22, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 212360.85 | 212360.85 | 212360.85 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2549/09.11.2017 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Dotare Grădinița cu Program Prelungit nr.7, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 100626.65 | 100626.65 | 100626.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2550/09.11.2017 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Dotare Liceul de Artă I.St.Paulian, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Școli | 268605.61 | 268605.61 | 268605.61 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2551/09.11.2017 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Dotarea Colegiului Tehnic de Transporturi Auto Drobeta Turnu Severin, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Școli | 547108.15 | 547108.15 | 547108.15 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2552/09.11.2017 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Dotarea Școlii Gimnaziale nr.15, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Școli | 404573.62 | 404573.62 | 404573.62 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2553/09.11.2017 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Dotarea Școlii Postliceale Sanitare, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Școli | 166498.4 | 166498.4 | 166498.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3585/22.05.2018 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Reabilitare bază sportivă Colegiul Tehnic Decebal - sală sport și teren sport, municipiul Dobreta Turnu Severin, județul Mehedinți | Școli | 1937366.86 | 1937366.86 | 1007129.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 743/25.01.2018 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Reabilitare Colegiul Național Gheorghe Țițeica, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Școli | 2660257.2 | 2660257.2 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 744/25.01.2018 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Reabilitare Colegiul Național Traian, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Școli | 2140420 | 2140420 | 1130847.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3408/28.11.2017 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Reabilitare drumuri Gura Vaii, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 2064057.68 | 2064057.68 | 2064057.68 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3409/28.11.2017 | Mehedinți | Municipiu | Drobeta-Turnu Severin | 109773 | Reabilitare drumuri Schela Cladovei și Dudașul Schelei, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 10709845.81 | 10709845.81 | 5719334.14 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19204/23.12.2015 | Mehedinți | Comună | Dubova | 112904 | Modernizare străzi în comuna Dubova, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 2213744.52 | 2213744.52 | 2213744.52 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1294/27.12.2016 | Mehedinți | Comună | Dubova | 112904 | Reabilitare Școala Primară sat Dubova, com.Dubova,județul Mehedinți | Școli | 118872.97 | 118872.97 | 118872.97 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4830/27.12.2017 | Mehedinți | Comună | Dubova | 112904 | Construcție pod 1 peste râul Tisovița în sat Baia Nouă, comuna Dubova - lungime 8-10 m, județul Mehedinți | Poduri și podețe | 464330.17 | 464330.17 | 367568.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4831/27.12.2017 | Mehedinți | Comună | Dubova | 112904 | Construcție pod 2 peste râul Tisovița în sat Baia Nouă, comuna Dubova - lungime 7-9 m, județul Mehedinți | Poduri și podețe | 451540.8 | 451540.8 | 379664.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4832/27.12.2017 | Mehedinți | Comună | Dubova | 112904 | Construcție pod 3 peste râul Tisovița în sat Baia Nouă, comuna Dubova - lungime 7-9 m, județul Mehedinți | Poduri și podețe | 450532.47 | 450532.47 | 367568.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4347/14.12.2017 | Mehedinți | Comună | Dubova | 112904 | Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Dubova, satele Eibenthal și Baia Nouă, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 7471144.66 | 7471144.66 | 7377487.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8878/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Dumbrava | 111587 | Alimentare cu apă satele Dumbrava de Sus, Dumbrava de Jos şi Higiu, comuna Dumbrava, județul Mehedinți | Alimentare apă | 2240276.86 | 2240276.86 | 1599846 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1373/29.12.2016 | Mehedinți | Comună | Dumbrava | 111587 | Reabilitare Şcoala Primară sat Albuleşti, comuna Dumbrava, judeţul Mehedinţi | Școli | 1520000 | 1520000 | 1365028.36 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1041/20.02.2018 | Mehedinți | Comună | Dumbrava | 111587 | Reabilitare și modernizare dispensar uman, sat Albulești, comuna Dumbrava, județul Mehedinți | Unități sanitare | 397132 | 397132 | 363953.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1002/25.03.2019 | Mehedinți | Comună | Dumbrava | 111587 | Modernizare drumuri de interes local Comuna Dumbrava, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 8291035.98 | 8291035.98 | 8291035.98 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12645/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Eșelnița | 112245 | Extindere alimentare cu apă comuna Eșelnița. Modernizare uzina de apă | Alimentare apă | 1900000 | 1900000 | 1900000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2631/27.03.2018 | Mehedinți | Comună | Eșelnița | 112245 | Extindere alimentare cu apă - branșamente alimentare cu apă în comuna Eșelnița, județul Mehedinți | Alimentare apă | 314874 | 314874 | 314874 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2632/27.03.2018 | Mehedinți | Comună | Eșelnița | 112245 | Extindere sistem de canalizare - racorduri canalizare în comuna Eșelnița, județul Mehedinți | Canalizare | 332724 | 332724 | 332724 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8901/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Florești | 111685 | Modernizare drum comunal DC47, DJ670-limită comuna Șovarna, comuna Florești, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 2792666.83 | 2792666.83 | 2792666.83 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1991/24.10.2017 | Mehedinți | Comună | Florești | 111685 | Înființare gospodărie de apă în localitatea Zegujani și extindere rețea alimentare cu apă și canalizare în comuna Florești, județul Mehedinți | Alimentare apă + Canalizare | 3891171 | 3891171 | 3718474.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3543/29.11.2017 | Mehedinți | Comună | Florești | 111685 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Florești, județul Mehedinți | Iluminat public | 472676.33 | 472676.33 | 472676.33 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12646/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Gârla Mare | 111783 | Extindere rețea canalizare menajeră în comuna Gârla Mare | Canalizare | 4898580 | 4898580 | 3497382.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2763/15.11.2017 | Mehedinți | Comună | Gârla Mare | 111783 | Modernizare străzi în localitatea Gârla Mare, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 7452460.05 | 7452460.05 | 7452460.05 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8879/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Godeanu | 111818 | Reţea de alimentare cu apă Godeanu, Păuneşti, Şiroca, Marga, comuna Godeanu | Alimentare apă | 4564670 | 4564670 | 2844103.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4517/20.08.2018 | Mehedinți | Comună | Godeanu | 111818 | Extindere rețea de alimentare cu apă și branșamente în comuna Godeanu, județul Mehedinți | Alimentare apă | 2234482.69 | 2234482.69 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2002/07.03.2018 | Mehedinți | Comună | Godeanu | 111818 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Godeanu, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 6271967.78 | 6271967.78 | 4643683.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1736/06.08.2019 | Mehedinți | Comună | Godeanu | 111818 | Modernizare rețea de iluminat public în comuna Godeanu, județul Mehedinți | Iluminat public | 535602.34 | 535602.34 | 534321.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8880/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Gogoșu | 111863 | Reţea canalizare și staţie de epurare Gogoşu, comuna Gogoșu | Canalizare | 7608748.56 | 7608748.56 | 7608748.56 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12647/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Gogoșu | 111863 | Rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere Balta Verde, comuna Gogoșu | Canalizare | 8140928.19 | 8140928.19 | 8140928.19 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4453/18.12.2017 | Mehedinți | Comună | Gogoșu | 111863 | Alimentare cu apă localitatea Ostrovu Mare - Colonie Porțile de Fier II și rețea de canalizare cu stații de epurare ape uzate menajere în localitatea Ostrovu Mare, comuna Gogoșu, județul Mehedinți | Alimentare apă + Canalizare | 6797270.44 | 6797270.44 | 6797270.44 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4454/18.12.2017 | Mehedinți | Comună | Gogoșu | 111863 | Modernizare Școala Generală cu Clasele I-IV din localitatea Burila Mică, comuna Gogoșu, județul Mehedinți | Școli | 658089.82 | 658089.82 | 656042.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4455/18.12.2017 | Mehedinți | Comună | Gogoșu | 111863 | Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu Clasele I-VIII din localitatea Gogoșu, comuna Gogoșu, județul Mehedinți | Școli | 764366.45 | 764366.45 | 762296.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4456/18.12.2017 | Mehedinți | Comună | Gogoșu | 111863 | Rețea de canalizare cu stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Burila Mică, comuna Gogoșu, județul Mehedinți | Canalizare | 6226744.11 | 6226744.11 | 6226744.11 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1927/20.10.2017 | Mehedinți | Comună | Greci | 111916 | Modernizare drum comunal DC87, comuna Greci, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 7667339 | 7667339 | 7667339 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12648/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Grozești | 111989 | Modernizare drum communal DC 72A, 1 km, comuna Grozești, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 79157.14 | 79157.14 | 79157.14 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12651/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Grozești | 111989 | Înființare rețea de canalizare și realizare stație de epurare, comuna Grozești, județul Mehedinți | Canalizare | 4665858 | 4665858 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12649/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Grozești | 111989 | Modernizare ulițe sătești în comuna Grozești, jud. Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 8107581.75 | 8107581.75 | 8107581.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12650/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Grozești | 111989 | Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în localitatea Cîrceni, comuna Grozești, jud. Mehedinți | Alimentare apă | 1061964 | 1061964 | 214846.63 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 458/01.09.2016 | Mehedinți | Comună | Grozești | 111989 | Reabilitare/modernizare Școala Gimnazială în comuna Grozești, județul Mehedinți | Școli | 1343258.4 | 1343258.4 | 48000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2037/08.03.2018 | Mehedinți | Comună | Grozești | 111989 | Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Grozești, județul Mehedinți | Alimentare apă + Canalizare | 3386287 | 3386287 | 101150 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4348/14.12.2017 | Mehedinți | Comună | Grozești | 111989 | Reabilitare și modernizare ulița Butu și podețe dalate în comuna Grozești, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 4721334.28 | 4721334.28 | 120785 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12652/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Gruia | 112030 | Reţele de canalizare și staţie epurare ape uzate menajere în comuna Gruia | Canalizare | 5734281.54 | 5734281.54 | 4772557.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 17/08.01.2018 | Mehedinți | Comună | Gruia | 112030 | Modernizare rețele de drumuri de interes local în comuna Gruia, satele: Gruia, Izvoarele, Poiana Gruii, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 8149708.61 | 8149708.61 | 8149708.61 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12653/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Hinova | 112076 | Modernizare drumuri sătești în sat Bistrița, comuna Hinova,județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 2878965.49 | 2878965.49 | 2878965.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1928/20.10.2017 | Mehedinți | Comună | Hinova | 112076 | Modernizare drumuri sătești în satele Bistrita, Hinova, Ostrovu Corbului, comuna Hinova, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 4320854.64 | 4320854.64 | 4320854.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4119/11.12.2017 | Mehedinți | Comună | Hinova | 112076 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Bistrita, comuna Hinova, județul Mehedinți | Școli | 958239.35 | 958239.35 | 958239.35 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1929/20.10.2017 | Mehedinți | Comună | Hinova | 112076 | Sistem de alimentare cu apă în satul Ostrovu Corbului, comuna Hinova, județul Mehedinți | Alimentare apă | 3339805.05 | 3339805.05 | 3339805.05 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12654/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Husnicioara | 112129 | Reabilitare și modernizare DC15 în intravilanul localității Husnicioara și drum local în intravilanul localitîții Peri, comuna Husnicioara | Drumuri comunale și străzi | 3991343.6 | 3991343.6 | 2399542.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2858/04.04.2018 | Mehedinți | Comună | Husnicioara | 112129 | Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă în comuna Husnicioara, județul Mehedinți | Alimentare apă | 13305850 | 13305850 | 12396772.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2491/22.03.2018 | Mehedinți | Comună | Husnicioara | 112129 | Reabilitare, modernizare și extindere Grădinița Husnicioara, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 1090151 | 1090151 | 887492 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3265/27.04.2018 | Mehedinți | Comună | Husnicioara | 112129 | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Husnicioara, județul Mehedinți | Școli | 2303186 | 2303186 | 2255352.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3939/08.12.2017 | Mehedinți | Comună | Ilovăț | 112263 | Reabilitare dispensar uman în comuna Ilovăț, județul Mehedinți | Unități sanitare | 416234.87 | 416234.87 | 11305 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4833/27.12.2017 | Mehedinți | Comună | Ilovăț | 112263 | Reabilitare și modernizare drumuri în comuna Ilovăț, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 16108187.42 | 16108187.42 | 16108187.42 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3373/08.05.2018 | Mehedinți | Comună | Ilovăț | 112263 | Sistem de alimentare cu apă în comuna Ilovăț, județul Mehedinți | Alimentare apă | 4240861.19 | 4240861.19 | 4117409.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10222/09.06.2015 | Mehedinți | Comună | Ilovița | 112334 | Modernizare străzi principale și secundare comuna Ilovița județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 2477993.95 | 2477993.95 | 2477993.95 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 559/22.01.2018 | Mehedinți | Comună | Ilovița | 112334 | Lucrări de reabilitări rețea de iluminat public în comuna Ilovița, județul Mehedinți | Iluminat public | 496191.92 | 496191.92 | 496191.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3084/18.04.2018 | Mehedinți | Comună | Ilovița | 112334 | Modernizare sediu primărie, comuna Ilovița, județul Mehedinți | Institutii publice | 916609 | 916609 | 916609 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8902/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Isverna | 112370 | Modernizare şi extindere alimentare cu apă în comuna Isverna, județul Mehedinți | Alimentare apă | 1642172 | 1642172 | 1499634.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 19/08.01.2018 | Mehedinți | Comună | Isverna | 112370 | Extindere alimentare cu apă în satele Nadanova și Cerna-Vârf, comuna Isverna, județul Mehedinți | Alimentare apă | 2830633 | 2830633 | 2708093.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 18/08.01.2018 | Mehedinți | Comună | Isverna | 112370 | Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Isverna, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 8169696 | 8169696 | 7996281.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3438/10.05.2018 | Mehedinți | Comună | Isverna | 112370 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV, sat Selistea, comuna Isverna, județul Mehedinți | Școli | 1389466 | 1389466 | 1323015.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2174/13.03.2018 | Mehedinți | Comună | Isverna | 112370 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele V-VIII din localitatea Isverna, comuna Isverna, județul Mehedinți | Școli | 1321007.03 | 1321007.03 | 1248989.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1366/10.06.2019 | Mehedinți | Comună | Isverna | 112370 | Modernizare și extindere a sistemelor de iluminat public stradal, comuna Isverna, județul Mehedinți | Iluminat public | 881771.52 | 881771.52 | 881771.52 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13835/02.09.2015 | Mehedinți | Comună | Jiana | 112548 | Modernizare drumuri sătești în localitatea Jiana,localitatea Dănceu, comuna Jiana,județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 4743381.35 | 4743381.35 | 4743381.35 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8881/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Jiana | 112548 | Modernizare DC 105 Danceu - Izvoarele km 1+649-8+449, comuna Jiana, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 4260754.32 | 4260754.32 | 4260754.32 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1295/27.12.2016 | Mehedinți | Comună | Jiana | 112548 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară clasele I-IV, localitatea Cioroboreni, comuna Jiana, județul Mehedinți | Școli | 1149930.84 | 1149930.84 | 1149930.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1296/27.12.2016 | Mehedinți | Comună | Jiana | 112548 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară clasele I-IV, sat Jiana Mare, comuna Jiana, județul Mehedinți | Școli | 1097244.88 | 1097244.88 | 1097244.88 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3410/28.11.2017 | Mehedinți | Comună | Jiana | 112548 | Modernizare drumuri sătești și extindere canalizare în sat Danceu, comuna Jiana, județul Mehedinți | Canalizare | 3482761.33 | 3482761.33 | 3482761.33 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1926/20.10.2017 | Mehedinți | Comună | Jiana | 112548 | Modernizare drumuri sătești, sat Jiana Mare, comuna Jiana, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 3080629.66 | 3080629.66 | 3080629.66 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1565/03.07.2019 | Mehedinți | Comună | Jiana | 112548 | Modernizare târg Jiana, comuna Jiana, județul Mehedinți | Alte domenii | 1272104 | 1272104 | 1272104 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1926/18.09.2019 | Mehedinți | Comună | Jiana | 112548 | Reabilitare și modernizarea sistemului de iluminat public stradal comuna Jiana, județul Mehedinți | Iluminat public | 457480.41 | 457480.41 | 457480.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12656/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Livezile | 112600 | Modernizare drum comunal DC 90 Livezile-Izvoralu de Jos, comuna Livezile | Drumuri comunale și străzi | 3467125.95 | 3467125.95 | 3467125.95 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 20/08.01.2018 | Mehedinți | Comună | Livezile | 112600 | Modernizare drumuri locale comuna Livezile, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5022541.97 | 5022541.97 | 5022541.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 560/22.01.2018 | Mehedinți | Comună | Livezile | 112600 | Sisteme de alimentare cu apă în localitățile Ștefan Odobleja, Izvoru Anestilor, Petris și Izvoralu de Jos, comuna Livezile, județul Mehedinți | Alimentare apă | 4147632.99 | 4147632.99 | 4147632.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12658/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Malovăț | 112664 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Lazu din comuna Malovăț, județul Mehedinți | Alimentare apă | 1857236.48 | 1857236.48 | 1857236.48 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12657/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Malovăț | 112664 | Modernizare drumuri comunale și locale în comuna Malovăț | Drumuri comunale și străzi | 5970521.54 | 5970521.54 | 5970521.54 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4349/14.12.2017 | Mehedinți | Comună | Malovăț | 112664 | Construire pod peste pârâul Matca Visenilor, localitatea 23 August, comuna Malovăț, județul Mehedinți | Poduri și podețe | 1098113.94 | 1098113.94 | 279843.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2113/12.03.2018 | Mehedinți | Comună | Malovăț | 112664 | Extindere, reabilitare și dotare Școala Primară, sat Malovăț, comuna Malovăț, județul Mehedinți | Școli | 2110020.47 | 2110020.47 | 769664.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1596/27.02.2018 | Mehedinți | Comună | Malovăț | 112664 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Malovăț, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 11503348.57 | 11503348.57 | 11503348.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1537/26.02.2018 | Mehedinți | Comună | Malovăț | 112664 | Rețea canalizare și stație de epurare în satele Malovăț și Colibasi, comuna Malovăț, județul Mehedinți | Canalizare | 11430256.46 | 11430256.46 | 11134602.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3092/18.04.2018 | Mehedinți | Comună | Malovăț | 112664 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Negrești, comuna Malovăț, județul Mehedinți | Alimentare apă | 1164563 | 1164563 | 1164563 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12659/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Obârșia de Câmp | 112744 | Modernizare drum comunal DC99 km0+000 -2+700 localitatea Izimșa comuna Obârșia de Cîmp | Drumuri comunale și străzi | 2426527.6 | 2426527.6 | 2426527.6 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3209/23.11.2017 | Mehedinți | Comună | Obârșia de Câmp | 112744 | Construire pod peste râul Drincea în localitatea Izimsa, comuna Obârșia de Câmp, județul Mehedinți | Poduri și podețe | 548685.11 | 548685.11 | 538595.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 322/28.07.2016 | Mehedinți | Comună | Obârșia-Cloșani | 110027 | Modernizare străzi în sat Obârșia Cloșani, comuna Obârșia Cloșani, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 6923102.01 | 6923102.01 | 6923102.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1297/27.12.2016 | Mehedinți | Comună | Obârșia-Cloșani | 110027 | Reabilitare/modernizare Şcoala Gimnazială Obîrşia Cloşani, judeţul Mehedinţi | Școli | 1177316.4 | 1177316.4 | 1165195.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 940/20.02.2018 | Mehedinți | Comună | Obârșia-Cloșani | 110027 | Construire dispensar medical uman în comuna Obârșia Cloșani, județul Mehedinți | Unități sanitare | 2735994.11 | 2735994.11 | 371373 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2117/12.03.2018 | Mehedinți | Comună | Obârșia-Cloșani | 110027 | Reabilitare și modernizare drumuri în comuna Obârșia Cloșani, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 13044777.72 | 13044777.72 | 11756797.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7496/29.12.2020 | Mehedinți | Comună | Obârșia-Cloșani | 110027 | Reabilitare sistem de iluminat public în comuna Obârșia Cloșani, județul Mehedinți | Iluminat public | 545198.45 | 545198.45 | 545198.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2492/22.03.2018 | Mehedinți | Comună | Oprișor | 112771 | Aducțiune apă pentru sistemul de alimentare cu apă și branșamente în localitatea Oprișor, comuna Oprișor, județul Mehedinți | Alimentare apă | 2499148.27 | 2499148.27 | 2499148.27 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3085/18.04.2018 | Mehedinți | Comună | Oprișor | 112771 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Oprișor, comuna Oprișor , județul Mehedinți | Școli | 1952594.07 | 1952594.07 | 1952594.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4350/14.12.2017 | Mehedinți | Comună | Oprișor | 112771 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman Oprișor, comuna Oprișor , județul Mehedinți | Unități sanitare | 324007.1 | 324007.1 | 288362.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2493/22.03.2018 | Mehedinți | Comună | Oprișor | 112771 | Rețea de canalizare cu stație de epurare ape menajere uzate în localitatea Oprișor, comuna Oprișor, județul Mehedinți | Canalizare | 12901718.55 | 12901718.55 | 12901718.55 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 561/22.01.2018 | Mehedinți | Comună | Oprișor | 112771 | Sistem de alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Prisăceaua, comuna Oprișor, județul Mehedinți | Alimentare apă + Canalizare | 7456474.3 | 7456474.3 | 6971024.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2074/18.10.2019 | Mehedinți | Comună | Oprișor | 112771 | Modernizare drumuri locale în localitatea Oprișor, comuna Oprișor, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 9626822.35 | 9626822.35 | 6419029.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1308/27.09.2017 | Mehedinți | Municipiu | Orșova | 110063 | Reabilitare străzi urbane inclusiv utilități (apă potabilă, apă uzată, apă pluvială) în municipiul Orșova, județul Mehedinți | Alimentare apă + Canalizare | 39296496.78 | 39296496.78 | 34910921.64 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12660/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Pădina | 112806 | Reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC125, Pădina Mică, Pădina Mare și modernizarea drumului de interes local sat Pădina Mare comuna Pădina, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 4385983.48 | 4385983.48 | 4385983.48 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1042/20.02.2018 | Mehedinți | Comună | Pădina | 112806 | Alimentare cu apă în satul Iablanita, comuna Pădina, județul Mehedinți | Alimentare apă | 2662831.6 | 2662831.6 | 2662831.6 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1408/03.10.2017 | Mehedinți | Comună | Pădina | 112806 | Modernizare drumuri comunale DC123 și DC124 în comuna Pădina, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5402497.78 | 5402497.78 | 5402497.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1423/03.10.2017 | Mehedinți | Comună | Pădina | 112806 | Modernizare drumuri de interes local DC92, DC126 și DS1 (Slasoma) în comuna Pădina, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 4908816.42 | 4908816.42 | 4908816.42 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 307/30.01.2019 | Mehedinți | Comună | Pădina | 112806 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Pădina, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5493815.11 | 5493815.11 | 4472172.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8882/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Pătulele | 112879 | Sistem de canalizare şi epurare a apelor menajere uzate în localitatea Pătulele - etapa I, comuna Pătulele | Canalizare | 1858998.02 | 1858998.02 | 1858998.02 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12661/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Pătulele | 112879 | Asfaltare ulițe comunale în localitățile Pătulele și Viașu - etapa I, comuna Pătulele | Drumuri comunale și străzi | 4403745.76 | 4403745.76 | 4403745.76 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10223/09.06.2015 | Mehedinți | Comună | Pătulele | 112879 | Sistem de canalizare și epurare a apelor menajere uzate în localitatea Pătulele etapa II, comuna Pătulele | Canalizare | 6745051.57 | 6745051.57 | 6745051.57 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4120/11.12.2017 | Mehedinți | Comună | Pătulele | 112879 | Asfaltare ulițe comunale în localitățile Pătulele și Viașu, comuna Pătulele, județul Mehedinți - etapa II | Drumuri comunale și străzi | 6995392.16 | 6995392.16 | 6995392.16 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3210/23.11.2017 | Mehedinți | Comună | Pătulele | 112879 | Modernizare, extindere și dotare Dispensar comunal al localității Pătulele, comuna Pătulele, județul Mehedinți | Unități sanitare | 539753.02 | 539753.02 | 520372.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2170/13.03.2018 | Mehedinți | Comună | Pătulele | 112879 | Modernizare, extindere și dotare Grădiniță în comuna Pătulele, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 984506.24 | 984506.24 | 460246.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3086/18.04.2018 | Mehedinți | Comună | Pătulele | 112879 | Modernizare, extindere și dotare Școală în comuna Pătulele, județul Mehedinți | Școli | 1327665.09 | 1327665.09 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12663/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Podeni | 112959 | Modernizare drumuri de interes local în satele Podeni, Malarișca, Gornenți, comuna Podeni județul Mehedinți L=5,534 km | Drumuri comunale și străzi | 3862988.25 | 3862988.25 | 3862988.25 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1227/27.12.2016 | Mehedinți | Comună | Podeni | 112959 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială localitatea Podeni, comuna Podeni, județul Mehedinți | Școli | 857612.38 | 857612.38 | 857612.38 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 302/11.01.2018 | Mehedinți | Comună | Podeni | 112959 | Modernizare drumuri și ulițe, în comuna Podeni, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 6277768.47 | 6277768.47 | 6277768.47 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1043/20.02.2018 | Mehedinți | Comună | Podeni | 112959 | Rețea de alimentare cu apă în comuna Podeni, județul Mehedinți | Alimentare apă | 3167846.12 | 3167846.12 | 3167846.12 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12664/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Ponoarele | 112995 | Modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundații DC 57, comuna Ponoarele | Drumuri comunale și străzi | 8288102.38 | 8288102.38 | 7460206.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1536/26.02.2018 | Mehedinți | Comună | Ponoarele | 112995 | Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Ponoarele, județul Mehedinți | Alimentare apă | 16118822 | 16118822 | 11889774.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4121/11.12.2017 | Mehedinți | Comună | Ponoarele | 112995 | Modernizare drum comunal DC 57A, comuna Ponoarele, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 3111757.75 | 3111757.75 | 1614201.18 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8883/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Poroina Mare | 113153 | Reţea alimentare cu apă în satele Poroina Mare, Fântânile Negre, Stigniţa, Şipotu, comuna Poroina Mare | Alimentare apă | 3429922.87 | 3429922.87 | 3429922.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10224/09.06.2015 | Mehedinți | Comună | Poroina Mare | 113153 | Modernizare drum comunal DC96 Poroina Mare - limită comuna Rogova, 8,15 km, comuna Poroina Mare, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5121266.26 | 5121266.26 | 5121266.26 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3087/18.04.2018 | Mehedinți | Comună | Poroina Mare | 113153 | Modernizare ulițe sătești în comuna Poroina Mare, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 7313987.88 | 7313987.88 | 5367498.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1133/23.04.2019 | Mehedinți | Comună | Poroina Mare | 113153 | Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Poroina Mare, jud. Mehedinți | Iluminat public | 923595.21 | 923595.21 | 923595.21 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12666/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Pristol | 113206 | Modernizarea străzilor sătești din comuna Pristol județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 7028955.53 | 7028955.53 | 7028955.53 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 562/22.01.2018 | Mehedinți | Comună | Pristol | 113206 | Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Pristol, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5218283.84 | 5218283.84 | 5218283.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10225/09.06.2015 | Mehedinți | Comună | Prunișor | 113233 | Modernizare drum comunal DC24, DN6 (km 310+820)-Fântâna Domnească km 0+000-km 4+000, comuna Prunișor, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 3284877.95 | 3284877.95 | 3284877.95 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8884/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Prunișor | 113233 | Modernizare prin asfaltare străzi sat Prunișor, comuna Prunișor, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 202268.26 | 202268.26 | 202268.26 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4823/22.12.2017 | Mehedinți | Comună | Prunișor | 113233 | Modernizare drumuri locale în comuna Prunișor, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 6734125.23 | 6734125.23 | 5238462.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8885/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Punghina | 113395 | Alimentare cu apă în sistem centralizat în satele Recea, Drincea şi Cearâng, comuna Punghina, județul Mehedinți | Alimentare apă | 4621811.49 | 4621811.49 | 4621811.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12669/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Punghina | 113395 | Rețea de canalizare și stație epurare ape uzate menajere sat Punghina, comuna Punghina | Canalizare | 6374115.08 | 6374115.08 | 6374115.08 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4826/27.12.2017 | Mehedinți | Comună | Punghina | 113395 | Construire imobil P+2E centru medical Punghina, comuna Punghina, județul Mehedinți | Unități sanitare | 3622300 | 3622300 | 2050242.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4577/19.12.2017 | Mehedinți | Comună | Punghina | 113395 | Modernizare drumuri vicinale în comuna Punghina, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5864634.46 | 5864634.46 | 5864634.46 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4827/27.12.2017 | Mehedinți | Comună | Punghina | 113395 | Rețele de canalizare cu stații de epurare ape uzate menajere în localitățile Recea și Drincea, comuna Punghina, județul Mehedinți | Canalizare | 8377623.94 | 8377623.94 | 8377623.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8886/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Rogova | 113466 | Modernizare drumuri locale Rogova, comuna Rogova | Drumuri comunale și străzi | 1999411.52 | 1999411.52 | 1999411.52 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12670/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Rogova | 113466 | Modernizare drumuri locale în sat Rogova și sat Poroinița, comuna Rogova județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5113411.28 | 5113411.28 | 5113411.28 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 21/08.01.2018 | Mehedinți | Comună | Rogova | 113466 | Extindere și reabilitare sediu primărie, comuna Rogova, județul Mehedinți | Institutii publice | 1943851.39 | 1943851.39 | 1943851.39 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 22/08.01.2018 | Mehedinți | Comună | Rogova | 113466 | Realizare pod beton armat L=8 m grinzi corzi aderente și podeț casetat L=6,40 m peste râul Blahnita pe DC 120 la km 0+600 m în comuna Rogova, județul Mehedinți | Poduri și podețe | 536071 | 536071 | 531252.57 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8887/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Salcia | 113493 | Extindere rețele de canalizare în localitatea Salcia, comuna Salcia | Canalizare | 3159511.93 | 3159511.93 | 3159511.93 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4824/22.12.2017 | Mehedinți | Comună | Salcia | 113493 | Asfaltare DC99 km 2+700 - km 4+900 și ulițe comunale în comuna Salcia, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5795589.12 | 5795589.12 | 5795589.12 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4825/22.12.2017 | Mehedinți | Comună | Salcia | 113493 | Demolare și construire dispensar uman în comuna Salcia, județul Mehedinți | Unități sanitare | 471154.49 | 471154.49 | 471154.49 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12671/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Stângăceaua | 113518 | Modernizare drumuri comunale DC74, Stângăceaua-Bîrlogeni,km 2+734--5+704 și DC79, DC78-Satu Mare,km 0+000-2+000,comuna Stângăceaua,județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 3829644.35 | 3829644.35 | 3829644.35 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1044/20.02.2018 | Mehedinți | Comună | Stângăceaua | 113518 | Modernizare ulițe în comuna Stângăceaua, județul Mehedinți : Stângăceaua, Fata Motrului, Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 4594055 | 4594055 | 4594055 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3213/23.11.2017 | Mehedinți | Oraș | Strehaia | 110116 | Modernizare străzi din localitatea Comanda, oraș Strehaia, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 3585368.59 | 3585368.59 | 3213126.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3544/29.11.2017 | Mehedinți | Oraș | Strehaia | 110116 | Modernizare străzi din oraș Strehaia, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 7608643 | 7608643 | 6795971.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1930/20.10.2017 | Mehedinți | Oraș | Strehaia | 110116 | Reabilitare și dotare Grădinița Comanda, oraș Strehaia, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 451195.64 | 451195.64 | 451195.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1931/20.10.2017 | Mehedinți | Oraș | Strehaia | 110116 | Reabilitare și dotare Grădinița cu Program Prelungit nr.4, oraș Strehaia, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 1966923.04 | 1966923.04 | 1966923.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1932/20.10.2017 | Mehedinți | Oraș | Strehaia | 110116 | Reabilitare și dotare Grădinița Matei Basarab, oraș Strehaia, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 1292713.24 | 1292713.24 | 753346.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1933/20.10.2017 | Mehedinți | Oraș | Strehaia | 110116 | Reabilitare și dotare Grădinița nr.3, oraș Strehaia, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 415529.56 | 415529.56 | 415529.56 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3212/23.11.2017 | Mehedinți | Oraș | Strehaia | 110116 | Realizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Lunca Banului, oraș Strehaia, județul Mehedinți | Alimentare apă | 2012575.81 | 2012575.81 | 1576886.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 766/25.02.2019 | Mehedinți | Oraș | Strehaia | 110116 | Modernizare și dotare Spital Orășenesc Strehaia, județul Mehedinți | Unități sanitare | 13989846.3 | 13989846.3 | 7924984.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12675/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Svinița | 113607 | Rețea de canalizare ape menajere și stație de epurare în zona de Vest și Nord a comunei Șvinița, județul Mehedinți | Canalizare | 4744506 | 4744506 | 4744506 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3440/10.05.2018 | Mehedinți | Comună | Svinița | 113607 | Extindere, modernizare și dotare la dispensarul medical în localitatea Șvinița, comuna Șvinița, județul Mehedinți | Unități sanitare | 704599 | 704599 | 690858.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3441/10.05.2018 | Mehedinți | Comună | Svinița | 113607 | Extindere, modernizare și reabilitare termică sediu Primăria Șvinița, comuna Șvinița, județul Mehedinți | Institutii publice | 1341522.45 | 1341522.45 | 666883.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3356/07.05.2018 | Mehedinți | Comună | Svinița | 113607 | Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șvinița, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5374772 | 5374772 | 5374772 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3253/26.04.2018 | Mehedinți | Comună | Svinița | 113607 | Reabilitare, modernizare și reabilitare termică Școala Gimnazială Șvinița, comuna Șvinița, județul Mehedinți | Școli | 1828686 | 1828686 | 1828686 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12673/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Șimian | 109826 | Reabilitare și modernizare străzi localitatea Șimian, comuna Șimian, Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 2664049.51 | 2664049.51 | 2664049.51 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8888/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Șimian | 109826 | Sistem integrat de alimentare cu apă în satele Dedoviţa Veche, Valea Copcii ,Poroina, Ergheviţa, comuna Simian | Alimentare apă | 391919.58 | 391919.58 | 391919.58 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10226/09.06.2015 | Mehedinți | Comună | Șimian | 109826 | Modernizare drum comunal DC 23 - comuna Șimian, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 10925.22 | 10925.22 | 10925.22 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8889/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Șimian | 109826 | Asfaltare drumuri in comuna Șimian | Drumuri comunale și străzi | 1887787.12 | 1887787.12 | 1887787.12 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19205/23.12.2015 | Mehedinți | Comună | Șimian | 109826 | Modernizare târg în satul Cerneți comuna Șimian | Alte domenii | 2755970.12 | 2755970.12 | 2755970.12 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1228/27.12.2016 | Mehedinți | Comună | Șimian | 109826 | Reabilitare și modernizare Școala Primară Erghevița, sat Poroina, comuna Șimian, județul Mehedinți | Școli | 435906.97 | 435906.97 | 435906.97 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1229/27.12.2016 | Mehedinți | Comună | Șimian | 109826 | Reabilitare și modernizare Școala Primară Dudașu-Cerneți,sat Dudaşu, comuna Șimian, județul Mehedinți | Școli | 910314.79 | 910314.79 | 691591.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3211/23.11.2017 | Mehedinți | Comună | Șimian | 109826 | Extindere alimentare cu apă satele Poroina și Șimian, comuna Șimian, județul Mehedinți | Alimentare apă | 440273.29 | 440273.29 | 440273.29 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1548/09.10.2017 | Mehedinți | Comună | Șimian | 109826 | Reabilitare Școala Gimnazială Cerneți și incintă, comuna Șimian, județul Mehedinți | Școli | 2259567.9 | 2259567.9 | 2259567.9 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1146/18.09.2017 | Mehedinți | Comună | Șimian | 109826 | Reabilitare Școala Gimnazială Șimian și incintă, comuna Șimian, județul Mehedinți | Școli | 5780157.19 | 5780157.19 | 5780157.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2844/15.11.2017 | Mehedinți | Comună | Șimian | 109826 | Reabilitare și modernizare drumuri Șimian, comuna Șimian, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 8763965.39 | 8763965.39 | 8763965.39 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8432/14.11.2019 | Mehedinți | Comună | Șimian | 109826 | Extinderea sistemelor de iluminat public stradal, Com. Șimian, județul Mehedinți | Iluminat public | 1249087.63 | 1249087.63 | 1249087.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12674/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Șișești | 113625 | Modernizare DC51 și căi de acces laterale, comuna Șișești | Drumuri comunale și străzi | 2710479.21 | 2710479.21 | 2710479.21 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8890/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Șișești | 113625 | Înfiinţare alimentare cu apă în satele Crăguieşti și Cocorova, comuna Sisești, județul Mehedinți | Alimentare apă | 777349.41 | 777349.41 | 777349.41 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 395/16.01.2018 | Mehedinți | Comună | Șișești | 113625 | Construire microstație de epurare sat Șișești, comuna Șișești, județul Mehedinți | Canalizare | 327344.09 | 327344.09 | 327344.09 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3439/10.05.2018 | Mehedinți | Comună | Șișești | 113625 | Înființare alimentare cu apă în satele Noapteșa și Cărămidaru, comuna Șișești, județul Mehedinți | Alimentare apă | 1858148 | 1858148 | 1803823.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2173/30.10.2017 | Mehedinți | Comună | Șișești | 113625 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Șișești, județul Mehedinți - etapa a II-a | Drumuri comunale și străzi | 12215409 | 12215409 | 12036850.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2171/13.03.2018 | Mehedinți | Comună | Șișești | 113625 | Modernizare Școala clasele 0-VIII, lucrări necesare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare sat Noapteșa, comuna Șișești, județul Mehedinți | Școli | 638586.26 | 638586.26 | 638586.26 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 941/20.02.2018 | Mehedinți | Comună | Șișești | 113625 | Modernizare și reabilitare Liceul Teoretic Gh.Ionescu Șișești, comuna Șișești, județul Mehedinți | Școli | 1201824.59 | 1201824.59 | 1201824.59 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 306/30.01.2019 | Mehedinți | Comună | Șișești | 113625 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Șișești, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5231067.69 | 5231067.69 | 5231067.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8891/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Șovarna | 113698 | Modernizare DC 45 Șovarna-Ohaba, km 2+500-6+500, comuna Șovarna, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 1769356.83 | 1769356.83 | 1769356.83 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3411/28.11.2017 | Mehedinți | Comună | Șovarna | 113698 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Șovarna, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 3350015.26 | 3350015.26 | 3350015.26 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12676/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Tâmna | 113732 | Alimentare cu apă sat Izvorălu, comuna Tâmna, județul Mehedinți | Alimentare apă | 1606604.18 | 1606604.18 | 1606604.18 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 797/15.11.2016 | Mehedinți | Comună | Tâmna | 113732 | Reabilitare și modernizare Școala cu Clasele I-IV Plopi, comuna Tâmna, județul Mehedinți | Școli | 1081927.16 | 1081927.16 | 1063229.26 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 734/01.11.2016 | Mehedinți | Comună | Tâmna | 113732 | Reabilitare și modernizare Școala cu Clasele I-VIII ,,Gheorghe Enescu’’ Tâmna, comuna Tâmna, județul Mehedinți | Școli | 1284697.21 | 1284697.21 | 1284697.21 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1040/20.02.2018 | Mehedinți | Comună | Tâmna | 113732 | Alimentare cu apă în satul Tâmna, comuna Tâmna, județul Mehedinți | Alimentare apă | 1314648 | 1314648 | 1314648 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 943/20.02.2018 | Mehedinți | Comună | Tâmna | 113732 | Asfaltare drum comunal DC86, comuna Tâmna, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5971708 | 5971708 | 5971708 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 942/20.02.2018 | Mehedinți | Comună | Tâmna | 113732 | Asfaltare drumuri comunale în comuna Tâmna, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 6423679.72 | 6423679.72 | 6423679.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2172/13.03.2018 | Mehedinți | Comună | Tâmna | 113732 | Înființare dispensar uman în comuna Tâmna, județul Mehedinți | Unități sanitare | 1155541 | 1155541 | 1142996.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3523/17.05.2018 | Mehedinți | Comună | Tâmna | 113732 | Pod peste pârâul Husnita, comuna Tâmna, județul Mehedinți | Poduri și podețe | 591229.63 | 591229.63 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1039/20.02.2018 | Mehedinți | Comună | Tâmna | 113732 | Sistem de alimentare cu apă în satul Plopi, comuna Tâmna, județul Mehedinți | Alimentare apă | 1792244.47 | 1792244.47 | 1792244.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2073/17.10.2019 | Mehedinți | Comună | Tâmna | 113732 | Lucrări de reabilitare rețea iluminat public în comuna Tâmna, județul Mehedinți | Iluminat public | 267749.69 | 267749.69 | 267749.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3586/22.05.2018 | Mehedinți | Comună | Vânători | 113849 | Construcție nouă dispensar rural, comuna Vânători, sat Vânători, județul Mehedinți | Unități sanitare | 2887992.74 | 2887992.74 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3374/08.05.2018 | Mehedinți | Comună | Vânători | 113849 | Extindere rețea apă și apă uzată comuna Vânători, județul Mehedinți | Alimentare apă + Canalizare | 16044665.9 | 16044665.9 | 14664242.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3431/09.05.2018 | Mehedinți | Comună | Vânători | 113849 | Modernizare Școala cu clasele I-VIII, comuna Vânători, sat Vânători, județul Mehedinți | Școli | 2633692.71 | 2633692.71 | 2633692.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1065/11.04.2019 | Mehedinți | Comună | Vânători | 113849 | Modernizare drumuri comunale comuna Vânători sat Roșiori | Drumuri comunale și străzi | 13859930 | 13859930 | 12892988.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8898/28.04.2015 | Mehedinți | Oraș | Vânju Mare | 110232 | Reabilitare DC 96 Vânju Mare (DJ 606B)-Traian-Poroinița km 2+040-6+224, oraș Vânju Mare, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 1825381.89 | 1825381.89 | 1825381.89 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8897/28.04.2015 | Mehedinți | Oraș | Vânju Mare | 110232 | Alimentare cu apă Localitățile Nicolae Bălcescu și Bucura, orașul Vânju Mare, județul Mehedinți | Alimentare apă | 3985341.76 | 3985341.76 | 3200629.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3088/18.04.2018 | Mehedinți | Oraș | Vânju Mare | 110232 | Construire extindere Școala Gimnazială Vânju Mare | Școli | 2702873.08 | 2702873.08 | 40840.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 24/08.01.2018 | Mehedinți | Oraș | Vânju Mare | 110232 | Construire grădiniță cu 4 grupe Vânju Mare, oraș Vânju Mare, județul Mehedinți | Grădinițe și creșe | 1352069.2 | 1352069.2 | 1352069.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 23/08.01.2018 | Mehedinți | Oraș | Vânju Mare | 110232 | Construire grup sanitar Liceul Dr.V. Gomoiu Vânju Mare, oraș Vânju Mare, județul Mehedinți | Școli | 426176.9 | 426176.9 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2790/03.04.2018 | Mehedinți | Oraș | Vânju Mare | 110232 | Reabilitare și modernizare străzi în orașul Vânju Mare, zona Sud, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 24475173 | 24475173 | 23051136.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7498/29.12.2020 | Mehedinți | Oraș | Vânju Mare | 110232 | Lucrări de modernizare târg săptămânal - oraș Vânju Mare, județul Mehedinți | Alte domenii | 5378037.9 | 5378037.9 | 5299246.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7497/29.12.2020 | Mehedinți | Oraș | Vânju Mare | 110232 | Modernizarea sistemului de iluminat public în orașul Vânju Mare, jud. Mehedinți | Iluminat public | 528606.33 | 528606.33 | 528606.33 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12678/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Vânjuleț | 113894 | Modernizare străzi rurale comuna Vânjuleț sat Vânjuleț județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 5863494.69 | 5863494.69 | 5863494.69 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8892/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Vânjuleț | 113894 | Modernizare drum comunal DC 118A Vânjuleț (DJ 562A)-Dealu Starmina (DN 56A) km0+000-4+200, comuna Vânjuleț, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 1384395.74 | 1384395.74 | 1384395.74 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2764/15.11.2017 | Mehedinți | Comună | Vânjuleț | 113894 | Înființare Școala Gimnazială în sat Vânjuleț, comuna Vânjuleț, județul Mehedinți | Școli | 5474785.77 | 5474785.77 | 5432421.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 944/20.02.2018 | Mehedinți | Comună | Vânjuleț | 113894 | Modernizare drum comunal DC 118B km 1+241-km 5+361 (L=4120), comuna Vânjuleț, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 3910882.04 | 3910882.04 | 3910882.04 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12679/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Vlădaia | 113929 | Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie epurare în comuna Vlădaia, județul Mehedinți | Canalizare | 10216907 | 10216907 | 10010537.49 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8894/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Vlădaia | 113929 | Modernizare drumuri comunale în comuna Vlădaia DC94 Scorila-Vlădaia | Drumuri comunale și străzi | 4830507.65 | 4830507.65 | 4830507.65 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8893/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Vlădaia | 113929 | Sistem alimentare cu apă în satele Vlădaia și Almăjel în comuna Vlădaia, județul Mehedinți | Alimentare apă | 5805377.64 | 5805377.64 | 5805377.64 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3266/27.04.2018 | Mehedinți | Comună | Vlădaia | 113929 | Construire unitate sanitară în comuna Vlădaia, județul Mehedinți | Unități sanitare | 1473226.95 | 1473226.95 | 522303.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 25/08.01.2018 | Mehedinți | Comună | Vlădaia | 113929 | Extindere sistem de apă în satele Scorila și Stircovița, comuna Vlădaia, județul Mehedinți | Alimentare apă | 3522097 | 3522097 | 3522097 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 767/25.02.2019 | Mehedinți | Comună | Vlădaia | 113929 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vlădaia, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 7931526 | 7931526 | 7872124.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8895/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Voloiac | 113974 | Asfaltare DC 65 km 9+000-12+000 Voloiac-Ruptura, comuna Voloiac, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 2160797.46 | 2160797.46 | 2160797.46 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 303/11.01.2018 | Mehedinți | Comună | Voloiac | 113974 | Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în localitatea Voloiac, comuna Voloiac, județul Mehedinți | Alimentare apă + Canalizare | 9481871 | 9481871 | 7058511.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1046/08.04.2019 | Mehedinți | Comună | Voloiac | 113974 | Modernizare drum de interes local DC68, comuna Voloiac, județul Mehedinți | Drumuri comunale și străzi | 7363356.61 | 7363356.61 | 6202316.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12680/27.08.2015 | Mehedinți | Comună | Vrata | 114079 | Reţea canalizare menajeră şi staţie epurare, comuna Vrata | Canalizare | 3278263.05 | 3278263.05 | 3278263.05 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8896/28.04.2015 | Mehedinți | Comună | Vrata | 114079 | Sistem alimentare cu apă, comuna Vrata | Alimentare apă | 3973607.49 | 3973607.49 | 3973607.49 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2859/04.04.2018 | Mehedinți | Comună | Vrata | 114079 | Reabilitare Școala clasele V-VIII localitatea Vrata, comuna Vrata, județul Mehedinți | Școli | 1772315.72 | 1772315.72 | 1772315.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1290/21.05.2019 | Mehedinți | Comună | Vrata | 114079 | Modernizare iluminat public stradal în comuna Vrata, județul Mehedinți | Iluminat public | 512685.75 | 512685.75 | 512685.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14693/08.09.2015 | Mureș | Comună | Acățari | 114970 | Asfaltarea drumului comunal DC 43 Gaiesti - Suveica, comuna Acățari, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 540000 | 540000 | 540000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2371/03.11.2017 | Mureș | Comună | Acățari | 114970 | Construire grădiniță cu program prelungit și școală generală cu clasele I-IV în localitatea Acățari, județul Mureș | Grădinițe și creșe | 2831518 | 2831518 | 2831518 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4397/15.12.2017 | Mureș | Comună | Adămuș | 115076 | Înființare rețea de apă uzată în localitățile Cornești și Crăiești, comuna Adămuș, județul Mureș | Canalizare | 17475279.58 | 17475279.58 | 16551279.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 483/18.01.2018 | Mureș | Comună | Aluniș | 115147 | Asflatare străzi în comuna Aluniș, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 6500030.62 | 6500030.62 | 6500030.62 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19117/12.11.2015 | Mureș | Comună | Apold | 115183 | Finalizare lucrări de reabilitare şcoala generală Șaeș, nr. 164, comuna Apold, judeţul Mureş | Școli | 114599.43 | 114599.43 | 114599.43 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4297/14.12.2017 | Mureș | Comună | Apold | 115183 | Canalizare menajeră și statie de epurare in comuna Apold, judetul Mures | Canalizare | 17822256.89 | 17822256.89 | 17189514.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3282/ 02.05.2018 | Mureș | Comună | Ațintiș | 115236 | Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială Ațintiș, din comuna Ațintiș, județul Mureș | Școli | 3181158.65 | 3181158.65 | 354686.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9401/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Bahnea | 115307 | Asfaltarea drumului comunal DC 72 Bahnea(DC71) - Daia - Idiciu, km1+290-8+500, comuna Bahnea, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 201002.71 | 201002.71 | 201002.71 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2633/27.03.2018 | Mureș | Comună | Bahnea | 115307 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor generale din localitățile Bahnea și Idiciu, comuna Bahnea, județul Mureș | Școli | 2217857.55 | 2217857.55 | 2217857.55 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1557/27.02.2018 | Mureș | Comună | Bahnea | 115307 | Reabilitare și modernizare străzi în comuna Bahnea, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 6064594.91 | 6064594.91 | 6064594.91 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9402/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Band | 115389 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă comuna Band, judeţul Mureş | Alimentare apă | 43257.02 | 43257.02 | 43257.02 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14697/08.09.2015 | Mureș | Comună | Band | 115389 | Canalizare şi staţie de epurare în comuna Band, judeţul Mureş | Canalizare | 1092000 | 1092000 | 1092000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14698/08.09.2015 | Mureș | Comună | Band | 115389 | Lucrări de construcție pod armat peste pârâul Comlod în localitatea Band, județul Mureș | Poduri și podețe | 305798.45 | 305798.45 | 305798.45 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1470/21.02.2018 | Mureș | Comună | Band | 115389 | Finalizare rețele de canalizare și stație de epurare în localitatea Band, comuna Band, județul Mureș | Canalizare | 7538898.23 | 7538898.23 | 6463629.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1619/11.10.2017 | Mureș | Comună | Band | 115389 | Reabilitare și modernizare drum comunal DC132 din comuna Band, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 7349535.86 | 7349535.86 | 7349535.86 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1471/21.02.2018 | Mureș | Comună | Band | 115389 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Band, județul Mureș | Iluminat public | 511665.49 | 511665.49 | 511665.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14699/08.09.2015 | Mureș | Comună | Batoș | 115520 | Reabilitare bază sportivă localitatea Dedrad, comuna Batoș, județul Mureș | Alte domenii | 34733.52 | 34733.52 | 34733.52 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2630/ 27.03.2018 | Mureș | Comună | Batoș | 115520 | Modernizare, renovare si dotare gradinita in comuna Batos, judetul Mures | Grădinițe și creșe | 1311593 | 1311593 | 319873.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1573/27.02.2018 | Mureș | Comună | Batoș | 115520 | Modernizare, renovare si dotare Dispensar uman loc. Batos | Unități sanitare | 2120586.75 | 2120586.75 | 1604248.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 960/15.03.2019 | Mureș | Comună | Batoș | 115520 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Batoș, județul Mureș | Iluminat public | 423071.18 | 423071.18 | 423071.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10081/17.12.2019 | Mureș | Comună | Batoș | 115520 | Reabilitare și modernizare străzi în comuna Batoș, jud. Mureș | Drumuri comunale și străzi | 4919502.88 | 4919502.88 | 4919502.88 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11245/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Băgaciu | 115575 | Modernizare străzi în comuna Băgaciu, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 40380.75 | 40380.75 | 40380.75 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11246/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Băgaciu | 115575 | Extindere și modernizare cămin cultural comuna Băgaciu, judeţul Mureş | Obiective culturale | 94530.07 | 94530.07 | 94530.07 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15206/ 21.09.2015 | Mureș | Comună | Băgaciu | 115575 | Construcție şcoală gimnazială comuna Băgaciu, judeţul Mureş | Școli | 5323205.77 | 5323205.77 | 2374122.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2396/20.03.2018 | Mureș | Comună | Băgaciu | 115575 | Realizare dispensar medical uman și farmacie în comuna Băgaciu | Unități sanitare | 673041.46 | 673041.46 | 673041.46 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 135/23.01.2019 | Mureș | Comună | Băgaciu | 115575 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Băgaciu, județul Mureș | Iluminat public | 462086.97 | 462086.97 | 462086.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2382/20.03.2018 | Mureș | Comună | Băla | 115600 | Reabilitarea și modernizarea dispensarului medical uman din localitatea Băla, comuna Băla, județul Mureș | Unități sanitare | 617641.37 | 617641.37 | 155278.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2383/20.03.2018 | Mureș | Comună | Băla | 115600 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 9243840.24 | 9243840.24 | 1945029.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 854/01.03.2019 | Mureș | Comună | Băla | 115600 | Modernizare sistem iluminat public în comuna Băla, județul Mureș | Iluminat public | 440550.69 | 440550.69 | 440550.69 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14695/08.09.2015 | Mureș | Comună | Bălăușeri | 115637 | DC 48 Chendru - Dumitreni, 1+000-4+180, 3,18km, comuna Bălăușeri, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 1311000 | 1311000 | 1311000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9404/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Bălăușeri | 115637 | Modernizare DC 61 Bălăușeri-Agrișteu-Senereuș, Km 4+300-9+360, comuna Bălăușeri, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 2810968.46 | 2810968.46 | 2810968.46 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2700/15.11.2017 | Mureș | Comună | Bălăușeri | 115637 | Canalizare menajeră în localitatea Chendu, comuna Bălăușeri, județul Mureș | Canalizare | 10468697.65 | 10468697.65 | 9971736.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14705/08.09.2015 | Mureș | Comună | Beica de Jos | 115708 | Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC 11 Beica de Jos - Şerbeni, comuna Beica de Jos | Drumuri comunale și străzi | 4784800.01 | 4784800.01 | 4784800.01 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11248/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Beica de Jos | 115708 | Reabilitare termică şi reparaţii la Şcoală Generală Beica de Jos, clasele V-VIII, comuna Beica de Jos, judeţul Mureş | Școli | 4980.29 | 4980.29 | 4980.29 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 250/10.01.2018 | Mureș | Comună | Beica de Jos | 115708 | Construire dispensar medical uman Beica de Jos | Unități sanitare | 942290 | 942290 | 942290 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 94/09.01.2018 | Mureș | Comună | Beica de Jos | 115708 | Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC 14 Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu-Sânmihai de Pădure, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 7943170.02 | 7943170.02 | 6112867.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 143/08.06.2016 | Mureș | Comună | Bereni | 120511 | Modernizare drumuri comunale DC28 km 0+145-4+675 Bereni- Mărculeni, DC29 km 0+000-1+320 Bereni-Bira, DC35 km 0+000-0+340, DC33A km 0+000-1+330, DJ135 Eremieni, comuna Bereni | Drumuri comunale și străzi | 3721080.77 | 3721080.77 | 3721080.77 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3172/24.04.2018 | Mureș | Comună | Bereni | 120511 | Îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare și a procesului de învățământ în comuna Bereni, județul Mureș | Școli | 2925995.03 | 2925995.03 | 1786439.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1745/12.10.2017 | Mureș | Comună | Bichiș | 115771 | Reabilitare și modernizare rețele de drumuri în comuna Bichiș, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 15443837.59 | 15443837.59 | 13463352.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3506/14.05.2018 | Mureș | Comună | Bogata | 115824 | Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bogata, județul Mureș | Alimentare apă | 3992451.77 | 3992451.77 | 2232826.57 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9405/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Brâncovenești | 115897 | Alimentare cu apă etapa II, în satele Idicel şi Idicel Pădure, comuna Brâncovenești, judeţul Mureş | Alimentare apă | 2466966.63 | 2466966.63 | 2466966.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1561/27.02.2018 | Mureș | Comună | Brâncovenești | 115897 | Canalizare menajeră cu stație de epurare în localitățile Brâncoveneşti și Vălenii de Mureș, comuna Brâncoveneşti, județul Mureș | Canalizare | 22210783 | 22210783 | 13362021.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14709/08.09.2015 | Mureș | Comună | Breaza | 115851 | Modernizare și extindere sediu primărie Breaza, comuna Breaza, judeţul Mureş | Institutii publice | 550684 | 550684 | 550684 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9406/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Ceuașu de Câmpie | 115959 | Modernizare drum comunal DC 144 Săbed (DN15E) - Bozed , comuna Ceuașu de Câmpie, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 1810485.83 | 1810485.83 | 1810485.83 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2781/03.04.2018 | Mureș | Comună | Ceuașu de Câmpie | 115959 | Extindere reţea de alimentare cu apă în localităţile Herghelia, Culpiu şi Bozed, comuna Ceuaşu de Câmpie, judeţul Mureş | Alimentare apă | 4441463.18 | 4441463.18 | 4441463.18 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11249/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Chețani | 116046 | Canalizare şi staţie de epurare în Comuna Cheţani, judeţul Mureş | Canalizare | 1083461.51 | 1083461.51 | 1083461.51 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 591/27.09.2016 | Mureș | Comună | Chețani | 116046 | Asfaltare drum comunal DC96 Chețani-Grindeni. județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 1247614.17 | 1247614.17 | 1247614.17 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4646/20.12.2017 | Mureș | Comună | Chețani | 116046 | Infiintarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Grindeni, comuna Chețani, județul Mureș | Alimentare apă | 2625231.05 | 2625231.05 | 2625231.05 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4774/22.12.2017 | Mureș | Comună | Chețani | 116046 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Chețani, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 5036762.33 | 5036762.33 | 5036762.33 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1462/21.02.2018 | Mureș | Comună | Chibed | 120478 | Construire dispensar medical multifuncțional în comuna Chibed, județul Mureș | Unități sanitare | 1334689 | 1334689 | 1334689 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1851/06.03.2018 | Mureș | Comună | Chibed | 120478 | Construire pod de beton armat peste Tîrnava Mică în comuna Chibed | Poduri și podețe | 4882723.21 | 4882723.21 | 4882723.21 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1457/21.02.2018 | Mureș | Comună | Chiheru de Jos | 116126 | Asfaltare drum comunal DC12 Chiheru de Jos- Urisiu de Jos, comuna Chiheru de Jos, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 1074519.43 | 1074519.43 | 1074519.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2980/20.11.2017 | Mureș | Județ | Consiliul Județean Mureș | 261 | Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea-Cund-limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș | Drumuri județene | 3137858.8 | 3137858.8 | 3137858.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3284/02.05.2018 | Mureș | Județ | Consiliul Județean Mureș | 261 | Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș | Drumuri județene | 20924686.46 | 20924686.46 | 16876772.4 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4051/11.12.2017 | Mureș | Județ | Consiliul Județean Mureș | 261 | Lărgire drum județean DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș | Drumuri județene | 16459818.86 | 16459818.86 | 11455826.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2981/20.11.2017 | Mureș | Județ | Consiliul Județean Mureș | 261 | Reabilitare drum județean DJ 151 Luduș-Sărmaș-limită județ Bistrița Năsăud, km 9+000-10+000, județul Mureș | Drumuri județene | 1550389.1 | 1550389.1 | 1550389.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14714/08.09.2015 | Mureș | Comună | Coroisânmărtin | 116171 | Modernizarea drumului comunal DC 63 şi a străzilor din localitatea Şoimuş, comuna Coroisânmărtin, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 2298064.56 | 2298064.56 | 2298064.56 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2785/03.04.2018 | Mureș | Comună | Coroisânmărtin | 116171 | Modernizare străzi în satul Șoimuș, comuna Coroisânmărtin | Drumuri comunale și străzi | 751125 | 751125 | 751125 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2218/01.11.2017 | Mureș | Comună | Coroisânmărtin | 116171 | Pod nou peste pârâul Seleuș în satul Șoimuș, Comuna Coroisânmărtin | Poduri și podețe | 944133.96 | 944133.96 | 944133.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2747/30.03.2018 | Mureș | Comună | Crăciunești | 116288 | Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Crăciunești, județul Mureș | Canalizare | 28973161 | 28973161 | 9961598.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3872/07.12.2017 | Mureș | Comună | Crăiești | 116340 | Asfaltare DC150 Sat Milășel, comuna Crăiești, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 1184831.46 | 1184831.46 | 1184831.46 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1564/27.02.2018 | Mureș | Comună | Cristești | 114355 | Grădiniţă cu program prelungit loc. Cristeşti, com. Cristeşti, jud. Mureș | Grădinițe și creșe | 1616096.74 | 1616096.74 | 1616096.74 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 339/02.08.2016 | Mureș | Comună | Cucerdea | 116395 | Modernizarea drumului comunal DC84, intersecție DN14A Șeulia de Mureș Bord, comuna Cucerdea | Drumuri comunale și străzi | 2794880.02 | 2794880.02 | 2794880.02 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3374/27.11.2017 | Mureș | Comună | Cucerdea | 116395 | Extinderea infrastructurii de baza la scara mica in structura rutiera a comunei Cucerdea | Drumuri comunale și străzi | 6293945 | 6293945 | 6068320.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11251/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Cuci | 116439 | Construire pasarelă pietonală peste râul Mureş, în localitatea Dătăşeni, comuna Cuci, judeţul Mureş | Poduri și podețe | 579412 | 579412 | 579412 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2384/20.03.2018 | Mureș | Comună | Cuci | 116439 | Modernizare străzi în localitățile Petrilaca și Orosia, comuna Cuci, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 7138891.85 | 7138891.85 | 7138891.85 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1409/18.06.2019 | Mureș | Comună | Cuci | 116439 | Modernizare străzi în localitatea Dătășeni, comuna Cuci, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 1874973.27 | 1874973.27 | 1874973.27 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 865/22.11.2016 | Mureș | Comună | Daneș | 116493 | Modernizarea străzilor din localitățile Daneș, Criș, Seleuș si reactualizare DC 57 din comuna Daneș, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 2195499 | 2195499 | 2195499 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1556/27.02.2018 | Mureș | Comună | Daneș | 116493 | Reabilitare și construire poduri, podețe și punți pietonale în comuna Daneș, județul Mureș | Poduri și podețe | 5221277.69 | 5221277.69 | 5221277.69 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9407/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Deda | 116545 | Modernizare străzi secundare comuna Deda, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 1000973 | 1000973 | 1000973 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2385/20.03.2018 | Mureș | Comună | Deda | 116545 | Construire dispensar medical, loc. Deda, comuna Deda, județul Mureș | Unități sanitare | 1869814.08 | 1869814.08 | 423611.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11252/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Eremitu | 116590 | Modernizare drum comunal DC 13 Km 0+000-4+850 (DJ 153-Câmpu Cetăţii), comuna Eremitu, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 3637385.38 | 3637385.38 | 3637385.38 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2914/18.12.2017 | Mureș | Comună | Eremitu | 116590 | Extindere de apă potabilă, construire rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Eremitu, județul Mureș-etapa 2 | Alimentare apă + Canalizare | 9757282.17 | 9757282.17 | 9757282.17 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2913/18.12.2017 | Mureș | Comună | Eremitu | 116590 | Reabilitarea clădirii dispensarului medical din comuna Eremitu, județul Mureș | Unități sanitare | 628490.11 | 628490.11 | 628490.11 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9408/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Ernei | 116652 | Canalizarea şi epurarea apelor menajere în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, judeţul Mureş | Canalizare | 720797.78 | 720797.78 | 720797.78 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1860/06.03.2018 | Mureș | Comună | Fărăgău | 116723 | Extindere rețea de apă și incendiu în comuna Fărăgău, județul Mureș | Alimentare apă | 395443.15 | 395443.15 | 395443.15 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1861/06.03.2018 | Mureș | Comună | Fărăgău | 116723 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială în localitatea Fărăgău, comuna Fărăgău, județul Mureș | Școli | 1122225.88 | 1122225.88 | 814776.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2246/15.03.2018 | Mureș | Comună | Fărăgău | 116723 | Asfaltare străzi rurale secundare în localitatea Poarta, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 1515763 | 1515763 | 1515763 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 406/17.08.2016 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă și de canalizare în satul Viforoasa, comuna Fântânele | Alimentare apă + Canalizare | 7784171.61 | 7784171.61 | 4738704.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2387/06.11.2017 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Extinderea rețelelor de canalizare a apelor uzate menajere în satul Călimănești, comuna Fântânele, județul Mureș | Canalizare | 6027177 | 6027177 | 2222410.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2475/09.11.2017 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Reabilitare grădiniță cu program normal sat Roua, comuna Fântânele, județul Mureș | Grădinițe și creșe | 559091.48 | 559091.48 | 559091.48 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2474/09.11.2017 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Reabilitare grădiniță cu program normal și grădiniță cu program prelungit sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș | Grădinițe și creșe | 1686593.55 | 1686593.55 | 1686591.12 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2477/09.11.2017 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Reabilitare şi extindere grădiniţă cu 2 săli de clasă pentru funcţionarea de şcoală clasele I-IV în satul Viforoasa, comuna Fântânele, judeţul Mureş | Grădinițe și creșe | 701023.53 | 701023.53 | 701023.53 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2476/09.11.2017 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Reabilitare școală primară nr. 3 sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș | Școli | 548318.53 | 548318.53 | 548318.53 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2478/09.11.2017 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Reabilitare dispensar uman sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș | Unități sanitare | 1244411 | 1244411 | 1244411 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6593/17.12.2018 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Reabilitare școală primară, sat Bordoșiu, comuna Fântânele, județul Mureș | Școli | 497420 | 497420 | 497420 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6104/14.11.2018 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Modernizare iluminat public sat Bordoșiu, comuna Fântânele, județul Mureș | Iluminat public | 553350 | 553350 | 553350 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6108/14.11.2018 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Modernizare iluminat public sat Călimănești, comuna Fântânele, județul Mureș | Iluminat public | 553350 | 553350 | 553350 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6106/14.11.2018 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Modernizare iluminat public sat Cibu, comuna Fântânele, județul Mureș | Iluminat public | 553350 | 553350 | 553350 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6109/14.11.2018 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Modernizare iluminat public sat Fântânele, comuna Fântânele, județul Mureș | Iluminat public | 553350 | 553350 | 553350 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6105/14.11.2018 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Modernizare iluminat public sat Roua, comuna Fântânele, județul Mureș | Iluminat public | 553350 | 553350 | 553350 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6107/14.11.2018 | Mureș | Comună | Fântânele | 116796 | Modernizare iluminat public sat Viforoasa, comuna Fântânele, județul Mureș | Iluminat public | 553350 | 553350 | 553350 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 407/17.08.2016 | Mureș | Comună | Gălești | 116867 | Modernizarea DC 38 în comuna Gălești (intersecție DJ 135- Maiad-Sînvăsii- Gălești-Adrianu Mic- Adrianu Mare) | Drumuri comunale și străzi | 4426693.2 | 4426693.2 | 4426693.2 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4775/22.12.2017 | Mureș | Comună | Gălești | 116867 | Extinderea și reabilitarea școlii gimnaziale Szentivani Mihaly Gălești, județul Mureș | Școli | 4006846 | 4006846 | 3595590.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 286/22.07.2016 | Mureș | Comună | Gănești | 116938 | Reabilitare și modernizare strada Gorga în localitatea Seuca, comuna Gănești, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 1011975.56 | 1011975.56 | 1011975.56 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4320/14.12.2017 | Mureș | Comună | Gănești | 116938 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gănești, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 3525371.33 | 3525371.33 | 3525371.33 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14722/08.09.2015 | Mureș | Comună | Gheorghe Doja | 116983 | Amenajare bază sportivă în comuna Gheorghe Doja, judeţul Mureş | Alte domenii | 151000 | 151000 | 151000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1464/ 21.02.2018 | Mureș | Comună | Gheorghe Doja | 116983 | Extinderea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare în comuna Gheorge Doja, județul Mureș | Canalizare | 12942274 | 12942274 | 7806290.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1463/ 21.02.2018 | Mureș | Comună | Gheorghe Doja | 116983 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin asfaltare în comuna Gheorghe Doja, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 4616759.28 | 4616759.28 | 4616759.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1465/21.02.2018 | Mureș | Comună | Ghindari | 117042 | Reabilitare și modernizare școala în satul Trei Sate, comuna Ghindari, județul Mureș | Școli | 3089379.81 | 3089379.81 | 1633898.3 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14723/08.09.2015 | Mureș | Comună | Glodeni | 117113 | Modernizare drum comunal DC 147, Km 0+000-2+142 (DJ 153B -Păcureni), comuna Glodeni, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 753779.05 | 753779.05 | 753779.05 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4780/22.12.2017 | Mureș | Comună | Glodeni | 117113 | Reabilitarea si extinderea scolii gimnaziale "Adorjani Karoly",comuna Glodeni, județul Mureș | Școli | 5295149.6 | 5295149.6 | 5295149.6 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4781/22.12.2017 | Mureș | Comună | Glodeni | 117113 | Reabilitarea si mansardarea dispensarului medical din localitatea Glodeni, judetul Mures | Unități sanitare | 1543507.71 | 1543507.71 | 1156413.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6501/13.12.2018 | Mureș | Comună | Glodeni | 117113 | Asfaltarea drumului comunal DC148 km 1+300-km 3+200, comuna Glodeni, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 1250528.43 | 1250528.43 | 1250528.43 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11253/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Gornești | 117177 | Canalizarea apelor menajere în localităţile Gorneşti şi Periş, comuna Gornești, judeţul Mureş | Canalizare | 1116279.71 | 1116279.71 | 872497.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2386/20.03.2018 | Mureș | Comună | Gornești | 117177 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gornești | Drumuri comunale și străzi | 11875875 | 11875875 | 9100703.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11255/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Grebenișu de Câmpie | 117275 | Modernizare drum comunal DC 130, sat Leorința, comuna Grebenișu de Câmpie, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 476048.1 | 476048.1 | 476048.1 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2890/05.04.2018 | Mureș | Comună | Grebenișu de Câmpie | 117275 | Extindere cu grupuri sanitare la școala generală 1(veche) | Școli | 498208.9 | 498208.9 | 424284.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2891/05.04.2018 | Mureș | Comună | Grebenișu de Câmpie | 117275 | Extindere cu grupuri sanitare la școala gimnazială 2 (noua) | Școli | 564007.22 | 564007.22 | 449681.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11513/ 25.06.2015 | Mureș | Comună | Gurghiu | 117319 | Alimentare cu apă potabilă în satele Orșova Pădure, Orșova, Comori și Gurghiu, comuna Gurghiu, județul Mureș | Alimentare apă | 694219.1 | 694219.1 | 694219.1 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3280/ 02.05.2018 | Mureș | Comună | Hodac | 117426 | Modernizare și extindere școala gimnazială Hodac în localitatea Toaca, județul Mureș | Școli | 6452459.6 | 6452459.6 | 1589363.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1632/28.02.2018 | Mureș | Comună | Hodac | 117426 | Asfaltare drum Dubiștea de Pădure-Hodac, județul Mureș km 0+000-1+577, L=1,577 KM | Drumuri comunale și străzi | 1597735.01 | 1597735.01 | 1597735.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 144/08.06.2016 | Mureș | Comună | Hodoșa | 117505 | Modernizare străzi și DC 19 în comuna Hodoșa | Drumuri comunale și străzi | 2709493.77 | 2709493.77 | 2709493.77 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3283/02.05.2018 | Mureș | Comună | Hodoșa | 117505 | Reabilitare şi modernizare școala gimnazială Petres Kalman Sâmbriaș, localitatea Isla, județul Mureș | Școli | 885908 | 885908 | 885908 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14730/08.09.2015 | Mureș | Comună | Ibănești | 117550 | Reabilitare Școală Gimnazială Ibănești prin compartimentare și modernizare instalații electrice, comuna Ibănești, județul Mureș | Școli | 622033.03 | 622033.03 | 622033.03 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3625/ 30.05.2018 | Mureș | Comună | Ibănești | 117550 | Captare izvor și aducțiune apă UAT Ibănești | Alimentare apă | 2631992.99 | 2631992.99 | 2631992.99 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2839/ 04.04.2018 | Mureș | Comună | Ibănești | 117550 | Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești | Canalizare | 4343130.29 | 4343130.29 | 1902770.36 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14731/08.09.2015 | Mureș | Comună | Iclănzel | 117667 | Canalizare menajeră şi staţie epurare Mădărăşeni, Iclănzel, Iclandu Mare, Căpuşu de Câmpie, comuna Iclănzel, judeţul Mureş | Canalizare | 3849815.09 | 3849815.09 | 214096.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1459/ 21.02.2018 | Mureș | Comună | Iclănzel | 117667 | Reabilitare grădiniță Iclandu Mare | Grădinițe și creșe | 605025.87 | 605025.87 | 605025.87 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1460/ 21.02.2018 | Mureș | Comună | Iclănzel | 117667 | Reabilitare școala gimnazială Iclandu Mare | Școli | 3766928.81 | 3766928.81 | 81859.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4649/20.12.2017 | Mureș | Comună | Iclănzel | 117667 | Asfaltare drumuri comunale și de interes local în com. Iclănzel, jud. Mureș | Drumuri comunale și străzi | 10514571.76 | 10514571.76 | 767946.42 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11256/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Ideciu de Jos | 117783 | Canalizare menajeră în localităţile Ideciu de Jos şi Ideciu de Sus, comuna Ideciu de Jos, judeţul Mureş | Canalizare | 2220128.73 | 2220128.73 | 1563629.75 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14733/08.09.2015 | Mureș | Comună | Ideciu de Jos | 117783 | Pietruire străzi pe raza comunei Ideciu de Jos | Drumuri comunale și străzi | 450343 | 450343 | 450343 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1572/27.02.2018 | Mureș | Comună | Ideciu de Jos | 117783 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă comuna Ideciu de Jos sat Deleni | Alimentare apă | 1129769.94 | 1129769.94 | 1129769.94 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 354/12.01.2018 | Mureș | Comună | Ideciu de Jos | 117783 | Modernizare străzi în comuna Ideciu de Jos, jud. Mureș | Drumuri comunale și străzi | 7236939.37 | 7236939.37 | 6298525.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7499/29.12.2020 | Mureș | Comună | Ideciu de Jos | 117783 | Modernizare rețea iluminat public și arhitectural în comuna Ideciu de Jos | Iluminat public | 2045639.48 | 2045639.48 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2838/04.04.2018 | Mureș | Oraș | Iernut | 117827 | Extindere rețea de canalizare menajeră, stație de epurare și branșamente la rețelele de apă și canalizare în satul Sălcud, oraș Iernut, județ Mureș | Alimentare apă + Canalizare | 6387015 | 6387015 | 6322522.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1474/21.02.2018 | Mureș | Oraș | Iernut | 117827 | Modernizarea, respectiv dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și pentru sala de sport, în vederea menținerii autorizației sanitare de funcționare și pentru funcționarea în bune condiții a procesului educațional a Liceului Tehnologic Iernut | Școli | 284863.94 | 284863.94 | 284863.94 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 95/09.01.2018 | Mureș | Oraș | Iernut | 117827 | Schimbare de destinație din grădiniță în școală, reabilitarea și reamenajări interioare în vederea obținerii autorizației de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional-Școala clasele 0-IV | Școli | 3234217.98 | 3234217.98 | 3234217.98 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3048/17.04.2018 | Mureș | Oraș | Iernut | 117827 | Dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator-școala gimnazială Iernut, județul Mureș | Școli | 677065.38 | 677065.38 | 677065.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11258/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Livezeni | 117925 | Lucrări pentru alimentarea cu apă, comuna Livezeni, judeţul Mureş | Alimentare apă | 108863.18 | 108863.18 | 108863.18 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11.259/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Livezeni | 117925 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă Faza I, comuna Livezeni, judeţul Mureş | Alimentare apă | 29934.85 | 29934.85 | 29934.85 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2331/02.11.2017 | Mureș | Comună | Livezeni | 117925 | Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Livezeni, județul Mureș | Alimentare apă | 1389348.8 | 1389348.8 | 1389348.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9409/ 07.05.2015 | Mureș | Oraș | Luduș | 114710 | Modernizare străzi prin metode alternative, oraș Luduș, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 11276786.24 | 11276786.24 | 11276786.24 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9410/ 07.05.2015 | Mureș | Oraș | Luduș | 114710 | Modernizare strada Policlinicii și strada Pieței, oraș Luduș, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 1078973.94 | 1078973.94 | 1078973.94 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9411/ 07.05.2015 | Mureș | Oraș | Luduș | 114710 | Modernizare strada Avram Iancu și strada Florilor din orașul Luduș, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 856686.25 | 856686.25 | 856686.25 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11260/ 17.06.2015 | Mureș | Oraș | Luduș | 114710 | Extinderea și modernizarea imobilului PSI, oraș Luduș, judeţul Mureş | Institutii publice | 60114.92 | 60114.92 | 60114.92 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 923/24.08.2017 | Mureș | Oraș | Luduș | 114710 | Modernizare strada Mureșului și strada Crângului | Drumuri comunale și străzi | 823990.07 | 823990.07 | 823990.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1966/30.09.2019 | Mureș | Oraș | Luduș | 114710 | Modernizare străzi aproximativ 9km orașul Luduș, județul Mureș-etapa I | Drumuri comunale și străzi | 9635343.93 | 9635343.93 | 9635343.93 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11261/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Lunca | 117998 | Extinderea şi modernizarea Căminului cultural din localitatea Lunca, str. Principală, nr. 231, comuna Lunca, judeţul Mureş | Obiective culturale | 16320.85 | 16320.85 | 16320.85 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 398/16.01.2018 | Mureș | Comună | Lunca | 117998 | Asfaltare străzi rurale secundare în comuna Lunca, jud. Mureș | Drumuri comunale și străzi | 7902790 | 7902790 | 7902790 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 30/21.01.2019 | Mureș | Comună | Lunca | 117998 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Lunca, județul Mureș | Iluminat public | 281742.36 | 281742.36 | 281742.36 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 242/07.07.2016 | Mureș | Comună | Lunca Bradului | 118058 | Reabilitare rețea de alimentare cu apă în localitatea Lunca Bradului | Alimentare apă | 181019.48 | 181019.48 | 181019.48 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3710/05.12.2017 | Mureș | Comună | Lunca Bradului | 118058 | Asfaltare strada Fântânel și strada pârâul Bisericii în comuna Lunca Bradului, judetul Mures | Drumuri comunale și străzi | 1964566 | 1964566 | 1964566 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 461/02.09.2016 | Mureș | Comună | Mădăraș | 120502 | Modernizarea prin asfaltare a infrastructurii rutiere în comuna Mădăraș, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 3737644.14 | 3737644.14 | 3737644.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3014/13.04.2018 | Mureș | Comună | Mădăraș | 120502 | Canalizare menajeră și extindere alimentare cu apă,comuna Mădăraș,județul Mureș | Alimentare apă + Canalizare | 14723776.6 | 14723776.6 | 14723776.6 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14742/08.09.2015 | Mureș | Comună | Măgherani | 118094 | Bază sportivă comuna Măgherani, judeţul Mureş | Alte domenii | 130536.1 | 130536.1 | 130536.1 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3281/02.05.2018 | Mureș | Comună | Măgherani | 118094 | Reabilitare şi modernizare grădiniţa în localitatea Torba, judeţul Mureş | Grădinițe și creșe | 501804 | 501804 | 501804 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2855/04.04.2018 | Mureș | Comună | Măgherani | 118094 | Reabilitarea şcolii gimnaziale din localitatea Măgherani, judeţul Mureş | Școli | 1647897.15 | 1647897.15 | 1647897.15 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4164/12.12.2017 | Mureș | Comună | Măgherani | 118094 | Modernizarea drumului comunal DC 32 Magherani-Silea Nirajului km 0+000-4+500 | Drumuri comunale și străzi | 3778586.94 | 3778586.94 | 3778586.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14743/08.09.2015 | Mureș | Comună | Mica | 118209 | Modernizare drumuri în comuna Mica DC 76 Abuș-Deaj-Haranglab km 0+000-5+000, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 324355.86 | 324355.86 | 324355.86 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 378/15.01.2018 | Mureș | Comună | Mica | 118209 | Construire grădiniță program normal, loc. Ceuaș, comuna Mica, județul Mureș | Grădinițe și creșe | 3219999.88 | 3219999.88 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 338/11.01.2018 | Mureș | Comună | Mica | 118209 | Modernizare și extindere școala gimnazială Deaj, comuna Mica, județ Mureș | Școli | 2369173.76 | 2369173.76 | 1017569.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 666/23.01.2018 | Mureș | Comună | Mica | 118209 | Construire dispensar medical, loc. Mica, comuna Mica, județul Mureș | Unități sanitare | 1961811.37 | 1961811.37 | 1613089.96 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 815/26.01.2018 | Mureș | Comună | Mica | 118209 | Reabilitarea și construirea unor poduri si podețe din comuna Mica, județul Mureș | Poduri și podețe | 6862978.66 | 6862978.66 | 3497416.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11262/ 17.06.2015 | Mureș | Oraș | Miercurea Nirajului | 118281 | Reconstruirea podurilor şi podeţelor de acces în satele aparţinătoare Oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureş | Poduri și podețe | 1430263.9 | 1430263.9 | 160070.27 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14745/08.09.2015 | Mureș | Oraș | Miercurea Nirajului | 118281 | Utilități, extindere și reabilitare la Școala cu clasele I-IV și grădinița din Sântana de Niraj, oraș Miercurea Nirajului, judeţul Mureş | Grădinițe și creșe | 742265.45 | 742265.45 | 742265.45 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19118/12.11.2015 | Mureș | Oraș | Miercurea Nirajului | 118281 | Sistem de racordare la reţeaua de apă şi canalizare a persoanelor fizice şi juridice în oraşul Miercurea Nirajului,judeţul Mureş | Alimentare apă + Canalizare | 1483854 | 1483854 | 1483854 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 145/08.06.2016 | Mureș | Oraș | Miercurea Nirajului | 118281 | Modernizare drum județean DJ 135 și DJ 135A în orașul Miercurea Nirajului,județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 4632164.88 | 4632164.88 | 4632164.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1862/18.10.2017 | Mureș | Oraș | Miercurea Nirajului | 118281 | Modernizare drum comunal DC24A Sardu Nirajului-Beu-Veta | Drumuri comunale și străzi | 6104594.26 | 6104594.26 | 6104594.26 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1228/15.05.2019 | Mureș | Oraș | Miercurea Nirajului | 118281 | Extindere rețea de canalizare și racorduri în orașul Miercurea Nirajului și la școala cu cls I-IV și grădiniță cu program normal Dumitrești, jud. Mureș | Canalizare | 3362863.13 | 3362863.13 | 2483523.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14746/08.09.2015 | Mureș | Comună | Miheșu de Câmpie | 118370 | Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, construcţia sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din satele Miheşu de Câmpie şi Răzoare, comuna Miheșu de Câmpie, judeţul Mureş | Alimentare apă | 1182402 | 1182402 | 1180899.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1347/28.09.2017 | Mureș | Comună | Miheșu de Câmpie | 118370 | Modernizare strazi secundare în comuna Miheșu de Câmpie, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 2630171.25 | 2630171.25 | 2630171.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4236/13.12.2017 | Mureș | Comună | Neaua | 118511 | Modernizare străzi în comuna Neaua, jud. Mureș | Drumuri comunale și străzi | 9562648.66 | 9562648.66 | 8054068.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 432/30.08.2016 | Mureș | Comună | Ogra | 118575 | Modernizare străzi si drumuri de acces in localitățile Giuluș și Lăscud | Drumuri comunale și străzi | 14658512.38 | 14658512.38 | 6366991.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1853/06.03.2018 | Mureș | Comună | Ogra | 118575 | Reabilitare școala generală cu 6 săli de clasă și grupuri sanitare în comuna Ogra, județul Mureș | Școli | 1320059.86 | 1320059.86 | 1320059.86 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11263/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Pănet | 118691 | Modernizarea drumului comunal DC 136 în comuna Pănet, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 1703190.17 | 1703190.17 | 1703190.17 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2222/14.03.2018 | Mureș | Comună | Pănet | 118691 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Pănet, jud. Mureș | Drumuri comunale și străzi | 6367523 | 6367523 | 6367523 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4697/20.12.2017 | Mureș | Comună | Pănet | 118691 | Modernizarea iluminatului public de pe raza comunei Pănet, jud. Mureș | Iluminat public | 72163 | 72163 | 72163 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1473/21.02.2018 | Mureș | Comună | Păsăreni | 118753 | Reabilitare centru medical multifuncțional în localitatea Păsăreni, județul Mureș | Unități sanitare | 577306 | 577306 | 577306 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1472/21.02.2018 | Mureș | Comună | Păsăreni | 118753 | Îmbunătățire infrastructură rutieră prin asfaltare în comuna Păsăreni, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 5347225 | 5347225 | 5347225 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14749/08.09.2015 | Mureș | Comună | Petelea | 118799 | Reţea de canalizare menajeră în comuna Petelea, jud. Mureş | Canalizare | 286696.19 | 286696.19 | 286696.19 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2755/30.03.2018 | Mureș | Comună | Pogăceaua | 118824 | Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială în comuna Pogăceaua, județul Mureș | Școli | 3134310.58 | 3134310.58 | 2539399.53 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9412/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Răstolița | 118931 | Alimentare cu apă potabilă comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş | Alimentare apă | 438387.77 | 438387.77 | 438387.77 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14751/08.09.2015 | Mureș | Comună | Răstolița | 118931 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, judeţul Mureş | Canalizare | 14090657.59 | 14090657.59 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2895/ 05.04.2018 | Mureș | Comună | Răstolița | 118931 | Extindere alimentare cu apă potabilă comuna Răstolița | Alimentare apă | 2556607.9 | 2556607.9 | 2556607.9 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1859/06.03.2018 | Mureș | Comună | Răstolița | 118931 | Modernizare școală din loc. Răstolița, județul Mureș | Școli | 462235.12 | 462235.12 | 462235.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2786/ 03.04.2018 | Mureș | Comună | Răstolița | 118931 | Construire pod peste râul Mureș în localitatea Borzia, comuna Răstolița, județul Mureș | Poduri și podețe | 4266771.55 | 4266771.55 | 4266771.55 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1611/27.02.2018 | Mureș | Comună | Răstolița | 118931 | Construire pod peste râul Mureș în localitatea Iod, comuna Răstolița, județul Mureș | Poduri și podețe | 3887093.75 | 3887093.75 | 3887093.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14753/08.09.2015 | Mureș | Comună | Râciu | 118995 | Modernizare străzi principale în localitatea Râciu, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 3178000 | 3178000 | 3178000 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1852/06.03.2018 | Mureș | Comună | Râciu | 118995 | Modernizare drumuri comunale în comuna Râciu, jud. Mureș DC 142B: (DJ 173) Valea Ulieşului- Valea Sânmărtinului km 0+350-7+500 | Drumuri comunale și străzi | 5669423.41 | 5669423.41 | 37571.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11265/ 17.06.2015 | Mureș | Municipiu | Reghin | 114809 | Modernizarea străzii Orizontului din municipiul Reghin, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 220661.66 | 220661.66 | 220661.66 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11266/ 17.06.2015 | Mureș | Municipiu | Reghin | 114809 | Reabilitare Pod peste Râul Mureş, strada Iernuţeni, Municipiul Reghin, judeţul Mureş | Poduri și podețe | 421710.14 | 421710.14 | 421710.14 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11268/ 17.06.2015 | Mureș | Municipiu | Reghin | 114809 | Asfaltare str. Pietroasei și str. Pășunii din Municipiul Reghin, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 81313.79 | 81313.79 | 81313.79 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11269/ 17.06.2015 | Mureș | Municipiu | Reghin | 114809 | Extinderea - Mansardarea clădiri noi - Ateliere Școală la "Liceul Tehnologic Ioan Bujor ", municipiul Reghin, judeţul Mureş | Școli | 499211.66 | 499211.66 | 499211.66 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3608/ 24.05.2018 | Mureș | Municipiu | Reghin | 114809 | Extindere canalizare menajeră str. Salcâmilor | Canalizare | 511054.27 | 511054.27 | 511054.27 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3511/ 14.05.2018 | Mureș | Municipiu | Reghin | 114809 | Extindere și reabilitarea corpurilor C6 și C7 la gimnaziul de stat Alexandru Ceușianu din municipiul Reghin | Școli | 2720269.31 | 2720269.31 | 671027.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9413/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Rușii-Munți | 119153 | Asfaltarea străzilor în localitatea Sebeş, comuna Ruşii Munţi, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 1004191.03 | 1004191.03 | 1004191.03 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1858/06.03.2018 | Mureș | Comună | Rușii-Munți | 119153 | Extindere corp principal scoala gimnaziala Danila Stupar Rusii Munti | Școli | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1458/21.02.2018 | Mureș | Comună | Rușii-Munți | 119153 | Construire dispensar medical uman | Unități sanitare | 1336276.87 | 1336276.87 | 1306428.74 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14761/08.09.2015 | Mureș | Comună | Saschiz | 119206 | Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare Saschiz, comuna Saschiz, judeţul Mureş | Canalizare | 18035811.14 | 18035811.14 | 9924245.73 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 685/26.10.2016 | Mureș | Comună | Saschiz | 119206 | Construire pod Feselgoz, loc. Saschiz, județul Mureș | Poduri și podețe | 461016.18 | 461016.18 | 461016.18 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3968/ 21.06.2018 | Mureș | Comună | Saschiz | 119206 | Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă din comuna Saschiz, județul Mureș | Alimentare apă | 8809045.13 | 8809045.13 | 1053498.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1938/07.03.2018 | Mureș | Comună | Saschiz | 119206 | Reabilitare și modernizare străzi în comuna Saschiz | Drumuri comunale și străzi | 7045920.03 | 7045920.03 | 7045920.03 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1559/27.02.2018 | Mureș | Comună | Saschiz | 119206 | Reabilitare pod Iopugoz, loc. Saschiz | Poduri și podețe | 1138888 | 1138888 | 1138888 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1466/21.02.2018 | Mureș | Comună | Sărățeni | 120496 | Îmbunătățirea infrastructurii stradale prin asfaltare în localitatea Sărățeni, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 5104888.23 | 5104888.23 | 4200243.71 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11270/ 17.06.2015 | Mureș | Oraș | Sărmașu | 119242 | Reţele de canalizare şi staţie epurare ape uzate pentru oraşul Sărmaşu şi localităţile componente, judeţul Mureş | Canalizare | 232445.02 | 232445.02 | 232445.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6224/04.12.2018 | Mureș | Oraș | Sărmașu | 119242 | Construire grădiniță cu program normal – amenajări exterioare, instalație de hidranți și semnalizare incendiu | Grădinițe și creșe | 491686.36 | 491686.36 | 491686.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1469/21.02.2018 | Mureș | Oraș | Sărmașu | 119242 | Dotare grădiniță cu program normal, localitatea Sărmașu, județul Mureș | Grădinițe și creșe | 117810 | 117810 | 117810 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1854/06.03.2018 | Mureș | Oraș | Sărmașu | 119242 | Modernizarea străzilor din orașul Sărmașu, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 2893318.23 | 2893318.23 | 2893318.23 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11271/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Sâncraiu de Mureș | 114382 | Modernizare străzi în comuna Sâncraiu de Mureş: Sâncraiu de Mureş: str. Bradului, str. Fabricii, str. Stejarului, str. Teilor, sat Nazna: Grâului, str. Crinului, str. Vadului, str. Liliacului, str. Şcolii, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 1169775.4 | 1169775.4 | 1169775.4 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4665/20.12.2017 | Mureș | Comună | Sâncraiu de Mureș | 114382 | Extindere rețea de apă și canalizare menajeră în localitățile Sâncraiu de Mureș și Nazna, comuna Sâncraiu de Mureș, jud. Mureş | Alimentare apă + Canalizare | 5590172 | 5590172 | 5590172 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1827/04.09.2019 | Mureș | Comună | Sâncraiu de Mureș | 114382 | Reabilitare și modernizare drumuri în comuna Sâncraiu de Mureș | Drumuri comunale și străzi | 9531948.87 | 9531948.87 | 8470386.57 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11272/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Sângeorgiu de Mureș | 114417 | Alimentare cu apă comuna Sângeorgiu de Mureș, judeţul Mureş | Alimentare apă | 883192.6 | 883192.6 | 883192.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3250/ 26.04.2018 | Mureș | Comună | Sângeorgiu de Mureș | 114417 | Extindere reţea de apă potabila în comuna Sângeorgiu de Mureș | Alimentare apă | 4693768.94 | 4693768.94 | 2686612.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2984/ 12.04.2018 | Mureș | Comună | Sângeorgiu de Mureș | 114417 | Extindere reţea de canalizare în comuna Sângeorgiu de Mureş | Canalizare | 3190485 | 3190485 | 1055247.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1874/19.10.2017 | Mureș | Comună | Sângeorgiu de Mureș | 114417 | Construire scară exterioară ptr. Autorizare ISU la Grădinița cu program prelungit din comuna Sângeorgiu de Mureș | Grădinițe și creșe | 196350.01 | 196350.01 | 196350.01 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2985/ 12.04.2018 | Mureș | Comună | Sângeorgiu de Mureș | 114417 | Mansardare corp vechi Gimnaziu Sfântu Gheorghe | Școli | 863906 | 863906 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9414/ 07.05.2015 | Mureș | Oraș | Sângeorgiu de Pădure | 119331 | Alimentare, reabilitare reţele de apă potabilă şi canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate în oraşul Sângeorgiu de Pădure, Judeţul Mureş | Canalizare | 1317403 | 1317403 | 1317403 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2254/01.11.2017 | Mureș | Oraș | Sângeorgiu de Pădure | 119331 | Reabilitarea și extinderea liceului tehnologic Sfântul Gheorghe, clădirea cu clasele primare, orașul Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș | Școli | 5033032.09 | 5033032.09 | 4367962.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 96/09.01.2018 | Mureș | Comună | Sânger | 119386 | Modernizare drumuri comunale și străzi interioare în comuna Sânger, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 5703689.86 | 5703689.86 | 5703689.86 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 543/15.09.2016 | Mureș | Comună | Sânpaul | 119466 | Modernizare drumuri locale în comuna Sânpaul | Drumuri comunale și străzi | 5269348.79 | 5269348.79 | 5269348.79 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 160/25.01.2019 | Mureș | Comună | Sânpaul | 119466 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sânpaul, jud. Mureș | Drumuri comunale și străzi | 3535249 | 3535249 | 3535249 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9415/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Sânpetru de Câmpie | 119527 | Construire sistem alimentare cu apă a comunei Sânpetru de Câmpie, judeţul Mureş | Alimentare apă | 2351811.72 | 2351811.72 | 2249468.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2840/ 04.04.2018 | Mureș | Comună | Sânpetru de Câmpie | 119527 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Tușinu, comuna Sânpetru de Câmpie, județul Mureș | Alimentare apă | 2364451.1 | 2364451.1 | 1067008.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1475/21.02.2018 | Mureș | Comună | Sânpetru de Câmpie | 119527 | Reabilitare și modernizare școala din localitatea Dâmbu, comuna Sânpetru de Câmpie | Școli | 2243511.49 | 2243511.49 | 798403.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1992/07.03.2018 | Mureș | Comună | Sânpetru de Câmpie | 119527 | Modernizarea infrastructurii de interes local din comuna Sânpetru de Câmpie, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 8847887.99 | 8847887.99 | 6277807.33 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2860/04.04.2018 | Mureș | Comună | Sântana de Mureș | 114453 | Extindere rețea distribuție apă potabilă și rețea canalizare în comuna Sântana de Mureș | Alimentare apă + Canalizare | 3040273.17 | 3040273.17 | 3035249.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2854/04.04.2018 | Mureș | Comună | Sântana de Mureș | 114453 | Conformarea cu normele de siguranță la incendiu la Şcoala gimnazială "Ion Chinezu" din comuna Sântana de Mureș | Școli | 2933237.55 | 2933237.55 | 1349680.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3626/30.05.2018 | Mureș | Municipiu | Sighișoara | 114514 | rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în municipiul Sighișoara- sat Hetiur | Canalizare | 6051851.65 | 6051851.65 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3047/17.04.2018 | Mureș | Municipiu | Sighișoara | 114514 | Pod peste râul Târnava Mare- Municipiului Sighișoara | Poduri și podețe | 9958670.05 | 9958670.05 | 8036309.89 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11273/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Solovăstru | 119590 | Modernizare străzi interioare în Comuna Solovăstru, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 2110863.33 | 2110863.33 | 2110863.33 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 433/30.08.2016 | Mureș | Oraș | Sovata | 114854 | Modernizarea străzilor Bisericii, Teilor și Liniștei din orașul Sovata, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 3941860.54 | 3941860.54 | 3941860.54 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4050/11.12.2017 | Mureș | Oraș | Sovata | 114854 | Grădiniță și creșă de copii cu program prelungit, oraș Sovata, jud. Mureș | Grădinițe și creșe | 7928890.92 | 7928890.92 | 7928890.92 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2787/ 03.04.2018 | Mureș | Oraș | Sovata | 114854 | Consolidarea podului din beton armat peste pârâul Sovata pe DJ 153 Reghin-Sovata km 34+400,oraș Sovata, strada Lunga, județul Mureș | Poduri și podețe | 533557.4 | 533557.4 | 533557.4 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14767/08.09.2015 | Mureș | Comună | Stânceni | 119625 | Pietruirea drumului Mermezeu-Valea Duşii, Comuna Stânceni, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 740146.7 | 740146.7 | 740146.7 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1855/06.03.2018 | Mureș | Comună | Stânceni | 119625 | Lucrări de finisaje interioare şi exterioare la Şcoala Generală Stânceni | Școli | 239408.91 | 239408.91 | 239408.91 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 854/29.01.2018 | Mureș | Comună | Stânceni | 119625 | Construire pod din beton armat în localitatea Ciobotani, jud. Mureș | Poduri și podețe | 3565478 | 3565478 | 3565478 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1856/06.03.2018 | Mureș | Comună | Stânceni | 119625 | Costruire pod din beton armat peste pârâul Meștera, în localitatea Meștera,județul Mureș | Poduri și podețe | 501903.87 | 501903.87 | 501903.87 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9416/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Suplac | 119661 | Alimentare cu apă a localitaților Suplac și Idrifaia, județul Mureș | Alimentare apă | 1594612.88 | 1594612.88 | 1594612.88 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1461/21.02.2018 | Mureș | Comună | Suplac | 119661 | Rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră loc. Laslău Mare și Laslău Mic și canalizare menajeră în loc. Suplac | Alimentare apă + Canalizare | 17592261.77 | 17592261.77 | 9378338.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1558/27.02.2018 | Mureș | Comună | Suseni | 119723 | Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna Suseni, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 8107006.67 | 8107006.67 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9417/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Șăulia | 119750 | Alimentarea cu apă a zonei vestice a comunei Şăulia, judeţul Mureş | Alimentare apă | 60894.27 | 60894.27 | 60894.27 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2372/03.11.2017 | Mureș | Comună | Șăulia | 119750 | Reabilitare școală gimnazială cu clasele I-VIII Șăulia | Școli | 2289049.58 | 2289049.58 | 2289049.58 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 993/04.09.2017 | Mureș | Comună | Șăulia | 119750 | Modernizarea unor străzi din localitatea Șăulia, comuna Șăulia, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 4803143.25 | 4803143.25 | 4803143.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 994/04.09.2017 | Mureș | Comună | Șăulia | 119750 | Modernizarea drumului comunal DC101 Șăulia(DJ 151A)- Pădurea km 0+800-3+600, comuna Șăulia, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 1973064.24 | 1973064.24 | 1973064.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1456/21.02.2018 | Mureș | Comună | Șincai | 119803 | Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială în loc. Șincai, com. Șincai, jud. Mureș | Școli | 2211430.18 | 2211430.18 | 2380 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1857/06.03.2018 | Mureș | Comună | Șincai | 119803 | Reabilitare și dotare dispensar uman în loc. Șincai, com. Șincai, jud. Mureș | Unități sanitare | 308407.77 | 308407.77 | 219851.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1455/21.02.2018 | Mureș | Comună | Șincai | 119803 | Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 8836592.85 | 8836592.85 | 3396620.65 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 146/08.06.2016 | Mureș | Comună | Tăureni | 119858 | Modernizarea drumului comunal DC 118 din comuna Tăureni, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 4083590.02 | 4083590.02 | 4083590.02 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2190/31.10.2017 | Mureș | Comună | Tăureni | 119858 | Branșamente de apă potabilă și racorduri pentru apa uzată în comuna Tăureni, județul Mureș | Alimentare apă | 957760.63 | 957760.63 | 957760.63 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3298/27.11.2017 | Mureș | Comună | Tăureni | 119858 | Modernizarea drumurilor comunale în comuna Tăureni,județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 9660947.5 | 9660947.5 | 9660947.5 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3542/29.11.2017 | Mureș | Comună | Tăureni | 119858 | Construire sediu administrativ primărie în comuna Tăureni, județul Mureș | Institutii publice | 3714045.97 | 3714045.97 | 1288709.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 821/26.01.2018 | Mureș | Municipiu | Târgu Mureș | 114319 | Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Colegiul Agricol Traian Săvulescu, Târgu Mureș | Școli | 129718.33 | 129718.33 | 129718.33 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 822/26.01.2018 | Mureș | Municipiu | Târgu Mureș | 114319 | Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Tehnologic "Aurel Persu", Târgu Mureș | Școli | 200336.14 | 200336.14 | 200336.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 823/26.01.2018 | Mureș | Municipiu | Târgu Mureș | 114319 | Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Vocațional de Artă, Târgu Mureș | Școli | 836884.03 | 836884.03 | 760644.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2219/01.11.2017 | Mureș | Municipiu | Târgu Mureș | 114319 | Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tg. Mureș-strada Călărașilor | Poduri și podețe | 14456692.69 | 14456692.69 | 14456692.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14773/08.09.2015 | Mureș | Municipiu | Târnăveni | 114925 | Reabilitare/modernizare străzi municipiul Târnăveni, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 4460690.37 | 4460690.37 | 4460690.37 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1171/22.12.2016 | Mureș | Municipiu | Târnăveni | 114925 | Construire pod rutier nou peste râul Târnava Mică- municipiul Târnăveni | Poduri și podețe | 7400146.73 | 7400146.73 | 7400146.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2387/20.03.2018 | Mureș | Municipiu | Târnăveni | 114925 | Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma un municipiul Tîrnăveni, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 3317419.11 | 3317419.11 | 3317419.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9418/ 07.05.2015 | Mureș | Oraș | Ungheni | 119894 | Canalizare menajeră a oraşului Ungheni şi a localităţilor aparţinătoare: Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Recea şi Moreşti, judeţul Mureş | Canalizare | 6943391.36 | 6943391.36 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15236/ 02.10.2015 | Mureș | Oraș | Ungheni | 119894 | Modernizarea părții carosabile, trotuare, părcări și rețea de canalizare pluvială în zona blocuri Gară, oraș Ungheni, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 1732154.1 | 1732154.1 | 1732154.1 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3249/26.04.2018 | Mureș | Oraș | Ungheni | 119894 | Extindere rețea de apă potabilă în localitatea Șăușa, orașul Ungheni, județul Mureș | Alimentare apă | 3107970 | 3107970 | 3107970 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3630/04.12.2017 | Mureș | Oraș | Ungheni | 119894 | Racorduri de canalizare în localitatea Cerghid, orașul Ungheni, județul Mureș-segment Cerghid | Canalizare | 260368.18 | 260368.18 | 260368.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3631/04.12.2017 | Mureș | Oraș | Ungheni | 119894 | Racorduri de canalizare în localitatea Morești, orașul Ungheni, județul Mureș-Segment Morești | Canalizare | 399568 | 399568 | 399568 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 434/30.08.2016 | Mureș | Comună | Valea Largă | 119974 | Alimentare cu apă în comuna Valea Largă, județul Mureș, din sursa sistemului zonal Cluj | Alimentare apă | 2189021 | 2189021 | 2189021 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 97/09.01.2018 | Mureș | Comună | Valea Largă | 119974 | Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna Valea Largă, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 5740132 | 5740132 | 5740132 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11275/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Vărgata | 120076 | Construirea unui pod şi trei punţi pietonale peste Niraj în comuna Vărgata, judeţul Mureş | Poduri și podețe | 127659.96 | 127659.96 | 127659.96 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1863/06.03.2018 | Mureș | Comună | Vărgata | 120076 | Construire școală primară clasele I-IV, loc. Valea, str. Principală, nr. 100, com. Vărgata, jud. Mureș | Școli | 1191855.29 | 1191855.29 | 1191855.29 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1467/21.02.2018 | Mureș | Comună | Vărgata | 120076 | Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în comuna Vărgata, județul Mureș | Grădinițe și creșe | 552412.7 | 552412.7 | 552412.7 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2388/20.03.2018 | Mureș | Comună | Vărgata | 120076 | Extinderea și reabilitarea școlilor generale din localitățile Vărgata, Vadu și Grâușor, comuna Vărgata, județul Mureș | Școli | 4055754.41 | 4055754.41 | 3348534.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4499/19.12.2017 | Mureș | Comună | Vătava | 120138 | Reabilitare sistem alimentare cu apă și realizare sistem de canalizare, epurare și evacuare ape uzate din comuna Vătava, județul Mureș | Alimentare apă + Canalizare | 23540000 | 23540000 | 21429479.42 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9419/ 07.05.2015 | Mureș | Comună | Vânători | 120254 | Execuţia lucrărilor de alimentarea cu apă potabilă a Comunei Vânători, judeţul Mureş | Alimentare apă | 2272645.98 | 2272645.98 | 2272645.98 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1612/27.02.2018 | Mureș | Comună | Vânători | 120254 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vânători-etapa II | Drumuri comunale și străzi | 6618825.84 | 6618825.84 | 4805818.36 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14777/08.09.2015 | Mureș | Comună | Viișoara | 120218 | Alimentarea cu apă a localității Viișoara , comuna Viişoara, judeţul Mureş | Alimentare apă | 2362141.19 | 2362141.19 | 2362141.19 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2389/20.03.2018 | Mureș | Comună | Viișoara | 120218 | Extindere și modernizare dispensar medical uman, loc. Viișoara, comuna Viișoara, județul Mureș | Unități sanitare | 670770.01 | 670770.01 | 514838.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11276/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Voivodeni | 120316 | Reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile în comuna Voivodeni, judeţul Mureş | Alimentare apă | 307000 | 307000 | 163752.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11277/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Voivodeni | 120316 | Modernizare drumuri secundare în localitatea Voivodeni, comuna Voivodeni, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 239282.12 | 239282.12 | 239282.12 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2544/22.03.2018 | Mureș | Comună | Voivodeni | 120316 | Modernizare drum comunal DC154 Voivodeni- Toldal și stradă în localitatea Toldal, comuna Voivodeni, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 6286433.29 | 6286433.29 | 6286433.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1563/27.02.2018 | Mureș | Comună | Zagăr | 120343 | Modernizare străzi principale în localitatea Seleuș, comuna Zagăr, județul Mureș | Drumuri comunale și străzi | 942362.32 | 942362.32 | 942362.32 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11514/ 25.06.2015 | Mureș | Comună | Zau de Câmpie | 120370 | Reabilitare, asfaltare și modernizare DC 113 Zau de Câmpie - Bărboşi, comuna Zau de Câmpie, judeţul Mureş | Drumuri comunale și străzi | 910134.55 | 910134.55 | 910134.55 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11278/ 17.06.2015 | Mureș | Comună | Zau de Câmpie | 120370 | Reabilitare bază sportivă în comuna Zau de Câmpie, judeţul Mureş | Alte domenii | 68286.45 | 68286.45 | 68286.45 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1468/21.02.2018 | Mureș | Comună | Zau de Câmpie | 120370 | Reabilitare și modernizare dispensar medical în comuna Zau de Cîmpie | Unități sanitare | 655966.08 | 655966.08 | 655966.08 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1562/27.02.2018 | Mureș | Comună | Zau de Câmpie | 120370 | Extindere, modernizare și eficientizare sistemului de iluminat public din comuna Zau de Câmpie, jud. Mureș | Iluminat public | 1073076.2 | 1073076.2 | 1073076.2 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10709/10.06.2015 | Neamț | Comună | Agapia | 121108 | Continuarea lucrărilor de execuţie Staţie de epurare ape uzate menajere, comuna Agapia, judeţul Neamţ | Canalizare | 236566.51 | 236566.51 | 236566.51 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9585/15.05.2015 | Neamț | Comună | Agapia | 121108 | Modernizare DC 10 Topoliţa - Săcăluşeşti (DN 15C) km 1+340 - 4+240, comuna Agapia, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1092007.59 | 1092007.59 | 1092007.59 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14178/07.09.2015 | Neamț | Comună | Agapia | 121108 | Modernizare drum local din DN15E -Văratec, L=1,070km, comuna Agapia, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 825944.7 | 825944.7 | 825944.7 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11403/22.06.2015 | Neamț | Comună | Agapia | 121108 | Modernizare drum local din DC168- Filioara, L=1,230 km, comuna Agapia, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 896605.43 | 896605.43 | 896605.43 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 963/07.12.2016 | Neamț | Comună | Agapia | 121108 | Consolidare și modernizare școala gimnazială M. Eminescu, sat Filioara, com. Agapia | Școli | 402146.63 | 402146.63 | 402146.63 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 884/23.08.2017 | Neamț | Comună | Agapia | 121108 | Modernizare drumuri comunale si satesti, L=6,393 km, comuna Agapia, judetul Neamt | Drumuri comunale și străzi | 5639082.19 | 5639082.19 | 5639082.19 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11404/22.06.2015 | Neamț | Comună | Alexandru cel Bun | 124938 | Modernizare DC 132 DN 15 - Vaduri - Agârcia, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2782326 | 2782326 | 2601754.36 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11405/22.06.2015 | Neamț | Comună | Alexandru cel Bun | 124938 | Modernizare strada Caişilor și strada Zarzărilor, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1794927 | 1794927 | 1794927 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10732/10.06.2015 | Neamț | Comună | Bahna | 121153 | Modernizare drumuri săteşti în comuna Bahna, sat Izvoare, judeţul Neamţ, drum DS 298 continuare cu DS 272 - L tot=0,962 km,comuna Bahna, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 1461860.08 | 1461860.08 | 1461860.08 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 376/15.01.2018 | Neamț | Comună | Bahna | 121153 | Construire grădiniță cu 3 săli de grupă în sat Izvoare, com. Bahna, jud. Neamț | Grădinițe și creșe | 876390.86 | 876390.86 | 876390.86 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1344/21.02.2018 | Neamț | Comună | Bahna | 121153 | Modernizare drum de interes local în comuna Bahna, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 6312098.72 | 6312098.72 | 6312098.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 377/15.01.2018 | Neamț | Comună | Bahna | 121153 | Construire pod pe DC98 (în zona Sat Aramești) în comuna Bahna, județul Neamț | Poduri și podețe | 376167.7 | 376167.7 | 376167.7 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10710/10.06.2015 | Neamț | Comună | Bălțătești | 121242 | Modernizare drumuri în localitatea Bălţăteşti, amenajare şi sistematizare verticală parcare la Şcoala cu clasele I-VIII Bălţăteşti, comuna Bălţăteşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 436234.56 | 436234.56 | 436234.56 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10733/10.06.2015 | Neamț | Comună | Bălțătești | 121242 | Modernizare drumuri comunale şi săteşti comuna Bălţăteşti L=3,560 km, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 2626802.25 | 2626802.25 | 2626802.25 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 290/11.01.2018 | Neamț | Comună | Bălțătești | 121242 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bălțătești, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 5529723.71 | 5529723.71 | 5529723.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9549/15.05.2015 | Neamț | Comună | Bârgăuani | 121466 | Modernizare drumuri comunale şi vicinale în comuna Bîrgăuani judeţul Neamţ, obiect 1-Modernizare drum comunal DC 36 km 0+000-0+895 (din DJ 155I km 41+200 în sat Bîrgăuani) L= 895 m, obiect 2-modernizare drum vicinal în sat Bîrgăoani (din DC 36 km 0+625 în DJ 155I km 40 +350) L= 256 m, obiect 3-modernizare drum comunal DC31 km 0+000-2+020 Talpa-Chilia (din DJ155I km 35+100 în limita cu comuna Dragomireşti) L=2020 m, obiect 4 - modernizare drum comunal DC 113A km 0+000-km 1+381 (din DN15D km 23+470 în sat Vlădiceni) L=1.381 m, comuna Bîrgăuani, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2760451.79 | 2760451.79 | 2760451.79 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10734/10.06.2015 | Neamț | Comună | Bârgăuani | 121466 | Modernizare dispensar uman, comuna Bîrgăuani, judeţul Neamţ | Unități sanitare | 582526.72 | 582526.72 | 582526.72 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 98/09.01.2018 | Neamț | Comună | Bârgăuani | 121466 | Construire pod din beton armat în sat Vlădiceni comuna Bârgăuani | Poduri și podețe | 886026.74 | 886026.74 | 886026.74 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1500/21.06.2019 | Neamț | Oraș | Bicaz | 120968 | Îmbrăcăminte asfaltică ușoară pe strada Bistriței, oraș Bicaz, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 905521.31 | 905521.31 | 905521.31 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1689/01.03.2018 | Neamț | Oraș | Bicaz | 120968 | Modernizare rețea stradală și pod din beton armat peste râul Bicaz, oraș Bicaz, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 10271363.36 | 10271363.36 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9548/15.05.2015 | Neamț | Comună | Bicaz-Chei | 121297 | Alimentare cu apă potabilă sat Bicaz Chei, comuna Bicaz Chei, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 3388713.94 | 3388713.94 | 3388713.94 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14186/07.09.2015 | Neamț | Comună | Bicaz-Chei | 121297 | Modernizare drum de interes local Gherman, comuna Bicaz-Chei, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2682089.76 | 2682089.76 | 2682089.76 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1078/14.12.2016 | Neamț | Comună | Bicaz-Chei | 121297 | Reabilitare și modernizare școală gimnazială nr. 2 Bicaz Chei, comuna Bicaz Chei, județul Neamț | Școli | 87159 | 87159 | 87159 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1345/21.02.2018 | Neamț | Comună | Bicaz-Chei | 121297 | Extindere,reabilitare,modernizare și dotare școala nr. 1, comuna Bicaz-Chei, județul Neamț | Școli | 3715095 | 3715095 | 2237770.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1346/21.02.2018 | Neamț | Comună | Bicaz-Chei | 121297 | Extindere, modernizare și dotare dispensar uman, comuna Bicaz-Chei, județul Neamț | Unități sanitare | 3476806.3 | 3476806.3 | 348876.58 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 267/20.07.2016 | Neamț | Comună | Bicazu Ardelean | 121340 | Modernizare drum sătesc Tepeseni, în comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1782511.65 | 1782511.65 | 1782511.65 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1369/02.10.2017 | Neamț | Comună | Bicazu Ardelean | 121340 | Modernizare strazi si drumuri de interes local din intravilanul comunei Bicazu Ardelean, judetul Neamt | Drumuri comunale și străzi | 3643780 | 3643780 | 3643780 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2686/13.11.2017 | Neamț | Comună | Bicazu Ardelean | 121340 | Construire pod Zanogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț | Poduri și podețe | 382321.68 | 382321.68 | 382321.68 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10735/10.06.2015 | Neamț | Comună | Bira | 121386 | Modernizare străzi în comuna Bira, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 4190860.21 | 4190860.21 | 4190860.21 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2385/06.11.2017 | Neamț | Comună | Bira | 121386 | Reabilitare școală cu clasele I-VIII-corp C, sat Bira, comuna Bira, județul Neamț | Școli | 1262221.71 | 1262221.71 | 1262221.71 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 607/22.01.2018 | Neamț | Comună | Bira | 121386 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Bira, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 4683296.45 | 4683296.45 | 4683296.45 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10736/10.06.2015 | Neamț | Comună | Bodești | 121607 | Modernizare drumuri locale, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 5266558.53 | 5266558.53 | 5266558.53 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10737/10.06.2015 | Neamț | Comună | Bodești | 121607 | Pod peste râul Cracău în sat Oslobeni, zona Biserica, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ | Poduri și podețe | 2036872.17 | 2036872.17 | 2036872.17 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9586/15.05.2015 | Neamț | Comună | Bodești | 121607 | Modernizare la Şcoala cu clasele I-VIII Bodeştii de Jos, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ | Școli | 506139.91 | 506139.91 | 506139.91 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9587/15.05.2015 | Neamț | Comună | Bodești | 121607 | Modernizare la Şcoala cu clasele I-IV Bodeştii de Sus, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ | Școli | 602875.76 | 602875.76 | 602875.76 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2813/15.11.2017 | Neamț | Comună | Bodești | 121607 | Reabilitare scoala gimnaziala, cu clasele I-VIII, comuna Bodesti, judetul Neamt | Școli | 843454.75 | 843454.75 | 843454.75 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10740/10.06.2015 | Neamț | Comună | Boghicea | 125178 | Modernizare drumuri comunale și sătești, comuna Boghicea, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 7198319.07 | 7198319.07 | 7198319.07 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2697/15.11.2017 | Neamț | Comună | Boghicea | 125178 | Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Boghicea, judetul Neamt | Alimentare apă | 10914892.19 | 10914892.19 | 10897248.97 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2138/30.10.2017 | Neamț | Comună | Boghicea | 125178 | Construire gradinita cu program normal in satul Slobozia, comuna Boghicea | Grădinițe și creșe | 1640574.54 | 1640574.54 | 1640574.54 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 667/23.01.2018 | Neamț | Comună | Boghicea | 125178 | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala Boghicea, judetul Neamt | Școli | 2623464.47 | 2623464.47 | 2570959.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10741/10.06.2015 | Neamț | Comună | Borca | 121652 | Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate, în satele Borca şi Soci, comuna Borca, judeţul Neamţ | Canalizare | 6006051.19 | 6006051.19 | 6006051.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9588/15.05.2015 | Neamț | Comună | Borca | 121652 | Modernizare DC 156 din DN 17B - Borca, comuna Borca, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2287515.8 | 2287515.8 | 2287515.8 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9589/15.05.2015 | Neamț | Comună | Borca | 121652 | Modernizare DC 196 din DN 17B-Borca-Soci, comuna Borca, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1541881.14 | 1541881.14 | 1541881.14 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9590/15.05.2015 | Neamț | Comună | Borca | 121652 | Modernizare DC 197 din DN 17B - Borca - Sabasa, comuna Borca, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 739810.45 | 739810.45 | 739810.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 238/10.01.2018 | Neamț | Comună | Borca | 121652 | Construire corp cladire ateliere si sali de curs scoala profesionala la liceul Mihail Sadoveanu din comuna Borca, judetul Neamt | Școli | 1024712.06 | 1024712.06 | 1024712.06 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2211/31.10.2017 | Neamț | Comună | Borca | 121652 | Construire dispensar uman doctor Radu Manea în comuna Borca, județul Neamț | Unități sanitare | 1658857.89 | 1658857.89 | 1520876.65 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9550/15.05.2015 | Neamț | Comună | Borlești | 121732 | Modernizare drum vicinal Borlești - Poiana Mărului, km 0+000 - 3+133 comuna Borlești, judeţul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 1124364.83 | 1124364.83 | 1124364.83 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14200/07.09.2015 | Neamț | Comună | Borlești | 121732 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni şi Borleşti, comuna Borleşti, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 5013145.3 | 5013145.3 | 5013145.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9591/15.05.2015 | Neamț | Comună | Borlești | 121732 | Modernizare strada Luncii, modernizare Aleea Speranţei, comuna Borleşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 404702.73 | 404702.73 | 404702.73 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1168/22.12.2016 | Neamț | Comună | Borlești | 121732 | Modernizare grădiniță cu program normal nr. 3, sat Ruseni, comuna Borlești | Grădinițe și creșe | 327560.95 | 327560.95 | 327560.95 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 981/07.12.2016 | Neamț | Comună | Borlești | 121732 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Ștefan cel Mare din localitatea Mastacăn, comuna Borlești, județul Neamț | Școli | 499817.11 | 499817.11 | 499817.11 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2685/13.11.2017 | Neamț | Comună | Borlești | 121732 | Reabilitarea, extinderea și dotarea funcțională a spațiului educațional aparținând Școlii Gimnaziale din comuna Borlești, județul Neamț | Școli | 6772709.41 | 6772709.41 | 3150274.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3549/04.12.2017 | Neamț | Comună | Borlești | 121732 | Construire pod Borlești-Poiana Mărului în comuna Borlești, județul Neamț | Poduri și podețe | 4036356.74 | 4036356.74 | 4036356.74 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9551/15.05.2015 | Neamț | Comună | Botești | 121796 | Modernizare drumuri în satele Boteşti, Barticeşti şi Nisiporeşti comuna Boteşti, judeţul Neamţ, obiect 1-drum comunal DC 47 km 1+500-3+285, obiect 2- drum sătesc L= 885 m în sat Barticeşti, obiect 3-drum sătescL=1.880 m în sat Nisiporeşti, comuna Boteşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2767108.77 | 2767108.77 | 2767108.77 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9552/15.05.2015 | Neamț | Comună | Botești | 121796 | Construire atelier Școala racord la utilități și împrejmuire la Liceul Tehnologic Nisiporești, comuna Boteşti, judeţul Neamţ | Școli | 311925.19 | 311925.19 | 311925.19 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10744/10.06.2015 | Neamț | Comună | Botești | 121796 | Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Botești, sat Botești,sat Nisiporești, sat Barticești, judeţul Neamţ | Canalizare | 8560026.75 | 8560026.75 | 8560026.75 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1687/01.03.2018 | Neamț | Comună | Botești | 121796 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Botești județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 3647763.52 | 3647763.52 | 3647763.52 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10082/09.06.2015 | Neamț | Comună | Bozieni | 121876 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate în satele Bozieni şi Iucşa, comuna Bozieni, judeţul Neamţ | Alimentare apă + Canalizare | 6332313.29 | 6332313.29 | 6332313.29 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14206/07.09.2015 | Neamț | Comună | Bozieni | 121876 | Lucrări de refacere şi modernizare drumuri comunale DC 81 de la km 10+450 la km 13+000-satele Iucşa şi Bozieni-strada Şcolii (ce face parte din DC 72) şi intravilanul satului Iucşa, de la km 0+000 la km 1+426, comuna Bozieni, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1234510.15 | 1234510.15 | 1234510.15 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1748/18.10.2017 | Neamț | Comună | Bozieni | 121876 | Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Bozieni, judetul Neamt si Extindere retea de canalizare in comuna Bozieni, jud. Neamt | Alimentare apă + Canalizare | 12533086.15 | 12533086.15 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10745/10.06.2015 | Neamț | Comună | Brusturi | 121938 | Modernizare drum comunal DC1 Târzia- Groși şi reţea de drumuri vicinale comuna Brusturi, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 5012517.37 | 5012517.37 | 5012517.37 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2286/01.11.2017 | Neamț | Comună | Brusturi | 121938 | Modernizare școală gimnazială Ierimia Irimescu din comuna Brusturi, județul Neamț | Școli | 1110740.24 | 1110740.24 | 549872 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 99/09.01.2018 | Neamț | Comună | Brusturi | 121938 | Dispensar uman sat Poiana, comuna Brusturi, județul Neamț | Unități sanitare | 720000 | 720000 | 720000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10746/10.06.2015 | Neamț | Comună | Cândești | 122061 | Modernizare drumuri comunale în comuna Cîndeşti, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 5074580.17 | 5074580.17 | 5074580.17 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 142/08.06.2016 | Neamț | Comună | Cândești | 122061 | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Bărcănești, localitatea Bărcănești, comuna Cîndești, județul Neamț | Grădinițe și creșe | 612695.53 | 612695.53 | 612695.53 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 740/03.11.2016 | Neamț | Comună | Cândești | 122061 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare Vădurele din localitatea Vădurele, comuna Cîndești, județul Neamț | Școli | 780017 | 780017 | 780017 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1161/19.09.2017 | Neamț | Comună | Cândești | 122061 | Imbunatatirea infrastructurii rutiere locale prin modernizarea strazii Bisericii, strazii Pe Vale, strazii Scolii si a drumului comunal DC203 din satele Cândesti si Barcanesti, comuna Cândesti, judetul Neamt | Drumuri comunale și străzi | 5819100 | 5819100 | 5335912.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9555/15.05.2015 | Neamț | Comună | Ceahlău | 122025 | Modernizare drumuri de interes local L=4,500 km, comuna Ceahlău, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 4390643 | 4390643 | 4390643 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10747/10.06.2015 | Neamț | Comună | Ceahlău | 122025 | Reabilitare drum comunal DC 150 Ceahlău - Debarcader, km 0+000-1+550, comuna Ceahlău, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1112418.38 | 1112418.38 | 1112418.38 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1756/18.10.2017 | Neamț | Comună | Ceahlău | 122025 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate în satele Ceahlău și Bistricioara, comuna Ceahlău, județul Neamț | Canalizare | 10418476.78 | 10418476.78 | 5248304.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11411/22.06.2015 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 155G Bodeşti - Cârligi km 7+400 - 13+600, judeţul Neamţ | Drumuri județene | 3237851.01 | 3237851.01 | 3237851.01 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9583/15.05.2015 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizarea DJ 156C Tazlău - Casa de Copii km 2+335 - 5+426, judeţul Neamţ | Drumuri județene | 1013022.43 | 1013022.43 | 1013022.43 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9584/15.05.2015 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizarea DJ 157J Podoleni - Negriteşti - DJ 157 km 3+400 - 12+446, judeţul Neamţ | Drumuri județene | 1822865.11 | 1822865.11 | 1822865.11 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11413/22.06.2015 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizarea DJ 157A Dulceşti - Talpa km 12+000 - 19+960, judeţul Neamţ | Drumuri județene | 4693243.88 | 4693243.88 | 4693243.88 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10731/10.06.2015 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ155B Bodeşti - Urecheni km 0+000 - 6+000, judeţul Neamţ | Drumuri județene | 6652867.69 | 6652867.69 | 6652867.69 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11415/22.06.2015 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 157A Dulceşti - Talpa km 0+000 - 12+000, judeţul Neamţ | Drumuri județene | 8439136.26 | 8439136.26 | 8439136.26 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 240/10.01.2018 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Pavilion secții medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Neamț | Unități sanitare | 65227549 | 65227549 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1341/21.02.2018 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Supraetajare corp B1 - Spatii destinate personalului medical | Unități sanitare | 6294481 | 6294481 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2436/07.11.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Consolidare DJ 280 Bira-Stănița, km.21+830-25+300, 29+000-29+343 | Drumuri județene | 7809515.87 | 7809515.87 | 6592594.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2435/07.11.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Consolidare drum judeţean DJ 155F , km 12+000-32+000, judeţul Neamţ | Drumuri județene | 29588887 | 29588887 | 29588887 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1013/04.09.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 127 A limită jud. Harghita - Bicazu Ardelean – Bicaz Chei – Dămuc - Limită jud. Harghita, km 10+400-16+563 | Drumuri județene | 3249278.45 | 3249278.45 | 3249278.45 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1017/12.09.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 155 B Bodești - Urecheni - Drăgăneşti, km. 39+400 - 45+400, județul Neamț | Drumuri județene | 2959073.37 | 2959073.37 | 2959073.37 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1015/04.09.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 155B Bodești - Urecheni - Drăgănești, km 9+500-11+500; 17+000-19+250, județul Neamț | Drumuri județene | 4637398.59 | 4637398.59 | 4637398.59 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1014/04.09.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 155I Târgu Neamţ-Bârgăuani-Români-Siliştea km. 28+871-31+000, județul Neamț | Drumuri județene | 1238629.95 | 1238629.95 | 1238629.95 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 995/04.09.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 155I Târgu Neamț-Tupilați-Bârgăuani-Români-Siliștea km 36+500-39+703 | Drumuri județene | 1848934.98 | 1848934.98 | 1848934.98 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1019/04.09.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 155L Ghindăoani – Grumăzești km 0+000-8+595 | Drumuri județene | 3873739.72 | 3873739.72 | 3873739.72 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2360/02.11.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 155M Târpești-Țolici, km. 3+250-4+868 | Drumuri județene | 3171218.57 | 3171218.57 | 3171218.57 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1018/04.09.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 157H Girov – Dochia – Itrinești km 2+800-9+000 | Drumuri județene | 1413983.16 | 1413983.16 | 1413983.16 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1016/04.09.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 159B Izvoare-Bahna km. 0+000-2+942 | Drumuri județene | 1112992.1 | 1112992.1 | 1112992.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2179/30.10.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 209B Mălini-Stânișoara-Borca, km. 44+000-51+000 | Drumuri județene | 14321563.75 | 14321563.75 | 14321563.75 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 996/04.09.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare DJ 280 Stănița-Chicerea, km. 29+343-33+140 | Drumuri județene | 2178819.38 | 2178819.38 | 2178819.38 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2180/30.10.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare drum judeţean DJ 127A , km 5+000-10+400, județul Neamț | Drumuri județene | 36342419.24 | 36342419.24 | 23890877.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2027/25.10.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare drum judeţean DJ 155B , km 6+000-9+500, județul Neamț | Drumuri județene | 19140292.46 | 19140292.46 | 19140292.46 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2165/30.10.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare drum judeţean DJ 155G , km 3+100 – 7+400, județul Neamț | Drumuri județene | 11774627 | 11774627 | 11774627 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 177/09.01.2018 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare drum judeţean DJ 157H , km 14+000-17+500, județul Neamț | Drumuri județene | 10531243 | 10531243 | 10531243 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2072/26.10.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare drum judeţean DJ 207A , km 16+000-17+000, județul Neamț | Drumuri județene | 3791090.02 | 3791090.02 | 1776027.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2151/30.10.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare drum judeţean DJ 207D , km 1+250-6+800, județul Neamț | Drumuri județene | 14103935 | 14103935 | 14103935 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2159/30.10.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare drum judeţean DJ 208P, km 1+850-8+471, județul Neamț | Drumuri județene | 16741634 | 16741634 | 16741634 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2189/30.10.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare drum judeţean DJ 209B , km 33+600-44+000, județul Neamț | Drumuri județene | 56501826.72 | 56501826.72 | 36979923.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1210/19.09.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare și modernizare DJ 157C DN 15 (Viișoara)-Scăricica-Bisericani-Sanatoriu Bisericani, km. 0+000-6+615” | Drumuri județene | 10362176.26 | 10362176.26 | 10362176.26 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3776/06.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare pod pe DJ 155B km 8+300 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici județul Neamt | Poduri și podețe | 716245.35 | 716245.35 | 716245.35 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3775/06.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare pod pe DJ 155B km 8+700 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamt | Poduri și podețe | 767451.08 | 767451.08 | 767451.08 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3774/06.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare pod pe DJ 155G , km11+583, localitatea Cârligi, comuna Stefan cel Mare, județul Neamț | Poduri și podețe | 1190196.11 | 1190196.11 | 39746 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2093/27.10.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare pod pe DJ 157F DN 15B-Mănăstirea Sihăstria de la km 0+ 883, peste pârâul Secu, comuna Vânători Neamț, județul Neamț | Poduri și podețe | 1033561.35 | 1033561.35 | 1027748.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2094/27.10.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare pod pe DJ 157F, km 6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, județul Neamț | Poduri și podețe | 945310.5 | 945310.5 | 945310.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2095/27.10.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Modernizare pod pe DJ 157F, km 7+650, Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț | Poduri și podețe | 967648.05 | 967648.05 | 967648.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2450/07.11.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 157G , km 5+750, peste pârâul Sarata, comuna Răucești , județul Neamt | Poduri și podețe | 1120745.66 | 1120745.66 | 700143.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3772/06.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 155F km 33+935, peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț | Poduri și podețe | 848341.08 | 848341.08 | 848341.08 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3771/06.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 155F km 34+410 peste râul Furcituri, Izvorul Muntelui, județul Neamț | Poduri și podețe | 849744.89 | 849744.89 | 849744.89 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3773/06.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 155F km 36+505 peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț | Poduri și podețe | 874983.35 | 874983.35 | 874983.35 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2096/27.10.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 155F km 37+560, peste râul Izvoru Muntelui,Bicaz, județul Neamț | Poduri și podețe | 856513.58 | 856513.58 | 856513.58 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2448/07.11.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 155I , km 19+317 peste pârâul Rădeanca,localitatea Păstrăveni, județul Neamț | Poduri și podețe | 2167838.98 | 2167838.98 | 1611684.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2449/07.11.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 155J km 0+150, peste pârâul Topolița, în comuna Grumăzești, județul Neamț | Poduri și podețe | 4924647.02 | 4924647.02 | 2563746.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2411/07.11.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 155J km 2+638, peste pârâul Netezi, comuna Grumăzești, județul Neamt | Poduri și podețe | 2841937.37 | 2841937.37 | 1976554.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3778/06.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+213, peste pârâul Curechiștea, comuna Petricani | Poduri și podețe | 395319.08 | 395319.08 | 395319.08 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3777/06.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+445, peste pârâul Țolici, comuna Petricani | Poduri și podețe | 1265227 | 1265227 | 1265227 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4159/12.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 155P, km 1+265, peste pârâul Valea Albă, localitatea Războieni, județul Neamt | Poduri și podețe | 1375090.78 | 1375090.78 | 1277025.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 173/09.01.2018 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 156A , km 27+105, în comuna Tazlău, județul Neamț | Poduri și podețe | 1050941.13 | 1050941.13 | 1050941.13 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 174/09.01.2018 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 156C km 4+063 peste pârâul Boștinar, comuna Tazlău, județul Neamt | Poduri și podețe | 1094516.91 | 1094516.91 | 1094516.91 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4160/12.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 157 I km 3+075, peste râul Ruginoasa, județul Neamț | Poduri și podețe | 618746.95 | 618746.95 | 439132.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 175/09.01.2018 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 159 , peste pârâul Bârlad,km 42+625, comuna Valea Ursului, județul Neamț | Poduri și podețe | 401775.65 | 401775.65 | 71213.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 176/09.01.2018 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 159 , peste pârâul Bozianca, km 49+695, comuna Bozieni, judeţul Neamţ | Poduri și podețe | 852728.38 | 852728.38 | 253267.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2442/21.03.2018 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 159B , km 2+576, peste pârâul Mărmureanca, com.Bahna, județul Neamț | Poduri și podețe | 379124.11 | 379124.11 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 178/09.01.2018 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 159B , km 3+784, peste pârâul Turbata, com.Bahna, județul Neamț | Poduri și podețe | 389016.16 | 389016.16 | 127173.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4158/12.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 207 A km 6+183, peste râul Descărcare la Luțca,județul Neamt | Poduri și podețe | 498443.85 | 498443.85 | 369120.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4537/24.08.2018 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 207 A km 6+591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamt | Poduri și podețe | 7374449.36 | 7374449.36 | 7295280.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4161/12.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 207A km 8+884, peste râul Sagna, județul Neamț | Poduri și podețe | 521396.63 | 521396.63 | 355895.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4776/22.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 209B km 48+248, peste râul Sabasa, comuna Borca, județul Neamț | Poduri și podețe | 676277.19 | 676277.19 | 676277.19 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4777/22.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 47+205, comuna Borca, județul Neamț | Poduri și podețe | 342876.75 | 342876.75 | 342876.75 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4778/22.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 209B , peste râul Sabasa, km 48+900, comuna Borca, județul Neamț | Poduri și podețe | 298049 | 298049 | 298049 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4779/22.12.2017 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 209B , peste râul Sabasa, km 49+150, peste râul Sabasa, comuna Borca, județul Neamț | Poduri și podețe | 660481.43 | 660481.43 | 660481.43 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 172/09.01.2018 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 280 , peste râul Chicerea, km 32+126,comuna Stănița, județul Neamț | Poduri și podețe | 380044.13 | 380044.13 | 304639.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 171/09.01.2018 | Neamț | Județ | Consiliul Județean Neamț | 270 | Reabilitare pod pe DJ 280 , peste râul Pricopului, km 27+041 comuna Stănița, județul Neamț | Poduri și podețe | 557093.64 | 557093.64 | 440697.53 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10748/10.06.2015 | Neamț | Comună | Cordun | 120888 | Modernizare străzi, comuna Cordun, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2644822.83 | 2644822.83 | 2644822.83 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10749/10.06.2015 | Neamț | Comună | Cordun | 120888 | Înfiinţare sistem de canalizare, comuna Cordun, judeţul Neamţ | Canalizare | 4328040.4 | 4328040.4 | 4328040.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10750/10.06.2015 | Neamț | Comună | Cordun | 120888 | Modernizare drum comunal DC51 Simioneşti-Gherăieşti km 4+285-6+065, comuna Cordun, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1261400.07 | 1261400.07 | 1261400.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2267/01.11.2017 | Neamț | Comună | Cordun | 120888 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cordun, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 8243538.66 | 8243538.66 | 5917130.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9556/15.05.2015 | Neamț | Comună | Costișa | 122132 | Modernizare drumuri comunale în comuna Costişa - obiect 1: Modernizare DC 104 şi drumuri locale sat Costişa şi obiect 2: Modernizare DC 117 sat Mănoaia, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 3085818.12 | 3085818.12 | 3085818.12 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14216/07.09.2015 | Neamț | Comună | Costișa | 122132 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, în satele Costişa, Mănoaia şi Dorneşti, comuna Costişa, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 4192132.39 | 4192132.39 | 4192132.39 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14217/07.09.2015 | Neamț | Comună | Costișa | 122132 | Înfiinţare reţea de canalizare în satele Costişa şi Mănoaia, comuna Costişa, judeţul Neamţ | Canalizare | 4173112.78 | 4173112.78 | 4173112.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19197/21.12.2015 | Neamț | Comună | Costișa | 122132 | Extindere, recompartimentare și construire clădire garaj și utilități sediu primărie, comuna Costișa, judeţul Neamț | Institutii publice | 788009.26 | 788009.26 | 735263.57 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9592/15.05.2015 | Neamț | Comună | Costișa | 122132 | Extindere școală generală cu clasele. I - VIII Costișa, comuna Costişa, judeţul Neamţ | Școli | 1330250.22 | 1330250.22 | 1330250.22 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1630/11.10.2017 | Neamț | Comună | Costișa | 122132 | Modernizare străzi în comuna Costișa, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 8942462.25 | 8942462.25 | 8942462.25 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9557/15.05.2015 | Neamț | Comună | Crăcăoani | 122187 | Modernizare DC 165 Magazia - Cracăul Negru km 0+000 - 2+050 şi DC 164 Crăcăoani - Magazia - Mitocul Bălan km 5+000 - 7+150, comuna Crăcăoani, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2496357.21 | 2496357.21 | 2496357.21 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 885/23.08.2017 | Neamț | Comună | Crăcăoani | 122187 | Asfaltare drum comunal Crăcăoani-Mitocul Bălan de la km 7+150- pana la 12+650 | Drumuri comunale și străzi | 5556752.5 | 5556752.5 | 5556752.5 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10083/09.06.2015 | Neamț | Comună | Dămuc | 122249 | Modernizare drumuri săteşti, comuna Dămuc, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 3195185.71 | 3195185.71 | 3195185.71 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 291/11.01.2018 | Neamț | Comună | Dămuc | 122249 | Reabilitare, modernizare si dotare dispensar uman com. Damuc, sat Damuc, jud. Neamt | Unități sanitare | 462042.18 | 462042.18 | 462042.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2684/13.11.2017 | Neamț | Comună | Dămuc | 122249 | Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Damuc, judetul Neamt: DC205, strada Scursurii, strada Huisurez | Drumuri comunale și străzi | 5858793.4 | 5858793.4 | 4764730.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1056/10.04.2019 | Neamț | Comună | Dămuc | 122249 | Reabilitarea si modernizarea scolii cu clasele I-VIII, Huisurez, comuna Damuc, judetul Neamt | Școli | 993532.02 | 993532.02 | 22705.2 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9594/15.05.2015 | Neamț | Comună | Dobreni | 122285 | Consolidare și reabilitare Școală Gimnazială din comuna Dobreni, județul Neamț | Școli | 138068.6 | 138068.6 | 138068.6 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10751/10.06.2015 | Neamț | Comună | Dobreni | 122285 | Modernizare DC 147 și drumuri locale în lungime de 3,65 KM în comuna Dobreni, Judeţul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 4025726.08 | 4025726.08 | 3725918.7 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2641/27.03.2018 | Neamț | Comună | Dobreni | 122285 | Extindere și modernizare dispensar uman în comuna Dobreni, județul Neamț | Unități sanitare | 586680.03 | 586680.03 | 586680.03 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 608/22.01.2018 | Neamț | Comună | Dobreni | 122285 | Modernizare drumuri locale in comuna Dobreni, judetul Neamt | Drumuri comunale și străzi | 7602525 | 7602525 | 7594127.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1688/ 01.03.2018 | Neamț | Comună | Dobreni | 122285 | Pod peste pârâul Horaița, comuna Dobreni, județul Neamț | Poduri și podețe | 545072.12 | 545072.12 | 545072.12 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9558/15.05.2015 | Neamț | Comună | Dochia | 125098 | Canalizare cu staţie de epurare în comuna Dochia, judeţul Neamţ | Canalizare | 2743646.51 | 2743646.51 | 2743646.51 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 325/11.01.2018 | Neamț | Comună | Dochia | 125098 | Reabilitare și extindere școala gimnazială nr. 1 | Școli | 1131466.2 | 1131466.2 | 1131466.2 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 9215/25.11.2019 | Neamț | Comună | Dochia | 125098 | Modernizarea sistemului de iluminat public | Iluminat public | 491212.1 | 491212.1 | 491212.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10752/10.06.2015 | Neamț | Comună | Doljești | 122347 | Extindere reţea alimentare cu apă, comuna Doljeşti, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 1907217.79 | 1907217.79 | 1907217.79 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10753/10.06.2015 | Neamț | Comună | Doljești | 122347 | Extindere canalizare, comuna Doljeşti, judeţul Neamţ | Canalizare | 10558993.85 | 10558993.85 | 10558993.85 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10754/10.06.2015 | Neamț | Comună | Doljești | 122347 | Modernizare drumuri comunale și vicinale în comuna Doljeşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 4400240.44 | 4400240.44 | 4400240.44 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3252/26.04.2018 | Neamț | Comună | Doljești | 122347 | Extindere, modernizare și dotare dispensar Doljești, jud. Neamț | Unități sanitare | 1127292.48 | 1127292.48 | 1127292.48 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1629/18.07.2019 | Neamț | Comună | Doljești | 122347 | Reabilitare și modernizare școala Buruienești, comuna Doljești, județul Neamț | Școli | 1132281 | 1132281 | 1132281 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10715/10.06.2015 | Neamț | Comună | Dragomirești | 122392 | Modernizare drum comunal DC 34 15D -Ghigoieşti-Dragomireşti km 0+000 - 7+641, comuna Dragomirești, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 274658.84 | 274658.84 | 274658.84 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4163/12.12.2017 | Neamț | Comună | Dragomirești | 122392 | Reabilitare DC31 Unghi-Hlăpești, comuna Dragomirești, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 8190143.19 | 8190143.19 | 8190143.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9559/15.05.2015 | Neamț | Comună | Drăgănești | 125132 | Alimentare cu apă potabilă, comuna Drăgăneşti, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 3371111.58 | 3371111.58 | 3371111.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2470/08.11.2017 | Neamț | Comună | Drăgănești | 125132 | Construire dispensar uman in comuna Draganesti, judetul Neamt | Unități sanitare | 1346664.73 | 1346664.73 | 1346664.73 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2116/27.10.2017 | Neamț | Comună | Drăgănești | 125132 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgănești, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 6506822.36 | 6506822.36 | 6506822.36 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14229/07.09.2015 | Neamț | Comună | Dulcești | 122463 | Modernizare drumuri comunale în comuna Dulceşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 3389173.2 | 3389173.2 | 3389173.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2386/06.11.2017 | Neamț | Comună | Dulcești | 122463 | Reabilitare grădiniță în satul Dulcești, comuna Dulcești, jud. Neamț | Grădinițe și creșe | 1271645.52 | 1271645.52 | 1271645.52 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1631/11.10.2017 | Neamț | Comună | Dulcești | 122463 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Dulcesti, judetul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 7979229.97 | 7979229.97 | 7979229.97 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1674/11.10.2017 | Neamț | Comună | Dumbrava Roșie | 120771 | Reabilitare si modernizare drumuri publice din interiorul comunei Dumbrava Rosie, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2994542.8 | 2994542.8 | 2994542.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10716/10.06.2015 | Neamț | Comună | Farcașa | 122551 | Modernizare drum comunal DC 154 Stejaru km 0+000 - 3+200, comuna Farcaşa, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 4664014.25 | 4664014.25 | 4556261.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14231/07.09.2015 | Neamț | Comună | Farcașa | 122551 | Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate în satele Farcaşa şi Frumosu, comuna Farcaşa, județul Neamţ | Canalizare | 7293855.82 | 7293855.82 | 7293855.82 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3823/07.12.2017 | Neamț | Comună | Farcașa | 122551 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Fărcașa, judetul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 7324469 | 7324469 | 7293455.74 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10717/10.06.2015 | Neamț | Comună | Făurei | 122613 | Modernizare drumuri comunale DS 597 şi DS186 în comuna Făurei, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1376631.26 | 1376631.26 | 1270336.58 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10755/10.06.2015 | Neamț | Comună | Gâdinți | 125150 | Modernizare drumuri în comuna Gâdinți, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 3645896.63 | 3645896.63 | 3645896.63 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2255/01.11.2017 | Neamț | Comună | Gâdinți | 125150 | Modernizare de drumuri de interes local în comuna Gâdinţi, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 4544794.88 | 4544794.88 | 4544794.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9562/15.05.2015 | Neamț | Comună | Gârcina | 122828 | Înființarea rețelei de alimentare cu apă a satului Almaș, comuna Gârcina, județul Neamț | Alimentare apă | 4476959.35 | 4476959.35 | 425603.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1370/02.10.2017 | Neamț | Comună | Gârcina | 122828 | Modernizare, reabilitare și dotări grădiniță cu program redus Episcop Melchisedec Ștefănescu, comuna Gârcina, județul Neamț | Grădinițe și creșe | 1093220.22 | 1093220.22 | 1093220.22 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2229/14.03.2018 | Neamț | Comună | Gârcina | 122828 | Pod acces Mănăstirea Almaș, calamitat în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din anul 2010,comuna Gârcina, județul Neamț | Poduri și podețe | 760799 | 760799 | 760799 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1815/03.09.2019 | Neamț | Comună | Gârcina | 122828 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Gârcina, județul Neamț | Iluminat public | 502291.86 | 502291.86 | 502291.86 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11410/22.06.2015 | Neamț | Comună | Gherăești | 122668 | Modernizare strada Cobzaru 1.900 m şi strada Nucilor 664 m în comuna Gherăieşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1157657.09 | 1157657.09 | 1157657.09 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14235/07.09.2015 | Neamț | Comună | Gherăești | 122668 | Modernizare Str. Moldovei- sat Gherăeşti, Str. Moldovei- Sat Gherăeștii Noi, str. Viorelelor- sat Tețcani, comuna Gherăeşti, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 1505710.33 | 1505710.33 | 1505710.33 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1757/18.10.2017 | Neamț | Comună | Gherăești | 122668 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gherăești, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 4723382.73 | 4723382.73 | 4723382.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9560/15.05.2015 | Neamț | Comună | Ghindăoani | 125114 | Alimentarea cu apă potabilă a localităţii Ghindăoani, comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 2732804 | 2732804 | 2732804 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9561/15.05.2015 | Neamț | Comună | Ghindăoani | 125114 | Modernizare drum comunal DC 174 şi strada Nechiteşti, comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2964764.1 | 2964764.1 | 2964764.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2256/01.11.2017 | Neamț | Comună | Ghindăoani | 125114 | Modernizare străzi în comuna Ghindăoani, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 3737970.82 | 3737970.82 | 3737970.82 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14238/07.09.2015 | Neamț | Comună | Girov | 122702 | Lucrări în continuare şi rămase de executat la obiectivul reţea de canalizare cu staţie de epurare în sat Girov, comuna Girov, judeţul Neamţ | Canalizare | 3782223.71 | 3782223.71 | 93223.71 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14239/07.09.2015 | Neamț | Comună | Girov | 122702 | Extindere sistem de alimentare cu apă sat Turturești, comuna Girov, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 5001977.91 | 5001977.91 | 5001977.91 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2814/15.11.2017 | Neamț | Comună | Girov | 122702 | Reabilitare școală gimnaziala prof. Gheorghe Dumitreasa, comuna Girov, judetul Neamț | Școli | 1542570 | 1542570 | 1542570 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2610/13.11.2017 | Neamț | Comună | Girov | 122702 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Girov, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 7642301.67 | 7642301.67 | 7642301.67 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7513/29.12.2020 | Neamț | Comună | Girov | 122702 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Girov, jud. Neamț | Iluminat public | 651515.83 | 651515.83 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10718/10.06.2015 | Neamț | Comună | Grințieș | 122864 | Extindere reţea alimentare cu apă, comuna Grinţieş, județul Neamț | Alimentare apă | 712054.55 | 712054.55 | 712054.55 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19173/18.12.2015 | Neamț | Comună | Grințieș | 122864 | Modernizare DC 152 Grinţieş - Cabana Păltiniş, comuna Grinţieş, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 6271422.15 | 6271422.15 | 6271422.15 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2209/31.10.2017 | Neamț | Comună | Grințieș | 122864 | Extindere rețea alimentare apă și canalizare în comuna Grințieș, județul Neamț | Alimentare apă + Canalizare | 15458843.73 | 15458843.73 | 9947014.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1861/18.10.2017 | Neamț | Comună | Grințieș | 122864 | Modernizare și construire poduri și podețe în comuna Grințieș, județul Neamț | Poduri și podețe | 4990562 | 4990562 | 4525859.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14243/07.09.2015 | Neamț | Comună | Grumăzești | 122908 | Modernizare DC 13 Grumăzeşti - Curechiştea km 0+000 - 4+906, comuna Grumăzești, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 189810.19 | 189810.19 | 189810.19 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10756/10.06.2015 | Neamț | Comună | Grumăzești | 122908 | Modernizare drum sătesc Deleni comuna Grumăzeşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 332877.83 | 332877.83 | 332877.83 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14246/07.09.2015 | Neamț | Comună | Grumăzești | 122908 | Modernizare drum Vale, comuna Grumăzești, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1722556.1 | 1722556.1 | 1722556.1 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10757/10.06.2015 | Neamț | Comună | Grumăzești | 122908 | Construire primărie D+P+1E+M, comuna Grumăzești, județul Neamț | Institutii publice | 2748892.4 | 2748892.4 | 2748892.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 100/09.01.2018 | Neamț | Comună | Grumăzești | 122908 | Modernizare drumuri comuna Grumăzești, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 11903721.78 | 11903721.78 | 11903721.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14248/07.09.2015 | Neamț | Comună | Hangu | 122953 | Modernizare drum comunal DC 146 și DC 149, comuna Hangu, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 7043062.06 | 7043062.06 | 7043062.06 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2982/12.04.2018 | Neamț | Comună | Hangu | 122953 | Modernizare drumuri DC 146, km 3+600-5+700 și DC 149 km 2+650-4+000 în comuna Hangu, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 9980891.07 | 9980891.07 | 9089296.78 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14249/07.09.2015 | Neamț | Comună | Horia | 120922 | Modernizare străzi, comuna Horia, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1211197.94 | 1211197.94 | 1211197.94 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9563/15.05.2015 | Neamț | Comună | Horia | 120922 | Modernizare străzi în comuna Horia, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 5586675.29 | 5586675.29 | 5586675.29 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4046/11.12.2017 | Neamț | Comună | Horia | 120922 | Construire dispensar medical, sat Cotu-Vames, comuna Horia, jud. Neamt | Unități sanitare | 503230 | 503230 | 503230 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9564/15.05.2015 | Neamț | Comună | Icușești | 123013 | Modernizare DC 83 Icuşeşti - Băluşeşti, comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1951591 | 1951591 | 1951591 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9565/15.05.2015 | Neamț | Comună | Icușești | 123013 | Modernizare drumuri în comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1706446.97 | 1706446.97 | 1706446.97 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9595/15.05.2015 | Neamț | Comună | Icușești | 123013 | Construire școală în sat Icusești, comuna Icusești, județul Neamț | Școli | 2732785 | 2732785 | 2578441.57 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 763/09.11.2016 | Neamț | Comună | Icușești | 123013 | Reabilitare și modernizare școală primară Rocna, comuna Icușești, județul Neamț | Școli | 969653.51 | 969653.51 | 803424.89 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 769/09.11.2016 | Neamț | Comună | Icușești | 123013 | Reabilitare și modernizare școală primară Mesteacăn, comuna Icușești, județul Neamț | Școli | 463946.44 | 463946.44 | 24990 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1169/22.12.2016 | Neamț | Comună | Icușești | 123013 | Reabilitare școală primară Spiridonești, comuna Icușești, județul Neamț | Școli | 623063.6 | 623063.6 | 29750 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1170/22.12.2016 | Neamț | Comună | Icușești | 123013 | Reabilitare școală primară Bătrânești, comuna Icușești, județul Neamț | Școli | 1400584.88 | 1400584.88 | 1134547.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2069/26.10.2017 | Neamț | Comună | Icușești | 123013 | Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Icușești, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 5693134.85 | 5693134.85 | 5693134.85 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14254/07.09.2015 | Neamț | Comună | Ion Creangă | 123102 | Modernizare DC 79 din DJ 207C - Avereşti km 0+000 - 5+000, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 310342 | 310342 | 310342 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14255/07.09.2015 | Neamț | Comună | Ion Creangă | 123102 | Modernizare reţea de drumuri stradale în comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 3707921 | 3707921 | 3707921 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14256/07.09.2015 | Neamț | Comună | Ion Creangă | 123102 | Alimentare cu apă potabilă, canalizare și stație de epurare în comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 9496199.1 | 9496199.1 | 9496199.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1343/ 21.02.2018 | Neamț | Comună | Ion Creangă | 123102 | Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt | Alimentare apă + Canalizare | 15570158.76 | 15570158.76 | 4992149.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 399/16.01.2018 | Neamț | Comună | Mărgineni | 123175 | Modernizare drumuri vicinale, comuna Mărgineni, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 5320120 | 5320120 | 4899717.25 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 233/06.07.2016 | Neamț | Comună | Moldoveni | 123228 | Modernizare drumuri locale în comuna Moldoveni, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 3894130.65 | 3894130.65 | 3894130.65 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1347/ 21.02.2018 | Neamț | Comună | Moldoveni | 123228 | Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in sat Hociungi, comuna Moldoveni, judetul Neamt | Alimentare apă + Canalizare | 7864040 | 7864040 | 7864040 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10720/10.06.2015 | Neamț | Comună | Negrești | 125169 | Bază sportivă, comuna Negreşti, judeţul Neamţ | Alte domenii | 390236.2 | 390236.2 | 390236.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10758/10.06.2015 | Neamț | Comună | Negrești | 125169 | Modernizare drumuri comunale: DC 147, DC Dumitru Almaş şi DC Coşeri - comuna Negreşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 5336991.27 | 5336991.27 | 5336991.27 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14266/07.09.2015 | Neamț | Comună | Negrești | 125169 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Negreşti, comuna Negreşti, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 8723655 | 8723655 | 5256727.57 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14267/07.09.2015 | Neamț | Comună | Negrești | 125169 | Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare a apei uzate menajere în satul Negreşti, comuna Negreşti, judeţul Neamţ | Canalizare | 9144115 | 9144115 | 7196495.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3977/08.12.2017 | Neamț | Comună | Negrești | 125169 | Grădiniță cu patru săli de clasă, comuna Negrești, județul Neamț | Grădinițe și creșe | 570868 | 570868 | 570868 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2068/26.10.2017 | Neamț | Comună | Negrești | 125169 | Modernizare drumuri locale în comuna Negreşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 4491366 | 4491366 | 4491366 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 392/12.08.2016 | Neamț | Comună | Oniceni | 123255 | Modernizare drum comunal DC 75 (km 3+500 - km 4+500) și strada Pompierului în comuna Oniceni, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 1356551.58 | 1356551.58 | 1356551.58 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2026/25.10.2017 | Neamț | Comună | Oniceni | 123255 | Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Solca si Pietrosu, comuna Oniceni, jud. Neamt si Infiintare sistem de canalizare ape uzate in satele Oniceni, Valea Enei, Linsesti si Lunca, comuna Oniceni, judetul Neamt | Alimentare apă + Canalizare | 13561342.65 | 13561342.65 | 13120109.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2022/25.10.2017 | Neamț | Comună | Oniceni | 123255 | Reabilitare scoala gimnaziala comuna Oniceni | Școli | 3508978.27 | 3508978.27 | 83300 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2023/25.10.2017 | Neamț | Comună | Oniceni | 123255 | Reabilitare scoala gimnaziala Solca | Școli | 2119625.67 | 2119625.67 | 575777.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2024/25.10.2017 | Neamț | Comună | Oniceni | 123255 | Reabilitare scoala primara Pietrosu | Școli | 945389.74 | 945389.74 | 899140.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2025/25.10.2017 | Neamț | Comună | Oniceni | 123255 | Reabilitare scoala primara Valea Enei | Școli | 858930 | 858930 | 745208.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14268/07.09.2015 | Neamț | Comună | Păstrăveni | 123371 | Extindere alimentare cu apă în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 75263.39 | 75263.39 | 75263.39 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14269/07.09.2015 | Neamț | Comună | Păstrăveni | 123371 | Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie epurare în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ | Canalizare | 4029580.18 | 4029580.18 | 4029580.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14270/07.09.2015 | Neamț | Comună | Păstrăveni | 123371 | Modernizare drumuri comunale DC 19 şi DC 21 şi drumuri vicinale Păstrăveni, comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 5927662.39 | 5927662.39 | 5927662.39 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10759/10.06.2015 | Neamț | Comună | Păstrăveni | 123371 | Extindere sediu Primărie,comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ | Institutii publice | 503787.37 | 503787.37 | 503787.37 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4447/18.12.2017 | Neamț | Comună | Păstrăveni | 123371 | Reabilitarea, modernizare și extindere poduri în comuna Păstrăveni, județul Neamț | Poduri și podețe | 641823.87 | 641823.87 | 641823.87 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1402/14.06.2019 | Neamț | Comună | Păstrăveni | 123371 | Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Păstrăveni, județul Neamț | Iluminat public | 327250 | 327250 | 327250 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9566/15.05.2015 | Neamț | Comună | Pâncești | 125141 | Modernizare drumuri comunale DC 68 şi DC 68A L=4,500km, în comuna Pânceşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 3106877.84 | 3106877.84 | 3106877.84 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 764/09.11.2016 | Neamț | Comună | Pâncești | 125141 | Modernizare școală gimnazială Vlad Dănulescu, comuna Pâncești, județul Neamț | Școli | 620547.89 | 620547.89 | 620547.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3076/22.11.2017 | Neamț | Comună | Pâncești | 125141 | Înființare rețea de canalizare și înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Pâncești, județul Neamț | Alimentare apă + Canalizare | 12054379.2 | 12054379.2 | 11746847.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4162/12.12.2017 | Neamț | Comună | Pâncești | 125141 | Construirea unui dispensar uman in sat Pancesti, com. Pancesti, jud. Neamt | Unități sanitare | 530448.28 | 530448.28 | 530448.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14278/07.09.2015 | Neamț | Comună | Pângărați | 123601 | Modernizare drum comunal DC 143 km 0+000 - 2+300 DN 15 -Pîngărăcior, comuna Pîngărați, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 1365768 | 1365768 | 1365768 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9567/15.05.2015 | Neamț | Comună | Pângărați | 123601 | Modernizare străzi comuna Pîngăraţi DS 1282 strada Primărie-km0+0 km 1+520 şi DS 1283 - Poliţie km 0+250, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 561494.81 | 561494.81 | 561494.81 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10760/10.06.2015 | Neamț | Comună | Pângărați | 123601 | Modernizare drumuri de interes local Preluca km 0+000-0+893, Stejaru km 0+000-1+830, comuna Pîngărați, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 2004522 | 2004522 | 2004522 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2508/22.03.2018 | Neamț | Comună | Pângărați | 123601 | Pod peste pârâul Oanțu, comuna Pângărați, județul Neamț | Poduri și podețe | 300924.44 | 300924.44 | 300924.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9568/15.05.2015 | Neamț | Comună | Petricani | 123424 | Modernizare drum comunal Rotunda, sat Ţolici, comuna Petricani, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2614170.28 | 2614170.28 | 2614170.28 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 982/07.12.2016 | Neamț | Comună | Petricani | 123424 | Reabilitare școală gimnazială nr. 1, sat Țolici, comuna Petricani | Școli | 809792 | 809792 | 809792 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4048/11.12.2017 | Neamț | Comună | Petricani | 123424 | Demolare și construire două poduri noi din beton armat peste râul Topolița în comuna Petricani, județul Neamț | Poduri și podețe | 3123290 | 3123290 | 3123290 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2023/08.10.2019 | Neamț | Comună | Petricani | 123424 | Reabilitare școală nr. 2, sat Țolici, comuna Petricani, judetul Neamt | Școli | 1410000 | 1410000 | 94307.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14275/07.09.2015 | Neamț | Comună | Piatra Șoimului | 123479 | Modernizare DC127 Piatra Şoimului - Poieni km 2+200 - 4+400, comuna Piatra Şoimului, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 3722292.92 | 3722292.92 | 3722292.92 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 102/09.01.2018 | Neamț | Comună | Piatra Șoimului | 123479 | Modernizare drumuri de interes local și pod din beton armat, sat Poieni, comuna Piatra Șoimului, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 5614319.08 | 5614319.08 | 5614319.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10728/10.06.2015 | Neamț | Municipiu | Piatra-Neamț | 120726 | Modernizare DC 40 Cartier Dărmăneşti - Sarata Dobreni, sectoarele 2 şi 3 km 1+600 - 4+580, din Municipiul Piatra Neamţ,judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 3752078.26 | 3752078.26 | 3752078.26 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1342/21.02.2018 | Neamț | Municipiu | Piatra-Neamț | 120726 | Grădiniță cu 12 grupe și program prelungit-cartier Speranța | Grădinițe și creșe | 2223937.91 | 2223937.91 | 2173580.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2325/19.03.2018 | Neamț | Municipiu | Piatra-Neamț | 120726 | Școala cu 10 clase-cartier Speranța | Școli | 2154080.47 | 2154080.47 | 2154080.47 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2457/07.11.2017 | Neamț | Municipiu | Piatra-Neamț | 120726 | Modernizre strada Mărţişor | Drumuri comunale și străzi | 88222.14 | 88222.14 | 88222.14 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 101/09.01.2018 | Neamț | Municipiu | Piatra-Neamț | 120726 | Pod peste pârâul Cuejdi, strada Erou Rusu, municipiul Piatra-Neamț | Poduri și podețe | 793639.56 | 793639.56 | 793639.56 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9569/15.05.2015 | Neamț | Comună | Pipirig | 123521 | Modernizare drum comunal DC 159 Pipirig - Dolia km 0+734 - 9+300, comuna Pipirig, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2453402.14 | 2453402.14 | 2453402.14 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14277/07.09.2015 | Neamț | Comună | Pipirig | 123521 | Modernizare drumuri comunale DC 158 Pluton 0.020 - 2,00 km şi strada Slatinei, din Comuna Pipirig, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 5730865.32 | 5730865.32 | 5730865.32 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 998/08.12.2016 | Neamț | Comună | Pipirig | 123521 | Reabilitare și extindere școala Pluton, sat Pluton, comuna Pipirig, județul Neamț- în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 3719583 | 3719583 | 545599.42 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9596/15.05.2015 | Neamț | Comună | Podoleni | 123674 | Modernizare străzi în comuna Podoleni, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 4457414 | 4457414 | 4457414 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 766/09.11.2016 | Neamț | Comună | Podoleni | 123674 | Reabilitare grădiniță cu program normal, nr. 3, comuna Podoleni, județul Neamț | Grădinițe și creșe | 384511.18 | 384511.18 | 384511.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 765/09.11.2016 | Neamț | Comună | Podoleni | 123674 | Reabilitare școală primară Negritești, comuna Podoleni, județul Neamț | Școli | 519797.89 | 519797.89 | 519797.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4308/14.12.2017 | Neamț | Comună | Podoleni | 123674 | Construire gradiniță cu patru grupe, comuna Podoleni, judetul Neamț | Grădinițe și creșe | 1044804.59 | 1044804.59 | 1044804.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9570/15.05.2015 | Neamț | Comună | Poiana Teiului | 123790 | Modernizare DC 153 Dreptu - Pr. Dreptu, comuna Poiana Teiului, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 7809631 | 7809631 | 7809631 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2120/27.10.2017 | Neamț | Comună | Poiana Teiului | 123790 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Poiana Teiului, judetul Neamt | Drumuri comunale și străzi | 4310566.92 | 4310566.92 | 4310566.92 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11417/22.06.2015 | Neamț | Comună | Poienari | 123709 | Infiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare, în satul Poienari, comuna Poienari, judeţul Neamţ şi Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, în satul Poienari, comuna Poienari judeţul Neamţ | Alimentare apă + Canalizare | 5178353.31 | 5178353.31 | 5178353.31 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9597/15.05.2015 | Neamț | Comună | Poienari | 123709 | Îmbrăcăminte beton de ciment DC 200, comuna Poienari, Județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 710836.38 | 710836.38 | 710836.38 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3074/22.11.2017 | Neamț | Comună | Poienari | 123709 | Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare ape uzate menajere, comuna Poienari, jud. Neamț | Alimentare apă + Canalizare | 12061075 | 12061075 | 12061075 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10722/10.06.2015 | Neamț | Comună | Răucești | 123914 | Extindere alimentare cu apă, satele Oglinzi şi Săveşti, comuna Răuceşti, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 13251141.62 | 13251141.62 | 17850 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2471/08.11.2017 | Neamț | Comună | Răucești | 123914 | Reabilitare,modernizare și extindere clădire Liceul tehnologic Oglinzi în comuna Răucești, județul Neamț | Școli | 1479447.61 | 1479447.61 | 1238579.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1755/18.10.2017 | Neamț | Comună | Răucești | 123914 | Costruire pod b.a. Cucoșeni, comuna Răucești, județul Neamț | Poduri și podețe | 491849.53 | 491849.53 | 491849.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 567/07.02.2019 | Neamț | Comună | Răucești | 123914 | Modernizare DS 79 tronson 1 L=0,784 km, comuna Răucești, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 749015.72 | 749015.72 | 749015.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9571/15.05.2015 | Neamț | Comună | Războieni | 123969 | Modernizare drumuri comunale DC 25 (L=1,36km) şi DC 195 (L=1,66km) în comuna Războieni, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1654898.97 | 1654898.97 | 1654898.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1627/11.10.2017 | Neamț | Comună | Războieni | 123969 | Modernizare drumuri locale în comuna Războieni, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 4415430.27 | 4415430.27 | 4415430.27 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1684/26.07.2019 | Neamț | Comună | Războieni | 123969 | Extindere și modernizare școală gimnazială Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Războieni, județul Neamț | Școli | 1447197.66 | 1447197.66 | 1447197.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14287/07.09.2015 | Neamț | Comună | Rediu | 124028 | Înființare sistem de alimentare cu apă, în comuna Rediu, Județul Neamț | Alimentare apă | 3962514.2 | 3962514.2 | 3962514.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 396/16.01.2018 | Neamț | Comună | Rediu | 124028 | Eficientizare și modernizare sistem de iluminat public în comuna Rediu, județul Neamț | Iluminat public | 512572.52 | 512572.52 | 512572.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1321/23.05.2019 | Neamț | Comună | Rediu | 124028 | Reabilitare școală cu clasele I-IV sat Socea, comuna Rediu, județul Neamț | Școli | 798112.1 | 798112.1 | 798112.1 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10729/10.06.2015 | Neamț | Municipiu | Roman | 120860 | Modernizare arteră Roman Est, DJ 207A - str. Plopilor- DN 2, oraş Roman, jud. Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 4611362.68 | 4611362.68 | 4611362.68 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 897/28.11.2016 | Neamț | Municipiu | Roman | 120860 | Amenajare sens giratoriu la intersectia dintre DN2(E85) cu strada Plopilor, km.333+755, Roman, jud. Neamt | Drumuri comunale și străzi | 1172696.03 | 1172696.03 | 1172696.03 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2268/01.11.2017 | Neamț | Municipiu | Roman | 120860 | Canalizare menajera str. N.Balcescu si I.L. Caragiale si Canalizare pluviala str. N. Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamt | Canalizare | 1790434.79 | 1790434.79 | 1790434.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14289/07.09.2015 | Neamț | Comună | Români | 124073 | Sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei, comuna Români, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 2808250.46 | 2808250.46 | 2808250.46 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14290/07.09.2015 | Neamț | Comună | Români | 124073 | Înfiinţare sistem de canalizare menajeră şi staţii de epurare, comuna Români, judeţul Neamţ | Canalizare | 4919088.3 | 4919088.3 | 4919088.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14291/07.09.2015 | Neamț | Comună | Români | 124073 | Modernizare drumuri în comuna Români, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 4882786.97 | 4882786.97 | 4505102.27 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10762/10.06.2015 | Neamț | Comună | Români | 124073 | Schimbare destinație din Școala generală în spații medicale, comuna Români, judeţul Neamţ | Unități sanitare | 514271.86 | 514271.86 | 514271.86 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3330/27.11.2017 | Neamț | Comună | Români | 124073 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Români, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 5713415 | 5713415 | 5228671.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14293/07.09.2015 | Neamț | Oraș | Roznov | 124117 | Modernizare DC 108 Roznov-Slobozia-Câmp Fermă L=3,450km, oraş Roznov, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2541679.15 | 2541679.15 | 2541679.15 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4047/11.12.2017 | Neamț | Oraș | Roznov | 124117 | Construire grădiniță cu program prelungit în orașul Roznov, județul Neamț | Grădinițe și creșe | 3279824.41 | 3279824.41 | 24050 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3632/31.05.2018 | Neamț | Oraș | Roznov | 124117 | Construire pod cu o deschidere în satul Chintinici, orașul Roznov, județul Neamț | Poduri și podețe | 4143621.38 | 4143621.38 | 2873655.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8500/15.11.2019 | Neamț | Oraș | Roznov | 124117 | Extindere școala generală nr. 1 în localitatea Slobozia, orașul Roznov, județul Neamț | Școli | 1797644 | 1797644 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3505/14.05.2018 | Neamț | Comună | Ruginoasa | 125105 | Modernizare și extindere corp A al scolii gimnaziale Nicolae Apostol din satul Ruginoasa, comuna Ruginoasa, județul Neamț | Școli | 3826262.26 | 3826262.26 | 3317606.1 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9572/15.05.2015 | Neamț | Comună | Sagna | 124153 | Covor asfaltic pe drum comunal DC 65 km 0+000 - 4+355 şi drum vicinal km 0+000 - 0+819, în sat Vulpăşeşti, comuna Sagna şi Modernizare drumuri în comuna Sagna, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 4222019.3 | 4222019.3 | 4222019.3 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 767/09.11.2016 | Neamț | Comună | Sagna | 124153 | Reabilitare grădiniță cu program normal, sat Luțca, comuna Sagna, județul Neamț | Grădinițe și creșe | 352308.42 | 352308.42 | 352308.42 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1532/06.10.2017 | Neamț | Comună | Sagna | 124153 | Modernizare drumuri comunale și sătești, comuna Sagna, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 4396034.48 | 4396034.48 | 4396034.48 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10724/10.06.2015 | Neamț | Comună | Săbăoani | 124206 | Modernizare prin asfaltare strada Păcii, stada Luceafărului şi strada Muncii, comuna Săbăoani, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 284248.34 | 284248.34 | 284248.34 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9573/15.05.2015 | Neamț | Comună | Săbăoani | 124206 | Construcție grădiniță S+P+1 în comuna Săbăoani, judeţul Neamţ | Grădinițe și creșe | 234215.19 | 234215.19 | 234215.19 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14297/07.09.2015 | Neamț | Comună | Săbăoani | 124206 | Modernizare prin asfaltare strada Muncii în sat Săbăoani, comuna Săbăoani, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1029199.55 | 1029199.55 | 1029199.55 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4049/11.12.2017 | Neamț | Comună | Săbăoani | 124206 | Construire dispensar uman, sat Săbăoani, com. Săbăoani, jud. Neamț | Unități sanitare | 1976854 | 1976854 | 1786203.3 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9574/15.05.2015 | Neamț | Comună | Secuieni | 124233 | Modernizare tronson din drumul comunal DC 85- Basta - DN2, km 3+123-4+516 şi tronson din drumul comunal DC 87, Butnăreşti-Giuleşti-DJ 157 km 3+660-5+967, comuna Secuieni, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1547061.73 | 1547061.73 | 1547061.73 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 761/08.11.2016 | Neamț | Comună | Secuieni | 124233 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială Secuieni, structura Butnărești, comuna Secuieni, județul Neamț | Școli | 2282366.76 | 2282366.76 | 2282366.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2983/12.04.2018 | Neamț | Comună | Secuieni | 124233 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical sat Secuieni, comuna Secuieni, județul Neamț | Unități sanitare | 666132 | 666132 | 666132 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1754/ 18.10.2017 | Neamț | Comună | Secuieni | 124233 | Reabilitare DC87, Secuieni-Butnaresti, km 0+000.00-km 3+664, comuna Secuieni, judetul Neamt | Drumuri comunale și străzi | 1920620.22 | 1920620.22 | 1920620.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10725/10.06.2015 | Neamț | Comună | Stănița | 124331 | Modernizare DC 62 Stăniţa - Ghidion km 0+790 - 7+000, comuna Stănița, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 3909922.43 | 3909922.43 | 3909922.43 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14300/07.09.2015 | Neamț | Comună | Stănița | 124331 | Modernizare rețele de drumuri DC 63 Stănița Todireni, comuna Stănița, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 4082351.05 | 4082351.05 | 4082351.05 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2117/27.10.2017 | Neamț | Comună | Stănița | 124331 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Stănița, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 8428970 | 8428970 | 8041893.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9575/15.05.2015 | Neamț | Comună | Ștefan cel Mare | 124411 | Alimentare cu apă potabilă, sat Ghigoieşti, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 2066847 | 2066847 | 2065962.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 768/09.11.2016 | Neamț | Comună | Ștefan cel Mare | 124411 | Modernizare școala primară Ghigoiești, comuna Ștefan cel Mare, județ Neamț | Școli | 280045 | 280045 | 238395 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1264/25.09.2017 | Neamț | Comună | Ștefan cel Mare | 124411 | Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt | Drumuri comunale și străzi | 8011655.44 | 8011655.44 | 8011655.44 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9576/15.05.2015 | Neamț | Comună | Tarcău | 124493 | Modernizare drum comunal DC 135 Tarcău - Cazaci - Braţeş - Schitu Tarcău - Ardeluţa km. 16+300 - 23+300, comuna Tarcău, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 4849211.98 | 4849211.98 | 4849211.98 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10726/10.06.2015 | Neamț | Comună | Tarcău | 124493 | Modernizare drumuri de interes local sat Brateş, comuna Tarcău, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 52215.37 | 52215.37 | 52215.37 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10764/10.06.2015 | Neamț | Comună | Tarcău | 124493 | Modernizare, reabilitare drum comunal DC 135 Tarcău - Cazaci - Braţeş - Schitu Tarcău - Ardeluţa, de la km. 0+000 la km 16+300, comuna Tarcău, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 18797486.28 | 18797486.28 | 18797486.28 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2896/05.04.2018 | Neamț | Comună | Tarcău | 124493 | Grădiniță cu program normal, localitatea Tarcău, comuna Tarcău, județul Neamț | Grădinițe și creșe | 1477984.18 | 1477984.18 | 1276710.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2223/ 14.03.2018 | Neamț | Comună | Tarcău | 124493 | Reabilitare și modernizare școală Straja, comuna Tarcău, județul Neamț | Școli | 417700 | 417700 | 417700 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3362/07.05.2018 | Neamț | Comună | Tașca | 124563 | Înființare rețea de apă uzată în comuna Tașca, județul Neamț | Canalizare | 4938894 | 4938894 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 103/09.01.2018 | Neamț | Comună | Tașca | 124563 | Reabilitare, extindere, modernizare și dotare grădiniță Tașca, comuna Tașca, județul Neamț | Grădinițe și creșe | 1002927.01 | 1002927.01 | 602484.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 104/09.01.2018 | Neamț | Comună | Tașca | 124563 | Extindere, modernizare și dotare dispensar în comuna Tașca, județul Neamț | Unități sanitare | 1117209 | 1117209 | 1018914.03 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 105/09.01.2018 | Neamț | Comună | Tașca | 124563 | Construire pod peste pârâul Hamzoaia comuna Tașca, județul Neamț | Poduri și podețe | 513535.45 | 513535.45 | 513535.45 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 106/09.01.2018 | Neamț | Comună | Tașca | 124563 | Construire pod peste pârâul Neagra comuna Tașca, județul Neamț | Poduri și podețe | 522443.33 | 522443.33 | 522443.33 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2258/01.11.2017 | Neamț | Comună | Tazlău | 124616 | Modernizare rețea stradală și realizare pod din beton armat peste rîul Tazlău, în sat Tazlău, com. Tazlău, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 3912331.82 | 3912331.82 | 3912331.82 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10763/10.06.2015 | Neamț | Comună | Tămășeni | 124634 | Rețea stradală comuna Tămășeni, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 5758916.16 | 5758916.16 | 5758916.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2162/30.10.2017 | Neamț | Comună | Tămășeni | 124634 | Modernizare si extindere scoala gimnaziala Tamaseni | Școli | 1606695.83 | 1606695.83 | 1606695.83 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9582/15.05.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Modernizare str. Castanilor, oraş Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, 4,488 km | Drumuri comunale și străzi | 1745150.32 | 1745150.32 | 1745150.32 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14309/07.09.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Modernizare str. Mihai Viteazu, Vasile Alecsandri şi Veterani, oraş Târgu Neamţ, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 54741.82 | 54741.82 | 54741.82 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14310/07.09.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Modernizare str. Nemţişor şi Horia Cloşca şi Crişan, oraş Târgu Neamţ, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 268912.95 | 268912.95 | 268912.95 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10730/10.06.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Modernizarea str. Daciei şi Vânătorului, oras Târgu Neamţ, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 358536.69 | 358536.69 | 358536.69 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10770/10.06.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Extindere, modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în zona Băile Oglinzi, oraş Târgu Neamţ, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 661609.35 | 661609.35 | 661609.35 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10771/10.06.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Reabilitare reţele de alimentare cu apă în oraşul Târgu Neamţ, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 3260324 | 3260324 | 1860446.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10772/10.06.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Extindere sistem de canalizare oraşul Târgu Neamţ, judeţul Neamţ | Canalizare | 3394917.72 | 3394917.72 | 3394917.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10773/10.06.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Modernizare DC 7, Oraş Târgu Neamţ, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1897049.24 | 1897049.24 | 1897049.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14316/07.09.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Reabilitare străzi în oraşul Târgu Neamţ, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 7163617.93 | 7163617.93 | 7163617.93 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9604/15.05.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Construire corp central Școala gimnazială nr.3, Humulești, oraș Târgul Neamț, judeţul Neamţ | Școli | 1242396.87 | 1242396.87 | 1060825.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9605/15.05.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Reabilitare și modernizare a 3 corpuri de clădiri Colegiul Tehnic Ion Creangă, Târgul Neamț, judeţul Neamţ | Școli | 1757943 | 1757943 | 1580350.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9606/15.05.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Construire corp școală cu 3 săli de clasă la școala gimnazială Grigore Ghica-Vodă din oraș Târgul Neamț, judeţul Neamţ | Școli | 597769.13 | 597769.13 | 597769.13 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10776/10.06.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Realizare și modernizare platformă de gunoi, oraș Târgu Neamţ, judeţul Neamţ | Alte domenii | 722026.77 | 722026.77 | 722026.77 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14321/07.09.2015 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Realizare reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în zona Băile Oglinzi, oraş Târgu Neamţ, judeţul Neamţ | Canalizare | 1685648.2 | 1685648.2 | 1685648.2 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2893/05.04.2018 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Reabilitare și dotare Creșă nr. 1, oraș Târgu Neamț, județul Neamț | Grădinițe și creșe | 1487947 | 1487947 | 1487155.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2894/05.04.2018 | Neamț | Oraș | Târgu-Neamț | 121055 | Reabilitare corp principal și dotare cu echipament și mobilier- Colegiul Național Ștefan cel Mare, oraș Târgu Neamț, județul Neamț | Școli | 2427185 | 2427185 | 2412123.12 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10766/10.06.2015 | Neamț | Comună | Timișești | 124661 | Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă, în comuna Timişeşti, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 4662875.32 | 4662875.32 | 4662875.32 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10767/10.06.2015 | Neamț | Comună | Timișești | 124661 | Extindere şi modernizare sistem de canalizare şi epurare a apei uzate, în comuna Timişeşti, judeţul Neamţ | Canalizare | 4860305.32 | 4860305.32 | 4860305.32 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2699/15.11.2017 | Neamț | Comună | Timișești | 124661 | Construire gradinita cu program prelungit in comuna Timisesti, judetul Neamt | Grădinițe și creșe | 2087064 | 2087064 | 2072995.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2698/15.11.2017 | Neamț | Comună | Timișești | 124661 | Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Timisesti, judetul Neamt | Unități sanitare | 2930195 | 2930195 | 2894062.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1422/03.10.2017 | Neamț | Comună | Timișești | 124661 | Modernizare drumuri locale Sat Dumbrava, comuna Timișești, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 4877067.04 | 4877067.04 | 4877067.04 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4715/21.12.2017 | Neamț | Comună | Timișești | 124661 | Reabilitare pod peste râul Ozana în sat Dumbrava, comuna Timișești, județul Neamț | Poduri și podețe | 545020 | 545020 | 545020 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1275/20.05.2019 | Neamț | Comună | Timișești | 124661 | Reabilitare sediu primărie în comuna Timișești, județul Neamț | Alimentare apă + Canalizare | 1514742.62 | 1514742.62 | 1514713.21 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9577/15.05.2015 | Neamț | Comună | Trifești | 124723 | Modernizare drumuri comunale DC 91, DC 92 și DC 93 în localitatea Miron Costin, comuna Trifeşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2855936.95 | 2855936.95 | 2855936.95 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 898/28.11.2016 | Neamț | Comună | Trifești | 124723 | Reabilitare școala primară, comuna Trifești-corp A, județul Neamț | Școli | 824885.23 | 824885.23 | 824885.23 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 899/28.11.2016 | Neamț | Comună | Trifești | 124723 | Reabilitare școala primară, comuna Trifești-corp B, județul Neamț | Școli | 712761.67 | 712761.67 | 712761.67 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9578/15.05.2015 | Neamț | Comună | Tupilați | 124750 | Modernizare drum comunal DC 182 Totoieşti-Arămoaia km 0+000-2+300, comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 1933996.18 | 1933996.18 | 1933996.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10768/10.06.2015 | Neamț | Comună | Tupilați | 124750 | Modernizare reţea de drumuri săteşti comuna Tupilaţi L=2,520 km, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2584324.67 | 2584324.67 | 2584324.67 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1271/26.09.2017 | Neamț | Comună | Tupilați | 124750 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Tupilati, judetul Neamt | Drumuri comunale și străzi | 4516570.97 | 4516570.97 | 4516570.97 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8496/15.11.2019 | Neamț | Comună | Tupilați | 124750 | Eficientizare și modernizare sistem de iluminat public | Iluminat public | 427430.64 | 427430.64 | 427430.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14325/07.09.2015 | Neamț | Comună | Țibucani | 124803 | Modernizare DC 23 (DJ 155N) Ţibucani - Schit Ţibucani (km 0+000 - 4+840), comuna Ţibucani, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 846811.38 | 846811.38 | 846811.38 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14326/07.09.2015 | Neamț | Comună | Țibucani | 124803 | Modernizare infrastructură drumuri comunale sat Davideni, comuna Ţibucani, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 3577890.64 | 3577890.64 | 3577890.64 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14327/07.09.2015 | Neamț | Comună | Țibucani | 124803 | Înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă în comuna Ţibucani, judeţul Neamţ | Alimentare apă | 5891630.07 | 5891630.07 | 5891630.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10765/10.06.2015 | Neamț | Comună | Țibucani | 124803 | Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Ţibucani, judeţul Neamţ | Canalizare | 4986391.7 | 4986391.7 | 4986391.7 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11419/22.06.2015 | Neamț | Comună | Țibucani | 124803 | Construcția bază sportivă, model tip I în comuna Țibucani, judeţul Neamţ | Alte domenii | 177000 | 177000 | 176993.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 397/16.01.2018 | Neamț | Comună | Țibucani | 124803 | Modernizare străzi rurale în comuna Țibucani, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 3498445.32 | 3498445.32 | 3498445.32 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11420/22.06.2015 | Neamț | Comună | Urecheni | 124849 | Modernizare DS str. Biserica Veche Urecheni, comuna Urecheni, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 1894029.85 | 1894029.85 | 1894029.85 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1134/15.09.2017 | Neamț | Comună | Urecheni | 124849 | Modernizare drumuri comunale și sătești din satele Urecheni și Ingărești comuna Urecheni, jud. Neamț | Drumuri comunale și străzi | 5935151.49 | 5935151.49 | 5935151.49 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9579/15.05.2015 | Neamț | Comună | Valea Ursului | 124885 | Modernizare drum comunal DC 78 şi drum vicinal în sat Muncelu de Jos, comuna Valea Ursului, judeţul Neamţ şi Modernizare drum comunal DC 77 în localitatea Giurgeni, comuna Valea Ursului, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 6247150.52 | 6247150.52 | 6247150.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14332/07.09.2015 | Neamț | Comună | Valea Ursului | 124885 | Modernizare drum comunal DC 84 km 0+000 - 4+500, sat Chilii, comuna Valea Ursului, județul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2229806 | 2229806 | 2229806 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 465/05.09.2016 | Neamț | Comună | Valea Ursului | 124885 | Reabilitare școală gimnazială Chilii, sat Chilii, comuna Valea Ursului, județul Neamț | Școli | 512993 | 512993 | 512993 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 466/05.09.2016 | Neamț | Comună | Valea Ursului | 124885 | Reabilitare școală primară Giurgeni, sat Giurgeni, comuna Valea Ursului, județul Neamț | Școli | 614992 | 614992 | 583773.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 467/05.09.2016 | Neamț | Comună | Valea Ursului | 124885 | Reabilitare școală primară Bucium, sat Bucium, comuna Valea Ursului, județul Neamț | Școli | 980856.14 | 980856.14 | 528196.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1265/25.09.2017 | Neamț | Comună | Valea Ursului | 124885 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ursului, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 4787039 | 4787039 | 4787039 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14333/07.09.2015 | Neamț | Comună | Văleni | 125123 | Modernizare drumuri comunale DC 180 şi DC 181 în comuna Văleni, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 3626782 | 3626782 | 2618446.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 770/09.11.2016 | Neamț | Comună | Văleni | 125123 | Reabilitare școală gimnazială, comuna Văleni, județul Neamț | Școli | 788579 | 788579 | 788579 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3075/22.11.2017 | Neamț | Comună | Văleni | 125123 | Infiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare ape uzate in satul valeni, comuna Valeni, judetul Neamt | Alimentare apă + Canalizare | 10971019.8 | 10971019.8 | 10495158.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2210/31.10.2017 | Neamț | Comună | Văleni | 125123 | Continuare lucrări la școala cu clasele I-VIII, sat Văleni, comuna Văleni, județul Neamț | Școli | 2779632.57 | 2779632.57 | 2779632.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9580/15.05.2015 | Neamț | Comună | Vânători-Neamț | 125016 | Grădiniță S.A.M. Comuna Vînători Neamț, judeţul Neamţ | Grădinițe și creșe | 1399129.26 | 1399129.26 | 1399129.26 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10769/10.06.2015 | Neamț | Comună | Vânători-Neamț | 125016 | Construire sediu primarie, comuna Vînători- Neamț, judeţul Neamţ | Institutii publice | 1591551.28 | 1591551.28 | 1591551.28 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9598/15.05.2015 | Neamț | Comună | Vânători-Neamț | 125016 | Modernizare grădiniță sat Lunca, comuna Vânători Neamț,judeţul Neamţ | Grădinițe și creșe | 6572.01 | 6572.01 | 6572.01 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9599/15.05.2015 | Neamț | Comună | Vânători-Neamț | 125016 | Modernizare grădiniță sat Nemtişor, comuna Vânători Neamț,judeţul Neamţ | Grădinițe și creșe | 12744.79 | 12744.79 | 12744.79 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9600/15.05.2015 | Neamț | Comună | Vânători-Neamț | 125016 | Modernizare şcoală Drehuţa, sat Vânători Neamț, comuna Vânători Neamț, judeţul Neamţ | Școli | 30070.3 | 30070.3 | 30070.3 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9601/15.05.2015 | Neamț | Comună | Vânători-Neamț | 125016 | Modernizare şcoală Lunca, sat Vânători Neamț, comuna Vânători Neamț, judeţul Neamţ | Școli | 107774.97 | 107774.97 | 107774.97 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9602/15.05.2015 | Neamț | Comună | Vânători-Neamț | 125016 | Modernizare şcoală Nemtişor, sat Vânători Neamț, comuna Vânători Neamț, judeţul Neamţ | Școli | 124105 | 124105 | 124105 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1162/19.09.2017 | Neamț | Comună | Vânători-Neamț | 125016 | Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Grădinița S.A.M. cu program prelungit și școala cu clasele I-VIII Drehuța subordonate Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Neculau, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț | Grădinițe și creșe | 282940.39 | 282940.39 | 282940.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2611/13.11.2017 | Neamț | Comună | Vânători-Neamț | 125016 | Lucrări de construcții și instalații privind securitatea la incendiu la seminarul teologic ortodox Veniamin Costachi, sat Mânăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, jud. Neamț | Școli | 313452.33 | 313452.33 | 313452.33 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2163/30.10.2017 | Neamț | Comună | Vânători-Neamț | 125016 | Realizare grupuri sanitare, extindere, consolidare și montare paratrăznet școala Drehuța, sat Vânători-Neamț, comuna Vânători-Neamț școala cu clasele I-VIII Drehuța, sat Vânători-Neamț, comuna Vânători-Neamț | Școli | 389838.53 | 389838.53 | 389838.53 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2633/13.11.2017 | Neamț | Comună | Vânători-Neamț | 125016 | Poduri din beton armat, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț | Poduri și podețe | 2934401.43 | 2934401.43 | 2934401.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9603/15.05.2015 | Neamț | Comună | Zănești | 125061 | Modernizare reţea stradală(strada Bistriţei-Viilor-Plopilor-Narciselor 2) în comuna Zăneşti, judeţul Neamţ | Drumuri comunale și străzi | 2283867.18 | 2283867.18 | 2283867.18 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 107/09.01.2018 | Neamț | Comună | Zănești | 125061 | Modernizare si dotare dispensar uman in comuna Zanesti, judetul Neamt | Unități sanitare | 810389.99 | 810389.99 | 810389.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 273/29.01.2019 | Neamț | Comună | Zănești | 125061 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Zănești, județul Neamț | Drumuri comunale și străzi | 6594461.22 | 6594461.22 | 6594461.22 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14810/09.09.2015 | Olt | Comună | Baldovinești | 125677 | Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în satele Baldovineşti şi Pietriş din comuna Baldovineşti, judeţul Olt | Canalizare | 13788891.2 | 13788891.2 | 13788891.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 398/12.08.2016 | Olt | Comună | Baldovinești | 125677 | Reabilitare drum comunal DC 2 în comuna Baldovinești, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5650643.32 | 5650643.32 | 5650643.32 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 884/20.02.2018 | Olt | Comună | Baldovinești | 125677 | Extindere canalizare menajeră şi alimentare cu apă în comuna Baldovineşti, judeţul Olt | Alimentare apă + Canalizare | 8592848.91 | 8592848.91 | 8592848.91 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 633/04.10.2016 | Olt | Oraș | Balș | 125418 | Modernizare DC 1A Balș-Spineni, în orașul Balș, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 2527467.83 | 2527467.83 | 1722396.28 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 481/07.09.2016 | Olt | Oraș | Balș | 125418 | Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Balș | Școli | 456238 | 456238 | 456238 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 482/07.09.2016 | Olt | Oraș | Balș | 125418 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Teiș | Grădinițe și creșe | 95465 | 95465 | 95465 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 483/07.09.2016 | Olt | Oraș | Balș | 125418 | Reabilitare și modernizare Școala primară nr.2 Balș | Școli | 215618 | 215618 | 215618 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1589/27.02.2018 | Olt | Oraș | Balș | 125418 | Reabilitare şi modernizare clădire Colegiul Tehnic Nicolae Bălcescu, oraşul Balş, judeţul Olt | Școli | 2371491.08 | 2371491.08 | 2371491.08 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 899/20.02.2018 | Olt | Oraș | Balș | 125418 | Reabilitare şi modernizare clădire Şcoala Gimnazială nr. 1, str. Cireşului, nr. 26, oraşul Balş, judeţul Olt | Școli | 2371852.5 | 2371852.5 | 2371852.5 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 900/20.02.2018 | Olt | Oraș | Balș | 125418 | Construire pod nou în vederea restabilirii circulaţiei pe drumul DC1A Balş-Spineni, oraşul Balş, judeţul Olt | Poduri și podețe | 1166834.41 | 1166834.41 | 1166834.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 901/20.02.2018 | Olt | Oraș | Balș | 125418 | Refacere rampe acces în vederea restabilirii circulaţiei pe podul situat pe DJ643 Balş - Mâineşti, oraş Balş, judeţul Olt | Poduri și podețe | 1217329.72 | 1217329.72 | 1217329.72 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14811/09.09.2015 | Olt | Comună | Băbiciu | 125659 | Asfaltare str. Prejbei, str. Plaiul Viilor, str. Școlii, str. Hotarului, str. Iancu Jianu, comuna Băbiciu, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 2044277.86 | 2044277.86 | 2044277.86 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2035/25.10.2017 | Olt | Comună | Băbiciu | 125659 | Modernizare str. Erou Păun Ioan, str. Castanilor, str. Mioriţei, str. Răsăritului, str. Panseluţei, str. Recunoştinţei, str. Albăstrelelor, str. Macului, str. Salcâmului, str. Şcolii, str. Speranţei, Str. A. I. Cuza, str. Morăreşti, str. Pană, str. Grădiniţei, str. Oltului, str. Oituz, str. Continuarea Negrileştilor, str. Spicului, str. Sălcioarei, str. Sudului, str. Lupanilor, comuna Băbiciu, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 4689776 | 4689776 | 4270285.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1581/27.02.2018 | Olt | Comună | Bălteni | 130286 | Înfiinţare Grădiniţă în satul Bălteni, comuna Bălteni, judeţul Olt | Grădinițe și creșe | 1058591 | 1058591 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3138/23.11.2017 | Olt | Comună | Bălteni | 130286 | Modernizare drumuri comunale din comuna Bălteni, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 7708896.68 | 7708896.68 | 6143008.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2757/15.11.2017 | Olt | Comună | Bărăști | 125757 | Modernizare sistem de alimentare cu apă în satele Bărăști de Vede, Ciocănești, Popești și Sfârlogi - Boroiești, în comuna Bărăști, județul Olt | Alimentare apă | 4017941.01 | 4017941.01 | 4017941.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19194/21.12.2015 | Olt | Comună | Bârza | 125846 | Modernizare DC155A (str. Gengea), comuna Bârza, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 1286814.99 | 1286814.99 | 1286814.99 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1385/30.12.2016 | Olt | Comună | Bârza | 125846 | Reabilitare Școala gimnazială Braneț, sat Braneț, comuna Bârza, județul Olt | Școli | 1117296.51 | 1117296.51 | 1117296.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1648/11.10.2017 | Olt | Comună | Bârza | 125846 | Reţea publică de apă uzată (canalizare şi staţii de epurare), comuna Bârza, judeţul Olt | Canalizare | 4979801.35 | 4979801.35 | 4979801.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9072/29.04.2015 | Olt | Comună | Bobicești | 125873 | Asfaltare străzi în satele Bobicești, Comănești, Mirila, Leotești, L=2,91 km, comuna Bobicești | Drumuri comunale și străzi | 2334171.43 | 2334171.43 | 2334171.43 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3570/04.12.2017 | Olt | Comună | Bobicești | 125873 | Extindere rețea de canalizare în comuna Bobicești, satele: Mirila, Leotești, Belgun, Bobicești și Bechet, județul Olt | Canalizare | 5342704.76 | 5342704.76 | 5342704.76 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 732/25.01.2018 | Olt | Comună | Bobicești | 125873 | Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Bobiceşti | Școli | 1095032.85 | 1095032.85 | 1095032.85 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 410/16.01.2018 | Olt | Comună | Bobicești | 125873 | Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Leoteşti | Școli | 2606302.24 | 2606302.24 | 2606302.24 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 443/17.01.2018 | Olt | Comună | Bobicești | 125873 | Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniței cu program normal Leotești | Grădinițe și creșe | 639224.2 | 639224.2 | 639224.2 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2075/09.03.2018 | Olt | Comună | Bobicești | 125873 | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Bobicești | Unități sanitare | 725977.79 | 725977.79 | 725977.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2076/09.03.2018 | Olt | Comună | Bobicești | 125873 | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Leotești | Unități sanitare | 713136.16 | 713136.16 | 713136.16 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9073/29.04.2015 | Olt | Comună | Brastavățu | 125962 | Reţea de apă în satul Brastavăţu, comuna Brastavăţu | Alimentare apă | 1632578.18 | 1632578.18 | 1632578.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10231/9.06.2015 | Olt | Comună | Brastavățu | 125962 | Asfaltare drum comunal DC 131 și vicinal cu DC131, comuna Brastavățu, jud. Olt | Drumuri comunale și străzi | 70005.9 | 70005.9 | 70005.9 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4261/13.12.2017 | Olt | Comună | Brastavățu | 125962 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Crușovu, comuna Brastavățu, județul Olt | Alimentare apă | 446014.52 | 446014.52 | 446014.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 733/25.01.2018 | Olt | Comună | Brastavățu | 125962 | Sistem centralizat de canalizare şi epurare ape uzate menajere în satul Crușovu, comuna Brastavăţu, judeţul Olt | Canalizare | 2202988.53 | 2202988.53 | 2202988.53 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3571/04.12.2017 | Olt | Comună | Brastavățu | 125962 | Reabilitare Școala gimnazială + centrală termică în sat Brastavățu, comuna Brastavățu, județul Olt | Școli | 4750550.02 | 4750550.02 | 4484481.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14815/09.09.2015 | Olt | Comună | Brâncoveni | 126022 | Asfaltare DC80, km. 1+800-6+400, comuna Brâncoveni | Drumuri comunale și străzi | 2130480.92 | 2130480.92 | 2130480.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19195/21.12.2015 | Olt | Comună | Brâncoveni | 126022 | Asfaltare străzi în comuna Brâncoveni, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5354097.65 | 5354097.65 | 5354097.65 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 399/12.08.2016 | Olt | Comună | Brâncoveni | 126022 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Brâncoveni | Grădinițe și creșe | 596797.06 | 596797.06 | 596797.06 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1160/22.12.2016 | Olt | Comună | Brâncoveni | 126022 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal ''Domnița Bălașa'' Văleni | Grădinițe și creșe | 598952 | 598952 | 598952 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1386/30.12.2016 | Olt | Comună | Brâncoveni | 126022 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Mărgheni | Grădinițe și creșe | 855084 | 855084 | 855084 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1582/27.02.2018 | Olt | Comună | Brâncoveni | 126022 | Prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Brâncoveni, judeţul Olt | Alimentare apă | 14178659.23 | 14178659.23 | 10023714.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1349/21.02.2018 | Olt | Comună | Brâncoveni | 126022 | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Brâncoveni | Unități sanitare | 683850 | 683850 | 683850 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 444/17.01.2018 | Olt | Comună | Brebeni | 125999 | Modernizare Grădiniță cu program normal în comuna Brebeni, județul Olt | Grădinițe și creșe | 582330 | 582330 | 582330 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 734/25.01.2018 | Olt | Comună | Brebeni | 125999 | Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Brebeni, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 6359193.67 | 6359193.67 | 1578932.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9074/29.04.2015 | Olt | Comună | Bucinișu | 126077 | Alimentare cu apă în comuna Bucinişu, judeţul Olt | Alimentare apă | 567707.7 | 567707.7 | 567707.7 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2371/20.03.2018 | Olt | Comună | Bucinișu | 126077 | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Bucinișu | Școli | 3798301.42 | 3798301.42 | 2257201.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1583/27.02.2018 | Olt | Comună | Bucinișu | 126077 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Bucinișu Mic | Grădinițe și creșe | 619543.01 | 619543.01 | 619543.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2372/20.03.2018 | Olt | Comună | Bucinișu | 126077 | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Bucinișu | Unități sanitare | 918852.61 | 918852.61 | 462322.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1807/05.03.2018 | Olt | Comună | Bucinișu | 126077 | Asfaltare străzi în comuna Bucinișu, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 4890156.9 | 4890156.9 | 4890156.9 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10232/09.06.2015 | Olt | Municipiu | Caracal | 125472 | Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Caracal | Drumuri comunale și străzi | 14123109.89 | 14123109.89 | 13317164.44 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10233/09.06.2015 | Olt | Municipiu | Caracal | 125472 | Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal | Drumuri comunale și străzi | 2083818.04 | 2083818.04 | 2083818.04 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4259/13.12.2017 | Olt | Municipiu | Caracal | 125472 | Reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale şi carosabile din zona de locuinţe colective intrarea Buzeşti în municipiul Caracal, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5793750 | 5793750 | 5172604.21 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9613/18.05.2015 | Olt | Comună | Călui | 130295 | Alimentare cu apă în comuna Călui, județul Olt | Alimentare apă | 902154.62 | 902154.62 | 902154.62 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 885/20.02.2018 | Olt | Comună | Călui | 130295 | Extindere sistem alimentare cu apă în comuna Călui, judeţul Olt | Alimentare apă | 1909828.43 | 1909828.43 | 1909828.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9076/29.04.2015 | Olt | Comună | Cârlogani | 126166 | Modernizare drum comunal DC 18A, L=2,5 km, comuna Cârlogani | Drumuri comunale și străzi | 729880.05 | 729880.05 | 729880.05 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3572/04.12.2017 | Olt | Comună | Cârlogani | 126166 | Înființare rețea publică de canalizare în satele Bălșoara, Scorbura, Beculești și Cepari comuna Cârlogani, județul Olt | Canalizare | 2616197.29 | 2616197.29 | 2616197.29 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3573/04.12.2017 | Olt | Comună | Cârlogani | 126166 | Reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII, Cârlogani, județul Olt | Școli | 3437185 | 3437185 | 3352798.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9077/29.04.2015 | Olt | Comună | Cezieni | 126102 | Alimentare cu apă în comuna Cezieni satele Cezieni şi Corlăteşti, judeţul Olt | Alimentare apă | 1004493.82 | 1004493.82 | 1004493.82 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4396/15.12.2017 | Olt | Comună | Cezieni | 126102 | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială Nicolae Marineanu din comuna Cezieni, judeţul Olt | Școli | 2474676.96 | 2474676.96 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9078/29.04.2015 | Olt | Comună | Cilieni | 126148 | Modernizare străzi comunale, comuna Cilieni, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 3998331.84 | 3998331.84 | 2072083.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 886/20.02.2018 | Olt | Comună | Cilieni | 126148 | Rețea apă și canalizare - comuna Cilieni, sat Cilieni, județul Olt | Alimentare apă + Canalizare | 13372067.19 | 13372067.19 | 8569088.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14981/09.09.2015 | Olt | Comună | Colonești | 126228 | Introducere canalizare în comuna Coloneşti, judeţul Olt | Canalizare | 4030484.43 | 4030484.43 | 4030484.43 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4478/18.12.2017 | Olt | Comună | Colonești | 126228 | Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Colonești, județul Olt | Alimentare apă | 5651940 | 5651940 | 5651940 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4479/18.12.2017 | Olt | Comună | Colonești | 126228 | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de la laborator pentru Școală Gimnazială aviator Alexandru Șerbănescu Colonești | Școli | 375397.4 | 375397.4 | 375397.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4382/15.12.2017 | Olt | Comună | Colonești | 126228 | Reabilitare Grădinița cu program normal Maria Tudorache din sat Mărunței, comuna Colonești, județul Olt | Grădinițe și creșe | 375978 | 375978 | 375978 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 18/10.01.2019 | Olt | Comună | Colonești | 126228 | Modernizare drumuri locale, comuna Colonești, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 3319826.32 | 3319826.32 | 3319826.32 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9079/29.04.2015 | Olt | Județ | Consiliul Județean Olt | 289 | Modernizare drum județean DJ703B, km. 39+935-41+275, L=1,340 km, Bărăști-limită județ Argeș, județul Olt | Drumuri județene | 1045054.58 | 1045054.58 | 1045054.58 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14983/09.09.2015 | Olt | Județ | Consiliul Județean Olt | 289 | Modernizare drum județean DJ642A km.16+200-20+134, L=3,934 km, Vlădila-Rotunda, județul Olt | Drumuri județene | 2634765.21 | 2634765.21 | 2634765.21 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14984/09.09.2015 | Olt | Județ | Consiliul Județean Olt | 289 | Modernizare drum județean DJ651B, km 12+470-15+254, L=2,784 km, Preoțești-Iancu-Jianu, județul Olt | Drumuri județene | 2470902.47 | 2470902.47 | 2470902.47 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14985/09.09.2015 | Olt | Județ | Consiliul Județean Olt | 289 | Modernizare drum județean DJ653 km 40+050-49+000, Izvoarele-Stoicănești, L=8,950 km; km 62+667-66+120, Radomirești (Călinești)-limită județ Teleorman, L=3,454, județul Olt | Drumuri județene | 9073069.95 | 9073069.95 | 9073069.95 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14986/09.09.2015 | Olt | Județ | Consiliul Județean Olt | 289 | Modernizare drum județean DJ657B, km 0+078 - 8+000, L=7,922 km, Profa-Bărăști, județul Olt | Drumuri județene | 5982763.09 | 5982763.09 | 5982763.09 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14987/09.09.2015 | Olt | Județ | Consiliul Județean Olt | 289 | Modernizare drum județean DJ 546E, km 16+750 - 24+623, L=7,863 km, Oporelu-Miești-Albești, județul Olt | Drumuri județene | 6268307.9 | 6268307.9 | 6268307.9 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14988/09.09.2015 | Olt | Județ | Consiliul Județean Olt | 289 | Modernizare drum județean DJ 703D, km 10+025- 23+050, L=13,025 km, Leleasca-Cungrea, județul Olt | Drumuri județene | 11069161.41 | 11069161.41 | 11069161.41 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14989/09.09.2015 | Olt | Județ | Consiliul Județean Olt | 289 | Modernizare drum județean DJ 678E, km 11+362- 15+310, L=3,948 km, Sâmburești, județul Olt | Drumuri județene | 4154207.5 | 4154207.5 | 4154207.5 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14990/09.09.2015 | Olt | Județ | Consiliul Județean Olt | 289 | Modernizare drum județean DJ 643C, km 3+500 - 4+700, km 7+700 - 11+300, km 12+842 - 13+297, L=5,255 km, Horezu-Dobretu,județul Olt | Drumuri județene | 4727398.64 | 4727398.64 | 4727398.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3582/04.12.2017 | Olt | Județ | Consiliul Județean Olt | 289 | Modernizare drum judeţean DJ 544A , km 0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstriţa | Drumuri județene | 19973610.71 | 19973610.71 | 19973610.71 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9080/29.04.2015 | Olt | Oraș | Corabia | 125542 | Sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare a localitaţilor periurbane oraş Corabia, judeţul Olt, Celei, Vârtop, TudorVladimirescu, Siliştoara. | Alimentare apă | 1627889.98 | 1627889.98 | 1627889.98 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9081/29.04.2015 | Olt | Oraș | Corabia | 125542 | Asfaltare DC 124 km 3+900- 8+300, Orașul Corabia | Drumuri comunale și străzi | 3705947.78 | 3705947.78 | 3705947.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14993/09.09.2015 | Olt | Oraș | Corabia | 125542 | Reabilitare și modernizare străzi, orașul Corabia, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 8333928.08 | 8333928.08 | 8333928.08 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3584/04.12.2017 | Olt | Oraș | Corabia | 125542 | Modernizare, reabilitare termică, reparații, consolidare și extindere Școala gimnazială Virgil Mazilescu, cu clasele I-VIII, oraș Corabia, județul Olt | Școli | 9222157.57 | 9222157.57 | 3845875.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2985/20.11.2017 | Olt | Oraș | Corabia | 125542 | Modernizare DC 126 km 0+000-3+000, oraș Corabia, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 2208265.72 | 2208265.72 | 2208265.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9082/29.04.2015 | Olt | Comună | Corbu | 126326 | Asfaltare DC73, Burdulești-Buzești-Milcoveni, km. 0+000-5+300 și strada Bârleștilor, comuna Corbu | Drumuri comunale și străzi | 3465416.45 | 3465416.45 | 3465416.45 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3574/04.12.2017 | Olt | Comună | Corbu | 126326 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială în comuna Corbu | Școli | 2347991 | 2347991 | 2347991 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3575/04.12.2017 | Olt | Comună | Corbu | 126326 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Corbu, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 4308159 | 4308159 | 4308159 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3576/04.12.2017 | Olt | Comună | Corbu | 126326 | Modernizare pod beton armat situat pe DC 73 comuna Corbu, judeţul Olt | Poduri și podețe | 2386987.14 | 2386987.14 | 901718.16 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9083/29.04.2015 | Olt | Comună | Coteana | 126380 | Asfaltare pe DC92, Coteana-Izvoarele, km. 7+584-13+582, comuna Coteana | Drumuri comunale și străzi | 7615228.5 | 7615228.5 | 5498243.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14996/09.09.2015 | Olt | Comună | Coteana | 126380 | Modernizare DC94 în comuna Coteana, km. 1+950-3+700 | Drumuri comunale și străzi | 3140720 | 3140720 | 285460.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1808/05.03.2018 | Olt | Comună | Coteana | 126380 | Reabilitare, modernizare podeţe, rigole pereate din beton şi căi de acces pietonale (trotuare) în comuna Coteana, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 4428895.95 | 4428895.95 | 3809893.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14997/09.09.2015 | Olt | Comună | Crâmpoia | 126406 | Alimentare cu apă în comuna Crâmpoia | Alimentare apă | 5827839.53 | 5827839.53 | 5827839.53 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 120/30.05.2016 | Olt | Comună | Crâmpoia | 126406 | Modernizare drum comunal DC 101A, comuna Crâmpoia, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 3325157.89 | 3325157.89 | 3325157.89 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 400/12.08.2016 | Olt | Comună | Crâmpoia | 126406 | Reabilitare, modernizare Școala primară sat Buta, comuna Crâmpoia | Școli | 518325.69 | 518325.69 | 518325.69 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 887/20.02.2018 | Olt | Comună | Crâmpoia | 126406 | Branșamente alimentare cu apă în comuna Crâmpoia, județul Olt | Alimentare apă | 1541749.9 | 1541749.9 | 1541749.9 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10085/17.12.2019 | Olt | Comună | Crâmpoia | 126406 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Crâmpoia, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 2630000 | 2630000 | 2556015.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9084/29.04.2015 | Olt | Comună | Cungrea | 126503 | Alimentare cu apă în comuna Cungrea | Alimentare apă | 820351 | 820351 | 656886.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1361/29.09.2017 | Olt | Comună | Cungrea | 126503 | Amenajare scurgere ape, comuna Cungrea, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 8983559.36 | 8983559.36 | 5275018.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 185/09.01.2018 | Olt | Comună | Curtișoara | 126433 | Înfiinţare reţea publică de apă uzată şi staţie de epurare în satele Proaspeţi şi Linia din Vale în comuna Curtişoara, judeţul Olt | Canalizare | 11872766.12 | 11872766.12 | 5090791.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9612/18.05.2015 | Olt | Comună | Dăneasa | 126585 | Sistem de alimentare cu apă în satele: Dăneasa, Pestra, Berindei și Cioflanu, comuna Dăneasa, județul Olt | Alimentare apă | 2709668 | 2709668 | 2709668 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15000/09.09.2015 | Olt | Comună | Dăneasa | 126585 | Modernizare DC 121, DN6-Berindei-Cioflanu, km. 0+900-3+900, comuna Dăneasa | Drumuri comunale și străzi | 589698.43 | 589698.43 | 589698.43 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 888/20.02.2018 | Olt | Comună | Dăneasa | 126585 | Reabilitare, modernizare şi dotare Școala gimnazială Dăneasa, comuna Dăneasa, judeţul Olt | Școli | 1335418 | 1335418 | 1335418 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3577/04.12.2017 | Olt | Comună | Dăneasa | 126585 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dăneasa, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 6545209 | 6545209 | 5965085.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9614/18.05.2015 | Olt | Comună | Deveselu | 126647 | Modernizare drumuri în comuna Deveselu, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 3966893.05 | 3966893.05 | 3966893.05 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9086/29.04.2015 | Olt | Comună | Deveselu | 126647 | Modernizare drum acces stație de epurare comuna Deveselu, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 305004.8 | 305004.8 | 305004.8 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10234/9.06.2015 | Olt | Comună | Deveselu | 126647 | Rețea de alimentare cu apă în comuna Deveselu, județul Olt – 16,400 km | Alimentare apă | 229567.96 | 229567.96 | 229567.96 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10235/09.06.2015 | Olt | Comună | Deveselu | 126647 | Sistem de canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate menajere comuna Deveselu și alimentare cu energie electrică stație de epurare în comuna Deveselu T25/P16, județul Olt | Canalizare | 221269.64 | 221269.64 | 221269.64 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1649/11.10.2017 | Olt | Comună | Deveselu | 126647 | Extindere sistem de canalizare centralizată în comuna Deveselu, județul Olt | Canalizare | 2228810.97 | 2228810.97 | 2228810.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2037/25.10.2017 | Olt | Comună | Deveselu | 126647 | Extindere, reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Comanca, în comuna Deveselu, județul Olt | Grădinițe și creșe | 780939.11 | 780939.11 | 780939.11 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2038/25.10.2017 | Olt | Comună | Deveselu | 126647 | Construire Unitate sanitară în comuna Deveselu, judeţul Olt | Unități sanitare | 1558090.42 | 1558090.42 | 1279655.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15005/09.09.2015 | Olt | Comună | Dobrosloveni | 126718 | Modernizare drumuri în com. Dobrosloveni, L=8544 m | Drumuri comunale și străzi | 8268253.99 | 8268253.99 | 7279773.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 890/20.02.2018 | Olt | Comună | Dobrosloveni | 126718 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare în satul Frăsinet, comuna Dobrosloveni | Alimentare apă + Canalizare | 9641868.57 | 9641868.57 | 9641868.57 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3824/07.12.2017 | Olt | Comună | Dobrosloveni | 126718 | Grădiniţa cu program prelungit, localitatea Reșca, comuna Dobrosloveni, judeţul Olt | Grădinițe și creșe | 3037449 | 3037449 | 1670286.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1584/27.02.2018 | Olt | Comună | Dobrosloveni | 126718 | Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program normal Dobrosloveni | Grădinițe și creșe | 1727107.02 | 1727107.02 | 1534255.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 889/20.02.2018 | Olt | Comună | Dobrosloveni | 126718 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Dobrosloveni | Școli | 2166109.4 | 2166109.4 | 2144777.32 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11069/15.06.2015 | Olt | Comună | Dobroteasa | 126772 | Modernizare drumuri sătești în comuna Dobroteasa, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 2933779.37 | 2933779.37 | 2224110 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 735/25.01.2018 | Olt | Comună | Dobroteasa | 126772 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Dobroteasa, în comuna Dobroteasa, județul Olt | Școli | 1497702.79 | 1497702.79 | 1497702.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 891/20.02.2018 | Olt | Comună | Dobroteasa | 126772 | Construire Unitate sanitară în comuna Dobroteasa, județul Olt | Unități sanitare | 1539908 | 1539908 | 802010.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 186/09.01.2018 | Olt | Comună | Dobroteasa | 126772 | Modernizare drumuri locale în comuna Dobroteasa, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 6262747 | 6262747 | 4468480.33 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9088/29.04.2015 | Olt | Comună | Dobrun | 126825 | Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Dobrun | Canalizare | 2906791.99 | 2906791.99 | 2906791.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15009/09.09.2015 | Olt | Comună | Dobrun | 126825 | Modernizare DC 10 între satele Șopârlița - Dobrun km 2+250 - km 5+300 in comuna Dobrun, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 1851759.99 | 1851759.99 | 1851759.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2588/10.11.2017 | Olt | Comună | Dobrun | 126825 | Construcție pod din beton armat peste râul Olteț pe DC 10 între satul Dobrun, comuna Dobrun și satul Șopârlița, comuna Șopârlița, în comuna Dobrun, județul Olt | Poduri și podețe | 10018232 | 10018232 | 9154451.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15010/09.09.2015 | Olt | Oraș | Drăgănești-Olt | 125622 | Modernizare str. N. Titulescu, oraș Drăgănești-Olt | Drumuri comunale și străzi | 1744215 | 1744215 | 1400799.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15011/09.09.2015 | Olt | Oraș | Drăgănești-Olt | 125622 | Reabilitare și modernizare străzi în orașul Drăgănești-Olt | Drumuri comunale și străzi | 9822927.45 | 9822927.45 | 9822927.45 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 892/20.02.2018 | Olt | Comună | Drăghiceni | 125490 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Drăghiceni, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 4672826.72 | 4672826.72 | 4672826.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9089/29.04.2015 | Olt | Comună | Făgețelu | 126905 | Asfaltare DC 195, Chilia (DN67B)-Pielcani, km. 0+000-4+600, comuna Făgețelu | Drumuri comunale și străzi | 1453138.57 | 1453138.57 | 1453138.57 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 379/15.01.2018 | Olt | Comună | Făgețelu | 126905 | Asfaltare strada Telejmani în comuna Făgeţelu | Drumuri comunale și străzi | 2256382.44 | 2256382.44 | 2256382.44 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9090/29.04.2015 | Olt | Comună | Fălcoiu | 126978 | Asfaltare DC85, DN64-Fălcoiu, km. 0+000-10+000, comuna Fălcoiu | Drumuri comunale și străzi | 5069324.38 | 5069324.38 | 5069324.38 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19196/21.12.2015 | Olt | Comună | Fălcoiu | 126978 | Sistem de alimentare cu apă în satele Cioroiu și Cioroiașu, comuna Fălcoiu, județul Olt | Alimentare apă | 2457001 | 2457001 | 2092542.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2982/20.11.2017 | Olt | Comună | Fălcoiu | 126978 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Fălcoiu, satele Cioroiu și Cioroiașu, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5775389.72 | 5775389.72 | 5775389.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9091/29.04.2015 | Olt | Comună | Fărcașele | 127019 | Modernizare str. Gării și str. Popa Stoica l=1800 m în comuna Fărcașele | Drumuri comunale și străzi | 1122443.25 | 1122443.25 | 1122443.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3578/04.12.2017 | Olt | Comună | Fărcașele | 127019 | Modernizare străzi în comuna Fărcaşele, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 4803577.69 | 4803577.69 | 4803577.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9092/29.04.2015 | Olt | Comună | Găneasa | 127064 | Sistem de alimentare cu apă în comuna Găneasa, judeţul Olt | Alimentare apă | 3731709.78 | 3731709.78 | 3731709.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15016/09.09.2015 | Olt | Comună | Găneasa | 127064 | Modernizare drum comunal DC 14 Dranovatu-Izvoru, comuna Găneasa, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 1823937.21 | 1823937.21 | 1823937.21 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1161/22.12.2016 | Olt | Comună | Găneasa | 127064 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Dranovățu | Grădinițe și creșe | 1041540.72 | 1041540.72 | 952125.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1162/22.12.2016 | Olt | Comună | Găneasa | 127064 | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Dranovățu | Școli | 1310016 | 1310016 | 1310016 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 893/20.02.2018 | Olt | Comună | Găneasa | 127064 | Extindere infrastructură de apă și apă uzată în comuna Găneasa, județul Olt | Alimentare apă + Canalizare | 8466444.55 | 8466444.55 | 6982352.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1809/05.03.2018 | Olt | Comună | Găneasa | 127064 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Găneasa | Grădinițe și creșe | 1187424.89 | 1187424.89 | 1187424.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1810/05.03.2018 | Olt | Comună | Găneasa | 127064 | Reabilitare, modernizare și extindere Școala gimnazială Găneasa | Școli | 2346300.66 | 2346300.66 | 2196879.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9093/29.04.2015 | Olt | Comună | Găvănești | 130302 | Modernizare DC4 în satul Băleasa, km. 3+300-5+350 comuna Găvănești | Drumuri comunale și străzi | 1178722.83 | 1178722.83 | 1178722.83 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15018/09.09.2015 | Olt | Comună | Găvănești | 130302 | Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în satul Băleasa din comuna Găvăneşti, judeţul Olt | Canalizare | 12258278.31 | 12258278.31 | 12258278.31 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 886/24.11.2016 | Olt | Comună | Găvănești | 130302 | Reabilitare Școala gimnazială Găvănești, din satul Găvănești, comuna Găvănești, județul Olt | Școli | 514019.81 | 514019.81 | 514019.81 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3579/04.12.2017 | Olt | Comună | Găvănești | 130302 | Extindere gospodărie de apă cu un foraj și stație de tratare, sat Broșteni, comuna Găvănești, județul Olt | Alimentare apă | 446287.61 | 446287.61 | 446287.61 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3580/04.12.2017 | Olt | Comună | Găvănești | 130302 | Rețea publică de apă uzată, stație de epurare și extindere gospodărie de apă în satele Găvănești și Broșteni, comuna Găvănești, județul Olt | Alimentare apă + Canalizare | 10760616.65 | 10760616.65 | 10307667.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4262/13.12.2017 | Olt | Comună | Găvănești | 130302 | Reabilitarea și dotarea Dispensarului medical din satul Băleasa, comuna Găvănești, județul Olt | Unități sanitare | 1229911.03 | 1229911.03 | 1229911.03 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15019/09.09.2015 | Olt | Comună | Gârcov | 125588 | Înfiinţare canalizare cu staţie de epurare în comuna Gârcov, judeţul Olt | Canalizare | 4943191.97 | 4943191.97 | 4943191.97 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 894/20.02.2018 | Olt | Comună | Gârcov | 125588 | Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă în satul Gârcov, comuna Gârcov, județul Olt | Alimentare apă | 4942803.55 | 4942803.55 | 3518735.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 895/20.02.2018 | Olt | Comună | Gârcov | 125588 | Extinderea sistemului de canalizare menajeră în satul Gârcov, comuna Gârcov, județul Olt | Canalizare | 994730.91 | 994730.91 | 994730.91 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 896/20.02.2018 | Olt | Comună | Gârcov | 125588 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Ursa | Grădinițe și creșe | 662830 | 662830 | 662830 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1811/05.03.2018 | Olt | Comună | Gârcov | 125588 | Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Ursa | Școli | 646819.03 | 646819.03 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1812/05.03.2018 | Olt | Comună | Gârcov | 125588 | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Gârcov | Unități sanitare | 688257 | 688257 | 688257 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9094/29.04.2015 | Olt | Comună | Ghimpețeni | 130311 | Alimentare cu apă în comuna Ghimpeţeni, judeţul Olt | Alimentare apă | 1044876 | 1044876 | 1044876 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2774/02.04.2018 | Olt | Comună | Ghimpețeni | 130311 | Modernizare străzi: str. Profesor Grigore Ion, str. Aleea Teilor, str. Valea Vezii, str. Subcoastă, str. Pădurii, str. Câmpeni, str. Troiței, str. Stadionului, str. Grădinilor, str. Zootehniei, comuna Ghimpețeni, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5854065.9 | 5854065.9 | 5854065.9 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10237/09.06.2015 | Olt | Comună | Giuvărăști | 127126 | Sistem de canalizare menajeră în comuna Giuvărăşti, judeţul Olt | Canalizare | 3070709.87 | 3070709.87 | 3070709.87 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1813/05.03.2018 | Olt | Comună | Giuvărăști | 127126 | Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Giuvărăști, județul Olt | Canalizare | 2284796.05 | 2284796.05 | 2284796.05 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2497/09.11.2017 | Olt | Comună | Giuvărăști | 127126 | Modernizare drumuri locale în comuna Giuvărăști, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 2240125.53 | 2240125.53 | 2240125.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9095/29.04.2015 | Olt | Comună | Gostavățu | 127144 | Modernizare drumuri comunale, DC75B, DC75E, L=3,779 km, comuna Gostăvățu | Drumuri comunale și străzi | 2496671.29 | 2496671.29 | 2496671.29 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2758/15.11.2017 | Olt | Comună | Gostavățu | 127144 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local comuna Gostăvăţu, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 9201072 | 9201072 | 8992293.16 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9096/29.04.2015 | Olt | Comună | Grădinari | 127171 | Modernizare drumuri locale, L=4,2 km, comuna Grădinari | Drumuri comunale și străzi | 3039025.33 | 3039025.33 | 3039025.33 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2983/20.11.2017 | Olt | Comună | Grădinari | 127171 | Extindere sistem de alimentare cu apă în Satu Nou și înființare sistem de canalizare menajeră în Satu Nou, comuna Grădinari | Alimentare apă + Canalizare | 7850597.45 | 7850597.45 | 7676786.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2984/20.11.2017 | Olt | Comună | Grădinari | 127171 | Reabilitare termică şi modernizare şcoală gimnazială Grădinari, judeţul Olt | Școli | 2325885 | 2325885 | 1990621.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9097/29.04.2015 | Olt | Comună | Grădinile | 130320 | Modernizare DC139, Grădinile-Rotunda, km. 2+150-3+900; 4+650-10+700, comuna Grădinile | Drumuri comunale și străzi | 5471906.33 | 5471906.33 | 5471906.33 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3581/04.12.2017 | Olt | Comună | Grădinile | 130320 | Modernizare străzi și ulițe în comuna Grădinile, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 9665904.7 | 9665904.7 | 9665904.7 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15025/09.09.2015 | Olt | Comună | Grojdibodu | 127224 | Modernizare străzi comunale, L=6,297 km, comuna Grojdibodu | Drumuri comunale și străzi | 4330843.52 | 4330843.52 | 4330843.52 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1585/27.02.2018 | Olt | Comună | Grojdibodu | 127224 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Grojdibodu | Grădinițe și creșe | 1734957 | 1734957 | 1734957 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1586/27.02.2018 | Olt | Comună | Grojdibodu | 127224 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Hotaru | Grădinițe și creșe | 605016 | 605016 | 605016 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 736/25.01.2018 | Olt | Comună | Grojdibodu | 127224 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grojdibodu, sat Grojdibodu, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 6327449.28 | 6327449.28 | 4897358.63 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9098/29.04.2015 | Olt | Comună | Gura Padinii | 130339 | Modernizare drum comunal DC127, L=1,56 km, comuna Gura Padinii | Drumuri comunale și străzi | 724338.85 | 724338.85 | 724338.85 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1387/30.12.2016 | Olt | Comună | Gura Padinii | 130339 | Reabilitare și modernizare Școala gimnazială Nr.1, comuna Gura Padinii, județul Olt | Școli | 1759080 | 1759080 | 1635932.26 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1388/30.12.2016 | Olt | Comună | Gura Padinii | 130339 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal, comuna Gura Padinii, județul Olt | Grădinițe și creșe | 623303 | 623303 | 579074.27 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1389/30.12.2016 | Olt | Comună | Gura Padinii | 130339 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal satul Satu Nou, comuna Gura Padinii, județul Olt | Grădinițe și creșe | 545354 | 545354 | 513842 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2264/15.03.2018 | Olt | Comună | Gura Padinii | 130339 | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Padinii, satul Sat Nou, județul Olt | Alimentare apă | 2042376 | 2042376 | 1427289.33 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2589/10.11.2017 | Olt | Comună | Gura Padinii | 130339 | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Padinii,județul Olt | Alimentare apă | 2657538 | 2657538 | 2657538 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15027/09.09.2015 | Olt | Comună | Ianca | 127251 | Prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în satele Ianca şi Potelu, comuna Ianca, judeţul Olt | Alimentare apă | 3443899.2 | 3443899.2 | 3443899.2 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1032/09.12.2016 | Olt | Comună | Ianca | 127251 | Reabilitare Grădinița cu program normal sat Potelu, comuna Ianca, județul Olt | Grădinițe și creșe | 938692.55 | 938692.55 | 938692.55 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3139/23.11.2017 | Olt | Comună | Ianca | 127251 | Prima înființare a sistemului de canalizare menajeră în satul Potelu, comuna Ianca, județul Olt | Canalizare | 9849938.38 | 9849938.38 | 9849938.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15028/09.09.2015 | Olt | Comună | Iancu Jianu | 127288 | Modernizare drumuri comunale, L=5,87 km, comuna Iancu Jianu | Drumuri comunale și străzi | 3986284.08 | 3986284.08 | 3986284.08 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2242/01.11.2017 | Olt | Comună | Iancu Jianu | 127288 | Înființare sistem de canalizare în satul Iancu Jianu, comuna Iancu Jianu, județul Olt | Canalizare | 8676589.57 | 8676589.57 | 8676589.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1587/27.02.2018 | Olt | Comună | Icoana | 127322 | Asfaltare DC 189 Șerbănești (DJ 546A) - Floru (DJ 703) km 0+784 - km 9+070, comuna Icoana, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5725999.03 | 5725999.03 | 5725999.03 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9099/29.04.2015 | Olt | Comună | Ipotești | 130348 | Asfaltare DC91, DC89-DJ546 (Ipotești), km. 1+800-5+900, comuna Ipoteşti | Drumuri comunale și străzi | 1046331.52 | 1046331.52 | 1046331.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4747/21.12.2017 | Olt | Comună | Ipotești | 130348 | Înființare rețea publică de apă potabilă în comuna Ipotești, județul Olt | Alimentare apă | 2973096 | 2973096 | 1951542.61 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9100/29.04.2015 | Olt | Comună | Izbiceni | 127368 | Consolidare, extindere și modernizare școală, construire anexe, amenajare teren sport și împrejmuire la școala gimnazială Izbiceni, comuna Izbiceni | Școli | 2381512.51 | 2381512.51 | 2244164 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15031/09.09.2015 | Olt | Comună | Izbiceni | 127368 | Canalizare comuna Izbiceni, judeţul Olt | Canalizare | 720004.87 | 720004.87 | 720004.87 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 737/25.01.2018 | Olt | Comună | Izbiceni | 127368 | Instalații și construcții pentru obținerea autorizației ISU la Școala gimnazială Izbiceni | Școli | 633719.16 | 633719.16 | 253827.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1351/21.02.2018 | Olt | Comună | Izbiceni | 127368 | Realizarea și dotarea Dispensarului medical uman | Unități sanitare | 637771.63 | 637771.63 | 637771.63 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 738/25.01.2018 | Olt | Comună | Izbiceni | 127368 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Izbiceni, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5604133.61 | 5604133.61 | 5604133.61 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9101/29.04.2015 | Olt | Comună | Izvoarele | 127386 | Alimentare cu apă în com. Izvoarele | Alimentare apă | 9803057.05 | 9803057.05 | 3964389.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 897/20.02.2018 | Olt | Comună | Izvoarele | 127386 | Ranforsare sistem rutier pe DC 190, km 0.000-km 4+967, comuna Izvoarele, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 3077859.67 | 3077859.67 | 3077859.67 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9102/29.04.2015 | Olt | Comună | Leleasca | 127411 | Reabilitare drum comunal DC162, L=3,87 km, comuna Leleasca | Drumuri comunale și străzi | 2314040.31 | 2314040.31 | 2314040.31 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2373/20.03.2018 | Olt | Comună | Leleasca | 127411 | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă satul Mierlicești, comuna Leleasca, județul Olt | Alimentare apă | 91177.99 | 91177.99 | 40832.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3583/04.12.2017 | Olt | Comună | Leleasca | 127411 | Demolare și construire Dispensar uman, sat Afumați, comuna Leleasca, județul Olt | Unități sanitare | 706888.63 | 706888.63 | 706888.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2590/10.11.2017 | Olt | Comună | Leleasca | 127411 | Modernizare drumuri locale în comuna Leleasca, De 75 și De 90, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 1064969 | 1064969 | 703939.07 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15034/09.09.2015 | Olt | Comună | Mărunței | 127493 | Asfaltare străzi Bălănești, comuna Mărunței, județ Olt | Drumuri comunale și străzi | 3550117.91 | 3550117.91 | 3550117.91 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1588/27.02.2018 | Olt | Comună | Mărunței | 127493 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mărunței: DC 89A şi str. Colonel Tărtăşescu | Drumuri comunale și străzi | 6508812.52 | 6508812.52 | 6508812.52 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15035/09.09.2015 | Olt | Comună | Mihăești | 127536 | Modernizare drumuri locale, L=8,81 km, com. Mihăeşti | Drumuri comunale și străzi | 6647450.81 | 6647450.81 | 6647450.81 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 445/17.01.2018 | Olt | Comună | Mihăești | 127536 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii gimnaziale Mihăești, comuna Mihăești | Școli | 2297533 | 2297533 | 2297533 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1352/21.02.2018 | Olt | Comună | Mihăești | 127536 | Reabilitarea și modernizarea și dotarea Grădiniței cu program normal Mihăești | Grădinițe și creșe | 635192.38 | 635192.38 | 635192.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1353/21.02.2018 | Olt | Comună | Mihăești | 127536 | Modernizarea și dotarea Dispensarului medical uman, comuna Mihăești, județul Olt | Unități sanitare | 579852.44 | 579852.44 | 579852.44 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2464/21.03.2018 | Olt | Comună | Mihăești | 127536 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihăești, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5874209.83 | 5874209.83 | 5874209.83 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9103/29.04.2015 | Olt | Comună | Milcov | 127563 | Alimentare cu apă în comuna Milcov, judeţul Olt | Alimentare apă | 3976972 | 3976972 | 3629964.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15037/09.09.2015 | Olt | Comună | Morunglav | 127625 | Modernizare drumuri în comuna Morunglav, L=5,58 km | Drumuri comunale și străzi | 5428816.11 | 5428816.11 | 3937482.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2216/14.03.2018 | Olt | Comună | Morunglav | 127625 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Morunglav, judeţul Olt | Alimentare apă | 8467133.52 | 8467133.52 | 8467133.52 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 187/09.01.2018 | Olt | Comună | Morunglav | 127625 | Modernizare și reabilitare Școală Gimnazială comuna Morunglav, județul Olt | Școli | 1187648.51 | 1187648.51 | 595742.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9104/29.04.2015 | Olt | Comună | Movileni | 127689 | Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în comuna Movileni, sat Movileni, jud. Olt | Canalizare | 7598712.41 | 7598712.41 | 6899413.21 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15039/09.09.2015 | Olt | Comună | Movileni | 127689 | Modernizare drumuri locale, L=10 km, comuna Movileni | Drumuri comunale și străzi | 4058176.97 | 4058176.97 | 3721953.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4312/14.12.2017 | Olt | Comună | Movileni | 127689 | Extindere reabilitare, modernizare și dotare Școala generală, comuna Movileni, sat Bacea, județul Olt | Școli | 921037 | 921037 | 810647.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4313/14.12.2017 | Olt | Comună | Movileni | 127689 | Extindere, reabilitare și dotare Școala generală și Grădiniță în sat Movileni, comuna Movileni, județul Olt | Grădinițe și creșe | 840478 | 840478 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4314/14.12.2017 | Olt | Comună | Movileni | 127689 | Extinderea, reabilitare, modernizare și dotare Școala generală sat Movileni, comuna Movileni, județul Olt | Școli | 949801 | 949801 | 476376.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4315/14.12.2017 | Olt | Comună | Movileni | 127689 | Reabilitare, modernizare, amenajare grup sanitar în clădirea existentă și dotare Grădiniță, comuna Movileni, sat Bacea, județul Olt | Grădinițe și creșe | 405281 | 405281 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4748/21.12.2017 | Olt | Comună | Movileni | 127689 | Modernizare drumuri locale în comuna Movileni, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 6759608 | 6759608 | 5819266.09 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9105/29.04.2015 | Olt | Comună | Nicolae Titulescu | 127714 | Sistem de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere în comuna Nicolae Titulescu judeţul Olt | Canalizare | 3022265.95 | 3022265.95 | 2205978.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 739/25.01.2018 | Olt | Comună | Nicolae Titulescu | 127714 | Modernizare şi dotare Școală cu clasele I-VIII sat Nicolae Titulescu, comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt | Școli | 1290587.13 | 1290587.13 | 1290587.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 898/20.02.2018 | Olt | Comună | Nicolae Titulescu | 127714 | Asfaltare străzi în comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 10349430.61 | 10349430.61 | 7540927.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10238/9.06.2015 | Olt | Comună | Obârșia | 127750 | Modernizare străzi comunale, L=5,297 km, comuna Obârşia | Drumuri comunale și străzi | 4747803.95 | 4747803.95 | 4747803.95 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1814/05.03.2018 | Olt | Comună | Obârșia | 127750 | Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Școala generală clasele I-VIII, sat Obârşia, com. Obârşia, judeţul Olt | Școli | 1993874.98 | 1993874.98 | 1993874.98 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1815/05.03.2018 | Olt | Comună | Obârșia | 127750 | Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Cabinet medical, sat Obârşia, com. Obârşia, judeţul Olt | Unități sanitare | 917775 | 917775 | 891638.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2465/21.03.2018 | Olt | Comună | Obârșia | 127750 | Modernizare şi eficientizare instalaţii de iluminat public din comuna Obârşia, judeţul Olt | Iluminat public | 429275.84 | 429275.84 | 429275.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9107/29.04.2015 | Olt | Comună | Oboga | 127812 | Reabilitare școală cu clasele I-VIII, comuna Oboga, jud. Olt | Școli | 37470.18 | 37470.18 | 37470.18 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9106/29.04.2015 | Olt | Comună | Oboga | 127812 | Asfaltare DC2A, km 0+000 - 4+645, comuna Oboga, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 3440000 | 3440000 | 3440000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19166/17.12.2015 | Olt | Comună | Oboga | 127812 | Pod din beton armat pe DC2A peste râul Olteț, în comuna Oboga, județul Olt | Poduri și podețe | 6571499.84 | 6571499.84 | 6571499.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1390/30.12.2016 | Olt | Comună | Oboga | 127812 | Reabilitare și consolidare Grădinița cu program normal Oboga de Jos | Grădinițe și creșe | 701146 | 701146 | 701146 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3881/08.12.2017 | Olt | Comună | Oboga | 127812 | Extindere sistem de canalizare şi alimentare cu apă, staţii de tratare apă în comuna Oboga, judeţul Olt | Alimentare apă + Canalizare | 9469361.67 | 9469361.67 | 9469361.67 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3882/08.12.2017 | Olt | Comună | Oboga | 127812 | Cabinet medical şi farmacie-reabilitare construcţie existentă, comuna Oboga, judeţul Olt | Unități sanitare | 968773.87 | 968773.87 | 968773.87 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9108/29.04.2015 | Olt | Comună | Oporelu | 127858 | Alimentare cu apă în comuna Oporelu, judeţul Olt | Alimentare apă | 127695.17 | 127695.17 | 127695.17 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2265/15.03.2018 | Olt | Comună | Oporelu | 127858 | Reabilitare şi modernizare Școala gimnazială corp A şi B, comuna Oporelu, judeţul Olt | Școli | 1265932 | 1265932 | 1120143.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4749/21.12.2017 | Olt | Comună | Oporelu | 127858 | Modernizare drumuri comunale DC 202 şi DC 30 A în comuna Oporelu, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 6688830 | 6688830 | 6688830 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10239/09.06.2015 | Olt | Comună | Optași-Măgura | 127901 | Asfaltare DC31, Optași Măgura (DJ703)-DN65, km. 0+000-4+450, comuna Optaşi Măgura | Drumuri comunale și străzi | 2428753.73 | 2428753.73 | 1883349.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10240/09.06.2015 | Olt | Comună | Optași-Măgura | 127901 | Alimentare cu apă în comuna Optaşi Măgura, judeţul Olt | Alimentare apă | 16101.96 | 16101.96 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3169/23.11.2017 | Olt | Comună | Optași-Măgura | 127901 | Pod din beton armat peste râul Vedea, comuna Optași-Măgura, județul Olt | Poduri și podețe | 4211267.55 | 4211267.55 | 1407234.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2759/15.11.2017 | Olt | Comună | Orlea | 127938 | Proiect integrat: Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Orlea, județul Olt | Alimentare apă + Canalizare | 7203101 | 7203101 | 4365545.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 600/27.09.2016 | Olt | Comună | Osica de Jos | 130357 | Modernizare străzi rurale în comuna Osica de Jos, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 3580066.08 | 3580066.08 | 1555200.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4750/21.12.2017 | Olt | Comună | Osica de Sus | 127983 | Modernizare străzi în comuna Osica de Sus, judeţul Olt, L=6,472 km | Drumuri comunale și străzi | 9447005.67 | 9447005.67 | 8943488.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 683/13.02.2019 | Olt | Comună | Osica de Sus | 127983 | Extindere rețea de canalizare și stație epurare zona Medinți și extindere rețea de canalizare sat Vlăduleni, comuna Osica de Sus, județul Olt | Canalizare | 5344793.18 | 5344793.18 | 5344793.18 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9109/29.04.2015 | Olt | Comună | Pârșcoveni | 128178 | Modernizare uliță sătească între DC161 km.1+255 si DJ644 km.9+525, comuna Pârşcoveni | Drumuri comunale și străzi | 78092.36 | 78092.36 | 78092.36 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1391/30.12.2016 | Olt | Comună | Pârșcoveni | 128178 | Reabilitare/ modernizare Grădinița cu program normal Olari | Grădinițe și creșe | 26068.46 | 26068.46 | 26068.46 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1392/30.12.2016 | Olt | Comună | Pârșcoveni | 128178 | Reabilitare/ modernizare Școala gimnazială Olari | Școli | 523778.53 | 523778.53 | 523778.53 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2036/25.10.2017 | Olt | Comună | Pârșcoveni | 128178 | Modernizare străzi în satele Pârşcoveni, Olari, Butoi, în comuna Pârşcoveni, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 9998025.32 | 9998025.32 | 9238568.26 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1018/09.12.2016 | Olt | Comună | Perieți | 128052 | Modernizare drumuri locale și pod peste pârâul Iminog în comuna Perieți, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5953799.77 | 5953799.77 | 92000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2760/15.11.2017 | Olt | Comună | Perieți | 128052 | Construire poduri peste pârâul Iminog în comuna Perieți, județul Olt | Poduri și podețe | 5782594.23 | 5782594.23 | 1386970.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9110/29.04.2015 | Olt | Oraș | Piatra-Olt | 128105 | Asfaltare drum comunal DC13, Piatra Olt, km.3+745-6+700; 7+500-11+180, oraş Piatra Olt | Drumuri comunale și străzi | 317000 | 317000 | 317000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1163/22.12.2016 | Olt | Oraș | Piatra-Olt | 128105 | Modernizarea și reabilitarea Școlii primare Bistrița | Școli | 1007973 | 1007973 | 1007973 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4260/13.12.2017 | Olt | Oraș | Piatra-Olt | 128105 | Modernizare și reabilitare străzi și drumuri de interes local, orașul Piatra Olt, Județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 9529232.84 | 9529232.84 | 9529232.84 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9111/29.04.2015 | Olt | Comună | Pleșoiu | 128221 | Asfaltare drumuri locale, L=8,815 km, comuna Pleşoiu | Drumuri comunale și străzi | 3616867.66 | 3616867.66 | 3128929.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 887/24.11.2016 | Olt | Comună | Pleșoiu | 128221 | Reabilitare Școala gimnazială Pleșoiu | Școli | 526725.45 | 526725.45 | 526725.45 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4316/14.12.2017 | Olt | Comună | Pleșoiu | 128221 | Sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare și epurare în satele Doba, Schitu din Deal și Schitu din Vale în comuna Pleșoiu | Alimentare apă + Canalizare | 11301442.11 | 11301442.11 | 11090503.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4263/13.12.2017 | Olt | Comună | Pleșoiu | 128221 | Pod peste pârâul Beica, modernizare prelungire str. Păcii și modernizare str. Gutuiului | Drumuri comunale și străzi | 767493.15 | 767493.15 | 767493.15 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15050/09.09.2015 | Olt | Comună | Poboru | 128301 | Modernizare drumuri locale în com. Poboru, L=8544 m | Drumuri comunale și străzi | 8543865.28 | 8543865.28 | 8543865.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3140/23.11.2017 | Olt | Comună | Poboru | 128301 | Reabilitare, modernizare şi realizare grupuri sanitare Școala cu clasele V-VIII Cornăţelu, comuna Poboru, judeţul Olt | Școli | 1037773.3 | 1037773.3 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4751/21.12.2017 | Olt | Comună | Poboru | 128301 | Modernizare drumuri locale, aproximativ 7 km, comuna Poboru, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 6467971.38 | 6467971.38 | 4291063.2 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9112/29.04.2015 | Olt | Oraș | Potcoava | 128374 | Modernizare străzi în satele aparținătoare orașului Potcoava, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 3214883.48 | 3214883.48 | 3214883.48 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1590/27.02.2018 | Olt | Oraș | Potcoava | 128374 | Extindere reţea distribuţie apă şi reţea apă uzată, branşamente apă şi racorduri canalizare în localitatea Potcoava, judeţul Olt | Alimentare apă + Canalizare | 9858856.07 | 9858856.07 | 562225.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 411/16.01.2018 | Olt | Oraș | Potcoava | 128374 | Instalaţii de hidranţi interiori, instalaţii de detectare semnalizare şi avertizare incendiu, instalaţii de iluminat de siguranţă, instalaţie paratrăznet, la Liceul Ştefan Diaconescu, în oraşul Potcoava, judeţul Olt | Școli | 419673 | 419673 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 412/16.01.2018 | Olt | Oraș | Potcoava | 128374 | Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Școală în oraşul Potcoava, sat Fălcoeni, judeţul Olt | Școli | 1211442.16 | 1211442.16 | 1211442.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 413/16.01.2018 | Olt | Oraș | Potcoava | 128374 | Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Școală în oraşul Potcoava, sat Sineşti, judeţul Olt | Școli | 1309481.74 | 1309481.74 | 1309481.74 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1354/21.02.2018 | Olt | Comună | Priseaca | 128436 | Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Priseaca, județul Olt | Alimentare apă | 6716222.09 | 6716222.09 | 6497210.36 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2775/02.04.2018 | Olt | Comună | Priseaca | 128436 | Reabilitarea și modernizarea Grădinița cu program normal Priseaca | Grădinițe și creșe | 1802483.55 | 1802483.55 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1816/05.03.2018 | Olt | Comună | Priseaca | 128436 | Reabilitarea și modernizarea Școlii cu clasele I-VIII Priseaca | Școli | 1344203.39 | 1344203.39 | 1087791.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15052/09.09.2015 | Olt | Comună | Radomirești | 128472 | Modernizare străzi rurale, comuna Radomireşti | Drumuri comunale și străzi | 11329169.53 | 11329169.53 | 11329169.53 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1439/30.12.2016 | Olt | Comună | Radomirești | 128472 | Reabilitare/ modernizare Școala cu clasele I-VIII Radomirești | Școli | 550000 | 550000 | 504704.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1817/05.03.2018 | Olt | Comună | Radomirești | 128472 | Modernizare şi reabilitare Școala cu clasele I-VIII, sat Călineşti, comuna Radomireşti | Școli | 499448.36 | 499448.36 | 499448.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 740/25.01.2018 | Olt | Comună | Radomirești | 128472 | Modernizare drumuri vicinale în comuna Radomireşti, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 6262001 | 6262001 | 6207415.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 446/17.01.2018 | Olt | Comună | Redea | 128524 | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale | Școli | 2786890.95 | 2786890.95 | 2786890.95 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 902/20.02.2018 | Olt | Comună | Redea | 128524 | Reabilitarea și modernizarea și dotarea Grădiniței cu program normal Redea | Grădinițe și creșe | 1808946.52 | 1808946.52 | 1808946.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1758/18.10.2017 | Olt | Comună | Rotunda | 128560 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Rotunda, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 9233083.71 | 9233083.71 | 9233083.71 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9113/29.04.2015 | Olt | Comună | Rusănești | 128588 | Modernizare drum comunal, km. 0+000-1+624, comuna Rusăneşti | Drumuri comunale și străzi | 179935.56 | 179935.56 | 179000.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19146/15.12.2015 | Olt | Comună | Rusănești | 128588 | Asfaltare str. Bisericii și str. Morii în satul Jieni și str. Primariei și str. Morii în satul Rusănești, comuna Rusănești, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 1391941.03 | 1391941.03 | 1391941.03 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1164/22.12.2016 | Olt | Comună | Rusănești | 128588 | Reabilitare Grădinița cu program normal Rusănești, județul Olt | Grădinițe și creșe | 141610 | 141610 | 141610 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1319/28.09.2017 | Olt | Comună | Rusănești | 128588 | Reabilitare Școala gimnazială Rusăneşti, judeţul Olt | Școli | 1190000 | 1190000 | 756863.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4264/13.12.2017 | Olt | Comună | Rusănești | 128588 | Reabilitare Dispensar medical Rusăneşti, judeţul Olt | Unități sanitare | 836995 | 836995 | 764866.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2243/01.11.2017 | Olt | Comună | Rusănești | 128588 | Modernizare drumuri în comuna Rusănești, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 3868003.29 | 3868003.29 | 3868003.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15054/09.09.2015 | Olt | Comună | Sâmburești | 128882 | Asfaltare DC47, și Strada Mare în sat Tomești, L=5,5 km, comuna Sâmbureşti | Drumuri comunale și străzi | 3936746.42 | 3936746.42 | 3936746.42 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15055/09.09.2015 | Olt | Comună | Sâmburești | 128882 | Strada Dealul Viilor, sat Mănulești, comuna Sâmburești, km.0+000-3+700 | Drumuri comunale și străzi | 3168006.82 | 3168006.82 | 3168006.82 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15056/09.09.2015 | Olt | Comună | Sâmburești | 128882 | Prima înfiinţare a sistemului de canalizare menajeră în satele Toneşti, Ioniceşti, Sâmbureşti, Lăunele şi Stănuleasa, comuna Sâmbureşti, judeţul Olt | Canalizare | 5588286.96 | 5588286.96 | 5588286.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1395/30.12.2016 | Olt | Comună | Sâmburești | 128882 | Reabilitare și modernizare Școala gimnazială comuna Sâmburești, județul Olt | Școli | 1795538 | 1795538 | 1795538 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1396/30.12.2016 | Olt | Comună | Sâmburești | 128882 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Stănuleasa, comuna Sâmburești, județul Olt | Grădinițe și creșe | 572042.9 | 572042.9 | 572042.9 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4341/14.12.2017 | Olt | Comună | Sâmburești | 128882 | Reabilitare, modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în satele Mănuleşti, Toneşti, Ioniceşti şi Sâmbureşti, în comuna Sâmbureşti, judeţul Olt | Alimentare apă | 3667012.39 | 3667012.39 | 3667012.39 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2761/15.11.2017 | Olt | Comună | Sâmburești | 128882 | Executare prelungire drum comunal DC 47 prin pod din beton armat peste pârâul Cungra, sat Ionicești, comuna Sâmbureşti, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 678668.9 | 678668.9 | 678668.9 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9611/18.05.2015 | Olt | Comună | Sârbii-Măgura | 130366 | Alimentare cu apă, comuna Sârbii Măgura | Alimentare apă | 1267689.08 | 1267689.08 | 414024.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3141/23.11.2017 | Olt | Comună | Sârbii-Măgura | 130366 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sârbii-Măgura, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 3965752.73 | 3965752.73 | 3965752.73 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 447/17.01.2018 | Olt | Comună | Scărișoara | 128613 | Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Plăviceni | Grădinițe și creșe | 1172235.68 | 1172235.68 | 1137177.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 414/16.01.2018 | Olt | Comună | Scărișoara | 128613 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Scărișoara | Grădinițe și creșe | 1162020.13 | 1162020.13 | 969852.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 415/16.01.2018 | Olt | Comună | Scărișoara | 128613 | Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Scărişoara | Școli | 5113530.56 | 5113530.56 | 3484559.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4584/19.12.2017 | Olt | Comună | Scărișoara | 128613 | Modernizare drumuri comunale în comuna Scărișoara, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5007010 | 5007010 | 5007010 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9115/29.04.2015 | Olt | Comună | Schitu | 128659 | Modernizare DC93, Schitu(DJ653)-Lisa, km. 0+375-2+180; 3+280-6+105, comuna Schitu | Drumuri comunale și străzi | 6326474.5 | 6326474.5 | 6126702.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2980/12.04.2018 | Olt | Comună | Schitu | 128659 | Înființare sistem de apă și apă uzată în satele Lisa și Greci, comuna Schitu, județul Olt - Etapa I - Înfiinţare sistem de apă în satele Lisa şi Greci, comuna Schitu, judeţul Olt | Alimentare apă | 7160975 | 7160975 | 5767031.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3442/10.05.2018 | Olt | Comună | Schitu | 128659 | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Schitu | Școli | 1366992.27 | 1366992.27 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3443/10.05.2018 | Olt | Comună | Schitu | 128659 | Reabilitarea și modernizarea Școlii primare Catanele, comuna Schitu, județul Olt | Școli | 651528.57 | 651528.57 | 651528.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3444/10.05.2018 | Olt | Comună | Schitu | 128659 | Reabilitarea și modernizarea Școlii primare Greci | Școli | 1280927.9 | 1280927.9 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3445/10.05.2018 | Olt | Comună | Schitu | 128659 | Reabilitarea și modernizarea Școlii primare Lisa | Școli | 651528.57 | 651528.57 | 616720.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10241/09.06.2015 | Olt | Oraș | Scornicești | 128711 | Modernizare DC75 Mihăilești DN 65 km 0+000 - 8+300 Popești, oraş Scorniceşti | Drumuri comunale și străzi | 2029871.16 | 2029871.16 | 2029871.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1393/30.12.2016 | Olt | Oraș | Scornicești | 128711 | Grădinița cu program normal Mogoșești, Orașul Scornicești, județul Olt - demolare construcție existentă și construirea unei noi clădiri cu aceeași funcțiune | Grădinițe și creșe | 285000 | 285000 | 285000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1394/30.12.2016 | Olt | Oraș | Scornicești | 128711 | Grădinița cu program normal Mărgineni - Slobozia, Orașul Scornicești, județul Olt - demolare construcție existentă și construirea unei noi clădiri cu aceeași funcțiune | Grădinițe și creșe | 426460.03 | 426460.03 | 426460.03 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1650/11.10.2017 | Olt | Oraș | Scornicești | 128711 | Reabilitare și extindere Școala clasele I-VIII Negreni, oraș Scornicești, județul Olt | Școli | 1280419 | 1280419 | 1280419 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10242/9.06.2015 | Olt | Comună | Seaca | 128864 | Realizarea de podețe în com. Seaca pentru legarea la drumurile publice, comuna Seaca | Poduri și podețe | 511516 | 511516 | 511516 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15061/09.09.2015 | Olt | Comună | Seaca | 128864 | Modernizare străzi comunale, comuna Seaca | Drumuri comunale și străzi | 1698753.19 | 1698753.19 | 1698753.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 741/25.01.2018 | Olt | Comună | Seaca | 128864 | Lucrări de reabilitare a străzilor din comuna Seaca, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5730580 | 5730580 | 4564989.33 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9116/29.04.2015 | Olt | Comună | Slătioara | 125374 | Asfaltare drumuri comunale, L=4,712 km, comuna Slătioara | Drumuri comunale și străzi | 2573001.08 | 2573001.08 | 2573001.08 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2244/01.11.2017 | Olt | Comună | Slătioara | 125374 | Modernizare străzi în comuna Slătioara, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 4910897.6 | 4910897.6 | 3173948.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 742/25.01.2018 | Olt | Comună | Spineni | 128962 | Asfaltare străzi în comuna Spineni, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 7774836.81 | 7774836.81 | 7774836.81 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15063/09.09.2015 | Olt | Comună | Sprâncenata | 129040 | Construire poduri în comuna Sprâncenata | Poduri și podețe | 1221193.34 | 1221193.34 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3163/23.11.2017 | Olt | Comună | Sprâncenata | 129040 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în sat Uria şi sat Frunzaru, comuna Sprâncenata, judeţul Olt | Alimentare apă | 5518496.08 | 5518496.08 | 5147667.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10243/09.06.2015 | Olt | Comună | Stoenești | 129095 | Modernizare străzi comunale în com. Stoenești, jud. Olt | Drumuri comunale și străzi | 4937479.36 | 4937479.36 | 4937479.36 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3585/04.12.2017 | Olt | Comună | Stoenești | 129095 | Rețea de canalizare în Comuna Stoenești, județul Olt | Canalizare | 8533837 | 8533837 | 7099054.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9610/18.05.2015 | Olt | Comună | Stoicănești | 129111 | Documentaţie tehnică şi lucrări de reabilitare sistem de alimentare cu apă în comuna Stoicăneşti, judeţul Olt | Alimentare apă | 1247995 | 1247995 | 1247995 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15065/09.09.2015 | Olt | Comună | Stoicănești | 129111 | Modernizare drumuri comunale prin soluții alternative în comuna Stoicănești | Drumuri comunale și străzi | 7707593.69 | 7707593.69 | 7707593.69 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 380/15.01.2018 | Olt | Comună | Stoicănești | 129111 | Modernizare drumuri de interes local - etapa II | Drumuri comunale și străzi | 9596755 | 9596755 | 9596755 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15067/09.09.2015 | Olt | Comună | Strejești | 129139 | Modernizare drum comunal Strejești-Grădinari, km.1+100-3+500, Modernizare DC21A cu lianți bituminoși și DC20 de la km. 5+200, Strejești-Grădinari, comuna Strejeşti | Drumuri comunale și străzi | 2848902 | 2848902 | 2848902 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19122/19.11.2015 | Olt | Comună | Strejești | 129139 | Extinderea rețelei de canalizare menajeră în satele Strejești, Strejeștii de Sus și Colibași în comuna Strejești, județul Olt | Canalizare | 3715031.32 | 3715031.32 | 3715031.32 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2986/20.11.2017 | Olt | Comună | Strejești | 129139 | Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Mamura, comuna Strejești, județul Olt | Alimentare apă | 1902194.65 | 1902194.65 | 660640.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2987/20.11.2017 | Olt | Comună | Strejești | 129139 | Înființare sistem de canalizare menajeră în satul Mamura, comuna Strejești, județul Olt | Canalizare | 3532245.32 | 3532245.32 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3586/04.12.2017 | Olt | Comună | Strejești | 129139 | Reabilitare Școală Generală Clasele I-VIII Strejeștii de Sus jud Olt | Școli | 638911.01 | 638911.01 | 638910.99 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1303/27.09.2017 | Olt | Comună | Strejești | 129139 | Pod peste pârâul Mamu DC 21A, comuna Strejești, sat Colibași, județul Olt | Poduri și podețe | 1145770.85 | 1145770.85 | 1145770.85 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9118/29.04.2015 | Olt | Comună | Studina | 129184 | Asfaltare DC139A, Studina (DN54)- DC139, comuna Studina | Drumuri comunale și străzi | 2769609.85 | 2769609.85 | 2769609.85 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3883/08.12.2017 | Olt | Comună | Studina | 129184 | Realizare branşamente la sistemul centralizat de canalizare menajeră în comuna Studina, judeţul Olt | Canalizare | 1899096.49 | 1899096.49 | 1899096.49 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2981/12.04.2018 | Olt | Comună | Studina | 129184 | Modernizare şi dotare Grădiniţă, sat Studina, comuna Studina | Grădinițe și creșe | 286498 | 286498 | 286498 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9119/29.04.2015 | Olt | Comună | Șerbănești | 129246 | Modernizare drumuri locale, L=3,75 km, comuna Şerbăneşti | Drumuri comunale și străzi | 2513253.56 | 2513253.56 | 2513253.56 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3196/23.11.2017 | Olt | Comună | Șerbănești | 129246 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV, comuna Șerbănești, județul Olt | Școli | 2293526.2 | 2293526.2 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 381/15.01.2018 | Olt | Comună | Șerbănești | 129246 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Şerbăneşti, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 8480915.17 | 8480915.17 | 8480915.17 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9120/29.04.2015 | Olt | Comună | Șopârlița | 130384 | Prima înfiinţare a reţelei publice de apă în comuna Şopârliţa, judeţul Olt | Alimentare apă | 396991.24 | 396991.24 | 396991.24 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3587/04.12.2017 | Olt | Comună | Șopârlița | 130384 | Modernizare străzi în comuna Şopârliţa, judeţul Olt, L = 1,367 km | Drumuri comunale și străzi | 1191245.13 | 1191245.13 | 1191245.13 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1818/05.03.2018 | Olt | Comună | Ștefan cel Mare | 129282 | Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Ștefan cel Mare | Alimentare apă | 4978947.8 | 4978947.8 | 3754102.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1819/05.03.2018 | Olt | Comună | Ștefan cel Mare | 129282 | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Ștefan cel Mare | Unități sanitare | 682607 | 682607 | 682607 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9121/29.04.2015 | Olt | Comună | Tătulești | 129317 | Asfaltare DC58, Tătulești (DJ703) Suica-Scornicești (DJ703C), km 0+000 - 2+700, comuna Tătuleşti | Drumuri comunale și străzi | 858825 | 858825 | 858825 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1397/30.12.2016 | Olt | Comună | Tătulești | 129317 | Reabilitare și modernizare Școala gimnazială Tătulești | Școli | 504271.06 | 504271.06 | 504271.06 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3588/04.12.2017 | Olt | Comună | Tătulești | 129317 | Modernizare drumuri comunale DC 62, DC 67 şi DC 68 în comuna Tătuleşti, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 7746425.14 | 7746425.14 | 7014357.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9122/29.04.2015 | Olt | Comună | Teslui | 129380 | Asfaltare drum comunal DC24, Deleni(DJ546)-Comănița-Schitu Deleni(DJ546), km. 0+000-3+400, comuna Teslui | Drumuri comunale și străzi | 510809.31 | 510809.31 | 364138.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2762/15.11.2017 | Olt | Comună | Teslui | 129380 | Extindere rețea de canalizare în satul Comănița, înființare rețea de canalizare în satele Cherleștii Moșteni și Deleni, comuna Teslui, județul Olt | Canalizare | 4384555 | 4384555 | 4384555 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9123/29.04.2015 | Olt | Comună | Tia Mare | 129460 | Alimentare cu apă în comuna Tia Mare, judeţul Olt | Alimentare apă | 4182960.39 | 4182960.39 | 4182960.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2498/09.11.2017 | Olt | Comună | Tia Mare | 129460 | Extindere sistem de canalizare în comuna Tia Mare, județul Olt | Canalizare | 9212876 | 9212876 | 9212876 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2591/10.11.2017 | Olt | Comună | Tia Mare | 129460 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala cu clasele I-VIII Leonida Marineanu, comuna Tia Mare, județul Olt | Școli | 1802447 | 1802447 | 1802447 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1355/21.02.2018 | Olt | Comună | Topana | 129503 | Modernizare drum comunal DC 195 și DC 187, în comuna Topana, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 7370216.81 | 7370216.81 | 7370216.81 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 278/21.07.2016 | Olt | Comună | Traian | 129567 | Modernizare drumuri comunale DC 70 și DC 71A, în comuna Traian, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 3563473.14 | 3563473.14 | 3563473.14 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4474/18.12.2017 | Olt | Comună | Traian | 129567 | Modernizare drumuri publice din interiorul localității, comuna Traian, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 4597740.36 | 4597740.36 | 4597740.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9124/29.04.2015 | Olt | Comună | Tufeni | 129585 | Alimentare cu apă în comuna Tufeni, satele Stoborăşti şi Barza | Alimentare apă | 429711.5 | 429711.5 | 429711.5 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1165/22.12.2016 | Olt | Comună | Tufeni | 129585 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Tufeni | Grădinițe și creșe | 946638.3 | 946638.3 | 838914 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1166/22.12.2016 | Olt | Comună | Tufeni | 129585 | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Stoborăști | Școli | 1273856.91 | 1273856.91 | 1273856.91 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1820/05.03.2018 | Olt | Comună | Tufeni | 129585 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Tufeni, județul Olt | Canalizare | 11293129.52 | 11293129.52 | 6495217.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10245/09.06.2015 | Olt | Comună | Urzica | 129629 | Modernizare drumuri comunale în satele Urzica și Stăvaru, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 2376329.3 | 2376329.3 | 2376329.3 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1058/08.09.2017 | Olt | Comună | Urzica | 129629 | Înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare ape uzate, în comuna Urzica, județul Olt | Canalizare | 4518624.7 | 4518624.7 | 4518624.7 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1821/05.03.2018 | Olt | Comună | Urzica | 129629 | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Urzica | Școli | 2942624.56 | 2942624.56 | 2942624.56 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2374/20.03.2018 | Olt | Comună | Urzica | 129629 | Reabilitare, modernizare şi extindere Dispensar uman, comuna Urzica, judeţul Olt | Unități sanitare | 691432.07 | 691432.07 | 691432.07 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9125/29.04.2015 | Olt | Comună | Valea Mare | 129656 | Înfiinţare reţea publică de canalizare menajeră şi staţie de epurare în satele Valea Mare, Bârca, Turia, comuna Valea Mare, judeţul Olt | Canalizare | 4217842.04 | 4217842.04 | 2782770.71 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1167/22.12.2016 | Olt | Comună | Valea Mare | 129656 | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Recea | Școli | 1733398 | 1733398 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1822/05.03.2018 | Olt | Comună | Valea Mare | 129656 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Turia | Grădinițe și creșe | 1507778.85 | 1507778.85 | 13090 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2266/15.03.2018 | Olt | Comună | Valea Mare | 129656 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Valea Mare | Grădinițe și creșe | 1712044.23 | 1712044.23 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 218/09.01.2018 | Olt | Comună | Valea Mare | 129656 | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Valea Mare | Școli | 5962311.74 | 5962311.74 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3589/04.12.2017 | Olt | Comună | Valea Mare | 129656 | Asfaltare străzi în comuna Valea Mare, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 10583687.28 | 10583687.28 | 7841433.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9126/29.04.2015 | Olt | Comună | Vădastra | 129718 | Canalizare şi staţie de epurare în sistem centralizat în comuna Vădastra, judeţul Olt | Canalizare | 2175541.47 | 2175541.47 | 2175541.47 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3590/04.12.2017 | Olt | Comună | Vădastra | 129718 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vădăstra, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5038112.99 | 5038112.99 | 5038112.99 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4265/13.12.2017 | Olt | Comună | Vădăstrița | 129745 | Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Vădăstrița, com. Vădăstrița, județul Olt | Alimentare apă | 5433192.93 | 5433192.93 | 5433192.93 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 484/07.09.2016 | Olt | Comună | Văleni | 129763 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Văleni, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 7060804 | 7060804 | 6218675.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2466/21.03.2018 | Olt | Comună | Văleni | 129763 | Rețea de canalizare și stație de epurare în satul Văleni, comuna Văleni, județul Olt | Canalizare | 3793193 | 3793193 | 3767971.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 595/27.09.2016 | Olt | Comună | Vâlcele | 129987 | Realizare sistem public de alimentare cu apă în satul Vâlcele, comuna Vâlcele, județul Olt | Alimentare apă | 1509506.9 | 1509506.9 | 1509506.9 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1759/18.10.2017 | Olt | Comună | Vâlcele | 129987 | Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Vâlcele, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5122748 | 5122748 | 5122748 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9127/29.04.2015 | Olt | Comună | Verguleasa | 129816 | Alimentare cu apă în comuna Verguleasa, judeţul Olt | Alimentare apă | 2664225.4 | 2664225.4 | 2664225.4 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10246/09.06.2015 | Olt | Comună | Verguleasa | 129816 | Canalizare şi staţie de epurare în comuna Verguleasa, judeţul Olt | Canalizare | 14320292.68 | 14320292.68 | 14320292.68 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 580/23.09.2016 | Olt | Comună | Verguleasa | 129816 | Modernizare drumuri în comuna Verguleasa, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 5580960 | 5580960 | 5183651.24 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 785/14.11.2016 | Olt | Comună | Verguleasa | 129816 | Reabilitare, modernizare și dotare GPN Cucueți, comuna Verguleasa, județul Olt | Școli | 315097.71 | 315097.71 | 315097.71 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 786/14.11.2016 | Olt | Comună | Verguleasa | 129816 | Reabilitare, modernizare și dotare GPN Dumitrești, comuna Verguleasa, județul Olt | Școli | 413404 | 413404 | 413404 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1398/30.12.2016 | Olt | Comună | Verguleasa | 129816 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare clădire Școala Poganu, corp B, comuna Verguleasa, județul Olt | Școli | 1567121 | 1567121 | 1567121 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3142/23.11.2017 | Olt | Comună | Verguleasa | 129816 | Construire sediu Primărie în comuna Verguleasa, județul Olt | Institutii publice | 2300943.08 | 2300943.08 | 2300943.08 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9128/29.04.2015 | Olt | Comună | Vișina | 129898 | Înfiinţare reţea publică de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare) în comuna Vişina, judeţul Olt | Canalizare | 2902551.26 | 2902551.26 | 2902551.26 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3825/07.12.2017 | Olt | Comună | Vișina | 129898 | Reabilitare și modernizare Dispensar general și Centru de permanență - comuna Vișina, județul Olt | Unități sanitare | 501645 | 501645 | 501645 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3826/07.12.2017 | Olt | Comună | Vișina | 129898 | Modernizarea drumurilor de interes local și a drumurilor comunale din comuna Vișina, județul Olt | Drumuri comunale și străzi | 9675255 | 9675255 | 6266271.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9129/29.04.2015 | Olt | Comună | Vișina Nouă | 130375 | Asfaltare DC129, Vișina(DN54)-Vișina Nouă(DJ604), km. 2+000-3+588, comuna Vişina Nouă | Drumuri comunale și străzi | 780972 | 780972 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3143/23.11.2017 | Olt | Comună | Vișina Nouă | 130375 | Drumuri interioare comuna Vişina Nouă - asfaltare | Drumuri comunale și străzi | 5933371.09 | 5933371.09 | 5933371.09 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15083/09.09.2015 | Olt | Comună | Vitomirești | 129914 | Canalizare comuna Vitomirești, jud. Olt | Canalizare | 1874044.97 | 1874044.97 | 1874044.97 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10247/9.06.2015 | Olt | Comună | Vitomirești | 129914 | Asfaltare DC38, Vitomirești (DJ678B) - Stanuleasa-Launele (DJ678E), km 0+000 - 3+441, comuna Vitomireşti | Drumuri comunale și străzi | 437188.04 | 437188.04 | 437188.04 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 105/24.05.2016 | Olt | Comună | Vitomirești | 129914 | Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare menajeră în satul Trepteni, comuna Vitomirești, județul Olt | Alimentare apă + Canalizare | 8829256.94 | 8829256.94 | 8660197.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3591/04.12.2017 | Olt | Comună | Vitomirești | 129914 | Construcție și dotare Grădiniță cu program normal, comuna Vitomirești, județul Olt | Grădinițe și creșe | 627052 | 627052 | 543235 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3592/04.12.2017 | Olt | Comună | Vitomirești | 129914 | Modernizare infrastructură rutieră comuna Vitomireşti, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 7786477.14 | 7786477.14 | 7786477.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15085/09.09.2015 | Olt | Comună | Vlădila | 130026 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă comuna Vlădila, judeţul Olt | Alimentare apă | 366113.35 | 366113.35 | 366113.35 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1304/27.09.2017 | Olt | Comună | Vlădila | 130026 | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Vlădila | Alimentare apă | 525368 | 525368 | 516316.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3144/23.11.2017 | Olt | Comună | Vlădila | 130026 | Asfaltare străzi în satele Vlădila şi Vlădila Nouă | Drumuri comunale și străzi | 7689695 | 7689695 | 5334596.59 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9130/29.04.2015 | Olt | Comună | Voineasa | 130062 | Modernizare drum comunal DC154A, L=3,810 km, comuna Voineasa | Drumuri comunale și străzi | 3190036.93 | 3190036.93 | 3190036.93 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 903/20.02.2018 | Olt | Comună | Voineasa | 130062 | Înființare sistem cu apă și gospodărie de apă în comuna Voineasa, județul Olt | Alimentare apă | 9908925.05 | 9908925.05 | 5017130.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9131/29.04.2015 | Olt | Comună | Vulpeni | 130124 | Modernizare drum Gropșani-Dos-Alimănești, sat Gropșani, L=3,4 km, comuna Vulpeni | Drumuri comunale și străzi | 1674334.14 | 1674334.14 | 1674334.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2988/20.11.2017 | Olt | Comună | Vulpeni | 130124 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Vulpeni, comuna Vulpeni, județul Olt | Școli | 2351630 | 2351630 | 2351630 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2499/09.11.2017 | Olt | Comună | Vulpeni | 130124 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulpeni, judeţul Olt | Drumuri comunale și străzi | 9396599 | 9396599 | 9396599 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9132/29.04.2015 | Olt | Comună | Vulturești | 130231 | Asfaltare drum comunal DC36, Dobroteasa-Dienci, km. 3+250-5+500, comuna Vultureşti | Drumuri comunale și străzi | 1432875.29 | 1432875.29 | 1432875.29 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3593/04.12.2017 | Olt | Comună | Vulturești | 130231 | Înființare rețea publică apă uzată (canalizare și stație de epurare) în satele Vulturești și Valea lui Alb | Canalizare | 3741092.26 | 3741092.26 | 3741092.26 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 382/15.01.2018 | Olt | Comună | Vulturești | 130231 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială, comuna Vulturești, județul Olt | Școli | 1612616.25 | 1612616.25 | 1612616.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 163/ 09.01.2018 | Prahova | Comună | Adunați | 131899 | Construire Centru medical P+E, Împrejmuire și Branșamente Utilități | Unități sanitare | 1552942.7 | 1552942.7 | 1552942.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1774/ 05.03.2018 | Prahova | Comună | Adunați | 131899 | Extindere și modernizare drumuri în comuna Adunați | Drumuri comunale și străzi | 1696027 | 1696027 | 1696027 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2551/ 23.03.2018 | Prahova | Comună | Adunați | 131899 | Construire Sediu Primărie în comuna Adunați, județul Prahova | Institutii publice | 2110658.1 | 2110658.1 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12324/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Albești-Paleologu | 131933 | Sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere în sat Cioceni, comuna Albeşti Paleologu | Canalizare | 6420389.68 | 6420389.68 | 5190010.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11112/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Albești-Paleologu | 131933 | Înfiinţare sistem de canalizare şi epurare ape uzate în satul Albeşti Paleologu | Canalizare | 10133588 | 10133588 | 8817468.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1775/ 05.03.2018 | Prahova | Comună | Albești-Paleologu | 131933 | Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Cioceni, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova | Alimentare apă | 4117029.73 | 4117029.73 | 4117029.73 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2552/ 23.03.2018 | Prahova | Comună | Albești-Paleologu | 131933 | Înființare sistem de canalizare centralizat în satele Albești Muru și Vadu Parului, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova | Canalizare | 19662440.68 | 19662440.68 | 17532869.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11113/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Aluniș | 131988 | Construire Centru medical în comuna Aluniș | Unități sanitare | 548150.96 | 548150.96 | 548150.96 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11114/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Aluniș | 131988 | Modernizare drumuri locale în comuna Aluniș | Drumuri comunale și străzi | 92428.5 | 92428.5 | 92428.5 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11115/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Aluniș | 131988 | Înfiintare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş - Etapa I - sat Ostrovu | Alimentare apă | 1350543.07 | 1350543.07 | 1350543.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12329/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Apostolache | 132011 | Înființare sistem de canalizare în comuna Apostolache | Canalizare | 4701723.93 | 4701723.93 | 4701723.93 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1804/ 18.10.2017 | Prahova | Comună | Apostolache | 132011 | Reabilitare drumuri locale în comuna Apostolache și pod peste râul Cricovul Sărat, sat Mârlogea, comuna Apostolache, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 6657674.93 | 6657674.93 | 4148298.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9992/ 08.06.2015 | Prahova | Comună | Ariceștii Zeletin | 132137 | Modernizare DC 161, Lim. com. Surani-centru Ariceștii Zeletin | Drumuri comunale și străzi | 618094.8 | 618094.8 | 618094.8 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11116/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Ariceștii Zeletin | 132137 | Refacere și modernizare DC 160 km 0+000-km7+333 în comuna Ariceștii Zeletin, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 2109962.13 | 2109962.13 | 2109962.13 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1305/ 27.09.2017 | Prahova | Comună | Ariceștii Zeletin | 132137 | Modernizare drumuri locale-Asfaltare ulițele La Brățări, Bricegari, Gheorghe Costache | Drumuri comunale și străzi | 546993.02 | 546993.02 | 546993.02 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 853/ 16.08.2017 | Prahova | Comună | Ariceștii Zeletin | 132137 | Refacere și modernizare DC 52 Ariceștii Zeletin-Albinari km 2+500-km 3+825 | Drumuri comunale și străzi | 797239.14 | 797239.14 | 601130.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11117/ 16.06.2015 | Prahova | Oraș | Azuga | 130954 | Reabilitare și modernizare străzi oraș Azuga, etapa I | Drumuri comunale și străzi | 10809046.76 | 10809046.76 | 3971233.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2553/ 23.03.2018 | Prahova | Oraș | Azuga | 130954 | Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi a orașului Azuga-Etapa II | Drumuri comunale și străzi | 9704790 | 9704790 | 6640693.69 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9993/ 08.06.2015 | Prahova | Comună | Baba Ana | 132164 | Extindere canalizare, sat Baba-Ana, sat Conduratu, sat Cireșanu, comuna Baba Ana, județul Prahova | Canalizare | 2056763.84 | 2056763.84 | 2056763.84 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1094/ 15.09.2017 | Prahova | Comună | Baba Ana | 132164 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Baba Ana, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 5710654.17 | 5710654.17 | 5138516.18 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9994/ 08.06.2015 | Prahova | Comună | Balta Doamnei | 132226 | Înființare sistem de alimentare cu apă (tratare, înmagazinare, pompare, rețea de distribuție și branșament) realizată în comuna Balta Doamnei (satele Curcubeu, Balta Doamnei, Lacu Turcului și Bara) | Alimentare apă | 149680.65 | 149680.65 | 149680.65 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9995/ 08.06.2015 | Prahova | Oraș | Băicoi | 130981 | Sistem de alimentare cu apă în Oraşul Băicoi - zona periurbană-cartier Tufeni, Țintea şi Dâmbu | Alimentare apă | 4216746.51 | 4216746.51 | 4216746.51 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11118/ 16.06.2015 | Prahova | Oraș | Băicoi | 130981 | Sistem de canalizare si statie de epurare a apelor uzate în Oraşul Băicoi - zona periurbană-cartier Tufeni, Țintea si Dâmbu | Canalizare | 15424563 | 15424563 | 13227483.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11119/ 16.06.2015 | Prahova | Oraș | Băicoi | 130981 | Modernizare drumuri și străzi de interes local în orașul Băicoi - zona periurbana-cartier Tufeni, Țintea și Dâmbu | Drumuri comunale și străzi | 12600149.64 | 12600149.64 | 12600149.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2507/ 09.11.2017 | Prahova | Oraș | Băicoi | 130981 | Grădiniță cu program normal nr. 1, Băicoi, județul Prahova | Grădinițe și creșe | 204680 | 204680 | 148988 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2508/ 09.11.2017 | Prahova | Oraș | Băicoi | 130981 | Modernizare și reabilitare Școală cu clasele I-VIII, Țintea, Corp C 1 și C 2, oraș Băicoi, jud. Prahova | Școli | 2213685 | 2213685 | 1995401.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2505/ 09.11.2017 | Prahova | Oraș | Băicoi | 130981 | Modernizare și reabilitare Școală Generală nr. 2, str. Viilor, oraș Băicoi, județul Prahova | Școli | 1441734 | 1441734 | 1404209.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2506/ 09.11.2017 | Prahova | Oraș | Băicoi | 130981 | Modernizare și reabilitare Școală Gimnazială Liliești, str. Progresuului, nr. 2, oraș Băicoi, județul Prahova | Școli | 278222 | 278222 | 212629.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2509/ 09.11.2017 | Prahova | Oraș | Băicoi | 130981 | Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraș Băicoi, județul Prahova | Școli | 1862372 | 1862372 | 1840559.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9996/ 08.06.2015 | Prahova | Comună | Bălțești | 132271 | Modernizare și extindere rețea de distribuție apă, comuna Bălțești | Alimentare apă | 1092217.98 | 1092217.98 | 1092217.98 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2931/ 11.04.2018 | Prahova | Comună | Bălțești | 132271 | Reabilitare și modernizare Grădinița sat Podenii Vechi, nr. 442, comuna Bălțești, județul Prahova | Grădinițe și creșe | 817861.19 | 817861.19 | 807413.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2932/ 11.04.2018 | Prahova | Comună | Bălțești | 132271 | Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic, sat Bălțești, comuna Bălțești, județul Prahova | Școli | 1555493 | 1555493 | 1264210.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2933/ 11.04.2018 | Prahova | Comună | Bălțești | 132271 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII sat Podenii Vechi, nr. 597, comuna Bălțești, județul Prahova | Școli | 2990476.87 | 2990476.87 | 2990476.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2276/ 01.11.2017 | Prahova | Comună | Bălțești | 132271 | Reabilitare drumuri nemodernizate din sat Bălțești, sat Podenii Vechi, sat Izești, comuna Bălțești, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 6435644 | 6435644 | 5539471.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2171/ 30.10.2017 | Prahova | Comună | Bănești | 132315 | Modernizare strada Căprărești | Drumuri comunale și străzi | 245760.01 | 245760.01 | 245760.01 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 23/ 14.01.2019 | Prahova | Comună | Bănești | 132315 | Modernizare și extindere iluminat public în comuna Bănești | Iluminat public | 771895.89 | 771895.89 | 771895.89 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11623/ 27.07.2015 | Prahova | Comună | Bătrâni | 136278 | Reabilitare și modernizare Școală cu clasele I-VIII în com. Bătrâni, județul Prahova | Școli | 406988.7 | 406988.7 | 406988.7 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1069/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Bătrâni | 136278 | Extindere și modernizare rețea de apă și canalizare în comuna Bătrâni, județul Prahova | Alimentare apă | 6327005.07 | 6327005.07 | 6231818.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2277/ 01.11.2017 | Prahova | Comună | Bătrâni | 136278 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bătrâni, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 5779573.92 | 5779573.92 | 5291611.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1070/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Berceni | 130614 | Realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlătești, Dâmbu și Cătunu, cu stație de epurare în satul Cătunul și satul Moara Nouă cu stație de epurare separată | Canalizare | 29339689.84 | 29339689.84 | 15991952.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11120/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Bertea | 132342 | Modernizare DC 143, km 0+000-km 1+205, com. Bertea, jud. Prahova | Drumuri comunale și străzi | 859332.59 | 859332.59 | 859332.59 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2917/ 17.11.2017 | Prahova | Comună | Bertea | 132342 | Modernizare drumuri locale, comuna Bertea | Drumuri comunale și străzi | 23388245.89 | 23388245.89 | 14834225.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1093/ 15.09.2017 | Prahova | Comună | Blejoi | 130678 | Execuție canalizare comuna Blejoi-etapa I | Canalizare | 6191215.06 | 6191215.06 | 6191215.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 643/ 23.01.2018 | Prahova | Comună | Blejoi | 130678 | Amenajare drum de legătură între DJ 156-DN 1, cartier Parc comuna Blejoi-etapa II | Drumuri comunale și străzi | 4972078.64 | 4972078.64 | 4972078.64 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1776/ 05.03.2018 | Prahova | Comună | Boldești-Gradiștea | 132379 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Boldești Grădiștea, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 8027373.55 | 8027373.55 | 4633814.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 678/ 25.10.2016 | Prahova | Oraș | Boldești-Scăeni | 131069 | Extindere şi modernizare reţele de canalizare în oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova | Canalizare | 28138114.16 | 28138114.16 | 22009984.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2172/ 30.10.2017 | Prahova | Oraș | Boldești-Scăeni | 131069 | Gospodărie apă Seciu în orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova | Alimentare apă | 777731.56 | 777731.56 | 777731.56 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2790/ 15.11.2017 | Prahova | Oraș | Boldești-Scăeni | 131069 | Modernizare și extindere stație de epurare în orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova | Canalizare | 5769007.86 | 5769007.86 | 1425870.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 9904/ 03.12.2019 | Prahova | Oraș | Boldești-Scăeni | 131069 | Teren de sport multifuncțional Liceul Tehnologic Teodor Diamant Boldești-Scăeni, județul Prahova | Școli | 1351230.04 | 1351230.04 | 382040 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11121/ 16.06.2015 | Prahova | Oraș | Breaza | 131103 | Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local în orașul Breaza | Drumuri comunale și străzi | 14043795 | 14043795 | 3734297.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11122/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Brebu | 132404 | Extindere rețea alimentare cu apă, sat Pietriceaua | Alimentare apă | 1053204.76 | 1053204.76 | 1053204.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2554/ 23.03.2018 | Prahova | Comună | Brebu | 132404 | Anvelopare Școală | Școli | 271943.13 | 271943.13 | 271943.13 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3603/ 23.05.2018 | Prahova | Comună | Brebu | 132404 | Modernizare DC 4 din DJ 214-Cabana Pădurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu, județul Prahova-Tronson III | Drumuri comunale și străzi | 900130 | 900130 | 900130 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 560/ 20.09.2016 | Prahova | Comună | Bucov | 130785 | Extindere canalizare în satele Bucov şi Pleasa, et a III-a comuna Bucov, judeţul Prahova | Canalizare | 1643548.38 | 1643548.38 | 1643548.38 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9997/ 08.06.2015 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Modernizare străzi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G Enescu, Zorilor, Primăverii, Splaiul Zamorei, Zamora, oraș Bușteni 4,408 km | Drumuri comunale și străzi | 2651959.65 | 2651959.65 | 2083126.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11124/ 16.06.2015 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Modernizare drumuri –străzile Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roşie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democraţiei, Aleea Odobescu şi Alei fără nume din Cartierul Zamora, Buşteni | Drumuri comunale și străzi | 2026902.28 | 2026902.28 | 2026902.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11125/ 16.06.2015 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Modernizare reţele de apă pe străzile Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roşie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democraţiei, Aleea Odobescu şi Alei fără nume din Cartierul Zamora, Buşteni | Alimentare apă | 117806.27 | 117806.27 | 117806.27 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13839/ 03.09.2015 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Grădinița Fram ursul polar, oraş Buşteni, judeţul Prahova | Grădinițe și creșe | 180338.74 | 180338.74 | 180338.74 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 232/ 05.07.2016 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Lucrări de modernizare str. Palanca | Drumuri comunale și străzi | 901825.55 | 901825.55 | 901825.55 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 296/ 11.01.2018 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Colegiul Ion Kalinderu - echipamente IT | Școli | 219942.94 | 219942.94 | 219942.94 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 297/ 11.01.2018 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Colegiul Ion Kalinderu - mobilier specific didactic | Școli | 40000 | 40000 | 40000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2934/ 11.04.2018 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Reabilitare termică-Grădinița nr. 2 Cezar Petrescu Bușteni | Grădinițe și creșe | 64355 | 64355 | 64355 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2935/ 11.04.2018 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Reabilitare termică-Școala Gimnazială Nestor Urechia-Bușteni | Școli | 414000 | 414000 | 414000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 298/ 11.01.2018 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Nestor Urechia, Orașul Bușteni | Școli | 160661.9 | 160661.9 | 160661.9 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2555/ 23.03.2018 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Modernizare Strada Telecabinei | Drumuri comunale și străzi | 951190 | 951190 | 951190 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2556/ 23.03.2018 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Reabilitare şi modernizare Strada Crinei | Drumuri comunale și străzi | 1082357.06 | 1082357.06 | 1082357.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2557/ 23.03.2018 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Reabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Caraiman, Cuza Vodă, Jepilor | Drumuri comunale și străzi | 2586782.73 | 2586782.73 | 2287323.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2558/ 23.03.2018 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Reabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Codrului, Prelungirea Codrului, Clăbucet, Prelungirea Clăbucet, General Praporgescu, Morarului | Drumuri comunale și străzi | 509674.26 | 509674.26 | 509674.26 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2559/ 23.03.2018 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Reabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Vasile Alecsandri, 1 Mai, Matei Basarab, Erou Dumitru Rădulescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Eroilor, Valea Albă, Costilei | Drumuri comunale și străzi | 3850634.85 | 3850634.85 | 3850634.85 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1998/ 03.10.2019 | Prahova | Oraș | Bușteni | 131210 | Școală Gimnazială Nestor Urechia - Echipamente IT | Școli | 345878.26 | 345878.26 | 345878.26 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 644/ 23.01.2018 | Prahova | Comună | Cărbunești | 132486 | Construire Grădiniță în comuna Cărbunești, județul Prahova | Grădinițe și creșe | 360403.78 | 360403.78 | 360403.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1071/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Cărbunești | 132486 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cărbunești, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 3492320.3 | 3492320.3 | 3492320.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3923/ 08.12.2017 | Prahova | Municipiu | Câmpina | 131256 | Modernizare strada Parcului | Drumuri comunale și străzi | 990146.4 | 990146.4 | 990146.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12346/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Ceptura | 132510 | Asfaltare drumurilor de interes local Ceptura de Jos, comuna Ceptura, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 4919427.13 | 4919427.13 | 4919427.13 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1899/ 19.10.2017 | Prahova | Comună | Ceptura | 132510 | Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale "Nichita Stănescu" din comuna Ceptura, județul Prahova | Școli | 5255310.94 | 5255310.94 | 4830398.52 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9998/ 08.06.2015 | Prahova | Comună | Cerașu | 132574 | Rețea de distribuție apă potabilă, în comuna Cerașu, județul Prahova | Alimentare apă | 4775183.55 | 4775183.55 | 4775183.55 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1072/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Cerașu | 132574 | Extindere rețea de alimentare cu apă și branșamente în comuna Cerașu, județul Prahova | Alimentare apă | 4126376.72 | 4126376.72 | 4126376.72 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 505/ 18.01.2018 | Prahova | Comună | Cerașu | 132574 | Mansardare și împrejmuire grădiniță Cerașu în comuna Cerașu, județul Prahova | Grădinițe și creșe | 1090127.16 | 1090127.16 | 1090127.16 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 506/ 18.01.2018 | Prahova | Comună | Cerașu | 132574 | Modernizare și compartimentare mansardă Liceul Tehnologic în comuna Cerașu, județul Prahova | Școli | 1311839.67 | 1311839.67 | 453239.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4411/ 15.12.2017 | Prahova | Comună | Ciorani | 132681 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Ciorani, județul Prahova | Canalizare | 22382239.95 | 22382239.95 | 18696101.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1074/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Cocorăștii Colț | 136241 | Extindere Școală Gimnazială, comuna Cocorăștii Colț | Canalizare | 1464656.51 | 1464656.51 | 1464656.51 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1073/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Cocorăștii Colț | 136241 | Extindere rețea de canalizare în satele Persunari, Chesnoiu, Ghioldum, Cocorăștii Grind, Colțu De Jos, Satu de Sus | Canalizare | 10830987.2 | 10830987.2 | 10830987.2 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4539/ 19.12.2017 | Prahova | Comună | Cocorăștii Mislii | 132716 | Infrastructură rutieră DC 133 km 0+900-2+200, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 508260.9 | 508260.9 | 508260.9 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2018/ 25.10.2017 | Prahova | Comună | Cocorăștii Mislii | 132716 | Modernizare drumuri sătești DS 514, DS 614 și construire pod peste pârâul Doftaneț punct Solescu, comuna Cocorăștii Mislii, jud. Prahova | Drumuri comunale și străzi | 1490616.11 | 1490616.11 | 1490616.11 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1075/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Colceag | 132752 | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Colceag, județul Prahova | Alimentare apă | 11342540 | 11342540 | 10834224.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 164/ 09.01.2018 | Prahova | Oraș | Comarnic | 131336 | Consolidare, reparații generale și renovare a Localului II al Liceului „Simion Stolnicu” | Școli | 2176717.84 | 2176717.84 | 2176717.84 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4540/ 19.12.2017 | Prahova | Oraș | Comarnic | 131336 | Modernizarea unor porțiuni de drum din cartierele Vatra-Sat, Podu-Vârtos și Ghiosești | Drumuri comunale și străzi | 2709691.37 | 2709691.37 | 2709691.37 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8746/ 16.04.2015 | Prahova | Județ | Consiliul Județean Prahova | 298 | Sistem microzonal de alimentare cu apa potabila a comunelor Ceraşu, Drajna, Bătrâni, Starchiojd şi Poseşti | Alimentare apă | 1705317.06 | 1705317.06 | 1705317.06 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11127/ 16.06.2015 | Prahova | Județ | Consiliul Județean Prahova | 298 | Amenajare nod rutier (acces) intersecția A3 cu DJ 100B, km 14+364, Comuna Gherghița, județul Prahova | Drumuri județene | 7233306.86 | 7233306.86 | 7233306.86 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12364/ 27.08.2015 | Prahova | Județ | Consiliul Județean Prahova | 298 | Construire școală gimnazială specială nr. 1 Ploiești | Școli | 4822207 | 4822207 | 4822207 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1802/ 18.10.2017 | Prahova | Județ | Consiliul Județean Prahova | 298 | Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206, Talea, km 7+740-km 9+000, județul Prahova | Drumuri județene | 467527.07 | 467527.07 | 467527.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1803/ 18.10.2017 | Prahova | Județ | Consiliul Județean Prahova | 298 | Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231 , Gornet-Păcureți, de la km 8+310, județul Prahova | Drumuri județene | 222128.04 | 222128.04 | 222128.04 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1084/ 20.02.2018 | Prahova | Județ | Consiliul Județean Prahova | 298 | Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și str. Buda | Drumuri județene | 25637900 | 25637900 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1085/ 20.02.2018 | Prahova | Județ | Consiliul Județean Prahova | 298 | Reabilitare DJ 102 I Valea Doftanei, km 35+100-km 37+620 | Drumuri județene | 11262141 | 11262141 | 11139963.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11128/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Cornu | 132805 | Reparații și modernizare drumuri-str. Valea Oprii-etapa II, km 0+364-km 1+175, 0,811 km | Drumuri comunale și străzi | 153482.41 | 153482.41 | 153482.41 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11129/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Cornu | 132805 | Extindere rețea de canalizare în comuna Cornu, sat Cornu de Jos-etapa III | Canalizare | 274059.38 | 274059.38 | 274059.38 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1092/ 15.09.2017 | Prahova | Comună | Cornu | 132805 | Extindere canalizare pe strada Topșenilor din comuna Cornu, județul Prahova | Canalizare | 860206.16 | 860206.16 | 860206.16 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 165/ 09.01.2018 | Prahova | Comună | Cornu | 132805 | Demolare anexe - P, construire grădiniță cu program prelungit - 3 grupe - P+1E+M în comuna Cornu, județul Prahova | Grădinițe și creșe | 2478899 | 2478899 | 2478899 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2791/ 15.11.2017 | Prahova | Comună | Cornu | 132805 | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniței, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică și aleea Trandafirilor, în com. Cornu, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 1308832.32 | 1308832.32 | 1308832.32 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1653/ 11.10.2017 | Prahova | Comună | Cornu | 132805 | Modernizare strada Plaiul Cornului din PCT Podu-Lat până la Poartă Mânăstire+100 metri în comuna Cornu, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 847091.05 | 847091.05 | 847091.05 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1162/ 06.05.2019 | Prahova | Comună | Cornu | 132805 | Construire sediul nou Primăria Cornu, în comuna Cornu, județ Prahova | Institutii publice | 9369617.31 | 9369617.31 | 9310721.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1721/ 12.10.2017 | Prahova | Comună | Cosminele | 132841 | Modernizare drumuri comunale în comuna Cosminele, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 4668549.67 | 4668549.67 | 4668549.67 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 670/ 20.10.2016 | Prahova | Comună | Drajna | 132896 | Asfaltare străzi în comuna Drajna, judeţ Prahova | Drumuri comunale și străzi | 10921265.31 | 10921265.31 | 10921265.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3531/ 29.11.2017 | Prahova | Comună | Drajna | 132896 | Modernizare și extindere rețea canalizare și stație epurare în satul Drajna de Jos, comuna Drajna, județul Prahova | Canalizare | 11666283.23 | 11666283.23 | 11503587.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3532/ 29.11.2017 | Prahova | Comună | Drajna | 132896 | Reabilitare, consolidare, etajare, mansardare Școală Ogretin, comuna Drajna, jud. Prahova | Școli | 546210.75 | 546210.75 | 546210.75 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3533/ 29.11.2017 | Prahova | Comună | Drajna | 132896 | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local din comuna Drajna, jud. Prahova | Drumuri comunale și străzi | 8727249.39 | 8727249.39 | 4605558.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2560/ 23.03.2018 | Prahova | Comună | Drăgănești | 133018 | Gospodărie de apă potabilă în satele Belciug, Hătcărău și Tufani în comuna Drăgănești, județul Prahova și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Drăgănești, Meri și Hătcărău, în comuna Drăgănești, județul Prahova | Alimentare apă + Canalizare | 10683078.84 | 10683078.84 | 9079637.92 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12353/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Dumbrava | 133090 | Înființare rețea de canalizare și statie de epurare ape uzate | Canalizare | 8197531.7 | 8197531.7 | 6942271.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1777/ 05.03.2018 | Prahova | Comună | Dumbrăvești | 131461 | Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în Comuna Dumbravești, județul Prahova | Canalizare | 11663650.63 | 11663650.63 | 11593612.09 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2792/ 15.11.2017 | Prahova | Comună | Fântânele | 133278 | Asfaltare drumuri de inters local în comuna Fântânele, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 7356535.76 | 7356535.76 | 7356535.76 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11556/ 01.07.2015 | Prahova | Comună | Filipeștii de Târg | 133214 | Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă (L=53.415 m) în comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova | Alimentare apă | 4104626.26 | 4104626.26 | 4104626.26 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11130/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Filipeștii de Târg | 133214 | Asfaltare drumuri comunale și sătești în comuna Filipeștii de Târg | Drumuri comunale și străzi | 18641120.5 | 18641120.5 | 18641120.5 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2561/ 23.03.2018 | Prahova | Comună | Fulga | 133394 | Înființare rețea de canalizare în sistem centralizat în comuna Fulga, județul Prahova, satele: Fulga de Jos și Fulga de Sus | Canalizare | 16060559.28 | 16060559.28 | 12459554.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 166/ 09.01.2018 | Prahova | Comună | Gorgota | 133508 | Extindere rețele de canalizare în comuna Gorgota, județul Prahova | Canalizare | 6581048 | 6581048 | 5690898.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4542/ 19.12.2017 | Prahova | Comună | Gorgota | 133508 | Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova | Școli | 10160193.4 | 10160193.4 | 10160193.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12358/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Gornet | 133562 | Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Gornet | Drumuri comunale și străzi | 3867201.79 | 3867201.79 | 3867201.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2021/ 25.10.2017 | Prahova | Comună | Gornet | 133562 | Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Gornet, județul Prahova | Canalizare | 12462488.44 | 12462488.44 | 11133225.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1132/ 15.09.2017 | Prahova | Comună | Gornet | 133562 | Modernizare drum comunal DC 43A în comuna Gornet, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 672560.74 | 672560.74 | 672560.74 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1133/ 15.09.2017 | Prahova | Comună | Gornet | 133562 | Modernizare drum comunal DC 44 în comuna Gornet, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 2405220 | 2405220 | 1394702.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1828/ 04.09.2019 | Prahova | Comună | Gornet | 133562 | Modernizarea rețelei de iluminat public a comunei Gornet, jud. Prahova | Iluminat public | 522613.02 | 522613.02 | 522613.02 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11132/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Gornet-Cricov | 133615 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Gornet Cricov, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 4283714.67 | 4283714.67 | 4283714.67 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 167/ 09.01.2018 | Prahova | Comună | Gornet-Cricov | 133615 | Reabilitare și modernizare școală cu clasele I-VIII în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova | Școli | 796267.29 | 796267.29 | 796267.29 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11133/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Gura Vitioarei | 131835 | Modernizare drumuri în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 4795950.98 | 4795950.98 | 4795950.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 168/ 09.01.2018 | Prahova | Comună | Gura Vitioarei | 131835 | Înființare sistem alimentare cu apă, sat Bughea de Jos, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova | Alimentare apă | 7071846.18 | 7071846.18 | 1493516.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1076/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Gura Vitioarei | 131835 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 3577670.6 | 3577670.6 | 3577670.6 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 169/ 09.01.2018 | Prahova | Comună | Iordăcheanu | 133722 | Înființare sistem de canalizare menajeră în comuna Iordăcheanu, județul Prahova | Canalizare | 10532972.57 | 10532972.57 | 8589369.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12361/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Izvoarele | 133795 | Asfaltare străzi în comuna Izvoare, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 5366088.41 | 5366088.41 | 5366088.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6719/ 20.12.2018 | Prahova | Comună | Izvoarele | 133795 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Izvoarele | Drumuri comunale și străzi | 8494407.27 | 8494407.27 | 8494407.27 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12366/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Lapoș | 133919 | Reabilitare Școală gimnazială sat Lapos, com Lapos | Școli | 1182805.89 | 1182805.89 | 1182805.89 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3148/ 23.04.2018 | Prahova | Comună | Lapoș | 133919 | Modernizare drumuri comunale și vicinale, Comuna Lapoș | Drumuri comunale și străzi | 7920787 | 7920787 | 7691269.27 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11134/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Lipănești | 133964 | Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă, comuna Lipăneşti, judeţul Prahova | Alimentare apă | 1232442.33 | 1232442.33 | 1232442.33 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4412/ 15.12.2017 | Prahova | Comună | Lipănești | 133964 | Reabilitare rețea de apă potabilă, construire branșamente și realizare rețea de hidranți în satele Lipănești, Sipotu și Zamfira, comuna Lipănești, județul Prahova | Alimentare apă | 2162407.63 | 2162407.63 | 1838361.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 645/ 23.01.2018 | Prahova | Comună | Lipănești | 133964 | Construire sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satul Lipănești și sat Sipotu, comuna Lipănești, județul Prahova | Canalizare | 13005549.96 | 13005549.96 | 5019889.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3928/ 08.12.2017 | Prahova | Comună | Lipănești | 133964 | Înființare Grădiniță cu program prelungit în comuna Lipănești | Grădinițe și creșe | 1371412.23 | 1371412.23 | 1371412.23 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1997/ 03.10.2019 | Prahova | Comună | Lipănești | 133964 | Modernizare și extindere iluminat public în comuna Lipănești, județul Prahova | Iluminat public | 2097219.31 | 2097219.31 | 2097219.31 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11599/ 10.07.2015 | Prahova | Comună | Măgurele | 134014 | Reabilitare Școală gimnazială Măgurele și reamenajare curte | Școli | 498482.28 | 498482.28 | 498482.28 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1077/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Măgurele | 134014 | Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Măgurele, județul Prahova | Canalizare | 14599883.59 | 14599883.59 | 8601741.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 646/ 23.01.2018 | Prahova | Comună | Măgurele | 134014 | Reabilitare și modernizare Școala Veche și Grădinița Măgurele | Grădinițe și creșe | 1439754.64 | 1439754.64 | 1439754.64 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11135/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Măgureni | 134050 | Rețea de canalizare și tratare a apelor uzate în comuna Măgureni | Canalizare | 27156702.44 | 27156702.44 | 27156702.44 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3924/ 08.12.2017 | Prahova | Comună | Măgureni | 134050 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 17035870 | 17035870 | 7331696.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11137/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Măneciu | 134096 | Aducțiune apă potabilă în sistem gravitational din sursele Grohotiș-Bobu, în comuna Măneciu, Județul Prahova | Alimentare apă | 7599937 | 7599937 | 2084249.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11138/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Măneciu | 134096 | Modernizare DC 22A în sat Cheia, Comuna Măneciu | Drumuri comunale și străzi | 1753186.64 | 1753186.64 | 1044066.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11139/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Măneciu | 134096 | Modernizare DC 22 în sat Cheia- Muntele Roșu, comuna Măneciu | Drumuri comunale și străzi | 10623594.04 | 10623594.04 | 3457274.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12373/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Măneciu | 134096 | Extindere clădire grădiniță nr. 3, comuna Măneciu, judeţul Prahova | Grădinițe și creșe | 552755.11 | 552755.11 | 552755.11 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12376/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Măneciu | 134096 | Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere în satul Măneciu-Ungureni, comuna Măneciu, județul Prahova | Canalizare | 4096165.1 | 4096165.1 | 4096165.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2562/ 23.03.2018 | Prahova | Comună | Măneciu | 134096 | Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în Comuna Măneciu, județul Prahova | Alimentare apă | 6058113.64 | 6058113.64 | 5617640.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 647/ 23.01.2018 | Prahova | Comună | Măneciu | 134096 | Extindere Școala Gimnazială sat Măneciu Pământeni, comuna Măneciu, județul Prahova | Școli | 1603065.36 | 1603065.36 | 1603065.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11136/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Mănești | 134194 | Alimentare cu apă în sat Mănești, comuna Mănești, județul Prahova | Alimentare apă | 96429.57 | 96429.57 | 96429.57 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10001/ 08.06.2015 | Prahova | Comună | Mănești | 134194 | Școală P+1, Anexe în comuna Mănești, județul Prahova | Școli | 160000 | 160000 | 160000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 841/ 26.01.2018 | Prahova | Comună | Mănești | 134194 | Realizare sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în comuna Mănești, județul Prahova | Alimentare apă | 12982928.51 | 12982928.51 | 12982928.51 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13842/ 03.09.2015 | Prahova | Oraș | Mizil | 131407 | Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă-Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu | Școli | 350804.18 | 350804.18 | 350804.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1268/ 25.09.2017 | Prahova | Oraș | Mizil | 131407 | Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă-Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu | Școli | 3078191.22 | 3078191.22 | 3078191.22 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2793/ 15.11.2017 | Prahova | Oraș | Mizil | 131407 | Modernizare străzi din pământ în orașul Mizil, jud. Prahova | Drumuri comunale și străzi | 12570088 | 12570088 | 11848193.05 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10002/ 08.06.2015 | Prahova | Comună | Olari | 136250 | Înființare sistem de alimentare cu apă, comuna Olari | Alimentare apă | 1968058.2 | 1968058.2 | 1968058.2 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1722/ 12.10.2017 | Prahova | Comună | Olari | 136250 | Execuție trotuare, șanțuri și podețe, în comuna Olari, județul Prahova | Poduri și podețe | 8808927 | 8808927 | 8576444.02 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19145/ 15.12.2015 | Prahova | Comună | Păcureți | 134336 | Modernizare drum comunal DC 46 şi reţea de drumuri locale, comuna Păcureţi, judeţul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 10711392.93 | 10711392.93 | 10711392.93 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3925/ 08.12.2017 | Prahova | Comună | Păulești | 130847 | Canalizare menajeră sat Găgeni comuna Paulești județul Prahova | Canalizare | 19675330.01 | 19675330.01 | 14089004.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3926/ 08.12.2017 | Prahova | Comună | Păulești | 130847 | Extindere, reabilitare, modernizare Grădiniță, sat Paulești, comuna Paulești, județul Prahova | Grădinițe și creșe | 2053280 | 2053280 | 2053279.99 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11140/ 16.06.2015 | Prahova | Oraș | Plopeni | 131443 | Modernizare străzi localitatea Plopeni | Drumuri comunale și străzi | 1651637.31 | 1651637.31 | 1651637.31 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 480/ 07.09.2016 | Prahova | Oraș | Plopeni | 131443 | Modernizare drumuri de interes local Oraş Plopeni, judeţul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 723186.52 | 723186.52 | 723186.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2280/ 01.11.2017 | Prahova | Comună | Plopu | 134390 | Canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Plopu, județul Prahova, Etapa I-stație de epurare și rețea de canalizare satele Plopu și Nisipoasa | Canalizare | 15484590 | 15484590 | 14605749.95 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6720/ 20.12.2018 | Prahova | Comună | Plopu | 134390 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Plopu, județul Prahova | Iluminat public | 524934.97 | 524934.97 | 524934.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11141/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Podenii Noi | 134443 | Reabilitare drum local Podu lui Galben, IBU și reabilitare DC 45 și drum local DL 1, DL 2, DL 3, | Drumuri comunale și străzi | 1501614 | 1501614 | 1501614 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2794/ 15.11.2017 | Prahova | Comună | Podenii Noi | 134443 | Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Podenii Noi, județul Prahova | Canalizare | 31906719.24 | 31906719.24 | 19797503.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2795/ 15.11.2017 | Prahova | Comună | Podenii Noi | 134443 | Înființare Grădiniță cu program prelungit în satul Mehedința, comuna Podenii Noi | Grădinițe și creșe | 1572144 | 1572144 | 1572144 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11142/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Poiana Câmpina | 131274 | Realizare rețea de canalizare, amplasare stație de epurare în zona Gării în comuna Poiana Câmpina, județul Prahova | Canalizare | 1764345.78 | 1764345.78 | 1764345.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11143/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Poienarii Burchii | 134559 | Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în satul Poienarii Rali, com. Poienarii Burchii, Reabilitare și modernizare DC 100 | Drumuri comunale și străzi | 775594.77 | 775594.77 | 775594.77 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1778/ 05.03.2018 | Prahova | Comună | Poienarii Burchii | 134559 | Modernizare drumuri locale în sat Ologeni și Tatarai | Drumuri comunale și străzi | 3682602 | 3682602 | 2897805.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12385/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Posești | 134648 | Rețea de distribuție apă potabilă în comuna Posești, județul Prahova | Alimentare apă | 5609482.92 | 5609482.92 | 5609482.92 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1078/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Posești | 134648 | Modernizare străzi în comuna Posești, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 13517582.23 | 13517582.23 | 8873999.03 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10003/ 08.06.2015 | Prahova | Comună | Predeal-Sărari | 134755 | Reabilitare drumuri comunale și locale în comuna Predeal Sărari | Drumuri comunale și străzi | 1591879.75 | 1591879.75 | 1552134.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1779/ 05.03.2018 | Prahova | Comună | Provița de Jos | 134853 | Dotarea cu mobilier școlar a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Provița de Jos, județul Prahova | Școli | 206395.98 | 206395.98 | 206395.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2101/ 12.03.2018 | Prahova | Comună | Provița de Sus | 134899 | Consolidare și modernizare DS 2344 Schiopota, comuna Provița de Sus | Drumuri comunale și străzi | 2309042.47 | 2309042.47 | 2309042.47 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1780/ 05.03.2018 | Prahova | Comună | Provița de Sus | 134899 | Construire pod peste pârâul Provița, punct Valea Sultanului | Poduri și podețe | 2030278 | 2030278 | 2030278 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2796/ 15.11.2017 | Prahova | Comună | Puchenii Mari | 134942 | Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova | Alimentare apă + Canalizare | 16709077 | 16709077 | 12342588.38 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11590/ 09.07.2015 | Prahova | Comună | Râfov | 135020 | Sistem alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Râfov, județul Prahova | Alimentare apă | 2429466.44 | 2429466.44 | 2429466.44 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4459/ 18.12.2017 | Prahova | Comună | Râfov | 135020 | Alimentare cu apă în satele Buda și Palanca, comuna Râfov | Alimentare apă | 5207057.34 | 5207057.34 | 5207057.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3534/ 29.11.2017 | Prahova | Comună | Râfov | 135020 | Branșamente alimentare apă, comuna Râfov | Alimentare apă | 2251171.68 | 2251171.68 | 2251171.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2778/ 15.11.2017 | Prahova | Comună | Râfov | 135020 | Înființare rețea canalizare în satele Mălăiești, Moara Domnească, Râfov, Buchilas, Goga, Antofiloaia, comuna Râfov | Canalizare | 8618160.53 | 8618160.53 | 4031992.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2203/ 31.10.2017 | Prahova | Comună | Râfov | 135020 | Modernizare Școală Palanca, comuna Râfov | Școli | 574810.81 | 574810.81 | 574810.81 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2278/ 01.11.2017 | Prahova | Comună | Râfov | 135020 | Reabilitare și modernizare Școală și Grădiniță Sicrita, comuna Râfov | Grădinițe și creșe | 932838 | 932838 | 932838 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2202/ 31.10.2017 | Prahova | Comună | Râfov | 135020 | Reabilitare, modernizare și extindere săli multifuncționale Școala Mălăiești cu clasele V-VIII, comuna Râfov | Școli | 1867690 | 1867690 | 1867690 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2204/ 31.10.2017 | Prahova | Comună | Râfov | 135020 | Asfaltare și modernizare străzi comuna Râfov | Drumuri comunale și străzi | 1373559.48 | 1373559.48 | 1373559.48 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3929/ 08.12.2017 | Prahova | Comună | Sălciile | 135146 | Reabilitare și extindere Școală, realizare sală de sport în satul Sălciile, comuna Sălciile | Școli | 5720320 | 5720320 | 5514997.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2020/ 25.10.2017 | Prahova | Comună | Sălciile | 135146 | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente Școala Gimnazială comuna Sălciile | Școli | 49882.76 | 49882.76 | 49882.76 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10005/ 08.06.2015 | Prahova | Comună | Sângeru | 135244 | Înființare sistem alimentare cu apă potabilă, comuna Sângeru, județul Prahova | Alimentare apă | 7028854.58 | 7028854.58 | 7028854.58 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3152/ 23.11.2017 | Prahova | Comună | Sângeru | 135244 | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Sângeru, județul Prahova | Alimentare apă | 1775939 | 1775939 | 1267721.23 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3153/ 23.11.2017 | Prahova | Comună | Sângeru | 135244 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sângeru, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 5040303 | 5040303 | 4871593.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 294/ 11.01.2018 | Prahova | Comună | Secăria | 135226 | Finalizare extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Secăria | Alimentare apă | 1854112.69 | 1854112.69 | 1854112.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 295/ 11.01.2018 | Prahova | Comună | Secăria | 135226 | Străzi în comuna Secăria, lungime de aproximativ 1,8 km-lucrări minime de reabilitare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație | Drumuri comunale și străzi | 1384000 | 1384000 | 1260826.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3449/ 10.05.2018 | Prahova | Oraș | Sinaia | 131540 | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente Colegiul Mihail Cantacuzino, Orașul Sinaia | Școli | 1066965.3 | 1066965.3 | 1066965.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3450/ 10.05.2018 | Prahova | Oraș | Sinaia | 131540 | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente IT și dotări independente pentru Școală Gimnazială „Principesa Maria”, Orașul Sinaia | Școli | 348805.66 | 348805.66 | 348805.66 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2563/ 23.03.2018 | Prahova | Oraș | Sinaia | 131540 | Reparații capitale str. Zamora, oraș Sinaia | Drumuri comunale și străzi | 481502.14 | 481502.14 | 481502.14 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12389/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Starchiojd | 135315 | Rețea de distribuție apă potabilă, comuna Starchiojd | Alimentare apă | 8414981.99 | 8414981.99 | 8414981.99 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3535/ 29.11.2017 | Prahova | Comună | Starchiojd | 135315 | Rețele canalizare menajeră și stație epurare, comuna Starchiojd, județul Prahova | Canalizare | 11478819.88 | 11478819.88 | 3616850.33 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4675/ 20.12.2017 | Prahova | Comună | Starchiojd | 135315 | Modernizare drumuri comunale Starchiojd, Valea Anei, Brădet, Rotarea comuna Starchiojd, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 10333474.58 | 10333474.58 | 7221374.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 938/ 12.03.2019 | Prahova | Comună | Starchiojd | 135315 | Modernizarea sistemului de iluminat public, comuna Starchiojd, județul Prahova | Iluminat public | 499205 | 499205 | 499205 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12390/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Surani | 135404 | Modernizare drumuri locale, comuna Surani, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 1911697.41 | 1911697.41 | 1911697.41 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 537/ 19.01.2018 | Prahova | Comună | Surani | 135404 | Modernizare drumuri de interes local: DS 768 (Bracacea), DS 4626 (Florea Stanciu), DS 4567 (Duma) | Drumuri comunale și străzi | 615360.4 | 615360.4 | 615360.4 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11144/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Șirna | 135431 | Reabilitare drum comunal DC 106 Hăbud-Brătești, comuna Șirna, județul Prahova km 2+117-km 5+425 | Drumuri comunale și străzi | 3152037 | 3152037 | 3152037 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 854/ 16.08.2017 | Prahova | Comună | Șirna | 135431 | Reabilitare drumuri sătești, comuna Șirna, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 3605656.72 | 3605656.72 | 3605656.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9999/ 08.06.2015 | Prahova | Comună | Șoimari | 135501 | Înființare rețea de distribuție apa potabilă comuna Șoimari | Alimentare apă | 432926.31 | 432926.31 | 432926.31 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3149/ 23.04.2018 | Prahova | Comună | Șoimari | 135501 | Extindere și reabilitare Școală cu clasele I-IV sat Lopatnița, comuna Șoimari | Școli | 376215.55 | 376215.55 | 376215.55 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3150/ 23.04.2018 | Prahova | Comună | Șoimari | 135501 | Reabilitare Școală cu clasele I-IV sat Măgura, comuna Șoimari | Școli | 518126 | 518126 | 518126 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4541/ 19.12.2017 | Prahova | Comună | Șoimari | 135501 | Asfaltare drum local-Zăpodia Mare, în comuna Șoimari, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 171037.47 | 171037.47 | 98142.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3536/ 29.11.2017 | Prahova | Comună | Șoimari | 135501 | Construire pod peste pârâul Lopatna în zona Măgura, lucrări conexe și organizare de șantier, în comuna Șoimari, județul Prahova | Poduri și podețe | 2343060.29 | 2343060.29 | 2032450.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3537/ 29.11.2017 | Prahova | Comună | Șoimari | 135501 | Construire pod peste pârâul Lopatna între DJ 100 M și DS 2414 (zona Ionescu), lucrări conexe și organizare de șantier, în comuna Șoimari, județul Prahova | Poduri și podețe | 1121626.48 | 1121626.48 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1631/ 18.07.2019 | Prahova | Comună | Șoimari | 135501 | Construire pod peste pârâul Lopatna între DJ 100 M și DS 10217 (zona Zăpodia), lucrări conexe și organizare de șantier, în comuna Șoimari, județul Prahova | Poduri și podețe | 2195528.48 | 2195528.48 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12393/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Șotrile | 135547 | Extindere Școală cu grupuri sanitare la școala cu clasele I-VIII | Școli | 249552.33 | 249552.33 | 249552.33 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1781/ 05.03.2018 | Prahova | Comună | Șotrile | 135547 | Extindere rețea apă potabilă sat Șotrile și sat Vistieru, comuna Șotrile, județul Prahova | Alimentare apă | 6345674 | 6345674 | 6207002.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2102/ 12.03.2018 | Prahova | Comună | Șotrile | 135547 | Reabilitare și modernizare Școală Generală, comuna Șotrile, județul Prahova | Școli | 953603 | 953603 | 953603 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1079/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Șotrile | 135547 | Modernizare drumuri locale comuna Șotrile, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 8555153.63 | 8555153.63 | 8166508.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1080/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Ștefești | 135618 | Modernizare drumuri locale-comuna Ștefești | Drumuri comunale și străzi | 3572518 | 3572518 | 2752170.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 170/ 09.01.2018 | Prahova | Comună | Talea | 135654 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Talea, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 5337853 | 5337853 | 4279707.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12394/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Tătaru | 135681 | Sistem alimentare cu apă com Tătaru | Alimentare apă | 3416723.58 | 3416723.58 | 3416723.58 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1081/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Tătaru | 135681 | Proiectare și execuție extindere rețea de alimentare cu apă comuna Tătaru - satele Tătaru, Podgoria și Siliștea | Alimentare apă | 875092.97 | 875092.97 | 875092.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2281/ 01.11.2017 | Prahova | Comună | Tătaru | 135681 | Reabilitare drum comunal DC 50-comuna Tătaru | Drumuri comunale și străzi | 981533.18 | 981533.18 | 981533.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11145/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Târgșoru Vechi | 130892 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Târgșoru Vechi | Drumuri comunale și străzi | 5408356.05 | 5408356.05 | 5408356.05 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 736/ 02.11.2016 | Prahova | Comună | Târgșoru Vechi | 130892 | Extindere reţea canalizare ape uzate menajere în satul Strejnicu, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova | Canalizare | 7426166 | 7426166 | 7426166 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2797/ 15.11.2017 | Prahova | Comună | Târgșoru Vechi | 130892 | Modernizare drumuri cartiere noi T 21 sat Strejnicu, T 47 și T 57 sat Târgșoru Vechi, în comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova | Drumuri comunale și străzi | 6955199.48 | 6955199.48 | 6868382.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1082/ 20.02.2018 | Prahova | Comună | Teișani | 135725 | Extindere rețea canalizare ape uzate în comuna Teișani, jud. Prahova | Canalizare | 7447918.9 | 7447918.9 | 7432295.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 648/ 23.01.2018 | Prahova | Comună | Tinosu | 135850 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satele Tinosu, Pisculești și Predești, comuna Tinosu, județul Prahova | Canalizare | 14947732.27 | 14947732.27 | 9666859.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 855/ 16.08.2017 | Prahova | Comună | Tomșani | 135896 | Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova | Canalizare | 21470009.53 | 21470009.53 | 17892467.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2279/ 01.11.2017 | Prahova | Comună | Tomșani | 135896 | Reabilitare și dotare Școală Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan", Tomșani | Școli | 471626.21 | 471626.21 | 471626.21 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12396/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Vadu Săpat | 136269 | Rețea de canalizare menajeră, comuna Vadu Săpat | Canalizare | 6404951.01 | 6404951.01 | 6404951.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1654/ 11.10.2017 | Prahova | Comună | Valea Călugărească | 135949 | Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în comuna Valea Călugărească, județul Prahova | Grădinițe și creșe | 2397659 | 2397659 | 2143617.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1655/ 11.10.2017 | Prahova | Comună | Valea Călugărească | 135949 | Reabilitare și modernizare dispensar în comuna Valea Călugărească, județul Prahova | Unități sanitare | 2344641.08 | 2344641.08 | 2344641.08 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11146/ 16.06.2015 | Prahova | Comună | Valea Doftanei | 136107 | Modernizare drum comunal Trăisteni-Valea Seacă | Drumuri comunale și străzi | 271110.23 | 271110.23 | 271110.23 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1782/ 05.03.2018 | Prahova | Comună | Valea Doftanei | 136107 | Reabilitare, recompartimentare a dispensarului de medicină umană Valea Doftanei | Unități sanitare | 1234873 | 1234873 | 1166632.53 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 649/ 23.01.2018 | Prahova | Comună | Valea Doftanei | 136107 | Modernizare drumuri locale în comuna Valea Doftanei, jud. Prahova - Proiect 3 | Drumuri comunale și străzi | 3278275.06 | 3278275.06 | 1313726.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1083/ 20.02.2018 | Prahova | Oraș | Vălenii de Munte | 131817 | Extindere corp clădire P+1E cu funcțiunea de Școală Gimnazială Vălenii de Munte | Școli | 2350000 | 2350000 | 2350000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3927/ 08.12.2017 | Prahova | Oraș | Vălenii de Munte | 131817 | Reabilitare, construire șarpantă, recompartimentare și amenajări interioare atelier școlar cu destinația săli de clasă | Școli | 2373913.79 | 2373913.79 | 2373913.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2789/ 15.11.2017 | Prahova | Oraș | Vălenii de Munte | 131817 | Pod peste pârâul Tarsica în orașul Vălenii de Munte | Poduri și podețe | 835653.86 | 835653.86 | 835653.86 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6487/ 12.12.2018 | Prahova | Oraș | Vălenii de Munte | 131817 | Extindere clădire Pediatrie-Spital orășenesc Vălenii de Munte | Unități sanitare | 997286.65 | 997286.65 | 997286.65 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1829/ 04.09.2019 | Prahova | Oraș | Vălenii de Munte | 131817 | Amenajare intrare partea de nord a orașului Vălenii de Munte | Drumuri comunale și străzi | 983363 | 983363 | 983363 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12397/ 27.08.2015 | Prahova | Comună | Vărbilău | 136134 | Rețea distributie apă și branșamente în comuna Vărbilău, satele: Livadea, Vărbilău, Oiana Vărbilău și Coțofenești, județul Prahova | Alimentare apă | 11156960 | 11156960 | 8731122.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3430/ 09.05.2018 | Prahova | Comună | Vâlcănești | 136198 | Modernizare școală gimnazială, comuna Vâlcănești-corp clădire școală generală veche | Școli | 560970 | 560970 | 560970 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4460/ 18.12.2017 | Prahova | Comună | Vâlcănești | 136198 | Modernizare drumuri locale și construirea a două podețe în satul Trestioara comuna Vâlcănești | Drumuri comunale și străzi | 2676288.45 | 2676288.45 | 2676288.45 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2895/16.11.2017 | Satu Mare | Comună | Acâș | 136713 | Modernizare scoala in satul Unimat, comuna Acas, judetul Satu Mare | Școli | 930580 | 930580 | 844826.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2896/16.11.2017 | Satu Mare | Comună | Acâș | 136713 | Reabilitare, modernizare și dotare școală generală în comuna Acâș, județul Satu Mare | Școli | 2392897.93 | 2392897.93 | 1847163.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2897/16.11.2017 | Satu Mare | Comună | Acâș | 136713 | Modernizare dispensar in satul Acas, comuna Acas, judetul Satu Mare | Unități sanitare | 842610.59 | 842610.59 | 842610.59 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3004/21.11.2017 | Satu Mare | Comună | Agriș | 179873 | Reabilitare cladire, scoala + gradinita si cladire noua in localitatea Agrisu Nou, comuna Agris, judetul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 734321.12 | 734321.12 | 619351.14 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10962/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Andrid | 136768 | Canalizare şi staţie de epurare în localitatea Andrid comuna Andrid judetul Satu Mare | Canalizare | 3883712.9 | 3883712.9 | 3883712.9 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 946/20.02.2018 | Satu Mare | Comună | Andrid | 136768 | Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Andrid, judetul Satu Mare | Unități sanitare | 477571 | 477571 | 477571 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10963/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Apa | 136802 | Reabilitarea drumului comunal DC18A, Apa-Someşeni comuna Apa judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1139809.41 | 1139809.41 | 1139809.41 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10964/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Apa | 136802 | Reabilitarea drumului comunal DC86, Apa-Lunca Apei comuna Apa judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 2153500.7 | 2153500.7 | 2153500.7 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2673/13.11.2017 | Satu Mare | Comună | Apa | 136802 | Extindere sistem de alimentare cu apa si bransamente apa in comuna Apa, localitatile Apa si Someseni, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 2598953 | 2598953 | 2598953 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2674/13.11.2017 | Satu Mare | Comună | Apa | 136802 | Extindere retea de canalizare si racorduri canalizare in comuna Apa, localitatile Apa si Someseni, judetul Satu Mare | Canalizare | 5473773.69 | 5473773.69 | 5473773.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10965/15.06.2015 | Satu Mare | Oraș | Ardud | 136848 | Modernizarea străzilor: Veronica Micle, Crişan, Matei Corvin în localitatea Ardud şistrada Ghirişa în localitatea Mădăras, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1194093.41 | 1194093.41 | 1194093.41 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1030/20.02.2018 | Satu Mare | Oraș | Ardud | 136848 | Alimentare cu apa si canalizare cu statie de epurare in localitatea Gerausa, Oras Ardud, jud. Satu Mare | Alimentare apă + Canalizare | 6995937.1 | 6995937.1 | 6995937.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 868/29.01.2018 | Satu Mare | Comună | Bătarci | 136919 | Modernizare dispensar uman in comuna Batarci, str. Principala nr 39, judetul Satu Mare | Unități sanitare | 713167 | 713167 | 713167 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10967/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Bârsău | 137103 | Modernizare străzi de interes local în comuna Bârsău, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 4905874.01 | 4905874.01 | 4905874.01 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10966/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Bârsău | 137103 | Modernizare drumuri comunale (străzi de interes local) din comuna Bărsău, județul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 5570634 | 5570634 | 5570634 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3005/21.11.2017 | Satu Mare | Comună | Bârsău | 137103 | Reabilitare si Modernizare Gradinita cu Program Normal, loc. Barsau de jos, com. Barsau, judetul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 1151728.87 | 1151728.87 | 549053.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3006/21.11.2017 | Satu Mare | Comună | Bârsău | 137103 | Lucrari de constructii si instalatii pentru asigurarea cerintelor de securitate la incendiu pentru Scoala Gimnaziala din localitatea Barsau de Sus cu structurile: Gradinita cu Program Normal Barsau de Jos si Cladire cu destinatie sala de gimnastica Barsau de Sus, comuna Barsau, judetul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 3061900.1 | 3061900.1 | 1550824.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2675/13.11.2017 | Satu Mare | Comună | Beltiug | 136964 | Infiintare sistem de canalizare menajera si Statie de Epurare in comuna Beltiug | Canalizare | 23290780.66 | 23290780.66 | 21689919.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 590/22.01.2018 | Satu Mare | Comună | Beltiug | 136964 | Reabilitare si extindere gradinita in loc. Beltiug, com. Beltiug, judetul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 1717341.43 | 1717341.43 | 1717341.43 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2327/02.11.2017 | Satu Mare | Comună | Beltiug | 136964 | Refacere podet peste pârâul Bolda in comuna Beltiug, sat Bolda | Poduri și podețe | 202369.99 | 202369.99 | 202369.99 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2326/02.11.2017 | Satu Mare | Comună | Beltiug | 136964 | Refacere podet peste Pârâul Maria in comuna Beltiug, sat Ratesti | Poduri și podețe | 259444.19 | 259444.19 | 259444.19 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3503/14.05.2018 | Satu Mare | Comună | Berveni | 137032 | Reabilitare Scoala generala din localitatea Berveni, str. Maior ,nr. 117, com. Berveni, judetul Satu Mare | Școli | 1590138 | 1590138 | 593521.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13127/28.08.2015 | Satu Mare | Comună | Bixad | 137069 | Alimentare cu apa potabilă în localitățile Boinești, Trip și Bixad, canalizare ape uzate și stația de epurare în localitățile Boinești, Trip și Bixad comuna Bixad judetul Satu Mare | Alimentare apă | 4246081.96 | 4246081.96 | 4246081.96 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3007/21.11.2017 | Satu Mare | Comună | Bixad | 137069 | Retea de alimentare cu apa si bransamente de apa in comuna Bixad, localitatile Bixad, Trip, Boinesti, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 27667657.17 | 27667657.17 | 27667657.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4144/11.12.2017 | Satu Mare | Comună | Bixad | 137069 | Bransamente de apa in comuna Bixad, jud. Satu Mare | Alimentare apă | 514244.77 | 514244.77 | 514244.77 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4145/11.12.2017 | Satu Mare | Comună | Bixad | 137069 | Racorduri canalizare in comuna Bixad, judetul Satu Mare | Canalizare | 514791.06 | 514791.06 | 514791.06 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3008/21.11.2017 | Satu Mare | Comună | Bixad | 137069 | Lucrari de constructii si instalatii pentru asigurarea cerintelor de securitate la incendiu pentru Gradinita cu program prelungit in localitatea Trip, comuna Bixad, judetul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 1030329.79 | 1030329.79 | 49500 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2676/13.11.2017 | Satu Mare | Comună | Bixad | 137069 | Construire pod in localitatea Bixad, judetul Satu Mare | Poduri și podețe | 1356765.27 | 1356765.27 | 1356765.27 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10969/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Bogdand | 137130 | Modernizare uliţă în localitatea Ser, comuna Bogdand, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1702887.39 | 1702887.39 | 1702887.39 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13129/28.08.2015 | Satu Mare | Comună | Bogdand | 137130 | Reabilitare strazi de interes local in comuna Bogdand, judetul Satu-Mare | Drumuri comunale și străzi | 2046302.87 | 2046302.87 | 2046302.87 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3418/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Bogdand | 137130 | Modernizare strazi de interes local in comuna Bogdand , judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 4027522.49 | 4027522.49 | 4027522.49 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4146/11.12.2017 | Satu Mare | Comună | Botiz | 137185 | Eficientizarea energetica a iluminatului public in comuna Botiz, jud. Satu Mare | Iluminat public | 1325384.89 | 1325384.89 | 1325384.89 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3610/24.05.2018 | Satu Mare | Municipiu | Carei | 136526 | Extindere Scoala Gimnaziala Vasile Lucaciu cu corp nou P+2 (3 partial) si modernizare cladiri existente din Mun. Carei, str. Vasile Lucaciu nr. 16-18 | Școli | 14133473.27 | 14133473.27 | 13918027.03 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13131/28.08.2015 | Satu Mare | Comună | Călinești-Oaș | 137229 | Modernizare străzi de interes local în comuna Călineşti Oaş, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 3444486.42 | 3444486.42 | 3444486.42 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 152/09.01.2018 | Satu Mare | Comună | Călinești-Oaș | 137229 | Alimentare cu apa in comuna Calinesti-Oas, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 10407904.18 | 10407904.18 | 9874843.82 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10970/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Cămărzana | 137274 | Asfaltare 4 km strada Vârşor, în comuna Cămărzana, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1883364.21 | 1883364.21 | 1883364.21 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3009/21.11.2017 | Satu Mare | Comună | Cămărzana | 137274 | Reabilitare Scoala gimnaziala Camarzana, corp 1 si gradinita, comuna Camarzana, judetul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 4558221.15 | 4558221.15 | 4073283 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 611/28.09.2016 | Satu Mare | Comună | Cămin | 179677 | Reabilitarea alimentării cu apă în localitatea Cămin, comuna Cămin ,judetul Satu Mare | Alimentare apă | 4321350.85 | 4321350.85 | 4321350.85 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3010/21.11.2017 | Satu Mare | Comună | Cămin | 179677 | Consolidarea si reabilitarea corpurilor A si B ale Scolii Gimnaziale din comuna Camin, jud. Satu Mare | Școli | 1933965.05 | 1933965.05 | 1933965.05 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13133/28.08.2015 | Satu Mare | Comună | Căpleni | 136553 | Pod peste râul Crasna în comuna Căpleni și modernizare D.E. 530 comuna Capleni judetul Satu Mare | Poduri și podețe | 4033168 | 4033168 | 4033168 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4352/14.12.2017 | Satu Mare | Comună | Căpleni | 136553 | Extindere si reabilitare iluminat public in comuna Capleni, judetul Satu Mare | Iluminat public | 855884 | 855884 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10972/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Căuaș | 137292 | Modernizare drum comunal DC 51 Tiream – Ghenci(Limita teritoriu comuna Tiream-Cauas-cimitir Ghenci) Km 3+000-km6+000,00 comuna Cauas judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1402215.67 | 1402215.67 | 1402215.67 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10971/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Căuaș | 137292 | Reabilitare drum comunal DN 1F- Răduleşti,comuna Cauas judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1547137.64 | 1547137.64 | 1547137.64 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3419/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Căuaș | 137292 | Reabilitare-reparatii capitale la scoala cu clasele I-VIII din localitatea Căuaș, str. Principala, nr. 240, in comuna Cauas, judetul Satu Mare | Școli | 1951927.28 | 1951927.28 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3420/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Căuaș | 137292 | Reabilitare dispensar medical in localitatea Căuaș, comuna Cauas, judetul Satu Mare | Unități sanitare | 551898.88 | 551898.88 | 544626.16 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13137/28.08.2015 | Satu Mare | Comună | Cehal | 137363 | Modernizare drumuri în comuna Cehal, judeţul satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 13840092.16 | 13840092.16 | 12867726 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10973/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Cehal | 137363 | Modernizare DC 37 Orbău, alimentare cu apă a localităţilor Cehăluţ şi Orbău, alimentare cu apă şi canalizare pe strada Livezilor localitatea Cehal ,comuna Cehal judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 9237209.23 | 9237209.23 | 9237209.23 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4620/20.12.2017 | Satu Mare | Comună | Cehal | 137363 | Extindere retea de alimentare cu apa , si bransamente apa, in localitatile Cehal, Cehalut, Orbau, comuna Cehal, județul Satu Mare | Alimentare apă | 3739026 | 3739026 | 3739026 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3422/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Cehal | 137363 | Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Cehal, comuna Cehal, judetul Satu Mare | Unități sanitare | 1234375.59 | 1234375.59 | 1234375.59 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3421/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Cehal | 137363 | Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Cehalut, comuna Cehal, judetul Satu Mare | Unități sanitare | 672698.82 | 672698.82 | 475349.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10975/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Certeze | 137407 | Refacere pod peste Valea Rea din localitatea Huta Certeze, comuna Certeze judeţul Satu Mare | Poduri și podețe | 945823.71 | 945823.71 | 845499.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10974/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Certeze | 137407 | Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Certeze | Canalizare | 966738.57 | 966738.57 | 33409.8 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 924/06.12.2016 | Satu Mare | Comună | Certeze | 137407 | Reabilitare școala cu I-VIII clase Certeze, comuna Certeze, jud. Satu Mare | Școli | 689999.71 | 689999.71 | 493186.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2520/22.03.2018 | Satu Mare | Comună | Certeze | 137407 | Modernizare DC13 in loc. Moiseni, L=900 m, Com. Certeze | Drumuri comunale și străzi | 560827 | 560827 | 560827 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 935/12.03.2019 | Satu Mare | Comună | Certeze | 137407 | Amenajare trotuare in comuna Certeze-sat Certeze, Huta si Moiseni, judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 2521388.53 | 2521388.53 | 2521388.53 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 612/28.09.2016 | Satu Mare | Comună | Ciumești | 179882 | Racorduri de canalizare - canalizare pentru localităţile Ciumeşti şi Berea, judeţul Satu Mare | Canalizare | 2946428.71 | 2946428.71 | 2946428.71 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3423/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Ciumești | 179882 | Reabilitare dispensar medical in localitatea Ciumesti, comuna Ciumesti, Judetul Satu Mare | Unități sanitare | 299239 | 299239 | 299239 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10984/15.06.2015 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizare drum judeţean DJ 195C Pir-lim. Jud. BH (Sălacea), km 42+318- 43+268, 43+268 - 44+768 prin CJ Satu Mare | Drumuri județene | 2418038.72 | 2418038.72 | 2418038.72 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10986/15.06.2015 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizare drum judeţean DJ 195C Ady Endre - Căuaş, km 18+822 - 24+822 prin CJ Satu Mare | Drumuri județene | 6600422.19 | 6600422.19 | 6600422.19 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10993/15.06.2015 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizarea DJ 108G: Supuru de Sus (DN19) – Sechereşa – DJ 109N, km 0+00-km 4+910 (4+750), L=4.750 km prin CJ Satu Mare | Drumuri județene | 6597890.84 | 6597890.84 | 6597890.84 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13162/28.08.2015 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizare DJ 195 Potău - DN 19 F prin CJ Satu Mare | Drumuri județene | 3120994.87 | 3120994.87 | 3120994.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10987/15.06.2015 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizare drum judeţean DJ 193E Lim. Jud. MM - Bârsău de Sus - Lim. Jud. MM, km 12+000 - 20+325 prin CJ Satu Mare | Drumuri județene | 8863525.39 | 8863525.39 | 8863525.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10988/15.06.2015 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizare DJ 193A: Satu Mare (DJ 193)- Amaţi - Ruşeni - Tătărăşti - Necopoi - Homorodu de Jos - Homorodu de Mijloc - Homorodu de Sus - Solduba - Hodişa - Socond – Răteşti (DN 19 A), km 0+000 (0+900) km 49+124 (49+099) prin CJ Satu Mare | Drumuri județene | 93369663.52 | 93369663.52 | 93369663.52 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10989/15.06.2015 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizare DJ 108L Tăşnad - Cig - Eriu Sâncrai - Craidorolţ - Pişcari - Terebeşti - Gelu – Mădăras, km 0+000 – km 36+987, judeţul Satu Mare prin CJ Satu Mare | Drumuri județene | 54935987.98 | 54935987.98 | 54935987.98 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10990/15.06.2015 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizare DJ 108M: Tăşnad (DN 1F) - Santău - Chereuşa - Andrid - Dindeşti - Irina - Portiţa - Vezendiu - Tiream - Carei - Cămin - Lucăceni - Berveni – graniţa Ungaria, km 0+000-km 59+979 (60+090) prin CJ Satu Mare | Drumuri județene | 78548999.64 | 78548999.64 | 78548999.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10991/15.06.2015 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizare drumului judeţean DJ 195 B Doba (DN 19)- Boghiş- Dacia-Moftinu Mare-Crişeni-Craidorolţ- Teghea-Mihăieni-Acaş – (DN 19A) km 0+000-km 34+039, judeţul Satu Mare, Tronson 3- Cr aidorolţ- Ţeghea-Mihăieni- km 22+849.837-km 29+229.870 prin CJ Satu Mare | Drumuri județene | 10661641.2 | 10661641.2 | 10661641.2 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10992/15.06.2015 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizarea drumului judeţean DJ 195B Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000 – km 37+105, Judeţul Satu Mare, Tronson Acâş – Mihăieni prin CJ Satu Mare | Drumuri județene | 7875251.22 | 7875251.22 | 7875251.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19066/09.11.2015 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Dezvoltarea turismului de iarna în zona localităţii Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare- Montarea instalaţiei de transport pe cablu CD 4 Luna Şes şi Amenajare pârtie de schi şi sistem de înzăpezire al pârtiei - Luna Şes | Alte domenii | 16021578 | 16021578 | 14349778.55 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13163/28.08.2015 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Reabilitarea şi modernizarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Inclusivă Satu Mare, strada Botizului, nr. 65/A (clădirea fostei Şcoli generale nr.13)” prin Cj Satu Mare | Școli | 1475524.45 | 1475524.45 | 1475524.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4143/11.12.2017 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes si înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zapada | Alimentare apă | 2699071.21 | 2699071.21 | 2699071.21 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3750/05.12.2017 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Reabilitare cladire Dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomitei nr. 1, Satu Mare | Unități sanitare | 3034702.61 | 3034702.61 | 2825595.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3037/21.11.2017 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Reparatii capitale drum judetean DJ 194C: intersecție DJ194A -Botiz(int DN19), km 8+041-km11+491, judetul Satu Mare | Drumuri județene | 3261858.81 | 3261858.81 | 3261858.81 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3038/21.11.2017 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizare DJ 195 B Doba-(DN19) Boghiș-Dacia-Moftinu Mare-Crișeni-Craidorolț-Țeghea-Mihăieni-Acâș (DN19A) km0+000-km29+229,87, Tronsonul II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare -Crișeni-Craidorolț | Drumuri județene | 28080861.36 | 28080861.36 | 22111192.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3039/21.11.2017 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizare DJ 195 B Doba (DN19) - Boghiș-Dacia-Moftinu Mare-Crișeni-Craidorolț-Țeghea-Mihăieni-Acâș (DN19A) km0+000-km29+229.87, Tronsonul I km 0+000-10+432 Doba (DN19)-Boghiș -Dacia - Moftinu Mare | Drumuri județene | 27816260.78 | 27816260.78 | 9516157.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3040/21.11.2017 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizare drum judetean DJ 109 M Batarci-Valea Seacă, km 12+800-km16+920 | Drumuri județene | 7335151.41 | 7335151.41 | 5959479.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3041/21.11.2017 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizarea drumului judetean DJ 109P lim. jud. Salaj - Cehal - km27+560-km33+960 | Drumuri județene | 12477960.12 | 12477960.12 | 6103090.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3042/21.11.2017 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud - Viile Satu Mare - Tătărăști - Necopoi - Cărășeu, tronson I Ardud - Viile Satu Mare km 0+000 - 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 - 23+810 , județul Satu Mare | Drumuri județene | 37709269.65 | 37709269.65 | 2295906.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3043/21.11.2017 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud - Viile Satu Mare - Tătărăști - Necopoi - Cărășeu, tronson II Viile Satu Mare - Tătărăști, km 5+750 - km 9+935, județul Satu Mare | Drumuri județene | 6173712.29 | 6173712.29 | 6173712.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3044/21.11.2017 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizarea drumului judetean DJ 108C Carei (DJ 108M) -Căpleni (Biserica si Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova) km 0+000-km 3+500 | Drumuri județene | 5056843.57 | 5056843.57 | 5056843.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3045/21.11.2017 | Satu Mare | Județ | Consiliul Județean Satu Mare | 305 | Modernizare DJ 194B pe traseul Dara-Dorolț, comuna Dorolț, județul Satu Mare | Drumuri județene | 6194760.61 | 6194760.61 | 6194760.61 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10976/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Craidorolț | 137443 | Modernizare drum de interes local în comuna Craidorolţ-Eriu Sancrai-Satu Mic, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 6752124.95 | 6752124.95 | 6752124.95 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2898/16.11.2017 | Satu Mare | Comună | Craidorolț | 137443 | Lucrari de constructii si instalatii pentru asigurarea cerintelor de securitate la incendiu pentru Scoala primara din localitatea Eriu Sâncrai , comuna Craidorolt, judetul Satu Mare | Școli | 390306.55 | 390306.55 | 390306.55 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2899/16.11.2017 | Satu Mare | Comună | Craidorolț | 137443 | Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical in localitatea Craidorolt, jud. Satu Mare | Unități sanitare | 1174747.2 | 1174747.2 | 1174747.2 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10977/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Crucișor | 137504 | Canalizare, ape uzate menajere în localităţiile Crucişor şi Ieghereşte şi staţie de epurare ape uzate menajere în localitatea Crucişor,comuna Crucisor judeţul Satu Mare | Canalizare | 8633408.63 | 8633408.63 | 8633408.63 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1579/27.02.2018 | Satu Mare | Comună | Crucișor | 137504 | Dotarea Scolii Gimnaziale Poiana Codrului, comuna Crucisor, judetul Satu Mare | Școli | 203010.96 | 203010.96 | 203010.96 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1947/06.03.2018 | Satu Mare | Comună | Crucișor | 137504 | Reabilitare gradinita loc. Poiana Codrului, nr. 144/A, com. Crucisor, judetul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 2855653.81 | 2855653.81 | 2689107.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10978/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Culciu | 137540 | Reabilitare drum comunal DC 21 Lipău- Sîi, km 0+000-2+435 comuna Culciu judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1171653.14 | 1171653.14 | 1171653.14 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3367/07.05.2018 | Satu Mare | Comună | Culciu | 137540 | Construire Gradinită cu program prelungit Culciu-Mare | Grădinițe și creșe | 1026317 | 1026317 | 1026317 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10979/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Doba | 137611 | Modernizare drum comunal DC 59 Boghiş – Traian, în comuna Doba, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 609397.94 | 609397.94 | 609397.94 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 363/08.08.2016 | Satu Mare | Comună | Doba | 137611 | Modernizare drum comunal DC153 Paulian - Terebeşti, KM 0+000,00- km 1+335,65, în comuna Doba, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1212281.06 | 1212281.06 | 1212281.06 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2698/29.03.2018 | Satu Mare | Comună | Doba | 137611 | Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala din sat Doba; Reabilitare, modernizare și dotare Scoala Primara si gradinita din Sat Boghis, comuna Doba, judetul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 2139601 | 2139601 | 2126062.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1948/06.03.2018 | Satu Mare | Comună | Doba | 137611 | Variantă de ocolire localitatea Doba, pentru acces la depozitul regional de deșeuri în comuna Doba, judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 757401.16 | 757401.16 | 757401.16 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2032/07.03.2018 | Satu Mare | Comună | Doba | 137611 | Pod peste canalul ANIF pe Drumul Lapului in comuna Doba, judetul SATU MARE | Poduri și podețe | 637980 | 637980 | 637980 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1297/27.09.2017 | Satu Mare | Comună | Dorolț | 137675 | Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Dorolt, judetul Satu Mare | Iluminat public | 869768.63 | 869768.63 | 869768.63 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 524/14.09.2016 | Satu Mare | Comună | Foieni | 137728 | Reabilitare străzi în comuna Foieni, județul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 225995.26 | 225995.26 | 225995.26 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4147/11.12.2017 | Satu Mare | Comună | Foieni | 137728 | Modernizare drum comunal DC 47 si lucrari de arta (podete, rigole carosabile, santuri pereate, trotuare) pe strazi de interes local din localitatea Foieni, comuna Foieni, judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 11121382.65 | 11121382.65 | 8628723.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10982/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Gherța Mică | 137746 | Modernizare străzi în comuna Gherţa Mică, jud. Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1243215.32 | 1243215.32 | 1243215.32 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10981/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Gherța Mică | 137746 | Construire sală multifunctionala -cămin cultural comuna Gherţa Mică judetul Satu Mare | Obiective culturale | 1305984.06 | 1305984.06 | 1305984.06 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2188/30.10.2017 | Satu Mare | Comună | Gherța Mică | 137746 | Alimentare cu apa a zonei Susani, loc. Gherta Mica, com. Gherța Mică, jud. Satu Mare | Alimentare apă | 4285412.36 | 4285412.36 | 4285412.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2302/01.11.2017 | Satu Mare | Comună | Gherța Mică | 137746 | Extindere retea de canalizare si racorduri de canalizare, în Comuna Gherța Mică , judetul Satu Mare | Canalizare | 19814644.5 | 19814644.5 | 19814644.5 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 525/14.09.2016 | Satu Mare | Comună | Hodod | 137844 | Reabilitare străzi de interes local în comuna Hodod, judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 17430888.22 | 17430888.22 | 17430888.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1576/27.02.2018 | Satu Mare | Comună | Hodod | 137844 | Extindere retele de alimentare cu apa a localitatii Hodod, comuna Hodod, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 1710651.19 | 1710651.19 | 1710651.19 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3424/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Hodod | 137844 | Retea de canalizare cu racorduri și statie de epurare in localitatile Hodod, Nadisu Hododului si Lelei, comuna Hodod, judetul Satu Mare | Canalizare | 30377070.63 | 30377070.63 | 30377070.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3425/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Hodod | 137844 | Reabilitare, modernizare si dotare dispensar uman in localitatea Hodod, comuna Hodod, judetul Satu Mare | Unități sanitare | 645011.93 | 645011.93 | 645011.93 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1965/30.09.2019 | Satu Mare | Comună | Hodod | 137844 | Lucrari de constructii si instalatii pentru asigurarea cerintelor de securitate la incendiu pentru scoala in localitatea Lelei, comuna Hodod, judetul Satu Mare | Școli | 244222.9 | 244222.9 | 228741.41 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10983/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Homoroade | 137899 | Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Homoroade, jud. Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 5277910.21 | 5277910.21 | 5277910.21 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3426/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Homoroade | 137899 | Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Homorodu de Mijloc, comuna Homoroade, judetul Satu Mare | Unități sanitare | 740397.57 | 740397.57 | 740397.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 680/25.01.2018 | Satu Mare | Comună | Lazuri | 137960 | Reabilitare scoala cu clasele I-VIII din localitatea Nisipeni, comuna Lazuri,judetul Satu Mare | Școli | 732812.84 | 732812.84 | 732812.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 681/25.01.2018 | Satu Mare | Comună | Lazuri | 137960 | Modernizare si extindere scoala gimnaziala cu clasele V-VIII din localitatea Peles, comuna Lazuri, judetul Satu Mare | Școli | 818000 | 818000 | 818000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 526/14.09.2016 | Satu Mare | Oraș | Livada | 138039 | Alimentare cu apă în localitatea Livada Mică şi Dumbrava, jud. Satu Mare | Alimentare apă | 4610057.01 | 4610057.01 | 4610057.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 682/25.01.2018 | Satu Mare | Oraș | Livada | 138039 | Extindere canalizare menajera in localitatile Adrian, Livada Mica si Dumbrava, oras Livada | Canalizare | 11405882.1 | 11405882.1 | 10046769.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2699/29.03.2018 | Satu Mare | Oraș | Livada | 138039 | Reabilitare si dotare scoala cu clasele I-VIII si sala de sport in Orasul Livada, judetul Satu Mare | Școli | 3861133.3 | 3861133.3 | 3861133.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 32/18.01.2019 | Satu Mare | Oraș | Livada | 138039 | Modernizare strazi in orasul Livada, judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 6200000 | 6200000 | 4200674.48 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 260/19.07.2016 | Satu Mare | Comună | Medieșu Aurit | 138084 | Reabilitare infrastuctură rutieră în comuna Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 3475487.25 | 3475487.25 | 3475487.25 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1426/03.10.2017 | Satu Mare | Comună | Medieșu Aurit | 138084 | Alimentare cu apa inclusiv bransamente apă în comuna Medieșu Aurit, pentru localitatea Iojib, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 5134779.08 | 5134779.08 | 5134779.08 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7483/29.12.2020 | Satu Mare | Comună | Medieșu Aurit | 138084 | Pod nou peste raul Somes in zona Potau-Caraseu | Poduri și podețe | 12197768.81 | 12197768.81 | 4216820.22 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13165/28.08.2015 | Satu Mare | Comună | Micula | 138164 | Modernizare străzi in comuna Micula | Drumuri comunale și străzi | 4756010.52 | 4756010.52 | 4756010.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10995/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Micula | 138164 | Extindere cu un nivel a Scolii cu cls. I - VIII "Gellert Sandor" Micula comuna Micula judetul Satu Mare | Școli | 618777.02 | 618777.02 | 618777.02 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3427/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Micula | 138164 | Reabilitarea si dotarea cu mobilier scolar la Scoala Gimnaziala Gellert Sandor, sat Micula, comuna Micula judetul Satu Mare | Școli | 4573230.13 | 4573230.13 | 4573230.13 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3428/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Micula | 138164 | Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical in comuna Micula, jud. Satu Mare | Unități sanitare | 1352023.84 | 1352023.84 | 1127617.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10996/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Moftin | 138208 | Stadion comunal tip 1 varianta 1 în localitatea Moftinu Mic, comuna Moftin, judeţul Satu Mare | Alte domenii | 239500 | 239500 | 44989.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10997/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Moftin | 138208 | Modernizare drumuri publice în interiorul localităţiilor Moftinu Mic, Moftinu Mare, Domăneşti şi Ghilvaci , Comuna Moftin | Drumuri comunale și străzi | 6455215.58 | 6455215.58 | 6455215.58 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3429/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Moftin | 138208 | Extindere retele de canalizare ape uzate menajere in localitatea Moftinu Mic, comuna Moftin, judetul Satu Mare | Canalizare | 3438660.97 | 3438660.97 | 3438660.97 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 591/22.01.2018 | Satu Mare | Comună | Moftin | 138208 | Extindere Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul, Moftinu Mic cu un nou corp de cladire cu 8 sali de clase, comuna Moftin, judetul Satu Mare | Școli | 2700668.08 | 2700668.08 | 2368954.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11001/15.06.2015 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Modernizarea străzilor : Primăverii, Viitorului, Pieţii, Arenei, 1 Iunie ( tronson strada Moţilor- strada Plopilor), 1 Iunie (prelungire strada 1 iunie- strada Păduri) din oraşul Negreşti Oaş | Drumuri comunale și străzi | 3837860.72 | 3837860.72 | 3837860.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11003/15.06.2015 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Modernizarea strazilor:Padurii,Valtori(tronson Vraticel-Grajduri),Popesti 1(tronson Valea Cerbului-Zorilor) din Negresti Oas” din cadrul subprogramului „Regenerare urbana a municipiilor si oraselor” | Drumuri comunale și străzi | 2700460.77 | 2700460.77 | 2700460.77 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10999/15.06.2015 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Modernizare străzile: Crizantemelor, Salcâmilor, Mihai Viteazu şi Moţilor (tronson str. Turului - str. Salcâmilor), oraş Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1498032.99 | 1498032.99 | 1498032.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13174/28.08.2015 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Modernizare strazi de interes local cartier Tur,oras Negresti Oas | Drumuri comunale și străzi | 1660859.67 | 1660859.67 | 1660859.67 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11000/15.06.2015 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Modernizarea străzilor: Moţilor (tronson str. Ion Creangă- str. Turului) şi DC 11- str. Turului (tronson str. Victoriei - str.Dumbrava) din oraşul Negreşti Oaş | Drumuri comunale și străzi | 4694720.1 | 4694720.1 | 4694720.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11002/15.06.2015 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Modernizarea strazilor: Livezilor (tronson Valea Cerbului-capat), Tudor Vladimirescu 2 (tronson Victoriei-Borcutului-Gozureni),Borcutului 1(tronson Tudor Vladimirescu-Luna) din Negresti Oas | Drumuri comunale și străzi | 3859313.6 | 3859313.6 | 3859313.6 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10998/15.06.2015 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Reabilitare si Modernizare corp C - Primăria Negrești Oaș oras negresti Oas | Institutii publice | 796434.37 | 796434.37 | 796434.37 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1067/14.12.2016 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Extindere/modernizare/dotare Școala Gimnazială nr.3 în orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare | Școli | 3301384 | 3301384 | 3301384 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4451/18.12.2017 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Modernizare apa si sistem rutier pe str. Tudor Vladimirescu (tronson str. Victoriei - str. Borcutului) in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 3004957.62 | 3004957.62 | 804549.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4452/18.12.2017 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Modernizare apa-canal si sistem rutier pe str. Mihai Eminescu in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare | Alimentare apă + Canalizare | 2485800 | 2485800 | 2485800 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4234/13.12.2017 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Realizarea unei crese in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 2325880.4 | 2325880.4 | 2325880.4 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4621/20.12.2017 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Realizarea de poduri in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare | Poduri și podețe | 3587560.63 | 3587560.63 | 3587560.63 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1782/02.09.2019 | Satu Mare | Oraș | Negrești-Oaș | 136599 | Modernizare strazi de interes local cartier Tur II in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 4439942.4 | 4439942.4 | 1911800 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11004/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Odoreu | 138280 | Înființare reţele canalizare menajeră în sat Mărtineşti, comuna Odoreu, județul Satu Mare | Canalizare | 1412404.75 | 1412404.75 | 1412404.75 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11005/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Odoreu | 138280 | Reabilitare si modernizare cladire Gradinita cu Program Saptamanal Odoreu comuna Odoreu judetul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 720545.66 | 720545.66 | 720545.66 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 18966/05.11.2015 | Satu Mare | Comună | Odoreu | 138280 | Reabilitare si modernizare cladire Scoala Gimnaziala Odoreu com Odoreu jud. Satu Mare | Școli | 1259015.12 | 1259015.12 | 1259015.12 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2175/13.03.2018 | Satu Mare | Comună | Odoreu | 138280 | Reabilitare, modernizare si dotare cladire dispensar uman in localitatea Odoreu, comuna Odoreu, judetul Satu Mare | Unități sanitare | 725201.79 | 725201.79 | 725201.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11006/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Orașu Nou | 138351 | Reparații la cladirea fosta Scoala Prilog Vii şi transformarea în Sala de Festivități comuna Orasu Nou | Școli | 110147.27 | 110147.27 | 110147.27 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1031/20.02.2018 | Satu Mare | Comună | Orașu Nou | 138351 | Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Orașu Nou | Iluminat public | 1340423.33 | 1340423.33 | 1340423.33 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11007/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Păulești | 138431 | Reabilitare şi modernizare drum comunal DC 96 Ambud – Amaţi, județul Satu Mare comuna Paulesti | Drumuri comunale și străzi | 3792820.18 | 3792820.18 | 3792820.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3011/21.11.2017 | Satu Mare | Comună | Păulești | 138431 | Construire Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII, loc. Hrip, com. Paulesti, jud. Satu Mare | Școli | 2427758.91 | 2427758.91 | 785241.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3013/21.11.2017 | Satu Mare | Comună | Păulești | 138431 | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII, în localitatea Ambud, Comuna Păulești județul Satu Mare | Școli | 1789828.45 | 1789828.45 | 1768345.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4148/11.12.2017 | Satu Mare | Comună | Păulești | 138431 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala cu clasele I-VIII cu gradiniță in localitatea Păulești, Comuna Păulești judetul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 1532014.93 | 1532014.93 | 1037532.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3012/21.11.2017 | Satu Mare | Comună | Păulești | 138431 | Reabilitare si dotare dispensar medical uman in localitatea Amați, Comuna Păulești, judetul Satu Mare | Unități sanitare | 416931.03 | 416931.03 | 416931.03 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 592/22.01.2018 | Satu Mare | Comună | Petrești | 138501 | Reabilitarea termica a sediului Primariei Comunei Petresti | Institutii publice | 1150487.64 | 1150487.64 | 1150487.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3432/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Pir | 138538 | Reabilitare si modernizare dispensar medical si farmacie in comuna Pir, judetul Satu Mare | Unități sanitare | 1388070.28 | 1388070.28 | 1286750.81 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11008/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Pișcolt | 138574 | Modernizare stradă Principală, sat Resighea, comuna Pişcolt, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1515395.6 | 1515395.6 | 1515395.6 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 861/29.01.2018 | Satu Mare | Comună | Pișcolt | 138574 | Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Piscolt | Alimentare apă | 2519159 | 2519159 | 2267895.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 860/29.01.2018 | Satu Mare | Comună | Pișcolt | 138574 | Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de epurare zonala in comuna Piscolt, jud. Satu Mare | Canalizare | 14751427.93 | 14751427.93 | 8146920.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2043/10.10.2019 | Satu Mare | Comună | Pișcolt | 138574 | Reabilitarea sistemului de iluminat public in comuna Piscolt, judetul Satu Mare | Iluminat public | 534643.2 | 534643.2 | 534643.2 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11011/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Pomi | 138618 | Reabilitare drumuri în localitatea Pomi, comuna Pomi, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 3918896.67 | 3918896.67 | 3918896.67 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11010/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Pomi | 138618 | Alimentare cu apă a localităţii Bicău, comuna Pomi, județul Satu Mare | Alimentare apă | 1404750.87 | 1404750.87 | 1404750.87 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19229/28.12.2015 | Satu Mare | Comună | Pomi | 138618 | Reabilitare drum comunal DC 24 intersectie DJ 193B Bicau Comuna Pomi, judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 2051310.77 | 2051310.77 | 2049716.24 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11009/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Pomi | 138618 | Alimentare cu apă a localităţii Aciua, comuna Pomi, județul Satu Mare | Alimentare apă | 448767.91 | 448767.91 | 448767.91 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2187/30.10.2017 | Satu Mare | Comună | Pomi | 138618 | Reabilitare drumuri de interes local in localitatile Borlesti si Aciua, comuna Pomi, judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 6351031.6 | 6351031.6 | 6351031.6 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11013/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Racșa | 180091 | Extinderea reţelei de canalizare menajeră și apă potabilă în comuna Racşa, județul Satu Mare | Alimentare apă | 14950508.17 | 14950508.17 | 14950508.17 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11012/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Racșa | 180091 | Finalizare construcţie Cămin Cultural Racşa, judeţul Satu Mare comuna Racsa | Obiective culturale | 1836360.89 | 1836360.89 | 1836360.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4622/20.12.2017 | Satu Mare | Comună | Racșa | 180091 | Alimentare cu apa a localității Racșa Vii, Comuna Racșa, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 1320965.14 | 1320965.14 | 1320965.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 322/11.01.2018 | Satu Mare | Comună | Racșa | 180091 | Gradinita cu program normal cu 4 Sali de grupa in Comuna Racșa, județul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 1185010.19 | 1185010.19 | 1185010.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 323/11.01.2018 | Satu Mare | Comună | Racșa | 180091 | Reabilitare Dispensar Uman in Localitatea Racsa, comuna Racșa, județul Satu Mare | Unități sanitare | 1095819.33 | 1095819.33 | 1095819.33 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1298/27.09.2017 | Satu Mare | Comună | Racșa | 180091 | Construire Podul lui Endre peste Valea Satului in localitatea Racșa, județul Satu Mare | Poduri și podețe | 325965.66 | 325965.66 | 325965.66 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 978/20.03.2019 | Satu Mare | Comună | Racșa | 180091 | Realizare școală cu 12 săli de clasă, în localitatea Racșa, comuna Racsa, județul Satu Mare | Școli | 4605769.71 | 4605769.71 | 4605769.71 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13186/28.08.2015 | Satu Mare | Comună | Sanislău | 138663 | Modernizare uliţe în comuna Sanislău, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 7079728.19 | 7079728.19 | 7079728.19 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11014/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Sanislău | 138663 | Modernizare străzi comuna Sanislău, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 5819101.96 | 5819101.96 | 5819101.96 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 593/22.01.2018 | Satu Mare | Comună | Sanislău | 138663 | Infiintarea retelei publice de alimentare cu apa in localitatea Horea, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 3295507 | 3295507 | 3028417.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11015/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Santău | 138734 | Modernizare drumuri și străzi în comuna Santău, Județul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 3869268.29 | 3869268.29 | 3869268.29 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 635/06.10.2016 | Satu Mare | Comună | Santău | 138734 | Modernizare drum comunal DC42 între localităţile Santău şi Sudurău în comuna Santău, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1511277.1 | 1511277.1 | 1511277.1 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3431/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Santău | 138734 | Alimentare cu apa si canalizare menajera si statie de epurare in loc. Chereusa, com. Santau, jud. Satu Mare | Alimentare apă + Canalizare | 8825193 | 8825193 | 6886301.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 948/20.02.2018 | Satu Mare | Comună | Santău | 138734 | Reabilitare Scoala Gimnaziala Santau, comuna Santau, jud. Satu Mare | Școli | 2249100 | 2249100 | 2248655.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 949/20.02.2018 | Satu Mare | Comună | Santău | 138734 | Reabilitare Scoala Primara Chereusa, comuna Santău, jud. Satu Mare | Școli | 1394829 | 1394829 | 1267051.26 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11606/16.07.2015 | Satu Mare | Municipiu | Satu Mare | 136483 | Modernizare Drum Carei,inclusiv mutare/relocare şi extindere reţele edilitare existente (apă, canal, gaze naturale, reţele electrice, reţele telecomunicaţii) Oras Satu Mare judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 10618922.6 | 10618922.6 | 10618922.6 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11016/15.06.2015 | Satu Mare | Municipiu | Satu Mare | 136483 | Reparaţii capitale la clădirea Şcolii cu clasele I - VIII nr. 10 Oras Satu Mare judetul Satu Mare | Școli | 217785.62 | 217785.62 | 217785.62 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13190/28.08.2015 | Satu Mare | Municipiu | Satu Mare | 136483 | Reabilitare clădire corp C5, învăţământ primar din cadrul Liceului Teoretic German Johann Ettinger Oras Satu Mare judetul Satu Mare | Școli | 2321800 | 2321800 | 2321800 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3743/05.12.2017 | Satu Mare | Municipiu | Satu Mare | 136483 | POD PESTE RÂUL SOMEŞ – AMPLASAMENT STR. ŞTRANDULUI | Poduri și podețe | 164152774.77 | 164152774.77 | 91453321.89 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11018/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Săcășeni | 138770 | Modernizare drum interes local în comuna Săcăşeni, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 2515785.06 | 2515785.06 | 2515785.06 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1127/19.12.2016 | Satu Mare | Comună | Săcășeni | 138770 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială, localitatea Săcășeni, comuna Săcășeni, județul Satu Mare | Școli | 870049.82 | 870049.82 | 867059.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3430/28.11.2017 | Satu Mare | Comună | Săcășeni | 138770 | Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala Sacaseni, comuna Sacaseni, jud. Satu Mare, corp B | Școli | 2569641.24 | 2569641.24 | 30345 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11019/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Săuca | 138805 | Canalizare menajeră în localităţiile Săuca, Silvaş şi Cean, comuna Săuca | Canalizare | 13915321.87 | 13915321.87 | 13915321.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3014/21.11.2017 | Satu Mare | Comună | Săuca | 138805 | Modernizare strazi de interes local in comuna Sauca, judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 8267856.37 | 8267856.37 | 7264238.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11021/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Socond | 138869 | Alimentare cu apa in localitatea Soconzel aparţinând comunei Socond, judeţul Satu Mare | Alimentare apă | 1214606.6 | 1214606.6 | 1214606.6 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11020/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Socond | 138869 | Modernizare drumuri publice în interiorul localităţii Stâna, comuna Socond, pe străzile Ponoare, Ciula, Pădure, Roib , Bidi, Foiuţ, Uliţa Vili, Tetiş în lungime totală L=4,5 km | Drumuri comunale și străzi | 3210326.35 | 3210326.35 | 3210326.35 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13195/28.08.2015 | Satu Mare | Comună | Socond | 138869 | Modernizare ulite interioare, pietruire şi asfaltare, in comuna Socond, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 10836755.17 | 10836755.17 | 10737683.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3561/04.12.2017 | Satu Mare | Comună | Socond | 138869 | Alimentare cu apa Hodisa, Cuta, Stana comuna Socond, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 8431655.94 | 8431655.94 | 7224245.48 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11023/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Supur | 138921 | Asfaltare străzi în localitatea Supuru de Sus, comuna Supur, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1066800.16 | 1066800.16 | 1066800.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11024/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Supur | 138921 | Asfaltare străzi în localităţile Supuru de Jos, Dobra şi Giorocuta- localitatea Supuru de Jos comuna Supur judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 5200904.68 | 5200904.68 | 5200904.68 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11022/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Supur | 138921 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localiţăţile Supuru de Jos, Dobra,Hurezu Mare, comuna Supur, judeţul Satu Mare | Canalizare | 499919.35 | 499919.35 | 360971.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2783/03.04.2018 | Satu Mare | Comună | Supur | 138921 | Alimentare cu apa a localitatii Giorocuta, comuna Supur, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 1293201.63 | 1293201.63 | 1293201.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2784/03.04.2018 | Satu Mare | Comună | Supur | 138921 | Alimentare cu apa a localitatii Racova, comuna Supur, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 1252895.31 | 1252895.31 | 1252895.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11025/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Tarna Mare | 139009 | Modernizare drum comunal DC 5, comuna Tarna Mare, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 2423512.85 | 2423512.85 | 2423512.85 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 950/20.02.2018 | Satu Mare | Comună | Tarna Mare | 139009 | Extindere, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala in localitatea Valea Seaca, com. Tarna Mare, jud. Satu Mare | Școli | 1841111.36 | 1841111.36 | 1812838 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2900/16.11.2017 | Satu Mare | Comună | Tarna Mare | 139009 | Extindere, modernizare si dotare Gradinița cu Program Normal in localitatea Valea Seaca, com. Tarna Mare, Jud. Satu Mare | Grădinițe și creșe | 729285.98 | 729285.98 | 727199.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 594/22.01.2018 | Satu Mare | Comună | Tarna Mare | 139009 | Centru de sanatate in localitatea Tarna Mare, comuna Tarna Mare, județul Satu Mare | Unități sanitare | 1432126 | 1432126 | 1432126 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 595/22.01.2018 | Satu Mare | Comună | Tarna Mare | 139009 | Construire Pod central peste pârâul Tarna Mare, in localitatea Tarna Mare, judetul Satu Mare | Poduri și podețe | 597028.38 | 597028.38 | 597028.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11027/15.06.2015 | Satu Mare | Oraș | Tășnad | 136642 | Primăria orașului Tășnad Oras Tasnad judetul Satu Mare | Institutii publice | 3255052.99 | 3255052.99 | 3255052.99 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11026/15.06.2015 | Satu Mare | Oraș | Tășnad | 136642 | Reabilitare drum de acces la Zona de Agrement Tăşnad Oras Tasnad judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 4751670.67 | 4751670.67 | 4751670.67 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3504/14.05.2018 | Satu Mare | Oraș | Tășnad | 136642 | Extinderea sistemului public de iluminat stradal in orasul Tășnad, judetul Satu Mare | Iluminat public | 233162.81 | 233162.81 | 233162.81 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11030/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Târșolț | 139143 | Alimentarea cu apă a localităţilor Târşolt şi Aliceni,aparţinătoare comunei Târşolt, judeţul Satu Mare | Alimentare apă | 13619848.44 | 13619848.44 | 11291748.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4149/11.12.2017 | Satu Mare | Comună | Târșolț | 139143 | Retea de canalizare menajera in localitatea Aliceni, comuna Târsolt, jud. Satu Mare | Canalizare | 5389998.68 | 5389998.68 | 4989439.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 153/09.01.2018 | Satu Mare | Comună | Târșolț | 139143 | Reabilitare pod peste raul Lechincioara in comuna Târsolt, judetul Satu Mare | Poduri și podețe | 1776432 | 1776432 | 1558385.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11028/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Terebești | 139054 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Terebeşti | Canalizare | 11896488.3 | 11896488.3 | 8390472.86 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1126/19.12.2016 | Satu Mare | Comună | Terebești | 139054 | Reabilitare Grădinița din localitatea Gelu, comuna Terebești, județul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 769326.46 | 769326.46 | 542209.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2677/13.11.2017 | Satu Mare | Comună | Terebești | 139054 | Extindere alimentare cu apa in localitatea Aliza, comuna Terebesti, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 677587 | 677587 | 612612 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2185/30.10.2017 | Satu Mare | Comună | Terebești | 139054 | Reabilitare, dotare si modernizare gradinita cu program normal, sat Piscari, comuna Terebesti, Jud. Satu Mare | Grădinițe și creșe | 920562.53 | 920562.53 | 653250.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2678/13.11.2017 | Satu Mare | Comună | Terebești | 139054 | Realizare, dotare Grădiniță cu program normal Terebești, comuna Terebești, județul Satu Mare | Grădinițe și creșe | 532476.7 | 532476.7 | 437535.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2186/30.10.2017 | Satu Mare | Comună | Terebești | 139054 | Reabilitare , modernizare si dotare Dispensar medical Terebești, județul Satu Mare | Unități sanitare | 632953.13 | 632953.13 | 510565.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8507/18.11.2019 | Satu Mare | Comună | Terebești | 139054 | Reabilitare, modernizare si dotare scoala generala Piscari, comuna Terebesti, judetul Satu Mare | Școli | 1556260.47 | 1556260.47 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11029/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Tiream | 139107 | Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M-limita Comunei Tiream km 0+000-km 3+000 comuna Tiream judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1518777.39 | 1518777.39 | 1518777.39 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11031/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Turț | 139170 | Modernizare drumuri în localitateaTurţ, județul Satu Mare (Susanii de Jos) comuna Turt | Drumuri comunale și străzi | 827413.34 | 827413.34 | 827413.34 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2214/14.03.2018 | Satu Mare | Comună | Turț | 139170 | Reamenajare si recompartimentare corp extindere cladire scoala P+1E+M si centrala termica | Școli | 1697941.75 | 1697941.75 | 1697941.75 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11032/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Turulung | 139214 | Modernizarea drum comunal DC 8, km 5+836-8+215 comuna Turulung judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1350303.92 | 1350303.92 | 1350303.92 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2901/16.11.2017 | Satu Mare | Comună | Turulung | 139214 | Reabilitare dispensar uman sat Turulung, comuna Turulung, jud. Satu Mare | Unități sanitare | 1453918.6 | 1453918.6 | 1346248.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3562/04.12.2017 | Satu Mare | Comună | Turulung | 139214 | Pod peste raul Turt - DC 7, comuna Turulung, judetul Satu Mare | Poduri și podețe | 1758507.23 | 1758507.23 | 39270 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1949/06.03.2018 | Satu Mare | Comună | Urziceni | 139250 | Reabilitare termica si reparatii curente la Dispensar Uman in comuna Urziceni, judetul Satu Mare | Unități sanitare | 222135 | 222135 | 222135 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1801/18.10.2017 | Satu Mare | Comună | Urziceni | 139250 | Modernizare strazi in comuna Urziceni si Urziceni Padure, judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 1829757.99 | 1829757.99 | 1829757.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11033/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Valea Vinului | 139287 | Modernizare şi reabilitare drum comunal DC 22 Valea Vinului comuna Valea Vinului judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 2756451.29 | 2756451.29 | 2756451.29 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4150/11.12.2017 | Satu Mare | Comună | Valea Vinului | 139287 | Alimentare cu apa in localitatea Sai si Marius, comuna Valea Vinului, judetul Satu Mare | Alimentare apă | 6813799 | 6813799 | 6667367.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3015/21.11.2017 | Satu Mare | Comună | Valea Vinului | 139287 | Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical in comuna Valea Vinului, jud. Satu Mare | Unități sanitare | 749171.87 | 749171.87 | 649248.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 874/05.03.2019 | Satu Mare | Comună | Valea Vinului | 139287 | Modernizare strazi de interes local in comuna Valea Vinului si satele apartinatoare, comuna Valea Vinului, judetul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 19902841 | 19902841 | 12900154.89 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11034/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Vama | 139330 | Consolidare terasamente pentru priza de captare a apei pentru alimentare cu apă comuna Vama | Alimentare apă | 140000 | 140000 | 140000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1032/20.02.2018 | Satu Mare | Comună | Vama | 139330 | Realizare canalizare menajera si statie de epurare in comuna Vama, Judetul Satu Mare | Canalizare | 5218351.11 | 5218351.11 | 5218351.11 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1950/06.03.2018 | Satu Mare | Comună | Vetiș | 139358 | Infiintare bransamente de apa in localitatea Oar, comuna Vetiș, judetul Satu Mare si înființare racorduri de canalizare in localitațile Vetiș si Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare | Alimentare apă + Canalizare | 273625.24 | 273625.24 | 273625.24 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11035/15.06.2015 | Satu Mare | Comună | Viile Satu Mare | 139394 | Modernizare străzi în localitatea Cionchești și Tătăreşti, comuna Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare | Drumuri comunale și străzi | 311272.61 | 311272.61 | 311272.61 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2303/01.11.2017 | Satu Mare | Comună | Viile Satu Mare | 139394 | Retea de canalizare inclusiv racorduri de canalizare, in localitatea Tatarasti, comuna Viile Satu Mare, judetul Satu Mare | Canalizare | 11207874.4 | 11207874.4 | 11207874.4 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10176/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Agrij | 139937 | Alimentare cu apă a localităților Rastoltu Desert și Agrij, comuna Agrij | Alimentare apă | 874000 | 874000 | 874000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2616/13.11.2017 | Sălaj | Comună | Agrij | 139937 | Branșament apă în localitatea Rastoltu Deșert, com. Agrij, județul Sălaj | Alimentare apă | 251093.83 | 251093.83 | 251093.83 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2206/14.03.2018 | Sălaj | Comună | Agrij | 139937 | Modernizare Școala gimnazială nr.1 Agrij | Școli | 855173 | 855173 | 855173 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3354/27.11.2017 | Sălaj | Comună | Agrij | 139937 | Refacere și modernizare drumuri publice în comuna Agrij, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 1427083.74 | 1427083.74 | 1427083.74 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10177/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Almașu | 139982 | Asfaltare DC 61, Almașu-Ţăudu, km 0+000-8+500, comuna Almaşu | Drumuri comunale și străzi | 5040898.12 | 5040898.12 | 5040898.12 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1104/19.12.2016 | Sălaj | Comună | Almașu | 139982 | Modernizare şi dotare Şcoala Almaşu, comuna Almaşu, judetul Sălaj | Școli | 1386491.91 | 1386491.91 | 1286582.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3060/17.04.2018 | Sălaj | Comună | Almașu | 139982 | Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în localitățile Băbiu și Mestecănu, județul Sălaj | Alimentare apă + Canalizare | 9090031.74 | 9090031.74 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3376/08.05.2018 | Sălaj | Comună | Almașu | 139982 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Almașu, județul Sălaj | Canalizare | 8648583.48 | 8648583.48 | 5329746.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2048/08.03.2018 | Sălaj | Comună | Almașu | 139982 | Modernizare și dotare școală generală în localitatea Jebucu, comuna Almașu, județul Sălaj | Școli | 1057746.13 | 1057746.13 | 822162.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2131/13.03.2018 | Sălaj | Comună | Almașu | 139982 | Modernizare și dotare școală generală în localitatea Mesteacănu, comuna Almașu, județul Sălaj | Școli | 1074325.46 | 1074325.46 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 592/27.09.2016 | Sălaj | Comună | Băbeni | 140084 | Asfaltare drumuri comunale DC 29,DC 26 si străzi în comuna Băbeni, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 12588569.48 | 12588569.48 | 764613.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4423/15.12.2017 | Sălaj | Comună | Băbeni | 140084 | Modernizare strazi în comuna Băbeni, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 4878950.14 | 4878950.14 | 4486018.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13056/28.08.2015 | Sălaj | Comună | Bălan | 140146 | Alimentare cu apa comuna Bălan, localitățile: Bălan, Chechiș, Chendrea și Gălpâia, județul Sălaj | Alimentare apă | 6683423.35 | 6683423.35 | 3430561.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1329/28.12.2016 | Sălaj | Comună | Bălan | 140146 | Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala cu clasele I-IV + Gradiniţa cu program normal, localitatea Chechiş, comuna Bălan, judeţul Sălaj | Grădinițe și creșe | 911658 | 911658 | 847610.77 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1488/30.12.2016 | Sălaj | Comună | Bălan | 140146 | Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr.1 corpul A ( P+E), localitatea Bălan,comuna Bălan, judeţul Sălaj | Școli | 918216.37 | 918216.37 | 802872.87 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1956/06.03.2018 | Sălaj | Comună | Bălan | 140146 | Extindere, canalizare în com. Bălan, județul Sălaj | Canalizare | 16262593.34 | 16262593.34 | 14379545.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2485/21.03.2018 | Sălaj | Comună | Bălan | 140146 | Reabilitare, modernizare şi dotare dispensar uman, localitatea Bălan, județul Sălaj | Unități sanitare | 913900.13 | 913900.13 | 913900.13 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3378/08.05.2018 | Sălaj | Comună | Bălan | 140146 | Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local prin asfaltare străzi în comuna Bălan, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 7085611.26 | 7085611.26 | 5711902.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3377/08.05.2018 | Sălaj | Comună | Bălan | 140146 | Construire pod peste Valea Almaşului în comuna Bălan, județul Sălaj | Poduri și podețe | 4034502.8 | 4034502.8 | 2409077.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1008/20.02.2018 | Sălaj | Comună | Bălan | 140146 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Bălan, judeţul Sălaj | Iluminat public | 510345.78 | 510345.78 | 510345.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1539/26.06.2019 | Sălaj | Comună | Bălan | 140146 | Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare sediu primărie P+E, comuna Bălan, județul Sălaj | Institutii publice | 4225546.72 | 4225546.72 | 797026.81 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10178/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Bănișor | 140208 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bănișor, L=8 km | Drumuri comunale și străzi | 4411337 | 4411337 | 2417870.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2132/13.03.2018 | Sălaj | Comună | Bănișor | 140208 | Extindere reţele de apa şi canalizare menajeră, racorduri de canalizare şi bransamente de apă în localitatea Peceiu, comuna Bănişor, jud. Sălaj | Alimentare apă + Canalizare | 2646668.26 | 2646668.26 | 2601841.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2841/04.04.2018 | Sălaj | Comună | Bănișor | 140208 | Reabilitare dispensar uman în localitatea Bănişor, judeţul Sălaj | Unități sanitare | 411358 | 411358 | 411358 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3919/07.12.2017 | Sălaj | Comună | Bănișor | 140208 | Modernizare drumuri străzi în comuna Bănişor şi realizare pod peste Valea Banului în localitatea Bănişor, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 9782225.45 | 9782225.45 | 3291024.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1136/18.09.2017 | Sălaj | Comună | Bănișor | 140208 | Modernizare strada Malului (DC84) din localitatea Ban, comuna Bănişor, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 525015.7 | 525015.7 | 525015.7 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10192/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Benesat | 140244 | Alimentare cu apă potabilă în comuna Benesat, satele Benesat, Aluniș, Biușa, județul Sălaj | Alimentare apă | 629353.29 | 629353.29 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3741/06.06.2018 | Sălaj | Comună | Benesat | 140244 | Modernizare sediu primărie în comuna Benesat, judeţul Sălaj | Institutii publice | 683150.25 | 683150.25 | 683150.25 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10209/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Bobota | 140280 | Modernizare şi reabilitare drumuri de interes local în comuna Bobota | Drumuri comunale și străzi | 3090972.31 | 3090972.31 | 3090972.31 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 908/24.08.2017 | Sălaj | Comună | Bobota | 140280 | Reabilitare străzi în comuna Bobota, satele Bobota, Dersida și Zalnoc | Drumuri comunale și străzi | 5227178.68 | 5227178.68 | 5227178.68 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10179/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Bocșa | 140324 | Realizarea rețelelor de canalizare în comunele Bocșa și Chieșd și alimentarea cu apă în Comuna Chieșd | Canalizare | 1194462.4 | 1194462.4 | 1194462.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 758/07.11.2016 | Sălaj | Comună | Bocșa | 140324 | Asfaltare drum comunal DC2 km 3+000-5+390, comuna Bocșa, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 862798.52 | 862798.52 | 862798.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2718/29.03.2018 | Sălaj | Comună | Bocșa | 140324 | Finalizarea reţelelor de canalizare şi apă potabilă în comunele Bocșa şi Chieşd, judeţul Sălaj | Alimentare apă + Canalizare | 4777892.78 | 4777892.78 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2207/14.03.2018 | Sălaj | Comună | Bocșa | 140324 | Reabilitare modernizare şi dotare dispensar medical în localitatea Bocșa, comuna Bocșa, județul Sălaj | Unități sanitare | 2330523.41 | 2330523.41 | 2079173.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3181/22.05.2018 | Sălaj | Comună | Bocșa | 140324 | Reabilitare, modernizare şi doatare sediu administrativ - primărie în localitatea Bocșa, comuna Bocșa, județul Sălaj | Institutii publice | 2076897.96 | 2076897.96 | 1977318.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1225/20.09.2017 | Sălaj | Comună | Boghiș | 180037 | Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de drumurii în comuna Boghiş, județul Sălaj şi realizare poduri peste Valea Barcăului, Valea Plopişului, Valea Iazului | Drumuri comunale și străzi | 4637892.92 | 4637892.92 | 4637892.92 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10194/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Buciumi | 140379 | Reabilitare și modernizare DC70A, Buciumi (DJ108A)-Sîngiorgiu de Meseş, km 0+525-5+121, comuna Buciumi | Drumuri comunale și străzi | 757246.91 | 757246.91 | 757246.91 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13063/28.08.2015 | Sălaj | Comună | Buciumi | 140379 | Reabilitare si modernizare DC70 Buciumi – Rastolt, km0+000-6+000, comuna Buciumi | Drumuri comunale și străzi | 2228583.39 | 2228583.39 | 2228583.39 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 84/08.01.2018 | Sălaj | Comună | Buciumi | 140379 | Modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale în comuna Buciumi, judeţul Sălaj, şcoala gimnazială cu clasele V-VIII | Școli | 4356329.34 | 4356329.34 | 3926725.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 85/08.01.2018 | Sălaj | Comună | Buciumi | 140379 | Modernizarea şi dotarea şcoala primară cu clasele I-IV şi Grădiniţă | Grădinițe și creșe | 1674050.95 | 1674050.95 | 1674050.95 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4069/11.12.2017 | Sălaj | Comună | Buciumi | 140379 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Buciumi, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 4077137.28 | 4077137.28 | 4077137.28 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 873/04.03.2019 | Sălaj | Comună | Buciumi | 140379 | Reabilitare şi extindere sediu primărie şi cămin cultural în comuna Buciumi, judeţul Sălaj | Institutii publice | 1588233 | 1588233 | 1588233 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1538/26.06.2019 | Sălaj | Comună | Buciumi | 140379 | Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi a iluminatului public în comuna Buciumi, judeţul Sălaj | Iluminat public | 3470075.43 | 3470075.43 | 3441215.31 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10198/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Camăr | 140440 | Modernizare prin asfaltare a drumului comunal DC 100, Camăr-Carastelec, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 25450.8 | 25450.8 | 25450.8 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1348/29.09.2017 | Sălaj | Comună | Camăr | 140440 | Infiinţare grădiniţă în localitatea Camăr, judeţul Sălaj | Grădinițe și creșe | 1975027.11 | 1975027.11 | 1975027.11 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1624/10.10.2017 | Sălaj | Comună | Camăr | 140440 | Modernizare prin asfaltare DC101 Camăr-Balc şi pod peste Valea Camărului, în localitatea Camăr, judeţul Sălaj, km 0+000-3+800 | Drumuri comunale și străzi | 4868236.27 | 4868236.27 | 4868236.27 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2288/01.11.2017 | Sălaj | Comună | Carastelec | 140477 | Schimbare invelitoare şi modernizare interioară la şcoala gimnazială nr.1 | Școli | 589585.5 | 589585.5 | 589585.5 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1047/06.09.2017 | Sălaj | Comună | Carastelec | 140477 | Modernizare drumuri în comuna Carastelec, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 4932561.29 | 4932561.29 | 4932561.29 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4421/15.12.2017 | Sălaj | Comună | Carastelec | 140477 | Reabilitare sediu primărie în comuna Carastelec, judeţul Sălaj | Institutii publice | 515634.4 | 515634.4 | 515634.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1005/20.02.2018 | Sălaj | Oraș | Cehu Silvaniei | 139740 | Extindere reţele de canalizare în localităţile Motiş, Ulciuc, Nadis şi Horoatu Cehului în UAT Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj | Canalizare | 18889356.66 | 18889356.66 | 16446168.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 604/22.01.2018 | Sălaj | Oraș | Cehu Silvaniei | 139740 | Reabilitare drum judetean DJ108 T : km 10+180-11+744 | Drumuri comunale și străzi | 304244.46 | 304244.46 | 304244.46 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11574/06.07.2015 | Sălaj | Comună | Chieșd | 140501 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Chieşd | Drumuri comunale și străzi | 12449896.29 | 12449896.29 | 12449896.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1997/25.10.2017 | Sălaj | Comună | Chieșd | 140501 | Extindere rețele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în comuna Chieșd, județul Sălaj | Alimentare apă + Canalizare | 11589293.91 | 11589293.91 | 11514028.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10180/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Cizer | 140547 | Reabilitare drum comunal DC 78, Cizer-Pria, km 0+000-4+500, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 142484.98 | 142484.98 | 142484.98 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10210/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Cizer | 140547 | Alimentare cu apă-comuna Cizer: sat Cizer | Alimentare apă | 366582 | 366582 | 366582 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2842/04.04.2018 | Sălaj | Comună | Cizer | 140547 | Extindere reţea alimentare cu apă în localitatea Cizer, comuna Cizer, judeţul Sălaj | Alimentare apă | 971886.34 | 971886.34 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2945/11.04.2018 | Sălaj | Comună | Cizer | 140547 | Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Cizer, judeţul Sălaj | Canalizare | 15850537.63 | 15850537.63 | 1895999.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1613/27.02.2018 | Sălaj | Comună | Cizer | 140547 | Modernizare și dotare grădiniță, localitatea Cizer, com. Cizer, județul Sălaj | Grădinițe și creșe | 1587823.05 | 1587823.05 | 1500947.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2050/08.03.2018 | Sălaj | Comună | Cizer | 140547 | Modernizare și dotare Școala generală Horea, localitatea Cizer, com. Cizer, județul Sălaj | Școli | 1970405.86 | 1970405.86 | 1909392.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 345/12.01.2018 | Sălaj | Comună | Cizer | 140547 | Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Cizer (satul Cizer), județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 5487756.97 | 5487756.97 | 3035215.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10185/09.06.2015 | Sălaj | Județ | Consiliul Județean Sălaj | 314 | Reabilitare drum județean DJ 108A, km 19+000-30+000, Bogdana - Agrij | Drumuri județene | 201095.2 | 201095.2 | 201095.2 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10186/09.06.2015 | Sălaj | Județ | Consiliul Județean Sălaj | 314 | Pod peste Valea Crasnei pe DJ110B, în loc. Derşida | Poduri și podețe | 1279542 | 1279542 | 1279542 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13089/28.08.2015 | Sălaj | Județ | Consiliul Județean Sălaj | 314 | Modernizare drum județean DJ 110 E, km 10+050-18+470, Nușfalău-Plopis-Făget | Drumuri județene | 786887.3 | 786887.3 | 786887.3 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2638/13.11.2017 | Sălaj | Județ | Consiliul Județean Sălaj | 314 | Modernizare bazin de apă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, judeţul Sălaj | Unități sanitare | 875637.35 | 875637.35 | 11305 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1826/18.10.2017 | Sălaj | Județ | Consiliul Județean Sălaj | 314 | Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 109E : Lim. jud. Cluj-Fodora-Rus, km 17+000-28+320, judeţul Sălaj | Drumuri județene | 230368.54 | 230368.54 | 230368.54 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2636/13.11.2017 | Sălaj | Județ | Consiliul Județean Sălaj | 314 | Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 110 : Maierişte-DOH-Dumuşlau-Carastelec, km 0+000-16+475 | Drumuri județene | 29413901.29 | 29413901.29 | 24069142.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1859/18.10.2017 | Sălaj | Județ | Consiliul Județean Sălaj | 314 | Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 191D : Valcău-Fizeş-Sîg, km 10+800-19+200 | Drumuri județene | 1074454.36 | 1074454.36 | 1074454.36 | Preluat în POR
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 824/16.11.2016 | Sălaj | Comună | Coșeiu | 140583 | Modernizare drum comunal DC116, comuna Coșeiu, judetul Sălaj, l=3,00km | Drumuri comunale și străzi | 2003960 | 2003960 | 2003960 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1007/20.02.2018 | Sălaj | Comună | Coșeiu | 140583 | Extindere şi modernizare şcoala generală Coşeiu, localitatea Coşeiu, nr.224, judeţul Sălaj | Școli | 876873.22 | 876873.22 | 701048.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2243/15.03.2018 | Sălaj | Comună | Coșeiu | 140583 | Inbunătăţire, confort termic şi anexa la şcoala generală Chilioara | Școli | 1498555.1 | 1498555.1 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 600/22.01.2018 | Sălaj | Comună | Coșeiu | 140583 | Modernizare drumuri comunale în comuna Coşeiu, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 21393685.63 | 21393685.63 | 9204401.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1009/20.02.2018 | Sălaj | Comună | Coșeiu | 140583 | Consolidare pod peste Valea Coşeiului în localitatea Archid pe drumul Vicinal Ujhegy, refacere pod peste Valea Coşeiului în localitatea Coşeiu, pe strada Rat II şi amenajare amonte şi aval la podul de pe DC6 în localitatea Chilioara | Poduri și podețe | 1348468.77 | 1348468.77 | 703201.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10199/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Crasna | 140627 | Construcția de drum cu tehnologia neconvențională - beton cu adaos de cenușă de termocentrală, DC 80 Crasna - Marin, de pe raza comunei Crasna | Drumuri comunale și străzi | 523151 | 523151 | 523151 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3590/22.05.2018 | Sălaj | Comună | Crasna | 140627 | Grădiniță cu program prelungit, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj | Grădinițe și creșe | 10000331.42 | 10000331.42 | 8903977.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3101/21.11.2017 | Sălaj | Comună | Crasna | 140627 | Modernizare drumuri comunale și pod nou peste râul Crasna în loc. Crasna, comuna Crasna, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 7369289.86 | 7369289.86 | 7369289.86 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10193/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Creaca | 140672 | Modernizare și reabilitare drumuri comunale în comuna Creaca, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 587916.53 | 587916.53 | 587916.53 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3100/21.11.2017 | Sălaj | Comună | Creaca | 140672 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Creaca, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 4395244.69 | 4395244.69 | 4395244.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10201/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Cristolț | 140770 | Modernizare drum comunal DC 48, Muncel - Cristolț, km 0+000-4+000, comuna Cristolţ | Drumuri comunale și străzi | 1295501.52 | 1295501.52 | 1295501.52 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10203/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Cristolț | 140770 | Asfaltare drum comunal DC 47, Văleni, km 8+480-12+980, comuna Cristolţ | Drumuri comunale și străzi | 2374620.75 | 2374620.75 | 2374620.75 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 601/22.01.2018 | Sălaj | Comună | Cristolț | 140770 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Cristolț, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 7234816.11 | 7234816.11 | 5562991.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13074/28.08.2015 | Sălaj | Comună | Crișeni | 140823 | Canalizare menajeră în comuna Crișeni, județul Sălaj | Canalizare | 628686 | 628686 | 628686 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10211/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Cuzăplac | 140869 | Modernizare drum comunal DC57: DN1G-Ruginoasa, km0+000-8+000 și străzi în intravilanul comunei Cuzăplac | Drumuri comunale și străzi | 4689647.49 | 4689647.49 | 4689647.49 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3061/17.04.2018 | Sălaj | Comună | Cuzăplac | 140869 | Execuție branșamente la rețea de canalizare, comuna Cuzaplac, județul Sălaj | Canalizare | 874650 | 874650 | 874650 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2486/21.03.2018 | Sălaj | Comună | Cuzăplac | 140869 | Construire grădiniță în localitatea Cuzăplac, comuna Cuzăplac, județul Sălaj | Grădinițe și creșe | 1956290.5 | 1956290.5 | 1466373.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2049/08.03.2018 | Sălaj | Comună | Cuzăplac | 140869 | Modernizare şi dotare şcoala generală localitatea Tamaşa, comuna Cuzăplac, judeţul Sălaj | Școli | 764831 | 764831 | 682353.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2073/26.10.2017 | Sălaj | Comună | Cuzăplac | 140869 | Modernizare drum comunal DC57, km 8+000 - 12+000 și străzi rurale în localitățile Gălășeni și Mierța în comuna Cuzăplac, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 3755278.27 | 3755278.27 | 3755278.27 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1003/20.02.2018 | Sălaj | Comună | Dobrin | 140958 | Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă şi extindere reţea de canalizare menajeră în localităţile Dobrin, Doba, Sancraiu Sivaniei, Verveghiu, Naimon şi Deleni, comuna Dobrin, judeţul Sălaj | Alimentare apă + Canalizare | 4719684 | 4719684 | 4719684 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3900/07.12.2017 | Sălaj | Comună | Dobrin | 140958 | Reabilitare modernizare şi dotare şcoala primară Doba | Școli | 812891.67 | 812891.67 | 812891.67 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4012/07.12.2017 | Sălaj | Comună | Dobrin | 140958 | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoala gimnazială nr.1 Dobrin | Școli | 750866 | 750866 | 750866 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10182/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Dragu | 141027 | Modernizare drum comunal DC 53, Dragu - Adalin, km0+000-4+000, comuna Dragu | Drumuri comunale și străzi | 2072901.26 | 2072901.26 | 2072901.26 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10183/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Dragu | 141027 | Modernizare străzi în localitatea Voivodeni, l=1,64km, comuna Dragu | Drumuri comunale și străzi | 765852 | 765852 | 584508.27 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10195/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Fildu de Jos | 141081 | Asfaltare drum comunal DC67, Fildu de Jos+ Fildu de Sus, km 0+000-10+830, comuna Fildu de Jos | Drumuri comunale și străzi | 2103611.51 | 2103611.51 | 2103611.48 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 602/22.01.2018 | Sălaj | Comună | Fildu de Jos | 141081 | Modernizare şi dotare şcoala gimnazială localitatea Fildu de Sus, com. Fildu de Jos, judeţul Sălaj | Școli | 438313.81 | 438313.81 | 438313.81 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 603/22.01.2018 | Sălaj | Comună | Fildu de Jos | 141081 | Modernizare sediu primărie, comuna Fildu de Jos, judeţul Sălaj | Institutii publice | 415917 | 415917 | 415917 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1489/30.12.2016 | Sălaj | Comună | Gâlgău | 141134 | Reabilitare Şcoala Primară şi Gradinita Glod nr.192, comuna Gâlgau, judeţul Sălaj | Grădinițe și creșe | 1862387.28 | 1862387.28 | 1719797.41 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10206/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Gâlgău | 141134 | Reabilitare și modernizare drum comunal DC32, Glod (DN1C)-Chizeni, km0+000-2+000, județul Sălaj, comuna Gîlgău | Drumuri comunale și străzi | 480821.92 | 480821.92 | 480821.92 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 86/08.01.2018 | Sălaj | Comună | Gâlgău | 141134 | Construire reţea de canalizare în satele Glod, Barsau Mare şi Capalna | Canalizare | 13151404 | 13151404 | 13149901.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 87/08.01.2018 | Sălaj | Comună | Gâlgău | 141134 | Modernizare străzi în localităţile din comuna Gâlgau, jud. Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 5383391 | 5383391 | 5023621.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10207/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Gârbou | 141232 | Modernizare drum comunal DC45: Gârbou-Popteleac-Călacea, l=7km, comuna Gârbou | Drumuri comunale și străzi | 2921248.19 | 2921248.19 | 2921248.19 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10184/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Halmășd | 141312 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă în comuna Halmășd, județul Sălaj | Alimentare apă | 2835792.25 | 2835792.25 | 2835792.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11579/06.07.2015 | Sălaj | Comună | Halmășd | 141312 | Modernizarea infrastructurii rutiere în localitățile Halmăşd, Aleuș, Cerîșa și Drighiu | Drumuri comunale și străzi | 5274343.34 | 5274343.34 | 5274343.34 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1298/27.12.2016 | Sălaj | Comună | Halmășd | 141312 | Modernizare şi dotare Şcoala Generală, comuna Halmăşd, judetul Sălaj | Școli | 3415077 | 3415077 | 2858213.19 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1299/27.12.2016 | Sălaj | Comună | Halmășd | 141312 | Modernizare şi dotare Grădiniţă, comuna Halmăşd, judetul Sălaj | Grădinițe și creșe | 495213 | 495213 | 467208 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1006/20.02.2018 | Sălaj | Comună | Halmășd | 141312 | Introducerea canalizării și construire stație de epurare în com. Halmăşd, județul Sălaj | Canalizare | 11871647.72 | 11871647.72 | 124355 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3062/17.04.2018 | Sălaj | Comună | Halmășd | 141312 | Reabilitare dispensar uman În localitatea Halmăşd, comuna Halmăşd, judeţul Sălaj | Unități sanitare | 1784671.98 | 1784671.98 | 279379 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1010/20.02.2018 | Sălaj | Comună | Halmășd | 141312 | Modernizare drumuri comunale în comuna Halmașd, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 4992910.89 | 4992910.89 | 3048843.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 254/10.01.2018 | Sălaj | Comună | Halmășd | 141312 | Construire poduri și podețe în comuna Halmășd, județul Sălaj | Poduri și podețe | 1810798.08 | 1810798.08 | 939207.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7508/29.12.2020 | Sălaj | Comună | Halmășd | 141312 | Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Halmăşd, judeţul Sălaj | Iluminat public | 2263292.32 | 2263292.32 | 32011 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 88/08.01.2018 | Sălaj | Comună | Hereclean | 141376 | Realizare grădiniţă cu patru Săli de grupă, localitatea Guruzlau, comuna Hereclean, judeţul Sălaj | Grădinițe și creșe | 938147.69 | 938147.69 | 938147.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4422/15.12.2017 | Sălaj | Comună | Hereclean | 141376 | Renovare, modernizare şi consolidare structurală, imprejmuire, amenajare parcelă la Şcoala cu clasele I-VIII Diosod | Școli | 1246044.3 | 1246044.3 | 1246044.3 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 89/08.01.2018 | Sălaj | Comună | Hereclean | 141376 | Reabilitare drum comunal DC7 Guruslău - Dioşod - Bocşiţa, km 4+500-7+600, comuna Hereclean, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 1313381.31 | 1313381.31 | 1313381.31 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10196/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Hida | 141447 | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Hida satele Sânpetru şi Racâș, jud. Sălaj | Alimentare apă | 95830.01 | 95830.01 | 95830.01 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3059/17.04.2018 | Sălaj | Comună | Hida | 141447 | Canalizare şi stație de epurare în com. Hida, județul Sălaj | Canalizare | 12620504.19 | 12620504.19 | 12618186.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2051/08.03.2018 | Sălaj | Comună | Hida | 141447 | Modernizare drum comunal Valea Strâmbei: DC50 - Mânastirea Strâmba, L=4,5 km, comuna Hida, jud. Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 2402734.98 | 2402734.98 | 2402734.98 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2602/23.03.2018 | Sălaj | Comună | Hida | 141447 | Construire pod peste râul Almaş în localitatea Racâş, comuna Hida, judeţul Sălaj | Poduri și podețe | 3565860.47 | 3565860.47 | 3499964.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2603/23.03.2018 | Sălaj | Comună | Hida | 141447 | Construire pod peste Valea Printre Văi în localitatea Sânpetru Almaşului, comuna Hida, judeţul Sălaj | Poduri și podețe | 1953257.26 | 1953257.26 | 1945073.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1614/27.02.2018 | Sălaj | Comună | Hida | 141447 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Hida, judeţul Sălaj | Iluminat public | 508921.85 | 508921.85 | 508118.3 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10215/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Horoatu Crasnei | 141535 | Modernizare drum comunal DC77, Horoatu Crasnei – Şeredei, km 2+630 - 8+080, comuna Horoatu Crasnei | Drumuri comunale și străzi | 1749346.21 | 1749346.21 | 1749346.21 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2357/22.11.2017 | Sălaj | Comună | Horoatu Crasnei | 141535 | Modernizare drum comunal DC77 Horatu Crasnei - Şeredeiu, km 8+080 - 9+030 | Drumuri comunale și străzi | 802802.74 | 802802.74 | 802802.74 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3102/21.11.2017 | Sălaj | Comună | Horoatu Crasnei | 141535 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 5470754.74 | 5470754.74 | 4576366.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 255/10.01.2018 | Sălaj | Comună | Horoatu Crasnei | 141535 | Construire poduri în localitatea Seredeiu peste Valea Şeredenca şi în localitatea Stârciu peste Valea Satului | Poduri și podețe | 705532.56 | 705532.56 | 525692.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6089/07.11.2018 | Sălaj | Comună | Ileanda | 141580 | Alimentare cu apă în comuna Ileanda, localitatea Dăbâceni, judeţul Sălaj | Alimentare apă | 908271.78 | 908271.78 | 188000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2487/21.03.2018 | Sălaj | Comună | Ileanda | 141580 | Reabilitare drum comunal DC31 A, comuna Ileanda, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 3734471.87 | 3734471.87 | 3345614.15 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 992/08.12.2016 | Sălaj | Comună | Ip | 141722 | Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Ip, județul Sălaj | Canalizare | 15201500.36 | 15201500.36 | 2853647.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1616/27.02.2018 | Sălaj | Comună | Ip | 141722 | Canalizare menajera în localităţile Cosniciu de Sus şi Cosniciu de Jos, comuna Ip, judeţul Sălaj | Canalizare | 7440394.93 | 7440394.93 | 5268535.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 985/06.09.2017 | Sălaj | Comună | Ip | 141722 | Modernizare artere rutiere în comuna Ip, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 4534128.74 | 4534128.74 | 4534128.74 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2447/07.11.2017 | Sălaj | Oraș | Jibou | 139811 | Reabilitarea şi modernizarea gradiniţei cu program normal nr. 2 din orasul Jibou, judeţul Sălaj | Grădinițe și creșe | 850000 | 850000 | 850000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1088/14.09.2017 | Sălaj | Oraș | Jibou | 139811 | Reabilitarea și modernizarea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 5950000 | 5950000 | 5950000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10197/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Letca | 141786 | Alimentare cu apă în comuna Letca, satele Cuciulat, Cozla, Ciula, județul Sălaj | Alimentare apă | 1461870.87 | 1461870.87 | 1920615.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13091/28.08.2015 | Sălaj | Comună | Letca | 141786 | Canalizare și stație de epurare în localitatea Letca, comuna Letca, județul Sălaj | Canalizare | 7246698.42 | 7246698.42 | 458745 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10216/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Letca | 141786 | Modernizare drum comunal DC26, Letca-Şoimuşeni, km0+000-9+231, comuna Letca | Drumuri comunale și străzi | 4069690.59 | 4069690.59 | 4069690.59 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1615/27.02.2018 | Sălaj | Comună | Letca | 141786 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Letca, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 6471258.54 | 6471258.54 | 6231894.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10187/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Lozna | 141884 | Pasarelă pietonală peste râul Someș, la Cormeniș, comuna Lozna, județul Sălaj | Poduri și podețe | 767309.63 | 767309.63 | 332600.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13094/28.08.2015 | Sălaj | Comună | Lozna | 141884 | Alimentare cu apă potabilă a localității Valea Loznei-Preluci, comuna Lozna | Alimentare apă | 2316928.09 | 2316928.09 | 2303843.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 256/10.01.2018 | Sălaj | Comună | Lozna | 141884 | Modernizare infrastructură de drum în comuna Lozna, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 5748890.68 | 5748890.68 | 2080105.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 216/09.01.2018 | Sălaj | Comună | Lozna | 141884 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Lozna, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 5475189.43 | 5475189.43 | 5086681.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10208/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Marca | 141946 | Asfaltare dum comunal DC 93, Marca-Cerîşa, km0+000-2+155, comuna Marca | Drumuri comunale și străzi | 534694.58 | 534694.58 | 534694.58 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10217/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Marca | 141946 | Modernizare străzi în comuna Marca, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 531937.41 | 531937.41 | 531937.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3104/21.11.2017 | Sălaj | Comună | Marca | 141946 | Extindere alimentare cu apă în localitatea Sumal, comuna Marca, jud. Sălaj | Alimentare apă | 1165600 | 1165600 | 1150844.23 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3105/21.11.2017 | Sălaj | Comună | Marca | 141946 | Extindere alimentare cu apă în localitățile Port și Lesmir, comuna Marca, jud. Sălaj | Alimentare apă | 1377120 | 1377120 | 1377120 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3986/07.12.2017 | Sălaj | Comună | Marca | 141946 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare şi alimentare cu apă în sat Marca, comuna Marca, judeţul Sălaj | Alimentare apă + Canalizare | 35325553 | 35325553 | 18488195.48 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 302/26.07.2016 | Sălaj | Comună | Măeriște | 142006 | Asfaltare drum comunal DC99 şi străzi în comuna Măerişte, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 2336272.01 | 2336272.01 | 2336272.01 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10200/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Meseșenii de Jos | 142079 | Pod pe DC76, peste Valea Coliţca în localitatea Meseșenii de Jos, județul Sălaj, comuna Meseșenii de Jos | Poduri și podețe | 199996 | 199996 | 199996 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10188/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Meseșenii de Jos | 142079 | Alimentare cu apă a comunei Meseșenii de Jos cu localitățile: Meseșenii de Sus, Meseșenii de Jos, Aghireș și Fetindia | Alimentare apă | 4965674.62 | 4965674.62 | 732309.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3816/06.12.2017 | Sălaj | Comună | Meseșenii de Jos | 142079 | Modernizare și extindere rețea de drumuri în comuna Meseșenii de Jos | Drumuri comunale și străzi | 11023899.67 | 11023899.67 | 9379133.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1004/20.02.2018 | Sălaj | Comună | Meseșenii de Jos | 142079 | Reabilitare şi modernizare DC76 A în localitatea Meseșenii de Jos si DC75, strada Principală şi strada Soroş în localitatea Aghireş, comuna Meseşenii De Jos | Drumuri comunale și străzi | 4154506.5 | 4154506.5 | 2485418.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1540/26.06.2019 | Sălaj | Comună | Meseșenii de Jos | 142079 | Modernizare, reabilitare şi eficientizare iluminat public în comuna Meseșenii de Jos, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 900000 | 900000 | 858171.56 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10212/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Mirșid | 142122 | Asfaltare străzi în localitatea Moigrad Porolisum- “Suseni” şi “La Sasu”, comuna Mirşid, jud.Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 591924.08 | 591924.08 | 591924.08 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10221/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Mirșid | 142122 | Asfaltare drum comunal DC 21A, km 2+000-3+000, în loc. Firminiş, com. Mirşid, jud. Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 244787 | 244787 | 244787 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1617/27.02.2018 | Sălaj | Comună | Mirșid | 142122 | Rețele de apă și canalizare în comuna Mîrșid, județul Sălaj | Alimentare apă + Canalizare | 15065607.34 | 15065607.34 | 11228376.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3519/16.05.2018 | Sălaj | Comună | Mirșid | 142122 | Modernizare, extindere clădire, amenajare curte şi introducere încalzire centrală la şcoala gimnazială Mirşid, judeţul Sălaj | Școli | 1120980 | 1120980 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 340/02.08.2016 | Sălaj | Comună | Năpradea | 142177 | Modernizare străzi în comuna Năpradea (satele Năpradea şi Cheud), judetul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 7812625 | 7812625 | 5653291.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2843/04.04.2018 | Sălaj | Comună | Năpradea | 142177 | Modernizare școală generală și grădiniță în localitatea Cheud, comuna Năpradea, județul Sălaj | Grădinițe și creșe | 507363.48 | 507363.48 | 503928.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1618/27.02.2018 | Sălaj | Comună | Năpradea | 142177 | Reabilitare drum județean DJ108 E, km: 13+000 - 17+580, comuna Năpradea, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 3700144.76 | 3700144.76 | 3700144.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1619/27.02.2018 | Sălaj | Comună | Năpradea | 142177 | Modernizare sistem de iluminat public stradal în localitatea Năpradea, com. Năpradea, judeţul Sălaj | Iluminat public | 451780 | 451780 | 451780 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10189/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Nușfalău | 142239 | Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Nușfalău, comuna Nușfalău, județul Sălaj | Canalizare | 11995269.76 | 11995269.76 | 10681224.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3591/22.05.2018 | Sălaj | Comună | Nușfalău | 142239 | Reţele de canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Bilghez, comuna Nușfalău, judeţul Sălaj | Canalizare | 4230573.06 | 4230573.06 | 4230573.06 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3106/21.11.2017 | Sălaj | Comună | Nușfalău | 142239 | Modernizare drumuri comunale în comuna Nușfalău, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 11737990.8 | 11737990.8 | 8113494.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1798/02.09.2019 | Sălaj | Comună | Nușfalău | 142239 | Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public stradal în comuna Nușfalău, judeţul Sălaj | Iluminat public | 505148.18 | 505148.18 | 505148.18 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10202/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Pericei | 142284 | Alimentare cu apă în localitățile Bădăcin și Sici, comuna Pericei, județul Sălaj | Alimentare apă | 954513.75 | 954513.75 | 954513.75 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 472/06.09.2016 | Sălaj | Comună | Pericei | 142284 | Asfaltare drum în localitatea Pericei L=720 M zona proprietatea comuna Pericei, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 346859.64 | 346859.64 | 346859.64 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3817/06.12.2017 | Sălaj | Comună | Pericei | 142284 | Extinderea reţelei de alimetare cu apă şi canalizare în comuna Pericei, jud Sălaj | Alimentare apă + Canalizare | 1177808.45 | 1177808.45 | 1177808.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3063/17.04.2018 | Sălaj | Comună | Pericei | 142284 | Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă în sat Pericei, comuna Pericei, judeţul Sălaj | Grădinițe și creșe | 2516364.48 | 2516364.48 | 1833792.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3182/24.04.2018 | Sălaj | Comună | Pericei | 142284 | Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea unităţii de învăţământ şcoala gimnazială nr.1, Pericei, jud. Sălaj | Școli | 4548219.27 | 4548219.27 | 3824881.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4222/13.12.2017 | Sălaj | Comună | Pericei | 142284 | Reabilitare, modernizare dispensar medical în comuna Pericei, judeţul Sălaj | Unități sanitare | 3274016 | 3274016 | 356665.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 90/08.01.2018 | Sălaj | Comună | Pericei | 142284 | Reabilitare drum comunal şi străzi în comuna Pericei, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 10402035.14 | 10402035.14 | 10024156.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2031/25.10.2017 | Sălaj | Comună | Pericei | 142284 | Modernizare iluminat stradal în comuna Pericei, jud. Sălaj | Iluminat public | 533245.25 | 533245.25 | 516961.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 547/15.09.2016 | Sălaj | Comună | Plopiș | 142337 | Modernizare Strada Moghioruţa, localitatea Plopiş, comuna Plopiș, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 1233480.72 | 1233480.72 | 684600.11 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3987/07.12.2017 | Sălaj | Comună | Plopiș | 142337 | Alimentare cu apă potabilă a localității Plopiș, județul Sălaj | Alimentare apă | 6811840.73 | 6811840.73 | 3488420.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3988/07.12.2017 | Sălaj | Comună | Plopiș | 142337 | Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Plopiș, comuna Plopiș, județul Sălaj | Canalizare | 7072929.82 | 7072929.82 | 3919648.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2461/08.11.2017 | Sălaj | Comună | Plopiș | 142337 | Reconstrucţie şcoala gimnazială Iaz | Școli | 864610.83 | 864610.83 | 864610.83 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1621/27.02.2018 | Sălaj | Comună | Plopiș | 142337 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Plopiș, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 28946635.67 | 28946635.67 | 14430342.27 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 163/17.06.2016 | Sălaj | Comună | Poiana Blenchii | 142373 | Modernizare drum comunal DC 40 Poiana Blenchii- Măgura, Judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 1798056.87 | 1798056.87 | 1798056.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1625/11.10.2017 | Sălaj | Comună | Poiana Blenchii | 142373 | Modernizare străzi în localitatea Poiana Blenchii | Drumuri comunale și străzi | 2475618 | 2475618 | 1888356.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2244/15.03.2018 | Sălaj | Comună | Românași | 142426 | Extindere reţea de canalizare în localităţile Pauşa şi Romiţa, comuna Românaşi, judeţul Sălaj | Canalizare | 3841370 | 3841370 | 2249309.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1957/06.03.2018 | Sălaj | Comună | Românași | 142426 | Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Românaşi, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 4164760.9 | 4164760.9 | 3175039.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10190/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Rus | 142499 | Alimentare cu apă și canalizare în comuna Rus, județul Sălaj | Canalizare | 938677.94 | 938677.94 | 938677.94 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10213/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Rus | 142499 | Refacere și modernizare drum comunal DC35, Rus -Fîntînele-Rus, km 0+000-4+200 județul Sălaj, comuna Rus, | Drumuri comunale și străzi | 1087001.81 | 1087001.81 | 1087001.81 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3742/06.06.2018 | Sălaj | Comună | Rus | 142499 | Infiinţare reţea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Buzaş, comuna Rus, judeţul Sălaj | Alimentare apă | 632528 | 632528 | 632528 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1958/06.03.2018 | Sălaj | Comună | Rus | 142499 | Modernizare străzi în comuna Rus, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 5450221 | 5450221 | 4342607.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10214/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Sălățig | 142550 | Modernizare DC17: Bulgari-Domnin, km0+000-2+000, comuna Sălăţig | Drumuri comunale și străzi | 675879.43 | 675879.43 | 675879.43 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11584/06.07.2015 | Sălaj | Comună | Sălățig | 142550 | Modernizare DC9A Sălăţig-Mineu, km2+000-5+640, comuna Sălăţig | Drumuri comunale și străzi | 1399873.22 | 1399873.22 | 1399873.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10220/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Sălățig | 142550 | Modernizare DC14: DJ108D - Deja - Noţig - DJ108A, km 4+000-9+050, comuna Sălăţig | Drumuri comunale și străzi | 1983826.13 | 1983826.13 | 1830023.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3439/28.11.2017 | Sălaj | Comună | Sălățig | 142550 | Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în localităţile Sălăţig, Bulgari, Deja, judeţul Sălaj | Alimentare apă + Canalizare | 1534079.38 | 1534079.38 | 1447457.21 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3440/28.11.2017 | Sălaj | Comună | Sălățig | 142550 | Modernizare drum comunal DC14, km 0+000- 4 +000 | Drumuri comunale și străzi | 1550728.54 | 1550728.54 | 1550728.54 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3441/28.11.2017 | Sălaj | Comună | Sălățig | 142550 | Modernizare DC16, km 0+000- 2 +170, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 1966883.42 | 1966883.42 | 1925593.5 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1425/03.10.2017 | Sălaj | Comună | Sâg | 142612 | Modernizare artere rutiere în comuna Sâg, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 7803066.19 | 7803066.19 | 7803066.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 993/08.12.2016 | Sălaj | Comună | Sânmihaiu Almașului | 142676 | Reabilitare şi modernizare clădire Şcoala Primară în localitatea Bercea, comuna Sânmihaiu Almașului , judeţul Sălaj | Școli | 639163.64 | 639163.64 | 183965 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3064/17.04.2018 | Sălaj | Comună | Sânmihaiu Almașului | 142676 | Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Sânmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 7464941 | 7464941 | 6419300.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10204/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Someș-Odorhei | 142710 | Modernizare drumuri în comuna Someș Odorhei, sat Inău, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 262419.15 | 262419.15 | 262419.15 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13111/28.08.2015 | Sălaj | Comună | Someș-Odorhei | 142710 | Modernizare drum comunal DC 17 Someș Odorhei - Domnin km 2+620-4+830, comuna Someș-Odorhei | Drumuri comunale și străzi | 23860 | 23860 | 23860 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10205/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Someș-Odorhei | 142710 | Modernizare drumuri în comuna Someș Odorhei, sat Someș Odorhei, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 6892252 | 6892252 | 6892252 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11587/06.07.2015 | Sălaj | Comună | Someș-Odorhei | 142710 | Alimentare cu apă potabila a localității Șoimuș, comuna Someș Odorhei, județul Sălaj | Alimentare apă | 1161304.2 | 1161304.2 | 1161304.2 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11588/06.07.2015 | Sălaj | Comună | Someș-Odorhei | 142710 | Alimentare cu apa potabila a loc. Birsa si Domnin, com Someş Odorhei, jud Sălaj | Alimentare apă | 1884376.47 | 1884376.47 | 1884376.47 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 848/26.01.2018 | Sălaj | Comună | Someș-Odorhei | 142710 | Înființare rețea de canalizare menajeră în comuna Someș-Odorhei, jud. Sălaj | Canalizare | 14428932.96 | 14428932.96 | 12578472.46 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2052/08.03.2018 | Sălaj | Comună | Someș-Odorhei | 142710 | Înfiinţare creşă în loc. Someș-Odorhei, județul Sălaj | Grădinițe și creșe | 864280 | 864280 | 864280 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2328/20.03.2018 | Sălaj | Comună | Someș-Odorhei | 142710 | Modernizare şi dotare grădiniţă în localitatea Someș-Odorhei, județul Sălaj | Grădinițe și creșe | 744416 | 744416 | 667066 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 257/10.01.2018 | Sălaj | Comună | Someș-Odorhei | 142710 | Reabilitare străzi în localitățile Bârsa și Domnin, comuna Someș-Odorhei | Drumuri comunale și străzi | 3919493.84 | 3919493.84 | 3919493.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1406/14.06.2019 | Sălaj | Comună | Someș-Odorhei | 142710 | Amenajare şanţuri şi accese la proprietăţi pe drumul comunal DC14 pe o lungime de 1.588 m, în comuna Someș-Odorhei, sat Inău, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 529462.96 | 529462.96 | 529462.96 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1407/14.06.2019 | Sălaj | Comună | Someș-Odorhei | 142710 | Reabilitare drumuri și străzi în localitatea Șoimuș și Someș-Odorhei, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 3243782.41 | 3243782.41 | 3241493.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13115/28.08.2015 | Sălaj | Comună | Surduc | 142774 | Modernizarea a două drumuri comunale DC47: Solona-Testioara, km 5+200-8+480, DC22A: DN1H - Pasarela Someș, Km 0+000-0+830, comuna Surduc | Drumuri comunale și străzi | 1478746.85 | 1478746.85 | 1478746.85 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 91/08.01.2018 | Sălaj | Comună | Surduc | 142774 | Modernizare străzi în comuna Surduc, judeţul Sălaj , etapa 2 | Drumuri comunale și străzi | 7903742 | 7903742 | 7903742 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 92/08.01.2018 | Sălaj | Comună | Surduc | 142774 | Construcţie pod rutier peste Someş la Turbuta în comuna Surduc, judeţul Sălaj | Poduri și podețe | 13328000 | 13328000 | 13328000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3183/24.04.2018 | Sălaj | Comună | Șamșud | 142854 | Înființarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Șamșud și Valea Pomilor, comuna Șamșud, jud. Sălaj | Alimentare apă + Canalizare | 19615094.86 | 19615094.86 | 19615094.86 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1153/24.04.2019 | Sălaj | Comună | Șamșud | 142854 | Proiectare și execuție lucrări de modernizare a drumului comunal DC4 A Șamșud, județul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 2069170.5 | 2069170.5 | 2069170.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1620/27.02.2018 | Sălaj | Comună | Șărmășag | 142881 | Înfiinţare creşă în localitatea Sărmăşag | Grădinițe și creșe | 1531506 | 1531506 | 1428369 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2844/04.04.2018 | Sălaj | Comună | Șărmășag | 142881 | Modernizare Liceu Tehnologic Nr.1, Sărmăşag, județul Sălaj | Școli | 5672062.35 | 5672062.35 | 4741022.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1959/06.03.2018 | Sălaj | Comună | Șărmășag | 142881 | Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Sărmăşag, jud. Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 8523792 | 8523792 | 5708913.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2845/04.04.2018 | Sălaj | Comună | Șimișna | 179695 | Înființare rețea de alimentare cu apă în localitățile Șimișna și Hășmaș, comuna Șimișna, jud. Sălaj | Alimentare apă | 5399213.31 | 5399213.31 | 5399213.31 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 473/06.09.2016 | Sălaj | Oraș | Șimleu Silvaniei | 139884 | Asfaltare drum in localitatea Pericei L=580M zona propietate oraş Simleu Silvanei, judetul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 328000 | 328000 | 328000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3107/21.11.2017 | Sălaj | Oraș | Șimleu Silvaniei | 139884 | Modernizare străzi de interes local în oraşul Şimleu Silvaniei şi sat aparţinător Cehei | Drumuri comunale și străzi | 6556775.38 | 6556775.38 | 6556775.38 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2166/30.10.2017 | Sălaj | Oraș | Șimleu Silvaniei | 139884 | Pod nou peste Râul Crasna, pe strada Nicolae Bălcescu, Şimleu Silvaniei | Poduri și podețe | 1965861.77 | 1965861.77 | 1965861.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2167/30.10.2017 | Sălaj | Oraș | Șimleu Silvaniei | 139884 | Reabilitare pod pe strada 22 Decembrie 1989, Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj | Poduri și podețe | 1316093 | 1316093 | 1151127 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10218/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Treznea | 179631 | Asfaltare străzi în comuna Treznea pe o lungime de 6,7km | Drumuri comunale și străzi | 2288474.13 | 2288474.13 | 2288474.13 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 217/09.01.2018 | Sălaj | Comună | Treznea | 179631 | Construire pod peste râul Treznea în localitatea Treznea, judeţul Sălaj | Poduri și podețe | 1138646 | 1138646 | 1138646 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1799/02.09.2019 | Sălaj | Comună | Treznea | 179631 | Realizare sanţuri betonate şi construire podeţe de acces la propietăţii în localităţile Treznea şi Bozna, comuna Treznea, judeţul Sălaj | Poduri și podețe | 2212379.22 | 2212379.22 | 466214.04 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 303/26.07.2016 | Sălaj | Comună | Valcău de Jos | 142952 | Modenizare drumuri de interes local în comuna Valcău de Jos, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 1203990.56 | 1203990.56 | 1203990.56 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3436/28.11.2017 | Sălaj | Comună | Valcău de Jos | 142952 | Construire grădiniţă cu program prelungit în localitatea Valcău de Jos | Grădinițe și creșe | 930000 | 930000 | 928346.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3437/28.11.2017 | Sălaj | Comună | Valcău de Jos | 142952 | Lucrări de intervenţii la şcoala gimnazială | Școli | 976529.01 | 976529.01 | 856519.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3108/21.11.2017 | Sălaj | Comună | Valcău de Jos | 142952 | Modernizare drumuri şi străzi de interes local în comuna Valcău de Jos, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 9654240.95 | 9654240.95 | 8433962.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3438/28.11.2017 | Sălaj | Comună | Valcău de Jos | 142952 | Construire pod peste râul Barcau în localitatea Valcău de Jos | Poduri și podețe | 940402.67 | 940402.67 | 907609.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10148/23.12.2019 | Sălaj | Comună | Valcău de Jos | 142952 | Punte pietonală în localitatea Valcău de Jos, judeţul Sălaj | Poduri și podețe | 88000 | 88000 | 88000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10219/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Vârșolț | 143021 | Alimentare cu apă în comuna Vîrșolț, sate Virsolt, Recea Mare, Recea Mica | Alimentare apă | 530870 | 530870 | 530870 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10191/09.06.2015 | Sălaj | Comună | Vârșolț | 143021 | Canalizare apa menajeră și stație de epurare în Comuna Vârșolț, județul Sălaj | Canalizare | 776434.39 | 776434.39 | 776434.39 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2846/04.04.2018 | Sălaj | Comună | Vârșolț | 143021 | Racorduri canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Vârșolț, jud. Sălaj | Canalizare | 1812307.16 | 1812307.16 | 1812307.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2488/21.03.2018 | Sălaj | Comună | Vârșolț | 143021 | Modernizare, extindere şi dotare şcoala primară cu clasele CP-IV în comuna Vârșolț, sat Vârșolț, judeţul Sălaj | Școli | 820386.93 | 820386.93 | 820386.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2329/20.03.2018 | Sălaj | Comună | Vârșolț | 143021 | Modernizare dispensar în comuna Vârșolț, judeţul Sălaj | Unități sanitare | 786350 | 786350 | 786350 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1402/02.10.2017 | Sălaj | Comună | Vârșolț | 143021 | Modernizare străzi şi drumuri vicinale în localităţile Vârșolț, Recea şi Recea Mica din comuna Vârșolț, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 3498342 | 3498342 | 2939558.33 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3435/28.11.2017 | Sălaj | Comună | Vârșolț | 143021 | Construire pod peste râul Crasna în localitatea Vârșolț, comuna Vârșolț, judeţul Sălaj | Poduri și podețe | 1073198.05 | 1073198.05 | 20000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 872/04.03.2019 | Sălaj | Comună | Vârșolț | 143021 | Modernizare, consolidare şi extindere sediu primărie comuna Vârșolț, judeţul Sălaj | Institutii publice | 1200517 | 1200517 | 1181193.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3103/21.11.2017 | Sălaj | Municipiu | Zalău | 139704 | Modernizare stradă Cloşca din Municipiul Zalău | Drumuri comunale și străzi | 1453384.39 | 1453384.39 | 1453384.39 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2530/09.11.2017 | Sălaj | Municipiu | Zalău | 139704 | Reabilitare traseu de drum judeţean DJ191 C Nuşfalău - Crasna - Zalău - Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău - str. 22 Decembrie 1989 tronson I | Drumuri comunale și străzi | 8051473.45 | 8051473.45 | 8003192.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13119/28.08.2015 | Sălaj | Comună | Zalha | 143067 | Rețea de alimentare cu apă în localitățile Valea Lungă, Vârteşca, Zalha, Ciureni, Ceaca, Valea Hranei, comuna Zalha, județul Sălaj | Alimentare apă | 6822145.13 | 6822145.13 | 6627824.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1622/27.02.2018 | Sălaj | Comună | Zalha | 143067 | Modernizare străzi în comuna Zalha, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 16096078.24 | 16096078.24 | 9088213.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2053/08.03.2018 | Sălaj | Comună | Zimbor | 143147 | Amenajare exterioară şi dotare grădiniţă loc. Zimbor, judeţul Sălaj | Grădinițe și creșe | 279576.67 | 279576.67 | 147442.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3307/03.05.2018 | Sălaj | Comună | Zimbor | 143147 | Amenajare exterioară şi dotare şcoala gimnazială, loc. Zimbor, comuna Zimbor, judeţul Sălaj | Școli | 654522.79 | 654522.79 | 383790.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2719/29.03.2018 | Sălaj | Comună | Zimbor | 143147 | Construire dispensar medical în loc Zimbor, comuna Zimbor, judeţul Sălaj | Unități sanitare | 1042916 | 1042916 | 1037388 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1623/27.02.2018 | Sălaj | Comună | Zimbor | 143147 | Modernizare drum comunal DC58 Zimbor- Dolu - Sâncraiu Almaşului şi străzi în comuna Zimbor, judeţul Sălaj | Drumuri comunale și străzi | 6176726.1 | 6176726.1 | 5076479.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3874/08.12.2017 | Sibiu | Oraș | Agnita | 143682 | Reabilitare și modernizare strada Bisericii orașul Agnita, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 2654496 | 2654496 | 2654496 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1118/18.04.2019 | Sibiu | Oraș | Agnita | 143682 | Modernizare străzi în satul Ruja nr. 194-274 orașul Agnita județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 1949527.13 | 1949527.13 | 1949527.13 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11743/25.08.2015 | Sibiu | Comună | Alma | 146012 | Alimentare cu apă potabilă a localităților Giacaş şi Şmig, comuna Alma, inclusiv branșamentele individuale | Alimentare apă | 4549401.92 | 4549401.92 | 4549401.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2556/10.11.2017 | Sibiu | Comună | Alma | 146012 | Modernizare străzi în localitățile Alma, Smig și Giacaș, comuna Alma județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 7699675.15 | 7699675.15 | 2650520.96 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8687/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Alțina | 143888 | Canalizare și stație de epurare în comuna Alțina, județul Sibiu | Canalizare | 3732417 | 3732417 | 2940218.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8688/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Apoldu de Jos | 143922 | Rețele de alimentare cu apă în comuna Apoldu de Jos | Alimentare apă | 1687412.92 | 1687412.92 | 1687412.92 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 807/10.08.2017 | Sibiu | Comună | Apoldu de Jos | 143922 | Branșamente apă potabilă comuna Apoldu de Jos, satele Apoldu de Jos și Sangatin | Alimentare apă | 1594269 | 1594269 | 997659.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1812/18.10.2017 | Sibiu | Comună | Apoldu de Jos | 143922 | Modernizare străzi în comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 4741119.56 | 4741119.56 | 4741119.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8689/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Arpașu de Jos | 143959 | Modernizare drumuri pe raza comunei Arpaşu de Jos | Drumuri comunale și străzi | 4210949.78 | 4210949.78 | 4210949.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10067/09.06.2015 | Sibiu | Comună | Arpașu de Jos | 143959 | Canalizare în satele Arpașu de Jos și Arpașu de Sus | Canalizare | 106054.41 | 106054.41 | 106054.4 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3713/06.06.2018 | Sibiu | Comună | Arpașu de Jos | 143959 | Alimentare cu apă în cartierul Săcel, localitatea Arpașu de Sus, comuna Arpașu de Jos județul Sibiu | Alimentare apă | 266975.79 | 266975.79 | 266975.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3714/06.06.2018 | Sibiu | Comună | Arpașu de Jos | 143959 | Rețea canalizare în cartierul Săcel, localitatea Arpașu de Sus, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu | Canalizare | 291240.17 | 291240.17 | 291240.17 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3484/11.05.2018 | Sibiu | Comună | Arpașu de Jos | 143959 | Rețea canalizare, sat Nou Roman, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu | Canalizare | 5279807.45 | 5279807.45 | 5279807.45 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3996/08.12.2017 | Sibiu | Comună | Arpașu de Jos | 143959 | Dotare cabinet stomatologic Arpașu de Jos, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu | Unități sanitare | 100000 | 100000 | 100000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3995/08.12.2017 | Sibiu | Comună | Arpașu de Jos | 143959 | Dotare dispensar medical Arpașu de Jos, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu | Unități sanitare | 220000 | 220000 | 220000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3997/08.12.2017 | Sibiu | Comună | Arpașu de Jos | 143959 | Dotare dispensar medical Arpașu de Sus, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu | Unități sanitare | 220000 | 220000 | 220000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1512/30.12.2016 | Sibiu | Comună | Ațel | 143995 | Construcție rețele de canalizare în localitatea Ațel, comuna Ațel, județul Sibiu | Canalizare | 5976467.82 | 5976467.82 | 2662321.02 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 275/21.07.2016 | Sibiu | Oraș | Avrig | 144054 | Modernizare strada Tudor Vladimirescu din orașul Avrig | Drumuri comunale și străzi | 289931.02 | 289931.02 | 289931.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 608/28.09.2016 | Sibiu | Oraș | Avrig | 144054 | Reabilitare și modernizare sală de festivități la Liceul Tehnologic Mârșa, orașul Avrig, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | Școli | 770546.22 | 770546.22 | 770546.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1813/18.10.2017 | Sibiu | Oraș | Avrig | 144054 | Modernizare strada Iazului din orașul Avrig | Drumuri comunale și străzi | 769810.46 | 769810.46 | 769810.46 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1810/18.10.2017 | Sibiu | Comună | Axente Sever | 144116 | Modernizare drum comunal DC 6 Agârbiciu-Șoala, comuna Axente Sever, jud. Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 15492381.97 | 15492381.97 | 15492381.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1033/12.12.2016 | Sibiu | Comună | Bazna | 144152 | Alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare sat Velț, comuna Bazna | Alimentare apă + Canalizare | 5452475 | 5452475 | 5117889.73 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3715/06.06.2018 | Sibiu | Comună | Bazna | 144152 | Branșamente rețea de apă și racorduri canalizare menajeră sat Boian, comuna Bazna | Alimentare apă + Canalizare | 201622.1 | 201622.1 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3716/06.06.2018 | Sibiu | Comună | Bazna | 144152 | Extindere rețea de canalizare menajeră și branșamente în localitatea Bazna, comuna Bazna | Canalizare | 2274235 | 2274235 | 2245951.18 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2635/27.03.2018 | Sibiu | Comună | Bazna | 144152 | Lucrări autorizare PSI școala și grădinița Boian, comuna Bazna | Grădinițe și creșe | 978441 | 978441 | 978441 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9802/21.05.2015 | Sibiu | Comună | Biertan | 144198 | Rețea distribuție apă și construire conductă de aducțiune și gospodărire de apă (puțuri, cișmea, rezervor de apă și stație de pompare), sat Richiș, comuna Biertan | Alimentare apă | 1469001.15 | 1469001.15 | 1469001.15 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3581/21.05.2018 | Sibiu | Comună | Biertan | 144198 | Racorduri la rețeaua de canalizare existentă și extindere rețea canalizare în localitățile Biertan și Richiș, comuna Biertan, județul Sibiu | Canalizare | 5554671.53 | 5554671.53 | 5554671.53 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8691/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Blăjel | 144303 | Alimentare cu apă localitatea Blăjel - extindere, comuna Blăjel | Alimentare apă | 93507.81 | 93507.81 | 93507.81 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1747/05.03.2018 | Sibiu | Comună | Blăjel | 144303 | Reabilitare și modernizare dispensar medical uman, loc. Păucea, comuna Blăjel, județul Sibiu | Unități sanitare | 437195.01 | 437195.01 | 437195.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 524/18.01.2018 | Sibiu | Comună | Blăjel | 144303 | Modernizare strada Câmpului și strada Lacului în localitatea Blăjel, comuna Blăjel, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 503981 | 503981 | 503981 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8692/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Boița | 146021 | Sistem de alimentare cu apă potabilă sat Boiţa, comuna Boița, județul Sibiu | Alimentare apă | 1948063.02 | 1948063.02 | 1536655.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 69/08.01.2018 | Sibiu | Comună | Boița | 146021 | Reabilitare și modernizare rețea stradală - sat Boița comuna Boița județ Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 8209627.56 | 8209627.56 | 7758303.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1513/30.12.2016 | Sibiu | Comună | Brateiu | 144349 | Alimentare cu apă și construcție sistem de canalizare ape uzate menajere a satului Brăteiu, comuna Brăteiu, județul Sibiu | Alimentare apă + Canalizare | 10562343 | 10562343 | 9265775.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 525/18.01.2018 | Sibiu | Comună | Brateiu | 144349 | Modernizare străzi în localitatea Brateiu, comuna Brateiu, jud. Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 3622873 | 3622873 | 3132259.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2524/22.03.2018 | Sibiu | Comună | Brădeni | 144376 | Rețea de alimentare cu apă în satele Brădeni și Retis din com. Brădeni jud. Sibiu | Alimentare apă | 6439886.07 | 6439886.07 | 5989285.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3418/09.05.2018 | Sibiu | Comună | Brădeni | 144376 | Reabilitare modernizare și dotare dispensar, sat Brădeni, comuna Brădeni, jud. Sibiu | Unități sanitare | 1592350 | 1592350 | 1313568.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1748/05.03.2018 | Sibiu | Comună | Bruiu | 144410 | Reabilitare rețea stradală comuna Bruiu jud. Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 4881825 | 4881825 | 4881825 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2393/20.03.2018 | Sibiu | Comună | Bruiu | 144410 | Construire pod în loc. Gherdeal, com. Bruiu, jud. Sibiu | Poduri și podețe | 373011.78 | 373011.78 | 373011.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1752/05.03.2018 | Sibiu | Comună | Cârța | 144508 | Modernizare înlocuire corpuri de iluminat public comuna Cârța | Iluminat public | 356643 | 356643 | 356643 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8693/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Cârțișoara | 144535 | Modernizare drumuri de interes local pe teritoriul comunei Cârţişoara | Drumuri comunale și străzi | 2389893.78 | 2389893.78 | 2389893.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1589/11.07.2019 | Sibiu | Comună | Cârțișoara | 144535 | Modernizare și extindere iluminat public comuna Cârțișoara | Iluminat public | 1405764.87 | 1405764.87 | 1405764.87 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3199/25.04.2018 | Sibiu | Comună | Chirpăr | 144456 | Extindere, reabilitare și modernizare Grădinița în sat Chirpăr, comuna Chirpăr, județul Sibiu | Grădinițe și creșe | 1771727 | 1771727 | 1087424.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3200/25.04.2018 | Sibiu | Comună | Chirpăr | 144456 | Reabilitare și modernizare clădire Dispensar Chirpăr | Unități sanitare | 265410 | 265410 | 265410 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1988/07.03.2018 | Sibiu | Comună | Chirpăr | 144456 | Reabilitare și modernizare DC 38 Chirpăr Veseud | Drumuri comunale și străzi | 3468228.08 | 3468228.08 | 3468228.08 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1989/07.03.2018 | Sibiu | Comună | Chirpăr | 144456 | Pod nou peste pârâul Veseud pe DC 38 Chirpăr Veseud | Poduri și podețe | 846867.19 | 846867.19 | 846867.19 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8694/09.04.2015 | Sibiu | Județ | Consiliul Județean Sibiu | 323 | Modernizarea DJ 105D Cârța - Agnita, (tronson intrare Săsăuşi - Chirpăr - Vărd - Agnita) km.14+300 - 31+508,96 | Drumuri județene | 8993696.95 | 8993696.95 | 8993696.95 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10071/09.06.2015 | Sibiu | Județ | Consiliul Județean Sibiu | 323 | Modernizare DJ 142 J: Șeica Mare - Șeica Mica - DN 14 B, km 0+000-7+855 | Drumuri județene | 6550674.06 | 6550674.06 | 6550674.06 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8695/09.04.2015 | Sibiu | Județ | Consiliul Județean Sibiu | 323 | Modernizare DJ 142B Blăjel - Bazna - Boian - limită jud. Alba, km. 8+175 - 11+612 | Drumuri județene | 7697228.52 | 7697228.52 | 7697228.52 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8696/09.04.2015 | Sibiu | Județ | Consiliul Județean Sibiu | 323 | Modernizare DJ 104G Săcădate-Nucet-Cornățel, km. 0+000 - 10+835 (inclusiv poduri şi podeţe) | Drumuri județene | 4927069.71 | 4927069.71 | 4927069.71 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 254/13.07.2016 | Sibiu | Județ | Consiliul Județean Sibiu | 323 | Construire pod pe DJ 141C, limită jud. Alba-Broșteni-Bogatu Român-intersecție DJ 107B, km 21+800 | Poduri și podețe | 1515507.23 | 1515507.23 | 1515507.23 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2963/20.11.2017 | Sibiu | Județ | Consiliul Județean Sibiu | 323 | Reabilitarea, modernizarea și echiparea secției clinice de neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu | Unități sanitare | 39728927.6 | 39728927.6 | 29315050.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2557/10.11.2017 | Sibiu | Județ | Consiliul Județean Sibiu | 323 | Modernizare drum județean DJ 106T, Ocna Sibiului-Topârcea-intersecție DJ 106G (Ludoș), km 0+494-15+331 | Drumuri județene | 25473222.19 | 25473222.19 | 25473222.19 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2964/20.11.2017 | Sibiu | Județ | Consiliul Județean Sibiu | 323 | Reabilitare și modernizare DJ 107B Păuca-Alămor-Mândra-Slimnic | Drumuri județene | 88913948.89 | 88913948.89 | 88913948.89 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4394/15.12.2017 | Sibiu | Județ | Consiliul Județean Sibiu | 323 | Revigorarea turismului în sitte-ul UNESCO Valea Viilor prin modernizarea drumului județean DJ 142 G, Copșa Mică-Motis | Drumuri județene | 20903963.32 | 20903963.32 | 20903963.32 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3875/08.12.2017 | Sibiu | Județ | Consiliul Județean Sibiu | 323 | Construire pod pe drumul județean DJ 105 A, km 15+890, în localitatea Săsăuș | Poduri și podețe | 2135729.43 | 2135729.43 | 2135729.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 70/08.01.2018 | Sibiu | Oraș | Copșa Mică | 143771 | Construire pod peste râul Târnava Mare, la Copșa Mică | Poduri și podețe | 5718858.54 | 5718858.54 | 5718858.54 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10069/09.06.2015 | Sibiu | Comună | Dârlos | 144553 | Reţele de alimentare cu apă localitatea Dârlos, comuna Dârlos, județul Sibiu | Alimentare apă | 1877261.38 | 1877261.38 | 1877261.38 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2925/10.04.2018 | Sibiu | Comună | Dârlos | 144553 | Sistem de canalizare menajeră în localitatea Curciu din comuna Dârlos județul Sibiu | Canalizare | 5860961.36 | 5860961.36 | 3733675.21 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11744/25.08.2015 | Sibiu | Oraș | Dumbrăveni | 143806 | Modernizare și asfaltare străzi de interes local în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 18819806.04 | 18819806.04 | 18819806.04 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 71/08.01.2018 | Sibiu | Oraș | Dumbrăveni | 143806 | Reabilitare și modernizare grădinița nr.1 în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu | Grădinițe și creșe | 1165413.82 | 1165413.82 | 1165413.82 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 72/08.01.2018 | Sibiu | Oraș | Dumbrăveni | 143806 | Reabilitare și modernizare grădinița nr.2-corp C1 și C2, în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu | Grădinițe și creșe | 1240756 | 1240756 | 1233574.7 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 73/08.01.2018 | Sibiu | Oraș | Dumbrăveni | 143806 | Reabilitare și modernizare Grădinița Saros, sat Saros (sat component), oraș Dumbrăveni, județul Sibiu | Grădinițe și creșe | 1621459.75 | 1621459.75 | 1406480.75 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1361/05.06.2019 | Sibiu | Oraș | Dumbrăveni | 143806 | Reabilitare și modernizare Școala Saros,sat Saros(sat component), în orașul Dumbrăveni,județul Sibiu | Școli | 1393343 | 1393343 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1362/05.06.2019 | Sibiu | Oraș | Dumbrăveni | 143806 | Reabilitare și modernizare școală Ernea, sat Ernea (sat component) oraș Dumbrăveni, județul Sibiu | Școli | 1004785.54 | 1004785.54 | 1004785.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1363/05.06.2019 | Sibiu | Oraș | Dumbrăveni | 143806 | Extindere și reabilitare dispensar Saros pe Târnave oraș Dumbrăveni județul Sibiu | Unități sanitare | 1321478.69 | 1321478.69 | 1236161.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7474/29.12.2020 | Sibiu | Oraș | Dumbrăveni | 143806 | Reabilitare și modernizare sediu primărie în orașul Dumbrăveni | Institutii publice | 3071256.26 | 3071256.26 | 73196.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 257/14.07.2016 | Sibiu | Comună | Gura Râului | 144599 | Rețele hidroedilitare comuna Gura Râului, județul Sibiu | Alimentare apă + Canalizare | 1098173.94 | 1098173.94 | 1098173.94 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3857/07.12.2017 | Sibiu | Comună | Gura Râului | 144599 | Construire grădiniță în comuna Gura Râului-Investiție de finalizat | Grădinițe și creșe | 3673079.78 | 3673079.78 | 3673079.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3640/04.12.2017 | Sibiu | Comună | Gura Râului | 144599 | Modernizare străzi în comuna Gura Râului | Drumuri comunale și străzi | 4175816.57 | 4175816.57 | 4175816.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2021/08.10.2019 | Sibiu | Comună | Gura Râului | 144599 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Gura Râului județul Sibiu | Iluminat public | 529502.4 | 529502.4 | 529502.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1276/20.02.2018 | Sibiu | Comună | Hoghilag | 144615 | Sistem de canalizare ape uzate în satele Valchid și Prod, comuna Hoghilag, județul Sibiu | Canalizare | 6758930.97 | 6758930.97 | 3225943.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1275/20.02.2018 | Sibiu | Comună | Hoghilag | 144615 | Reabilitare grădiniță în localitatea Hoghilag, comuna Hoghilag, județul Sibiu | Grădinițe și creșe | 1370951.25 | 1370951.25 | 1370951.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1274/20.02.2018 | Sibiu | Comună | Hoghilag | 144615 | Modernizare sistem de iluminat public în comuna Hoghilag, județul Sibiu | Iluminat public | 280510.04 | 280510.04 | 280510.04 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1408/14.06.2019 | Sibiu | Comună | Hoghilag | 144615 | Reabilitare școală gimnazială din localitatea Valchid,(extindere și etajare) comuna Hoghilag, județul Sibiu | Școli | 4165029.76 | 4165029.76 | 3325323.89 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 742/03.11.2016 | Sibiu | Comună | Iacobeni | 144651 | Reabilitare rețea stradală în localitățile Iacobeni, Stejărișu, Netuș, Noiștat și Movile din comuna Iacobeni, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 8590426.74 | 8590426.74 | 4661592.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2872/04.04.2018 | Sibiu | Comună | Iacobeni | 144651 | Rețea de alimentare cu apă în satele Noistat și Movile din com. Iacobeni jud. Sibiu | Alimentare apă | 4138199.18 | 4138199.18 | 4138199.18 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 440/17.01.2018 | Sibiu | Comună | Iacobeni | 144651 | Sistem de canalizare menajeră în localitățile Iacobeni, Stejărișu și Netuș din com. Iacobeni, județul Sibiu | Canalizare | 12326267.02 | 12326267.02 | 7515088.1 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8697/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Laslea | 144731 | Alimentare cu apa în localitatea Laslea, comuna Laslea, județul Sibiu | Alimentare apă | 4412370.07 | 4412370.07 | 3579634.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1749/05.03.2018 | Sibiu | Comună | Laslea | 144731 | Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Laslea, comuna Laslea județul Sibiu | Canalizare | 9038262.77 | 9038262.77 | 8395643.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 830/26.01.2018 | Sibiu | Comună | Laslea | 144731 | Mansardare școală Gimnazială cu clasele I-VIII Laslea -amenajări interioare mansardă și dotare | Școli | 500000 | 500000 | 438391.16 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8698/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Loamneș | 144795 | Rețea publică de alimentare cu apă în localitatea Hașag, comuna Loamneș, județul Sibiu | Alimentare apă | 1276250.24 | 1276250.24 | 1276250.24 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8700/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Loamneș | 144795 | Reţea de canalizare ape uzate menajere şi alimentare cu apă potabilă în satul Alămor, comuna Loamneş, județul Sibiu | Canalizare | 5441938.77 | 5441938.77 | 5441938.77 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8699/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Loamneș | 144795 | Rețea de canalizare și stație de epurare localitatea Hașag, comuna Loamneș, județul Sibiu | Canalizare | 2039553.74 | 2039553.74 | 2039553.74 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8701/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Loamneș | 144795 | Modernizare drumuri de interes local în localitățile Alămor şi Haşag, comuna Loamneş | Drumuri comunale și străzi | 10250943.86 | 10250943.86 | 10250943.86 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1750/05.03.2018 | Sibiu | Comună | Loamneș | 144795 | Înființare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu | Alimentare apă + Canalizare | 12189882.81 | 12189882.81 | 12189882.81 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3749/05.12.2017 | Sibiu | Comună | Loamneș | 144795 | Modernizare dispensar centru medical în comuna Loamneș, județul Sibiu | Unități sanitare | 1115516 | 1115516 | 1115516 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 74/08.01.2018 | Sibiu | Comună | Loamneș | 144795 | Modernizare străzi în satele Mândra și Loamneș, comuna Loamneș, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 2948112.83 | 2948112.83 | 2948112.83 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10073/09.06.2015 | Sibiu | Comună | Ludoș | 144866 | Reţele de alimentare cu apă în comuna Ludoş | Alimentare apă | 1774420.61 | 1774420.61 | 1774420.61 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11745/25.08.2015 | Sibiu | Comună | Ludoș | 144866 | Rețele de canalizare și statie de epurare în comuna Ludoș(sat Ludoș și Gusu) | Canalizare | 4900881.47 | 4900881.47 | 4900881.47 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1277/20.02.2018 | Sibiu | Comună | Ludoș | 144866 | Extindere rețea canalizare menajeră, realizare racorduri, canalizare și branșamente apă în localitățile Ludoș și Gușu, din com. Ludoș, județul Sibiu | Alimentare apă + Canalizare | 2961683.68 | 2961683.68 | 2961683.68 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 441/17.01.2018 | Sibiu | Comună | Ludoș | 144866 | Modernizare drumuri locale în comuna Ludoș | Drumuri comunale și străzi | 11715919 | 11715919 | 10403615.05 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4525/19.12.2017 | Sibiu | Comună | Marpod | 144893 | Modernizare străzi comuna Marpod, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 4762420 | 4762420 | 4757106.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3760/07.06.2018 | Sibiu | Municipiu | Mediaș | 143619 | Amenajare drum zona industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I, municipiul Mediaș | Alimentare apă + Canalizare | 6316222.77 | 6316222.77 | 4308265.42 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3942/20.06.2018 | Sibiu | Municipiu | Mediaș | 143619 | Echipare tehnico edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș | Alimentare apă + Canalizare | 3117345.74 | 3117345.74 | 3117345.74 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3717/06.06.2018 | Sibiu | Municipiu | Mediaș | 143619 | Reabilitare străzi municipiul Mediaș-zona cartier Aurel Vlaicu rețele de alimentare cu apă și canalizare pluvială Faza I | Alimentare apă + Canalizare | 7182858.47 | 7182858.47 | 7182858.47 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3105/19.04.2018 | Sibiu | Municipiu | Mediaș | 143619 | Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru amenajare cabinet informatică la școala gimnazială Mihai Eminescu Mediaș | Școli | 77700.64 | 77700.64 | 77700.64 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3580/21.05.2018 | Sibiu | Municipiu | Mediaș | 143619 | Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru funcționare la standarde europene a activităților școlare la școala gimnazială nr. 7 Mediaș | Școli | 259260 | 259260 | 259260 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3718/06.06.2018 | Sibiu | Municipiu | Mediaș | 143619 | Modernizare anvelopă clădire la Grădinița Bucuria copiilor municipiul Mediaș | Grădinițe și creșe | 173587.45 | 173587.45 | 173587.45 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8702/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Merghindeal | 144964 | Dezvoltarea infrastructurii comunei Merghindeal prin construcţia rețelei de apă potabilă | Alimentare apă | 1556625.98 | 1556625.98 | 1556625.98 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3221/23.11.2017 | Sibiu | Comună | Merghindeal | 144964 | Reabilitare și modernizare străzi în localitățile Merghindeal și Dealu Frumos din comuna Merghindeal | Drumuri comunale și străzi | 5305364.59 | 5305364.59 | 1842237.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2861/04.04.2018 | Sibiu | Comună | Micăsasa | 144991 | Construire grădiniță în localitatea Țapu, comuna Micăsasa | Grădinițe și creșe | 817682 | 817682 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2862/04.04.2018 | Sibiu | Comună | Micăsasa | 144991 | Reabilitare și dotare dispensar medical în localitățile Micăsasa și Țapu, comuna Micăsasa | Unități sanitare | 352827 | 352827 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1367/11.06.2019 | Sibiu | Comună | Micăsasa | 144991 | Reabilitare și dotare școală gimnazială, amenajări exterioare în curte și realizare sală de sport școlară localitatea Micăsasa comuna Micăsasa | Școli | 2832341 | 2832341 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2863/04.04.2018 | Sibiu | Oraș | Miercurea Sibiului | 144928 | Înființare sisteme de canalizare menajeră în localitățile Apoldu de Sus și Dobârca din UAT Miercurea Sibiului județul Sibiu | Canalizare | 19008275.25 | 19008275.25 | 16162324.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2634/27.03.2018 | Sibiu | Comună | Mihăileni | 145042 | Înființarea sistemelor de ape uzate și de alimentare cu apă în localitățile comunei Mihăileni | Alimentare apă + Canalizare | 18554941.44 | 18554941.44 | 16240517.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3419/09.05.2018 | Sibiu | Comună | Mihăileni | 145042 | Reabilitare, extindere și dotare școala gimnazială, sat Mihăileni, comuna Mihăileni, județul Sibiu | Școli | 1901043.38 | 1901043.38 | 1901043.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3420/09.05.2018 | Sibiu | Comună | Mihăileni | 145042 | Reabilitare, extindere și dotare dispensar, sat Răvășel, comuna Mihăileni, jud. Sibiu | Unități sanitare | 1639650 | 1639650 | 1629739.82 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8703/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Moșna | 145104 | Reţea de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Nemşa, comuna Moşna | Alimentare apă + Canalizare | 5986983.97 | 5986983.97 | 5986983.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8704/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Moșna | 145104 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Moşna | Canalizare | 8118163.1 | 8118163.1 | 8118163.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1278/20.02.2018 | Sibiu | Comună | Moșna | 145104 | Înființare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Alma Vii, comuna Moșna, județul Sibiu | Alimentare apă + Canalizare | 9756900.85 | 9756900.85 | 7317776.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3719/06.06.2018 | Sibiu | Comună | Moșna | 145104 | Reabilitare școală gimnazială „St. L. Roth” Moșna (corpurile A și B), comuna Moșna, județul Sibiu | Școli | 3617760.24 | 3617760.24 | 3259403.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2394/20.03.2018 | Sibiu | Comună | Nocrich | 145140 | Extindere rețea de apă și canalizare în loc. Nocrich și Hosman, comuna Nocrich | Alimentare apă + Canalizare | 1077741.73 | 1077741.73 | 219760.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1753/05.03.2018 | Sibiu | Comună | Nocrich | 145140 | Reabilitare și dotare școala gimnazială cls.I-IV și realizare sală sport școlară loc. Nocrich, comuna Nocrich | Școli | 2656147.21 | 2656147.21 | 1636654.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2965/20.11.2017 | Sibiu | Oraș | Ocna Sibiului | 143851 | Modernizare strada Mihai Viteazu din Orașul Ocna Sibiului, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 1977646.14 | 1977646.14 | 1977646.14 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 712/15.02.2019 | Sibiu | Oraș | Ocna Sibiului | 143851 | Modernizare strada Nicolae Bălcescu din Orașul Ocna Sibiului județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 975785.64 | 975785.64 | 975785.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1920/20.10.2017 | Sibiu | Comună | Orlat | 145202 | Modernizarea rețelei de străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 8025303.39 | 8025303.39 | 7347513.93 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8705/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Păuca | 145220 | Reţea de alimentare cu apă în satele Bogatu Român şi Broşteni, comuna Păuca | Alimentare apă | 4127756.7 | 4127756.7 | 4127756.7 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8706/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Păuca | 145220 | Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în satele Bogatu Român și Broșteni, comuna Păuca | Canalizare | 7727719.86 | 7727719.86 | 7727719.86 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2647/13.11.2017 | Sibiu | Comună | Păuca | 145220 | Extindere rețea de distribuție apă în localitatea Păuca, comuna Păuca, județul Sibiu | Alimentare apă | 514099.82 | 514099.82 | 514099.82 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2648/13.11.2017 | Sibiu | Comună | Păuca | 145220 | Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Păuca, comuna Păuca, județul Sibiu | Canalizare | 512032.26 | 512032.26 | 512032.26 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2966/20.11.2017 | Sibiu | Comună | Păuca | 145220 | Demolare și construire Școală Gimnazială în localitatea Păuca, comuna Păuca, județul Sibiu | Școli | 4192305.91 | 4192305.91 | 4192305.91 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2033/25.10.2017 | Sibiu | Comună | Păuca | 145220 | Dotări cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Cabinetele stomatologice din Bogatu Român și Păuca, comuna Păuca, județul Sibiu | Unități sanitare | 187432.14 | 187432.14 | 187432.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2034/25.10.2017 | Sibiu | Comună | Păuca | 145220 | Dotări cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Dispensarul medical din Bogatu Român comuna Păuca, județul Sibiu | Unități sanitare | 29043.14 | 29043.14 | 29043.14 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2032/25.10.2017 | Sibiu | Comună | Păuca | 145220 | Dotări cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente pentru dispensarul medical din Păuca, comuna Păuca, județul Sibiu | Unități sanitare | 29043.14 | 29043.14 | 29043.14 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 34/21.01.2019 | Sibiu | Comună | Păuca | 145220 | Modernizare iluminat public în comuna Păuca, județul Sibiu | Iluminat public | 535976 | 535976 | 535976 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2206/31.10.2017 | Sibiu | Comună | Poplaca | 143502 | Modernizare străzi comuna Poplaca, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 6449640.73 | 6449640.73 | 6449640.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1181/10.05.2019 | Sibiu | Comună | Poplaca | 143502 | Modernizare și extindere iluminat public comuna Poplaca județul Sibiu | Iluminat public | 767880.73 | 767880.73 | 767880.73 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10075/09.06.2015 | Sibiu | Comună | Porumbacu de Jos | 145293 | Reţele canalizare menajeră în localitatea Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus și stație de epurare în Porumbacu de Jos | Canalizare | 13656241.13 | 13656241.13 | 13656241.13 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3272/27.04.2018 | Sibiu | Comună | Porumbacu de Jos | 145293 | Rețea de canalizare menajeră în localitatea Sărata, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu | Canalizare | 5608430.73 | 5608430.73 | 5409629.2 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 526/18.01.2018 | Sibiu | Comună | Racovița | 145355 | Reabilitare drumuri comunale și rețea stradală comuna Racovița județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 5704880.49 | 5704880.49 | 5649888.49 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1751/05.03.2018 | Sibiu | Comună | Rășinari | 143520 | Reabilitare drum comunal DC 62, Rășinari Trainei, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 2119255.49 | 2119255.49 | 2119255.49 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8707/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Râu Sadului | 145382 | Sistem de captare și tratare a apei în vederea potabilizării în localitatea Râu Sadului, comuna Râu Sadului | Alimentare apă | 448152 | 448152 | 448152 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 75/08.01.2018 | Sibiu | Comună | Râu Sadului | 145382 | Modernizarea iluminatului public în comuna Râu Sadului județul Sibiu | Iluminat public | 505113.1 | 505113.1 | 505113.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10077/09.06.2015 | Sibiu | Comună | Roșia | 145408 | Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Roşia (cu satele Caşolţ, Cornăţel, Nucet, Nou, Daia), județul Sibiu | Canalizare | 17299898.33 | 17299898.33 | 17299898.33 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2773/02.04.2018 | Sibiu | Comună | Roșia | 145408 | Racorduri electrice și conductă de refulare necesare asigurării funcționalității sistemului de canalizare menajeră din comuna Roșia județul Sibiu | Canalizare | 7050991.3 | 7050991.3 | 7050991.27 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1364/05.06.2019 | Sibiu | Comună | Roșia | 145408 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal cu lămpi tip LED și telegestiune în comuna Roșia județul Sibiu | Iluminat public | 502752.24 | 502752.24 | 502752.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10078/09.06.2015 | Sibiu | Comună | Sadu | 145471 | Conductă aducţiune apă potabilă şi rezervor înmagazinare apă Sadu-Tocile, comuna Sadu | Alimentare apă | 1368625.06 | 1368625.06 | 1368625.06 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 238/07.07.2016 | Sibiu | Comună | Sadu | 145471 | Reabilitare străzi comuna Sadu | Drumuri comunale și străzi | 7274616.68 | 7274616.68 | 7274616.68 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 239/07.07.2016 | Sibiu | Oraș | Săliște | 145499 | Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Fântânele orașul Săliște, Județul Sibiu | Canalizare | 4674224.24 | 4674224.24 | 4674224.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4395/15.12.2017 | Sibiu | Oraș | Săliște | 145499 | Înființare sisteme de canalizare menajeră în localitățile Mag, Aciliu și Amnaș orașul Săliște, județul Sibiu | Canalizare | 10815097.23 | 10815097.23 | 10681382.15 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1777/02.09.2019 | Sibiu | Oraș | Săliște | 145499 | Reabilitare și modernizare sistem de iluminat public în localitatea Fântânele orașul Săliște județul Sibiu | Iluminat public | 470815 | 470815 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 442/17.01.2018 | Sibiu | Municipiu | Sibiu | 143450 | Canalizare pluvială str. Podului Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 7858257 | 7858257 | 7858257 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1989/24.10.2017 | Sibiu | Comună | Slimnic | 145603 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Slimnic, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 9687637 | 9687637 | 9670955.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2395/20.03.2018 | Sibiu | Comună | Șeica Mare | 145667 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar, sat Șeica Mare, comuna Șeica Mare, județul Sibiu | Unități sanitare | 2077740 | 2077740 | 1211461.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1754/05.03.2018 | Sibiu | Comună | Șeica Mare | 145667 | Modernizare tramă pietonală și sisteme de scurgere ape pluviale comuna Șeica Mare, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 2454350 | 2454350 | 2311690.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8708/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Șeica Mică | 145738 | Canalizare ape uzate menajere și stații de epurare, comuna Șeica Mică, satele Șeica Mică și Soroștin, județul Sibiu | Canalizare | 12390946.67 | 12390946.67 | 10959836.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2120/12.03.2018 | Sibiu | Comună | Șeica Mică | 145738 | Realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în localitățile Șeica Mică și Sorostin, comuna Șeica Mică județul Sibiu | Alimentare apă | 10885406.12 | 10885406.12 | 6347637.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3271/27.04.2018 | Sibiu | Comună | Șura Mare | 145765 | Extindere rețea de canalizare menajeră și branșamente în localitatea Șura Mare, comuna Șura Mare | Canalizare | 2224491 | 2224491 | 2224491 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8709/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Șura Mică | 145792 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Rusciori, comuna Șura Mică, județul Sibiu | Canalizare | 3346004.46 | 3346004.46 | 3346004.46 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8710/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Șura Mică | 145792 | Alimentare cu apă potabilă sat Rusciori, comuna Șura Mică, județul Sibiu | Alimentare apă | 2343565.23 | 2343565.23 | 2343565.23 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3641/04.12.2017 | Sibiu | Comună | Șura Mică | 145792 | Construire Școală Generală | Școli | 6000000 | 6000000 | 5999999.85 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1811/18.10.2017 | Sibiu | Comună | Șura Mică | 145792 | Modernizare străzi în localitatea Rusciori comuna Șura Mică județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 4691808.46 | 4691808.46 | 2681567.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3342/04.05.2018 | Sibiu | Oraș | Tălmaciu | 145827 | Modernizare sistem de alimentare cu apă și modernizare stație de epurare oraș Tălmaciu | Alimentare apă | 2528259.72 | 2528259.72 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3343/04.05.2018 | Sibiu | Oraș | Tălmaciu | 145827 | Retehnologizare captare apă brută și stație de tratare Tălmăcel | Alimentare apă | 1080520 | 1080520 | 1080520 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3344/04.05.2018 | Sibiu | Oraș | Tălmaciu | 145827 | Execuție rețea de apă și canalizare-cartier Armeni II | Alimentare apă + Canalizare | 1278204.56 | 1278204.56 | 1094534.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11746/25.08.2015 | Sibiu | Comună | Tilișca | 145907 | Canalizare menajeră sat Rod, comuna Tilişca | Canalizare | 6502755.42 | 6502755.42 | 6502755.42 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1990/07.03.2018 | Sibiu | Comună | Tilișca | 145907 | Reabilitare străzi din comuna Tilișca și satele afiliate | Drumuri comunale și străzi | 1576764 | 1576764 | 1576764 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1991/07.03.2018 | Sibiu | Comună | Tilișca | 145907 | Consolidare pod peste pârâul Tilișcuța (str. Vale nr. 384) în Tilișca | Poduri și podețe | 435889 | 435889 | 435889 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1669/24.07.2019 | Sibiu | Comună | Tilișca | 145907 | Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Tilișca | Iluminat public | 381245.75 | 381245.75 | 381245.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8711/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Turnu Roșu | 145934 | Construire imobil (Sth+P+E) - Centru medical cu două cabinete medicină de familie, un cabinet medicină dentară, farmacie, comuna Turnu Roșu | Unități sanitare | 1669972.38 | 1669972.38 | 1669972.38 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 76/08.01.2018 | Sibiu | Comună | Turnu Roșu | 145934 | Grădiniță cu program normal Turnu Roșu, județul Sibiu | Grădinițe și creșe | 1599200.54 | 1599200.54 | 1599200.54 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3876/08.12.2017 | Sibiu | Comună | Valea Viilor | 145961 | Reabilitarea și modernizarea străzilor din comuna Valea Viilor, localitate înscrisă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO | Drumuri comunale și străzi | 2995946.2 | 2995946.2 | 2810993.61 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10160/23.12.2019 | Sibiu | Comună | Valea Viilor | 145961 | Construire COMPLEX MEDICO-SOCIAL în comuna Valea Viilor, sat Valea Viilor, județul Sibiu | Unități sanitare | 1091935.01 | 1091935.01 | 759999.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8712/09.04.2015 | Sibiu | Comună | Vurpăr | 145998 | Sistem de canalizare ape uzate menajere în comuna Vurpăr, județul Sibiu | Canalizare | 3420276.22 | 3420276.22 | 3420276.22 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3222/23.11.2017 | Sibiu | Comună | Vurpăr | 145998 | Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Vurpăr, județul Sibiu | Drumuri comunale și străzi | 27218646.09 | 27218646.09 | 5871215.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9857/25.05.2015 | Suceava | Comună | Adâncata | 146799 | Extindere şi reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Feteşti, comuna Adâncata | Școli | 530697.64 | 530697.64 | 530697.64 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19212/24.12.2015 | Suceava | Comună | Adâncata | 146799 | Extindere şi reabilitare Şcoala gimnazială ,,Ioan Băncescu” Adîncata, comuna Adîncata, judeţul Suceava | Școli | 1607009.52 | 1607009.52 | 1607009.52 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19213/24.12.2015 | Suceava | Comună | Adâncata | 146799 | Reabilitare, modernizare şi înfiinţare grupuri sanitare Şcoala cu clasele I-IV Călugăreni, comuna Adâncata, judeţul Suceava | Școli | 590806 | 590806 | 590806 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2312/01.11.2017 | Suceava | Comună | Adâncata | 146799 | Înființare grădiniță cu program normal în sat Adâncata, comuna Adâncata, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 1004070 | 1004070 | 1004070 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2311/01.11.2017 | Suceava | Comună | Adâncata | 146799 | Reabilitare, modernizare și înființare anexă la Școala cu clasele I-IV Adâncata | Școli | 771556.07 | 771556.07 | 771556.07 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2113/27.10.2017 | Suceava | Comună | Adâncata | 146799 | Construire dispensar medical uman în localitatea Adâncata, comuna Adâncata, judeţul Suceava | Unități sanitare | 1305197 | 1305197 | 1305197 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2310/01.11.2017 | Suceava | Comună | Adâncata | 146799 | Pod din beton armat în comuna Adâncata, județul Suceava | Poduri și podețe | 969015.71 | 969015.71 | 969015.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 964/07.12.2016 | Suceava | Comună | Arbore | 146860 | Modernizare şcoală primară Bodnăreni, comuna Arbore, Judeţul Suceava | Școli | 992092.19 | 992092.19 | 992092.19 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 965/07.12.2016 | Suceava | Comună | Arbore | 146860 | Modernizare şi extindere şcoală comuna Clit, comuna Arbore, Judeţul Suceava | Școli | 264690 | 264690 | 264690 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3502/13.12.2017 | Suceava | Comună | Arbore | 146860 | Extindere rețele de canalizare în com. Arbore, jud. Suceava | Canalizare | 6997092 | 6997092 | 6997092 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3500/29.11.2017 | Suceava | Comună | Arbore | 146860 | Construire grădiniță cu program normal nr.1 Clit din com. Arbore, jud. Suceava | Grădinițe și creșe | 1131603 | 1131603 | 1087180.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3504/29.11.2017 | Suceava | Comună | Arbore | 146860 | Reabilitare și modernizare şcoala gimnazială "Luca Arbure" Nr.1 corp A, din com. Arbore, jud. Suceava | Școli | 1049019 | 1049019 | 1049019 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3503/29.11.2017 | Suceava | Comună | Arbore | 146860 | Reabilitare și modernizare școala Nr.3 din com. Arbore, jud. Suceava | Școli | 1493724 | 1493724 | 1493724 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3501/29.11.2017 | Suceava | Comună | Arbore | 146860 | Construire dispensar comunal din com. Arbore, jud. Suceava | Unități sanitare | 979948 | 979948 | 979948 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 136/09.01.2018 | Suceava | Comună | Baia | 146904 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Baia, județul Suceava | Alimentare apă + Canalizare | 6928508 | 6928508 | 6928508 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2033/08.03.2018 | Suceava | Comună | Baia | 146904 | Reabilitare școala nr.2, în sat Baia, comuna Baia, județul Suceava | Școli | 932420.8 | 932420.8 | 932420.8 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10865/12.06.2015 | Suceava | Comună | Bălăceana | 151530 | Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 4009560.12 | 4009560.12 | 4009560.12 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3508/29.11.2017 | Suceava | Comună | Bălăceana | 151530 | Amenajare punte pietonală în comuna Bălăceana, Județul Suceava | Poduri și podețe | 498647.78 | 498647.78 | 498647.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8/09.01.2019 | Suceava | Comună | Bălăceana | 151530 | Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, județul Suceava - Etapa a II-a | Drumuri comunale și străzi | 3706660.58 | 3706660.58 | 3706660.58 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12819/27.08.2015 | Suceava | Comună | Bălcăuți | 146995 | Reabilitare drum comunal DC 35 comuna Bălcăuți, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 2229261.95 | 2229261.95 | 2229261.95 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2195/13.03.2018 | Suceava | Comună | Bălcăuți | 146995 | Reabilitare și modernizare corp grădiniță cu program normal Negostina și şcoala cu clasele I-IV Negostina, comuna Bălcăuți, Județul Suceava | Grădinițe și creșe | 944831.01 | 944831.01 | 710786.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2197/13.03.2018 | Suceava | Comună | Bălcăuți | 146995 | Reabilitare și modernizare corp Grădiniță cu program normal Bălcăuți și școală cu clasele I-IV, comuna Bălcăuți, Județul Suceava | Grădinițe și creșe | 1628686.36 | 1628686.36 | 1370281.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2196/13.03.2018 | Suceava | Comună | Bălcăuți | 146995 | Reabilitare și modernizare școala primară Gropeni, comuna Bălcăuți, Județul Suceava | Școli | 778615.81 | 778615.81 | 778615.81 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4370/14.12.2017 | Suceava | Comună | Bălcăuți | 146995 | Reabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Bălcăuți, comuna Bălcăuți, județul Suceava | Unități sanitare | 526270.97 | 526270.97 | 526270.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10866/12.06.2015 | Suceava | Comună | Berchișești | 151576 | Extindere alimentare cu apă în satele Berchișești și Corlata, comuna Berchișești, județul Suceava | Alimentare apă | 3815932.27 | 3815932.27 | 3815932.27 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 127/09.01.2018 | Suceava | Comună | Berchișești | 151576 | Construire grădiniță cu program normal, în satul Berchișești, comuna Berchișești, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 2815245.19 | 2815245.19 | 2601531.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4700/20.12.2017 | Suceava | Comună | Berchișești | 151576 | Lucrări de modernizare şcoala generală nr.2 în comuna Berchișeşti, județul Suceava | Școli | 980165.79 | 980165.79 | 872067.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 145/09.01.2018 | Suceava | Comună | Bilca | 147036 | Modernizare drumuri comunale în comuna Bilca, județul Suceava, prin programul P.N.D.L. | Drumuri comunale și străzi | 3441426.14 | 3441426.14 | 3441426.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1408/30.12.2016 | Suceava | Comună | Bogdănești | 147054 | Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal nr.1 în localitatea Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 434114.02 | 434114.02 | 434114.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1237/27.12.2016 | Suceava | Comună | Bogdănești | 147054 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale nr. 1 (local vechi + local nou), în localitatea Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Suceava | Școli | 1937179.09 | 1937179.09 | 1937179.09 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1238/27.12.2016 | Suceava | Comună | Bogdănești | 147054 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale nr. 2 (local vechi + local nou), în localitatea Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Suceava | Școli | 1581167.58 | 1581167.58 | 1581167.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4701/20.12.2017 | Suceava | Comună | Bogdănești | 147054 | Reabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Suceava | Unități sanitare | 576738.96 | 576738.96 | 576738.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12821/27.08.2015 | Suceava | Comună | Boroaia | 147072 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Boroaia, DC13 Moişa-Suseni,cu L=3,2 Km, DC13 Boroaia-limita comunei Bogdăneşti, cu L=2,13 Km şi DC 13B-Sibicheni cu L=1,6 Km | Drumuri comunale și străzi | 6654232.97 | 6654232.97 | 6654232.97 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11147/16.06.2015 | Suceava | Comună | Boroaia | 147072 | Reabilitare și modernizare școală Gimnazială Vasile Tomegea comuna Boroaia, județul Suceava | Școli | 1463123.38 | 1463123.38 | 1463123.38 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 507/13.09.2016 | Suceava | Comună | Boroaia | 147072 | Reabilitare și modernizare școală primară, sat Giulești, comuna Boroaia | Școli | 611088.05 | 611088.05 | 611088.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 508/13.09.2016 | Suceava | Comună | Boroaia | 147072 | Reabilitare și modernizare școală primară, sat Boroaia, comuna Boroaia | Școli | 1009102.63 | 1009102.63 | 1009102.63 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 509/13.09.2016 | Suceava | Comună | Boroaia | 147072 | Reabilitare și modernizare școală primară, sat Săcuța, comuna Boroaia | Școli | 545032.42 | 545032.42 | 545032.42 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 510/13.09.2016 | Suceava | Comună | Boroaia | 147072 | Reabilitare și modernizare școală gimnazială cu clasele I-VIII, sat Moisa, comuna Boroaia | Școli | 917973.8 | 917973.8 | 917973.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2251/01.11.2017 | Suceava | Comună | Boroaia | 147072 | Extindere reţea de apă în comuna Boroaia, judeţul Suceava | Alimentare apă | 11259946.31 | 11259946.31 | 11259946.31 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2250/01.11.2017 | Suceava | Comună | Boroaia | 147072 | Reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Boroaia, judeţul Suceava | Unități sanitare | 2925922 | 2925922 | 990534.82 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19214/24.12.2015 | Suceava | Comună | Bosanci | 147134 | Modernizare şi asfaltare drumuri comunale în comuna Bosanci, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 3366926.61 | 3366926.61 | 2657819.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1496/21.02.2018 | Suceava | Comună | Bosanci | 147134 | Extindere rețea de apă potabilă și canalizare, în satul Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava | Alimentare apă + Canalizare | 2130580 | 2130580 | 2130580 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3455/10.05.2018 | Suceava | Comună | Bosanci | 147134 | Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Școala Gimnazială Bosanci, județul Suceava | Școli | 1550000 | 1550000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1678/01.03.2018 | Suceava | Comună | Bosanci | 147134 | Construire centru medical, în satul Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava | Unități sanitare | 2677842 | 2677842 | 2618930.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 285/21.07.2016 | Suceava | Comună | Botoșana | 147161 | Modernizare prin asfaltare drum comunal, în localitatea Botoșana, comuna Botoșana, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 3869246.28 | 3869246.28 | 3869246.28 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2189/13.03.2018 | Suceava | Comună | Botoșana | 147161 | Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare și epurare ape uzate, în localitatea Botoșana, județul Suceava | Alimentare apă + Canalizare | 13772787.64 | 13772787.64 | 13772787.64 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9858/25.05.2015 | Suceava | Comună | Breaza | 147205 | Construire pod peste râul Moldova, zona Răchitiș, comuna Breaza, județul Suceava | Poduri și podețe | 765277.42 | 765277.42 | 765277.42 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3494/29.11.2017 | Suceava | Comună | Breaza | 147205 | Pod peste râul Moldova pe drumul comuna Făghețel, comuna Breaza, județul Suceava | Poduri și podețe | 1924927.3 | 1924927.3 | 1924927.3 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19215/24.12.2015 | Suceava | Comună | Brodina | 147241 | Asfaltare drum comunal DC 48 B, sat Sadău, (din DJ 209G) frontiera Ucraina, km 0+000-6+000, comuna Brodina, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 4596011.07 | 4596011.07 | 4596011.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 792/14.11.2016 | Suceava | Comună | Brodina | 147241 | Modernizare drumuri comunale în comuna Brodina, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 5859474.83 | 5859474.83 | 5859474.83 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9859/25.05.2015 | Suceava | Oraș | Broșteni | 147358 | Alimentare cu apă în satele Holda, Holdiţa, Cotârgaşi şi Dârmoxa, oraş Broşteni | Alimentare apă | 3926340.58 | 3926340.58 | 3926340.58 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10868/12.06.2015 | Suceava | Oraș | Broșteni | 147358 | Reabilitare, modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă în orașul Broșteni, județul Suceava | Alimentare apă | 8640871.12 | 8640871.12 | 7552979.69 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10869/12.06.2015 | Suceava | Oraș | Broșteni | 147358 | Reabilitare, modernizare și extindere sistem de canalizare cu stație de epurare în orașul Broșteni, județul Suceava | Canalizare | 10485949.32 | 10485949.32 | 10485949.32 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1839/18.10.2017 | Suceava | Oraș | Broșteni | 147358 | Reabilitare școala cu clasele I-VIII Ion Teodorescu, localitatea Cotârgași, oraș Broșteni, județul Suceava | Școli | 908124.07 | 908124.07 | 832745.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1837/18.10.2017 | Suceava | Oraș | Broșteni | 147358 | Reabilitare și modernizare grădinița cu program normal 1 din sat Cotârgași, oraș Broșteni, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 1106783.38 | 1106783.38 | 1081956.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1838/18.10.2017 | Suceava | Oraș | Broșteni | 147358 | Reabilitare și modernizare grădinița cu program normal 2 din sat Cotârgași, oraș Broșteni, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 611753.64 | 611753.64 | 611753.64 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2253/01.11.2017 | Suceava | Oraș | Broșteni | 147358 | Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV Dârmoxa, oraș Broșteni, județul Suceava | Școli | 535878.14 | 535878.14 | 535878.14 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2252/01.11.2017 | Suceava | Oraș | Broșteni | 147358 | Reabilitare, modernizare și extindere grădinița cu program prelungit, oraș Broșteni, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 3597054.36 | 3597054.36 | 3597054.36 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1840/18.10.2017 | Suceava | Oraș | Broșteni | 147358 | Modernizare drum județean DJ 174 km 52+000-56+660, Neagra-Broșteni, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 9700213.13 | 9700213.13 | 9700213.13 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10870/12.06.2015 | Suceava | Comună | Bunești | 147465 | Alimentare cu apă sat Buneşti | Alimentare apă | 2186802.93 | 2186802.93 | 2186802.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3892/08.12.2017 | Suceava | Comună | Bunești | 147465 | Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Podeni, comuna Bunești, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 526896.3 | 526896.3 | 526896.3 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3894/08.12.2017 | Suceava | Comună | Bunești | 147465 | Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Bunești, comuna Bunești, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 325715.67 | 325715.67 | 325715.67 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3893/08.12.2017 | Suceava | Comună | Bunești | 147465 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale ”Artur Gorovei” în localitatea Bunești, comuna Bunești, județul Suceava | Școli | 1190999.56 | 1190999.56 | 1190999.56 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3895/08.12.2017 | Suceava | Comună | Bunești | 147465 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Uncești, comuna Bunești, județul Suceava | Școli | 778458.73 | 778458.73 | 603009.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1482/21.02.2018 | Suceava | Comună | Burla | 151521 | Eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale Burla, din sat Burla, Comuna Burla, județul Suceava, prin realizare de sistem izolant din polistiren expandat | Școli | 206651.86 | 206651.86 | 206651.86 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2675/28.03.2018 | Suceava | Comună | Burla | 151521 | Reabilitarea sediului Primăriei Comunei Burla, județul Suceava | Institutii publice | 274617.74 | 274617.74 | 274617.74 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1484/21.02.2018 | Suceava | Comună | Cacica | 147526 | Modernizare drumuri comunale în comuna Cacica, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 4459906.7 | 4459906.7 | 4459906.7 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9860/25.05.2015 | Suceava | Oraș | Cajvana | 147633 | Asfaltare DC 43 B, Cajvana - DJ 178 D, km 0+000-2+440 în oraşul Cajvana, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 2305954.25 | 2305954.25 | 2305954.25 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 605/27.09.2016 | Suceava | Oraș | Cajvana | 147633 | Asfaltare DC 43C Cajvana-Botoșana în orașul Cajvana, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 5057368.88 | 5057368.88 | 5057368.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2856/04.04.2018 | Suceava | Oraș | Cajvana | 147633 | Înființare sistem de alimentare cu apă în orașul Cajvana județul Suceava | Alimentare apă | 17884149 | 17884149 | 16135030.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2803/03.04.2018 | Suceava | Oraș | Cajvana | 147633 | Construire grădiniță cu program normal în cartier Muncel, orașul Cajvana, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 2021446 | 2021446 | 2021446 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2036/08.03.2018 | Suceava | Oraș | Cajvana | 147633 | Lucrări pentru reabilitare Liceu Tehnologic Cajvana, corp C și F, oraș Cajvana, județul Suceava | Școli | 895202 | 895202 | 895202 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3054/21.11.2017 | Suceava | Oraș | Cajvana | 147633 | Amenajare podețe în orașul Cajvana, Județul Suceava | Poduri și podețe | 522355.57 | 522355.57 | 522355.57 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10871/12.06.2015 | Suceava | Comună | Calafindești | 147580 | Modernizare drumuri comunale în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 4598511.68 | 4598511.68 | 4598511.68 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9861/25.05.2015 | Suceava | Comună | Calafindești | 147580 | Reabilitare Grădiniţă în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava | Grădinițe și creșe | 30844.11 | 30844.11 | 30844.11 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1303/20.02.2018 | Suceava | Comună | Calafindești | 147580 | Realizare și dotare dispensar medical în localitatea Calafindești, comuna Calafindești, județul Suceava | Unități sanitare | 1005573.09 | 1005573.09 | 1005573.09 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 130/23.01.2019 | Suceava | Comună | Calafindești | 147580 | Reabilitare drum comunal DC 39 km 0+000 - 5+672 în comuna Calafindești, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 4579987.81 | 4579987.81 | 4579987.81 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2231/14.03.2018 | Suceava | Comună | Capu Câmpului | 151503 | Sediu Primărie în comuna Capu Câmpului, județul Suceava | Institutii publice | 1282779.99 | 1282779.99 | 1282779.99 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9862/25.05.2015 | Suceava | Municipiu | Câmpulung Moldovenesc | 146502 | Alimentare cu apă zona Buneşti, municipiul Câmpulung Moldovenesc | Alimentare apă | 1733235.78 | 1733235.78 | 1733235.78 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 872/22.11.2016 | Suceava | Municipiu | Câmpulung Moldovenesc | 146502 | Reabilitare și modernizarea corpului de școală din cadrul Liceului Tehnologic din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava | Școli | 2497653.91 | 2497653.91 | 2497653.91 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 871/22.11.2016 | Suceava | Municipiu | Câmpulung Moldovenesc | 146502 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr.2 "George Voevidca", Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava | Școli | 2800334 | 2800334 | 2800334 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1027/09.12.2016 | Suceava | Municipiu | Câmpulung Moldovenesc | 146502 | Reabilitare și modernizarea sediu clădire principală școala gimnazială "Bogdan Voda", Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava | Școli | 2952106 | 2952106 | 2326490.38 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 870/22.11.2016 | Suceava | Municipiu | Câmpulung Moldovenesc | 146502 | Reabilitare și modernizarea sediu clădire principală școala gimnazială "Teodor Stefanelli", Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava | Școli | 3120345.36 | 3120345.36 | 3120345.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 627/22.01.2018 | Suceava | Municipiu | Câmpulung Moldovenesc | 146502 | Dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.2 în Municipiul Câmpulung Moldovenesc | Grădinițe și creșe | 130900 | 130900 | 130900 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1487/21.02.2018 | Suceava | Municipiu | Câmpulung Moldovenesc | 146502 | Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic Bucovina, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava | Școli | 4706296 | 4706296 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1486/21.02.2018 | Suceava | Municipiu | Câmpulung Moldovenesc | 146502 | Reabilitare, modernizare şi dotare Colegiul Naţional Dragoş Vodă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava | Școli | 9571326 | 9571326 | 2844232.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2545/23.03.2018 | Suceava | Municipiu | Câmpulung Moldovenesc | 146502 | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Theodor Darie Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava | Școli | 5054612.58 | 5054612.58 | 3756633.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2313/16.03.2018 | Suceava | Comună | Cârlibaba | 147713 | Modernizare Şcoala gimnazială Ștefan cel Mare și Grădinița cu program normal Cârlibaba | Grădinițe și creșe | 2214804.2 | 2214804.2 | 2211112.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1492/21.02.2018 | Suceava | Comună | Ciocănești | 151451 | Modernizare pod existent în comuna Ciocănești, județul Suceava | Poduri și podețe | 611800.79 | 611800.79 | 611800.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 506/13.09.2016 | Suceava | Comună | Ciprian Porumbescu | 151567 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Ciprian Porumbescu , județul Suceava | Alimentare apă | 7424310 | 7424310 | 4812609.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2232/14.03.2018 | Suceava | Comună | Ciprian Porumbescu | 151567 | Reabilitare școală primară și grădiniță în comuna Ciprian Porumbescu, Județul Suceava | Grădinițe și creșe | 920495 | 920495 | 895378.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3050/21.11.2017 | Suceava | Comună | Ciprian Porumbescu | 151567 | Amenajare podețe în comuna Ciprian Porumbescu, Județul Suceava | Poduri și podețe | 523588.51 | 523588.51 | 523588.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10873/12.06.2015 | Suceava | Comună | Comănești | 151433 | Alimentare cu apă sat Comănești și sat Humoreni, comuna Comănești, județul Suceava. | Alimentare apă | 3392659 | 3392659 | 2783633.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 615/22.01.2018 | Suceava | Comună | Comănești | 151433 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Comănești, comuna Comăneşti, judeţul Suceava | Școli | 503694.36 | 503694.36 | 503694.36 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 617/22.01.2018 | Suceava | Comună | Comănești | 151433 | Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii primare și grădiniței cu program normal în localitatea Comănești, comuna Comăneşti, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 913147.67 | 913147.67 | 842430.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 616/22.01.2018 | Suceava | Comună | Comănești | 151433 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Humoreni, comuna Comănești, judeţul Suceava | Școli | 804909.26 | 804909.26 | 804909.26 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9863/25.05.2015 | Suceava | Județ | Consiliul Județean Suceava | 332 | Asfaltare DJ 178F, Rădăuţi - Frătăuţii Vechi, km 0+000-4+000 | Drumuri județene | 774032.57 | 774032.57 | 774032.57 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9864/25.05.2015 | Suceava | Județ | Consiliul Județean Suceava | 332 | Asfaltare DJ 208 S Probota - limita județ Iași, km 8+000-11+017 | Drumuri județene | 1220913.36 | 1220913.36 | 1220913.36 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 198/01.07.2016 | Suceava | Județ | Consiliul Județean Suceava | 332 | Execuție pod din beton pe DJ 177C, km 15+650 în localitatea Valea Moldovei, județul Suceava | Poduri și podețe | 1103053.29 | 1103053.29 | 1103053.29 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1336/21.02.2018 | Suceava | Județ | Consiliul Județean Suceava | 332 | Construire și extindere corpuri clădiri la Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”, oraș Gura Humorului, județul Suceava | Școli | 4013351.8 | 4013351.8 | 4013351.8 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3917/08.12.2017 | Suceava | Județ | Consiliul Județean Suceava | 332 | Modernizare DJ 174C, km 0+000-3+660, Panaci - Bilbor, județul Suceava | Drumuri județene | 34508321.54 | 34508321.54 | 4698453.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3916/08.12.2017 | Suceava | Județ | Consiliul Județean Suceava | 332 | Reabilitare DJ 209B, Văleni - Stânișoara - Iesle -lim. județ Neamț, km 19+000-33+600, judeţul Suceava | Drumuri județene | 100877174.3 | 100877174.3 | 3496267.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4707/20.12.2017 | Suceava | Județ | Consiliul Județean Suceava | 332 | Asfaltare DJ 155B, Urecheni-Timișești- Boroaia, km 47+600-53+020, județul Suceava | Drumuri județene | 8550411.56 | 8550411.56 | 8550411.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3915/08.12.2017 | Suceava | Județ | Consiliul Județean Suceava | 332 | Asfaltare DJ 178C, Rădăuți- Frătăuții Vechi-Frătăuții Noi-Bilca-Vicovu de Sus , km 1+800-23+276, județul Suceava | Drumuri județene | 39742795 | 39742795 | 37148511.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4706/20.12.2017 | Suceava | Județ | Consiliul Județean Suceava | 332 | Modernizare DJ 172D,Teșna - Coșna, km 47+200-55+580, județul Suceava | Drumuri județene | 29512610.18 | 29512610.18 | 29512610.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4708/20.12.2017 | Suceava | Județ | Consiliul Județean Suceava | 332 | Modernizare DJ 174, Panaci-Glodu, km 22+000-28+000, județul Suceava | Drumuri județene | 12426565.93 | 12426565.93 | 12426565.93 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4704/20.12.2017 | Suceava | Județ | Consiliul Județean Suceava | 332 | Modernizare DJ 209A, Mălini-Slatina-Găinești, km 32+000-44+300, județul Suceava | Drumuri județene | 25277657.45 | 25277657.45 | 23551401.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4705/20.12.2017 | Suceava | Județ | Consiliul Județean Suceava | 332 | Modernizare DJ208C, Vulturești-Hârtop-DJ208, km 33+600-50+290, județul Suceava | Drumuri județene | 32945394.92 | 32945394.92 | 31007468.37 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12833/27.08.2015 | Suceava | Comună | Cornu Luncii | 147786 | Modernizare DC 15 Lămăşeni - Sasca Nouă - Sasca Mică în lungime de 6,170 km | Drumuri comunale și străzi | 5339764.25 | 5339764.25 | 5339764.25 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10874/12.06.2015 | Suceava | Comună | Cornu Luncii | 147786 | Construire pod peste pârâul Sasca Mare în zona ,,Uliţa la Gavriloaia, sat Sasca Mare, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava | Poduri și podețe | 1369847.11 | 1369847.11 | 1369847.11 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9865/25.05.2015 | Suceava | Comună | Cornu Luncii | 147786 | Construire şcoală generală cu clasele I-IV Sasca Mare, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava | Școli | 1484861.27 | 1484861.27 | 1484861.27 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9866/25.05.2015 | Suceava | Comună | Cornu Luncii | 147786 | Reabilitare, modernizare şi extindere şcoala cu clasele I-VIII Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava | Școli | 2583028.02 | 2583028.02 | 2583028.02 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10877/12.06.2015 | Suceava | Comună | Cornu Luncii | 147786 | Extindere canalizare în comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava | Canalizare | 6568439 | 6568439 | 6284202.96 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10878/12.06.2015 | Suceava | Comună | Cornu Luncii | 147786 | Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava | Alimentare apă | 4309489 | 4309489 | 3644180.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 869/22.11.2016 | Suceava | Comună | Cornu Luncii | 147786 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Sasca Mare, comuna Cornu Luncii, județul Suceava | Școli | 891611 | 891611 | 808757.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2705/15.11.2017 | Suceava | Comună | Cornu Luncii | 147786 | Infiinţare sistem de alimentare cu apă în satele Sasca Mare, Şinca şi Păiseni, comuna Cornu Luncii, județul Suceava | Alimentare apă | 9095766 | 9095766 | 8110064.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2240/01.11.2017 | Suceava | Comună | Cornu Luncii | 147786 | Modernizare, extindere şi dotare şcoală Dumbrava, sat Dumbrava, comuna Cornu Luncii, jud. Suceava | Școli | 1044502 | 1044502 | 1044502 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2706/15.11.2017 | Suceava | Comună | Cornu Luncii | 147786 | Construire dispensar uman în sat Băişeşti, comuna Cornu Luncii, județul Suceava | Unități sanitare | 2175698 | 2175698 | 1539618.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10879/12.06.2015 | Suceava | Comună | Coșna | 151497 | Modernizare drumuri comunale în lungime de 2,932 km în comuna Coșna, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 2589191.25 | 2589191.25 | 2589191.25 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 622/22.01.2018 | Suceava | Comună | Coșna | 151497 | Captare și alimentare cu apă în sat Coșna, comuna Coșna, județul Suceava | Alimentare apă | 2410125.52 | 2410125.52 | 2410125.52 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12840/27.08.2015 | Suceava | Comună | Crucea | 147884 | Modernizare drumuri comunale în lungime de 1,516 km în comuna Crucea | Drumuri comunale și străzi | 1619554.94 | 1619554.94 | 1619554.94 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 621/22.01.2018 | Suceava | Comună | Crucea | 147884 | Modernizare și dotare grădiniță cu program normal, sat Crucea, comuna Crucea, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 1455450 | 1455450 | 1455450 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2239/01.11.2017 | Suceava | Comună | Crucea | 147884 | Realizare podețe în satul Satu Mare - Pârâul Casei și în satul Cojoci - Pârâul Hopainești, comuna Crucea, județul Suceava | Poduri și podețe | 2134457.97 | 2134457.97 | 2134457.97 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 818/27.02.2019 | Suceava | Comună | Crucea | 147884 | Modernizare drumuri comunale în comuna Crucea, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 5176207.92 | 5176207.92 | 5176207.92 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1188/23.12.2016 | Suceava | Comună | Dărmănești | 147937 | Modernizare școala gimnazială Dărmănești, comuna Dărmănești, județul Suceava | Școli | 544561 | 544561 | 544561 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1239/27.12.2016 | Suceava | Comună | Dărmănești | 147937 | Modernizare școala gimnazială Danila, comuna Dărmănești, județul Suceava | Școli | 799499.64 | 799499.64 | 799499.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1240/27.12.2016 | Suceava | Comună | Dărmănești | 147937 | Modernizare școală cu clasele I-VIII Călinești Enache, comuna Dărmănești, județul Suceava | Școli | 824280 | 824280 | 824280 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 618/22.01.2018 | Suceava | Comună | Dărmănești | 147937 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Măriței, comuna Dărmănești, judeţul Suceava | Unități sanitare | 1178826 | 1178826 | 351007.16 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12841/27.08.2015 | Suceava | Oraș | Dolhasca | 148006 | Modernizare drum comunal DC 7A şi drumuri vicinale (L= 4,215 km) în localitatea Valea Poienii, oraş Dolhasca, judeţ Suceava | Drumuri comunale și străzi | 3735107.97 | 3735107.97 | 3735107.97 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12842/27.08.2015 | Suceava | Oraș | Dolhasca | 148006 | Extindere şi reabilitare clădire-Şcoala cu clasele I-VIII Probota, oraşul Dolhasca, judeţul Suceava | Școli | 1268807.36 | 1268807.36 | 1268807.36 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1023/09.12.2016 | Suceava | Oraș | Dolhasca | 148006 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale din sat Budeni, Oraș Dolhasca, Județul Suceava | Școli | 2280089.83 | 2280089.83 | 2280089.83 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1024/09.12.2016 | Suceava | Oraș | Dolhasca | 148006 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale din sat Gulia, Oraș Dolhasca, Județul Suceava | Școli | 1722155.25 | 1722155.25 | 1722155.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1025/09.12.2016 | Suceava | Oraș | Dolhasca | 148006 | Reabilitarea și modernizarea școlii cu clasele I-IV din sat Siliștea Nouă, Oraș Dolhasca, Județul Suceava | Școli | 949753.26 | 949753.26 | 949753.26 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1241/27.12.2016 | Suceava | Oraș | Dolhasca | 148006 | Reabilitarea și modernizarea liceului Oltea Doamna din Oraș Dolhasca, județul Suceava | Școli | 5615604.18 | 5615604.18 | 5615604.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 130/09.01.2018 | Suceava | Oraș | Dolhasca | 148006 | Reabilitare stații de tratare apă și modernizare rețea existentă, oraș Dolhasca, județul Suceava | Alimentare apă | 11072113.95 | 11072113.95 | 9743689.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2707/15.11.2017 | Suceava | Oraș | Dolhasca | 148006 | Modernizare, extindere și dotare grădiniță, sat Gulia, oraș Dolhasca, judeţul Suceava | Grădinițe și creșe | 1643771.9 | 1643771.9 | 1643771.9 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9867/25.05.2015 | Suceava | Comună | Dolhești | 148097 | Alimentare cu apă în sistem centralizat, în comuna Dolheşti | Alimentare apă | 1848247.63 | 1848247.63 | 1848247.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1242/27.12.2016 | Suceava | Comună | Dolhești | 148097 | Modernizare școala gimnazială Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul Suceava | Școli | 906656.68 | 906656.68 | 906656.68 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1243/27.12.2016 | Suceava | Comună | Dolhești | 148097 | Modernizare școala primară Valea Bourei, comuna Dolhești, județul Suceava | Școli | 733667.09 | 733667.09 | 733667.09 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1244/27.12.2016 | Suceava | Comună | Dolhești | 148097 | Modernizare școala gimnazială ,,Hatmanu Sendrea" Dolheștii Mari-corp A +corp B, comuna Dolhești, județul Suceava | Școli | 698949.13 | 698949.13 | 698949.13 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 817/27.02.2019 | Suceava | Comună | Dolhești | 148097 | Modernizare a 4,4 km drumuri de interes local în comuna Dolhești, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 4680599.52 | 4680599.52 | 3980867.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2233/14.03.2018 | Suceava | Comună | Dolhești | 148097 | Reabilitare dispensar medical în sat Dolheștii Mari, com. Dolhești, jud. Suceava | Unități sanitare | 1858765 | 1858765 | 1858765 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2234/14.03.2018 | Suceava | Comună | Dolhești | 148097 | Reabilitare podeț dalat în zona Cosma în comuna Dolhești, județul Suceava | Poduri și podețe | 338715 | 338715 | 338715 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3057/21.11.2017 | Suceava | Comună | Dorna Candrenilor | 148202 | Două poduri din b.a. având L=12,0 m peste pârâul Negrișoara, sat Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor | Poduri și podețe | 1577209.91 | 1577209.91 | 1577209.91 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10881/12.06.2015 | Suceava | Comună | Dorna-Arini | 148131 | Modernizare drum comunal DC 76 limită munic. Vatra Dornei - Rusca - Osoi, km 2+000 - 8+200, L= 6,2 km | Drumuri comunale și străzi | 6886003.35 | 6886003.35 | 6886003.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4702/20.12.2017 | Suceava | Comună | Dorna-Arini | 148131 | Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Dorna-Arini, județul Suceava | Alimentare apă + Canalizare | 13405871.86 | 13405871.86 | 8501733.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4703/20.12.2017 | Suceava | Comună | Dorna-Arini | 148131 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Şcoala gimnazială Dorna-Arini, comuna Dorna-Arini, județul Suceava | Școli | 2420713.27 | 2420713.27 | 2420713.27 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9868/25.05.2015 | Suceava | Comună | Dornești | 148293 | Alimentare cu apă în comuna Dornești, județul Suceava | Alimentare apă | 430097.67 | 430097.67 | 430097.67 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9982/27.05.2015 | Suceava | Comună | Dornești | 148293 | Refacere pod calamitat peste pârâul Ruda, în comuna Dorneşti, judeţul Suceava | Poduri și podețe | 560355 | 560355 | 560355 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2191/13.03.2018 | Suceava | Comună | Dornești | 148293 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Şcoala primară nr.1 Dornești, județul Suceva | Școli | 1385179.25 | 1385179.25 | 1385179.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 137/09.01.2018 | Suceava | Comună | Dornești | 148293 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program normal nr.1, comuna Dornești, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 1371386.11 | 1371386.11 | 1371386.11 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2035/08.03.2018 | Suceava | Comună | Dornești | 148293 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială Dornești, județul Suceava | Școli | 2466811 | 2466811 | 1757340.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10883/12.06.2015 | Suceava | Comună | Drăgoiești | 148328 | Modernizare DC 25, Vornicenii Mici - Ciprian Porumbescu, km 2+842-3+000, în comuna Drăgoieşti, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 646842.59 | 646842.59 | 646842.59 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4294/14.12.2017 | Suceava | Comună | Drăgoiești | 148328 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Drăgoiești, comuna Drăgoiești, județul Suceava | Școli | 1481756 | 1481756 | 1353113.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4296/14.12.2017 | Suceava | Comună | Drăgoiești | 148328 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Măzănăești, comuna Drăgoieşti, judeţul Suceava | Școli | 812770 | 812770 | 739693.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4295/14.12.2017 | Suceava | Comună | Drăgoiești | 148328 | Amenjare podețe în comuna Drăgoiești, Județul Suceava | Poduri și podețe | 520671.29 | 520671.29 | 520671.29 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 31/18.01.2019 | Suceava | Comună | Drăgoiești | 148328 | Modernizare și extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Drăgoiești, județul Suceava | Iluminat public | 522826.5 | 522826.5 | 522826.5 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12848/27.08.2015 | Suceava | Comună | Drăgușeni | 148382 | Asfaltare drum comunal DC 8 B, Drăgușeni-Garaleu, km 0+000-6+000 | Drumuri comunale și străzi | 5435880.18 | 5435880.18 | 5435880.18 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 144/09.01.2018 | Suceava | Comună | Drăgușeni | 148382 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Suceava | Unități sanitare | 989196 | 989196 | 989196 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 620/22.01.2018 | Suceava | Comună | Drăgușeni | 148382 | Asfaltare drum comunal DC 8C, Drăgușeni-Garaleu, km 0+000-0+520 | Drumuri comunale și străzi | 601242.88 | 601242.88 | 601242.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10884/12.06.2015 | Suceava | Comună | Dumbrăveni | 148426 | Extindere şi reabilitare termică, grupuri sanitare la Grupul Școlar Dumbrăveni (liceul tehnologic Mihai Eminescu), Dumbrăveni | Școli | 1519628.73 | 1519628.73 | 1519628.73 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1679/01.03.2018 | Suceava | Comună | Dumbrăveni | 148426 | Lucrări de modernizare nestructurale la Grădinița cu Program Normal "Dumbrava Minunată", comuna Dumbrăveni, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 52360 | 52360 | 52360 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 609/22.01.2018 | Suceava | Comună | Dumbrăveni | 148426 | Lucrări de modernizare nestructurale la Școala Primară Sălăgeni, comuna Dumbrăveni, județul Suceava | Școli | 175903.42 | 175903.42 | 175903.42 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4369/14.12.2017 | Suceava | Comună | Dumbrăveni | 148426 | Construire și dotare centrul medical în comuna Dumbrăveni, județul Suceava | Unități sanitare | 7617044 | 7617044 | 7617044 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12850/27.08.2015 | Suceava | Municipiu | Fălticeni | 146539 | Reabilitare strada Sucevei din Municipiul Fălticeni | Drumuri comunale și străzi | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19133/03.12.2015 | Suceava | Municipiu | Fălticeni | 146539 | Construire Grădiniţa PN Nr. 8- Municipiul Fălticeni | Grădinițe și creșe | 724596.99 | 724596.99 | 724596.99 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4710/20.12.2017 | Suceava | Municipiu | Fălticeni | 146539 | Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Fălticeni (Nicolae Beldiceanu, Cuza Vodă, Anton Holban, Pietrari, Ștefan cel Mare, Ion Dragoslav, 1 Mai, Ana Ipătescu - parțial) | Drumuri comunale și străzi | 6229883.88 | 6229883.88 | 6229883.88 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4711/20.12.2017 | Suceava | Municipiu | Fălticeni | 146539 | Reabilitare pod-B-dul 2 Grăniceri, DN 2 km 410+345-Municipiul Fălticeni | Poduri și podețe | 2911202.46 | 2911202.46 | 2911202.46 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1984/02.10.2019 | Suceava | Municipiu | Fălticeni | 146539 | Restaurare monument istoric muzeul Făllticenilor Vasile Ciurea, Municipiul Fălticeni, județul Suceava | Alte domenii | 2026440 | 2026440 | 2026440 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12851/27.08.2015 | Suceava | Comună | Fântâna Mare | 151488 | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Fântâna Mare, județul Suceava | Alimentare apă | 6703216.4 | 6703216.4 | 6703216.4 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 511/13.09.2016 | Suceava | Comună | Fântâna Mare | 151488 | Reabilitare și modernizare școală gimnazială Ion Muceleanu, comuna Fântâna Mare | Școli | 1641804.05 | 1641804.05 | 1641804.05 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2561/13.11.2017 | Suceava | Comună | Fântâna Mare | 151488 | Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Praxia, comuna Fântâna Mare | Alimentare apă | 1961528.94 | 1961528.94 | 1961528.94 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2704/15.11.2017 | Suceava | Comună | Fântâna Mare | 151488 | Construire centru medical de permanență în comuna Fântâna Mare | Unități sanitare | 2570442.34 | 2570442.34 | 2570442.34 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1245/27.12.2016 | Suceava | Comună | Fântânele | 148453 | Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Stamate, comuna Fîntînele, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 239401 | 239401 | 191562.63 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1246/27.12.2016 | Suceava | Comună | Fântânele | 148453 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Fîntînele, comuna Fîntînele, județul Suceava | Școli | 1189690 | 1189690 | 1123002.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1247/27.12.2016 | Suceava | Comună | Fântânele | 148453 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare nr.1 în localitatea Stamate, comuna Fîntînele, județul Suceava | Școli | 592270 | 592270 | 543235 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2192/13.03.2018 | Suceava | Comună | Fântânele | 148453 | Construirea unui dispensar uman în sat Fîntînele, com. Fîntînele, jud. Suceava | Unități sanitare | 695555 | 695555 | 695555 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9869/25.05.2015 | Suceava | Comună | Forăști | 148514 | Canalizare si staţie de epurare in sistem centralizat în comuna Forăşti, judeţul Suceava | Canalizare | 1196655.06 | 1196655.06 | 1196655.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10886/12.06.2015 | Suceava | Comună | Forăști | 148514 | Modernizare drumuri comunale în comuna Forăști, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 5085423 | 5085423 | 5085423 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 967/07.12.2016 | Suceava | Comună | Forăști | 148514 | Grupuri sanitare interioare la școala primară Boura | Școli | 181989.87 | 181989.87 | 181989.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2115/27.10.2017 | Suceava | Comună | Forăști | 148514 | Extindere rețea apă potabilă în satele Uidești și Țolești, comuna Forăşti, judeţul Suceava | Alimentare apă | 2947012.93 | 2947012.93 | 2947012.93 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1295/27.09.2017 | Suceava | Comună | Forăști | 148514 | Extindere rețea de canalizare în satele Manolea și Boura | Canalizare | 4935790.34 | 4935790.34 | 4935790.34 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1491/05.10.2017 | Suceava | Comună | Forăști | 148514 | Construire spațiu centrală termică, realizare încălzire centrală școală și reabilitare termică Şcoala gimnazială Manolea | Școli | 653415.86 | 653415.86 | 653415.86 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2114/27.10.2017 | Suceava | Comună | Forăști | 148514 | Modernizare prin dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator a Şcolii gimnaziale Oniceni, comuna Forăști, județul Suceava | Școli | 297483.34 | 297483.34 | 297483.34 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9870/25.05.2015 | Suceava | Oraș | Frasin | 148612 | Alimentare cu apă satele Bucşoaia, Doroteia şi Plutoniţa, oraş Frasin | Alimentare apă | 4115456 | 4115456 | 4115456 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12855/27.08.2015 | Suceava | Oraș | Frasin | 148612 | Extindere rețea de alimentare cu apă în orașul Frasin, județul Suceava | Alimentare apă | 4800533 | 4800533 | 3568770.56 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12856/27.08.2015 | Suceava | Oraș | Frasin | 148612 | Sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate în localitate Frasin și satul Bucșoaia, oraș Frasin, județul Suceava | Canalizare | 9635450 | 9635450 | 8986532.16 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9871/25.05.2015 | Suceava | Oraș | Frasin | 148612 | Reabilitare şi modernizare drumuri locale în oraşul Frasin, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 3790768.93 | 3790768.93 | 3790768.93 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1248/27.12.2016 | Suceava | Oraș | Frasin | 148612 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Frasin, orașul Frasin, județul Suceava | Școli | 2242571.77 | 2242571.77 | 2112762.42 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1249/27.12.2016 | Suceava | Oraș | Frasin | 148612 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Bucșoaia, orașul Frasin, județul Suceava | Școli | 1595245.72 | 1595245.72 | 1595245.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1250/27.12.2016 | Suceava | Oraș | Frasin | 148612 | Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Plutonița, orașul Frasin, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 473850.18 | 473850.18 | 473850.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1251/27.12.2016 | Suceava | Oraș | Frasin | 148612 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Doroteia, orașul Frasin, județul Suceava | Școli | 3173862.22 | 3173862.22 | 3172310.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1005/04.09.2017 | Suceava | Oraș | Frasin | 148612 | Realizare racorduri de canalizare în orașul Frasin, județul Suceava | Canalizare | 4783366.05 | 4783366.05 | 4783366.05 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1043/06.09.2017 | Suceava | Oraș | Frasin | 148612 | Reabilitare și modernizare DJ 177A, Frasin-Stulpicani-Holda, km 2+675,00 - 6+850,00 oraşul Frasin, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 11082396 | 11082396 | 9906018.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 288/30.01.2019 | Suceava | Oraș | Frasin | 148612 | Modernizare drumuri locale în orașul Frasin, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10889/12.06.2015 | Suceava | Comună | Frătăuții Noi | 148667 | Canalizare si staţie de epurare în comuna Frătăuţii Noi, judeţul Suceava | Canalizare | 1090162.4 | 1090162.4 | 874860.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2956/11.04.2018 | Suceava | Comună | Frătăuții Noi | 148667 | Reabilitarea și extinderea Şcolii gimnaziale ”Samuil Isopecu” din satul Costişa, comuna Frătăuții Noi, județul Suceava | Școli | 3310285.94 | 3310285.94 | 1031983.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2770/02.04.2018 | Suceava | Comună | Frătăuții Noi | 148667 | Reabilitarea şi extinderea dispensarului uman din satul Frătăuții Noi, comuna Frătăuții Noi, județul Suceva | Unități sanitare | 1002723.51 | 1002723.51 | 955914.61 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9872/25.05.2015 | Suceava | Comună | Frătăuții Vechi | 148694 | Asfaltare drumuri comunale în comuna Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 1118897.31 | 1118897.31 | 1118897.31 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3890/08.12.2017 | Suceava | Comună | Frătăuții Vechi | 148694 | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal nr.1, în localitatea Frătăuții Vechi, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 284886.99 | 284886.99 | 284886.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3891/08.12.2017 | Suceava | Comună | Frătăuții Vechi | 148694 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Frătăuții Vechi, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava | Școli | 2043658 | 2043658 | 2043658 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 128/09.01.2018 | Suceava | Comună | Frătăuții Vechi | 148694 | Reabilitare și modernizare dispensar în localitatea Frătăuții Vechi, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava | Unități sanitare | 384956 | 384956 | 384956 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10890/12.06.2015 | Suceava | Comună | Fundu Moldovei | 148765 | Alimentare cu apă sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei | Alimentare apă | 47167.14 | 47167.14 | 47167.14 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9873/25.05.2015 | Suceava | Comună | Fundu Moldovei | 148765 | Refacere poduri și podețe pe pârâul Colacu, sat Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava | Poduri și podețe | 303452.64 | 303452.64 | 303452.64 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 146/09.01.2018 | Suceava | Comună | Fundu Moldovei | 148765 | Construire pod peste râul Moldova, în satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava | Poduri și podețe | 1316485.54 | 1316485.54 | 1316485.54 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10891/12.06.2015 | Suceava | Comună | Gălănești | 148872 | Canalizare si staţie de epurare în comuna Gălăneşti, judeţul Suceava | Canalizare | 8113743.96 | 8113743.96 | 3770610.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9874/25.05.2015 | Suceava | Comună | Gălănești | 148872 | Alimentare cu apă sat Gălăneşti şi sat Hurjuieni, comuna Gălăneşti | Alimentare apă | 7656067.82 | 7656067.82 | 1628021.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2235/14.03.2018 | Suceava | Comună | Gălănești | 148872 | Reabilitarea și extinderea școlii cu clasele I - IV din satul Hurjuieni, comuna Gălănești, județul Suceava | Școli | 2463389.7 | 2463389.7 | 1377096.52 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10893/12.06.2015 | Suceava | Comună | Grămești | 148916 | Modernizare drum comunal DC 36, Bălinești și drum comunal DC 36 C, Grămeşti, în comuna Grămeşti, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 1899635.29 | 1899635.29 | 1899635.29 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2308/01.11.2017 | Suceava | Comună | Grămești | 148916 | Reabilitare drum comunal DC 35 și modernizare drum comunal DC 35B în comuna Grămești, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 6114811.37 | 6114811.37 | 6114811.37 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2804/03.04.2018 | Suceava | Comună | Grănicești | 148970 | Extindere rețele de alimentare cu apă în comuna Grănicești, Județul Suceava | Alimentare apă | 2402570 | 2402570 | 1410951.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1339/21.02.2018 | Suceava | Comună | Grănicești | 148970 | Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Grănicești, Județul Suceava | Canalizare | 8469477.68 | 8469477.68 | 5671808.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 612/22.01.2018 | Suceava | Comună | Grănicești | 148970 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Romanești, comuna Grănicești, județul Suceava | Școli | 873753.2 | 873753.2 | 873753.2 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 613/22.01.2018 | Suceava | Comună | Grănicești | 148970 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Dumbrava, comuna Grănicești, județul Suceava | Școli | 564201 | 564201 | 564201 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 614/22.01.2018 | Suceava | Comună | Grănicești | 148970 | Reabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Grăniceşti, comuna Grăniceşti, județul Suceava | Unități sanitare | 1048270 | 1048270 | 1048270 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1338/21.02.2018 | Suceava | Comună | Grănicești | 148970 | Refacere pod calamitat peste râul Solca, în localitatea Gura Solcii, comuna Grănicești, județul Suceava | Poduri și podețe | 2868443.66 | 2868443.66 | 2868443.66 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9875/25.05.2015 | Suceava | Oraș | Gura Humorului | 146584 | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Gura Humorului, judeţul Suceava | Alimentare apă | 293257.4 | 293257.4 | 293257.4 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9876/25.05.2015 | Suceava | Oraș | Gura Humorului | 146584 | Reabilitare străzi în orașul Gura Humorului- Etapa I- Contract subsecvent 2 | Drumuri comunale și străzi | 1705254.01 | 1705254.01 | 1705254.01 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 624/22.01.2018 | Suceava | Oraș | Gura Humorului | 146584 | Realizarea și Dotarea Grădiniței cu 3 grupe și program normal, str. Voroneț, Oraș Gura Humorului jud. Suceava | Grădinițe și creșe | 2861152.09 | 2861152.09 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 149/09.01.2018 | Suceava | Oraș | Gura Humorului | 146584 | Realizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit, Strada Oborului, Oraș Gura Humorului, judeţul Suceava | Grădinițe și creșe | 2768045.02 | 2768045.02 | 2768045.02 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10894/12.06.2015 | Suceava | Comună | Hănțești | 151512 | Alimentare cu apă sat Hănțești | Alimentare apă | 2577065.59 | 2577065.59 | 808026.42 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9877/25.05.2015 | Suceava | Comună | Hănțești | 151512 | Modernizare şi extindere şcoala gimnazială ,,Mihai Halunga" comuna Hănţeşti, judeţul Suceava | Școli | 1430636.82 | 1430636.82 | 1430636.82 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19216/24.12.2015 | Suceava | Comună | Hănțești | 151512 | Reparaţii, modernizare şi extinderi la clădirea grădiniţei nr. 1, din satul Hănțești, comuna Hănțești, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 1096036.77 | 1096036.77 | 1096036.77 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19217/24.12.2015 | Suceava | Comună | Hănțești | 151512 | Reparaţii, modernizare şi extinderi la clădirea şcolii generale și grădiniţei nr.2 din satul Hănţeşti, comuna Hănțești, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 1320320.11 | 1320320.11 | 1320320.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 744/03.11.2016 | Suceava | Comună | Hănțești | 151512 | Reabilitare și modernizare la Școala primară Berești, comuna Hănțești | Școli | 357148.75 | 357148.75 | 357148.75 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1999/25.10.2017 | Suceava | Comună | Hănțești | 151512 | Înființare infrastructură de apă uzată în comuna Hănțești, județul Suceava | Canalizare | 9404833.13 | 9404833.13 | 4577466.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3053/21.11.2017 | Suceava | Comună | Hănțești | 151512 | Amenajare podețe în comuna Hănțești, judeţul Suceava | Poduri și podețe | 523529 | 523529 | 523529 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9878/25.05.2015 | Suceava | Comună | Hârtop | 151549 | Pietruire DC 5, Hârtop Giurgeşti, km 1+600-4+996 | Drumuri comunale și străzi | 148734.44 | 148734.44 | 148734.44 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19234/30.12.2015 | Suceava | Comună | Hârtop | 151549 | Reconstrucţie Şcoala cu clasele I-IV şi Grădiniţa cu program normal din comuna Hârtop, judeţul Suceava | Grădinițe și creșe | 1560702.34 | 1560702.34 | 1560702.34 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2236/14.03.2018 | Suceava | Comună | Hârtop | 151549 | Reabilitare clădire și construire grupuri sanitare pentru elevi și profesori la Școala Gimnazială din comuna Hârtop, județul Suceva | Școli | 695115 | 695115 | 557031.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9879/25.05.2015 | Suceava | Comună | Horodnic de Jos | 149101 | Asfaltare DC 46, Horodnic de Jos-Horodnic de Sus, km 0+000-4+200 | Drumuri comunale și străzi | 654537.03 | 654537.03 | 654537.03 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 151/09.01.2018 | Suceava | Comună | Horodnic de Jos | 149101 | Modernizare drum comunal 46A, în comuna Horodnic de Jos, Județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 2879940 | 2879940 | 2879940 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9880/25.05.2015 | Suceava | Comună | Horodnic de Sus | 151479 | Execuţie staţie de epurare şi reţele de canalizare în comuna Horodnic de Sus, judeţul Suceava | Canalizare | 4631052 | 4631052 | 4631052 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 512/13.09.2016 | Suceava | Comună | Horodnic de Sus | 151479 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale nr. 3, Horodnic de Sus, județul Suceava | Școli | 1287184.14 | 1287184.14 | 1287184.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 527/14.09.2016 | Suceava | Comună | Horodnic de Sus | 151479 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale nr. 2, Horodnic de Sus, județul Suceava | Școli | 1156201.78 | 1156201.78 | 1156201.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 625/22.01.2018 | Suceava | Comună | Horodnic de Sus | 151479 | Modernizare, extindere și dotare dispensar în comuna Horodnic de Sus, județul Suceava | Unități sanitare | 1541645.47 | 1541645.47 | 1541645.47 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 626/22.01.2018 | Suceava | Comună | Horodnic de Sus | 151479 | Construire poduri peste pârâul Pozen în comuna Horodnic de Sus, județul Suceava | Poduri și podețe | 3391201 | 3391201 | 3391201 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9892/25.05.2015 | Suceava | Comună | Horodniceni | 149049 | Reabilitare Școală cu clasele I-VIII Horodniceni, corp A si B, comuna Horodniceni,. județul Suceava | Școli | 1307823.92 | 1307823.92 | 586186.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 602/27.09.2016 | Suceava | Comună | Horodniceni | 149049 | Reabilitarea școlii cu clasele I-VIII Mihăiești, comuna Horodniceni | Școli | 429117.29 | 429117.29 | 429117.29 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 640/07.10.2016 | Suceava | Comună | Horodniceni | 149049 | Reabilitare Școală cu clasele I-IV Rotopănești, comuna Horodniceni | Școli | 464577.91 | 464577.91 | 464577.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1483/21.02.2018 | Suceava | Comună | Horodniceni | 149049 | Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Horodniceni, județul Suceava | Alimentare apă + Canalizare | 12774892 | 12774892 | 9015010.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2190/13.03.2018 | Suceava | Comună | Horodniceni | 149049 | Construire dispensar medical în comuna Horodniceni, Județul Suceava | Unități sanitare | 409520 | 409520 | 409520 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3052/21.11.2017 | Suceava | Comună | Horodniceni | 149049 | Amenajare podețe în comuna Horodniceni, Județul Suceava | Poduri și podețe | 527079.78 | 527079.78 | 527079.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 141/09.01.2018 | Suceava | Comună | Iacobeni | 149138 | Construire pod peste râul Bistrița în zona pârâul Rău Comuna Iacobeni, judeţul Suceava | Poduri și podețe | 1714086.51 | 1714086.51 | 1714086.51 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9881/25.05.2015 | Suceava | Comună | Iaslovăț | 151442 | Alimentare cu apă sat Iaslovăţ, comuna Iaslovăț | Alimentare apă | 2950486.14 | 2950486.14 | 2037006.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12875/27.08.2015 | Suceava | Comună | Iaslovăț | 151442 | Înființare sistem de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Iaslovăţ, comuna Iaslovăț, județul Suceava | Canalizare | 12874007.5 | 12874007.5 | 12272496.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10897/12.06.2015 | Suceava | Comună | Iaslovăț | 151442 | Asfaltare DC 42 B din DN 2K - Cătun Bercu, km 0+000-4+000 în comuna Iaslovăţ, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 3189215.52 | 3189215.52 | 3189215.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 147/09.01.2018 | Suceava | Comună | Iaslovăț | 151442 | Extindere și reabilitare termică la Grădinița nr. 2 din localitatea Iaslovăț, comuna Iaslovăț, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 501287 | 501287 | 501287 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 140/09.01.2018 | Suceava | Comună | Iaslovăț | 151442 | Poduri din beton armat în comuna Iaslovăț, Județul Suceava | Poduri și podețe | 1790996.76 | 1790996.76 | 1790996.76 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 819/28.02.2019 | Suceava | Comună | Iaslovăț | 151442 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Iaslovăț, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 4761428 | 4761428 | 4247911.04 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9882/25.05.2015 | Suceava | Comună | Ilișești | 147660 | Construcții sisteme de alimentare cu apă în comuna Ilișești, județul Suceava | Alimentare apă | 3228370.8 | 3228370.8 | 1946915.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3301/03.05.2018 | Suceava | Comună | Ilișești | 147660 | Construire centrală termică și instalații termice la Școala cu clasele V-VIII Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava | Școli | 177048 | 177048 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3888/08.12.2017 | Suceava | Comună | Ilișești | 147660 | Pod peste pârâul Ilișașca, în comuna Ilișești, județul Suceava | Poduri și podețe | 508246.76 | 508246.76 | 508246.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1480/21.02.2018 | Suceava | Comună | Ipotești | 146281 | Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Ipotești, jud. Suceava | Alimentare apă + Canalizare | 6604887 | 6604887 | 6604887 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2034/08.03.2018 | Suceava | Comună | Ipotești | 146281 | Modernizare și extindere Şcoala Gimnazială cu clasele I- VIII, comuna Ipotești, județul Suceava | Școli | 5200837.3 | 5200837.3 | 5200837.3 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 391/12.08.2016 | Suceava | Comună | Izvoarele Sucevei | 149183 | Modernizare drum comunal Danileni-Pohonis-Brodina, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 7568105 | 7568105 | 6870569.22 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1026/09.12.2016 | Suceava | Comună | Izvoarele Sucevei | 149183 | Modernizare școala gimnazială și grădinița cu program normal Brodina de Sus, comuna Izvorele Sucevei, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 759876 | 759876 | 759876 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2741/15.11.2017 | Suceava | Comună | Izvoarele Sucevei | 149183 | Modernizare grădinița cu program normal Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 932247.92 | 932247.92 | 932247.92 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2739/15.11.2017 | Suceava | Comună | Izvoarele Sucevei | 149183 | Modernizare școala primară și grădinița cu program normal Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 1093786.01 | 1093786.01 | 1093786.01 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9883/25.05.2015 | Suceava | Oraș | Liteni | 149227 | Alimentare cu apă în satele Rotunda, Siliştea, Corni şi Roşcani - oraş Liteni | Alimentare apă | 5737811.14 | 5737811.14 | 5737811.14 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1357/21.02.2018 | Suceava | Oraș | Liteni | 149227 | Extindere infrastructura de apă uzată în oraș Liteni, județul Suceava | Canalizare | 5177058.85 | 5177058.85 | 4603304.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1362/21.02.2018 | Suceava | Oraș | Liteni | 149227 | Construire sală de recreere și grupuri sanitare, reabilitare și dotări la Grădinița din satul Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în vederea obţinerii autorizaţiei de la DSP Suceava | Grădinițe și creșe | 585517.63 | 585517.63 | 279585.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1361/21.02.2018 | Suceava | Oraș | Liteni | 149227 | Construirea unei săli de recreere, amenjare grupuri sanitare, amenajare spaţiu pentru Corn şi lapte, reabilitare și dotări la corpul B de la Școala Rotundă în vederea obţinerii autorizaţiei de la DSP Suceava | Școli | 431567 | 431567 | 431567 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1359/21.02.2018 | Suceava | Oraș | Liteni | 149227 | Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în oraș Liteni | Grădinițe și creșe | 5694492.75 | 5694492.75 | 5694492.75 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1363/21.02.2018 | Suceava | Oraș | Liteni | 149227 | Construirea unui grup sanitar pentru elevi și profesori, amenajarea unei camere pentru depozitare - corn și lapte, construire bazin vidanjabil, racordare la sistemul de alimentare cu apă, reabilitare și dotări la Școala din satul Corni, orașul Liteni, județul Suceava în vederea obținerii autorizației de la DSP Suceava | Școli | 945183.71 | 945183.71 | 505205.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1364/21.02.2018 | Suceava | Oraș | Liteni | 149227 | Echiparea grupurilor sanitare de la elevi şi profesori, amenajare camera - corn şi lapte - în spații existente și dotări la școala Rotundă, în vedere obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava | Școli | 446812 | 446812 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4016/27.06.2018 | Suceava | Oraș | Liteni | 149227 | Reabilitare, amenajări interioare și dotări la grădinița de la corpul B al Liceului Tehnologic I.V.Liteanu din orașul Liteni, județul Suceava, în vedere obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava | Grădinițe și creșe | 437956 | 437956 | 437956 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1360/21.02.2018 | Suceava | Oraș | Liteni | 149227 | Reabilitare, modernizare și dotare grădinița Roșcani, orașul Liteni, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 873645.59 | 873645.59 | 506520.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1358/21.02.2018 | Suceava | Oraș | Liteni | 149227 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale Roșcani, oraș Liteni, județul Suceava | Școli | 1632625 | 1632625 | 1632625 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1365/21.02.2018 | Suceava | Oraș | Liteni | 149227 | Reabilitarea, modernizarea corpului existent și construirea unor grupuri sanitare pentru profesori, școlari și preșcolari și a unei camere speciale pentru -Corn și lapte- și dotări la Școala din Rotunda (Poiana) | Școli | 577397.1 | 577397.1 | 577397.1 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10898/12.06.2015 | Suceava | Comună | Marginea | 149290 | Construcție pod peste pârâul Sucevița , în zona Moara Băcală, din comuna Marginea, județul Suceava | Poduri și podețe | 437447.88 | 437447.88 | 437447.88 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 639/07.10.2016 | Suceava | Comună | Marginea | 149290 | Școală cu 8 săli de clasă și 2 grupe de grădiniță în comuna Marginea, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 4705404 | 4705404 | 4705404 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1304/20.02.2018 | Suceava | Comună | Marginea | 149290 | Înființare Grădiniță cu program prelungit în comuna Marginea, judeţul Suceava | Grădinițe și creșe | 2855624 | 2855624 | 2855624 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12883/27.08.2015 | Suceava | Comună | Mălini | 149316 | Modernizarea drumuluicomunal DC 12 B în comuna Mălini | Drumuri comunale și străzi | 2401524.67 | 2401524.67 | 2401524.67 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1842/18.10.2017 | Suceava | Comună | Mălini | 149316 | Modernizare DC 12C și alte drumuri comunale de interes public în comuna Mălini, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 3473952.97 | 3473952.97 | 3473952.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4709/20.12.2017 | Suceava | Comună | Mănăstirea Humorului | 149370 | Extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare în comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava | Canalizare | 13747571 | 13747571 | 11494922.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9884/25.05.2015 | Suceava | Oraș | Milișăuți | 146931 | Alimentare cu apă sat Bădeuţi, oraş Milişăuţi | Alimentare apă | 4101668.49 | 4101668.49 | 1538515.76 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12885/27.08.2015 | Suceava | Oraș | Milișăuți | 146931 | Modernizare străzi Daciei, Stadionului, Mănăstirii şi Eternității în orașul Milișăuți, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 1477299.78 | 1477299.78 | 1477299.78 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4366/14.12.2017 | Suceava | Oraș | Milișăuți | 146931 | Modernizare DC 41 Tibeni-Milișăuți km 7+140-8+790, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 2127289.31 | 2127289.31 | 2127289.31 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4367/14.12.2017 | Suceava | Oraș | Milișăuți | 146931 | Modernizare strada Ciortăriei, în localitatea Bădeuți, orașul Milișăuți, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 463302.73 | 463302.73 | 463302.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10900/12.06.2015 | Suceava | Comună | Mitocu Dragomirnei | 146325 | Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Mitocu Dragomirnei, Judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 4128032.8 | 4128032.8 | 4128032.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1485/21.02.2018 | Suceava | Comună | Mitocu Dragomirnei | 146325 | Extindere rețele de canalizare și alimentare cu apă în com. Mitocu Dragomirnei, jud. Suceava | Alimentare apă + Canalizare | 18928044.18 | 18928044.18 | 13472014.12 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 968/07.12.2016 | Suceava | Comună | Moara | 149414 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Liteni, comuna Moara | Școli | 795931.78 | 795931.78 | 795931.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 969/07.12.2016 | Suceava | Comună | Moara | 149414 | Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Liteni, comuna Moara | Grădinițe și creșe | 117949.13 | 117949.13 | 117949.13 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 970/07.12.2016 | Suceava | Comună | Moara | 149414 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Moara Carp, comuna Moara | Școli | 746118.22 | 746118.22 | 746118.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3055/21.11.2017 | Suceava | Comună | Moara | 149414 | Rețele de canalizare în localitățile Moara Nica, Bulai și Moara Carp, comuna Moara, judeţul Suceava | Canalizare | 4706866.35 | 4706866.35 | 4706866.35 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3505/29.11.2017 | Suceava | Comună | Moara | 149414 | Realizare și dotare grădiniță cu program prelungit, sat Moara Nica, comuna Moara, judeţul Suceava | Grădinițe și creșe | 1732651.1 | 1732651.1 | 1732651.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2314/16.03.2018 | Suceava | Comună | Moldova-Sulița | 149502 | Reabilitare și împrejmuire Școala cu clasele I-IV din localitatea Benia, comuna Moldova-Sulița, județul Suceava | Școli | 519614.84 | 519614.84 | 147029.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 143/09.01.2018 | Suceava | Comună | Moldovița | 149539 | Construire pod peste râul Moldovița zona ”Bolohan”, comuna Moldovița, Județul Suceava | Poduri și podețe | 1190438 | 1190438 | 1190438 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10901/12.06.2015 | Suceava | Comună | Mușenița | 149584 | Modernizare DC 51, km 5+305-7+205 în comuna Mușenița | Drumuri comunale și străzi | 1539528.93 | 1539528.93 | 1539528.93 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9893/25.05.2015 | Suceava | Comună | Mușenița | 149584 | Reabilitare Școala clasele I-VIII sat Baineț, comuna Mușenița | Școli | 969694.64 | 969694.64 | 969694.64 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1252/27.12.2016 | Suceava | Comună | Mușenița | 149584 | Modernizare școala primară Vășcăuți, comuna Mușenița, județul Suceava | Școli | 592596.07 | 592596.07 | 592596.07 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1492/05.10.2017 | Suceava | Comună | Mușenița | 149584 | Modernizare drum DC 52 de la km 4+682 la km 9+782 în comuna Mușenița, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 6351503.47 | 6351503.47 | 6351503.47 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9885/25.05.2015 | Suceava | Comună | Ostra | 149655 | Reabilitarea şi extinderea sursei de alimentare cu apă a reţelelor de apă în localitatea Ostra, judeţul Suceava | Alimentare apă | 2978313.83 | 2978313.83 | 2978313.83 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1843/18.10.2017 | Suceava | Comună | Ostra | 149655 | Eficientizarea energetică a Şcolii Gimnaziale Ostra, Corpurile 1 și 2, din sat Ostra, Comuna Ostra, județul Suceava, prin realizare de sistem izolant din polistiren expandat și dotări | Școli | 874093.09 | 874093.09 | 874093.09 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1841/12.10.2017 | Suceava | Comună | Ostra | 149655 | Reabilitarea și dotarea dispensarului medical din sat Ostra, Comuna Ostra, județul Suceava | Unități sanitare | 455661.4 | 455661.4 | 455661.4 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6731/20.12.2018 | Suceava | Comună | Ostra | 149655 | Modernizare drum comunal Baisescu în lungime de 2,43 km și refacere pod peste pârâul Baisescu (Suha), în comuna Ostra, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 3958103.85 | 3958103.85 | 3958103.85 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9886/25.05.2015 | Suceava | Comună | Panaci | 149682 | Alimentare cu apă în comuna Panaci, judeţul Suceava | Alimentare apă | 1948398.07 | 1948398.07 | 1948398.07 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12891/27.08.2015 | Suceava | Comună | Panaci | 149682 | Modernizare drumuri comunale în comuna Panaci, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 5508709.16 | 5508709.16 | 5508709.16 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12892/27.08.2015 | Suceava | Comună | Panaci | 149682 | Modernizare şcoala Panaci, în comuna Panaci, judeţul Suceava | Școli | 1892852 | 1892852 | 1659733.64 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 606/27.09.2016 | Suceava | Comună | Panaci | 149682 | Modernizare școală primară, sat Coverca, comuna Panaci, județul Suceava | Școli | 1361956.15 | 1361956.15 | 1361956.15 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4712/20.12.2017 | Suceava | Comună | Panaci | 149682 | Demolare școala veche și realizare grădiniță în comuna Panaci, județul Suceva | Grădinițe și creșe | 688525.07 | 688525.07 | 688525.07 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2742/15.11.2017 | Suceava | Comună | Panaci | 149682 | Dotări și amenajări funcționale Școala Generală din satul/comuna Panaci, judeţul Suceava | Școli | 1588069 | 1588069 | 1547103.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2740/15.11.2017 | Suceava | Comună | Panaci | 149682 | Etajare și reabilitare Dispensar în comuna Panaci, județul Suceava | Unități sanitare | 893998 | 893998 | 844483.38 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9894/25.05.2015 | Suceava | Comună | Păltinoasa | 149753 | Reabilitare și modrnizare Școala cu clasele I-VIII Păltinoasa | Școli | 429062 | 429062 | 429062 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1491/21.02.2018 | Suceava | Comună | Păltinoasa | 149753 | Construire școală primară Țîmpoceni, localitatea Capu Codrului, comuna Păltinoasa, județul Suceava | Școli | 1330850.95 | 1330850.95 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 138/09.01.2018 | Suceava | Comună | Păltinoasa | 149753 | Reabilitarea, dotarea dispensarului medical din sat Păltinoasa și dotarea dispensarului din sat Capu Codrului, comuna Păltinoasa, județul Suceava | Unități sanitare | 731967.62 | 731967.62 | 731967.62 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 150/09.01.2018 | Suceava | Comună | Păltinoasa | 149753 | Construire poduri și podețe în comuna Păltinoasa, județul Suceava | Poduri și podețe | 4310774.49 | 4310774.49 | 4310774.49 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 690/13.02.2019 | Suceava | Comună | Păltinoasa | 149753 | Reabilitare drumuri locale în satele Păltinoasa și Capu Codrului, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 987103.81 | 987103.81 | 987103.81 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3509/29.11.2017 | Suceava | Comună | Pătrăuți | 149833 | Înființare infrastructură de apă uzată și stație de epurare în comuna Pătrăuți, județul Suceava | Alimentare apă | 10822032.05 | 10822032.05 | 10822032.05 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3896/08.12.2017 | Suceava | Comună | Pătrăuți | 149833 | Modernizare grădiniță cu program normal - Moldoveni prin construire de grupuri sanitare și autorizări (ISU și DSP) în comuna Pătrăuți, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 529651 | 529651 | 529651 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 129/09.01.2018 | Suceava | Comună | Pătrăuți | 149833 | Modernizare Școala gimnazială Constantin Morariu prin amenajări interioare, exterioare și autorizări (ISU ȘI DSP) în comuna Pătrăuți, județul Suceava | Școli | 907887.7 | 907887.7 | 907887.7 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3897/08.12.2017 | Suceava | Comună | Pătrăuți | 149833 | Modernizare dispensar uman prin construire de grupuri sanitare și amenjări interioare și exterioare în comuna Pătrăuți, județul Suceava | Unități sanitare | 542723 | 542723 | 542723 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12895/27.08.2015 | Suceava | Comună | Pârteștii de Jos | 149780 | Modernizare DC 21, km 5+ 600-7+130, L=1,53 km, comuna Pîrteştii de Jos | Drumuri comunale și străzi | 1633851.31 | 1633851.31 | 1633851.31 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1253/27.12.2016 | Suceava | Comună | Pârteștii de Jos | 149780 | Reabilitare și modernizare școală primară din localitatea Pârteștii de Jos - zona Rodina, comuna Pârteștii de Jos, județul Suceava | Școli | 1191146.37 | 1191146.37 | 71400 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2237/14.03.2018 | Suceava | Comună | Pârteștii de Jos | 149780 | Înființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava | Alimentare apă + Canalizare | 19644723.37 | 19644723.37 | 10338256.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10905/12.06.2015 | Suceava | Comună | Poiana Stampei | 149851 | Rețele de canalizare și stație de epurare în localitatea Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, județul Suceava | Canalizare | 3731141.96 | 3731141.96 | 3731141.96 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1632/11.10.2017 | Suceava | Comună | Poiana Stampei | 149851 | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și construire stație de tratare a apei în comuna Poiana Stampei, județul Suceava | Alimentare apă | 1573547.71 | 1573547.71 | 1573547.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1633/11.10.2017 | Suceava | Comună | Poiana Stampei | 149851 | Pod din beton armat peste râul Dorna la Alexeni în comuna Poiana Stampei, județul Suceava | Poduri și podețe | 885923.89 | 885923.89 | 885923.89 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12897/27.08.2015 | Suceava | Comună | Poieni-Solca | 151585 | Modernizare DC 19, km 0+000-5+600, în comuna Poieni -Solca, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 7347988.53 | 7347988.53 | 7347988.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1495/21.02.2018 | Suceava | Comună | Poieni-Solca | 151585 | Înființare grupuri sanitare și reabilitare școală gimnazială Poieni-Solca, județul Suceava | Școli | 1003229.34 | 1003229.34 | 1003229.34 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10906/12.06.2015 | Suceava | Comună | Pojorâta | 149931 | Modernizarea drumului comunal Cârstea în lungime de 1 km din comuna Pojorîta, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 828657.64 | 828657.64 | 828657.64 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1337/21.02.2018 | Suceava | Comună | Pojorâta | 149931 | Reabilitare, modernizare și dotare școala cu clasele V - VIII Pojorîta, comuna Pojorîta, județul Suceava | Școli | 1170838.73 | 1170838.73 | 1170838.73 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 142/09.01.2018 | Suceava | Comună | Pojorâta | 149931 | Pod peste râul Moldova, zona Fuior, comuna Pojorîta, județul Suceava | Poduri și podețe | 992454 | 992454 | 992454 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 780/25.02.2019 | Suceava | Comună | Pojorâta | 149931 | Modernizare drum comunal DC 901 Podirei de la Km 0+000 la km 1+543, în comuna Pojorîta, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 1460316 | 1460316 | 1460316 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 513/13.09.2016 | Suceava | Comună | Preutești | 149968 | Modernizare școală sat Arghira, comuna Preutești, județul Suceava | Școli | 1895597.31 | 1895597.31 | 1895597.31 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 514/13.09.2016 | Suceava | Comună | Preutești | 149968 | Reabilitare și modernizare școală gimnazială, sat Preutești, comuna Preutești, județul Suceava | Școli | 2044952.96 | 2044952.96 | 2044952.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 971/07.12.2016 | Suceava | Comună | Preutești | 149968 | Reabilitare şi modernizare şcoală gimnazială şi grădiniţă, sat Leucuşeşti, comuna Preuteşti, Judeţul Suceava | Grădinițe și creșe | 664693 | 664693 | 484530.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1844/18.10.2017 | Suceava | Comună | Preutești | 149968 | Reabilitare și modernizare sediu primărie, comuna Preutești, județul Suceava | Institutii publice | 1774238.12 | 1774238.12 | 1706836.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 781/25.02.2019 | Suceava | Comună | Preutești | 149968 | Refacere și modernizare drum comunal DC 9, km 8+612 ÷ 10+574 (DL 2) și drumuri de interes local DL 1, DL 3, DL 4, DL 5, DL 6, DL 7, DL 8, DL 9, DL 10, DL 11, DL 12, DL 13, afectate de inundațiile din anul 2010 în comuna Preutești, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 7115383.83 | 7115383.83 | 7115383.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9887/25.05.2015 | Suceava | Comună | Putna | 150043 | Canalizare și stație de epurare pentru Ansamblul monahal Sihăstria Putnei, comuna Putna. | Canalizare | 510330.83 | 510330.83 | 510330.83 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9888/25.05.2015 | Suceava | Comună | Putna | 150043 | Modernizare drumuri comunale L=7km în comuna Putna | Drumuri comunale și străzi | 3712622 | 3712622 | 2866475.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11201/17.06.2015 | Suceava | Comună | Putna | 150043 | Pod din beton armat peste râul Putna, zona Bodîrlău, în comuna Putna, județul Suceava | Poduri și podețe | 587366.18 | 587366.18 | 587366.18 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1028/09.12.2016 | Suceava | Comună | Putna | 150043 | Reabilitarea și modernizare rețea de canalizare și instalații termice Școala cu cls. I-VIII sat Gura Putnei,comuna Putna, județul Suceava | Școli | 253378 | 253378 | 253378 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1489/21.02.2018 | Suceava | Comună | Putna | 150043 | Extindere rețea canalizare zona Putna - Timotei comuna Putna, județul Suceava | Canalizare | 340000 | 340000 | 336105.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2237/01.11.2017 | Suceava | Comună | Putna | 150043 | Construire grădiniță cu program normal în sat Gura Putnei, com. Putna, jud. Suceava | Grădinițe și creșe | 708468.94 | 708468.94 | 708468.94 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2238/01.11.2017 | Suceava | Comună | Putna | 150043 | Reabilitare și dotare 2 corpuri clădire Școala gimnazială Ștefan cel Mare comuna Putna, județul Suceava | Școli | 1128189 | 1128189 | 1084796.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 148/15.06.2016 | Suceava | Comună | Rădășeni | 150070 | Modernizare prin asfaltare drum comunal în comuna Rădășeni, județul Suceava în lungime de 8 km | Drumuri comunale și străzi | 7099157.84 | 7099157.84 | 7099157.84 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 515/13.09.2016 | Suceava | Comună | Rădășeni | 150070 | Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal Rădășeni, din cadrul școlii gimnaziale ,,Ion Lovinescu'', în scopul obținerii autorizației sanitare, comuna Rădășeni | Grădinițe și creșe | 514138.2 | 514138.2 | 514138.2 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 516/13.09.2016 | Suceava | Comună | Rădășeni | 150070 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale „Mihai Niculăiasa” sat Lămășeni, comuna Rădășeni, în vederea obținerii autorizației sanitare | Școli | 526357.6 | 526357.6 | 526357.6 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 796/10.08.2017 | Suceava | Comună | Rădășeni | 150070 | Reabilitare, modernizare și dotare școală gimnazială Ion Lovinescu, sat Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava | Școli | 3391061.67 | 3391061.67 | 3391061.67 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2241/01.11.2017 | Suceava | Comună | Rădășeni | 150070 | Construire și dotare dispensar uman, în comuna Rădășeni, județul Suceava | Unități sanitare | 1782121.15 | 1782121.15 | 1782121.15 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3889/08.12.2017 | Suceava | Municipiu | Rădăuți | 146628 | Continuare de lucrări de realizare și dotare începute în baza Autorizației de construire nr.328/2007 pentru obiectivul Școală Generală cu clasele I-IV și Sală sport situată în mun. Rădăuți, str. Oborului, nr.14A, jud. Suceava | Școli | 2841185.86 | 2841185.86 | 624670.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4364/14.12.2017 | Suceava | Municipiu | Rădăuți | 146628 | Extindere Şcoala Gimnazială „ Mihai Eminescu” Rădăuți cu un corp de clădire nou (P+2E) | Școli | 2164696 | 2164696 | 1981007.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4363/14.12.2017 | Suceava | Municipiu | Rădăuți | 146628 | Extindere și modernizare Grădinița cu program normal „Sfânta Treime” Rădăuți | Grădinițe și creșe | 261850 | 261850 | 261850 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4365/14.12.2017 | Suceava | Municipiu | Rădăuți | 146628 | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr.6 Rădăuți | Grădinițe și creșe | 365650.31 | 365650.31 | 365650.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4362/14.12.2017 | Suceava | Municipiu | Rădăuți | 146628 | Termoizolare fațade pentru Grădinița cu program prelungit "Prichindelul" Rădăuți | Grădinițe și creșe | 511039.86 | 511039.86 | 178248.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1254/27.12.2016 | Suceava | Comună | Râșca | 150114 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Buda, comuna Rîșca | Școli | 1470632.2 | 1470632.2 | 1470632.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 972/07.12.2016 | Suceava | Comună | Râșca | 150114 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Rîșca, comuna Rîșca | Școli | 2004499 | 2004499 | 2004499 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1255/27.12.2016 | Suceava | Comună | Râșca | 150114 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Slătioara, comuna Rîșca | Școli | 819338.84 | 819338.84 | 819338.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 910/28.11.2016 | Suceava | Comună | Râșca | 150114 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare nr. 3 în localitatea Rîșca, comuna Rîșca | Școli | 619264.86 | 619264.86 | 619264.86 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2563/13.11.2017 | Suceava | Comună | Râșca | 150114 | Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Rîșca, comuna Rîșca, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 712301.06 | 712301.06 | 712301.06 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2562/13.11.2017 | Suceava | Comună | Râșca | 150114 | Reabilitare și modernizare dispensar în localitatea Rîșca, comuna Rîșca, judeţul Suceava | Unități sanitare | 320927.11 | 320927.11 | 320927.11 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10907/12.06.2015 | Suceava | Comună | Sadova | 150178 | Asfaltare DC 88 B, km 0+000-1+600, cătun Latiseni, comuna Sadova, L=1,600 km | Drumuri comunale și străzi | 1628205.22 | 1628205.22 | 1628205.22 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3507/29.11.2017 | Suceava | Comună | Sadova | 150178 | Alimentare cu apă în Comuna Sadova | Alimentare apă | 1474109.96 | 1474109.96 | 1474109.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3056/21.11.2017 | Suceava | Comună | Sadova | 150178 | Poduri din b.a peste râul Sadova în comuna Sadova | Poduri și podețe | 1308296.73 | 1308296.73 | 1308296.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1497/21.02.2018 | Suceava | Oraș | Salcea | 146370 | Extindere rețea de canalizare în sat Prelipca, oraș Salcea, jud. Suceava | Canalizare | 8207783 | 8207783 | 7736035.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2193/13.03.2018 | Suceava | Oraș | Salcea | 146370 | Consolidare clădire fost magazin sătesc și schimbare de destinație în grădinița/creșă în oraș Salcea, jud. Suceava | Grădinițe și creșe | 1213369 | 1213369 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1498/21.02.2018 | Suceava | Oraș | Salcea | 146370 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Aurelian Stanciu, oraş Salcea, jud. Suceava | Școli | 484530 | 484530 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2194/13.03.2018 | Suceava | Oraș | Salcea | 146370 | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Cristofor Simionescu, oraș Salcea, jud. Suceava | Școli | 350255 | 350255 | 323063.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2764/02.04.2018 | Suceava | Comună | Satu Mare | 150196 | Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Țibeni, comuna Satu Mare, județul Suceava | Școli | 2178809.35 | 2178809.35 | 2178809.35 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2802/03.04.2018 | Suceava | Comună | Satu Mare | 150196 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Satu Mare, comuna Satu Mare, județul Suceava | Unități sanitare | 949280.6 | 949280.6 | 949280.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2238/14.03.2018 | Suceava | Comună | Siminicea | 150221 | Construire grupuri sanitare pentru Şcoala Gimnazială Siminicea, din comuna Siminicea, jud. Suceava | Școli | 191660 | 191660 | 191660 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 607/27.09.2016 | Suceava | Oraș | Siret | 146655 | Extindere reţele de canalizare în oraşul Siret-Vama Siret, judeţul Suceava | Canalizare | 5868103.27 | 5868103.27 | 2313409.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 135/09.01.2018 | Suceava | Oraș | Siret | 146655 | Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiul Tehnic "Laţcu Vodă" Siret, județul Suceava | Școli | 705015.57 | 705015.57 | 705015.57 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 641/07.10.2016 | Suceava | Comună | Slatina | 150258 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Găinești, comuna Slatina, județul Suceava | Școli | 3012970.85 | 3012970.85 | 3012970.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 642/07.10.2016 | Suceava | Comună | Slatina | 150258 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Herla, comuna Slatina, județul Suceava | Școli | 2366927 | 2366927 | 2366927 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 643/07.10.2016 | Suceava | Comună | Slatina | 150258 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Slatina, comuna Slatina, județul Suceava | Școli | 1300614.92 | 1300614.92 | 1300614.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2957/11.04.2018 | Suceava | Comună | Slatina | 150258 | Înființare sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare a apelor uzate în localitățile Găinești și Slatina, comuna Slatina, județul Suceava | Alimentare apă + Canalizare | 16309181.48 | 16309181.48 | 16309181.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 133/09.01.2018 | Suceava | Comună | Slatina | 150258 | Pod peste Suha Mică la intrarea în localitatea Găineşti, comuna Slatina, județul Suceava | Poduri și podețe | 1104101.95 | 1104101.95 | 1104101.95 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 450/31.08.2016 | Suceava | Oraș | Solca | 146708 | Reabilitare rețele canalizare și stație epurare oraș Solca, județul Suceava | Canalizare | 4800769.19 | 4800769.19 | 4228347.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 832/16.11.2016 | Suceava | Oraș | Solca | 146708 | Modernizare Liceul Tehnologic ,,Tomșa Vodă" Solca, corp C (Progresul) oraș Solca, județul Suceava | Școli | 531779.97 | 531779.97 | 531779.97 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 139/09.01.2018 | Suceava | Oraș | Solca | 146708 | Amenajare poduri în Orașul Solca, Județul Suceava | Poduri și podețe | 2364124.62 | 2364124.62 | 2364124.62 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3510/29.11.2017 | Suceava | Comună | Straja | 150294 | Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Şcoala gimnazială Dimitrie Onciul, comuna Straja, județul Suceava | Școli | 3578084 | 3578084 | 3462872.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12904/27.08.2015 | Suceava | Comună | Stroiești | 150310 | Modernizare drumuri comunale în comuna Stroiești | Drumuri comunale și străzi | 5206028.51 | 5206028.51 | 5206028.51 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 973/07.12.2016 | Suceava | Comună | Stroiești | 150310 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare Ilie Grămadă în localitatea Zaharești, comuna Stroiești, județul Suceava | Școli | 1356677.41 | 1356677.41 | 1356677.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 974/07.12.2016 | Suceava | Comună | Stroiești | 150310 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Stroiești, comuna Stroiești, județul Suceava | Școli | 510707.42 | 510707.42 | 510707.42 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1490/21.02.2018 | Suceava | Comună | Stroiești | 150310 | Reabilitare și modernizare dispensar medical uman în comuna Stroiești, Județul Suceava | Unități sanitare | 527767.38 | 527767.38 | 527767.38 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 134/09.01.2018 | Suceava | Comună | Stroiești | 150310 | Realizare podeț în comuna Stroiești, Județul Suceava | Poduri și podețe | 522725.8 | 522725.8 | 522725.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 25/15.01.2019 | Suceava | Comună | Stroiești | 150310 | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Stroiești, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 7029218.3 | 7029218.3 | 7029218.3 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10908/12.06.2015 | Suceava | Comună | Stulpicani | 150356 | Pietruire drum comunal DC 31 Stulpicani km 6+000,00-12+860,00,comuna Stulpicani, jud. Suceava | Drumuri comunale și străzi | 940564 | 940564 | 940564 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 825/16.11.2016 | Suceava | Comună | Stulpicani | 150356 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Slătioara, comuna Stulpicani, județul Suceava | Școli | 857809 | 857809 | 857809 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 826/16.11.2016 | Suceava | Comună | Stulpicani | 150356 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Negrileasa, comuna Stulpicani, județul Suceava | Școli | 1676862 | 1676862 | 1676862 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 827/16.11.2016 | Suceava | Comună | Stulpicani | 150356 | Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal Stulpicani, comuna Stulpicani, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 1290025.58 | 1290025.58 | 1290025.58 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 828/16.11.2016 | Suceava | Comună | Stulpicani | 150356 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Vadu Negrilesei, comuna Stulpicani, județul Suceava | Școli | 841417 | 841417 | 841417 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2390/06.11.2017 | Suceava | Comună | Stulpicani | 150356 | Extindere rețea alimentare cu apă. Mărire capacitate sursă. Realizare racorduri canalizare menajeră în Aglomerarea I Stulpicani, comuna Stulpicani, Județul Suceava | Alimentare apă + Canalizare | 4893181.21 | 4893181.21 | 4893181.21 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2309/01.11.2017 | Suceava | Comună | Stulpicani | 150356 | Reabilitare și modernizare dispensar medical în localitatea Stulpicani, județul Suceava | Unități sanitare | 455797.78 | 455797.78 | 455797.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1296/27.09.2017 | Suceava | Comună | Stulpicani | 150356 | Consolidare și reabilitare poduri în comuna Stulpicani, județul Suceava | Poduri și podețe | 6409340 | 6409340 | 6409340 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 934/12.03.2019 | Suceava | Comună | Stulpicani | 150356 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Stulpicani, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 5172690.36 | 5172690.36 | 5172690.36 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10909/12.06.2015 | Suceava | Municipiu | Suceava | 146263 | Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi iluminat | Drumuri comunale și străzi | 5602171.95 | 5602171.95 | 5602171.95 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12908/27.08.2015 | Suceava | Comună | Sucevița | 150418 | Alimentare cu apă sat Suceviţa, comuna Sucevița. | Alimentare apă | 717000 | 717000 | 272643.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9889/25.05.2015 | Suceava | Comună | Sucevița | 150418 | Căi de acces pentru punerea în siguranţă a circulaţiei pietonale în zona drumului naţional 17 A UAT Suceviţa | Drumuri comunale și străzi | 2990425.64 | 2990425.64 | 2990425.64 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 580/22.01.2018 | Suceava | Comună | Sucevița | 150418 | Modernizare și extindere infrastructură apă potabilă în comuna Sucevița, județul Suceava -Etapa a III-a | Alimentare apă | 471499.53 | 471499.53 | 471499.53 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 581/22.01.2018 | Suceava | Comună | Sucevița | 150418 | Modernizare și extindere infrastructură canalizare și stație de epurare în comuna Sucevița, județul Suceava -Etapa a III-a | Alimentare apă + Canalizare | 470248.94 | 470248.94 | 470248.94 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1302/20.02.2018 | Suceava | Comună | Sucevița | 150418 | Construire grup sanitar școala Voievodeasa, comuna Sucevița, județul Suceava | Școli | 886226.11 | 886226.11 | 886226.11 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1301/20.02.2018 | Suceava | Comună | Sucevița | 150418 | Grădiniță cu program normal, 3 grupe, Sucevița | Grădinițe și creșe | 872298.59 | 872298.59 | 872298.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 940/12.03.2019 | Suceava | Comună | Sucevița | 150418 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sucevița, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 4200018 | 4200018 | 4200018 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12910/27.08.2015 | Suceava | Comună | Șaru Dornei | 150445 | Modernizare drumuri comunale în lungime de 5,249 km, în comuna Șaru Dornei | Drumuri comunale și străzi | 4585267.69 | 4585267.69 | 4585267.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2787/15.11.2017 | Suceava | Comună | Șaru Dornei | 150445 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Șaru Dornei, comuna Șaru Dornei județul Suceava | Școli | 1594301.45 | 1594301.45 | 1471185.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1488/21.02.2018 | Suceava | Comună | Șcheia | 146432 | Înființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în satul Mihoveni, comuna Șcheia, județul Suceava | Alimentare apă + Canalizare | 13069854.14 | 13069854.14 | 9711497.35 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4713/20.12.2017 | Suceava | Comună | Șerbăuți | 151460 | Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Șerbăuți, județul Suceava | Alimentare apă + Canalizare | 13187525 | 13187525 | 12126738.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9890/25.05.2015 | Suceava | Comună | Todirești | 150524 | Alimentare cu apă sat Todireşti, comuna Todirești. | Alimentare apă | 7627538.3 | 7627538.3 | 3687229.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19218/24.12.2015 | Suceava | Comună | Todirești | 150524 | Reabilitare modernizare și dotare şcoala Soloneț, comuna Todirești, județul Suceava | Școli | 2311657.49 | 2311657.49 | 2311657.49 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1099/15.09.2017 | Suceava | Comună | Todirești | 150524 | Reabilitare, modernizare și extindere școala ”I.V. Rachieru” Soloneț, comuna Todirești, județul Suceava | Școli | 3494098 | 3494098 | 2634118.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1100/15.09.2017 | Suceava | Comună | Todirești | 150524 | Reabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială ”Vasile Bumbac” Costîna, comuna Todirești, județul Suceava | Școli | 1857321.98 | 1857321.98 | 1857321.98 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1101/15.09.2017 | Suceava | Comună | Todirești | 150524 | Reabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială Părhăuți, comuna Todirești, județul Suceava | Școli | 1284310 | 1284310 | 1284310 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1102/15.09.2017 | Suceava | Comună | Todirești | 150524 | Reabilitare, modernizare și extindere școala Todirești, comuna Todirești, județul Suceava | Școli | 3429558.36 | 3429558.36 | 3429558.36 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3497/29.11.2017 | Suceava | Comună | Todirești | 150524 | Amenajare podeț în comuna Todirești, Județul Suceava | Poduri și podețe | 525416.62 | 525416.62 | 525416.62 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 975/07.12.2016 | Suceava | Comună | Udești | 150588 | Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal în localitatea Poieni, comuna Udești, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 147265.77 | 147265.77 | 147265.77 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 976/07.12.2016 | Suceava | Comună | Udești | 150588 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Plăvălari, comuna Udești, județul Suceava | Școli | 967556.6 | 967556.6 | 967556.6 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1256/27.12.2016 | Suceava | Comună | Udești | 150588 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Academician H. Mihăescu în localitatea Udești, comuna Udești, județul Suceava | Școli | 1719871 | 1719871 | 1719871 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3495/29.11.2017 | Suceava | Comună | Udești | 150588 | Reabilitare și modernizare drumuri comunale în localitățile Reuseni, Plăvălari, Luncușoara și Udești, comuna Udești, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 4910590.59 | 4910590.59 | 4478633.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10911/12.06.2015 | Suceava | Comună | Ulma | 150702 | Pietruire DC 48C, Ulma, km. 4+500-7+500 | Drumuri comunale și străzi | 33936.07 | 33936.07 | 33936.07 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10912/12.06.2015 | Suceava | Comună | Ulma | 150702 | Modernizare DC Nisipitu Lupcina,km 10+800/15+400 comuna Ulma, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 4561433.43 | 4561433.43 | 4561433.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2239/14.03.2018 | Suceava | Comună | Ulma | 150702 | Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Lupcina, comuna Ulma, județul Suceava | Școli | 1449694 | 1449694 | 1449694 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3302/03.05.2018 | Suceava | Comună | Ulma | 150702 | Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ulma, comuna Ulma, județul Suceava | Școli | 1322112 | 1322112 | 1322112 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12914/27.08.2015 | Suceava | Comună | Vadu Moldovei | 150766 | Asfaltare drum comunal DC 10A Nigotesti-Movileni L=4,28 km | Drumuri comunale și străzi | 3975474.96 | 3975474.96 | 3975474.96 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 517/13.09.2016 | Suceava | Comună | Vadu Moldovei | 150766 | Reabilitare și modernizare școala primară în localitatea Dumbrăvița, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava | Școli | 1327182.83 | 1327182.83 | 1327182.83 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 518/13.09.2016 | Suceava | Comună | Vadu Moldovei | 150766 | Reabilitare și modernizare școala gimnazială, localitatea Nigotești, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava | Școli | 2067572 | 2067572 | 1493127.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 519/13.09.2016 | Suceava | Comună | Vadu Moldovei | 150766 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale nr. 1, în localitatea Vadu Moldovei, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava | Școli | 2120257.9 | 2120257.9 | 2120257.9 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 603/27.09.2016 | Suceava | Comună | Vadu Moldovei | 150766 | Reabilitare școală gimnazială nr. 2 comuna Vadu Moldovei, județul Suceava | Școli | 2326587.49 | 2326587.49 | 2326587.49 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3171/23.04.2018 | Suceava | Comună | Vadu Moldovei | 150766 | Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Dumbrăvița, Nigotești, Mesteceni și Ioneasa în comuna Vadu Moldovei, Judeţul Suceava | Alimentare apă | 9818514.79 | 9818514.79 | 9818514.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1481/21.02.2018 | Suceava | Comună | Vadu Moldovei | 150766 | Reabilitare și modernizare dispensar medical în localitatea Vadu Moldovei, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava | Unități sanitare | 556491 | 556491 | 412865.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10913/12.06.2015 | Suceava | Comună | Valea Moldovei | 150891 | Construire 5 podețe în comunitatea romilor, sat Mironu, construire pod la Paicu, construire pod la Marin, construire pod la Coștiug, comuna Valea Moldovei | Poduri și podețe | 1145166.65 | 1145166.65 | 1145166.65 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19219/24.12.2015 | Suceava | Comună | Valea Moldovei | 150891 | Grădiniţa PN sat Mironu, comuna Valea Moldovei | Grădinițe și creșe | 914979 | 914979 | 914979 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 977/07.12.2016 | Suceava | Comună | Valea Moldovei | 150891 | Modernizare școala gimnazială Valea Moldovei, comuna Valea Moldovei, județul Suceava,prin construire de grupuri sanitare | Școli | 536407 | 536407 | 409544.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 610/22.01.2018 | Suceava | Comună | Valea Moldovei | 150891 | Amenajări exterioare la școala cu clasele I-IV Mironu, comuna Valea Moldovei, județul Suceava | Școli | 412389 | 412389 | 363104.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 611/22.01.2018 | Suceava | Comună | Valea Moldovei | 150891 | Dotare cu mobilier și lucrări exterioare la grădinița cu program normal comuna Valea Moldovei, sat Mironu, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 190461.8 | 190461.8 | 176663.68 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10914/12.06.2015 | Suceava | Comună | Vama | 150935 | Reabilitare și modernizare drumuri comunale L=3,5 km în comuna Vama | Drumuri comunale și străzi | 3141543.83 | 3141543.83 | 3141543.83 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 745/03.11.2016 | Suceava | Comună | Vama | 150935 | Reabilitare și modernizare școală primară Strîmtura, comuna Vama, județul Suceava | Școli | 411537.8 | 411537.8 | 411537.8 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 746/03.11.2016 | Suceava | Comună | Vama | 150935 | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Strîmtura, comuna Vama, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 411537.79 | 411537.79 | 411537.79 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 747/03.11.2016 | Suceava | Comună | Vama | 150935 | Reabilitare și modernizare grădiniță Prisaca Dornei, comuna Vama, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 411537.8 | 411537.8 | 411537.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 748/03.11.2016 | Suceava | Comună | Vama | 150935 | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Molid, comuna Vama, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 367626.46 | 367626.46 | 367626.46 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 749/03.11.2016 | Suceava | Comună | Vama | 150935 | Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal Vama de Sus, comuna Vama, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 1824956.6 | 1824956.6 | 1824956.6 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3507/14.05.2018 | Suceava | Comună | Vama | 150935 | Extindere rețea de alimentare cu apă, sat Vama și Strîmtura,comuna Vama, județul Suceava | Alimentare apă | 3912325.86 | 3912325.86 | 3724710.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 148/09.01.2018 | Suceava | Comună | Vama | 150935 | Reabilitare și modernizare Şcoala gimnazială ”Iorgu G. Toma”, comuna Vama, județul Suceava | Școli | 1347538 | 1347538 | 1347538 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 583/11.02.2019 | Suceava | Comună | Vama | 150935 | Extindere, eficientizare și modernizare iluminat public stradal în comuna Vama, județul Suceava | Iluminat public | 518364 | 518364 | 518364 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12917/27.08.2015 | Suceava | Municipiu | Vatra Dornei | 146744 | Modernizare drum comunal DC 76 Gherghiteni - Rusca km 0+000-2+000 | Drumuri comunale și străzi | 3005758.28 | 3005758.28 | 3005758.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10915/12.06.2015 | Suceava | Municipiu | Vatra Dornei | 146744 | Captare apă pentru tunuri de zăpadă pârtia schi Veveriţa | Alimentare apă | 834208.99 | 834208.99 | 834208.99 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12919/27.08.2015 | Suceava | Municipiu | Vatra Dornei | 146744 | Reabilitare străzi în municipiul Vatra Dornei | Drumuri comunale și străzi | 6555171.81 | 6555171.81 | 6555171.81 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1340/21.02.2018 | Suceava | Municipiu | Vatra Dornei | 146744 | Continuare lucrări la grădinița cu orar prelungit str. Chilia, nr. 9A, Vatra Dornei | Grădinițe și creșe | 2656913.59 | 2656913.59 | 2656913.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1305/20.02.2018 | Suceava | Municipiu | Vatra Dornei | 146744 | Continuare lucrări Liceu Ion Luca internat + cantină și schimbarea destinației în săli de clasă + internat | Școli | 3476318.23 | 3476318.23 | 3476318.23 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1306/20.02.2018 | Suceava | Municipiu | Vatra Dornei | 146744 | Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr.1 Vatra Dornei | Școli | 2065272.22 | 2065272.22 | 2065272.22 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 980/07.12.2016 | Suceava | Comună | Vatra Moldoviței | 150980 | Modernizare școala gimnazială și grădinița cu program normal Ciumarna, sat Ciumarna, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 778223.78 | 778223.78 | 778223.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 755/25.01.2018 | Suceava | Comună | Vatra Moldoviței | 150980 | Construire drum, pod și apărări de maluri pe râul Moldovița în comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 6104767.55 | 6104767.55 | 6104767.55 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12920/27.08.2015 | Suceava | Comună | Verești | 151022 | Modernizare drum comunal DC 65, între km 2+755-8+215 din comuna Vereşti, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 6490065.12 | 6490065.12 | 6490065.12 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1257/27.12.2016 | Suceava | Comună | Verești | 151022 | Modernizare Școală gimnazială, sat Bursuceni, comuna Verești, județul Suceava | Școli | 603798.12 | 603798.12 | 603798.12 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1030/09.12.2016 | Suceava | Comună | Verești | 151022 | Modernizare Școală gimnazială, sat Corocăiești, comuna Verești, județul Suceava | Școli | 806882 | 806882 | 785629.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1407/30.12.2016 | Suceava | Comună | Verești | 151022 | Modernizare Grădinița cu program normal Verești, comuna Verești, județul Suceava | Grădinițe și creșe | 616511.4 | 616511.4 | 616511.4 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 623/22.01.2018 | Suceava | Comună | Verești | 151022 | Demolare corp centrală termică, modernizare, eficientizare termică, dotare și echipare corp școală, modernizare teren sport, construire corp centrală termică în satul Verești, comuna Verești, jud. Suceava | Școli | 3102018.12 | 3102018.12 | 3102018.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2240/14.03.2018 | Suceava | Comună | Verești | 151022 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Corocăiești, comuna Verești, județul Suceava | Unități sanitare | 628258.31 | 628258.31 | 628258.31 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 19/10.01.2019 | Suceava | Comună | Verești | 151022 | Modernizare și extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Verești, județul Suceava | Iluminat public | 522886 | 522886 | 522886 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9891/25.05.2015 | Suceava | Comună | Vicovu de Jos | 151077 | Şcoală cu clasele I-VIII nr. 1 Ioan Vicoveanu, comuna Vicovu de Jos | Școli | 26513.51 | 26513.51 | 26513.51 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12922/27.08.2015 | Suceava | Comună | Vicovu de Jos | 151077 | Modernizare drumuri comunale în comuna Vicovu de Jos, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 6091851.57 | 6091851.57 | 6091851.57 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 126/09.01.2018 | Suceava | Comună | Vicovu de Jos | 151077 | Construire Grădinița nr.2 (MARGINE) și rebilitare școala cu clasele I-IV, comuna Vicovu de Jos, Județul Suceava-lucrări rămase de executat | Grădinițe și creșe | 1050155.39 | 1050155.39 | 1050155.39 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 125/09.01.2018 | Suceava | Comună | Vicovu de Jos | 151077 | Construire Grădinița nr.3 (POD BABICA), comuna Vicovu de Jos, Județul Suceava şi branşament electric-lucrări rămase de executat | Grădinițe și creșe | 1106091.03 | 1106091.03 | 1106091.03 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10916/12.06.2015 | Suceava | Oraș | Vicovu de Sus | 151095 | Modernizare strada Nicolae Bălcescu, în oraşul Vicovu de Sus, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 12225633.6 | 12225633.6 | 12225633.6 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 978/07.12.2016 | Suceava | Oraș | Vicovu de Sus | 151095 | Reabilitarea și modernizarea șolii gimnaziale nr. 2 în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava | Școli | 1893797 | 1893797 | 1893797 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 979/07.12.2016 | Suceava | Oraș | Vicovu de Sus | 151095 | Reabilitarea și modernizarea șolii gimnaziale nr. 3 în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava | Școli | 1451458 | 1451458 | 1451458 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1493/21.02.2018 | Suceava | Oraș | Vicovu de Sus | 151095 | Crearea unui nou corp, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor de studiu existente la Școala Gimnazială nr.1 Vicovu de Sus, județul Suceava | Școli | 4936223.08 | 4936223.08 | 4759626.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6732/20.12.2018 | Suceava | Oraș | Vicovu de Sus | 151095 | Reabilitare, modernizare și extindere unitate medico-socială în orașul Vicovu de Sus | Institutii publice | 4861427.47 | 4861427.47 | 4166612.76 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12924/27.08.2015 | Suceava | Comună | Voitinel | 151558 | Modernizare drumuri comunale şi vicinale în comuna Voitinel, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 4887457.91 | 4887457.91 | 4887457.91 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19220/24.12.2015 | Suceava | Comună | Voitinel | 151558 | Reabilitare şi extindere grădiniţă cu program normal în comuna Voitinel, judeţul Suceava | Grădinițe și creșe | 1006255.29 | 1006255.29 | 1006255.29 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3506/29.11.2017 | Suceava | Comună | Voitinel | 151558 | Construire grup sanitar și centrală termică la Școala Gimnazială Voitinel, în comuna Voitinel, județul Suceava | Școli | 456085.61 | 456085.61 | 456085.61 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3496/29.11.2017 | Suceava | Comună | Voitinel | 151558 | Modernizare drumuri comunale și vicinale și poduri peste pârâul Voitinel în comuna Voitinel, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 5280179.55 | 5280179.55 | 5280179.55 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2703/15.11.2017 | Suceava | Comună | Volovăț | 151120 | Modernizare drumuri comunale în comuna Volovăț, Județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 1646374.41 | 1646374.41 | 1646374.41 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3887/08.12.2017 | Suceava | Comună | Vulturești | 151157 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Valea Glodului, comuna Vulturești, județul Suceava | Școli | 1606554.74 | 1606554.74 | 1257280.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3886/08.12.2017 | Suceava | Comună | Vulturești | 151157 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Giurgești, comuna Vulturești judeţul Suceava | Școli | 1035551.09 | 1035551.09 | 1035551.09 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4714/20.12.2017 | Suceava | Comună | Vulturești | 151157 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Osoi, comuna Vulturești, județul Suceava | Școli | 493940.44 | 493940.44 | 493940.44 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 361/08.08.2016 | Suceava | Comună | Zamostea | 151246 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Zamostea, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 3664369.24 | 3664369.24 | 3664369.24 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1031/09.12.2016 | Suceava | Comună | Zamostea | 151246 | Reabilitare și modernizare școala primară Nicani, comuna Zamostea | Școli | 619110 | 619110 | 591860.63 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1189/23.12.2016 | Suceava | Comună | Zamostea | 151246 | Reabilitare, modernizare și construire anexă pentru centrală termică la Școala primară Ciomârtan, comuna Zamostea, județul Suceava | Școli | 538286.6 | 538286.6 | 477757.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 132/09.01.2018 | Suceava | Comună | Zamostea | 151246 | Reabilitare termică și dotare a Şcolii cu clasele I- VIII din comuna Zamostea, judeţul Suceava | Școli | 452069.17 | 452069.17 | 452069.17 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 131/09.01.2018 | Suceava | Comună | Zamostea | 151246 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical, sat Zamostea, comuna Zamostea, județul Suceava | Unități sanitare | 1141366 | 1141366 | 945651.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2313/01.11.2017 | Suceava | Comună | Zamostea | 151246 | Refacere pod peste pârâul Baranca la km 0+940 pe DC 36L în comuna Zamostea, județul Suceava | Poduri și podețe | 651744.1 | 651744.1 | 651744.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2314/01.11.2017 | Suceava | Comună | Zamostea | 151246 | Reabilitare termică a clădirii - sediu primărie din comuna Zamostea, județul Suceava | Institutii publice | 204201.78 | 204201.78 | 204201.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 122/23.01.2019 | Suceava | Comună | Zamostea | 151246 | Modernizare drumuri de interes local prin programul PNDL în comuna Zamostea, județul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 5742705 | 5742705 | 4510866.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10917/12.06.2015 | Suceava | Comună | Zvoriștea | 151344 | Asfaltare DC 55, Zvoriștea - Dealu, km 0+000-3+000 în comuna Zvoriştea, judeţul Suceava | Drumuri comunale și străzi | 2657034.05 | 2657034.05 | 2657034.05 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 829/16.11.2016 | Suceava | Comună | Zvoriștea | 151344 | Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale în localitatea Poiana,comuna Zvoriștea, județul Suceava | Școli | 1076407.35 | 1076407.35 | 1076407.35 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 830/16.11.2016 | Suceava | Comună | Zvoriștea | 151344 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Stînca, comuna Zvoriștea, județul Suceava | Școli | 691191 | 691191 | 691191 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 831/16.11.2016 | Suceava | Comună | Zvoriștea | 151344 | Reabilitarea și modernizarea școlii primare în localitatea Slobozia,comuna Zvoriștea, județul Suceava | Școli | 824847 | 824847 | 824847 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1494/21.02.2018 | Suceava | Comună | Zvoriștea | 151344 | Reabilitare și modernizare spații afectate desfășurării activității cabinetelor medicale în localitatea Zvoriștea, comuna Zvoriștea, județul Suceava | Unități sanitare | 530000.8 | 530000.8 | 530000.8 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10341/09.06.2015 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Modernizare str.Mircea cel Bătrân - Alexandria tronson I şi II, municipiul Alexandria | Drumuri comunale și străzi | 5084219.38 | 5084219.38 | 5084219.38 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10342/09.06.2015 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Infrastructură şi utilităţi pe şoseaua Turnu Măgurele - incinta fostei U.M. în Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman | Canalizare | 7299540.1 | 7299540.1 | 7299540.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8729/10.04.2015 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Reamenajare și refuncționalizare clădire (fost atelier) Liceul teoretic Al.I.Cuza în municipiul Alexandria | Școli | 966594.86 | 966594.86 | 966594.86 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3831/07.12.2017 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala gimnazială Ștefan cel Mare | Școli | 5173753.83 | 5173753.83 | 4734391 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4425/15.12.2017 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Modernizare spații agrement, împrejmuiri și anvelopare Școala Ștefan cel Mare | Școli | 499280.52 | 499280.52 | 499280.52 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3836/07.12.2017 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Modernizare și reabilitare clădire Grădinița nr.7 | Grădinițe și creșe | 1073492.36 | 1073492.36 | 815653 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4426/15.12.2017 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Modernizare și reabilitare clădire Liceul Tehnologic nr.1 | Școli | 661794 | 661794 | 661794 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3833/07.12.2017 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Modernizare și reabilitare clădire Școala Gimnazială Alexandru Colfescu | Școli | 3163732 | 3163732 | 3161823.96 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3835/07.12.2017 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Reabilitare clădire Școală Gimnazială nr.5 | Școli | 2248294.54 | 2248294.54 | 49419.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3834/07.12.2017 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Reabilitare Creșa nr.4 | Grădinițe și creșe | 1015464 | 1015464 | 1015464 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4427/15.12.2017 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu program prelungit nr.10 | Grădinițe și creșe | 7675670.48 | 7675670.48 | 4753649.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3830/07.12.2017 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Reabilitare, modernizare clădire (laboratoare multimedia) Școala Gimnazială nr.7 | Școli | 1209271 | 1209271 | 1089729.19 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3832/07.12.2017 | Teleorman | Municipiu | Alexandria | 151790 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii Grădiniței cu Program Prelungit nr.4 | Grădinițe și creșe | 1396045 | 1396045 | 1395102.87 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2876/16.11.2017 | Teleorman | Comună | Balaci | 151996 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Balaci, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 2652051.22 | 2652051.22 | 2652051.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4838/27.12.2017 | Teleorman | Comună | Băbăița | 152038 | Reabilitare drumuri de interes local în sat Merișani, comuna Băbăița, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 10228885.66 | 10228885.66 | 6280964.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4435/15.12.2017 | Teleorman | Comună | Băbăița | 152038 | Înființare rețea de canalizare în satul Băbăița, comuna Băbăița, județul Teleorman | Canalizare | 6470165.22 | 6470165.22 | 1761893.07 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10345/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Beciu | 155083 | Modernizare străzi în comuna Beciu - str.Oltului şi str.Nicolae Bălcescu, 1,653 km, comuna Beciu | Drumuri comunale și străzi | 2253333.75 | 2253333.75 | 2253333.75 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3525/17.05.2018 | Teleorman | Comună | Beciu | 155083 | Sistem de alimentare cu apă în comuna Beciu, județul Teleorman | Alimentare apă | 4077266.05 | 4077266.05 | 4077266.05 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2915/10.04.2018 | Teleorman | Comună | Beuca | 155092 | Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Beuca, satul Plopi, comuna Beuca, județul Teleorman | Alimentare apă | 1262130.35 | 1262130.35 | 1262130.35 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4137/11.12.2017 | Teleorman | Comună | Beuca | 155092 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Beuca județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 3034395.1 | 3034395.1 | 3034395.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4138/11.12.2017 | Teleorman | Comună | Blejești | 152083 | Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Blejești, județul Teleorman | Canalizare | 11961454.25 | 11961454.25 | 11961454.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10149/23.12.2019 | Teleorman | Comună | Blejești | 152083 | Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 din comuna Blejești, județul Teleorman | Școli | 2663449.15 | 2663449.15 | 2520566.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1148/18.09.2017 | Teleorman | Comună | Bogdana | 152127 | Modernizare DC 38 comuna Bogdana, jud. Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 2415188.05 | 2415188.05 | 2415188.05 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2617/13.11.2017 | Teleorman | Comună | Bogdana | 152127 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Broşteanca și Urluiu, comuna Bogdana, județul Teleorman | Alimentare apă | 5417866 | 5417866 | 5417866 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 656/13.10.2016 | Teleorman | Comună | Botoroaga | 152172 | Pietruire drumuri de interes local în comuna Botoroaga, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 1294495.48 | 1294495.48 | 1294495.48 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1080/15.12.2016 | Teleorman | Comună | Botoroaga | 152172 | Construire grup sanitar Școala gimnazială nr.2 Valea Cireșului | Școli | 48671 | 48671 | 48671 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1081/15.12.2016 | Teleorman | Comună | Botoroaga | 152172 | Construire grup sanitar Școala gimnazială nr.1 Călugăru | Școli | 44627.59 | 44627.59 | 44627.59 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1082/15.12.2016 | Teleorman | Comună | Botoroaga | 152172 | Construire grup sanitar Grădinița cu program normal nr.1 Călugăru | Grădinițe și creșe | 28801.13 | 28801.13 | 28801.13 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4032/08.12.2017 | Teleorman | Comună | Botoroaga | 152172 | Modernizare drumuri sătești în comuna Botoroaga, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 5899694 | 5899694 | 4125724.04 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8735/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Bragadiru | 152234 | Alimentare cu apă a comunei Bragadiru | Alimentare apă | 520521.84 | 520521.84 | 520521.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1037/20.02.2018 | Teleorman | Comună | Bragadiru | 152234 | Extindere rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră în comuna Bragadiru, județul Teleorman | Alimentare apă + Canalizare | 27916408.72 | 27916408.72 | 25492021.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8724/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Brânceni | 152252 | Construire grup sanitar și centrală termică la Şcoala cu cls. I-VIII comuna Brînceni, județul Teleorman | Școli | 749553.04 | 749553.04 | 749553.04 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1038/20.02.2018 | Teleorman | Comună | Brânceni | 152252 | Rețea publică de canalizare și stație de epurare, comuna Brânceni, județul Teleorman | Canalizare | 13871532 | 13871532 | 12705247.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10347/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Bujoreni | 152270 | Modernizare DC 111 limita judet Giurgiu –Prunaru (DN6) km 4+000-6+000 (L= 2 km),comuna Bujoreni | Drumuri comunale și străzi | 1108331.53 | 1108331.53 | 1108331.53 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2877/16.11.2017 | Teleorman | Comună | Bujoreni | 152270 | Modernizare drumuri în comuna Bujoreni, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 11230730 | 11230730 | 11230730 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2878/16.11.2017 | Teleorman | Comună | Bujoru | 152314 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bujoru | Drumuri comunale și străzi | 499539.38 | 499539.38 | 499539.38 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4241/13.12.2017 | Teleorman | Comună | Bujoru | 152314 | Renovarea, reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII Bujoru | Școli | 290371.36 | 290371.36 | 290371.36 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3516/15.05.2018 | Teleorman | Comună | Buzescu | 152332 | Lucrări de extindere la Școala Gimnazială Buzescu, comuna Buzescu, județul Teleorman | Școli | 221722.37 | 221722.37 | 221722.37 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1260/22.09.2017 | Teleorman | Comună | Buzescu | 152332 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Buzescu, jud. Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 4325132 | 4325132 | 3133182.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3370/08.05.2018 | Teleorman | Comună | Călinești | 152350 | Înstalație de canalizare menajeră în Comuna Călinești, județul Teleorman | Canalizare | 9388815.13 | 9388815.13 | 7717428.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4429/15.12.2017 | Teleorman | Comună | Călinești | 152350 | Pod strada Fermierului - Pârâul Tinoasa, sat Licuriciu, comuna Călinești, județul Teleorman | Poduri și podețe | 587679.12 | 587679.12 | 587679.12 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4430/15.12.2017 | Teleorman | Comună | Călinești | 152350 | Reabilitare și modernizare Grădinița Călinești, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 442523.51 | 442523.51 | 442523.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10348/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Călmățuiu | 152412 | Pietruire drumuri de interes local în comuna Călmăţuiu, judeţul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 141795.02 | 141795.02 | 141795.02 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19148/15.12.2015 | Teleorman | Comună | Călmățuiu | 152412 | Reabilitare școala gimnazială cu clasele I-VIII Nicolae Bălcescu din satul Călmățuiu comuna Călmățuiu, județul Teleorman | Școli | 264469.46 | 264469.46 | 264469.46 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2045/25.10.2017 | Teleorman | Comună | Călmățuiu | 152412 | Modernizare drumuri stradale de interes local în comuna Călmățuiu, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 7886026.5 | 7886026.5 | 7486947.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1925/20.10.2017 | Teleorman | Comună | Călmățuiu | 152412 | Pod peste pârâul Călmățui în satul Caravaneţi, comuna Călmățuiu, județul Teleorman | Poduri și podețe | 2058616.86 | 2058616.86 | 1239029.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4139/11.12.2017 | Teleorman | Comună | Călmățuiu | 152412 | Reabilitare termică și modernizare Grădinița nr.1, în sat Nicolae Bălcescu, comuna Călmățuiu, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 632936.47 | 632936.47 | 632936.47 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4140/11.12.2017 | Teleorman | Comună | Călmățuiu | 152412 | Reabilitare termică și modernizare Grădinița nr.2, în sat Călmățuiu, comuna Călmățuiu, jud. Teleorman | Grădinițe și creșe | 591805.64 | 591805.64 | 591805.64 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3169/23.04.2018 | Teleorman | Comună | Călmățuiu de Sus | 152467 | Modernizare Grădinița, sat Ionaşcu, comuna Călmățuiu de Sus | Grădinițe și creșe | 964027.93 | 964027.93 | 964027.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2916/10.04.2018 | Teleorman | Comună | Călmățuiu de Sus | 152467 | Sistem centralizat de alimentare cu apă, comuna Călmățuiu de Sus, cu satele Călmățuiu de Sus și Ionaşcu | Alimentare apă | 5737588.6 | 5737588.6 | 5737588.6 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2120/25.10.2019 | Teleorman | Comună | Călmățuiu de Sus | 152467 | Modernizare Școala Gimnazială Veche, cu cls. I-VIII | Școli | 1372182 | 1372182 | 1372182 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2046/25.10.2017 | Teleorman | Comună | Cervenia | 152500 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cervenia, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 521348.45 | 521348.45 | 521348.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11966/25.08.2015 | Teleorman | Comună | Ciolănești | 152528 | Înființare rețea canalizare si stație de epurare în comuna Ciolănești, satele Ciolănești Deal si Ciolănești Vale | Canalizare | 1575109.96 | 1575109.96 | 1575109.96 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2887/05.04.2018 | Teleorman | Comună | Ciolănești | 152528 | Alimentare cu apă în satul Baldovinești, comuna Ciolănești, județul Teleorman | Alimentare apă | 1690920 | 1690920 | 1690920 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2888/05.04.2018 | Teleorman | Comună | Ciolănești | 152528 | Introducere sistem centralizat de canalizare și stație de epurare în satul Baldovinești, comuna Ciolănești, județul Teleorman | Canalizare | 2715280 | 2715280 | 2715280 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1/03.01.2019 | Teleorman | Comună | Ciuperceni | 151709 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Ciuperceni, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 18996382.28 | 18996382.28 | 18996382.28 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8720/10.04.2015 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Reabiliare DJ 612 Băbăița - Orbeasca, km 34+150 - 39+354, L=5,204 km, județul Teleorman | Drumuri județene | 1917376.25 | 1917376.25 | 1917376.25 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8721/10.04.2015 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Reabilitare DJ 506A, Purani - Răsmirești - limită judeţ Giurgiu, km 0+000-14+000 (14,000 km), județul Teleorman | Drumuri județene | 2335942.6 | 2335942.6 | 2335942.6 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11982/25.08.2015 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Reabilitare DJ 611, lim.jud.Giurgiu-Graţia-Sîrbeni- lim. jud.Dâmboviţa, km 6+800-16+180, L=9,380 km, județul Teleorman | Drumuri județene | 2675507.39 | 2675507.39 | 2675507.39 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8722/10.04.2015 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Reabilitare DJ 506, Negreni-Tătărăştii de Jos, km 94+160-99+000, L=4,840 km, județul Teleorman | Drumuri județene | 844970.74 | 844970.74 | 844970.74 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10350/09.06.2015 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Reabilitare tronson DJ 506B, Smîrdioasa (DN 51) – Izvoarele (DN 51), km 3+904 – 10+674 (L = 6,770 km), județul Teleorman | Drumuri județene | 28000 | 28000 | 28000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10351/09.06.2015 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Modernizare DJ 504, limita judet Giurgiu-Cernetu, km 30+000-42+060, L=12,060 km, județul Teleorman | Drumuri județene | 28042186.26 | 28042186.26 | 26003815.58 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10352/09.06.2015 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Reabilitare DJ 504, Alexandria(DE70) –Orbeasca de Sus-Tatarastii de Sus-limita judet Arges, km 54+187-110+926, L=56,739 km, județul Teleorman | Drumuri județene | 117526615.92 | 117526615.92 | 117526615.92 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10353/09.06.2015 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Reabilitare si modernizare DJ 612A, Rosiorii de Vede-Balta Sarata, km 17+527-33+649, L=16,122 km, județul Teleorman | Drumuri județene | 26603499.1 | 26603499.1 | 26603499.1 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8723/10.04.2015 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Reabilitare DJ 601F, Cosoteni-Albesti, km 0+000 - 12+156 (12,156 km), județul Teleorman | Drumuri județene | 1820600.58 | 1820600.58 | 1820600.58 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1827/18.10.2017 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km) | Drumuri județene | 11984445.4 | 11984445.4 | 11984445.4 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1828/18.10.2017 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Modernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) - Siliștea (DJ 701), km 14+540 - km 22+704 ( L = 8,164 km) | Drumuri județene | 22218747 | 22218747 | 3579112.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1829/18.10.2017 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Modernizare DJ 601C, Cosmești (DJ 601B) - Gălăteni (DJ 506), km 0+000 - km 7+338 (7,338 km) | Drumuri județene | 12991573.84 | 12991573.84 | 12991573.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1830/18.10.2017 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) - Perii Broșteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363 (9,999 km) | Drumuri județene | 17154296.08 | 17154296.08 | 17154296.08 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1831/18.10.2017 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Modernizare DJ 612 Antonești - Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 - 63+773 (8,132 km) | Drumuri județene | 15010353.03 | 15010353.03 | 15010353.03 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1832/18.10.2017 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) - Antonești km 48+080 - 55+594 (7,514 km) | Drumuri județene | 16178639.95 | 16178639.95 | 8053916.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1833/18.10.2017 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) - Călinești (DJ 703), km 39+924 - 48+061 (8,137 km) | Drumuri județene | 14706865.99 | 14706865.99 | 14706865.99 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1834/18.10.2017 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Modernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) - Săceni (DJ 612A), km 64+371 - km 76+172 ( L = 11,801 km) | Drumuri județene | 31684181.45 | 31684181.45 | 19527606.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1835/18.10.2017 | Teleorman | Județ | Consiliul Județean Teleorman | 341 | Reabilitare DJ 601B, Blejești (DJ 503) - Cosmești (DJ 601C), km 6+038 - 14+540 (L = 8,502 km) | Drumuri județene | 17948321 | 17948321 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1243/21.09.2017 | Teleorman | Comună | Conțești | 152564 | Modernizare străzi în comuna Conțești, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 6921688.83 | 6921688.83 | 6921688.83 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4837/27.12.2017 | Teleorman | Comună | Conțești | 152564 | Reabilitare și dotare dispensar, comuna Conțești, județul Teleorman | Unități sanitare | 705484.57 | 705484.57 | 705484.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 501/12.09.2016 | Teleorman | Comună | Cosmești | 152582 | Pietruire drumuri de interes local în comuna Cosmești, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 528204.12 | 528204.12 | 528204.12 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1006/04.09.2017 | Teleorman | Comună | Cosmești | 152582 | Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în comuna Cosmești | Drumuri comunale și străzi | 5318122 | 5318122 | 5089045.59 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1411/30.12.2016 | Teleorman | Comună | Crângeni | 152617 | Reabilitare grădinița PN nr.2 Balta Sărată, comuna Crângeni, jud.Teleorman | Grădinițe și creșe | 500000 | 500000 | 500000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4242/13.12.2017 | Teleorman | Comună | Crângeni | 152617 | Modernizare Școala Gimnazială Crângeni, comuna Crângeni, jud. Teleorman | Școli | 3347010.85 | 3347010.85 | 3347010.85 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4786/22.12.2017 | Teleorman | Comună | Crângu | 152662 | Reabilitare Școala Gimnazială clasele I-VIII în comuna Crângu, sat Crângu, județul Teleorman | Școli | 948909 | 948909 | 948909 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2935/17.11.2017 | Teleorman | Comună | Crevenicu | 151932 | Modernizare drumuri sătești, comuna Crevenicu, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 3073456 | 3073456 | 2249257.33 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10355/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Didești | 152724 | Consolidare maluri pârâul Tecuci și reabilitare poduri și podețe, comuna Didești | Poduri și podețe | 690497.5 | 690497.5 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1691/01.03.2018 | Teleorman | Comună | Didești | 152724 | Rețea de alimentare cu apă, stație de pompare, stație de stocare și stație de tratare în comuna Didești, Județ Teleorman | Alimentare apă | 8514336.65 | 8514336.65 | 8514336.65 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8725/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Dobrotești | 152760 | Introducere apă curentă sat Merişani, comuna Dobroteşti | Alimentare apă | 222000 | 222000 | 222000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4787/22.12.2017 | Teleorman | Comună | Dobrotești | 152760 | Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, sat Dobroteşti, comuna Dobrotești-Etapa II | Canalizare | 9784251 | 9784251 | 7766094.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4357/14.12.2017 | Teleorman | Comună | Dobrotești | 152760 | Modernizare Grădiniță, sat Dobrotești, comuna Dobrotești, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 645270.13 | 645270.13 | 645270.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2618/13.11.2017 | Teleorman | Comună | Dobrotești | 152760 | Modernizare poduri în comuna Dobrotești, județul Teleorman | Poduri și podețe | 4982753 | 4982753 | 4982753 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10356/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Dracea | 155109 | Sistem centralizat de alimentare cu apă sat Dracea, comuna Dracea | Alimentare apă | 975400.18 | 975400.18 | 975400.18 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2879/16.11.2017 | Teleorman | Comună | Dracea | 155109 | Modernizare pod peste pârâul Călmățui în comuna Dracea, județul Teleorman | Poduri și podețe | 1230293 | 1230293 | 1230293 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4356/14.12.2017 | Teleorman | Comună | Dracea | 155109 | Reabilitare termică și modernizare Grădiniță în comuna Dracea, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 713645 | 713645 | 713645 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10357/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Drăcșenei | 152797 | Alimentare cu apă, comuna Drăcşenei | Alimentare apă | 1272943.86 | 1272943.86 | 1272943.86 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2880/16.11.2017 | Teleorman | Comună | Drăcșenei | 152797 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Drăcșenei, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 9779638.26 | 9779638.26 | 9779638.26 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3371/08.05.2018 | Teleorman | Comună | Drăgănești de Vede | 152868 | Rețea de alimentare cu apă, stație de pompare, stație de stocare și stație de tratare în comuna Drăgănești de Vede, Județ Teleorman | Alimentare apă | 12475931.37 | 12475931.37 | 10139456.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10358/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Drăgănești-Vlașca | 152902 | Reabilitare Liceul Tehnologic comuna Drăgăneşti Vlaşca, judeţul Teleorman | Școli | 362946.65 | 362946.65 | 362946.65 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2247/01.11.2017 | Teleorman | Comună | Drăgănești-Vlașca | 152902 | Construire grădiniță cu program normal cu 4 săli în comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 1793212.19 | 1793212.19 | 1793212.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1781/02.09.2019 | Teleorman | Comună | Drăgănești-Vlașca | 152902 | Reabilitare DC 18 Drăgănești-Vlașca - Comoara km 0+000 - km 6+635 și modernizare străzi în comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 8401152.43 | 8401152.43 | 8401152.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 657/13.10.2016 | Teleorman | Comună | Fântânele | 155118 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Fântânele, jud.Teleorman | Canalizare | 6812771.54 | 6812771.54 | 6812771.54 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11972/25.08.2015 | Teleorman | Comună | Frăsinet | 155127 | Canalizare şi staţie de epurare în localităţile Frăsinet şi Clăniţa, comuna Frăsinet, judeţul Teleorman | Canalizare | 11355848.18 | 11355848.18 | 11355848.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3437/09.05.2018 | Teleorman | Comună | Frăsinet | 155127 | Extindere rețea publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Clănița, comuna Frăsinet, județul Teleorman | Alimentare apă | 3458437 | 3458437 | 3458437 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4243/13.12.2017 | Teleorman | Comună | Frăsinet | 155127 | Înființare dispensar uman în comuna Frăsinet, județul Teleorman | Unități sanitare | 927384.11 | 927384.11 | 211682.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4358/14.12.2017 | Teleorman | Comună | Frăsinet | 155127 | Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță comuna Frăsinet, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 849000 | 849000 | 779422.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2619/13.11.2017 | Teleorman | Comună | Frumoasa | 152993 | Reabilitare drumuri de interes local în comuna Frumoasa, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 4982650 | 4982650 | 4982650 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2946/11.04.2018 | Teleorman | Comună | Frumoasa | 152993 | Reabilitare învelitoare, modernizare și extindere în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la: Grădinița cu program normal nr.1 Frumoasa, comuna Frumoasa, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 567080 | 567080 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1539/26.02.2018 | Teleorman | Comună | Frumoasa | 152993 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Frumoasa, județul Teleorman | Alimentare apă | 3860576 | 3860576 | 2562248.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7490/29.12.2020 | Teleorman | Comună | Frumoasa | 152993 | Reabilitare învelitoare, modernizare și extindere în vederea realizării de centrală termică la : Școala Gimnazială Frumoasa, comuna Frumoasa, județul Teleorman | Școli | 1385240.87 | 1385240.87 | 476301.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10360/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Furculești | 152948 | Pod peste paraul Calmatui pe DC 32 in satul Voievoda, comuna Furculesti, judeţul Teleorman | Poduri și podețe | 1546464.22 | 1546464.22 | 1546464.22 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10361/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Furculești | 152948 | Pod peste paraul Urlui in satul Furculeşti comuna Furculesti, judeţul Teleorman | Poduri și podețe | 2163122.45 | 2163122.45 | 26775 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4033/08.12.2017 | Teleorman | Comună | Furculești | 152948 | Sursă și gospodărie de apă, comuna Furculești, sat Spătărei, județul Teleorman | Alimentare apă | 3302043.76 | 3302043.76 | 3302043.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10362/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Gălăteni | 153026 | Alimentare cu apă, comuna Gălăteni | Alimentare apă | 2731468 | 2731468 | 2731468 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8730/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Gălăteni | 153026 | Execuție grădiniță satul Bîscoveni, comuna Gălăteni, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 90165 | 90165 | 90165 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3158/23.11.2017 | Teleorman | Comună | Gălăteni | 153026 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Gălăteni, județul Teleorman | Canalizare | 5454987.43 | 5454987.43 | 2725261.24 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10363/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Gratia | 153062 | Modernizare drumuri locale in comuna Gratia (15,57 km),judeţul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 8325318.23 | 8325318.23 | 8325318.23 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3372/08.05.2018 | Teleorman | Comună | Gratia | 153062 | Construire sediu Primărie, comuna Gratia, județul Teleorman | Institutii publice | 1490544.28 | 1490544.28 | 1490544.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 660/13.10.2016 | Teleorman | Comună | Islaz | 151736 | Reabilitare și modernizare grădinița cu program normal nr.2 sat Islaz, comuna Islaz, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 910643.06 | 910643.06 | 910643.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8791/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Islaz | 151736 | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr.2, comuna Islaz, județul Teleorman | Școli | 732597.66 | 732597.66 | 732597.66 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1147/18.09.2017 | Teleorman | Comună | Islaz | 151736 | Extindere rețea alimentare cu apă și realizarea branșamentelor la gospodăriile populației și unități publice de stat și private în comuna Islaz, jud. Teleorman | Alimentare apă | 2962718.15 | 2962718.15 | 2962718.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1356/29.09.2017 | Teleorman | Comună | Islaz | 151736 | Reabilitare și modernizare Dispensar Uman, sat Islaz, comuna Islaz, județul Teleorman | Unități sanitare | 721045.96 | 721045.96 | 721045.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3364/27.11.2017 | Teleorman | Comună | Izvoarele | 153106 | Înființare rețele de apă în comuna Izvoarele, județul Teleorman | Alimentare apă | 4158508 | 4158508 | 4158508 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3159/23.11.2017 | Teleorman | Comună | Izvoarele | 153106 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Izvoarele, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 5611831.19 | 5611831.19 | 5611831.19 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1552/09.10.2017 | Teleorman | Comună | Lisa | 153124 | Lucrări de reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Lisa, județul Teleorman | Iluminat public | 289872.1 | 289872.1 | 289872.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8726/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Lunca | 153151 | Construire grădiniţa cu program normal cu 5 săli de clasă parter +1 etaj sat Prundu, comuna Lunca, judeţul Teleorman | Grădinițe și creșe | 2299745 | 2299745 | 2299745 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1504/05.10.2017 | Teleorman | Comună | Lunca | 153151 | Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Prundu, comuna Lunca, județul Teleorman | Alimentare apă | 2104080.06 | 2104080.06 | 2104080.06 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8732/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Mavrodin | 153204 | Refacere șarpantă și instalații interioare la Școala Generală Mavrodin, cls.I-VIII (Școala nouă), | Școli | 1355593.41 | 1355593.41 | 1355593.41 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3545/29.11.2017 | Teleorman | Comună | Mavrodin | 153204 | Modernizare drumuri de interes local comuna Mavrodin, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 8095355.69 | 8095355.69 | 8095355.69 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19129/03.12.2015 | Teleorman | Comună | Măgura | 153240 | Reabilitare si modernizare gradinita Măgura, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 1066705.98 | 1066705.98 | 1066705.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4431/15.12.2017 | Teleorman | Comună | Măgura | 153240 | Extindere sistem de alimentare cu apă în com. Măgura și Realizare sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în com. Măgura | Alimentare apă + Canalizare | 25704809.72 | 25704809.72 | 25704809.72 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3365/27.11.2017 | Teleorman | Comună | Măldăeni | 153277 | Extinderea sursei de apă potabilă pentru alimentarea cu apă în sistem centralizat a comunei Măldăeni, jud. Teleorman | Alimentare apă | 263341.3 | 263341.3 | 263341.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4244/13.12.2017 | Teleorman | Comună | Măldăeni | 153277 | Modernizare poduri în comuna Măldăeni, jud. Teleorman | Poduri și podețe | 5496207.74 | 5496207.74 | 5496207.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2702/29.03.2018 | Teleorman | Comună | Măldăeni | 153277 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Măldăeni, jud. Teleorman | Canalizare | 13832055 | 13832055 | 13832055 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3366/27.11.2017 | Teleorman | Comună | Mereni | 153295 | Demolare și construire pod nou peste pârâul Glavacioc, Comuna Mereni, județul Teleorman | Poduri și podețe | 1665292 | 1665292 | 1381985.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3160/23.11.2017 | Teleorman | Comună | Mereni | 153295 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mereni, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 4818863.85 | 4818863.85 | 4633681.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4141/11.12.2017 | Teleorman | Comună | Mereni | 153295 | Realizare/Reabilitare/Modernizare grup sanitar Grădinița cu program normal nr.1 Merenii de Sus | Grădinițe și creșe | 127213.08 | 127213.08 | 127213.08 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3161/23.11.2017 | Teleorman | Comună | Moșteni | 153384 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Moșteni | Drumuri comunale și străzi | 3968510.05 | 3968510.05 | 3968510.05 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8736/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Nanov | 151816 | Sistem de alimentare cu apă în comuna Nanov, județul Teleorman | Alimentare apă | 161576.87 | 161576.87 | 161576.87 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1038/06.09.2017 | Teleorman | Comună | Nanov | 151816 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Nanov, jud. Teleorman - etapa II | Canalizare | 3546972.76 | 3546972.76 | 3546972.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 658/13.10.2016 | Teleorman | Comună | Năsturelu | 153400 | Pietruire drumuri de interes local în comuna Năsturelu, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 495667.74 | 495667.74 | 495667.74 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2106/27.10.2017 | Teleorman | Comună | Năsturelu | 153400 | Modernizare drum de interes local DN5C - Cabana Craca în comuna Năsturelu, jud. Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 2510784 | 2510784 | 2510784 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4359/14.12.2017 | Teleorman | Comună | Năsturelu | 153400 | Modernizare Grădinița Năsturelu: Împrejmuire L = 68 m + 40 m, Dotări mobilier și amenajare loc de joacă pentru copii | Grădinițe și creșe | 53409.97 | 53409.97 | 53409.97 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 924/20.02.2018 | Teleorman | Comună | Necșești | 153437 | Înființare rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în Comuna Necșești, județul Teleorman | Alimentare apă + Canalizare | 16553017.08 | 16553017.08 | 12719692.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1289/21.05.2019 | Teleorman | Comună | Nenciulești | 154996 | Modernizare drumuri de interes local comuna Nenciulești, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 6919434 | 6919434 | 6905810.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10364/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Olteni | 153473 | Alimentare cu apă a comunei Olteni, satele Olteni și Perii Broșteni, județul Teleorman | Alimentare apă | 18555.94 | 18555.94 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2390/20.03.2018 | Teleorman | Comună | Olteni | 153473 | Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic Olteni | Școli | 1771008 | 1771008 | 1771008 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2391/20.03.2018 | Teleorman | Comună | Olteni | 153473 | Reabilitare și modernizare Școala + Grădinița Olteni, comuna Olteni | Grădinițe și creșe | 1079001 | 1079001 | 1047350.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2392/20.03.2018 | Teleorman | Comună | Olteni | 153473 | Reabilitare și modernizare Școala Perii Broșteni | Școli | 817283 | 817283 | 809283 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3989/08.12.2017 | Teleorman | Comună | Orbeasca | 153507 | Modernizare Școala Gimnazială, sat Orbeasca de Sus, comuna Orbeasca, județul Teleorman | Școli | 2617512 | 2617512 | 2412956.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3162/23.11.2017 | Teleorman | Comună | Orbeasca | 153507 | Pod din beton armat 3 x 21 m peste râul Teleorman, sat Orbeasca de Sus, comuna Orbeasca, județul Teleorman | Poduri și podețe | 4903285.66 | 4903285.66 | 4903285.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10365/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Piatra | 153561 | Modernizare sursă şi gospodărie de apă în comuna Piatra, sat Piatra, judeţul Teleorman | Alimentare apă | 2196782.66 | 2196782.66 | 2196782.66 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8728/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Piatra | 153561 | Modernizare Liceul Teoretic Piatra, comuna Piatra, judeţul Teleorman | Școli | 1080446.35 | 1080446.35 | 1080446.35 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 394/16.01.2018 | Teleorman | Comună | Piatra | 153561 | Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Piatra, județ Teleorman | Iluminat public | 558977.37 | 558977.37 | 558977.37 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4839/27.12.2017 | Teleorman | Comună | Pietroșani | 153589 | Reabilitare Grădiniță, comuna Pietroșani, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 451917.87 | 451917.87 | 451917.87 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4840/27.12.2017 | Teleorman | Comună | Pietroșani | 153589 | Reabilitare și amenajare prin lucrări de construire și refacere, Școala cu clasele I-VIII, comuna Pietroșani, județul Teleorman | Școli | 3643677.07 | 3643677.07 | 3643677.07 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4245/13.12.2017 | Teleorman | Comună | Plopii-Slăvitești | 153623 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Plopii Slăvitești, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 2657793.27 | 2657793.27 | 1872715.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 833/16.11.2016 | Teleorman | Comună | Plosca | 153605 | Modernizare DC38 comuna Plosca, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 9781644 | 9781644 | 7442596.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3367/27.11.2017 | Teleorman | Comună | Plosca | 153605 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Plosca | Drumuri comunale și străzi | 2288049.65 | 2288049.65 | 2288049.65 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11996/25.08.2015 | Teleorman | Comună | Poeni | 153696 | Modernizare şi extindere reţea de alimentare cu apă, comuna Poeni cu satele Cătunu și Poeni | Alimentare apă | 4910000.78 | 4910000.78 | 4910000.78 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 499/18.01.2018 | Teleorman | Comună | Poeni | 153696 | Înființare rețea publică de apă în localitățile Preajba, Vătaşi, Banov, Ţăvârlău, comuna Poeni, județul Teleorman | Alimentare apă | 5587113.84 | 5587113.84 | 5587113.84 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10367/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Poroschia | 151834 | Modernizare drumuri de interes local Sat Calomfireşti, comuna Poroschia, judeţul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 3983784.14 | 3983784.14 | 3983784.14 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2620/13.11.2017 | Teleorman | Comună | Poroschia | 151834 | Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitățile Poroschia și Calomfirești, comuna Poroschia, județul Teleorman | Canalizare | 22233387.16 | 22233387.16 | 22233387.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 596/22.01.2018 | Teleorman | Comună | Purani | 155136 | Sistem centralizat de alimentare cu apă, comuna Purani, jud. Teleorman | Alimentare apă | 4980816.88 | 4980816.88 | 4980816.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4034/08.12.2017 | Teleorman | Comună | Putineiu | 153829 | Pietruire drumuri locale L = 10,821 km, comuna Putineiu, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 4302246 | 4302246 | 3830300.74 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11998/25.08.2015 | Teleorman | Comună | Rădoiești | 153865 | Alimentare cu apă, comuna Rădoieşti | Alimentare apă | 8573844 | 8573844 | 8573844 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3837/07.12.2017 | Teleorman | Comună | Rădoiești | 153865 | Consolidare, demolare, modernizare, extindere și dotare şcoală gimnazială în localitatea Rădoiești-Deal, comuna Rădoiești, județul Teleorman | Școli | 3033588 | 3033588 | 1007505.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10368/09.06.2015 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str. Stelian Popescu, municipiul Roșiorii de Vede | Drumuri comunale și străzi | 543722.01 | 543722.01 | 543722.01 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10369/09.06.2015 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str. Mihai Eminescu, municipiul Roșiorii de Vede | Drumuri comunale și străzi | 744663.09 | 744663.09 | 744663.09 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10370/09.06.2015 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str. Republicii, municipiul Roșiorii de Vede | Drumuri comunale și străzi | 1475790.68 | 1475790.68 | 1475790.68 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10371/09.06.2015 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str. Carpaţi, municipiul Roșiorii de Vede | Drumuri comunale și străzi | 1561689.07 | 1561689.07 | 1561689.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10372/09.06.2015 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str. Lt. Bălăcescu, municipiul Roșiorii de Vede | Drumuri comunale și străzi | 574178.31 | 574178.31 | 574178.31 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1251/21.09.2017 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str.1 Mai, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 1025801.96 | 1025801.96 | 1025801.96 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1250/21.09.2017 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str.9 Mai, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 113148.75 | 113148.75 | 113148.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1244/21.09.2017 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str.Aleea Grădina Publică, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 57196.52 | 57196.52 | 57196.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1245/21.09.2017 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str.Elena Doamna, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 256716 | 256716 | 256716 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1249/21.09.2017 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str.Mărăşeşti, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 953510.24 | 953510.24 | 953510.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1349/29.09.2017 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str.Oituz, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 1085080.43 | 1085080.43 | 1085080.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1350/29.09.2017 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str.Popa Gheorghe, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 704082.26 | 704082.26 | 704082.26 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1248/21.09.2017 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str.Renaşterii, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 1011823.36 | 1011823.36 | 1011823.36 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1351/29.09.2017 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str.Tudor Vladimirescu, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 316536.63 | 316536.63 | 316536.63 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1352/29.09.2017 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare str.Unirii, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 82491.69 | 82491.69 | 82491.69 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2621/13.11.2017 | Teleorman | Municipiu | Roșiori de Vede | 151870 | Modernizare și reabilitare trotuare pe 23 de străzi : Alexandru Ioan Cuza (tronson cuprins între str.I.L.Caragiale - str.Renașterii), Ion Luca Caragiale, Aleea CFR, Bd.Comercial, Cpt.Corlătescu (tronson cuprins între str.A.I. Cuza - str.Teilor), Dobrogeanu Gherea (tronson cuprins între str.Dunării - str.I.L.Caragiale), Dorobanţi, Gala Galaction, Sergent Ilie Izbiceanu, Soldat Măgureanu, Mărăşti, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Lt.Dogeanu, Oltului, Aleea Parc Nord, Plt.Rădulescu, Sănătăţii, B-dul Sfânta Vineri, 1 Decembrie, Dunării (tronson cuprins între str.Rahovei-str.Dobrogeanu Gherea), 1917, Rahovei, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 9509157 | 9509157 | 8254218.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19237/30.12.2015 | Teleorman | Comună | Saelele | 155145 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Saelele, sat Pleașov,județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 457833 | 457833 | 457833 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3546/29.11.2017 | Teleorman | Comună | Saelele | 155145 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Saelele, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 1459234.7 | 1459234.7 | 1418377.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4436/15.12.2017 | Teleorman | Comună | Saelele | 155145 | Modernizare și dotare Grădinița Saelele, comuna Saelele, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 238954.35 | 238954.35 | 238954.35 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3838/07.12.2017 | Teleorman | Comună | Saelele | 155145 | Sursă și gospodărie de apă la comuna Saelele, județul Teleorman | Alimentare apă | 3789000 | 3789000 | 3789000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10373/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Salcia | 153936 | Modernizare drumuri săteşti în comuna Salcia | Drumuri comunale și străzi | 445494.79 | 445494.79 | 445494.79 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4035/08.12.2017 | Teleorman | Comună | Salcia | 153936 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Salcia, jud. Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 3496277 | 3496277 | 2391576.61 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10374/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Săceni | 153972 | Modernizare drumuri de interes local şi vicinal comuna Săceni | Drumuri comunale și străzi | 5731027.3 | 5731027.3 | 4093171.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4036/08.12.2017 | Teleorman | Comună | Săceni | 153972 | Modernizare drumuri de interes local, Comuna Săceni, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 2624323.19 | 2624323.19 | 2624323.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19238/30.12.2015 | Teleorman | Comună | Sârbeni | 154308 | Reabilitare si modernizare scoala cu clasele I-VIII Sirbenii de Jos comuna Sirbeni judetul Teleorman | Școli | 1265028.15 | 1265028.15 | 1265028.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3368/27.11.2017 | Teleorman | Comună | Sârbeni | 154308 | Modernizare DC 82 km 14+052,62-km 15+675,55 și km 15+675,55-km 16+568,78, comuna Sârbeni, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 2176030.78 | 2176030.78 | 2176030.78 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4785/22.12.2017 | Teleorman | Comună | Sârbeni | 154308 | Sistem centralizat de alimentare cu apă comuna Sârbeni, județul Teleorman | Alimentare apă | 3174325.82 | 3174325.82 | 3174325.82 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2489/21.03.2018 | Teleorman | Comună | Scrioaștea | 154013 | Sistem centralizat de alimentare cu apă comuna Scrioaștea, județul Teleorman | Alimentare apă | 6363513.94 | 6363513.94 | 6363513.94 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1357/29.09.2017 | Teleorman | Comună | Scurtu Mare | 154068 | Amenajare centru de permanență, comuna Scurtu Mare, județul Teleorman | Unități sanitare | 1104346 | 1104346 | 1104346 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1424/03.10.2017 | Teleorman | Comună | Scurtu Mare | 154068 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Scurtu Mare, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 5453429 | 5453429 | 3331798 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10375/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Seaca | 154139 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Seaca | Drumuri comunale și străzi | 1249511.53 | 1249511.53 | 1249511.53 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3547/29.11.2017 | Teleorman | Comună | Seaca | 154139 | Lucrări de reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Seaca, județul Teleorman | Iluminat public | 421260 | 421260 | 421260 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10376/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Segarcea-Vale | 154184 | Alimentare cu apă, în comuna Segarcea Vale, Olteanca și Segarcea Deal | Alimentare apă | 2524782.08 | 2524782.08 | 2524782.08 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4142/11.12.2017 | Teleorman | Comună | Segarcea-Vale | 154184 | Extindere rețea alimentare cu apă Comuna Segarcea Vale, sat Segarcea Deal, Județul Teleorman | Alimentare apă | 465508.38 | 465508.38 | 465508.38 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3839/07.12.2017 | Teleorman | Comună | Segarcea-Vale | 154184 | Modernizare Școala Gimnazială, Comuna Segarcea Vale, sat Segarcea Vale, Județul Teleorman | Școli | 3315427.94 | 3315427.94 | 3315427.94 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 884/23.11.2016 | Teleorman | Comună | Sfințești | 154166 | Sistem public de alimentare cu apă în comuna Sfințești, județul Teleorman | Alimentare apă | 7259211.72 | 7259211.72 | 6887571.29 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 497/18.01.2018 | Teleorman | Comună | Sfințești | 154166 | Modernizare străzi de interes local în comuna Sfințești, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 9314335.73 | 9314335.73 | 9314335.73 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10377/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Siliștea-Gumești | 154282 | Pod peste paraul Cainelui, comuna Silistea Gumesti | Poduri și podețe | 9781584.02 | 9781584.02 | 9781584.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3170/23.04.2018 | Teleorman | Comună | Siliștea-Gumești | 154282 | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Siliștea Gumești | Alimentare apă + Canalizare | 11411623.14 | 11411623.14 | 11411623.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1553/09.10.2017 | Teleorman | Comună | Slobozia Mândra | 154344 | Modernizare străzi în comuna Slobozia Mândra, satul Slobozia Mândra, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 3958435.6 | 3958435.6 | 2865879.81 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 659/13.10.2016 | Teleorman | Comună | Smârdioasa | 154380 | Pietruire drumuri de interes local în comuna Smârdioasa, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 501913.69 | 501913.69 | 501913.69 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 220/09.01.2018 | Teleorman | Comună | Smârdioasa | 154380 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Smârdioasa, jud. Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 6094691 | 6094691 | 6094691 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8737/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Stejaru | 154415 | Pod peste râul Vedea în comuna Stejaru, satul Socetu , județul Teleorman | Poduri și podețe | 2546488.73 | 2546488.73 | 2546488.73 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2622/13.11.2017 | Teleorman | Comună | Suhaia | 154460 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Suhaia | Drumuri comunale și străzi | 4350671 | 4350671 | 2924757.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10378/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Ștorobăneasa | 154497 | Construire sistem de alimentare cu apă în comuna Ştorobăneasa, satele Beiu şi Ştorobăneasa | Alimentare apă | 2595252.6 | 2595252.6 | 2595252.6 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2623/13.11.2017 | Teleorman | Comună | Ștorobăneasa | 154497 | Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Ștorobăneasa | Canalizare | 22519060.73 | 22519060.73 | 16006223.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3840/07.12.2017 | Teleorman | Comună | Talpa | 154521 | Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Școlii Generale din comuna Talpa, jud. Teleorman | Școli | 4037656.81 | 4037656.81 | 2445558.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4788/22.12.2017 | Teleorman | Comună | Tătărăștii de Jos | 154585 | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman | Alimentare apă | 3253620 | 3253620 | 3029614.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1836/18.10.2017 | Teleorman | Comună | Tătărăștii de Sus | 154665 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătărăștii de Sus | Drumuri comunale și străzi | 499669.23 | 499669.23 | 499669.23 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8738/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Traian | 154736 | Dotare dispensar uman, comuna Traian | Unități sanitare | 97541.12 | 97541.12 | 97541.12 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4037/08.12.2017 | Teleorman | Comună | Trivalea-Moșteni | 154754 | Modernizare drumuri locale în comuna Trivalea Moșteni, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 8916872.73 | 8916872.73 | 8916872.73 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10379/09.06.2015 | Teleorman | Comună | Troianul | 154790 | Alimentare cu apă, comuna Troianul | Alimentare apă | 3648225.97 | 3648225.97 | 3648225.97 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4038/08.12.2017 | Teleorman | Comună | Troianul | 154790 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Troianul | Drumuri comunale și străzi | 468275.81 | 468275.81 | 468275.81 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2149/13.03.2018 | Teleorman | Comună | Troianul | 154790 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Troianul | Canalizare | 9840858 | 9840858 | 9752993.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9319/04.05.2015 | Teleorman | Municipiu | Turnu Măgurele | 151683 | Construire Grădiniţa nr.6 din municipiul Turnu Măgurele | Grădinițe și creșe | 1058763.39 | 1058763.39 | 1058763.39 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4247/13.12.2017 | Teleorman | Municipiu | Turnu Măgurele | 151683 | Consolidare și reabilitare corp principal și amenajare curte interioară Grădinița nr.4 din municipiul Turnu Măgurele | Grădinițe și creșe | 1198414.98 | 1198414.98 | 610324.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2624/13.11.2017 | Teleorman | Municipiu | Turnu Măgurele | 151683 | Reabilitare străzi din zona centrală a municipiului Turnu Măgurele | Drumuri comunale și străzi | 7319596.34 | 7319596.34 | 7319596.34 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4246/13.12.2017 | Teleorman | Municipiu | Turnu Măgurele | 151683 | Reabilitare clădire și amenajare curte interioară la Grădinița nr.2 din municipiul Turnu Măgurele | Grădinițe și creșe | 435200 | 435200 | 435200 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2625/13.11.2017 | Teleorman | Municipiu | Turnu Măgurele | 151683 | Reabilitare infrastructură de apă pe strada General David Praporgescu (tronson cuprins între strada Chimiei și strada Stadionului), din municipiul Turnu Măgurele | Alimentare apă | 177469.22 | 177469.22 | 177469.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3369/27.11.2017 | Teleorman | Municipiu | Turnu Măgurele | 151683 | Reabilitare infrastructură de apă pe strada Mihai Bravu (tronson cuprins între strada General David Praporgescu - strada Primăverii), din municipiul Turnu Măgurele | Alimentare apă | 170329.28 | 170329.28 | 170329.28 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3370/27.11.2017 | Teleorman | Municipiu | Turnu Măgurele | 151683 | Reabilitare infrastructură de apă pe strada Sfânta Vineri, din municipiul Turnu Măgurele | Alimentare apă | 111613.22 | 111613.22 | 111613.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2626/13.11.2017 | Teleorman | Municipiu | Turnu Măgurele | 151683 | Reabilitare infrastructură de apă și canalizare pe strada Chimiei (tronson cuprins între strada General David Praporgescu și strada Stadionului), din municipiul Turnu Măgurele | Alimentare apă + Canalizare | 1298035.06 | 1298035.06 | 1298035.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3371/27.11.2017 | Teleorman | Municipiu | Turnu Măgurele | 151683 | Reabilitare infrastructură de apă și canalizare pe strada Taberei, din municipiul Turnu Măgurele | Alimentare apă + Canalizare | 848171.52 | 848171.52 | 848171.52 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3372/27.11.2017 | Teleorman | Municipiu | Turnu Măgurele | 151683 | Reabilitare infrastructură de canalizare pe strada 1907, din municipiul Turnu Măgurele | Canalizare | 75142.44 | 75142.44 | 75142.44 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3373/27.11.2017 | Teleorman | Municipiu | Turnu Măgurele | 151683 | Reabilitare infrastructură de canalizare pe strada Mihai Eminescu (tronson cuprins între str.General David Praporgescu - str. Taberei) din municipiul Turnu Măgurele | Canalizare | 244770.06 | 244770.06 | 244770.06 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12014/25.08.2015 | Teleorman | Comună | Țigănești | 154834 | Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Ţigăneşti | Drumuri comunale și străzi | 21771790.27 | 21771790.27 | 21771790.27 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8733/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Țigănești | 154834 | Reabilitare Grădinița nr.1 comuna Țigănești | Grădinițe și creșe | 522010.13 | 522010.13 | 522010.13 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4432/15.12.2017 | Teleorman | Comună | Țigănești | 154834 | Reabilitare Școala Generală I. Gh. Duca comuna Țigănești, județul Teleorman | Școli | 2163758.48 | 2163758.48 | 2163758.48 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1824/30.12.2016 | Teleorman | Comună | Uda-Clocociov | 155154 | Reabilitare și modernizare străzi în comuna Uda Clocociov | Drumuri comunale și străzi | 6994071.09 | 6994071.09 | 6994071.09 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 926/20.02.2018 | Teleorman | Comună | Uda-Clocociov | 155154 | Reabilitare și dotare Dispensar uman, în comuna Uda Clocociov, satul Uda Paciurea, județul Teleorman | Unități sanitare | 426507 | 426507 | 426507 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1105/19.12.2016 | Teleorman | Comună | Vârtoape | 154932 | Asfaltare drumuri sătești 11.50 km, comuna Vîrtoape, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 9763749.18 | 9763749.18 | 9763749.18 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 925/20.02.2018 | Teleorman | Comună | Vârtoape | 154932 | Amenajarea unui grup sanitar într-un spațiu existent, dotări și loc de joacă exterior - Grădinița Vârtoapele de Jos | Grădinițe și creșe | 65497.56 | 65497.56 | 65497.56 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1036/20.02.2018 | Teleorman | Comună | Vârtoape | 154932 | Lucrări de extindere construcții - grup sanitar și împrejmuire la Școala Gimnazială Vârtoapele de Jos | Școli | 343466.43 | 343466.43 | 343466.43 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3382/08.05.2018 | Teleorman | Comună | Vârtoape | 154932 | Sistem public de alimentare cu apă în comuna Vârtoape, județul Teleorman | Alimentare apă + Canalizare | 14160283.5 | 14160283.5 | 11573749.09 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12016/25.08.2015 | Teleorman | Comună | Vedea | 154852 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Dulceanca şi Albeşti, comuna Vedea | Alimentare apă | 3831310.37 | 3831310.37 | 3831310.37 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1306/27.09.2017 | Teleorman | Comună | Vedea | 154852 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Vedea, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 8615823.34 | 8615823.34 | 5730778.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3548/29.11.2017 | Teleorman | Oraș | Videle | 151905 | Modernizare străzi în orașul Videle, jud. Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 7504503.24 | 7504503.24 | 7504503.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12017/25.08.2015 | Teleorman | Comună | Viișoara | 154914 | Alimentare cu apă comuna Viişoara, judeţul Teleorman - Rest de executat | Alimentare apă | 2034795 | 2034795 | 2034795 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2107/27.10.2017 | Teleorman | Comună | Viișoara | 154914 | Reabilitare drum comunal DC9 de la km 0+000 până la podul peste pârâul Călmățui în comuna Viișoara, județul Teleorman | Drumuri comunale și străzi | 1382159.12 | 1382159.12 | 1382159.12 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 8734/10.04.2015 | Teleorman | Comună | Vitănești | 153776 | Reabilitare și extindere grădiniță cu program normal, comuna Vitănești, sat Vitănești, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 528651.88 | 528651.88 | 528651.88 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4433/15.12.2017 | Teleorman | Comună | Vitănești | 153776 | Extindere, modernizare și asigurare cu utilități Grădinița cu program normal, comuna Vitănești, sat Purani, județul Teleorman | Grădinițe și creșe | 510405.15 | 510405.15 | 510405.15 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4841/27.12.2017 | Teleorman | Comună | Vitănești | 153776 | Realizare sistem de alimentare cu apă în com. Vitănești, județul Teleorman | Alimentare apă | 13312067.99 | 13312067.99 | 13312067.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12021/25.08.2015 | Teleorman | Comună | Zâmbreasca | 154978 | Modernizare drumuri de interes local , comuna Zimbreasca DP1 0+000-1+800, DS 38 ,0+000-0+111, DS 40 0+000-0+175 DS 25 0+000-0+380 2,46km | Drumuri comunale și străzi | 2025580.15 | 2025580.15 | 2025580.15 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4434/15.12.2017 | Teleorman | Comună | Zâmbreasca | 154978 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Zâmbreasca | Drumuri comunale și străzi | 12399223.98 | 12399223.98 | 12399223.98 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10381/09.06.2015 | Teleorman | Oraș | Zimnicea | 151978 | Modernizare străzi orăşeneşti zona vest a oraşului Zimnicea: str. 1907 tr.Tr.Măgurele-Unirii; str.Apusului tr.Cetăţii -Independenţei; str.Imp.Traian tr.Tr.Măgurele - Prundului; str.N.Bălcescu tr.Tr.Măgurele - M.Kogălniceanu; str.Independenţei tr.Tr.Măgurele - Apusului; str.M.Eminescu tr.Tr. Măgurele - Apusului; str.Ştefan cel Mare tr.Tr.Măgurele - Apusului; str.Romană tr.Tr.Măgurele - Tractorului | Drumuri comunale și străzi | 5939196.07 | 5939196.07 | 5939196.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10382/09.06.2015 | Teleorman | Oraș | Zimnicea | 151978 | Modernizare străzi orăşeneşti zona vest: str.Cuza Vodă tr.Tr.Măgurele -Apusului, str.Călugăreni tr.str.M.Kogălniceanu -str.Apusului, str.Zorilor tr.str.Eroilor - str.Tractorului, str.Duzilor tr.str.Eroilor-Unirii, str.Republicii tr.Tr.Măgurele-Unirii, Modernizare str.Cetăţii tr.str.Tr.Măgurele-bloc locuinţe, Modernizare str.Cuza Vodă tr.str.Tr.Măgurele-str.M.Kogălniceanu | Drumuri comunale și străzi | 388495.92 | 388495.92 | 388495.92 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19127/23.11.2015 | Teleorman | Oraș | Zimnicea | 151978 | Sarpanta gradinita nr.5 Zimnicea | Grădinițe și creșe | 500152.3 | 500152.3 | 500152.3 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1514/30.12.2016 | Teleorman | Oraș | Zimnicea | 151978 | Modernizare străzi în zona de est a orașului Zimnicea | Drumuri comunale și străzi | 4716853.5 | 4716853.5 | 4716853.5 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3842/07.12.2017 | Teleorman | Oraș | Zimnicea | 151978 | Extindere, consolidare și modernizare Școala nr.4, oraș Zimnicea | Școli | 3836382.57 | 3836382.57 | 3836382.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3855/07.12.2017 | Teleorman | Oraș | Zimnicea | 151978 | Modernizare și dotare Școala Gimnazială M.R.Paraschivescu orașul Zimnicea, județul Teleorman | Școli | 8899685.09 | 8899685.09 | 2953953.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3856/07.12.2017 | Teleorman | Oraș | Zimnicea | 151978 | Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2, orașul Zimnicea, județul Teleorman | Școli | 11025361.32 | 11025361.32 | 5806991.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3841/07.12.2017 | Teleorman | Oraș | Zimnicea | 151978 | Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.3, orașul Zimnicea, județul Teleorman | Școli | 7964167.75 | 7964167.75 | 2143147.55 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14349/07.09.2015 | Timiș | Comună | Balinț | 155546 | Canalizare menajeră a localităților Balinţ şi Bodo comuna Balinţ | Canalizare | 6360409.45 | 6360409.45 | 6360409.45 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1219/20.02.2018 | Timiș | Comună | Banloc | 155591 | Realizare grădiniţă cu program prelungit în localitatea Banloc, comuna Banloc, judeţul Timiş | Grădinițe și creșe | 1383361.75 | 1383361.75 | 1383361.75 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3254/24.11.2017 | Timiș | Comună | Bârna | 155957 | Modernizare rețea de drumuri comunale și străzi, comuna Bîrna, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 8717881.19 | 8717881.19 | 7962372.27 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1908/06.03.2018 | Timiș | Comună | Beba Veche | 155724 | Construire şcoală cu regim de înălţime P+1E în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, județul Timiș | Școli | 1623438.21 | 1623438.21 | 683100.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3399/08.05.2018 | Timiș | Comună | Beba Veche | 155724 | Modernizare străzi în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, jud. Timiș | Drumuri comunale și străzi | 4267385.15 | 4267385.15 | 4267385.15 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14350/07.09.2015 | Timiș | Comună | Becicherecu Mic | 155760 | Modernizare străzi în comuna Becicherecu Mic | Drumuri comunale și străzi | 6649733.36 | 6649733.36 | 6649733.36 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3967/ 21.06.2018 | Timiș | Comună | Becicherecu Mic | 155760 | Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, localitatea Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, jud. Timiș | Alimentare apă | 7610247.69 | 7610247.69 | 7200137.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14351/07.09.2015 | Timiș | Comună | Belinț | 155797 | IBU pe DC 83 Belinț-Babșa, L=6.965km, comuna Belinț | Drumuri comunale și străzi | 2874138.01 | 2874138.01 | 2874138.01 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1909/06.03.2018 | Timiș | Comună | Belinț | 155797 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Belinţ | Drumuri comunale și străzi | 4181847.87 | 4181847.87 | 2909683 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14353/07.09.2015 | Timiș | Comună | Bethausen | 155840 | Extindere canalizare menajeră a localităţii Cutina, UAT Comuna Bethausen, judeţul Timiş | Canalizare | 2499638.45 | 2499638.45 | 2499638.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14352/07.09.2015 | Timiș | Comună | Bethausen | 155840 | Extindere alimentare cu apă a localităţii Cutina, UAT Comuna Bethausen, jud. Timiş | Alimentare apă | 1737618.1 | 1737618.1 | 1737618.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 116/08.01.2018 | Timiș | Comună | Bethausen | 155840 | Grădiniță cu 5 săli de clasă în satul Bethausen, comuna Bethausen, județul Timiș | Grădinițe și creșe | 1705975.53 | 1705975.53 | 1705975.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4075/11.12.2017 | Timiș | Comună | Bethausen | 155840 | Modernizare drum vicinal Leucușești și construire pod peste râul Gladna, în comuna Bethausen, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 1995252.77 | 1995252.77 | 1995252.77 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 355/12.01.2018 | Timiș | Comună | Biled | 155911 | Extindere reţele de apă uzată în localitatea Biled, comuna Biled, judeţul Timiş | Canalizare | 17107244 | 17107244 | 4224223.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3582/22.05.2018 | Timiș | Comună | Biled | 155911 | Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă din localitatea Biled, com. Biled | Grădinițe și creșe | 3009643.36 | 3009643.36 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 555/19.01.2018 | Timiș | Comună | Biled | 155911 | Reabilitare, modernizare şi dotare școală gimnazială din localitatea Biled, comuna Biled | Școli | 2929543.72 | 2929543.72 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2419/20.03.2018 | Timiș | Comună | Biled | 155911 | Construire dispensar medical din localitatea Biled, com. Biled | Unități sanitare | 1908674.46 | 1908674.46 | 829617.64 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14354/07.09.2015 | Timiș | Comună | Birda | 159366 | Înfiinţare reţea de canalizare pentru localităţile Birda şi Sângeorge şi staţie de epurare pentru comuna Birda amplasată în localitatea Mănăstire, comuna Birda, judetul Timiş | Canalizare | 9122674.61 | 9122674.61 | 9122674.61 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14355/07.09.2015 | Timiș | Comună | Birda | 159366 | Modernizare drumuri în comuna Birda | Drumuri comunale și străzi | 10183328 | 10183328 | 10183328 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1220/20.02.2018 | Timiș | Comună | Birda | 159366 | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Birda | Școli | 247581.05 | 247581.05 | 247581.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9181/04.05.2015 | Timiș | Comună | Bogda | 156035 | Extindere alimentare cu apă în localitatea Comeat, comuna Bogda, judeţul Timiş | Alimentare apă | 791092.74 | 791092.74 | 791092.74 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9182/04.05.2015 | Timiș | Comună | Boldur | 156106 | Reabilitare drum comunal DC 142-Intersecție DJ 592D-linie CF, Străzi în Jabar, com. Boldur | Drumuri comunale și străzi | 4094325.1 | 4094325.1 | 4094325.1 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1221/20.02.2018 | Timiș | Comună | Boldur | 156106 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Boldur, județul Timiș | Iluminat public | 1320909.4 | 1320909.4 | 1320909.4 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3176/24.04.2018 | Timiș | Comună | Bucovăț | 159516 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Bucovăț, judeţul Timiş | Iluminat public | 452394.97 | 452394.97 | 452394.97 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9183/04.05.2015 | Timiș | Oraș | Buziaș | 155403 | Reabilitare străzi în oraș Buziaș și satele aparținătoare, L= 6,2 km, orașul Buziaș | Drumuri comunale și străzi | 2553069.68 | 2553069.68 | 2553069.68 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2420/20.03.2018 | Timiș | Oraș | Buziaș | 155403 | Reţea de canalizare în satul Silagiu, oraș Buziaș, judeţul Timiş | Canalizare | 10816841.68 | 10816841.68 | 10816841.68 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2421/20.03.2018 | Timiș | Oraș | Buziaș | 155403 | Reabilitare, modernizare şi dotare Liceul Teoretic Buziaş, str. Principală nr.19A, judeţul Timiş | Școli | 3494111.39 | 3494111.39 | 3494111.39 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2422/20.03.2018 | Timiș | Oraș | Buziaș | 155403 | Reabilitare, modernizare şi dotare Liceul Teoretic Buziaş PJ Structura - Şcoală Primară Silagiu, nr. 205A, judeţul Timiş | Școli | 779688 | 779688 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9184/04.05.2015 | Timiș | Comună | Cărpiniș | 156213 | Modernizare străzi în com. Cărpinis | Drumuri comunale și străzi | 1400185.37 | 1400185.37 | 1400185.37 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14361/07.09.2015 | Timiș | Comună | Cărpiniș | 156213 | Reţea de canalizare menajeră în localitatea Cărpiniş şi Iecea Mică, comuna Cărpiniş, jud. Timiş - etapa a III-a | Canalizare | 6995206.9 | 6995206.9 | 6104471.09 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14360/07.09.2015 | Timiș | Comună | Cărpiniș | 156213 | Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în localitatea Cărpiniş şi localitatea Iecea Mică, comuna Cărpiniş, judeţul Timiş | Alimentare apă | 16648619.55 | 16648619.55 | 5393313.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3109/22.11.2017 | Timiș | Comună | Cărpiniș | 156213 | Realizare branșamente cu cămine de apometru în comuna Cărpiniș, jud. Timiș | Alimentare apă | 4329049.86 | 4329049.86 | 4153658.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3110/22.11.2017 | Timiș | Comună | Cărpiniș | 156213 | Demolare clădire existentă și construire grădiniță cu 3 grupe cu program prelungit și cu bucătărie proprie, cu regim de înălțime P+2E în loc. Cărpiniş, comuna Cărpiniş | Grădinițe și creșe | 3128164.92 | 3128164.92 | 1139345.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2830/15.11.2017 | Timiș | Comună | Cărpiniș | 156213 | Reabilitare termică şi realizare acoperiş tip şarpanta peste şcoala cu clasele I-VIII din localitatea Cărpiniş, com. Cărpiniş | Școli | 747016 | 747016 | 747016 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3111/22.11.2017 | Timiș | Comună | Cărpiniș | 156213 | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală loc. Iecea Mica, com. Cărpiniş | Școli | 1427197.68 | 1427197.68 | 1427197.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2393/06.11.2017 | Timiș | Comună | Cenad | 156259 | Modernizarea infrastructurii rutiere în localitatea Cenad, comuna Cenad, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 6783914.98 | 6783914.98 | 2507631.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6641/19.12.2018 | Timiș | Comună | Cenei | 156277 | Reabilitare, modernizare, refacere împrejmuire și dotare grădiniță și școală cu instalație termică, în localitatea Bobda, comuna Cenei, județul Timiș | Grădinițe și creșe | 320712.72 | 320712.72 | 317085.82 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14362/07.09.2015 | Timiș | Comună | Checea | 159375 | Modernizare străzi în localitatea Checea, comuna Checea, judeţul Timiş | Drumuri comunale și străzi | 6423048.53 | 6423048.53 | 6422770.61 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1222/20.02.2018 | Timiș | Comună | Checea | 159375 | Modernizarea străzilor DS 1, DS 6, DS 19, DS 22, DS 28, DS 35, DS 36, DS 38, DS 45, DS 48, DS 49 și DS 50, din localitatea Checea, comuna Checea, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 4695393.71 | 4695393.71 | 4685854.82 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15864/03.11.2015 | Timiș | Comună | Chevereșu Mare | 156311 | Execuție structură Chevereș pentru sistem tratare apă, comuna Chevereșu Mare | Alimentare apă | 35115.13 | 35115.13 | 35115.13 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15865/03.11.2015 | Timiș | Comună | Chevereșu Mare | 156311 | Sistem de tratare apă, comuna Chevereșu Mare | Alimentare apă | 161990.45 | 161990.45 | 161990.45 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9185/04.05.2015 | Timiș | Comună | Chevereșu Mare | 156311 | Modernizare DC 147, DN 6-Chevereşu Mare, comuna Chevereșu Mare | Drumuri comunale și străzi | 6587454.71 | 6587454.71 | 6587454.71 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1190/23.12.2016 | Timiș | Comună | Chevereșu Mare | 156311 | Reabilitare, consolidare, refuncționalizare și extindere Grădiniță cu program normal, comuna Chevereșu Mare, județul Timiș | Grădinițe și creșe | 612645.91 | 612645.91 | 612645.91 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3112/22.11.2017 | Timiș | Comună | Chevereșu Mare | 156311 | Modernizare străzi în localitatea Chevereșu Mare, comuna Chevereșu Mare, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 3999859.27 | 3999859.27 | 3999859.27 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14364/07.09.2015 | Timiș | Oraș | Ciacova | 156357 | Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a oraşului Ciacova | Alimentare apă | 732127.48 | 732127.48 | 732127.48 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14365/07.09.2015 | Timiș | Oraș | Ciacova | 156357 | Reabilitare drumuri comunale din suburbia orașului Ciacova | Drumuri comunale și străzi | 3156867.74 | 3156867.74 | 3156867.74 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2831/15.11.2017 | Timiș | Oraș | Ciacova | 156357 | Reabilitare rețea stradală în orașul Ciacova, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 10837590.88 | 10837590.88 | 10837590.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9186/04.05.2015 | Timiș | Comună | Comloșu Mare | 156437 | Modernizare străzi în comuna Comloşu Mare și loc. Comloşu Mic | Drumuri comunale și străzi | 10386968.29 | 10386968.29 | 10386968.29 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14367/07.09.2015 | Timiș | Comună | Comloșu Mare | 156437 | Centralizare surse de apă şi realizare reţele de alimentare cu apă în localitatea Comloşu Mic, comuna Comloşu Mare, judeţul Timiş | Alimentare apă | 2031720.46 | 2031720.46 | 2031720.46 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1223/20.02.2018 | Timiș | Comună | Comloșu Mare | 156437 | Extindere rețea de canalizare în comuna Comloșu Mare, județul Timiș | Canalizare | 18574845 | 18574845 | 17255993.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1035/03.04.2019 | Timiș | Comună | Comloșu Mare | 156437 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Comloşu Mare, judeţul Timiş | Drumuri comunale și străzi | 3012722.76 | 3012722.76 | 3012722.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9187/04.05.2015 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Modernizare Dj 592 D Ohaba Forgaci-Racovița, km 13+800-24+000, L=10,2 km | Drumuri județene | 5107240.7 | 5107240.7 | 5107240.7 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14412/07.09.2015 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare DJ 591 C Săcălaz-Sânmihaiu Român L= 5,5 km | Drumuri județene | 7219827.96 | 7219827.96 | 7219827.96 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14417/07.09.2015 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare DJ 609 G Balinț -Nevrincea și Cliciova Susani, L= 8,56 km | Drumuri județene | 1951403 | 1951403 | 1951403 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14415/07.09.2015 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare DJ 682 J Zorani-Groși-Bulza, L= 7,7 km | Drumuri județene | 5000000 | 5000000 | 1179308.86 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14414/07.09.2015 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare DJ 588 Clopodia- Ferendia, L= 5,0 km | Drumuri județene | 4789277.56 | 4789277.56 | 4789277.56 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14419/07.09.2015 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare DJ 595 B Banloc-Partoș, L= 5,7 km | Drumuri județene | 1194439.25 | 1194439.25 | 1194439.25 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14413/07.09.2015 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare DJ 595 D Moșnița Veche-Bucovăț, L= 4,0 km | Drumuri județene | 2970135 | 2970135 | 2970135 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14416/07.09.2015 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare DJ 595 C Deta-Opatița-Birda, L= 7,7 km | Drumuri județene | 6700000 | 6700000 | 6700000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15916/03.11.2015 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare DJ 692 A Becicherecu Mic-Dudeștii Noi-Sânandrei, L= 5,65 km | Drumuri județene | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2462/08.11.2017 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare DJ 588 B Roviniţa Mare-Percosova-Gherman, L=13,5 km | Drumuri județene | 26206275.7 | 26206275.7 | 19288569.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2463/08.11.2017 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare DJ 591 C, sector DN 6-Săcălaz | Drumuri județene | 7239067 | 7239067 | 7239067 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2464/08.11.2017 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare DJ 593 A-sector Sânmartinu Sârbesc-Sânmartinu Maghiar, km 8+270-km 13+180 | Drumuri județene | 5861808.51 | 5861808.51 | 4719439.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3113/22.11.2017 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare DJ 609 Valea Lungă Romană-Cliciova, km 7+800-12+730 | Drumuri județene | 4433915.73 | 4433915.73 | 4433915.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3114/22.11.2017 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Asfaltare drum județean DJ 592 B, Șipeț-Folea, km 34+030-38+170, L=4,14 km | Drumuri județene | 4861030 | 4861030 | 4296486.68 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3115/22.11.2017 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Lărgire la 4 benzi de circulație DJ 592 Timișoara-Moșnița Nouă, jud. Timiș | Drumuri județene | 28726302 | 28726302 | 28726302 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3116/22.11.2017 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Modernizare DJ 572 Lucareț-lim. jud. Arad, km 94+670-102+500 | Drumuri județene | 11975948 | 11975948 | 10534141.18 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2465/08.11.2017 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Modernizare DJ 693, Seceani-Fibiș, km 45+211-53+711, L=8,5 km, | Drumuri județene | 16586718.39 | 16586718.39 | 13698844.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3117/22.11.2017 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Modernizare și reabilitare DJ 609 F Bazosu Nou-Bazos-Recaș, jud. Timiș, L=13,683 km | Drumuri județene | 21236802.12 | 21236802.12 | 5388674.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2466/08.11.2017 | Timiș | Județ | Consiliul Județean Timiș | 350 | Sporire capacitatea de circulație pe DJ 609 D, Centura ocolitoare Timișoara-Aeroport | Drumuri județene | 15038636 | 15038636 | 11908049.12 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14368/07.09.2015 | Timiș | Comună | Coșteiu | 156473 | Modernizare străzi în comuna Coşteiu, judeţul Timiş | Drumuri comunale și străzi | 6369413 | 6369413 | 6369413 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4076/11.12.2017 | Timiș | Comună | Coșteiu | 156473 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Coșteiu, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 10477676 | 10477676 | 10138265.91 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9188/04.05.2015 | Timiș | Comună | Criciova | 156534 | Alimentare cu apă în comuna Criciova - execuţie | Alimentare apă | 2698360.5 | 2698360.5 | 2698360.5 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1867/19.10.2017 | Timiș | Comună | Criciova | 156534 | Asfaltare străzi comunale în comuna Criciova, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 6590601.07 | 6590601.07 | 5876111.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 121/30.05.2016 | Timiș | Comună | Curtea | 156589 | Construcție pod trecere peste râul Bega, în localitatea Curtea, comuna Curtea, județul Timiș | Poduri și podețe | 1034715.66 | 1034715.66 | 1034715.66 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3065/21.11.2017 | Timiș | Comună | Curtea | 156589 | Modernizare drum comunal DC 110 Coşava-Homojdia, în comuna Curtea, judeţul Timiş | Drumuri comunale și străzi | 7775496.48 | 7775496.48 | 4733450.78 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9189/04.05.2015 | Timiș | Comună | Darova | 156623 | Alimentare cu apă în localităţile Sacoşu Mare şi Hodoş şi extinderea şi modernizarea reţelei existente în localitatea Darova, comuna Darova, jud. Timiş | Alimentare apă | 5893182.91 | 5893182.91 | 5893182.91 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2423/20.03.2018 | Timiș | Comună | Darova | 156623 | Reabilitare, dotare și modernizare grădiniță cu program normal în loc. Darova, com. Darova | Grădinițe și creșe | 1700150.46 | 1700150.46 | 1700150.46 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9190/04.05.2015 | Timiș | Comună | Denta | 156669 | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Denta, comuna Denta, judeţul Timiş | Alimentare apă | 4312271.47 | 4312271.47 | 4312271.47 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9191/04.05.2015 | Timiș | Comună | Denta | 156669 | Modernizare drumuri comunale in comuna Denta | Drumuri comunale și străzi | 4754543.02 | 4754543.02 | 4481612.04 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14374/07.09.2015 | Timiș | Comună | Denta | 156669 | Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate în localitatea Denta, comuna Denta, judeţul Timiş | Canalizare | 17526546.33 | 17526546.33 | 9025626.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3316/27.11.2017 | Timiș | Comună | Denta | 156669 | Modernizare străzi rurale în comuna Denta, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 16853954.65 | 16853954.65 | 15128054.07 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14375/07.09.2015 | Timiș | Oraș | Deta | 155458 | Amenajare străzi în orașul Deta | Drumuri comunale și străzi | 2325970.01 | 2325970.01 | 2325970.01 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3400/08.05.2018 | Timiș | Oraș | Deta | 155458 | Reabilitare şi refuncţionalizare: Gradiniţă cu program prelungit oraşul Deta, str Stefan cel Mare 4/A, jud. Timiş | Grădinițe și creșe | 2716034.91 | 2716034.91 | 2716034.91 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 326/29.07.2016 | Timiș | Comună | Dudeștii Noi | 159384 | Modernizare străzi în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 14537536.64 | 14537536.64 | 5531481.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1910/06.03.2018 | Timiș | Comună | Dudeștii Noi | 159384 | Extindere primărie prin modificări interioare și exterioare la corp existent de clădire, extindere corp nou P+1E, construire anexe parter, creare acces auto, amenajări de platforme exterioare și împrejmuire | Institutii publice | 3948431.56 | 3948431.56 | 3054467.02 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10014/08.06.2015 | Timiș | Comună | Dudeștii Vechi | 156712 | Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a localităţii Dudeştii Vechi, comuna Dudeștii Vechi judeţul Timiş | Alimentare apă | 1159654.48 | 1159654.48 | 1133686.61 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9192/04.05.2015 | Timiș | Comună | Dudeștii Vechi | 156712 | Reţea de canalizare sub presiune şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Dudeştii Vechi, judeţul Timiş | Canalizare | 11610450.6 | 11610450.6 | 1149551.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4077/11.12.2017 | Timiș | Comună | Dudeștii Vechi | 156712 | Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Dudeștii Vechi, jud. Timiș | Alimentare apă | 16841348 | 16841348 | 16841348 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 114/08.01.2018 | Timiș | Comună | Dudeștii Vechi | 156712 | Demolare clădire existentă și construire grădiniță cu 6 grupe cu program prelungit și bucătărie proprie cu regim de înălțime P+2E în localitatea Dudeștii Vechi | Grădinițe și creșe | 2723429.77 | 2723429.77 | 2723429.77 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 115/08.01.2018 | Timiș | Comună | Dudeștii Vechi | 156712 | Construire dispensar medical în localitatea Dudeștii Vechi, comuna Dudeștii Vechi | Unități sanitare | 1516400.92 | 1516400.92 | 1516400.92 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9193/04.05.2015 | Timiș | Comună | Dumbrava | 156767 | Construcţia sistemului de canalizare a apelor uzate menajere și a staţiei de epurare a apelor uzate din localităţile Dumbrava şi Răchita, comuna Dumbrava, judeţul Timiş | Canalizare | 2874013.11 | 2874013.11 | 2812170.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3401/08.05.2018 | Timiș | Comună | Dumbrava | 156767 | Reabilitare şi extindere dispensar uman în satul Dumbrava, comuna Dumbrava, judeţul Timiş | Unități sanitare | 802274.76 | 802274.76 | 167570.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3402/08.05.2018 | Timiș | Comună | Dumbrava | 156767 | Modernizare străzi în UAT comuna Dumbrava, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 11807027.58 | 11807027.58 | 7902857.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10015/08.06.2015 | Timiș | Comună | Dumbrăvița | 155261 | Modernizare străzi in comuna Dumbrăvița, L=15 km | Drumuri comunale și străzi | 13983668.13 | 13983668.13 | 13983668.13 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14380/07.09.2015 | Timiș | Comună | Dumbrăvița | 155261 | Modernizare drumuri în comuna Dumbrăvița | Drumuri comunale și străzi | 15977654 | 15977654 | 12713165.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1911/06.03.2018 | Timiș | Comună | Dumbrăvița | 155261 | Stație de tratare, aducțiuni și magistrale de apă pentru localitatea Dumbrăvița, jud. Timiș | Alimentare apă | 21264398.12 | 21264398.12 | 21264398.12 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1560/01.07.2019 | Timiș | Comună | Dumbrăvița | 155261 | Modernizare străzi în comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş | Drumuri comunale și străzi | 5500000 | 5500000 | 5500000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19203/23.12.2015 | Timiș | Oraș | Făget | 156801 | Construire grădiniță cu trei grupe în orașul Făget, str. Mihai Viteazu, nr. 4, județul Timiș | Grădinițe și creșe | 1342820.87 | 1342820.87 | 1342820.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9194/04.05.2015 | Timiș | Oraș | Făget | 156801 | Reabilitare DC 113 Bătești-Jupânești, oraș Făget | Drumuri comunale și străzi | 2680299.55 | 2680299.55 | 2680299.55 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 82/27.04.2016 | Timiș | Oraș | Făget | 156801 | Reabilitare grădiniță cu program normal în localitatea Bătești, oraș Făget, județul Timiș | Grădinițe și creșe | 108000 | 108000 | 108000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 83/27.04.2016 | Timiș | Oraș | Făget | 156801 | Reabilitare grădiniță cu program normal în localitatea Bichigi, oraș Făget, județul Timiș | Grădinițe și creșe | 148870.14 | 148870.14 | 148870.14 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 84/27.04.2016 | Timiș | Oraș | Făget | 156801 | Reabilitare grădiniță cu program normal în localitatea Brănești, oraș Făget, județul Timiș | Grădinițe și creșe | 92058.74 | 92058.74 | 92058.74 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 85/27.04.2016 | Timiș | Oraș | Făget | 156801 | Reabilitare școală primară în localitatea Bătești, oraș Făget, județul Timiș | Școli | 115200 | 115200 | 115200 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 86/27.04.2016 | Timiș | Oraș | Făget | 156801 | Reabilitare școală primară în localitatea Bichigi, oraș Făget, județul Timiș | Școli | 116792.04 | 116792.04 | 116792.04 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 87/27.04.2016 | Timiș | Oraș | Făget | 156801 | Reabilitare școală gimnazială în localitatea Brănești, oraș Făget, județul Timiș | Școli | 243861.16 | 243861.16 | 243861.16 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1912/06.03.2018 | Timiș | Oraș | Făget | 156801 | Reţele de apă - apă uzata în localitatea Băteşti, oraşul Făget, județul Timiş | Alimentare apă + Canalizare | 8295593.54 | 8295593.54 | 7556243.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 117/08.01.2018 | Timiș | Oraș | Făget | 156801 | Reabilitare și modernizare centrală termică existentă Liceul Teoretic Traian Vuia, localitatea Făget, județul Timiş | Școli | 1122229.31 | 1122229.31 | 1122229.31 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1677/24.07.2019 | Timiș | Oraș | Făget | 156801 | Rețele de apă- apă uzată în localitatea Begheiu Mic, Oraşul Făget, judeţul Timiş | Alimentare apă + Canalizare | 6396727.12 | 6396727.12 | 6313913.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9195/04.05.2015 | Timiș | Comună | Fârdea | 156927 | Modernizare drum comunal DC 115 și străzi în comuna Fârdea, județ Timiș | Drumuri comunale și străzi | 3226651.16 | 3226651.16 | 3226651.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14384/07.09.2015 | Timiș | Comună | Fârdea | 156927 | Extindere rețea canalizare zona de agrement Baraj Surduc,canalizare menajeră în localitățile Fârdea și Matnicul Mic, comuna Fârdea | Canalizare | 8876035.25 | 8876035.25 | 8876035.25 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14383/07.09.2015 | Timiș | Comună | Fârdea | 156927 | Alimentare cu apă în comuna Fârdea, județul Timiș | Alimentare apă | 9660158.2 | 9660158.2 | 9660158.2 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1191/23.12.2016 | Timiș | Comună | Fârdea | 156927 | Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale în cadru Scolii cu clasele I-VIII, comuna Fârdea, județul Timiș | Școli | 2730348.64 | 2730348.64 | 2692456.07 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1913/06.03.2018 | Timiș | Comună | Fârdea | 156927 | Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale în cadrul grădiniței cu program normal Gladna Română, comuna Fârdea, județul Timiș | Grădinițe și creșe | 457347 | 457347 | 457347 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1914/06.03.2018 | Timiș | Comună | Fârdea | 156927 | Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale în cadrul școlii primare Gladna Română, comuna Fârdea, județul Timiș | Școli | 483368 | 483368 | 483368 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 356/12.01.2018 | Timiș | Comună | Fârdea | 156927 | Reabilitare dispensar uman în comuna Fârdea, județul Timiș | Unități sanitare | 781094 | 781094 | 781094 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3255/24.11.2017 | Timiș | Comună | Fârdea | 156927 | Modernizare drum comunal DC 116, în comuna Fârdea, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 6350787.77 | 6350787.77 | 5450268.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3256/24.11.2017 | Timiș | Comună | Fârdea | 156927 | Construire două poduri şi două punţi pietonale peste Râul Hăuzesca, în comuna Fârdea, județul Timiș | Poduri și podețe | 2403517 | 2403517 | 943075.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10016/08.06.2015 | Timiș | Comună | Fibiș | 159393 | Asfaltare străzi Fibis, 6.0 km, comuna Fibiș | Drumuri comunale și străzi | 2025681.75 | 2025681.75 | 2025681.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2424/20.03.2018 | Timiș | Comună | Fibiș | 159393 | Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale în cadrul școlii și grădiniței din comuna Fibiș, județul Timiș | Grădinițe și creșe | 1662853.63 | 1662853.63 | 940983.19 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14386/07.09.2015 | Timiș | Comună | Foeni | 157004 | Reabilitare-modernizare reţea de apă şi construire staţii de tratare în comuna Foeni | Alimentare apă | 9836000.71 | 9836000.71 | 9836000.71 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9196/04.05.2015 | Timiș | Comună | Gavojdia | 157031 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Lugojel, comuna Găvojdia | Canalizare | 3234097.62 | 3234097.62 | 3234097.62 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14390/07.09.2015 | Timiș | Comună | Gavojdia | 157031 | Modernizare DC 131 şi străzi în comuna Găvojdia, judeţul Timiş | Drumuri comunale și străzi | 3852169.71 | 3852169.71 | 3852169.71 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1915/06.03.2018 | Timiș | Comună | Gavojdia | 157031 | Extindere alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Găvojdia şi Lugojel, comuna Găvojdia, jud. Timiş | Alimentare apă + Canalizare | 1955796 | 1955796 | 1655677.69 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2425/20.03.2018 | Timiș | Comună | Gavojdia | 157031 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniţă com. Găvojdia, loc. Găvojdia | Grădinițe și creșe | 587278.65 | 587278.65 | 587278.65 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2426/20.03.2018 | Timiș | Comună | Gavojdia | 157031 | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniţă şi școala loc. Jena, com. Găvojdia | Grădinițe și creșe | 721075.2 | 721075.2 | 721075.2 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14388/07.09.2015 | Timiș | Oraș | Gătaia | 157086 | Înființare alimentare cu apă pentru satele aparținătoare orașului Gătaia (Șemlacu Mic, Șemlacu Mare, Butin, Percosova) | Alimentare apă | 4251207.27 | 4251207.27 | 4251207.27 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14387/07.09.2015 | Timiș | Oraș | Gătaia | 157086 | Modernizare DC 178 km 0+000-8+460 (sat Percosova) L-8.46 km, oraș Gătaia | Drumuri comunale și străzi | 4823137.62 | 4823137.62 | 4823137.62 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1192/23.12.2016 | Timiș | Oraș | Gătaia | 157086 | Reabilitare clădire corp D Liceul Teoretic Gătaia, oraș Gătaia, județul Timiș | Școli | 1516042.79 | 1516042.79 | 1516042.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1224/20.02.2018 | Timiș | Oraș | Gătaia | 157086 | Staţii de tratare a apei la gospodăria de apă existentă în localitatea Şemlacu Mare şi la gospodăria de apă existentă în localitate Butin - sate aparţinătoare oraşului Gătaia, județul Timiş | Alimentare apă | 950250.19 | 950250.19 | 950250.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9197/04.05.2015 | Timiș | Comună | Ghilad | 159400 | Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă a localităţii Ghilad, comuna Ghilad judeţul Timiş | Alimentare apă | 774390.5 | 774390.5 | 774390.5 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14394/07.09.2015 | Timiș | Comună | Ghilad | 159400 | Reţea de canalizare si staţie de epurare a apelor menajere uzate în localitatea Ghilad, comuna Ghilad judeţul Timiş | Canalizare | 6132881.7 | 6132881.7 | 6132881.7 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14392/07.09.2015 | Timiș | Comună | Ghilad | 159400 | Modernizare străzi şi drum comunal DC 190, în localitatea Ghilad, comuna Ghilad, judeţul Timiş | Drumuri comunale și străzi | 6685109.8 | 6685109.8 | 6685109.8 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14393/07.09.2015 | Timiș | Comună | Ghilad | 159400 | Modernizare drum comunal DC 190, Ghilad-Gad, comuna Ghilad, judeţul Timiş | Drumuri comunale și străzi | 10235653.89 | 10235653.89 | 10235653.89 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1916/06.03.2018 | Timiș | Comună | Ghilad | 159400 | Extindere canalizare menajeră în localitatea Ghilad, jud. Timiș | Canalizare | 3962860.87 | 3962860.87 | 3948680.8 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2717/29.03.2018 | Timiș | Comună | Ghilad | 159400 | Dotarea și modernizarea infrastructurii școlii cu echipamente, aparatură și mobilier școlar | Școli | 216754.5 | 216754.5 | 216754.5 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1225/20.02.2018 | Timiș | Comună | Ghiroda | 155289 | Extindere, reabilitare şi modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Ghiroda, județul Timiș | Alimentare apă | 6214329 | 6214329 | 6214329 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 357/12.01.2018 | Timiș | Comună | Ghiroda | 155289 | Construire grădiniță, comuna Ghiroda, jud.Timiș | Grădinițe și creșe | 3295408 | 3295408 | 3295408 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14395/07.09.2015 | Timiș | Comună | Ghizela | 157193 | Realizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Paniova, comuna Ghizela | Alimentare apă | 1153830.37 | 1153830.37 | 1153830.37 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14396/07.09.2015 | Timiș | Comună | Ghizela | 157193 | Modernizare DC 81 în com. Ghizela | Drumuri comunale și străzi | 1417982.58 | 1417982.58 | 1417982.58 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1917/06.03.2018 | Timiș | Comună | Ghizela | 157193 | Extindere rețea de canalizare în comuna Ghizela, jud. Timiș | Canalizare | 9293502.25 | 9293502.25 | 9293502.25 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9199/04.05.2015 | Timiș | Comună | Giarmata | 157246 | Proiect integrat alimentare cu apă (strada Nouă, strada Bătrână și strada Viilor) în localitatea Giarmata, comuna Giarmata | Alimentare apă | 348464.39 | 348464.39 | 348464.39 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9200/04.05.2015 | Timiș | Comună | Giarmata | 157246 | Modernizare strazi in com Giarmata L=10,655km | Drumuri comunale și străzi | 4102407.02 | 4102407.02 | 4102407.02 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9198/04.05.2015 | Timiș | Comună | Giarmata | 157246 | Proiect integrat, canalizare (strada Nouă, strada Bătrână și strada Viilor) în localitatea Giarmata, comuna Giarmata | Canalizare | 1180893.04 | 1180893.04 | 1180893.04 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 520/18.01.2018 | Timiș | Comună | Giarmata | 157246 | Extindere rețele de alimentare cu apă și apă uzată în comuna Giarmata, județul Timiș | Alimentare apă + Canalizare | 10678024 | 10678024 | 10678024 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1543/26.06.2019 | Timiș | Comună | Giarmata | 157246 | Continuare lucrări - Construire corp clădire Şcoală cu clasele I-VIII Giarmata în regim P+2E, comuna Giarmata, județul Timiş | Școli | 5500000 | 5500000 | 5500000 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3067/21.11.2017 | Timiș | Comună | Giera | 157273 | Modernizare străzi în localitățile Giera, Toager și Grănicerii, comuna Giera, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 7746425.78 | 7746425.78 | 6310724.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1918/06.03.2018 | Timiș | Comună | Giroc | 155314 | Extindere reţea apă potabilă în zona Aleea cu Plopi, localitatea Chişoda, comuna Giroc, jud. Timiş | Alimentare apă | 1098621.14 | 1098621.14 | 1023014.19 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14400/07.09.2015 | Timiș | Comună | Giulvăz | 157317 | Modernizare drum comunal DC 192 Giulvăz-Crai Nou, comuna Giulvăz, judeţul Timiş | Drumuri comunale și străzi | 5174874.19 | 5174874.19 | 5174874.19 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4078/11.12.2017 | Timiș | Comună | Giulvăz | 157317 | Modernizare străzi în localitățile Crai Nou și Rudna, comuna Giulvăz, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 10875196.99 | 10875196.99 | 9683016.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9202/04.05.2015 | Timiș | Comună | Gottlob | 159419 | Modernizare străzi în localitatea Vizejdia, com. Gottlob | Drumuri comunale și străzi | 2349614.07 | 2349614.07 | 2349614.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9201/04.05.2015 | Timiș | Comună | Gottlob | 159419 | Reabilitare sistem alimentare cu apă în localitatea Gottlob | Alimentare apă | 60405.96 | 60405.96 | 60405.96 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 430/30.08.2016 | Timiș | Comună | Gottlob | 159419 | Mansardare și reabilitare imobil „P” Grădinița cu program normal în comuna Gottlob, județul Timiș, rezultând Grădinița „P+M” cu program prelungit | Grădinițe și creșe | 1087141.68 | 1087141.68 | 1087141.68 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3257/24.11.2017 | Timiș | Comună | Gottlob | 159419 | Reabilitări interioare finisaje şcoală în comuna Gottlob, județul Timiș | Școli | 686993.5 | 686993.5 | 686993.5 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3258/24.11.2017 | Timiș | Comună | Gottlob | 159419 | Reabilitare, modernizare și mansardare parţială imobil „P” dispensar uman, rezultând dispensar uman și centru de permanență medicală, în comuna Gottlob, județul Timiș | Unități sanitare | 1043907.5 | 1043907.5 | 1043778.64 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3259/24.11.2017 | Timiș | Comună | Gottlob | 159419 | Modernizare drum comunal DC 12 Gottlob-Vizejdia, în comuna Gottlob, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 8180855.03 | 8180855.03 | 6616786.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9203/04.05.2015 | Timiș | Comună | Iecea Mare | 159428 | Modernizare strazi in loc. Iecea Mare, comuna Iecea Mare | Drumuri comunale și străzi | 9018248.45 | 9018248.45 | 9018248.45 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4079/11.12.2017 | Timiș | Comună | Iecea Mare | 159428 | Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă în loc. Iecea Mare, comuna Iecea Mare, județul Timiș | Alimentare apă | 12756651.3 | 12756651.3 | 12647723.13 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4080/11.12.2017 | Timiș | Comună | Iecea Mare | 159428 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical în localitatea Iecea Mare, județul Timiș | Unități sanitare | 1284864.95 | 1284864.95 | 942610.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4081/11.12.2017 | Timiș | Comună | Jamu Mare | 157362 | Reabilitare clădire în regim de înălțime Sparțial+P cu schimbare de destinație în cabinet medicale și locuințe de serviciu; amenajare incintă și împrejmuire | Unități sanitare | 638832.17 | 638832.17 | 638832.17 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14404/07.09.2015 | Timiș | Comună | Jebel | 157424 | Modernizare străzi, L=4,3 km, în localitatea Jebel | Drumuri comunale și străzi | 5129988.99 | 5129988.99 | 5129988.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1226/20.02.2018 | Timiș | Comună | Jebel | 157424 | Extindere rețea de canalizare și realizare branșamente în localitatea Jebel, comuna Jebel, județul Timiș | Canalizare | 772237.61 | 772237.61 | 772237.61 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14406/07.09.2015 | Timiș | Oraș | Jimbolia | 155494 | Modernizare străzi în localitatea Clarii Vii, oraș Jimbolia | Drumuri comunale și străzi | 2396274.59 | 2396274.59 | 2396274.59 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9204/04.05.2015 | Timiș | Oraș | Jimbolia | 155494 | Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea sistem centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia | Alimentare apă + Canalizare | 895420 | 895420 | 413230.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1919/06.03.2018 | Timiș | Oraș | Jimbolia | 155494 | Demolare clădire existentă și construire clădire creşă cu 2 grupe(9+9 copii), cu regim de înălțime Parter în localitatea Jimbolia, str. Calea Timişorii nr. 37 | Grădinițe și creșe | 1572121.36 | 1572121.36 | 231030.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3177/24.04.2018 | Timiș | Oraș | Jimbolia | 155494 | Demolare clădire existentă și construire clădire grădiniță cu 6 grupe cu program prelungit și cu bucătărie proprie, cu regim de înălțime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii nr. 21 | Grădinițe și creșe | 5919633.44 | 5919633.44 | 1272661.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3178/24.04.2018 | Timiș | Oraș | Jimbolia | 155494 | Demolare clădire existentă și construire clădire grădiniță cu 3 grupe cu program normal şi cu servirea mesei în regim de catering, cu regim de înălțime P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja nr. 44 | Grădinițe și creșe | 2393691.15 | 2393691.15 | 758325.18 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 431/30.08.2016 | Timiș | Comună | Lenauheim | 157451 | Realizare sisteme de canalizare și stații de epurare în localitățile Lenauheim, Grabăț și Bulgăruș, comuna Lenauheim, județul Timiș | Canalizare | 30237065.71 | 30237065.71 | 15372061 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3583/22.05.2018 | Timiș | Comună | Lenauheim | 157451 | Reabilitarea și echiparea Grădiniței cu program normal, localitatea Grabaț, comuna Lenauheim, județul Timiș | Grădinițe și creșe | 2954929.3 | 2954929.3 | 2525141.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3584/22.05.2018 | Timiș | Comună | Lenauheim | 157451 | Reabilitarea și echiparea Grădiniței cu program normal, localitatea Lenauheim, comuna Lenauheim, județul Timiș | Grădinițe și creșe | 3532383.1 | 3532383.1 | 233610.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1920/06.03.2018 | Timiș | Comună | Lenauheim | 157451 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical din localitatea Lenauheim, com. Lenauheim | Unități sanitare | 1766006.9 | 1766006.9 | 1260379.19 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 327/29.07.2016 | Timiș | Comună | Liebling | 157497 | Modernizare străzi în comuna Liebling, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 7553164.82 | 7553164.82 | 7553164.82 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1227/20.02.2018 | Timiș | Comună | Liebling | 157497 | Extindere rețea de canalizare menajeră în loc. Liebling, jud. Timiș | Canalizare | 2683321.67 | 2683321.67 | 2683321.67 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3810/ 08.06.2018 | Timiș | Comună | Liebling | 157497 | Construire grădiniţă cu 6 grupe cu program prelungit, în regim P+2E în loc. Liebling | Grădinițe și creșe | 2994707.12 | 2994707.12 | 2740910.21 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 122/30.05.2016 | Timiș | Comună | Livezile | 159491 | Amenajare străzi în localitatea Livezile, comuna Livezile, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 5265431.23 | 5265431.23 | 5265431.23 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4082/11.12.2017 | Timiș | Comună | Livezile | 159491 | Modernizare străzi rurale în localitatea Dolaț, comuna Livezile, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 7831513.43 | 7831513.43 | 7831513.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9205/04.05.2015 | Timiș | Comună | Lovrin | 157530 | Modernizare străzi în comuna Lovrin | Drumuri comunale și străzi | 3189158.72 | 3189158.72 | 3189158.72 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9206/04.05.2015 | Timiș | Comună | Lovrin | 157530 | Modernizare sistem de alimentare cu apă comuna Lovrin | Alimentare apă | 828942.32 | 828942.32 | 828942.32 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2427/20.03.2018 | Timiș | Comună | Lovrin | 157530 | Construire creşa în localitatea Lorvin | Grădinițe și creșe | 2420791.99 | 2420791.99 | 2420791.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2428/20.03.2018 | Timiș | Comună | Lovrin | 157530 | Reabilitare, modernizare și dotare școală clasele 1-4 corp A și B comuna Lovrin | Școli | 2870598.06 | 2870598.06 | 2870205.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1682/ 25.07.2019 | Timiș | Comună | Lovrin | 157530 | Modernizare şi realizare infrastructură rutieră în comuna Lovrin | Drumuri comunale și străzi | 3671412.68 | 3671412.68 | 3671412.68 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9207/04.05.2015 | Timiș | Municipiu | Lugoj | 155350 | Reabilitarea alimentării cu apă în Municipiul Lugoj | Alimentare apă | 13958283.47 | 13958283.47 | 4654256.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9209/04.05.2015 | Timiș | Municipiu | Lugoj | 155350 | Zona extindere sat Tapia-Drumuri (străzi), municipiul Lugoj | Drumuri comunale și străzi | 1493089.04 | 1493089.04 | 1493089.04 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9208/04.05.2015 | Timiș | Municipiu | Lugoj | 155350 | Reabilitarea sistemului de canalizare în Municipiul Lugoj | Canalizare | 13958283.47 | 13958283.47 | 552030.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9211/04.05.2015 | Timiș | Comună | Margina | 157585 | Construire pod peste râul Bega la Breazova comuna Margina, judeţul Timiş | Poduri și podețe | 531274.93 | 531274.93 | 531274.93 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9210/04.05.2015 | Timiș | Comună | Margina | 157585 | Construcţie staţie de epurare, reabilitare şi extindere reţea de canalizare în loc. Margina Colonie, comuna Margina, judeţul Timiş | Canalizare | 141014.33 | 141014.33 | 141014.33 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 557/19.01.2018 | Timiș | Comună | Margina | 157585 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Margina, județul Timiș | Iluminat public | 834976.68 | 834976.68 | 774285.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9212/04.05.2015 | Timiș | Comună | Mașloc | 157683 | Alimentare cu apă şi staţie de tratare în localitatea Remetea Mică, comuna Maşloc, jud. Timiş | Alimentare apă | 2513395.77 | 2513395.77 | 2513395.77 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9213/04.05.2015 | Timiș | Comună | Mașloc | 157683 | Alimentare cu apă şi staţie de tratare în localitatea Alioş, comuna Maşloc, jud. Timiş | Alimentare apă | 3323447.88 | 3323447.88 | 3323447.88 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14432/07.09.2015 | Timiș | Comună | Mașloc | 157683 | Modernizare străzi în comuna Maşloc, judeţul Timiş | Drumuri comunale și străzi | 14348878.1 | 14348878.1 | 14348878.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2429/20.03.2018 | Timiș | Comună | Mașloc | 157683 | Construire corp Școală Gimnazială comuna Mașloc, în comuna Mașloc, loc. Mașloc, jud. Timiș | Școli | 633856.62 | 633856.62 | 633856.62 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14433/07.09.2015 | Timiș | Comună | Mănăștiur | 157736 | Amenajare drum comunal DC 95 Remetea Luncă-Topla, km 4+175,5-8+086,5, comuna Mănăștiur | Drumuri comunale și străzi | 1633331.11 | 1633331.11 | 1633331.11 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1228/20.02.2018 | Timiș | Comună | Mănăștiur | 157736 | Dezvoltatre infrastructură rurală în comuna Mănăştiur, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 6511536.63 | 6511536.63 | 125851.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14435/07.09.2015 | Timiș | Comună | Moravița | 157781 | Reabilitare străzi în comuna Moravița și sat aparținator Stamora Germană | Drumuri comunale și străzi | 4874626 | 4874626 | 4874626 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9214/04.05.2015 | Timiș | Comună | Moravița | 157781 | Canalizare menajeră pentru localităţile Moraviţa şi Stamora Germană cu staţie de epurare comună, comuna Moravița, județul Timiș | Canalizare | 146000 | 146000 | 146000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1921/06.03.2018 | Timiș | Comună | Moravița | 157781 | Stații de tratare a apei pentru localitățile Moravița, Stamora Germană, Gaiu Mic și Dejan | Alimentare apă | 4127544 | 4127544 | 4127544 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1229/20.02.2018 | Timiș | Comună | Moravița | 157781 | Reabilitare Şcoală gimnazială cu clasele I-VIII Moravița | Școli | 1229560.35 | 1229560.35 | 1169375.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9216/04.05.2015 | Timiș | Comună | Moșnița Nouă | 157834 | Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, realizare staţie de pompare de ridicare de presiune | Alimentare apă | 2868321.94 | 2868321.94 | 2868321.94 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9215/04.05.2015 | Timiș | Comună | Moșnița Nouă | 157834 | Modernizare DC 97 Moșnița Veche-Timișoara, comuna Moșnița Nouă | Drumuri comunale și străzi | 1102732.29 | 1102732.29 | 1102732.29 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10017/08.06.2015 | Timiș | Comună | Moșnița Nouă | 157834 | Extindere canalizare menajeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă | Canalizare | 4503053.17 | 4503053.17 | 4503053.17 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14439/07.09.2015 | Timiș | Comună | Moșnița Nouă | 157834 | Modernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă | Drumuri comunale și străzi | 5353560.19 | 5353560.19 | 5353560.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1230/20.02.2018 | Timiș | Comună | Moșnița Nouă | 157834 | Extindere rețea de alimentare cu apă, comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș | Alimentare apă | 23805514.39 | 23805514.39 | 11561947.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14440/07.09.2015 | Timiș | Comună | Nădrag | 157898 | Reabilitare și extindere rețea apă uzată (canalizare și stație de epurare) în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, județ Timiș | Canalizare | 8361731.91 | 8361731.91 | 8361731.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1922/06.03.2018 | Timiș | Comună | Nădrag | 157898 | Reabilitare, modernizare și dotare liceu Nădrag | Școli | 3612151.6 | 3612151.6 | 2909028.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3811/08.06.2018 | Timiș | Comună | Nădrag | 157898 | Realizare acoperiş, reabilitare, modernizare și dotare Grădiniţa Nădrag | Grădinițe și creșe | 875340.79 | 875340.79 | 875340.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10018/08.06.2015 | Timiș | Comună | Nițchidorf | 157923 | Modernizare reţea stradală comuna Niţchidorf | Drumuri comunale și străzi | 4872408.87 | 4872408.87 | 4872408.87 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14442/07.09.2015 | Timiș | Comună | Nițchidorf | 157923 | Modernizare DC 161 şi DC 162 Niţchidorf-Blajova-Otveşti, comuna Nițchidorf | Drumuri comunale și străzi | 4626063.71 | 4626063.71 | 4626063.71 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1232/20.02.2018 | Timiș | Comună | Nițchidorf | 157923 | Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar Uman în comuna Niţchidorf, judeţul Timiş | Unități sanitare | 2116617.81 | 2116617.81 | 1976997.71 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1231/20.02.2018 | Timiș | Comună | Nițchidorf | 157923 | Modernizare străzi rurale în comuna Niţchidorf, judeţul Timiş | Drumuri comunale și străzi | 9097401.29 | 9097401.29 | 8054397.28 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9217/04.05.2015 | Timiș | Comună | Ohaba Lungă | 157969 | Modernizare DC 97, Iersnic-Cladova, km 0+000-5+350, L=5,35km, comuna Ohaba Lungă | Drumuri comunale și străzi | 4263732.74 | 4263732.74 | 4263732.74 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1233/20.02.2018 | Timiș | Comună | Ohaba Lungă | 157969 | Alimentare cu apă a localității Ierșnic, comuna Ohaba Lungă şi alimentare cu apă a localităţii Ohaba Romană, comuna Ohaba Lungă | Alimentare apă | 2569559 | 2569559 | 735974.27 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14444/07.09.2015 | Timiș | Comună | Orțișoara | 158010 | Înființare rețele publice de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Orțișoara jud. Timiș | Canalizare | 23436178.26 | 23436178.26 | 23436178.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1234/20.02.2018 | Timiș | Comună | Orțișoara | 158010 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Orţişoara, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 4679849 | 4679849 | 4493097.71 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14446/07.09.2015 | Timiș | Comună | Otelec | 159525 | Alimentare cu apă în localitatea Otelec, comuna Otelec | Alimentare apă | 558940 | 558940 | 558940 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9218/04.05.2015 | Timiș | Comună | Otelec | 159525 | Alimentare cu apă şi staţie de tratare în loc. Ionel (Iohanesfeld), comuna Otelec | Alimentare apă | 3672581.81 | 3672581.81 | 3672581.81 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1923/06.03.2018 | Timiș | Comună | Otelec | 159525 | Extindere primărie comuna Otelec, județul Timiș | Institutii publice | 1059486.29 | 1059486.29 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14448/07.09.2015 | Timiș | Comună | Parța | 159437 | Construire canalizare + staţie de epurare - etapa II - construire canalizare, comuna Parţa, judeţ Timiş | Canalizare | 18459376.89 | 18459376.89 | 18459376.89 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9220/04.05.2015 | Timiș | Comună | Peciu Nou | 158065 | Extindere reţea de apă potabilă în loc. Sânmartinu Sârbesc, comuna Peciu Nou, judeţul Timiş | Alimentare apă | 1032666.37 | 1032666.37 | 1032666.37 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2832/15.11.2017 | Timiș | Comună | Peciu Nou | 158065 | Extindere rețea de canalizare menajeră a apelor uzate menajere în localitatea Peciu Nou, jud. Timiș | Canalizare | 7934396.95 | 7934396.95 | 3245912.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9221/04.05.2015 | Timiș | Comună | Periam | 158109 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Periam | Drumuri comunale și străzi | 15483130.26 | 15483130.26 | 15483130.26 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14451/07.09.2015 | Timiș | Comună | Periam | 158109 | Înființare sistem de canalizare în comuna Periam | Canalizare | 19888114.31 | 19888114.31 | 19888114.31 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1924/06.03.2018 | Timiș | Comună | Periam | 158109 | Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam, jud. Timiș | Alimentare apă | 3792183.18 | 3792183.18 | 3431579.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1925/06.03.2018 | Timiș | Comună | Periam | 158109 | Dotare și reabilitare termică liceul teoretic Periam | Școli | 733785.27 | 733785.27 | 733785.27 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9222/04.05.2015 | Timiș | Comună | Pesac | 159507 | Realizare sistem de alimentare cu apă şi staţie de tratare în comuna Pesac | Alimentare apă | 2111069.32 | 2111069.32 | 2111069.32 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15946/03.11.2015 | Timiș | Comună | Pesac | 159507 | Asfaltare drumuri comunale în comuna Pesac | Drumuri comunale și străzi | 4520926.7 | 4520926.7 | 4520926.7 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 556/19.01.2018 | Timiș | Comună | Pietroasa | 158136 | Canalizare ape uzate menajere și stațe de epurare în localitatea Pietroasa, județul Timiș | Canalizare | 2900790.57 | 2900790.57 | 1197936.28 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 123/30.05.2016 | Timiș | Comună | Pișchia | 158181 | Modernizare străzi în comuna Pișchia, judetul Timis | Drumuri comunale și străzi | 2950655.31 | 2950655.31 | 2950655.31 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1926/06.03.2018 | Timiș | Comună | Pișchia | 158181 | Reabiltare dispensar medical în mediu rural în localitatea Pișchia, comuna Pișchia, județul Timiș | Unități sanitare | 684619.8 | 684619.8 | 684619.8 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14454/07.09.2015 | Timiș | Comună | Racovița | 158243 | Modernizare DC 143 sector Racoviţa (DJ 592D)-Căpăt-DJ 592, comuna Racovița | Drumuri comunale și străzi | 4098786.16 | 4098786.16 | 4098786.16 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1927/06.03.2018 | Timiș | Comună | Racovița | 158243 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Racovița, județul Timiș | Iluminat public | 336175 | 336175 | 336175 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9224/04.05.2015 | Timiș | Oraș | Recaș | 158314 | Asfaltare drum comunal DC 66 Herneacova-Stanciova L=5,354 km, oraș Recaș | Drumuri comunale și străzi | 1823420.16 | 1823420.16 | 1823420.16 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9223/04.05.2015 | Timiș | Oraș | Recaș | 158314 | Alimentare cu apă a localităţilor Izvin, Bazoşu Vechi, Petrovaselo, aparţinătoare oraşului Recaş, jud. Timiş | Alimentare apă | 2783324.86 | 2783324.86 | 2783324.86 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1878/11.09.2019 | Timiș | Oraș | Recaș | 158314 | Lucrări de asfaltare străzi interioare în sat Bazoş, oraş Recaş | Drumuri comunale și străzi | 7288318 | 7288318 | 7288318 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9225/04.05.2015 | Timiș | Comună | Remetea Mare | 158396 | Lucrări de asfaltare în localitatea Remetea Mare și Ianova L= 15,305 km, comuna Remetea Mare | Drumuri comunale și străzi | 4271747.67 | 4271747.67 | 4271747.67 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14459/07.09.2015 | Timiș | Comună | Sacoșu Turcesc | 158449 | Modernizare drum comunal DC 154 (DJ 592-Uliuc-Unip), L=7,2 km, comuna Sacoșu Turcesc | Drumuri comunale și străzi | 7750672.82 | 7750672.82 | 7750672.82 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9226/04.05.2015 | Timiș | Comună | Sacoșu Turcesc | 158449 | Alimentare cu apă în localităţile Icloda, Uliuc şi Unip, comuna Sacoşu Turcesc | Alimentare apă | 8393000.76 | 8393000.76 | 8085762.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1235/20.02.2018 | Timiș | Comună | Sacoșu Turcesc | 158449 | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală şi grădiniţă loc. Sacoşu Turcesc | Grădinițe și creșe | 1912242.64 | 1912242.64 | 1912242.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1238/20.02.2018 | Timiș | Comună | Sacoșu Turcesc | 158449 | Reabilitare, modernizare și dotare școală loc. Uliuc, com. Sacoșu Turcesc | Școli | 1520001.3 | 1520001.3 | 1492874.03 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1236/20.02.2018 | Timiș | Comună | Sacoșu Turcesc | 158449 | Reabilitare, modernizare și dotare școală și grădiniță loc. Berini, com. Sacoșu Turcesc | Grădinițe și creșe | 990342.02 | 990342.02 | 758589.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1237/20.02.2018 | Timiș | Comună | Sacoșu Turcesc | 158449 | Reabilitare, modernizare și dotare școală și grădiniță loc. Otvești, com. Sacoșu Turcesc | Grădinițe și creșe | 291562.98 | 291562.98 | 291562.98 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9227/04.05.2015 | Timiș | Comună | Saravale | 159455 | Sistem alimentare cu apă şi staţie de tratare, localitatea Saravale, comuna Saravale | Alimentare apă | 5732601.8 | 5732601.8 | 5732601.8 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14461/07.09.2015 | Timiș | Comună | Saravale | 159455 | Modernizare strazi in com Saravale | Drumuri comunale și străzi | 11840405.14 | 11840405.14 | 11840405.14 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1928/06.03.2018 | Timiș | Comună | Saravale | 159455 | Realizare branșamente cu cămine apometru în comuna Saravale, jud. Timiș | Alimentare apă | 2980384 | 2980384 | 2980384 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14462/07.09.2015 | Timiș | Comună | Satchinez | 158528 | Modernizare DC 37, Sânandrei-Hodoni,, km 2+210-9+645, comuna Satchinez | Drumuri comunale și străzi | 7852160.73 | 7852160.73 | 7852160.73 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3179/24.04.2018 | Timiș | Comună | Satchinez | 158528 | Înfiinţare reţea de canalizare în localităţile Hodoni şi Bărăteaz, comuna Satchinez, judeţul Timiş | Canalizare | 16881905.21 | 16881905.21 | 16881905.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2455/21.03.2018 | Timiș | Comună | Satchinez | 158528 | Reabilitare grădiniță cu program normal Bărăteaz, comuna Satchinez, judeţul Timiş | Grădinițe și creșe | 365741.41 | 365741.41 | 365741.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2456/21.03.2018 | Timiș | Comună | Satchinez | 158528 | Reabilitare Școala gimnazială Satchinez, comuna Satchinez, judeţul Timiş | Școli | 3709210.06 | 3709210.06 | 2811386.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2457/21.03.2018 | Timiș | Comună | Satchinez | 158528 | Reabilitare Școala primară Bărăteaz, comuna Satchinez, judeţul Timiş | Școli | 350266.06 | 350266.06 | 350266.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2458/21.03.2018 | Timiș | Comună | Satchinez | 158528 | Reabilitare Școala primară Hodoni, comuna Satchinez, judeţul Timiş | Școli | 558523.53 | 558523.53 | 558523.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9228/04.05.2015 | Timiș | Comună | Săcălaz | 158564 | Alimentare cu apă a localităţii Săcălaz, comuna Săcălaz, jud. Timiş | Alimentare apă | 196634.1 | 196634.1 | 196634.1 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1929/06.03.2018 | Timiș | Comună | Săcălaz | 158564 | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în satul Beregsau Mic, comuna Săcălaz, județul Timiș | Alimentare apă | 6437850.22 | 6437850.22 | 6116713.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 171/28.01.2019 | Timiș | Comună | Săcălaz | 158564 | Modernizare străzi în satele Beregsau Mare şi Beregsau Mic, com. Săcălaz, jud. Timiş | Drumuri comunale și străzi | 10530883.83 | 10530883.83 | 2132809.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9229/04.05.2015 | Timiș | Comună | Sânandrei | 158653 | Lucrari de modernizare a drumurilor în localitatea Sânandrei, comuna Sânandrei | Drumuri comunale și străzi | 1814049.81 | 1814049.81 | 1814049.81 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3119/22.11.2017 | Timiș | Comună | Sânandrei | 158653 | Rețea de canalizare în localitatea Carani, Comuna Sînandrei, județul Timiș | Canalizare | 10125953.71 | 10125953.71 | 8417305.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1036/03.04.2019 | Timiș | Comună | Sânandrei | 158653 | Ȋnființare reţea de canalizare în localitatea Covaci, comuna Sînandrei, judeţul Timiş | Canalizare | 6220792.67 | 6220792.67 | 4735082.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2986/12.04.2018 | Timiș | Comună | Sânmihaiu Român | 158699 | Extindere reţea de alimentare cu apă, loc. Sînmihaiu Român și Utvin, comuna Sînmihaiu Român, jud. Timiș | Alimentare apă | 5445178.72 | 5445178.72 | 4958741.65 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14466/07.09.2015 | Timiș | Oraș | Sânnicolau Mare | 155528 | Modernizare străzi în localitatea Sânnicolau Mare, oraș Sânnicolau Mare, | Drumuri comunale și străzi | 5356930.84 | 5356930.84 | 5356930.84 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1239/20.02.2018 | Timiș | Comună | Secaș | 158608 | Amenajare străzi în satele Secaș, Crivobara și Vizma, com. Secaș, jud. Timiș | Drumuri comunale și străzi | 5162761.81 | 5162761.81 | 4891004.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2987/12.04.2018 | Timiș | Comună | Șag | 158779 | Reabilitare, modernizare, dotare și etajare grădiniță loc. Șag, com. Şag | Grădinițe și creșe | 1777132.79 | 1777132.79 | 1777132.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1676/24.07.2019 | Timiș | Comună | Șag | 158779 | Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Şag, județul Timiş | Drumuri comunale și străzi | 4272346.97 | 4272346.97 | 3699911.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9230/04.05.2015 | Timiș | Comună | Șandra | 159464 | Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă pentru localitățile Șandra și Uihei, comuna Șandra | Alimentare apă | 4690937.3 | 4690937.3 | 4690937.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14468/07.09.2015 | Timiș | Comună | Șandra | 159464 | Modernizare străzi în localitatea Şandra, L=8.33 km, comuna Șandra | Drumuri comunale și străzi | 10254604.19 | 10254604.19 | 10254604.19 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1930/06.03.2018 | Timiș | Comună | Șandra | 159464 | Realizare branșamente cu cămine de apometru în comuna Șandra, jud. Tmiș | Alimentare apă | 2978642.65 | 2978642.65 | 2978642.65 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1931/06.03.2018 | Timiș | Comună | Șandra | 159464 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical din localitatea Şandra, com. Şandra | Unități sanitare | 729173.35 | 729173.35 | 729173.35 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9231/04.05.2015 | Timiș | Comună | Știuca | 158804 | Construcția sistemului de canalizare a apelor uzate menajere, construcția stației de epurare a localității Știuca, comuna Știuca, jud. Timiș | Canalizare | 1667174.65 | 1667174.65 | 1667174.65 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14470/07.09.2015 | Timiș | Comună | Știuca | 158804 | Modernizare străzi în comuna Ştiuca | Drumuri comunale și străzi | 8680852.67 | 8680852.67 | 8680852.67 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2203/14.03.2018 | Timiș | Comună | Știuca | 158804 | Extindere şcoală cu clasele I-VIII cu corp P+1E în loc. Ştiuca, judeţul Timiş | Școli | 650000 | 650000 | 650000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9232/04.05.2015 | Timiș | Comună | Teremia Mare | 158859 | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţile Teremia Mare şi Nerău, comuna Teremia Mare, judeţ Timiş | Alimentare apă | 5423873.7 | 5423873.7 | 5144651.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1240/20.02.2018 | Timiș | Comună | Teremia Mare | 158859 | Realizare sistem de alimentare cu apă, localitatea Teremia Mică, comuna Teremia Mare, jud. Timiș | Alimentare apă | 2742609.34 | 2742609.34 | 2079292 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1241/20.02.2018 | Timiș | Comună | Teremia Mare | 158859 | Construire grădiniţă cu 3 grupe regim P+2 cu program prelungit în loc. Teremia Mică, com. Teremia Mare | Grădinițe și creșe | 2760857.44 | 2760857.44 | 2760857.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1242/20.02.2018 | Timiș | Comună | Teremia Mare | 158859 | Construire grădiniţă cu 6 grupe regim P+2 cu program prelungit în loc. Teremia Mare, com. Teremia Mare | Grădinițe și creșe | 2675383.27 | 2675383.27 | 2208122.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1932/06.03.2018 | Timiș | Municipiu | Timișoara | 155243 | Reabilitare mansardă la corpurile existente în regim P+1E si P+2E - etapa I la Școala Gimnazială (Generală) nr. 25 | Școli | 2142922.69 | 2142922.69 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1243/20.02.2018 | Timiș | Municipiu | Timișoara | 155243 | Mansardare școală P+1E pentru amenajare 4 săli, rezultând P+1E+M la liceul Vlad Țepeș | Școli | 1188864.73 | 1188864.73 | 1188864.73 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1933/06.03.2018 | Timiș | Municipiu | Timișoara | 155243 | Extindere în regim P+2E la Școala Gimnazială nr. 16 | Școli | 3619743.19 | 3619743.19 | 3124651.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3118/22.11.2017 | Timiș | Municipiu | Timișoara | 155243 | Amenajare strada profesor Mircea Neamțu | Drumuri comunale și străzi | 40000 | 40000 | 40000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1934/06.03.2018 | Timiș | Municipiu | Timișoara | 155243 | Reabilitare Podul Eroilor | Poduri și podețe | 4022233.39 | 4022233.39 | 4022089.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1935/06.03.2018 | Timiș | Municipiu | Timișoara | 155243 | Reabilitare Podul Ștefan cel Mare | Poduri și podețe | 5969801.44 | 5969801.44 | 5969801.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14472/07.09.2015 | Timiș | Comună | Tomești | 158895 | Modernizare drumuri comunale şi străzi Tronson Balosesti sat Balosesti, continuare, comuna Tomeşti | Drumuri comunale și străzi | 3988614.03 | 3988614.03 | 3988614.03 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1936/06.03.2018 | Timiș | Comună | Tomești | 158895 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în com. Tomești, județul Timiș | Iluminat public | 538566 | 538566 | 441772.01 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9233/04.05.2015 | Timiș | Comună | Tomnatic | 159473 | Modernizare strazi in comuna Tomnatic, | Drumuri comunale și străzi | 17998461.78 | 17998461.78 | 17998461.78 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9234/04.05.2015 | Timiș | Comună | Tomnatic | 159473 | Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Tomnatic | Canalizare | 22526545.99 | 22526545.99 | 22526545.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2833/15.11.2017 | Timiș | Comună | Tomnatic | 159473 | Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Tomnatic, jud. Timiș | Alimentare apă | 5296440.67 | 5296440.67 | 5277846.38 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1188/14.05.2019 | Timiș | Comună | Tomnatic | 159473 | Reabilitare, modernizare şi dotare dispensar medical din localitatea Tomnatic | Unități sanitare | 5179821.93 | 5179821.93 | 5007034.18 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 14475/07.09.2015 | Timiș | Comună | Topolovățu Mare | 158966 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Topolovăţu Mare, comuna Topolovățu Mare, judeţul Timiş | Canalizare | 3965998 | 3965998 | 3521275.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1244/20.02.2018 | Timiș | Comună | Topolovățu Mare | 158966 | Realizare, modernizare și dotare școală și grădiniță, com. Topolovățu Mare | Grădinițe și creșe | 393863.82 | 393863.82 | 393863.82 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3647/04.12.2017 | Timiș | Comună | Topolovățu Mare | 158966 | Modernizare drum comunal DC 77 și străzi în sat Cralovăț, comuna Topolovățu Mare, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 5333316.12 | 5333316.12 | 5267469.45 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4083/11.12.2017 | Timiș | Comună | Topolovățu Mare | 158966 | Pod peste râul Bega la Ictar-Budinț, comuna Topolovățu Mare, jud. Timiș | Poduri și podețe | 4373604.83 | 4373604.83 | 1187167.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1245/20.02.2018 | Timiș | Comună | Tormac | 159035 | Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Dispensar Uman Tormac, comuna Tormac, judeţul Timiş | Unități sanitare | 1035653.15 | 1035653.15 | 1035653.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1246/20.02.2018 | Timiș | Comună | Tormac | 159035 | Modernizare DC 83A Tormac TM-Şoşdea CS | Drumuri comunale și străzi | 4674891.03 | 4674891.03 | 4674891.03 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 726/01.11.2016 | Timiș | Comună | Traian Vuia | 159071 | Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Traian Vuia, comuna Traian Vuia, județul Timiș | Canalizare | 4081760.41 | 4081760.41 | 2856282.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1247/20.02.2018 | Timiș | Comună | Traian Vuia | 159071 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical din localitatea Sudriaș, com. Traian Vuia | Unități sanitare | 962005.2 | 962005.2 | 231700.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10019/08.06.2015 | Timiș | Comună | Uivar | 159142 | Asfaltare străzi com. Uivar, L=,5.6 km, comuna Uivar | Drumuri comunale și străzi | 2588247.16 | 2588247.16 | 2588247.16 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9235/04.05.2015 | Timiș | Comună | Variaș | 159213 | Asfaltare străzi sat Gelu, comuna Variaș, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 2745333.54 | 2745333.54 | 2745333.54 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2394/06.11.2017 | Timiș | Comună | Variaș | 159213 | Modernizare drum comunal DC 33 şi amenajare străzi în satul Sânpetru Mic, comuna Variaş, jud. Timiş | Drumuri comunale și străzi | 6925468.24 | 6925468.24 | 3957734.25 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 124/30.05.2016 | Timiș | Comună | Vălcani | 159482 | Modernizare străzi în comuna Valcani, județul Timiș | Drumuri comunale și străzi | 6807836.17 | 6807836.17 | 6807836.17 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1248/20.02.2018 | Timiș | Comună | Vălcani | 159482 | Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Valcani, jud. Timiș | Alimentare apă | 5124381.39 | 5124381.39 | 5124381.39 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1249/20.02.2018 | Timiș | Comună | Vălcani | 159482 | Reabilitare, dotare și modernizare grădiniţă cu program normal în loc. Valcani, com. Valcani | Grădinițe și creșe | 892631.96 | 892631.96 | 892631.96 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1250/20.02.2018 | Timiș | Comună | Vălcani | 159482 | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical din localitatea Valcani | Unități sanitare | 991638.8 | 991638.8 | 991638.8 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9236/04.05.2015 | Timiș | Comună | Victor Vlad Delamarina | 159259 | Canalizare menajeră în satele Petroasa Mare, Herendeşti şi reţele de transport la staţia de epurare existentă în comuna Victor Vlad Delamarina, jud. Timiş | Canalizare | 6849694.76 | 6849694.76 | 6461409.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1155/25.04.2019 | Timiș | Comună | Victor Vlad Delamarina | 159259 | Modernizare drumuri săteşti în comuna Victor Vlad Delamarina | Drumuri comunale și străzi | 5710049.58 | 5710049.58 | 5710049.58 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9237/04.05.2015 | Timiș | Comună | Voiteg | 159339 | Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate în localitatea Voiteg, comuna Voiteg | Canalizare | 5796592.26 | 5796592.26 | 5796592.26 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11226/17.06.2015 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrări de asfaltare str. Stefan cel Mare, str. Mihail Kogălniceanu, str. Ghe. Lazar, str. Cernei, oraş Babadag, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 591843 | 591843 | 591843 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9682/19.05.2015 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Reabilitare sistem rutier oraș Babadag, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 3156520.78 | 3156520.78 | 3156520.78 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19137/07.12.2015 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrari asfaltare str. Stejarului, str. Rahovei, str. Garii, str. Ion Nitescu, oras Babadag, judetul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2580435 | 2580435 | 2580435 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19138/07.12.2015 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrari executie retea de canalizare si bransamentele aferente , str. Stejarului, str.Rahovei, str. Garii, str. Ion Nitescu, oras Babadag, judetul Tulcea | Canalizare | 1934895 | 1934895 | 1934895 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19139/07.12.2015 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrari executie retea de apa potabila si bransamentele aferente, str. Stejarului, str. Rahovei, str. Garii , str. Ion Nitescu, oras Babadag, judetul Tulcea | Alimentare apă | 431810.32 | 431810.32 | 431810.32 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3968/08.12.2017 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrari executare retea de apa potabila si bransamente aferente str. Vlad Tepes, str. Macris, str. Eternitatii , str Gheorghe Lazar, oras Babadag, jud Tulcea | Alimentare apă | 528557 | 528557 | 528557 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3969/08.12.2017 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrari executare bransamante retea de apa potabila si racorduri retea canalizare str,.Heracleea , oras Babadag, jud Tulcea | Alimentare apă + Canalizare | 535542 | 535542 | 535542 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1906/19.10.2017 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrari retele de canalizare, retele de apa potabila si bransamente aferente str. Fabricii, Florilor, Morii, Aurel Vlaicu partial, Pavel Gheorghe partial, Daciei, Vasile Lupu, Vasile Alecsandri, Oras Babadag, judetul Tulcea | Alimentare apă + Canalizare | 1375019 | 1375019 | 1375019 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3967/08.12.2017 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrari executare retea de canalizare si bransamente aferente str. Vlad Tepes, str. Macris, str. Eternitatii , oras Babadag, jud Tulcea | Canalizare | 1507894 | 1507894 | 1507894 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3965/08.12.2017 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Amenajare trotuare str.Republicii și str.Mihai Viteazu, oraș Babadag, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2939203 | 2939203 | 2939203 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3966/08.12.2017 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrari asfaltare str. Vlad Tepes, Gheorghe Lazar, str. Macris, str. Eternitatii , oras Babadag, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 4301788 | 4301788 | 4301788 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1910/19.10.2017 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrari asfaltare strada Daciei, strada Vasile Lupu, strada Vasile Alecsandri, Oras Babadag, Judetul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 1072304 | 1072304 | 1072304 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1909/19.10.2017 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrari Asfaltare strada Fabricii, str. Florilor, str. Morii, str. Aurel Vlaicu, str. Pavel Gheorghe, str. Plavat (partial),Oras Babadag, Judetul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 1158732 | 1158732 | 1158732 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1907/19.10.2017 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrari construire pod, intersectia str. Florilor-str. Avram Iancu din Orasul Babadag,judetul Tulcea | Poduri și podețe | 665100 | 665100 | 665100 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1908/19.10.2017 | Tulcea | Oraș | Babadag | 159650 | Lucrari construire pod, intersectia str. Pavel Gheorghe-str. Plavat din Orasul Babadag,judetul Tulcea | Poduri și podețe | 1078638 | 1078638 | 1078638 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11212/17.06.2015 | Tulcea | Comună | Baia | 159785 | Reabilitare şi modernizare DC 77, Baia - Panduru, km 0+005 - 5+000, comuna Baia | Drumuri comunale și străzi | 1459972.27 | 1459972.27 | 1459972.27 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12088/26.08.2015 | Tulcea | Comună | Baia | 159785 | Reabilitare si modernizare DC 21, intersecţie DN 22 D - Camena, km 0+600 - 3+100, comuna Baia | Drumuri comunale și străzi | 763585.22 | 763585.22 | 763585.22 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3123/22.11.2017 | Tulcea | Comună | Baia | 159785 | Modernizare si dotare scoala gimnaziala Baia, comuna Baia, jud Tulcea | Școli | 2058106.87 | 2058106.87 | 2058106.87 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3126/22.11.2017 | Tulcea | Comună | Baia | 159785 | Modernizare si reabilitare trama stradala in intravilanul localitatii Ceamurlia de Sus, comuna Baia, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 9021622.56 | 9021622.56 | 9021622.56 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3124/22.11.2017 | Tulcea | Comună | Baia | 159785 | Modernizare strazi in localitatea Camena, comuna Baia, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 3756216.24 | 3756216.24 | 3756216.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3125/22.11.2017 | Tulcea | Comună | Baia | 159785 | Reabilitare si Modernizare sistem de iluminat public stradal in comuna Baia, jud Tulcea | Iluminat public | 461422 | 461422 | 461422 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9683/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Beidaud | 159847 | Reabilitare drum comunal DC 26 pe teritoriul comunei Beidaud, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 105882.35 | 105882.35 | 105882.35 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15229/30.09.2015 | Tulcea | Comună | Beidaud | 159847 | Reabilitare drum comunal DC 26 intre km 0+607 si km 2+284,65, comuna Beidaud, judetul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 1386245.76 | 1386245.76 | 1386245.76 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1008/04.09.2017 | Tulcea | Comună | Beidaud | 159847 | Imbunatatire strazi de pamant prin asfaltare in localitatea Sarighiol de Deal, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 4618315.95 | 4618315.95 | 4618315.95 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 402/16.08.2016 | Tulcea | Comună | Beștepe | 161552 | Alimentare cu apă în satul Baltenii de Jos, comuna Bestepe, județul Tulcea | Alimentare apă | 1089053.55 | 1089053.55 | 1089053.55 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3471/11.05.2018 | Tulcea | Comună | Beștepe | 161552 | Extindere alimntare cu apa in localitatea Baltenii de Sus, comuna Bestepe, jud Tulcea | Alimentare apă | 212127 | 212127 | 212127 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4230/10.07.2018 | Tulcea | Comună | Beștepe | 161552 | Reabilitare modernizare corp A si corp B ale scolii gimnaziale cu clasele I-VIII comuna Bestepe, judetul Tulcea | Școli | 2010140.53 | 2010140.53 | 2010140.53 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3040/16.04.2018 | Tulcea | Comună | Beștepe | 161552 | Modernizare drumuri in comuna Bestepe | Drumuri comunale și străzi | 4835999.39 | 4835999.39 | 4749153.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2263/01.11.2017 | Tulcea | Comună | Carcaliu | 159945 | Extindere sistem de canalizare si evacuare ape uzate din comuna Carcaliu, jud Tulcea | Canalizare | 12727508.84 | 12727508.84 | 12487429.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3000/20.11.2017 | Tulcea | Comună | Carcaliu | 159945 | Reabilitare si modernizare dispensar comuna Carcaliu, jud Tulcea | Unități sanitare | 896948.15 | 896948.15 | 896948.15 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3956/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Carcaliu | 159945 | Modernizare infrastructura rutiera de transport , comuna Carcaliu, judetul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 18295532.82 | 18295532.82 | 16275317.09 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9684/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Casimcea | 159963 | Modernizare străzi în localitatea Casimcea, comuna Casimcea, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 1194910.59 | 1194910.59 | 1194910.59 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 107/24.05.2016 | Tulcea | Comună | Casimcea | 159963 | Modernizare străzi in comuna Casimcea | Drumuri comunale și străzi | 7798000 | 7798000 | 3688716.18 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 88/13.05.2016 | Tulcea | Comună | Casimcea | 159963 | Reabilitare Școală Gimnazială localitatea Casimcea, comuna Casimcea, județul Tulcea | Școli | 497236.8 | 497236.8 | 497236.8 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 92/20.05.2016 | Tulcea | Comună | Casimcea | 159963 | Reabilitare și modernizare Școală primară Rahman, județul Tulcea | Școli | 497236.8 | 497236.8 | 497236.8 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 90/13.05.2016 | Tulcea | Comună | Casimcea | 159963 | Reabilitare și modernizare Școală primară Razboieni, județul Tulcea | Școli | 487651.2 | 487651.2 | 487651.2 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2402/06.11.2017 | Tulcea | Comună | Casimcea | 159963 | Infiintare sistem de colectare si tratare a apelor uzate sat Casimcea, comuna Casimcea | Canalizare | 9661315.04 | 9661315.04 | 9350528.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1075/11.09.2017 | Tulcea | Comună | Casimcea | 159963 | Reabilitare scoala primara Corugea, comuna Casimcea, jud Tulcea | Școli | 513934.82 | 513934.82 | 513934.82 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 986/31.08.2017 | Tulcea | Comună | Casimcea | 159963 | Modernizare strazi in localitatile Corugea si Razboieni | Drumuri comunale și străzi | 4168309.16 | 4168309.16 | 4168309.16 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1253/21.09.2017 | Tulcea | Comună | Casimcea | 159963 | Modernizarea si dotarea iluminatului public in comuna Casimcea, jud Tulcea | Iluminat public | 583100 | 583100 | 583100 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6462/11.12.2018 | Tulcea | Comună | Casimcea | 159963 | Modernizare Școală Generală prin înființare teren sport, Comuna Casimcea, jud.Tulcea | Școli | 526250 | 526250 | 526250 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6158/22.11.2018 | Tulcea | Comună | Casimcea | 159963 | Reabilitare dispensar în comuna Casimcea, județul Tulcea | Unități sanitare | 6399999.99 | 6399999.99 | 6399999.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6733/20.12.2018 | Tulcea | Comună | Casimcea | 159963 | Înființare trotuare, Comuna Casimcea, jud.Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 566440 | 566440 | 566440 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11202/17.06.2015 | Tulcea | Comună | Ceamurlia de Jos | 160092 | Reabilitare si modernizare străzi în localitatea Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 3318124.17 | 3318124.17 | 3318124.17 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11214/17.06.2015 | Tulcea | Comună | Ceamurlia de Jos | 160092 | Reabilitare drum comunal DC 63, Ceamurlia de Jos - Gara, comuna Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2187237.93 | 2187237.93 | 2187237.93 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1057/08.09.2017 | Tulcea | Comună | Ceamurlia de Jos | 160092 | Extindere canalizare in localitatea Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea | Canalizare | 3568087.73 | 3568087.73 | 3568087.73 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2907/10.04.2018 | Tulcea | Comună | Ceatalchioi | 160047 | infiintare sistem de alimentare cu apa in localitatea Plauru | Alimentare apă | 1008357.8 | 1008357.8 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2908/10.04.2018 | Tulcea | Comună | Ceatalchioi | 160047 | infiintare sistem de alimentare cu apa in localitatea Salceni | Alimentare apă | 679077.8 | 679077.8 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12093/26.08.2015 | Tulcea | Comună | Cerna | 160127 | Amenajarea prin metode alternative a drumurilor de interes local din comuna Cerna, judeţul Tulcea, 10,813 km | Drumuri comunale și străzi | 8422026.35 | 8422026.35 | 8422026.35 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 181/27.06.2016 | Tulcea | Comună | Cerna | 160127 | Reabilitare Școală Primară Mircea Vodă | Școli | 482217.79 | 482217.79 | 482217.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1132/30.12.2016 | Tulcea | Comună | Cerna | 160127 | Reabilitare scoala gimnaziala Panait Cerna corp C comuna Cerna judetul Tulcea | Școli | 809297.17 | 809297.17 | 809297.17 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3129/22.11.2017 | Tulcea | Comună | Cerna | 160127 | Realizare sistem de canalizare si evacuare ape uzate din comuna Cerna, jud Tulcea | Canalizare | 18524944.53 | 18524944.53 | 18524944.53 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2262/01.11.2017 | Tulcea | Comună | Cerna | 160127 | Asfaltare drumuri in comuna Cerna, judetul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 23877899.24 | 23877899.24 | 19669257.31 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4815/22.12.2017 | Tulcea | Comună | Cerna | 160127 | Modernizare iluminat public stradal si schimbare pe led in localitatile Cerna, Traian si Mircea Voda, comuna Cerna, jud Tulcea | Iluminat public | 1573848.98 | 1573848.98 | 1573848.98 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9685/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Chilia Veche | 160172 | Modernizare reţea distribuţie apă potabilă în localitatea Chilia Veche, comuna Chilia Veche, judeţul Tulcea | Alimentare apă | 1345257.26 | 1345257.26 | 1345257.26 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3472/11.05.2018 | Tulcea | Comună | Chilia Veche | 160172 | Dispensar in comuna Chilia Veche | Unități sanitare | 1944917.92 | 1944917.92 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2567/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Chilia Veche | 160172 | Modernizare strazi in comuna Chilia Veche | Drumuri comunale și străzi | 7231574.59 | 7231574.59 | 7231574.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1451/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Chilia Veche | 160172 | Modernizare sistemului de iluminat public stradal | Iluminat public | 331012 | 331012 | 331012 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11216/17.06.2015 | Tulcea | Comună | Ciucurova | 160225 | Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Ciucurova, comuna Ciucurova, judeţul Tulcea | Alimentare apă | 696369.96 | 696369.96 | 696369.96 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 342/02.08.2016 | Tulcea | Comună | Ciucurova | 160225 | Reabilitare Școală Gimnazială, Corp 1, în comuna Ciucurova, județul Tulcea | Școli | 570000 | 570000 | 570000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 343/02.08.2016 | Tulcea | Comună | Ciucurova | 160225 | Reabilitare Școală Gimnazială, Corp 2, în comuna Ciucurova, județul Tulcea | Școli | 570000 | 570000 | 570000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 275/11.01.2018 | Tulcea | Comună | Ciucurova | 160225 | Utilare scoala gimnaziala in comuna Ciucurova, judetul Tulcea | Școli | 1553808.08 | 1553808.08 | 1551221.51 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3723/05.12.2017 | Tulcea | Comună | Ciucurova | 160225 | Modernizare infrastructura drumuri comunale in localitatea Ciucurova, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 15417994.95 | 15417994.95 | 14326287.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3291/27.11.2017 | Tulcea | Comună | Ciucurova | 160225 | Reabilitare drumuri comunale comuna Ciucurova, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 11202002.45 | 11202002.45 | 8909129.89 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9686/19.05.2015 | Tulcea | Județ | Consiliul Județean Tulcea | 369 | Reabilitare DJ 222 C, Murighiol - Iazurile - Agighiol, km 36+332 - 62+926, 26,594 km, judeţul Tulcea | Drumuri județene | 21044671.72 | 21044671.72 | 21044671.72 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2070/26.10.2017 | Tulcea | Județ | Consiliul Județean Tulcea | 369 | Reabilitare DJ 222 A , Horia-Hamcearca - Nifon, km 0+000-km15+725 | Drumuri județene | 27420453.71 | 27420453.71 | 27420453.71 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1893/19.10.2017 | Tulcea | Județ | Consiliul Județean Tulcea | 369 | Reabilitare DJ 222 , Ceamurlia de Sus - Sarighiol de Deal-limita judet Constanta, km 81+921-km94+518 | Drumuri județene | 20490187.91 | 20490187.91 | 20490187.91 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1677/11.10.2017 | Tulcea | Județ | Consiliul Județean Tulcea | 369 | Modernizare podet pe DJ 222L , intersectie DN 22D - Carcaliu, km 1+732 | Poduri și podețe | 972937.45 | 972937.45 | 972937.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1678/11.10.2017 | Tulcea | Județ | Consiliul Județean Tulcea | 369 | Modernizare pod pe DJ 222H , intersectie DN 22 D - Turcoaia, km 2+445 | Poduri și podețe | 1671637.72 | 1671637.72 | 1671637.72 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9687/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Crișan | 160261 | Reabilitare străzi în localitatea Crişan, comuna Crişan, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 1706495.34 | 1706495.34 | 1706495.34 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9688/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Crișan | 160261 | Canalizare menajeră cu staţie de epurare în localitatea Mila 23, comuna Crişan, judeţul Tulcea | Canalizare | 6356657.8 | 6356657.8 | 6346405.98 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2568/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Crișan | 160261 | Reabilitare cladire scoala gimnaziala, inlocuire centrala termica si instalatii aferente, localitatea Mila 23, comuna Crisan, jud Tulcea | Școli | 483972.59 | 483972.59 | 483972.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2569/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Crișan | 160261 | Construire dispensar uman localitatea Crisan, comuna Crisan, jud Tulcea | Unități sanitare | 1012652.64 | 1012652.64 | 1012652.64 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2570/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Crișan | 160261 | Construire dispensar uman localitatea Mila 23, comuna Crisan, jud Tulcea | Unități sanitare | 726592.22 | 726592.22 | 29964.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2571/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Crișan | 160261 | Construire si dotare sediu primarie , localitatea Crisan, com Crisan, jud Tulcea | Institutii publice | 2709735.14 | 2709735.14 | 1459073.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8671/31.12.2020 | Tulcea | Comună | Crișan | 160261 | Reabilitare și extindere iluminat public în comuna Crișan, jud. Tulcea | Iluminat public | 2067759.41 | 2067759.41 | 81515 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12099/26.08.2015 | Tulcea | Comună | Dăeni | 160305 | Reabilitare si modernizare strazi in comuna Dăeni judetul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 4318785.97 | 4318785.97 | 4318785.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19061/06.11.2015 | Tulcea | Comună | Dăeni | 160305 | Extindere reţea de canalizare în comuna Dăeni, judeţul Tulcea | Canalizare | 8986408 | 8986408 | 5122407 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 108/24.05.2016 | Tulcea | Comună | Dăeni | 160305 | Extindere modernizare străzi în comuna Dăeni, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 5464400.14 | 5464400.14 | 5464400.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 93/20.05.2016 | Tulcea | Comună | Dăeni | 160305 | Reabilitare Școală cu două clase Aronică în comuna Dăeni, județul Tulcea | Școli | 534000 | 534000 | 534000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3964/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Dăeni | 160305 | Amenajare trotuare la DJ 222G, in comuna Daeni, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 41650 | 41650 | 41650 | Preluat în POR
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3963/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Dăeni | 160305 | Modernizare drum de acces statie de tratare apa, in comuna Daeni, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 565250 | 565250 | 565250 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 878/21.08.2017 | Tulcea | Comună | Dăeni | 160305 | Modernizare strazi de interes local in comuna Daeni, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 15948007.16 | 15948007.16 | 15948007.16 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1257/21.09.2017 | Tulcea | Comună | Dăeni | 160305 | Extindere si modernizare iluminat public in comuna Daeni, jud Tulcea | Iluminat public | 565250 | 565250 | 565250 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 328/29.07.2016 | Tulcea | Comună | Dorobanțu | 160323 | Îmbunătățire străzi prin asfaltare în comuna Dorobanțu, judetul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 3111501.11 | 3111501.11 | 3111501.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9689/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Modernizare 1,3 km (Asfaltare si trotuar) străzi - drum acces cimitir, localitatea Cataloi, comuna Frecatei, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 564243.89 | 564243.89 | 564243.89 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 329/29.07.2016 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Extindere rețea canalizare în comuna Frecăței, județul Tulcea | Canalizare | 10376711 | 10376711 | 8442208.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 89/13.05.2016 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Reabilitare Școală Gimnazială localitatea Cataloi, Comuna Frecăței, județul Tulcea | Școli | 529906 | 529906 | 529906 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 344/02.08.2016 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Reabilitare Școală Gimnazială în localitatea Frecăței, comuna Frecăței, județul Tulcea | Școli | 528000 | 528000 | 528000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 345/02.08.2016 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Reabilitare Școală Primară Poșta, comuna Frecăței, județul Tulcea | Școli | 540000 | 540000 | 540000 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1133/20.12.2016 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Reabilitare Școală Primară Telița, comuna Frecăței, județul Tulcea | Școli | 540000 | 540000 | 540000 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1804/05.03.2018 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Repararea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă pe strada Oțetarului din localitatea Cataloi, comuna Frecăței, jud. Tulcea | Alimentare apă | 467650.99 | 467650.99 | 467650.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3953/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Retea canalizare in satul Telita, comuna Frecatei | Canalizare | 12000134.31 | 12000134.31 | 10778089.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1445/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Împrejmuire și dotări Grădinița Frecăței, comuna Frecăței, jud. Tulcea | Grădinițe și creșe | 412930 | 412930 | 412930 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1444/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Reabilitare Gradinita sat Posta, comuna Frecatei, jud Tulcea | Grădinițe și creșe | 529605.25 | 529605.25 | 398076.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2580/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Reabilitare scoala Cataloi, nivel invatamant primar din satul Cataloi, comuna Frecaței, judetul Tulcea | Școli | 485860.34 | 485860.34 | 485860.34 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1448/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Realizare cresa in satul Frecatei comuna Frecatei, jud Tulcea | Grădinițe și creșe | 2222704.23 | 2222704.23 | 48435 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2579/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Reabilitare dispensar medical (uman) in satul Frecatei comuna Frecatei, jud Tulcea | Unități sanitare | 548695.14 | 548695.14 | 548695.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1443/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Reabilitare dispensar medical (uman) in satul Posta comuna Frecatei, jud Tulcea | Unități sanitare | 453999.26 | 453999.26 | 453999.26 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1447/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Realizare dispensar medical (uman) in satul Telița comuna Frecatei, jud Tulcea | Unități sanitare | 500016.52 | 500016.52 | 500016.52 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1446/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Modernizare strazi de interes local in satele Frecatei, Cataloi, Posta si Telita - 11,510 km, comuna Frecatei, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 13607350.53 | 13607350.53 | 3529395.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1148/24.04.2019 | Tulcea | Comună | Frecăței | 160387 | Modernizare sistem iluminat public comuna Frecăței, jud. Tulcea | Iluminat public | 520861.46 | 520861.46 | 520861.46 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11203/17.06.2015 | Tulcea | Comună | Greci | 160430 | Poduri peste pâraul Recea, comuna Greci, judeţul Tulcea | Poduri și podețe | 192298.22 | 192298.22 | 192298.22 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9690/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Greci | 160430 | Modernizare strada Carabalu din comuna Greci, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 1285047.16 | 1285047.16 | 1285047.16 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2560/13.11.2017 | Tulcea | Comună | Greci | 160430 | Modernizare drumuri locale in comuna Greci, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 13447348.32 | 13447348.32 | 13447348.32 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19149/15.12.2015 | Tulcea | Comună | Grindu | 160458 | Modernizare reabilitare sistem de alimentare cu apa potabila comuna Grindu judetul Tulcea | Alimentare apă | 1653062.16 | 1653062.16 | 1653062.16 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9691/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Hamcearca | 160476 | Modernizare drumuri stradale comuna Hamcearca, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 3168070.04 | 3168070.04 | 3168070.04 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 191/29.06.2016 | Tulcea | Comună | Hamcearca | 160476 | Reabilitare Școală Gimnazială Hamcearca Corp B și C | Școli | 554124.78 | 554124.78 | 554124.78 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2572/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Hamcearca | 160476 | Modernizare drumuri stradale - etapa a II a Comuna Hamcearca | Drumuri comunale și străzi | 4221694.73 | 4221694.73 | 2532133.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4798/11.09.2018 | Tulcea | Comună | Hamcearca | 160476 | Reabilitare și modernizare infrastructură drumuri comunale și stradale în satele comunei Hamcearca,județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 14314988.32 | 14314988.32 | 10266216.38 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11204/17.06.2015 | Tulcea | Comună | Horia | 160528 | Modernizare drum DC 43 Horia-Florești, comuna Florești | Drumuri comunale și străzi | 1367801.07 | 1367801.07 | 1367801.07 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9693/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Horia | 160528 | Modernizare DC 42, Horia - Closca, comuna Horia, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2419798.25 | 2419798.25 | 2419798.25 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12107/26.08.2015 | Tulcea | Comună | Horia | 160528 | Modernizare străzi în localitatea Horia, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2124419.4 | 2124419.4 | 2124419.4 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3961/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Horia | 160528 | Alimentare cu apa localitatea Closca, comuna Horia, judetul Tulcea | Alimentare apă | 1406295.67 | 1406295.67 | 1406295.67 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 826/26.01.2018 | Tulcea | Comună | Horia | 160528 | Reabilitare scoala gimnaziala cu clasele I-VIII localitatea Horia, jud Tulcea | Școli | 1098990 | 1098990 | 1098990 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3130/22.11.2017 | Tulcea | Comună | Horia | 160528 | Modernizare strazi in localitatea Closca, comuna Horia, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2533369.84 | 2533369.84 | 2533369.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2264/01.11.2017 | Tulcea | Comună | Horia | 160528 | Modernizare strazi in localitatea Floresti, comuna Horia, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 4490258.7 | 4490258.7 | 4490258.7 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3957/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Horia | 160528 | Reabilitare strazi Horia, judetul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 5036607.44 | 5036607.44 | 5036607.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10184/ 31.12.2019 | Tulcea | Comună | I.C. Brătianu | 161525 | Înființare sediu administrativ UAT Comuna I. C. Brătianu, județul Tulcea | Institutii publice | 8077381.94 | 8077381.94 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11228/17.06.2015 | Tulcea | Oraș | Isaccea | 159687 | Modernizare drumuri publice în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2854645.16 | 2854645.16 | 2854645.16 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2583/22.03.2018 | Tulcea | Oraș | Isaccea | 159687 | Reabilitare, modernizare si dotare corp anexa -atelier scoala - liceul teoretic Constantin Bratescu, oras Isaccea, jud Tulcea | Școli | 1004752.46 | 1004752.46 | 698624.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1683/11.10.2017 | Tulcea | Oraș | Isaccea | 159687 | Modernizare drumuri publice in uat Isaccea, judetul Tulcea, etapa a IIa | Drumuri comunale și străzi | 9706850.05 | 9706850.05 | 8923351.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2584/22.03.2018 | Tulcea | Oraș | Isaccea | 159687 | Reabilitare si modernizare sediu administrativ oras Isaccea, jud Tulcea | Institutii publice | 509671.29 | 509671.29 | 509671.29 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11205/17.06.2015 | Tulcea | Comună | Izvoarele | 160564 | Modernizare drumuri locale, înfiinţare trotuare de-a lungul DN 22 F, amenajare centru civic localitatea Izvoarele, 3,6 km, comuna Izvoarele | Drumuri comunale și străzi | 290237.29 | 290237.29 | 290237.29 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 265/19.07.2016 | Tulcea | Comună | Izvoarele | 160564 | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Izvoarele, Comuna Izvoarele, județul Tulcea | Școli | 1121527.78 | 1121527.78 | 1121527.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2692/13.11.2017 | Tulcea | Comună | Izvoarele | 160564 | Alimentare cu apa sat Alba si Iulia , comuna Izvoarele, judetul Tulcea | Alimentare apă | 5652500 | 5652500 | 5652500 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2693/13.11.2017 | Tulcea | Comună | Izvoarele | 160564 | Extindere sistem de canalizare in localitatea Izvoarele, comuna Izvoarele, judetul Tulcea | Canalizare | 6783000 | 6783000 | 6783000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4231/10.07.2018 | Tulcea | Comună | Izvoarele | 160564 | Reabilitare si extindere dispensar uman comuna Izvoarele, județul Tulcea | Unități sanitare | 2123007.67 | 2123007.67 | 2123007.67 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3962/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Izvoarele | 160564 | Modernizare infrastructura drumuri comunale in localitatea Izvoarele, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 14475111.84 | 14475111.84 | 14475111.84 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9694/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Jijila | 160617 | Reabilitare şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă comuna Jijila, judeţul Tulcea | Alimentare apă | 1048274.9 | 1048274.9 | 1048274.9 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1682/11.10.2017 | Tulcea | Comună | Jijila | 160617 | Inlocuire si extindere retea de distributie apa potabila sat Garvan, comuna Jijila, jud Tulcea | Alimentare apă | 527884.2 | 527884.2 | 527884.2 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3954/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Jijila | 160617 | Construire dispensar medical comuna Jijila, sat Garvan, jud Tulcea | Unități sanitare | 162695.36 | 162695.36 | 162695.36 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6194/26.11.2018 | Tulcea | Comună | Jijila | 160617 | Modernizare rețea iluminat public sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea | Iluminat public | 565250 | 565250 | 565250 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6195/26.11.2018 | Tulcea | Comună | Jijila | 160617 | Modernizare rețea iluminat public sat Garvăn,comuna Jijila, județul Tulcea | Iluminat public | 565250 | 565250 | 565250 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6504/14.12.2018 | Tulcea | Comună | Jijila | 160617 | Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 6704510.8 | 6704510.8 | 6704066.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6505/14.12.2018 | Tulcea | Comună | Jijila | 160617 | Reabilitare infrastructură în comuna Jijila, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 521026.3 | 521026.3 | 521026.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11221/17.06.2015 | Tulcea | Comună | Jurilovca | 160644 | Modernizare drumuri comunale comuna Jurilovca, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 1156689.51 | 1156689.51 | 1156689.51 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19209/23.12.2015 | Tulcea | Comună | Jurilovca | 160644 | Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă potabilă, localitatea Vișina, comuna Jurilovca | Alimentare apă | 4013064 | 4013064 | 4013064 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1453/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Jurilovca | 160644 | Rețea canalizare în localitatea Salcioara, comuna Jurilovca | Canalizare | 13851583.06 | 13851583.06 | 12609512.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4184/12.12.2017 | Tulcea | Comună | Jurilovca | 160644 | Reabilitare modernizare extindere si dotare scoala in localitatea Jurilovca, comuna Jurilovca,județul Tulcea | Școli | 5600521.93 | 5600521.93 | 5126768.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4185/12.12.2017 | Tulcea | Comună | Jurilovca | 160644 | Reabilitare modernizare si dotare gradinita in localitatea Jurilovca, comuna Jurilovca,județul Tulcea | Grădinițe și creșe | 945996 | 945996 | 945996 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 278/11.01.2018 | Tulcea | Comună | Jurilovca | 160644 | Reabilitare modernizare si dotare gradinita in localitatea Salcioara, comuna Jurilovca,județul Tulcea | Grădinițe și creșe | 501341 | 501341 | 501341 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 827/26.01.2018 | Tulcea | Comună | Jurilovca | 160644 | Reabilitare modernizare si dotare scoala in localitatea Salcioara, comuna Jurilovca,județul Tulcea | Școli | 1064487.9 | 1064487.9 | 1064487.9 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 279/11.01.2018 | Tulcea | Comună | Jurilovca | 160644 | Reabilitare modernizare si dotare scoala in localitatea Visina, comuna Jurilovca,județul Tulcea | Școli | 1606713 | 1606713 | 1606713 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 829/26.01.2018 | Tulcea | Comună | Jurilovca | 160644 | Asfaltare străzi în comuna Jurilovca,județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 10242531 | 10242531 | 10242531 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 9256/29.11.2019 | Tulcea | Comună | Jurilovca | 160644 | Reabilitare și modernizare sistem iluminat public, comuna Jurilovca, județul Tulcea | Iluminat public | 2180508.36 | 2180508.36 | 2180508.36 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11222/17.06.2015 | Tulcea | Comună | Luncavița | 160680 | Sistem de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Rachelu, comuna Luncaviţa , judeţul Tulcea | Canalizare | 234519.71 | 234519.71 | 234519.71 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 235/06.07.2016 | Tulcea | Comună | Luncavița | 160680 | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local din comuna Luncavița, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2709411.3 | 2709411.3 | 2709411.3 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2573/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Luncavița | 160680 | Extindere retea de canalizare in localitatea Rachelu, comuna Luncavita, judetul Tulcea | Canalizare | 2080333.61 | 2080333.61 | 2080333.61 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1803/05.03.2018 | Tulcea | Comună | Luncavița | 160680 | Asfaltarea drumurilor de interes local in comuna Luncavita, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 24033497.66 | 24033497.66 | 16148813.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3724/05.12.2017 | Tulcea | Comună | Luncavița | 160680 | Modernizarea retelei de drumuri de interes local in localitatea Luncavita, comuna Luncavita, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 9538704.92 | 9538704.92 | 6512426.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1450/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Luncavița | 160680 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Luncavita, jud Tulcea | Iluminat public | 967316.23 | 967316.23 | 967316.23 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9695/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Mahmudia | 160724 | Modernizare staţie de captare şi uzină de apă, comuna Mahmudia, judeţul Tulcea | Alimentare apă | 376970.99 | 376970.99 | 376970.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3041/16.04.2018 | Tulcea | Comună | Mahmudia | 160724 | Construire dispensar medical in localitatea Mahmudia, jud Tulcea | Unități sanitare | 1842823.44 | 1842823.44 | 1842823.44 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1801/05.03.2018 | Tulcea | Comună | Mahmudia | 160724 | Extindere sistem de iluminat public in comuna Mahmudia, jud Tulcea | Iluminat public | 1366310.12 | 1366310.12 | 1366310.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1905/19.10.2017 | Tulcea | Comună | Maliuc | 160779 | Modernizare drum comunal DC 2 intre km 4+600 si km 7+080 intravilan sat Partizani, comuna Maliuc, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2401885.09 | 2401885.09 | 2401885.09 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11229/17.06.2015 | Tulcea | Oraș | Măcin | 159730 | Modernizare strada Alexandru Lăpuşneanu, oraş Măcin , judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 234139.96 | 234139.96 | 234139.96 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4325/25.07.2018 | Tulcea | Oraș | Măcin | 159730 | Reabilitare, modernizare si dotare Liceu teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci, orasul Macin, judetul Tulcea | Școli | 1270564.38 | 1270564.38 | 1270564.38 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3745/07.06.2018 | Tulcea | Oraș | Măcin | 159730 | Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnazială Gheorghe Banea, Orașul Măcin, Județul Tulcea | Școli | 4850540.4 | 4850540.4 | 4850540.4 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2906/10.04.2018 | Tulcea | Oraș | Măcin | 159730 | Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala nr. 1a Oras Macin, jud Tulcea | Școli | 3495047 | 3495047 | 3495047 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2694/13.11.2017 | Tulcea | Oraș | Măcin | 159730 | Modernizare strazi în orașul Macin,județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 36059870.75 | 36059870.75 | 18915192.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3725/05.12.2017 | Tulcea | Comună | Mihai Bravu | 160831 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea, | Drumuri comunale și străzi | 6136307.71 | 6136307.71 | 6136307.71 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11207/17.06.2015 | Tulcea | Comună | Mihail Kogălniceanu | 160877 | Asfaltare drum comunal si drumuri sateşti, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea, | Drumuri comunale și străzi | 1243017.34 | 1243017.34 | 1243017.34 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3042/16.04.2018 | Tulcea | Comună | Mihail Kogălniceanu | 160877 | Modernizare, extindere si consolidare scoala cu clasele I-VIII Mihail Kogalniceanu | Școli | 2162428.52 | 2162428.52 | 2162428.52 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1442/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Mihail Kogălniceanu | 160877 | Asfaltare drum comunal in localitatea Randunica, comuna Mihail Kogalniceanu, DC 10 | Drumuri comunale și străzi | 4607094.33 | 4607094.33 | 4607094.33 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1441/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Mihail Kogălniceanu | 160877 | Asfaltare strazi Lastuni, comuna Mihail Kogalniceanu | Drumuri comunale și străzi | 3883983.62 | 3883983.62 | 3883983.62 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 828/26.01.2018 | Tulcea | Comună | Mihail Kogălniceanu | 160877 | Modernizare trotuare in localitatea Mihail Kogalniceanu , jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 1704648.81 | 1704648.81 | 1704648.81 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3044/16.04.2018 | Tulcea | Comună | Mihail Kogălniceanu | 160877 | Modernizare strada si executie doua poduri in localitatea Lăstuni, comuna Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 1647081.16 | 1647081.16 | 1647081.16 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1802/05.03.2018 | Tulcea | Comună | Mihail Kogălniceanu | 160877 | Modernizare si extindere iluminat public, | Iluminat public | 1078608.71 | 1078608.71 | 1078608.71 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6506/14.12.2018 | Tulcea | Comună | Mihail Kogălniceanu | 160877 | Construire podețe și refacere drumuri sătești în localitatea Rândunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 954920.26 | 954920.26 | 954920.26 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 330/29.07.2016 | Tulcea | Comună | Murighiol | 160911 | Extindere si modernizare alimentare cu apă în localitățile Sarinasuf și Colina, comuna Murighiol, județul Tulcea | Alimentare apă | 3870348.64 | 3870348.64 | 3870348.64 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3473/11.05.2018 | Tulcea | Comună | Murighiol | 160911 | Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala Murighiol | Școli | 1967033 | 1967033 | 1967033 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3474/11.05.2018 | Tulcea | Comună | Murighiol | 160911 | Reabilitare si modernizare dispensar Murighiol | Unități sanitare | 1179702 | 1179702 | 1179702 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 652/23.01.2018 | Tulcea | Comună | Murighiol | 160911 | Realizare podet traversare canal in localitatea Dunavatu de Jos | Poduri și podețe | 3709233.52 | 3709233.52 | 3709233.52 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2574/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Murighiol | 160911 | Reabilitare dipensar uman Plopul | Unități sanitare | 402374.6 | 402374.6 | 402374.6 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1449/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Murighiol | 160911 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Murighiol jud Tulcea, prin implementarea de aparate de iluminat echipate cu led | Iluminat public | 806936.71 | 806936.71 | 806936.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19142/15.12.2015 | Tulcea | Comună | Nalbant | 160993 | Alimentare cu apa sat Trestenic, comuna Nalbant, judetul Tulcea | Alimentare apă | 995369.16 | 995369.16 | 995369.16 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2577/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Nalbant | 160993 | Modernizarea si extinderea obiectivului alimentare cu apa Nicolae Balcescu comuna Nalbant, jud Tulcea | Alimentare apă | 1331643.92 | 1331643.92 | 1331643.92 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2578/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Nalbant | 160993 | Modernizarea obiectivului scoala Nicolae Balcescu comuna Nalbant, jud Tulcea | Școli | 1032100.73 | 1032100.73 | 1032100.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3744/07.06.2018 | Tulcea | Comună | Nalbant | 160993 | Modernizarea si extinderea obiectivului gradinita Nalbant | Grădinițe și creșe | 598107.11 | 598107.11 | 598107.11 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3045/16.04.2018 | Tulcea | Comună | Nalbant | 160993 | Modernizarea obiectivului Dispensar Nalbant, comuna Nalbant, județul Tulcea | Unități sanitare | 664805.45 | 664805.45 | 664805.45 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 384/15.01.2018 | Tulcea | Comună | Nalbant | 160993 | Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local comuna Nalbant, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 4976124.57 | 4976124.57 | 4976124.57 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9696/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Niculițel | 161035 | Extindere reţea de canalizare în comuna Niculiţel, judeţul Tulcea | Canalizare | 216205.31 | 216205.31 | 216205.31 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2581/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Niculițel | 161035 | Imbunatatirea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in comuna Niculitel, jud Tulcea | Alimentare apă + Canalizare | 7387876 | 7387876 | 7387876 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11224/17.06.2015 | Tulcea | Comună | Nufăru | 161053 | Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local în localitatea Malcoci, comuna Nufăru, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2199837.17 | 2199837.17 | 2199837.17 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2669/29.03.2018 | Tulcea | Comună | Nufăru | 161053 | Reabilitare gradinita Malcoci, comuna Nufaru, jud Tulcea | Grădinițe și creșe | 791950 | 791950 | 791950 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19143/15.12.2015 | Tulcea | Comună | Ostrov | 161106 | Asfaltare drumuri comunale pietruite in lungime totala de 5,5 km, comuna Ostrov, judetul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2813228.19 | 2813228.19 | 2813228.19 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1009/04.09.2017 | Tulcea | Comună | Ostrov | 161106 | Asfaltare străzi pietruite,comuna Ostrov, judetul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2830278.69 | 2830278.69 | 2830278.69 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9697/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Peceneaga | 161151 | Modernizare străzi in localitatea Peceneaga, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 349246.84 | 349246.84 | 349246.84 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4767/21.12.2017 | Tulcea | Comună | Peceneaga | 161151 | Reabilitare modernizare si dotare dispensar com. Pecenaga, jud Tulcea | Unități sanitare | 469009.1 | 469009.1 | 469009.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3128/22.11.2017 | Tulcea | Comună | Peceneaga | 161151 | Modernizare drumuri comunale pt aprox 15 km comuna Peceneaga, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 19788228.54 | 19788228.54 | 15443172.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3726/05.12.2017 | Tulcea | Comună | Peceneaga | 161151 | Modernizare drumuri de interes local Peceneaga, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 6146125.93 | 6146125.93 | 4393298.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4575/20.12.2017 | Tulcea | Comună | Peceneaga | 161151 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Peceneaga, jud Tulcea | Iluminat public | 724325.25 | 724325.25 | 722169.42 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9698/19.05.2015 | Tulcea | Comună | Sarichioi | 161179 | Reabilitare drum comunal de acces în localitatea Visterna, comuna Sarichioi, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 1433518.85 | 1433518.85 | 1433518.85 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3970/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Sarichioi | 161179 | Construire si modernizare retea canalizare menajera in localitatile Sarichioi si Zebil, comuna Sarichioi, judet Tulcea | Canalizare | 13518858.22 | 13518858.22 | 12866564.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1454/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Sarichioi | 161179 | Construire dotare si imprejmuire gradinita copii localitatea Sarichioi, comuna Sarichioi, jud Tulcea | Grădinițe și creșe | 1859467 | 1859467 | 1859467 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2575/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Sarichioi | 161179 | Reabilitare scoala localitatea Zebil, comuna Sarichioi, jud Tulcea | Școli | 3885532.08 | 3885532.08 | 3885532.08 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2691/13.11.2017 | Tulcea | Comună | Sarichioi | 161179 | Modernizare drumuri stradale in comuna Sarichioi, judet Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 19032771.81 | 19032771.81 | 16959226.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1452/21.02.2018 | Tulcea | Comună | Sfântu Gheorghe | 161231 | Reabilitare scoala gimnaziala localitatea Sfantu Gheorghe, jud Tulcea | Școli | 336633.43 | 336633.43 | 336633.43 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2576/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Sfântu Gheorghe | 161231 | Reabilitare si extindere iluminat public in localitatea Sfantu Gheorghe, jud Tulcea | Iluminat public | 1240285.01 | 1240285.01 | 880887.02 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19140/07.12.2015 | Tulcea | Comună | Slava Cercheză | 161259 | Extindere retea de canalizare si racorduri canalizare in localitatea Slava Cercheza, comuna Slava Cercheza, judetul Tulcea | Canalizare | 1080976.15 | 1080976.15 | 1080976.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4182/12.12.2017 | Tulcea | Comună | Slava Cercheză | 161259 | Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Slava Cercheza, comuna Slava Cercheza, judetul Tulcea | Școli | 565250 | 565250 | 565250 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 651/23.01.2018 | Tulcea | Comună | Slava Cercheză | 161259 | Reabilitare si modernizare dispensar comuna Slava Cercheza, judetul Tulcea | Unități sanitare | 908000 | 908000 | 908000 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3727/05.12.2017 | Tulcea | Comună | Slava Cercheză | 161259 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Slava Cercheza, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 5615578.69 | 5615578.69 | 5615578.69 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 236/06.07.2016 | Tulcea | Comună | Smârdan | 161286 | Modernizare străzi în comuna Smîrdan, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 4012857.51 | 4012857.51 | 4012857.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3046/16.04.2018 | Tulcea | Comună | Smârdan | 161286 | Construcţie Dispensar uman, comuna Smârdan, județul Tulcea | Unități sanitare | 1251451.31 | 1251451.31 | 1251451.31 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 150/15.06.2016 | Tulcea | Comună | Somova | 161302 | Modernizare străzi în localitatea Mineri, comuna Somova, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2027154.46 | 2027154.46 | 2027154.46 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4816/22.12.2017 | Tulcea | Comună | Somova | 161302 | Reabilitare dispensar localitatea Somova, comuna Somova, jud Tulcea | Unități sanitare | 814868.42 | 814868.42 | 814868.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11210/17.06.2015 | Tulcea | Comună | Stejaru | 161348 | Sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Stejaru , judeţul Tulcea | Canalizare | 95558.32 | 95558.32 | 95558.32 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 276/11.01.2018 | Tulcea | Comună | Stejaru | 161348 | Suplimentare sursa apa-puturi forate, conducte de aductiune si bransamente, instalatii electrice in comuna Stejaru, jud Tulcea | Alimentare apă | 490846 | 490846 | 490846 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3960/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Stejaru | 161348 | Reabilitare gradinita sat Mina Altin Tepe , comuna Stejaru, jud Tulcea | Grădinițe și creșe | 483735 | 483735 | 483735 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3959/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Stejaru | 161348 | Asfaltare strazi cu bitum in satul Stejaru, comuna Stejaru, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 499524.17 | 499524.17 | 499524.17 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3958/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Stejaru | 161348 | Realizare lucrari de betonare a santurilor de pamant in satul Stejaru, comuna Stejaru, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2717677.24 | 2717677.24 | 2492131.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1254/21.09.2017 | Tulcea | Comună | Stejaru | 161348 | Extindere şi modernizare iluminat public în loc. Stejaru, jud. Tulcea | Iluminat public | 565250 | 565250 | 565250 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1255/21.09.2017 | Tulcea | Comună | Stejaru | 161348 | Modernizare iluminat public in localitatea Altân Tepe , comuna Stejaru, jud Tulcea | Iluminat public | 535000 | 535000 | 535000 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1256/21.09.2017 | Tulcea | Comună | Stejaru | 161348 | Modernizare iluminat public in localitatea Vasile Alecsandri, comuna Stejaru, jud Tulcea | Iluminat public | 535000 | 535000 | 535000 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9677/19.05.2015 | Tulcea | Oraș | Sulina | 159767 | Modernizare strada a - III - a, oraş Sulina | Drumuri comunale și străzi | 4446763.94 | 4446763.94 | 4446763.94 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 455/31.08.2016 | Tulcea | Oraș | Sulina | 159767 | Modernizare strada I - Tronson 2, Zona Vest, oraș Sulina, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2103710 | 2103710 | 1367048.24 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 277/11.01.2018 | Tulcea | Oraș | Sulina | 159767 | Modernizare strazi, mal sting, zona Prospect, orasul Sulina, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 6757739.85 | 6757739.85 | 4733216.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 109/24.05.2016 | Tulcea | Comună | Topolog | 161384 | Modernizare străzi în localitatea Topolog, Comuna Topolog, județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 3444967.07 | 3444967.07 | 3444967.07 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 831/26.01.2018 | Tulcea | Comună | Topolog | 161384 | Modernizare aductiune alimentare cu apa localitatea Cerbu, comuna Topolog | Alimentare apă | 518913.78 | 518913.78 | 518913.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 832/26.01.2018 | Tulcea | Comună | Topolog | 161384 | Realizarea sistem alimentare cu apa localitatea Calfa, comuna Topolog | Alimentare apă | 518494.9 | 518494.9 | 518494.9 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 385/15.01.2018 | Tulcea | Comună | Topolog | 161384 | Construire strazi in localitatile Sâmbata Noua si Fagarasu Nou, comuna Topolog | Drumuri comunale și străzi | 14652030.61 | 14652030.61 | 14652030.61 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6214/03.12.2018 | Tulcea | Comună | Topolog | 161384 | Reabilitare Școală cu clasele I-IV, Localitatea Sâmbăta Nouă, Comuna Topolog, Județul Tulcea | Școli | 570000 | 570000 | 40408.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6463/11.12.2018 | Tulcea | Comună | Topolog | 161384 | Reabilitare infrastructură în Sat Sâmbăta Nouă, Comuna Topolog, Județul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 570000 | 570000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 10151/23.12.2019 | Tulcea | Comună | Topolog | 161384 | Modernizare drum comunal Făgărașu Nou-Măgurele, com. Topolog, jud. Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 7089731.13 | 7089731.13 | 4407577.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6159/22.11.2018 | Tulcea | Comună | Topolog | 161384 | Modernizarea Sistemului de Iluminat Stradal în Localitatea Sâmbăta Nouă, Comuna Topolog, Județul Tulcea | Iluminat public | 565000 | 565000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6160/22.11.2018 | Tulcea | Comună | Topolog | 161384 | Modernizarea Sistemului de Iluminat Stradal în Localitatea Topolog, Comuna Topolog, Județul Tulcea | Iluminat public | 565000 | 565000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3293/27.11.2017 | Tulcea | Municipiu | Tulcea | 159614 | Reabilitare modernizare retea apa str. Bacului si strada Viticulturii, municipiul Tulcea | Alimentare apă | 1587383.51 | 1587383.51 | 1587383.51 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3972/21.06.2018 | Tulcea | Municipiu | Tulcea | 159614 | Imbunatatirea capacitatii de preluare a apelor meteorice din municipiul Tulcea | Canalizare | 30764090.3 | 30764090.3 | 5188331.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3292/27.11.2017 | Tulcea | Municipiu | Tulcea | 159614 | Reabilitare modernizare retea canalizare str. Bacului si strada Viticulturii, municipiul Tulcea | Canalizare | 2577116.61 | 2577116.61 | 2577116.61 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3294/27.11.2017 | Tulcea | Municipiu | Tulcea | 159614 | Retea de canalizare ape pluviale strada Alexandru cel Bun, municipiul Tulcea | Canalizare | 2207509.3 | 2207509.3 | 2207509.3 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2585/22.03.2018 | Tulcea | Municipiu | Tulcea | 159614 | Reabilitare gradinita nr. 3 strada Mircea Voda nr. 47, municipiul Tulcea | Grădinițe și creșe | 2026515.98 | 2026515.98 | 2026515.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12127/26.08.2015 | Tulcea | Comună | Turcoaia | 161464 | Modernizare străzi in comuna Turcoaia, judeţul Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 2875779.07 | 2875779.07 | 2875779.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1973/23.10.2017 | Tulcea | Comună | Turcoaia | 161464 | Extindere retea de canalizare menajera in comuna Turcoaia, jud Tulcea | Canalizare | 5853174.67 | 5853174.67 | 5853174.67 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2918/10.04.2018 | Tulcea | Comună | Turcoaia | 161464 | Reabilitare scoala gimnaziala nr 1 comuna Turcoaia, jud Tulcea | Școli | 2156984.06 | 2156984.06 | 1982055.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3955/08.12.2017 | Tulcea | Comună | Turcoaia | 161464 | Modernizare infrastructura drumuri comunale si stradale in localitatea Turcoia, Jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 15760596.23 | 15760596.23 | 14939924.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1002/08.12.2016 | Tulcea | Comună | Valea Nucarilor | 161482 | Reabilitare Școală sat Iazurile | Școli | 1136172 | 1136172 | 1136172 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1805/05.03.2018 | Tulcea | Comună | Valea Nucarilor | 161482 | Sistem centralizat de canalizare si statie de epurare sat Agighiol | Canalizare | 16007905.44 | 16007905.44 | 14550725.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2094/12.03.2018 | Tulcea | Comună | Valea Teilor | 161561 | Asfaltare strazi in localitatea Valea Teilor,comuna Valea Teilor, jud Tulcea | Drumuri comunale și străzi | 6807478 | 6807478 | 6807478 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2582/22.03.2018 | Tulcea | Comună | Valea Teilor | 161561 | Modernizare statie de pompare apa comuna Valea Teilor, jud Tulcea | Alimentare apă | 164000 | 164000 | 164000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3475/11.05.2018 | Tulcea | Comună | Valea Teilor | 161561 | Reabilitare sediu operativ al seviciului voluntar pentru situatii de urgenta,comuna Valea Teilor, jud Tulcea | Institutii publice | 110075 | 110075 | 110075 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1495/05.10.2017 | Tulcea | Comună | Văcăreni | 161543 | Construire centru comunitar sanitar in comuna Văcăreni, jud Tulcea | Unități sanitare | 607248.37 | 607248.37 | 607248.37 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4183/12.12.2017 | Tulcea | Comună | Văcăreni | 161543 | Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Văcăreni, jud Tulcea | Iluminat public | 388982.37 | 388982.37 | 388982.37 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9726/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Albești | 162014 | Modernizare drumuri comunale şi săteşti în com. Albeşti jud. Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 3640176.48 | 3640176.48 | 3640176.48 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13712/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Albești | 162014 | Reabilitare drum de interes local DC164:DJ 244M-Gura Albeşti km 0+000-4+155 comuna Albeşti,judetul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4089389.85 | 4089389.85 | 4089389.85 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 793/14.11.2016 | Vaslui | Comună | Albești | 162014 | Gradiniţa cu program normal sat Corni Albeşti - Lucrari de reabilitare şi modernizare, comuna Albeşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 844890.59 | 844890.59 | 844890.59 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 702/28.10.2016 | Vaslui | Comună | Albești | 162014 | Şcoală Primară sat Crasna - Lucrari de reabilitare şi modernizare, comuna Albeşti, judetul Vaslui | Școli | 615352.45 | 615352.45 | 615352.45 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 703/28.10.2016 | Vaslui | Comună | Albești | 162014 | Şcoala gimnaziala nr.1 Albeşti - Lucrari de reabilitare şi modernizare, comuna Albeşti, judetul Vaslui | Școli | 614153.44 | 614153.44 | 614153.44 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3192/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Albești | 162014 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Albeşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4831798.46 | 4831798.46 | 4831798.46 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13713/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Alexandru Vlahuță | 162069 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Alexandru Vlahuţă, județul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 7946343.51 | 7946343.51 | 5431385.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13714/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Alexandru Vlahuță | 162069 | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui | Alimentare apă | 4960644.3 | 4960644.3 | 4960644.3 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1045/13.12.2016 | Vaslui | Comună | Alexandru Vlahuță | 162069 | Modernizare Şcoala Gimnaziala "Alexandru Vlahuţă", sat Alexandru Vlahuţă, comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui | Școli | 2354527.6 | 2354527.6 | 2149397 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1046/13.12.2016 | Vaslui | Comună | Alexandru Vlahuță | 162069 | Construire Grădiniţă în comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1713655.41 | 1713655.41 | 1236560.74 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1047/13.12.2016 | Vaslui | Comună | Alexandru Vlahuță | 162069 | Modernizare Şcoala primara sat Buda, comuna Alexandru Vlahuţă, judetul Vaslui | Școli | 624067.7 | 624067.7 | 427783.67 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1048/13.12.2016 | Vaslui | Comună | Alexandru Vlahuță | 162069 | Modernizare Şcoala primara sat Ghicani, comuna Alexandru Vlahuţă, judetul Vaslui | Școli | 392394.28 | 392394.28 | 304979 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1049/13.12.2016 | Vaslui | Comună | Alexandru Vlahuță | 162069 | Modernizare Şcoala primara sat Morăreni , comuna Alexandru Vlahuţă, judetul Vaslui | Școli | 960737.01 | 960737.01 | 546080.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4216/13.12.2017 | Vaslui | Comună | Alexandru Vlahuță | 162069 | Construire dispensar medical în comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1830309.72 | 1830309.72 | 358377.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3762/05.12.2017 | Vaslui | Comună | Alexandru Vlahuță | 162069 | Amenajare poduri în comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 2632413.35 | 2632413.35 | 2632413.35 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9727/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Arsura | 162149 | Alimentare cu apă a localităţii Arsura şi Pâhneşti, comuna Arsura | Alimentare apă | 2662110 | 2662110 | 924471.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9728/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Arsura | 162149 | Reabilitare și consolidare școala generală cu clasele V-VIII, localitatea Arsura, comuna Arsura | Școli | 488340.57 | 488340.57 | 488340.57 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9844/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Alimentare cu apă şi amenajare poduri şi podeţe în loc. Banca ,Gara Banca Ghermăneşti, Micleşti,Sârbi, Stoiseşti comuna Banca | Alimentare apă | 650531.93 | 650531.93 | 275535.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 844/17.11.2016 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Lucrări de modernizare la Grădiniţa Strâmtura in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 377411 | 377411 | 377411 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 845/17.11.2016 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Lucrări de modernizare la Grădiniţa Sârbi in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 237461 | 237461 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1412/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Lucrări de modernizare la Şcoala Sârbi in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui | Școli | 1519306.53 | 1519306.53 | 572409.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1413/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Lucrări de modernizare la Grădiniţa Ghermăneşti in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 269963 | 269963 | 9996 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1050/13.12.2016 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Lucrări de modernizare la Şcoala Ghermăneşti in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui | Școli | 561339 | 561339 | 529496.14 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 846/17.11.2016 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Lucrări de modernizare la Şcoala 1 Decembrie in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui | Școli | 1228607 | 1228607 | 294157.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 847/17.11.2016 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Lucrări de modernizare la Şcoala Mitoc in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui | Școli | 539023 | 539023 | 539023 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1414/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Lucrări de modernizare la Şcoala Micleşti in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui | Școli | 382081 | 382081 | 377577.58 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 848/17.11.2016 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Lucrări de modernizare la Grădiniţa Gara Banca in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, comuna Banca, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 427734 | 427734 | 355693.66 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1051/13.12.2016 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Lucrări de modernizare la Şcoala Gara Banca,in vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare şi securitate la incendiu, comuna Banca, judeţul Vaslui | Școli | 2274864.12 | 2274864.12 | 1740430.85 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1052/13.12.2016 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Lucrari de modernizare şi reparaţii la Şcoala Ţifu,în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare şi securitate la incendiu, comuna Banca, judeţul Vaslui | Școli | 1370030.35 | 1370030.35 | 844952.78 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4418/15.12.2017 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Alimentare cu apă a localităţii Banca, comuna Banca, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 3959321.35 | 3959321.35 | 3959321.35 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 26/08.01.2018 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Reabilitare, modernizare şi dotare dispensar uman în localitatea Gara Banca, comuna Banca, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 2723355 | 2723355 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4417/15.12.2017 | Vaslui | Comună | Banca | 162194 | Modernizare drum comunal DC148 din comuna Banca, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 3686675 | 3686675 | 3413445.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 715/28.10.2016 | Vaslui | Comună | Băcani | 162327 | Construire Gradinita cu 3 Sali de grupa si centrala termica in sat Bacani, comuna Bacani, judetul Vaslui | Grădinițe și creșe | 633892.73 | 633892.73 | 633892.73 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 794/14.11.2016 | Vaslui | Comună | Băcani | 162327 | Lucrari capitale de modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1, sat Băcani, comuna Băcani, judeţul Vaslui | Școli | 490561.18 | 490561.18 | 490561.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1668/01.03.2018 | Vaslui | Comună | Băcani | 162327 | Staţie de epurare, realizare colectoare, canalizare menajera în localitatea Drujeşti, comuna Băcani, judeţul Vaslui | Canalizare | 2924924.32 | 2924924.32 | 1440187.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 14/16.01.2019 | Vaslui | Comună | Băcani | 162327 | Demolare şi reconstruire şcoală primară cu clasele I-IV în localitatea Bălţăteni, comuna Băcani, judetul Vaslui | Școli | 1672266 | 1672266 | 1672266 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9845/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Băcești | 162381 | Alimentare cu apă în Băceşti. Construcţie poduri şi podeţe Vovrieşti şi Băceşti,comuna Băceşti | Alimentare apă | 340972.83 | 340972.83 | 340972.83 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13720/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Băcești | 162381 | Alimentare cu apă sate Păltiniş şi Băbuşa etapa I comuna Băceşti | Alimentare apă | 1218647.12 | 1218647.12 | 260416.12 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1083/15.12.2016 | Vaslui | Comună | Băcești | 162381 | Reabilitare Grădiniţă cu program normal sat Băceşti, comuna Băceşti, judetul Vaslui | Grădinițe și creșe | 877025.93 | 877025.93 | 877025.93 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1326/28.12.2016 | Vaslui | Comună | Băcești | 162381 | Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV sat Armaşeni, comuna Băceşti | Școli | 192660.34 | 192660.34 | 192660.34 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1540/26.02.2018 | Vaslui | Comună | Băcești | 162381 | Alimentare cu apă sat Vovrieşti, comuna Băceşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 1461402.63 | 1461402.63 | 620366.55 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1960/06.03.2018 | Vaslui | Comună | Băcești | 162381 | Lucrări de extindere, reabilitare, modernizare şi dotare la şcoala Juncu Teodor, comuna Băceşti, judeţul Vaslui | Școli | 3221450.74 | 3221450.74 | 3081211.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3303/03.05.2018 | Vaslui | Comună | Băcești | 162381 | Construire dispensar uman în comuna Băceşti, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1691612.55 | 1691612.55 | 239636.95 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2338/02.11.2017 | Vaslui | Comună | Băcești | 162381 | Modernizare drum comunal DC127, comuna Băceşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4912027.49 | 4912027.49 | 4912027.49 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2045/08.03.2018 | Vaslui | Comună | Băcești | 162381 | Construire pod peste râul Bârlad, sat Babuşa, com Băceşti | Poduri și podețe | 4521960.7 | 4521960.7 | 1232541.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9731/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Bălteni | 162452 | Modernizare drum comunal DC 159 şi drumuri de interes local în comuna Bălteni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 3177097.07 | 3177097.07 | 3177097.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 878/23.11.2016 | Vaslui | Comună | Bălteni | 162452 | Construire Şcoală cu 8 săli de clasă în comuna Bălteni, judeţul Vaslui | Școli | 2571203.22 | 2571203.22 | 2571203.22 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1193/23.12.2016 | Vaslui | Comună | Bălteni | 162452 | Construire Şcoală primară 4 săli de clasă în sat Bălteni Deal, comuna Bălteni judeţul Vaslui | Școli | 1450624.45 | 1450624.45 | 1450624.45 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2932/17.11.2017 | Vaslui | Comună | Bălteni | 162452 | Extindere alimentare cu apă, comuna Bălteni, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 1152564.74 | 1152564.74 | 937594.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 995/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Bălteni | 162452 | Modernizare şi dotare dispensar uman în localitatea Bălteni, comuna Bălteni, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1640410.95 | 1640410.95 | 1640410.95 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1318/28.09.2017 | Vaslui | Comună | Bălteni | 162452 | Modernizare străzi în localităţile Bălteni şi Bălteni Deal, comuna Bălteni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4536360 | 4536360 | 4536360 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3305/03.05.2018 | Vaslui | Municipiu | Bârlad | 161794 | Construire creşă 3 grupe în Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1859781 | 1859781 | 1859781 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3809/06.12.2017 | Vaslui | Municipiu | Bârlad | 161794 | Asfaltare străzi în cartierul Cotu Negru din Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 212548.92 | 212548.92 | 212548.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3810/06.12.2017 | Vaslui | Municipiu | Bârlad | 161794 | Asfaltare străzi în zona gării din Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui (str. Dr. Bagdasar, str. Bicaz, str. Ioan Vodă, str. Poşta Veche) | Drumuri comunale și străzi | 438605.3 | 438605.3 | 438605.3 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1327/28.12.2016 | Vaslui | Comună | Berezeni | 162498 | Modernizare Şcoala cu clasele I-IV Muşata, comuna Berezeni, judeţul Vaslui | Școli | 575255.42 | 575255.42 | 269302.64 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1124/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Berezeni | 162498 | Modernizare Şcoala cu clasele I-VIII Rînceni,comuna Berezeni, judeţul Vaslui | Școli | 994938.72 | 994938.72 | 254572.71 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1328/28.12.2016 | Vaslui | Comună | Berezeni | 162498 | Modernizare Gradiniţa cu program normal Muşata, comuna Berezeni, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 400000 | 400000 | 392205.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1125/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Berezeni | 162498 | Modernizare Gradiniţa cu program normal Rînceni, comuna Berezeni, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 943705.09 | 943705.09 | 601315.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3180/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Berezeni | 162498 | Suplimentarea sursei de apă prin captări alternative pentru alimentarea cu apă în comuna Berezeni, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 2802404.46 | 2802404.46 | 2802404.46 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 576/22.01.2018 | Vaslui | Comună | Berezeni | 162498 | Extindere şi modernizare şcoala "Anastasia Fatu" Berezeni, corp 2 | Școli | 3050835.57 | 3050835.57 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2354/02.11.2017 | Vaslui | Comună | Berezeni | 162498 | Modernizare drumuri săteşti în comuna Berezeni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5691841 | 5691841 | 4462464.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 451/31.08.2016 | Vaslui | Comună | Blăgești | 162559 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești, județul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 6283314.66 | 6283314.66 | 4937217.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2356/02.11.2017 | Vaslui | Comună | Blăgești | 162559 | Modernizare drumuri locale în comuna Blăgeşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 6736709.53 | 6736709.53 | 6086230.82 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 843/17.11.2016 | Vaslui | Comună | Bogdana | 162595 | Asfaltare drumuri de interes local, comuna Bogdana, județul Vaslui L=5,03 km | Drumuri comunale și străzi | 6560150.99 | 6560150.99 | 6560150.99 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2029/25.10.2017 | Vaslui | Comună | Bogdana | 162595 | Modernizare drum comunal Bogdana - Fântana Blănarului, în comuna Bogdana, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 7066048.16 | 7066048.16 | 7066048.16 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13722/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Bogdănești | 162693 | Alimentare cu apă în localităţile Unţeşti, Ulea Horoiata, Hupca şi poduri şi podeţe în loc Bogdăneşti şi Vişinari în com Bogdăneşti | Alimentare apă | 362618.57 | 362618.57 | 362618.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9732/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Bogdănești | 162693 | Consolidare cladire şcoala cu şase săli de clasa în satul Bogdaneşti judeţul Vaslui, comuna Bogdăneşti | Școli | 150000 | 150000 | 150000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13724/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Bogdănești | 162693 | Modernizare drumuri săteşti şi străzi principale în localităţile Unţeşti şi Ulea com Bogdăneşti, jud Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4016196.17 | 4016196.17 | 4016196.17 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2637/13.11.2017 | Vaslui | Comună | Bogdănești | 162693 | Reparaţii capitale şcoala din localitatea Orgoieşti, comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui | Școli | 511369 | 511369 | 511369 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1541/26.02.2018 | Vaslui | Comună | Bogdănești | 162693 | Reabilitare dispensar uman în sat Ulea, comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 804601 | 804601 | 804601 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3191/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Bogdănești | 162693 | Modernizare drum comunal DC89 şi străzi în localitatea Bogdăneşti, comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4827461.11 | 4827461.11 | 4827461.11 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2446/07.11.2017 | Vaslui | Comună | Bogdănița | 162791 | Alimentare cu apă în satul Tunşeşti şi amenajare poduri şi podeţe în satele componente ale comunei Bogdăniţa, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 2103741.64 | 2103741.64 | 2102369.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3190/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Bogdănița | 162791 | Modernizare DC86 din DJ 245C (Coroieşti)-Cârțibaşi, Tunşeşti, Suceveni, DJ245 A (Suceveni) km 5+550- km 10+800, comuna Bogdăniţa, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4249796.12 | 4249796.12 | 3710879.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19170/18.12.2015 | Vaslui | Comună | Boțești | 162871 | Amenajare podeţe în comuna Boţeşti, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 590241 | 590241 | 522901.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19235/30.12.2015 | Vaslui | Comună | Boțești | 162871 | Construire şcoala 3 săli –parter în comuna Boţeşti, judetul Vaslui | Școli | 1418971.73 | 1418971.73 | 1418971.73 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3763/05.12.2017 | Vaslui | Comună | Boțești | 162871 | Sistem de canalizare în sat Boţeşti, comuna Boţeşti, judeţul Vaslui | Canalizare | 8140012.35 | 8140012.35 | 7312512.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4420/15.12.2017 | Vaslui | Comună | Boțești | 162871 | Lucrări de modernizare grădiniţă 2 grupe sat Boţeşti, pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, comuna Boţeşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 792403 | 792403 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3764/05.12.2017 | Vaslui | Comună | Boțești | 162871 | Modernizare drumuri săteşti în localităţile Boţeşti şi Gugeşti, comuna Boţeşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5034761.01 | 5034761.01 | 3799474.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4419/15.12.2017 | Vaslui | Comună | Boțești | 162871 | Construire pod în punctul Floraru Gheorghe, sat Boţeşti, comuna Boţeşti, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 1765325.81 | 1765325.81 | 485838.71 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1415/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Bunești-Averești | 162924 | Modernizare si reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 1 sat Avereşti, comuna Buneşti-Avereşti, judeţul Vaslui | Școli | 3100665.75 | 3100665.75 | 26013.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1416/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Bunești-Averești | 162924 | Construire Gradiniţă cu program normal 2 săli de grupă, sat Avereşti, comuna Buneşti-Avereşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 965483.4 | 965483.4 | 646383.37 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1417/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Bunești-Averești | 162924 | Modernizare și reabilitare Școală Gimnazială sat Bunești, comuna Bunești Averești , județul Vaslui | Școli | 1398687.51 | 1398687.51 | 1093059.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1418/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Bunești-Averești | 162924 | Modernizare și reabilitare Grădiniță cu program normal sat Bunești , comuna Bunești Averești , județul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1122472.48 | 1122472.48 | 913716.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4552/19.12.2017 | Vaslui | Comună | Bunești-Averești | 162924 | Sistemul de alimentare cu apă Avereşti, comuna Buneşti Avereşti, jud. Vaslui | Alimentare apă | 1723240.1 | 1723240.1 | 1723153.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4488/18.12.2017 | Vaslui | Comună | Bunești-Averești | 162924 | Sistemul de alimentare cu apă Buneşti, comuna Buneşti Avereşti, jud. Vaslui | Alimentare apă | 4338631.01 | 4338631.01 | 3395059.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4489/18.12.2017 | Vaslui | Comună | Bunești-Averești | 162924 | Sistemul de alimentare cu apă Podu Oprii, comuna Buneşti Avereşti, jud. Vaslui | Alimentare apă | 2107794.65 | 2107794.65 | 1736290.6 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2615/13.11.2017 | Vaslui | Comună | Bunești-Averești | 162924 | Modernizare drum comunal DC26 şi drum comunal DC18 în comuna Buneşti Avereşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4706591.51 | 4706591.51 | 4706591.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 911/28.11.2016 | Vaslui | Comună | Ciocani | 167268 | Reabilitare si modernizare Şcoala Gimnazială " Teodor Medeleanu" sat Ciocani, comuna Ciocani, judeţul Vaslui | Școli | 984703.88 | 984703.88 | 984703.88 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 912/28.11.2016 | Vaslui | Comună | Ciocani | 167268 | Continuare lucrari Gradinita cu program normal - 3 Sali de grupa sat Ciocani, comuna Ciocani, judetul Vaslui | Grădinițe și creșe | 784431.4 | 784431.4 | 784431.4 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 913/28.11.2016 | Vaslui | Comună | Ciocani | 167268 | Reabilitare și modernizare Școală clasele I-IV, sat Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui | Școli | 978344.96 | 978344.96 | 978344.96 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 914/28.11.2016 | Vaslui | Comună | Ciocani | 167268 | Reabilitare și modernizare Școală clasele I-IV Crâng Nou, sat Crâng Nou, comuna Ciocani, județul Vaslui | Școli | 725940.66 | 725940.66 | 725940.66 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 577/22.01.2018 | Vaslui | Comună | Ciocani | 167268 | Construire dispensar uman, sat Ciocani, comuna Ciocani, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1982650.87 | 1982650.87 | 1419887.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 269/10.01.2018 | Vaslui | Comună | Ciocani | 167268 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciocani, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5878526.14 | 5878526.14 | 5878526.14 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1419/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Codăești | 163002 | Reabilitarea şi modernizarea Campusului Şcolar al Liceului "Ştefan cel Mare" din Comuna Codăeşti, judeţul Vaslui | Școli | 4072201.47 | 4072201.47 | 3855205.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9741/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Codăești | 163002 | Alimentare cu apă localitatea Codăeşti, comuna Codăeşti | Alimentare apă | 2794214.54 | 2794214.54 | 2638872.3 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10508/09.06.2015 | Vaslui | Comună | Codăești | 163002 | Modernizare drum comunal DC 10 din DN 24 si drumuri săteşti in localitatea Pribeşti,comuna Codăeşti | Drumuri comunale și străzi | 1567552.14 | 1567552.14 | 1567552.14 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9733/19.05.2015 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Reabilitare sistem alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti | Alimentare apă | 15827252.38 | 15827252.38 | 13273121.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9734/19.05.2015 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa Armatei Vaslui - Centru cultural judeţean multifuncţional | Obiective culturale | 18317353.63 | 18317353.63 | 14933089.04 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9735/19.05.2015 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Reabilitare drum judeţean DJ 245 : DN24 (Bârlad) - Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni - Ghicani - Alexandru Vlahuţă - Buda - Morăreni - Floresti - Oprişita - (DN2F), km 22+700 - 33+200 (L=10,500km). | Drumuri județene | 3396086.28 | 3396086.28 | 3396086.28 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9736/19.05.2015 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Reabilitare si modernizare DJ 242F:Trestiana (DJ242)-Grajdeni-Manastirea Grajdeni,km 0+000-13+900 L=13,900km | Drumuri județene | 3764285.42 | 3764285.42 | 3764285.42 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13760/28.08.2015 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Reabilitare si modernizare DJ284:DN 24B(Husi) -Epureni-Duda Pâhneşti-Fundătura Arsura-DN28(Ghermănesti),km0+ 000-2+650,km4+400-19+400,km23+450-25+500,km25+500-27+079 L=21,279km | Drumuri județene | 40900468.43 | 40900468.43 | 40900468.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9737/19.05.2015 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Reabilitare si modernizare DJ 245B:Gherghesti(DJ 245A)-Corodesti-Chetrosu-Draxeni-Rugaria-Ivanesti(DN 2F),km 0+000-2+000,L=2,000km | Drumuri județene | 2054409.36 | 2054409.36 | 2054409.36 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9738/19.05.2015 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Reabilitare si modernizare DJ 245A:Muntenii de Jos (DN24)-Lipovat-Suceveni-Bogdana-Similisoara-Gavanu-Morareni-Gherghesti-Valea Lupului-Lunca-Silistea-Iana(DJ 243),km 37+310-40+310 L=3,000km | Drumuri județene | 1846484.02 | 1846484.02 | 1846484.02 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9739/19.05.2015 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207 J : DJ 207E (Delești) - Bălești - Fâstâci, km 0+000 - 7+693 (L=7,693 km) | Drumuri județene | 5048939.79 | 5048939.79 | 5048939.79 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9740/19.05.2015 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Reabilitare si modernizare DJ244J:DN24A(Epureni)-Horga,km0+000-6+250L=6,250km | Drumuri județene | 1247215.79 | 1247215.79 | 1247215.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2709/15.11.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Școala Profesională Specială "Sfânta Ecaterina" Huşi , judeţul Vaslui | Școli | 4650919.78 | 4650919.78 | 4650919.78 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3350/27.11.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 159 : limită judeţul Neamţ-Băceşti- Băbuşa-Păltiniş-Slobozia -Racova - Trohan -Pungeşti- Siliştea- Armăşoaia - Bleşca (DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km), judeţul Vaslui | Drumuri județene | 19367863.14 | 19367863.14 | 19367863.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 575/22.01.2018 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244 H : DJ244 - Viişoara Urdeşti -Găgeşti (DJ244 B), judeţul Vaslui | Drumuri județene | 18333871 | 18333871 | 18333871 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3351/27.11.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare ( PT+ DDE) şi execuţie- Modernizare drum judeţean DJ246 : DJ247 (Codăeşti) - Rediu Galian- Tăcuta-Focsasca - lim. jud Iaşi, km 5+499-13+635, judeţul Vaslui | Drumuri județene | 11470426.81 | 11470426.81 | 8338398.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 210/09.01.2018 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare ( PT+ DDE) şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ248 A : limită Judeţ Iaşi - Siliştea - Huc- Plopoasa - Rafaila - Buda - DJ207 E ( Oşeşti), judeţul Vaslui | Drumuri județene | 12446909.24 | 12446909.24 | 12446909.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3352/27.11.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judetean DJ244 K : DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu-Bălţaţi - Crasnaşeni - Leosti- Vineţeşti-Olteneşti-Zgura, L=7,650 km , judeţul Vaslui | Drumuri județene | 13734198.39 | 13734198.39 | 12774974.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3349/27.11.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ241 C: limită judeţ Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana -Pietrei - Dragomireşti (DN 2F),judeţul Vaslui | Drumuri județene | 14447521 | 14447521 | 13301690.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4074/11.12.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ243 B : Bârlad (DJ 243) - Crâng, Ciocani- Movileni-Coroieşti de Sus - Limită judeţ Bacău, L= 6,630 km, judeţul Vaslui | Drumuri județene | 11526427.01 | 11526427.01 | 11526427.01 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 211/09.01.2018 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ245 C: Băcani (DJ245)- Băltăţeni- Cepeşti - Radăeşti-Coroieşti-Bogdăniţa- Schitu (DJ245 A), L= 19,110 km, judeţul Vaslui | Drumuri județene | 29545395.78 | 29545395.78 | 28082271.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1346/28.09.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare ( PT+ DDE) și execuție Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ243 C : DJ 243 (Mărăşeşti) - Voineşti, km 0+000-5+430(L=5,430 km), judeţul Vaslui | Drumuri județene | 5098595.76 | 5098595.76 | 5098595.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1343/28.09.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare ( PT+ DDE) și execuție Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244 L : DJ244 D (Tabalaeşti) - Avereşti, km 0+000-2+500, L=2,500 km, judeţul Vaslui | Drumuri județene | 4063211.69 | 4063211.69 | 4063211.69 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1345/28.09.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare ( PT+ DDE) și execuție-Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244 M : DN24 (Crasna) - Albeşti- Idrici- Roşieşti (DJ244 A), km 8+680-12+180(L=3,500 km), judeţul Vaslui | Drumuri județene | 3824647.39 | 3824647.39 | 3824647.39 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1344/28.09.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare ( PT+ DDE) și execuție Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ245 E : DN24 (Bulboaca) - Zizinca-Deleni-Moreni DJ245 L(Costeşti), km 11+035-14+635, L=3,600 km, judeţul Vaslui | Drumuri județene | 2726632.04 | 2726632.04 | 2726632.04 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1342/28.09.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare ( PT+ DDE) și execuție Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ246 A : DN24 (Moara Domnească) - Fereşti-Bereasa-DJ247 (Tătărani), km 1+311-5+834, (L=4,523km), judeţul Vaslui | Drumuri județene | 4367811.66 | 4367811.66 | 4367811.66 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4073/11.12.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare (PT + DDE) şi execuţie -Consolidare şi reabilitare pod peste râul Bârlad ,DJ248 A, km 58+750, comuna Todireşti, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 1008864.63 | 1008864.63 | 1008864.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 212/09.01.2018 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Proiectare şi execuţie- Pod din beton armat pe drum DJ241 C în satul Doagele, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 972429.1 | 972429.1 | 972429.1 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 912/24.08.2017 | Vaslui | Județ | Consiliul Județean Vaslui | 378 | Reparaţii pod pe DJ244 I peste pârâul Sarateni, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 900550.63 | 900550.63 | 900550.63 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1300/27.12.2016 | Vaslui | Comună | Coroiești | 163057 | Scoala Gimnaziala George C. Dragu, sat Coroiesti - modernizare si reabilitare sediu, pentru anul 2016, judetul Vaslui | Școli | 598971.25 | 598971.25 | 598971.25 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1301/27.12.2016 | Vaslui | Comună | Coroiești | 163057 | Scoala Primara, sat Hreasca - modernizare si reabilitare sediu, pentru anul 2016, judetul Vaslui | Școli | 1547932 | 1547932 | 1547931.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1302/27.12.2016 | Vaslui | Comună | Coroiești | 163057 | Scoala Gimnaziala , sat Mireni - modernizare si reabilitare sediu, pentru anul 2016, judetul Vaslui | Școli | 579744 | 579744 | 579744 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1303/27.12.2016 | Vaslui | Comună | Coroiești | 163057 | Scoala Primara, sat Movileni - modernizare si reabilitare sediu, pentru anul 2016, judetul Vaslui | Școli | 1018313 | 1018313 | 450443.12 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9742/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Coroiești | 163057 | Alimentare cu apă Hreasca și Mireni,comuna Coroieşti | Alimentare apă | 766110 | 766110 | 766110 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13729/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Coroiești | 163057 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Coroieşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4147484.58 | 4147484.58 | 4049231.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 911/24.08.2017 | Vaslui | Comună | Coroiești | 163057 | Sistem de alimentare cu apă în comuna Coroieşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 3779480 | 3779480 | 3779480 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1048/06.09.2017 | Vaslui | Comună | Coroiești | 163057 | Înfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Coroieşti, jud., în loc. Mireni, comuna Coroiești | Canalizare | 3660744 | 3660744 | 3660744 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 996/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Coroiești | 163057 | Pod beton armat peste pârâul Pereschiv în localitatea Chilieni, comuna Coroieşti, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 1564979 | 1564979 | 1564979 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 910/24.08.2017 | Vaslui | Comună | Costești | 163137 | Modernizare drumuri de interes local sat Costeşti, comuna Costeşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4981074.38 | 4981074.38 | 4407040.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1111/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Cozmești | 167277 | Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară Băleşti, sat Băleşti, comuna Cozmeşti, judeţul Vaslui | Școli | 702085.3 | 702085.3 | 545819.5 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9743/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Cozmești | 167277 | Reparaţii capitale, consolidare şi extindere Şcoala Gimnazială "Cezar Botez" Fâstâci sat Fâstâci, comuna Cozmeşti, judeţul Vaslui | Școli | 1356536.05 | 1356536.05 | 869826.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1420/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Cozmești | 167277 | Reabilitare si modernizare Şcoala cu clasele I-IV Fâstâci, sat Fâstâci, comuna Cozmeşti, judeţul Vaslui | Școli | 1130439.87 | 1130439.87 | 695943.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3181/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Cozmești | 167277 | Modernizare drumuri în satele Băleşti şi Fâstâci, comuna Cozmeşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5419376.63 | 5419376.63 | 5419376.63 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9744/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Crețești | 163208 | Alimentare cu apă în localităţile Creţeştii de Sus şi Creţeşti, comuna Creţeşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 3198428.04 | 3198428.04 | 1578037.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 252/10.01.2018 | Vaslui | Comună | Crețești | 163208 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Creţeşti , judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5699338 | 5699338 | 5408103.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9846/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Dănești | 163253 | Alimentare cu apă şi amenajare poduri în localităţile Dăneşti şi Emil Racoviţă, comuna Dăneşti | Alimentare apă | 3108240.73 | 3108240.73 | 2727405.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1628/11.10.2017 | Vaslui | Comună | Dănești | 163253 | Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Dăneşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 9353713 | 9353713 | 9353713 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3492/11.05.2018 | Vaslui | Comună | Deleni | 163324 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala gimazială nr.1 Deleni, sat Deleni, comuna Deleni, judeţul Vaslui | Școli | 2666225.19 | 2666225.19 | 2583706.37 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3493/11.05.2018 | Vaslui | Comună | Deleni | 163324 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala primară I-IV - Grădiniţă cu program normal Deleni 2, sat Deleni, comuna Deleni, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1217293.11 | 1217293.11 | 1217293.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1135/18.09.2017 | Vaslui | Comună | Deleni | 163324 | Modernizare străzi în satele Deleni şi Zizinca, comuna Deleni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5676767.16 | 5676767.16 | 5676767.16 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 701/28.10.2016 | Vaslui | Comună | Delești | 163379 | Reparati capitale scoala existenta, extindere pe orizontala, utilitati, sat Harsova, comuna Delesti | Școli | 2755088.36 | 2755088.36 | 2755088.36 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9843/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Delești | 163379 | Alimentare cu apă şi amenajare poduri si podeţe în localităţile Deleşti, Albeşti, Răduieşti Hârşova, Fundătura şi Mânăstirea, comuna Deleşti | Alimentare apă | 2535069.46 | 2535069.46 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19178/21.12.2015 | Vaslui | Comună | Delești | 163379 | Construire grădiniţa PN 3 săli de grupă localitatea Fundătura, comuna Deleşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 280000 | 280000 | 280000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1503/05.10.2017 | Vaslui | Comună | Delești | 163379 | Modernizare drumuri comunale DC160 şi DC105 în comuna Deleşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5246527 | 5246527 | 5246527 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9747/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Dimitrie Cantemir | 164277 | Modernizare drumuri comunale şi săteşti în comuna Dimitrie Cantemir | Drumuri comunale și străzi | 21179044.48 | 21179044.48 | 21179044.48 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 988/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Dimitrie Cantemir | 164277 | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la şcoala cu clasele I-VIII Guşiţei, comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui | Școli | 655324 | 655324 | 655324 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 987/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Dimitrie Cantemir | 164277 | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la şcoala cu clasele I-VIII Grumezoaia, comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui | Școli | 1801533.53 | 1801533.53 | 1801533.53 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2782/15.11.2017 | Vaslui | Comună | Dimitrie Cantemir | 164277 | Reabilitare şi modernizare DC37, DC38 şi strada 277, satele Urlaţi şi Grumezoaia, comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5665355 | 5665355 | 5665355 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2941/11.04.2018 | Vaslui | Comună | Dimitrie Cantemir | 164277 | Poduri din beton armat rest de executat în comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 1252853.96 | 1252853.96 | 1252853.96 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9748/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Dodești | 167286 | Şcoala cu clasele l-lV Tamaseni -Dodești, comuna Dodeşti | Școli | 613430.14 | 613430.14 | 613430.14 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10777/10.06.2015 | Vaslui | Comună | Dodești | 167286 | Proiectare şi execuţie a lucrării gradiniţa cu 4 săli de grupă în satul Dodeşti, comuna Dodeşti -județul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1285212.16 | 1285212.16 | 1285212.16 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 730/01.11.2016 | Vaslui | Comună | Dodești | 167286 | Proiectare si construire drum comunal DC 54, sat Dodesti, comuna Dodesti, judetul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 2102874.11 | 2102874.11 | 2102874.11 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3341/27.11.2017 | Vaslui | Comună | Dodești | 167286 | Modernizare, reabilitare şi dotare Şcoala gimnazială Victor Ion Popa, sat Dodeşti corp A, comuna Dodeşti, judeţul Vaslui | Școli | 1409953.18 | 1409953.18 | 406185.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3340/27.11.2017 | Vaslui | Comună | Dodești | 167286 | Modernizare, reabilitare şi dotare Şcoala gimnazială Victor Ion Popa, sat Dodeşti corp B, comuna Dodeşti, judeţul Vaslui | Școli | 2289711.65 | 2289711.65 | 1987722.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1778/18.10.2017 | Vaslui | Comună | Dodești | 167286 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dodeşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4944000 | 4944000 | 4944000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1955/25.09.2019 | Vaslui | Comună | Dodești | 167286 | Modernizare şi extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Dodeşti, judeţul Vaslui | Iluminat public | 525504 | 525504 | 525504 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9750/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Dragomirești | 163486 | Alimentare cu apă loc Rădeni şi Tuleşti, comuna Dragomireşti | Alimentare apă | 411375.99 | 411375.99 | 411375.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 759/07.11.2016 | Vaslui | Comună | Dragomirești | 163486 | Amenajare pod în localitatea Doagele, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslu | Poduri și podețe | 537231.5 | 537231.5 | 537231.5 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1053/13.12.2016 | Vaslui | Comună | Dragomirești | 163486 | Reabilitare si extindere Şcoala Gimnazială nr.1 sat Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui | Școli | 1081402 | 1081402 | 940562.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1014/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Dragomirești | 163486 | Reabilitare şi modernizare şcoală cu clasele I-VIII, sat Doagele, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui | Școli | 1761954.56 | 1761954.56 | 1456622.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1015/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Dragomirești | 163486 | Reabilitare şi modernizare şcoala Poiana Pietrei, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui | Școli | 1080775.08 | 1080775.08 | 1014426.11 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1016/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Dragomirești | 163486 | Reabilitare şi modernizare şcoala primară Popeşti, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui | Școli | 836993.71 | 836993.71 | 668826.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2355/02.11.2017 | Vaslui | Comună | Dragomirești | 163486 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 6311007.53 | 6311007.53 | 5729343.01 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13739/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Drânceni | 163618 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Drânceni, jud Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 7167294.06 | 7167294.06 | 6602874.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 879/23.11.2016 | Vaslui | Comună | Drânceni | 163618 | Reparaţii şi modernizare Şcoala Gimnaziala din sat Râseşti, comuna Drânceni | Școli | 862732.28 | 862732.28 | 862732.28 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 880/23.11.2016 | Vaslui | Comună | Drânceni | 163618 | Reparaţii şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1, sat Ghermaneşti, comuna Drânceni, județul Vaslui | Școli | 2428446.86 | 2428446.86 | 1384754.26 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 881/23.11.2016 | Vaslui | Comună | Drânceni | 163618 | Reparații și modernizare Grădiniță cu program normal, din sat Râsești, comuna Drânceni, județul Vaslui | Grădinițe și creșe | 644072.45 | 644072.45 | 610703.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3180/24.04.2018 | Vaslui | Comună | Drânceni | 163618 | Alimentare cu apă în localităţile Ghermăneşti şi Rîseşti comuna Drînceni, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 911535 | 911535 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 997/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Drânceni | 163618 | Reparaţii şi modernizare Gradiniţă cu program normal, din sat Ghermăneşti, comuna Drînceni, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1280366.2 | 1280366.2 | 1100884.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 998/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Drânceni | 163618 | Reparaţii şi modernizare şcoala primară din sat Drînceni, comuna Drînceni, judeţul Vaslui | Școli | 701110 | 701110 | 570365.67 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2337/02.11.2017 | Vaslui | Comună | Drânceni | 163618 | Modernizare drumuri locale în comuna Drînceni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5873686.04 | 5873686.04 | 3096986.09 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9751/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Duda-Epureni | 163681 | Alimentare cu apă Duda Epureni şi Valea Grecului, comuna Duda Epureni | Alimentare apă | 4401573 | 4401573 | 2647988.9 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1421/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Duda-Epureni | 163681 | Reparaţii şi modernizare Grădiniţa din sat Valea Grecului, comuna Duda Epureni, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 992807 | 992807 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3189/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Duda-Epureni | 163681 | Modernizare drumuri de interes local din sat Epureni, sat Duda şi sat Valea Grecului din comuna Duda Epureni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 7697853.83 | 7697853.83 | 7697853.83 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 846/26.01.2018 | Vaslui | Comună | Dumești | 163734 | Modernizare drumuri comunale , DC128 care leagă satul Schinetea de DN15, DC129 care leagă satul Valea Mare de DN15 şi DC115 care leagă satul Dumeştii Vechi de DN15 în comuna Dumeşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5245928 | 5245928 | 5245928 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9752/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Epureni | 163789 | Amenajare poduri şi podeţe din localităţile Epureni,Bursuci şi Bârlăleşti,comuna Epureni | Poduri și podețe | 490922.41 | 490922.41 | 490922.41 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13742/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Epureni | 163789 | Alimentare cu apă comuna Epureni,etapa l -a ,Judeţul Vaslui | Alimentare apă | 2013957.52 | 2013957.52 | 2013957.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 991/08.12.2016 | Vaslui | Comună | Epureni | 163789 | Reabilitare Şcoala nr. 1 din sat Bursuci, comuna Epureni, judeţul Vaslui | Școli | 900830 | 900830 | 900830 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1542/26.02.2018 | Vaslui | Comună | Epureni | 163789 | Alimentare cu apă comuna Epureni etapa a-II-a, comuna Epureni, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 2855490 | 2855490 | 2855490 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2439/07.11.2017 | Vaslui | Comună | Epureni | 163789 | Modernizare drum comunal DC70 străzi principale şi secundare, comuna Epureni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5525546.62 | 5525546.62 | 5521493.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9753/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Fălciu | 163832 | Asfaltare drumuri de interes local,comuna Fălciu, jud.Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 16024669.47 | 16024669.47 | 16024669.47 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1670/01.03.2018 | Vaslui | Comună | Fălciu | 163832 | Reabilitare, modernizare şi dotarea şcolii gimnaziale Rânzeşti, comuna Fălciu, judeţul Vaslui | Școli | 1425112 | 1425112 | 1424016.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1671/01.03.2018 | Vaslui | Comună | Fălciu | 163832 | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoala primară Copăceana, judeţul Vaslui | Școli | 1342972 | 1342972 | 1325620.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1669/01.03.2018 | Vaslui | Comună | Fălciu | 163832 | Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare dispensar uman şi centru medical de permanenţă în comuna Fălciu, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 4604654.91 | 4604654.91 | 2154612.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 847/26.01.2018 | Vaslui | Comună | Ferești | 167295 | Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială Nicolae Milescu Spătaru" sat Fereşti, comuna Fereşti, judeţul Vaslui | Școli | 3600877.63 | 3600877.63 | 2681225.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 999/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Ferești | 167295 | Rest de executat grădiniţă cu 3 săli de clasă, sat Fereşti, comuna Fereşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 2744920 | 2744920 | 2323442.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 704/25.01.2018 | Vaslui | Comună | Ferești | 167295 | Dispensar în sat Fereşti, comuna Feresti, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1576250 | 1576250 | 1301241.75 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1000/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Ferești | 167295 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Fereşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5938956.55 | 5938956.55 | 4090125.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2330/20.03.2018 | Vaslui | Comună | Ferești | 167295 | Reabilitare pod Lefter, pod Creţu şi pod Manea, comuna Fereşti, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 4369334.1 | 4369334.1 | 3624348.88 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1422/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Găgești | 163903 | Modernizare Şcoală Gimnazială "Ion Artene", sat Găgesti, judetul Vaslui | Școli | 506700 | 506700 | 506700 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1054/13.12.2016 | Vaslui | Comună | Găgești | 163903 | Modernizare Şcoala Gimnazială "Mihai Ioan Botez", sat Giurcani, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui | Școli | 1300379 | 1300379 | 1300379 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13744/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Găgești | 163903 | Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna Găgeşti,. judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 2624267.24 | 2624267.24 | 2624267.24 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2612/13.11.2017 | Vaslui | Comună | Găgești | 163903 | Construire grădiniţă în comuna Găgeşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 2306363.89 | 2306363.89 | 1675089.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2613/13.11.2017 | Vaslui | Comună | Găgești | 163903 | Construire dispensar medical în comuna Găgeşti, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 2946486.47 | 2946486.47 | 956584.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2028/25.10.2017 | Vaslui | Comună | Găgești | 163903 | Modernizare drumuri de interes local în satele Giurcani, Peicani şi Tupilaţi, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5617073.75 | 5617073.75 | 5617073.75 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 989/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Găgești | 163903 | Amenajare poduri în localităţile Găgeşti, Tupilaţi şi Popeni şi reparaţii pod în localitatea Peicani, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 2652048.15 | 2652048.15 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 8433/14.11.2019 | Vaslui | Comună | Găgești | 163903 | Modernizare şi extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Găgeşti, judeţul Vaslui | Iluminat public | 525266 | 525266 | 525266 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9754/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Gârceni | 164062 | Alimentare cu apă în comuna Gîrceni | Alimentare apă | 2284571.92 | 2284571.92 | 2070612.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 810/15.11.2016 | Vaslui | Comună | Gârceni | 164062 | Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnaziala nr. 1 - Corp B, sat Gîrceni, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui | Școli | 869048.17 | 869048.17 | 797052.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 782/10.11.2016 | Vaslui | Comună | Gârceni | 164062 | Reabilitare Şcoala Trohan, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui | Școli | 201509 | 201509 | 201509 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 783/10.11.2016 | Vaslui | Comună | Gârceni | 164062 | Reabilitare Şcoala Racova, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui | Școli | 940361.48 | 940361.48 | 824793.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 784/10.11.2016 | Vaslui | Comună | Gârceni | 164062 | Reabilitare Şcoala Racoviţa, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui | Școli | 267031 | 267031 | 267031 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1779/01.11.2017 | Vaslui | Comună | Gârceni | 164062 | Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Gârceni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 12220084.81 | 12220084.81 | 11360630.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2442/07.11.2017 | Vaslui | Comună | Gârceni | 164062 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în com. Gîrceni, judeţul Vaslui | Iluminat public | 620708.82 | 620708.82 | 620708.82 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1112/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Gherghești | 163967 | Reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Chetrosu corp B, sat Chetrosu, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui | Școli | 1886539.99 | 1886539.99 | 1868332 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1113/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Gherghești | 163967 | Reabilitarea şi modernizarea Gradiniţei cu program normal şi a Şcolii Gimnaziale Ghergheşti, sat Ghergheşti, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 753872.91 | 753872.91 | 717513.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1114/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Gherghești | 163967 | Reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare Lunca şi a Gradiniţei cu program normal Lunca, sat Lunca, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 679343.79 | 679343.79 | 642890.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2331/20.03.2018 | Vaslui | Comună | Gherghești | 163967 | Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat Chetrosu, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 4454278.03 | 4454278.03 | 4406052.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2332/20.03.2018 | Vaslui | Comună | Gherghești | 163967 | Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat Corodeşti, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 4255239.91 | 4255239.91 | 4255239.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 27/08.01.2018 | Vaslui | Comună | Gherghești | 163967 | Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat Lunca, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 4466906.21 | 4466906.21 | 4460064.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2333/20.03.2018 | Vaslui | Comună | Gherghești | 163967 | Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat Ghergheşti- trup Miceşti, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 3675181.81 | 3675181.81 | 3675181.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 28/08.01.2018 | Vaslui | Comună | Gherghești | 163967 | Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat Soci, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 3187495.69 | 3187495.69 | 3132299.97 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 29/08.01.2018 | Vaslui | Comună | Gherghești | 163967 | Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în satele Lazu şi Draxeni, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 4085933.58 | 4085933.58 | 2165560.09 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9755/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Grivița | 164133 | Modernizare drumuri săteşti în localitătile Griviţa şi Trestiana,comuna Griviţa, jud. Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 3489339.55 | 3489339.55 | 3489339.55 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 700/28.10.2016 | Vaslui | Comună | Grivița | 164133 | Scoala primara Stroe Belloescu cuplata cu Gradinita – program normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivita, judetul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1113401.08 | 1113401.08 | 1113401.08 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1423/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Grivița | 164133 | Construire Gradinița Trestiana , sat Trestiana, comuna Grivița, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 995230 | 995230 | 995230 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1055/13.12.2016 | Vaslui | Comună | Grivița | 164133 | Modernizare și extindere Școla gimnazială "Stroe Belloescu" sat Grivița, comuna Grivița, judeţul Vaslui | Școli | 2317547 | 2317547 | 1874772.63 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2353/02.11.2017 | Vaslui | Comună | Grivița | 164133 | Extindere reţea canalizare în comuna Griviţa, judeţul Vaslui | Canalizare | 11465553.99 | 11465553.99 | 9587096.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4070/11.12.2017 | Vaslui | Comună | Grivița | 164133 | Modernizare drumuri de interes local în localităţile Griviţa şi Trestiana, Comuna Griviţa, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 8173174.88 | 8173174.88 | 4244917.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9756/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Hoceni | 164197 | Reabilitare DC 49A şi străzi în satul Oţeleni, comuna Hoceni. | Drumuri comunale și străzi | 3386910.1 | 3386910.1 | 3386910.1 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9757/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Hoceni | 164197 | Îmbracaminte bituminoasă pe drumul comunal DC 166 Hoceni- Barboşi,comuna Hoceni. | Drumuri comunale și străzi | 6833384.22 | 6833384.22 | 6833384.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9852/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Hoceni | 164197 | Alimentare cu apă în Deleni şi Oţeleni şi poduri şi podeţe în loc Oţeleni, comuna Hoceni | Alimentare apă | 1960875.54 | 1960875.54 | 1960875.54 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1424/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Hoceni | 164197 | Modernizare Şcoală Şişcani, sat Şişcani comuna Hoceni, judeţul Vaslui | Școli | 554802.16 | 554802.16 | 554802.16 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1425/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Hoceni | 164197 | Modernizare Şcoală Deleni, sat Deleni, comuna Hoceni, judeţul Vaslui | Școli | 518572.55 | 518572.55 | 518572.55 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2445/07.11.2017 | Vaslui | Comună | Hoceni | 164197 | Modernizare drumuri săteşti în localităţile Hoceni şi Deleni, comuna Hoceni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 6382787.53 | 6382787.53 | 6382787.53 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2336/02.11.2017 | Vaslui | Municipiu | Huși | 161829 | Modernizare străzi în Municipiul Huşi, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 8351915.88 | 8351915.88 | 8351915.88 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9798/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Iana | 164339 | Construire şcoala nouă în satul Vadurile, comuna Iana, judeţul Vaslui | Școli | 613158.94 | 613158.94 | 613158.94 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13751/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Iana | 164339 | Modernizare drumuri săteşti in comuna Iana,judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4869362.64 | 4869362.64 | 4869362.64 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1625/27.02.2018 | Vaslui | Comună | Iana | 164339 | Extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Iana, comuna Iana, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 946630.62 | 946630.62 | 946630.62 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2383/03.11.2017 | Vaslui | Comună | Iana | 164339 | Reabilitare şi modernizare şcoala primară, sat Siliştea, comuna Iana, judeţul Vaslui | Școli | 1001768 | 1001768 | 1001768 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2384/03.11.2017 | Vaslui | Comună | Iana | 164339 | Construire dispensar uman în com. Iana, jud. Vaslui | Unități sanitare | 425998 | 425998 | 425998 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4217/13.12.2017 | Vaslui | Comună | Iana | 164339 | Modernizare drumuri săteşti în localitatea Siliştea, comuna Iana, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 7512215.06 | 7512215.06 | 1455217.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9759/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Ibănești | 167222 | Amenajare poduri și podețe în localitatea Manzați,comuna Ibanești | Poduri și podețe | 2709266.85 | 2709266.85 | 2041862.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13753/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Ibănești | 167222 | Modernizare drum comunal DC84 Suseni Mânzaţi km 3+600-7+900L=4,300km, comuna Ibanesti | Drumuri comunale și străzi | 3838172.63 | 3838172.63 | 3838172.63 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2208/14.03.2018 | Vaslui | Comună | Ibănești | 167222 | Grădiniţă program normal 3 grupe sat Mânzaţi, comuna Ibăneşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1166250.65 | 1166250.65 | 540339.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2047/08.03.2018 | Vaslui | Comună | Ibănești | 167222 | Modernizare drumuri săteşti prin asfaltare 3,3 km în comuna Ibăneşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 3201767.95 | 3201767.95 | 3201767.95 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2046/08.03.2018 | Vaslui | Comună | Ibănești | 167222 | Pod peste pârâul Soci în localitatea Mânzaţi, comuna Ibăneşti, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 484412 | 484412 | 484412 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1426/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Ivănești | 164393 | Construirea şi dotarea Şcolii Gimnaziale din sat Ursoaia, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui | Școli | 4445112.26 | 4445112.26 | 3972518.14 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3339/27.11.2017 | Vaslui | Comună | Ivănești | 164393 | Înfinţare sistem de alimentare cu apă în localitatea Ivăneşti, comuna Ivănești, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 3469845 | 3469845 | 3469845 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3338/27.11.2017 | Vaslui | Comună | Ivănești | 164393 | Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Ivănești, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui | Canalizare | 4511583 | 4511583 | 4511583 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2742/30.03.2018 | Vaslui | Comună | Ivănești | 164393 | Construire şi dotare şcoala primară şi grădiniţă cu program normal în sat Coşca, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 2952155.92 | 2952155.92 | 774226.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2743/30.03.2018 | Vaslui | Comună | Ivănești | 164393 | Construire şi dotare şcoala primară şi grădiniţă cu program normal în sat Valea Mare, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 3789365 | 3789365 | 3665332.56 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2744/30.03.2018 | Vaslui | Comună | Ivănești | 164393 | Reabilitare şi modernizare şcoala primară sat Buscata, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui | Școli | 933556.59 | 933556.59 | 933556.59 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2745/30.03.2018 | Vaslui | Comună | Ivănești | 164393 | Reabilitare şi modernizare şcoala primară sat Hârsoveni, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui | Școli | 1136889.82 | 1136889.82 | 239534.49 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3304/03.05.2018 | Vaslui | Comună | Ivănești | 164393 | Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Şcolii Gimnaziale "Ionel Miron" din sat Ivăneşti, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui | Școli | 3173401 | 3173401 | 3173401 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 703/25.01.2018 | Vaslui | Comună | Ivănești | 164393 | Reabilitare şi modernizare clădire dispensar medical din comuna Ivăneşti, sat Ivănești, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 2015300.23 | 2015300.23 | 635732.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1961/06.03.2018 | Vaslui | Comună | Ivănești | 164393 | Modernizare DC137 A, din DN 2F (Bleşca) - Poiana lui Borş - DJ 245B(Ivănești), comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 3310882.22 | 3310882.22 | 3310882.22 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 913/24.08.2017 | Vaslui | Comună | Ivănești | 164393 | Amenajare poduri şi podeţe în localităţile Ivăneşti, Broşteni, Valea Mare, Iezerel, Coşca, Fundătura Mică, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 3714387.13 | 3714387.13 | 2907349.57 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9851/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Ivești | 164543 | Alimentare cu apă în loc Iveşti poduri şi podeţe în loc Iveşti, comuna Iveşti | Alimentare apă | 2172424.51 | 2172424.51 | 2172424.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4218/13.12.2017 | Vaslui | Comună | Ivești | 164543 | Modernizare străzi în comuna Iveşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4818588.12 | 4818588.12 | 4818588.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9761/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Laza | 164598 | Alimentare cu apă a localităţii Sauca, comuna Laza | Alimentare apă | 1278847.42 | 1278847.42 | 1278847.42 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13766/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Laza | 164598 | Modernizare stradă principală de la DN 2F (Piata-Targ-Obor)-Ravena Laza- (DJ247) la Primaria Laza, comuna Laza | Drumuri comunale și străzi | 1646110.93 | 1646110.93 | 1646110.93 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1543/26.02.2018 | Vaslui | Comună | Laza | 164598 | Modernizarea grădiniţei cu program normal din sat Laza, comuna Laza, judeţul Vaslui în vederea obținerii avizelor reglementate de legislația în vigoare | Grădinițe și creșe | 420243 | 420243 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2942/11.04.2018 | Vaslui | Comună | Laza | 164598 | Construire dispensar uman în comuna Laza, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1763019.24 | 1763019.24 | 1763019.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3375/08.05.2018 | Vaslui | Comună | Laza | 164598 | Construire pod peste pârâul Sauca în sat Sauca, comuna Laza, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 377884.32 | 377884.32 | 377884.32 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1544/26.02.2018 | Vaslui | Comună | Laza | 164598 | Construire poduri în comuna Laza, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 1937474.57 | 1937474.57 | 1912098.72 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1056/13.12.2016 | Vaslui | Comună | Lipovăț | 164687 | Demolare și reconstruire Școala "Ștefan Ciobotarasu", sat Lipovaț, comuna Lipovaț, județul Vaslui | Școli | 4206413 | 4206413 | 1171440.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9853/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Lipovăț | 164687 | Sistem de canalizare - epurare în sat Lipovăţ -constructie poduri și podeţe din beton armat în comuna Lipovăţ | Canalizare | 1459402 | 1459402 | 1459402 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9763/19.06.2015 | Vaslui | Comună | Lipovăț | 164687 | Alimentare cu apă in satul Chitoc, comuna Lipovăţ | Alimentare apă | 804118.86 | 804118.86 | 804118.86 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 990/01.09.2017 | Vaslui | Comună | Lipovăț | 164687 | Modernizare străzi, sat Lipovăț, comuna Lipovaț, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4148075.11 | 4148075.11 | 4148075.11 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 30/08.01.2018 | Vaslui | Comună | Lunca Banului | 164749 | Înfinţare şi dotare grădiniţă în comuna Lunca Banului, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1253457 | 1253457 | 1253457 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 705/25.01.2018 | Vaslui | Comună | Lunca Banului | 164749 | Reabilitare dispensar uman în sat Lunca Banului, comuna Lunca Banului, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 838667.24 | 838667.24 | 804428 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3188/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Lunca Banului | 164749 | Modernizare drum comunal DC40 din DN24 A, DC40 A localitatea Broscoşeşti, străzile nr. 1, 2b, 3, 6 şi DE502 din localitatea Otetoaia, comuna Lunca Banului, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 6082918.2 | 6082918.2 | 6082918.2 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9764/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Mălușteni | 164829 | Alimentare cu apă Măluşteni şi Ţuţcani, comuna Măluşteni | Alimentare apă | 1017758.85 | 1017758.85 | 1017758.85 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9765/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Mălușteni | 164829 | Modernizare DC 67 :DJ 244 I - Maluşteni,km2+ 700 - 4+900 ,com.Maluşteni. | Drumuri comunale și străzi | 425549.06 | 425549.06 | 425549.06 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9766/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Mălușteni | 164829 | Modernizare DC 65 : DJ 244 I - Ţuţcani,comuna Maluşteni. | Drumuri comunale și străzi | 1140782.21 | 1140782.21 | 1140782.21 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1996/25.10.2017 | Vaslui | Comună | Mălușteni | 164829 | Modernizare drumuri comunale DC68 şi DC68 A în comuna Măluşteni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 6585454 | 6585454 | 6585454 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9767/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Miclești | 164892 | Modernizare DC13: (DN 24) - Popeşti - Gugeşti - limita comuna Boteşti L=4,950km, comuna Micleşti | Drumuri comunale și străzi | 3138351.37 | 3138351.37 | 3138351.37 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13774/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Miclești | 164892 | Alimentare cu apă în satul Chirceşti (trupurile Chircesti Vale,Chirceşti Velniţa şi Chirceşti Deal) ,com Micleşti, judetul Vaslui | Alimentare apă | 2918183.52 | 2918183.52 | 2918183.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3434/28.11.2017 | Vaslui | Comună | Muntenii de Jos | 164936 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Muntenii de Jos, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5648441 | 5648441 | 5648441 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10518/09.06.2015 | Vaslui | Comună | Muntenii de Sus | 167302 | Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe drumul comunal DC 17, din DN 24-Satu Nou-Portari (DC1), comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 2394956.82 | 2394956.82 | 2394956.82 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10519/09.06.2015 | Vaslui | Comună | Muntenii de Sus | 167302 | Alimentare cu apă a loc Muntenii de Sus şi Satu Nou, comuna Muntenii de Sus | Alimentare apă | 1457361.89 | 1457361.89 | 1075633.44 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 993/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Muntenii de Sus | 167302 | Reabilitare Şcoala gimnazială Ion Agarici, sat Muntenii de Sus, comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui | Școli | 1960804.02 | 1960804.02 | 856138.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3187/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Muntenii de Sus | 167302 | Construire clădire de utilitate publica-dispensar (cabinet de medicină de familie şi cabinet stomatologic) şi farmacie în comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 363311 | 363311 | 363311 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2352/02.11.2017 | Vaslui | Comună | Muntenii de Sus | 167302 | Modernizare străzi în comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 6980348.89 | 6980348.89 | 6980348.89 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2440/07.11.2017 | Vaslui | Comună | Muntenii de Sus | 167302 | Pod peste pârâul Portari în localitatea Satu Nou, comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 1268613 | 1268613 | 1268613 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10520/09.06.2015 | Vaslui | Oraș | Murgeni | 164981 | Covor asfaltic pe drum comunal DC62 (DN 24A Cârja) km 5+450 - 8+550, sat Cârja, oraş Murgeni | Drumuri comunale și străzi | 209860.56 | 209860.56 | 209860.56 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13779/28.08.2015 | Vaslui | Oraș | Murgeni | 164981 | Modernizare infrastructura rutiera de interes local in orasul Murgeni,jud.Vaslui satele Floreni si Latesti in lungime totala de 3,920km | Drumuri comunale și străzi | 3763714.69 | 3763714.69 | 3763714.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13780/28.08.2015 | Vaslui | Oraș | Murgeni | 164981 | Modernizare infrastructura rutiera de interes local in orasul Murgeni, jud.Vaslui,satele Sarateni, Schineni, Raiu in lungime totala de 4,800 km | Drumuri comunale și străzi | 4581318.95 | 4581318.95 | 4581318.95 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13781/28.08.2015 | Vaslui | Oraș | Murgeni | 164981 | Reparaţii capitale Grup Şcolar agricol Murgeni,oraş Murgeni | Școli | 2438118 | 2438118 | 477702.96 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13782/28.08.2015 | Vaslui | Oraș | Murgeni | 164981 | Şcoala cu grădiniţa cu şase săli de clasă în localitatea Schineni, oraş Murgeni, Judeţ Vaslui | Grădinițe și creșe | 2099982 | 2099982 | 312489.14 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 990/20.02.2018 | Vaslui | Oraș | Murgeni | 164981 | Înfiintare reţea alimentare cu apă în satul Floreni, Oraş Murgeni, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 5777473.86 | 5777473.86 | 5777473.86 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 992/20.02.2018 | Vaslui | Oraș | Murgeni | 164981 | Înfiinţare reţea alimentare cu apă în satul Lăţeşti, Oraş Murgeni, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 4622008.93 | 4622008.93 | 4622008.93 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 991/20.02.2018 | Vaslui | Oraș | Murgeni | 164981 | Înfiinţare reţea de canalizare în satul Floreni, Oraş Murgeni, judeţul Vaslui | Canalizare | 6645862.33 | 6645862.33 | 6645862.33 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1626/27.02.2018 | Vaslui | Oraș | Murgeni | 164981 | Înfiinţare reţea de canalizare în satul Lăţeşti, Oraş Murgeni, judeţul Vaslui | Canalizare | 5860673.51 | 5860673.51 | 5860673.51 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9768/19.05.2015 | Vaslui | Oraș | Negrești | 161856 | Reabilitare şi modernizare drumuri in Negreşti Sat şi satele componente : Poiana, Valea Mare, Parpaniţa şi Căzăneşti, oraşul Negreşti | Drumuri comunale și străzi | 19349899.09 | 19349899.09 | 16942815.34 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13784/28.08.2015 | Vaslui | Oraș | Negrești | 161856 | Modernizare DC 153 din DN 15D - Glodeni + ulita nr 1 si ulita nr 4 , localitatea Glodeni 0+000-4+797; 4,797km, oraş Negreşti | Drumuri comunale și străzi | 2835701.18 | 2835701.18 | 2835701.18 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3107/19.04.2018 | Vaslui | Oraș | Negrești | 161856 | Grădiniţă cu program normal, sat Valea Mare, oraş Negreşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 500911 | 500911 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3653/05.06.2018 | Vaslui | Oraș | Negrești | 161856 | Modernizare, dotare şi reabilitare termică, grădiniţă cu program prelungit "Norocel", oraş Negreşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 574000 | 574000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2943/11.04.2018 | Vaslui | Oraș | Negrești | 161856 | Racord gaz, retehnologizare centrală termică şi reabilitare termică grădiniţă cu program normal nr.1 "Prichindel" oraş Negreşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 143126 | 143126 | 143126 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3108/19.04.2018 | Vaslui | Oraș | Negrești | 161856 | Şcoala Primară sat Cioatele, oraş Negreşti, judeţul Vaslui | Școli | 1121539 | 1121539 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3811/06.12.2017 | Vaslui | Oraș | Negrești | 161856 | Modernizare drumuri de interes local în Oraşul Negreşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5281007.51 | 5281007.51 | 5281007.51 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9769/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Oltenești | 165069 | Lucrari de construire şi servicii de proiectare ,,Şcoala clasele I-VIII-8 săli de clasă loc.Tarzii,comuna Olteneşti | Școli | 320800 | 320800 | 320800 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1427/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Oltenești | 165069 | Modernizare scoala cu clasele I-IV sat Olteneşti, comuna Olteneşti, judetul Vaslui | Școli | 519879.83 | 519879.83 | 519879.83 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1428/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Oltenești | 165069 | Modernizare Şcoală cu clasele I-IV sat Vineţeşti, comuna Olteneşti, judeţul Vaslui in vederea obţinerii autorizarilor sanitare de funcţionare | Școli | 523498.64 | 523498.64 | 523498.64 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1429/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Oltenești | 165069 | Modernizare Şcoală Gimnazială Grigore Ştefan Răileanu, sat Vineţeşti, comuna Olteneşti, judeţul Vaslui in vederea obţinerii autorizarilor sanitare de funcţionare | Școli | 523565.07 | 523565.07 | 523565.07 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2334/20.03.2018 | Vaslui | Comună | Oltenești | 165069 | Înfiinţarea sistem de alimentare cu apă în satele Curteni şi Vineţeşti, comuna Olteneşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 10411201.83 | 10411201.83 | 8643516 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2444/07.11.2017 | Vaslui | Comună | Oltenești | 165069 | Construire grădiniţă în comuna Olteneşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 2635478.94 | 2635478.94 | 1110651.01 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1627/27.02.2018 | Vaslui | Comună | Oltenești | 165069 | Construire poduri în comuna Olteneşti, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 4185816.51 | 4185816.51 | 3244353.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1011/27.02.2018 | Vaslui | Comună | Oșești | 165130 | Construire gradiniţă cu două săli de grupă în sat Oşeşti, comuna Oşeşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1267587.31 | 1267587.31 | 988626.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1012/27.02.2018 | Vaslui | Comună | Oșești | 165130 | Construire grădiniţă cu două săli de grupă în sat Buda, comuna Oşeşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1293000.97 | 1293000.97 | 1154170.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1013/27.02.2018 | Vaslui | Comună | Oșești | 165130 | Lucrări de modernizare la şcoala gimnazială Luiza Zavloschi, sat Buda, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare,comuna Oşeşti, judeţul Vaslui | Școli | 3521766.59 | 3521766.59 | 2786358.08 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9770/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Pădureni | 165185 | Alim cu apa satele Ivăneşti şi Văleni, comuna Pădureni | Alimentare apă | 1044000 | 1044000 | 1044000 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3186/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Pădureni | 165185 | Modernizare drum comunal DC 51 B şi strada 28, sat Rusca, comuna Pădureni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 3927849 | 3927849 | 3752425.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9771/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Perieni | 165274 | Extindere reţea alimentare cu apă în com Perieni | Alimentare apă | 164465 | 164465 | 164465 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3812/06.12.2017 | Vaslui | Comună | Perieni | 165274 | Reabilitare infrastructură alimentare cu apă a localităţii Perieni, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 5600401.06 | 5600401.06 | 5600401.06 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9772/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Pochidia | 167311 | Proiectare tehnică şi execuţie lucrări reabilitare drum sapard Sălceni-Pochidia,comuna Pochidia, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 2091482.02 | 2091482.02 | 2091482.02 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9773/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Pochidia | 167311 | Gradiniţa cu 4 săli de grupă -Program normal în localitatea Sălceni, comuna Pochidia, judetul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1275427.8 | 1275427.8 | 1275427.8 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1001/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Pochidia | 167311 | Modernizare drumuri săteşti în comuna Pochidia, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4899169.53 | 4899169.53 | 4899169.53 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9854/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Pogana | 165416 | Alimentare cu apă Pogana și amenajare poduri în localităţile Pogana, Bogeşti, Măscurei, comuna Pogana, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 1114000 | 1114000 | 1114000 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3765/05.12.2017 | Vaslui | Comună | Pogana | 165416 | Construire grădiniţă cu 3 săli de grupă în sat Tomeşti, comuna Pogana, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 905275 | 905275 | 905275 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2335/02.11.2017 | Vaslui | Comună | Pogana | 165416 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Pogana, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4721389.47 | 4721389.47 | 4721389.47 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 452/31.08.2016 | Vaslui | Comună | Pogonești | 167259 | Înființare retea de canalizare în comuna Pogonești, jud Vaslui | Canalizare | 5095649.5 | 5095649.5 | 4996304.33 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3766/05.12.2017 | Vaslui | Comună | Pogonești | 167259 | Construire grădiniţă în comuna Pogonești, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 2203930.86 | 2203930.86 | 1659812 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3767/05.12.2017 | Vaslui | Comună | Pogonești | 167259 | Amenajare podeţe în comuna Pogonești, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 551165 | 551165 | 513987.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 245/29.01.2019 | Vaslui | Comună | Pogonești | 167259 | Modernizare şi extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Pogonești, judeţul Vaslui | Iluminat public | 522648 | 522648 | 522648 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1019/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Poienești | 165336 | Modernizare şi extindere alimentare cu apă sate Poieneşti şi Oprişiţa, comuna Poieneşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 1515773 | 1515773 | 1515773 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3342/27.11.2017 | Vaslui | Comună | Poienești | 165336 | Execuţie lucrări în vederea autorizării ISU şcoala gimnazială nr.1 sat Poieneşti, comuna Poienești, judeţul Vaslui | Școli | 589481.98 | 589481.98 | 470056.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2894/16.11.2017 | Vaslui | Comună | Poienești | 165336 | Dispensar medical sat Poieneşti Lucrări de reabilitare şi modernizare, comuna Poieneşti, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1267767.08 | 1267767.08 | 1117997.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1049/06.09.2017 | Vaslui | Comună | Poienești | 165336 | Modernizare drumuri şi străzi în localitatea Oprişiţa, comuna Poieneşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 557674 | 557674 | 557674 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 453/31.08.2016 | Vaslui | Comună | Puiești | 165470 | Modernizare drum comunal DC93: din DJ 243, comuna Puiești, județul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 7981146.6 | 7981146.6 | 7970458.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4071/11.12.2017 | Vaslui | Comună | Puiești | 165470 | Extindere reţea canalizare în comuna Puiești, judeţul Vaslui | Canalizare | 599610 | 599610 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3991/25.06.2018 | Vaslui | Comună | Puiești | 165470 | Construire şi dotare grădiniţă în localitatea Ruşi, comuna Puiești, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1596953.41 | 1596953.41 | 693389.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3644/04.06.2018 | Vaslui | Comună | Puiești | 165470 | Realizare şi dotare Şcoală în satul Cristeşti, comuna Puiești, judeţul Vaslui | Școli | 1217774.17 | 1217774.17 | 1217774.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3643/04.06.2018 | Vaslui | Comună | Puiești | 165470 | Infinţare şi dotare centru medico-social în comuna Puiești, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 3215553.39 | 3215553.39 | 769114.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2441/07.11.2017 | Vaslui | Comună | Puiești | 165470 | Modernizare drum comunal DC94 Puieşti-Mocani, Comuna Puieşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 6225554.2 | 6225554.2 | 5109987.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4072/11.12.2017 | Vaslui | Comună | Puiești | 165470 | Realizare pod sat Puiești, comuna Puiești, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 2937949.89 | 2937949.89 | 2411050.33 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9775/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Pungești | 165611 | Alimentare cu apa in localitatea Pungesti si Siliştea si amenajare poduri in localitatea Pungeşti si Armăşoaia, comuna Pungeşti | Alimentare apă | 3408776.43 | 3408776.43 | 3387671.64 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1675/01.03.2018 | Vaslui | Comună | Pungești | 165611 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare cladire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala primară Curseşti Vale corp A, sat Curseşti Vale, comuna Pungeşti, judeţul Vaslui | Școli | 698863.4 | 698863.4 | 698863.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1676/01.03.2018 | Vaslui | Comună | Pungești | 165611 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la scoala primară Curseşti Deal corp A, sat Curseşti Deal , comuna Pungeşti, judeţul Vaslui | Școli | 689232.12 | 689232.12 | 32000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2335/20.03.2018 | Vaslui | Comună | Pungești | 165611 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala gimnazială nr.1, sat Pungeşti corpurile A, B şi C, sat Pungeşti, comuna Pungeşti, judeţul Vaslui | Școli | 6062518.9 | 6062518.9 | 5800747.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1674/01.03.2018 | Vaslui | Comună | Pungești | 165611 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala primară Armăşoaia corp A, sat Armăşoaia , comuna Pungeşti, judeţul Vaslui | Școli | 562516.78 | 562516.78 | 33785 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1673/01.03.2018 | Vaslui | Comună | Pungești | 165611 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala primară Stejaru corp A, sat Stejaru, comuna Pungeşti, judeţul Vaslui | Școli | 851648.22 | 851648.22 | 729108.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1672/01.03.2018 | Vaslui | Comună | Pungești | 165611 | Reabilitare, modernizare, recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea utilităţilor la şcoala primară Toporăşti corp A, sat Toporăşti, comuna Pungeşti, judeţul Vaslui | Școli | 651909.29 | 651909.29 | 651909.29 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9776/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Pușcași | 167320 | Sistem de canalizare şi epurare ape uzate ,sat Puşcaşi ,comuna Puşcaşi | Canalizare | 929182.85 | 929182.85 | 929182.85 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3185/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Pușcași | 167320 | Modernizare străzi în localitatea Puşcaşi, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 2147837.68 | 2147837.68 | 2147837.68 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9856/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Rafaila | 167240 | Alimentare cu apă şi amenajare poduri şi podeţe în localitatea Rafaila, comuna Rafaila | Alimentare apă | 1181568.53 | 1181568.53 | 1181568.53 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10524/09.06.2015 | Vaslui | Comună | Rafaila | 167240 | Grădiniţa PN sat Rafaila, comuna Rafaila, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 637922.25 | 637922.25 | 636943.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3768/13.12.2017 | Vaslui | Comună | Rafaila | 167240 | Reabilitare şcoala cu clasele I-IV Roten, sat Rafaila, comuna Rafaila , jud. Vaslui - lucrări în continuare | Școli | 1111951.41 | 1111951.41 | 845374.45 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 31/08.01.2018 | Vaslui | Comună | Rafaila | 167240 | Utilităţi şcoala cu clasele I-VIII Rafaila, comuna Rafaila, Jud. Vaslui - lucrări în continuare | Școli | 539225 | 539225 | 508221.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1780/18.10.2017 | Vaslui | Comună | Rafaila | 167240 | Înfinţare clădire cabinete medicale individuale în comuna Rafaila, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 753281.66 | 753281.66 | 753281.66 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1717/12.10.2017 | Vaslui | Comună | Rafaila | 167240 | Modernizare drumuri locale în comuna Rafaila, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 3482958.33 | 3482958.33 | 3482958.33 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1817/03.09.2019 | Vaslui | Comună | Rafaila | 167240 | Eficientizare şi modernizare sistem de iluminat stradal în comuna Rafaila, judeţul Vaslui | Iluminat public | 269656.97 | 269656.97 | 269656.97 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 16512/03.11.2015 | Vaslui | Comună | Rebricea | 165719 | Alimentare cu apă sate Rebricea, Sasov, Rateșu-Cuzei, Crăciunești și Construcții poduri, podețe și punți pietonale comuna Rebricea | Alimentare apă | 315216.65 | 315216.65 | 315216.65 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19171/18.12.2015 | Vaslui | Comună | Rebricea | 165719 | Amenajare podeţe în comuna Rebricea, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 528883.61 | 528883.61 | 528883.61 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19172/18.12.2015 | Vaslui | Comună | Rebricea | 165719 | Modernizare reabilitare şi construire corp nou în cadrul şcolii gimnaziale, judeţul Vaslui | Școli | 2462211.97 | 2462211.97 | 2462211.97 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2931/17.11.2017 | Vaslui | Comună | Rebricea | 165719 | Extindere reţele alimentare cu apă şi canalizare sat Draxeni,comuna Rebricea, judeţul Vaslui | Alimentare apă + Canalizare | 768806 | 768806 | 768806 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3433/28.11.2017 | Vaslui | Comună | Rebricea | 165719 | Sistem de canalizare - epurare ape uzate sate Rebricea, Ratesu-Cuzei, Sasova, Crăciuneşti,comuna Rebricea, judeţul Vaslui | Canalizare | 10128658.04 | 10128658.04 | 2123087.33 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1018/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Roșiești | 165817 | Şcoala cu 3 săli de clasa, localitatea Valea lui Darie, comuna Roşieşti, judeţul Vaslui, prin continuare lucrări conform autorizatiei nr.6/14.04.2008 | Școli | 1191030 | 1191030 | 941230.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2336/20.03.2018 | Vaslui | Comună | Roșiești | 165817 | Extindere şi modernizare dispensar uman, comuna Roşieşti, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1158759 | 1158759 | 880720.68 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 253/10.01.2018 | Vaslui | Comună | Roșiești | 165817 | Modernizare strada secundara de la DJ244 A pana la Baza de receptie, sat Gara-Roşieşti, comuna Roşieşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 1379735.15 | 1379735.15 | 1379735.15 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9779/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Solești | 165899 | Modernizare drumuri comunale în satele Soleşti şi Satu Nou,comuna Soleşti, județul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 2576559 | 2576559 | 2284982.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1545/26.02.2018 | Vaslui | Comună | Solești | 165899 | Înfinţare şi dotare Grădiniţă în localitatea Soleşti, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 2040655.86 | 2040655.86 | 1967350.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3184/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Solești | 165899 | Modernizare drumuri locale în comuna Soleşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4312641.17 | 4312641.17 | 4312641.17 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 32/08.01.2018 | Vaslui | Comună | Solești | 165899 | Pod din beton armat peste pârâul Lunca în sat Iaz, comuna Soleşti, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 194819 | 194819 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9850/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Stănilești | 165979 | Alimentare cu apă şi amenajare poduri şi podeţe in localităţile Stănileşti,Budu-Cantemir Bogdana-Voloseni,Chersăcosu,Săratu si Pogăneşti comuna Stănilesti, jud.Vaslui | Alimentare apă | 2845494.37 | 2845494.37 | 120000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2614/13.11.2017 | Vaslui | Comună | Stănilești | 165979 | Modernizare străzi în comuna Stănilești, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5453252.58 | 5453252.58 | 5453252.58 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9781/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Ștefan cel Mare | 166057 | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în satul Ştefan cel Mare, comuna Ştefan cel Mare | Canalizare | 641098.43 | 641098.43 | 641098.43 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13802/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Ștefan cel Mare | 166057 | Extindere reţea de canalizare şi apă potabilă în comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui | Școli | 537503.64 | 537503.64 | 537503.64 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9782/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Ștefan cel Mare | 166057 | Modernizare drum comunal DC110, în satul Bârzeşti,km 2+256-km 4+235 com Ştefan cel Mare,judetul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 330894.43 | 330894.43 | 330894.43 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13805/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Ștefan cel Mare | 166057 | Extindere şi modernizare drumuri in comuna Ştefan cel Mare,judeţul Vaslui,DC109:DN 15D-Brăhăşoaia, străzi principale şi secundare L=4.150 km | Drumuri comunale și străzi | 4458685.97 | 4458685.97 | 4458685.97 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13806/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Ștefan cel Mare | 166057 | Extindere covor asfaltic drum de interes local: Barzesti (DC110)- Calugareni(DC110A),comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui,străzi principale şi secundare" L= 2,500 km | Drumuri comunale și străzi | 3317732.45 | 3317732.45 | 3317732.45 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13807/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Ștefan cel Mare | 166057 | Extindere si modernizare drum comunal DC 110, Bârzesti-Munteneşti, in satul Munteneşti, comuna Ştefan Cel Mare, judeţul Vaslui, strazi principale si secundare, L=2,350 km. | Drumuri comunale și străzi | 2852265.07 | 2852265.07 | 2852265.07 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13808/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Ștefan cel Mare | 166057 | Extindere şi modernizare drum comunal DC110 in satul Bârzeşti, comuna Ştefan cel Mare, judetul Vaslui, strazi principale si secundare L=4,600km | Drumuri comunale și străzi | 6208375.99 | 6208375.99 | 6208375.99 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13809/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Ștefan cel Mare | 166057 | Staţie de epurare, realizare colectoare canalizare menajeră în localitatea Cănţălăreşti, com.Ştefan cel Mare, jud.Vaslui | Canalizare | 1844356.68 | 1844356.68 | 1844356.68 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 987/01.09.2017 | Vaslui | Comună | Ștefan cel Mare | 166057 | Reţele secundare şi branşamente la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare, sate Ştefan cel Mare, Mărăşeni, Cănţălăreşti, comuna Ştefan cel Mare | Alimentare apă + Canalizare | 1688246 | 1688246 | 1688246 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3183/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Ștefan cel Mare | 166057 | Extindere reţea de canalizare în comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui | Canalizare | 281240.09 | 281240.09 | 281240.09 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3813/06.12.2017 | Vaslui | Comună | Ștefan cel Mare | 166057 | Şcoala cu clasele I-VIII, corp A, Bârzeşti, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui - Consolidare, extindere şi dotare | Școli | 868324.74 | 868324.74 | 868324.74 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 20/11.01.2019 | Vaslui | Comună | Ștefan cel Mare | 166057 | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Marăşeni, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 10125501 | 10125501 | 10125501 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1115/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Șuletea | 166137 | Lucrări de modernizare la școala generală Șuletea, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare, comuna Șuletea, județul Vaslui | Școli | 1635148.7 | 1635148.7 | 33439 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1116/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Șuletea | 166137 | Lucrari de modernizare la Şcoala Primară Fedeşti, in vedere obţinerii autorizaţiilor sanitare, comuna Suletea, judeţul Vaslui | Școli | 978416.28 | 978416.28 | 978416.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9849/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Șuletea | 166137 | Alimentare cu apă şi amenajare poduri şi podeţe în loc Şuletea,Jigălia şi Răşcani, comuna Şuletea | Alimentare apă | 3117590.23 | 3117590.23 | 3117590.23 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 229/05.07.2016 | Vaslui | Comună | Șuletea | 166137 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Șuletea, județul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5517220.68 | 5517220.68 | 3793628.18 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2721/29.03.2018 | Vaslui | Comună | Șuletea | 166137 | Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat Fedeşti, comuna Şuletea, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 5220393.68 | 5220393.68 | 3430332.82 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 213/09.01.2018 | Vaslui | Comună | Șuletea | 166137 | Înfinţarea sistemului de canalizare în sat Fedeşti, comuna Şuletea, judeţul Vaslui | Canalizare | 7234109.29 | 7234109.29 | 6778878.57 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 214/09.01.2018 | Vaslui | Comună | Șuletea | 166137 | Înfinţarea sistemului de canalizare în sat Șuletea, comuna Șuletea, judeţul Vaslui | Canalizare | 11633918.63 | 11633918.63 | 11525942.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2720/29.03.2018 | Vaslui | Comună | Șuletea | 166137 | Înfinţarea sistemului de canalizare în satele Jigălia şi Răşcani, comuna Șuletea, judeţul Vaslui | Canalizare | 7787247.05 | 7787247.05 | 6148825.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 215/09.01.2018 | Vaslui | Comună | Șuletea | 166137 | Modernizarea, extinderea şi dotarea dispensarului uman în sat Șuletea, comuna Șuletea, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1068533.89 | 1068533.89 | 1068533.89 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9848/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Tanacu | 166182 | Alimentare cu apă amenajare poduri si podeţe in loc Tanacu si Beneşti,comuna Tanacu,judetul Vaslui | Alimentare apă | 2155780.83 | 2155780.83 | 198450.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13812/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Tanacu | 166182 | Modernizare strada nr.16,localitatea Tanacu,comuna Tanacu,jud.Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 1790116.45 | 1790116.45 | 1790116.45 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1628/27.02.2018 | Vaslui | Comună | Tanacu | 166182 | Modernizare, reabilitare şi dotare şcoală gimnazială nr.1, sat Tanacu, comuna Tanacu, judeţul Vaslui | Școli | 4050584.6 | 4050584.6 | 48023.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3058/17.04.2018 | Vaslui | Comună | Tanacu | 166182 | Modernizare, reabilitare şi dotare dispensar uman în comuna Tanacu, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1437206 | 1437206 | 1437206 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 578/22.01.2018 | Vaslui | Comună | Tanacu | 166182 | Modernizare prin asfaltare drum comunal DC27 A, străzi principale şi secundare din comuna Tanacu, judeţul Vaslui, L=7000 km | Drumuri comunale și străzi | 7921660.7 | 7921660.7 | 7921660.7 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 454/31.08.2016 | Vaslui | Comună | Tăcuta | 166235 | Modernizare drum comunal DC6 Km 3 + 150 -Km 8 + 150 , Tăcuta -Protopopesti, comuna Tăcuta, județul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 6708665.38 | 6708665.38 | 6708665.38 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2443/07.11.2017 | Vaslui | Comună | Tăcuta | 166235 | Construire şcoală în comuna Tăcuta, judeţul Vaslui | Școli | 2412164.96 | 2412164.96 | 2324441.79 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1017/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Tăcuta | 166235 | Modernizare Școală Gimnazială Protopopeşti, comuna Tăcuta, judeţul Vaslui în vederea obţinerii avizului de securitate la incendiu | Școli | 309400 | 309400 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1781/18.10.2017 | Vaslui | Comună | Tăcuta | 166235 | Modernizare drumuri locale în comuna Tăcuta, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 6361986.11 | 6361986.11 | 6361986.11 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9785/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Tătărăni | 166315 | Alimentare cu apă a localităţilor Bălţaţi şi Tătărăni, comuna Tătărani | Alimentare apă | 3149510.79 | 3149510.79 | 2320726.11 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13814/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Tătărăni | 166315 | Modernizare drum comunal din DJ 244E si drumuri satesti,in localitatea Stroiesti com Tatarani, jud. Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 3963193.7 | 3963193.7 | 3963193.7 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1546/26.02.2018 | Vaslui | Comună | Tătărăni | 166315 | Reabilitare, modernizare şi extindere în vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la şcoala gimnazială Tătărăni, comuna Tătărăni, judeţul Vaslui | Școli | 3015864 | 3015864 | 3015864 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2780/15.11.2017 | Vaslui | Comună | Tătărăni | 166315 | Modernizare DC din DJ 244/E - Valea lui Boşie, stradă secundară de la loc. Popa Vasile la limita extravilan spre Huşi, comuna Tătărăni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 2382088 | 2382088 | 2382088 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10778/10.06.2015 | Vaslui | Comună | Todirești | 166413 | Pod B.A. peste pârâul Sacovăţ în satul Valea Popii, comuna Todireşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 240000 | 240000 | 240000 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9787/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Todirești | 166413 | Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna Todireşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 3457832.9 | 3457832.9 | 3457832.9 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9788/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Todirești | 166413 | Consolidare scoala cu clasele l-Vlll Todiresti, comuna Todireşti | Școli | 545266.35 | 545266.35 | 545266.35 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 722/28.10.2016 | Vaslui | Comună | Todirești | 166413 | Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV Cotic, în comuna Todireşti, judeţul Vaslui | Școli | 504714 | 504714 | 504714 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2133/13.03.2018 | Vaslui | Comună | Todirești | 166413 | Modernizare şi dotare şcoala cu clasele I-VIII sat Todireşti, comuna Todireşti, judeţul Vaslui, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare | Școli | 710341.28 | 710341.28 | 710341.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2134/13.03.2018 | Vaslui | Comună | Todirești | 166413 | Modernizare şi dotare şcoală cu clasele I-IV şi construire centrală termică în sat Huc, comuna Todireşti, judeţul Vaslui | Școli | 320483.37 | 320483.37 | 320483.37 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2135/13.03.2018 | Vaslui | Comună | Todirești | 166413 | Înfinţare clădire cabinete medicale individuale în comuna Todireşti, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 753281.66 | 753281.66 | 746691.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3814/06.12.2017 | Vaslui | Comună | Todirești | 166413 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Todireşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4794926.1 | 4794926.1 | 4794926.1 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9789/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Tutova | 166529 | Modernizare drum comunal DC 76 : Criveşti - Vizureni şi drum vicinal 872 în lungime de 4,040 km,comuna Tutova,judetul Vaslui. | Drumuri comunale și străzi | 2602019.42 | 2602019.42 | 2602019.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9790/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Tutova | 166529 | Şcoala cu clasele l-lV sat Vizureni com Tutova | Școli | 234000 | 234000 | 234000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1117/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Tutova | 166529 | Construire Şcoală cu 8 săli de clasă în localitatea Bădeana din comuna Tutova , judeţul Vaslui | Școli | 3233554.03 | 3233554.03 | 2213623.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1118/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Tutova | 166529 | Construire Grădiniţă cu doua săli de clasă în satul Criveşti din comuna Tutova , judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1029845 | 1029845 | 1029845 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1317/28.09.2017 | Vaslui | Comună | Tutova | 166529 | Extindere reţea canalizare în localitatea Badeana din comuna Tutova, judeţul Vaslui | Canalizare | 440177.75 | 440177.75 | 440177.75 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1316/28.09.2017 | Vaslui | Comună | Tutova | 166529 | Înfinţare sistem canalizare în satul Coroi din comuna Tutova, judeţul Vaslui | Canalizare | 510928.49 | 510928.49 | 510928.49 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1629/27.02.2018 | Vaslui | Comună | Tutova | 166529 | Modernizarea şi dotarea dispensarului uman din comuna Tutova, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1079790.92 | 1079790.92 | 1079790.92 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1315/28.09.2017 | Vaslui | Comună | Tutova | 166529 | Modernizare DC78 Tutova -Ciortolom, modernizare drumuri săteşti în localităţile Tutova şi Badeana din comuna Tutova, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 6881821.17 | 6881821.17 | 6881821.17 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2781/15.11.2017 | Vaslui | Comună | Tutova | 166529 | Construire pod peste râul Tutova pe drumul DE581 din comuna Tutova, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 1117402 | 1117402 | 910355.4 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9791/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Văleni | 166636 | Modernizare DC 3A şi drumuri locale în comuna Văleni | Drumuri comunale și străzi | 7052651.05 | 7052651.05 | 7052651.05 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9847/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Văleni | 166636 | Alimentare cu apa si amenajare poduri si podete in localitatea Valeni, comuna Văleni | Alimentare apă | 829990 | 829990 | 825479.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2337/20.03.2018 | Vaslui | Comună | Văleni | 166636 | Construire dispensar uman în sat Văleni, comuna Văleni, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1422871.14 | 1422871.14 | 1422871.14 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1547/26.02.2018 | Vaslui | Comună | Văleni | 166636 | Modernizare drumuri săteşti în satele Văleni şi Moara Domneasca, comuna Văleni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 4957592 | 4957592 | 4957592 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13822/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Vetrișoaia | 166672 | Extindere alimentare cu apă, comuna Vetrişoaia | Alimentare apă | 298330 | 298330 | 124972.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9793/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Vetrișoaia | 166672 | Poduri, punţi pietonale şi podeţe în comuna Vetrişoaia, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 2580833.84 | 2580833.84 | 2580833.84 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4416/15.12.2017 | Vaslui | Comună | Vetrișoaia | 166672 | Modernizare drumuri de interes local cu acces din DJ 244 N în comuna Vetrişoaia, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 7838736 | 7838736 | 7576124.18 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 704/28.10.2016 | Vaslui | Comună | Viișoara | 166707 | Modernizare Scoala Gimnaziala Spiru C. Haret, sat Viisoara, comuna Viisoara, judetul Vaslui, corp P+1E, in vederea avizarii/autorizarii DSP | Școli | 791179.6 | 791179.6 | 752307.63 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13826/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Viișoara | 166707 | Modernizare străzi rurale în satul Viişoara,com Viişoara | Drumuri comunale și străzi | 3808880.28 | 3808880.28 | 3808880.28 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9794/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Viișoara | 166707 | Consolidare si refunctionalizare Scoala parter +1 etaj sat Viisoara,comuna Viisoara | Școli | 1258886 | 1258886 | 1033654 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3494/11.05.2018 | Vaslui | Comună | Viișoara | 166707 | Construire grădiniţă în sat Viişoara, comuna Viișoara, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1645463.94 | 1645463.94 | 959641.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3182/23.11.2017 | Vaslui | Comună | Viișoara | 166707 | Dotare Şcoala Gimnazială Spiru C. Haret Viişoara, sat Viişoara, comuna Viişoara, judeţul Vaslui | Școli | 277012 | 277012 | 277012 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4220/13.12.2017 | Vaslui | Comună | Viișoara | 166707 | Construire şi dotare dispensar medical în sat Viişoara, comuna Viişoara, judeţul Vaslui, | Unități sanitare | 1661040.45 | 1661040.45 | 1133397.54 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 579/22.01.2018 | Vaslui | Comună | Viișoara | 166707 | Construire pod în sat Viişoara, comuna Viişoara, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 1636151 | 1636151 | 1636151 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9855/22.05.2015 | Vaslui | Comună | Vinderei | 166770 | Alimentare cu apă şi amenajare poduri şi podeţe în localităţile Vinderei, Obârşeni,Valea Lungă, Docani, Brădeşti comuna Vinderei | Alimentare apă | 1168682 | 1168682 | 1168682 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13829/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Vinderei | 166770 | Modernizare DC 72 Gara Tălăşmani (DJ 242C)-Obârşeni şi străzi in localitatea Obârşeni,com Vinderei | Drumuri comunale și străzi | 5725878.32 | 5725878.32 | 5225944.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 731/01.11.2016 | Vaslui | Comună | Vinderei | 166770 | Modernizare drumuri comunale DC69 Gara Docaneasa (DJ 242 C) - Docani si DC74 B din DJ 242 C - Valea Lunga, comuna Vinderei județul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 5194465.62 | 5194465.62 | 3687779.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4219/13.12.2017 | Vaslui | Comună | Vinderei | 166770 | Infiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în comuna Vinderei, judeţul Vaslui, localitatea Vinderei | Alimentare apă + Canalizare | 7635401.2 | 7635401.2 | 6486716.74 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3347/27.11.2017 | Vaslui | Comună | Vinderei | 166770 | Infinţare sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în comuna Vinderei, judeţul Vaslui - localitatea Obîrşeni | Alimentare apă + Canalizare | 8477083.22 | 8477083.22 | 6362356.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3348/27.11.2017 | Vaslui | Comună | Vinderei | 166770 | Înfinţare sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în comuna Vinderei, judeţul Vaslui - localităţile Docaneasa, Gara Docaneasa | Alimentare apă + Canalizare | 6178886.97 | 6178886.97 | 5240592.26 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3344/27.11.2017 | Vaslui | Comună | Vinderei | 166770 | Înfinţare sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în comuna Vinderei, judeţul Vaslui - localitatea Docani | Alimentare apă + Canalizare | 6625053.04 | 6625053.04 | 5486289.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3346/27.11.2017 | Vaslui | Comună | Vinderei | 166770 | Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în comuna Vinderei, judeţul Vaslui - localităţile Valea Lungă şi Gara Talaşman | Alimentare apă + Canalizare | 8880521.09 | 8880521.09 | 7301668.08 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3345/27.11.2017 | Vaslui | Comună | Vinderei | 166770 | Înfinţare sistem de canalizare şi epurare ape uzate în comuna Vinderei, judeţul Vaslui - localitatea Brădeşti | Canalizare | 3756655.34 | 3756655.34 | 3756655.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2888/16.11.2017 | Vaslui | Comună | Vinderei | 166770 | Construire grădiniţă în comuna Vinderei, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 1025000 | 1025000 | 1025000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9796/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Voinești | 166869 | Alimentare cu apa sate Voinesti,Avramesti, Marasesti, comuna Voineşti | Alimentare apă | 4089201.77 | 4089201.77 | 2255213.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4553/19.12.2017 | Vaslui | Comună | Voinești | 166869 | Extindere reţea alimentare apă în satele Obîrşeni Lingurari, Obîrşeni, Gîrdeşti, Bănceşti, Stîncăşeni şi infiinţare sistem de canalizare în comuna Voineşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă + Canalizare | 32053440.98 | 32053440.98 | 29373382.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4490/18.12.2017 | Vaslui | Comună | Voinești | 166869 | Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială , sat Voineşti, comuna Voineşti, judeţul Vaslui | Școli | 406807 | 406807 | 406807 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4555/19.12.2017 | Vaslui | Comună | Voinești | 166869 | Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială, sat Gîrdeşti, comuna Voineşti, judeţul Vaslui | Școli | 306249 | 306249 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 994/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Voinești | 166869 | Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială, sat Obîrşeni, Lingurari, comuna Voineşti , judeţul Vaslui | Școli | 1551984 | 1551984 | 1544889.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4554/19.12.2017 | Vaslui | Comună | Voinești | 166869 | Reabilitare şi modernizare şcoala primară, sat Avramesti,comuna Voineşti ,judeţul Vaslui | Școli | 406807 | 406807 | 406807 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1002/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Voinești | 166869 | Şcoală cu 4 săli de clasă în localitatea Gîrdeşti, comuna Voineşti, judeţul Vaslui | Școli | 3216542.77 | 3216542.77 | 2651228.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1430/30.12.2016 | Vaslui | Comună | Vulturești | 166985 | Reabilitare/modernizare Şcoala Gimnazială "Nicolae Ciubotaru" clasele I-VIII, comuna Vultureşti, judeţul Vaslui | Școli | 1171251.72 | 1171251.72 | 1168497.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3495/11.05.2018 | Vaslui | Comună | Vulturești | 166985 | Înfinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în comuna Vultureşti, judeţul Vaslui | Alimentare apă + Canalizare | 12204316.25 | 12204316.25 | 10149879 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1777/18.10.2017 | Vaslui | Comună | Vulturești | 166985 | Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna Vultureşti, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 3310442.57 | 3310442.57 | 3310442.57 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9797/19.05.2015 | Vaslui | Comună | Vutcani | 167035 | Modernizare drum comunal DC 166: km10+840 -12+347 si km 13+120-15+200 comuna Vutcani, Jud.Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 2585601 | 2585601 | 2585601 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3815/06.12.2017 | Vaslui | Comună | Vutcani | 167035 | Reabilitare dispensar uman în sat Vutcani, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1339561.85 | 1339561.85 | 886508.09 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2930/17.11.2017 | Vaslui | Comună | Vutcani | 167035 | Modernizare drum comunal DC166, km 10+070 (limită com. Hoceni) - km 10+840, comuna Vutcani, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 1124452.48 | 1124452.48 | 1124452.48 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 716/28.10.2016 | Vaslui | Comună | Zăpodeni | 167071 | Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" proiect nr.1414/2016, comuna Zăpodeni, judetul Vaslui | Școli | 8689392.2 | 8689392.2 | 1348103.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 27/17.01.2019 | Vaslui | Comună | Zăpodeni | 167071 | Modernizare drum comunal DC1 în comuna Zăpodeni, judeţul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 7793310 | 7793310 | 7793310 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1020/20.02.2018 | Vaslui | Comună | Zăpodeni | 167071 | Extindere alimentare cu apă sat Zăpodeni, comuna Zăpodeni, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 1844565 | 1844565 | 1844565 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 706/25.01.2018 | Vaslui | Comună | Zăpodeni | 167071 | Finalizare şcoala clasele I-IV şi grădiniţă, localitatea Delea plus construire anexa în comuna Zăpodeni, judeţul Vaslui | Grădinițe și creșe | 405664.4 | 405664.4 | 278520.15 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3179/29.11.2017 | Vaslui | Comună | Zăpodeni | 167071 | Construire poduri şi podeţe în comuna Zăpodeni, judeţul Vaslui | Poduri și podețe | 2076045 | 2076045 | 1814723.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13833/28.08.2015 | Vaslui | Comună | Zorleni | 167179 | Modernizarea unor drumuri comunale si de interes local in comuna Zorleni judetul Vaslui | Drumuri comunale și străzi | 6667626.55 | 6667626.55 | 6667626.55 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10527/09.06.2015 | Vaslui | Comună | Zorleni | 167179 | Proiectare şi execuţie a lucrări grădiniţa cu 7 săli de grupă Zorleni, comuna Zorleni | Grădinițe și creșe | 1496138.31 | 1496138.31 | 1496138.31 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1119/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Zorleni | 167179 | Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr. 1, sat Zorleni , judetul Vaslui | Școli | 1075200 | 1075200 | 1032983.65 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1121/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Zorleni | 167179 | Modernizare Şcoala Gimnaziala nr. 2 sat Zorleni, comuna Zorleni, judetul Vaslui | Școli | 2578739.99 | 2578739.99 | 2578739.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1120/19.12.2016 | Vaslui | Comună | Zorleni | 167179 | Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal nr.2, sat Zorleni, judetul Vaslui | Grădinițe și creșe | 311650 | 311650 | 311650 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2722/29.03.2018 | Vaslui | Comună | Zorleni | 167179 | Extindere sistem de alimetare cu apă în localitatea Simila, comuna Zorleni, judeţul Vaslui | Alimentare apă | 1021209.83 | 1021209.83 | 1021209.83 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2723/29.03.2018 | Vaslui | Comună | Zorleni | 167179 | Staţie de epurare, realizare colectoare canalizare menajeră în localitatea Simila, comuna Zorleni, judeţul Vaslui | Canalizare | 6830918.29 | 6830918.29 | 6148551.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2944/11.04.2018 | Vaslui | Comună | Zorleni | 167179 | Construire corp B la şcoala cu clasele I-VIII, localitatea Popeni, comuna Zorleni, judeţul Vaslui | Școli | 1222068.95 | 1222068.95 | 1222068.95 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3306/03.05.2018 | Vaslui | Comună | Zorleni | 167179 | Şcoală cu două săli de clasă în localitatea Dealul Mare, comuna Zorleni, judeţul Vaslui | Școli | 752464.47 | 752464.47 | 752464.47 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1630/27.02.2018 | Vaslui | Comună | Zorleni | 167179 | Modernizare, extindere şi dotare unitate sanitară în comuna Zorleni, judeţul Vaslui | Unități sanitare | 1918386.56 | 1918386.56 | 1705615.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 10248/9.06.2015 | Vâlcea | Comună | Alunu | 168229 | Extindere reţea de canalizare în satul Colţeşti, comuna Alunu, judeţul Vâlcea | Canalizare | 28794 | 28794 | 28794 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2989/ 20.11.2017 | Vâlcea | Comună | Alunu | 168229 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Alunu, judetul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 5892737.07 | 5892737.07 | 5892737.07 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9004/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Amărăști | 168309 | Asfaltare drum comunal DC 88 Crețeni - Nemoiu, km. 5+800-8+200, comuna Amărăşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 5216691.04 | 5216691.04 | 2392028.04 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 180/ 09.01.2018 | Vâlcea | Comună | Amărăști | 168309 | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Amărăști, județul Vâlcea | Iluminat public | 489904.73 | 489904.73 | 489904.73 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 869/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Amărăști | 168309 | Extindere, reabilitare si modernizare Unitate sanitară în comuna Amărăști, județul Vâlcea | Unități sanitare | 1636400.49 | 1636400.49 | 1636400.49 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9005/29.04.2015 | Vâlcea | Oraș | Băbeni | 168372 | Modernizare drumuri de interes local în satele componente localității Băbeni, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4719389.63 | 4719389.63 | 3640249.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2618/27.03.2018 | Vâlcea | Oraș | Băbeni | 168372 | Dotare cu aparatură specifică sistem de prezentare interactiv la Liceul George Țărnea, oraș Băbeni, județul Vâlcea | Școli | 59600 | 59600 | 59600 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2619/27.03.2018 | Vâlcea | Oraș | Băbeni | 168372 | Dotare cu mobilier specific activităților didactice la Liceul George Țărnea, oraș Băbeni, județul Vâlcea | Școli | 85848 | 85848 | 85848 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2620/27.03.2018 | Vâlcea | Oraș | Băbeni | 168372 | Dotare cu mobilier specific activităților didactice și de laborator la Școala Gimnazială sat Valea Mare, oraș Băbeni, județul Vâlcea | Școli | 105440 | 105440 | 105440 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 6668/20.12.2018 | Vâlcea | Oraș | Băbeni | 168372 | Extindere corp clădire Liceu cu atelier şi grup sanitar | Școli | 86027.71 | 86027.71 | 86027.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3187/24.04.2018 | Vâlcea | Oraș | Băbeni | 168372 | Construire Creşă strada Dragoş Vrânceanu, oraşul Băbeni, jud. Vâlcea | Grădinițe și creșe | 3445777 | 3445777 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3938/19.06.2018 | Vâlcea | Oraș | Băile Govora | 167641 | Realizare podeț casetat pârâu Hința în zona sondei 618, orașul Băile Govora, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 373736 | 373736 | 316629.27 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3939/19.06.2018 | Vâlcea | Oraș | Băile Govora | 167641 | Modernizare străzi (Tudor Vladimirescu, Viorelelor, Pieţii, Căpşunilor, Zăvoiului, Colinei) în oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4989505.02 | 4989505.02 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9006/29.04.2015 | Vâlcea | Oraș | Băile Olănești | 167696 | Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii, Vâlcele din orașul Olănești | Drumuri comunale și străzi | 1396971.96 | 1396971.96 | 1396971.96 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1368/21.02.2018 | Vâlcea | Oraș | Băile Olănești | 167696 | Reabilitarea şi eficientizarea sistemului de iluminat stradal în Băile Olăneşti - Livadia | Iluminat public | 187782.07 | 187782.07 | 187782.07 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9007/29.04.2015 | Vâlcea | Oraș | Bălcești | 168452 | Modernizare drum comunal DC 66A Poieni - Bălceşti, km 0+000-3+600, oraş Bălceşti, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 302246.1 | 302246.1 | 302246.1 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2993/ 20.11.2017 | Vâlcea | Oraș | Bălcești | 168452 | Construcție pod și punte pietonală peste pârâul Pesceana, în zona Ulicioiu, oraș Bălcești, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 1233891.81 | 1233891.81 | 886193.35 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12686/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Bărbătești | 168559 | Asfaltare 2,1 km drum comunal, comuna Bărbăteşti, jud. Valcea | Drumuri comunale și străzi | 1219971.14 | 1219971.14 | 1219971.14 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9008/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Bărbătești | 168559 | Modernizare statie de tratare apa si inlocuire conducta de aductiune-distributie apa în comuna Bărbătești, județul Vâlcea | Alimentare apă | 4171246.76 | 4171246.76 | 4171246.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2615/27.03.2018 | Vâlcea | Comună | Bărbătești | 168559 | Construire dispensar în comuna Bărbătești | Unități sanitare | 1260474.87 | 1260474.87 | 1260474.87 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9009/29.04.2015 | Vâlcea | Oraș | Berbești | 168602 | Asfaltare drumuri de interes local în oraşul Berbeşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 447542.67 | 447542.67 | 447542.67 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12759/27.08.2015 | Vâlcea | Oraș | Berbești | 168602 | Asfaltare drumuri de interes local și străzi în oraşul Berbești, 6,53 km | Drumuri comunale și străzi | 4152139.6 | 4152139.6 | 4152139.6 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 417/ 16.01.2018 | Vâlcea | Oraș | Berbești | 168602 | Dotare cu echipamete și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul "Preda Buzescu" | Școli | 578790.13 | 578790.13 | 578790.13 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3828/ 07.12.2017 | Vâlcea | Oraș | Berbești | 168602 | Asfaltare drumuri L=2,65 km în orașul Berbești - Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2582047.21 | 2582047.21 | 2582047.21 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9010/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Berislăvești | 168675 | Asfaltare drum local Valea Mamului, 0,777 km şi DC 14 Dângeşti - Surdoiu, km.0+000 - 2+500, comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2397278.53 | 2397278.53 | 2397278.53 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4615/ 20.12.2017 | Vâlcea | Comună | Berislăvești | 168675 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Berislăveşti , judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 6252920.03 | 6252920.03 | 6252920.03 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 181/ 09.01.2018 | Vâlcea | Comună | Boișoara | 168755 | Asfaltare 4,3 km drumuri comunale și sătești, Comuna Boișoara, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4508370.62 | 4508370.62 | 4508370.62 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12690/27.08.2015 | Vâlcea | Oraș | Brezoi | 167794 | Reabilitare şi modernizare drumuri comunale în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1253751 | 1253751 | 1100000.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12691/27.08.2015 | Vâlcea | Oraș | Brezoi | 167794 | Modernizare, reabilitare şi extindere reţele apă şi canal în oraşul Brezoi - proiectare şi execuţie | Alimentare apă | 3747206.46 | 3747206.46 | 3747206.46 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 637/06.10.2016 | Vâlcea | Oraș | Brezoi | 167794 | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local și amenajare zonă pietonală str. Unirii, în orașul Brezoi, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4548773 | 4548773 | 4548773 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1369/21.02.2018 | Vâlcea | Oraș | Brezoi | 167794 | Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Liceul Gheorghe Surdu Brezoi, inclusiv pentru structurile arondate | Școli | 432372.4 | 432372.4 | 432372.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2217/14.03.2018 | Vâlcea | Oraș | Brezoi | 167794 | Reabilitare şi Dotare Şcoala Valea lui Stan, oraş Brezoi, judeţul Vâlcea | Școli | 1398847.76 | 1398847.76 | 1398847.76 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2218/14.03.2018 | Vâlcea | Oraș | Brezoi | 167794 | Înfiinţare Grădiniţă cu program prelungit în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 2846841.94 | 2846841.94 | 2626919.8 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12692/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Budești | 168791 | Asfaltare drum comunal DC 30 Budești-Branduşari-Barza, L=2111,14 ml, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 108760.69 | 108760.69 | 108760.69 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12693/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Budești | 168791 | Asfaltare drum Piscul Pietrei, L= 1918 ml, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 364843.92 | 364843.92 | 364843.92 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12694/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Budești | 168791 | Asfaltare drum Bercioiu L= 1445 ml, comuna Budeşti, jud. Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 371443.98 | 371443.98 | 371443.98 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1824/05.03.2018 | Vâlcea | Comună | Budești | 168791 | Construire Grădiniță, sat Budești, comuna Budești, județul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 1057883.52 | 1057883.52 | 1057883.52 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3487/11.05.2018 | Vâlcea | Comună | Budești | 168791 | Construire pod peste pârâul Sâmnic în punctul DC 29 Andronești, comuna Budești, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 2054820.1 | 2054820.1 | 2054820.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1152/24.04.2019 | Vâlcea | Comună | Budești | 168791 | Modernizare drum comunal Islaz-Barza și construire pod peste pârâul Sâmnic în comuna Budești, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4488323.3 | 4488323.3 | 4488323.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1825/05.03.2018 | Vâlcea | Comună | Bujoreni | 168880 | Reabilitare, modernizare, dotare și extindere cu grupuri sanitare Dispensar comunal Bogdănești, comuna Bujoreni | Unități sanitare | 910130.17 | 910130.17 | 802512.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2267/15.03.2018 | Vâlcea | Comună | Bujoreni | 168880 | Racordarea la rețeaua de canalizare a locuitorilor din comuna Bujoreni, județul Vâlcea | Canalizare | 1265980.59 | 1265980.59 | 1265980.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3720/06.06.2018 | Vâlcea | Comună | Bujoreni | 168880 | Consolidare, reabilitare, modernizare, dotare și extindere Grădinița cu program normal Bogdănești (în incinta Școlii Bogdănești), comuna Bujoreni | Grădinițe și creșe | 1231897 | 1231897 | 1231586.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3488/11.05.2018 | Vâlcea | Comună | Bujoreni | 168880 | Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Școala învățământ primar sat Olteni, comuna Bujoreni | Școli | 1433099 | 1433099 | 1238601.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1826/05.03.2018 | Vâlcea | Comună | Bujoreni | 168880 | Modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII Gura Văii, com. Bujoreni, jud. Vâlcea | Școli | 2905737.24 | 2905737.24 | 2894101.65 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12695/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Bunești | 168960 | Modernizare-asfaltare DC 158B şi DC 158C - L= 7 km, comuna Buneşti, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 5251150.6 | 5251150.6 | 5251150.6 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4645/ 20.12.2017 | Vâlcea | Comună | Bunești | 168960 | Grădinița cu program prelungit cu 3 grupe, com. Bunești, jud. Vâlcea | Grădinițe și creșe | 3231906.41 | 3231906.41 | 3231906.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 747/ 25.01.2018 | Vâlcea | Comună | Bunești | 168960 | Extindere canalizare în sat Teiuşu şi satul Buneşti, punct Treime, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea | Canalizare | 5011412 | 5011412 | 5011412 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9011/29.04.2015 | Vâlcea | Oraș | Călimănești | 167909 | Modernizarea străzilor pentru îmbunătăţirea confortului în staţiunea Călimăneşti - Căciulata | Drumuri comunale și străzi | 1273739.46 | 1273739.46 | 1273739.46 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2770/ 15.11.2017 | Vâlcea | Oraș | Călimănești | 167909 | Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul Tehnologic de Turism Călimănești | Școli | 316266.67 | 316266.67 | 316266.67 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2771/ 15.11.2017 | Vâlcea | Oraș | Călimănești | 167909 | Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești | Școli | 383085.43 | 383085.43 | 383085.43 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2772/ 15.11.2017 | Vâlcea | Oraș | Călimănești | 167909 | Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Grădinița cu program prelungit nr. 1 Călimănești | Grădinițe și creșe | 464468.74 | 464468.74 | 464468.74 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9012/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Câineni | 169119 | Asfaltare drumuri comunale în comuna Câineni, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3179167 | 3179167 | 3179167 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 870/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Câineni | 169119 | Reabilitare Dispensar uman, comuna Câineni, județul Vâlcea | Unități sanitare | 925460.06 | 925460.06 | 925460.06 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9013/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Cernișoara | 169039 | Îmbunătăţirea reţelei de drumuri locale în comuna Cernisoara, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4886812.67 | 4886812.67 | 4886812.67 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2592/ 10.11.2017 | Vâlcea | Comună | Cernișoara | 169039 | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical în comuna Cernișoara, județul Vâlcea | Unități sanitare | 1421248.17 | 1421248.17 | 1421248.17 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 887/ 24.08.2017 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Reamenajare spații Școala de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea | Școli | 638823.04 | 638823.04 | 638823.04 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 888/ 24.08.2017 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Refacere platformă drum și podețe pe DJ 654 Valea Cheii - Cheia - Mănăstirea Iezer - Schitu Pahomie, km 6+000 - 16+681 | Drumuri județene | 1044469.94 | 1044469.94 | 1044469.94 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1030/ 06.09.2017 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Consolidare și refacere DJ 703N Berislăvești - Releu Cozia, km 1+500 - 4+000 | Drumuri județene | 1417472.58 | 1417472.58 | 1417472.58 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 889/ 24.08.2017 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Refacere podețe pe DJ 643B, km 20+950, km 26+300 și km 31+100 | Poduri și podețe | 1520273.01 | 1520273.01 | 1520273.01 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1031/ 06.09.2017 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Consolidare și refacere DJ 648 Ionești - Olanu - Limită județ Olt, km 8+900 - 9+470 | Drumuri județene | 1033005.16 | 1033005.16 | 1033005.16 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1032/ 06.09.2017 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Reabilitare și modernizare DJ 651 Păușești Măglași - Stoenești, km 2+700 - 7+700 | Drumuri județene | 2144606.03 | 2144606.03 | 2144606.03 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 890/ 24.08.2017 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Refacere DJ 703M Perișani - Cornet km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum și ziduri de sprijin) | Drumuri județene | 2511033 | 2511033 | 2511033 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 891/ 24.08.2017 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Refacere platformă drum, ziduri de sprijin și amenajări podețe pe DJ 701D Ciunget - Latorița - Galbenu, km 0+000 - 5+500 | Drumuri județene | 3150752.52 | 3150752.52 | 3150752.52 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4617/ 20.12.2017 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Reabilitare și modernizare DJ 646C Băluțoaia (DJ 646B) - Mănăstirea Surpatele, km 0+000 - 3+000 | Drumuri județene | 4439130.86 | 4439130.86 | 4439130.86 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3286/02.05.2018 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Reabilitare și modernizare DJ 658 Gura Văii - Malu Vârtop - Hotarele - Muereasca - Găvănești - Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 - 13+400 | Drumuri județene | 25634440 | 25634440 | 25634440 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4201/ 12.12.2017 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Reabilitare și modernizare DJ 646B Frâncești (DJ 646) - Coșani - Dezrobiți - Șerbănești - Păușești - Barcanele - Solicești - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915 | Drumuri județene | 26619644 | 26619644 | 26619644 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2789/03.04.2018 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) - Mrenești - Izvoru - Nemoiu - Amărăști - Glăvile - Cermegești - Pesceana - Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020 | Drumuri județene | 87290912.78 | 87290912.78 | 31394495.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4191/ 12.12.2017 | Vâlcea | Județ | Consiliul Județean Vâlcea | 387 | Reabilitare și modernizare DJ 643B - DJ 643 - Băbeni Oltețu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Drăganu - Ciocănari - Zăvoieni - Vârleni - Stănești - Măciuca - Cermegești - Chirigești - Bărbărigeni - Roești (DN 65C), km 0+000 - 35+555 | Drumuri județene | 64846385.62 | 64846385.62 | 52083009.64 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12699/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Copăceni | 169182 | Modernizare-asfaltare drumuri comunale L= 2,80 km în comuna Copăceni, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1367696.13 | 1367696.13 | 1367696.13 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3303/ 27.11.2017 | Vâlcea | Comună | Copăceni | 169182 | Construire pod peste râul Cerna, în comuna Copăceni, punctul ''La ACF'', judeţul Vâlcea | Poduri și podețe | 1200398.46 | 1200398.46 | 1200398.46 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3304/ 27.11.2017 | Vâlcea | Comună | Copăceni | 169182 | Modernizare drumuri de interes local L= 4,5 km în comuna Copăceni, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4699694.99 | 4699694.99 | 4699694.99 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1827/05.03.2018 | Vâlcea | Comună | Costești | 169253 | Asfaltare drumuri de interes local în comunele Bărbătești, Costești, Pietrari, jud. Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 18666352.68 | 18666352.68 | 18666352.68 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 871/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Costești | 169253 | Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală Gimnazială Ferigile, Costeşti | Școli | 2454089.12 | 2454089.12 | 2454089.12 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1860/ 18.10.2017 | Vâlcea | Comună | Costești | 169253 | Asfaltare străzi, comuna Costești, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2997532.55 | 2997532.55 | 2997532.55 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9014/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Crețeni | 169306 | Canalizare şi epurare ape menajere - etapa I -a, comuna Creţeni, judeţul Vâlcea | Canalizare | 1201401.94 | 1201401.94 | 1201401.94 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1399/30.12.2016 | Vâlcea | Comună | Crețeni | 169306 | Consolidare, extindere și modernizare Grădinița cu program normal sat Crețeni, comuna Crețeni, județul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 1855369 | 1855369 | 1855369 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4616/ 20.12.2017 | Vâlcea | Comună | Crețeni | 169306 | Reabilitare Dispensar uman in comuna Creteni, județul Vâlcea | Unități sanitare | 498015 | 498015 | 498015 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3259/27.04.2018 | Vâlcea | Comună | Crețeni | 169306 | Asfaltare drumuri interioare de interes local L=3km, Comuna Crețeni, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1575259.03 | 1575259.03 | 1575259.03 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9015/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Dăești | 169351 | Modernizare drumuri comunale și locale în comuna Dăești, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1275851.77 | 1275851.77 | 1275851.77 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1241/ 21.09.2017 | Vâlcea | Comună | Dăești | 169351 | Reabilitare, schimbare acoperiş, mansardare parţială şi dotare Școala generală clasele I-VIII Dăeşti | Școli | 1450246.93 | 1450246.93 | 1450246.93 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1242/ 21.09.2017 | Vâlcea | Comună | Dăești | 169351 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dăești, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2532961.81 | 2532961.81 | 2532961.81 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12703/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Dănicei | 169404 | Asfaltare 8,8 km drumuri comunale: DC 181 A Dobreşti-Gura Crucilor-L=2,5 km, DC 181 B Dobreşti - Valea Scheiului, L=2,5 km, DC Cireşu-Negara-L=1,3 km şi DC 182 A Ceretu - Dealul Danului-L=2,5km, comuna Dănicei, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4610283.74 | 4610283.74 | 4610283.74 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9016/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Dănicei | 169404 | Modernizare drum comunal DC 182, km. 0+000- km3+950, L=3,95 km, sat Glodu, comuna Dănicei, jud. Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2703307.11 | 2703307.11 | 2703307.11 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12707/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Dănicei | 169404 | Modernizare Drum Comunal DC 181, km 0+000- km 5+000 - sat Dobreşti, Comuna Dănicei, jud.Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4569315.92 | 4569315.92 | 4569315.92 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 279/21.07.2016 | Vâlcea | Comună | Dănicei | 169404 | Extindere alimentare cu apă, comuna Dănicei, județul Vâlcea | Alimentare apă | 1693891.78 | 1693891.78 | 1693891.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1323/28.12.2016 | Vâlcea | Comună | Dănicei | 169404 | Reabilitare Școala gimnazială din comuna Dănicei, sat Lăunele de Jos, județul Vâlcea | Școli | 579913.4 | 579913.4 | 579913.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 748/ 25.01.2018 | Vâlcea | Comună | Dănicei | 169404 | Canalizare și epurare ape menajere, comuna Dănicei, județul Vâlcea | Canalizare | 6687675 | 6687675 | 6676818.65 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9017/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Diculești | 174502 | Asfaltare drumuri de interes local, în comuna Diculeşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1997926.99 | 1997926.99 | 1997926.99 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3239/ 24.11.2017 | Vâlcea | Comună | Diculești | 174502 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Diculești, județul Vâlcea | Alimentare apă | 3781597.42 | 3781597.42 | 3781597.42 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12709/27.08.2015 | Vâlcea | Municipiu | Drăgășani | 167981 | Modernizare DC 58A, în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1383599 | 1383599 | 981761.41 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9018/29.04.2015 | Vâlcea | Municipiu | Drăgășani | 167981 | Modernizare bulevardul Tudor Vladimirescu, municipiul Drăgăşani | Drumuri comunale și străzi | 5517966.43 | 5517966.43 | 5517966.43 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12711/27.08.2015 | Vâlcea | Municipiu | Drăgășani | 167981 | Modernizare drumuri de interes local în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea - 5,97 km | Drumuri comunale și străzi | 2157162 | 2157162 | 1782714.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12712/27.08.2015 | Vâlcea | Municipiu | Drăgășani | 167981 | Modernizare străzi în municipiul Drăgăşani, 3,498 km | Drumuri comunale și străzi | 1564092.26 | 1564092.26 | 1564092.26 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4197/ 12.12.2017 | Vâlcea | Municipiu | Drăgășani | 167981 | Modernizare Drumuri de interes local, în localităţile componente Zărneni şi Valea Caselor, Municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2432355.4 | 2432355.4 | 2421100.07 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2990/ 20.11.2017 | Vâlcea | Comună | Drăgoești | 169547 | Asfaltare drumuri de interes local 12 km în comuna Drăgoești, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 6432499.71 | 6432499.71 | 6432499.71 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1828/05.03.2018 | Vâlcea | Comună | Făurești | 169583 | Extindere, reabilitare și modernizare Dispensar în comuna Făurești județul Vâlcea | Unități sanitare | 752718.02 | 752718.02 | 752718.02 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1829/05.03.2018 | Vâlcea | Comună | Făurești | 169583 | Extindere, reabilitare și modernizare Școală cu clasele V-VIII în comuna Făurești, Judetul Vâlcea | Școli | 2135879.94 | 2135879.94 | 2135879.94 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12713/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Fârtățești | 169681 | Modernizare-asfaltare drumuri comunale şi săteşti - L=16,169 km, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 9849898.52 | 9849898.52 | 9849898.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12714/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Fârtățești | 169681 | Asfaltare 8,15 km drumuri săteşti în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 5303331.74 | 5303331.74 | 5303331.74 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1400/30.12.2016 | Vâlcea | Comună | Fârtățești | 169681 | Extinderea, reabilitarea și consolidarea Grădiniței cu program normal sat Fârtățești, comuna Fârtățești, județul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 524019.05 | 524019.05 | 524019.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1401/30.12.2016 | Vâlcea | Comună | Fârtățești | 169681 | Extindere, reabilitare, modernizare și consolidare clădire Școala cu clasele I-IV sat Dozești, comuna Fârtățești, județul Vâlcea | Școli | 778817.34 | 778817.34 | 778817.34 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1402/30.12.2016 | Vâlcea | Comună | Fârtățești | 169681 | Realizarea lucrărilor de extindere și modernizare la Școala cu clasele I-VIII Rusănești | Școli | 961570.79 | 961570.79 | 961570.79 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3305/ 27.11.2017 | Vâlcea | Comună | Fârtățești | 169681 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal cu lămpi tip LED şi telegestiune, în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea | Iluminat public | 503009.74 | 503009.74 | 503009.74 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12715/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Frâncești | 169896 | Asfaltare drumuri în comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 860660 | 860660 | 860660 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12716/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Frâncești | 169896 | Alimentare cu apă a satelor Surpatele, Băluţoaia, Moşteni, Dezrobiţi, Coşani, Frânceşti şi Viişoara, comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 5400909.75 | 5400909.75 | 5400909.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3306/ 27.11.2017 | Vâlcea | Comună | Frâncești | 169896 | Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman din comuna Frâncești, județul Vâlcea | Unități sanitare | 571700.1 | 571700.1 | 571700.1 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2991/ 20.11.2017 | Vâlcea | Comună | Frâncești | 169896 | Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII, com. Frâncești, județul Vâlcea | Școli | 1354609.78 | 1354609.78 | 1354609.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12717/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Galicea | 169994 | Modernizare si asfaltare drumuri satesti in comuna Galicea, 6,825km | Drumuri comunale și străzi | 3466555 | 3466555 | 3466555 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9019/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Galicea | 169994 | Alimentare cu apă, comuna Galicea, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 4909615.18 | 4909615.18 | 4909615.18 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3858/ 07.12.2017 | Vâlcea | Comună | Galicea | 169994 | Reabilitare , modernizare și dotare Școala I-IV, comuna Galicea, județul Vâlcea | Școli | 269614.06 | 269614.06 | 269614.06 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4193/ 12.12.2017 | Vâlcea | Comună | Galicea | 169994 | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman și centru permanență, comuna Galicea, Județul Vâlcea | Unități sanitare | 418324.44 | 418324.44 | 418324.44 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4194/ 12.12.2017 | Vâlcea | Comună | Galicea | 169994 | Reabilitare, modernizare și dotare Școala I-VIII, comuna Galicea, județul Vâlcea | Școli | 457908.25 | 457908.25 | 457908.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2767/ 15.11.2017 | Vâlcea | Comună | Galicea | 169994 | Realizare racorduri la rețeaua de canalizare menajera în comuna Galicea, județul Vâlcea | Canalizare | 1957384.96 | 1957384.96 | 1957384.96 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4195/ 12.12.2017 | Vâlcea | Comună | Galicea | 169994 | Pod din beton armat 4*21m peste râul Topolog, punct ''Drumul Morii'' și punte pietonală Strada Teianca, comuna Galicea, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 3035773.48 | 3035773.48 | 3035773.48 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2768/ 15.11.2017 | Vâlcea | Comună | Galicea | 169994 | Înființare sistem centralizat de canalizare menajeră în satele Cremenari și Brătia din Deal, comuna Galicea, judeţul Vâlcea | Canalizare | 9455529.47 | 9455529.47 | 9455529.47 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9020/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Ghioroiu | 170097 | Alimentare cu apă, comuna Ghioroiu, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 1129271.35 | 1129271.35 | 1129271.35 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 749/ 25.01.2018 | Vâlcea | Comună | Ghioroiu | 170097 | Extindere reţea de alimentare cu apă şi realizare branşamente în comuna Ghioroiu, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 3609030.81 | 3609030.81 | 3609030.81 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 872/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Glăvile | 170168 | Sistem de alimentare cu apă și canalizare în satul Olteanca, comuna Glăvile, județul Vâlcea | Alimentare apă + Canalizare | 9456181.43 | 9456181.43 | 9456181.43 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1086/17.04.2019 | Vâlcea | Comună | Glăvile | 170168 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal cu lămpi tip LED și telegestiune în comuna Glăvile, județul Vâlcea | Iluminat public | 485826.33 | 485826.33 | 485826.33 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9021/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Golești | 170220 | Alimentare cu apă satele: Aldeşti şi Blidari, comuna Goleşti, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 1255251.44 | 1255251.44 | 1255251.44 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4383/ 15.12.2017 | Vâlcea | Comună | Golești | 170220 | Dotare Cabinete medicale sat Popești, comuna Golești, județul Vâlcea | Unități sanitare | 88573.8 | 88573.8 | 88573.8 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4384/ 15.12.2017 | Vâlcea | Comună | Golești | 170220 | Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în satele Popești, Gibești, Opătești, Girgiuveni și Vătășești, comuna Golești, județul Vâlcea | Alimentare apă | 7797031.73 | 7797031.73 | 7797031.73 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2118/ 27.10.2017 | Vâlcea | Comună | Grădiștea | 170346 | Modernizare drumuri comunale DC75, DC 79 şi drumuri vicinale în comuna Grădiştea, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 8577852.49 | 8577852.49 | 8577852.49 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12721/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Gușoeni | 170444 | Modernizare DC 86 Spârleni (DN 67B) - Dealu Mare - Băișoara, km 0+000 - 2+680, 2,68km | Drumuri comunale și străzi | 2467361.88 | 2467361.88 | 2467361.88 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2616/27.03.2018 | Vâlcea | Comună | Gușoeni | 170444 | Reabilitare Școală gimnazială, comuna Gușoeni, județul Vâlcea | Școli | 611744.29 | 611744.29 | 611744.29 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2077/09.03.2018 | Vâlcea | Comună | Gușoeni | 170444 | Construire Grădiniță, comuna Gușoeni, județul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 1334884.88 | 1334884.88 | 1334884.88 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2617/27.03.2018 | Vâlcea | Comună | Gușoeni | 170444 | Reabilitare, extindere și dotare Dispensar medical, comuna Gușoeni, județul Vâlcea | Unități sanitare | 1454643.18 | 1454643.18 | 1454643.18 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12722/27.08.2015 | Vâlcea | Oraș | Horezu | 168041 | Reabilitare si asfaltare drum comunal DC 144 Râmeşti - Ifrimeşti, km. 4+000- 6+385, oraşul Horezu - Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 493235.59 | 493235.59 | 493235.59 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 280/21.07.2016 | Vâlcea | Oraș | Horezu | 168041 | Reabilitare Drumul Lutului: strada Buzești și strada Bălănești - Dealul Ulmului, oraș Horezu, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1475423.67 | 1475423.67 | 1475423.67 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1301/ 27.09.2017 | Vâlcea | Oraș | Horezu | 168041 | Modernizare strada Mircea cel Bătrân, cu lărgire la 4 benzi de circulație în orașul Horezu, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1276676.22 | 1276676.22 | 1276676.22 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1044/ 06.09.2017 | Vâlcea | Oraș | Horezu | 168041 | Construire Creşă Pomul Vieţii în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 3411855 | 3411855 | 3411855 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2994/ 20.11.2017 | Vâlcea | Oraș | Horezu | 168041 | Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program prelungit cu 10 săli de grupă, nr. 1, în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 3892371.67 | 3892371.67 | 3892371.67 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2995/ 20.11.2017 | Vâlcea | Oraș | Horezu | 168041 | Reabilitare, modernizare şi dotare corp B Corp C şi sala de sport din cadrul Liceului Constantin Brâncoveanu din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea | Școli | 7614805.69 | 7614805.69 | 7529464.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12723/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Ionești | 170514 | Modernizare şi asfaltare drum comunal DC 104 Marcea - Corbeanca şi străzi principale în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 497973.4 | 497973.4 | 497973.4 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9022/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Ionești | 170514 | Modernizare şi asfaltare DC 103 şi străzi în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2103248.02 | 2103248.02 | 2103248.02 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12725/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Ionești | 170514 | Alimentare cu apă şi reţea de canalizare şi epurare ape uzate în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea- proiectare şi execuţie | Alimentare apă | 8060931.23 | 8060931.23 | 8060931.23 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2119/ 27.10.2017 | Vâlcea | Comună | Ionești | 170514 | Asfaltare drumuri de interes local şi străzi în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4201872.68 | 4201872.68 | 4201872.68 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 505/13.09.2016 | Vâlcea | Comună | Laloșu | 170612 | Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Berbești și Oltețani, comuna Laloșu, jud. Vâlcea | Alimentare apă | 1415875.06 | 1415875.06 | 1415875.06 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1591/27.02.2018 | Vâlcea | Comună | Laloșu | 170612 | Construire Dispensar uman în comuna Laloșu, jud. Vâlcea | Unități sanitare | 700460.4 | 700460.4 | 700460.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3240/ 24.11.2017 | Vâlcea | Comună | Laloșu | 170612 | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Laloșu, județul Vâlcea | Alimentare apă | 905737.12 | 905737.12 | 905737.12 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9023/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Lăcusteni | 174511 | Modernizare şi asfaltare DC 73 Găneşti - Lăcusteni | Drumuri comunale și străzi | 165224.53 | 165224.53 | 165224.53 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9024/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Lădești | 170685 | Reabilitare drumuri de interes local în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3083583.99 | 3083583.99 | 3083583.99 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2769/ 15.11.2017 | Vâlcea | Comună | Lădești | 170685 | Pod peste pârâul Găgeni pe DC 90 km 0+530, sat Găgeni, comuna Lădești | Poduri și podețe | 261326 | 261326 | 261326 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9025/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Lăpușata | 170792 | Modernizare străzi rurale, comuna Lăpuşata, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3214319.91 | 3214319.91 | 3214319.91 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9026/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Lăpușata | 170792 | Extindere rețea de alimentare cu apă a comunei Lăpușata, județul Vâlcea | Alimentare apă | 366077.65 | 366077.65 | 366077.65 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1830/05.03.2018 | Vâlcea | Comună | Lăpușata | 170792 | Refacere pod peste râul Cerna, cătunul Bungeți, sat Săruleşti, judeţul Vâlcea | Poduri și podețe | 417432.18 | 417432.18 | 417432.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1367/21.02.2018 | Vâlcea | Comună | Lăpușata | 170792 | Extindere reţea canalizare apă uzată şi menajeră 6 km, în comuna Lăpuşata, judeţul Vâlcea | Canalizare | 1877034.6 | 1877034.6 | 1877034.6 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9027/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Livezi | 170872 | Modernizare DC 75A comuna Livezi | Drumuri comunale și străzi | 311383.34 | 311383.34 | 311383.34 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 182/ 09.01.2018 | Vâlcea | Comună | Livezi | 170872 | Construcție nouă - Drum comunal Dănciulești Livezi | Drumuri comunale și străzi | 10773840.86 | 10773840.86 | 10773840.86 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 750/ 25.01.2018 | Vâlcea | Comună | Livezi | 170872 | Înființare rețea apă uzată (canalizare) comuna Livezi, județul Vâlcea | Canalizare | 16854373.08 | 16854373.08 | 16854373.08 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9028/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Lungești | 170952 | Modernizare străzi de interes local in comuna Lungești; Pod BA peste paraul Mamu, punctul Cazane la Fumureni, comuna Lungeşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2610956.62 | 2610956.62 | 2610956.62 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12732/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Lungești | 170952 | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Lungești, județul Vâlcea | Alimentare apă | 4237908.79 | 4237908.79 | 4237908.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9029/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Lungești | 170952 | Modernizare drum comunal (vicinal) DC 53 şi uliţă Biserică sat Gănţulei, comuna Lungeşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2731148.66 | 2731148.66 | 2731148.66 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19223/24.12.2015 | Vâlcea | Comună | Lungești | 170952 | Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Lungești, județul Vâlcea | Canalizare | 11018331.75 | 11018331.75 | 11018331.75 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 281/21.07.2016 | Vâlcea | Comună | Lungești | 170952 | Construcție drum DC 54 în comuna Lungești, sat Carcadiești, limită cu comuna Mădulari, L=1,640 km, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1695843.91 | 1695843.91 | 1695843.91 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 132/31.05.2016 | Vâlcea | Comună | Lungești | 170952 | Amenajare Grădiniță+Școală cu clasele I-IV ''Liviu Ionete'' sat Fumureni, comuna Lungești | Grădinițe și creșe | 341919.78 | 341919.78 | 341919.78 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2593/ 10.11.2017 | Vâlcea | Comună | Lungești | 170952 | Construire pod b.a. peste pârâul Mamu, sat Dumbrava, punct Neamțu în comuna Lungești, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 699582.14 | 699582.14 | 699582.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2500/ 09.11.2017 | Vâlcea | Comună | Lungești | 170952 | Reabilitarea și modernizarea Dispensarului uman Lungești, comuna Lungești, județul Vâlcea | Unități sanitare | 1089237.24 | 1089237.24 | 1089237.24 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2501/ 09.11.2017 | Vâlcea | Comună | Lungești | 170952 | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Lungești | Școli | 2314182 | 2314182 | 2314182 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3827/ 07.12.2017 | Vâlcea | Comună | Malaia | 171021 | Modernizare și extindere infrastructură rutieră și edilitară în satele Săliştea, Malaia şi Ciungetu, comuna Malaia, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 5904385.48 | 5904385.48 | 5904385.48 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9030/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Mateești | 171067 | Asfaltare drum comunal Greci şi drumuri de interes local în comuna Mateeşti | Drumuri comunale și străzi | 3727369.16 | 3727369.16 | 3727369.16 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9031/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Mateești | 171067 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Mateeşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3502387.78 | 3502387.78 | 3502387.78 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2992/ 20.11.2017 | Vâlcea | Comună | Mateești | 171067 | Reabilitare, modernizare, consolidare și extindere Grădinița cu program normal cu 3 săli de grupă, sat Greci, comuna Mateești, județul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 859855.89 | 859855.89 | 859855.89 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 873/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Mateești | 171067 | Rețea de canalizare (tronson 1+2) + stație de epurare (SV1+SV2) comuna Mateești, județul Vâlcea | Canalizare | 9604757.7 | 9604757.7 | 8257548.94 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9032/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Măciuca | 171101 | Alimentare cu apă, comuna Măciuca, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 1443936 | 1443936 | 1443936 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9033/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Măciuca | 171101 | Asfaltare drumuri în comuna Măciuca | Drumuri comunale și străzi | 7732238.15 | 7732238.15 | 7732238.15 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 877/23.11.2016 | Vâlcea | Comună | Măciuca | 171101 | Reabilitare și modernizare Școala și Grădinița sat Oveselu, comuna Măciuca, județul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 1291533 | 1291533 | 1291533 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 876/23.11.2016 | Vâlcea | Comună | Măciuca | 171101 | Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic sat Oveselu, comuna Măciuca, județul Vâlcea | Școli | 1700040.46 | 1700040.46 | 1700040.46 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 874/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Măciuca | 171101 | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical uman sat Ștefănești, Comuna Măciuca, Județul Vâlcea | Unități sanitare | 551523.66 | 551523.66 | 551523.66 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 875/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Măciuca | 171101 | Extindere, reabilitare și dotare Dispensar medical sat Oveselu, Comuna Măciuca, județul Vâlcea | Unități sanitare | 1520928.98 | 1520928.98 | 568261.13 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9034/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Mădulari | 171209 | Modernizare drumuri comunale, comuna Mădulari, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3319945.45 | 3319945.45 | 3319945.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2885/05.04.2018 | Vâlcea | Comună | Mădulari | 171209 | Alimentare cu apă în comuna Mădulari, jud. Vâlcea | Alimentare apă | 7604764.11 | 7604764.11 | 7604764.11 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1707/30.07.2019 | Vâlcea | Comună | Mădulari | 171209 | Asfaltare DC 63A Intersecția Bănțești - (Scoală) Dimulești L=1993 ml | Drumuri comunale și străzi | 1524800.04 | 1524800.04 | 1524800.04 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12740/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Măldărești | 171272 | Înfiinţare reţea publică de alimentare cu apă în comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 20987517 | 20987517 | 20440264.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12741/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Măldărești | 171272 | Inființare rețea publică de apă uzată canalizare, stație de epurare, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea | Canalizare | 31526307 | 31526307 | 31525888.43 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9035/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Măldărești | 171272 | Reabilitare şi asfaltare DC 139 Horezu - Măldărești, km 0+000-2+400 (Tronson II) şi pod la km 0+150, comuna Măldăreşti, jud. Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3259356.3 | 3259356.3 | 3259356.3 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12743/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Măldărești | 171272 | Modernizare drum comunal DC 145 şi străzi principale Telecheşti-Şcoală, Necşoaia şi Stroe-Măgura, 8,71 km, comuna Măldăreşti | Drumuri comunale și străzi | 12847493.45 | 12847493.45 | 7212762.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12744/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Măldărești | 171272 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Măldărești, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 18626850 | 18626850 | 4794211.45 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12745/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Măldărești | 171272 | Realizare sediu primărie , comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea | Institutii publice | 5902000.65 | 5902000.65 | 2163186.77 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2268/15.03.2018 | Vâlcea | Comună | Măldărești | 171272 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Măldărești | Iluminat public | 340340 | 340340 | 340340 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9036/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Mihăești | 171325 | Modernizare drum comunal DC 128 Halta Govora - Buleta, km. 0+000-2+534, în comuna Mihăeşti, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 749111 | 749111 | 749111 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2083/ 26.10.2017 | Vâlcea | Comună | Mihăești | 171325 | Construire Dispensar medical, sat Buleta, comuna Mihăești, județul Vâlcea | Unități sanitare | 2557215.47 | 2557215.47 | 2557215.47 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1085/ 13.09.2017 | Vâlcea | Comună | Mihăești | 171325 | Modernizare și asfaltare străzi în satele Mihăești și Arsanca, Lungime=2,965 km, în comuna Mihăești | Drumuri comunale și străzi | 2416772.46 | 2416772.46 | 2416772.46 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12747/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Milcoiu | 171469 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Milcoiu - Modernizare DC 27 | Drumuri comunale și străzi | 2838235.65 | 2838235.65 | 2837537.29 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12748/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Milcoiu | 171469 | Modernizare - asfaltare DC 26, km 0+000 - 3+000, comuna Milcoiu, jud. Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 20000 | 20000 | 20000 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12749/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Milcoiu | 171469 | Prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Ciuteşti, comuna Milcoiu, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 1896627.92 | 1896627.92 | 1896627.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 892/ 24.08.2017 | Vâlcea | Comună | Milcoiu | 171469 | Extindere rețea distribuție în sat Ciutesti Lunca, comuna Milcoiu, județul Vâlcea | Alimentare apă | 40937.72 | 40937.72 | 40184.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4196/ 12.12.2017 | Vâlcea | Comună | Milcoiu | 171469 | Realizare podețe, comuna Milcoiu, Județul Vâlcea | Poduri și podețe | 1069472.77 | 1069472.77 | 1069472.77 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 416/ 16.01.2018 | Vâlcea | Comună | Milcoiu | 171469 | Modernizare și asfaltare DC 26 km 3+000-5+068,3 și DC 28 km 0+000-1+208 comuna Milcoiu, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1639868.94 | 1639868.94 | 1639868.94 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1365/05.06.2019 | Vâlcea | Comună | Milcoiu | 171469 | Prima înființare a sistemului public de apă uzată (rețea de canalizare și stație de epurare), comuna Milcoiu, județul Vâlcea | Canalizare | 1536694.19 | 1536694.19 | 1536694.19 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9037/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Mitrofani | 174520 | Alimentare cu apă comuna Mitrofani, satele Racu şi Mitrofani | Alimentare apă | 763089.94 | 763089.94 | 763089.94 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12751/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Mitrofani | 174520 | Canalizare menajeră şi staţie de epurare comuna Mitrofani, satele Racu şi Mitrofani, judeţul Vâlcea | Canalizare | 2827971.46 | 2827971.46 | 2827971.46 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1045/ 06.09.2017 | Vâlcea | Comună | Mitrofani | 174520 | Modernizare şi asfaltare DC 98, km 9+006,63-13+177,63 şi drum de interes local Povarna Vasile, km 0+000,00-km 1+237,00, comuna Mitrofani, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3158489.27 | 3158489.27 | 3158489.27 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9038/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Muereasca | 171539 | Alimentare cu apă din sursa Brădişor, comuna Muereasca | Alimentare apă | 4325817.59 | 4325817.59 | 4325817.59 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3616/25.05.2018 | Vâlcea | Comună | Muereasca | 171539 | Modernizare DC 171 Muereasca de Sus - Pripoara, km 0+000 - 1+050, 1,05km | Drumuri comunale și străzi | 328808 | 328808 | 328808 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3307/ 27.11.2017 | Vâlcea | Comună | Muereasca | 171539 | Construire pod peste pârâul Muereasca în satul Muereasca de Sus | Poduri și podețe | 539974 | 539974 | 539974 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12754/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Nicolae Bălcescu | 171628 | Modernizare drum comunal și drumuri de interes local din comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 6461175.64 | 6461175.64 | 6461175.64 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3154/ 23.11.2017 | Vâlcea | Comună | Nicolae Bălcescu | 171628 | Construire poduri, podeţe şi punte pietonală în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea | Poduri și podețe | 4707628.79 | 4707628.79 | 4707628.79 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2039/ 25.10.2017 | Vâlcea | Comună | Nicolae Bălcescu | 171628 | Extindere apă și canalizare, com. Nicolae Bălcescu, jud. Vâlcea | Alimentare apă + Canalizare | 5526338 | 5526338 | 5526338 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12755/27.08.2015 | Vâlcea | Oraș | Ocnele Mari | 168130 | Modernizare străzi în oraşul Ocnele Mari | Drumuri comunale și străzi | 4424473.78 | 4424473.78 | 3848751.73 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3308/03.05.2018 | Vâlcea | Oraș | Ocnele Mari | 168130 | Reabilitare poduri, podețe și punți pietonale în Orașul Ocnele Mari, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 1750000 | 1750000 | 1750000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9039/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Olanu | 171806 | Asfaltare drumuri de interes local, în comuna Olanu, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2335610.71 | 2335610.71 | 2335610.71 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9040/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Olanu | 171806 | Prima - Reţea publică de alimentare cu apă în comuna Olanu, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 93094.33 | 93094.33 | 93094.33 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9041/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Olanu | 171806 | Prima înfiinţare - rețea publică de apă uzată în comuna Olanu , județul Vâlcea | Canalizare | 2773232.88 | 2773232.88 | 2773232.88 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1675/ 11.10.2017 | Vâlcea | Comună | Olanu | 171806 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Olanu | Drumuri comunale și străzi | 2679743.99 | 2679743.99 | 2679743.99 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9042/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Orlești | 171879 | Asfaltare DC 48 Orleşti-Scaioşi km 0+000 - 2+969, în comuna Orleşti şi străzi principale: Str. Primăriei km.0+000-1+130, Str. Silea km. 0+000-1+705, Str. Lunca Ciresului km. 0+000-0+300, Str. Crinilor km. 0+000-0+900, Str. Tacalii km.0+000-1+250, Str. Oltului, km. 0+000 - 0+905, Str. Haltii, km. 0+000 - 0+340,Str. Izlaz, km 0+000 - 0+659, în comuna Orleşti | Drumuri comunale și străzi | 3586702.79 | 3586702.79 | 3586702.79 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 751/ 25.01.2018 | Vâlcea | Comună | Orlești | 171879 | Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, satele Scăioși, Aurești, comuna Orlești, județul Vâlcea | Alimentare apă + Canalizare | 7826942.27 | 7826942.27 | 4582561.97 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12761/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Oteșani | 171931 | Pietruire şi asfaltare DC 116C Cârstănești-Oteșani, km 1+200-5+589, din comuna Oteşani, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3394475.75 | 3394475.75 | 3394475.75 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3844/ 07.12.2017 | Vâlcea | Comună | Oteșani | 171931 | Pod din beton armat în comuna Oteșani, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 730114.26 | 730114.26 | 730114.26 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1834/05.03.2018 | Vâlcea | Comună | Oteșani | 171931 | Extindere, reabilitare, anvelopare termică, modernizare și dotare Ansamblu școlar Cârstănești, din comuna Oteșani, județul Vâlcea | Școli | 2277685 | 2277685 | 2277685 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3845/ 07.12.2017 | Vâlcea | Comună | Oteșani | 171931 | Pod peste pârâul Luncavăț, Punctul Vâlculești, sat Cârstănești, comuna Oteșani, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 3333527.85 | 3333527.85 | 3333527.85 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12763/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Păușești | 171995 | Reabilitare drum sătesc Primărie DJ 646B Scoala (0,745 km) 0+000-0+745. Modernizare drum comunal Păuşeşti+Foleşti (2,731 km) 0+000+2+731,3.48km | Drumuri comunale și străzi | 613231 | 613231 | 613231 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2621/27.03.2018 | Vâlcea | Comună | Păușești | 171995 | Școala gimnazială Păușești Otăsău | Școli | 472549.8 | 472549.8 | 472549.8 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2622/27.03.2018 | Vâlcea | Comună | Păușești | 171995 | Reabilitare Grădiniță Barcanele, sat Barcanele, comuna Păușești, județul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 512932.56 | 512932.56 | 512932.56 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2594/ 10.11.2017 | Vâlcea | Comună | Păușești | 171995 | Reabilitare DC 126 Păușești - Băile Govora, comuna Păușești, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 909656.24 | 909656.24 | 909656.24 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12764/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Păușești-Măglași | 172082 | Asfaltare drum comunal DC 164, km 0+700 - 1+550 şi drum de interes local DC 164- loc particulare, L=0,150 km în comuna Păuşeşti Măglaşi, jud. Vâlcea - Lot 2 | Drumuri comunale și străzi | 819283.66 | 819283.66 | 819283.66 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12765/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Păușești-Măglași | 172082 | Asfaltare drumuri de interes local satele Coasta, Ulmeţel şi Vlăduceni, în comuna Păuşeşti Măglaşi, jud. Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3994113.27 | 3994113.27 | 3994113.27 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9043/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Păușești-Măglași | 172082 | Extindere alimentare cu apă în comuna Păuşeşti Măglaşi - proiectare şi execuţie | Alimentare apă | 3712875.6 | 3712875.6 | 3712875.6 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 876/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Păușești-Măglași | 172082 | Exindere și modernizare Școala generală Valea Cheii, comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea | Școli | 687498 | 687498 | 687498 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 877/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Păușești-Măglași | 172082 | Reabilitare Dispensar medical uman în comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea | Unități sanitare | 880945.53 | 880945.53 | 880945.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 945/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Păușești-Măglași | 172082 | Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea | Alimentare apă | 1283548.63 | 1283548.63 | 1283548.63 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9044/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Perișani | 172153 | Alimentare cu apă, sat Poiana, comuna Perişani, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 907488.21 | 907488.21 | 907488.21 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2078/09.03.2018 | Vâlcea | Comună | Perișani | 172153 | Modernizare Grădinița Mlăceni, în comuna Perișani, județul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 361956.5 | 361956.5 | 361956.5 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 418/ 16.01.2018 | Vâlcea | Comună | Perișani | 172153 | Pod beton armat peste pârâul Perișani punctul ''La Ion din Vale'' și amenajare drum de acces 135 ml | Poduri și podețe | 1565488.84 | 1565488.84 | 1565488.84 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12768/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Pesceana | 172279 | Modernizare drum comunal DC 96 Pesceana - Negraia - Roeşti, km 2+000-7+200, comuna Pesceana, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 5702375.62 | 5702375.62 | 5702375.62 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 19224/24.12.2015 | Vâlcea | Comună | Pesceana | 172279 | Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Pesceana | Alimentare apă | 2726423.41 | 2726423.41 | 2726423.41 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 878/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Pesceana | 172279 | Reabilitare și modernizare Dispensar uman, în comuna Pesceana, județul Vâlcea | Unități sanitare | 1851228.43 | 1851228.43 | 992290.43 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 752/ 25.01.2018 | Vâlcea | Comună | Pesceana | 172279 | Extindere, reabilitare și modernizare Școala gimnazială, în comuna Pesceana, județul Vâlcea | Școli | 1631085.52 | 1631085.52 | 1339164.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 879/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Pesceana | 172279 | Construire Grădiniță cu program prelungit în comuna Pesceana, județul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 2301199.83 | 2301199.83 | 2039120.94 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3192/24.04.2018 | Vâlcea | Comună | Pesceana | 172279 | Construire poduri și podețe peste pârâurile Pesceana și Negraia, comuna Pesceana, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 4373569.2 | 4373569.2 | 4373569.2 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2996/ 20.11.2017 | Vâlcea | Comună | Pesceana | 172279 | Asfaltare şi modernizare drum comunal DC 112 şi construire 2 poduri în comuna Pesceana, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 8247857.23 | 8247857.23 | 8247857.23 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12769/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Pietrari | 172340 | Asfaltare drumuri comunale şi străzi 5,05 km din comuna Pietrari, jud. Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 5470294.26 | 5470294.26 | 5470294.26 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12770/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Pietrari | 172340 | Modernizare - asfaltare drum sătesc Moteşti - Solomoneşti, Ogrăzi şi Glod, comuna Pietrari - judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4137638.57 | 4137638.57 | 4137638.57 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1370/21.02.2018 | Vâlcea | Comună | Pietrari | 172340 | Modernizare și dotare Dispensar uman în comuna Pietrari, sat Pietrari, județul Vâlcea | Unități sanitare | 3311387.52 | 3311387.52 | 134036 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3308/ 27.11.2017 | Vâlcea | Comună | Pietrari | 172340 | Pod din beton armat 2x21 m, peste pârâul Otăsău, punct la Miroiu-Coastele Cernii, în comuna Pietrari, judeţul Vâlcea | Poduri și podețe | 1735082.08 | 1735082.08 | 1735082.08 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2079/09.03.2018 | Vâlcea | Comună | Pietrari | 172340 | Reabilitare Școala gimnazială în comuna Pietrari, sat Pietrari, județul Vâlcea | Școli | 4045065.31 | 4045065.31 | 3606238.27 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9045/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Popești | 172377 | Asfaltare drum comunal DC 105 Meieni - Firijba, Etapa a II-a -( km 1+000 - 4+800), comuna Popeşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3429430.65 | 3429430.65 | 3429430.65 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4199/ 12.12.2017 | Vâlcea | Comună | Popești | 172377 | Modernizare Dispensar în satul Popești, comuna Popești, județul Vâlcea | Unități sanitare | 610469 | 610469 | 610469 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4200/ 12.12.2017 | Vâlcea | Comună | Popești | 172377 | Modernizare Școala gimnazială Urși - Popești, comuna Popești, județul Vâlcea | Școli | 1019748.81 | 1019748.81 | 1019748.81 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1835/05.03.2018 | Vâlcea | Comună | Popești | 172377 | Modernizare Școala gimnazială sat Dăești, comuna Popești, județul Vâlcea | Școli | 2888422.39 | 2888422.39 | 2888422.39 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4202/ 12.12.2017 | Vâlcea | Comună | Popești | 172377 | Sistem de canalizare menajeră 25 km în satele: Popești, Meieni, Dăești și Curtea, comuna Popești, județul Vâlcea | Canalizare | 10379388.67 | 10379388.67 | 9265417.53 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12773/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Prundeni | 172457 | Asfaltare drumuri în comuna Prundeni, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4651525 | 4651525 | 3001299.61 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9047/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Prundeni | 172457 | Reţea de canalizare menajeră str. Dealul Viilor şi Drumul Morii, comuna Prundeni, judeţul Vâlcea | Canalizare | 288926.67 | 288926.67 | 288926.67 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1314/28.12.2016 | Vâlcea | Comună | Prundeni | 172457 | Reabilitare și modernizare Școala gimnazială Prundeni, comuna Prundeni, județul Vâlcea | Școli | 1447427 | 1447427 | 252173.04 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12775/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Racovița | 172509 | Asfaltare 4,037 km drumuri sătești comuna Racovița, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3388894 | 3388894 | 3388894 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1592/27.02.2018 | Vâlcea | Comună | Racovița | 172509 | Alimentare cu apă și canalizare în sat Tutulești, comuna Racovița, județul Vâlcea | Alimentare apă + Canalizare | 5865748 | 5865748 | 1457399.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1831/05.03.2018 | Vâlcea | Municipiu | Râmnicu Vâlcea | 167473 | Construire Grădinița cu program normal nr. 16 | Grădinițe și creșe | 962154.15 | 962154.15 | 620277.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1832/05.03.2018 | Vâlcea | Municipiu | Râmnicu Vâlcea | 167473 | Grădinița cu 4 grupe - Școala Waldorf - lucrări de construire corp multifuncțional | Grădinițe și creșe | 875842.09 | 875842.09 | 875842.09 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1833/05.03.2018 | Vâlcea | Municipiu | Râmnicu Vâlcea | 167473 | Amenajare strada Săliștea Nouă | Drumuri comunale și străzi | 855141.62 | 855141.62 | 855141.62 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4198/ 12.12.2017 | Vâlcea | Municipiu | Râmnicu Vâlcea | 167473 | Grădinița cu program prelungit Ostroveni | Grădinițe și creșe | 3462055.25 | 3462055.25 | 3462055.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12776/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Roești | 172581 | Construcţie sistem de alimentare cu apă a satelor: Râpa Cărămizii, Băjenari şi Piscul Scoarţei, comuna Roeşti, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 1027165.33 | 1027165.33 | 1027165.33 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12777/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Roești | 172581 | Modernizare DC 112 Roesti-Cueni, km 0+000-2+300, comuna Roeşti | Drumuri comunale și străzi | 100000 | 100000 | 100000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4342/ 14.12.2017 | Vâlcea | Comună | Roești | 172581 | Asfaltare și modernizare drum comunal DC 112 și construire un pod în comuna Roești, jud. Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 9563341.8 | 9563341.8 | 9563341.8 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12779/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Roșiile | 172698 | Asfaltare drum comunal DC 79 Roşiile-Perteşti-Grădiştea, km 0+000-9+380, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 12066766.58 | 12066766.58 | 12066766.58 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1371/21.02.2018 | Vâlcea | Comună | Roșiile | 172698 | Extindere rețea canalizare apă uzată și menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea | Canalizare | 3515019.94 | 3515019.94 | 3515019.94 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1372/21.02.2018 | Vâlcea | Comună | Roșiile | 172698 | Extindere rețea alimentare cu apă 25,3 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea | Alimentare apă | 3420026.08 | 3420026.08 | 3420026.08 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9048/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Runcu | 172812 | Alimentare cu apă potabilă în comuna Runcu, satele: Runcu, Gropeni şi Vărateci | Alimentare apă | 1186463.58 | 1186463.58 | 1186463.58 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4203/ 12.12.2017 | Vâlcea | Comună | Runcu | 172812 | Modernizare DC 119 Valea Babei-Surpați-Urluiești, în comuna Runcu, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4533970 | 4533970 | 3882621.05 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9049/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Sălătrucel | 172894 | Reabilitare și asfaltare drum comunal DC 13 Sălătrucel-Șerbănești, km. 0+000-5+000, comuna Sălătrucel, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2613980.25 | 2613980.25 | 2613980.25 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2502/ 09.11.2017 | Vâlcea | Comună | Sălătrucel | 172894 | Construire pod peste pârâul Coiscă în punctul Anuța, comuna Sălătrucel, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 2050798.19 | 2050798.19 | 2050798.19 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9050/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Scundu | 172947 | Modernizarea infrastructurii comunei Scundu, prin construcția de poduri, podețe și punți pietonale | Poduri și podețe | 1654214.47 | 1654214.47 | 1654214.47 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1373/21.02.2018 | Vâlcea | Comună | Scundu | 172947 | Reabilitare Școala Gimnazială în comuna Scundu, județul Vâlcea | Școli | 1271412.87 | 1271412.87 | 1271412.87 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1374/21.02.2018 | Vâlcea | Comună | Scundu | 172947 | Reabilitare şi modernizare Dispensar comuna Scundu, judeţul Vâlcea | Unități sanitare | 1565079.67 | 1565079.67 | 1565079.67 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9051/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Sinești | 172992 | Alimentare cu apă, comuna Sineşti, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 2937568.32 | 2937568.32 | 2937568.32 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 419/ 16.01.2018 | Vâlcea | Comună | Sinești | 172992 | Consolidare, etajare, reabilitare, modernizare și dotare Școală în comuna Sinești, județul Vâlcea | Școli | 4109324.15 | 4109324.15 | 4109324.15 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12784/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Slătioara | 173061 | Extindere reţea canalizare menajeră, satele Goruneşti şi Milostea, comuna Slătioara, judeţul Vâlcea | Canalizare | 2447545.35 | 2447545.35 | 2447545.35 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9052/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Slătioara | 173061 | Modernizare drumuri de interes local 4,100 km, în comuna Slătioara, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2625574.73 | 2625574.73 | 2625574.73 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12786/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Slătioara | 173061 | Modernizare drumuri de interes local, L= 8,5 km în comuna Slătioara şi construcţie pod L=18m, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 5898600.06 | 5898600.06 | 5898600.06 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2623/27.03.2018 | Vâlcea | Comună | Slătioara | 173061 | Construire Dispensar medical, sat Mogești, comuna Slătioara, județul Vâlcea | Unități sanitare | 2432705.33 | 2432705.33 | 1748639.76 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2773/ 15.11.2017 | Vâlcea | Comună | Slătioara | 173061 | Modernizare drumuri de interes local L=3,983 km în comuna Slătioara, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2791004.73 | 2791004.73 | 2791004.73 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9053/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Stănești | 173132 | Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Cioponeşti şi Bărcăneşti, comuna Stăneşti, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 349734.16 | 349734.16 | 349734.16 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9054/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Stănești | 173132 | Modernizare drumuri de interes local în satele Vârleni- Linia Dealului si Stănesti - Cuculești, comuna Stănești | Drumuri comunale și străzi | 3556258.9 | 3556258.9 | 3556258.9 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3241/ 24.11.2017 | Vâlcea | Comună | Stănești | 173132 | Reabilitare si modernizare Școala gimnazială Stănești, comuna Stănești, jud. Vâlcea | Școli | 611556.16 | 611556.16 | 611556.16 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4206/ 12.12.2017 | Vâlcea | Comună | Stănești | 173132 | Reabilitare, extindere și modernizare Dispensar uman în comuna Stănești, județul Vâlcea | Unități sanitare | 769023 | 769023 | 769023 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4618/ 20.12.2017 | Vâlcea | Comună | Stănești | 173132 | Pod dalat L=5 m, peste pârâul Purcăreața și pod beton armat peste râul Cerna | Poduri și podețe | 2851076.57 | 2851076.57 | 2851076.57 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9055/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Stoenești | 173230 | Modernizare DC 160A Dobriceni-Gruieri-Șușeni, com Stoeneşti, jud Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 311474.24 | 311474.24 | 311474.24 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9056/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Stoenești | 173230 | Construire poduri şi punţi pietonale în comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea | Poduri și podețe | 963880.32 | 963880.32 | 963880.32 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 485/07.09.2016 | Vâlcea | Comună | Stoenești | 173230 | Asfaltare 4,00 km și ranforsare 0,4 km drumuri sătești, comuna Stoenești - județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3167667.36 | 3167667.36 | 3167667.36 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2080/09.03.2018 | Vâlcea | Comună | Stoenești | 173230 | Dotare cu calculatoare, videoproiectoare și mobilier școlar a Școlii gimnaziale Stoenești | Școli | 198621.71 | 198621.71 | 198621.71 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3242/ 24.11.2017 | Vâlcea | Comună | Stoenești | 173230 | Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Zmeuratu, comuna Stoenești, județul Vâlcea | Alimentare apă | 2169138.55 | 2169138.55 | 2169138.55 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3145/ 23.11.2017 | Vâlcea | Comună | Stoenești | 173230 | Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Stoenești, județul Vâlcea | Canalizare | 10882507.67 | 10882507.67 | 10443206.62 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9057/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Stoilești | 173374 | Alimentare cu apă, comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 1009845.51 | 1009845.51 | 1009845.51 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9058/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Stoilești | 173374 | Poduri, punţi pietonale şi podeţe în comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea | Poduri și podețe | 31000 | 31000 | 31000 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9059/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Stoilești | 173374 | Modernizare drum comunal DC 36, sat Stăneşti-Stoileşti, comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1483985.98 | 1483985.98 | 1483985.98 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9060/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Stoilești | 173374 | Reabilitare DC 39 Baia Bulagei - Geamăna, km3+800 - 7+000 şi consolidare drum 6+000-7+000 | Drumuri comunale și străzi | 1365183.46 | 1365183.46 | 1365183.46 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1403/30.12.2016 | Vâlcea | Comună | Stoilești | 173374 | Modernizare și dotarea Grădiniței cu program normal Urși, în vederea obținerii tuturor avizelor de funcționare, comuna Stoilești, județul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 526189.58 | 526189.58 | 526189.58 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1315/28.12.2016 | Vâlcea | Comună | Stoilești | 173374 | Reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii gimnaziale sat Urși, comuna Stoilești, județul Vâlcea | Școli | 939359.5 | 939359.5 | 939359.5 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2285/ 01.11.2017 | Vâlcea | Comună | Stoilești | 173374 | Construcția de poduri de interes local în satele Ghiobești, Stănești și Izvoru Rece, comuna Stoilești, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 2526629 | 2526629 | 2526629 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1033/ 06.09.2017 | Vâlcea | Comună | Stoilești | 173374 | Modernizare drum comunal DC 37 și uliță Centru Magazin Urși, comuna Stoilești, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4207169.45 | 4207169.45 | 4207169.45 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9061/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Stroești | 173533 | Extindere alimentare cu apă, sat Dianu | Alimentare apă | 1000732.89 | 1000732.89 | 1000732.89 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 331/31.08.2016 | Vâlcea | Comună | Stroești | 173533 | Stație de pompare, aducțiune apă din satul Stroești în satul Dianu și extindere rețea de alimentare cu apă în cătunele Udvești și Păunești din satul Dianu, comuna Stroești, județul Vâlcea | Alimentare apă | 1031091.16 | 1031091.16 | 1031091.16 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1324/28.12.2016 | Vâlcea | Comună | Stroești | 173533 | Reabilitare Școala cu clasele I-VIII și Grădiniță. Reabilitare grup sanitar și construire fosă septică vidanjabilă, sat Cireșu, comuna Stroești, județul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 336136 | 336136 | 336136 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1898/ 19.10.2017 | Vâlcea | Comună | Stroești | 173533 | Reabilitare și modernizare Dispensar uman comuna Stroești, județul Vâlcea | Unități sanitare | 462280.14 | 462280.14 | 462280.14 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1302/ 27.09.2017 | Vâlcea | Comună | Stroești | 173533 | Asfaltare ulițe în comuna Stroești, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2018509.25 | 2018509.25 | 2018509.25 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12796/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Sutești | 173597 | Înfiinţare reţea canalizare, satele Boroşeşti şi Verdea, comuna Suteşti, judeţul Vâlcea - tronson DN 67B | Canalizare | 2807452.29 | 2807452.29 | 2774745.79 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12797/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Sutești | 173597 | Modernizare drumuri comunale DC 57, DC 58, DC 98 şi străzi adiacente, în comuna Suteşti | Drumuri comunale și străzi | 3758168.51 | 3758168.51 | 3758168.51 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12798/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Sutești | 173597 | Asfaltare drumuri în comuna Suteşti : Str. Dealul Pietroasa, Str. Sânzienelor, Str. Boloteasa, Str. Bobocea, Str. Izvorului, Str. Floarea Ruti, Str. Pescenei, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2028198.17 | 2028198.17 | 2028198.17 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1723/ 12.10.2017 | Vâlcea | Comună | Sutești | 173597 | Amenajare pod peste valea pârâului Verdea, str. Mătușari, comuna Sutești, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 367187.39 | 367187.39 | 317794.59 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4619/ 20.12.2017 | Vâlcea | Comună | Sutești | 173597 | Extindere, reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII în sat Măzili, comuna Sutești, jud. Vâlcea | Școli | 2172739.75 | 2172739.75 | 2172739.75 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9062/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Șirineasa | 173686 | Asfaltare 7,018 km drumuri comunale și sătești, comuna Şirineasa, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4203438.15 | 4203438.15 | 4203438.15 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3309/ 27.11.2017 | Vâlcea | Comună | Șirineasa | 173686 | Realizare pod peste Luncavăț, Ciorăști - Valea Alunișului în comuna Șirineasa, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 353296 | 353296 | 353296 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3146/ 23.11.2017 | Vâlcea | Comună | Șirineasa | 173686 | Asfaltare DC 122 Șirineasa-Slăvitești km 0+702-3+370, comuna Șirineasa, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 454580 | 454580 | 454580 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1593/27.02.2018 | Vâlcea | Comună | Șirineasa | 173686 | Extindere clădire Școala gimnazială clasele I-VIII comuna Șirineasa, corpul A, județul Vâlcea | Școli | 512563.34 | 512563.34 | 512563.34 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12800/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Ștefănești | 173748 | Modernizare drumuri în comuna Ştefăneşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 4156022.1 | 4156022.1 | 4156022.1 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9063/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Ștefănești | 173748 | Modernizare DC 61 Mânăstirea Morunglav-Calea ferată L=1,4 km | Drumuri comunale și străzi | 707841.78 | 707841.78 | 707841.78 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2624/27.03.2018 | Vâlcea | Comună | Ștefănești | 173748 | Reabilitare DC 56 Duzi - Dobruşa, comuna Ştefăneşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1432452 | 1432452 | 1432452 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12802/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Șușani | 173793 | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Şuşani, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3632712.09 | 3632712.09 | 3632712.09 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 880/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Șușani | 173793 | Modernizare Școala primară Stoiculești, comuna Șușani, județul Vâlcea | Școli | 1523804.48 | 1523804.48 | 8330 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 881/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Șușani | 173793 | Modernizare Dispensar medical Șușani, comuna Șușani, județul Vâlcea | Unități sanitare | 2056761.58 | 2056761.58 | 10472 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2625/27.03.2018 | Vâlcea | Comună | Șușani | 173793 | Modernizare Școala primară Râmești, comuna Șușani, județul Vâlcea | Școli | 1548953.15 | 1548953.15 | 1223430.93 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2219/14.03.2018 | Vâlcea | Comună | Șușani | 173793 | Construire 6 poduri în punctele: La Botea, La Sârbi, Linia Mica-Răduţ, Cătunul Anuţeşti, La Gagila, La Hotar, comuna Șușani, jud. Vâlcea | Poduri și podețe | 2206035.71 | 2206035.71 | 2206035.71 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 882/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Șușani | 173793 | Modernizare Școala gimnazială Ușurei, comuna Șușani, județul Vâlcea | Școli | 2552089.64 | 2552089.64 | 1679382.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 183/ 09.01.2018 | Vâlcea | Comună | Șușani | 173793 | Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Șușani, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 8150206 | 8150206 | 8150206 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9064/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Tetoiu | 173855 | Proiectare şi execuţie sistem alimentare cu apă comuna Tetoiu, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 3932401.92 | 3932401.92 | 3932401.92 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 175/24.06.2016 | Vâlcea | Comună | Tetoiu | 173855 | Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate, comuna Tetoiu, județul Vâlcea | Canalizare | 4246067.5 | 4246067.5 | 3977111.37 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1316/28.12.2016 | Vâlcea | Comună | Tetoiu | 173855 | Realizare grup sanitar la unitatea de învățământ Școala cu clasele I-IV Băroiu, comuna Tetoiu, județul Vâlcea | Școli | 94191.84 | 94191.84 | 94191.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2081/09.03.2018 | Vâlcea | Comună | Tetoiu | 173855 | Realizare grup sanitar la unitatea de învățământ Grădinița cu program normal Nenciulești (fosta Școală cu clasele I-IV Nenciulești), comuna Tetoiu, județul Vâlcea | Grădinițe și creșe | 112828.33 | 112828.33 | 112828.33 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2082/09.03.2018 | Vâlcea | Comună | Tetoiu | 173855 | Reabilitare termică prin anvelopare, înlocuire tâmplărie exterioară și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local vechi), în comuna Tetoiu, județul Vâlcea | Școli | 1077640.66 | 1077640.66 | 444459.5 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 184/ 09.01.2018 | Vâlcea | Comună | Tetoiu | 173855 | Extindere sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în satele Băroiu, Tetoiu și Budele, comuna Tetoiu, județul Vâlcea | Alimentare apă | 1637045.79 | 1637045.79 | 896343.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2083/09.03.2018 | Vâlcea | Comună | Tetoiu | 173855 | Reabilitare termică prin anvelopare și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local nou), în comuna Tetoiu, județul Vâlcea | Școli | 1563648.73 | 1563648.73 | 1563648.73 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3829/ 07.12.2017 | Vâlcea | Comună | Tetoiu | 173855 | Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în toate satele, comuna Tetoiu, județul Vâlcea | Canalizare | 9517600.91 | 9517600.91 | 9086763.54 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12804/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Titești | 174496 | Asfaltare drumuri sătești 4,06 km, în comuna Titeşti | Drumuri comunale și străzi | 3278587.21 | 3278587.21 | 3278587.21 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2997/ 20.11.2017 | Vâlcea | Comună | Titești | 174496 | Construire pod pe drumul Cimitirului în punctul ''La Nicodim'', comuna Titești, județul Vâlcea | Poduri și podețe | 472664.3 | 472664.3 | 472664.3 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9065/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Tomșani | 173935 | Asfaltare DC 133 DJ 646 - Chiceni - Modarceni - Darvaresti, km0+000-2+500 | Drumuri comunale și străzi | 1425752.76 | 1425752.76 | 1425752.76 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2040/ 25.10.2017 | Vâlcea | Comună | Tomșani | 173935 | Construcţie pod din beton armat peste pârâul Bistriţa în punctul Boereasca, comuna Tomşani, jud. Vâlcea | Poduri și podețe | 2036351.76 | 2036351.76 | 2036351.76 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3147/ 23.11.2017 | Vâlcea | Comună | Tomșani | 173935 | Construire pod peste râul Bistriţa, punct Chiceni, DC 133, comuna Tomşani, judeţul Vâlcea | Poduri și podețe | 1516779.71 | 1516779.71 | 1516779.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 689/13.02.2019 | Vâlcea | Comună | Tomșani | 173935 | Modernizare şi reabilitare drumuri de interes local în sat Bogdăneşti, comuna Tomşani, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3685930.93 | 3685930.93 | 3685930.93 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12806/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Vaideeni | 174021 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 6988556.21 | 6988556.21 | 6833927.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12807/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Vaideeni | 174021 | Reabilitare reţea de distribuţie apă potabilă în satele: Vaideeni şi Izorul Rece | Alimentare apă | 6261773.62 | 6261773.62 | 6261773.62 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9066/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Vaideeni | 174021 | Extindere rețea canalizare menajeră Vaideeni - tronson amplasament Învârtita Dorului - Stația de epurare Vaideeni | Canalizare | 536773.17 | 536773.17 | 536773.17 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4204/ 12.12.2017 | Vâlcea | Comună | Vaideeni | 174021 | Extindere şi reabilitare Școala cu clasele I-IV Atârnaţi | Școli | 588870.58 | 588870.58 | 588870.58 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4205/ 12.12.2017 | Vâlcea | Comună | Vaideeni | 174021 | Reabilitare şi modernizare Şcoală cu clasele I-VIII sat Izvorul Rece, comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea | Școli | 832172.95 | 832172.95 | 832172.95 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2998/ 20.11.2017 | Vâlcea | Comună | Vaideeni | 174021 | Reabilitare Școala în localitatea Mariţa, comuna Vaideeni, jud. Vâlcea | Școli | 920490.34 | 920490.34 | 920490.34 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3594/ 04.12.2017 | Vâlcea | Comună | Vaideeni | 174021 | Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Dispensar uman din satul Vaideeni, comuna Vaideeni | Unități sanitare | 1973551.01 | 1973551.01 | 1735386.9 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3595/ 04.12.2017 | Vâlcea | Comună | Vaideeni | 174021 | Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, sat Vaideeni - Găbreni, spre Crucea de Piatră, Dealul Urşani, Padeş şi Floreşti | Drumuri comunale și străzi | 15256653.08 | 15256653.08 | 12543742.48 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9067/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Valea Mare | 174085 | Extindere reţea canalizare în comuna Valea Mare, judeţul Vâlcea | Canalizare | 773123.35 | 773123.35 | 773123.35 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9068/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Valea Mare | 174085 | Îmbunătăţire drumuri comunale în comuna Valea Mare, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3245132.78 | 3245132.78 | 3245132.78 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1375/21.02.2018 | Vâlcea | Comună | Valea Mare | 174085 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal cu lămpi tip LED și telegestiune în comuna Valea Mare, județul Vâlcea | Iluminat public | 479267.03 | 479267.03 | 479267.03 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1376/21.02.2018 | Vâlcea | Comună | Valea Mare | 174085 | Pod metalic structură flexibilă pe drum local Bătăşani - Toteşti, com. Valea Mare peste valea Bătăşani, jud. Vâlcea | Poduri și podețe | 525214.72 | 525214.72 | 525214.72 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9069/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Vlădești | 174156 | Modernizare drum comunal DC 62 Vlădeşti-Valea Ursului km. 2+185-5+185 | Drumuri comunale și străzi | 227086.86 | 227086.86 | 227086.86 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9070/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Vlădești | 174156 | Proiect integrat - Extindere canalizare menajeră şi alimentare cu apă , comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea | Canalizare | 2091039.17 | 2091039.17 | 2091039.17 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 883/20.02.2018 | Vâlcea | Comună | Vlădești | 174156 | Modernizare și dotare Școala gimnazială Grigore Mihăescu (corp A+B) comuna Vlădești | Școli | 429176.71 | 429176.71 | 429176.71 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 905/ 24.08.2017 | Vâlcea | Comună | Vlădești | 174156 | Drumuri de interes local, comuna Vlădești, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 1334953.13 | 1334953.13 | 1334953.13 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3310/ 27.11.2017 | Vâlcea | Comună | Vlădești | 174156 | Construcţie pod peste râul Olăneşti în comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea | Poduri și podețe | 2130923.01 | 2130923.01 | 2130923.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12813/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Voicești | 174218 | Amenajare şi modernizare sistem de drumuri şi uliţe comunale în comuna Voiceşti, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 8827688.86 | 8827688.86 | 8827688.86 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12814/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Voineasa | 174254 | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Voineasa, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 2269421.49 | 2269421.49 | 2269421.49 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4539/29.08.2018 | Vâlcea | Comună | Voineasa | 174254 | Asfaltare strada Decindea, în comuna Voineasa, județul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 229800.69 | 229800.69 | 229800.69 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 753/ 25.01.2018 | Vâlcea | Comună | Voineasa | 174254 | Reparare și consolidare pod peste pârâul Voineșița | Poduri și podețe | 608459 | 608459 | 608459 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9071/29.04.2015 | Vâlcea | Comună | Zătreni | 174290 | Extindere reţea distribuţie alimentare cu apă potabilă, comuna Zătreni, judeţul Vâlcea | Alimentare apă | 1822266.22 | 1822266.22 | 1822266.22 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 12816/27.08.2015 | Vâlcea | Comună | Zătreni | 174290 | Modernizare şi asfaltare drumuri sătești, comuna Zătreni, judeţul Vâlcea | Drumuri comunale și străzi | 3203848.05 | 3203848.05 | 3203848.05 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1377/21.02.2018 | Vâlcea | Comună | Zătreni | 174290 | Anvelopare Școala Zătreni | Școli | 496752 | 496752 | 496752 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1378/21.02.2018 | Vâlcea | Comună | Zătreni | 174290 | Extindere canalizare în satele Valea Văleni, Ciortești, Zătreni, Manicea și Butanu în comuna Zătreni | Canalizare | 2537129 | 2537129 | 2537129 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11192/17.06.2015 | Vrancea | Municipiu | Adjud | 174860 | Reabilitarea străzilor Alexandru Ioan Cuza, 1 Mai, Mihai Eminescu şi Vânători oraş Adjud, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 3070812.31 | 3070812.31 | 3070812.31 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1134/20.12.2016 | Vrancea | Municipiu | Adjud | 174860 | Modernizare (realizare grupuri sanitare) Școala primară și Grădiniță cu program normal Șișcani, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 808611.95 | 808611.95 | 808611.95 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1974/23.10.2017 | Vrancea | Municipiu | Adjud | 174860 | Lucrari de instalatii in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul colegiul Emil Botta Municipiul Adjud | Școli | 965771.18 | 965771.18 | 965771.18 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1975/23.10.2017 | Vrancea | Municipiu | Adjud | 174860 | Lucrari de instalatii in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul colegiul tehnic Gheorghe Bals Municipiul Adjud | Școli | 1337135.25 | 1337135.25 | 1337135.25 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1976/23.10.2017 | Vrancea | Municipiu | Adjud | 174860 | Lucrari de instalatii in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul scoala gimnaziala Angela Gheorghiu Municipiul Adjud | Școli | 456151.34 | 456151.34 | 456151.34 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1977/23.10.2017 | Vrancea | Municipiu | Adjud | 174860 | Lucrari de instalatii in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul scoala gimnaziala Maresal Alexandru Averescu Municipiul Adjud | Școli | 895241.53 | 895241.53 | 895241.53 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1978/23.10.2017 | Vrancea | Municipiu | Adjud | 174860 | Lucrari de instalatii in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul scoala gimnaziala Mihail Armencea Municipiul Adjud | Școli | 466460.1 | 466460.1 | 466460.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1979/23.10.2017 | Vrancea | Municipiu | Adjud | 174860 | Lucrari de instalatii in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul scoala gimnaziala Principele Radu Municipiul Adjud | Școli | 461141.76 | 461141.76 | 461141.76 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3718/05.12.2017 | Vrancea | Municipiu | Adjud | 174860 | Reabilitare cladire Gradinita cu program prelungit nr. 4 Municipiul Adjud, jud Vrancea, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare si autorizatiei ISU | Grădinițe și creșe | 5496834.27 | 5496834.27 | 4693787.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1903/19.10.2017 | Vrancea | Municipiu | Adjud | 174860 | Modernizare infrastructura stradala Cartier Adjud Nord, municipiul Adjud, etapa I | Drumuri comunale și străzi | 5286703.52 | 5286703.52 | 5286703.52 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1445/30.12.2016 | Vrancea | Comună | Andreiașu de Jos | 175126 | Modernizare DC 115 km 0+000-1+300 si drumuri de interes local km 0+000-2+400 localitatea Andreiasu de Jos, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 10010189.08 | 10010189.08 | 3053084.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2397/20.03.2018 | Vrancea | Comună | Andreiașu de Jos | 175126 | Construire sistem de alimentare cu apa in satul Titila, comuna Andreiasu de Jos, jud Vrancea | Alimentare apă | 1911081.52 | 1911081.52 | 1911081.52 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2398/20.03.2018 | Vrancea | Comună | Bălești | 175206 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Bălești, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 2169933.4 | 2169933.4 | 2169933.4 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11148/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Bârsești | 175224 | Retele distributie apa etapa II comuna Bârseşti, judetul Vrancea | Alimentare apă | 620833.08 | 620833.08 | 620833.08 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3711/05.12.2017 | Vrancea | Comună | Bârsești | 175224 | Marirea capacitatii sursei, automatizare tratarea apei potabile si bransamente consumatori finali , comuna Bârsesti, jud Vrancea | Alimentare apă | 5169579 | 5169579 | 2346106.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1417/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Bârsești | 175224 | Construire si dotare gradinita in satul Birsesti , comuna Bârsesti, jud Vrancea | Grădinițe și creșe | 1158924.76 | 1158924.76 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4319/14.12.2017 | Vrancea | Comună | Biliești | 178929 | Modernizare drumuri comunale de interes local in comuna Biliesti, jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 6599338.04 | 6599338.04 | 6599338.04 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1252/21.09.2017 | Vrancea | Comună | Boghești | 175260 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Boghești, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 4632595.91 | 4632595.91 | 4632595.91 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2867/16.11.2017 | Vrancea | Comună | Bolotești | 175368 | Extindere cu 4 săli de clasă, grup sanitar și reabilitare școală gimnazială Găgești, sat Găgești, comuna Bolotești | Școli | 2985453 | 2985453 | 2985453 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11149/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Bordești | 175439 | Modernizare DC 158 km0+960-2+145, comuna Bordeşti, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 425429 | 425429 | 425429 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 403/16.08.2016 | Vrancea | Comună | Bordești | 175439 | Reabilitare, modernizare Grădiniță în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare,comuna Bordești, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 829357 | 829357 | 469046.83 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1415/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Bordești | 175439 | Reprofilare si balastare drumuri de interes public pct Gogu P.500, comuna Bordesti, jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 486019.17 | 486019.17 | 486019.17 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1416/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Bordești | 175439 | Reprofilare si balastare drumuri de interes public pct Linti, comuna Bordesti, judVrancea | Drumuri comunale și străzi | 522410 | 522410 | 522410 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15201/17.09.2015 | Vrancea | Comună | Broșteni | 175466 | Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă cu program normal, sat Broşteni, comuna Broşteni, judeţul Vrancea | Grădinițe și creșe | 1472062 | 1472062 | 1034929.74 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1433/20.12.2016 | Vrancea | Comună | Broșteni | 175466 | Reabilitare, modernizare și extindere grădiniță – localitatea Pitulusa, comuna Broșteni, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 804819.88 | 804819.88 | 804819.88 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1798/05.03.2018 | Vrancea | Comună | Broșteni | 175466 | Infiintarea sistemului de alimentare cu apa comuna Brosteni, jud Vrancea | Alimentare apă | 3338862.16 | 3338862.16 | 3338862.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2399/20.03.2018 | Vrancea | Comună | Broșteni | 175466 | Modernizare drumuri de interes local din comuna Brosteni, jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 2284542.83 | 2284542.83 | 1342704.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1418/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Câmpineanca | 174780 | Modernizare drumuri de interes local - strazi in comuna Câmpineanca | Drumuri comunale și străzi | 6831708.11 | 6831708.11 | 5781281.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15202/17.09.2015 | Vrancea | Comună | Câmpuri | 175670 | Reabilitare Şcoală Generală nr.1 în comuna Câmpuri, judeţul Vrancea | Școli | 914820.62 | 914820.62 | 914820.62 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4360/31.07.2018 | Vrancea | Comună | Câmpuri | 175670 | Construire pod peste raul Susita, Rotilestii mari, comuna Câmpuri | Poduri și podețe | 3280549.32 | 3280549.32 | 2043891.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13370/28.08.2015 | Vrancea | Comună | Cârligele | 175732 | Modernizare DC 211 Dălhăuţi –Schit Dălhăuţi km 0+000-3+000 şi construire pod din beton armat peste pârâul Dălhăuţi, comuna Cârligele, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 318886 | 318886 | 318886 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3712/05.12.2017 | Vrancea | Comună | Cârligele | 175732 | Pod din beton armat peste piraul Dalhauti, punct Chiru, comuna Cârligele, jud Vrancea | Poduri și podețe | 1318075.55 | 1318075.55 | 1318075.55 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1446/30.12.2016 | Vrancea | Comună | Chiojdeni | 175509 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Chiojdeni, judetul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 3352676.05 | 3352676.05 | 3042151.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 280/11.01.2018 | Vrancea | Comună | Chiojdeni | 175509 | Infiintare retea canalizare, statie de epurare si extindere retea de apa in comuna Chiojdeni, jud Vrancea | Alimentare apă + Canalizare | 14934740 | 14934740 | 12951558.55 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 310/27.07.2016 | Vrancea | Comună | Ciorăști | 175590 | Modernizare drumuri locale in comuna Ciorasti, judetul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 6630503.54 | 6630503.54 | 6630503.54 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1414/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Ciorăști | 175590 | Dispensar uman sat Ciorăști - Lucrări de reabilitare și modernizare , comuna Ciorasti | Unități sanitare | 1010310 | 1010310 | 1010310 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11167/17.06.2015 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Modernizare DJ 205E Vidra- Vizantea Livezi- Câmpuri | Drumuri județene | 65362749.97 | 65362749.97 | 13416912.24 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11168/17.06.2015 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Lucrări de aducerea podului pe DJ 205B, km43+750 peste râul Putna, la starea tehnică iniţială | Poduri și podețe | 62283.9 | 62283.9 | 62283.9 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11169/17.06.2015 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Reabilitarea şi reconstrucţia obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităţilor Paltin, Doaga, Valea Sării | Poduri și podețe | 620939.43 | 620939.43 | 620939.43 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9500/14.05.2015 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Continuare de lucrări modernizare DJ 205D (Valea Sării - Năruja - Paltin - Nereju - Brădăceşti) | Drumuri județene | 104267818.07 | 104267818.07 | 104267818.07 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11195/17.06.2015 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Refacere si consolidare corp drum DJ 205 R, km.28+130, comuna Poiana Cristei | Drumuri județene | 1295683.05 | 1295683.05 | 1295683.05 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11196/17.06.2015 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Construire pod din beton armat pe DJ 203H peste râul Râmnicu - Sărat, km. 27+700, comuna Dumitreşti | Poduri și podețe | 8394850.04 | 8394850.04 | 8394850.04 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11197/17.06.2015 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Construire pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Pețic, km 8+350, sat Năruja, comuna Năruja, județul Vrancea | Poduri și podețe | 1443858.74 | 1443858.74 | 1443858.74 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11198/17.06.2015 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Construire pod din beton armat pe DJ 241F peste râul Zeletin, la km. 12+060, sat Plăcinţeni, comuna Boghești, judeţul Vrancea | Poduri și podețe | 1908901.8 | 1908901.8 | 1908901.8 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11199/17.06.2015 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Lucrări de consolidare şi reabilitare a podului din beton armat peste râul Râmna, apărare de mal şi lucrări la albie, pe DJ 204P, km.15+567, comuna Gura Calitei | Poduri și podețe | 1777777 | 1777777 | 1777777 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2416/20.03.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Modernizare DJ 202 F in lungime totala Lt=7,0 km sector km 0+000-7+000, comuna Ciorasti, sat Mihalceni, comuna Balesti, jud Vrancea | Drumuri județene | 12015837.81 | 12015837.81 | 12015837.81 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 282/11.02.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Modernizare DJ 204 D sector Vulturu-Hângulesti-Maluri, km 26+000-km35+6000, L = 9,60 km, comuna Vulturu, jud Vrancea | Drumuri județene | 19398215.7 | 19398215.7 | 19357647.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2414/20.03.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Modernizare DJ 204 F in lungime totala de Lt=4,92 km din care: sector Slobozia Ciorasti - Armeni, km 0+000-km2+000, L=2,00 km, comuna Slobozia Ciorasti si sector Oreavu - Gugesti, km 9+100-km12+000, L=2,90 km comuna Gugesti, jud Vrancea | Drumuri județene | 7011940.35 | 7011940.35 | 7011940.35 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2415/20.03.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Modernizare DJ 205 P in lungime totala Lt =12,9 km din care comuna Bolotesti, sector int. DN 2D Putna-Ivancesti, km 0+000-km 4+500, L=4,50 km, comuna Garoafa, sector Faurei - Garoafa -Precistanu, km 8+090-km 10+990, 11+000-km 13+800, L = 570 km, comuna Milcovul, sector int. DN 23 - int. DN 23A, km 29+700-km 32+400, L=2,70 km, judetul Vrancea | Drumuri județene | 20692172 | 20692172 | 13008065.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 659/23.01.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Modernizare DJ 205J - intersectie DJ 204 E Panciu - intersdectie DJ 205 H Movilita, km 0+000-km 7+270, L=7,27 km, comuna Movilita | Drumuri județene | 19361880 | 19361880 | 7731490.25 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1375/02.10.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Modernizare DJ 205J , sector km 16+100-km 17+100, L=1,00 km comuna Fitionesti, jud Vrancea | Drumuri județene | 1203516.42 | 1203516.42 | 1203516.42 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2413/20.03.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Modernizare DJ 205L , sector Vrâncioaia - Spinesti, km 5+800- km 9+400, L=3,6 km, comuna Vrâncioaia, jud Vrancea | Drumuri județene | 7710236.67 | 7710236.67 | 7710236.67 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1398/21.02.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Modernizare DJ 241A limita judet Galati - Feldioara-Limita judet Bacau, km 5+000-19+450, L=14,45 km comuna Tanasoaia, comuna Corbita, jud Vrancea | Drumuri județene | 33864936.27 | 33864936.27 | 15159898.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1376/02.10.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Reabilitare si modernizare DJ 204E , Focsani (DN2-DE85)-Petresti- pod peste paraul Soimu la Mircesti,, km 0+000-km 6+200, L=6,20 km, jud Vrancea | Drumuri județene | 4004435.33 | 4004435.33 | 4004435.33 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3974/08.12.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Reabilitare si modernizare DJ 205 J , km 9+180 (Intersectie DJ 205H)-km 16+100, sat Fitionesti, jud Vrancea | Drumuri județene | 9360000 | 9360000 | 6700301.21 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3973/08.12.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Reabilitare si modernizare DJ 205 L , sector DN 2D - Negrilesti, km 18+152-km 21+552, L=3,40 km, comuna Negrilesti, jud Vrancea | Drumuri județene | 9096993.21 | 9096993.21 | 5283235.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1399/21.02.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Reabilitare si modernizare DJ 205S , Focsani-Câmpineanca-Virtescoiu-Râmniceanca-intersectie cu DJ 205B, km 0+000-km 13+200, L=13,2 km, jud Vrancea | Drumuri județene | 31028918 | 31028918 | 12221291.13 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1377/02.10.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Reabilitare si modernizare DJ115 , Gura Vaii-Fetesti-intersectie DN2L km 36+223-km 39+900, comuna Câmpuri, jud Vrancea | Drumuri județene | 4248161.02 | 4248161.02 | 4248161.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1395/21.02.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Construire pod peste paraul Domosita pe DJ 119C km 12+631, sat Anghelesti, comuna Ruginesti | Poduri și podețe | 2812269.16 | 2812269.16 | 2812269.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2868/16.11.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Construire si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 B , km 22+600 peste paraul Pietroasa, sat Faraoanelor, comuna Vârtescoiu, jud Vrancea | Poduri și podețe | 381423.93 | 381423.93 | 381423.93 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1378/02.10.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 C , km 5+600 peste paraul Dilgov, comuna Cotesti, jud Vrancea | Poduri și podețe | 214293.4 | 214293.4 | 214293.4 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2411/20.03.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Reabilitarea şi reconstrucţia obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităţilor Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectivul nr. 2 intitulat Reparare pod pe DJ 205D km 3+475, Valea Sarii - lucrari de consolidare si reabilitare | Poduri și podețe | 5434627 | 5434627 | 1868865.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2412/20.03.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D km 1+405 peste paraul Cheii, comuna Valea Sarii , jud Vrancea | Poduri și podețe | 4973897.43 | 4973897.43 | 883761.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1379/02.10.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D km 21+333 peste raul Tipau, comuna Paltin, jud Vrancea | Poduri și podețe | 49382 | 49382 | 49382 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4561/19.12.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D scurgere la Paltin km 17+544 conform HG 540/2000 respectiv km 16+600 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, jud Vrancea | Poduri și podețe | 3325312.22 | 3325312.22 | 3325312.22 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4562/19.12.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D , peste paraul Balasa la Nereju km 30+020, conform HG 540/2000 respectiv km 29+200 conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, jud Vrancea | Poduri și podețe | 2539048.55 | 2539048.55 | 2366314.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4563/19.12.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D , peste paraul Monteoru la Nereju km 31+150, conform HG 540/2000 respectiv km 31+200 conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, jud Vrancea | Poduri și podețe | 2805198.14 | 2805198.14 | 2569712.92 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4564/19.12.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D , peste paraul Tulburea la Paltin km 18+835, conform HG 540/2000 respectiv km 17+210 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, jud Vrancea | Poduri și podețe | 3170304.85 | 3170304.85 | 3170304.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1396/21.02.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste paraul Zabala la Nereju km 29+541, conform HG 540/2000 respectiv km 28+500 conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, jud Vrancea | Poduri și podețe | 5561098.25 | 5561098.25 | 4941515.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1393/21.02.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferata Adjud -Bacau pe DJ 119 J km 1+500 municipiul Adjud, jud Vrancea | Poduri și podețe | 6431329.36 | 6431329.36 | 5198147.86 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1394/21.02.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferata Adjud -Bacau pe DJ 119 J km 1+600 municipiul Adjud, jud Vrancea | Poduri și podețe | 5280000 | 5280000 | 5144039 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4565/19.12.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Consolidare si reabilitare pod zid/ beton armat pe DJ 205 D peste paraul Olari la Paltin km 19+066 conform HG 540/2000 respectiv km 17+400 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, jud Vrancea | Poduri și podețe | 3753406.93 | 3753406.93 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4566/19.12.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Consolidare si reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D , peste paraul Chiosa la Paltin km 20+105, conform HG 540/2000 respectiv km 19+200 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, jud Vrancea | Poduri și podețe | 4066705.04 | 4066705.04 | 1979940.36 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1380/02.10.2017 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Construire pod din beton armat pe DJ 115 , km 37+156 peste paraul Larguta, sat Gura Vaii, comuna Câmpuri, jud Vrancea | Poduri și podețe | 162520.59 | 162520.59 | 162520.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 660/23.01.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Construire pod din beton armat pe DJ 205 D , peste torentul Adinc, km 22+557, comuna Spulber, jud Vrancea | Poduri și podețe | 3408170 | 3408170 | 3367009.19 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1397/21.02.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Construire pod din beton armat peste paraul Alba pe DJ 205K , km 0+350-km conform HG 540/2000, respectiv km 0+588, conform ridicare topografica actualizata, sat Marasti, comuna Racoasa, jud Vrancea | Poduri și podețe | 2527570.48 | 2527570.48 | 2527570.48 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 661/23.01.2018 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Construire pod din beton armat pe DJ 205 E km 55+593, peste paraul Vizauti, sat Vizantea Razaseasca, comuna Vizantea Livezi, jud Vrancea | Poduri și podețe | 1587145 | 1587145 | 1587145 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1834/05.09.2019 | Vrancea | Județ | Consiliul Județean Vrancea | 396 | Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului și a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții ,,Continuare de lucrări pentru modernizare D.J. 205D, Valea Sării - Năruja - Paltin - Nereju - Brădăceşti, km. 0+000 - km. 34+000 | Drumuri județene | 24034276.64 | 24034276.64 | 17206650.93 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11151/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Corbița | 175787 | Înfiinţare sistem alimentare cu apă în satele Şerbăneşti şi Corbiţa, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea | Alimentare apă | 161569.57 | 161569.57 | 0 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11171/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Cotești | 175885 | Modernizare drumuri comunale, drumuri de interes local şi pod din beton armat pe DC147 peste pârâul Dâlgov, comuna Coteşti, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 8548990.82 | 8548990.82 | 8548990.82 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1434/30.12.2016 | Vrancea | Comună | Cotești | 175885 | Reabilitare, extindere, modernizare, dotări și împrejmuire școală gimnazială cu clasele I-VIII Cotești | Școli | 732049.76 | 732049.76 | 732049.76 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2996/12.04.2018 | Vrancea | Comună | Cotești | 175885 | Extindere reabilitare modernizare si dotare scoala gimnaziala Nicolae Radulescu comuna Cotesti | Școli | 5013017.55 | 5013017.55 | 4671555.51 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11172/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Dumbrăveni | 175938 | Modernizare drum comunal DC 158 şi drum de interes local DC 158 -Mănăstirea Recea, comuna Dumbrăveni | Drumuri comunale și străzi | 1895313.55 | 1895313.55 | 1895313.55 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2400/20.03.2018 | Vrancea | Comună | Dumbrăveni | 175938 | Crearea si modernizarea infrastructurii de baza, la scara mica, prin extindere retea canalizare menajera în cadrul UAT Dumbraveni, jud Vrancea | Canalizare | 4376791.28 | 4376791.28 | 4376791.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3713/05.12.2017 | Vrancea | Comună | Dumbrăveni | 175938 | Modernizare drumuri de interes local - comuna Dumbrăveni | Drumuri comunale și străzi | 1935078.91 | 1935078.91 | 1935078.91 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 7462/28.12.2020 | Vrancea | Comună | Dumbrăveni | 175938 | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Generală și grădinița cu program normal, sat Cândești, com. Dumbrăveni, Județ Vrancea | Școli | 2077116.94 | 2077116.94 | 1841354.49 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11173/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Dumitrești | 175983 | Modernizare reţele de drumuri în comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 14392267.99 | 14392267.99 | 6257139.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 658/23.01.2018 | Vrancea | Comună | Dumitrești | 175983 | Alimentare cu apa si canalizare in satele Bicestii de Sus si Roscari, comuna Dumitresti, jud Vrancea | Alimentare apă + Canalizare | 5188873.42 | 5188873.42 | 4376842.83 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11152/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Fitionești | 176150 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în scop potabil şi menajer în satul Ciolăneşti, comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea | Alimentare apă | 40719 | 40719 | 40719 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13376/28.08.2015 | Vrancea | Comună | Fitionești | 176150 | Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere şi staţie de epurare a efluentului uzat menajer în comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea | Canalizare | 14045519.79 | 14045519.79 | 12434681.69 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1012/04.09.2017 | Vrancea | Comună | Fitionești | 176150 | Modernizare drumuri de inters local, comuna Fiţioneşti, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 7730500 | 7730500 | 5317979.62 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1902/19.10.2017 | Vrancea | Comună | Fitionești | 176150 | Realizare sediu adimistratiei publice locale , comuna Fiţioneşti, judeţul Vrancea | Institutii publice | 1276242.39 | 1276242.39 | 1276242.39 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 5999/30.10.2018 | Vrancea | Municipiu | Focșani | 174744 | Extindere cu 12 sali de clasa a scolii nr . 3 Focsani | Școli | 700000 | 700000 | 700000 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3165/23.04.2018 | Vrancea | Municipiu | Focșani | 174744 | Modernizare si reabilitare drumuri locale in intravilanul Municipiului Focsani | Drumuri comunale și străzi | 9446483.18 | 9446483.18 | 9446482.89 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2401/20.03.2018 | Vrancea | Municipiu | Focșani | 174744 | Refacere infrastructura strada Poligonului | Drumuri comunale și străzi | 459795.75 | 459795.75 | 459795.75 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4567/20.12.2017 | Vrancea | Municipiu | Focșani | 174744 | Refacere infrastructura strada Unirea Principatelor | Drumuri comunale și străzi | 213692.3 | 213692.3 | 213692.3 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2402/20.03.2018 | Vrancea | Municipiu | Focșani | 174744 | Refacere si modernizare str. Revolutiei, Aleea Sudului str,. cpt. Cretu Florin, Alee Parc | Drumuri comunale și străzi | 8269170.24 | 8269170.24 | 2099517.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3621/30.05.2018 | Vrancea | Municipiu | Focșani | 174744 | Refacere infrastructură străzi: strada Popa Șapcă; strada George Coșbuc; strada Ghinea Dorinel; strada Ghe. Magheru; strada Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada Teiului | Drumuri comunale și străzi | 2527233.57 | 2527233.57 | 2527233.57 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11174/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Garoafa | 176212 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Garoafa | Drumuri comunale și străzi | 6106884.54 | 6106884.54 | 6106884.54 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2663/29.03.2018 | Vrancea | Comună | Garoafa | 176212 | Alimentare cu apă, canalizare, stație de epurare, localitățile Bizighești și Putna-Seaca, Garoafa, Făurei și Precistanu, Comuna Garoafa, județul Vrancea | Alimentare apă + Canalizare | 18535697 | 18535697 | 100136.6 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11175/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Golești | 174824 | Modernizare străzi, comuna Goleşti | Drumuri comunale și străzi | 2099788.03 | 2099788.03 | 2099788.03 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4558/20.12.2017 | Vrancea | Comună | Golești | 174824 | Construire Gradinita cu program prelungit | Grădinițe și creșe | 1487896.1 | 1487896.1 | 1487896.1 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4559/20.12.2017 | Vrancea | Comună | Golești | 174824 | Construire sediu primarie | Institutii publice | 3035616.38 | 3035616.38 | 3035616.38 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11613/24.07.2015 | Vrancea | Comună | Gologanu | 178938 | R.K. acoperiş şi lucrări de izolare termică şcoală gimnazială profesor general Gheorghe Gheorghiu, comuna Gologanu | Școli | 448986 | 448986 | 448986 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3714/05.12.2017 | Vrancea | Comună | Gologanu | 178938 | Amenajare grup sanitar interior, in spatiul existent, fara modificari structurare la scoala gimnaziala Prof Gen Gheorghe Gheorghiu, comuna Gologanu, jud Vrancea | Școli | 86002.3 | 86002.3 | 86002.3 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13380/28.08.2015 | Vrancea | Comună | Gugești | 176301 | Extindere dezvoltare si automatizare sistem alimentare cu apă comuna Gugeşti | Alimentare apă | 2146878.66 | 2146878.66 | 2146878.66 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9495/14.05.2015 | Vrancea | Comună | Gugești | 176301 | Extindere canalizare în sistem vacuumatic sat Oreavu, comuna Gugești | Canalizare | 1038361.23 | 1038361.23 | 1038361.23 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11153/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Gugești | 176301 | Modernizare străzi în zona Satu Nou şi Cartierul Sinistraţi, comuna Gugești | Drumuri comunale și străzi | 1863077.81 | 1863077.81 | 1863077.81 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11154/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Gugești | 176301 | Modernizare străzi în zona Satu Vechi şi Centru, comuna Gugești | Drumuri comunale și străzi | 2839615.58 | 2839615.58 | 2839615.58 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1278/27.12.2016 | Vrancea | Comună | Gugești | 176301 | Grădiniță 3 grupe cu program prelungit, comuna Gugești, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 1563122.93 | 1563122.93 | 1563122.93 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3715/05.12.2017 | Vrancea | Comună | Gugești | 176301 | Modernizare străzi vicinale, dalare șanțuri, poduri și podețe în comuna Gugești, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 4840186.92 | 4840186.92 | 4840186.92 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11176/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Gura Caliței | 176338 | Modernizare DC165, sector DJ 204P- Raşca, km0+000-3+500, comuna Gura Caliței | Drumuri comunale și străzi | 17544692.24 | 17544692.24 | 15961055.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3924/18.06.2018 | Vrancea | Comună | Gura Caliței | 176338 | Completare si punere in functiune sistem de alimentare cu apa sat Plopu, comuna Gura Calitei, jud Vrancea | Alimentare apă | 1123778.32 | 1123778.32 | 1123778.32 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1413/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Gura Caliței | 176338 | Construire scoala gimnaziala | Școli | 1643614.96 | 1643614.96 | 1643614.96 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4014/27.06.2018 | Vrancea | Comună | Homocea | 176445 | Extinderea retea apa - canal in comuna Homocea, jud Vrancea | Alimentare apă + Canalizare | 2811854.45 | 2811854.45 | 2808851.17 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1419/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Homocea | 176445 | Modernizare drumuri de inters local, în comuna Homocea , jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 8223312.41 | 8223312.41 | 8223312.41 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2664/29.03.2018 | Vrancea | Comună | Homocea | 176445 | Modernizare pod peste raul Polocin pe DC 16, sat Homocea si podete in comuna Homocea, jud Vrancea | Poduri și podețe | 1528735.11 | 1528735.11 | 1528735.11 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4560/20.12.2017 | Vrancea | Comună | Jariștea | 176506 | Modernizare drum comunal DC 132, comuna Jariștea, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 2957774.85 | 2957774.85 | 2957774.85 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 776/10.11.2016 | Vrancea | Comună | Jitia | 176551 | Modernizare drum DC 177, km 1+200-km 3+400, comuna Jitia, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 1930812.28 | 1930812.28 | 1930812.28 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3716/05.12.2017 | Vrancea | Comună | Jitia | 176551 | Modernizare drumuri comunale comuna Jitia | Drumuri comunale și străzi | 4468553.28 | 4468553.28 | 4468553.28 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3717/05.12.2017 | Vrancea | Comună | Jitia | 176551 | Instalatii de iluminat public led in comuna Jitia , Jud Vrancea | Iluminat public | 465587.48 | 465587.48 | 465587.48 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9496/14.05.2015 | Vrancea | Comună | Măicănești | 176613 | Construire staţie de epurare, reţele colectoare, canalizare comuna Măicăneşti, sat Măicăneşti, judeţul Vrancea | Canalizare | 2556528.63 | 2556528.63 | 2009612.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4754/21.12.2017 | Vrancea | Comună | Măicănești | 176613 | Reabilitare si extindere cu grup sanitar gradiniță cu program normal Măicănești, comuna Măicănești, județ Vrancea | Grădinițe și creșe | 566488 | 566488 | 566487.76 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4753/21.12.2017 | Vrancea | Comună | Măicănești | 176613 | Reabilitare scoala si extindere cu grup sanitar la scoala gimnaziala Măicănești, comuna Măicănești, județ Vrancea | Școli | 574343.02 | 574343.02 | 574343.02 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1440/30.12/2016 | Vrancea | Oraș | Mărășești | 174922 | Reproiectare, reabilitare și consolidare Școală cu clasele I-IV Haret, oraș Mărășești, județul Vrancea | Școli | 1002805.31 | 1002805.31 | 1002805.31 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1441/30.12.2016 | Vrancea | Oraș | Mărășești | 174922 | Reproiectare, reabilitare și consolidare Școală cu clasele I-IV și include si grădinița Călimănești oraș Mărășești,județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 2514848.83 | 2514848.83 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4569/20.12.2017 | Vrancea | Oraș | Mărășești | 174922 | Modernizare retele stradale in orasul Marasesti, jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 6311501.4 | 6311501.4 | 5470998.4 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3971/08.12.2017 | Vrancea | Oraș | Mărășești | 174922 | Refacerea infrastructurii strazilor in orasul Marasesti, jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 11102086.6 | 11102086.6 | 9142522.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15203/17.09.2015 | Vrancea | Comună | Mera | 176686 | Reabilitare şcoală nr.1 şi construire grup sanitar şi grădiniţă, comuna Mera | Grădinițe și creșe | 1438870 | 1438870 | 1011506.38 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3925/18.06.2018 | Vrancea | Comună | Mera | 176686 | Construire gradinita cu program normal nr. 2 Vulcaneasa, sat Vulcaneasa, comuna Mera, jud Vrancea | Grădinițe și creșe | 441488.78 | 441488.78 | 180426.84 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3926/28.06.2018 | Vrancea | Comună | Mera | 176686 | Construire gradinita cu program normal Livada, sat Livada, comuna Mera, jud Vrancea | Grădinițe și creșe | 520226.13 | 520226.13 | 265023.81 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3927/18.06.2018 | Vrancea | Comună | Mera | 176686 | Construire scoala nr. 2 Vulcaneasa, sat Vulcaneasa, comuna Mera, jud Vrancea | Școli | 822254.69 | 822254.69 | 357957.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3722/05.12.2017 | Vrancea | Comună | Mera | 176686 | Construire scoala primara Livada, sat Livada, comuna Mera, jud Vrancea | Școli | 850078.71 | 850078.71 | 435369.32 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3134/22.11.2017 | Vrancea | Comună | Mera | 176686 | Reabilitare si extindere gradinita cu program normal nr. 1 Vulcaneasa, sat Vulcaneasa, comuna Mera, jud Vrancea | Grădinițe și creșe | 618692.94 | 618692.94 | 558739.34 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3136/22.11.2017 | Vrancea | Comună | Mera | 176686 | Reabilitare si extindere scoala gimnaziala nr. 1 Vulcaneasa, sat Vulcaneasa, comuna Mera, jud Vrancea | Școli | 1362958.97 | 1362958.97 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3135/22.11.2017 | Vrancea | Comună | Mera | 176686 | Reabilitare si extindere scoala primara nr. 2 Mera, sat Mera, comuna Mera, jud Vrancea | Școli | 433433.34 | 433433.34 | 60609.33 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3656/05.06.2018 | Vrancea | Comună | Mera | 176686 | Construire centru medical | Unități sanitare | 6643607.76 | 6643607.76 | 762815.99 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3412/08.05.2018 | Vrancea | Comună | Mera | 176686 | Construire pod beton armat peste raul Milcov intre satele Livada si Vulcaneasa comuna Mera, jud Vrancea | Poduri și podețe | 6373141.67 | 6373141.67 | 6233172.15 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 706/28.10.2016 | Vrancea | Comună | Milcovul | 176748 | Reparație capitală și extindere grădiniță localitatea Milcovul, comuna Milcovul, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 1247393.92 | 1247393.92 | 1247393.92 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2869/16.11.2017 | Vrancea | Comună | Milcovul | 176748 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Milcovul, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 12251118.24 | 12251118.24 | 90555 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11177/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Movilița | 176793 | Modernizare reţele de drumuri în comuna Moviliţa | Drumuri comunale și străzi | 3108562.14 | 3108562.14 | 3108562.14 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2997/12.04.2018 | Vrancea | Comună | Movilița | 176793 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente de specialitate a dispensarului medical din comuna Movilița | Unități sanitare | 1317951.01 | 1317951.01 | 1317951.01 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11178/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Nănești | 176855 | Modernizare drumuri de interes local în satele Năneşti şi Călienii Noi, comuna Năneşti, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 7263452.32 | 7263452.32 | 6625360.71 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4317/14.12.2017 | Vrancea | Comună | Nănești | 176855 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Nanesti, sat Calienii Vechi jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 5495524.64 | 5495524.64 | 5495524.64 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1447/30.12.2016 | Vrancea | Comună | Năruja | 176891 | Alimentare cu apă sat Năruja, comuna Năruja, județul Vrancea | Alimentare apă | 8130290.14 | 8130290.14 | 2045814.44 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1442/30.12.2016 | Vrancea | Comună | Năruja | 176891 | Construire și dotare școală cu clasele I-IV în sat Podu Nărujei, comuna Năruja, județul Vrancea | Școli | 990960 | 990960 | 951928.58 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4568/20.12.2017 | Vrancea | Comună | Năruja | 176891 | Reabilitarea scoala gimmnaziala Barbu Stefanescu Delavrancea , comuna Naruja | Școli | 1464742.66 | 1464742.66 | 1125614.72 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3719/05.12.2017 | Vrancea | Comună | Năruja | 176891 | Reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes local din localitatatea Naruja, jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 9090473.2 | 9090473.2 | 6170553.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2667/29.03.2018 | Vrancea | Comună | Năruja | 176891 | Construire pod din beton armat peste raul Zabala legatura DJ 205D - Naruja si DC 94 - satul Podu Stoica, comuna Naruja | Poduri și podețe | 846514.23 | 846514.23 | 846514.23 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11179/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Negrilești | 178885 | Construire sediu primărie, comuna Negrileşti, judeţul Vrancea | Institutii publice | 2355508.39 | 2355508.39 | 2355508.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 91/13.05.2016 | Vrancea | Comună | Negrilești | 178885 | Reabilitare și modernizare Grădiniță localitatea Negrilești, Comuna Negrilești, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 554611.43 | 554611.43 | 554611.43 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2870/16.11.2017 | Vrancea | Comună | Negrilești | 178885 | Modernizare drumuri de interes local etapa a II a, comuna Negrilesti | Drumuri comunale și străzi | 1311201.84 | 1311201.84 | 1311201.84 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11156/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Nereju | 176944 | Modernizare DC 106 Nereju – Păvălari, comuna Nereju | Drumuri comunale și străzi | 2851098 | 2851098 | 2851098 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1901/19.10.2017 | Vrancea | Comună | Nereju | 176944 | Alimentare cu apa actualizare rest de executat comuna Nereju, jud Vrancea | Alimentare apă | 8201185.93 | 8201185.93 | 2265203.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1900/19.10.2017 | Vrancea | Comună | Nereju | 176944 | Extindere cu grup sanitar şi două săli de clasă și reabilitare Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Nereju Mic, sat Nereju Mic, Com. Nereju județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 595881.48 | 595881.48 | 459152.98 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2871/16.11.2017 | Vrancea | Comună | Nereju | 176944 | Extindere cu grup sanitar si reabilitare gradinita cu program normal nr. 1 Nereju, comuna Nereju, jud Vrancea | Grădinițe și creșe | 576359.12 | 576359.12 | 521411.53 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3133/22.11.2017 | Vrancea | Comună | Nereju | 176944 | Extindere cu grup sanitar si reabilitare gradinita cu program normal Sahastru comuna Nereju, jud Vrancea | Grădinițe și creșe | 811492 | 811492 | 711400 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1895/19.10.2017 | Vrancea | Comună | Nereju | 176944 | Extindere cu grup sanitar si reabilitare scoala Gimnaziala Dimitrie Gusti Nereju, comuna Nereju, jud Vrancea | Școli | 594503.03 | 594503.03 | 31178 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1493/05.10.2017 | Vrancea | Comună | Nereju | 176944 | Extindere cu grup sanitar si reabilitare scoala gimnaziala Nereju Mic, comuna ¦Nereju, jud Vrancea | Școli | 583817.15 | 583817.15 | 474979.85 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 662/23.01.2018 | Vrancea | Comună | Nereju | 176944 | Construire pod ce leaga satul Bradacesti de catunul Craciunari, comuna Nereju, jud Vrancea | Poduri și podețe | 5779650.65 | 5779650.65 | 2419803.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11157/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Nistorești | 177003 | Alimentare cu apă comuna Nistorești | Alimentare apă | 2500000 | 2500000 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1406/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Nistorești | 177003 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Nistoresti | Drumuri comunale și străzi | 9906476.12 | 9906476.12 | 3316372.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 663/23.01.2018 | Vrancea | Comună | Nistorești | 177003 | Reconstruire pod din beton armat peste raul Naruja, legatura DJ 205M-Drum de interes local comuna Nistoresti | Drumuri comunale și străzi | 3176575 | 3176575 | 2985831.65 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15204/17.09.2015 | Vrancea | Comună | Obrejița | 178947 | Grădiniţă cu program normal, 3 săli clasă, comuna Obrejiţa, judeţul Vrancea | Grădinițe și creșe | 564680.23 | 564680.23 | 564680.23 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3297/27.11.2017 | Vrancea | Comună | Obrejița | 178947 | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Obrejita, jud Vrancea | Iluminat public | 180805.52 | 180805.52 | 180805.52 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11193/17.06.2015 | Vrancea | Oraș | Odobești | 175019 | Modernizare şi reabilitare reţea stradală în oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 7210166.33 | 7210166.33 | 7210166.33 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11194/17.06.2015 | Vrancea | Oraș | Odobești | 175019 | Reabilitare infrastructură stradală oraş Odobeşti, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 5856062.31 | 5856062.31 | 5856062.31 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 520/13.09.2016 | Vrancea | Oraș | Odobești | 175019 | Reabilitare și modernizare Grădiniță Unirea | Grădinițe și creșe | 1080646 | 1080646 | 893045.39 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1404/21.02.2018 | Vrancea | Oraș | Odobești | 175019 | Modernizare reabilitare si dotare liceul tehnologic Odobesti, jud Vrancea | Școli | 4006747.5 | 4006747.5 | 3605682.51 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1405/21.02.2018 | Vrancea | Oraș | Odobești | 175019 | Drum de legatura DN 2D - DN 2M si modernizare retea stradala locuinte ANL si stramutate cartier Sturza | Drumuri comunale și străzi | 13261141 | 13261141 | 9632721.23 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1281/20.05.2019 | Vrancea | Oraș | Odobești | 175019 | Modernizare infrastructură stradală oraș Odobești - cartier Unirea, străzile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie | Drumuri comunale și străzi | 3352331.89 | 3352331.89 | 71115 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11158/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Paltin | 177101 | Modernizare străzi în comuna Paltin, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 6041760.32 | 6041760.32 | 6041760.32 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9497/14.05.2015 | Vrancea | Comună | Paltin | 177101 | Extindere reţele alimentare cu apă , mărirea capacităţii de înmagazinare şi a sursei , comuna Paltin , judeţul Vrancea | Alimentare apă | 3904501.73 | 3904501.73 | 3862721.65 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3274/27.04.2018 | Vrancea | Comună | Paltin | 177101 | Reabilitare si schimbare destinatie din scoala primara in scoala primara si gradinita cu program normal cu o grupa, Scoala primara Prahuda, comuna paltin, jud Vrancea | Grădinițe și creșe | 1312662 | 1312662 | 1196983.47 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11166/17.06.2015 | Vrancea | Oraș | Panciu | 175055 | Extindere reţea canalizare menajeră şi realizarea unei staţii de epurare a apelor uzate în spaţiul rural al oraşului Panciu, judeţul Vrancea | Canalizare | 34075.2 | 34075.2 | 34075.2 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13407/28.08.2015 | Vrancea | Oraș | Panciu | 175055 | Refacere și modernizare sediu primărie orașul Panciu, județul Vrancea | Institutii publice | 3565627.2 | 3565627.2 | 3565627.2 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13408/28.08.2015 | Vrancea | Oraș | Panciu | 175055 | Modernizare tramă stradală în zona centrală a oraşul Panciu, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 9677369 | 9677369 | 7145452.69 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11160/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Păulești | 178910 | Modernizare drum de interes local în comuna Păuleşti, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 3148313.55 | 3148313.55 | 3148313.55 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9498/14.05.2015 | Vrancea | Comună | Păulești | 178910 | Modernizare şi extindere alimentare cu apă, comuna Păuleşti, judeţul Vrancea | Alimentare apă | 1061319.02 | 1061319.02 | 838069.89 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1494/05.10.2017 | Vrancea | Comună | Păulești | 178910 | Modernizare DC 70 | Drumuri comunale și străzi | 438252 | 438252 | 214291.46 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1448/30.12.2016 | Vrancea | Comună | Păunești | 177236 | Statie de epurare comuna Păunești, județul Vrancea | Canalizare | 1437917 | 1437917 | 1437917 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2401/06.11.2017 | Vrancea | Comună | Păunești | 177236 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Paunesti | Drumuri comunale și străzi | 7613793.87 | 7613793.87 | 7371984.16 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3720/05.12.2017 | Vrancea | Comună | Ploscuțeni | 178894 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Ploscuteni | Drumuri comunale și străzi | 10227780.33 | 10227780.33 | 6691339.7 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11180/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Poiana Cristei | 177263 | Modernizare drum comunal DC152, km 0+000 - km 1+470, comuna Poiana Cristei, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 1014423.58 | 1014423.58 | 1014423.58 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13412/28.08.2015 | Vrancea | Comună | Poiana Cristei | 177263 | Modernizare DC149A Poiana Cristei şi vicinale sat Odobasca km0+000-km3+300, comuna Poiana Cristei | Drumuri comunale și străzi | 3949687.54 | 3949687.54 | 3949687.54 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2998/12.04.2018 | Vrancea | Comună | Poiana Cristei | 177263 | Reabilitare si extindere scoala cu clasele I-IV comuna Poiana Cristei, jud Vrancea | Școli | 895356.84 | 895356.84 | 895356.84 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1401/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Poiana Cristei | 177263 | Modernizare drumuri de interes local sat Poiana Cristei si sat Dealu Cucului comuna Poiana Cristei, jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 4085266.44 | 4085266.44 | 4085266.44 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2111/24.10.2019 | Vrancea | Comună | Poiana Cristei | 177263 | Modernizare drumuri de interes local sat Podu Lacului, comuna Poiana Cristei, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 4336116.29 | 4336116.29 | 2375017.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11161/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Popești | 178901 | Alimentare cu apă în satul Popeşti, comuna Popești | Alimentare apă | 1747815.92 | 1747815.92 | 1747815.92 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2265/01.11.2017 | Vrancea | Comună | Popești | 178901 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Popești, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 1700312.52 | 1700312.52 | 1700312.52 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2904/10.04.2018 | Vrancea | Comună | Pufești | 177352 | Crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, prin construirea reţelei publice de apă potabilă şi de apă uzată în cadrul U.A.T. Pufeşti, judeţul Vrancea | Alimentare apă + Canalizare | 12260742.46 | 12260742.46 | 12260742.46 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3413/08.05.2018 | Vrancea | Comună | Pufești | 177352 | Reabilitare si extindere cu grup sanitar scoala gimanziala Domnesti Tirg corp C1 comuna Pufesti, jud Vrancea | Școli | 1235283 | 1235283 | 1235283 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11181/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Răcoasa | 177405 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Răcoasa, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 6093345.07 | 6093345.07 | 6093345.07 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2905/10.04.2018 | Vrancea | Comună | Răcoasa | 177405 | Modernizare sistem de alimentare cu apa in comuna Racoasa, jud Vrancea | Alimentare apă | 1377280 | 1377280 | 1377280 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1800/05.03.2018 | Vrancea | Comună | Răstoaca | 178956 | Asfaltare drumuri de interes local in comuna Rastoaca - 5,5 km, jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 4923191.85 | 4923191.85 | 4767932.95 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11182/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Reghiu | 177469 | Modernizare drum vicinal sat Scoruş, comuna Reghiu, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 4210108.78 | 4210108.78 | 4210108.78 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1325/28.12.2016 | Vrancea | Comună | Reghiu | 177469 | Construire Școală cu două săli de clasă în satul Farcaș, comuna Reghiu, județul Vrancea | Școli | 202000.62 | 202000.62 | 202000.62 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1799/05.03.2018 | Vrancea | Comună | Reghiu | 177469 | Realizare poduri metalice peste raul Milcov, in catunele Pirlita, Manesti, Poenita din comuna Reghiu, judetul Vrancea | Poduri și podețe | 3966818.19 | 3966818.19 | 547570.06 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 169/17.06.2016 | Vrancea | Comună | Ruginești | 177557 | Reabilitare, modernizare Școală Primară în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, sat Copăcești, comuna Ruginești, județul Vrancea | Școli | 513036.79 | 513036.79 | 513036.79 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 489/07.09.2016 | Vrancea | Comună | Ruginești | 177557 | Reabilitare, modernizare Școală Gimnazială în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, sat Anghelești, comuna Ruginești, județul Vrancea | Școli | 938779 | 938779 | 938779 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 490/07.09.2016 | Vrancea | Comună | Ruginești | 177557 | Reabilitare, modernizare Școală Gimnazială în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, sat Ruginești, comuna Ruginești, județul Vrancea | Școli | 1491744 | 1491744 | 1491744 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1402/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Ruginești | 177557 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Ruginesti, jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 8328801.55 | 8328801.55 | 8328801.55 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2403/20.03.2018 | Vrancea | Comună | Ruginești | 177557 | Amenajare podete in comuna Ruginesti, jud Vrancea | Poduri și podețe | 3159330.2 | 3159330.2 | 3159306.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3273/27.04.2018 | Vrancea | Comună | Ruginești | 177557 | Construire poduri in comuna Ruginesti, jud Vrancea | Poduri și podețe | 10482388.3 | 10482388.3 | 9890481.99 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1767/30.12.2016 | Vrancea | Comună | Sihlea | 177600 | Construire scoală generală cu 6 sali de clasa comuna Sihlea, județul Vrancea | Școli | 3885921.47 | 3885921.47 | 3885921.47 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 833/26.01.2018 | Vrancea | Comună | Sihlea | 177600 | Infiintare sistem de apa in satele Caiata Voetin si Bogza, comuna Sihlea | Alimentare apă | 27088339 | 27088339 | 17046634.17 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 882/23.11.2016 | Vrancea | Comună | Slobozia Bradului | 177655 | Reabilitare, extindere, modernizare si dotare școală, sat Cornetu, comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea | Școli | 3231009.2 | 3231009.2 | 2892913.91 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2999/12.04.2018 | Vrancea | Comună | Slobozia Bradului | 177655 | Construire gradinita cu 4 sali de grupa si program normal, sat Liesti, comuna Slobozia Bradului, jud Vrancea | Grădinițe și creșe | 1792991.39 | 1792991.39 | 34974.1 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3000/12.04.2018 | Vrancea | Comună | Slobozia Bradului | 177655 | Construire dispensar medical | Unități sanitare | 1172697.65 | 1172697.65 | 903502.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4570/20.12.2017 | Vrancea | Comună | Slobozia Bradului | 177655 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Slobozia Bradului | Drumuri comunale și străzi | 11589504.54 | 11589504.54 | 11589504.54 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1695/29.07.2019 | Vrancea | Comună | Slobozia Bradului | 177655 | Reabilitare drum comunal DC169 în comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 2472466 | 2472466 | 2472466 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 13416/28.08.2015 | Vrancea | Comună | Slobozia Ciorăști | 177726 | Modernizare străzi sat Slobozia Ciorăşti, Jilişte şi Armeni, comuna Slobozia Ciorăşti | Drumuri comunale și străzi | 2035433.47 | 2035433.47 | 2035433.47 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1058/13.12.2016 | Vrancea | Comună | Slobozia Ciorăști | 177726 | Reabilitare și extindere cu grup sanitar Școala Gimnazială Ioan Vodă cel Viteaz Slobozia Ciorăști | Școli | 479570 | 479570 | 479570 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1797/05.03.2018 | Vrancea | Comună | Slobozia Ciorăști | 177726 | Reabilitare , construire scară exterioară și schimbare de destinație în grădiniță cu program prelungit- Grădinița cu program normal Slobozia Ciorăști | Grădinițe și creșe | 565474.09 | 565474.09 | 565474.09 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2405/20.03.2018 | Vrancea | Comună | Slobozia Ciorăști | 177726 | Reabilitare , extindere și schimbare de destinație în grădiniță cu program prelungit, Grădinița cu program normal Jiliște, comuna Slobozia Ciorăști | Grădinițe și creșe | 646958.59 | 646958.59 | 646958.59 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9501/14.05.2015 | Vrancea | Comună | Soveja | 177762 | Reabilitare şi modernizare DC 58:DJ 205L - Rucăreni - DN 2L, km: 0+000-3+600, comuna Soveja | Drumuri comunale și străzi | 1880063.02 | 1880063.02 | 1880063.02 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2266/1.11.2017 | Vrancea | Comună | Soveja | 177762 | Construire dispensar uman comuna Soveja | Unități sanitare | 1460753.24 | 1460753.24 | 1460753.24 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1904/19.10.2017 | Vrancea | Comună | Soveja | 177762 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Soveja | Drumuri comunale și străzi | 3876171.58 | 3876171.58 | 2569605.18 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11162/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Spulber | 178965 | Alimentare cu apă sat Spulber, comuna Spulber | Alimentare apă | 725699.49 | 725699.49 | 53550 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 9499/14.05.2015 | Vrancea | Comună | Spulber | 178965 | Alimentare cu apă satele Ţipău, Păvălari şi Carsocheşti, comuna Spulber, judeţul Vrancea | Alimentare apă | 2450652.93 | 2450652.93 | 765091.98 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 661/13.10.2016 | Vrancea | Comună | Spulber | 178965 | Reabilitare, modernizare Școala cu 2 Săli de Grupă și Grădinită în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, sat Carsochești, comuna Spulber, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 881491.01 | 881491.01 | 881491.01 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1135/20.12.2016 | Vrancea | Comună | Spulber | 178965 | Construire școală și grădiniță sat Păvălari, comuna Spulber, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 956657.66 | 956657.66 | 313847.61 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1403/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Spulber | 178965 | Modernzare consolidare drum satesc Carsochesti-Cimpul Nerejului din DJ 205D - Moraru St. Chirica Toader, L= 3.8 km, comuna Spulber | Drumuri comunale și străzi | 7438559.75 | 7438559.75 | 1769648.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1400/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Spulber | 178965 | Realizarea unui pod peste paraul Tipau, comuna Spulber | Poduri și podețe | 3965768 | 3965768 | 3965768 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1056/08.09.2017 | Vrancea | Comună | Străoane | 177799 | Modernizare drum comunal DC 50 si drumuri locale , comuna Straoane, jud. Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 3459795.34 | 3459795.34 | 3459795.34 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11183/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Suraia | 177842 | Modernizare străzi în zona centru Suraia, comuna Suraia | Drumuri comunale și străzi | 6789287.65 | 6789287.65 | 6789287.65 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 237/06.07.2016 | Vrancea | Comună | Suraia | 177842 | Reabilitare, modernizare Grădinița nr 2 în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, comuna Suraia, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 493391.08 | 493391.08 | 493391.08 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4318/14.12.2017 | Vrancea | Comună | Suraia | 177842 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Suraia, jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 7753868.7 | 7753868.7 | 7616915.31 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11184/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Tănăsoaia | 177879 | Modernizare DC 18 Feldioara – Covrag, comuna Tănăsoaia | Drumuri comunale și străzi | 1865188.88 | 1865188.88 | 1865188.88 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1443/30.12.2016 | Vrancea | Comună | Tănăsoaia | 177879 | Reabilitare școală cu clasele I-VIII și extindere cu 3 Sali de clasa si grup sanitar in localitatea Feldioara, comuna Tănăsoaia, județul Vrancea | Școli | 1872746.56 | 1872746.56 | 1713334.03 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4571/20.12.2017 | Vrancea | Comună | Tănăsoaia | 177879 | Constructia rețelei publice de apă și apă uzata in satele Feldioara si Covrag, comuna Tănăsoaia, judetul Vrancea | Alimentare apă + Canalizare | 8138539.17 | 8138539.17 | 6791085.87 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2695/13.11.2017 | Vrancea | Comună | Tănăsoaia | 177879 | Modernizare drum comunal in sat Nanesti cu lungimea de 2,0 km si drum comunal in sat Feldioara cu lungimea de 0,4 km, comuna Tanasoaia, judetul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 3622416.68 | 3622416.68 | 1470140.35 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11185/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Tătăranu | 177986 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătăranu, judeţul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 4481015.87 | 4481015.87 | 4481015.87 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1435/30.12.2016 | Vrancea | Comună | Tătăranu | 177986 | Extindere grup sanitar Școala Gimnazială sat Tătăranu, comuna Tătăranu, județul Vrancea în vederea obținerii de către unitățile de învățământ preuniversitar a autorizației sanitare de funcționare | Școli | 133237 | 133237 | 133237 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1436/30.12.2016 | Vrancea | Comună | Tătăranu | 177986 | Extindere grup sanitar Școala gimnazială Bordeasca Veche nr. 2, comuna Tătăranu, județul Vrancea în vederea obținerii de către unitățile de învățământ preuniversitar a autorizației sanitare de funcționare | Școli | 136152 | 136152 | 136152 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3001/12.04.2018 | Vrancea | Comună | Tătăranu | 177986 | Reabilitare si modernizare retea de alimentare cu apa potabila sat Martinesti, comuna Tataranu | Alimentare apă | 1122382 | 1122382 | 1122382 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3002/12.04.2018 | Vrancea | Comună | Tătăranu | 177986 | Reabilitare si modernizare scoala veche Tataranu, comuna Tataranu | Școli | 565057.02 | 565057.02 | 565057.02 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1318/23.05.2019 | Vrancea | Comună | Tătăranu | 177986 | Modernizare drumuri comunale în comuna Tătăranu, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 5600000 | 5600000 | 5528322.84 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11186/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Tâmboești | 178046 | Modernizare drum de interes local satele Slimnic şi Pădureni, comuna Tâmboiești | Drumuri comunale și străzi | 1676556.28 | 1676556.28 | 1676556.28 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3972/08.12.2017 | Vrancea | Comună | Tâmboești | 178046 | Modernizare drumuri de interes local comuna Tâmboești, jud Vrancea - 7252,645 ml | Drumuri comunale și străzi | 5959680.33 | 5959680.33 | 5959680.33 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3132/22.11.2017 | Vrancea | Comună | Tâmboești | 178046 | Podet peste paraul Slimnic comuna Tâmboești, jud Vrancea | Poduri și podețe | 881876.69 | 881876.69 | 881876.69 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11163/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Tulnici | 178117 | Reabilitare şi extindere sistem alimentare cu apă comuna Tulnici, judeţul Vrancea, etapa a II-a | Alimentare apă | 8385030.6 | 8385030.6 | 5844007.31 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11164/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Tulnici | 178117 | Canalizare, reţele colectoare şi staţie de epurare Tulnici - Coza, comuna Tulnici | Canalizare | 551980.91 | 551980.91 | 551980.91 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1444/30.12.2016 | Vrancea | Comună | Tulnici | 178117 | Construire și dotare Grădiniță în satul Coza, comuna Tulnici, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 607800 | 607800 | 607800 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2406/20.03.2018 | Vrancea | Comună | Tulnici | 178117 | Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă comuna Tulnici, etapa a II a, județul Vrancea | Alimentare apă | 769381.41 | 769381.41 | 729895.66 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 281/11.01.2018 | Vrancea | Comună | Tulnici | 178117 | Construire scoala cu clasele I-VIII comuna Tulnici, jud Vrancea | Școli | 3896610.13 | 3896610.13 | 3704818.2 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 653/23.01.2018 | Vrancea | Comună | Tulnici | 178117 | Construire si dotare gradinita cu program normal in localitatea Tulnici, comuna Tulnici, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 1334084.92 | 1334084.92 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4572/20.12.2017 | Vrancea | Comună | Tulnici | 178117 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Tulnici, județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 10539860.89 | 10539860.89 | 7536332.05 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 834/26.01.2018 | Vrancea | Comună | Țifești | 178180 | Construire si dotare gradinita cu program normal in comuna Tiffesti, sat Batinesti, jud Vrancea | Grădinițe și creșe | 602735 | 602735 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 266/19.07.2016 | Vrancea | Comună | Urechești | 178279 | Reabilitare scoală gimnaziala Urechești, județul Vrancea | Școli | 1175843.39 | 1175843.39 | 1175843.39 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1407/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Urechești | 178279 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Urechesti, jud Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 5324204 | 5324204 | 5324204 | Finalizat 2022
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1544/26.06.2019 | Vrancea | Comună | Valea Sării | 178313 | Modernizare Drum Local, sat Mătăcina, Comuna Valea Sării, Județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 241794.98 | 241794.98 | 241794.98 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1590/12.07.2019 | Vrancea | Comună | Valea Sării | 178313 | Refacere și consolidare Rambleu drum local CAPU MALULUI, Comuna Valea Sării, Județul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 209981.45 | 209981.45 | 209981.45 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 1437/30.12.2016 | Vrancea | Comună | Vânători | 178607 | Reparații capitale școală cu clasele I-VIII + extindere grup sanitar + împrejmuire în Mirceștii Noi, comuna Vânători | Școli | 365398.58 | 365398.58 | 365398.58 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11188/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Vârteșcoiu | 178689 | Modernizare drumuri în interiorul comunei Vârteşcoiu: str. Olanelor, str. Maior Ghe. Pastia, str. Troiţei, str. Garofiţei (parţial) şi str.Matului (parţial) | Drumuri comunale și străzi | 680165.61 | 680165.61 | 680165.61 | Finalizat 2015
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15208/22.09.2015 | Vrancea | Comună | Vârteșcoiu | 178689 | Renovare clădire în vederea schimbării destinaţiei din magazin universal în grădiniţă cu program prelungit, comuna Vârteșcoiu | Grădinițe și creșe | 451188.63 | 451188.63 | 451188.63 | Finalizat 2016
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 863/22.11.2016 | Vrancea | Comună | Vârteșcoiu | 178689 | Construire și dotare Grădiniță Faraoanele | Grădinițe și creșe | 701303.9 | 701303.9 | 701303.9 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2178/30.10.2017 | Vrancea | Comună | Vârteșcoiu | 178689 | Modernizare drumuri de interes local strazi in comunea Vârteșcoiu, | Drumuri comunale și străzi | 3026273.6 | 3026273.6 | 3026273.6 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1681/11.10.2017 | Vrancea | Comună | Vârteșcoiu | 178689 | Modernizare străzi în interiorul comunei Vârteșcoiu, satele Beciu, Râmniceanca și Faraoanele | Drumuri comunale și străzi | 1473626.12 | 1473626.12 | 1473626.12 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11187/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Modernizare DC63 Tichiriş (DN2D) - Viişoara, comuna Vidra | Drumuri comunale și străzi | 4969374.69 | 4969374.69 | 4969374.69 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 925/06.12.2016 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Reabilitare școală gimnazială Vidra | Școli | 570000 | 570000 | 565600 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 926/06.12.2016 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Construire grădiniță Burca 2 cu două săli de grupă - parter, comuna Vidra, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 655552 | 655552 | 565600 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 927/06.12.2016 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Reabilitare, modernizare și dotare școală gimnazială nr. 1 Burca , comuna Vidra, județul Vrancea | Școli | 565000 | 565000 | 565000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 928/06.12.2016 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Reabilitare, modernizare și dotare școală primară Irești , comuna Vidra, județul Vrancea | Școli | 560000 | 560000 | 560000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 962/07.12.2016 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță cu program normal Scafari, comuna Vidra, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 560000 | 560000 | 560000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 929/06.12.2016 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Reabilitare grădiniță cu program normal Șerbești | Grădinițe și creșe | 570000 | 570000 | 565600 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 930/06.12.2016 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Modernizare școala primară Tichiriș | Școli | 560000 | 560000 | 560000 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 931/06.12.2016 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Reabilitare grădiniță cu program normal Tichiriș | Grădinițe și creșe | 570000 | 570000 | 565600 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 932/06.12.2016 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță cu program normal Viișoara, comuna Vidra, județul Vrancea | Grădinițe și creșe | 570000 | 570000 | 565600 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1412/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Extindere retea canalizare comuna Vidra, jud Vrancea | Canalizare | 526000 | 526000 | 526000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1408/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Construire gradinita Burca 1, comuna Vidra, jud Vrancea | Grădinițe și creșe | 516000 | 516000 | 516000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1410/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Extindere modernizare si dotare Spitalul NN Saveanu Vidra, comuna Vidra, jud Vrancea | Unități sanitare | 486000 | 486000 | 486000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1409/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Reabilitare si modernizare Policlinica Vidra, comuna Vidra, jud Vrancea | Unități sanitare | 520000 | 520000 | 520000 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2092/12.03.2018 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Modernizare drumuri de interes local din comuna Vidra şi satele componente inclusiv un pod | Poduri și podețe | 9396312.47 | 9396312.47 | 9396312.47 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1562/02.07.2019 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Împrejmuire Școala I-IV Vidra | Școli | 570000 | 570000 | 535042 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1591/12.07.2019 | Vrancea | Comună | Vidra | 178377 | Amenajare spații interioare Policlinica Vidra | Unități sanitare | 595000 | 595000 | 533824 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2665/29.03.2018 | Vrancea | Comună | Vintileasca | 178475 | Crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica prin constructia retelei publice de apa uzata si statie de epurare in cadrul comunei Vintileasca | Canalizare | 5981394.54 | 5981394.54 | 5093888.96 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2666/29.03.2018 | Vrancea | Comună | Vintileasca | 178475 | Construire cladire centrala termica si schimbare destinatie corp B, in scoala si gradinita scoala gimnaziala Pictor Mihail Balasescu Bahnele, comuna Vintilesca | Grădinițe și creșe | 180035 | 180035 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3003/12.04.2018 | Vrancea | Comună | Vintileasca | 178475 | Reabilitare scoala gimnaziala Regina Maria corp A si B, sat Vintileasca, comuna Vintilesca | Școli | 3605286.96 | 3605286.96 | 478572.9 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3721/05.12.2017 | Vrancea | Comună | Vintileasca | 178475 | Modernizare drumuri comunale comuna Vintileasca | Drumuri comunale și străzi | 4578637.01 | 4578637.01 | 51529.3 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1680/11.10.2017 | Vrancea | Comună | Vizantea-Livezi | 178545 | Modernizare drumuri comunale si pod din beton armat pe DC 63, peste paraul Pestera, comuna Vizantea Livezi | Drumuri comunale și străzi | 5942744.25 | 5942744.25 | 5942744.25 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11189/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Alimentare cu apă satele Spineşti şi Bodeşti, comuna Vrâncioaia | Alimentare apă | 2689498 | 2689498 | 2202598.02 | În derulare
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11190/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vrâncioaia | Drumuri comunale și străzi | 3951804.62 | 3951804.62 | 3951804.62 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 11191/17.06.2015 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Modernizare drum local Vrâncioaia - Ploştina, km 0+000 - 2+000, comuna Vrâncioaia | Drumuri comunale și străzi | 1492457.01 | 1492457.01 | 1492457.01 | Finalizat 2017
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4755/21.12.2017 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Infiintare sistem de canalizare statie de epurare si retea de canalizare sat Poiana comuna Vrâncioaia | Canalizare | 6484039.36 | 6484039.36 | 4785210.38 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4756/21.12.2017 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Autorizatie sanitara de functionare Scoala gimnaziala +Gradinita Spinesti, comuna Vrîncioaia | Grădinițe și creșe | 1744780.38 | 1744780.38 | 0 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2407/20.03.2018 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Construire si dotare pentru autorizare sanitara de functionare Scoala primara+Gradinita Muncei, comuna Vrâncioaia | Grădinițe și creșe | 738300.34 | 738300.34 | 663400.28 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2408/20.03.2018 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Construire si dotare pentru autorizatie sanitara de functionare Scoala primara +Gradinita Plostina, comuna Vrâncioaia | Grădinițe și creșe | 645430.29 | 645430.29 | 645420.41 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 1411/21.02.2018 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Modernizare si dotare pentru autorizare sanitara de functionare Gradinita cu program normal Vrâncioaia, comuna Vrâncioaia | Grădinițe și creșe | 95204.82 | 95204.82 | 95204.82 | Finalizat 2018
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4762/21.12.2017 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Reabilitare extindere si dotare pentru autorizare sanitara de functionare Scoala gimnaziala Neculai Jechianu, comuna Vrâncioaia | Școli | 3858710.36 | 3858710.36 | 2519104.12 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4757/21.12.2017 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Modernizare DC 72 Bârsesti - Poarta Tărnii km 1+600-4+270 | Drumuri comunale și străzi | 2939758.7 | 2939758.7 | 2939758.7 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4758/21.12.2017 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Realizarea pod peste paraul Leadova La Stan in sat Spinesti comuna Vrâncioaia | Poduri și podețe | 542345.59 | 542345.59 | 542345.59 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4759/21.12.2017 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Realizarea pod peste paraul Vasui La Serban 1 in sat Muncei comuna Vrâncioaia | Poduri și podețe | 534524 | 534524 | 516608.88 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4760/21.12.2017 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Realizarea pod peste paraul Vasui La Tagma in sat Muncei comuna Vrâncioaia | Poduri și podețe | 709466 | 709466 | 700702.06 | În derulare
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 4761/21.12.2017 | Vrancea | Comună | Vrâncioaia | 178750 | Realizarea pod peste raul Putna in sat Poiana comuna Vrâncioaia | Poduri și podețe | 5419741.06 | 5419741.06 | 5419741.06 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 1 (2015-2024) | 15205/17.09.2015 | Vrancea | Comună | Vulturu | 178821 | Reabilitare Şcoală Gimnazială Vulturu şi construire magazie pentru lemne, sat Vulturu, comuna Vulturu | Școli | 2117566 | 2117566 | 1449024.94 | Finalizat 2021
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3004/12.04.2018 | Vrancea | Comună | Vulturu | 178821 | Infiintare sistem de canalizare in satele Vulturu, Hângulesti si Maluri, comuna Vulturu, judetul Vrancea | Canalizare | 14299391.4 | 14299391.4 | 14299391.4 | Finalizat 2020
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3005/12.04.2018 | Vrancea | Comună | Vulturu | 178821 | Reabilitare scoală extindere si construire magazie pentru lemne la scoala gimnaziala Hângulești, comuna Vulturu, jud Vrancea | Școli | 501224.39 | 501224.39 | 501224.39 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 3006/12.04.2018 | Vrancea | Comună | Vulturu | 178821 | Reabilitare, extindere cu grup sanitar si construire teren de sport la scoala gimnaziala Botârlau comuna Vulturu, jud Vrancea | Școli | 498694 | 498694 | 498694 | Finalizat 2019
PNDL - etapa 2 (2017-2024) | 2999/20.11.2017 | Vrancea | Comună | Vulturu | 178821 | Asfaltare drumuri de interes local in comuna Vulturu, judetul Vrancea | Drumuri comunale și străzi | 4430239.47 | 4430239.47 | 4430239.47 | Finalizat 2021