## INFRASTRUCTURĂ
Nr. crt. | Județ | UAT | Numar Anexa 4 Beneficiar | Data Anexa 4 Beneficiar | Nr. Data Anexa 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Categorie investiții | Nr MDLPA cerere finanțare | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | Valoarea totala a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitata ptr decontare | Progres % | Proiectant | Executant
1 | IAȘI | RĂCHITENI | 1435 | 2024-03-22 | ASA4-7589 / 25.03.2024 ora 09:14 | Înființare rețea de canalizare în comuna Răchiteni, județul Iași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131807 / 26.10.2021 ora 12:45 | 2501 | 1994 | 2023-08-03 | 20972626 | 20106425 | 3153493.54 | 71,68% | Asocierea SC Cordep SRL - SC Conalid SRL | Asocierea SC Cordep SRL - SC Conalid SRL
2 | GORJ | BĂLĂNEȘTI | 1356 | 2024-03-22 | ASA4-7590 / 25.03.2024 ora 09:31 | Extindere reţea de canalizare menajeră şi realizare racorduri în comuna Bălăneşti, judeţul Gorj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-500 / 04.02.2022 ora 16:00 | 9717 | 760 | 2023-03-14 | 13245076.4 | 10500000 | 531803.55 | 36,75 % | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. STEMA GRUP S.R.L.
3 | DOLJ | POIANA MARE | 3102 | 2024-03-25 | ASA4-7592 / 25.03.2024 ora 10:00 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Poiana Mare | Drumurile publice | 124014 / 14.10.2021 ora 12:06 | 1125 | 2172 | 2023-08-30 | 18400000 | 16500000 | 2983743.67 | 15,67% | TOTAL PUR DESIGN S.R.L. | CASSAS S.R.L.
4 | CARAȘ-SEVERIN | SASCA MONTANĂ | 1212 | 2024-03-25 | ASA4-7593 / 25.03.2024 ora 10:09 | Extindere rețea de canalizare și racorduri în localitățile Sasca Montană și Sasca Română, comuna Sasca Montană, județul Caraș - Severin | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138873 / 3.11.2021 ora 18:34 | 5985 | 2219 | 2023-09-07 | 19772360.92 | 19460794.72 | 1180530.94 | 20,14% | SC NOVATILUS BUILD SRL | SC EDIFICE BUILD SRL
5 | BIHOR | NUCET | 1225 | 2024-03-22 | ASA4-7595 / 25.03.2024 ora 10:24 | Modernizare străzi în orașul Nucet, județul Bihor | Drumurile publice | AS-2834 / 11.02.2022 ora 14:48 | 12218 | 1291 | 2023-05-15 01:00 | 12901618.46 | 10000000 | 254660 | 1% | S.C LA CONSULT & DEVELOPMENT S.R.L | -
6 | NEAMȚ | BOGHICEA | 1097 | 2024-03-25 | ASA4-7596 / 25.03.2024 ora 10:47 | Înființare rețea de canalizare menajeră în comuna Boghicea, județul Neamț | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 125019 / 15.10.2021 ora 14:08 | 1281 | 3295 | 2024-03-04 | 17551153.03 | 17104903.03 | 368900 | 2,66% | SC SIGM-HOME PROJECTS SRL
7 | IALOMIȚA | FĂCĂENI | 1714 | 2024-03-22 | ASA4-7597 / 25.03.2024 ora 11:24 | Extindere sistem de canalizare menajeră, sat Progresu, comuna Făcăeni, județul Ialomița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 137882 / 3.11.2021 ora 11:33 | 4827 | 1905 | 2023-07-25 | 9068968.31 | 8719138.06 | 296845.5 | 0% | ASOCIEREA S.C. CONSIM INVEST S.R.L. – S.C. INFRA & CIVIL DESIGN S.R.L. | ASOCIEREA S.C. CONSIM INVEST S.R.L. – S.C. INFRA & CIVIL DESIGN S.R.L.
8 | MUREȘ | RUȘII-MUNȚI | 977 | 2024-03-25 | ASA4-7598 / 25.03.2024 ora 11:45 | Reabilitare și modernizare drum de interes local în comuna Rușii Munți, jud. Mureș | Drumurile publice | 134804 / 29.10.2021 ora 15:21 | 3604 | 1237 | 2023-05-10 | 2515924.62 | 2410268.38 | 22967 | 4,25% | PROMS ING ARHITECTURE SRL | PROBICONS SRL
9 | ARGEȘ | BOTENI | 1115 | 2024-03-25 | ASA4-7599 / 25.03.2024 ora 11:56 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Boteni, județul Argeș | Drumurile publice | AS-1512 / 10.02.2022 ora 12:27 | 11132 | 77 | 2022-11-08 | 17663153.68 | 15000000 | 794427.96 | 89,24% | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
10 | DOLJ | CIUPERCENII NOI | 2292 | 2024-03-25 | ASA4-7601 / 25.03.2024 ora 12:09 | Asfaltare străzi în comuna Ciupercenii Noi, județul Dolj | Drumurile publice | AS-1015 / 09.02.2022 ora 10:56 | 10488 | 560 | 2023-02-21 | 15832069.5 | 15500000 | 868474.84 | 16,56 | S.C. ALMER PROIECT S.R.L | SC RESCOMT SRL
11 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | GALAȚII BISTRIȚEI | 2 | 2024-03-25 | ASA4-7602 / 25.03.2024 ora 12:10 | Modernizare străzi în comuna Galații Bistriței- proiectul II | Drumurile publice | AS-1134 / 09.02.2022 ora 13:50 | 10635 | 2475 | 2023-10-10 | 8709352.46 | 7011050.81 | 11900 | 0,14% | Drumconsult SRL
12 | BUZĂU | GREBĂNU | 3 | 2024-03-25 | ASA4-7603 / 25.03.2024 ora 12:11 | Modernizare drum comunal DC113, Comuna Grebănu, județul Buzău | Drumurile publice | 138158 / 3.11.2021 ora 13:11 | 5531 | 2239 | 2023-09-08 | 11516031.57 | 11335508.57 | 3634676.25 | 50,3% | SC ARIS PROIECT CONSTRUCT SRL | SC GEDA COM SRL
13 | BUZĂU | POGOANELE | 5033 | 2024-03-25 | ASA4-7605 / 25.03.2024 ora 13:05 | Centura Pogoanele - Tronson I între DJ 203 I până în DN 2C, L=5500 m | Drumurile publice | 141209 / 5.11.2021 ora 12:10 | 7493 | 2597 | 2023-10-24 | 57561039.92 | 16000000 | 1776279.2 | 30,50% | S.C. GEBES MPROJECT S.R.L. (Asociat) | SC MEGA EDIL SRL (Lider asociere) - SC CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI SRL (Asociat)
14 | BOTOȘANI | UNȚENI | 1511 | 2024-03-25 | ASA4-7606 / 25.03.2024 ora 13:21 | Modernizare drumuri locale în localitatea Burleşti, comuna Unțeni, județul Botoșani | Drumurile publice | 121188 / 8.10.2021 ora 11:47 | 730 | 2892 | 2024-01-08 | 3011261.1 | 2862271.1 | 118571.75 | 3,94% | S.C. INFRA PROIECT S.R.L. | -
15 | ARGEȘ | GODENI | 1295 | 2024-03-25 | ASA4-7607 / 25.03.2024 ora 13:32 | Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri locale în comuna Godeni | Drumurile publice | AS-283 / 02.02.2022 ora 14:17 | 9519 | 794 | 2023-03-20 | 11468997.4 | 11205767.4 | 480462.56 | 64,34 | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL | SC CG CONSTRUCTII DRUMURI CURTEA DE ARGES SRL
16 | SUCEAVA | FORĂȘTI | 1625 | 2024-03-25 | ASA4-7608 / 25.03.2024 ora 13:33 | Extindere rețea canalizare în satele Oniceni si Roșiori, comuna Forăști, județul Suceava | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 128490 / 22.10.2021 ora 9:03 | 1918 | 86 | 2022-11-10 | 12374850 | 12000000 | 2721855.14 | 63,93% |  | SC TOP SCAV SRL
17 | SĂLAJ | JIBOU | 3658 | 2024-03-25 | ASA4-7609 / 25.03.2024 ora 13:40 | Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare Orașului Jibou: Cuceu, Rona, Husia si Var. | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1986 / 10.02.2022 ora 17:14 | 11158 | 1942 | 2023-07-28 | 26215272.85 | 25720942.85 | 5486862.29 | 19.46% | SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC PROIECT INVEST SRL
18 | BIHOR | TĂRCAIA | 816 | 2024-03-25 | ASA4-7610 / 25.03.2024 ora 13:43 | Reabilitare DC231 Tărcaia-Totoreni şi străzi în comuna Tărcaia, judeţul Bihor | Drumurile publice | AS-2367 / 11.02.2022 ora 11:39 | 11873 | 98 | 2022-11-14 01:00 | 12952605.34 | 10000000 | 1602.4 | 99,98 | S.C. TERM S.R.L. | S.C. ILE VIOREL CONSTRUCT S.R.L.
19 | SIBIU | BIERTAN | 1556 | 2024-03-25 | ASA4-7612 / 25.03.2024 ora 13:53 | Înființare rețea de canalizare menajeră în satul Copșa Mare și retehnologizare rețea de canalizare menajeră în satele Biertan și Richiș, comuna Biertan, județul Sibiu | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131882 / 26.10.2021 ora 13:35 | 2518 | 1315 | 2023-05-18 | 11366495.84 | 10707705.84 | 261800 | 2,30% | PROMS ING ARHITECTURE SRL | AWE INFRA SRL
20 | COVASNA | SFÂNTU GHEORGHE | 16548 | 2024-03-19 | ASA4-7613 / 25.03.2024 ora 14:19 | Modernizare strada Rozelor | Drumurile publice | 140918 / 5.11.2021 ora 11:06 | 7254 | 716 | 2023-03-07 | 4272096.74 | 4172136.74 | 727697.54 | 100 | SC ROYAL CDV G2 SRL | DRUMURI SI PODURI COVASNA SA
21 | BACĂU | Județul BACĂU prin Consiliul Județean BACĂU | 8377 | 2024-03-25 | ASA4-7615 / 25.03.2024 ora 16:09 | Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119, Bacău - Faraoani, km. 1+680 - km. 12+300 (tronson Sărata - Nicolae Bălcescu, km. 4+400 - km. 10+466), județul Bacău | Drumurile publice | AS-1463 / 10.02.2022 ora 11:41 | 11072 | 819 | 2023-03-21 | 20731224.53 | 19118166.83 | 2502440.35 | 72 | S.C. INTERPROIECT S.R.L. | Asocierea formata din: SC Mavgo Holding SRL - lider de asociere si SC Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL - asociat
22 | BOTOȘANI | VĂCULEȘTI | 2085 | 2024-03-25 | ASA4-7618 / 25.03.2024 ora 17:11 | Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna Văculești, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-341 / 03.02.2022 ora 11:13 | 9588 | 3233 | 2024-02-20 | 18414588.88 | 13500000 | 979209.59 | 6,80% | SC PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. | BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE (Leader), PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L., TEHNIMARKET, ABC-CONINTERNATIONAL SRL
23 | MARAMUREȘ | GROȘI | 2534 | 2024-03-25 | ASA4-7619 / 25.03.2024 ora 18:41 | Înființare rețea de canalizare în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1691 / 10.02.2022 ora 14:14 | 11221 | 1696 | 2023-07-05 | 21691374.4169 | 21219770.9269 | 52192.74 | 1 | XALLO TEHNIC SRL | SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA
24 | BACĂU | DOFTEANA | 5827 | 2024-03-25 | ASA4-7620 / 26.03.2024 ora 08:12 | Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Dofteana, judeţul Bacău | Drumurile publice | AS-1965 / 10.02.2022 ora 16:52 | 11343 | 119 | 2022-11-21 | 8079564.79 | 7083772.5 | 498551.36 | 70,99% | SC PANDELDESIGN SRL | SC CAPITAL INVEST SRL
25 | ARAD | DEZNA | 1044 | 2024-03-26 | ASA4-7623 / 26.03.2024 ora 09:47 | Extindere canalizare menajeră în comuna Dezna , județul Arad | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136089 / 1.11.2021 ora 15:52 | 4156 | 2921 | 2024-01-08 | 4121753.49 | 3910230.99 | 110670 | 2,685 | S.C. ALFAVAR HOLDING SRL | S.C. UNIVRO SRL
26 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | MAIERU | 1222 | 2024-03-21 | ASA4-7624 / 26.03.2024 ora 10:03 | Consolidare, reabilitare și modernizare drumuri afectate în urma calamităților din comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | AS-427 / 04.02.2022 ora 10:34 | 9720 | 1958 | 2023-07-31 | 17701030 | 17300000 | 464100 | 3% | SC CVB TOP DESIGN SRL
27 | ARGEȘ | AREFU | 1658 | 2024-03-26 | ASA4-7625 / 26.03.2024 ora 10:15 | Modernizare drumuri locale în comuna Arefu, județul Argeș – Tronson II | Drumurile publice | AS-1715 / 10.02.2022 ora 14:33 | 11289 | 101 | 2022-11-15 | 16759902.68 | 15000000 | 435219.01 | 12,22% | S.C. Building Design 2000 Top S.R.L. | S.C. G&M Road Building Engineering S.R.L.
28 | VÂLCEA | BUNEȘTI | 2506 | 2024-03-26 | ASA4-7627 / 26.03.2024 ora 10:57 | Reabilitare și modernizare drumuri locale în comuna Bunești, județul Vâlcea | Drumurile publice | 126997 / 20.10.2021 ora 12:03 | 1630 | 321 | 2023-01-16 | 15929506.84 | 14500000 | 3167133.94 | 58% | TEHNO CONSULTING SRL | ASOCIEREA SC EUROPAN PROD SA -TEHNO CONSULTING SOLUTIONS SRL
29 | BUZĂU | NEHOIU | 3602 | 2024-03-26 | ASA4-7630 / 26.03.2024 ora 12:00 | Modernizare străzi interioare în orașul Nehoiu, jud. Buzău - etapa a II-a | Drumurile publice | 140128 / 4.11.2021 ora 15:58 | 6757 | 2404 | 2023-10-02 | 9648947.41 | 9413481.19 | 136255 | 2,27% | S.C. PROCONCEPT-DI S.R.L. | S.C. CMR CAMP RESORT S.R.L.
30 | BACĂU | URECHEȘTI | 1796 | 2024-03-26 | ASA4-7632 / 26.03.2024 ora 12:27 | Modernizare drumuri în comuna Urecheşti, judeţul Bacău | Drumurile publice | AS-1030 / 09.02.2022 ora 11:13 | 10505 | 1513 | 2023-06-19 | 17457120.79 | 11000000 | 1278519.38 | 7,49 | SC GEO MYKE SRL | SC GIRONAP PROD SA
31 | PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 3904 | 2024-03-26 | ASA4-7633 / 26.03.2024 ora 13:10 | Modernizare străzi în comuna Poiana Câmpina | Drumurile publice | 130982 / 25.10.2021 ora 16:27 | 2375 | 1156 | 2023-05-02 | 8839498.56 | 8548398.58 | 1833324.77 | 40% | Struct Quality and Building SRL | Roni Civil Interoute SRL
32 | DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 17039 | 2024-03-26 | ASA4-7635 / 26.03.2024 ora 13:24 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj | Drumurile publice | AS-3481 / 14.02.2022 ora 11:48 | 12719 | 1110 | 2023-04-24 | 9222700 | 8830000 | 1840895.29 | 24.14 | SC ROAD&BRIDGES CONSULTING-DESIGN SRL | ASOCIEREA VALGEOTRANS CONS SRL- SC MBS GROUP SRL
33 | GIURGIU | BOLINTIN-VALE | 3221 | 2024-03-26 | ASA4-7636 / 26.03.2024 ora 13:33 | Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de cicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu – Etapă II | Drumurile publice | 138890 / 3.11.2021 ora 20:19 | 6009 | 932 | 2023-04-03 | 61606385.55 | 24879559.39 | 2971938.11 | 74 | SC THADEC ENGINEERING SRL | SC ACVATOT SRL
34 | COVASNA | BODOC | 1640 | 2024-03-26 | ASA4-7637 / 26.03.2024 ora 14:19 | Înființarea sistemului de canalizare menajeră în satele Olteni și Zălan, comuna Bodoc, jud. Covasna | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131632 / 26.10.2021 ora 11:06 | 2121 | 22 | 2022-10-04 | 13431666.19 | 12968601.63 | 457401.83 | 13,63% | SC TOTAL PROIECT SRL | ASOCIEREA GRAND TECHNOLOGY SYSTEM - HYDROAGRIFER SRL, lider GRAND TECHNOLOGY SYSTEM SRL
35 | CĂLĂRAȘI | CĂLĂRAȘI | 88406 | 2024-03-26 | ASA4-7639 / 26.03.2024 ora 14:38 | Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă, lot 2, municipiul Călărași | Drumurile publice | AS-1218 / 09.02.2022 ora 15:26 | 10167 | 795 | 2023-04-20 | 19937764.27 | 19062090.15 | 1681049.12 | 54,06% | KOMORA S.R.L. - asociat | TELPRON COMEX S.R.L. - lider de asociere
36 | TIMIȘ | GĂTAIA | 2385 | 2024-03-26 | ASA4-7640 / 26.03.2024 ora 14:42 | Reabilitare străzi în orașul Gătaia, județul Timiș | Drumurile publice | 137375 / 2.11.2021 ora 16:10 | 5002 | 1411 | 2023-05-26 | 17152442.61 | 15470000 | 1209150.88 | 61.03% | SC PROVIASOL SRL | SC DRUMURI SI PODURI BANAT SRL
37 | ARAD | IRATOȘU | 904 | 2024-03-26 | ASA4-7642 / 26.03.2024 ora 14:47 | Modernizare străzi în localitățile Iratoșu și Variașul Mare, comuna Iratoșu, județul Arad | Drumurile publice | AS-1331 / 10.02.2022 ora 09:51 | 10906 | 2689 | 2023-11-06 | 4747022.25 | 4384888.18 | 102340 | 2,15% | SC LONGHERSIN SRL
38 | CARAȘ-SEVERIN | IABLANIȚA | 954 | 2024-03-26 | ASA4-7644 / 26.03.2024 ora 14:58 | Modernizare drumuri vicinale în comuna Iablanița, județul Caraș - Severin | Drumurile publice | AS-2904 / 11.02.2022 ora 15:15 | 12259 | 658 | 2023-03-06 | 9216914.36 | 8534211.36 | 2375455.1 | 37,52 | SC M.G.M. DESIGN SRL | SC ERC VEST SRL
39 | BOTOȘANI | DOROHOI | 4076 | 2024-03-26 | ASA4-7645 / 26.03.2024 ora 15:01 | Modernizare Strada Herța, Municipiul Dorohoi | Drumurile publice | 141324 / 5.11.2021 ora 12:44 | 7591 | 299 | 2023-01-10 | 1754596.57 | 1722347.57 | 42700 |  | S.C. NORD PROIECT S.A. | S.C. DELTA CON S.R.L.
40 | IALOMIȚA | AXINTELE | 700 | 2024-03-26 | ASA4-7646 / 26.03.2024 ora 15:07 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Axintele, județul Ialomița | Drumurile publice | AS-372 / 03.02.2022 ora 13:44 | 9634 | 1038 | 2023-04-18 | 9492161.06 | 9197158.91 | 566411.39 | 63,26% | SC MAGISTRALE RUTIERE CONCEPT SRL | S.C. STRABENBAU LOGISTIC S.R.L.
41 | VASLUI | BÂRLAD | 15626 | 2024-03-26 | ASA4-7647 / 26.03.2024 ora 15:54 | Asfaltare și modernizare străzi în cartierele Munteni și Podeni, municipiul Bârlad, județul Vaslui - lot 1 | Drumurile publice | 134883 / 29.10.2021 ora 16:55 | 3657 | 1052 | 2023-04-18 | 30849343.28 | 18000000 | 906584.17 | 8,10% | S.C.JULY EXPERT CONSULTING S.R.L. | S.C.CONBETAS S.R.L.
42 | DOLJ | PREDEȘTI | 871 | 2024-03-26 | ASA4-7648 / 26.03.2024 ora 16:09 | Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu stație de epurare în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 124117 / 14.10.2021 ora 13:28 | 1097 | 75 | 2022-11-08 | 30370615.69 | 29728995.29 | 876571.86 | 34.92 | SC OLT PROIECT SLATINA SRL | SC DIVERSINST SRL
43 | OLT | SLATINA | 33551 | 2024-03-26 | ASA4-7650 / 26.03.2024 ora 16:44 | Reabilitare strada Tudor Vladimirescu | Drumurile publice | AS-3293 / 13.02.2022 ora 14:47 | 12196 | 713 | 2023-03-07 | 5545890.47 | 5312234.43 | 14268.21 | 2,75% | S.C. PIRAMID PROIECT SRL
44 | OLT | IANCU JIANU | 1213 | 2024-03-26 | ASA4-7651 / 26.03.2024 ora 17:36 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Iancu Jianu, județul Olt | Drumurile publice | AS-667 / 07.02.2022 ora 15:20 | 10035 | 1977 | 2023-08-01 | 9682860.29 | 6141902.27 | 3739302.9 | 60,59 | SC ROBRICONS SRL | SC EUROPAN PROD SA
45 | CLUJ | FRATA | 1631 | 2024-03-26 | ASA4-7652 / 27.03.2024 ora 08:51 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Soporu de Câmpie, comuna Frata, județul Cluj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 130108 / 25.10.2021 ora 12:27 | 2239 | 224 | 2022-12-20 | 18725542.88 | 18187392.07 | 2608806.92 | 53,17 | NAPOTECH PROIECT SRL | SC AQUA SERV SRL
46 | GORJ | TELEȘTI | 1695 | 2024-03-27 | ASA4-7653 / 27.03.2024 ora 08:56 | Modernizare drumuri locale, satele Telești și Buduhala, în comuna Telești, județul Gorj | Drumurile publice | AS-2572 / 11.02.2022 ora 13:11 | 12066 | 1297 | 2023-05-16 | 21267937.51 | 15000000 | 1558937.99 | Realizat 36% | SC PROREDRUM SRL | SC YDAIL CONSTRUCT SRL
47 | ARGEȘ | PRIBOIENI | 1287 | 2024-03-27 | ASA4-7655 / 27.03.2024 ora 09:02 | Proiect integrat pentru modernizarea și extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de apă potabilă în comuna Priboieni județul Argeș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1748 / 10.02.2022 ora 14:49 | 11310 | 679 | 2023-03-07 | 17913955.07 | 16783496.28 | 852038.49 | 45% | IP&CORATZA INGINERIE.RO | SC DAFICOM CONSTRUCT INSTAL, SC VALAH CONSTRUCT GRUO SRL, IP&CORATZA INGINERIE.RO, IP INGEGNERIA SRL, CREVARO PROJECT DESIHN SRL , VECTRUM SOLUTIONS SRL
48 | IAȘI | GROZEȘTI | 597 | 2024-03-22 | ASA4-7656 / 27.03.2024 ora 09:18 | Modernizare drumuri de interes local în satele Grozești, Sălăgeni și Colțu Cornii, comuna Grozești, județul Iași | Drumurile publice | AS-1468 / 10.02.2022 ora 11:42 | 11066 | 2034 | 2023-08-08 | 8060188.73 | 7500000 | 552211.63 | 13,34% | S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. | SC OBITORY CONSTRUCT SRL
49 | ARGEȘ | BASCOV | 6265 | 2024-03-20 | ASA4-7658 / 27.03.2024 ora 09:39 | Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale: Rotărești Foraj, Teiului, Micșunele, Lăbușești în comuna Bascov, județul Argeș | Drumurile publice | AS-275 / 02.02.2022 ora 13:45 | 9509 | 301 | 2023-01-11 | 14512122.09 | 13999319.28 | 1797839.23 | 29% | SC HVID CONSULTING GROUP SRL | SC GENERAL TRUST ARGES ARGES SRL
50 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ȘIEU-MĂGHERUȘ | 2392 | 2024-03-27 | ASA4-7660 / 27.03.2024 ora 09:49 | Construire rețea de colectare apă menajeră uzată și stație de epurare în localitățile Crainimăt și Șieu-Măgheruș, comuna Șieu-Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 119067 / 5.10.2021 ora 10:04 | 464 | 454 | 2023-02-07 | 31323233.71 | 30000000 | 2018791.07 | Incepere executie lucrari retea de canalizare si statie de epurare Stadiul fizic realizat la data de 23.02.2024 25,33% | SC Columna Consult SRL | SC Record SRL
51 | GALAȚI | CERȚEȘTI | 1101 | 2024-03-27 | ASA4-7662 / 27.03.2024 ora 10:04 | Drumuri locale modernizate în comuna Cerțești, județul Galați | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 130589 / 25.10.2021 ora 14:52 | 2317 | 2291 | 2023-09-18 | 8597514.74 | 7000000 | 1208626.84 | 18,21 | ASOCIEREA ASSFALTI ROAD ACM SRL-GEBES MPROJECT SRL | ASOCIEREA ASSFALTI ROAD ACM SRL-GEBES MPROJECT SRL
52 | VÂLCEA | LĂCUSTENI | 879 | 2024-03-27 | ASA4-7663 / 27.03.2024 ora 10:06 | Reabilitare și modernizare drumuri Lăcustenii de Jos și Contea | Drumurile publice | 138031 / 3.11.2021 ora 12:39 | 5237 | 2008 | 2023-08-04 | 11367120.59 | 10000000 | 222091.3 | 5% | S.C. SUDSTADE S.R.L. | S.C. RODIAN INVEST S.R.L.
53 | MUREȘ | GORNEȘTI | 1191 | 2024-03-27 | ASA4-7665 / 27.03.2024 ora 10:26 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere - DC16 (Periș-Iara de Mureș) în comuna Gornești, județul Mureș | Drumurile publice | 134290 / 29.10.2021 ora 11:13 | 3381 | 555 | 2023-02-21 | 7852879.65 | 7386420.83 | 33730.74 | 100% | SC ROUTE E60 SRL | SC PROBICONS SRL
54 | SUCEAVA | RĂDĂȘENI | 1609 | 2024-03-26 | ASA4-7666 / 27.03.2024 ora 10:28 | Construire pod în sat Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 125411 / 18.10.2021 ora 11:21 | 1303 | 2218 | 2023-09-06 | 2250800 | 1923550 | 854951.08 | 44.45% | S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. | ASOCIEREA S.C. INVESTCAD PROIECT S.R.L.-S.C. TEST PRIMA S.R.L.
55 | PRAHOVA | BĂNEȘTI | 2961 | 2024-03-26 | ASA4-7667 / 27.03.2024 ora 10:32 | Reabilitare drumuri în comuna Bănești, județul Prahova | Drumurile publice | 137646 / 3.11.2021 ora 9:42 | 4045 | 1301 | 2023-05-16 | 6110096.53 | 5900887.29 | 567815.93 | 37,32 | SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL | SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL
56 | CONSTANȚA | COBADIN | 4259 | 2024-03-25 | ASA4-7668 / 27.03.2024 ora 10:45 | Reabilitare drum comunal DC 26, Conacu | Drumurile publice | 127584 / 20.10.2021 ora 18:22 | 1764 | 1363 | 2023-05-22 | 9552169.62 | 9016981.4 | 171001.83 | 94,88% | S.C. CONSULTANT PROIECT & MANAGEMENT S.R.L. | SC ASFALT DOBROGEA SRL
57 | ARGEȘ | BEREVOEȘTI | 2125 | 2024-03-27 | ASA4-7669 / 27.03.2024 ora 10:48 | Construire rețea canalizare și echipare stație de epurare - etapa II, comuna Berevoești, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131975 / 26.10.2021 ora 14:16 | 2559 | 2452 | 2023-10-05 | 12348768.06 | 11941412.01 | 476547.16 | 4% | Asocierea S.C. Best Construct Grup S.RL.lider asociat, SC Acvafor Proiect SRl-asociat 1, SC Sega Proiect 2008 SRl-asociat 2, SC Mada Element de Construcfii SRl-subcontractant | Asocierea S.C. Best Construct Grup S.RL.lider asociat, SC Acvafor Proiect SRl-asociat 1, SC Sega Proiect 2008 SRl-asociat 2, SC Mada Element de Constructii SRl-subcontractant
58 | TIMIȘ | SATCHINEZ | 2042 | 2024-03-26 | ASA4-7670 / 27.03.2024 ora 10:51 | Modernizare străzi în comuna Satchinez, județul Timiș | Drumurile publice | AS-224 / 02.02.2022 ora 08:55 | 9214 | 1312 | 2023-05-17 | 15600144.39 | 14808794.39 | 4232751.85 | 65 | SC EUROENGINEERING TIMISOARA SRL | SC PORR CONSTRUCT SRL
59 | DÂMBOVIȚA | I.L. CARAGIALE | 2827 | 2024-03-26 | ASA4-7673 / 27.03.2024 ora 11:22 | Modernizare străzi în satul Ghirdoveni, comuna I. L. Caragiale, județul Dâmbovița | Drumurile publice | AS-695 / 07.02.2022 ora 16:48 | 9426 | 2040 | 2023-08-09 | 2936076.29 | 2875361.29 | 499954.22 | 38,56% | SC ARHORIZONT G-A SRL | SC DRUPAS CONSTRUCTII SRL
60 | TIMIȘ | TEREMIA MARE | 2230 | 2024-03-27 | ASA4-7677 / 27.03.2024 ora 11:45 | Asfaltare străzi în comuna Teremia Mare | Drumurile publice | 128675 / 22.10.2021 ora 10:52 | 1984 | 1704 | 2023-07-06 | 14816800.24 | 11000000 | 1836707.35 | 43,2709 | SC Buzu R.R.B. Design SRL | SC Drumuri si Poduri Banat SRL
61 | IAȘI | VICTORIA | 2276 | 2024-03-27 | ASA4-7679 / 27.03.2024 ora 12:08 | Modernizare drumuri locale din satele Victoria, Icușeni din comuna Victoria, județul Iași | Drumurile publice | AS-2422 / 11.02.2022 ora 12:04 | 11927 | 226 | 2022-12-20 | 11169312.1 | 9000000 | 3587664.51 | 59,87% | SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL | SC EKY-SAM SRL
62 | TULCEA | JURILOVCA | 2183 | 2024-03-27 | ASA4-7681 / 27.03.2024 ora 12:38 | Modernizare drumuri locale în comuna Jurilovca, județul Tulcea | Drumurile publice | AS-2622 / 11.02.2022 ora 13:31 | 12102 | 1776 | 2023-07-13 | 44730676.35 | 15000000 | 2455345.08 | 15,25 | Asocierea S.C. RAVNET S.R.L. – S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – S.C. KRONSTARR BAU COMPANY S.R.L. – S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. | Asocierea S.C. RAVNET S.R.L. – S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – S.C. KRONSTARR BAU COMPANY S.R.L. – S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
63 | CONSTANȚA | SEIMENI | 1622 | 2024-03-27 | ASA4-7682 / 27.03.2024 ora 13:08 | Asfaltare străzi în comuna Seimeni, județul Constanța | Drumurile publice | AS-399 / 03.02.2022 ora 16:09 | 9681 | 1445 | 2023-06-06 | 11452098.74 | 7500000 | 1789700.59 | 59,9% | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC BUILDING CONSTRUCTION MEA SRL - SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
64 | ARAD | GURAHONȚ | 1811 | 2024-03-27 | ASA4-7684 / 27.03.2024 ora 13:19 | Înființare rețele canalizare în localitățile Honțișor, Pescari, Iosas, dîn comuna Gurahonț, județ Arad | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2699 / 11.02.2022 ora 14:03 | 11850 | 2781 | 2023-11-23 | 12230726.93 | 11736073.44 | 140330 | 1.15% | SC MADI FHVAC SRL | SC AMAHOUSE SRL
65 | SIBIU | DÂRLOS | 1318 | 2024-03-27 | ASA4-7685 / 27.03.2024 ora 13:49 | Reabilitarea drumuri publice din localitatea Curciu, comuna Dârlos, județul Sibiu | Drumurile publice | 126782 / 20.10.2021 ora 9:26 | 1045 | 1590 | 2023-06-20 | 10898650 | 10500000 | 434515.9 | 31,68% | SC VIA PRODESIGN SRL | SC EDIFICE SRL
66 | IAȘI | TANSA | 1121 | 2024-03-27 | ASA4-7686 / 27.03.2024 ora 13:49 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Tansa, județul Iași | Drumurile publice | 128924 / 22.10.2021 ora 12:35 | 2019 | 1817 | 2023-07-17 | 11839938.66 | 9000000 | 264399.78 | 76,01% | AQUA PROJECT SRL | DANLIN XXL SRL
67 | VÂLCEA | GRĂDIȘTEA | 2179 | 2024-03-27 | ASA4-7687 / 27.03.2024 ora 13:52 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădiștea, județul Vâlcea | Drumurile publice | 142372 / 5.11.2021 ora 19:19 | 7916 | 1185 | 2023-05-05 | 13601342.93 | 13196886.05 | 1609913.32 | 68,56 | S.C. RIONVIL S.R.L. | R.A.J.D.P. VALCEA - VALROB TRANSPORT S.R.L.
68 | NEAMȚ | ȚIBUCANI | 1824 | 2024-03-27 | ASA4-7688 / 27.03.2024 ora 13:55 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Țibucani, județul Neamț | Drumurile publice | AS-1496 / 10.02.2022 ora 12:08 | 11005 | 1232 | 2023-05-10 | 13963566.19 | 13300000 | 2321038.78 | 75 % | SC GEO MYKE SRL | SC DANLIN XXL SRL
69 | BACĂU | MOINEȘTI | 10962 | 2024-03-27 | ASA4-7689 / 27.03.2024 ora 13:56 | Reabilitare poduri în municipiul Moineşti | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-1201 / 09.02.2022 ora 15:13 | 10717 | 15 | 2022-09-21 | 8756222.58 | 8371182.58 | 193411.86 | 14 % | SC ROUTTE-CONSTRUCT | SC CADANIS CONSULTING SRL; ASOCIEREA SEGINA COMPANY si CADVYLL CONST
70 | IALOMIȚA | CIOCHINA | 1105 | 2024-03-26 | ASA4-7690 / 27.03.2024 ora 14:03 | Modernizare gospodărie de apă și extindere rețea de canalizare menajeră și alimentare cu apă potabilă, comuna Ciochina, județul Ialomița | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2193 / 11.02.2022 ora 10:14 | 10946 | 216 | 2022-12-19 | 33569032.025 | 32860636.685 | 2173816.38 | 31% | GEOMATTER ENGINEERING SRL | CONSCUT CONSTRUCTII SRL
71 | BOTOȘANI | MITOC | 1919 | 2024-03-27 | ASA4-7692 / 27.03.2024 ora 14:09 | Înființare și modernizare rețea de alimentare cu apă în comuna Mitoc, Județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-442 / 04.02.2022 ora 11:27 | 9725 | 1915 | 2023-07-26 | 10466793.94 | 10000000 | 2237511.88 | 40,93 | 100 | 41,28
72 | VÂLCEA | STOENEȘTI | 2226 | 2024-03-27 | ASA4-7693 / 27.03.2024 ora 14:17 | Asfaltare drumuri sătești în lungime totală de 11.100m în comuna Stoenești, județul Vâlcea | Drumurile publice | 132302 / 27.10.2021 ora 8:47 | 2662 | 270 | 2023-01-03 | 17988854 | 14500000 | 1993153.5 | 60,46 | SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL | SC EUROPAN PROD SA
73 | BUZĂU | CĂNEȘTI | 7 | 2024-03-27 | ASA4-7694 / 27.03.2024 ora 14:24 | Modernizare drum comunal DC92 Negoșina-Cănești, comuna Cănești, județul Buzău | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-882 / 08.02.2022 ora 14:35 | 10324 | 874 | 2023-03-28 | 11290357.71 | 8000000 | 557138.84 | 74,67% | SC DRUM DESIGN SRL Focsani | SC LAMCON ART SRL Bucuresti
74 | BOTOȘANI | UNȚENI | 1550 | 2024-03-27 | ASA4-7695 / 27.03.2024 ora 14:28 | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Unțeni, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 120302 / 7.10.2021 ora 9:44 | 656 | 1083 | 2023-04-20 | 10982091.27 | 10460199.27 | 1991906.97 | 22,33% | SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL | SC CORNELL'S FLOOR SRL
75 | GORJ | ROȘIA DE AMARADIA | 2681 | 2024-03-27 | ASA4-7697 / 27.03.2024 ora 14:53 | Reabilitare prin asfaltare drumuri în comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj | Drumurile publice | 136228 / 1.11.2021 ora 16:50 | 4252 | 655 | 2023-03-06 | 9331623.34 | 9061493.34 | 1469339.77 | 77% | SC PROREDRUM SRL | Asocierea SC REBECONS GENERAL SRL - SC MALV BLOC SRL
76 | TELEORMAN | FURCULEȘTI | 1245 | 2024-03-27 | ASA4-7698 / 27.03.2024 ora 14:55 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Furculești, județul Teleorman | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131778 / 26.10.2021 ora 12:27 | 2497 | 1534 | 2023-06-19 | 13407154.11 | 12753499.79 | 1939505.74 | 33,96 | SC MODUL PROIECT SA ALEXANDRIA RO 2696473 | Asocierea S.C. EXOTIC-PROD SRL, SC RODAS PROFIL SRL si SC A&V SPEED CONSTRUCT SRL 1388610
77 | VÂLCEA | RÂMNICU VÂLCEA | 12968 | 2024-03-27 | ASA4-7699 / 27.03.2024 ora 15:15 | Amenajare sens giratoriu intersecția Calea lui Traian cu str. Posada | Drumurile publice | AS-1767 / 10.02.2022 ora 14:57 | 10260 | 880 | 2023-03-28 | 5720647.67 | 4678478.66 | 689325.21 | 81,34 | Irimat Cons S.R.L. | Asocierea Sanpro S.R.L.- Elserv S.R.L.
78 | SUCEAVA | DORNA CANDRENILOR | 2836 | 2024-03-27 | ASA4-7700 / 27.03.2024 ora 15:23 | Extindere rețea de canalizare și rețea de alimentare cu apă în comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 133790 / 28.10.2021 ora 15:24 | 2983 | 3098 | 2024-01-29 | 18664842.12 | 16500000 | 357000 | 2% | 96% | 0%
79 | BUZĂU | BALTA ALBĂ | 4 | 2024-03-27 | ASA4-7701 / 27.03.2024 ora 16:00 | Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Balta Albă, județul Buzău | Drumurile publice | 126260 / 19.10.2021 ora 12:07 | 1488 | 95 | 2022-11-14 | 15116794.96 | 12000000 | 403918.28 | 61% | SC GEBES MPROJECT SRL | SC MEGA EDIL SRL
80 | MUREȘ | EREMITU | 1426 | 2024-03-28 | ASA4-7707 / 28.03.2024 ora 08:09 | Extindere îmbunătățire infrastructură rutieră prin asfaltare în comuna Eremitu, județul Mureș | Drumurile publice | 125171 / 16.10.2021 ora 9:39 | 1232 | 617 | 2023-02-28 | 17742232.93 | 10000000 | 1919860.63 | 85,87 | S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. | S.C. ASPHAROM S.R.L.
81 | DÂMBOVIȚA | VALEA LUNGĂ | 2579 | 2024-03-28 | ASA4-7708 / 28.03.2024 ora 08:48 | Modernizare străzi în comuna Valea Lungă, județul Dâmbovița în lungime de 4,4 km | Drumurile publice | AS-677 / 07.02.2022 ora 15:44 | 9963 | 476 | 2023-02-10 | 4897614.44 | 4808364.44 | 804551.54 | 50,31 | SC VIANET SRL | DRUPAS CONSTRUCTII SRL
82 | DOLJ | SEACA DE CÂMP | 2439 | 2024-03-26 | ASA4-7709 / 28.03.2024 ora 09:17 | Realizare rețea de canalizare ape uzate menajere și branșamente în satul Piscu Nou, comuna Seaca de Câmp, județul Dolj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-664 / 07.02.2022 ora 15:14 | 10037 | 934 | 2023-04-03 | 16710129.26 | 16127931.28 | 571978.4 | 3,74% | Asocierea S.C. CRYSLYL SRL - S.C. CONDOR PADURARU SRL - S.C. ALMER PROIECT SRL | Asocierea S.C. CRYSLYL SRL - S.C. CONDOR PADURARU SRL - S.C. ALMER PROIECT SRL
83 | VÂLCEA | SĂLĂTRUCEL | 2078 | 2024-03-28 | ASA4-7710 / 28.03.2024 ora 09:27 | Modernizare și reabilitare DC13A Pătești - Seaca, comuna Sălătrucel, județul Vâlcea | Drumurile publice | 118825 / 4.10.2021 ora 15:51 | 450 | 1692 | 2023-07-05 | 12589833.71 | 12335198.78 | 2035726.85 | 77,70 | SC ASEN DESIGN SRL | SC CAZICOM SRL
84 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 1640 | 2024-03-28 | ASA4-7711 / 28.03.2024 ora 09:33 | Modernizare străzi în comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | AS-108 / 31.01.2022 ora 14:46 | 9254 | 720 | 2023-03-09 | 14468068.47 | 13974218.47 | 488234.87 | 80% | S.C. CVB TOP DESIGN S.R.L. | S.C. AMICII BUILDING S.R.L.
85 | BOTOȘANI | MANOLEASA | 927 | 2024-03-27 | ASA4-7712 / 28.03.2024 ora 09:38 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Manoleasa, județul Botoșani | Drumurile publice | AS-992 / 09.02.2022 ora 10:11 | 10468 | 2282 | 2023-09-15 | 14367469.08 | 12500000 | 2097446.15 | 16,76% | SC Samyx Smart Sistems SRL | SC Conrec SRL
86 | ALBA | ȘONA | 2054 | 2024-03-28 | ASA4-7713 / 28.03.2024 ora 10:03 | Extindere rețea de canalizare, comuna Şona, județul Alba | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3131 / 11.02.2022 ora 18:05 | 12502 | 1573 | 2023-06-19 | 35332936.82 | 34151573.39 | 968907.83 | 23,85 % | SC PTB CONSULT SRL SIBIU | ASOCIEREA: SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE ȘI INDUSTRIALE SRL , SC ABC CON INTERNATIONAL SRL, SC TEHNIMARKET SRL, SC CASREP SRL
87 | VRANCEA | SIHLEA | 2634 | 2024-03-28 | ASA4-7715 / 28.03.2024 ora 10:23 | Modernizare infrastructură rutieră în satul Bogza, comuna Sihlea, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-2837 / 11.02.2022 ora 14:49 | 10573 | 3228 | 2024-02-19 | 4379055.9 | 4235707.9 | 136850 | 4,61 | SC EURO PROIECT SRL
88 | MUREȘ | ȘĂULIA | 919 | 2024-03-28 | ASA4-7716 / 28.03.2024 ora 11:05 | Modernizarea drumului comunal DC101A Șăulia (DJ151A) – Leorința KM 0+000÷4+700, comuna Șăulia, județul Mureș | Drumurile publice | AS-1446 / 10.02.2022 ora 11:34 | 9702 | 261 | 2023-01-03 | 10049871.82 | 8000000 | 1517522.91 | 93,84 | S.C. UNGPRO S.R.L. | S.C. DRUMSERV S.A.
89 | PRAHOVA | SURANI | 779 | 2024-03-28 | ASA4-7717 / 28.03.2024 ora 11:13 | Șanț betonat, dalat și asfaltare drumuri comunale (Teișu, Baracacea, Georgescu Stoica, DC 131, Helciuii, poduri) în comuna Surani, județul Prahova | Drumurile publice | AS-2899 / 11.02.2022 ora 15:13 | 12152 | 982 | 2023-04-07 | 10853689.6 | 10399306.63 | 642018.8 | 46,82 | SC ALFAVAR HOLDING SRL | SC STRABENBAU LOGISTIC SRL
90 | GIURGIU | STĂNEȘTI | 1981 | 2024-03-28 | ASA4-7718 / 28.03.2024 ora 11:24 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Stănești, județul Giurgiu | Drumurile publice | 143758 / 8.11.2021 ora 16:31 | 8885 | 2130 | 2023-08-23 | 17867587.29 | 17500000 | 516695.38 | 79% | SC MORNINGSTAR CONSULTING SRL | SC MIDA DRUM CONSTRUCT SRL
91 | DÂMBOVIȚA | DRAGODANA | 2491 | 2024-03-15 | ASA4-7720 / 28.03.2024 ora 11:43 | Modernizare drumuri de interes local în satele Picior de Munte și Burduca, comuna Dragodana, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 138197 / 3.11.2021 ora 13:22 | 2579 | 3190 | 2024-02-12 | 6013790.24 | 5405072.88 | 229075 | 0 | SC ALL LINES TECHNOLOGY SRL | Asocierea S.C. COSTALEX CONSTRUCT S.R.L. – S.C. GROUP CONCIF S.R.L.
92 | DÂMBOVIȚA | DRAGODANA | 2492 | 2024-03-15 | ASA4-7721 / 28.03.2024 ora 11:45 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dragodana, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 138199 / 3.11.2021 ora 13:22 | 2558 | 3177 | 2024-02-08 | 12860757.53 | 12201149.34 | 287385 | 0 | SC ALL LINES TECHNOLOGY SRL | Asocierea S.C. COSTALEX CONSTRUCT S.R.L. – S.C. GROUP CONCIF S.R.L.
93 | TIMIȘ | MORAVIȚA | 1017 | 2024-03-28 | ASA4-7722 / 28.03.2024 ora 11:59 | Modernizarea infrastructurii pe raza Comunei Moravița, județul Timiș | Drumurile publice | AS-2354 / 11.02.2022 ora 11:31 | 11811 | 2409 | 2023-10-02 | 14752312.85 | 11000000 | 1275339.71 | 32,5% | SC DIM CONS INSTAL SRL | SC CAVADINI CONSTRUCT SRL
94 | BRAȘOV | PĂRĂU | 3402 | 2024-03-27 | ASA4-7723 / 28.03.2024 ora 12:00 | Înființare sistem de canalizare și stație de epurare sat Veneția de Sus și sat Veneția de Jos,comuna Părău, județul Brașov | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-563 / 07.02.2022 ora 11:32 | 9878 | 1417 | 2023-05-29 | 11680772.08 | 10998991.8 | 780245.63 | 26,79% | PROCONSULTING&MANAGEMENT GRUP SRL | ECOAGROVITA SRL
95 | CONSTANȚA | SILIȘTEA | 1123 | 2024-03-28 | ASA4-7724 / 28.03.2024 ora 12:11 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Siliștea, județul Constanța | Drumurile publice | AS-373 / 03.02.2022 ora 13:48 | 9638 | 2200 | 2023-09-01 | 8945937.89 | 5000000 | 402177.33 | 11,04% | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
96 | MARAMUREȘ | CĂLINEȘTI | 1620 | 2024-03-28 | ASA4-7725 / 28.03.2024 ora 12:18 | Înființare rețea canalizare în comuna Călinești, județul Maramureș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-100 / 31.01.2022 ora 14:35 | 9250 | 456 | 2023-02-07 | 25056372.59 | 22000000 | 1592570.15 | 0,64% | S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. | S.C. SEBI MARC S.R.L. - LIDER ASOCIERE
97 | OLT | STOICĂNEȘTI | 799 | 2024-03-28 | ASA4-7726 / 28.03.2024 ora 12:41 | Amenajare drumuri de interes local în comuna Stoicănești, județul Olt | Drumurile publice | 141299 / 5.11.2021 ora 12:38 | 7549 | 2255 | 2023-09-11 | 4197762.78 | 3999145.83 | 688710.3 | 30,50 % | SC MAN SAN SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
98 | GIURGIU | LETCA NOUĂ | 2325 | 2024-03-28 | ASA4-7727 / 28.03.2024 ora 13:03 | Modernizare DC 142 Letca Nouă - Letca Veche, comuna Letca Nouă, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-748 / 08.02.2022 ora 11:03 | 10183 | 1949 | 2023-07-31 | 18194400.45 | 17500000 | 3494860.34 | 30% | SC ECOPROIECT DESIGN SRL | ASOCIEREA SC UTIL EXPRES CONSTRUCT SRL - SC ECOPROIECT DESIGN SRL - SC RUSU MARIN SRL - SC ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL
99 | DOLJ | NEGOI | 6048 | 2024-03-28 | ASA4-7728 / 28.03.2024 ora 13:28 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Negoi, județul Dolj | Drumurile publice | AS-3533 / 14.02.2022 ora 12:38 | 12878 | 1607 | 2023-06-22 | 9121550 | 8830000 | 980328.64 | 29,01 | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
100 | VASLUI | ȘTEFAN CEL MARE | 1306 | 2024-03-27 | ASA4-7729 / 28.03.2024 ora 13:28 | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui | Drumurile publice | AS-191 / 01.02.2022 ora 14:36 | 9394 | 367 | 2023-01-25 | 9687546.23 | 9530269.37 | 1800176.7 | 76,65% | S.C. SIMPA CONSULT S.R.L. | S.C. TRANSMIR S.R.L.
101 | TULCEA | MAHMUDIA | 1544 | 2024-03-28 | ASA4-7732 / 28.03.2024 ora 13:50 | Asfaltare străzi în comuna Mahmudia, județul Tulcea | Drumurile publice | AS-2780 / 11.02.2022 ora 14:29 | 12217 | 837 | 2023-03-23 | 23877769.61 | 15000000 | 1319291.52 | 16,38 | Asocierea S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. – S.C. MEGA EDIL S.R.L. | Asocierea S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. – S.C. MEGA EDIL S.R.L.
102 | TULCEA | MAHMUDIA | 1545 | 2024-03-28 | ASA4-7733 / 28.03.2024 ora 13:51 | Modernizare alei pietonale în comuna Mahmudia, județul Tulcea | Drumurile publice | AS-2776 / 11.02.2022 ora 14:29 | 12228 | 805 | 2023-03-20 | 10428892.43 | 9883561.05 | 554223 | 20,29 | Asocierea S.C. AMERO IMPEX COM S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. | Asocierea S.C. AMERO IMPEX COM S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.
103 | GORJ | GODINEȘTI | 1602 | 2024-03-28 | ASA4-7735 / 28.03.2024 ora 14:17 | Modernizare drumuri comunale în comuna Godineşti, judeţul Gorj | Drumurile publice | 141401 / 5.11.2021 ora 12:58 | 5446 | 559 | 2023-02-21 | 8767359.81 | 8407713.95 | 1693969.39 | 24% | Artinf Proiect SRL | Ydail Construct SRL
104 | VÂLCEA | ȘUȘANI | 1500 | 2024-03-21 | ASA4-7736 / 28.03.2024 ora 14:21 | Reabilitare, modernizare gospodărie de apă și extindere front de captare apă în comuna Șușani, județul Vâlcea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 138737 / 3.11.2021 ora 16:19 | 5847 | 475 | 2023-02-09 | 11537090.98 | 11144896.73 | 1445256.3 | 78,91% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | SC PADRINO SRL
105 | SIBIU | MEDIAȘ | 5494 | 2024-03-28 | ASA4-7737 / 28.03.2024 ora 14:25 | Reabilitarea rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș, Cartier Vitrometan-etapa 2 | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136869 / 2.11.2021 ora 13:17 | 4690 | 620 | 2023-02-28 | 6341994.46 | 5521161.44 | 1525353.09 | 24.05% | SC Aspire Design SRL | SC Urban Construct Transilvania SRL
106 | GIURGIU | COLIBAȘI | 1947 | 2024-03-28 | ASA4-7739 / 28.03.2024 ora 14:37 | Amenajare trotuare și pistă de biciclete în comuna Colibași, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-1968 / 10.02.2022 ora 16:54 | 11542 | 304 | 2023-01-11 | 6202147.31 | 4756192.11 | 1582646.66 | 92% | SC GLOBAL ENGINEERING CONSULTING SRL | S.C. ECO STAR S.R.L.
107 | GORJ | MĂTĂSARI | 2268 | 2024-03-28 | ASA4-7740 / 28.03.2024 ora 14:46 | Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere, comuna Mătăsari, satele Mătăsari parțial, Brădet şi Brădeţel, județul Gorj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-116 / 31.01.2022 ora 15:01 | 9270 | 2519 | 2023-10-12 | 12421373.99 | 10500000 | 1649974.85 | 13% | SC Smith&Klein SRL | SC Tehnoinstal SRL
108 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | LEȘU | 1251 | 2024-03-28 | ASA4-7741 / 28.03.2024 ora 14:50 | Modernizare străzi de interes local în comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud - LOT 1 | Drumurile publice | AS-2505 / 11.02.2022 ora 12:43 | 11961 | 661 | 2023-03-06 | 2695793.36 | 2510748.36 | 73799.53 | 4,09 % | SC CVBP STRUCTURI SRL | SC AMICII BUILDING SRL
109 | IAȘI | HÂRLĂU | 6555 | 2024-03-28 | ASA4-7742 / 28.03.2024 ora 14:58 | Modernizare străzi în orașul Hârlău, județul Iași | Drumurile publice | AS-1458 / 10.02.2022 ora 11:39 | 11090 | 1065 | 2023-04-19 | 16784041.41 | 11638592.99 | 166600 | 0,012674517 | SC ROAD VISION SRL | SC GOLDEXO TEAM SRL
110 | GIURGIU | COLIBAȘI | 1948 | 2024-03-28 | ASA4-7743 / 28.03.2024 ora 15:13 | Modernizare drumuri locale, sat Colibași și sat Câmpurelu, comuna Colibași, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-1975 / 10.02.2022 ora 17:01 | 11551 | 125 | 2022-11-21 | 13153881.56 | 12743807.89 | 2578491.48 | 28% | SC NEXITY BUILD CORPORATION SRL | SC ECO STAR SRL
111 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | LEȘU | 1252 | 2024-03-28 | ASA4-7744 / 28.03.2024 ora 15:13 | Modernizare străzi de interes local în comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud - LOT 2 | Drumurile publice | AS-2508 / 11.02.2022 ora 12:44 | 11972 | 785 | 2023-03-20 | 3886700.96 | 3734125.11 | 868232.13 | 28,43 % | SC CVBP STRUCTURI SRL | SC AMICII BUILDING SRL
112 | BACĂU | STĂNIȘEȘTI | 813 | 2024-03-28 | ASA4-7745 / 28.03.2024 ora 15:25 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Stănişeşti, județul Bacău | Drumurile publice | AS-2102 / 11.02.2022 ora 09:00 | 11646 | 192 | 2022-12-13 | 28602832.8 | 11000000 | 397207.94 | 40,14 | S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. | Asocierea S.C. LUXTRANS S.R.L. - S.C. CORNELL'S FLOOR S.R.L.
113 | MARAMUREȘ | GÂRDANI | 1283 | 2024-03-28 | ASA4-7746 / 28.03.2024 ora 15:30 | Reabilitare străzi în comuna Gârdani, județul Maramureș | Drumurile publice | AS-1798 / 10.02.2022 ora 15:10 | 9884 | 541 | 2023-02-20 | 11309205.42 | 8000000 | 705142.77 | Stadiu implementare 7.4% reprezentand realizare PT si lucrari executie conf. SL1 | SC EPUROM SA | SC TEHNOROM SRL
114 | BOTOȘANI | VĂCULEȘTI | 2237 | 2024-03-28 | ASA4-7747 / 28.03.2024 ora 15:32 | Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna Văculești, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-341 / 03.02.2022 ora 11:13 | 9588 | 3233 | 2024-02-20 | 18414588.88 | 13500000 | 4593834.04 | 31,74% | SC PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. | BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE (Leader), PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L., TEHNIMARKET, ABC-CONINTERNATIONAL SRL
115 | CONSTANȚA | ISTRIA | 4509 | 2024-03-28 | ASA4-7748 / 28.03.2024 ora 15:41 | Reabilitare, modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă și branșamente în comuna Istria, satele Istria și Nuntași, județul Constanța | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-1932 / 10.02.2022 ora 16:25 | 11493 | 328 | 2023-01-17 | 15342746.05 | 14848500 | 213371.4 | 25.4% | VEST INSTAL S.R.L. | GLOBAL PORTS'S SERVICES S.R.L.
116 | SATU MARE | SUPUR | 1542 | 2024-04-28 | ASA4-7749 / 28.03.2024 ora 15:51 | Asfaltare străzi în localitățile Supuru de Sus și Giorocuța, comuna Supur, județul Satu Mare | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-3391 / 14.02.2022 ora 10:26 | 10463 | 2266 | 2023-09-13 | 15356770.36 | 13600000 | 1205164.35 | 9,93 | S.C. ELCRIROM CONCEPT S.R.L. | Drum Construct SRL
117 | OLT | FĂGEȚELU | 989 | 2024-03-28 | ASA4-7751 / 28.03.2024 ora 16:15 | Modernizare străzi în comuna Făgețelu, județul Olt | Drumurile publice | AS-3812 / 14.02.2022 ora 16:06 | 13102 | 871 | 2023-03-28 | 9282308.65 | 8984808.65 | 787712.07 | 30,78 | SC GLOBALSTEF CONSTRUCT SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
118 | MUREȘ | POGĂCEAUA | 929 | 2024-03-28 | ASA4-7752 / 28.03.2024 ora 16:20 | Asfaltare străzi și îmbunătățirea infrastructurii locale în comuna Pogăceaua, județul Mureș | Drumurile publice | 143738 / 8.11.2021 ora 16:19 | 8465 | 2244 | 2023-09-11 | 7376005.83 | 6853097.31 | 90130.6 |  | SC GEORGE CONSTRUCT SRL | SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL
119 | TIMIȘ | GIARMATA | 4774 | 2024-03-28 | ASA4-7753 / 28.03.2024 ora 16:21 | Extindere rețele de apă și apă uzată în comuna Giarmata, județul Timiș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1127 / 09.02.2022 ora 13:46 | 10515 | 1999 | 2023-08-03 | 21566021.04 | 21133810.54 | 2171949.42 | 34.28 | SC SEMPER IDEM SRL | SC SENERA SA
120 | IAȘI | BÂRNOVA | 7638 | 2024-03-28 | ASA4-7754 / 28.03.2024 ora 17:03 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bârnova, județul Iași | Drumurile publice | 133863 / 28.10.2021 ora 16:06 | 3228 | 1382 | 2023-05-26 | 13090525 | 11500000 | 1044153.44 | 10 % | SC D&G PRINT LINE SRL | ENVIRO CONSTRUCT SRL
121 | SUCEAVA | POIANA STAMPEI | 2326 | 2024-03-28 | ASA4-7755 / 28.03.2024 ora 17:05 | Modernizare drumuri comunale în comuna Poiana Stampei, județul Suceava | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 122205 / 11.10.2021 ora 15:06 | 864 | 111 | 2022-11-17 | 10154700 | 10000000 | 335231.37 | 77,25 | SELCON SRL | AMICII BUILDING SRL
122 | VÂLCEA | MIHĂEȘTI | 4248 | 2024-03-28 | ASA4-7756 / 28.03.2024 ora 17:17 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihăești, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-2488 / 11.02.2022 ora 12:35 | 11824 | 1952 | 2023-07-31 | 13841081.78 | 13347927.51 | 232836.51 | 7,80% | SC LACUDAS SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
123 | IALOMIȚA | ALBEȘTI | 2 | 2024-03-28 | ASA4-7757 / 28.03.2024 ora 17:30 | Modernizare străzi în comuna Albești - etapa a III - a | Drumurile publice | AS-690 / 07.02.2022 ora 16:12 | 10059 | 1405 | 2023-05-26 | 4932292.02 | 4828012.32 | 1796953.41 | 19,89 % | TRANSEURO SRL | TRANSEURO SRL
124 | VÂLCEA | MIHĂEȘTI | 4310 | 2024-03-28 | ASA4-7758 / 28.03.2024 ora 17:38 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihăești, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-2488 / 11.02.2022 ora 12:35 | 11824 | 1952 | 2023-07-31 | 13841081.78 | 13347927.51 | 343051.42 | 11,05 % | SC LACUDAS SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
125 | VÂLCEA | FĂUREȘTI | 1383 | 2024-03-28 | ASA4-7759 / 28.03.2024 ora 18:15 | Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Făurești, județul Vâlcea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3750 / 14.02.2022 ora 15:29 | 13060 | 2557 | 2023-10-18 | 18149787.37 | 17665933.37 | 2476425.85 | 24,2 | SC PLI GILA TOTAL INVEST SRL | SC PLI GILA TOTAL INVEST SRL
126 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 780 | 2024-03-21 | ASA4-7760 / 29.03.2024 ora 07:40 | Modernizare infrastructură rutieră în localitățile Hălmăsău și Dobricel din comuna Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | 136375 / 2.11.2021 ora 9:36 | 4374 | 2028 | 2023-08-08 | 6400332.96 | 6120682.96 | 303450 | 3% | S.C. CVB TOP DESIGN S.R.L. | Licitatie in desfasurare
127 | OLT | PLEȘOIU | 2451 | 2024-03-29 | ASA4-7762 / 29.03.2024 ora 09:27 | Asfaltare drumuri comunale + șanțuri la drumuri existente în comuna Pleșoiu, județul Olt | Drumurile publice | AS-596 / 07.02.2022 ora 13:03 | 9935 | 1669 | 2023-07-03 | 21862372.98 | 15000000 | 3242631.64 | 34,51 | SC PIRAMID PROIECT SRL | SC PADRINO SRL
128 | IALOMIȚA | ADÂNCATA | 943 | 2024-03-28 | ASA4-7763 / 29.03.2024 ora 09:31 | Modernizare drumuri de interes local în satul Patru Frați, comuna Adâncata, județul Ialomița | Drumurile publice | 141249 / 5.11.2021 ora 12:26 | 6421 | 1793 | 2023-07-14 | 15273399.8 | 14000000 | 1886997.52 | 33,70% | Asocierea S.C. EUROPAN PROD S.R.L. – S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. | Asocierea S.C. EUROPAN PROD S.R.L. – S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.
129 | VÂLCEA | SINEȘTI | 1498 | 2024-03-29 | ASA4-7765 / 29.03.2024 ora 09:32 | Înființare rețea de canalizare și statie de epurare în comuna Sinești, județul Vâlcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140339 / 4.11.2021 ora 17:28 | 6758 | 257 | 2022-12-27 | 15287707.58 | 15000000 | 896040.64 | 19,62 | SC Proing 2008 SRL | Asocierea SC Nuse Trans SRL si SC Rescomt SRL
130 | TIMIȘ | VOITEG | 1048 | 2024-03-29 | ASA4-7766 / 29.03.2024 ora 09:39 | Sistem de alimentare cu apă în localitatea Folea, comuna Voiteg, județul Timiș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2083 / 11.02.2022 ora 00:14 | 11628 | 2939 | 2024-01-08 | 3708762.91 | 3087250.63 | 204680 | 5% | euroengineering timisoara srl | -
131 | TIMIȘ | VOITEG | 1049 | 2024-03-29 | ASA4-7767 / 29.03.2024 ora 09:39 | Rețea de canalizare în localitatea Folea, comuna Voiteg, județul Timiș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2084 / 11.02.2022 ora 00:25 | 11629 | 2691 | 2023-11-06 | 7650821.01 | 7176775 | 145180 | 1,89% | euroengineering timisoara srl | -
132 | SUCEAVA | IACOBENI | 905 | 2024-03-29 | ASA4-7768 / 29.03.2024 ora 09:48 | Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Iacobeni, județul Suceava | Drumurile publice | 124882 / 15.10.2021 ora 12:43 | 1224 | 623 | 2023-02-28 | 11138671.13 | 10000000 | 1448825.52 | 37,48 | SC NORD STUDIO SRL | SC CONSTRUCTII MONTAJ AG SRL
133 | GALAȚI | VÂRLEZI | 4 | 2024-03-28 | ASA4-7769 / 29.03.2024 ora 10:20 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vârlezi, județul Galați | Drumurile publice | 129839 / 25.10.2021 ora 10:38 | 2197 | 1799 | 2023-07-14 | 16020639.69 | 7000000 | 378614.8 | 24,20 % | Asocierea S.C. Citadina 98 S.A. (Lider) – S.C. Dma Work Joint Wenture S.R.L. (Asociat) – S.C. Gebes MProject S.R.L. (Asociat) | Asocierea S.C. Citadina 98 S.A. (Lider) – S.C. Dma Work Joint Wenture S.R.L. (Asociat) – S.C. Gebes MProject S.R.L. (Asociat)
134 | GORJ | TURCENI | 3756 | 2024-03-29 | ASA4-7770 / 29.03.2024 ora 10:32 | Modernizare străzi în oraşul Turceni, judeţul Gorj | Drumurile publice | AS-2187 / 11.02.2022 ora 10:10 | 11708 | 820 | 2023-03-22 | 33761863.65 | 21770000 | 2481161.64 | 9,75 | 86,34 | 8
135 | VÂLCEA | OTEȘANI | 1740 | 2024-03-29 | ASA4-7771 / 29.03.2024 ora 10:43 | Realizare racorduri și bransamente, comuna Oteșani, județul Vâlcea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-153 / 01.02.2022 ora 12:04 | 9344 | 1022 | 2023-04-12 | 18008954.71 | 16647986.22 | 1141380.5 | 55% | sc man-san srl | Asocierea SC ALI-MAD SRL si EUROAN PROD SRL
136 | BRAȘOV | TELIU | 2300 | 2024-03-29 | ASA4-7772 / 29.03.2024 ora 10:44 | Realizare rețea de canalizare în comuna Teliu, județul Brașov (etapa a II a) | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3450 / 14.02.2022 ora 11:17 | 12811 | 214 | 2022-12-19 | 11945051.35 | 11000000 | 841322.75 | PROIECT TEHNIC | SC CITY AQUA PLAN SRL
137 | ILFOV | JILAVA | 8051 | 2024-03-28 | ASA4-7773 / 29.03.2024 ora 10:44 | Reabilitare și modernizare strada Odăi, comuna Jilava, județul Ilfov | Drumurile publice | 142029 / 5.11.2021 ora 15:17 | 7952 | 253 | 2022-12-27 | 10504953.98 | 7723968.26 | 928139.74 | 87.31% | SC SALAS DESIGN PROIECT SRL | SC IMA SOLUTION CONSTRUCT SRL & SC CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA SRL
138 | ILFOV | JILAVA | 8052 | 2024-03-28 | ASA4-7774 / 29.03.2024 ora 10:46 | Reabilitare și modernizare strada Centurii, comuna Jilava, județul Ilfov | Drumurile publice | 141967 / 5.11.2021 ora 14:56 | 7910 | 252 | 2022-12-27 | 6607665.49 | 2217260.75 | 252045.06 | 39.69% | SC SALAS DESIGN PROIECT SRL | SC IMA SOLUTION CONSTRUCT SRL& SC CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA SRL
139 | TIMIȘ | DUMBRĂVIȚA | 39500 | 2024-03-29 | ASA4-7777 / 29.03.2024 ora 10:58 | Extindere gospodării de apă, aducțiuni și magistrale de apă pentru localitatea Dumbrăvița, județul Timiș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 123410 / 13.10.2021 ora 13:17 | 1000 | 513 | 2023-02-14 | 17694550.32 | 17000000 | 1456224.67 | 38% | AQUA PLAN WEST SRL | TUBULAR TEHNO SISTEM SRL
140 | ARGEȘ | UNGHENI | 899 | 2024-03-29 | ASA4-7778 / 29.03.2024 ora 11:01 | Modernizare prin asfaltare drumuri locale în comuna Ungheni, județul Argeș | Drumurile publice | AS-573 / 07.02.2022 ora 11:42 | 9912 | 1186 | 2023-05-05 | 9521180.28 | 9290080.28 | 1979943.23 | 55,78% | SC SEARCH CORPORATION NEW PROJECT SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
141 | BUZĂU | BOLDU | 1064 | 2024-03-29 | ASA4-7780 / 29.03.2024 ora 11:10 | Modernizare drumuri locale în comuna Boldu, județul Buzău | Drumurile publice | 129132 / 22.10.2021 ora 14:06 | 2083 | 386 | 2023-01-30 | 10899614.65 | 10477423.24 | 1797431.5 | 88,87 | SPC ELITE CONSULTING SRL | MEGA EDIL SRL
142 | DÂMBOVIȚA | BRĂNEȘTI | 2397 | 2024-03-29 | ASA4-7781 / 29.03.2024 ora 11:17 | Refacere punte pietonală Halta Scarlenta, comuna Brănești, județul Dâmbovița | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-595 / 07.02.2022 ora 13:02 | 9941 | 1869 | 2023-07-21 | 3559280.22 | 3106819.29 | 91654.99 | 36,36 | SC MILO PROIECT CONSTRUCT SRL | SC ROYALVIL SRL
143 | TIMIȘ | CRICIOVA | 1730 | 2024-03-25 | ASA4-7782 / 29.03.2024 ora 11:29 | Asfaltare DC 132 și amenajare rețea stadală în comuna Criciova, județul Timiș - rev. 2021 | Drumurile publice | 134599 / 29.10.2021 ora 13:37 | 3524 | 942 | 2023-04-04 | 8520860.27 | 8100000 | 266800 | 3,13 | Asocierea SC COMPACT PRODUCT SRL - SC MANU CONSULTING SRL (proiectant asociatul SC MANU CONSULTING SRL) | Asocierea SC COMPACT PRODUCT SRL - SC MANU CONSULTING SRL (executant - lider asociere SC COMPACT PRODUCT SRL)
144 | DOLJ | DRĂGOTEȘTI | 1950 | 2024-03-29 09:00 | ASA4-7785 / 29.03.2024 ora 11:49 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgotești, județul Dolj | Drumurile publice | AS-1257 / 09.02.2022 ora 16:21 | 10775 | 2444 | 2023-10-05 | 10113867.09 | 8830000 | 723151.41 | 8,74 | SC ALFAVAR HOLDING SRL | S.C. BEBE TRANS ROM SRL
145 | PRAHOVA | VĂLENII DE MUNTE | 8736 | 2024-03-29 | ASA4-7787 / 29.03.2024 ora 12:19 | Extindere rețea canalizare strada Anton Pann, fundătura Anton Pann, aleea Anton Pann și strada Saranda, orașul Vălenii de Munte, județul Prahova | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2085 / 11.02.2022 ora 08:06 | 9309 | 104 | 2022-11-16 | 1409937.5 | 1307002.5 | 188942.99 | 100 | S.C. DEKADENT CONSTRUCT SRL | SC PRAGOSA ROMANIA SRL
146 | GALAȚI | CUCA | 1 | 2024-03-29 | ASA4-7788 / 29.03.2024 ora 12:20 | Extinderea rețelei de canalizare pe teritoriul comunei Cuca, județul Galați | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138672 / 3.11.2021 ora 15:59 | 5832 | 3198 | 2024-02-14 | 8218303.58 | 7805379.86 | 743944.39 | 9 % | Asocierea S.C. DMA WORK JOINT WENTURE S.R.L. (Lider) - S.C. CITADINA 98 S.A. (Asociat) - S.C. OLDROAD CONSTRUCT S.R.L. (Asociat) - S.C. STRUCTI PUNCT S.R.L. (Asociat) | Asocierea S.C. DMA WORK JOINT WENTURE S.R.L. (Lider) - S.C. CITADINA 98 S.A. (Asociat) - S.C. OLDROAD CONSTRUCT S.R.L. (Asociat) - S.C. STRUCTI PUNCT S.R.L. (Asociat)
147 | SIBIU | APOLDU DE JOS | 866 | 2024-03-29 | ASA4-7789 / 29.03.2024 ora 12:23 | Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră stradală în localitățile Apoldu de Jos și Sângătin, comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139491 / 4.11.2021 ora 12:43 | 6329 | 1247 | 2023-05-11 | 4323035.21 | 4192180.92 | 426829.57 | 78,85% | SC HENDOR SRL | SC DINAMIC INSTAL SRL
148 | CĂLĂRAȘI | VALEA ARGOVEI | 60 | 2024-03-28 | ASA4-7790 / 29.03.2024 ora 12:25 | Asfaltarea drumurilor de interes local în satele Valea Argovei și Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, județul Călărași | Drumurile publice | 142186 / 5.11.2021 ora 16:16 | 7516 | 2945 | 2024-01-08 | 16658713.59 | 14392503.83 | 353988.21 | 2 | SC Ericons Services SRL | Asocierea Asfalterra Beta Construct SRl ( lider de asociere) SC Andras 88 SRL ( asociat)
149 | CARAȘ-SEVERIN | IABLANIȚA | 1000 | 2024-03-29 | ASA4-7791 / 29.03.2024 ora 12:29 | Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare și realizare branșamente în localitatea Iablanița,comuna Iablanița, județul Caraș - Severin | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2995 / 11.02.2022 ora 16:07 | 12371 | 2087 | 2023-08-17 | 3876482.1 | 3511866.1 | 919110.65 | 82,73 | SC WERK INTERNATIONAL SRL | SC CAVADINI CONSTRUCT SRL
150 | SATU MARE | CRAIDOROLȚ | 1369 | 2024-03-29 | ASA4-7792 / 29.03.2024 ora 12:31 | Reabilitare străzi de interes local în localitatea Craidorolț, Eriu-Sâncrai, Satu Mic, Țeghea, comuna Craidorolț, jud. Satu Mare | Drumurile publice | AS-3939 / 14.02.2022 ora 18:40 | 9398 | 1177 | 2023-05-05 | 13079635 | 12750000 | 2866129.63 | 31,16% | SC ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL | SC TARR CONST SRL
151 | TIMIȘ | TEREMIA MARE | 2285 | 2024-03-29 | ASA4-7793 / 29.03.2024 ora 12:33 | Asfaltare străzi în comuna Teremia Mare | Drumurile publice | 128675 / 22.10.2021 ora 10:52 | 1984 | 1704 | 2023-07-06 | 14816800.24 | 11000000 | 3513281.5 | 43,2709 | SC Buzu R.R.B. Design SRL | SC Drumuri si Poduri Banat SRL
152 | VÂLCEA | FRÂNCEȘTI | 3121 | 2024-03-29 | ASA4-7795 / 29.03.2024 ora 12:45 | Înființare rețea de canalizare și statie de epurare ape uzate în comuna Frâncești, județul Vâlcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138016 / 3.11.2021 ora 12:33 | 5437 | 1782 | 2023-07-13 | 22860950.97 | 20000000 | 3494879.87 | 19,55 |  | AS TRANS SRL
153 | VÂLCEA | MATEEȘTI | 2164 | 2024-03-29 | ASA4-7798 / 29.03.2024 ora 12:52 | Extindere rețele de canalizare menajeră în comuna Mateești, județul Vâlcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 142681 / 7.11.2021 ora 21:55 | 8234 | 1632 | 2023-06-26 | 24585556.36 | 15000000 | 692442.71 | 51,98 | SC Caloria SRL | SC Avacom SRL
154 | ARGEȘ | RECEA | 1351 | 2024-03-29 | ASA4-7799 / 29.03.2024 ora 12:58 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Recea, județul Argeș | Drumurile publice | AS-1606 / 10.02.2022 ora 13:28 | 11195 | 2331 | 2023-09-21 | 15493255 | 15000000 | 328970.02 | 6% | SC MAN SAN SRL | SC GENERAL TRUST ARGES SRL
155 | BRĂILA | BRĂILA | 52844 | 2024-03-28 | ASA4-7800 / 29.03.2024 ora 13:04 | Modernizare străzi Cartier Comorofca | Drumurile publice | 137092 / 2.11.2021 ora 14:36 | 4588 | 804 | 2023-03-20 | 17039640.69 | 12300000 | 1131672.4 | 79,09 | BUCOVER PROIECT SRL | FIROGAL 1 SRL
156 | TULCEA | SOMOVA | 2722 | 2024-03-29 | ASA4-7801 / 29.03.2024 ora 13:10 | Suplimentarea debitului de apă pentru sistemul de alimentare cu apă al comunei Somova, județul Tulcea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-53 / 28.01.2022 ora 13:48 | 9165 | 357 | 2023-01-19 | 12529189.27 | 12038889.65 | 620959.59 | 32,77 | S.C. VEST INSTAL S.R.L | S.C. GLOBAL PORTS`S SERVICES S.R.L
157 | TULCEA | BAIA | 6534 | 2024-03-29 | ASA4-7806 / 29.03.2024 ora 14:09 | Modernizare străzi în localitatea Baia | Drumurile publice | AS-2651 / 11.02.2022 ora 13:42 | 11995 | 1924 | 2023-07-26 | 23433019.5 | 15000000 | 4154917.8 | 27,7 | ASOCIEREA S.C. MEGA-EDIL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. | ASOCIEREA S.C. MEGA-EDIL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.
158 | GALAȚI | POIANA | 1089 | 2024-03-29 | ASA4-7807 / 29.03.2024 ora 14:25 | Modernizare drumuri locale în comuna Poiana județul Galați | Drumurile publice | 128236 / 21.10.2021 ora 15:21 | 1903 | 1130 | 2023-04-26 | 7420639.03 | 7000000 | 952156.82 | 17,64 | SPC ELITE CONSULTING SRL | ASOCIEREA DMA WORK JOINT WENTURE SRL-SC CITADINA98 SA
159 | CARAȘ-SEVERIN | CARANSEBEȘ | 7630 | 2024-03-29 | ASA4-7808 / 29.03.2024 ora 14:41 | Modernizare și extindere trotuare în municipiul Caransebeș | Drumurile publice | 138351 / 3.11.2021 ora 14:20 | 5651 | 735 | 2023-03-10 | 14153207.11 | 11373662.41 | 995543.37 | 10,34% | SC Procon Roadpipe SRL | Asocierea C.A. Fagema Construct SRL (lider asociere) - AMM Construct Team SRL 2015 SRL - Urbicon
160 | CĂLĂRAȘI | VALEA ARGOVEI | 64 | 2024-03-29 | ASA4-7809 / 29.03.2024 ora 14:47 | Asfaltarea drumurilor de interes local în satele Valea Argovei și Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, județul Călărași | Drumurile publice | 142186 / 5.11.2021 ora 16:16 | 7516 | 2945 | 2024-01-08 | 16658713.59 | 14392503.83 | 2330873.75 | 20 | SC Ericons Services SRL | Asocierea Asfalterra Beta Construct SRl ( lider de asociere) SC Andras 88 SRL ( asociat)
161 | MARAMUREȘ | SATULUNG | 7961 | 2024-03-29 | ASA4-7811 / 29.03.2024 ora 15:20 | Modernizare DC 65, comuna Satulung, județul Maramureș | Drumurile publice | AS-3679 / 14.02.2022 ora 14:49 | 12980 | 1173 | 2023-05-04 | 10632660.89 | 10154489.52 | 1933310.53 | Progresul proiectului este de 94,72 %. | S.C. ELCRIROM CONCEPT S.R.L. | S.C. BORABO FISH S.R.L.
162 | GALAȚI | VÂNĂTORI | 5172 | 2024-03-29 | ASA4-7812 / 29.03.2024 ora 15:29 | Modernizare și reabilitare străzi în comuna Vânători, județul Galați | Drumurile publice | AS-1070 / 09.02.2022 ora 12:08 | 10545 | 1007 | 2023-04-11 | 19463417.75 | 11000000 | 2847163.32 | 58,18% | S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L. | S.C.CITADINA 98 S.A.
163 | ARGEȘ | ȚIȚEȘTI | 3214 | 2024-03-29 | ASA4-7814 / 29.03.2024 ora 15:56 | Sistem centralizat de canalizare etapa III, în comuna Țițești, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3691 / 14.02.2022 ora 14:56 | 11112 | 1205 | 2023-05-08 | 13219445.73 | 12768304.83 | 1207982.99 | 39,48 | SC SALTUS PROVIA 2012 SRL | SC TERRA CONSTRUCT LAND SRL LIDER DE ASOCIERE
164 | ARGEȘ | SĂLĂTRUCU | 1534 | 2024-03-29 | ASA4-7815 / 29.03.2024 ora 16:03 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sălătrucu, județul Argeș, tronson II | Drumurile publice | AS-154 / 01.02.2022 ora 12:23 | 9346 | 1554 | 2023-06-19 | 15930763.05 | 15000000 | 948567.55 | 65,9 | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
165 | SUCEAVA | HĂNȚEȘTI | 1892 | 2024-03-29 | ASA4-7817 / 29.03.2024 ora 16:40 | Extindere infrastructură de apă şi apă uzată în comuna Hănţeşti, judeţul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131848 / 26.10.2021 ora 13:11 | 2473 | 744 | 2023-03-13 | 8383241.79 | 7918714.58 | 1207159.7 | 14,40% | S.C. H&H PROMAP S.R.L. | Asocierea S.C. TEST PRIMA S.R.L.- S.C. ROVALSTONE S.R.L. prin lider de asociere SC TEST PRIMA SRL
166 | IAȘI | BUTEA | 37398 | 2024-03-29 | ASA4-7818 / 29.03.2024 ora 17:11 | Lucrări de construire trotuare, amenajare estetică și întreținerea străzilor din comuna Butea, județul Iași | Drumurile publice | AS-2677 / 11.02.2022 ora 13:54 | 12163 | 127 | 2022-11-22 | 12728812.72 | 9000000 | 1529349.85 | 27 % | SC CREPUSCUL PROJECT SRL | ASOCIEREA SC BOGDY TRANS SRL - SC CADVYLL CONST SRL
167 | MEHEDINȚI | LIVEZILE | 526 | 2024-03-29 | ASA4-7820 / 29.03.2024 ora 20:28 | Modernizare drumuri locale II, în comuna Livezile, județul Mehedinți | Drumurile publice | 134969 / 30.10.2021 ora 10:50 | 3716 | 993 | 2023-04-10 | 16590973.28 | 14000000 | 817329.93 | 56 | PROJEKT SONDERKLASSE SRL | alpha construct sistem sa
168 | ARGEȘ | CIOFRÂNGENI | 1658 | 2024-03-29 | ASA4-7822 / 29.03.2024 ora 21:51 | Modernizare infrastructură rutieră de interes local, în comuna Ciofrângeni, județul Argeș | Drumurile publice | AS-3220 / 12.02.2022 ora 11:52 | 12605 | 702 | 2023-03-07 | 15544999.77 | 14999035.07 | 3399478.55 | 27 | SC DREAM INVESTMENT PROJECT SRL | SC MELENTARII SRL
169 | HUNEDOARA | VULCAN | 6 | 2024-04-01 | ASA4-7823 / 01.04.2024 ora 10:12 | Modernizare străzi și alei pietonale str. Romană și accesul străzii Platoului | Drumurile publice | AS-3647 / 14.02.2022 ora 14:24 | 12583 | 1239 | 2023-05-10 | 2954388.17 | 2863001.42 | 364687.48 | 60% | SC ROA ALPIN SRL | SC ZONA D SRL
170 | IALOMIȚA | TRAIAN | 1433 | 2024-04-01 | ASA4-7825 / 01.04.2024 ora 11:02 | Modernizare străzi locale în comuna Traian, județul Ialomița | Drumurile publice | AS-1187 / 09.02.2022 ora 14:49 | 10694 | 543 | 2023-02-20 | 19468145.75 | 14000000 | 2323142.93 | 40,00 | SC EU2020 SLUTIONS SRL | SC GEDA COM SRL
171 | CARAȘ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 500342 | 2024-03-29 | ASA4-7826 / 01.04.2024 ora 11:33 | Modernizare alimentare cu apă localitatea Ocna de Fier, comuna Ocna de Fier, județul Caraș - Severin | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-312 / 03.02.2022 ora 09:05 | 9551 | 260 | 2023-01-03 | 9174290 | 8911196 | 288655.93 | 61,42 | SC EDILITAR PROIECT SRL | SC CALOR GRUP SRL
172 | IAȘI | DUMEȘTI | 1811 | 2024-04-01 | ASA4-7827 / 01.04.2024 ora 11:57 | Modernizare drumuri sătești în sat Dumești, comuna Dumești, județul Iași | Drumurile publice | AS-3448 / 14.02.2022 ora 11:15 | 11861 | 1910 | 2023-07-25 | 18061718.07 | 11500000 | 923907.32 | 20.60% | SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL | SC ENVIRO CONSTRUCT SRL
173 | BIHOR | POPEȘTI | 3948 | 2024-04-01 | ASA4-7829 / 01.04.2024 ora 13:24 | Modernizare infrastructură rutieră comuna Popești, județul Bihor | Drumurile publice | AS-3276 / 13.02.2022 ora 10:44 | 12653 | 2362 | 2023-09-26 01:00 | 18120236.44 | 16000000 | 381990 | 2,10 % | DP PROIECT | SC GLOBAL INDUSTRIAL SRL
174 | CĂLĂRAȘI | DOROBANȚU | 1639 | 2024-04-01 | ASA4-7830 / 01.04.2024 ora 14:18 | Modernizare străzi în sat Vărăşti şi sat Boşneagu, comuna Dorobanţu, judeţul Călăraşi | Drumurile publice | AS-3119 / 11.02.2022 ora 17:43 | 12511 | 377 | 2023-01-30 | 7600471.95 | 7355045.33 | 669272.74 | 14.80% | KOMORA S.R.L. | TELPRON COMEX S.R.L.
175 | GALAȚI | FOLTEȘTI | 4 | 2024-04-01 | ASA4-7831 / 01.04.2024 ora 14:21 | Modernizare drumuri în comuna Foltești, județul Galați | Drumurile publice | 134525 / 29.10.2021 ora 13:08 | 3500 | 1868 | 2023-07-21 | 9799155.62 | 8300000 | 548646.35 | 27,70% | Asocierea Assfalti Roads ACM S.R.L. - Gebes MProject S.R.L. | Asocierea Assfalti Roads ACM S.R.L. - Gebes MProject S.R.L.
176 | TELEORMAN | SAELELE | 810 | 2024-04-01 | ASA4-7832 / 01.04.2024 ora 14:26 | Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere stație de epurare comuna Saelele, județul Teleorman | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 137205 / 2.11.2021 ora 15:12 | 4918 | 2422 | 2023-10-03 | 6033391.69 | 5625716.17 | 355137.82 | 38% | S.C. MODUL PROIECT S.A. | S.C. OLGTANC CONSTRUCT S.R.L.
177 | BUZĂU | NEHOIU | 3842 | 2024-04-01 | ASA4-7833 / 01.04.2024 ora 14:38 | Modernizare străzi interioare în orașul Nehoiu, jud. Buzău - etapa I | Drumurile publice | 140043 / 4.11.2021 ora 15:33 | 6655 | 1532 | 2023-06-19 | 9584840.52 | 8099736.41 | 572782 | 9,18% | S.C. PROCONCEPT-DI S.R.L. | S.C. CMR CAMP RESORT S.R.L.
178 | CĂLĂRAȘI | OLTENIȚA | 28604 | 2024-04-01 | ASA4-7834 / 01.04.2024 ora 14:50 | Reabilitare sistem de canalizare vechi-municipiul Oltenița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1271 / 09.02.2022 ora 16:52 | 10808 | 182 | 2022-12-12 | 33724027.01 | 32388316.43 | 714748.91 | 16,45% | SC ARCON AG SRL | SC GLOBAL TRANS EDIL SRL
179 | CĂLĂRAȘI | OLTENIȚA | 28423 | 2024-03-29 | ASA4-7835 / 01.04.2024 ora 14:56 | Modernizare străzi fără fundație în municipiul Oltenița | Drumurile publice | AS-1311 / 10.02.2022 ora 09:01 | 10091 | 45 | 2022-10-21 | 5830112.71 | 5659158.9 | 1635057.45 | 99% | SC RALEX PROIECT CONSTURCT SRL | SC UNION BUSINESS COMPANY SRL
180 | TIMIȘ | GOTTLOB | 395 | 2023-02-14 | ASA4-7836 / 01.04.2024 ora 15:01 | Modernizare străzi în localitatea Gottlob, comuna Gottlob, județul Timiș | Drumurile publice | 132283 / 26.10.2021 ora 20:53 | 2160 | 509 | 2023-02-14 | 4188020 | 4000000 | 106427.03 | 100 | SC M.G.M. DESIGN SRL | SC PORR CONSTRUCT SRL
181 | CONSTANȚA | HORIA | 1106 | 2024-03-27 | ASA4-7837 / 01.04.2024 ora 15:17 | Infrastructură de transport în comuna Horia | Drumurile publice | AS-2494 / 11.02.2022 ora 12:38 | 11977 | 2771 | 2023-11-21 | 7710526.44 | 1121356.43 | 236215 | 3,06% | Consultant Proiect&Mangement
182 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 3942 | 2024-04-01 | ASA4-7838 / 01.04.2024 ora 15:32 | Modernizare infrastructură de interes local în comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | 138251 / 3.11.2021 ora 13:43 | 5524 | 2323 | 2023-09-20 | 9160621.68 | 8487330.62 | 468941.03 | 6,75% | DP PROIECT SRL | AMICII BUILDING SRL
183 | BUZĂU | MĂRĂCINENI | 2933 | 2024-04-01 | ASA4-7839 / 01.04.2024 ora 15:48 | Asfaltare drumuri de interes local în Comuna Mărăcineni, județul Buzău | Drumurile publice | AS-682 / 07.02.2022 ora 15:51 | 9131 | 1791 | 2023-07-14 | 5971044.32 | 5773676.35 | 1372187.61 | 40 | CREATIVE ROAD DESIGN SRL | MECAN CONSTRUCT
184 | BOTOȘANI | HILIȘEU-HORIA | 1639 | 2024-04-01 | ASA4-7841 / 01.04.2024 ora 16:05 | Rețea publică de alimentare cu apă și canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în Comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2410 / 11.02.2022 ora 12:01 | 11813 | 2656 | 2023-11-01 | 25785783.04 | 13500000 | 2463933.79 | 20,92% | SC TEHNO INSTAL NORD SRL | SC CORNELL'S FLOOR SRL
185 | SUCEAVA | GĂLĂNEȘTI | 2023 | 2024-04-01 | ASA4-7842 / 01.04.2024 ora 16:05 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gălănești, județul Suceava | Drumurile publice | AS-3225 / 12.02.2022 ora 12:29 | 12249 | 2836 | 2023-11-28 | 9922806.66 | 9610967.16 | 26256 | 1,46 | ASOCIEREA S.C. CHEZA S.R.L. - S.C. SUCT S.A. i S.C. TOPO CONS NORD S.R.L., | ASOCIEREA S.C. CHEZA S.R.L. - S.C. SUCT S.A. i S.C. TOPO CONS NORD S.R.L.,
186 | CLUJ | TURDA | 11589 | 2024-04-01 | ASA4-7845 / 01.04.2024 ora 17:04 | Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – cartierul Primăverii, județul Cluj | Drumurile publice | AS-2800 / 11.02.2022 ora 14:35 | 12251 | 2434 | 2023-10-04 | 34371079.14 | 23850000 | 4158526.17 | 58,85% | MODERN PROIECT SRL | VIAROM CONSTRUCT SRL
187 | OLT | BALȘ | 7121 | 2024-04-02 | ASA4-7847 / 02.04.2024 ora 08:53 | Extindere canalizare cartiere Vârtina, Romana, Corbeni, în orașul Balș, județul Olt | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3618 / 14.02.2022 ora 13:53 | 12222 | 90 | 2022-11-10 | 21177366.57 | 12000000 | 14993.83 | 29,50 | SC PIRAMID PROIECT SRL | SC STYH A&A SRL
188 | DÂMBOVIȚA | VOINEȘTI | 4439 | 2024-04-02 | ASA4-7849 / 02.04.2024 ora 09:56 | Modernizare străzi în satul Suduleni, comuna Voinești, județul Dâmbovița | Drumurile publice | AS-719 / 08.02.2022 ora 10:10 | 10133 | 626 | 2023-02-28 | 5282163.62 | 5126273.62 | 207506.09 | 100% | VIANET SRL | GROUP CONCIF SRL
189 | OLT | TESLUI | 1279 | 2024-04-02 | ASA4-7850 / 02.04.2024 ora 09:58 | Modernizare drumuri locale în comuna Teslui, județul Olt | Drumurile publice | AS-3754 / 14.02.2022 ora 15:30 | 13034 | 2158 | 2023-08-28 | 6740977.19 | 6328047.19 | 1853392.79 | 43 | SC CAPITAL VISION SRL | SC OLD NEW CONSTRUCT SRL
190 | MARAMUREȘ | RUSCOVA | 2066 | 2024-04-02 | ASA4-7851 / 02.04.2024 ora 10:07 | Modernizare străzi de interes local în comuna Ruscova, județul Maramureș | Drumurile publice | 136115 / 1.11.2021 ora 16:00 | 4007 | 172 | 2022-12-08 | 12375050.09 | 11729192.29 | 54859.73 | 98,70% | SC CONSTRUCT CDP SRL | ASOCIEREA SC CONREP SA - DIMEX 2000 COMPANY SRL
191 | HUNEDOARA | BRAD | 25850 | 2024-03-29 | ASA4-7852 / 02.04.2024 ora 10:12 | Modernizare DN 74, strada Moților, Goșa, Ţărățel, municipiul Brad, judeţul Hunedoara | Drumurile publice | 129230 / 22.10.2021 ora 14:56 | 2112 | 801 | 2023-03-20 | 12502931.97 | 12317886.97 | 1789027.38 | 35,66 | SC GEVIS PROTEAM SRL | SC PROACTIV SRL
192 | ALBA | AVRAM IANCU | 1346 | 2024-03-29 | ASA4-7854 / 02.04.2024 ora 10:30 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Avram Iancu, judeţul Alba | Drumurile publice | 128602 / 22.10.2021 ora 10:10 | 1969 | 613 | 2023-02-28 | 3997831.9 | 3765779.9 | 108746.59 | 21,85 | ABIES ALBA SRL | Asocierea dintre WASPHALT LTD LONDRA SUCURSALA CLUJ NAPOCA si NEWAMPORT ASFALT SRL
193 | DOLJ | ȘIMNICU DE SUS | 1729 | 2024-04-01 | ASA4-7855 / 02.04.2024 ora 11:15 | Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în satele Izvor, Leșile, Deleni, Cornetu, Milești și Duțulești, comuna Șimnicu de Sus, județul Dolj | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 123253 / 13.10.2021 ora 11:23 | 1010 | 988 | 2023-04-10 | 23613314.27 | 21261527.29 | 2884555.31 | 57,67% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. VAD PROD S.R.L.
194 | GIURGIU | PRUNDU | 1399 | 2024-04-02 01:00 | ASA4-7856 / 02.04.2024 ora 11:15 | Modernizare sistem rutier și elemente de scurgerea apelor pluviale pe drumuri de interes local, comuna Prundu, județul Giurgiu - etapa I | Drumurile publice | 125012 / 15.10.2021 ora 14:03 | 1276 | 2965 | 2024-01-08 | 13706852.57 | 11750230.34 | 2678437.58 | 19,5 | ASOCIEREA MORNINGSTAR CONSULTING SRL (LIDER DE ASOCIERE) - TEASOL SSM CONSTRUCT SRL ( ASOCIAT ) | ASOCIEREA MORNINGSTAR CONSULTING SRL (LIDER DE ASOCIERE) - TEASOL SSM CONSTRUCT SRL ( ASOCIAT )
195 | GALAȚI | TUDOR VLADIMIRESCU | 3450 | 2024-04-02 10:00 | ASA4-7857 / 02.04.2024 ora 11:25 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați | Drumurile publice | 124440 / 14.10.2021 ora 16:47 | 1136 | 324 | 2023-01-16 | 13694622.22 | 11000000 | 903883.74 | 84,58 | Asocierea S.C. FIROGAL 1 S.R.L.(lider)- & S.C. CONSTRUCT DRUM S.R.L.(asociat 1) & S.C. CREATM ROADS DESIGN (asociat 2)& S.C. BUCOVER PROIECT S.R.L. (asociat 3) cu liderul de Asociere - S.C. FIROGAT 1 S.R.L. | Asocierea S.C. FIROGAL 1 S.R.L.(lider)- & S.C. CONSTRUCT DRUM S.R.L.(asociat 1) & S.C. CREATM ROADS DESIGN (asociat 2)& S.C. BUCOVER PROIECT S.R.L. (asociat 3) cu liderul de Asociere - S.C. FIROGAT 1 S.R.L.
196 | OLT | DOBRUN | 1038 | 2024-04-02 | ASA4-7858 / 02.04.2024 ora 11:25 | Modernizare DC161A și drumuri de interes local, comuna Dobrun, județul Olt | Drumurile publice | AS-604 / 07.02.2022 ora 13:33 | 9955 | 448 | 2023-02-06 | 5906206.91 | 5558883.41 | 338492.44 | 82,98% | SC ALGABI PROIECT SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
197 | CLUJ | FLOREȘTI | 36855 | 2024-04-02 | ASA4-7860 / 02.04.2024 ora 11:48 | Extindere rețele de utilități publice, apă, canalizare și iluminat public stradal pentru proiectul "Modernizare străzi și amenajări urbanistice prin extindere platformă drumuri în comuna Florești, jud. Cluj-faza I" | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2295 / 11.02.2022 ora 11:07 | 11771 | 976 | 2023-04-07 | 4978770.23 | 2739797.55 | 695127.51 | 100 | CALORIA SRL | Asociaerea LUKACOM INVEST SRL, WIZLAND CONSTRUCT SRL si ORIZONT ELECTRIC SRL
198 | MUREȘ | MIHEȘU DE CÂMPIE | 1303 | 2024-03-04 | ASA4-7862 / 02.04.2024 ora 11:59 | Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere sat Răzoare, comuna Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş | Drumurile publice | 128578 / 22.10.2021 ora 9:57 | 1945 | 473 | 2023-02-09 | 8428144.45 | 8000000 | 193375.14 | 10 | SC THAO INVEST 2017 SRL | SC CLARO BUILD SRL
199 | IALOMIȚA | AXINTELE | 755 | 2024-04-02 | ASA4-7863 / 02.04.2024 ora 12:00 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Axintele, județul Ialomița | Drumurile publice | AS-372 / 03.02.2022 ora 13:44 | 9634 | 1038 | 2023-04-18 | 9492161.06 | 9197158.91 | 392282 | 67,54% | SC MAGISTRALE RUTIERE CONCEPT SRL | S.C. STRABENBAU LOGISTIC S.R.L.
200 | ALBA | OCNA MUREȘ | 5382 | 2024-04-02 | ASA4-7866 / 02.04.2024 ora 12:12 | Rețea de canalizare menajeră în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1576 / 10.02.2022 ora 13:07 | 11127 | 438 | 2023-02-06 | 10255086.97 | 9874017.18 | 259670.63 | 6.62% | MURO INSTAL SRL | SZABADICS ROMÂNIA SRL
201 | SUCEAVA | CAPU CÂMPULUI | 1668 | 2024-04-02 | ASA4-7867 / 02.04.2024 ora 12:18 | Reabilitare și modernizare drumuri comunale în comuna Capu Câmpului, județul Suceava | Drumurile publice | 126023 / 19.10.2021 ora 9:00 | 1428 | 462 | 2023-02-08 | 10811684.08 | 10000000 | 1407194.31 | 17,54% | S.C. PROTEUS S.R.L. | S.C. CASA DESIGN S.R.L.
202 | BOTOȘANI | BRĂEȘTI | 1660 | 2024-04-02 | ASA4-7868 / 02.04.2024 ora 12:32 | Extindere rețea colectare ape uzate în localitatea Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138252 / 3.11.2021 ora 13:43 | 5334 | 3245 | 2024-02-21 | 13711516.75 | 12000000 | 650930 | Finalizare si predare proiect tehnic | SC TEHNO INSTAL NORD SRL - SC PRINT NORD MEDIA SRL | SC GAFCO CONSTRUCT SRL (lider) - SC LOZNA CONSTRUCT SRL - SC TOP SCAV SRL
203 | SĂLAJ | CHIEȘD | 1050 | 2024-04-02 | ASA4-7869 / 02.04.2024 ora 12:33 | Modernizare drumuri comunale străzi și trotuare în comuna Chieșd județul Sălaj | Drumurile publice | AS-2199 / 11.02.2022 ora 10:15 | 10917 | 866 | 2023-03-27 | 15627057.54 | 15000000 | 994392.77 | 56.48% | SC BLACK LINE SRL | SC DRUM CONSTRUCT SRL
204 | ARGEȘ | NEGRAȘI | 1046 | 2024-04-02 | ASA4-7870 / 02.04.2024 ora 12:45 | Canalizare și epurarea apelor menajere în satele Negrași, Buta și Bârlogu, comuna Negrași, județul Argeș - Etapa I satul Bârlogu | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140840 / 5.11.2021 ora 10:46 | 7249 | 2105 | 2023-08-21 | 19427278.63 | 10000000 | 334574.81 | 1.96 | Forum Proiect Invest SRL | Valah Construct Grup SRL
205 | NEAMȚ | DOCHIA | 1954 | 2024-04-02 | ASA4-7871 / 02.04.2024 ora 13:04 | Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Dochia, județul Neamț | Drumurile publice | AS-1121 / 09.02.2022 ora 13:38 | 10575 | 570 | 2023-02-21 | 13767861.52 | 13300000 | 1110308.89 | 11,30% | SC NEW PROJECT TEAM SRL | Asocierea SC TRUST CCDP SRL - SC ATLAS PRO CONSTRUCT SRL
206 | CLUJ | PANTICEU | 2069 | 2024-04-01 | ASA4-7872 / 02.04.2024 ora 13:17 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Panticeu, județul Cluj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 129092 / 22.10.2021 ora 13:48 | 2066 | 1207 | 2023-05-08 | 14631656.53 | 14312770.41 | 5191740.71 | 83% | SAG INVESTMENT SRL | PRODEXIMP SRL
207 | MEHEDINȚI | ȘIMIAN | 6107 | 2024-04-02 | ASA4-7873 / 02.04.2024 ora 13:24 | Astfaltare străzi în comuna Șimian, satele Șimian, Cerneți, Dudașu, Poroina și Erghevița-județul Mehedinți | Drumurile publice | AS-1686 / 10.02.2022 ora 14:12 | 11260 | 919 | 2023-04-03 | 29879171.28 | 20000000 | 5205491.21 | 67,37% | Alpha Construct Sistem SA | Alpha Construct Sistem SA
208 | SUCEAVA | CRUCEA | 1536 | 2024-04-02 | ASA4-7875 / 02.04.2024 ora 13:40 | Modernizare drumuri de pământ în comuna Crucea, județul Suceava | Drumurile publice | 124403 / 14.10.2021 ora 15:59 | 1184 | 962 | 2023-04-05 | 2339605 | 2241620 | 294871.33 | 18,17 | S.C. COMPLET RUTIER HD S.R.L. | Asocierea S.C. CONSTRUCȚII MONTAJ AG S.R.L., lider - S.C. CALCARUL S.A. – asociat
209 | VRANCEA | GAROAFA | 6945 | 2024-04-02 | ASA4-7876 / 02.04.2024 ora 13:43 | Modernizare străzi în comuna Garoafa, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-1864 / 10.02.2022 ora 15:44 | 11434 | 1742 | 2023-07-10 | 9690403.26 | 9258587.96 | 2755815.13 | 33,91 | SC DRUM DESIGN SRL | SC CRISTILORY PROD SRL
210 | DÂMBOVIȚA | COMIȘANI | 3219 | 2024-04-02 | ASA4-7877 / 02.04.2024 ora 13:43 | Reabilitare străzi în comuna Comișani, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 136726 / 2.11.2021 ora 12:05 | 4558 | 48 | 2022-10-25 | 12350654.59 | 12156684.59 | 457614.88 | 67.41 | VIANET SRL | PRAGOSA ROMANIA SRL
211 | BIHOR | LĂZĂRENI | 979 | 2024-04-02 | ASA4-7878 / 02.04.2024 ora 14:21 | Extindere alimentare cu apă în satele: Cărănzel, Miheleu, Gruilung și Calea Mare - cătun Barcuri, din comuna Lăzăreni, județul Bihor” | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-3575 / 14.02.2022 ora 13:13 | 12895 | 1434 | 2023-05-31 01:00 | 4043439.87 | 3402781.25 | 706220.47 | 53.36 | MIND PLUS SRL | Asocierea S.C. EDIL MANAGEMENT S.R.L. (Leader),ROMTIM INSTAL S.R.L(asociat)
212 | IAȘI | MOȘNA | 960 | 2024-04-01 | ASA4-7879 / 02.04.2024 ora 14:45 | Modernizare drumuri locale în sat Moșna, județul Iași | Drumurile publice | AS-3048 / 11.02.2022 ora 16:44 | 12368 | 1944 | 2023-07-28 | 6221199.45 | 3993153.1 | 340550.72 | 55 | GEO MYKE SRL | ENVIRO CONSTRUCT SRL
213 | GIURGIU | DAIA | 1749 | 2024-04-02 | ASA4-7880 / 02.04.2024 ora 15:11 | Modernizare străzi în localităţile Daia şi Plopşoru din comuna Daia, judeţul Giurgiu | Drumurile publice | AS-641 / 07.02.2022 ora 14:36 | 10005 | 2178 | 2023-08-31 | 18240193.29 | 17499307.98 | 4028415.21 | 32,8 |  | SC UTIL EXPRES CONSTRUCT SRL
214 | MUREȘ | REGHIN | 52478 | 2024-04-02 | ASA4-7882 / 02.04.2024 ora 15:45 | Modernizare strada Pandurilor, mun. Reghin, jud. Mureș | Drumurile publice | 138867 / 3.11.2021 ora 17:56 | 5953 | 1557 | 2023-06-19 | 8005032.36 | 7533872.18 | 249900 | 2,04% | SC MEDIA MARKETING SRL
215 | BUZĂU | C.A. ROSETTI | 2 | 2024-04-03 | ASA4-7883 / 02.04.2024 ora 15:51 | Modernizare drumuri de interes local, com. C.A. Rosetti, jud. Buzău | Drumurile publice | 140434 / 4.11.2021 ora 22:33 | 7039 | 1490 | 2023-06-12 | 8051973 | 7869760.2 | 15000 | 100% | SC ARIS CONSTRUCT SRL | SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL
216 | TIMIȘ | TOPOLOVĂȚU MARE | 2295 | 2024-04-02 | ASA4-7886 / 02.04.2024 ora 17:36 | Modernizare străzi în comuna Topolovățu Mare, județul Timiș | Drumurile publice | 134908 / 29.10.2021 ora 17:37 | 3681 | 2723 | 2023-11-14 | 11452010 | 11000000 | 243950 | 2,13 | IRICONSTRUCT SRL
217 | IAȘI | LUNGANI | 2120 | 2024-04-02 | ASA4-7887 / 03.04.2024 ora 08:47 | Modernizare drumuri de interes local în satele Lungani, Crucea, Goești, Zmeu, comuna Lungani, județul Iași | Drumurile publice | AS-238 / 02.02.2022 ora 10:34 | 9319 | 331 | 2023-01-17 | 11937325 | 11500000 | 3362680.95 | 33% | SC GEO MYKE SRL | SC EKY SAM SRL
218 | COVASNA | VALEA CRIȘULUI | 2068 | 2024-04-03 | ASA4-7888 / 03.04.2024 ora 09:09 | Extindere de apă potabilă și înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1413 / 10.02.2022 ora 11:09 | 11047 | 2423 | 2023-10-03 | 8631329.41 | 8306895.61 | 490880.46 | 6,51 | SC RONO AQUA SRL | Asocierea SC ZOLDUT SRL și SC HIDROTAN SRL
219 | IAȘI | COMARNA | 2973 | 2024-03-28 | ASA4-7889 / 03.04.2024 ora 09:10 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Comarna, județul Iași | Drumurile publice | 140952 / 5.11.2021 ora 11:13 | 7337 | 1993 | 2023-08-03 | 8395429.25 | 7830377.99 | 714843.89 | 2 | SC GEO MYKE SRL | SC DAROCONCTRUCT SRL
220 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | BISTRIȚA BÂRGĂULUI | 1708 | 2024-04-03 | ASA4-7890 / 03.04.2024 ora 09:45 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | AS-1732 / 10.02.2022 ora 14:40 | 11324 | 1389 | 2023-05-26 | 9585932.62 | 8468401.52 | 728818.62 | 7,29 | DP PROIECT SRL | AMICII BUILDING SRL
221 | MUREȘ | ACĂȚARI | 2202 | 2024-04-03 | ASA4-7891 / 03.04.2024 ora 10:02 | Canalizare menajeră în satele Văleni, Gaiești și extindere stație de epurare comuna Acațari, județul Mureș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138033 / 3.11.2021 ora 12:40 | 3292 | 229 | 2022-12-20 | 19277752.67 | 18000000 | 1675105.77 | 40,34 | S.C. RAPIDPROIECT S.R.L. | Asocierea D&D INSTAL S.R.L. - HIDROTRAN S.R.L.
222 | VÂLCEA | CERNIȘOARA | 3952 | 2024-04-03 | ASA4-7893 / 03.04.2024 ora 10:10 | Modernizarea rețelei de drumuri locale în comuna Cernișoara, județul Vâlcea | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 137652 / 3.11.2021 ora 9:43 | 5177 | 274 | 2023-01-03 | 15073524.04 | 14500000 | 1313340.55 | 76,82% | RODIAN INVEST SRL | RODIAN INVEST SRL
223 | BUZĂU | VIPEREȘTI | 3 | 2024-03-29 | ASA4-7894 / 03.04.2024 ora 10:10 | Construire pod în comuna Viperești, județul Buzău | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 133367 / 28.10.2021 ora 11:28 | 3056 | 997 | 2023-04-10 | 11218523.33 | 10794883.37 | 605776.6 | 56% | SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL | SC CONFERIC SRL
224 | NEAMȚ | ONICENI | 2234 | 2024-04-03 | ASA4-7896 / 03.04.2024 ora 11:05 | Modernizare drumuri locale în comuna Oniceni, județul Neamț | Drumurile publice | AS-763 / 08.02.2022 ora 11:27 | 10202 | 2398 | 2023-10-02 | 17166793.02 | 13300000 | 5802359.89 | 90% | SC AQUA PROJECT SRL | SC DANLIN XXL SRL
225 | PRAHOVA | GURA VADULUI | 1289 | 2024-04-03 | ASA4-7898 / 03.04.2024 ora 11:38 | Modernizare DC 73, 0+3,6 km în comuna Gura Vadului | Drumurile publice | AS-3540 / 14.02.2022 ora 12:43 | 12747 | 194 | 2022-12-14 | 6943879.52 | 6805731.92 | 1721750.94 | 56,72 | RIA DESIGN CONSULTING SRL | SC CONI SRL
226 | DOLJ | CASTRANOVA | 828 | 2024-04-03 | ASA4-7900 / 03.04.2024 ora 11:53 | Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Puțuri, comuna Castranova, județul Dolj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 128804 / 22.10.2021 ora 11:49 | 2003 | 2035 | 2023-08-08 | 20157296.9 | 19704061.19 | 4307931.89 | 23,52 | CDS PROJECT SRL | CRYSLYL COM SRL & CONDOR PADURARU SRL
227 | IAȘI | PODU ILOAIEI | 4668 | 2024-04-03 | ASA4-7902 / 03.04.2024 ora 11:54 | Modernizare străzi în oraș Podu Iloaiei, județul Iași | Drumurile publice | AS-1743 / 10.02.2022 ora 14:46 | 11251 | 151 | 2022-11-29 | 27443759.51 | 14300000 | 564489.99 | 70,6% | S.C. TRUST AVB S.R.L | S.C. CONEST S.A
228 | BRĂILA | SALCIA TUDOR | 1 | 2024-04-03 | ASA4-7903 / 03.04.2024 ora 11:58 | Asfaltare străzi în sat Salcia Tudor, comuna Salcia Tudor, județul Brăila | Drumurile publice | 141461 / 5.11.2021 ora 13:18 | 7651 | 1076 | 2023-04-20 | 12927357.35 | 12000000 | 540260 | 4,17% | Asocierea S.C. EURO BUILDING S.R.L. (Lider) - S.C. GEBES MPROJECT S.R.L. | Asocierea S.C. EURO BUILDING S.R.L. (Lider) - S.C. GEBES MPROJECT S.R.L.
229 | TIMIȘ | COȘTEIU | 2962 | 2024-04-03 | ASA4-7909 / 03.04.2024 ora 12:59 | Modernizare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare și epurare în comuna Coșteiu, județul Timiș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 129565 / 24.10.2021 ora 11:10 | 2168 | 2465 | 2023-10-09 | 23058397.11 | 19500000 | 1042020.75 | 11,20% | SC WSC EXPERT STRUCTURE SRL | SC EDIFICE BUILD SRL
230 | IAȘI | BALȘ | 2356 | 2024-04-03 | ASA4-7910 / 03.04.2024 ora 13:02 | Modernizare drumuri de interes local prin asfaltare în comuna Balș, județul Iași | Drumurile publice | 141403 / 5.11.2021 ora 12:58 | 7061 | 1309 | 2023-05-17 | 6666078.65 | 5331513.67 | 393284.81 | 2 | SC GEO MYKE SRL | SC AMBROMAR SRL
231 | MEHEDINȚI | ROGOVA | 859 | 2024-04-03 | ASA4-7911 / 03.04.2024 ora 13:07 | Modernizare străzi în localitatea Poroinița și Rogova, comuna Rogova, județul Mehedinți | Drumurile publice | 139038 / 4.11.2021 ora 9:45 | 5757 | 1166 | 2023-05-02 | 18105700.69 | 14000000 | 3399795.39 | 20,56 | SC ROAD CONSTRUCT SRL | SC TRUSTUL DE CONTRUCTII SRL
232 | IALOMIȚA | SINEȘTI | 1533 | 2024-04-03 | ASA4-7915 / 03.04.2024 ora 13:33 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sinești, județul Ialomița | Drumurile publice | 139627 / 4.11.2021 ora 13:31 | 6398 | 1299 | 2023-05-16 | 17231564.6 | 13510934.13 | 2625353.46 | 30% | SC UNICONT EXPERT SRL | SC QUADRANT ENGINNERING S.R.L
233 | SUCEAVA | MĂLINI | 2494 | 2024-04-03 | ASA4-7916 / 03.04.2024 ora 13:39 | Construire pod Malaiu în comuna Mălini | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-495 / 04.02.2022 ora 15:38 | 9805 | 2472 | 2023-10-10 | 2682652.39 | 2388722.39 | 170650 | 0,7 % | Asocierea SC TOP SCAV SRL - SC TEST PRIMA SRL – SC NEOACTIV SRL – SC VIA AXA PROIECT 29 SRL prin lider de asociere SC TOP SCAV SRL | Asocierea SC TOP SCAV SRL - SC TEST PRIMA SRL – SC NEOACTIV SRL – SC VIA AXA PROIECT 29 SRL prin lider de asociere SC TOP SCAV SRL
234 | ARAD | PEREGU MARE | 1680 | 2024-04-03 | ASA4-7918 / 03.04.2024 ora 13:56 | Asfaltare străzi în comuna Peregu Mare, județul Arad | Drumurile publice | AS-2390 / 11.02.2022 ora 11:48 | 11857 | 1796 | 2023-07-14 | 2906095.2 | 2845881.2 | 32130 | 1,10% | SC LONGHERSIN SRL | -
235 | DOLJ | PODARI | 4789 | 2024-04-03 | ASA4-7920 / 03.04.2024 ora 14:30 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Podari, județul Dolj | Drumurile publice | 138431 / 3.11.2021 ora 14:44 | 5682 | 291 | 2023-01-09 | 16180838.31 | 15500000 | 1793461.74 | 100% | TOTAL PUR DESIGN SRL | CASSAS SRL
236 | SĂLAJ | ILEANDA | 1443 | 2024-04-03 | ASA4-7922 / 03.04.2024 ora 14:45 | Rețele de canalizare menajeră în comuna Ileanda - etapa II, comuna Ileanda, județul Sălaj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 137294 / 2.11.2021 ora 15:40 | 4949 | 3144 | 2024-02-05 | 20451250 | 20000000 | 49235.4 | 7,18 | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL, prin lider SC Laitokset SRL | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL, prin lider SC Laitokset SRL
237 | HUNEDOARA | ȘOIMUȘ | 2301 | 2024-04-02 | ASA4-7923 / 03.04.2024 ora 14:46 | Modernizare drumuri comunale în comuna Şoimuş, judeţul Hunedoara | Drumurile publice | AS-1092 / 09.02.2022 ora 12:52 | 9897 | 916 | 2023-04-03 | 16490883.6 | 9800000 | 755304.9 | 55 | SC PROCONS INVEST SRL | SOIM CONS SRL
238 | TIMIȘ | LENAUHEIM | 93 | 2024-04-03 | ASA4-7924 / 03.04.2024 ora 14:48 | Extindere sisteme de canalizare în comuna Lenauheim, județul Timiș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-778 / 08.02.2022 ora 11:56 | 10220 | 2007 | 2023-08-04 | 20411161.71 | 18000000 | 1435358.3 | 95 | SC Euroengineering Timisoara SRL | SC Ideal Anastasya SRL
239 | CONSTANȚA | CUMPĂNA | 6893 | 2024-04-03 | ASA4-7927 / 03.04.2024 ora 15:07 | Modernizare drumuri în comuna Cumpăna, județul Constanța - 7,2 km | Drumurile publice | AS-82 / 31.01.2022 ora 13:28 | 9227 | 152 | 2022-11-29 | 21809741.4 | 15000000 | 36279.68 | 88% | SC UNICONT EXPERT SRL | SC ASFALT DOBROGEA SRL
240 | BRĂILA | GEMENELE | 1 | 2024-04-03 | ASA4-7928 / 03.04.2024 ora 15:09 | Modernizare drumuri locale în sat Gemenele și Găvani, comuna Gemenele, județul Brăila | Drumurile publice | 128069 / 21.10.2021 ora 14:06 | 1871 | 591 | 2023-02-27 | 7829196.78 | 7496946.78 | 326833.5 | 4,17% | S.C. Euro Building S.R.L. - S.C. Gebes MProject S.R.L. (Subcontractant) | S.C. Euro Building S.R.L.
241 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 9889 | 2024-04-03 | ASA4-7929 / 03.04.2024 ora 15:14 | Modernizare DJ 176, km 42+700 – 48+697, Brodina – Brodina de Jos, județul Suceava | Drumurile publice | 139493 / 4.11.2021 ora 12:44 | 4762 | 242 | 2022-12-21 | 24524948.41 | 24104878.41 | 484564.73 | 6,52 | Asocierea S.C. CON INDUSTRY S.R.L., lider - S.C. BIG CONF S.R.L., asociat 1 - S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L, asociat 2 | Asocierea S.C. CON INDUSTRY S.R.L., lider - S.C. BIG CONF S.R.L., asociat 1 - S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L, asociat 2
242 | ARGEȘ | PIETROȘANI | 2358 | 2024-04-03 | ASA4-7931 / 03.04.2024 ora 15:22 | Extinderea rețelei publice de apă uzată și branșamente la rețea, comuna Pietroșani, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 133467 / 28.10.2021 ora 12:26 | 3096 | 1447 | 2023-06-06 | 20542743.45 | 20000000 | 6417164.77 | 36% | S.C. IPTANARG CONSTRUCT SRL | Asocierea S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP SRL (lider asociere) si S.C. ZEUS S.A. (asociat 1) S.C. IPTANARG CONSTRUCT SRL (asociat 2) si S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL (asociat 3)
243 | CLUJ | LUNA | 2042 | 2024-04-03 | ASA4-7933 / 03.04.2024 ora 15:33 | Modernizare drumuri de interes local în Comuna Luna, județul Cluj | Drumurile publice | AS-1473 / 10.02.2022 ora 11:47 | 10075 | 2366 | 2023-09-26 | 8599777.89 | 8105489.61 | 3244555.1 | 48,07 | SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC NORD VEST INFRASTRUCTURA SI SERVICII SRL
244 | CONSTANȚA | CUMPĂNA | 6895 | 2024-04-03 | ASA4-7935 / 03.04.2024 ora 15:36 | Modernizare drumuri în comuna Cumpăna, județul Constanța - 7,2 km | Drumurile publice | AS-82 / 31.01.2022 ora 13:28 | 9227 | 152 | 2022-11-29 | 21809741.4 | 15000000 | 1392279.7 | 92% | SC UNICONT EXPERT SRL | SC ASFALT DOBROGEA SRL
245 | DÂMBOVIȚA | CONȚEȘTI | 2808 | 2024-04-03 | ASA4-7936 / 03.04.2024 ora 15:37 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Conțești, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 141164 / 5.11.2021 ora 11:59 | 7465 | 1064 | 2023-04-19 | 11067121.39 | 10871037.41 | 2949864.26 | 50,30 | SC RAIN FOREST PROIECT SRL | SC PRAGOSA ROMANIA SRL
246 | MARAMUREȘ | SARASĂU | 1167 | 2024-04-03 | ASA4-7937 / 03.04.2024 ora 15:55 | Modernizare și asfaltare strada cetățea în comuna Sarasău, județul Maramureș | Drumurile publice | AS-1419 / 10.02.2022 ora 11:16 | 11032 | 1664 | 2023-07-03 | 6856124.88 | 6394999.88 | 59500 | 60 % | SC FOUR GRIP INVEST SRL | SC SEBI MARC SRL
247 | MARAMUREȘ | SARASĂU | 1157 | 2024-04-03 | ASA4-7938 / 03.04.2024 ora 15:57 | Realizare racorduri la rețeaua de canalizare și branșamente la rețeaua de apă pentru gospodăriile din comuna Sarasău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 141352 / 5.11.2021 ora 12:48 | 7543 | 1537 | 2023-06-19 | 10434845.99 | 9998710.99 | 59500 | 50 % | SC FOUR GRIP INVEST SRL | SC PROF CON INVEST SRL
248 | GORJ | SĂCELU | 2303 | 2024-04-03 | ASA4-7939 / 03.04.2024 ora 15:59 | Modernizare drumuri comunale DC78 si DC58, modernizare drumuri de interes local şi reabilitare punte carosabilă Pilsiu, com. Săcelu, Gorj | Drumurile publice | 139750 / 4.11.2021 ora 14:09 | 5119 | 3115 | 2024-01-30 | 13733635 | 13000000 | 299285 | 2.18 | ARTPRO INTEGRAL SRL | -
249 | SIBIU | GURA RÂULUI | 2453 | 2024-04-03 | ASA4-7940 / 03.04.2024 ora 16:16 | Rețele hidroedilitare în comuna Gura Râului | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136563 / 2.11.2021 ora 10:51 | 4471 | 1721 | 2023-07-06 | 7883400.12 | 7409269.61 | 2330339.03 | 79,25% | SC NEO PLAN SRL | SC TERRA BUILDING SRL
250 | SUCEAVA | DORNEȘTI | 2628 | 2024-04-02 | ASA4-7941 / 03.04.2024 ora 16:44 | Extindere rețele de apă în comuna Dornești, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 126998 / 20.10.2021 ora 12:03 | 1621 | 1695 | 2023-07-05 | 8573913.11 | 7746119.36 | 277600 | 3,24 | SC PRODES CAD SRL | -
251 | PRAHOVA | ALUNIȘ | 2395 | 2024-04-03 | ASA4-7942 / 03.04.2024 ora 18:20 | Construire pod peste pârâul Aluniş în punctul Vasile Marin - comuna Aluniş județul Prahova | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 118084 / 1.10.2021 ora 14:10 | 394 | 57 | 2022-11-01 | 7082300.56 | 5265813.03 | 365573.58 | 36,59% | SC PRINFO SRL | ASOCIEREA S.C. PRAGOSA ROMÂNIA S.R.L. – S.C. TANCRAD S.R.L
252 | PRAHOVA | FILIPEȘTII DE TÂRG | 8677 | 2024-04-03 | ASA4-7943 / 04.04.2024 ora 04:33 | Realizare sitem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2131 / 11.02.2022 ora 09:29 | 11578 | 1732 | 2023-07-07 | 22399576.33 | 21500000 | 360332 | 1,6 | SC BOMACAPROIECT SRL | SC MONTIN SA
253 | SIBIU | Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | 7944 | 2024-04-03 | ASA4-7944 / 04.04.2024 ora 07:38 | Reabilitare drum județean DJ141C- limită județul Alba – Broșteni – Bogatu Român – intersecție DJ107B | Drumurile publice | 137579 / 3.11.2021 ora 9:08 | 4272 | 359 | 2023-01-20 | 37358291.33 | 37108198.92 | 6653754.07 | 84.09% | SPC Elite Consulting SRL | ASOCIEREA SC PRENIS SRL, SC DIMEX 2000 COMPANY SRL si SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
254 | ALBA | SÂNCEL | 1707 | 2024-04-03 | ASA4-7945 / 04.04.2024 ora 08:24 | Modernizare străzi în localitatea Sâncel, comuna Sâncel, județul Alba: str. Simion Bărnuțiu, str. Iacob Mureșianu, str. Gheorghe Șincai | Drumurile publice | AS-1888 / 10.02.2022 ora 16:01 | 11325 | 1042 | 2023-04-18 | 4214134.75 | 4051134.75 | 247746.14 | 26.99 | PFA TODORAN PAUL SILVIU | PRENIS S.R.L.
255 | CONSTANȚA | OVIDIU | 7377 | 2024-04-03 | ASA4-7946 / 04.04.2024 ora 08:35 | Reabilitare infrastructură rutieră în orașul Ovidiu, străzile Pescarilor, Poporului și A, județul Constanța | Drumurile publice | 128769 / 22.10.2021 ora 11:37 | 2000 | 361 | 2023-01-20 | 7260578.16 | 6649630.16 | 3068550.34 | 62% | S.C. CONSULTANT pROIECT & MANAGEMENT S.R.L. | S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L.
256 | GALAȚI | COSTACHE NEGRI | 1440 | 2024-04-04 | ASA4-7948 / 04.04.2024 ora 09:16 | Modernizare drumuri în comuna Costache Negri, județul Galati | Drumurile publice | 133049 / 27.10.2021 ora 16:33 | 2928 | 2375 | 2023-09-28 | 6160354.48 | 5049607.57 | 1044361.33 | 10,15 | ERICOM PROJECT SRL | GENDAV SRL
257 | PRAHOVA | BUCOV | 9421 | 2024-04-03 | ASA4-7949 / 04.04.2024 ora 09:44 | Modernizare si extindere rețea de canalizare în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu, comuna Bucov, județul Prahova | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140748 / 5.11.2021 ora 10:22 | 6886 | 1891 | 2023-07-24 | 7016041.77 | 6697948.17 | 187198 | 2,79 | DS DASITECH GLOBAL SERVICES SRL | BOTMAN CONSTRUCT SRL (lider de asociere)
258 | MUREȘ | BĂLĂUȘERI | 3122 | 2024-04-04 | ASA4-7952 / 04.04.2024 ora 10:19 | Alimentare cu apă în localitățile Bălăușeri și Chendu, comuna Bălăușeri, județul Mureș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2103 / 11.02.2022 ora 09:01 | 10090 | 2056 | 2023-08-10 | 13953985 | 13500000 | 2637638.49 | 61.64% | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL, prin lider SC Laitokset SRL | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL, prin lider SC Laitokset SRL
259 | TELEORMAN | MAVRODIN | 857 | 2024-04-04 | ASA4-7955 / 04.04.2024 ora 11:48 | Modernizare străzi în comuna Mavrodin, județul Teleorman | Drumurile publice | 131609 / 26.10.2021 ora 10:50 | 2437 | 2890 | 2024-01-08 | 12360228.36 | 12000000 | 1925882.3 | 43,45% | Asocierea S.C. ANDREEA CONSTRUCT COMPANY S.R.L. si S.C. OLD&NEW CONSTRUCT S.R.L. | Asocierea S.C. ANDREEA CONSTRUCT COMPANY S.R.L. si S.C. OLD&NEW CONSTRUCT S.R.L.
260 | ARGEȘ | UNGHENI | 956 | 2024-04-04 | ASA4-7957 / 04.04.2024 ora 12:10 | Modernizare prin asfaltare drumuri locale în comuna Ungheni, județul Argeș | Drumurile publice | AS-573 / 07.02.2022 ora 11:42 | 9912 | 1186 | 2023-05-05 | 9521180.28 | 9290080.28 | 1001800.29 | 63,05% | SC SEARCH CORPORATION NEW PROJECT SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
261 | TELEORMAN | PIETROȘANI | 1291 | 2024-04-04 | ASA4-7960 / 04.04.2024 ora 12:35 | Modernizare străzi de interes local în comuna Pietroșani, județul Teleorman | Drumurile publice | 143643 / 8.11.2021 ora 15:40 | 8841 | 1703 | 2023-07-06 | 14437326.24 | 14000000 | 1013110.22 | 40,77 | SC ROAD PROJECT SRL | ASOCIEREA MCI CONSTRUCT INVEST SRL (LIDER ) SI DERPONI INSTAL SRL (ASOCIAT )
262 | CONSTANȚA | SALIGNY | 1548 | 2024-04-04 | ASA4-7961 / 04.04.2024 ora 12:42 | Sistematizarea și construirea de șanțuri colectoare scurgere și evacuare ape pluviale în zona Făclia, strada Prunilor, comuna Saligny, județul Constanța, în vederea prevenirii inundațiilor | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2503 / 11.02.2022 ora 12:43 | 12030 | 1569 | 2023-06-19 | 3391403.99 | 3239440.99 | 365266.1 | 0,3695 |  | SC MARALY UNIVERSAL SRL
263 | MARAMUREȘ | ONCEȘTI | 1380 | 2024-04-03 | ASA4-7962 / 04.04.2024 ora 13:01 | Extindere retea de alimentare cu apă și instalație de tratare a apei si extindere rețea de canalizare menajera în comuna Oncești județul Maramureș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1279 / 09.02.2022 ora 17:19 | 10810 | 1682 | 2023-07-04 | 13083582.7 | 11563269.38 | 696379.17 | 7,58% | SC TISOTI EXIM SRL | SC SEBI MARC SRL
264 | TELEORMAN | SEGARCEA-VALE | 1552 | 2024-04-04 | ASA4-7964 / 04.04.2024 ora 14:03 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Segarcea-Vale, județul Teleorman | Drumurile publice | 132863 / 27.10.2021 ora 14:57 | 2865 | 1835 | 2023-07-19 | 5998005.77 | 5577807.29 | 1566658.03 | 57% | Asocierea CRISTITA SRL si TRANS PROIECT SUD SRL | Asocierea CRISTITA SRL si TRANS PROIECT SUD SRL
265 | ALBA | CENADE | 1380 | 2024-04-04 | ASA4-7965 / 04.04.2024 ora 14:21 | Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Cenade, comuna Cenade, jud. Alba | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3210 / 12.02.2022 ora 10:41 | 12598 | 65 | 2022-11-03 | 11102201.29 | 10837989.54 | 500618.08 | 4,22 | SC ALPHA PROIECT SRL | SC INSTALATORUL SA
266 | DÂMBOVIȚA | GURA OCNIȚEI | 3665 | 2024-04-04 | ASA4-7967 / 04.04.2024 ora 14:43 | Extindere rețea de canalizare menajeră sat Săcuieni, comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2590 / 11.02.2022 ora 13:22 | 9233 | 526 | 2023-02-16 | 23320080.42 | 22623588.96 | 473307.89 | 9,49 | ASOCIEREA SC BRAKA EFECT SRL - WSD ENGINEERING SRL | ASOCIEREA SC BRAKA EFECT SRL - WSD ENGINEERING SRL
267 | ARGEȘ | MOZĂCENI | 2076 | 2024-04-04 | ASA4-7969 / 04.04.2024 ora 14:57 | Modernizare drum comunal DC 98, în comuna Mozăceni, județul Argeș | Drumurile publice | 136086 / 1.11.2021 ora 15:52 | 4192 | 621 | 2023-02-28 | 3525139.36 | 3362620.58 | 1368811.99 | 41,83 % | S.C. SEGA PROIECT 2008 S.R.L. | S.C. BETO CONSTRUCT ARGEȘ S.A.
268 | CONSTANȚA | BĂNEASA | 2851 | 2024-04-04 | ASA4-7972 / 04.04.2024 ora 15:11 | Reabilitare drum comunal DCL 475 în comuna Băneasa, județul Constanța | Drumurile publice | 137685 / 3.11.2021 ora 9:59 | 5209 | 2463 | 2023-10-06 | 9014057.68 | 8617571.85 | 1324416 | 70% | SC ELVES WEB DESIGN SRL | Newbuilding Cons SRL
269 | ARGEȘ | MORĂREȘTI | 1282 | 2024-04-03 | ASA4-7973 / 04.04.2024 ora 15:12 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Morărești, cu satele Morărești și Săpunari, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136663 / 2.11.2021 ora 11:36 | 4537 | 2879 | 2024-01-08 | 10499411.38 | 10000000 | 321300 | 1 % | MODUL PROIECT S.A. | Asocierea OLGTANC CONSTRUCT S.R.L. - CONDOR PADURARU S.R.L.
270 | VÂLCEA | GHIOROIU | 1597 | 2024-04-04 | ASA4-7974 / 04.04.2024 ora 15:15 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Ghioroiu, județul Vâlcea | Drumurile publice | 137802 / 3.11.2021 ora 10:54 | 5149 | 1654 | 2023-06-29 | 10327190.5 | 10000000 | 1793370.19 | 95,58 | SC SUDSTADE SRL | SC RODIAN INVEST SRL
271 | MARAMUREȘ | ULMENI | 2054 | 2024-04-04 | ASA4-7975 / 04.04.2024 ora 16:25 | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în u.a.t. orașul ulmeni, județul Maramureș | Drumurile publice | 142941 / 8.11.2021 ora 10:40 | 2436 | 1857 | 2023-07-20 | 15858385.57 | 11421120.7 | 3095287.38 | 64% | Asocierea: SC ILIVANCA CONSTRUCTII SRL (lider de asociere), SC PROF CON INVEST SRL, SC EDILMARC STRADE SRL, SC ROSATT COMPANY SRL, SC SIGNUM TERRAE SRL | Asocierea: SC ILIVANCA CONSTRUCTII SRL (lider de asociere), SC PROF CON INVEST SRL, SC EDILMARC STRADE SRL, SC ROSATT COMPANY SRL, SC SIGNUM TERRAE SRL
272 | IALOMIȚA | SĂVENI | 2625 | 2024-04-04 | ASA4-7976 / 04.04.2024 ora 20:57 | Modernizare rețea alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare etapa III în comuna Săveni, județul Ialomița | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 124430 / 14.10.2021 ora 16:34 | 1193 | 1256 | 2023-05-12 | 27365100.99 | 25983748.99 | 1435764.04 | A FOST REALIZAT DRUMUL DE ACCES LA GOSPODARIA DE APA SI AU FOST EXECUTATE LUCRARILE PT REALIZAREA A 1770 M DE RETEA CANALIZARE MENAJERA | SC PROCIVIL SRL | ASOCIEREA SC TRANSEURO SRL - SC ALL CONSTRUCT SUD DRL - SC CONCIVIC CONSTRUCT SRL
273 | HARGHITA | OCLAND | 1889 | 2024-04-04 | ASA4-7977 / 05.04.2024 ora 09:04 | Modernizarea parțială a rețelei stradale de interes local în comuna Ocland, județul Harghita, etapa I | Drumurile publice | AS-89 / 31.01.2022 ora 14:07 | 9236 | 1901 | 2023-07-24 | 5115475.8 | 4995863.74 | 624015.52 | 68,75 | S.C. SABE SRL | S.C. VIADUCT S.R.L.
274 | PRAHOVA | URLAȚI | 7143 | 2024-04-05 | ASA4-7978 / 05.04.2024 ora 10:23 | Reabilitare și modernizare străzi, faza a III-a, străzile Arioneștii Noi, Liliacului, Lalelelor, Macului, Viorelelor, Măceșului, Fundătura Crizantemelor, Crizantemelor (bretea), Mihai Viteazu și Socului, orașul Urlați, județul Prahova | Drumurile publice | 134232 / 29.10.2021 ora 10:48 | 2968 | 534 | 2023-02-16 | 11403146.02 | 11179949.62 | 523094.85 | 27.43 | S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L. | SC PRAGOSA ROMANIA SRL
275 | ARGEȘ | BĂBANA | 2359 | 2024-04-05 | ASA4-7980 / 05.04.2024 ora 11:00 | Canalizare și epurare a apelor uzate, în satul Groși, comuna Băbana, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 119355 / 5.10.2021 ora 14:07 | 524 | 701 | 2023-03-07 | 5055485.76 | 4829554.03 | 184193.9 | 25 % | S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. | Asocierea S.C. ZEUS S.A. și S.C. SCADT S.A.
276 | ARAD | CURTICI | 11885 | 2024-04-05 | ASA4-7986 / 05.04.2024 ora 11:42 | Rețea de canalizare cartier de locuințe, zona fostei bariere CFR | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 134484 / 29.10.2021 ora 12:43 | 3477 | 1424 | 2023-05-29 | 3160112.88 | 2732200.31 | 300952.19 | 66.54% | SC MADI FHVAC SRL | SC CM MARIMONA INSTAL SRL
277 | CĂLĂRAȘI | ȘTEFAN VODĂ | 1484 | 2024-04-05 | ASA4-7988 / 05.04.2024 ora 11:45 | Modernizare și extindere sistem de canalizare în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3630 / 14.02.2022 ora 14:11 | 9069 | 421 | 2023-02-02 | 14116018.39 | 13589390.82 | 4110348.15 | 64.37 | SC EN ELECTRICPROIECT OFFICE SRL | SC EN ELECTRICPROIECT OFFICE SRL
278 | PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 3164 | 2024-04-05 | ASA4-7989 / 05.04.2024 ora 11:46 | Pod peste pârâul Bughea în sat Făgetu, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 140285 / 4.11.2021 ora 16:53 | 6797 | 1426 | 2023-05-29 | 2857059.38 | 2346701.2 | 61867.72 | 1 % | S.C. LIKE PROJECT S.R.L. | S.C. RONI CIVIL INTEROUTE S.R.L.
279 | OLT | VULPENI | 1179 | 2024-04-05 | ASA4-7990 / 05.04.2024 ora 11:49 | Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în satul Gropșani, comuna Vulpeni, județul Olt | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1546 / 10.02.2022 ora 12:50 | 11133 | 171 | 2022-12-08 | 22021287.87 | 21555966.79 | 314415.74 | 53 | SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL | Asocierea SC ROMALEXIN SRL &SCADT SA&SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL
280 | HUNEDOARA | RAPOLTU MARE | 892 | 2024-04-05 | ASA4-7991 / 05.04.2024 ora 11:56 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Rapoltu Mare, judeţul Hunedoara | Drumurile publice | 133485 / 28.10.2021 ora 12:36 | 3112 | 1710 | 2023-07-06 | 11768581.18 | 9800000 | 282487.71 | 53.59% | SC GEVIS PROTEAM SRL | SC PROACTIV SRL
281 | DÂMBOVIȚA | ANINOASA | 4472 | 2024-04-05 | ASA4-7992 / 05.04.2024 ora 12:08 | Extindere și reabilitare rețea canalizare, satele Aninoasa, Săteni și Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139475 / 4.11.2021 ora 12:38 | 6298 | 578 | 2023-02-23 | 4337669.3 | 4247229.3 | 561059.58 | 45,24% | SC TERACONSULT SRL | SC GRAND TECHNOLOGY SYSTEM SRL
282 | MARAMUREȘ | MIREȘU MARE | 2702 | 2024-04-05 | ASA4-7994 / 05.04.2024 ora 12:34 | Modernizare străzi de interes local în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș | Drumurile publice | AS-3681 / 14.02.2022 ora 14:49 | 13030 | 1731 | 2023-07-07 | 13857978.67 | 10850000 | 302937.29 | 59% | SC CONSTRUCT CDP SRL | SC ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ S.A
283 | BACĂU | BEREȘTI-BISTRIȚA | 1737 | 2024-04-05 | ASA4-7995 / 05.04.2024 ora 12:44 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești-Bistrița, județul Bacău | Drumurile publice | AS-2482 / 11.02.2022 ora 12:32 | 12010 | 237 | 2022-12-20 | 9861046 | 9500000 | 1399061.98 | 63,68% | ASOCIEREA SC CONEXTRUST SA - SC PANDEL DESIGN SRL | ASOCIEREA SC CONEXTRUST SA - SC PANDEL DESIGN SRL
284 | SUCEAVA | DORNEȘTI | 2753 | 2024-04-04 | ASA4-7996 / 05.04.2024 ora 12:57 | Extindere racorduri de canalizare și branșamente de apă pe DN17A - sectoare Daneliuc - Avarvaroaie - Petrovici în comuna Dornești, jud. Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2859 / 11.02.2022 ora 14:56 | 12268 | 1150 | 2023-04-28 | 3825677.45 | 3468677.45 | 699749.1 | 26,14 | SC SAOCONS SRL | SC TEMPO ANA CONS SRL
285 | GIURGIU | OGREZENI | 2236 | 2024-04-05 | ASA4-7997 / 05.04.2024 ora 12:58 | Execuție branșamente la rețeaua de alimentare cu apă existentă în comuna Ogrezeni, sat Ogrezeni și sat Hobaia, județul Giurgiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 139621 / 4.11.2021 ora 13:29 | 6417 | 1629 | 2023-06-26 | 7977008.29 | 7647389.97 | 19756.91 | 14.42 | EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL | EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL
286 | VASLUI | POGONEȘTI | 1073 | 2024-04-05 | ASA4-7998 / 05.04.2024 ora 13:01 | Modernizare prin asfaltare drumuri comunale și sătești în comuna Pogonești, județul Vaslui | Drumurile publice | AS-1603 / 10.02.2022 ora 13:25 | 11203 | 2539 | 2023-10-16 | 10991029.82 | 8000000 | 321300 | 5,11% | S.C.JULY EXPERT CONSULTING S.R.L.
287 | CĂLĂRAȘI | MODELU | 3338 | 2024-04-05 | ASA4-7999 / 05.04.2024 ora 13:11 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Călărași | Drumurile publice | AS-3329 / 14.02.2022 ora 09:12 | 12694 | 816 | 2023-04-21 | 3674094.8 | 3516182.1 | 1594967.61 | 66,97 | SC ANDERSSEN SRL | SC TELPRON COMEX SRL
288 | SUCEAVA | COȘNA | 2452 | 2024-04-05 | ASA4-8001 / 05.04.2024 ora 13:37 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Coșna, județul Suceava | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 127193 / 20.10.2021 ora 13:33 | 1655 | 349 | 2023-01-19 | 8597142 | 8000000 | 1025491.92 | 34,89 | ASOCIEREA ROVALSTONE SRL - SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | ASOCIEREA ROVALSTONE SRL - SC YDA PROIECT CONSULTING SRL
289 | ARGEȘ | HÂRTIEȘTI | 1542 | 2024-04-05 | ASA4-8002 / 05.04.2024 ora 13:52 | Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Hârtiești, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140241 / 4.11.2021 ora 16:39 | 6828 | 2927 | 2024-01-08 | 11696268.14 | 11340478.26 | 168706.3 | 1,44 | TERRA CONSTRUCT LAND SRL
290 | HUNEDOARA | ORĂȘTIE | 5254 | 2024-04-05 | ASA4-8003 / 05.04.2024 ora 14:02 | Modernizarea str. Luncii, str. General Zanescu, amenajări exterioare bl. 40 strada Gării, alee carosabilă de legătură între str. Gării și str. Unirii, amenajări exterioare bloc ANL 81-82-str. Pricazului, alee carosabilă în prelungirea str. Vânătorilor, strada de legătură între str. Unirii și str. Târgului asigurând acces la stadion Mecanica cu parcările aferente, tronson strada Crișan și strada de legătură între str. Gheorghe Doja și str. Tudor Vladimirescu | Drumurile publice | 128832 / 22.10.2021 ora 11:59 | 1993 | 1893 | 2023-07-24 | 9472445.47 | 9140815.47 | 927160.38 | 10,31 | S.C. MODERN PROIECT S.R.L. | S.C. PAVAMOND S.R.L.
291 | IAȘI | BELCEȘTI | 3651 | 2024-04-05 | ASA4-8004 / 05.04.2024 ora 14:14 | Extindere sistem de canalizare în localitatea Satu Nou, comuna Belcești, județul Iași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 127255 / 20.10.2021 ora 14:06 | 1689 | 283 | 2023-01-05 | 16368283.71 | 15976178.71 | 889343.57 | 43 % | SC TRIOCAD PROIECT SRL | SC CASREP SRL
292 | GORJ | CRUȘEȚ | 1994 | 2024-04-05 | ASA4-8005 / 05.04.2024 ora 14:17 | Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna Cruşeţ, judeţul Gorj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135336 / 1.11.2021 ora 10:11 | 3845 | 2030 | 2023-08-08 | 10797024 | 10500000 | 3664756 | 35 | SC CCC PROIECTARE SRL | SC NED CONSTRUCT SRL
293 | VASLUI | VINDEREI | 5767 | 2024-04-04 | ASA4-8006 / 05.04.2024 ora 14:31 | Extindere sistem ape uzate în comuna Vinderei, județul Vaslui | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140373 / 4.11.2021 ora 18:03 | 6917 | 3087 | 2024-01-26 | 17888490.95 | 17020460.92 | 283220 | 2 | SC BLUE CONCEPT CONSULTING SRL
294 | PRAHOVA | PLOPENI | 3652 | 2024-04-05 | ASA4-8007 / 05.04.2024 ora 14:46 | Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră de interes local în oraș Plopeni, județul Prahova | Drumurile publice | 138720 / 3.11.2021 ora 16:15 | 5758 | 1225 | 2023-05-09 | 6144410.53 | 5261327.08 | 1679433.07 | 40% | Acvi Star Construct SRL | Strabenbau Logistic SRL
295 | GORJ | ROȘIA DE AMARADIA | 3033 | 2024-04-05 | ASA4-8008 / 05.04.2024 ora 14:52 | Înființare sistem canalizare în Comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136244 / 1.11.2021 ora 17:06 | 4275 | 1834 | 2023-07-19 | 10732500 | 10500000 | 1382487.66 | 17% | SC TOPO PROJECT SRL | ASOCIEREA SC REBECONS GENERAL SRL – SC SENGHER SISTEME SRL
296 | CĂLĂRAȘI | LEHLIU-GARĂ | 3603 | 2024-04-05 | ASA4-8009 / 05.04.2024 ora 15:24 | Modernizare străzi în orașul Lehliu-Gară, sat Răzvani și sat Buzoeni, județul Călăraşi | Drumurile publice | AS-3173 / 11.02.2022 ora 19:19 | 12556 | 1491 | 2023-06-12 | 32392739.54 | 18000000 | 1001096.94 | 8,42% | KOMORA S.R.L. | ASOCIEREA DECORA REZISTENT S.R.L. - ANDRAS 88 S.R.L. - MIDAS ROAD S.R.L. - FIROGAL S.R.L.
297 | ARGEȘ | POIENARII DE ARGEȘ | 628 | 2024-03-20 | ASA4-8011 / 05.04.2024 ora 16:11 | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Poienarii de Argeș, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 142152 / 5.11.2021 ora 15:59 | 7961 | 1960 | 2023-07-31 | 18661443.06 | 10000000 | 591407.08 | 2,5% | SEGA PROIECT 2008 S.R.L. | Asocierea S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L. - S.C. REPARAȚII MODERNIZĂRI RETEHNOLOGIZĂRI ARGEȘ S.R.L.
298 | TELEORMAN | CRÂNGU | 1028 | 2024-04-05 | ASA4-8012 / 05.04.2024 ora 17:17 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Crângu, județul Teleorman | Drumurile publice | 127590 / 20.10.2021 ora 18:53 | 1768 | 2542 | 2023-10-16 | 11346990.48 | 11000000 | 2328184.73 | 17,80% | Asocierea SC CRISTITA SRL si SC MIRUMAR SRL | Asocierea SC CRISTITA SRL si SC MIRUMAR SRL
299 | BUZĂU | MOVILA BANULUI | 6 | 2024-04-05 | ASA4-8013 / 06.04.2024 ora 11:25 | Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, extindere sistem de canalizare în comuna Movila Banului, satele Cioranca și Limpeziș, comuna Movila Banului, județul Buzău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 130893 / 25.10.2021 ora 16:04 | 2368 | 1533 | 2023-06-19 | 25569534 | 24532358.69 | 1135027.81 | 46,40% | SC ALMA CONSULTING SRL Focsani | SC MECAN CONSTRUCT SA Buzau
300 | BACĂU | RĂCHITOASA | 1569 | 2024-04-05 | ASA4-8014 / 08.04.2024 ora 08:19 | Extinderea rețea de alimentare cu apă și canalizare în satul Răchitoasa și satul Fundătura Răchitoasa - comuna Răchitoasa | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2142 / 11.02.2022 ora 09:40 | 10136 | 2990 | 2024-01-10 | 12445453.2 | 11865890.12 | 530358.41 | 4,26% | ASOCIEREA SC EUROPARTENER SRL - SC DVSS FLUID PROJECT CONCEPT SRL - SC CONALID SRL | ASOCIEREA SC EUROPARTENER SRL - SC DVSS FLUID PROJECT CONCEPT SRL - SC CONALID SRL
301 | BACĂU | GHIMEȘ-FĂGET | 2199 | 2024-04-08 | ASA4-8017 / 08.04.2024 ora 09:57 | Realizare canalizare și stație epurare, extindere rețea de apă în comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-666 / 07.02.2022 ora 15:19 | 10027 | 561 | 2023-02-21 | 22923747.78 | 20000000 | 410007.59 | 8,97% | SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | ASOCIEREA SC CAPITAL INVEST SRL - SC CORNELL'S FLOOR SRL
302 | SUCEAVA | SADOVA | 2225 | 2024-04-08 | ASA4-8018 / 08.04.2024 ora 10:15 | Modernizare drumuri comunale DC88 C și DC 88D în comuna Sadova, județul Suceava | Drumurile publice | AS-173 / 01.02.2022 ora 13:42 | 9370 | 765 | 2023-03-15 | 9070235.16 | 8882777.28 | 545770.16 | 36,6 | SC FLORI GEORGIS CONSULTING SRL | SC CALCARUL SA
303 | ARAD | CURTICI | 12026 | 2024-04-08 | ASA4-8019 / 08.04.2024 ora 10:54 | Reparații capitale DJ 709B și DJ 792C (intrare Curtici- Zona Liberă) | Drumurile publice | 134429 / 29.10.2021 ora 12:15 | 3449 | 1253 | 2023-05-11 | 12027707.32 | 8606384.19 | 37714.16 | 100% | SC BAUPLANING SRL | SC SYLC CON TRANS SRL
304 | MEHEDINȚI | VÂNJULEȚ | 857 | 2024-04-08 | ASA4-8020 / 08.04.2024 ora 10:59 | Extindere canalizare sat Vânjuleț, comuna Vânjuleț, județul Mehedinți | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135054 / 1.11.2021 ora 8:13 | 3787 | 1281 | 2023-05-15 | 24678048.86 | 24355747.6 | 345100 | 2,05 | SC ANDREEA CONSTRUCT COMPANY SRL | SC ANDREEA CONSTRUCT COMPANY
305 | IALOMIȚA | REVIGA | 5 | 2024-04-08 | ASA4-8021 / 08.04.2024 ora 11:05 | Modernizare drumuri de interes local în satul Reviga, comuna Reviga, județul Ialomița | Drumurile publice | AS-1722 / 10.02.2022 ora 14:35 | 11279 | 1616 | 2023-06-23 | 14145386.96 | 10396868.31 | 1337481.82 | 56,70 % | Asocierea S.C. DEN&EDY EXPRESS CONSTRUCT S.R.L. - S.C. MEGA EDIL S.R.L. – GEBES MPROJECT S.R.L. | Asocierea S.C. DEN&EDY EXPRESS CONSTRUCT S.R.L. - S.C. MEGA EDIL S.R.L. – GEBES MPROJECT S.R.L.
306 | BIHOR | Județul BIHOR prin Consiliul Județean BIHOR | 82 | 2024-04-08 | ASA4-8022 / 08.04.2024 ora 11:20 | Inel rutier metropolitan Oradea | Drumurile publice | 140191 / 4.11.2021 ora 16:22 | 6679 | 1026 | 2023-04-12 01:00 | 289414866.11 | 201300000 | 50525118.22 | 25% | SC Proexco SRL si SC DROMCONS SRL | SC Asfamixt SRL si SC Porr Construct SRL
307 | SUCEAVA | OSTRA | 1518 | 2024-04-08 | ASA4-8023 / 08.04.2024 ora 11:29 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Ostra, județul Suceava | Drumurile publice | 117084 / 30.9.2021 ora 11:33 | 325 | 325 | 2023-01-16 | 8144157.39 | 7891624.28 | 259150.56 | 6,64 | SC TREIXA SRL | ASOCIEREA SC CONSTRUCTII MONTAJ AG SRL- SC CALCARUL SA
308 | DOLJ | SĂLCUȚA | 1397 | 2024-04-08 | ASA4-8026 / 08.04.2024 ora 11:53 | Modernizare drumuri de interes local etapa I, comuna Sălcuța, județul Dolj | Drumurile publice | AS-432 / 04.02.2022 ora 10:58 | 9730 | 527 | 2023-02-16 | 9175100 | 8830000 | 1009927.52 | 63,19% | ASOCIEREA SC BEBE TRANS ROM SRL-SC ALMER PROIECT SRL | ASOCIEREA SC BEBE TRANS ROM SRL-SC ALMER PROIECT SRL
309 | SIBIU | ȘURA MARE | 6019 | 2024-04-08 | ASA4-8027 / 08.04.2024 ora 11:54 | Canalizare pluvială în cartierul Tineretului, sat Șura Mare, comuna Șura Mare, județul Sibiu | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3457 / 14.02.2022 ora 11:22 | 12816 | 607 | 2023-02-27 | 2778220.82 | 2651118.11 | 352022.53 | 54,22% | SC NEO PLAN SRL | SC CROMULENT PROPERTY CONSULTING SRL ȘI SC SYSTEM ALIANCE CONSTRUCT SRL
310 | BACĂU | Județul BACĂU prin Consiliul Județean BACĂU | 9886 | 2024-04-08 | ASA4-8028 / 08.04.2024 ora 12:34 | Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119, Bacău - Faraoani, km. 1+680 - km. 12+300 (tronson Sărata - Nicolae Bălcescu, km. 4+400 - km. 10+466), județul Bacău | Drumurile publice | AS-1463 / 10.02.2022 ora 11:41 | 11072 | 819 | 2023-03-21 | 20731224.53 | 19118166.83 | 2565722.03 | 88 | S.C. INTERPROIECT S.R.L | Asocierea formata din: SC Mavgo Holding SRL - lider de asociere si SC Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL - asociat
311 | MEHEDINȚI | BUTOIEȘTI | 1859 | 2024-04-05 | ASA4-8029 / 08.04.2024 ora 12:42 | Sisteme de alimentare cu apă si rețele de canalizare cu stații de epurare ape menajere uzate in localitățile Gura Motrului , Pluta si Țânțaru , comuna Butoiești , județul Mehedinți | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136284 / 2.11.2021 ora 7:25 | 4328 | 3069 | 2024-01-23 | 30301022.79 | 29446549.51 | 8068270.35 | 29,6 | ASTINO SRL | FORESTER COS PRIMEX SRL
312 | NEAMȚ | ION CREANGĂ | 3898 | 2024-04-08 | ASA4-8030 / 08.04.2024 ora 12:48 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creangă, județul Neamț | Drumurile publice | AS-841 / 08.02.2022 ora 13:24 | 10277 | 1819 | 2023-07-17 | 12234179.01 | 12130989.46 | 798638.42 | 20% | SC AQUA PROJECT SRL | SC DANLIN XXL SRL
313 | BACĂU | AGĂȘ | 2421 | 2024-04-08 | ASA4-8031 / 08.04.2024 ora 12:52 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Agăş, judeţul Bacău | Drumurile publice | 128943 / 22.10.2021 ora 12:45 | 1963 | 3046 | 2024-01-18 | 8331997.9 | 8008156.9 | 254787.83 | 3,06% | ASOCIEREA SC CAPITAL INVEST SRL - SC CONEXTRUST SA - SC ECOMARY SRL | ASOCIEREA SC CAPITAL INVEST SRL - SC CONEXTRUST SA - SC ECOMARY SRL
314 | DÂMBOVIȚA | BEZDEAD | 2532 | 2024-04-08 | ASA4-8032 / 08.04.2024 ora 13:06 | Înființare sistem de canalizare menajeră în comuna Bezdead, județul Dâmbovița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138329 / 3.11.2021 ora 14:16 | 5637 | 813 | 2023-03-21 | 34246077.25 | 32911470.39 | 661704.88 | 2,45 | BOMACA PROIECT S.R.L. | ATOPUM INVEST S.R.L.
315 | DÂMBOVIȚA | MĂNEȘTI | 2990 | 2024-04-08 | ASA4-8033 / 08.04.2024 ora 13:08 | Reabilitare DC 117 cu șanțuri betonate, în comuna Mănești, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 140576 / 5.11.2021 ora 9:20 | 7103 | 2419 | 2023-10-03 | 4178489.16 | 3994259.31 | 1252469.99 | 34.21 | S.C Vianet S.R.L. | VLAKIM SPG 92 SRL
316 | BIHOR | SUPLACU DE BARCĂU | 2318 | 2024-04-08 | ASA4-8034 / 08.04.2024 ora 13:10 | Lucrări de extindere a rețelei de canalizare în comuna Suplacu de Barcău, județul Bihor | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1442 / 10.02.2022 ora 11:31 | 11039 | 1484 | 2023-06-09 01:00 | 3602020.34 | 3406124.56 | 95175.78 | 2,54 | SC TISOTI EXIM SRL | SC FLACHIM CONSTRUCT SRL
317 | ARGEȘ | ALBEȘTII DE ARGEȘ | 2276 | 2024-04-08 02:00 | ASA4-8035 / 08.04.2024 ora 13:21 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Albeștii de Argeș județul Argeș | Drumurile publice | AS-214 / 01.02.2022 ora 16:04 | 9414 | 227 | 2022-12-20 | 22198682.32 | 20000000 | 1074833.24 | 62,59 | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
318 | TULCEA | SOMOVA | 2982 | 2024-04-08 | ASA4-8036 / 08.04.2024 ora 13:41 | Înființare sistem de canalizare în localitatea Mineri, comuna Somova, județul Tulcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-112 / 31.01.2022 ora 14:51 | 9269 | 1580 | 2023-06-20 | 21310966.25 | 21069396.25 | 1611625.33 | 8% | S.C. INTERACTIVE DESIGN S.R.L | S.C. PASIROM INTERACTIV S.R.L
319 | SUCEAVA | MOARA | 3710 | 2024-04-08 | ASA4-8037 / 08.04.2024 ora 13:48 | Înființare sistem de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Moara, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131995 / 26.10.2021 ora 14:26 | 2570 | 1267 | 2023-05-15 | 18570250 | 18000000 | 4284194.97 | 29,23 % | SC D&G PRINT LINE SRL | SC TOP SCAV SRL
320 | CĂLĂRAȘI | INDEPENDENȚA | 1579 | 2024-04-08 | ASA4-8038 / 08.04.2024 ora 13:51 | Modernizare străzi în comuna Independenţa, judeţul Călăraşi | Drumurile publice | AS-3433 / 14.02.2022 ora 10:56 | 12780 | 1858 | 2023-07-20 | 4128112.21 | 2500000 | 104765.22 | 2,85% | VIA FECTUM S.R.L. | TELPRON COMEX S.R.L.
321 | SIBIU | PĂUCA | 1223 | 2024-04-05 | ASA4-8039 / 08.04.2024 ora 13:55 | Modernizare străzi în comuna Păuca, județul Sibiu | Drumurile publice | 140086 / 4.11.2021 ora 15:47 | 6695 | 482 | 2023-02-10 | 9995729.07 | 8000000 | 821116.13 | 72,29 | SC SEMPER IDEM SRL | SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
322 | GIURGIU | GREACA | 1594 | 2024-04-08 | ASA4-8041 / 08.04.2024 ora 14:13 | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Greaca, județul Giurgiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-946 / 08.02.2022 ora 17:06 | 10411 | 115 | 2022-11-21 | 35443531.79 | 30694811.74 | 5235447.47 | 55% | SC FEBOS SRL | ASOCIEREA SC ELISAN SRL - SC FEBOS SRL - SC EDAS EXIM SRL- SC PRODESIGN 2002 SRL
323 | PRAHOVA | PLOPENI | 3718 | 2024-04-08 | ASA4-8042 / 08.04.2024 ora 14:15 | Reabilitare și modernizare infrastructură de canalizare de interes local pentru cartier Diana și zona de blocuri C-uri în oraș Plopeni, județul Prahova | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139549 / 4.11.2021 ora 13:00 | 6216 | 1464 | 2023-06-08 | 8793989.04 | 6126343.7 | 839922.23 | 32% | Dineng Dev SRL | Montin SA
324 | COVASNA | BODOC | 1860 | 2024-04-08 | ASA4-8043 / 08.04.2024 ora 14:16 | Construire 4 podețe și consolidare de mal pe pârâul Zălan | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 132870 / 27.10.2021 ora 15:03 | 2827 | 330 | 2023-01-17 | 5834294.66 | 5566304.66 | 704909.23 | 63,54 | EXPERT BAU SRL | Asocierea SC Constructii CONICO SRL ți SC BAUMEISTER SRL lider SC CONSTRUCTII CONICO
325 | NEAMȚ | GÂRCINA | 2331 | 2024-04-08 | ASA4-8044 / 08.04.2024 ora 14:22 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gârcina, județul Neamț | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 126777 / 20.10.2021 ora 9:25 | 1191 | 1273 | 2023-05-15 | 14206467.55 | 12525938.95 | 1170152.04 | 29,04 | Asocierea SC Strazi Concept SRL (lider de asociere) - SC Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL - SC Invest Plus SRL - SC Alido Proiect SRL | Asocierea SC Strazi Concept SRL (lider de asociere) - SC Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL - SC Invest Plus SRL - SC Alido Proiect SRL
326 | OLT | CĂLUI | 1696 | 2024-04-08 | ASA4-8045 / 08.04.2024 ora 14:27 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Călui, județul Olt | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135031 / 31.10.2021 ora 13:34 | 3776 | 1588 | 2023-06-20 | 12767165.41 | 12500000 | 949700.69 | 7,49 | SC TRALIS INVEST SRL | SC ALCOBO SRL
327 | IAȘI | SINEȘTI | 1970 | 2024-04-08 | ASA4-8046 / 08.04.2024 ora 14:33 | Îmbrăcăminte bituminoasa ușoară în comuna Sinești, județul Iași | Drumurile publice | 140349 / 4.11.2021 ora 17:37 | 6853 | 246 | 2022-12-22 | 15062887.19 | 9000000 | 328829.86 | 45% | SC GEO MYKE SRL | SC DARCONS SRL
328 | BRĂILA | FRECĂȚEI | 1284 | 2024-04-08 | ASA4-8050 / 08.04.2024 ora 15:11 | Asfaltare DC 57 tronson DJ 212 A, intrare sat Titcov, comuna Frecăței, județul Brăila | Drumurile publice | 130588 / 25.10.2021 ora 14:52 | 2319 | 937 | 2023-04-03 | 9701503.37 | 8000000 | 2078629.94 | 65% | SC ZITELLA PROJECT SRL | SC MICATIS PROD SRL
329 | VRANCEA | VULTURU | 2585 | 2024-04-08 | ASA4-8051 / 08.04.2024 ora 15:12 | Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2986 / 11.02.2022 ora 15:58 | 12373 | 1595 | 2023-06-21 | 5469731.95 | 5126434.79 | 515524.1 | 16,24% | S.C. INGINERII PROIECT S.R.L. | S.C. CITADINA 98 S.A
330 | GORJ | NEGOMIR | 1616 | 2024-04-08 | ASA4-8054 / 08.04.2024 ora 15:20 | Modernizare drumuri săteşti şi vicinale în comuna Negomir, judeţul Gorj | Drumurile publice | 135133 / 1.11.2021 ora 8:59 | 3501 | 1090 | 2023-04-24 | 20762528.98 | 15000000 | 1463637.84 | 10,12 | SC ARTINF PROIECT SRL | SC YDAIL CONSTRUCT SRL
331 | SATU MARE | BĂTARCI | 1489 | 2024-04-08 | ASA4-8055 / 08.04.2024 ora 15:26 | Modernizare drumuri în Comuna Bătarci, județul Satu Mare | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-1878 / 10.02.2022 ora 15:55 | 11354 | 830 | 2023-03-23 | 11813417.01 | 11235506.43 | 471138.73 | 24% | ROAD MOND SRL | Asocierea PROASFALT SRL-PRODEXIMP SRL
332 | COVASNA | SITA BUZĂULUI | 3830 | 2024-04-08 | ASA4-8056 / 08.04.2024 ora 15:27 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna, etapa a-III-a | Drumurile publice | AS-2530 / 11.02.2022 ora 12:49 | 11705 | 2074 | 2023-08-16 | 31355806.33 | 18000000 | 41650 | 2,82 | EUROMIS HR SRL
333 | COVASNA | SITA BUZĂULUI | 3833 | 2024-04-08 | ASA4-8057 / 08.04.2024 ora 15:34 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna, etapa a-III-a | Drumurile publice | AS-2530 / 11.02.2022 ora 12:49 | 11705 | 2074 | 2023-08-16 | 31355806.33 | 18000000 | 441906.57 | 4,23 |  | SC MEGA EDIL SRL
334 | ALBA | CENADE | 1440 | 2024-04-08 | ASA4-8058 / 08.04.2024 ora 15:39 | Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Cenade, comuna Cenade, jud. Alba | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3210 / 12.02.2022 ora 10:41 | 12598 | 65 | 2022-11-03 | 11102201.29 | 10837989.54 | 827161.55 | 11,2 | SC ALPHA PROIECT SRL | SC INSTALATORUL SA
335 | DÂMBOVIȚA | RĂSCĂEȚI | 1607 | 2024-04-08 | ASA4-8060 / 08.04.2024 ora 15:44 | Extindere rețea de canalizare în satele Răscăeți și Vultureanca, comuna Răscăeți, județul Dâmbovița - etapa II | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2119 / 11.02.2022 ora 09:23 | 10506 | 1021 | 2023-04-12 | 5942255.88 | 5752615.48 | 809444.81 | 61,45 | SC SEGA PROIECT 20008 SRL
336 | MARAMUREȘ | ULMENI | 2118 | 2024-04-08 | ASA4-8062 / 08.04.2024 ora 15:47 | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în u.a.t. orașul ulmeni, județul Maramureș | Drumurile publice | 142941 / 8.11.2021 ora 10:40 | 2436 | 1857 | 2023-07-20 | 15858385.57 | 11421120.7 | 44177.34 | 64% | Asocierea: SC ILIVANCA CONSTRUCTII SRL (lider de asociere), SC PROF CON INVEST SRL, SC EDILMARC STRADE SRL, SC ROSATT COMPANY SRL, SC SIGNUM TERRAE SRL | Asocierea: SC ILIVANCA CONSTRUCTII SRL (lider de asociere), SC PROF CON INVEST SRL, SC EDILMARC STRADE SRL, SC ROSATT COMPANY SRL, SC SIGNUM TERRAE SRL
337 | SATU MARE | TARNA MARE | 2408 | 2024-04-08 | ASA4-8064 / 08.04.2024 ora 15:53 | Modernizare străzi de interes local- Etapa I, în comuna Tarna Mare, județul Satu Mare | Drumurile publice | 130473 / 25.10.2021 ora 14:24 | 2291 | 418 | 2023-02-02 | 14022450 | 13600000 | 1359574.48 | 28% | ROAD MOND SRL | PRODEXIMP SRL
338 | SĂLAJ | CUZĂPLAC | 1126 | 2024-04-08 | ASA4-8066 / 08.04.2024 ora 16:01 | Modernizare străzi rurale în comuna Cuzăplac, județul Sălaj | Drumurile publice | 130696 / 25.10.2021 ora 15:23 | 2339 | 632 | 2023-02-28 | 8092276.67 | 7396993.41 | 612839.74 | 66,84% | SC CONSTRUCT CDP SRL | SC DELCAR SRL
339 | VÂLCEA | STĂNEȘTI | 475 | 2024-04-05 | ASA4-8067 / 08.04.2024 ora 16:07 | Extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în comuna Stănești, judetul Vâlcea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2832 / 11.02.2022 ora 14:47 | 10544 | 1109 | 2023-04-24 | 16998849.94 | 16463260.69 | 761266.28 | 12,68 % | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. RODIAN INVEST S.R.L.
340 | GORJ | TURCENI | 4203 | 2024-04-08 | ASA4-8068 / 08.04.2024 ora 16:19 | Modernizare străzi în oraşul Turceni, judeţul Gorj | Drumurile publice | AS-2187 / 11.02.2022 ora 10:10 | 11708 | 820 | 2023-03-22 | 33761863.65 | 21770000 | 2979292.84 | 14,96 | ASOCIEREA SC TERRA SOLUTION SERVICES SRL- SC RIONVIL SRL | SC YDAIL CONSTRUCT SRL
341 | VRANCEA | VULTURU | 2595 | 2024-04-08 | ASA4-8069 / 08.04.2024 ora 16:34 | Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II - Lot nr. 1 ( sat Vulturu ) | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3109 / 11.02.2022 ora 17:27 | 12405 | 1872 | 2023-07-21 | 24253034.48 | 23284335.43 | 2590536.2 | 42,56% | S.C. INGINERII PROIECT S.R.L. | S.C. CITADINA 98 S.A
342 | DOLJ | CÂRNA | 762 | 2024-04-08 | ASA4-8070 / 08.04.2024 ora 17:33 | Extindere rețea de apă și înființare rețea de canalizare în comuna Cârna, județul Dolj | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3121 / 11.02.2022 ora 17:43 | 12513 | 2555 | 2023-10-17 | 18235055.67 | 17904164.27 | 1135654.84 | 6,18 | SC TRALIS INVEST SRL | SC CASSAS SRL
343 | SUCEAVA | MARGINEA | 5051 | 2024-04-09 | ASA4-8071 / 09.04.2024 ora 09:21 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Marginea, județul Suceava - Obiectul 2 - Construcție pod Vasilovschi - Moldovan | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 136774 / 2.11.2021 ora 12:30 | 4587 | 764 | 2023-03-15 | 10156662.6 | 9981776.45 | 1299905.56 | S-a semnat contractul de lucrari numarul 10073 / 24.07.2023 cu Asocierea SC GTM RUTIER SRL si SC FRASINUL SRL. Data inceperii executiei: 16.08.2023. | SC ROYAL PROIECT SRL | Asocierea SC GTM RUTIER SRL si SC FRASINUL SRL
344 | SIBIU | MERGHINDEAL | 1731 | 2024-04-09 | ASA4-8072 / 09.04.2024 ora 09:26 | Sistem de canalizare menajeră în localitățile Merghindeal și Dealu Frumos, din comuna Merghindeal, județul Sibiu | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2360 / 11.02.2022 ora 11:35 | 11284 | 93 | 2022-11-11 | 17605101.04 | 17005036.61 | 528763.66 | 31,88 | SC ASPIRE DESIGN SRL | SC INSTAL GRUP SRL
345 | CĂLĂRAȘI | ULMENI | 1686 | 2024-04-09 | ASA4-8073 / 09.04.2024 ora 09:34 | Extinderea rețelei de canalizare menajeră și realizarea racordurilor, în comuna Ulmeni, județul Călărași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3139 / 11.02.2022 ora 18:17 | 11799 | 2309 | 2023-09-19 | 21806053.25 | 21237322.12 | 442422.15 | Executie | SC Vest Instal | SC AQUA SRL (lider)-SC DALCONS CONSTRUCT (asociat executie)
346 | HARGHITA | VOȘLĂBENI | 1739 | 2024-04-08 | ASA4-8074 / 09.04.2024 ora 09:35 | Modernizarea drumurilor aflate în intravilanul comunei Voșlăbeni, satele Voșlăbeni și Izvoru Mureșului, județul Harghita etapa I | Drumurile publice | 139378 / 4.11.2021 ora 12:00 | 6252 | 3142 | 2024-02-05 | 4212198.02 | 3999188.02 | 82561.07 | 2,07 | Sc Sabe Srl | Sc Hamerlemn 2004 Srl
347 | HARGHITA | VOȘLĂBENI | 1743 | 2024-04-08 | ASA4-8075 / 09.04.2024 ora 09:42 | Modernizarea drumurilor aflate în intravilanul comunei Voșlăbeni, satele Voșlăbeni și Izvoru Mureșului, județul Harghita etapa II | Drumurile publice | 139399 / 4.11.2021 ora 12:10 | 6282 | 3179 | 2024-02-09 | 10429963.87 | 9969862.27 | 99800.43 | 2,01 | Sc SABE Srl | Sc Multipland Srl
348 | VRANCEA | SURAIA | 2375 | 2024-04-09 | ASA4-8076 / 09.04.2024 ora 09:48 | Modernizare drumuri comunale în comuna Suraia, județul Vrancea | Drumurile publice | 137889 / 3.11.2021 ora 11:35 | 5370 | 1379 | 2023-05-24 | 18762792.86 | 17000000 | 2112573.47 | 81,73% | SC Inginerii Proiect SRL | SC Unitip Global SRL
349 | IAȘI | DUMEȘTI | 1979 | 2024-04-08 | ASA4-8077 / 09.04.2024 ora 09:49 | Modernizare drumuri sătești în sat Dumești, comuna Dumești, județul Iași | Drumurile publice | AS-3448 / 14.02.2022 ora 11:15 | 11861 | 1910 | 2023-07-25 | 18061718.07 | 11500000 | 518108.29 | 23.91% | SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL | SC ENVIRO CONSTRUCT SRL
350 | IAȘI | DOBROVĂȚ | 1006 | 2024-04-08 | ASA4-8078 / 09.04.2024 ora 10:00 | Modernizare drumuri sătești în comuna Dobrovăț, județul Iași | Drumurile publice | 140980 / 5.11.2021 ora 11:22 | 7051 | 184 | 2022-12-12 | 4000532.49 | 3669548.6 | 1209987.59 | 37% | SC GEO MYKE SRL | VAM SOFI TRANS SRL
351 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | LECHINȚA | 3051 | 2024-04-09 | ASA4-8079 / 09.04.2024 ora 10:19 | Modernizare străzi în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-439 / 04.02.2022 ora 11:15 | 9734 | 1625 | 2023-06-26 | 12537725 | 9169000 | 504614.26 | 4.6% | RURAL BISINES PROIECT SR | INDEMANAREA PRODCOM SRL
352 | TELEORMAN | DIDEȘTI | 878 | 2024-04-08 | ASA4-8080 / 09.04.2024 ora 10:43 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Didești, județul Teleorman | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-244 / 02.02.2022 ora 11:11 | 9453 | 3293 | 2024-03-04 | 12344671.23 | 11842338.22 | 410312 | 0 % | S.C IMOBPROIECT EVAL S.R.L | S.C VEGAMAR S.R.L
353 | BOTOȘANI | Județul BOTOȘANI prin Consiliul Județean BOTOȘANI | 6763 | 2024-04-08 | ASA4-8082 / 09.04.2024 ora 10:53 | Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, județul Botoșani | Drumurile publice | 119371 / 5.10.2021 ora 14:15 | 481 | 315 | 2023-01-13 | 23527117.08 | 23327617.82 | 1101512.78 | 51,23 | SC NORDIC VISION SRL | Asocierea Vulturi SRL - Dimex 2000 Company SRL
354 | DÂMBOVIȚA | LUCIENI | 2218 | 2024-04-09 | ASA4-8083 / 09.04.2024 ora 11:02 | Înființare rețea de canalizare menajeră în satul Olteni, comuna Lucieni, județul Dâmbovița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-589 / 07.02.2022 ora 12:36 | 9899 | 112 | 2022-11-17 | 4333746.12 | 4000000 | 759988.17 | 63 | SC VISIS BEST PROIECT SRL | SC UTIL-GABMIR SRL
355 | OLT | COLONEȘTI | 1377 | 2024-04-09 | ASA4-8085 / 09.04.2024 ora 11:07 | Modernizarea drumurilor de interes local zona DC165, comuna Colonești, județul Olt – rest de executat | Drumurile publice | AS-2228 / 11.02.2022 ora 10:36 | 11729 | 569 | 2023-02-21 | 4824017.02 | 4780202.23 | 452876.09 | 100% | SC IPTANARG CONSTRUCT SRL | SC BARBARY DACIMAR CONS SRL
356 | GIURGIU | BĂNEASA | 3111 | 2024-04-09 | ASA4-8089 / 09.04.2024 ora 12:07 | Modernizare străzi în comuna Băneasa, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-1078 / 09.02.2022 ora 12:28 | 10555 | 1375 | 2023-05-23 | 15383321.2 | 11657221.13 | 745347.49 | 37% | S.C. ANDERSSEN S.R.L. | ASOCIEREA S.C. GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL și SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
357 | CĂLĂRAȘI | RADOVANU | 2545 | 2024-04-09 | ASA4-8091 / 09.04.2024 ora 12:44 | Modernizare străzi în comuna Radovanu, județul Călărași | Drumurile publice | AS-2283 / 11.02.2022 ora 11:04 | 11802 | 2621 | 2023-10-27 | 16384069.19 | 16000000 | 230964.21 | Este realizat PT/DTAC. S-a semnat contractul de lucrari aferent modernizare drumuri | SC VALURO PROIECT SRL | QUADRANT ENGINNERING SRL
358 | PRAHOVA | RÂFOV | 2371 | 2024-04-09 | ASA4-8092 / 09.04.2024 ora 12:54 | Construire racorduri canalizare menajera sat Mălăiești, sat Râfov, sat Antofiloaia, sat Moara Domnească, sat Buchilași și sat Goga, comuna Râfov, județul Prahova | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-635 / 07.02.2022 ora 14:26 | 9913 | 1181 | 2023-05-05 | 6243673.64 | 6112877.54 | 465128.12 | 9,79 | S.C. SIGTEH PROIECT S.R.L | Asocierea S.C RAMAROM FOREST S.R.L. si S.C. MONTIN S.A. prin lider asociere S.C. RAMAROM FOREST S.R.L.
359 | BOTOȘANI | CORLĂTENI | 1910 | 2024-04-08 | ASA4-8097 / 09.04.2024 ora 13:29 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Corlăteni, județul Botoșani | Drumurile publice | AS-2166 / 11.02.2022 ora 10:00 | 11704 | 2713 | 2023-11-09 | 21224067.96 | 10000000 | 4477324.39 | 31,55 | - Asociere CORNELL'S FLOOR SRL (lider de asociere) – BIG CONF SRL – DANI BUILDING SRL | - Asociere CORNELL'S FLOOR SRL (lider de asociere) – BIG CONF SRL – DANI BUILDING SRL
360 | DOLJ | DANEȚI | 25377 | 2024-04-09 | ASA4-8100 / 09.04.2024 ora 13:44 | Înființare rețea canalizare în comuna Daneți, județul Dolj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 132899 / 27.10.2021 ora 15:14 | 2753 | 883 | 2023-03-28 | 42919505.86 | 42092397.88 | 2403979.96 | 13,57 | SC CIVILCAD SRL | SC DUSAVO IMPEX SRL
361 | GORJ | STOINA | 1558 | 2024-04-09 | ASA4-8102 / 09.04.2024 ora 13:51 | Reabilitare, modernizare şi extindere sisteme de alimentare cu apă şi construire sistem de canalizare menajeră în comuna Stoina, judeţul Gorj | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 129667 / 25.10.2021 ora 9:10 | 2177 | 496 | 2023-02-13 | 24355623.14 | 15000000 | 2855255.68 | 39.46% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. TERMOPRO EDIL S.R.L.
362 | GALAȚI | CUDALBI | 2630 | 2024-04-08 | ASA4-8103 / 09.04.2024 ora 14:03 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cudalbi, județul Galați | Drumurile publice | AS-3918 / 14.02.2022 ora 17:43 | 11510 | 947 | 2023-04-04 | 20745825.21 | 11000000 | 3903072.66 | 22% | EYED PROJECT SRL | BRIALBET SRL
363 | BOTOȘANI | GORBĂNEȘTI | 2077 | 2024-04-09 | ASA4-8104 / 09.04.2024 ora 14:28 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gorbănești, judeţul Botoşani | Drumurile publice | 142469 / 6.11.2021 ora 13:12 | 8261 | 1540 | 2023-06-19 | 13340175.7 | 12500000 | 2126122.34 | 18.78% | SAMYX SMART SISTEMS S.R.L. | VULTURI S.R.L.
364 | MUREȘ | BERENI | 1341 | 2024-04-09 | ASA4-8106 / 09.04.2024 ora 14:30 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin asfaltare în Comuna Bereni, jud. Mureș | Drumurile publice | 129302 / 22.10.2021 ora 15:37 | 1330 | 565 | 2023-02-21 | 9466456.26 | 7700000 | 736791.84 | 20,20 | S.C. GEOPLAN CONSULTING S.R.L. | S.C. DRUMSERV S.A.
365 | ARGEȘ | BASCOV | 7797 | 2024-04-09 | ASA4-8107 / 09.04.2024 ora 14:37 | Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale: Rotărești Foraj, Teiului, Micșunele, Lăbușești în comuna Bascov, județul Argeș | Drumurile publice | AS-275 / 02.02.2022 ora 13:45 | 9509 | 301 | 2023-01-11 | 14512122.09 | 13999319.28 | 1061830.84 | 33.92% | SC HVID CONSULTING GROUP SRL | SC GENERAL TRUST ARGES SRL
366 | TELEORMAN | RĂSMIREȘTI | 807 | 2024-04-09 | ASA4-8109 / 09.04.2024 ora 14:46 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Răsmirești, județul Teleorman | Drumurile publice | 137197 / 2.11.2021 ora 15:10 | 4907 | 2258 | 2023-09-12 | 12785969.27 | 11000000 | 3428002.43 | 28,50% | SC ROAD PROJECT SRL | SC MIRUNA MARIA COM SRL
367 | TELEORMAN | VÂRTOAPE | 1080 | 2024-04-09 | ASA4-8110 / 09.04.2024 ora 14:53 | Asfaltare drumuri sătești, 5 km, comuna Vârtoape, județul Teleorman | Drumurile publice | AS-3443 / 14.02.2022 ora 11:07 | 9329 | 1726 | 2023-07-06 | 9675353.57 | 9395703.57 | 1377423.2 | 36 | Sc Eupro SRL | Sc Eco Style Office 1987 SRL
368 | BUZĂU | VADU PAȘII | 4277 | 2024-04-09 | ASA4-8111 / 09.04.2024 ora 15:10 | Extindere rețea de canalizare în comuna Vadu Pașii, județul Buzău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1033 / 09.02.2022 ora 11:16 | 10509 | 2591 | 2023-10-23 | 19404321.87 | 18626529.39 | 1472214.8 | 12,33% | ASOCIEREA SC MEGA EDIL SRL - SC STRUCTI PUNCT SRL | ASOCIEREA SC MEGA EDIL SRL - SC STRUCTI PUNCT SRL
369 | ARGEȘ | BUGHEA DE SUS | 2 | 2024-04-09 | ASA4-8112 / 09.04.2024 ora 15:14 | Modernizare drumuri comunale și drumuri de interes local în comuna Bughea de Sus, județul Argeș | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 123294 / 13.10.2021 ora 11:37 | 1014 | 2197 | 2023-09-01 | 18157616.17 | 15000000 | 41650 | 2 % | S.C. GALAXIS MEDIA S.R.L.
370 | VÂLCEA | LĂDEȘTI | 1340 | 2024-04-09 | ASA4-8113 / 09.04.2024 ora 15:24 | Extindere rețea de canalizare în comuna Lădești, județul Vâlcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2668 / 11.02.2022 ora 13:52 | 10538 | 2090 | 2023-08-17 | 9649219.93 | 9306975.93 | 611199.47 | 6.33% | SC SUDSTADE SRL | SC RODIAN INVEST SRL
371 | SĂLAJ | SOMEȘ-ODORHEI | 2102 | 2024-04-09 | ASA4-8114 / 09.04.2024 ora 15:33 | Modernizare drum comunal DC18, km 8+000 – km 12+000 în comuna Someș Odorhei, județul Sălaj | Drumurile publice | 136617 / 2.11.2021 ora 11:19 | 4403 | 1639 | 2023-06-26 | 6137016 | 5915251.65 | 110670 | 1,99% | SC DINAMIC CONCEPT SRL | Asocierea ROSU COMPANY SRL - DINAMIC CONCEPT SRL - ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL, prin lider ROSU COMPANY SRL
372 | BACĂU | GURA VĂII | 3401 | 2024-04-09 | ASA4-8115 / 09.04.2024 ora 15:35 | Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă în comuna Gura Văii, judeţul Bacău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 131621 / 26.10.2021 ora 11:00 | 2458 | 2319 | 2023-09-20 | 6754398.85 | 6350952.55 | 380800 | 9,80% | SC TOP TEAM DESIGN PROIECT SRL | Asocierea SC AUTO-TRUCKS SRL – SC CAPITAL INVEST S.R.L. - SC AQUA PROJECT SRL – SC TOP TEAM DESIGN PROIECT S.R.L
373 | GALAȚI | BEREȘTI | 2225 | 2024-04-09 | ASA4-8117 / 09.04.2024 ora 15:39 | Modernizare drumuri de interes local în Orașul Berești, județul Galați | Drumurile publice | 136076 / 1.11.2021 ora 15:48 | 4205 | 1219 | 2023-05-09 | 8792958.54 | 8300000 | 1213739.41 | 18,13 | SPC ELITE CONSULTING SRL | GENDAV SRL
374 | TELEORMAN | DRĂCȘENEI | 1578 | 2024-04-09 | ASA4-8118 / 09.04.2024 ora 15:43 | Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă comuna Drăcșenei, județul Teleorman și branșare | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2265 / 11.02.2022 ora 10:51 | 11767 | 2997 | 2024-01-15 | 7466149.89 | 7236956.63 | 107100 | 5% | SC MDA STYLE SRL
375 | IALOMIȚA | Județul IALOMIȚA prin Consiliul Județean IALOMIȚA | 9087 | 2024-04-09 | ASA4-8119 / 09.04.2024 ora 15:45 | Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) - Piersica - Bordușelu ( ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 - km 46+908 | Drumurile publice | AS-2759 / 11.02.2022 ora 14:24 | 12242 | 1204 | 2023-05-08 | 37836201.6 | 26730554.84 | 2522379.56 | 25% | SC REFERENCE CONSTRUCT SRL | SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL- ASOCIERE CU SC TRANSEURO SRL
376 | ARGEȘ | ȚIȚEȘTI | 3601 | 2024-04-09 | ASA4-8120 / 09.04.2024 ora 15:47 | Distribuție și suplimentare sursă de apă Valea Mănăstirii, comuna Țițești, județul Argeș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 143351 / 8.11.2021 ora 13:43 | 3048 | 2810 | 2023-11-27 | 1069545.86 | 1020160.86 | 29750 | 2,78 | SC ROMPROIECT GRUP SRL
377 | DOLJ | CÂRNA | 771 | 2024-04-09 | ASA4-8121 / 09.04.2024 ora 15:47 | Extindere rețea de apă și înființare rețea de canalizare în comuna Cârna, județul Dolj | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3121 / 11.02.2022 ora 17:43 | 12513 | 2555 | 2023-10-17 | 18235055.67 | 17904164.27 | 2302189 | 19,17 | SC TRALIS INVEST SRL | SC CASSAS SRL
378 | ARGEȘ | RECEA | 1678 | 2024-04-09 | ASA4-8123 / 09.04.2024 ora 15:50 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Recea, județul Argeș | Drumurile publice | AS-1606 / 10.02.2022 ora 13:28 | 11195 | 2331 | 2023-09-21 | 15493255 | 15000000 | 256952.89 | 6% | SC MAN SAN SRL | SC GENERAL TRUST ARGES SRL
379 | ARGEȘ | BUDEASA | 2746 | 2024-04-09 | ASA4-8126 / 09.04.2024 ora 16:22 | Extinderea rețelei de canalizare în satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălășești, Calotești, Valea Mărului din comuna Budeasa, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 119563 / 5.10.2021 ora 16:29 | 551 | 244 | 2022-12-21 | 12163538.9 | 11734496.3 | 713888.15 | 58,33% | SC TEHNO EDIL AMF SRL | S.C. GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
380 | HUNEDOARA | VULCAN | 7 | 2024-04-10 | ASA4-8129 / 10.04.2024 ora 07:48 | Modernizare străzi și alei pietonale str. Romană și accesul străzii Platoului | Drumurile publice | AS-3647 / 14.02.2022 ora 14:24 | 12583 | 1239 | 2023-05-10 | 2954388.17 | 2863001.42 | 238886.68 | 60% | SC ROA ALPIN SRL | SC ZONA D SRL
381 | HUNEDOARA | LUPENI | 12173 | 2024-04-08 | ASA4-8130 / 10.04.2024 ora 08:13 | Modernizare rețea rutieră în Municipiul Lupeni - LOT 1 | Drumurile publice | AS-3349 / 14.02.2022 ora 09:50 | 12706 | 1551 | 2023-06-19 | 19311133.68 | 16500000 | 2512298.83 | 20,93 | Asocierea SC TELECERNA SRL-SC PROF CON INVEST SRL-SC SERCOTRANS SRL | Asocierea SC TELECERNA SRL-SC PROF CON INVEST SRL-SC SERCOTRANS SRL
382 | IAȘI | VOINEȘTI | 5354 | 2024-04-09 | ASA4-8131 / 10.04.2024 ora 08:39 | Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în satele Schitu Stavnic, Slobozia, Vocotești, comuna Voinești, județul Iași | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-743 / 08.02.2022 ora 10:56 | 10155 | 660 | 2023-03-06 | 19216026 | 18333568 | 375100 | 20% | S.C. DBI TEAM S.R.L. | S.C. LUCIMAR S.R.L.
383 | OLT | BREBENI | 1949 | 2024-04-09 | ASA4-8132 / 10.04.2024 ora 08:45 | Extindere rețea de apă potabilă în comuna Brebeni, județul Olt | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2659 / 11.02.2022 ora 13:47 | 11388 | 2770 | 2023-11-21 | 14941989.86 | 14535946.34 | 4889047.03 | 33,2 | SC BOGEN ENGINERIN | SC.PADRINO SRL
384 | SIBIU | BRATEIU | 1078 | 2024-04-04 | ASA4-8136 / 10.04.2024 ora 09:14 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Brateiu, județul Sibiu | Drumurile publice | 116005 / 28.9.2021 ora 13:34 | 257 | 434 | 2023-02-03 | 10814160 | 10500000 | 744685.99 | 16 | S.C. VIA PRODESIGN S.R.L. | ASOCIEREA SC PRENIS SRL & SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL & SC TOTAL NSA SRL
385 | MARAMUREȘ | COPALNIC-MĂNĂȘTUR | 3305 | 2024-04-10 | ASA4-8137 / 10.04.2024 ora 09:14 | Modernizare rețea stradală în localitățile Copalnic-Mănăștur, Fauresti, Laschia, Vad si Rusor | Drumurile publice | 143236 / 8.11.2021 ora 12:50 | 7979 | 1121 | 2023-04-25 | 14987700 | 14000000 | 7735 | Documentatie obtinere avize | S.C EPUROM S.A | -
386 | IAȘI | RĂCHITENI | 1665 | 2024-04-09 | ASA4-8139 / 10.04.2024 ora 09:32 | Înființare rețea de canalizare în comuna Răchiteni, județul Iași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131807 / 26.10.2021 ora 12:45 | 2501 | 1994 | 2023-08-03 | 20972626 | 20106425 | 2499636.97 | 83,60 | Asocierea SC Cordep SRL - SC Conalid SRL | Asocierea SC Cordep SRL - SC Conalid SRL
387 | TULCEA | SOMOVA | 3053 | 2024-04-09 | ASA4-8142 / 10.04.2024 ora 10:09 | Înființare sistem de canalizare în localitatea Mineri, comuna Somova, județul Tulcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-112 / 31.01.2022 ora 14:51 | 9269 | 1580 | 2023-06-20 | 21310966.25 | 21069396.25 | 2081893.78 | 18% | S.C. INTERACTIVE DESIGN S.R.L | S.C. PASIROM INTERACTIV S.R.L
388 | BACĂU | BEREȘTI-TAZLĂU | 2149 | 2024-04-10 | ASA4-8143 / 10.04.2024 ora 10:24 | Reţele de canalizare în satele Tescani şi Româneşti, comuna Bereşti-Tazlău, judeţul Bacău | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3527 / 14.02.2022 ora 12:30 | 12873 | 2125 | 2023-08-22 | 16326909.14 | 15882444.14 | 2288879.89 | 26,10% | ASOCIEREA SC CONEXTRUST SA - SC CAPITAL INVEST SRL - SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | ASOCIEREA SC CONEXTRUST SA - SC CAPITAL INVEST SRL - SC YDA PROIECT CONSULTING SRL
389 | ARAD | PÂNCOTA | 2620 | 2024-04-10 | ASA4-8144 / 10.04.2024 ora 10:41 | Reabilitare străzi în localitatea Pâncota și reabilitare străzi în sat Măderat aparținător orașului Pâncota, județ Arad | Drumurile publice | 127165 / 20.10.2021 ora 13:17 | 1579 | 2330 | 2023-09-21 | 7785158.9 | 7326292.16 | 1885125.04 | 24 | MAX PROVISION ENERGY SRL | SC INTECO HOLDING SRL
390 | BUZĂU | CHIOJDU | 1831 | 2024-04-10 | ASA4-8145 / 10.04.2024 ora 11:04 | Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Chiojdu, județul Buzău | Drumurile publice | 133810 / 28.10.2021 ora 15:33 | 3210 | 2510 | 2023-10-12 | 12648573.8 | 12000000 | 483417.54 | 3,86 | ASOCIEREA SC CONFERIC SRL-SC TIMEPROJECT SRL- SC YDAPROIECTCONSULTING SRL | ASOCIEREA SC CONFERIC SRL-SC TIMEPROJECT SRL- SC YDAPROIECTCONSULTING SR
391 | COVASNA | MOACȘA | 1060 | 2024-04-10 | ASA4-8146 / 10.04.2024 ora 11:12 | Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Moacșa, județul Covasna | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 135390 / 1.11.2021 ora 10:37 | 2725 | 109 | 2022-11-17 | 12435787.02 | 11990746.18 | 1337447.55 | 15,69% | SC TOTAL PROIECT SRL | ASOCIEREA BAUMEISTER SRL SI CONSTRUCTII CONICO, prin lider Asociere SC BAUMEISTER SRL
392 | SIBIU | CRISTIAN | 9727 | 2024-04-10 | ASA4-8147 / 10.04.2024 ora 11:18 | Înființare pod și modernizare drum de acces spre pod, comuna Cristian, județul Sibiu | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-2997 / 11.02.2022 ora 16:08 | 12404 | 1594 | 2023-06-21 | 3322605.28 | 2269102.08 | 436345.69 | 75,12 % | SC PTB CONSULT R SRL SIBIU | SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL SIBIU
393 | IAȘI | CIUREA | 2834 | 2024-04-09 | ASA4-8148 / 10.04.2024 ora 11:25 | Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Ciurea, județul Iași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 142562 / 6.11.2021 ora 19:41 | 8348 | 1058 | 2023-04-19 | 15622758.5 | 15024140.9 | 538322.82 | 5.02 % ( PTH, SF, COTA ISC) | SC CASREP SRL PRIN SC HYDROMED PROJECTS SRL | SC CASREP SRL
394 | BACĂU | MĂGURA | 3792 | 2024-04-10 | ASA4-8149 / 10.04.2024 ora 11:30 | Modernizare drumuri de interes local zona Metalbac-Cujbic, satul Măgura, comuna Măgura, județul Bacău | Drumurile publice | 137216 / 2.11.2021 ora 15:17 | 4683 | 903 | 2023-03-30 | 5986033.6 | 5796216.28 | 114545.83 | 38 | ROUTTE-CONSTRUCT S.R.L. | DANLIN XXL S.R.L.
395 | GIURGIU | GHIMPAȚI | 3296 | 2024-04-10 | ASA4-8150 / 10.04.2024 ora 11:43 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Ghimpați, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-3428 / 14.02.2022 ora 10:54 | 12689 | 1530 | 2023-06-19 | 13362771.44 | 12537751.41 | 1168939.43 | 28% | SC GLOBAL ENGINEERING CONSULTING SRL | SC GEDA COM SRL
396 | BACĂU | CLEJA | 3890 | 2024-04-10 | ASA4-8151 / 10.04.2024 ora 11:54 | Modernizare drumuri săteşti în comuna Cleja, judeţul Bacău | Drumurile publice | 140040 / 4.11.2021 ora 15:31 | 6394 | 929 | 2023-04-03 | 12516159.32 | 12000000 | 257309.13 | 2.08% | SC ECOPROIECT DESIGN SRL
397 | CONSTANȚA | MIRCEA VODĂ | 3060 | 2024-04-10 | ASA4-8153 / 10.04.2024 ora 12:06 | Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Mircea Vodă, județul Constanța | Drumurile publice | 123192 / 13.10.2021 ora 10:40 | 996 | 501 | 2023-02-13 | 4224970.37 | 3999465.37 | 386805.94 | 10,8 | S.C. CONSULTANT PROIECT&MANAGEMENT S.R.L. | TRANSNIC SUD CONSTRUCȚII SRL
398 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 1429 | 2024-04-03 | ASA4-8154 / 10.04.2024 ora 12:09 | Asfaltare străzi în comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | AS-2770 / 11.02.2022 ora 14:27 | 12167 | 3334 | 2024-03-12 | 15689123.57 | 14000000 | 297500 | 2.12 | RURAL BUSINES PROIECTSRL | -
399 | OLT | IANCA | 1255 | 2024-04-10 | ASA4-8156 / 10.04.2024 ora 12:54 | Modernizare infrastructură rutieră în satele Ianca și Potelu, comuna Ianca, județul Olt | Drumurile publice | 132441 / 27.10.2021 ora 10:40 | 2688 | 2488 | 2023-10-10 | 16584126.15 | 15000000 | 367710 | 2.22% | SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL | SC EUROPAN PROD SA
400 | DOLJ | NEGOI | 6135 | 2024-04-10 | ASA4-8157 / 10.04.2024 ora 13:08 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Negoi, județul Dolj | Drumurile publice | AS-3533 / 14.02.2022 ora 12:38 | 12878 | 1607 | 2023-06-22 | 9121550 | 8830000 | 255462.83 | 29,01 | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
401 | SĂLAJ | CRISTOLȚ | 890 | 2024-04-10 | ASA4-8158 / 10.04.2024 ora 13:16 | Asfaltare drumuri comunale și străzi în comuna Cristolț,județul Sălaj prin programul national de investiții “Anghel Saligny | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-3782 / 14.02.2022 ora 15:53 | 10366 | 2975 | 2024-01-08 | 12813777.77 | 12000000 | 154700 | 1,38% | TOTAL CONSTRUCT SRL | -
402 | VRANCEA | PUFEȘTI | 2058 | 2024-04-10 | ASA4-8160 / 10.04.2024 ora 13:56 | Sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare etapa 2 în comuna Pufești, județul Vrancea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-189 / 01.02.2022 ora 14:32 | 9396 | 2416 | 2023-10-03 | 43651134.42 | 43000000 | 852492.83 | 7,58 | Asocierea SC CASREP SRL & SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | Asocierea SC CASREP SRL & SC YDA PROIECT CONSULTING SRL
403 | TIMIȘ | PARȚA | 1348 | 2024-04-10 | ASA4-8161 / 10.04.2024 ora 13:58 | Reabilitare infrastructură rutieră în localitatea Parța, comuna Parța, județul Timiș | Drumurile publice | 141234 / 5.11.2021 ora 12:22 | 7522 | 1138 | 2023-04-26 | 8021733.68 | 7648668.68 | 550501.43 | 13,84 | IRICONSTRUCT SRL | AXELA CONSTRUCTII SRL
404 | VÂLCEA | LĂPUȘATA | 1457 | 2024-04-10 | ASA4-8162 / 10.04.2024 ora 14:04 | Asfaltare drumuri comunale și sătești în comuna Lăpușata, jud. Vâlcea | Drumurile publice | 140523 / 5.11.2021 ora 9:03 | 7099 | 1289 | 2023-05-15 | 10335580 | 10000000 | 1345292.79 | 78,81% | SC RODIAN INVEST SRL | SC RODIAN INVEST SRL
405 | IALOMIȚA | PLATONEȘTI | 1450 | 2024-04-10 | ASA4-8163 / 10.04.2024 ora 14:08 | Extindere sistem de canalizare menajeră în satul Lăcusteni, comuna Platonești, județul Ialomița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139592 / 4.11.2021 ora 13:16 | 6276 | 648 | 2023-03-03 | 10771990.82 | 10339128.32 | 971136.96 | 13,71% | ASOCIEREA S.C. CONSIM INVEST S.R.L. – S.C. INFRA & CIVIL DESIGN S.R.L. – S.C. AQUA S.R.L. | ASOCIEREA S.C. CONSIM INVEST S.R.L. – S.C. INFRA & CIVIL DESIGN S.R.L. – S.C. AQUA S.R.L.
406 | BOTOȘANI | VĂCULEȘTI | 2693 | 2024-04-10 | ASA4-8165 / 10.04.2024 ora 14:14 | Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna Văculești, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-341 / 03.02.2022 ora 11:13 | 9588 | 3233 | 2024-02-20 | 18414588.88 | 13500000 | 5068395.01 | 59,26% | SC PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. | BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE (Leader), PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L., TEHNIMARKET, ABC-CONINTERNATIONAL SRL
407 | CONSTANȚA | BĂNEASA | 3007 | 2024-04-10 | ASA4-8166 / 10.04.2024 ora 14:16 | Reabilitare trotuare str. Trandafirilor și str. Florilor în comuna Băneasa, județul Constanța | Drumurile publice | 143283 / 8.11.2021 ora 13:13 | 8659 | 1238 | 2023-05-10 | 2324237.63 | 1382428.15 | 160513.01 | contract semnat | SC NAVIS MAX SRL | SC NAVIS MAX SRL
408 | CARAȘ-SEVERIN | ZĂVOI | 2981 | 2024-04-10 | ASA4-8167 / 10.04.2024 ora 14:20 | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în localitățile Valea Bistrei, Zăvoi și 23 August, comuna Zăvoi, județul Caraș - Severin | Drumurile publice | 138017 / 3.11.2021 ora 12:33 | 5454 | 908 | 2023-03-31 | 4258690 | 4000000 | 241187.24 | 28 | SC M.G.M. DESIGN S.R.L. | SC CARLUK TRANS ESCAV SRL
409 | SUCEAVA | HĂNȚEȘTI | 2090 | 2024-04-10 | ASA4-8169 / 10.04.2024 ora 14:21 | Extindere infrastructură de apă şi apă uzată în comuna Hănţeşti, judeţul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131848 / 26.10.2021 ora 13:11 | 2473 | 744 | 2023-03-13 | 8383241.79 | 7918714.58 | 1316382.21 | 30,20% | S.C. H&H PROMAP S.R.L. | Asocierea S.C. TEST PRIMA S.R.L.- S.C. ROVALSTONE S.R.L. prin lider de asociere SC TEST PRIMA SRL
410 | CONSTANȚA | SEIMENI | 1883 | 2024-04-10 | ASA4-8170 / 10.04.2024 ora 14:26 | Asfaltare străzi în comuna Seimeni, județul Constanța | Drumurile publice | AS-399 / 03.02.2022 ora 16:09 | 9681 | 1445 | 2023-06-06 | 11452098.74 | 7500000 | 152871.22 | 62,50% | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC BUILDING CONSTRUCTION MEA SRL - SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
411 | CONSTANȚA | TUZLA | 2513 | 2024-04-09 | ASA4-8171 / 10.04.2024 ora 14:32 | Modernizare și reabilitare străzi locale în comuna Tuzla, județul Constanța | Drumurile publice | AS-488 / 04.02.2022 ora 14:52 | 9796 | 1440 | 2023-06-06 | 13549627.23 | 13000000 | 2973189.54 | 22,87% | SC YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. | S.C. OMNI CONSTRUCT LOGISTIC S.R.L. si E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L.
412 | GORJ | VĂGIULEȘTI | 2352 | 2024-04-10 | ASA4-8172 / 10.04.2024 ora 14:33 | Extindere reţea alimentare cu apă în satele Cârciu şi Văgiuleşti, comuna Văgiuleşti, judeţul Gorj | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 134474 / 29.10.2021 ora 12:38 | 3431 | 2966 | 2024-01-08 | 4412317.52 | 4099050.02 | 308805 | PT | SC ARTPRO INTEGRAL SRL | -
413 | SĂLAJ | CRIȘENI | 2270 | 2024-04-10 | ASA4-8173 / 10.04.2024 ora 14:44 | Extindere retea de canalizare și branșamente (racorduri) în comuna Crișeni, localitațile Crișeni, Gârceiu și Cristur-CriȘeni | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136711 / 2.11.2021 ora 11:58 | 4576 | 363 | 2023-01-25 | 23251471.65 | 22500000 | 1162254.9 | 12% | PROEDIL SRL | ASOCIEREA SC AVRIL SRL - SC EDIOC SRL
414 | CĂLĂRAȘI | DRAGALINA | 6876 | 2024-04-10 | ASA4-8174 / 10.04.2024 ora 14:44 | Reabilitare, extindere rețea de apă potabilă, reabilitare stație tratare apă, contorizare în sat Dragalina şi construire foraj apă în sat Constantin Brâncoveanu, comuna Dragalina, județul Călărași | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 120687 / 7.10.2021 ora 15:00 | 401 | 1194 | 2023-05-05 | 8860524.96 | 8607846.48 | 1620571.45 | 40 | VEST INSTAL SRL | CONSIM INVEST SRL
415 | TULCEA | BAIA | 7971 | 2024-04-10 | ASA4-8175 / 10.04.2024 ora 14:45 | Relocare branșamente individuale la sistemul existent de alimentare cu apă din satul Baia, comuna Baia, județul Tulcea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2660 / 11.02.2022 ora 13:47 | 9749 | 1308 | 2023-05-17 | 11080389.19 | 10698603.62 | 1803853.22 | 64,49 | Asocierea S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. - S.C. GENERAL INSTAL COM S.R.L. | Asocierea S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. - S.C. GENERAL INSTAL COM S.R.L.
416 | NEAMȚ | COSTIȘA | 1678 | 2024-04-10 | ASA4-8176 / 10.04.2024 ora 14:46 | Extindere rețea de canalizare în comuna Costișa, județul Neamț | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 126121 / 19.10.2021 ora 10:30 | 1474 | 335 | 2023-01-18 | 16290410.17 | 15481686.17 | 623094.66 | 5,67% | SC AQUA PROJECT SRL | Asocierea SC RARD CONSTRUCT SRL - SC ABC-CON INTERNATIONAL SRL
417 | SUCEAVA | VOITINEL | 4112 | 2024-04-10 | ASA4-8177 / 10.04.2024 ora 14:47 | Reabilitare drumuri vicinale în comuna Voitinel, județul Suceava | Drumurile publice | 135488 / 1.11.2021 ora 11:14 | 3889 | 212 | 2022-12-16 | 5270645.24 | 5011677.44 | 1041460.75 | 22,25% | S.C. TOPO CONS NORD S.R.L. | Asocierea S.C. HIDROTERRA S.A. - lider si S.C. CONSTRUCT BM S.R.L. - asociat
418 | DOLJ | COȘOVENI | 2187 | 2024-04-10 | ASA4-8178 / 10.04.2024 ora 14:48 | Asfaltare străzi de interes local în comuna Coșoveni, județul Dolj | Drumurile publice | 133345 / 28.10.2021 ora 11:19 | 3050 | 2881 | 2024-01-08 | 10163529.58 | 8830000 | 320774.02 | 3.25% | S.C. MAN SAN S.R.L. | S.C. GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
419 | DOLJ | GIUBEGA | 1715 | 2024-04-10 | ASA4-8180 / 10.04.2024 ora 14:54 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Giubega, județul Dolj | Drumurile publice | AS-3191 / 11.02.2022 ora 20:45 | 12572 | 1057 | 2023-04-19 | 10999440.62 | 8830000 | 1938749.48 | 43,77 | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT SRL | SC DROEXPERT DAVCONS SRL
420 | CĂLĂRAȘI | DRAGALINA | 6893 | 2024-04-10 | ASA4-8181 / 10.04.2024 ora 15:20 | Extindere rețea de canalizare menajeră şi extindere stație de epurare în sat Dragalina, comuna Dragalina, județul Călărași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 120095 / 6.10.2021 ora 15:04 | 399 | 964 | 2023-04-05 | 9102416.88 | 8762190.42 | 3334096.82 | 75 | VEST INSTAL SRL | SC CONSIM INVEST SRL
421 | SATU MARE | DOROLȚ | 1323 | 2024-04-10 | ASA4-8182 / 10.04.2024 ora 15:40 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere în localitatea Atea, comuna Dorolț, județul Satu Mare etapa I - Drum comunal DC 62 | Drumurile publice | 123840 / 14.10.2021 ora 10:24 | 1063 | 743 | 2023-03-13 | 4652227.14 | 4436872.84 | 11900 | PT | CONSTRUCT CDP SRL | Asocierea CONSTRUIANA 2014 SRL - CONSTRUROM SA prin lider CONSTRUIANA 2014 SRL
422 | HARGHITA | FELICENI | 1623 | 2024-04-10 | ASA4-8183 / 10.04.2024 ora 15:47 | Modernizare drum comunal DC 23 Alexandrița-Teleac, comuna Feliceni, județul Harghita | Drumurile publice | 142944 / 8.11.2021 ora 10:41 | 8518 | 2549 | 2023-10-17 | 3379494.98 | 2990693.37 | 341042.35 | 10 | SC BB ROADS PROIECT SRL | SC Viaduct SRL
423 | GIURGIU | BOLINTIN-VALE | 3913 | 2024-04-10 | ASA4-8184 / 10.04.2024 ora 16:16 | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraş Bolintin-Vale, județul Giurgiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-355 / 03.02.2022 ora 12:27 | 9611 | 366 | 2023-01-25 | 18806671.45 | 18120440.61 | 2366264.73 | 32,72 | SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL | SC ACVATOT SRL
424 | SUCEAVA | BĂLĂCEANA | 1502 | 2024-04-09 | ASA4-8185 / 10.04.2024 ora 16:45 | Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, județul Suceava, etapa a III-a | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 118539 / 4.10.2021 ora 12:36 | 362 | 1581 | 2023-06-20 | 7996766.09 | 7000000 | 1049146.99 | 26 | SC PESEROAD SRL | SC HIDROTERRA SA
425 | BIHOR | ȘINTEU | 1165 | 2024-04-10 | ASA4-8187 / 11.04.2024 ora 08:58 | Modernizarea drumuri si străzi în comuna Șinteu, județul Bihor | Drumurile publice | AS-1875 / 10.02.2022 ora 15:51 | 11456 | 2774 | 2023-11-22 01:00 | 11463375.98 | 10000000 | 505472.91 | 17,91% | Asocierea OMNIMPACT SRL, PROCONSOLUTIONS SRL, ABC CON INTERNATIONAL SRL | Asocierea OMNIMPACT SRL, PROCONSOLUTIONS SRL, ABC CON INTERNATIONAL SRL
426 | SIBIU | BLĂJEL | 71 | 2024-04-11 | ASA4-8188 / 11.04.2024 ora 09:17 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Blăjel, județul Sibiu | Drumurile publice | 125384 / 18.10.2021 ora 11:01 | 1374 | 296 | 2023-01-10 | 14763843.11 | 10500000 | 726470.8 | 22,64% | SC ROUTE E60 SRL | ASOCIEREA TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL (LIDER) SI PRENIS SRL SI TOTAL NSA SRL
427 | HUNEDOARA | VULCAN | 8 | 2024-04-11 | ASA4-8189 / 11.04.2024 ora 09:32 | Modernizare străzi și alei pietonale str. Romană și accesul străzii Platoului | Drumurile publice | AS-3647 / 14.02.2022 ora 14:24 | 12583 | 1239 | 2023-05-10 | 2954388.17 | 2863001.42 | 1233451.16 | 90 | SC ROA ALPIN SRL | SC ZONA D SL
428 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | FELDRU | 3600 | 2024-04-10 | ASA4-8190 / 11.04.2024 ora 09:33 | Modernizare străzi de interes local în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud - Lot 2 | Drumurile publice | 140462 / 5.11.2021 ora 8:33 | 6799 | 2905 | 2024-01-08 | 6131058 | 5930543 | 243831 | 4% | CENTRUL DE PROIECTARE SI INGINERIE SRL
429 | GALAȚI | ȘENDRENI | 4396 | 2024-04-11 | ASA4-8191 / 11.04.2024 ora 09:59 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Șendreni, județul Galați | Drumurile publice | 128391 / 21.10.2021 ora 17:37 | 1932 | 1074 | 2023-04-20 | 22009829.03 | 11000000 | 838276.75 | 35,44 | ASOCIEREA ASSFALTI ROADS ACM – GEBES MPROJECT SRL – SENERA SA | ASOCIEREA ASSFALTI ROADS ACM – GEBES MPROJECT SRL – SENERA SA
430 | GORJ | VĂGIULEȘTI | 2362 | 2024-04-11 | ASA4-8192 / 11.04.2024 ora 10:09 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Văgiuleşti, judeţul Gorj | Drumurile publice | 134481 / 29.10.2021 ora 12:39 | 3476 | 1025 | 2023-04-12 | 13467008.46 | 12630876.08 | 1425985.07 | 58,95% | SC ARTINF PROIECT SRL | YDAIL CONSTRUCT SRL
431 | MEHEDINȚI | DUMBRAVA | 1020 | 2024-04-11 | ASA4-8197 / 11.04.2024 ora 10:58 | Reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apă al satelor Albulești si Valea Marcului din comuna Dumbrava, județul Mehedinți | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 123429 / 13.10.2021 ora 13:28 | 1030 | 1974 | 2023-08-01 | 5635776.98 | 5327959.93 | 3266419.14 | 62% | SC Smit&Klein SRL | Eurodulgher SRL
432 | ARGEȘ | POPEȘTI | 1280 | 2024-04-11 | ASA4-8198 / 11.04.2024 ora 11:03 | Modernizare drumuri în comuna Popești, județul Argeș | Drumurile publice | 125562 / 18.10.2021 ora 12:58 | 1405 | 465 | 2023-02-08 | 5137533.96 | 3995297.82 | 696411.15 | 60% | SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL | SC CDM COMASTRAD SRL
433 | DÂMBOVIȚA | VIȘINA | 2910 | 2024-04-11 | ASA4-8199 / 11.04.2024 ora 11:13 | Modernizare drum comunal DC 81 Vișina – Uliești, comuna Vișina, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 123737 / 13.10.2021 ora 19:45 | 1081 | 1326 | 2023-05-18 | 11102885.21 | 10860828.78 | 1106369.89 | 20,88 | SC SALTUS PROVIA 2012 SRL | SC CONI SRL
434 | BOTOȘANI | HLIPICENI | 1466 | 2024-04-11 | ASA4-8200 / 11.04.2024 ora 11:26 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani | Drumurile publice | 125327 / 18.10.2021 ora 10:12 | 1357 | 557 | 2023-02-21 | 12918882.8 | 12500000 | 1838494.73 | 36,72% | SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL | SC CORNELL S FLOOR SRL
435 | GIURGIU | ROATA DE JOS | 3693 | 2024-04-11 | ASA4-8201 / 11.04.2024 ora 11:34 | Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos și Sadina și extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1705 / 10.02.2022 ora 14:26 | 9515 | 1249 | 2023-05-11 | 25151486.61 | 24633060.39 | 2217930.9 | 61% | SC BOMACA PROIECT SRL | Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos
436 | ARGEȘ | BĂLILEȘTI | 3147 | 2024-04-11 | ASA4-8202 / 11.04.2024 ora 11:36 | Reabilitare rețea existentă cu alimentare cu apă Băjești și înființare rețea publică de canalizare pe arterele secundare în comuna Bălilești, județul Argeș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2887 / 11.02.2022 ora 15:06 | 12263 | 485 | 2023-02-10 | 34430664.7 | 25500000 | 149549.08 | 63,67 | SC VALAH CONSTRUCT GRUP SRL | SC VALAH CONSTRUCT GRUP SRL
437 | ALBA | BLANDIANA | 1281 | 2024-04-11 | ASA4-8203 / 11.04.2024 ora 11:40 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Blandiana, județul Alba | Drumurile publice | AS-1274 / 09.02.2022 ora 17:06 | 10821 | 2704 | 2023-11-07 | 9485990 | 9110000 | 305830 | 1 | S.C. SEMPER IDEM SRL
438 | ARAD | SELEUȘ | 1795 | 2024-04-11 | ASA4-8204 / 11.04.2024 ora 11:51 | Amenajare urbanistică cu pistă biciclete, podețe și rigole pentru apă pluvială în comuna Seleuș, județul Arad | Drumurile publice | AS-2697 / 11.02.2022 ora 14:02 | 11888 | 1990 | 2023-08-02 | 14771789.75 | 14369119.77 | 308938.28 | 1% | S.C. TERM S.R.L.
439 | SĂLAJ | BOBOTA | 3177 | 2024-04-11 | ASA4-8205 / 11.04.2024 ora 11:57 | Modernizare drumuri comunale și străzi în Comuna Bobota, județul Sălaj | Drumurile publice | AS-2465 / 11.02.2022 ora 12:26 | 11950 | 865 | 2023-03-27 | 19230946.74 | 17963548.46 | 2386024.04 | 33.64 | SC DRUMCONSULT SRL | SC MIRGHIS &MAYER SRL
440 | OLT | OBOGA | 1433 | 2024-04-11 | ASA4-8207 / 11.04.2024 ora 12:10 | Reabilitare DC2 Oboga – Baldovinești în comuna Oboga, județul Olt | Drumurile publice | AS-353 / 03.02.2022 ora 12:25 | 9617 | 141 | 2022-11-23 | 5793680.67 | 5518790.67 | 4544362.39 | 100% | ROBRICONS SRL | PANADRIA SRL
441 | OLT | ORLEA | 1095 | 2024-04-11 | ASA4-8208 / 11.04.2024 ora 12:14 | Asfaltare drumuri comunale în comuna Orlea, județul Olt | Drumurile publice | AS-3907 / 14.02.2022 ora 17:35 | 13042 | 1167 | 2023-05-03 | 15414159.14 | 15000000 | 2129631.14 | 53,77 | S.C PROREDRUM S.R.L | S.C ROMALEXIN S.R.L.
442 | GALAȚI | SUCEVENI | 3 | 2024-04-11 | ASA4-8210 / 11.04.2024 ora 12:21 | Modernizare străzi interioare în localitatea Suceveni, comuna Suceveni, județul Galați | Drumurile publice | AS-1721 / 10.02.2022 ora 14:34 | 11286 | 761 | 2023-03-14 | 7838283.31 | 7000000 | 1185188.03 | 31 % | S.C. SPC Elite Consulting S.R.L. | Asocierea S.C. Citadina 98 S.A. (Lider) - S.C. Oldroad Construct S.R.L. (Asociat)
443 | CONSTANȚA | SILIȘTEA | 1398 | 2024-04-11 | ASA4-8211 / 11.04.2024 ora 12:35 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Siliștea, județul Constanța | Drumurile publice | AS-373 / 03.02.2022 ora 13:48 | 9638 | 2200 | 2023-09-01 | 8945937.89 | 5000000 | 540805.15 | 13,68% | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
444 | MUREȘ | VALEA LARGĂ | 2513 | 2024-04-11 | ASA4-8214 / 11.04.2024 ora 12:46 | Modernizare DC98 și DC26 în comuna Valea Largă, județul Mureș | Drumurile publice | 141243 / 5.11.2021 ora 12:24 | 7529 | 1494 | 2023-06-12 | 11074044.46 | 8000000 | 668864.28 | 8,36 | GEODRAIN SRL | GHERMATEX TRANS SRL
445 | ARGEȘ | BĂLILEȘTI | 3152 | 2024-04-11 | ASA4-8216 / 11.04.2024 ora 13:43 | Reabilitare rețea existentă cu alimentare cu apă Băjești și înființare rețea publică de canalizare pe arterele secundare în comuna Bălilești, județul Argeș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2887 / 11.02.2022 ora 15:06 | 12263 | 485 | 2023-02-10 | 34430664.7 | 25500000 | 1516624.81 | 68,5 | S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L. | S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L.
446 | CONSTANȚA | LIMANU | 6573 | 2024-04-11 | ASA4-8219 / 11.04.2024 ora 13:52 | Modernizare infrastructură rutieră, localitatea Limanu, comuna Limanu | Drumurile publice | 136622 / 2.11.2021 ora 11:21 | 4488 | 62 | 2022-11-02 | 6588127.73 | 6308477.73 | 2514798.75 | 24,88% | S.C. CONSULTANT PROIECT&MANAGEMENT S.R.L. | S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L.
447 | MUREȘ | IERNUT | 6396 | 2024-04-11 | ASA4-8221 / 11.04.2024 ora 14:25 | Rețea de canalizare și branșamente în satul Cipău, UAT Iernut, județul Mureș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139733 / 4.11.2021 ora 14:05 | 6451 | 69 | 2022-11-04 | 14016844.83 | 13809028.71 | 2694825.96 | 23.95% | PROIECT AIC SRL | AWE INFRA
448 | BACĂU | DĂRMĂNEȘTI | 8906 | 2024-04-11 | ASA4-8222 / 11.04.2024 ora 14:26 | Centura ocolitoare trafic greu, în oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău | Drumurile publice | AS-269 / 02.02.2022 ora 13:23 | 9490 | 54 | 2022-11-01 | 21012749.71 | 20000000 | 1944423.19 | 16% | SC GEO MYKE SRL | Asocierea formata din : SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI - STRAZI CONCEPT
449 | SUCEAVA | BOGDĂNEȘTI | 1986 | 2024-04-11 | ASA4-8223 / 11.04.2024 ora 14:27 | Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bogdănești, județul Suceava | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 124806 / 15.10.2021 ora 11:54 | 1245 | 946 | 2023-04-04 | 12499800 | 12000000 | 642505.86 | 57,28% | S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. | S.C. TOP SCAV S.R.L.
450 | CLUJ | ICLOD | 1912 | 2024-04-11 | ASA4-8224 / 11.04.2024 ora 14:36 | Asfaltare străzi secundare în comuna Iclod, județul Cluj | Drumurile publice | AS-1126 / 09.02.2022 ora 13:45 | 10625 | 845 | 2023-03-24 | 8347655.41 | 8123866.66 | 1971372.76 | 50% | S.C. CVB TOP DESIGN S.R.L. | S.C. CRIDAR CONS S.R.L.
451 | SĂLAJ | ȘAMȘUD | 1235 | 2024-04-11 | ASA4-8225 / 11.04.2024 ora 14:44 | Modernizare drumuri de interes local în Comuna Șamșud, județul Sălaj | Drumurile publice | AS-1273 / 09.02.2022 ora 16:58 | 10814 | 1456 | 2023-06-07 | 10814342 | 10365117 | 187066.99 | 25% | ASOCIEREA SC DELCAR SRL-SC DRUMCONSULT SRL | ASOCIEREA SC DELCAR SRL-SC DRUMCONSULT SRL
452 | DÂMBOVIȚA | I.L. CARAGIALE | 3440 | 2024-04-11 | ASA4-8226 / 11.04.2024 ora 15:07 | Modernizare străzi în satul Ghirdoveni, comuna I. L. Caragiale, județul Dâmbovița | Drumurile publice | AS-695 / 07.02.2022 ora 16:48 | 9426 | 2040 | 2023-08-09 | 2936076.29 | 2875361.29 | 794572.15 | 66,64% | SC ARHORIZONT G-A SRL | DRUPAS CONSTRUCTII SRL
453 | BACĂU | HURUIEȘTI | 1500 | 2024-04-11 | ASA4-8227 / 11.04.2024 ora 15:07 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în sat Ocheni şi sat Fundoaia, comuna Huruieşti, judeţul Bacău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2815 / 11.02.2022 ora 14:40 | 12283 | 1837 | 2023-07-19 | 7226644.32 | 6939854.32 | 252763 | 43,60 | S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. | S.C. ADAL HIDRO CONSTRUCT S.R.L
454 | CONSTANȚA | LIMANU | 6574 | 2024-04-11 | ASA4-8228 / 11.04.2024 ora 15:12 | Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră zona de Vest, localitatea Limanu, comuna Limanu | Drumurile publice | 136575 / 2.11.2021 ora 11:00 | 4438 | 140 | 2022-11-23 | 6258061.71 | 4484496.03 | 268875.82 | 67,37% | S.C. CONSULTANT PROIECT&MANAGEMENT S.R.L. | S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L.
455 | GORJ | MOTRU | 12653 | 2024-04-11 | ASA4-8230 / 11.04.2024 ora 15:24 | Extindere canalizare menajeră, branşamente/racorduri la reţeaua de apă şi canalizare în satele Horăşti, Leurda şi Râpa din municipiul Motru | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-828 / 08.02.2022 ora 12:55 | 9454 | 59 | 2022-11-01 | 16037776.16 | 15594128.93 | 1187700.65 | 40 | XALLO TEHNIC | ANTREPRIZA CONSTRUCTII EDILITARE
456 | IAȘI | MIROSLAVA | 46776 | 2024-04-11 | ASA4-8231 / 11.04.2024 ora 15:31 | Extindere sistem de canalizare în comuna Miroslava, județul Iași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140440 / 5.11.2021 ora 7:42 | 6409 | 612 | 2023-02-28 | 38643214.27 | 38000000 | 1472613.46 | 50,82 % | Asocierea Societatea CASREP SRL – Societatea LUCIMAR SRL – Societatea ENVIRO CONSTRUCT SRL – Societatea YDA PROIECT CONSULTING SRL, reprezentată de leader de asociere Societatea CASREP SRL | Asocierea Societatea CASREP SRL – Societatea LUCIMAR SRL – Societatea ENVIRO CONSTRUCT SRL – Societatea YDA PROIECT CONSULTING SRL, reprezentată de leader de asociere Societatea CASREP SRL
457 | PRAHOVA | CORNU | 8145 | 2024-04-11 | ASA4-8232 / 11.04.2024 ora 15:31 | Modernizare și extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare în comuna Cornu, județul Prahova-etapa I | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140458 / 5.11.2021 ora 8:31 | 5890 | 521 | 2023-02-15 | 15237376.96 | 14796142.29 | 1431410.65 | 91 | CITY AQUA PLAN | ASOCIEREA SORCHIV GDZ SRL(LIDER) SC MONTIN SA(ASOCIAT)
458 | BOTOȘANI | BĂLUȘENI | 1845 | 2024-04-11 | ASA4-8233 / 11.04.2024 ora 15:33 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bălușeni, județul Botoșani | Drumurile publice | AS-873 / 08.02.2022 ora 14:18 | 10315 | 691 | 2023-03-07 | 13812171.45 | 10000000 | 2229675.2 | 39,39% | SAMYX SMART SISTEMS SRL | CONREC SRL
459 | CĂLĂRAȘI | Județul CĂLĂRAȘI prin Consiliul Județean CĂLĂRAȘI | 6551 | 2024-04-11 01:00 | ASA4-8235 / 11.04.2024 ora 15:49 | Modernizarea drumului judeţean DJ 311, Arţari km 0+000 - Nicolae Bălcescu km 17+650 | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-3729 / 14.02.2022 ora 15:17 | 12707 | 878 | 2023-03-28 | 106144113.85 | 102514735.15 | 11810924.29 | 77 % | SC SPC ELITE CONSULTING SRL | MEGA EDIL SRL
460 | BRAȘOV | BECLEAN | 2785 | 2024-04-11 | ASA4-8236 / 11.04.2024 ora 16:07 | Extindere rețea de canalizare și stație de epurare sat Beclean și Luța, comuna Beclean, județul Brașov | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-709 / 08.02.2022 ora 09:27 | 9837 | 308 | 2023-01-13 | 11798730.67 | 8000000 | 284748.66 | 71,32 | SC VIS PROIECT SRL | SC GOPRO INFRASTRUCTURE SRL
461 | IALOMIȚA | RĂDULEȘTI | 521 | 2024-04-11 | ASA4-8237 / 11.04.2024 ora 16:29 | Asfaltare străzi în interiorul localității Rădulești | Drumurile publice | AS-289 / 02.02.2022 ora 14:49 | 9366 | 944 | 2023-04-04 | 11667129.04 | 11091173.01 | 2456026.02 | 90,24% | SC MUSON SRL | Pragosa Romania SRL
462 | ARGEȘ | CORBENI | 5026 | 2024-04-11 | ASA4-8238 / 11.04.2024 ora 16:39 | Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri pe Valea Oească în satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135715 / 1.11.2021 ora 13:27 | 4001 | 2707 | 2023-11-08 | 3948735.35 | 3638740.35 | 137445 | 4% | SC TEHNIC INSTAL WATER SRL | -
463 | ARGEȘ | CORBENI | 4972 | 2024-04-11 | ASA4-8239 / 11.04.2024 ora 16:40 | Extindere rețea de canalizare și racorduri de canalizare în satele Poienari și Berindești, comuna Corbeni, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135562 / 1.11.2021 ora 11:57 | 3918 | 2772 | 2023-11-21 | 6587126 | 6170031 | 216580 | 3% | SC NEMO WATER SRL | -
464 | PRAHOVA | Județul PRAHOVA prin Consiliul Județean PRAHOVA | 9892 | 2024-04-11 | ASA4-8240 / 11.04.2024 ora 16:51 | Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații video specializate | Drumurile publice | AS-3944 / 14.02.2022 ora 18:54 | 13191 | 1412 | 2023-05-29 | 28120490.4 | 16530171.09 | 721977.77 | 60,07 | SILVA SISTEMS SRL | SILVA SISTEMS SRL
465 | ARGEȘ | VULTUREȘTI | 1619 | 2024-04-08 | ASA4-8242 / 11.04.2024 ora 17:13 | Extindere și racordare la rețeaua de canalizare, comuna Vulturești, sat Bârzești, Mărgești, Valea Caselor | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139890 / 4.11.2021 ora 14:51 | 6459 | 1024 | 2023-04-12 | 2849594.39 | 2675540.23 | 934973.89 | 100 % | S.C. MJK INSTAL S.R.L. | Asocierea S.C. DOMAVE ANGHEL S.R.L. - S.C. ACVAFOR PROIECT S.R.L.
466 | HUNEDOARA | PESTIȘU MIC | 971 | 2024-04-11 | ASA4-8243 / 11.04.2024 ora 17:39 | Alimentare cu apă în satele Pestișu Mic, Josani, Valea Nandrului, Nandru și Almașu Mic, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 121904 / 11.10.2021 ora 12:18 | 825 | 528 | 2023-02-16 | 12974064.89 | 12338390.1 | 29314 | 23,39% | ASOCIEREA SC METALPROD WEST, DECONSTRUCT AG SRL SI SC CHLAD ENGINEERING SRL | ASOCIEREA SC METALPROD WEST, DECONSTRUCT AG SRL SI SC CHLAD ENGINEERING SRL
467 | SUCEAVA | SATU MARE | 1687 | 2024-04-09 | ASA4-8244 / 12.04.2024 ora 08:53 | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Satu Mare, județul Suceava | Drumurile publice | 133202 / 28.10.2021 ora 9:48 | 2686 | 1152 | 2023-04-28 | 11260894.69 | 10000000 | 1228716.35 | 27 | SC Peseroad SRL | SC Test Prima SRL
468 | SATU MARE | TĂȘNAD | 20461 | 2024-04-12 | ASA4-8246 / 12.04.2024 ora 09:22 | Extindere rețea de canalizare în localitatea Sărăuad, UAT Oraș Tășnad | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140807 / 5.11.2021 ora 10:37 | 7261 | 3187 | 2024-02-12 | 10400397.38 | 7892326.33 | 728818.7 | 7,67 | SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC PROIECT INVEST SRL
469 | SIBIU | MEDIAȘ | 6456 | 2024-04-11 | ASA4-8247 / 12.04.2024 ora 09:24 | Reabilitarea strada Gheorghe Pop de Băsești | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136649 / 2.11.2021 ora 11:33 | 4536 | 400 | 2023-01-31 | 1987146.7 | 1607631.92 | 308964.73 | 81.85% | SC INSTPROCAD SRL | SC BMT TRANS CONSTRUCT SRL
470 | PRAHOVA | BĂTRÂNI | 3972 | 2024-04-12 | ASA4-8248 / 12.04.2024 ora 09:34 | Modernizare și asfaltare drumuri de interes local în comuna Bătrâni, județul Prahova | Drumurile publice | AS-1601 / 10.02.2022 ora 13:25 | 11174 | 1223 | 2023-05-09 | 12578052.38 | 11000000 | 344269.72 | 13,23 | S.C. ALFAVAR HOLDING SRL | SC GLOBAL EAGLE INVEST SRL
471 | TULCEA | CHILIA VECHE | 1894 | 2024-04-12 | ASA4-8249 / 12.04.2024 ora 09:40 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Chilia Veche, județul Tulcea | Drumurile publice | AS-2007 / 10.02.2022 ora 17:44 | 9208 | 3224 | 2024-02-16 | 10315350 | 10000000 | 176715 | 0% | SC ROAD CONSTRUCT SRL | -
472 | GIURGIU | OGREZENI | 2063 | 2024-04-01 | ASA4-8251 / 12.04.2024 ora 10:15 | Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în sat Hobaia, comuna Ogrezeni, județul Giurgiu | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139497 / 4.11.2021 ora 12:46 | 6336 | 2214 | 2023-10-06 | 20722930.84 | 14762645.22 | 44209.17 | 0.1 | EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL | EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL
473 | ARGEȘ | COTMEANA | 2123 | 2024-04-12 | ASA4-8252 / 12.04.2024 ora 10:24 | Modernizare drum comunal DC 206 în Cotmeana, județul Argeș | Drumurile publice | AS-1954 / 10.02.2022 ora 16:41 | 11525 | 483 | 2023-02-10 | 14004751.37 | 10000000 | 418993.36 | 3% | H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. | Asocierea S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP SRL (lider de asociere) - S.C. GENERAL TRUST ARGES S.R.L. (asociat 1) – S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. (asociat 2) – S.C. DEVELOPMENT FUTURE SOLUTION S.R.L. (subcontractant)
474 | TIMIȘ | RACOVIȚA | 1 | 2024-04-15 | ASA4-8254 / 12.04.2024 ora 10:34 | Modernizare străzi în localitatea Racovița și satele aparținătoare etapa I, județul Timiș | Drumurile publice | 143596 / 8.11.2021 ora 15:25 | 8765 | 960 | 2023-04-05 | 11542058.5 | 11000000 | 1194374.96 | 28,67 | S.C. PATH”S ROUT S.R.L. | Asocierea S.C. AXO UTIL S.R.L. - S.C. RSG - Reparatii Stradale Generale S.R.L.
475 | CLUJ | Județul CLUJ prin Consiliul Județean CLUJ | 15365 | 2024-04-10 | ASA4-8255 / 12.04.2024 ora 10:39 | Pod pe DJ 161, km 30+977 în localitatea Pâglișa | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-2965 / 11.02.2022 ora 15:47 | 12358 | 2984 | 2024-01-09 | 8572583.56 | 8164591.11 | 1842919.79 | 22,54% | SC STARCOM EXIM SRL CLUJ-NAPOCA | SC ZSN CARDINAL SRL
476 | CONSTANȚA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 4293 | 2024-04-11 | ASA4-8257 / 12.04.2024 ora 11:02 | Asfaltare drumuri comunale în localitatea Mihail Kogălniceanu - etapa I, județul Constanța | Drumurile publice | AS-523 / 07.02.2022 ora 09:49 | 9785 | 286 | 2023-01-06 | 5806350.14 | 4000000 | 1666923.96 | 100 | SC PROVIA DESIGN SRL | SC STRABAG SRL
477 | GALAȚI | MUNTENI | 3700 | 2024-04-12 | ASA4-8259 / 12.04.2024 ora 11:09 | Reabilitare și modernizare străzi în satele Munteni, Țigănești și Frunzeasca, comuna Munteni, județul Galați | Drumurile publice | 131841 / 26.10.2021 ora 13:07 | 2519 | 1406 | 2023-05-26 | 8977758.4 | 8456954.9 | 714363.6 | 13% | EYED PROJECT SRL | ASOCIEREA DAVIDE CONSTRUCT SRL - TANCRAD SRL - LEMACONS SRL
478 | NEAMȚ | ICUȘEȘTI | 2706 | 2024-04-12 | ASA4-8260 / 12.04.2024 ora 11:14 | Modernizare drumuri sătești în comuna Icușești, județul Neamț | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-1111 / 09.02.2022 ora 13:23 | 10614 | 680 | 2023-03-07 | 13990953.85 | 13300000 | 1622300.74 | 12,42 | SC AQUA PROJECT SRL | SC AXA ROAD CONSTRUCTII C.F.D.P. S.R.L.
479 | SIBIU | ROȘIA | 9438 | 2024-04-12 | ASA4-8261 / 12.04.2024 ora 11:19 | Reabilitarea drumuri în comuna Roșia, județul Sibiu | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 137898 / 3.11.2021 ora 11:38 | 5344 | 2212 | 2023-09-06 | 13545568.69 | 12000000 | 1087945.21 | 18 % | ASPIRE DESIGN SRL | TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
480 | VASLUI | TUTOVA | 1955 | 2024-04-12 | ASA4-8262 / 12.04.2024 ora 11:29 | Modernizare sistem de alimentare cu apă în localitățile Tutova, Bădeana si Crivești; Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Coroiu și Ciortolom | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 130056 / 25.10.2021 ora 12:09 | 2223 | 1589 | 2023-06-20 | 5140044.78 | 4779358.2 | 149452.6 | 43,47 | PROIECT EXPERT CONSUT DESIGN | ASOCIEREA SC OANALIV SI SC BRIALBET SRL
481 | IAȘI | FÂNTÂNELE | 1299 | 2024-04-12 | ASA4-8264 / 12.04.2024 ora 11:30 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Fântânele, județul Iași | Drumurile publice | 125600 / 18.10.2021 ora 13:26 | 1411 | 128 | 2022-11-22 | 14453042.13 | 9000000 | 230216.7 | 11,1 % | SC GOTICA MANAGEMENT SYSTEM SRL | ASOCIEREA S.C. GOLDEXO TEAM S.R.L. - S.C. CORNELL'S FLOOR S.R.L.- S.C. BOGDY TRANS S.RL.L.
482 | OLT | OSICA DE JOS | 2013 | 2024-04-12 | ASA4-8266 / 12.04.2024 ora 11:33 | Modernizare străzi, drumuri în comuna Osica de Jos, județul Olt | Drumurile publice | AS-3613 / 14.02.2022 ora 13:48 | 12950 | 523 | 2023-02-15 | 9478306.73 | 9198656.73 | 234086.65 | 90% | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT SRL | SC CONDOR PADURARU SRL
483 | DOLJ | POIANA MARE | 3950 | 2024-04-12 | ASA4-8267 / 12.04.2024 ora 11:34 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Poiana Mare | Drumurile publice | 124014 / 14.10.2021 ora 12:06 | 1125 | 2172 | 2023-08-30 | 18400000 | 16500000 | 2102507.21 | 26,32 | TOTAL PUR DESIGN | CASSAS SRL
484 | OLT | URZICA | 1297 | 2024-04-12 | ASA4-8269 / 12.04.2024 ora 11:52 | Modernizare și extindere sistem de apă și apă uzată în comuna Urzica, județul Olt | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2498 / 11.02.2022 ora 12:40 | 12011 | 1945 | 2023-07-28 | 11332737.95 | 10938038.75 | 1281781.57 | 49,16 | TRANSCOM CARAIMAN SRL | ASOCIEREA RO-CONSTRUCT MC SRL, NEW MAXI CONSULTING AND CONSTRUCTION SRL, CRISTITA SRL, TRANSCOM CARAIMAN SRL
485 | ARGEȘ | GODENI | 2436 | 2024-04-12 | ASA4-8271 / 12.04.2024 ora 12:20 | Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri locale în comuna Godeni | Drumurile publice | AS-283 / 02.02.2022 ora 14:17 | 9519 | 794 | 2023-03-20 | 11468997.4 | 11205767.4 | 826189.74 | 72,87 | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL | SC CG CONSTRUCTII DRUMURI CURTEA DE ARGES SRL
486 | GIURGIU | BĂNEASA | 3308 | 2024-04-12 | ASA4-8273 / 12.04.2024 ora 12:45 | Modernizare străzi în comuna Băneasa, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-1078 / 09.02.2022 ora 12:28 | 10555 | 1375 | 2023-05-23 | 15383321.2 | 11657221.13 | 524029.11 | 41% | S.C. ANDERSSEN S.R.L. | ASOCIEREA S.C. GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL și SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
487 | MARAMUREȘ | BAIA SPRIE | 3345 | 2024-04-12 | ASA4-8274 / 12.04.2024 ora 12:50 | Reabilitarea si modernizarea străzilor Decebal, Matei Corvin , Colonia Dragoș Vodă, Aleea Minerilor, Străbunilor, Mihai Eminescu, Pietrosului, UAT Baia Sprie, județ Maramureș | Drumurile publice | AS-515 / 07.02.2022 ora 08:54 | 9829 | 2377 | 2023-09-28 | 14104285.82 | 12423155 | 312970 | 2,21 % | CVB TOP DESIGN SRL
488 | PRAHOVA | DUMBRĂVEȘTI | 2685 | 2024-04-12 | ASA4-8276 / 12.04.2024 ora 13:19 | Pod rutier comuna Dumbrăvești peste pârâul Vărbilău amplasat pe DC 16 | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 140237 / 4.11.2021 ora 16:37 | 6804 | 490 | 2023-02-13 | 12849800.99 | 11000000 | 572647.84 | 99% | SC MADI STAR REAL 2011 SRL | SC STRABENBAU LOGISTIC SRL
489 | SIBIU | TILIȘCA | 2353 | 2024-04-12 | ASA4-8277 / 12.04.2024 ora 13:20 | Demolare pod, construire poduri și pasarelă pietonală, comuna Tilișca | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 137308 / 2.11.2021 ora 15:44 | 4958 | 1720 | 2023-07-06 | 5251995.12 | 5024657.28 | 128175.26 | 5,82% | SC HENDOR SRL | SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
490 | ARGEȘ | CICĂNEȘTI | 1147 | 2024-04-12 | ASA4-8278 / 12.04.2024 ora 13:34 | Modernizare drumuri comunale în comuna Cicănești, tronson III | Drumurile publice | AS-2610 / 11.02.2022 ora 13:27 | 12123 | 3387 | 2024-03-21 | 16920703.73 | 15000000 | 357000 | 2,37 | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
491 | DOLJ | CERĂT | 3167 | 2024-04-12 | ASA4-8279 / 12.04.2024 ora 13:41 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cerăt, județul Dolj | Drumurile publice | 139949 / 4.11.2021 ora 15:03 | 6636 | 1577 | 2023-06-20 | 15851645 | 15500000 | 2463243.88 | 46.65 | SC DELCAD CONSULTING SRL | SC CASSAS SRL
492 | BOTOȘANI | IBĂNEȘTI | 341 | 2024-04-12 | ASA4-8280 / 12.04.2024 ora 13:44 | Modernizare drumuri comunale și sătești în sat Ibănești (Măgura și DS723) și sat Dumbrăvița (adiacente DC80) | Drumurile publice | 117106 / 30.9.2021 ora 11:48 | 326 | 393 | 2023-01-30 | 10310030.7 | 10000000 | 3228671.59 | 43,52 | SC COMIR SRL | Asocierea SC BIG CONF SRL – Lider de asociere si SC CORNELL’S FLOOR SRL - asociat
493 | CONSTANȚA | FÂNTÂNELE | 1761 | 2024-04-12 | ASA4-8281 / 12.04.2024 ora 13:47 | Proiectare alei carosabile în lungime de 3,6 km în comuna Fântânele, județul Constanța | Drumurile publice | AS-3256 / 12.02.2022 ora 16:41 | 9892 | 2714 | 2023-11-09 | 9057088.22 | 3999050 | 2117942.14 | 100% | PROVIA DESIGN | GETNIC CONSTRUCT SERV
494 | GIURGIU | SLOBOZIA | 2087 | 2024-04-12 | ASA4-8282 / 12.04.2024 ora 13:53 | Extindere și modernizare rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Slobozia, județul Giurgiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 138585 / 3.11.2021 ora 15:29 | 5767 | 2021 | 2023-08-07 | 15794091.88 | 15429409.8 | 837757.52 | 80% | SC 2R PLUS EDILITARE SRL | SC KIRLIC GROUP SRL
495 | CLUJ | CÂȚCĂU | 1177 | 2024-04-12 | ASA4-8283 / 12.04.2024 ora 14:03 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Câțcău, județul Cluj | Drumurile publice | 124650 / 15.10.2021 ora 10:18 | 1218 | 592 | 2023-02-27 | 12111347.81 | 10000000 | 951643.38 | 58,78% | SC NAPOTECH PROIECT SRL | SC PRODEXIMP SRL
496 | SĂLAJ | BUCIUMI | 2393 | 2024-04-12 | ASA4-8284 / 12.04.2024 ora 14:04 | Modernizare drumuri comunale DC 70B și DC 70C în comuna Buciumi, județul Sălaj | Drumurile publice | 130919 / 25.10.2021 ora 16:09 | 2364 | 189 | 2022-12-13 | 7502231.24 | 7051012.94 | 943699.39 | 57,23% | S.C. BLACK-LINE S.R.L. | S.C EUROCONSTRUCT S.R.L.
497 | PRAHOVA | POSEȘTI | 2166 | 2024-04-12 | ASA4-8285 / 12.04.2024 ora 14:10 | Extindere rețea cu alimentare de apă potabilă în comuna Posești, județul Prahova | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2977 / 11.02.2022 ora 15:54 | 12393 | 344 | 2023-01-18 | 8786261.37 | 8413839.93 | 765608.3 | 45,58 | S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL | S.C.MONTIN SA
498 | PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 3400 | 2024-04-12 | ASA4-8286 / 12.04.2024 ora 14:21 | Înființare sistem de canalizare în satele Gura Vitioarei, Făgetu și Fundeni, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140303 / 4.11.2021 ora 17:02 | 6848 | 2883 | 2024-01-08 | 22214000 | 21500000 | 918085 | 3% | YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. | -
499 | VRANCEA | HOMOCEA | 4296 | 2024-04-12 | ASA4-8287 / 12.04.2024 ora 14:27 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Homocea, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-3281 / 13.02.2022 ora 11:36 | 12659 | 1341 | 2023-05-19 | 22385633.52 | 14269654.38 | 696150 | 4.03 | ASOCIEREA SC KEYBOARD SRL- SC PROART CONS SRL-SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL | ASOCIEREA SC KEYBOARD SRL- SC PROART CONS SRL-SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL
500 | SUCEAVA | VADU MOLDOVEI | 2708 | 2024-04-12 | ASA4-8288 / 12.04.2024 ora 14:33 | Extindere rețea de apă în satele Vadu Moldovei, Ciumulești și Nigotești, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 128107 / 21.10.2021 ora 14:23 | 1818 | 1144 | 2023-04-27 | 4261224.92 | 3880424.92 | 711063.29 | 16,69% |  | SC TOP SCAV SRL
501 | DOLJ | GHIDICI | 1830 | 2024-04-12 | ASA4-8290 / 12.04.2024 ora 14:57 | Modernizare străzi rurale în comuna Ghidici, județul Dolj | Drumurile publice | AS-3927 / 14.02.2022 ora 18:02 | 13178 | 1964 | 2023-07-31 | 9114410 | 8830000 | 422450 | 4,9 % | GREEN ART CENTER S.R.L. | STYH A&A S.R.L.
502 | SIBIU | POIANA SIBIULUI | 3739 | 2024-04-12 | ASA4-8292 / 12.04.2024 ora 16:01 | Proiect integrat înființare sistem de canalizare cu stație de epurare, modernizare sistem de alimentare cu apă - construcție stație de tratare în comuna Poiana Sibiului, județul Sibiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-728 / 08.02.2022 ora 10:35 | 10084 | 424 | 2023-02-02 | 65042785.27 | 29200000 | 1857181.83 | 3,61 % | ASOCIEREA PRO HART GROUP SRL & ALLPLAN PROIECT SRL | ASOCIEREA PRO HART GROUP SRL & ALLPLAN PROIECT SRL
503 | BRĂILA | ROMANU | 1732 | 2024-04-12 | ASA4-8293 / 12.04.2024 ora 21:08 | Modernizare drumuri în satele Oancea și Romanu, comuna Romanu, județul Brăila | Drumurile publice | 132465 / 27.10.2021 ora 11:01 | 2716 | 1201 | 2023-05-08 | 9796246.21 | 9475000 | 1920852.19 | 20 | SC Zitella Project SRL | Asocierea SC Concivia SA-SC Promotas SRL
504 | CONSTANȚA | SALIGNY | 1666 | 2024-04-15 | ASA4-8294 / 15.04.2024 ora 08:21 | Sistematizarea și construirea de șanțuri colectoare scurgere și evacuare ape pluviale în zona Făclia, strada Prunilor, comuna Saligny, județul Constanța, în vederea prevenirii inundațiilor | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2503 / 11.02.2022 ora 12:43 | 12030 | 1569 | 2023-06-19 | 3391403.99 | 3239440.99 | 317719.03 | 0,4949 |  | SC MARALY UNIVERSAL SRL
505 | DOLJ | PREDEȘTI | 1093 | 2024-04-15 | ASA4-8295 / 15.04.2024 ora 08:26 | Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu stație de epurare în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 124117 / 14.10.2021 ora 13:28 | 1097 | 75 | 2022-11-08 | 30370615.69 | 29728995.29 | 1325384.6 | 39.67% | SC OLT PROIECT SLATINA SRL | SC DIVERSINST SRL
506 | DÂMBOVIȚA | VOINEȘTI | 4993 | 2024-04-15 | ASA4-8296 / 15.04.2024 ora 09:08 | Extindere sistem de canalizare în satul Voinești și satul Gemenea-Brătulești, comuna Voinești, județul Dâmbovița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-726 / 08.02.2022 ora 10:25 | 10145 | 1983 | 2023-08-02 | 5522484.21 | 5295161.21 | 652700.73 | 38,63 % | BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | Asocierea SC GROUP CONCIF SI RATELEN CONSTRUCT SRL
507 | CĂLĂRAȘI | MODELU | 3535 | 2024-04-15 | ASA4-8297 / 15.04.2024 ora 09:17 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Călărași | Drumurile publice | AS-3329 / 14.02.2022 ora 09:12 | 12694 | 816 | 2023-04-21 | 3674094.8 | 3516182.1 | 730955.92 | 66,97 | SC ANDERSSEN SRL | SC TELPRON COMEX SRL
508 | BRĂILA | BRĂILA | 65897 | 2024-04-15 | ASA4-8298 / 15.04.2024 ora 09:23 | Modernizare străzi Cartier Comorofca | Drumurile publice | 137092 / 2.11.2021 ora 14:36 | 4588 | 804 | 2023-03-20 | 17039640.69 | 12300000 | 326145.01 | 79,47% | BUCOVER PROIECT SRL | FIROGAL 1 SRL
509 | VRANCEA | MOVILIȚA | 1934 | 2024-04-15 | ASA4-8299 / 15.04.2024 ora 09:43 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Movilița, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-429 / 04.02.2022 ora 10:46 | 9716 | 736 | 2023-03-10 | 9240872.66 | 8949917.66 | 2017832.71 | 56 | SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL | SC CONSTRUCTIA SA
510 | BOTOȘANI | FLĂMÂNZI | 13913 | 2024-04-15 | ASA4-8300 / 15.04.2024 ora 10:18 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă în orașul Flămânzi și satele aparținătoare Chițoveni și Prisăcani, județul Botosani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 141737 / 5.11.2021 ora 14:00 | 7785 | 548 | 2023-02-20 | 20103772.96 | 19569706.8 | 1465501.07 | 10,27% | SC MIALMA-IND SRL | SC CORNELL'S FLOOR SRL
511 | IAȘI | COARNELE CAPREI | 2451 | 2024-04-12 | ASA4-8301 / 15.04.2024 ora 10:29 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Coarnele Caprei, județul Iași | Drumurile publice | 141125 / 5.11.2021 ora 11:53 | 7427 | 695 | 2023-03-07 | 4373237.45 | 3987831.8 | 535251.75 | 75,27% | SC Samyx Smart Sistems SRL | Asocierea SC Construct&Drum SRL - SC Goldexo Grup Coarnele Caprei SRL
512 | BACĂU | GURA VĂII | 3595 | 2024-04-15 | ASA4-8302 / 15.04.2024 ora 10:52 | Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă în comuna Gura Văii, judeţul Bacău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 131621 / 26.10.2021 ora 11:00 | 2458 | 2319 | 2023-09-20 | 6754398.85 | 6350952.55 | 3545692.12 | 62,45% | SC TOP TEAM DESIGN PROIECT SRL | Asocierea SC AUTO-TRUCKS SRL – SC CAPITAL INVEST S.R.L. - SC AQUA PROJECT SRL – SC TOP TEAM DESIGN PROIECT S.R.L
513 | BRĂILA | GALBENU | 1496 | 2024-04-12 | ASA4-8303 / 15.04.2024 ora 11:10 | Reabilitare străzi în comuna Galbenu | Drumurile publice | AS-213 / 01.02.2022 ora 16:03 | 9212 | 608 | 2023-02-27 | 4043463.34 | 3895657.52 | 94689.32 | 100% | SC ALDUN PROIECTSRL | TRANSNIC SUD CONSTRUCTII SRL
514 | SATU MARE | SOCOND | 2653 | 2024-04-15 | ASA4-8305 / 15.04.2024 ora 11:35 | Rețea de canalizare, inclusiv racorduri și stație de epurare în comuna Socond, localitatea Hodișa, Cuta, Stâna și Soconzel, județul Satu Mare | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 143449 / 8.11.2021 ora 14:21 | 8756 | 1996 | 2023-08-03 | 30940319.02 | 30000000 | 974248.3 | 20.20 | SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC ROSATT COMPANY SRL
515 | BRĂILA | CIREȘU | 1682 | 2024-04-15 | ASA4-8306 / 15.04.2024 ora 11:47 | Modernizare străzi în comuna Cireșu, județul Brăila | Drumurile publice | 135997 / 1.11.2021 ora 15:18 | 4149 | 2636 | 2023-10-30 | 12395444.74 | 12000000 | 253953.14 | 2 | SC Zitella Project SRL
516 | DÂMBOVIȚA | ȘOTÂNGA | 5348 | 2024-04-15 | ASA4-8308 / 15.04.2024 ora 12:16 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Șotânga, județul Dâmbovița | Drumurile publice | AS-1137 / 09.02.2022 ora 13:55 | 9763 | 168 | 2022-12-07 | 9441905.34 | 9309815.34 | 685427.06 | 63,89% | SC ING PROIECT MANAGEMENT SRL | SC DRUPAS CONSTRUCTII SRL
517 | HUNEDOARA | RÂU DE MORI | 907 | 2024-04-15 | ASA4-8309 / 15.04.2024 ora 12:17 | Modernizare şi reabilitare străzi în comuna Râu de Mori, județul Hunedoara | Drumurile publice | 132866 / 27.10.2021 ora 14:59 | 2856 | 1636 | 2023-06-26 | 9084204.53 | 8891424.53 | 2133625.97 | 2,40 | SC VSOPTM SRL | -
518 | VRANCEA | SIHLEA | 3223 | 2024-04-15 | ASA4-8310 / 15.04.2024 ora 12:18 | Modernizare infrastructură rutieră în satul Voetin comuna Sihlea, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-2833 / 11.02.2022 ora 14:48 | 10608 | 2072 | 2023-08-16 | 10299390.19 | 10118867.19 | 1851753.19 | 21,45 | SC EURO PROIECT SRL | SC KEYBOARD SRL
519 | SĂLAJ | BĂLAN | 1955 | 2024-04-15 | ASA4-8311 / 15.04.2024 ora 12:24 | Finalizare modernizare străzi în comuna Bălan, județul Sălaj | Drumurile publice | AS-2787 / 11.02.2022 ora 14:31 | 10356 | 2974 | 2024-01-08 | 19906530 | 18970000 | 333200 | 1,76% | CONSIPRO SRL | -
520 | IAȘI | SCOBINȚI | 4560 | 2024-04-15 | ASA4-8312 / 15.04.2024 ora 12:47 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Scobinți, județul Iași | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-3767 / 14.02.2022 ora 15:41 | 13078 | 2317 | 2023-09-19 | 12230184 | 11500000 | 1247521.61 | 22,56% | SC Samyx Smart Sistems SRl | SC Construct&Drum SRL
521 | HUNEDOARA | DENSUȘ | 2262 | 2024-04-15 | ASA4-8313 / 15.04.2024 ora 12:52 | Reabilitare și modernizare drumuri comunale în comuna Densuș, județul Hunedoara | Drumurile publice | 127483 / 20.10.2021 ora 16:06 | 1741 | 1635 | 2023-06-26 | 10107615 | 9800000 | 3285234.02 | 40.76 | IRICONSTRUCT SRL | PROACTIV SRL
522 | MEHEDINȚI | JIANA | 1471 | 2024-04-15 | ASA4-8315 / 15.04.2024 ora 13:23 | Modernizare drumuri sătești Cioroboreni și Jiana Veche, comuna Jiana, județul Mehedinți | Drumurile publice | 139455 / 4.11.2021 ora 12:30 | 6175 | 178 | 2022-12-09 | 14829304.75 | 11165177.53 | 816899.67 | 20,81 | S.C. TRISKELE S.R.L. | S.C ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L.
523 | VÂLCEA | RÂMNICU VÂLCEA | 15962 | 2024-04-15 | ASA4-8316 / 15.04.2024 ora 13:24 | Amenajare sens giratoriu strada Copăcelu, km. 189+700 | Drumurile publice | AS-1764 / 10.02.2022 ora 14:55 | 10372 | 2625 | 2023-10-27 | 4993534.28 | 4670755.25 | 119274.42 | 6,8 | YUCADAR SRL | CONSTRUCTII SILVA OAS SRL
524 | CONSTANȚA | NICOLAE BĂLCESCU | 3708 | 2024-04-15 | ASA4-8317 / 15.04.2024 ora 13:25 | Modernizare tramă stradală, sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța, lot nr. 1 | Drumurile publice | 141477 / 5.11.2021 ora 13:21 | 6676 | 2478 | 2023-10-10 | 14014135.39 | 10000000 | 33896.78 | 3,34% | SC BUILD WAY DESIGN SRL | SC E.M. PRIME CONSTRUCT SRL
525 | ARGEȘ | SUSENI | 2380 | 2024-04-15 | ASA4-8318 / 15.04.2024 ora 13:33 | Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Suseni, județul Argeș | Drumurile publice | 139409 / 4.11.2021 ora 12:15 | 6281 | 823 | 2023-03-22 | 22759728.96 | 15000000 | 1493766.33 | 18,66% | SC DIAMAR PROIECT DIVERS SRL | SC SELCA SA
526 | ARGEȘ | BRADU | 9015 | 2024-04-15 | ASA4-8319 / 15.04.2024 ora 13:37 | Modernizare drumuri comunale și străzi, în comuna Bradu, județul Argeș | Drumurile publice | AS-1516 / 10.02.2022 ora 12:28 | 11134 | 1553 | 2023-06-19 | 13701819.39 | 10093417.27 | 3166142.52 | 41,50% | SC HIDRO CONSTRUCTIA SA | SC HIDRO CONSTRUCTIA SA
527 | SĂLAJ | ILEANDA | 1745 | 2024-04-15 | ASA4-8320 / 15.04.2024 ora 13:44 | Rețele de canalizare menajeră în comuna Ileanda - etapa II, comuna Ileanda, județul Sălaj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 137294 / 2.11.2021 ora 15:40 | 4949 | 3144 | 2024-02-05 | 20451250 | 20000000 | 1387540 | 7,18 | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL, prin lider SC Laitokset SRL | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL, prin lider SC Laitokset SRL
528 | CĂLĂRAȘI | GURBĂNEȘTI | 1569 | 2024-04-15 | ASA4-8321 / 15.04.2024 ora 13:58 | Asfaltare drumuri publice din interiorul localităților Gurbănești şi Valea Presnei, UAT Gurbănești, județul Călărași | Drumurile publice | AS-2842 / 11.02.2022 ora 14:51 | 11052 | 1882 | 2023-07-24 | 15012347.79 | 12315000 | 1523756.07 | 33 | MEGA DESIGN CONSTRUCT | SC MEGA EDIL SRL
529 | HUNEDOARA | PETROȘANI | 7204 | 2024-04-15 | ASA4-8322 / 15.04.2024 ora 14:22 | Modernizare străzi Bucegi, Cârjei, Mureșului, Depoului, Transilvaniei din municipiul Petroșani | Drumurile publice | AS-2368 / 11.02.2022 ora 11:39 | 10143 | 915 | 2023-04-03 | 4524012.6 | 4435185.78 | 810493.27 | 99 | SC ALPIN CONSTRUCT SRL | SC ZONA D SRL
530 | BOTOȘANI | ALBEȘTI | 2179 | 2024-04-15 | ASA4-8323 / 15.04.2024 ora 14:24 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Albești, județul Botoșani | Drumurile publice | 139105 / 4.11.2021 ora 10:08 | 6123 | 1689 | 2023-07-05 | 13152240 | 12800000 | 797300 | 6,82% | SC TOP TEAM DESIGN PROIECT SRL | SC CORNELL'S FLOOR SRL
531 | SĂLAJ | PLOPIȘ | 1998 | 2024-04-15 | ASA4-8324 / 15.04.2024 ora 14:27 | Modernizare artere rutiere in localitatile plopis si iaz, comuna plopis judetul salaj | Drumurile publice | AS-1568 / 10.02.2022 ora 13:02 | 9477 | 2977 | 2024-01-08 | 15721055.54 | 15000000 | 357000 | 2,06 | S.C. ELCRIROM CONCEPT S.R.L.
532 | VRANCEA | CORBIȚA | 1261 | 2024-04-12 | ASA4-8325 / 15.04.2024 ora 14:27 | Reabilitare drumuri de interes local, comuna Corbița, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-1432 / 10.02.2022 ora 11:24 | 10924 | 3314 | 2024-03-07 | 4145023.32 | 3965688.32 | 154700 | 3.73 | EURO PROIECT SRL | -
533 | OLT | VERGULEASA | 2704 | 2024-04-15 | ASA4-8326 / 15.04.2024 ora 14:28 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Verguleasa, județul Olt | Drumurile publice | 127851 / 21.10.2021 ora 11:41 | 1196 | 2831 | 2023-11-28 | 15355833.8 | 15000000 | 618800 | 4,24 % | BOGEN ENGINEERING S.R.L. | PADRINO S.R.L.
534 | GALAȚI | COSTACHE NEGRI | 1657 | 2024-04-15 | ASA4-8328 / 15.04.2024 ora 14:53 | Modernizare drumuri în comuna Costache Negri, județul Galati | Drumurile publice | 133049 / 27.10.2021 ora 16:33 | 2928 | 2375 | 2023-09-28 | 6160354.48 | 5049607.57 | 765386.84 | 10,15 | ERICOM PROJECT SRL | GENDAV SRL
535 | IALOMIȚA | MOVILIȚA | 2052 | 2024-04-15 | ASA4-8329 / 15.04.2024 ora 14:55 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Movilița, județul Ialomița | Drumurile publice | AS-3007 / 11.02.2022 ora 16:17 | 12415 | 479 | 2023-02-10 | 19848663.74 | 14000000 | 869508.6 | 9,37 | GEBES MPROJECT SRL | MEGA EDIL SRL
536 | CONSTANȚA | TOPALU | 1151 | 2024-04-15 | ASA4-8330 / 15.04.2024 ora 15:00 | Asfaltare străzi în localitatea Topalu, comuna Topalu, județul Constanța | Drumurile publice | 138614 / 3.11.2021 ora 15:39 | 5760 | 2535 | 2023-10-16 | 11157183.72 | 7500000 | 196945 | Contractare proiectare, respectiv executie semnate, proiect primit | SC CONSULTANT PROIECT & MANAGEMENT SRL | DAF TRANS 2000 SRL
537 | VÂLCEA | ȘUȘANI | 2072 | 2024-04-15 | ASA4-8331 / 15.04.2024 ora 15:23 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Șușani, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-3870 / 14.02.2022 ora 16:54 | 13147 | 2495 | 2023-10-11 | 10799628.02 | 10438986.62 | 487900 | 4,8% | GREEN ART CENTER S.R.L. | PADRINO S.R.L.
538 | CĂLĂRAȘI | VALEA ARGOVEI | 73 | 2024-04-15 | ASA4-8333 / 15.04.2024 ora 16:07 | Asfaltarea drumurilor de interes local în satele Valea Argovei și Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, județul Călărași | Drumurile publice | 142186 / 5.11.2021 ora 16:16 | 7516 | 2945 | 2024-01-08 | 16658713.59 | 14392503.83 | 1758330.84 | 30 | SC Ericons Services SRL | Asocierea Asfalterra Beta Construct SRl ( lider de asociere) SC Andras 88 SRL ( asociat)
539 | BRAȘOV | PĂRĂU | 3943 | 2024-04-11 | ASA4-8336 / 15.04.2024 ora 16:51 | Înființare sistem de canalizare și stație de epurare sat Veneția de Sus și sat Veneția de Jos,comuna Părău, județul Brașov | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-563 / 07.02.2022 ora 11:32 | 9878 | 1417 | 2023-05-29 | 11680772.08 | 10998991.8 | 750267.21 | 34,12% | PROCONSULTING&MANAGEMENT GRUP SRL | ECOAGROVITA SRL
540 | MARAMUREȘ | REMEȚI | 807 | 2024-04-15 | ASA4-8337 / 15.04.2024 ora 17:59 | Construirea două poduri noi în localitatea Remeți, comuna Remeți, județul Maramureș | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-3675 / 14.02.2022 ora 14:45 | 12966 | 2080 | 2023-08-17 | 4664828.4 | 4173360 | 208018.23 | 6% | BYG SPEDITION BUILDING S.R.L. | S.C. BYG SPEDITION BUILDING S.R.L. & S.C. FOUR GRIP INVEST S.R.L. & S.C. CONREP S.A.
541 | GORJ | LELEȘTI | 2146 | 2024-04-15 | ASA4-8338 / 15.04.2024 ora 19:27 | Modernizare drumuri comunale, sătești și vicinale în comuna Lelești, județul Gorj | Drumurile publice | 124454 / 14.10.2021 ora 17:04 | 1182 | 514 | 2023-02-14 | 10381227.46 | 9987817.36 | 366910.32 | 3,53 | SC ARTINF PROIECT SRL (asociat) | SC DAMITRADE SRL (asociat lider)
542 | BRĂILA | ULMU | 2 | 2024-04-15 | ASA4-8339 / 15.04.2024 ora 19:36 | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în satele Ulmu și Jugureanu, comuna Ulmu, județul Brăila | Drumurile publice | 135569 / 1.11.2021 ora 12:01 | 3928 | 2606 | 2023-10-25 | 14645033.22 | 12000000 | 1039482.26 | 16,52 | SC ROYAL PROIECT SRL | SC VULCANI RAL TRANZIT SRL
543 | CĂLĂRAȘI | CUZA VODĂ | 2627 | 2024-04-16 | ASA4-8340 / 16.04.2024 ora 09:06 | Reabilitare reţea apă potabilă în sat Ceacu, sat Cuza Vodă, sat Călăraşii Vechi, comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-42 / 28.01.2022 ora 12:44 | 9139 | 1095 | 2023-04-24 | 9985309.68 | 9569990.08 | 740760.47 | 39 | SC VEST INSTAL SRL | SC ADIA TRADE SRL SC MEDIR SRL
544 | VRANCEA | PALTIN | 1635 | 2024-04-16 | ASA4-8344 / 16.04.2024 ora 10:49 | Modernizare drumuri în comuna Paltin, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-3247 / 12.02.2022 ora 15:45 | 12626 | 1576 | 2023-06-20 | 10483450 | 10000000 | 1377292.72 | 16,77 | GEBES MPROJECT | KEYBOARD SRL- SUBCONTRACTANT SC PMS TOP CONSTRUCT SRL-CESIONAR ROCREDIT IFN SA
545 | CĂLĂRAȘI | CURCANI | 2518 | 2024-04-16 | ASA4-8345 / 16.04.2024 ora 11:03 | Modernizare infrastructură de transport în comuna Curcani, judeţul Călăraşi | Drumurile publice | AS-3578 / 14.02.2022 ora 13:16 | 12891 | 2964 | 2024-01-08 | 5373887.55 | 5162139.08 | 2638194.09 | 54,15% | SC SALAS DESIGN PROIECT SRL | SC IMA SOLUTION CONSTRUCT SRL
546 | VÂLCEA | CÂINENI | 2082 | 2024-04-08 | ASA4-8346 / 16.04.2024 ora 11:12 | Rețele hidroedilitare, comuna Câineni, județul Vâlcea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2205 / 11.02.2022 ora 10:17 | 11454 | 2089 | 2023-08-17 | 28025039.39 | 27000000 | 1564439.12 | 5,58 % | SC PTB CONSULT R SRL SIBIU | ASOCIEREA: SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE ȘI INDUSTRIALE SRL, SC ABC - CON INTERNATIONAL SRL, SC TEHNIMARKET SRL ȘI SC CASREP SRL
547 | TIMIȘ | GIARMATA | 5660 | 2024-04-15 | ASA4-8347 / 16.04.2024 ora 11:57 | Extindere rețele de apă și apă uzată în comuna Giarmata, județul Timiș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1127 / 09.02.2022 ora 13:46 | 10515 | 1999 | 2023-08-03 | 21566021.04 | 21133810.54 | 1424248.94 | 40,76 | SC SEMPER IDEM SRL | SC SENERA SA
548 | BIHOR | TULCA | 1717 | 2024-04-16 | ASA4-8348 / 16.04.2024 ora 12:03 | Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Tulca , județul Bihor | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1902 / 10.02.2022 ora 16:10 | 11396 | 2957 | 2024-01-08 01:00 | 15531386.16 | 14941580.51 | 309400 | 2% | SC PRO GEOTOPO SRL
549 | ARGEȘ | COSTEȘTI | 9274 | 2024-04-16 | ASA4-8349 / 16.04.2024 ora 12:04 | Modernizare prin asfaltare străzile: Mărgăritarului, Metalurgiei, Fdt. Salcâmi și Progresului, în orașul Costești, județul Argeș | Drumurile publice | AS-1042 / 09.02.2022 ora 11:32 | 9335 | 297 | 2023-01-10 | 8376747.85 | 7000000 | 1205874.98 | 15.26 | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
550 | BOTOȘANI | STĂUCENI | 1467 | 2024-04-16 | ASA4-8350 / 16.04.2024 ora 12:06 | Modernizare drumuri de interes local în Comuna Stăuceni, județul Botoșani | Drumurile publice | AS-1344 / 10.02.2022 ora 10:01 | 10599 | 279 | 2023-01-03 | 16551976.45 | 10000000 | 5617763.24 | 35,66 | SC Samyx Smart Sistems SRL | Asocierea SC Cornell`s Floor SRL - SC Big Conf SRL
551 | TIMIȘ | COȘTEIU | 3433 | 2024-04-16 | ASA4-8352 / 16.04.2024 ora 12:40 | Modernizare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare și epurare în comuna Coșteiu, județul Timiș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 129565 / 24.10.2021 ora 11:10 | 2168 | 2465 | 2023-10-09 | 23058397.11 | 19500000 | 711252.64 | 14,28% | SC WSC EXPERT STRUCTURE SRL | SC EDIFICE BUILD SRL
552 | TIMIȘ | LOVRIN | 1774 | 2024-04-16 | ASA4-8353 / 16.04.2024 ora 12:52 | Extindere rețea de canalizare în localitatea Lovrin, comuna Lovrin, județul Timiș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135776 / 1.11.2021 ora 13:47 | 3953 | 2938 | 2024-01-08 | 7049339.67 | 6619311.91 | 168980 | 2,39% | EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L. | -
553 | ARGEȘ | AREFU | 2257 | 2024-04-16 | ASA4-8354 / 16.04.2024 ora 12:52 | Modernizare drumuri locale în comuna Arefu, județul Argeș – Tronson II | Drumurile publice | AS-1715 / 10.02.2022 ora 14:33 | 11289 | 101 | 2022-11-15 | 16759902.68 | 15000000 | 720195.58 | 16,31% | S.C. Building Design 2000 Top S.R.L. | S.C. G&M Road Building Engineering S.R.L.
554 | GIURGIU | SCHITU | 1873 | 2024-04-16 | ASA4-8355 / 16.04.2024 ora 12:54 | Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Bila și Cămineasca, Comuna Schitu, județul Giurgiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 136161 / 1.11.2021 ora 16:22 | 4244 | 1982 | 2023-08-01 | 15145997.64 | 14588110.55 | 2951176.09 | 52% | SC FEBOS SRL | SC ELISAN SRL
555 | MEHEDINȚI | CUJMIR | 1400 | 2024-04-16 | ASA4-8356 / 16.04.2024 ora 13:02 | Reabilitare si modernizare ulițe sătești in comuna Cujmir, județul Mehedinți | Drumurile publice | 125178 / 16.10.2021 ora 13:38 | 1318 | 2203 | 2023-09-04 | 14437937.1 | 14000000 | 2440503.19 | 19,97 | SC DAVIDE EL BRAVO SRL | SC TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA SA
556 | ARGEȘ | ALBOTA | 1989 | 2024-04-05 | ASA4-8357 / 16.04.2024 ora 13:05 | Modernizare drumuri locale în comuna Albota | Drumurile publice | AS-1272 / 09.02.2022 ora 16:56 | 10799 | 83 | 2022-11-10 | 11523603.33 | 9254893.48 | 1404705.1 | 57,80 | Forum Proiect Invest SRL | Constructii Drumuri si Lucrari de Arta SRL
557 | CONSTANȚA | OLTINA | 1319 | 2024-04-16 | ASA4-8358 / 16.04.2024 ora 13:43 | Asfaltare drum comunal DC 48, km 0+000-km 3+570, comuna Oltina, județul Constanța | Drumurile publice | AS-914 / 08.02.2022 ora 15:24 | 10137 | 517 | 2023-02-14 | 6973638.48 | 6872088.47 | 683549.58 | 53.91% | SC PROVIA DESIGN SRL | SC UNIVERSAL DESIGN CONCEPT SRL
558 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1301 | 2024-04-16 | ASA4-8359 / 16.04.2024 ora 14:08 | Reabilitare și modernizare străzi în comuna Călugăreni, județul Prahova | Drumurile publice | AS-378 / 03.02.2022 ora 14:03 | 9566 | 2457 | 2023-10-06 | 4570676.04 | 4290219.42 | 368894.07 | 23,56 | ASOCIEREA SC STRABENBAU LOGISTIC SRL SI SC ACVISTAR CONSTRUCT SRL | ASOCIEREA SC STRABENBAU LOGISTIC SRL SI SC ACVISTAR CONSTRUCT SRL
559 | VASLUI | BOȚEȘTI | 1299 | 2024-04-16 | ASA4-8360 / 16.04.2024 ora 14:11 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Boțești, județul Vaslui | Drumurile publice | 133566 / 28.10.2021 ora 13:20 | 3129 | 3318 | 2024-03-08 | 11265065.15 | 8000000 | 3839138.58 | 34,08 % | SC GEO MYKE SRL | SC NOMIS 2003 SRL
560 | VÂLCEA | CREȚENI | 1748 | 2024-04-16 | ASA4-8362 / 16.04.2024 ora 14:22 | Extindere rețea canalizare în comuna Crețeni, județul Vâlcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3021 / 11.02.2022 ora 16:25 | 12446 | 1919 | 2023-07-26 | 10451993.29 | 9911293.33 | 1510027.27 | 17,57 | BUGARU TRANS SRL | BUGARU TRANS SRL
561 | BOTOȘANI | HAVÂRNA | 2671 | 2024-04-15 | ASA4-8363 / 16.04.2024 ora 14:22 | Rețele de alimentare cu apă în comuna Havârna, Județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 135599 / 1.11.2021 ora 12:21 | 3959 | 2824 | 2023-11-28 | 12865780 | 12300000 | 531441.03 | PTH DE SI verificare PTH | PRO-ACTIV CONSULTING SRL | SC CORNELL' S FLOOR SRL
562 | ARAD | LIVADA | 1970 | 2024-04-16 | ASA4-8367 / 16.04.2024 ora 14:49 | Construire rețea de canalizare în comuna Livada, județul Arad | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1383 / 10.02.2022 ora 10:50 | 10969 | 1987 | 2023-08-02 | 15249613.72 | 15000000 | 1520503.39 | 75,99 | ASOCIERE SC PROIECT AIC SRL - SC EXPERT INFRADESIGN SRL | SC UNIVRO SRL
563 | MEHEDINȚI | BÂCLEȘ | 1824 | 2024-04-16 | ASA4-8368 / 16.04.2024 ora 14:56 | Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare in comuna Bâcleș etapa I | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 129563 / 24.10.2021 ora 10:14 | 2166 | 376 | 2023-01-27 | 26189816.25 | 25760821.25 | 1295678.16 | 10,75 | SC SMITH & KLEIN SRL | SC CRISTITA SRL
564 | CONSTANȚA | CERNAVODĂ | 14483 | 2024-04-15 | ASA4-8369 / 16.04.2024 ora 14:59 | Modernizare trotuare drum județean DJ 223 C și prelungirea acestuia în orașul Cernavoda, județul Constanța - străzile Medgidiei și Canalului | Drumurile publice | AS-3059 / 11.02.2022 ora 16:53 | 12450 | 1568 | 2023-06-19 | 6467542.42 | 5498049.81 | 3166998.36 | 93% | Sc Consultant Proiect&Management SRL | SC Getnic Construct Serv SRL
565 | TIMIȘ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 3711 | 2024-04-16 | ASA4-8371 / 16.04.2024 ora 15:09 | Modernizare străzi în comuna Sânmihaiu Român, județul Timiș | Drumurile publice | AS-470 / 04.02.2022 ora 13:26 | 9664 | 2018 | 2023-08-07 | 10435178.66 | 10113878.66 | 694738.47 | 17 | EUROCAV PROIECT SRL | Asocierea SC CAVADINI CONSTRUCT SRL-SC ULPIA IZUR SRL
566 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | CHIUZA | 1128 | 2024-04-16 | ASA4-8372 / 16.04.2024 ora 15:33 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Chiuza, Județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | 141514 / 5.11.2021 ora 13:30 | 7725 | 1004 | 2023-04-11 | 13983805.57 | 10000000 | 1002982.73 | Servicii de proiectare | Asocierea CML.RO SRL şi INDEMANAREA PRODCOM SRL | Asocierea CML.RO SRL şi INDEMANAREA PRODCOM SRL
567 | DOLJ | NEGOI | 6180 | 2024-04-16 | ASA4-8373 / 16.04.2024 ora 15:44 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Negoi, județul Dolj | Drumurile publice | AS-3533 / 14.02.2022 ora 12:38 | 12878 | 1607 | 2023-06-22 | 9121550 | 8830000 | 844471.72 | 38,73 | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
568 | TULCEA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 6385 | 2024-04-16 | ASA4-8374 / 16.04.2024 ora 15:49 | Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea | Drumurile publice | 141445 / 5.11.2021 ora 13:11 | 7606 | 614 | 2023-02-28 | 11944354.68 | 11722419.68 | 1929576.69 | 9 |  | SC OPENTRANS SRL
569 | TULCEA | BAIA | 8413 | 2024-04-15 | ASA4-8375 / 16.04.2024 ora 15:57 | Modernizare străzi în localitatea Baia | Drumurile publice | AS-2651 / 11.02.2022 ora 13:42 | 11995 | 1924 | 2023-07-26 | 23433019.5 | 15000000 | 3291447.45 | 50 | ASOCIEREA S.C. MEGA-EDIL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. | ASOCIEREA S.C. MEGA-EDIL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.
570 | VRANCEA | HOMOCEA | 4394 | 2024-04-16 | ASA4-8376 / 16.04.2024 ora 16:34 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Homocea, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-3281 / 13.02.2022 ora 11:36 | 12659 | 1341 | 2023-05-19 | 22385633.52 | 14269654.38 | 8937926.36 | 68,65 | ASOCIEREA SC KEYBOARD SRL- SC PROART CONS SRL-SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL | ASOCIEREA SC KEYBOARD SRL- SC PROART CONS SRL-SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL
571 | GIURGIU | VEDEA | 1266 | 2024-04-16 | ASA4-8377 / 16.04.2024 ora 16:38 | Modernizare tramă stradală: șanțuri, podețe, trotuare și pistă bicicletă str. Arsache, comuna Vedea, adiacent DN 5C | Drumurile publice | AS-3378 / 14.02.2022 ora 10:16 | 12749 | 727 | 2023-03-09 | 6863504.74 | 6478987.07 | 1349115.74 | 64,64% | M&A MAGNI DESIGN SRL | Asocierea SC MIDA DRUM CONSTRUCT SRL - MORNINGSTRAR CONSULTING SRL
572 | SĂLAJ | BUCIUMI | 2514 | 2024-04-16 | ASA4-8379 / 16.04.2024 ora 18:12 | Rețele de canalizare, branșamente și racorduri în comuna Buciumi, jud. Sălaj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 130923 / 25.10.2021 ora 16:10 | 2354 | 1244 | 2023-05-11 | 20611305 | 20000000 | 2640479.64 | 42,06 | S.C. LAITOKSET S.R.L | Asocierea SZABADICS ROMANIA S.R.L. - LIDER DE ASOCIERE cu SZABADICS ÉPÍTŐIPARI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG - ASOCIAT
573 | IAȘI | VOINEȘTI | 5853 | 2024-04-16 | ASA4-8380 / 17.04.2024 ora 08:11 | Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în satele Schitu Stavnic, Slobozia, Vocotești, comuna Voinești, județul Iași | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-743 / 08.02.2022 ora 10:56 | 10155 | 660 | 2023-03-06 | 19216026 | 18333568 | 918416.44 | 25 | S.C. DBI TEAM S.R.L. | S.C. LUCIMAR S.R.L.
574 | MARAMUREȘ | ASUAJU DE SUS | 1239 | 2024-04-17 | ASA4-8383 / 17.04.2024 ora 09:36 | Asfaltare străzi în comuna Asuaju de Sus, județul Maramureș | Drumurile publice | 139856 / 4.11.2021 ora 14:44 | 4038 | 2496 | 2023-10-11 | 4478198.26 | 4058162.76 | 6545 | Finalizare Proiect Tehnic | S.C EPUROM S.A
575 | PRAHOVA | CORNU | 8335 | 2024-04-17 | ASA4-8385 / 17.04.2024 ora 09:43 | Modernizare drumuri comuna Cornu, etapa II: strada Primăverii etapa 2, strada Plaiul Cornului etapa 2, strada Topșenilor, strada Murelor, aleea Nucilor, aleea Zorilor, aleea Rozelor, aleea Iancului, aleea Haiducilor, aleea Mioriței din comuna Cornu, județul Prahova | Drumurile publice | 140459 / 5.11.2021 ora 8:31 | 2552 | 814 | 2023-03-21 | 8716813.65 | 8246305.05 | 191369.45 | 87 | SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL | ASOCIEREA RONI CIVIL INTEROUTE(LIDER)&SMART TOPCAD PRODESIGN SRL(ASOCIAT)
576 | PRAHOVA | CORNU | 8337 | 2024-04-17 | ASA4-8386 / 17.04.2024 ora 09:56 | Modernizare drumuri comuna Cornu, etapa II: strada Primăverii etapa 2, strada Plaiul Cornului etapa 2, strada Topșenilor, strada Murelor, aleea Nucilor, aleea Zorilor, aleea Rozelor, aleea Iancului, aleea Haiducilor, aleea Mioriței din comuna Cornu, județul Prahova | Drumurile publice | 140459 / 5.11.2021 ora 8:31 | 2552 | 814 | 2023-03-21 | 8716813.65 | 8246305.05 | 269698.68 | 87 | SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL | ASOCIEREA RONI CIVIL INTEROUTE(LIDER)&SMART TOPCAD PRODESIGN SRL(ASOCIAT)
577 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | COȘBUC | 859 | 2024-04-17 | ASA4-8388 / 17.04.2024 ora 10:39 | Modernizare drum și tramă stradală în comuna Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | 133880 / 28.10.2021 ora 16:15 | 2910 | 1279 | 2023-05-15 | 8390413.82 | 7874281.07 | 1774930.45 | 29.09 | CVBP STRUCTURI SRL | ASOCIEREA SC IZA POP SRL & SC MIRON-CONSTRUCT SRL
578 | HUNEDOARA | RAPOLTU MARE | 1009 | 2024-04-17 | ASA4-8389 / 17.04.2024 ora 10:53 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Rapoltu Mare, judeţul Hunedoara | Drumurile publice | 133485 / 28.10.2021 ora 12:36 | 3112 | 1710 | 2023-07-06 | 11768581.18 | 9800000 | 2023803.57 | 71,08% | SC GEVIS PROTEAM SRL | SC PROACTIV SRL
579 | IAȘI | BÂRNOVA | 9102 | 2024-04-17 | ASA4-8390 / 17.04.2024 ora 11:04 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bârnova, județul Iași | Drumurile publice | 133863 / 28.10.2021 ora 16:06 | 3228 | 1382 | 2023-05-26 | 13090525 | 11500000 | 663211.34 | 15,5 % | SC D&G PRINT LINE SRL | ENVIRO CONSTRUCT SRL
580 | BRAȘOV | VIȘTEA | 2294 | 2024-04-17 | ASA4-8391 / 17.04.2024 ora 11:15 | Modernizare străzi și drumuri comuna Viștea | Drumurile publice | 139574 / 4.11.2021 ora 13:11 | 6350 | 1618 | 2023-06-23 | 14870390.68 | 10000000 | 1481204.65 | 26,56 | 100 | 25,32
581 | VÂLCEA | STOILEȘTI | 3366 | 2024-04-17 | ASA4-8393 / 17.04.2024 ora 11:22 | Modernizare drumuri publice în comuna Stoilești, județul Vâlcea | Drumurile publice | 139720 / 4.11.2021 ora 14:01 | 6291 | 410 | 2023-02-01 | 19023971.79 | 14500000 | 535999.55 | 38% | SC BUILD WAY DESIGN SRL | SC TOP DECON, liderul asocierii cu SC SCATT SA SLATINA, SC REMEX SRL, SC BUILD WAY DESIGN SRL
582 | ALBA | BLAJ | 26463 | 2024-04-17 | ASA4-8394 / 17.04.2024 ora 11:49 | Lucrări de reparaţii capitale respectiv lucrări de reabilitare/modernizare străzi în municipiul Blaj, judeţul Alba - Lot 2 | Drumurile publice | AS-1536 / 10.02.2022 ora 12:43 | 11144 | 464 | 2023-02-08 | 3815237.37 | 3700344.78 | 340233.51 | 33,77 | ASOCIEREA SC PRENIS SRL (LIDER) SC DP CONS SRL | ASOCIEREA SC PRENIS SRL (LIDER) SC DP CONS SRL
583 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | GALAȚII BISTRIȚEI | 166 | 2024-04-17 | ASA4-8395 / 17.04.2024 ora 11:52 | Construire rețele publice de apă uzată menajeră în localitatea Albeștii Bistriței, comuna Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1136 / 09.02.2022 ora 13:53 | 10639 | 176 | 2022-12-09 | 2738302.2 | 2569707.76 | 370011.99 | 13,49 | COLUMNA CONSULT SRL | INST-NISTOR SRL
584 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | NĂSĂUD | 24687 | 2024-04-17 | ASA4-8397 / 17.04.2024 ora 11:57 | Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud - etapa III | Drumurile publice | 137978 / 3.11.2021 ora 12:15 | 5405 | 1420 | 2023-05-29 | 18814194.11 | 18310966 | 285600 | 1,52% | CONSTRUCT CDP SRL | ANTREPRIZA DE REP. SI LUCRARI ARL CLUJ
585 | BOTOȘANI | TUDORA | 148 | 2024-04-17 | ASA4-8398 / 17.04.2024 ora 12:02 | Modernizare infrastructura rutieră în comuna Tudora, județul Botoșani | Drumurile publice | AS-3275 / 13.02.2022 ora 09:11 | 12651 | 1628 | 2023-06-26 | 10972065.65 | 10000000 | 2463873.24 | 25 | SC UNICONT EXPERT SRL | SC VULTURI SRL
586 | PRAHOVA | SURANI | 957 | 2024-04-17 | ASA4-8400 / 17.04.2024 ora 12:12 | Șanț betonat, dalat și asfaltare drumuri comunale (Teișu, Baracacea, Georgescu Stoica, DC 131, Helciuii, poduri) în comuna Surani, județul Prahova | Drumurile publice | AS-2899 / 11.02.2022 ora 15:13 | 12152 | 982 | 2023-04-07 | 10853689.6 | 10399306.63 | 883003.56 | 54,96 | SC ALFAVAR HOLDING SRL | SC STRABENBAU LOGISTIC SRL
587 | NEAMȚ | CORDUN | 5730 | 2024-04-16 | ASA4-8401 / 17.04.2024 ora 12:21 | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în satele Cordun și Pildești, comuna Cordun, județul Neamț | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 126249 / 19.10.2021 ora 11:54 | 1482 | 32 | 2022-10-14 | 17585166.45 | 16998020.45 | 1088180.91 | 85 | SC AQUA PROJECT SRL | SC HIDROTERM SA
588 | PRAHOVA | BREAZA | 12594 | 2024-04-17 | ASA4-8403 / 17.04.2024 ora 13:42 | Reabilitare și modernizare străzi urbane, oraș Breaza, județul Prahova | Drumurile publice | AS-2437 / 11.02.2022 ora 12:11 | 11853 | 1839 | 2023-07-19 | 23774760.1 | 23458220.1 | 447806.39 | 4,96% | SC ALL LINES TECHNOLOGY SRL | SC PRAGOSA ROMÂNIA SRL
589 | VRANCEA | VULTURU | 2936 | 2024-04-17 | ASA4-8405 / 17.04.2024 ora 14:20 | Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II - Lot nr. 1 ( sat Vulturu ) | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3109 / 11.02.2022 ora 17:27 | 12405 | 1872 | 2023-07-21 | 24253034.48 | 23284335.43 | 1009352.03 | 46,77% | S.C. INGINERII PROIECT S.R.L. | S.C. CITADINA 98 S.A.
590 | GALAȚI | POIANA | 1394 | 2024-04-17 | ASA4-8406 / 17.04.2024 ora 14:39 | Modernizare drumuri locale în comuna Poiana județul Galați | Drumurile publice | 128236 / 21.10.2021 ora 15:21 | 1903 | 1130 | 2023-04-26 | 7420639.03 | 7000000 | 370145.22 | 22,63 | SPC ELITE CONSULTING SRL | ASOCIEREA DMA WORK JOINT WENTURE SRL-SC CITADINA98 SA
591 | TIMIȘ | CIACOVA | 4275 | 2024-04-17 | ASA4-8407 / 17.04.2024 ora 14:45 | Reabilitare rețea stradală în satele aparținătoare orașului Ciacova, județul Timiș: Petroman, Cebza, Macedonia și Obad-Etapa I | Drumurile publice | 123538 / 13.10.2021 ora 14:55 | 1043 | 841 | 2023-03-24 | 17963704.08 | 15470000 | 719990.02 | 16,58 | S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. | Asocierea S.C. CAVADINI CONSTRUCT S.R.L. & S.C. TITERLEA PROD 99 S.R.L., prin Lider de asociere-S.C. CAVADINI CONSTRUCT S.R.L.
592 | SUCEAVA | FRĂTĂUȚII VECHI | 1 | 2024-04-17 | ASA4-8408 / 17.04.2024 ora 14:59 | Extindere sistem de canalizare și extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 124534 / 15.10.2021 ora 9:08 | 1185 | 1633 | 2023-06-26 | 18598800.63 | 18000000 | 922250 | 20% | TOP GEOSYS - RO 17628884 din Asocierea CHEZA - (Lider) S.U.C.T. S.A.- TOPGEOSYS - CIF: RO 17628884 (ofertant), SMART ENERGY S.R.L.- (subcontractant), INSTALATORUL SRL - si TPF INGINERIE SRL -tert | Asocierea CHEZA - CIF: RO13698917 (Lider) S.U.C.T. S.A.- SMART ENERGY S.R.L.- CIF: 19030541 (subcontractant), INSTALATORUL SRL - CIF: RO 3177709 ((subcontractant) si TPF INGINERIE SRL - CIF: RO 26985401 (tert)
593 | GALAȚI | COROD | 7827 | 2024-04-17 | ASA4-8409 / 17.04.2024 ora 15:04 | Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Corod, județul Galați | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 137357 / 2.11.2021 ora 16:01 | 4983 | 2624 | 2023-10-27 | 34032074.78 | 33376854.78 | 1606442.01 | 17% | ASOCIEREA PROCONSTRIND SRL - ARCIF AG SRL - VEST INSTAL SRL | ASOCIEREA PROCONSTRIND SRL - ARCIF AG SRL - VEST INSTAL SRL
594 | TELEORMAN | CRÂNGU | 1180 | 2024-04-17 | ASA4-8410 / 17.04.2024 ora 15:05 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Crângu, județul Teleorman | Drumurile publice | 127590 / 20.10.2021 ora 18:53 | 1768 | 2542 | 2023-10-16 | 11346990.48 | 11000000 | 2740765.73 | 40,99% | Asocierea SC CRISTITA SRL si SC MIRUMAR SRL | Asocierea SC CRISTITA SRL si SC MIRUMAR SRL
595 | ARAD | TÂRNOVA | 3218 | 2024-04-17 | ASA4-8411 / 17.04.2024 ora 15:19 | Modernizare străzi în comuna Târnova, județul Arad | Drumurile publice | 139250 / 4.11.2021 ora 11:05 | 4948 | 2019 | 2023-08-07 | 16030277.04 | 15458359.12 | 11508944.02 | 95% | SC MAX PROVISION ENERGY SRL | SC PIATRA BALAST IMPEX SRL
596 | GALAȚI | VÂNĂTORI | 6379 | 2024-04-17 | ASA4-8412 / 17.04.2024 ora 15:31 | Modernizare și reabilitare străzi în comuna Vânători, județul Galați | Drumurile publice | AS-1070 / 09.02.2022 ora 12:08 | 10545 | 1007 | 2023-04-11 | 19463417.75 | 11000000 | 92472.51 | 58,66% | S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L. | S.C.CITADINA 98 S.A.
597 | BUZĂU | PODGORIA | 1956 | 2024-04-17 | ASA4-8413 / 17.04.2024 ora 15:35 | Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Pleșești, comuna Podgoria, județul Buzău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 135750 / 1.11.2021 ora 13:39 | 4020 | 2363 | 2023-09-26 | 2892358.72 | 2684477.24 | 69190 | 2,41 | ASOCIEREA KEYBOARD SRL-GEDA COM SRL -STRUCTI PUNCT SRL | ASOCIEREA KEYBOARD SRL-GEDA COM SRL -STRUCTI PUNCT SRL
598 | BIHOR | ȘTEI | 3521 | 2024-04-17 | ASA4-8414 / 17.04.2024 ora 15:36 | Reabilitarea și modernizarea sistemului de apă din orașul Ștei | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-572 / 07.02.2022 ora 11:41 | 9860 | 1525 | 2023-06-19 01:00 | 16643300.17 | 16005127.29 | 318920 | 1,92% | SC TISOTI EXIM SRL | -
599 | SIBIU | TĂLMACIU | 5790 | 2024-04-17 | ASA4-8416 / 17.04.2024 ora 15:50 | Reabilitarea străzi şi podeţe sat Tălmăcel, străzi Râu şi Râuşor, orașul Tălmaciu, județul Sibiu | Drumurile publice | AS-347 / 03.02.2022 ora 12:10 | 9591 | 2634 | 2023-10-30 | 12431970 | 12000000 | 755798.54 | 6,08 | SC GG TEHNIC PROIECT SRL | TOTAL NSA AG CONSTRUCT
600 | GORJ | PLOPȘORU | 45 | 2024-04-17 | ASA4-8418 / 17.04.2024 ora 16:03 | Sistem de canalizare pentru apa menajeră în satele: Izvoarele, Ceplea, Broşteni, Cursaru, Broştenii de Sus în comuna Plopşoru, jud. Gorj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 142602 / 7.11.2021 ora 12:06 | 8394 | 504 | 2023-02-13 | 18903874.99 | 14000000 | 1891375.27 | 10 | SC ALMER PROIECT SRL | Asocierea ODRESTA SG SRL lider de asociere si RESCOMT SRL asociat
601 | SATU MARE | APA | 908 | 2024-04-17 | ASA4-8420 / 17.04.2024 ora 16:31 | Modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Apa, județul Satu Mare | Drumurile publice | AS-360 / 03.02.2022 ora 13:10 | 9580 | 284 | 2023-01-05 | 13136601.07 | 12750000 | 2048778.53 | 10,35% | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI – ARL CLUJ S.A. | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI – ARL CLUJ S.A.
602 | DOLJ | BÂRCA | 4 | 2024-04-17 | ASA4-8421 / 17.04.2024 ora 18:08 | Modernizare străzi de interes local în comuna Bârca, judeţul Dolj | Drumurile publice | 139878 / 4.11.2021 ora 14:48 | 6589 | 583 | 2023-02-27 | 15807767.31 | 15500000 | 3383246.25 | 23 | ALMER PROIECT SRL | SED IMPEX SRL
603 | CĂLĂRAȘI | CUZA VODĂ | 2720 | 2024-04-17 | ASA4-8422 / 17.04.2024 ora 18:20 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi | Drumurile publice | AS-44 / 28.01.2022 ora 12:57 | 9147 | 313 | 2023-01-13 | 18123365.9 | 15430009.92 | 2413594.57 | 65 | SC VIA FECTUM SRL | SC TELPRON COMEX SRL
604 | SUCEAVA | ȘCHEIA | 1 | 2024-04-17 | ASA4-8423 / 17.04.2024 ora 18:30 | Modernizare drumuri comunale din satele Șcheia, Sfântu Ilie, Mihoveni din comuna Șcheia, Județul Suceava | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-2940 / 11.02.2022 ora 15:40 | 12320 | 1077 | 2023-04-20 | 16438763.71 | 16000000 | 960330 | 20% | TOPGEOSYS RO 17628884 | HIDROTERRA RO 715617
605 | ARGEȘ | MIOARELE | 1740 | 2024-04-18 | ASA4-8424 / 18.04.2024 ora 09:37 | Modernizare drum comunal DC 36; Mățău (DJ 737) - Suslănești (DN 73 D), km 0+000 - 3 +780 în comuna Mioarele, județul Argeș | Drumurile publice | 139382 / 4.11.2021 ora 12:04 | 6259 | 1498 | 2023-06-12 | 8660106 | 8370936 | 27840.62 | 1 % | S.C. PROIECT INFRA 2005 S.R.L. | -
606 | MUREȘ | EREMITU | 1764 | 2024-04-18 | ASA4-8426 / 18.04.2024 ora 10:24 | Extindere îmbunătățire infrastructură rutieră prin asfaltare în comuna Eremitu, județul Mureș | Drumurile publice | 125171 / 16.10.2021 ora 9:39 | 1232 | 617 | 2023-02-28 | 17742232.93 | 10000000 | 1389397.78 | 99,76 | S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. | S.C. ASPHAROM S.R.L.
607 | SATU MARE | SATU MARE | 25090 | 2024-04-18 | ASA4-8428 / 18.04.2024 ora 10:34 | Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 1 | Drumurile publice | AS-3619 / 14.02.2022 ora 13:53 | 12946 | 1390 | 2023-05-26 | 19857037.28 | 9273425.67 | 379878.49 | 9,64 | SC. GASI STUDIO GROUP SRL. | SC. ARDELEAN COMPANY SRL
608 | ILFOV | BRĂNEȘTI | 14578 | 2024-04-18 | ASA4-8429 / 18.04.2024 ora 10:35 | Extindere rețele de canalizare menajeră în sat Vadu Anei și sat Brănești, comuna Brănești, județul Ilfov | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 137400 / 2.11.2021 ora 16:24 | 5032 | 745 | 2023-03-13 | 5392575.46 | 5019451.46 | 1249478.11 | 19.18% | SC COMPLEX DESGN SRL | SC REVITAROM SA
609 | SUCEAVA | STROIEȘTI | 2145 | 2024-04-17 | ASA4-8430 / 18.04.2024 ora 10:36 | Extindere rețea de canalizare a apelor uzate și extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Stroiești, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 127056 / 20.10.2021 ora 12:27 | 1643 | 303 | 2023-01-11 | 17160569 | 16500000 | 2950436.31 | 21,75 | Asocierea: S.C. ROVALSTONE S.R.L. lider de asociere – S.C. CONYSAL COMPANY S.R.L – asociat 1 – S.C. CARPAT FAUR S.R.L., asociat 2 – S.C YDA PROIECT CONSULTING S.R.L., asociat 3 | Asocierea: S.C. ROVALSTONE S.R.L. lider de asociere – S.C. CONYSAL COMPANY S.R.L – asociat 1 – S.C. CARPAT FAUR S.R.L., asociat 2 – S.C YDA PROIECT CONSULTING S.R.L., asociat 3
610 | MUREȘ | TÂRNĂVENI | 2 | 2024-04-18 | ASA4-8431 / 18.04.2024 ora 10:38 | Modernizare străzi în municipiul Târnăveni, județul Mureș | Drumurile publice | 134132 / 29.10.2021 ora 9:53 | 3334 | 271 | 2023-01-03 | 22299880 | 22000000 | 235620 | 1,33 % | SC EXPERT CONTRACTING SRL | SC EXPERT CONTRACTING SRL
611 | OLT | BĂLTENI | 943 | 2024-04-18 | ASA4-8433 / 18.04.2024 ora 10:46 | Înființare drum acces depozit ecologic Bălteni | Drumurile publice | AS-2656 / 11.02.2022 ora 13:46 | 11921 | 1812 | 2023-07-17 | 8976532.96 | 8404326.08 | 409198.58 | 23.70% | SC TRANSCOM CARAIMAN SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
612 | CĂLĂRAȘI | CĂLĂRAȘI | 84644 | 2024-03-15 | ASA4-8434 / 18.04.2024 ora 10:48 | Modernizare str. M. Kogălniceanu și b-dul 1 Mai din mun. Călărași, jud. Călărași | Drumurile publice | AS-1203 / 09.02.2022 ora 15:16 | 10322 | 969 | 2023-04-06 | 5845328.19 | 5553866.74 | 117512.13 | 3% | Via Fectum SRL - asociat | ZMC Trading SRL - lider asociere
613 | NEAMȚ | DOCHIA | 2431 | 2024-04-18 | ASA4-8435 / 18.04.2024 ora 11:09 | Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Dochia, județul Neamț | Drumurile publice | AS-1121 / 09.02.2022 ora 13:38 | 10575 | 570 | 2023-02-21 | 13767861.52 | 13300000 | 2193519.93 | 28,50% | SC NEW PROJECT TEAM SRL | Asocierea SC TRUST CCDP SRL - SC ATLAS PRO CONSTRUCT SRL DEȚI
614 | SĂLAJ | NĂPRADEA | 2613 | 2024-04-18 | ASA4-8436 / 18.04.2024 ora 11:18 | Modernizare ulițe în satele Someș, Guruslău și Traniș, comuna Năpradea, județul Sălaj | Drumurile publice | 131655 / 26.10.2021 ora 11:19 | 2452 | 1154 | 2023-04-28 | 7487375.75 | 5307630.92 | 1561778.61 | 58,06% | DRUM CONSULT SRL | DELCAR SRL
615 | SATU MARE | DOROLȚ | 1576 | 2024-04-18 | ASA4-8437 / 18.04.2024 ora 11:19 | Canalizare menajeră în localitatea Atea, comuna Dorolț, județul Satu Mare | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 123839 / 14.10.2021 ora 10:24 | 1058 | 293 | 2023-01-09 | 4830445.03 | 4646851.83 | 387113.58 | 96,97% | SC SPAKK GROUP SRL | Asocierea LSG SERVICII UTIL SRL - HIDRONIC SRL prin lider LSG SERVICII UTIL SRL
616 | BUZĂU | PĂTÂRLAGELE | 3361 | 2024-04-18 | ASA4-8438 / 18.04.2024 ora 11:21 | Reabilitare și asfaltare drumuri de interes local în orașul Pătârlagele, județul Buzău | Drumurile publice | 134417 / 29.10.2021 ora 12:10 | 3446 | 2450 | 2023-10-05 | 19301038.14 | 16000000 | 2567845 | 34 | SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL | SC MECAN CONSTRUCT SA
617 | GALAȚI | CUCA | 2 | 2024-04-18 | ASA4-8439 / 18.04.2024 ora 11:23 | Extinderea rețelei de canalizare pe teritoriul comunei Cuca, județul Galați | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138672 / 3.11.2021 ora 15:59 | 5832 | 3198 | 2024-02-14 | 8218303.58 | 7805379.86 | 592344.13 | 16 % | Asocierea S.C. DMA WORK JOINT WENTURE S.R.L. (Lider) - S.C. CITADINA 98 S.A. (Asociat) - S.C. OLDROAD CONSTRUCT S.R.L. (Asociat) - S.C. STRUCTI PUNCT S.R.L. (Asociat) | Asocierea S.C. DMA WORK JOINT WENTURE S.R.L. (Lider) - S.C. CITADINA 98 S.A. (Asociat) - S.C. OLDROAD CONSTRUCT S.R.L. (Asociat) - S.C. STRUCTI PUNCT S.R.L. (Asociat)
618 | TELEORMAN | MERENI | 1583 | 2024-04-18 01:00 | ASA4-8440 / 18.04.2024 ora 11:28 | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Mereni, județul Teleorman | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 130639 / 25.10.2021 ora 15:03 | 2311 | 1227 | 2023-05-09 | 18968521.23 | 18371093.35 | 2075889.41 | 13,15 | ANDERSSEN SRL | CRISTIȚĂ SRL
619 | SUCEAVA | BUNEȘTI | 1855 | 2024-04-18 | ASA4-8442 / 18.04.2024 ora 11:51 | Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Petia, Unceşti şi Podeni, comuna Buneşti, judeţul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 129734 / 25.10.2021 ora 9:48 | 2180 | 1747 | 2023-07-11 | 8868648.51 | 8475770 | 17850 | 3,71% | S.C. PROTEUS S.R.L. | -
620 | MEHEDINȚI | HUSNICIOARA | 870 | 2024-04-18 | ASA4-8443 / 18.04.2024 ora 12:02 | Reabilitare și modernizare drumuri comunale DC 15A în localitatea Husnicioara și DC 18 în localitatea Băditești comuna Husnicioara, județul Mehedinți | Drumurile publice | 134931 / 29.10.2021 ora 18:20 | 3692 | 1948 | 2023-07-31 | 10991981.47 | 10000000 | 855787.17 | 31.33 | SC CCC PROIECTARE SRL | SC ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL
621 | TELEORMAN | VÂRTOAPE | 1220 | 2024-04-18 | ASA4-8444 / 18.04.2024 ora 12:09 | Asfaltare drumuri sătești, 5 km, comuna Vârtoape, județul Teleorman | Drumurile publice | AS-3443 / 14.02.2022 ora 11:07 | 9329 | 1726 | 2023-07-06 | 9675353.57 | 9395703.57 | 441157.91 | 40 | Sc Eupro SRL | Sc Eco Style Office SRL
622 | ILFOV | COPĂCENI | 2694 | 2024-04-18 | ASA4-8445 / 18.04.2024 ora 12:13 | Extindere rețea canalizare în comuna Copăceni, județul Ilfov | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-611 / 07.02.2022 ora 13:47 | 9847 | 977 | 2023-04-07 | 4110809.67 | 3881056.37 | 1129812.82 | 32,84 | RAPID INSTAL SRL | RAPID INSTAL SRL
623 | SATU MARE | DOROLȚ | 1578 | 2024-04-18 | ASA4-8446 / 18.04.2024 ora 12:43 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere în localitatea Atea, comuna Dorolț, județul Satu Mare etapa I - Drum comunal DC 62 | Drumurile publice | 123840 / 14.10.2021 ora 10:24 | 1063 | 743 | 2023-03-13 | 4652227.14 | 4436872.84 | 1188581.6 | 28,26% | CONSTRUCT CDP SRL | Asocierea CONSTRUIANA 2014 SRL - CONSTRUROM SA prin lider CONSTRUIANA 2014 SRL
624 | MEHEDINȚI | STÂNGĂCEAUA | 1071 | 2024-04-18 | ASA4-8447 / 18.04.2024 ora 12:45 | Sistem alimentare cu apa sat Târsa, comuna Stângăceaua, judeţul Mehedinţi | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-5905 / 17.07.2023 ora 13:05 | 15214 | 3306 | 2024-03-06 | 2680998.12 | 2546767.9 | 297500 | 11,77% | SC EDIL CONS GENERAL SRL
625 | DOLJ | CARPEN | 1836 | 2024-04-18 | ASA4-8448 / 18.04.2024 ora 12:52 | Modernizare drumuri în comuna Carpen, județul Dolj | Drumurile publice | 136807 / 2.11.2021 ora 12:49 | 4617 | 709 | 2023-03-07 | 6005794.11 | 5831502.29 | 1103321.05 | 90,83 | SC ORIZONTURI 2025 SRL | SC STEMAD CONSTRUCT SRL
626 | HUNEDOARA | VULCAN | 9 | 2024-04-18 | ASA4-8449 / 18.04.2024 ora 12:58 | Modernizare străzi și alei pietonale str. Romană și accesul străzii Platoului | Drumurile publice | AS-3647 / 14.02.2022 ora 14:24 | 12583 | 1239 | 2023-05-10 | 2954388.17 | 2863001.42 | 100045.63 | 100% | SC ROA ALPIN OADS SRL | SC ZONA D SRL
627 | CĂLĂRAȘI | OLTENIȚA | 31117 | 2024-04-17 | ASA4-8450 / 18.04.2024 ora 13:03 | Reabilitare sistem de canalizare vechi-municipiul Oltenița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1271 / 09.02.2022 ora 16:52 | 10808 | 182 | 2022-12-12 | 33724027.01 | 32388316.43 | 1184332.1 | 20,64% | SC ARCON AG SRL | SC GLOBAL TRANS EDIL SRL
628 | BACĂU | AGĂȘ | 2789 | 2024-04-18 | ASA4-8452 / 18.04.2024 ora 13:30 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Agăş, judeţul Bacău | Drumurile publice | 128943 / 22.10.2021 ora 12:45 | 1963 | 3046 | 2024-01-18 | 8331997.9 | 8008156.9 | 1138663.04 | 16,72% | ASOCIEREA SC CAPITAL INVEST SRL - SC CONEXTRUST SA - SC ECOMARY SRL | ASOCIEREA SC CAPITAL INVEST SRL - SC CONEXTRUST SA - SC ECOMARY SRL
629 | BOTOȘANI | Județul BOTOȘANI prin Consiliul Județean BOTOȘANI | 7470 | 2024-04-17 | ASA4-8453 / 18.04.2024 ora 13:51 | Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, județul Botoșani | Drumurile publice | 119371 / 5.10.2021 ora 14:15 | 481 | 315 | 2023-01-13 | 23527117.08 | 23327617.82 | 980105.8 | 51,23 | SC NORDIC VISION SRL | Asocierea Vulturi SRL - Dimex 2000 Company SRL
630 | BIHOR | SÂNIOB | 1095 | 2024-04-18 | ASA4-8454 / 18.04.2024 ora 13:51 | Modernizare străzi de interes local în comuna Sâniob, localitatea Sâniob, județul Bihor | Drumurile publice | AS-2466 / 11.02.2022 ora 12:26 | 11620 | 82 | 2022-11-09 01:00 | 9858134.23 | 9694984.23 | 4364631.02 | 39,37% | SC TERM SRL | SC DUMEXIM SRL
631 | ARGEȘ | BRADU | 9333 | 2024-04-17 | ASA4-8456 / 18.04.2024 ora 13:57 | Amenajare canal pluvial Valea Geamăna și modernizare strada Geamăna, în comuna Bradu, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1557 / 10.02.2022 ora 12:58 | 11151 | 1846 | 2023-07-19 | 24046517.49 | 16720457.97 | 1003061.48 | 8,86% | SC CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA SRL | SC CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA SRL
632 | BRAȘOV | ZĂRNEȘTI | 11702 | 2024-04-18 | ASA4-8457 / 18.04.2024 ora 14:06 | Rețea de canalizare menajeră pe strada Floare de Colț, Orașul Zărnești, jud.Brașov | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2089 / 11.02.2022 ora 08:30 | 11630 | 1895 | 2023-07-24 | 883902.79 | 806552.8 | 419040.28 | 51,95 | SC SIMUDEG SRL | SC ASENT EDIL SRL
633 | HUNEDOARA | GENERAL BERTHELOT | 1379 | 2024-04-18 | ASA4-8458 / 18.04.2024 ora 14:26 | Reabilitare drumuri comunale DC 96 și DC 97 în comuna General Berthelot, județul Hunedoara | Drumurile publice | AS-323 / 03.02.2022 ora 10:17 | 9563 | 864 | 2023-03-27 | 10136424.02 | 9800000 | 706467.25 | 70% | SC SERCOTRANS SRL | SC PROACTIV SRL
634 | ALBA | ȘONA | 2620 | 2024-04-18 | ASA4-8459 / 18.04.2024 ora 14:28 | Extindere rețea de canalizare, comuna Şona, județul Alba | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3131 / 11.02.2022 ora 18:05 | 12502 | 1573 | 2023-06-19 | 35332936.82 | 34151573.39 | 1737657.93 | 28,77 % | SC PTB CONSULT SRL SIBIU | ASOCIEREA: SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE ȘI INDUSTRIALE SRL , SC ABC CON INTERNATIONAL SRL, SC TEHNIMARKET SRL, SC CASREP SRL
635 | VÂLCEA | RÂMNICU VÂLCEA | 16913 | 2024-04-18 | ASA4-8461 / 18.04.2024 ora 15:02 | Amenajare sens giratoriu intersecția Calea lui Traian cu str. Posada | Drumurile publice | AS-1767 / 10.02.2022 ora 14:57 | 10260 | 880 | 2023-03-28 | 5720647.67 | 4678478.66 | 1686.31 | 89,6 | irimat cons srl | Asocierea Sanpro S.R.L.- Elserv S.R.L.
636 | IAȘI | Județul IAȘI prin Consiliul Județean IAȘI | 2741 | 2024-04-18 | ASA4-8462 / 18.04.2024 ora 15:05 | Modernizare drum judeţean DJ 201C: limită județ Neamț – Răchiteni – intersecție DN 28, km 10+500 – 16+350 | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-796 / 08.02.2022 ora 12:25 | 10022 | 2376 | 2023-09-28 | 15638506.05 | 15546973.64 | 956969.29 | 7,56 |  | Asocierea SC DARCONS SRL - SC MITHRAS BUILD SRL
637 | SATU MARE | SĂUCA | 1 | 2024-04-18 | ASA4-8464 / 18.04.2024 ora 15:33 | Modernizare străzi în comuna Săuca, județul Satu Mare | Drumurile publice | AS-2227 / 11.02.2022 ora 10:36 | 11652 | 3188 | 2024-02-12 | 13293830 | 12750000 | 286790 | 2,24 | SC DRUMCONSULT SRL
638 | PRAHOVA | DRAJNA | 4482 | 2024-04-18 | ASA4-8465 / 18.04.2024 ora 15:39 | Asfaltare străzi comuna Drajna III | Drumurile publice | 137473 / 2.11.2021 ora 17:18 | 4879 | 1886 | 2023-07-24 | 15756076.74 | 14000000 | 1041493.94 | 17,24 | SC STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL | SC SORGHIV GAZ SRL
639 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | LEȘU | 1583 | 2024-04-18 | ASA4-8466 / 18.04.2024 ora 15:46 | Modernizare străzi de interes local în comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud - LOT 3 | Drumurile publice | AS-2510 / 11.02.2022 ora 12:44 | 11987 | 694 | 2023-03-07 | 4109677.42 | 3755126.53 | 770549.57 | 21,51 % | SC CVBP STRUCTURI SRL | SC VEROPRIME CONSTRUCT SRL
640 | ALBA | LUNCA MUREȘULUI | 1619 | 2024-04-18 | ASA4-8467 / 18.04.2024 ora 15:49 | Modernizare străzi în comuna Lunca Mureşului, judeţul Alba | Drumurile publice | AS-3834 / 14.02.2022 ora 16:23 | 13093 | 2609 | 2023-10-26 | 4276025 | 4150000 | 178500 | Au fost întocmite documentele pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, precum și Proiectul tehnic. | SC DRUMASCO SRL | SC UTILAJ PREST SRL
641 | HUNEDOARA | ȘOIMUȘ | 2593 | 2024-04-15 | ASA4-8471 / 18.04.2024 ora 17:08 | Modernizare drumuri comunale în comuna Şoimuş, judeţul Hunedoara | Drumurile publice | AS-1092 / 09.02.2022 ora 12:52 | 9897 | 916 | 2023-04-03 | 16490883.6 | 9800000 | 450557.77 | 58 | SC PROCONS INVEST SRL | SC SOIM CONS SRL
642 | DOLJ | BECHET | 4193 | 2024-04-18 | ASA4-8472 / 18.04.2024 ora 19:47 | Modernizare străzi urbane în oraș Bechet, județul Dolj | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-368 / 03.02.2022 ora 13:31 | 9639 | 1998 | 2023-08-03 | 22083884.39 | 15500000 | 826589.47 | 9,3 | SC GENERAL PROIECT SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
643 | PRAHOVA | FILIPEȘTII DE TÂRG | 1 | 2024-04-18 | ASA4-8473 / 18.04.2024 ora 20:39 | Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă, comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2134 / 11.02.2022 ora 09:30 | 11581 | 1175 | 2023-05-04 | 4056866.88 | 3856422.3 | 861834.3 | 2,7 | SC BOMACAPROIECT SRL | SC MONTIN SA
644 | TIMIȘ | PARȚA | 15348 | 2024-04-18 | ASA4-8474 / 18.04.2024 ora 20:49 | Reabilitare drumuri (zona Cartier Nou), în comuna Parța, județul Timiș | Drumurile publice | 120245 / 6.10.2021 ora 18:43 | 648 | 889 | 2023-03-29 | 3473565.74 | 3351331.32 | 283873.55 | 43,03 | IRICONSTRUCT SRL | AXO UTIL SRL
645 | IAȘI | HOLBOCA | 6259 | 2024-04-18 | ASA4-8475 / 19.04.2024 ora 08:01 | Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Holboca, județul Iași | Drumurile publice | AS-935 / 08.02.2022 ora 16:19 | 10386 | 1285 | 2023-05-15 | 19379356.69 | 14300000 | 369038.91 | 1,94 | SC GEO MYKE SRL | SC CONEST SA
646 | PRAHOVA | ADUNAȚI | 1932 | 2024-04-18 | ASA4-8477 / 19.04.2024 ora 09:18 | Reabilitare și extindere modernizare drumuri, comuna Adunați, județul Prahova | Drumurile publice | 140133 / 4.11.2021 ora 16:00 | 4385 | 1644 | 2023-06-27 | 11235620 | 11000000 | 1013267 | 55,47 | SC DINENG DEV SRL | SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL
647 | CLUJ | DEJ | 13401 | 2024-04-19 | ASA4-8479 / 19.04.2024 ora 09:35 | Modernizare străzi în Municipiul Dej-37 străzi, județul Cluj | Drumurile publice | AS-126 / 31.01.2022 ora 15:44 | 9274 | 706 | 2023-03-07 | 32958868.2 | 23850000 | 1486604.86 | 14% | S.C. ROAD & BRIDGE DESING S.R.L. DEJ | S.C. CRIDOV S.R.L. CLUJ-NAPOCA
648 | VRANCEA | VULTURU | 2992 | 2024-04-19 | ASA4-8481 / 19.04.2024 ora 09:48 | Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II - Lot nr. 1 ( sat Vulturu ) | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3109 / 11.02.2022 ora 17:27 | 12405 | 1872 | 2023-07-21 | 24253034.48 | 23284335.43 | 105329.04 | 46,77% | S.C. INGINERII PROIECT S.R.L. | S.C. CITADINA 98 S.A.
649 | OLT | CORABIA | 6668 | 2024-04-19 | ASA4-8482 / 19.04.2024 ora 09:49 | Modernizare străzi etapa I, în orașul Corabia, județul Olt | Drumurile publice | 133171 / 28.10.2021 ora 9:22 | 2415 | 222 | 2022-12-19 | 18295824.95 | 18130057.95 | 3465439.99 | 30,4 | SC PAMTO EXPERT DRUPO SRL | SC TEAM STAR SUD 2019 SRL
650 | GIURGIU | PRUNDU | 1785 | 2024-04-19 01:00 | ASA4-8484 / 19.04.2024 ora 10:22 | Modernizare sistem rutier și elemente de scurgerea apelor pluviale pe drumuri de interes local, comuna Prundu, județul Giurgiu - etapa I | Drumurile publice | 125012 / 15.10.2021 ora 14:03 | 1276 | 2965 | 2024-01-08 | 13706852.57 | 11750230.34 | 1580794.56 | 19,5 | ASOCIEREA MORNINGSTAR CONSULTING SRL (LIDER DE ASOCIERE) - TEASOL SSM CONSTRUCT SRL ( ASOCIAT ) | ASOCIEREA MORNINGSTAR CONSULTING SRL (LIDER DE ASOCIERE) - TEASOL SSM CONSTRUCT SRL ( ASOCIAT )
651 | VRANCEA | TĂTĂRANU | 2856 | 2024-04-19 | ASA4-8485 / 19.04.2024 ora 10:34 | Înființare rețea de alimentare cu apă sat Bordeasca Nouă, comuna Tătăranu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-1908 / 10.02.2022 ora 16:12 | 11194 | 1211 | 2023-05-08 | 12584966.12 | 12222437 | 2404823.72 | 99,9 | SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL | SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL
652 | GIURGIU | ROATA DE JOS | 4414 | 2024-04-19 | ASA4-8486 / 19.04.2024 ora 10:42 | Modernizare drumuri de interes local și sisteme de scurgere și evacuare ape pluviale în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-2676 / 11.02.2022 ora 13:54 | 12187 | 1346 | 2023-05-19 | 18593039.61 | 18366939.61 | 3056641.12 | 24% | SC THADEC ENGINEERING SRL | SC MATMAR IMPEX SRL
653 | CONSTANȚA | ADAMCLISI | 4135 | 2024-04-19 | ASA4-8487 / 19.04.2024 ora 10:45 | Modernizare străzi în interiorul localității Urluia, comuna Adamclisi – etapa II | Drumurile publice | 142272 / 5.11.2021 ora 17:01 | 8101 | 968 | 2023-04-06 | 4164233.7 | 3507963.91 | 155150.43 | 21,32 | SC PROVIA DESING SRL | SC ASFALT DOBROGEA SRL
654 | PRAHOVA | CÂMPINA | 17747 | 2024-04-19 | ASA4-8489 / 19.04.2024 ora 10:57 | Reabilitare strada Voila | Drumurile publice | AS-2478 / 11.02.2022 ora 12:30 | 10508 | 938 | 2023-04-03 | 11378743.45 | 7549061.52 | 1739243.78 | 1,08 | DRAGOKAD | SORCHIV GAZ SRL
655 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | CETATE | 1490 | 2024-04-19 | ASA4-8490 / 19.04.2024 ora 11:02 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cetate, Județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | AS-1004 / 09.02.2022 ora 10:43 | 10482 | 3409 | 2024-03-27 | 11529533.22 | 9381346.22 | 214200 | 1,85% | Rural Busines Proiect SRL | -
656 | VASLUI | POGANA | 2148 | 2024-04-19 | ASA4-8491 / 19.04.2024 ora 11:08 | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Măscurei, Bogești și Cârjoani, comuna Pogana, județul Vaslui | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2484 / 11.02.2022 ora 12:34 | 11965 | 3124 | 2024-01-31 | 11862398.25 | 11529912.25 | 40985 | 40,30% | SC PROHOME SRL | SC ENERGOCONSTRUCT SRL
657 | SATU MARE | GHERȚA MICĂ | 690 | 2024-04-19 | ASA4-8494 / 19.04.2024 ora 11:18 | Modernizare străzi de interes local în comuna Gherța Mică, județul Satu Mare | Drumurile publice | 131005 / 25.10.2021 ora 16:33 | 2349 | 948 | 2023-04-04 | 12280670.04 | 11982835.39 | 4745691.63 | 98 | S.C. PROIECT INVEST S.R.L | S.C. PROIECT INVEST S.R.L
658 | MEHEDINȚI | STREHAIA | 7889 | 2024-04-19 | ASA4-8495 / 19.04.2024 ora 11:25 | Reabilitare și modernizare străzi din orașul Strehaia, județul Mehedinți | Drumurile publice | AS-1177 / 09.02.2022 ora 14:39 | 10684 | 917 | 2023-04-03 | 24181944.22 | 19633641.12 | 4471903.08 | 18,89% | AB ROUTE PROIECT SRL | TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA SA
659 | COVASNA | BRATEȘ | 2593 | 2024-04-19 | ASA4-8496 / 19.04.2024 ora 11:31 | Modernizare străzi în comuna Brateș, județul Covasna | Drumurile publice | 125646 / 18.10.2021 ora 13:44 | 1412 | 55 | 2022-11-01 | 12357789.37 | 12000000 | 2315280.11 | 50,03% | SC MISUNG PLAN SRL | SC FINCODRUM SA
660 | CONSTANȚA | 23 august | 8921 | 2024-04-19 | ASA4-8497 / 19.04.2024 ora 11:34 | Tramă stradală localitatea 23 August | Drumurile publice | 140967 / 5.11.2021 ora 11:18 | 7320 | 1260 | 2023-05-12 | 33983032.08 | 10000000 | 617674.55 | 37.71 % | S.C. 1ngineering S.R.L | S.C. ASFALT DOBROGEA S.R.L.
661 | CĂLĂRAȘI | CIOCĂNEȘTI | 2780 | 2024-04-19 | ASA4-8500 / 19.04.2024 ora 12:01 | Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi | Drumurile publice | AS-2575 / 11.02.2022 ora 13:13 | 12052 | 3344 | 2024-03-14 | 6426085.12 | 6046426.4 | 82824 | 1,29 | S.C. ALFAVAR HOLDING SRL | S.C. TELPRON COMEX SRL
662 | VRANCEA | STRĂOANE | 1528 | 2024-04-19 | ASA4-8501 / 19.04.2024 ora 12:10 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Străoane, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-2560 / 11.02.2022 ora 13:06 | 12003 | 1514 | 2023-06-19 | 21940604.14 | 15400000 | 816765.07 | 57,18% | DM BUILDINGS & ROADS ENGINEERING & PARTNERSHIP S.R.L. | Asociere LEMACONS S.R.L (Lider de asociere) - CITADIN 98 S.R.L (membru asociat)
663 | CĂLĂRAȘI | CĂLĂRAȘI | 97455 | 2024-04-19 | ASA4-8502 / 19.04.2024 ora 12:20 | Reabilitare și modernizare strada Independenței, tronson str. Dobrogei - strada Păcii | Drumurile publice | 142746 / 8.11.2021 ora 8:45 | 8197 | 850 | 2023-03-24 | 7207088.8 | 6842053.45 | 171626.58 | 3% | SC Elves Web Design SRL | SC En Electric Proiect Office SRL
664 | BACĂU | MĂNĂSTIREA CAȘIN | 4014 | 2024-04-19 | ASA4-8503 / 19.04.2024 ora 12:23 | Alimentare cu apă a localităţilor aparţinătoare comunei Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău - Sursa de apă de suprafaţă, aducţiune şi staţie de tratare | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-1226 / 09.02.2022 ora 15:36 | 10739 | 91 | 2022-11-10 | 8911957.72 | 8703707.72 | 860516.76 | 50% | SC PRO HIDRO INSTAL SRL | SC DINGA AVS CONSTRUCT SRL
665 | ALBA | VALEA LUNGĂ | 3014 | 2024-04-19 | ASA4-8506 / 19.04.2024 ora 12:50 | Racorduri canalizare ape uzate menajere şi aducere la cotă capace cămine | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 132672 / 27.10.2021 ora 13:12 | 1028 | 1093 | 2023-04-24 | 1540057.98 | 1477177.22 | 140472.73 | 77 | Parfene G. MInerva PFA | SC Beny-Traian Construct SRL
666 | ARGEȘ | UNGHENI | 1116 | 2024-04-19 | ASA4-8507 / 19.04.2024 ora 12:53 | Modernizare prin asfaltare drumuri locale în comuna Ungheni, județul Argeș | Drumurile publice | AS-573 / 07.02.2022 ora 11:42 | 9912 | 1186 | 2023-05-05 | 9521180.28 | 9290080.28 | 344386.18 | 69,85% | SC SEARCH CORPORATION NEW PROJECT SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
667 | VÂLCEA | PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI | 3368 | 2024-04-19 | ASA4-8508 / 19.04.2024 ora 13:01 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Păușești-Măglași, județul Vâlcea | Drumurile publice | 136845 / 2.11.2021 ora 13:08 | 4673 | 1383 | 2023-05-26 | 10980042.57 | 10502867.84 | 236565.04 | 2,35% | SC DASPRO CONSULTING SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
668 | BIHOR | SÂNTANDREI | 7710 | 2024-04-18 | ASA4-8509 / 19.04.2024 ora 13:20 | Modernizare drum comunal și străzi în localitatea Palota, comuna Sântandrei, județul Bihor | Drumurile publice | AS-791 / 08.02.2022 ora 12:22 | 10227 | 420 | 2023-02-02 01:00 | 1865871.9 | 1681611.87 | 737224.27 | 43,84 % 737.224,27 lei | PROEXCO | DUMEXIM
669 | IAȘI | IAȘI | 54676 | 2024-04-19 | ASA4-8510 / 19.04.2024 ora 13:24 | Modernizare străzi în municipiul Iași - strada Aurel Vlaicu, tronson cuprins între intersecția cu strada Ion Creanga până la limita U.A.T. Iași | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-3649 / 14.02.2022 ora 14:26 | 12974 | 3269 | 2024-02-28 | 18153276.88 | 5685663.73 | 5444990.89 | 81,61 | SC TRUST AVB SRL | SC CONEST SA
670 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | TÂRLIȘUA | 2126 | 2024-04-19 | ASA4-8511 / 19.04.2024 ora 13:32 | Modernizare drumuri comunale și străzi rurale în comuna Târlișua | Drumurile publice | 125358 / 18.10.2021 ora 10:35 | 1371 | 2012 | 2023-08-07 | 20044618 | 14000000 | 2379010.05 | 13.80% | DP PROIECT SRL | CML.ROSRL
671 | MUREȘ | FÂNTÂNELE | 2396 | 2024-04-19 | ASA4-8512 / 19.04.2024 ora 13:37 | Extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră în comuna Fântânele, județul Mureș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2277 / 11.02.2022 ora 11:02 | 9758 | 1972 | 2023-08-01 | 9368000.39 | 8835950.39 | 164220 | 1,86 | S.C. CONSTRUCT CC S.R.L.
672 | BACĂU | SĂRATA | 2490 | 2024-04-19 | ASA4-8515 / 19.04.2024 ora 13:57 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sărata, județul Bacău | Drumurile publice | 140378 / 4.11.2021 ora 18:05 | 6941 | 752 | 2023-03-13 | 10065599.61 | 9500000 | 1428163.85 | 21.76 | GEO MYKE SRL | TRUST GP SRL
673 | TULCEA | MURIGHIOL | 5113 | 2024-04-19 | ASA4-8516 / 19.04.2024 ora 13:58 | Dezvoltarea captării de apă de la Sarinasuf, comuna Murighiol, în vederea extinderii alimentării cu apă potabilă a localităților Murighiol, Dunavățu de Sus și Dunavățu de Jos, județul Tulcea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-3022 / 11.02.2022 ora 16:27 | 12452 | 635 | 2023-02-28 | 12491347.53 | 8754428.13 | 401115.29 | 0 | Asocierea S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. - S.C. GENERAL INSTAL COM S.R.L. | Asocierea S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. - S.C. GENERAL INSTAL COM S.R.L.
674 | TELEORMAN | DRACEA | 1445 | 2024-04-19 | ASA4-8517 / 19.04.2024 ora 14:09 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dracea, județul Teleorman | Drumurile publice | AS-1270 / 09.02.2022 ora 16:46 | 10812 | 2525 | 2023-10-13 | 22951659.97 | 12000000 | 2572998.92 | 23,70% | Asocierea SC RENOV IMPEX SRL si SC DONAU INFRASTRUCTURA SRL | Asocierea SC RENOV IMPEX SRL si SC DONAU INFRASTRUCTURA SRL
675 | CONSTANȚA | CRUCEA | 3059 | 2024-04-19 | ASA4-8518 / 19.04.2024 ora 14:21 | Modernizare drumuri în localitatea Șiriu, comuna Crucea, județul Constanța | Drumurile publice | 139993 / 4.11.2021 ora 15:20 | 5301 | 387 | 2023-01-30 | 8049478.85 | 7500000 | 3191560.72 | 43,31% | ROAD CONSTRUCT SRL | ASFALT DOBROGEA SRL
676 | HARGHITA | LUETA | 1531 | 2024-04-19 | ASA4-8519 / 19.04.2024 ora 14:26 | Modernizarea străzilor din comuna Lueta, județul Harghita | Drumurile publice | 136547 / 2.11.2021 ora 10:43 | 3368 | 1529 | 2023-06-19 | 11604132.36 | 10073780.2 | 635284.5 | 19,31% | S.C.ROAD PLANNING SRL | S.C. ANDESIT-IMPEX SRL(Lider), ING SERVICE
677 | ARGEȘ | MOZĂCENI | 2390 | 2024-04-19 | ASA4-8521 / 19.04.2024 ora 14:29 | Modernizare drum comunal DC 98, în comuna Mozăceni, județul Argeș | Drumurile publice | 136086 / 1.11.2021 ora 15:52 | 4192 | 621 | 2023-02-28 | 3525139.36 | 3362620.58 | 1630404.59 | 91,65 % | S.C. SEGA PROIECT 2008 S.R.L. | S.C. BETO CONSTRUCT ARGEȘ S.A.
678 | VÂLCEA | DĂNICEI | 1843 | 2024-04-19 | ASA4-8524 / 19.04.2024 ora 15:06 | Modernizare drumuri locale în comuna Dănicei, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-2873 / 11.02.2022 ora 15:01 | 12075 | 1976 | 2023-08-01 | 11434953.74 | 10000000 | 1459306.99 | 12,76 | S.C. HURAD AB S.R.L. | SC TOP DECON SRL
679 | IALOMIȚA | SĂRĂȚENI | 578 | 2024-04-19 | ASA4-8526 / 19.04.2024 ora 16:58 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sărățeni, județul Ialomița | Drumurile publice | AS-292 / 02.02.2022 ora 14:52 | 9531 | 1294 | 2023-05-15 | 11996116.82 | 11221725.12 | 3749873.57 | 75 | PROCIVIL SRL | TRASEURO SRL

## GAZE
Nr. crt. | Județ | UAT | Numar Anexa 4 Beneficiar | Data Anexa 4 Beneficiar | Nr. Data Anexa 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Categorie investiții | Nr MDLPA cerere finanțare | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | POIM | Valoarea totala a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitata ptr decontare | Progres % | Proiectant | Executant
1 | OLT | BALDOVINEȘTI | 1707 | 2024-03-27 | ASA4-7731 / 28.03.2024 ora 13:45 | Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în cadrul parteneriatului Valea Gemartaluiului, județul Olt | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5418 / 05.05.2022 ora 12:58 | 14679 | 2858 | 2024-01-08 | 1 | 140754923.72 | 131036617.15 | 360052.98 | 0,255 | EUROPAN PROD SA LIDER AL ASOCIERII EUROPAN PROD SA&HABAU SRL&GEZPETINSTAL SRL&TECH IT SOLUTIONS SRL | EUROPAN PROD SA LIDER AL ASOCIERII EUROPAN PROD SA&HABAU SRL&GEZPETINSTAL SRL&TECH IT SOLUTIONS SRL
2 | TELEORMAN | GRATIA | 1389 | 2024-03-28 | ASA4-7750 / 28.03.2024 ora 16:00 | Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Gratia, județul Teleorman | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5274 / 26.04.2022 ora 11:56 | 14557 | 1324 | 2023-05-18 | 1 | 36466441.02 | 34055997.06 | 1991995.12 | 53.8% | S C INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL | S C INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL
3 | GALAȚI | NICOREȘTI | 15 | 2024-03-29 | ASA4-7776 / 29.03.2024 ora 10:54 | Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în U.A.T. Nicorești, județul Galați | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4660 / 20.04.2022 ora 10:37 | 13978 | 1648 | 2023-06-28 | 1 | 85620439.21 | 43179647.19 | 384924.54 | 1% | SERVICII COMUNITARE NICORESTI SRL | SERVICII COMUNITARE NICORESTI SRL
4 | VÂLCEA | DĂEȘTI | 2244 | 2024-03-29 | ASA4-7803 / 29.03.2024 ora 13:56 | Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Dăești, județul Vâlcea | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5433 / 09.05.2022 ora 14:18 | 14696 | 1650 | 2023-06-28 | 1 | 30387350.78 | 29443434.17 | 671892.17 | 36 | OLTGAZ INVEST S.R.L. | PREMIER ENERGY S.R.L.
5 | OLT | CURTIȘOARA | 2368 | 2024-03-29 | ASA4-7813 / 29.03.2024 ora 15:51 | Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Proaspeți, Linia din Vale, Curtișoara, Dobrotinet, Pietrișu și Raițiu, comuna Curtișoara, județul Olt | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5389 / 02.05.2022 ora 14:56 | 14649 | 2403 | 2023-10-02 | 1 | 34651336.44 | 33628565.96 | 3905758.62 | 10% | DIVERSINST S.R.L. | DIVERSINST S.R.L.
6 | ARAD | FÂNTÂNELE | 1711 | 2024-04-02 | ASA4-7874 / 02.04.2024 ora 13:36 | Dezvoltarea sistemului de distribuție gaze naturale în localitatea Tisa Nouă, comuna Fântânele, județul Arad | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5054 / 21.04.2022 ora 14:35 | 14362 | 3060 | 2024-01-22 |  | 4554328.78 | 4000000 | 289170 | 7,23% | SC GAZ VEST RETELE SRL
7 | VÂLCEA | RÂMNICU VÂLCEA | 14329 | 2024-04-04 | ASA4-7956 / 04.04.2024 ora 12:04 | Extindere rețea gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5411 / 04.05.2022 ora 15:57 | 14675 | 2095 | 2023-08-18 | 1 | 27905056.35 | 27110119.54 | 3786131.81 | 15,8293 | BURGAZ SRL | ASOCIEREA CONSTRUCTII SILVA OAS SRL&BURGAZ SRL&IMPECABIL SRL
8 | PRAHOVA | RÂFOV | 2207 | 2024-04-04 | ASA4-7958 / 04.04.2024 ora 12:27 | Construire sistem de distribuție gaze naturale, inclusiv racord la snt și srm pentru comuna Râfov, județul Prahova, cu satele aparținătoare Antofiloaia, Buchilași,Buda, Goga, Mălăiești, Moara Domnească, Palanca, Râfov, Sicrita | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4022 / 17.03.2022 ora 11:13 | 13271 | 3341 | 2024-03-14 |  | 33916751.02 | 31900557.96 | 5141974.07 | 17,07 | SC PROTELCO SA | ASOCIEREA SC SORCHIV GAZ SRL, SC INSTAL SERVICE TECHNOLOGYC SRL SI SC PROTELCO SA
9 | DÂMBOVIȚA | VOINEȘTI | 4527 | 2024-04-04 | ASA4-7966 / 04.04.2024 ora 14:29 | Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final prin înființare rețea gaze naturale în satele Izvoarele, Lunca, Suduleni, Mânjina, Manga, Oncești și extindere rețea de distribuție gaze naturale redusă presiune în satele Voinești și Gemenea-Brătulești din comuna Voinești, județul Dâmbovița | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5394 / 03.05.2022 ora 11:39 | 14651 | 1887 | 2023-07-24 | 1 | 25096612.94 | 21191079.7 | 1748368.92 | 14,60% | ACON GAZ SRL | AVI PROD GRUP SRL
10 | ARAD | FRUMUȘENI | 795 | 2024-04-08 | ASA4-8016 / 08.04.2024 ora 09:02 | Înființare rețea distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Frumușeni și Aluniș, comuna Frumușeni, județul Arad | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4006 / 11.03.2022 ora 14:10 | 13255 | 2300 | 2023-09-18 |  | 14082473.42 | 9127338.83 | 556792.42 | 55 % | GAZ VEST RETELE SRL si GASCOP SRL | GAZ VEST RETELE SRL
11 | SUCEAVA | RĂDĂȘENI | 34 | 2024-04-08 | ASA4-8061 / 08.04.2024 ora 15:45 | Construire reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în comunele Rădăşeni şi Cornu Luncii | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4652 / 20.04.2022 ora 10:12 | 13974 | 3086 | 2024-01-26 | 1 | 82875851.02 | 80624803.6 | 309400 | 2.66% |  | SC GEPROCON SA
12 | SUCEAVA | FÂNTÂNA MARE | 162 | 2024-04-09 | ASA4-8108 / 09.04.2024 ora 14:40 | Construirea reţelei inteligente de transport şi distribuţie gaze naturale în comunele Fântâna Mare, Boroaia şi Bogdăneşti | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5449 / 31.05.2022 ora 11:42 | 14726 | 3085 | 2024-01-26 | 1 | 105252349.41 | 102695127.24 | 321300 | 3,62% |  | S.C. AMG PROM S.R.L.
13 | NEAMȚ | TIMIȘEȘTI | 2070 | 2024-04-08 | ASA4-8124 / 09.04.2024 ora 15:58 | Înființare distribuție gaze naturale și racorduri în comuna Timișești, cu satele Timișești, Dumbrava, Plăieșu, Preutești și Zvorănești, județul Neamț | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4544 / 19.04.2022 ora 10:58 | 13862 | 3312 | 2024-03-07 |  | 14500288.05 | 7912776.23 | 3396749.72 | 49% | SC MIHOC OIL SRL | SC MIHOC OIL SRL
14 | OLT | BALDOVINEȘTI | 2039 | 2024-04-10 | ASA4-8138 / 10.04.2024 ora 09:21 | Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în cadrul parteneriatului Valea Gemartaluiului, județul Olt | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5418 / 05.05.2022 ora 12:58 | 14679 | 2858 | 2024-01-08 | 1 | 140754923.72 | 131036617.15 | 961520 | 0,255 | EUROPAN PROD SA LIDER AL ASOCIERII EUROPAN PROD SA&HABAU SRL&GEZPETINSTAL SRL&TECH IT SOLUTIONS SRL | EUROPAN PROD SA LIDER AL ASOCIERII EUROPAN PROD SA&HABAU SRL&GEZPETINSTAL SRL&TECH IT SOLUTIONS SRL
15 | IAȘI | DELENI | 4210 | 2024-04-10 | ASA4-8179 / 10.04.2024 ora 14:54 | Continuare lucrări înființare distribuție gaze naturale în comuna Deleni, județul Iași | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4453 / 15.04.2022 ora 14:01 | 13747 | 1322 | 2023-05-18 | 1 | 36663704.89 | 34708429.23 | 1777671.55 | 65.63 | Metan Grup | Habau
16 | SIBIU | RĂȘINARI | 11 | 2024-04-10 | ASA4-8186 / 10.04.2024 ora 22:13 | Dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Rășinari din jud. Sibiu | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5439 / 24.05.2022 ora 16:08 | 14714 | 1323 | 2023-05-18 | 1 | 35034498.31 | 33347835.76 | 2153411.74 | 57,48% | SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL | SC INSPET SA
17 | COVASNA | TÂRGU SECUIESC | 8410 | 2024-04-12 | ASA4-8342 / 16.04.2024 ora 09:51 | Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, Municipiul Târgu Secuiesc, și satul aparținător Lunga, județul Covasna | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5381 / 29.04.2022 ora 11:14 | 14643 | 1321 | 2023-05-18 | 1 | 58905721.73 | 48127257.82 | 14409660.01 | 27.50 | Iproex Energy Management | Asociere Acvatot Iproex Energy Management Future
18 | BUZĂU | TISĂU | 2524 | 2024-04-18 | ASA4-8432 / 18.04.2024 ora 10:45 | Înfiintare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Izvoru, Grăjdana, Haleș, Pădurenii, Strezeni, Tisău și Valea Sălciilor aparținătoare comunei Tisău, județul Buzău | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5464 / 03.06.2022 ora 16:31 | 14741 | 2068 | 2023-08-16 | 1 | 38128356.01 | 36819611.43 | 8549872 | 34% | SC IRIGC INTREPRINDERE DE REPARATII INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX SRL | ASOCIERE SC IRIGC INTREPRINDERE DE REPARATII INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX SRL SI SC ANTOPREST ACTIV SRL
19 | GALAȚI | NICOREȘTI | 52 | 2024-04-18 | ASA4-8455 / 18.04.2024 ora 13:51 | Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în U.A.T. Nicorești, județul Galați | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4660 / 20.04.2022 ora 10:37 | 13978 | 1648 | 2023-06-28 | 1 | 85620439.21 | 43179647.19 | 1520937.81 | 2% | SERVICII COMUNITARE NICORESTI SRL | SERVICII COMUNITARE NICORESTI SRL
20 | GIURGIU | BOLINTIN-VALE | 4293 | 2024-04-19 | ASA4-8480 / 19.04.2024 ora 09:35 | Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă presiune în orașul Bolintin-Vale și satele Crivina și Malu Spart, județul Giurgiu | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4779 / 20.04.2022 ora 15:45 | 14092 | 2697 | 2023-11-07 |  | 2172478.25 | 2141555.82 | 1513518.16 | 76,06 | PREMIER ENERGY SRL | PREMIER ENERGY SRL
21 | CĂLĂRAȘI | DRAGALINA | 7491 | 2024-04-19 | ASA4-8505 / 19.04.2024 ora 12:48 | EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN SATUL CONSTANTIN BRANCOVEANU , APARTINATOR COMUNEI DRAGALINA, JUDETUL CALARASI | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4279 / 12.04.2022 ora 11:25 | 13544 | 3118 | 2024-01-31 |  | 5382677.09 | 4520355.8 | 161840 |  | VEST INSTAL SRL
22 | BIHOR | COCIUBA MARE | 2016 | 2024-04-19 | ASA4-8525 / 19.04.2024 ora 15:15 | Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Cociuba Mare, județul Bihor | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5294 / 26.04.2022 ora 12:50 | 14565 | 1640 | 2023-06-26 01:00 | 1 | 32384408.1 | 24469620.64 | 9190571 | 64,70 | S.C. CALORIA S.R.L. | Asocierea SC FLODOR TRANSCOM SRL (lider de asociere) – SC DISTRIGAZ VEST SA (asociat 1), SC DISTRIGAZ VEST CONSTRUCTII SRL (asociat 2), SC UTILITAR FLUID CONSTRUCT SRL (asociat 3)