## 2019
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
APROB,
VICEPRIM-MINISTRU
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Vasile -Daniel SUCIU
Programul anual al achizitiilor publice pentru ANUL 2019 conform art.3 alin.1 din H.G. 395/2016
pentru proiectul "Consolidarea sistemelor de integritate-cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica, cod SIPOCA 61"
Nr. Crt. | Cod Unic | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoare estimată a contractului/ acordului cadru ce urmeaza a fi atribuit fără TVA -Lei, în 2019 | Procedura de atribuire a contractului | Data estimată pt. Iniţierea procedurii | Data estimată pt. atribuirea contractului | Valoarea estimată fară TVA a serviciilor/ produselor/ lucrărilor similare pe întreaga durată a proiectului | Persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
PRODUSE
1 | 1 P/2019/ SIPOCA 61 | Achizitie echipamente hardware si software necesare implementarii platformei IT in cadrul proiectului Consolidarea sistemelor de integritate -cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica ,COD SIPOCA 61 | 48222000-0 Pachete software pentru servere web 48825000-7 Servere web | 300000 | procedură simplificată (prag 135.060-648.288) | după aprobarea PAAP, sub rezerva primirii tuturor informațiilor /documentelor necesare inițierii procedurii | 4 luni de la momentul publicării anunțului de participare | 300000 | Sorin Pana
|  |  | Total produse estimat 2019 | 300000 |  |  |  | 300000
SERVICII
1 | 1 S/2019/ SIPOCA 61 | Achizitie servicii publicare afis/advertorial/comunicat mass media de la nivel central,format online si /sau tiparit in cadrul proiectului Consolidarea sistemelor de integritate -cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica ,COD SIPOCA 61 | 79341000-6 Servicii de publicitate | 81000 | procedură simplificată (prag 135.060-648.288) | după aprobarea PAAP, sub rezerva primirii tuturor informațiilor /documentelor necesare inițierii procedurii | 2 luni de la momentul publicării anunțului de participare simplificat | 85000 | Simona Scarlat
2 | 1 S/2019/ SIPOCA 61 | Achizitie de servicii de publicitate -publicare comunicat de presa intr-un ziar de circulatie nationala referitor la finalizarea proiectului Consolidarea sistemelor de integritate -cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica ,COD SIPOCA 61 | 79341000-6 Servicii de publicitate | 2000 | procedură simplificată (prag 135.060-648.288) | după aprobarea PAAP, sub rezerva primirii tuturor informațiilor /documentelor necesare inițierii procedurii | 2 luni de la momentul publicării anunțului de participare simplificat | 85000 | Simona Scarlat
|  |  | Total servicii estimat 2019 | 83000 |  |  |  | 170000
|  |  | Total produse 2019 | 308647.18
|  |  | Total servicii 2019 | 83000
|  |  | Total lucrări 2019 | 0
|  | Melania RUSNAC |  |  | Remus URETEAN |  | Iulia HERTZOG | Andreea GRIGORE
|  | Director General, |  |  | Director General, |  |  | Director,
|  | Direcția Generală Management Financiar, Resurse Umane și Administrativ |  |  | Direcția Generală Achiziții |  | Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici
Publice
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
APROB,
VICEPRIM-MINISTRU
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Vasile -Daniel SUCIU
ANEXA 1
Programul anual al achizitiilor publice pentru - ANUL 2019- EVIDENTA ACHIZITIILOR DIRECTE SI A PROCEDURILOR SIMPLIFICATE PROPRII
pentru proiectul "Consolidarea sistemelor de integritate-cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica, cod SIPOCA 61"
Nr. Crt. | Cod Unic | Obiectul contractului | Cod CPV | Valoare estimată a contractului/ acordului cadru ce urmeaza a fi atribuit fără TVA -Lei, în 2019 | Procedura de atribuire a contractului | Data estimată pt. Iniţierea procedurii | Data estimată pt. atribuirea contractului | Valoarea estimata fara TVA a serviciilor/ produselor/ lucrarilor similare pe intreaga durata a proiectului | Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PRODUSE
1 | 1 P/ ANEXA /2019/ SIPOCA 61 | Achizitie de materiale consumabile in cadrul proiectului Consolidarea sistemelor de integritate -cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica, cos SIPOCA 61 | 30192000-1 Accesorii de birou 30125110-5 Toner pentru imprimante laser/faxuri | 4647.18 | achiziție directă (sub pragul de 135.060) | după aprobarea PAAP, sub rezerva primirii tuturor informațiilor /documentelor necesare inițierii procedurii | 1 luna de la momentul abrobării documentului justificativ | 46200 | Ruxandra Zaharia
2 | 2 P/ ANEXA /2019/ SIPOCA 61 | Achizitie aparate de aer conditionat in cadrul proiectului Consolidarea sistemelor de integritate -cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica , cod SIPOCA 61 | 39717200-3 Aparate de aer conditionat | 4000 | achiziție directă (sub pragul de 135.060) | după aprobarea PAAP, sub rezerva primirii tuturor informațiilor /documentelor necesare inițierii procedurii | 1 luna de la momentul abrobării documentului justificativ | 4000 | Ruxandra Zaharia
|  |  | Total produse estimat 2019 | 8647.18 |  |  |  | 50200
|  | Melania RUSNAC |  |  | Remus URETEAN |  | Iulia HERTZOG | Andreea GRIGORE
|  | Director General, |  |  | Director General, |  |  | Director,
|  | Direcția Generală Management Financiar, Resurse Umane și Administrativ |  |  | Direcția Generală Achiziții |  | Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici
Publice