## INFRASTRUCTURĂ
Nr. crt. | Județ | UAT | Numar Anexa 4 Beneficiar | Data Anexa 4 Beneficiar | Nr. Data Anexa 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | Valoarea totala a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitata ptr decontare | Progres % | Proiectant | Executant
1 | ARGEȘ | Județul ARGEȘ prin Consiliul Județean ARGEȘ | 23545 | 2023-10-03 | ASA4-3963 / 03.10.2023 ora 16:10 | Modernizare DJ 703 B Pădureți (DJ 679) – Costești (DN 65 A), km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești | 11202 | 42 | 2022-10-20 | 31659936.46 | 24391402.22 | 7178997.6 | 53,44 (realizat strat de legatura 7720 m, strat uzura 0 m) | S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. (asociat 3) - SERVICII PROIECTARE | S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L. (lider de asociere - asociat 1) – S.C. CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA S.R.L. (asociat 2) - EXECUTIE LUCRARI
2 | VASLUI | ZĂPODENI | 4522 | 2023-10-03 | ASA4-3965 / 03.10.2023 ora 16:53 | Reabilitare și modernizare drumuri în comuna Zăpodeni, județul Vaslui | 3991 | 668 | 2023-03-07 | 12592972.35 | 10950000 | 2877736.34 | 26% | SC NIKON PROIECT SRL | SC NOMIS 2003 SRL
3 | IALOMIȚA | BORDUȘANI | 5201 | 2023-10-03 | ASA4-3966 / 03.10.2023 ora 17:09 | Modernizare drumuri de interes local prin asfaltare în comuna Bordușani și Cegani | 1606 | 984 | 2023-04-07 | 9252662.7 | 8400000 | 435540 |  | ASOCIEREA S.C.MAGNUM CONTRANS S.R.L. - S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. | ASOCIEREA S.C.MAGNUM CONTRANS S.R.L. - S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.
4 | SUCEAVA | MĂLINI | 7987 | 2023-10-03 | ASA4-3967 / 04.10.2023 ora 08:51 | Modernizare în Mălini, județul Suceava (Str. Poienii, Str. Dispensarului, Str. Morii, Str. Bisericii Paraie, Str. La Alexa, Str. Aniteni, Str. Găiteni, Str. Imaș, Str. La Buzdugan, Str. Butnărenilor, Str. La Boboc, Str. La Buzdugan, Str. Răchitiș, Str. Căminului, Str. Runcului, Str. La Dimbu, Str. Frasinului) | 398 | 533 | 2023-02-16 | 13572294 | 10280223 | 4966536.08 | 41,40% | SC NEOACTIV CONSTRUCT SRL | Asocierea SC TOP SCAV SRL – SC TEST PRIMA SRL – SC NEOACTIV SRL – SC MOLDPROIECT ASD SRL prin lider de asociere SC TOP SCAV SRL
5 | DÂMBOVIȚA | ULMI | 13776 | 2023-10-04 | ASA4-3968 / 04.10.2023 ora 08:58 | Reabilitare și modernizare străzi în satele Matraca și Nisipurile, comuna Ulmi, județul Dâmbovița | 12959 | 780 | 2023-03-16 | 4569982.73 | 4000000 | 1354558.11 | 83 | SC VIANET SRL | SC KEVINNITA CONSTRUCTION SRL
6 | DOLJ | VÂRTOP | 1502 | 2023-10-04 | ASA4-3969 / 04.10.2023 ora 09:12 | Modernizare drumuri locale în localitatea Vârtop, comuna Vârtop, județul Dolj | 3398 | 1463 | 2023-06-08 | 12426613.41 | 7500000 | 2447090.42 | 27.87 | SC ASTINO SRL | SC STEMAD CONSTRUCT SRL
7 | NEAMȚ | PÂNCEȘTI | 2440 | 2023-10-04 | ASA4-3970 / 04.10.2023 ora 09:27 | Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Pâncești, judetul Neamț | 2480 | 1698 | 2023-07-05 | 12323438.68 | 9000000 | 6750776.23 | 57% | SC AQUA PROJECT SRL | SC DANLIN XXL SRL
8 | MARAMUREȘ | CĂLINEȘTI | 5727 | 2023-10-04 | ASA4-3971 / 04.10.2023 ora 09:59 | Înființare rețea canalizare în comuna Călinești, județul Maramureș | 9250 | 456 | 2023-02-07 | 25056372.59 | 22000000 | 1279018.27 | 0,64% | S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. | S.C. SEBI MARC S.R.L. - LIDER ASOCIERE
9 | ALBA | BERGHIN | 2276 | 2023-10-04 | ASA4-3972 / 04.10.2023 ora 10:47 | Asfaltare străzi în comuna Berghin, judetul Alba | 11070 | 699 | 2023-03-07 | 9538400 | 9110000 | 159460 |  | SC PROVIASOL TIM SRL
10 | MARAMUREȘ | TÂRGU LĂPUȘ | 15191 | 2023-10-04 | ASA4-3973 / 04.10.2023 ora 11:32 | Modernizare drumuri și ulițe în satele aparținătoare orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș: Boiereni, Borcut, Dămăcușeni, Dobricu Lăpușului, Dumbrava, Fântânele, Groape, Inău, Răzoare, Rogoz, Rohia, Stoiceni | 5619 | 409 | 2023-01-31 | 18242698.09 | 17900000 | 3294870.71 | 35% | SC PLANIMOB CAD SRL | ANTREPRIZA DE REPARATII ARL CLUJ SA
11 | PRAHOVA | PODENII NOI | 8129 | 2023-10-04 | ASA4-3974 / 04.10.2023 ora 11:42 | Reabilitare și modernizare drumuri în comuna Podenii Noi, județul Prahova | 7220 | 1473 | 2023-06-09 | 8307777.2 | 8154021.41 | 237762 | 2.03% | S.C. OPTIM SERV PROIECT S.R.L.
12 | CĂLĂRAȘI | FRĂSINET | 2300 | 2023-10-04 | ASA4-3976 / 04.10.2023 ora 12:01 | Modernizare străzi în sat Luptători şi sat Curăteşti, comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi | 10399 | 165 | 2022-12-06 | 11706938.32 | 11255228.94 | 2645914.41 | 62,35% | KOMORA S.R.L. | MAGNUM CONTRANS S.R.L.
13 | MARAMUREȘ | MIREȘU MARE | 7164 | 2023-10-04 | ASA4-3977 / 04.10.2023 ora 12:09 | Modernizare străzi de interes local în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș | 13030 | 1731 | 2023-07-07 | 13857978.67 | 10850000 | 1939366.48 | 30,5% | SC CONSTRUCT CDP SRL | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ S.A
14 | SIBIU | LOAMNEȘ | 5722 | 2023-10-04 | ASA4-3978 / 04.10.2023 ora 12:30 | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu | 7339 | 60 | 2022-11-01 | 16207553.1 | 10500000 | 603315.51 | 87.65% | SC NOI SRL | SC TOTAL NASA AG CONSTRUCT SRL
15 | HUNEDOARA | ILIA | 3862 | 2023-10-04 | ASA4-3979 / 04.10.2023 ora 12:41 | Canalizare cu stație de epurare în comuna Ilia, județul Hunedoara | 12594 | 1941 | 2023-07-28 | 12095957.62 | 11835917.62 | 5272560 | 44% | SC GEVIS PROTEAM SRL | SC ORION REBECA SRL
16 | BOTOȘANI | Județul BOTOȘANI prin Consiliul Județean BOTOȘANI | 18605 | 2023-10-03 | ASA4-3980 / 04.10.2023 ora 13:03 | Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24 C, km 2+100 – 9+910, județul Botoșani | 9314 | 599 | 2023-02-27 | 41586232.61 | 40877413.65 | 1840714.49 | 5,6 | SC DRU PO SRL | Vulturi SRL - TRY Grup Betoane SRL - Dimex - 2000 Company SRL
17 | IAȘI | LESPEZI | 6034 | 2023-10-04 | ASA4-3983 / 04.10.2023 ora 13:27 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Lespezi, județul Iași | 10525 | 2005 | 2023-08-04 | 11865201.17 | 11500000 | 287980 | 2,45% | ANDERSSEN SRL | Asocierea TEHNO FOREST SRL - CONEST SA
18 | BOTOȘANI | CĂLĂRAȘI | 6370 | 2023-10-04 | ASA4-3984 / 04.10.2023 ora 13:37 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Călăraşi, județul Botoșani | 7856 | 747 | 2023-03-13 | 12872433.97 | 12489789.47 | 1748310.07 | 14,63 | SC CONPROIECT-AKY SRL | S.C. TRANSASFALT PROD S.R.L.
19 | DOLJ | ARGETOAIA | 4402 | 2023-10-04 | ASA4-3985 / 04.10.2023 ora 13:41 | Asfaltare drumuri comunale III în comuna Argetoaia, județul Dolj | 10910 | 1062 | 2023-04-19 | 15818916.43 | 15500000 | 3250676.57 | 22% | Asocierea SC ROMAG UTILAJE CONSTRUCTII SRL &S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL & S.C. ACM PROIECT SRL | Asocierea SC ROMAG UTILAJE CONSTRUCTII SRL &S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL & S.C. ACM PROIECT SRL
20 | DÂMBOVIȚA | BĂRBULEȚU | 5427 | 2023-10-04 | ASA4-3986 / 04.10.2023 ora 13:49 | Modernizare infrastructură rutieră locală din comuna Bărbulețu, județul Dâmbovița | 3689 | 379 | 2023-01-30 | 6330598.96 | 6042861.72 | 500001.69 | 11,08 | SC MOB VAD SRL | SC GROUP CONCIF SRL
21 | BIHOR | BORȘ | 4798 | 2023-10-04 | ASA4-3987 / 04.10.2023 ora 13:52 | Retehnologizare și modernizare stație de epurare sat Sântion, comuna Borș, județul Bihor | 2172 | 66 | 2022-11-03 01:00 | 4751197.2 | 4429731.54 | 337465.06 | 18 | SC Tisoti Exim SRL | SC Simbac SA
22 | BIHOR | ABRAM | 4415 | 2023-09-08 | ASA4-3991 / 04.10.2023 ora 15:09 | Reabilitare si modernizare drum comunal DC125 în comuna Abram, județul Bihor | 11169 | 754 | 2023-03-13 01:00 | 13387833.32 | 12000000 | 71176.47 | 1% | SC TISOTI EXIM SRL | -
23 | ARGEȘ | BUDEASA | 6806 | 2023-10-04 | ASA4-3992 / 04.10.2023 ora 15:21 | Extinderea rețelei de canalizare în satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălășești, Calotești, Valea Mărului din comuna Budeasa, județul Argeș | 551 | 244 | 2022-12-21 | 12163538.9 | 11734496.3 | 675702.11 | 35,33% | SC TEHNO EDIL AMF SRL | S.C. GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
24 | SIBIU | CISNĂDIE | 19428 | 2023-10-03 | ASA4-3993 / 04.10.2023 ora 15:34 | Modernizare străzi în oraș Cisnădie, județul Sibiu - pachet nr. 1 | 13017 | 954 | 2023-04-05 | 20272263.59 | 17394448.44 | 968692.55 | 13,41% | S.C. Neo Plan S.R.L | S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A
25 | CONSTANȚA | CUMPĂNA | 19803 | 2023-10-04 | ASA4-3995 / 04.10.2023 ora 16:27 | Modernizare drumuri în comuna Cumpăna, județul Constanța - 7,2 km | 9227 | 152 | 2022-11-29 | 21809741.4 | 15000000 | 1876903.2 | 7% | SC UNICONT EXPERT SRL
26 | BUZĂU | MOVILA BANULUI | 2 | 2023-10-04 | ASA4-3996 / 04.10.2023 ora 16:33 | Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, extindere sistem de canalizare în comuna Movila Banului, satele Cioranca și Limpeziș, comuna Movila Banului, județul Buzău | 2368 | 1533 | 2023-06-19 | 25569534 | 24532358.69 | 1718002.11 | 14,37 % | SC ALMA CONSULTING SRL Focsani | SC MECAN CONSTRUCT SA Buzau
27 | SĂLAJ | BUCIUMI | 6038 | 2023-10-04 | ASA4-3997 / 04.10.2023 ora 17:43 | Rețele de canalizare, branșamente și racorduri în comuna Buciumi, jud. Sălaj | 2354 | 1244 | 2023-05-11 | 20611305 | 20000000 | 1021431.57 | 7,09 | S.C. LAITOKSET S.R.L | Asocierea SZABADICS ROMANIA S.R.L. - LIDER DE ASOCIERE cu SZABADICS ÉPÍTŐIPARI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG - ASOCIAT
28 | IALOMIȚA | BORDUȘANI | 5228 | 2023-10-04 | ASA4-3998 / 04.10.2023 ora 19:23 | Extindere rețea de canalizare în comuna Bordușani și Cegani | 11041 | 135 | 2022-11-23 | 19209147.4 | 18644968.4 | 2591262.91 | 67,46% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. CONSIM INVEST S.R.L.
29 | ARGEȘ | SLOBOZIA | 4003 | 2023-10-03 | ASA4-3999 / 05.10.2023 ora 07:29 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Slobozia | 12235 | 1034 | 2023-04-13 | 8398631.67 | 8197306.67 | 1579544.98 | 20 % | S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L. | S.C. DUAL GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
30 | ARGEȘ | SLOBOZIA | 4002 | 2023-10-03 | ASA4-4000 / 05.10.2023 ora 07:36 | Modernizare drumuri comunale în comuna Slobozia | 2396 | 847 | 2023-03-24 | 4407611.85 | 3999770.2 | 644908.08 | 15 % | S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L. | S.C. DUAL GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
31 | DOLJ | CRAIOVA | 342732 | 2023-10-05 | ASA4-4006 / 05.10.2023 ora 10:38 | Reabilitare Pasaj rutier Electroputere | 9932 | 14 | 2022-09-21 | 6190150.08 | 6129405.89 | 1463242.16 | 53,58 | Planexe Design SRL | Domarcons SRL
32 | MUREȘ | DEDA | 6541 | 2023-10-05 | ASA4-4008 / 05.10.2023 ora 11:00 | Înființare rețea canalizare menajeră în localitatea Filea, comuna Deda, județul Mureș | 10088 | 341 | 2023-01-18 | 9342314.82 | 8852325.81 | 255963.11 | 13,16% | SC MEDIA MARKETING SRL | SC PROBICONS SRL
33 | BIHOR | OLCEA | 6009 | 2023-10-05 | ASA4-4011 / 05.10.2023 ora 12:17 | Reţea alimentare cu apă în localitatea Hodişel, comuna Olcea, judeţul Bihor | 2094 | 705 | 2023-03-07 01:00 | 6160500.34 | 5938109.82 | 2264057.55 | 71,80 | SC PROEXCO SRL | SC COMPLET INSTAL CONSTRUCT SRL
34 | BUZĂU | MÂNZĂLEȘTI | 2919 | 2023-10-05 | ASA4-4012 / 05.10.2023 ora 12:49 | Modernizare drumuri locale în comuna Mânzălești, județul Buzău | 1878 | 51 | 2022-10-26 | 10029882.96 | 9499259.13 | 944079.71 | 76.89 | SC RUTIER CONEX XXI SRL | SC CONFERIC SRL
35 | MARAMUREȘ | DUMBRĂVIȚA | 6903 | 2023-10-02 | ASA4-4013 / 05.10.2023 ora 13:24 | Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Dumbrăvița, județul Maramureș | 6139 | 1250 | 2023-05-11 | 23640680.48 | 10850000 | 1650148.8 | 3,31% | SC CONSTRUCT CDP SRL | SC CHILIA SRL
36 | GORJ | CRUȘEȚ | 6006 | 2023-10-05 | ASA4-4014 / 05.10.2023 ora 13:26 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cruşeţ, judeţul Gorj | 2545 | 412 | 2023-02-01 | 10423265.55 | 10000000 | 678249.66 | 8,59 | SC DOMARCONS SRL | SC DOMARCONS SRL
37 | VÂLCEA | GHIOROIU | 4220 | 2023-10-05 | ASA4-4015 / 05.10.2023 ora 13:31 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Ghioroiu, județul Vâlcea | 5149 | 1654 | 2023-06-29 | 10327190.5 | 10000000 | 491655.06 | 4,93% | SC SUDSTADE | SC RODIAN INVEST SRL
38 | ARAD | CURTICI | 26455 | 2023-10-05 | ASA4-4018 / 05.10.2023 ora 14:20 | Asfaltare străzi II din orașul Curtici, jud. Arad | 3429 | 1067 | 2023-04-19 | 16221151.61 | 11393615.81 | 385028.17 | 10.86% | SC BAUPLANING SRL | SC PORR CONSTRUCT SRL
39 | BIHOR | BRATCA | 1655 | 2023-10-05 | ASA4-4019 / 05.10.2023 ora 14:35 | Modernizare infrastructură rutieră comuna Bratca, județul Bihor | 12679 | 2116 | 2023-08-22 | 16831060.29 | 12000000 | 315700 | 2.62 | SC ECONSULT TEAM SRL | SC CAPITALIST PRODCOM SRL
40 | DÂMBOVIȚA | VOINEȘTI | 12793 | 2023-10-05 | ASA4-4020 / 05.10.2023 ora 14:41 | Extindere sistem de canalizare în satul Voinești și satul Gemenea - Brătulești, comuna Voinești, județul Dâmbovița | 10145 | 1983 | 2023-08-02 | 5522484.21 | 5295161.21 | 82681.2 | 2,90% | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL
41 | IAȘI | SCÂNTEIA | 22078 | 2023-10-05 | ASA4-4022 / 05.10.2023 ora 14:50 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Scânteia, județul Iași | 11854 | 1641 | 2023-06-27 | 4792488.19 | 3024210.09 | 1562010.29 | 34,72% - conform situație de lucrări nr.2/25.09.2023 | SC STANDARD DRUM SRL | SC ENVIRO CONSTRUCT SRL
42 | ARAD | CURTICI | 26456 | 2023-10-05 | ASA4-4023 / 05.10.2023 ora 15:05 | Rețea de canalizare cartier de locuințe, zona fostei bariere CFR | 3477 | 1424 | 2023-05-29 | 3160112.88 | 2732200.31 | 245146.76 | 30,60% | SC MADI FHVAC SRL | SC CM MARIMONA INSTAL SRL
43 | SUCEAVA | VOITINEL | 10935 | 2023-10-05 | ASA4-4024 / 05.10.2023 ora 15:09 | Reabilitare drumuri vicinale în comuna Voitinel, județul Suceava | 3889 | 212 | 2022-12-16 | 5270645.24 | 5011677.44 | 13554.52 | 3,63 | S.C. TOPO CONS NORD S.R.L. | Asocierea S.C. HIDROTERRA S.A. - lider si S.C. CONSTRUCT BM S.R.L. - asociat
44 | IAȘI | CRISTEȘTI | 6292 | 2023-10-05 01:00 | ASA4-4027 / 05.10.2023 ora 15:45 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cristești, județul Iași | 6105 | 1310 | 2023-05-17 | 3999636.02 | 3663847.7 | 160080 | 4,37 | SC GEO MYKE SRL | -
45 | VRANCEA | CIORĂȘTI | 4904 | 2023-10-05 | ASA4-4029 / 05.10.2023 ora 15:49 | Modernizare drumuri de interes local II, comuna Ciorăști, județul Vrancea | 9316 | 392 | 2023-01-30 | 4122829.84 | 3988334.84 | 721580.2 | 73,10 | SC EURO PROIECT SRL | SC PRESTARI SERVICII CIORASTI SRL
46 | VRANCEA | VIZANTEA-LIVEZI | 4521 | 2023-10-05 | ASA4-4030 / 05.10.2023 ora 16:08 | Modernizare străzi în comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea | 12686 | 484 | 2023-02-10 | 11606164.32 | 11379469.32 | 3256695.35 | 33,08 | SC OMEGA ROUTE PROIECT SRL | SC BRIALBET SRL
47 | IALOMIȚA | DRĂGOEȘTI | 2742 | 2023-10-03 | ASA4-4031 / 05.10.2023 ora 23:36 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgoești, județul Ialomița | 1331 | 300 | 2023-01-11 | 11415559.29 | 11115322.29 | 633512.39 | 97% | ALMER PROIECT SRL | STRABENBAU LOGISTIC SRL
48 | SĂLAJ | CHIEȘD | 2817 | 2023-10-06 | ASA4-4032 / 06.10.2023 ora 09:17 | Modernizare drumuri comunale străzi și trotuare în comuna Chieșd județul Sălaj | 10917 | 866 | 2023-03-27 | 15627057.54 | 15000000 | 1942847.94 | 12% | SC BLACK LINE SRL | SC DRUM CONSTRUCT SRL
49 | VASLUI | MICLEȘTI | 5185 | 2023-10-06 | ASA4-4033 / 06.10.2023 ora 09:55 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Miclești‚ județul Vaslui | 7280 | 1884 | 2023-07-24 | 4215075.4 | 3930425.4 | 160650 | 6,9 % | SC D&G PRINT LINE SRL
50 | DÂMBOVIȚA | PUCHENI | 5115 | 2023-10-06 | ASA4-4037 / 06.10.2023 ora 10:41 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes comunal și drumuri de interes local în comuna Pucheni, județul Dâmbovița | 3122 | 1146 | 2023-04-28 | 11249893.93 | 6900029.53 | 95795 | 0,91 | CLASS VISION DESIGN SRL | ASOCIEREA TICARET STORE SRL - EN ELECTRIC PROIECT SRL
51 | DOLJ | ȘIMNICU DE SUS | 4416 | 2023-10-05 | ASA4-4040 / 06.10.2023 ora 11:23 | Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în satele Izvor, Leșile, Deleni, Cornetu, Milești și Duțulești, comuna Șimnicu de Sus, județul Dolj | 1010 | 988 | 2023-04-10 | 23613314.27 | 21261527.29 | 1932951.25 | 45,33% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. VAD PROD S.R.L.
52 | CĂLĂRAȘI | DRAGALINA | 20225 | 2023-10-06 | ASA4-4042 / 06.10.2023 ora 11:27 | Extindere rețea de canalizare menajeră şi extindere stație de epurare în sat Dragalina, comuna Dragalina, județul Călărași | 399 | 964 | 2023-04-05 | 9102416.88 | 8762190.42 | 1100218.91 | 15,94 | VEST INSTAL SRL | SC CONSIM INVEST SRL
53 | ARGEȘ | LEORDENI | 2996 | 2023-10-06 | ASA4-4043 / 06.10.2023 ora 11:36 | Modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Leordeni | 10459 | 143 | 2022-11-24 | 8754326.38 | 7479729 | 974903.48 | 100% | SC PROIECT INFRA 2005 SRL | SC VALAH CONSTRUCT GRUP SRL
54 | BOTOȘANI | ALBEȘTI | 5799 | 2023-10-05 | ASA4-4044 / 06.10.2023 ora 11:37 | Rețea de alimentare cu apă sat Tudor Vladimirescu, comuna Albești, județul Botoșani | 9501 | 1413 | 2023-05-29 | 17841051.88 | 15000000 | 952000 | 6% | SC TOP TEAM DESIGN PROIECT SRL | SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL
55 | SĂLAJ | CEHU SILVANIEI | 12911 | 2023-10-06 | ASA4-4045 / 06.10.2023 ora 12:13 | Modernizare DC 11 Ulciug, str. 7 și 9 loc. Nadiș | 11123 | 1543 | 2023-06-19 | 3806762.59 | 2795602.58 | 590829.42 | 16 | S.C. Drumasco S.R.L. | S.C. Delcar S.R.L.
56 | SĂLAJ | CEHU SILVANIEI | 12910 | 2023-10-06 | ASA4-4046 / 06.10.2023 ora 12:13 | Modernizare strada George Coșbuc din orașul Cehu Silvaniei | 10909 | 2083 | 2023-08-17 | 2888023.68 | 2768318.7 | 459199.7 | 17 | S.C. Delcar S.R.L. | S.C. Delcar S.R.L.
57 | CLUJ | BĂIȘOARA | 4669 | 2023-10-06 | ASA4-4048 / 06.10.2023 ora 12:53 | Modernizare străzi în satul Săcel, comuna Băișoara, județul Cluj | 9321 | 639 | 2023-03-01 | 5535620.06 | 5395270.07 | 53550 | 0,99 | SC PONTIS CONCEPT DESIGN SRL | SC UTILAJ PREST SRL
58 | CONSTANȚA | ISTRIA | 2072 | 2023-10-06 | ASA4-4050 / 06.10.2023 ora 12:57 | Reabilitare, modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă și branșamente în comuna Istria, satele Istria și Nuntași, județul Constanța | 11493 | 328 | 2023-01-17 | 15342746.05 | 14848500 | 541754.46 | 18,98% | VEST INSTAL S.R.L. | GLOBAL PORTS'S SERVICES
59 | HUNEDOARA | GURASADA | 1521 | 2023-10-06 | ASA4-4051 / 06.10.2023 ora 13:04 | Modernizare drumuri, străzi și ulițe de interes local în comuna Gurasada, județul Hunedoara | 3420 | 602 | 2023-02-27 | 7243338.1 | 6835959.45 | 1548315.58 | 63% | SC GEVIS PROTEAM SRL | SC MANO SPRINT SRL
60 | OLT | OSICA DE SUS | 4717 | 2023-10-06 | ASA4-4052 / 06.10.2023 ora 13:06 | Modernizare străzi și trotuare în comuna Osica de Sus, județul Olt | 2854 | 1978 | 2023-08-01 | 9825175.16 | 9577092.05 | 523600 | 4,87% | SC SECTIA DE PROIECTARE OLT SRL | SC STYH A&A SRL
61 | TIMIȘ | CENEI | 4365 | 2023-10-03 | ASA4-4053 / 06.10.2023 ora 13:16 | Modernizare străzi în comuna Cenei, județul Timiș | 9633 | 1786 | 2023-07-13 | 15243416.13 | 11000000 | 321300 | 2,10 | S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
62 | GALAȚI | VÂNĂTORI | 14786 | 2023-10-02 | ASA4-4055 / 06.10.2023 ora 13:20 | Modernizare și reabilitare străzi în comuna Vânători, județul Galați | 10545 | 1007 | 2023-04-11 | 19463417.75 | 11000000 | 1565283.9 | 36,05% | S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L. | S.C.CITADINA 98 S.A.
63 | VASLUI | IVĂNEȘTI | 5088 | 2023-10-06 | ASA4-4056 / 06.10.2023 ora 13:22 | Modernizare drumuri de interes local în satele Ivănești, Broșteni și Iezerel, comuna Ivănești, județul Vaslui | 5336 | 2050 | 2023-08-10 | 15087627.71 | 10950000 | 286540 | 3.7 % | SC I&G ROAD PROJECT SRL
64 | ARGEȘ | GODENI | 5766 | 2023-10-06 | ASA4-4059 / 06.10.2023 ora 13:48 | Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri locale în comuna Godeni | 9519 | 794 | 2023-03-20 | 11468997.4 | 11205767.4 | 405245.49 | 6.38 | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL | SC CG CONSTRUCTII DRUMURI CURTEA DE ARGES SRL
65 | OLT | SPRÂNCENATA | 4847 | 2023-10-06 | ASA4-4060 / 06.10.2023 ora 14:25 | Asfaltare DC121, km 7+800 - km 10+035, sat Uria, DC120B, km 16 +000 - km 19+ 177, sat Bârseștii de Sus și DC120B, km 5+200 - km 6+677 sat Frunzaru, comuna Sprâncenata, județul Olt | 12870 | 677 | 2023-03-07 | 10126975.97 | 9726596.63 | 8086440.5 | 85% | SC PIRAMID PROIECT SRL | SC PANADRIA SRL
66 | IAȘI | ALEXANDRU I. CUZA | 3361 | 2023-10-06 | ASA4-4061 / 06.10.2023 ora 14:27 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași | 9507 | 603 | 2023-02-27 | 4521508.9 | 3989910.51 | 840046.7 | 21,32 | S.C. SIMPA CONSULT S.R.L. | S.C ENVIRO CONSTRUCT S.R.L.
67 | GIURGIU | COLIBAȘI | 7932 | 2023-10-06 | ASA4-4062 / 06.10.2023 ora 14:39 | Amenajare trotuare și pistă de biciclete în comuna Colibași, județul Giurgiu | 11542 | 304 | 2023-01-11 | 6202147.31 | 4756192.11 | 1676977.77 | 32% | SC GLOBAL ENGINEERING CONSULTING SRL | S.C. ECO STAR S.R.L.
68 | GIURGIU | SLOBOZIA | 3891 | 2023-10-06 | ASA4-4063 / 06.10.2023 ora 14:45 | Extindere și modernizare rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Slobozia, județul Giurgiu | 5767 | 2021 | 2023-08-07 | 15794091.88 | 15429409.8 | 752781.49 | 41% | SC 2R PLUS EDILITARE SRL | SC KIRLIC GROUP SRL
69 | GIURGIU | BULBUCATA | 4436 | 2023-10-06 | ASA4-4064 / 06.10.2023 ora 15:22 | Modernizare DC139 și străzi de interes local în comuna Bulbucata, județul Giurgiu | 8466 | 870 | 2023-03-28 | 16553830.55 | 14240000 | 532005.62 | 47% | SC SILURUS MARKET SRL | S.C. KIRLIC GROUP SRL
70 | SĂLAJ | CRIȘENI | 5584 | 2023-10-06 | ASA4-4065 / 06.10.2023 ora 15:27 | Extindere retea de canalizare și branșamente (racorduri) în comuna Crișeni, localitațile Crișeni, Gârceiu și Cristur-CriȘeni | 4576 | 363 | 2023-01-25 | 23251471.65 | 22500000 | 242000 | 2 % | PROEDIL SRL | ASOCIEREA SC AVRIL SRL - SC EDIOC SRL
71 | CONSTANȚA | OLTINA | 3710 | 2023-10-06 | ASA4-4066 / 06.10.2023 ora 16:20 | Asfaltare drum comunal DC 48, km 0+000-km 3+570, comuna Oltina, județul Constanța | 10137 | 517 | 2023-02-14 | 6973638.48 | 6872088.47 | 952210.93 | 44.11% | SC PROVIA DESIGN SRL | SC UNIVERSAL DESIGN CONCEPT SRL
72 | IAȘI | BELCEȘTI | 12431 | 2023-10-06 | ASA4-4067 / 06.10.2023 ora 16:32 | Extindere sistem de canalizare în localitatea Satu Nou, comuna Belcești, județul Iași | 1689 | 283 | 2023-01-05 | 16368283.71 | 15976178.71 | 1218351.87 | 29,5 % | SC TRIOCAD PROIECT SRL | SC CASREP SRL
73 | HARGHITA | LUPENI | 9015 | 2023-10-09 | ASA4-4068 / 09.10.2023 ora 09:01 | Modernizare drumuri comunale și locale din comuna Lupeni, sat Firtusu, sat Păuleni, județul Harghita | 4372 | 1347 | 2023-05-22 | 9023947.59 | 3999973.14 | 991501.5 | 11,96 | Tisoti Exim Srl | Viaduct Srl
74 | HARGHITA | LUETA | 4355 | 2023-10-09 | ASA4-4069 / 09.10.2023 ora 10:54 | Modernizarea străzilor din comuna Lueta, județul Harghita | 3368 | 1529 | 2023-06-19 | 11604132.36 | 10073780.2 | 214104.23 | 1,75% | S.C. ROAD PLANNING S.R.L. | ANDESIT-IMPEX S.R.L. (Lider), ING SERVICE S.R.L.
75 | SIBIU | MERGHINDEAL | 3894 | 2023-10-09 | ASA4-4072 / 09.10.2023 ora 11:58 | Sistem de canalizare menajeră în localitățile Merghindeal și Dealu Frumos, din comuna Merghindeal, județul Sibiu | 11284 | 93 | 2022-11-11 | 17605101.04 | 17005036.61 | 747746.53 | 16,56% | SC ASPIRE DESIGN SRL | SC INSTAL GRUP SRL
76 | OLT | GĂNEASA | 5701 | 2023-10-09 | ASA4-4074 / 09.10.2023 ora 12:54 | Asfaltare străzi de interes local în comuna Găneasa, județul Olt | 12976 | 1838 | 2023-07-19 | 7945677.47 | 7636158.47 | 3637542.7 | 48,28 | SC GLOBAL STEF SRL | SC PANADRIA SRL
77 | ARGEȘ | ȘTEFAN CEL MARE | 4708 | 2023-10-09 | ASA4-4075 / 09.10.2023 ora 13:07 | Modernizare drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localității comuna Ștefan cel Mare | 8487 | 703 | 2023-03-07 | 15339139.82 | 14835742.3 | 5682708.59 | 40% | Asocierea SC GENERAL TRUST ARGES SRL, lider asociere cu SC H.V.I.D. CONSULTING GROUP SRL | Asocierea SC GENERAL TRUST ARGES SRL, lider asociere cu SC H.V.I.D. CONSULTING GROUP SRL
78 | BRAȘOV | SĂCELE | 82584 | 2023-10-06 | ASA4-4077 / 09.10.2023 ora 14:29 | Rețea de apă cartier Cernatu | 9167 | 1419 | 2023-05-29 | 9626820.68 | 7273636.36 | 170562.7 | 2,23 | SC AG SERV CONSTRUCT SRL | SC AG SERV CONSTRUCT SRL
79 | SIBIU | PĂUCA | 3374 | 2023-10-04 | ASA4-4079 / 09.10.2023 ora 14:54 | Modernizare străzi în comuna Păuca, județul Sibiu | 6695 | 482 | 2023-02-10 | 9995729.07 | 8000000 | 1357409.66 | 22,18 % | SC SEMPER IDEM SRL | SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
80 | VRANCEA | MOVILIȚA | 5386 | 2023-10-09 | ASA4-4082 / 09.10.2023 ora 16:24 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Movilița, județul Vrancea | 9716 | 736 | 2023-03-10 | 9240872.66 | 8949917.66 | 1528875.41 | 19 | SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL | SC CONSTRUCTIA SA
81 | VRANCEA | MOVILIȚA | 5387 | 2023-10-09 | ASA4-4083 / 09.10.2023 ora 16:24 | Reabilitare și modernizare strada Ștefan cel Mare și Sfânt, comuna Movilița, județul Vrancea | 9732 | 631 | 2023-02-28 | 2805926 | 2706561 | 1076465.41 | 40 | SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL | SC TANCRAD SRL
82 | TIMIȘ | BALINȚ | 2417 | 2023-10-09 | ASA4-4084 / 09.10.2023 ora 16:27 | Modernizare străzi în localitățile Balinț și Bodo, comuna Balinț, județul Timiș | 10798 | 2213 | 2023-09-06 | 8515556.06 | 8099056.06 | 148750 | 1,75% | S.C. PROIECT M&M S.R.L.
83 | IALOMIȚA | DRIDU | 6762 | 2023-10-09 | ASA4-4086 / 09.10.2023 ora 16:48 | Modernizare drumuri de interes local , DC 12-DC 18, în comuna Dridu, jud. Ialomița | 6018 | 2069 | 2023-08-16 | 19470180.86 | 14000000 | 3958200 | 66,81% | SC SPC ELITE CONSULTING SRL | SC MEGA EDIL SRL
84 | HARGHITA | CORUND | 8381 | 2023-10-09 | ASA4-4087 / 09.10.2023 ora 17:46 | Modernizarea drumului comunal DC 36, în Comuna Corund, județul Harghita | 268 | 231 | 2022-12-20 | 15844376.86 | 13451663.49 | 900137.36 | La data prezentei au fost executate 869,8 m rigola carosabila, 924 ml consolidari, lucrari de teras pe o lung. de 5098 m, strat de fundație din balast pe o lungime de 5098 m, alte capacitati 415458,78 lei, poduri 1. Stadiul fizic executat este de 22% | RAIN FOREST PROIECT SRL | Asocierea S.C. ING SERVICE S.R.L.- S.C. VIADUCT S.R.L., prin leader de asociere SC ING SERVICE SRL
85 | GALAȚI | MUNTENI | 10065 | 2023-10-10 | ASA4-4090 / 10.10.2023 ora 09:45 | Reabilitare și modernizare străzi în satele Munteni, Țigănești și Frunzeasca, comuna Munteni, județul Galați | 2519 | 1406 | 2023-05-26 | 8977758.4 | 8456954.9 | 152320 | 4,10% | EYED PROJECT SRL | -
86 | CARAȘ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 3094 | 2023-10-10 | ASA4-4091 / 10.10.2023 ora 09:48 | Racorduri canalizare în localitatea Ciclova Română, județul Caraș - Severin | 2571 | 503 | 2023-02-13 | 2369220.4 | 2328948.4 | 425791.68 | 56% | SILVIU PROCON DESIGN SRL | LEGO EXCLUSIV CONS SRL
87 | TIMIȘ | BILED | 8262 | 2023-10-10 | ASA4-4095 / 10.10.2023 ora 13:04 | Modernizare străzi comuna Biled, județul Timiș - lot 2 | 9917 | 1653 | 2023-06-28 | 11404600 | 11000000 | 285600 | 0% | EUROCAV PROIECT SRL
88 | GORJ | RUNCU | 9990 | 2023-10-10 | ASA4-4097 / 10.10.2023 ora 13:13 | Modernizare drumuri de interes local în satele Runcu, Valea Mare, Bâlta şi Bâlţisoara, comuna Runcu, judeţul Gorj | 1080 | 636 | 2023-02-28 | 13186994.69 | 12715395.35 | 143656.8 | 1,31% | SC ARTINF PROIECT SRL
89 | SIBIU | CRISTIAN | 17435 | 2023-10-10 | ASA4-4103 / 10.10.2023 ora 14:03 | Extindere rețele hidroedilitare, comuna Cristian, județul Sibiu | 12441 | 2058 | 2023-08-10 | 3841051.3 | 3062503.12 | 1608042.56 | 45,51 % | SC ELECTRO ALFA SRL ALBA IULIA | SC INSTAL GRUP SRL SIBIU
90 | HARGHITA | SATU MARE | 14434 | 2023-10-10 | ASA4-4104 / 10.10.2023 ora 14:21 | Reabilitarea drumurilor de interes local din comuna Satu Mare, județul Harghita | 6718 | 1745 | 2023-07-11 | 8358192.01 | 7699405.33 | 766035.58 | 9,33 | SC TOTAL PROIECT SRL | Asocierea: S.C. VIADUCT S.R.L. și S.C. ANDESIT – IMPEX S.R.L
91 | GORJ | TURCINEȘTI | 6656 | 2023-10-10 | ASA4-4106 / 10.10.2023 ora 14:49 | Drumuri şi trotuare comuna Turcineşti | 10060 | 868 | 2023-03-28 | 14892079.76 | 14363769.24 | 83300 | Executie proiectare conform PV 3794 din 30,05,2023, Verificare proiect PV 3819 din 30,05,2023 | ROUTE ORIZONT SRL, DELTA SCOPE SRL
92 | BACĂU | HEMEIUȘ | 12109 | 2023-10-10 | ASA4-4107 / 10.10.2023 ora 14:59 | Extindere sistem de canalizare, satele Fântânele şi Hemeiuș, comuna Hemeiuș, jud. Bacău | 11976 | 332 | 2023-01-17 | 9339891.45 | 8819582.67 | 3032641.86 | 34,80% | MAPAMOND S.R.L. | FLUXINVEST S.R.L.
93 | CONSTANȚA | OVIDIU | 22670 | 2023-10-10 | ASA4-4109 / 10.10.2023 ora 15:10 | Modernizare infrastructură rutieră în orașul Ovidiu, cartierele Tineretului și Sat Vacanța, județul Constanța | 1989 | 466 | 2023-02-08 | 7239573.19 | 6655519.19 | 1757657.73 | 29,27% | CONSULTANT PROIECT & MANAGEMENT S.R.L. | DAF TRANS 2000 S.R.L.
94 | OLT | VULPENI | 2913 | 2023-10-10 | ASA4-4111 / 10.10.2023 ora 15:30 | Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în satul Gropșani, comuna Vulpeni, județul Olt | 11133 | 171 | 2022-12-08 | 22021287.87 | 21555966.79 | 2092975.06 | 30 | SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL | Asocierea SC ROMALEXIN SRL&SCADT&SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL
95 | HARGHITA | LUNCA DE SUS | 677 | 2023-10-10 | ASA4-4114 / 10.10.2023 ora 15:52 | Extinderea rețelei de apă potabilă, înființarea sistemului de apă uzată în comuna Lunca de Sus | 855 | 8 | 2022-08-23 | 28433062.59 | 21525733.95 | 5161900.11 | 61,94% | SC TOTAL PROIECT SRL | ASOCIERE SC TERMOLANG SRL - SC HIDROTRAN SRL
96 | BACĂU | DOFTEANA | 15535 | 2023-10-10 | ASA4-4115 / 10.10.2023 ora 16:03 | Modernizare drumuri de interes local în satele Cucuieţi, Ştefan Vodă şi Larga, comuna Dofteana, judeţul Bacău | 1169 | 371 | 2023-01-26 | 5079282.55 | 4757863.55 | 656174.61 | 27,94% | SC PANDEL DESIGN SRL-D | SC CADVYLL CONST SRL
97 | CĂLĂRAȘI | OLTENIȚA | 61632 | 2023-10-10 | ASA4-4117 / 10.10.2023 ora 16:40 | Reabilitare sistem de canalizare vechi-municipiul Oltenița | 10808 | 182 | 2022-12-12 | 33724027.01 | 32388316.43 | 2063420.67 | 4.93 | SC ARCON AG SRL | SC GLOBAL TRANS EDIL SRL
98 | VRANCEA | DUMITREȘTI | 9225 | 2023-10-10 | ASA4-4118 / 10.10.2023 ora 16:41 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Dumitrești, județul Vrancea-etapa II | 6442 | 949 | 2023-04-04 | 10231900.06 | 7700000 | 952584.31 | 6,46 | SC EURO PROIECT | SC VULCANI RAL TRANZIT SRL
99 | PRAHOVA | CORNU | 15025 | 2023-10-10 | ASA4-4120 / 10.10.2023 ora 16:58 | Modernizare drumuri comuna Cornu, etapa II: strada Primăverii etapa 2, strada Plaiul Cornului etapa 2, strada Topșenilor, strada Murelor, aleea Nucilor, aleea Zorilor, aleea Rozelor, aleea Iancului, aleea Haiducilor, aleea Mioriței din comuna Cornu, județul Prahova | 2552 | 814 | 2023-03-21 | 8716813.65 | 8246305.05 | 370587.43 | 76 | SMART TOPCAD PRODESIGN SRL | ASOCIEREA RONI CIVIL INTEROUTE(LIDER) SI SMART TOPCAD PRODESIGN (ASOCIAT)
100 | IALOMIȚA | RĂDULEȘTI | 1438 | 2023-10-10 | ASA4-4121 / 10.10.2023 ora 18:20 | Asfaltare străzi în interiorul localității Rădulești | 9366 | 944 | 2023-04-04 | 11667129.04 | 11091173.01 | 2316609.31 | 36,41% | SC MUSON SRL | Pragosa Romania SRL
101 | VRANCEA | RĂSTOACA | 5240 | 2023-10-11 | ASA4-4123 / 11.10.2023 ora 09:50 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Răstoaca, județul Vrancea | 7751 | 1455 | 2023-06-07 | 4147713.03 | 3999913.03 | 1342834.79 | 35,3 | SC EURO PROIECT SRL | SC PRESTARI SERVICII RASTOACA SRL
102 | GALAȚI | SCHELA | 6613 | 2023-10-11 | ASA4-4125 / 11.10.2023 ora 10:07 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Schela, județul Galați | 1373 | 957 | 2023-04-05 | 26938616.31 | 8300000 | 1219843.09 | 24,30 % | Asocierea LEMACONS SRL - TANCRAD SRL - GEBES MPROJECT SRL | Asocierea LEMACONS SRL - TANCRAD SRL - GEBES MPROJECT SRL
103 | VASLUI | TUTOVA | 4545 | 2023-10-11 | ASA4-4127 / 11.10.2023 ora 10:35 | Modernizare sistem de alimentare cu apă în localitățile Tutova, Bădeana si Crivești; Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Coroiu și Ciortolom | 2223 | 1589 | 2023-06-20 | 5140044.78 | 4779358.2 | 278692.81 | 14,87% | Proiect Expert Consult Design | OANALIV SRL SI BRIALBET SRL
148560131.45

## GAZE
Nr. crt. | Județ | UAT | Numar Anexa 4 Beneficiar | Data Anexa 4 Beneficiar | Nr. Data Anexa 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | Valoarea totala a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitata ptr decontare | Progres % | Proiectant | Executant
1 | BIHOR | COCIUBA MARE | 6987 | 2023-08-31 | ASA4-3260 / 31.08.2023 ora 18:37 | Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Cociuba Mare, județul Bihor | 14565 | 1640 | 2023-06-26 01:00 | 32384408.1 | 24469620.64 | 8607311.85 | 27.67 | S.C. CALORIA S.R.L. | Asocierea SC FLODOR TRANSCOM SRL (lider de asociere) – SC DISTRIGAZ VEST SA (asociat 1), SC DISTRIGAZ VEST CONSTRUCTII SRL (asociat 2), SC UTILITAR FLUID CONSTRUCT SRL (asociat 3)
2 | BIHOR | COCIUBA MARE | 7016 | 2023-09-04 | ASA4-3304 / 04.09.2023 ora 11:26 | Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Cociuba Mare, județul Bihor | 14565 | 1640 | 2023-06-26 01:00 | 32384408.1 | 24469620.64 | 338703.75 | 27,67 | S.C. CALORIA S.R.L. | Asocierea SC FLODOR TRANSCOM SRL (lider de asociere) – SC DISTRIGAZ VEST SA (asociat 1), SC DISTRIGAZ VEST CONSTRUCTII SRL (asociat 2), SC UTILITAR FLUID CONSTRUCT SRL (asociat 3)
3 | TELEORMAN | GRATIA | 4123 | 2023-10-04 | ASA4-3975 / 04.10.2023 ora 11:56 | Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Gratia, județul Teleorman | 14557 | 1324 | 2023-05-18 | 36466441.02 | 34055997.06 | 1594502.35 | 12.06% | S C INSTANT CONSTRUCT COMPANY | S C INSTANT CONSTRUCT COMPANY
4 | ARAD | FRUMUȘENI | 2778 | 2023-10-05 | ASA4-4016 / 05.10.2023 ora 13:32 | Înființare rețea distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Frumușeni și Aluniș, comuna Frumușeni, județul Arad | 13255 | 2300 | 2023-09-18 | 14082473.42 | 9127338.83 | 829949.97 | 5.89% | GAZ VEST RETELE SRL si GASCOP SRL | GAZ VEST RETELE SRL
5 | CĂLĂRAȘI | BORCEA | 4849 | 2023-10-06 | ASA4-4035 / 06.10.2023 ora 10:16 | Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Borcea, judeţul Calarasi | 15177 | 2278 | 2023-09-14 | 26691566.21 | 6839429.33 | 1957346.08 | 7.69% | SC GAZMIND SRL | MEGACONSTRUCT SA
6 | SIBIU | RĂȘINARI | 15095 | 2023-10-06 | ASA4-4054 / 06.10.2023 ora 13:19 | Dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Rășinari din jud. Sibiu | 14714 | 1323 | 2023-05-18 | 35034498.31 | 33347835.76 | 1543705.59 | 20,26% | SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL | SC INSPET SA
7 | COVASNA | TÂRGU SECUIESC | 19336 | 2023-10-06 | ASA4-4058 / 06.10.2023 ora 13:28 | Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, Municipiul Târgu Secuiesc, și satul aparținător Lunga, județul Covasna | 14643 | 1321 | 2023-05-18 | 58905721.73 | 48127257.82 | 98128.59 | 0,20 | Iproex Energy Management | Asociere Acvatot Iproex Energy Management Future