## INFRASTRUCTURĂ
Nr. crt. | Județ | UAT | Numar Anexa 4 Beneficiar | Data Anexa 4 Beneficiar | Nr. Data Anexa 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | Valoarea totala a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitata ptr decontare | Progres | Proiectant | Executant
1 | ALBA | PIANU | 5168 | 2023-08-29 | ASA4-3209 / 30.08.2023 ora 08:11 | Modernizare străzi în comuna Pianu, județul Alba | 3285 | 80 | 2022-11-09 | 4126312.13 | 3949835.13 | 339290.46 | 55,56% | SYSTEM CONS SRL | Asocierea dintre NEWAMPORT SWA CORP. WASHINGTON SUCURSALA CLUJ-NAPOCA SRL si NEWAMPORT ASFALT SRL
2 | OLT | DOBRUN | 3368 | 2023-08-30 | ASA4-3211 / 30.08.2023 ora 09:20 | Modernizare DC161A și drumuri de interes local, comuna Dobrun, județul Olt | 9955 | 448 | 2023-02-06 | 5906206.91 | 5558883.41 | 2089022.94 | 46% | SC ALGABI PROIECT SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
3 | DOLJ | SCĂEȘTI | 3607 | 2023-08-30 | ASA4-3212 / 30.08.2023 ora 09:23 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Scăești, județul Dolj | 204 | 1427 | 2023-05-30 | 10745607.99 | 8830000 | 140104.65 | 1% | Globexterra SRL
4 | SATU MARE | CĂPLENI | 1154 | 2023-08-30 | ASA4-3213 / 30.08.2023 ora 09:30 | Modernizarea străzilor din Comuna Căpleni | 10447 | 1433 | 2023-05-31 | 6284211.16 | 6105943.73 | 683443.76 | 55,86% | 100% | 11.71%
5 | VÂLCEA | CERNIȘOARA | 7728 | 2023-08-30 | ASA4-3214 / 30.08.2023 ora 09:56 | Modernizarea rețelei de drumuri locale în comuna Cernișoara, județul Vâlcea | 5177 | 274 | 2023-01-03 | 15073524.04 | 14500000 | 1771478.05 | 44,16% | RODIAN INVEST | RODIAN INVEST
6 | TELEORMAN | TROIANUL | 2861 | 2023-08-30 | ASA4-3218 / 30.08.2023 ora 10:54 | Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna Troianul, județul Teleorman | 11905 | 1489 | 2023-06-12 | 16589049.84 | 14000000 | 1231016.1 | 7,90% | ASOCIEREA S.C. ALARKO GROUP CONTRACTING S.R.L. & S.C. MATMAR IMPEX S.R.L. & S.C. ORIZONTURI 2025 S.R.L. | ASOCIEREA S.C. ALARKO GROUP CONTRACTING S.R.L. & S.C. MATMAR IMPEX S.R.L. & S.C. ORIZONTURI 2025 S.R.L.
7 | CĂLĂRAȘI | BORCEA | 4070 | 2023-08-22 | ASA4-3220 / 30.08.2023 ora 11:20 | Modernizare străzi în comuna Borcea, judeţul Călăraşi | 12055 | 160 | 2022-12-05 | 6852949.95 | 6450175.33 | 3518368.86 | 70,55% | SC KOMORA SRL, RO 1929490, J51/568/1992, STR. STEJARULUI, NR.8, BL.D8, SC.1, AP.1, JUDETUL CALARASI | SC TELPRON COMEX SRL, RO 7428714, J51/380/1995, SAT CEACU, COMUNA CUZA VODA, JUDETUL CALARASI
8 | MARAMUREȘ | SATULUNG | 8780 | 2023-08-30 | ASA4-3222 / 30.08.2023 ora 11:33 | Modernizare DC 65, comuna Satulung, județul Maramureș | 12980 | 1173 | 2023-05-04 | 10632660.89 | 10154489.52 | 887890.92 | Progresul proiectului este de 54,96 %. | S.C. ELCRIROM CONCEPT S.R.L. | S.C. BORABO FISH S.R.L.
9 | ARGEȘ | VALEA DANULUI | 4957 | 2023-08-29 | ASA4-3223 / 30.08.2023 ora 11:40 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Danului, județul Argeș | 11077 | 183 | 2022-12-12 | 7380448.88 | 7133195.51 | 1511181.73 | 38% | Asocierea S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL- lider asociat, SC COMESAD DRUMURI SRL, asociat 1, SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL- asociat 2 si SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, asociat 3 | Asocierea S.C. ALIFLOR INVEST 2008 SRL- lider asociat, SC COMESAD DRUMURI SRL, asociat 1, SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL- asociat 2 si SC TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT SRL, asociat 3
10 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ȘINTEREAG | 275 | 2023-08-30 | ASA4-3224 / 30.08.2023 ora 11:46 | Modernizare infrastructură de interes local în comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud | 1387 | 829 | 2023-03-23 | 6933387.35 | 6707530.03 | 604741.83 | 29% | SC.DP PROIECT SRL | SC CML.RO SRL
11 | VÂLCEA | VLĂDEȘTI | 10388 | 2023-08-30 | ASA4-3225 / 30.08.2023 ora 11:51 | Consolidare și modernizare drumuri de interes local în comuna Vlădești, județul Vâlcea | 4209 | 1311 | 2023-05-17 | 4247277.06 | 3998358.81 | 2107055.53 | 73,94% | S.C. DRUM BAMAL S.R.L. | S.C. CIVIL SPEED S.R.L.
12 | ARGEȘ | BĂBANA | 5373 | 2023-08-30 | ASA4-3226 / 30.08.2023 ora 13:08 | Canalizare și epurare a apelor uzate, în satul Groși, comuna Băbana, județul Argeș | 524 | 701 | 2023-03-07 | 5055485.76 | 4829554.03 | 603097.76 | 10% | S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. | Asocierea S.C. ZEUS S.A. și S.C. SCADT S.A.
13 | ARAD | CURTICI | 22877 | 2023-08-30 | ASA4-3228 / 30.08.2023 ora 13:21 | Asfaltare străzi II din orașul Curtici, jud. Arad | 3429 | 1067 | 2023-04-19 | 16221151.61 | 11393615.81 | 593575.18 | 6,59% | S.C. BAUPLANING S.R.L. | S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L.
14 | IAȘI | VICTORIA | 6282 | 2023-08-30 | ASA4-3229 / 30.08.2023 ora 13:24 | Modernizare drumuri locale din satele Victoria, Icușeni din comuna Victoria, județul Iași | 11927 | 226 | 2022-12-20 | 11169312.1 | 9000000 | 2132553.87 | 26,11% | SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL | SC EKY-SAM SRL
15 | GIURGIU | LETCA NOUĂ | 5500 | 2023-08-30 | ASA4-3230 / 30.08.2023 ora 13:59 | Extindere rețea de alimentare cu apă, comuna Letca Nouă, satele Letca Nouă și Milcovățu, județul Giurgiu | 7211 | 943 | 2023-04-04 | 4667613.41 | 4362302.42 | 873059.49 | 54% | SC IMOBPROIECT EVAL SRL | SC TOMNATES SRL
16 | ARAD | PLEȘCUȚA | 2872 | 2023-08-30 | ASA4-3231 / 30.08.2023 ora 14:43 | Modernizare străzi în localitățile Tălagiu, Aciuța și Dumbrava, comuna Pleșcuța, județul Arad | 1718 | 1933 | 2023-07-27 | 9280392.94 | 8821052.94 | 5304759.94 | 55% | CENTRUL DE PROIECTARE DRUM EXPERT SRL | SC PROACTIV SRL
17 | GIURGIU | GOSTINU | 1638 | 2023-08-30 | ASA4-3232 / 30.08.2023 ora 15:01 | Modernizare drumuri locale comuna Gostinu, județul Giurgiu | 9766 | 391 | 2023-01-30 | 12062168.61 | 11789080.86 | 2505800.13 | 37% | SC MORNINGSTAR CONSULTING SRL | SC MUNTENIA INVEST SRL
18 | SIBIU | DÂRLOS | 3688 | 2023-08-30 | ASA4-3233 / 30.08.2023 ora 15:30 | Reabilitarea drumuri publice din localitatea Curciu, comuna Dârlos, județul Sibiu | 1045 | 1590 | 2023-06-20 | 10898650 | 10500000 | 291550 | 2,78% | SC Via Pro Design SRL
19 | MARAMUREȘ | STRÂMTURA | 4271 | 2023-08-30 | ASA4-3234 / 30.08.2023 ora 16:24 | Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Strâmtura, județul Maramureș | 5296 | 1674 | 2023-07-03 | 11761677.72 | 10850000 | 1836541.99 | Finalizare proiect tehnic. | S.C DIARCRISTAL S.R.L
20 | SUCEAVA | PĂTRĂUȚI | 6879 | 2023-08-30 | ASA4-3235 / 30.08.2023 ora 16:47 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Pătrăuți, județul Suceava | 11782 | 622 | 2023-02-28 | 14579952.15 | 14197786.03 | 1615337.49 | 14,73% | S.C. ROMPROJECT ROAD S.R.L. | S.C. TEST PRIMA S.R.L.
21 | CĂLĂRAȘI | SOHATU | 4390 | 2023-08-30 | ASA4-3236 / 30.08.2023 ora 17:42 | Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă, în sat Sohatu și sat Progresu, comuna Sohatu, județul Călărași | 11998 | 753 | 2023-03-13 | 15616167.3 | 15000000 | 3392694.94 | 4,38% | Vest lnstal SRL | Medir SRL
22 | BRĂILA | FĂUREI | 6426 | 2023-08-31 | ASA4-3238 / 31.08.2023 ora 09:29 | Realizare trotuare pe străzile din UAT Făurei, județul Brăila | 10489 | 1202 | 2023-05-08 | 7233577.44 | 6976001.94 | 193508.28 | 2.67% | SC DORBASTI CONSTRUCT SRL
23 | VÂLCEA | GALICEA | 6215 | 2023-08-31 | ASA4-3239 / 31.08.2023 ora 09:59 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Galicea, județul Vâlcea | 6244 | 1730 | 2023-07-07 | 12410786.95 | 10423397.38 | 1337167.35 | 10% | SVL PROEC SRL | RAJDP VALCEA
24 | CONSTANȚA | CRUCEA | 5822 | 2023-08-31 | ASA4-3240 / 31.08.2023 ora 10:18 | Modernizare drumuri în localitatea Șiriu, comuna Crucea, județul Constanța | 5301 | 387 | 2023-01-30 | 8049478.85 | 7500000 | 93742.25 | DTAC și PT finalizate. Autorizatia de construire emisa. Procedura de lucrari s-a initiat prin publicarea in SEAP a anuntului de participare simplificata in data 21.07.2023. | SC ROADCONSTRUCT SRL | nu este cazul
25 | TIMIȘ | BETHAUSEN | 4070 | 2023-08-31 | ASA4-3241 / 31.08.2023 ora 10:18 | „Modernizare străzi în localitățile Bethausen, Leucușești, Cutina, Cladova, Cliciova și Nevrincea, comuna Bethausen, județul Timiș” LOT 1: „Modernizare străzi în localitățile Bethausen și Leucușești, comuna Bethausen, județul Timiș” | 11139 | 1712 | 2023-07-06 | 11220720.16 | 10999380.16 | 229670 | 2,05% | SC EVO LINE CREATION SRL
26 | TULCEA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 12623 | 2023-08-31 | ASA4-3242 / 31.08.2023 ora 10:39 | Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea | 7606 | 614 | 2023-02-28 | 11944354.68 | 11722419.68 | 154700 |  | PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN | SC OPENTRANS SRL
27 | GALAȚI | TUDOR VLADIMIRESCU | 8849 | 2023-08-30 | ASA4-3244 / 31.08.2023 ora 10:58 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați | 1136 | 324 | 2023-01-16 | 13694622.22 | 11000000 | 658699.65 | 61% | Asocierea S.C. FIROGAL 1 S.R.L.(lider)- & S.C. CONSTRUCT DRUM S.R.L.(asociat 1) & S.C. CREATM ROADS DESIGN (asociat 2)& S.C. BUCOVER PROIECT S.R.L. (asociat 3) cu liderul de Asociere - S.C. FIROGAT 1 S.R.L. | Asocierea S.C. FIROGAL 1 S.R.L.(lider)- & S.C. CONSTRUCT DRUM S.R.L.(asociat 1) & S.C. CREATM ROADS DESIGN (asociat 2)& S.C. BUCOVER PROIECT S.R.L. (asociat 3) cu liderul de Asociere - S.C. FIROGAT 1 S.R.L.
28 | MEHEDINȚI | TÂMNA | 2654 | 2023-08-01 | ASA4-3245 / 31.08.2023 ora 11:35 | Sistem de alimentare cu apă în satul Boceni , comuna Tâmna, județul Mehedinți | 6141 | 1725 | 2023-07-06 | 2468042.63 | 2309796.06 | 935386.42 | 41,45% | SMHIT&KLEIN SRL | ADM INSTAL SERVICE SRL
29 | BRAȘOV | BECLEAN | 6061 | 2023-08-31 | ASA4-3247 / 31.08.2023 ora 12:35 | Extindere rețea de canalizare și stație de epurare sat Beclean și Luța, comuna Beclean, județul Brașov | 9837 | 308 | 2023-01-13 | 11798730.67 | 8000000 | 632567.61 | 53,71% | SC VIS PROIECT SRL | SC GOPRO INFRASTRUCTURE SRL
30 | IAȘI | PODU ILOAIEI | 12046 | 2023-08-31 | ASA4-3249 / 31.08.2023 ora 13:37 | Modernizare străzi în oraș Podu Iloaiei, județul Iași | 11251 | 151 | 2022-11-29 | 27443759.51 | 14300000 | 3054232.9 | 63,2% | S.C. TRUST AVB S.R.L | S.C. CONEST S.A
31 | CONSTANȚA | ADAMCLISI | 7868 | 2023-08-31 | ASA4-3250 / 31.08.2023 ora 13:42 | Modernizare străzi în interiorul localității Urluia, comuna Adamclisi – etapa I | 8083 | 967 | 2023-04-06 | 5279477.49 | 3992036.09 | 1296157.19 | 23,52 | SC Provia Desing SRL | SC Asfalt Dobrogea SRL
32 | GORJ | BĂLĂNEȘTI | 3837 | 2023-08-30 | ASA4-3251 / 31.08.2023 ora 14:32 | Extindere reţea de canalizare menajeră şi realizare racorduri în comuna Bălăneşti, judeţul Gorj | 9717 | 760 | 2023-03-14 | 13245076.4 | 10500000 | 633390.72 | 6,06% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. STEMA GRUP S.R.L.
33 | GALAȚI | INDEPENDENȚA | 5770 | 2023-08-31 | ASA4-3252 / 31.08.2023 ora 14:32 | Asfaltare străzi în comuna Independența, județul Galați - Etapa 2 | 1646 | 809 | 2023-03-21 | 18354850.47 | 8300000 | 676812.5 | 3,68% | ASOCIEREA OLDROAD CONSTRUCT- CITADINA98- DAVIDE CONSTRUCT-GEBES MPROJECT SRL | ASOCIEREA OLDROAD CONSTRUCT- CITADINA98- DAVIDE CONSTRUCT-GEBES MPROJECT SRL
34 | MEHEDINȚI | BÂCLEȘ | 4036 | 2023-08-31 | ASA4-3253 / 31.08.2023 ora 15:29 | Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare in comuna Bâcleș etapa I | 2166 | 376 | 2023-01-27 | 26189816.25 | 25760821.25 | 300000 |  | SC SMITH&KLEIN SRL | SC CRISTITA SRL
35 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 5010 | 2023-08-31 | ASA4-3254 / 31.08.2023 ora 15:32 | Modernizare străzi în comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud | 9254 | 720 | 2023-03-09 | 14468068.47 | 13974218.47 | 5034260.13 | 40% | S.C. CVB TOP DESIGN S.R.L. | S.C. AMICII BUILDING S.R.L.
36 | CONSTANȚA | ADAMCLISI | 7877 | 2023-08-31 | ASA4-3256 / 31.08.2023 ora 15:50 | Modernizare străzi în interiorul localității Urluia, comuna Adamclisi – etapa II | 8101 | 968 | 2023-04-06 | 4164233.7 | 3507963.91 | 879648.95 | 21,32% | SC PROVIA DESING SRL | SC ASFALT DOBROGEA SRL
37 | GIURGIU | ROATA DE JOS | 9076 | 2023-08-29 | ASA4-3257 / 31.08.2023 ora 15:51 | Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos și Sadina și extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu | 9515 | 1249 | 2023-05-11 | 25151486.61 | 24633060.39 | 2823435.89 | 12 % | SC BOMACA PROIECT SRL | Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos
38 | GIURGIU | ROATA DE JOS | 9077 | 2023-08-31 | ASA4-3258 / 31.08.2023 ora 15:52 | Modernizare drumuri de interes local și sisteme de scurgere și evacuare ape pluviale în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu | 12187 | 1346 | 2023-05-19 | 18593039.61 | 18366939.61 | 273700 | 1% | SC THADEC ENGINEERING SRL
39 | SATU MARE | SANTĂU | 2216 | 2023-08-31 | ASA4-3259 / 31.08.2023 ora 16:56 | Reabilitare și modernizare drumuri în comuna Santău, județul Satu Mare | 8656 | 1959 | 2023-07-31 | 13429389.08 | 12750000 | 401151.73 | 2,99% | SC ELCRIROM CONCEPT SRL | Asocierea SC ROSATT COMPANY SRL (lider) - SC CORNELL'S FLOOR SRL (asociat)
40 | BOTOȘANI | RĂUSENI | 3434 | 2023-09-01 | ASA4-3261 / 01.09.2023 ora 08:16 | Rețele de canalizare și racorduri etapa 2 comuna Răușeni,județul Botoșani | 9648 | 1762 | 2023-07-12 | 12470290 | 12000000 | 29363.61 | 0,03% | SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | SC CORNELL S FLOR SRL
41 | IAȘI | BIVOLARI | 2802 | 2023-08-31 | ASA4-3262 / 01.09.2023 ora 08:23 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bivolari, județul Iași | 6324 | 435 | 2023-02-06 | 12999112.5 | 9000000 | 196260.62 | 2% | SC GENIAL PROJECT SRL
42 | BUZĂU | LUCIU | 2 | 2023-08-31 | ASA4-3263 / 01.09.2023 ora 08:31 | Extindere rețea de canalizare, racorduri și stații de pompare locale, comuna Luciu, județul Buzău | 2129 | 789 | 2023-03-20 | 4501395.7 | 4258040.7 | 688869.61 | 35% | SC MONDO PROFI DESIGN SRL | SC MONDO PROFI DESIGN SRL
43 | GIURGIU | BULBUCATA | 3861 | 2023-09-01 | ASA4-3265 / 01.09.2023 ora 09:30 | Modernizare DC139 și străzi de interes local în comuna Bulbucata, județul Giurgiu | 8466 | 870 | 2023-03-28 | 16553830.55 | 14240000 | 1072547.76 | 19% | SC SILURUS MARKET SRL | SC KIRLIC GROUP SRL
44 | GIURGIU | BULBUCATA | 3862 | 2023-09-01 | ASA4-3266 / 01.09.2023 ora 09:46 | Modernizare DC139 și străzi de interes local în comuna Bulbucata, județul Giurgiu | 8466 | 870 | 2023-03-28 | 16553830.55 | 14240000 | 502061 | 22% | SC SILURUS MARKET SRL | S.C. KIRLIC GROUP SRL
45 | VÂLCEA | SLĂTIOARA | 5495 | 2023-09-01 | ASA4-3267 / 01.09.2023 ora 09:55 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Slătioara, județul Vâlcea - etapa I | 5413 | 822 | 2023-03-22 | 4283881.4 | 4160866.1 | 134636 | 3.14% | S. C. ASEN DESIGN SRL | S.C. COVAMAR S.RL.
46 | GALAȚI | ȚEPU | 4251 | 2023-09-01 | ASA4-3274 / 01.09.2023 ora 11:20 | Modernizare infrastructură drumuri comunale în comuna Țepu, județul Galați | 2363 | 958 | 2023-04-05 | 6251113.37 | 6090049.25 | 1032428.73 | 49,39 | SPC ELITE CONSULTING SRL | ASOCIEREA LEMACONS SRL -SC TANCRAD SRL- SPC ELITE CONSULTING SRL
47 | GIURGIU | IZVOARELE | 4383 | 2023-09-01 | ASA4-3275 / 01.09.2023 ora 11:30 | Modernizare prin asfaltare străzi de interes local, comuna Izvoarele, județul Giurgiu | 12388 | 99 | 2022-11-14 | 19992679.62 | 17500000 | 286202.47 | 84% | SC SILURUS MARKET SRL | S.C. KIRLIC GROUP S.R.L.
48 | TELEORMAN | FURCULEȘTI | 1 | 2023-09-01 | ASA4-3276 / 01.09.2023 ora 11:35 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Furculești, județul Teleorman | 2497 | 1534 | 2023-06-19 | 13407154.11 | 12753499.79 | 321300 | 2,51% | SC MODUL PROIECT SA ALEXANDRIA RO 2696473 | Asocierea S.C. EXOTIC-PROD SRL, SC RODAS PROFIL SRL si SC A&V SPEED CONSTRUCT SRL 1388610
49 | GORJ | BĂLĂNEȘTI | 3860 | 2023-09-01 | ASA4-3277 / 01.09.2023 ora 11:42 | Extindere reţea de canalizare menajeră şi realizare racorduri în comuna Bălăneşti, judeţul Gorj | 9717 | 760 | 2023-03-14 | 13245076.4 | 10500000 | 539682.14 | 15,84% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. STEMA GRUP S.R.L.
50 | IAȘI | IPATELE | 4094 | 2023-09-01 | ASA4-3278 / 01.09.2023 ora 11:51 | Reabilitarea și modernizarea drumurilor afectate de calamități în comuna Ipatele, județul Iași | 9259 | 159 | 2022-12-05 | 4022716.97 | 3830792.49 | 5973.81 | 100% | SC ECOPROIECT DESIGN SRL | SC ENVIRO CONSTRUCT SRL
51 | SIBIU | LOAMNEȘ | 5111 | 2023-09-01 | ASA4-3279 / 01.09.2023 ora 12:03 | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu | 7339 | 60 | 2022-11-01 | 16207553.1 | 10500000 | 2874815.05 | 83,11% | SC NOI SRL | SC TOTAL NASA AG CONSTRUCT SRL
52 | BRAȘOV | PREJMER | 24682 | 2023-09-01 | ASA4-3281 / 01.09.2023 ora 12:46 | Realizare infrastructură stradală pe străzile: Cenușii, Mihai Viteazul, Carpaților, Venus, Viilor, Prunilor, Uranus, Neptun și Saturn | 11424 | 575 | 2023-02-23 | 6923692.69 | 6634975.71 | 1487845.31 | 78,28% | S.C.HIDROEDIL S.R.L. | S.C. FINCODRUM S.A.
53 | ALBA | ȘUGAG | 5066 | 2023-09-01 | ASA4-3285 / 01.09.2023 ora 13:39 | Înființare sistem de alimentare cu apă în zona turistică Luncile Prigoanei, comuna Şugag, județul Alba | 6397 | 653 | 2023-03-03 | 8299209.6 | 7890187.56 | 2636104.66 | 33,4% | PTB CONSULT R SRL | ART INSTAL SRL
54 | IAȘI | Județul IAȘI prin Consiliul Județean IAȘI | 6125 | 2023-09-01 | ASA4-3286 / 01.09.2023 ora 13:45 | Modernizare drum județean DJ 282B: intersecție DN 24C - Bivolari - Traian - Spineni - intersecție cu DJ 282F, km 0+000 – 12+918 | 9992 | 522 | 2023-02-15 | 29396513.09 | 29146277.3 | 3429505.8 | 30,41% |  | SC EKY ROUTE SRL
55 | COVASNA | BRATEȘ | 3461 | 2023-09-01 | ASA4-3288 / 01.09.2023 ora 14:01 | Modernizare străzi în comuna Brateș, județul Covasna | 1412 | 55 | 2022-11-01 | 12357789.37 | 12000000 | 1078716.53 | 10,45% | MISUNG PLAN SRL | FINCODRUM SA
56 | GIURGIU | SLOBOZIA | 3505 | 2023-09-01 | ASA4-3289 / 01.09.2023 ora 14:07 | Extindere și modernizare rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Slobozia, județul Giurgiu | 5767 | 2021 | 2023-08-07 | 15794091.88 | 15429409.8 | 4643410.99 | 29% | SC 2R PLUS EDILITARE SRL | SC KIRLIC GROUP SRL
57 | BUZĂU | CĂNEȘTI | 5 | 2023-09-01 | ASA4-3292 / 01.09.2023 ora 16:42 | Modernizare drum comunal DC92 Negoșina-Cănești, comuna Cănești, județul Buzău | 10324 | 874 | 2023-03-28 | 11290357.71 | 8000000 | 1510764.92 | 39% | SC DRUM DESIGN SRL Focsani | SC LAMCON ART SRL Buxcuresti
58 | SĂLAJ | LETCA | 3314 | 2023-09-01 | ASA4-3293 / 01.09.2023 ora 17:33 | Extindere și modernizare drumuri comunale în comuna Letca | 11614 | 1909 | 2023-07-25 | 12678197.47 | 12000000 | 368900 | 3,07% | S.C. ELCRIROM CONCEPT S.R.L.
59 | BUZĂU | TISĂU | 5257 | 2023-09-01 | ASA4-3294 / 01.09.2023 ora 17:54 | Modernizare drumuri de interes local în satele comunei Tisău, comuna Tisău, județul Buzău | 470 | 507 | 2023-02-14 | 16748134.02 | 12000000 | 1756196.59 | 74,94% | SC MIDA EXPERT PROIECT SRL | SC KEYBOARD SRL
60 | IALOMIȚA | ADÂNCATA | 2683 | 2023-09-01 | ASA4-3295 / 01.09.2023 ora 18:37 | Modernizare drumuri de interes local în satul Patru Frați, comuna Adâncata, județul Ialomița | 6421 | 1793 | 2023-07-14 | 15273399.8 | 14000000 | 545020 | 4,82% | S.C. TEHNO-CONSULTING SOLUTION S.R.L | S.C. EUROPAN PROD S.A.
61 | MEHEDINȚI | BALA | 5681 | 2023-09-04 | ASA4-3296 / 04.09.2023 ora 09:12 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Bala, județul Mehedinți | 9383 | 130 | 2022-11-22 | 13934705.98 | 13552709.7 | 1167665.35 | 78,17% | SC EDIL CONS SRL | SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA
62 | ARGEȘ | POPEȘTI | 3022 | 2023-09-01 | ASA4-3297 / 04.09.2023 ora 09:20 | Modernizare drumuri în comuna Popești, județul Argeș | 1405 | 465 | 2023-02-08 | 5137533.96 | 3995297.82 | 34145.33 | 3% | SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL | -
63 | SĂLAJ | ALMAȘU | 4704 | 2023-09-04 | ASA4-3298 / 04.09.2023 ora 09:25 | Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Petrinzel, comuna Almașu, județul Sălaj | 11204 | 1398 | 2023-05-26 | 5331823.53 | 4825762.5 | 65450 | 1,23% | CALORIA SRL
64 | DOLJ | BRĂDEȘTI | 3898 | 2023-09-04 | ASA4-3299 / 04.09.2023 ora 10:13 | Modernizare drum comunal DC 195 în comuna Brădești, județul Dolj | 6671 | 232 | 2022-12-20 | 9044967.64 | 8859327.64 | 2483956.82 | 28,4% | S.C OLTENIA PROIECTSRL | SC GIDAZI PROD COM SRL
65 | MEHEDINȚI | HINOVA | 3579 | 2023-09-04 | ASA4-3306 / 04.09.2023 ora 12:25 | Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Hinova, județul Mehedinți | 11686 | 1351 | 2023-05-22 | 4636854.92 | 4558394.17 | 229732.83 | SERVICII PROIECTARE | PROING 2008 SRL | LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL - lider al Asocierii LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL -SC PROING 2008 SRL cu subcontractant NISEMPRA ELECTRO SRL
66 | MEHEDINȚI | HINOVA | 3578 | 2023-09-04 | ASA4-3308 / 04.09.2023 ora 13:15 | Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Hinova, județul Mehedinți | 11686 | 1351 | 2023-05-22 | 4636854.92 | 4558394.17 | 1853847.87 | PRIMA SITUATIE DE LUCRARI/PLATA | PROING 2008 SRL | SC LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL - lider al asocierii LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL - PROING 2008 SRL cu subcontractant NISEMPRA ELECTRO SRL
67 | DOLJ | ARGETOAIA | 3845 | 2023-09-04 | ASA4-3311 / 04.09.2023 ora 13:46 | Asfaltare drumuri comunale III în comuna Argetoaia, județul Dolj | 10910 | 1062 | 2023-04-19 | 15818916.43 | 15500000 | 245484.61 | 2% | Asocierea SC ROMAG UTILAJE CONSTRUCTII SRL &S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL & S.C. ACM PROIECT SRL | Asocierea SC ROMAG UTILAJE CONSTRUCTII SRL &S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL & S.C. ACM PROIECT SRL
68 | BRAȘOV | SĂCELE | 71982 | 2023-08-17 | ASA4-3312 / 04.09.2023 ora 13:57 | Rețea de canalizare menajeră cartier Cernatu | 9853 | 1290 | 2023-05-15 | 8413536.92 | 6486920.22 | 141615.46 | 2,27% | SC AG SERV CONSTRUCT SRL | SC AG SERV CONSTRUCT SRL
69 | OLT | TIA MARE | 4807 | 2023-09-04 | ASA4-3313 / 04.09.2023 ora 14:01 | Extindere rețea de alimentare cu apă si branșamente în comuna Tia Mare, județul Olt | 11530 | 714 | 2023-03-07 | 11637027.47 | 11092017.66 | 1738566.69 | 45,89% |  | S.C. OVEX TRANS SRL
70 | CONSTANȚA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 11826 | 2023-09-04 | ASA4-3314 / 04.09.2023 ora 14:19 | Asfaltare drumuri comunale în localitatea Mihail Kogălniceanu - etapa II, județul Constanța | 9794 | 287 | 2023-01-06 | 6679364.45 | 5077243.37 | 97734.52 | 100% | SC PROVIA DESIGN SRL | SC ASFALT DOBROGEA SRL
71 | BUZĂU | ULMENI | 6579 | 2023-09-04 | ASA4-3319 / 04.09.2023 ora 15:36 | Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră și stație de epurare în satele Ulmeni si Vâlcele, comuna Ulmeni, județul Buzău | 2435 | 312 | 2023-01-13 | 21832500.24 | 21193930.24 | 2192438.55 | 37,66% | STRUCTI PUNCT SRL | MEGA EDIL SRL
72 | SATU MARE | NEGREȘTI-OAȘ | 22451 | 2023-09-04 | ASA4-3321 / 04.09.2023 ora 15:59 | Modernizare străzi de interes local- Etapa I, Orașul Negresti-Oaș, județul Satu Mare | 11118 | 317 | 2023-01-16 | 13516952.53 | 13368495.36 | 528347.67 | 70,13% | Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare Srl | Ardelean Company Nord Vest Srl
73 | MARAMUREȘ | SĂLSIG | 3705 | 2023-09-04 | ASA4-3322 / 04.09.2023 ora 16:09 | Construire pod rutier peste Valea Sălajului, cu legatură în drumul comunal DC91A, în comuna Salsig, județul Maramureș | 11188 | 539 | 2023-02-20 | 3582666.27 | 3253036.27 | 115888.46 | Stadiu implementare: 14,94%, reprez realizare PT verificat respectiv lucrari de executie | BERG PLAN PROIECT | SEBI-MARC SRL
74 | MEHEDINȚI | CĂZĂNEȘTI | 2503 | 2023-09-04 | ASA4-3324 / 04.09.2023 ora 20:15 | Modernizare drumuri de interes local in satele: Căzănești, Valea-Coșuștei si Ercea din comuna Căzănești, județul Mehedinți | 11441 | 1914 | 2023-07-26 | 6367066.12 | 5696038.5 | 217755.72 | 3,82% | SC EDIL CONS GENERAL SRL
75 | ARGEȘ | DAVIDEȘTI | 5087 | 2023-09-05 | ASA4-3325 / 05.09.2023 ora 08:58 | Modernizare parțială 304 m drum Huluba, comuna Davidești, județul Argeș | 5462 | 1738 | 2023-07-10 | 697389.82 | 535169.03 | 535169.03 | 96% | S.C. IDA PROJECTS S.R.L. | S.C. DRUM CONSTRUCT LOGISTIK S.R.L.
76 | VÂLCEA | STOILEȘTI | 6702 | 2023-09-05 | ASA4-3327 / 05.09.2023 ora 10:17 | Modernizare drumuri publice în comuna Stoilești, județul Vâlcea | 6291 | 410 | 2023-02-01 | 19023971.79 | 14500000 | 2432712.85 | 29,34% | SC BUILD WAI DESIGN SRL | ASOCIEREA TOP DECON SRL- SC. SCADT SA- REMEX SRL- SC BUILD WAY DESIGN SRL
77 | SIBIU | OCNA SIBIULUI | 5643 | 2023-09-04 | ASA4-3328 / 05.09.2023 ora 10:22 | Modernizare străzi în orașul Ocna Sibiului | 3145 | 505 | 2023-02-14 | 6175672.95 | 5681465.95 | 1039333.87 | 43% | CONSIPRO SRL | TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL CU SUBCONTRACTANTUL PRO HART GROUP SRL
78 | VÂLCEA | LĂCUSTENI | 2499 | 2023-09-05 | ASA4-3331 / 05.09.2023 ora 11:30 | Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare menajeră pe străzile : Inelului, Herăști și Mirioara din comuna Lăcusteni, județul Vâlcea | 9850 | 40 | 2022-10-19 | 1819515.08 | 1699267.67 | 431223.82 | 92% | S.C. RODIAN INVEST S.R.L. | S.C. GEOCAR S.R.L.
79 | BOTOȘANI | TUDORA | 382 | 2023-09-05 | ASA4-3332 / 05.09.2023 ora 11:32 | Modernizare infrastructura rutieră în comuna Tudora, județul Botoșani | 12651 | 1628 | 2023-06-26 | 10972065.65 | 10000000 | 312500 | 5% | SC UNICONT EXPERT SRL | SC VULTURI SRL
80 | ARGEȘ | DAVIDEȘTI | 5088 | 2023-09-05 | ASA4-3333 / 05.09.2023 ora 11:40 | Amenajare parcare cămin cultural Davidești și drum Valea Budii, sat Davidești, comuna Davidești, județul Argeș | 5581 | 1818 | 2023-07-17 | 714525.17 | 531967.72 | 461306.03 | 90% | S.C. IDA PROJECTS S.R.L. | S.C. DRUM CONSTRUCT LOGISTIK S.R.L.
81 | CĂLĂRAȘI | GURBĂNEȘTI | 3560 | 2023-09-05 | ASA4-3334 / 05.09.2023 ora 11:52 | Asfaltare drumuri publice din interiorul localităților Gurbănești şi Valea Presnei, UAT Gurbănești, județul Călărași | 11052 | 1882 | 2023-07-24 | 15012347.79 | 12315000 | 172550 | 2% | MEGA DESIGN CONSTRUCT
82 | TELEORMAN | TĂTĂRĂȘTII DE JOS | 1280 | 2023-09-05 | ASA4-3335 / 05.09.2023 ora 11:55 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman | 7779 | 1822 | 2023-07-18 | 8690278.12 | 8515676.92 | 149821 | 1.76% | SC EUPRO SRL
83 | DÂMBOVIȚA | VIȘINA | 7314 | 2023-09-05 | ASA4-3336 / 05.09.2023 ora 12:03 | Rețea de canalizare în satele Broșteni, Izvoru, Vișina din comuna Vișina, județul Dâmbovița | 1033 | 28 | 2022-10-12 | 12121769.45 | 11896859.45 | 1762886.6 | 20,67% | Eco One Base SRL | Sirm General Construct SRL
84 | TELEORMAN | TĂTĂRĂȘTII DE JOS | 1281 | 2023-09-05 | ASA4-3337 / 05.09.2023 ora 12:11 | Modernizare infrastructură de transport în comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman | 7633 | 1823 | 2023-07-18 | 4936865.05 | 4830655.41 | 92344 | 1,91% | SC EUPRO SRL
85 | OLT | VOINEASA | 2970 | 2023-09-05 | ASA4-3339 / 05.09.2023 ora 12:21 | Modernizare străzi și drumuri de interes local, în comuna Voineasa, județul Olt | 3570 | 625 | 2023-02-28 | 15350567.94 | 14998922.94 | 938615.24 | 6,10% | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT SRL | SC STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL
86 | OLT | OSICA DE JOS | 4868 | 2023-09-05 | ASA4-3342 / 05.09.2023 ora 14:54 | Modernizare străzi, drumuri în comuna Osica de Jos, județul Olt | 12950 | 523 | 2023-02-15 | 9478306.73 | 9198656.73 | 1536549.78 | 45% | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT SRL | SC CONDOR PADURARU SRL
87 | SATU MARE | GHERȚA MICĂ | 1672 | 2023-09-04 | ASA4-3343 / 05.09.2023 ora 15:03 | Modernizare străzi de interes local în comuna Gherța Mică, județul Satu Mare | 2349 | 948 | 2023-04-04 | 12280670.04 | 11982835.39 | 2556009.26 | 34,27% | S.C. PROIECT INVEST S.R.L. | S.C. PROIECT INVEST S.R.L.
88 | CĂLĂRAȘI | DOROBANȚU | 3686 | 2023-09-05 | ASA4-3345 / 05.09.2023 ora 15:10 | Modernizare străzi în sat Dorobanţu, comuna Dorobanţu, judeţul Călăraşi | 12532 | 396 | 2023-01-30 | 8165845 | 7893643.98 | 3166108.98 | 56% | KOMORA S.R.L. | TELPRON COMEX S.R.L.
89 | BRAȘOV | UCEA | 6953 | 2023-09-05 | ASA4-3346 / 05.09.2023 ora 15:34 | Rețea de canalizare menajeră în localitatea Corbi, comuna Ucea, județul Brașov | 5274 | 241 | 2022-12-21 | 3529938.3 | 3473796.92 | 346596.02 | 70,77% | MEDA RESEARCH SRL | MEVA CONCEPT SRL
90 | VÂLCEA | GLĂVILE | 2337 | 2023-09-05 | ASA4-3347 / 05.09.2023 ora 15:38 | Modernizare drumuri comunale în comuna Glăvile, județul Vâlcea | 12884 | 295 | 2023-01-09 | 10893080.46 | 10000000 | 774153.23 | 82,32% | SUDSTADE SRL | SUDSTADE SRL
91 | SIBIU | CISNĂDIE | 17332 | 2023-09-05 | ASA4-3349 / 05.09.2023 ora 16:04 | Modernizare străzi în oraș Cisnădie, județul Sibiu - pachet nr. 1 | 13017 | 954 | 2023-04-05 | 20272263.59 | 17394448.44 | 823805.44 | 8,63% | S.C. Neo Plan S.R.L. | S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.
92 | DOLJ | DRĂNIC | 1949 | 2023-09-05 | ASA4-3350 / 05.09.2023 ora 16:24 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Drănic, județul Dolj | 11109 | 855 | 2023-03-27 | 9223016.97 | 8830000 | 489090 | 5.67% | BOGEN ENGINEERING S.R.L. | PANADRIA S.R.L.
93 | DÂMBOVIȚA | MOGOȘANI | 3093 | 2023-09-05 | ASA4-3352 / 06.09.2023 ora 08:55 | Extindere sistem de canalizare menajeră în satele Zăvoiu, Chirca, Cojocaru, Meri, comuna Mogoșani, județul Dâmbovița | 2204 | 23 | 2022-10-05 | 26942356.55 | 26131936.8 | 1181330.05 | 24,88% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. B.T. CONSTRUCT S.R.L.
94 | SIBIU | Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | 19286 | 2023-09-05 | ASA4-3353 / 06.09.2023 ora 09:08 | Reabilitare drum județean DJ141C- limită județul Alba – Broșteni – Bogatu Român – intersecție DJ107B | 4272 | 359 | 2023-01-20 | 37358291.33 | 37108198.92 | 4019740.84 | 37,39% | SPC Elite Consulting SRL | ASOCIEREA SC PRENIS SRL, SC DIMEX 2000 COMPANY SRL si SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
95 | SIBIU | MERGHINDEAL | 3384 | 2023-09-06 | ASA4-3354 / 06.09.2023 ora 09:52 | Sistem de canalizare menajeră în localitățile Merghindeal și Dealu Frumos, din comuna Merghindeal, județul Sibiu | 11284 | 93 | 2022-11-11 | 17605101.04 | 17005036.61 | 582166.27 | 16,56% | SC ASPIRE DESIGN SRL | SC INSTAL GRUP SRL
96 | DÂMBOVIȚA | BUCȘANI | 8923 | 2023-09-05 | ASA4-3357 / 06.09.2023 ora 10:40 | Înființare sistem de canalizare menajeră în satul Rățoaia, comuna Bucșani, județul Dâmbovița | 5810 | 1517 | 2023-06-19 | 7604466.83 | 7226046.83 | 154700 | 4,97% | SC Hydro Design & Engineering SRL Bucuresti
97 | GIURGIU | FRĂTEȘTI | 7645 | 2023-09-06 | ASA4-3361 / 06.09.2023 ora 12:23 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Frătești, sat Remuș, județul Giurgiu | 9081 | 37 | 2022-10-19 | 16457102.87 | 16094360.55 | 1348780.94 | 76% | SC PROVIA DESIGN SRL | SC KIRLIC GROUP SRL
98 | CĂLĂRAȘI | CUZA VODĂ | 6855 | 2023-09-06 | ASA4-3367 / 06.09.2023 ora 14:15 | Reabilitare reţea apă potabilă în sat Ceacu, sat Cuza Vodă, sat Călăraşii Vechi, comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi | 9139 | 1095 | 2023-04-24 | 9985309.68 | 9569990.08 | 320057.5 | 1% | SC VEST INSTAL SRL | SC ADIA TRADE SRL SC MEDIR SRL
99 | IALOMIȚA | CIOCHINA | 3551 | 2023-09-06 | ASA4-3368 / 06.09.2023 ora 14:19 | Modernizare gospodărie de apă și extindere rețea de canalizare menajeră și alimentare cu apă potabilă, comuna Ciochina, județul Ialomița | 10946 | 216 | 2022-12-19 | 33569032.025 | 32860636.685 | 1611190.6 | 13% | GEOMATTER ENGINEERING SRL | CONSCUT CONSTRUCTII SRL
100 | TELEORMAN | PURANI | 2740 | 2023-09-06 | ASA4-3369 / 06.09.2023 ora 15:04 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Purani, județul Teleorman | 10621 | 1203 | 2023-05-08 | 13028122.47 | 11000000 | 841901.82 | 32,29 | ANDERSSEN SRL | DAV CIVIL ENGINEERING SRL
101 | IALOMIȚA | COSÂMBEȘTI | 3018 | 2023-09-06 | ASA4-3375 / 06.09.2023 ora 16:45 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Cosâmbești, județul Ialomița | 3806 | 1255 | 2023-05-12 | 13181002.5 | 12500000 | 4343352.95 | 67,91% | SC DRUPO SRL | Asocierea TRANSEURO SRL - LIDER DE ASOCIERE si ALL CONSTRUCT SUD SRL
102 | IAȘI | BELCEȘTI | 10991 | 2023-09-06 | ASA4-3376 / 06.09.2023 ora 19:49 | Extindere sistem de canalizare în localitatea Satu Nou, comuna Belcești, județul Iași | 1689 | 283 | 2023-01-05 | 16368283.71 | 15976178.71 | 2115668.51 | 22% | SC TRIOCAD PROIECT SRL | SC CASREP SRL
103 | MARAMUREȘ | GROȘII ȚIBLEȘULUI | 2011 | 2023-09-06 | ASA4-3378 / 07.09.2023 ora 08:48 | Modernizare strada Valea Ciontului în comuna Groșii Țibleșului, județul Maramureș | 10703 | 999 | 2023-04-10 | 2945343.65 | 2185052.2 | 690579.66 | 97,86% | SC NV CONSTRUCT SRL | SC GIRONIC STAR COM SRL
104 | DOLJ | PREDEȘTI | 2539 | 2023-09-07 | ASA4-3379 / 07.09.2023 ora 09:24 | Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu stație de epurare în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj | 1097 | 75 | 2022-11-08 | 30370615.69 | 29728995.29 | 2477493.73 | 16,10% | SC OLT PROIECT SLATINA SRL | SC DIVERSINST SRL
105 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | URIU | 1866 | 2023-09-07 | ASA4-3384 / 07.09.2023 ora 12:10 | Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Hășmașu Ciceului și extindere rețea de canalizare în satele Uriu și Ilișua, Comuna Uriu, județul Bistrița-Năsăud | 4680 | 1318 | 2023-05-18 | 8435757 | 8183477 | 110000 | 2% | INSTAL EURO SRL
106 | GIURGIU | BULBUCATA | 3962 | 2023-09-07 | ASA4-3388 / 07.09.2023 ora 13:11 | Modernizare DC139 și străzi de interes local în comuna Bulbucata, județul Giurgiu | 8466 | 870 | 2023-03-28 | 16553830.55 | 14240000 | 1746834.76 | 33% | SC SILURUS MARKET SRL | S.C. KIRLIC GROUP SRL
107 | PRAHOVA | CORNU | 13585 | 2023-09-07 | ASA4-3391 / 07.09.2023 ora 13:28 | Modernizare drumuri comuna Cornu, etapa II: strada Primăverii etapa 2, strada Plaiul Cornului etapa 2, strada Topșenilor, strada Murelor, aleea Nucilor, aleea Zorilor, aleea Rozelor, aleea Iancului, aleea Haiducilor, aleea Mioriței din comuna Cornu, județul Prahova | 2552 | 814 | 2023-03-21 | 8716813.65 | 8246305.05 | 1498200.29 | 72% | SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL | ASOCIEREA RONI CIVIL INTEROUTE SRL(LIDER)SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL
108 | PRAHOVA | MĂNEȘTI | 7612 | 2023-09-07 | ASA4-3395 / 07.09.2023 ora 14:34 | Realizare sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în satul Mănești și satele: Băltița, Gura Crivățului, Coada Izvorului și Zalhanaua din comuna Mănești, județul Prahova | 9747 | 100 | 2022-11-15 | 43053632.34 | 16875000 | 7689769.12 | 19,09% | Asocierea SC Coni SRL-SC General Trust Arges SRL-SC Dineng Dev SRL-SC Aqua Technology Design SRL | Asocierea SC Coni SRL-SC General Trust Arges SRL-SC Dineng Dev SRL-SC Aqua Technology Design SRL
109 | HUNEDOARA | TELIUCU INFERIOR | 3557 | 2023-09-06 | ASA4-3396 / 07.09.2023 ora 14:40 | Reabilitare și modernizare drumuri comunale, comuna Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara | 7190 | 414 | 2023-02-01 | 10059147.21 | 7717492.42 | 26410.95 | 1,30% | URBAN TECH PROJECTS SRL
110 | ARGEȘ | BUDEASA | 6113 | 2023-09-07 | ASA4-3397 / 07.09.2023 ora 15:21 | Extinderea rețelei de canalizare în satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălășești, Calotești, Valea Mărului din comuna Budeasa, județul Argeș | 551 | 244 | 2022-12-21 | 12163538.9 | 11734496.3 | 785429.9 | 29,15% | SC TEHNO EDIL AMF SRL | S.C. GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
111 | SUCEAVA | ARBORE | 10070 | 2023-09-07 | ASA4-3401 / 07.09.2023 ora 16:14 | Rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare și mărire capacitate stație de epurare în sat Arbore, comuna Arbore, județul Suceava | 9713 | 1775 | 2023-07-12 | 18505635 | 18000000 | 820631 | 4,5% | SC Triocad Proiect SRL | SC Casrep SRL
112 | CONSTANȚA | CUMPĂNA | 17747 | 2023-09-07 | ASA4-3402 / 07.09.2023 ora 16:27 | Modernizare drumuri în comuna Cumpăna, județul Constanța - 7,2 km | 9227 | 152 | 2022-11-29 | 21809741.4 | 15000000 | 1631092.72 | 4% | Unicont Expert SRL
113 | PRAHOVA | CORNU | 13613 | 2023-09-07 | ASA4-3403 / 07.09.2023 ora 16:47 | Modernizare și extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare în comuna Cornu, județul Prahova-etapa I | 5890 | 521 | 2023-02-15 | 15237376.96 | 14796142.29 | 2051762.41 | 33% | CITY AQUA PLAN SRL | ASOCIEREA SORCHIV GAZ GSZ(LIDER DE ASOCIERE) SI MONTIN SA (ASOCIAT)
114 | GORJ | SAMARINEȘTI | 2944 | 2023-09-07 | ASA4-3405 / 07.09.2023 ora 19:24 | Modernizare drumuri în comuna Samarineşti, judeţul Gorj (DS1 şi DS4) | 2641 | 351 | 2023-01-19 | 5469746.49 | 3997803.4 | 2114703.09 | 79,44% | SC MGM PROARCONS SRL | SC YDAIL CONSTRUCT SRL
115 | GORJ | ROȘIA DE AMARADIA | 7021 | 2023-09-07 | ASA4-3406 / 07.09.2023 ora 19:30 | Reabilitare prin asfaltare drumuri în comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj | 4252 | 655 | 2023-03-06 | 9331623.34 | 9061493.34 | 449236.26 | 28% | SC PROREDRUM SRL | Asocierea SC REBECONS GENERAL SRL – SC MALV BLOC SRL
116 | GORJ | BUMBEȘTI-PIȚIC | 6022 | 2023-09-07 | ASA4-3408 / 08.09.2023 ora 08:40 | Canalizare şi epurare ape uzate în satul Poienari, comuna Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj | 12671 | 910 | 2023-04-03 | 4386573.37 | 4152805.37 | 128793.71 | 2,93 | SC SERCOTRANS SRL
117 | GORJ | BUMBEȘTI-PIȚIC | 6013 | 2023-09-06 | ASA4-3409 / 08.09.2023 ora 08:45 | Canalizare şi epurare ape uzate în satul Bumbeşti-Piţic, comuna Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj | 12663 | 1006 | 2023-04-11 | 11093385.46 | 10500000 | 289890 | 2,61 | SC SERCOTRANS SRL
118 | BUZĂU | MOVILA BANULUI | 1 | 2023-09-08 | ASA4-3410 / 08.09.2023 ora 09:01 | Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, extindere sistem de canalizare în comuna Movila Banului, satele Cioranca și Limpeziș, comuna Movila Banului, județul Buzău | 2368 | 1533 | 2023-06-19 | 25569534 | 24532358.69 | 1804648.21 | 7% | SC ALMA CONSULTING SRL Focsani | SC MECAN CONSTRUCT SA Buzau
119 | BOTOȘANI | DOBÂRCENI | 3109 | 2023-09-08 | ASA4-3411 / 08.09.2023 ora 09:20 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dobărceni, județul Botoșani | 4900 | 1096 | 2023-04-24 | 12864914.73 | 12490124.23 | 303450 | 2,43% | SC NEFERTITTI SRL
120 | SUCEAVA | HORODNICENI | 2564 | 2023-09-08 | ASA4-3412 / 08.09.2023 ora 09:42 | Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local din comuna Horodniceni, județul Suceava | 2692 | 963 | 2023-04-05 | 7761455.51 | 6961959.07 | 220150 |  | SC VECTOR CONSULT ASD SRL
121 | BRĂILA | BRĂILA | 138193 | 2023-09-08 | ASA4-3413 / 08.09.2023 ora 09:51 | Modernizare străzi Cartier Comorofca | 4588 | 804 | 2023-03-20 | 17039640.69 | 12300000 | 2992906.13 | 74,7% | BUCOVER PROIECT SRL | FIROGAL 1 SRL
122 | TIMIȘ | GĂTAIA | 6862 | 2023-09-08 | ASA4-3417 / 08.09.2023 ora 11:53 | Reabilitare străzi în orașul Gătaia, județul Timiș | 5002 | 1411 | 2023-05-26 | 17152442.61 | 15470000 | 9203970.43 | 61,03% | SC PROVIASOL SRL | SC DRUMURI SI PODURI BANAT SRL
123 | VASLUI | BOGDĂNEȘTI | 3378 | 2023-09-08 | ASA4-3418 / 08.09.2023 ora 12:02 | Modernizare drumuri de interes local în satele din comuna Bogdănești, județul Vaslui | 11305 | 953 | 2023-04-04 | 12533773.77 | 10950000 | 4168219.95 | 35,22% | S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L | S.C. VIACONS RUTIER S.R.L
124 | VÂLCEA | ROȘIILE | 3226 | 2023-09-08 | ASA4-3420 / 08.09.2023 ora 13:00 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Roșiile, județul Vâlcea | 9427 | 627 | 2023-02-28 | 5568026.75 | 5247873.13 | 849747.91 | 65,15% | S.C EDIL CONS GENERAL S.R.L | R.A.J.D.P VALCEA
125 | SATU MARE | CĂPLENI | 1202 | 2023-09-08 | ASA4-3423 / 08.09.2023 ora 13:05 | Modernizarea străzilor din Comuna Căpleni | 10447 | 1433 | 2023-05-31 | 6284211.16 | 6105943.73 | 1460682.23 | 62.51% | 100% | 25,02%
126 | GIURGIU | GHIMPAȚI | 8273 | 2023-09-08 | ASA4-3426 / 08.09.2023 ora 13:10 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Ghimpați, județul Giurgiu | 12689 | 1530 | 2023-06-19 | 13362771.44 | 12537751.41 | 238000 | 2% | SC GLOBAL ENGINEERING CONSULTING SRL
127 | VÂLCEA | LALOȘU | 4784 | 2023-09-08 | ASA4-3432 / 08.09.2023 ora 14:31 | Înființare rețea de apă uzată (canalizare și stație de epurare) în comuna Laloșu, județul Vâlcea | 6000 | 1047 | 2023-04-18 | 19488493.7 | 15000000 | 739732.5 | 4,73% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C.EUROPAN PROD S.A.
128 | ARGEȘ | BĂBANA | 5609 | 2023-09-06 | ASA4-3435 / 08.09.2023 ora 15:14 | Canalizare și epurare a apelor uzate, în satul Groși, comuna Băbana, județul Argeș | 524 | 701 | 2023-03-07 | 5055485.76 | 4829554.03 | 915824.25 | 25 % | S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. | Asocierea S.C. ZEUS S.A. și S.C. SCADT S.A.
129 | CARAȘ-SEVERIN | MĂURENI | 5268 | 2023-09-08 | ASA4-3437 / 08.09.2023 ora 19:35 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Măureni, județul Caraș-Severin | 1701 | 601 | 2023-02-27 | 16396270 | 16000000 | 3066676.6 | 20,83% | SC MANU CONSULTING SRL | SC DRUMURI SI PODURI BANAT SRL
130 | GORJ | MOTRU | 31866 | 2023-09-11 | ASA4-3439 / 11.09.2023 ora 11:23 | Extindere canalizare menajeră, branşamente/racorduri la reţeaua de apă şi canalizare în satele Horăşti, Leurda şi Râpa din municipiul Motru | 9454 | 59 | 2022-11-01 | 16037776.16 | 15594128.93 | 980485.98 | 6.02% | SC XALLO TEHNIC S.R.L | ANTREPRINZA CONSTRUCTII EDITILARE S.R.L.
131 | MARAMUREȘ | SĂLIȘTEA DE SUS | 3987 | 2023-09-11 | ASA4-3442 / 11.09.2023 ora 12:00 | Modernizare străzi în oraşul Săliştea de Sus, jud Maramureş | 10233 | 914 | 2023-04-03 | 20519311.95 | 10850000 | 2443272.3 | 22,51 | S.C. SELCOM S.R.L. | S.C. CONREP S.A.
132 | IAȘI | COARNELE CAPREI | 4826 | 2023-09-11 | ASA4-3443 / 11.09.2023 ora 12:04 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Coarnele Caprei, județul Iași | 7427 | 695 | 2023-03-07 | 4373237.45 | 3987831.8 | 1093549.27 | 28,27% | SC Samyx Smart Sistems SRL | SC Construct&Drum SRL
133 | BACĂU | SĂNDULENI | 6280 | 2023-09-11 | ASA4-3445 / 11.09.2023 ora 12:35 | Branșamente şi racorduri în comuna Sănduleni, județul Bacău | 10191 | 1658 | 2023-06-30 | 5211700.14 | 4000000 | 855381.93 | 23% | DILUCA PROJECT SRL | LAFORSERVICE S.R.L.
134 | GALAȚI | FRUMUȘIȚA | 4965 | 2023-09-11 | ASA4-3447 / 11.09.2023 ora 13:12 | Modernizarea retelei de drumuri de interes local în comuna Frumușița, județul Galați | 12930 | 2088 | 2023-08-17 | 18333821.09 | 11000000 | 380800 | 2,08% | S.C. SPC Elite Consulting S.R.L.
135 | BOTOȘANI | DRĂGUȘENI | 3574 | 2023-09-11 | ASA4-3450 / 11.09.2023 ora 14:00 | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Drăgușeni - (Sat Nou - Sat Vechi) Comuna Drăgușeni, Județul Botoșani | 10109 | 546 | 2023-02-20 | 13988357.36 | 12500000 | 298533.9 | 2,13% | Asocierea S.C. CORNELL S FLOOR S.R.L. - S.C. BIG CONF S.R.L. - S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L. - S.C. G.R.S. PROJECT GLOBAL S.R.L. | Asocierea S.C. CORNELL S FLOOR S.R.L. - S.C. BIG CONF S.R.L. - S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L. - S.C. G.R.S. PROJECT GLOBAL S.R.L.
136 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ȘIEUȚ | 2742 | 2023-09-11 | ASA4-3451 / 11.09.2023 ora 14:35 | Modernizare infrastructură de interes local în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud | 11200 | 1953 | 2023-07-31 | 11579335.82 | 9289360.71 | 279650 |  | RURAL BUSINES PROIECT S.R.L.
137 | MARAMUREȘ | BĂIȚA DE SUB CODRU | 2033 | 2023-09-11 | ASA4-3452 / 11.09.2023 ora 14:52 | Reabilitare - modernizare străzi rurale in localitatea Urmenis comuna Băița de Sub Codru, județul Maramureș | 2723 | 1012 | 2023-04-12 | 3633392.8 | 3569311.3 | 31000 | Finalizare proiect tehnic | S.C INGINERIE DRUMURI S.R.L | S.C GROUP CONCIF S.R.L
138 | GORJ | LICURICI | 4991 | 2023-09-11 | ASA4-3453 / 11.09.2023 ora 15:10 | Reţea de distribuţie apă potabilă în satele Licurici, Frumuşei, Negreni, Totea, comuna Licurici, judeţul Gorj | 6299 | 869 | 2023-03-28 | 9963350.3 | 9575545.79 | 239436.13 | 2,40% | SC ASEAN SRL | SC EURODACOS SRL
139 | OLT | FĂRCAȘELE | 5742 | 2023-09-08 | ASA4-3454 / 11.09.2023 ora 15:18 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Fărcașele, județul Olt | 10306 | 1677 | 2023-07-04 | 11600303.32 | 11214943.32 | 249900 | 2,35% | ROBRICONS S.R.L. | ROMAG UTILAJE CONSTRUCTII S.R.L.
140 | OLT | COLONEȘTI | 3480 | 2023-09-11 | ASA4-3455 / 11.09.2023 ora 15:45 | Modernizarea drumurilor de interes local zona DC165, comuna Colonești, județul Olt – rest de executat | 11729 | 569 | 2023-02-21 | 4824017.02 | 4780202.23 | 245069.79 | 90% | SC IPTANARG CONSTRUCT SRL | SC BARBARY DACIMAR CONS SRL
141 | BOTOȘANI | Județul BOTOȘANI prin Consiliul Județean BOTOȘANI | 17147 | 2023-09-11 | ASA4-3456 / 11.09.2023 ora 15:46 | Modernizare DJ 291K, DJ 291B(Lozna)-Calinesti-DN 29C-Talpa, Km 0+000 - 7+009, județul Botoșani | 9458 | 329 | 2023-01-17 | 26691216.44 | 26463414.06 | 165600.4 | 1% | SC NORDIC VISION SRL | Asocierea SC BIG CONF SRL - CORNELL`S FLOOR SRL
142 | TELEORMAN | VÂRTOAPE | 3434 | 2023-09-11 | ASA4-3460 / 11.09.2023 ora 16:15 | Asfaltare drumuri sătești, 5 km, comuna Vârtoape, județul Teleorman | 9329 | 1726 | 2023-07-06 | 9675353.57 | 9395703.57 | 1643104.25 | 17% | SC EUPRO SRL | SC ECO STYLE OFFICE 1987 SRL
143 | IALOMIȚA | MĂRCULEȘTI | 3275 | 2023-09-11 | ASA4-3462 / 12.09.2023 ora 08:33 | Construire căi de acces și trotuare pentru gospodăriile locuitorilor din comuna Mărculești, jud. Ialomița | 5938 | 537 | 2023-02-17 | 1468498.46 | 1387414.05 | 78335.17 | 92,5% | SC Procivil SRL | SC Oyl Expert Pavaje SRL
144 | ALBA | FĂRĂU | 2884 | 2023-09-12 | ASA4-3463 / 12.09.2023 ora 10:01 | Reabilitare drumuri comunale în comuna Fărău | 10312 | 939 | 2023-04-03 | 11829272.03 | 9110000 | 129472 | 1,42% | PODRU CONCEPT SRL
145 | PRAHOVA | ARICEȘTII ZELETIN | 1873 | 2023-09-12 | ASA4-3466 / 12.09.2023 ora 10:20 | Modernizare drumuri de interes local-Ciocoi, Victor Stan, Berilari, Titila, Dimienari, La Jan Brânză, Pietriș, Dărmonari, Ghiuca Bratu și Jipari, în comuna Ariceștii Zeletin, județul Prahova | 6330 | 1078 | 2023-04-20 | 3579064.34 | 3461447.71 | 214969.42 | 32% | SC HYDRO DESIGN&ENGINEERING SRL | SC PETRO CONSTRUCT SA FLORESTI
146 | GALAȚI | BRANIȘTEA | 4523 | 2023-09-12 | ASA4-3467 / 12.09.2023 ora 10:23 | Modernizare drum de legatură în comuna Braniștea, județul Galați | 1046 | 1336 | 2023-05-19 | 28674670.67 | 8300000 | 934507.2 | 19,59% | ASOCIEREA ASSFALTI ROADS ACM - GEBES MPROJECT SRL . SENERA SA | ASOCIEREA ASSFALTI ROADS ACM - GEBES MPROJECT SRL . SENERA SA
147 | CLUJ | FRATA | 5631 | 2023-09-11 | ASA4-3469 / 12.09.2023 ora 10:44 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Soporu de Câmpie, comuna Frata, județul Cluj | 2239 | 224 | 2022-12-20 | 18725542.88 | 18187392.07 | 3272246.52 | 23,71% | SC NAPOTECH PROIECT SRL | SC AQUA SERV SRL
148 | HUNEDOARA | ȘOIMUȘ | 6287 | 2023-09-12 | ASA4-3471 / 12.09.2023 ora 11:26 | Modernizare drumuri comunale în comuna Şoimuş, judeţul Hunedoara | 9897 | 916 | 2023-04-03 | 16490883.6 | 9800000 | 372772.5 | 27% | SC PROCONS INVEST SRL | SC SOIM CONS SRL
149 | DOLJ | TESLUI | 68 | 2023-09-12 | ASA4-3472 / 12.09.2023 ora 12:04 | Modernizare drumuri de interes local în satele Preajba de Pădure, Preajba de Jos, Coșereni, Tartal și Fântânele, comuna Teslui, județul Dolj | 4134 | 688 | 2023-03-07 | 11197668.65 | 8830000 | 303450 | 3,9% | SC TRANLEV CONSTRUCT SRL
150 | ARGEȘ | IZVORU | 2569 | 2023-09-12 | ASA4-3474 / 12.09.2023 ora 12:15 | Modernizare drumuri în comuna Izvoru, județul Argeș | 11124 | 407 | 2023-01-31 | 15336338.03 | 15000000 | 1506130.22 | 44% | S.C. MAN SAN S.R.L. | S.C. TOP DECON S.R.L.
151 | SIBIU | AXENTE SEVER | 5718 | 2023-09-12 | ASA4-3476 / 12.09.2023 ora 12:40 | Modernizare străzi în comuna Axente Sever, județul Sibiu | 3522 | 96 | 2022-11-14 | 9312193.31 | 7559440 | 1475203.33 | 45% | SC PROCONCEPT DI SRL | SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
152 | PRAHOVA | DUMBRĂVEȘTI | 5799 | 2023-09-12 | ASA4-3477 / 12.09.2023 ora 12:46 | Pod rutier comuna Dumbrăvești peste pârâul Vărbilău amplasat pe DC 16 | 6804 | 490 | 2023-02-13 | 12849800.99 | 11000000 | 840011.68 | 50% | SC MADI STAR REAL 2011 SRL | SC STRABENBAU LOGISTIC SRL
153 | NEAMȚ | GÂRCINA | 6041 | 2023-09-12 | ASA4-3478 / 12.09.2023 ora 13:38 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gârcina, județul Neamț | 1191 | 1273 | 2023-05-15 | 14206467.55 | 12525938.95 | 311757.1 | 2,2 | Asocierea SC Strazi Concept SRL (lider de asociere) - SC Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL - SC Invest Plus SRL - SC Alido Proiect SRL | Asocierea SC Strazi Concept SRL (lider de asociere) - SC Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL - SC Invest Plus SRL - SC Alido Proiect SRL
154 | SĂLAJ | CUZĂPLAC | 2675 | 2023-09-12 | ASA4-3479 / 12.09.2023 ora 13:46 | Modernizare străzi rurale în comuna Cuzăplac, județul Sălaj | 2339 | 632 | 2023-02-28 | 8092276.67 | 7396993.41 | 2218675.06 | 29,77% | CONSTRUCT CDP SRL | DELCAR SRL
155 | ARGEȘ | ȚIȚEȘTI | 9536 | 2023-09-12 | ASA4-3482 / 12.09.2023 ora 14:54 | Modernizare drum de interes local în zona Golești, sat Țițești, comuna Țițești, județul Argeș | 11207 | 219 | 2022-12-19 | 1600946.96 | 1320029.38 | 877860.19 | 65% | EU PROJECT CONSULTING TEAM SRL | SC GROUP CONCIF SRL
156 | IALOMIȚA | GRIVIȚA | 3412 | 2023-09-12 | ASA4-3483 / 12.09.2023 ora 14:54 | Modernizarea drumurilor publice locale în comuna Grivița cu satele componente, județul Ialomița | 9570 | 1222 | 2023-05-09 | 18894270.57 | 14000000 | 238000 |  | S.C. EU2020 SOLUTIONS S.R.L. | S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.
157 | IAȘI | TRIFEȘTI | 3711 | 2023-09-12 | ASA4-3489 / 13.09.2023 ora 08:59 | Modernizare drumuri în satele comunei Trifești, județul Iași | 10045 | 2032 | 2023-08-08 | 9608265.03 | 9000000 | 346400 | 4% | SC UNICONT EXPERT SRL | -
158 | VÂLCEA | SĂLĂTRUCEL | 6461 | 2023-09-13 | ASA4-3490 / 13.09.2023 ora 09:02 | Modernizare și reabilitare DC13A Pătești - Seaca, comuna Sălătrucel, județul Vâlcea | 450 | 1692 | 2023-07-05 | 12589833.71 | 12335198.78 | 2670954.62 | 21% | SC ASEN DESIGN SRL | SC CAZICOM SRL
159 | DOLJ | BISTREȚ | 7261 | 2023-09-13 | ASA4-3494 / 13.09.2023 ora 10:40 | Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în satul Bistrețul Nou, comuna Bistreț, județul Dolj | 11067 | 980 | 2023-04-07 | 17070466.07 | 15500000 | 1716942.76 | 13% | SC OPTIM SERV PROIECT SRL | SC DOMARCONS SRL
160 | OLT | TESLUI | 2605 | 2023-09-13 | ASA4-3495 / 13.09.2023 ora 10:45 | Înființare rețea de canalizare în satul Corbu și în satul Schitu-Deleni, comuna Teslui, județul Olt | 10874 | 1272 | 2023-05-15 | 3922471.07 | 3658882.5 | 126623.14 | 3,6% | SC MAN SAN SRL
161 | CĂLĂRAȘI | Județul CĂLĂRAȘI prin Consiliul Județean CĂLĂRAȘI | 16645 | 2023-09-12 | ASA4-3496 / 13.09.2023 ora 10:59 | Modernizarea drumului judeţean DJ 311, Arţari km 0+000 - Nicolae Bălcescu km 17+650 | 12707 | 878 | 2023-03-28 | 106144113.85 | 102514735.15 | 12979949.06 | 51,31% | SC SPC ELITE CONSULTING SRL | ASOCIEREA MEGA EDIL SRL(LIDER DE ASOCIERE), SC DIMAR SRL (ASOCIAT 1),
162 | IALOMIȚA | OGRADA | 4653 | 2023-09-13 | ASA4-3499 / 13.09.2023 ora 11:31 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Ograda, județul Ialomița | 6783 | 1615 | 2023-06-23 | 13172411.59 | 10041365.16 | 1843651.93 |  | SC PROCIVIL SRL | SC ITARO SRL
163 | GORJ | DRĂGUȚEȘTI | 9699 | 2023-09-13 | ASA4-3503 / 13.09.2023 ora 12:42 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Drăguţeşti, judeţul Gorj | 13173 | 1809 | 2023-07-17 | 10614265.42 | 10000000 | 1061505.62 | 13% | SC IUSTIGAB CONSTRUCT SRL | Asocierea DAMITRADE SRL , IRICONSTRUCT SRL si IUSTIGAB CONSTRUCT SRL asociati, prin Lider de asociere DAMITRADE SRL
164 | GALAȚI | FOLTEȘTI | 1 | 2023-09-13 | ASA4-3504 / 13.09.2023 ora 13:59 | Modernizare drumuri în comuna Foltești, județul Galați | 3500 | 1868 | 2023-07-21 | 9799155.62 | 8300000 | 416500 | 4,25% | Asocierea Assfalti Roads ACM S.R.L. - Gebes MProject S.R.L. | Asocierea Assfalti Roads ACM S.R.L. - Gebes MProject S.R.L.
165 | VÂLCEA | BERISLĂVEȘTI | 5429 | 2023-09-13 | ASA4-3505 / 13.09.2023 ora 14:21 | Modernizare drumuri comunale și de interes local în comuna Berislăvești, județul Vâlcea | 9586 | 368 | 2023-01-25 | 8701545.68 | 8391605.68 | 3407468.89 | 82,41 | ASOCIEREA S.C. CIVIL SPEED S.R.L. - S.C. LACUDAS S.R.L. | ASOCIEREA S.C. CIVIL SPEED S.R.L. - S.C. LACUDAS S.R.L.
166 | MUREȘ | EREMITU | 3677 | 2023-09-13 10:00 | ASA4-3509 / 13.09.2023 ora 14:46 | Extindere îmbunătățire infrastructură rutieră prin asfaltare în comuna Eremitu, județul Mureș | 1232 | 617 | 2023-02-28 | 17742232.93 | 10000000 | 3343414.09 | 33,43 | S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. | S.C. ASPHAROM S.R.L.
167 | CLUJ | BORȘA | 4843 | 2023-09-12 | ASA4-3512 / 13.09.2023 ora 15:05 | Înființare rețea de canalizare în localitățile Borșa și Borșa Cătun, comuna Borșa, județul Cluj | 5683 | 1050 | 2023-04-18 | 14838670 | 14490000 | 1551695.34 | 21,22 | AQUA PROCIV PROEICT SRL | AQUA SERV SRL
168 | DÂMBOVIȚA | COMIȘANI | 9130 | 2023-09-13 | ASA4-3513 / 13.09.2023 ora 15:06 | Reabilitare străzi în comuna Comișani,județul Dâmbovița | 4558 | 48 | 2022-10-25 | 12350654.59 | 12156684.59 | 1319518.99 | 50,79 | VIANET SRL | PRAGOSA ROMANIA SRL
169 | BIHOR | SÂNMARTIN | 18841 | 2023-09-13 | ASA4-3514 / 13.09.2023 ora 15:23 | Modernizare străzi ANL, localitatea sânmartin, județul Bihor | 10073 | 1922 | 2023-07-26 01:00 | 6631571.13 | 6392381.13 | 152320 | 1% | SC TISOTI EXIM | -
170 | DÂMBOVIȚA | LUCIENI | 5837 | 2023-09-13 | ASA4-3515 / 13.09.2023 ora 15:41 | Înființare rețea de canalizare menajeră în satul Olteni, comuna Lucieni, județul Dâmbovița | 9899 | 112 | 2022-11-17 | 4333746.12 | 4000000 | 711377.66 | 20% | SC VISIS BEST PROIECT SRL | SC UTIL GABMIR SRL
171 | DÂMBOVIȚA | RĂSCĂEȚI | 3988 | 2023-09-13 | ASA4-3516 / 13.09.2023 ora 15:43 | Extindere rețea de canalizare în satele Răscăeți și Vultureanca, comuna Răscăeți, județul Dâmbovița - etapa II | 10506 | 1021 | 2023-04-12 | 5942255.88 | 5752615.48 | 217294 | 5% | SC SEGA PROIECT 20008 SRL
172 | MARAMUREȘ | VIȘEU DE SUS | 2797 | 2023-09-13 | ASA4-3518 / 13.09.2023 ora 16:08 | Reabilitare strada Arsița si strada Mioriței din orașul Viseu de sus, jud maramureș | 9557 | 114 | 2022-11-21 | 29087101.74 | 17900000 | 4261867.26 | 47,90% | SC CUBICON INVEST SRL | SC CONREP SA
173 | CONSTANȚA | OLTINA | 3364 | 2023-09-14 | ASA4-3520 / 14.09.2023 ora 10:16 | Asfaltare drum comunal DC 48, km 0+000-km 3+570, comuna Oltina, județul Constanța | 10137 | 517 | 2023-02-14 | 6973638.48 | 6872088.47 | 368041.06 | 30.46% | SC PROVIA DESIGN SRL | SC UNIVERSAL DESIGN CONCEPT SRL
174 | SUCEAVA | BOROAIA | 6287 | 2023-09-14 | ASA4-3521 / 14.09.2023 ora 10:34 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Boroaia, jud. Suceava | 1637 | 380 | 2023-01-30 | 14827250 | 14500000 | 2855082.22 | 61,44% | S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. | S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L.
175 | MUREȘ | DEDA | 5996 | 2023-09-14 | ASA4-3522 / 14.09.2023 ora 10:43 | Înființare rețea canalizare menajeră în localitatea Filea, comuna Deda, județul Mureș | 10088 | 341 | 2023-01-18 | 9342314.82 | 8852325.81 | 167775.08 | 10,55% | SC MEDIA MARKETING SRL | SC PROBICONS SRL
176 | OLT | BÂRZA | 3404 | 2023-09-14 | ASA4-3523 / 14.09.2023 ora 11:21 | Extindere rețea canalizare în comuna Bârza, județul Olt | 11037 | 150 | 2022-11-28 | 14559918.06 | 14076998.47 | 1943899.14 | 88,3% | BOGEN ENGINEERING S.R.L. | BUGARU TRANS S.R.L.
177 | HUNEDOARA | CERBĂL | 961 | 2023-09-14 | ASA4-3524 / 14.09.2023 ora 11:36 | Modernizare DC 115A sat Ulm, DC 121 sat Arănieş, DC 118 sat Merişoru de Munte, străzi în sat Cerbăl, comuna Cerbăl – Lot 1 Modernizare DC 115A sat Ulm, DC 121 sat Arănieş | 9929 | 1709 | 2023-07-06 | 4826493.04 | 4000000 | 148750 | 3,08% | EVO LINE CREATION SRL
178 | VÂLCEA | ȘIRINEASA | 4519 | 2023-09-13 | ASA4-3525 / 14.09.2023 ora 11:39 | Asfaltare drumuri sătești și ulițe comunale Șirineasa, județul Vâlcea | 9714 | 469 | 2023-02-08 | 10195412.45 | 9832462.45 | 1445251.75 | 26,45 % | SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL | ASOCIEREA SC COVAMAR SRL- LIDER DE ASOCIERE, SC GEDA COM SRL- ASOCIAT 1 SI SC RADOI CONSTRUCT SRL- ASOCIAT 2
179 | TELEORMAN | TROIANUL | 3031 | 2023-09-14 | ASA4-3528 / 14.09.2023 ora 12:07 | Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna Troianul, județul Teleorman | 11905 | 1489 | 2023-06-12 | 16589049.84 | 14000000 | 669187.33 | 12.22% | ASOCIEREA S.C. ALARKO GROUP CONTRACTING S.R.L. & S.C. MATMAR IMPEX S.R.L. & S.C. ORIZONTURI 2025 S.R.L. | ASOCIEREA S.C. ALARKO GROUP CONTRACTING S.R.L. & S.C. MATMAR IMPEX S.R.L. & S.C. ORIZONTURI 2025 S.R.L.
180 | SUCEAVA | BURLA | 2928 | 2023-09-14 | ASA4-3530 / 14.09.2023 ora 12:49 | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Burla, județul Suceava | 599 | 863 | 2023-03-27 | 11398509.92 | 10000000 | 2516933.94 | 85% | SC Peseroad SRL | SC Test Prima SRL
181 | COVASNA | RECI | 4991 | 2023-09-14 | ASA4-3533 / 14.09.2023 ora 13:17 | Înființarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Reci, satele Aninoasa și Saciova, județul Covasna | 9302 | 732 | 2023-03-09 | 13893644.88 | 12355088.6 | 660212.04 | 5% | SC TOTAL PROIECT SRL | ASOCIERE CAZICOM SRL (LEADER) ȘI TEAM WORKS SYSTEM, ELECTROVALCEA SRL
182 | MUREȘ | BĂLĂUȘERI | 7436 | 2023-09-14 | ASA4-3535 / 14.09.2023 ora 14:01 | Canalizare menajeră în localitatea Agrișteu, comuna Bălăușeri, județul Mureș | 1569 | 431 | 2023-02-03 | 9827431.89 | 9460125.95 | 992854.51 | 60,33% | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Laurentiu H SRL, prin lider SC Laitokset SRL | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Laurentiu H SRL, prin lider SC Laitokset SRL
183 | MUREȘ | ACĂȚARI | 6077 | 2023-09-14 10:00 | ASA4-3536 / 14.09.2023 ora 14:02 | Canalizare menajeră în satele Văleni, Gaiești și extindere stație de epurare comuna Acațari, județul Mureș | 3292 | 229 | 2022-12-20 | 19277752.67 | 18000000 | 1241403.66 | 6,9% | S.C. RAPIDPROIECT S.R.L. | Asocierea D&D INSTAL S.R.L. - HIDROTRAN S.R.L.
184 | BIHOR | ROȘIORI | 2427 | 2023-09-14 | ASA4-3537 / 14.09.2023 ora 14:02 | Modernizare străzi în comuna Roșiori | 5136 | 1928 | 2023-07-26 01:00 | 4435431.12 | 4203401.22 | 59500 | 1,42% | S.C. TERM S.R.L.
185 | BRĂILA | BRĂILA | 141587 | 2023-09-14 | ASA4-3538 / 14.09.2023 ora 14:03 | Modernizare străzi Cartier Comorofca | 4588 | 804 | 2023-03-20 | 17039640.69 | 12300000 | 562745.7 | 76,41% | BUCOVER PROIECT SRL | FIROGAL 1 SRL
186 | BOTOȘANI | HĂNEȘTI | 2789 | 2023-09-14 | ASA4-3542 / 14.09.2023 ora 14:13 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Hănești, județul Botoșani | 4019 | 1252 | 2023-05-11 | 5166222.03 | 4957555.53 | 136255 | 2,13% | SC NEFERTITTI SRL
187 | OLT | VULPENI | 2630 | 2023-09-14 | ASA4-3543 / 14.09.2023 ora 14:19 | Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în satul Gropșani, comuna Vulpeni, județul Olt | 11133 | 171 | 2022-12-08 | 22021287.87 | 21555966.79 | 4093151.66 | 21% | SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL | Asocierea SC ROMALEXIN SRL&SCADT SA &SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL
188 | IAȘI | MIROSLAVA | 69344 | 2023-09-13 | ASA4-3545 / 14.09.2023 ora 14:33 | Extindere sistem de canalizare în comuna Miroslava, județul Iași | 6409 | 612 | 2023-02-28 | 38643214.27 | 38000000 | 2153771.69 | 28.67% | Asocierea Societatea CASREP SRL – Societatea LUCIMAR SRL – Societatea ENVIRO CONSTRUCT SRL – Societatea YDA PROIECT CONSULTING SRL, reprezentată de leader de asociere Societatea CASREP SRL | Asocierea Societatea CASREP SRL – Societatea LUCIMAR SRL – Societatea ENVIRO CONSTRUCT SRL – Societatea YDA PROIECT CONSULTING SRL, reprezentată de leader de asociere Societatea CASREP SRL
189 | VASLUI | TĂTĂRĂNI | 4185 | 2023-09-14 | ASA4-3546 / 14.09.2023 ora 14:38 | Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Tătărăni, județul Vaslui | 6354 | 1313 | 2023-05-17 | 6777933.46 | 6516111.01 | 4986170.36 | 63,10% | I&G ROAD PROJECT SRL | VIACONS RUTIER SRL
190 | SUCEAVA | DOLHEȘTI | 4852 | 2023-09-14 | ASA4-3548 / 14.09.2023 ora 14:42 | Construire poduri și podețe din beton armat în comuna Dolhești, jud. Suceava | 12711 | 1020 | 2023-04-12 | 6896311.35 | 6406031.35 | 297500 | 4,31% | SC NORD STUDIO SRL
191 | SUCEAVA | BREAZA | 3014 | 2023-09-14 | ASA4-3549 / 14.09.2023 ora 14:45 | Modernizare drum comunal Breaza, comuna Breaza, județul Suceava | 1582 | 1284 | 2023-05-15 | 7686983.69 | 7000000 | 238000 | 3,59% | SC NORD STUDIO SRL
192 | SUCEAVA | STRAJA | 7624 | 2023-09-14 | ASA4-3550 / 14.09.2023 ora 14:53 | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Straja, județul Suceava | 12132 | 1442 | 2023-06-06 | 19002099 | 18000000 | 2227351.41 | 15,61% | S.C. CONALID S.R.L. Iași | Asocierea S.C. EVR CONSTRUCT S.R.L. S.C. TOP SCAV S.R.L., S.C. DATIS COMPUTERS S.R.L.
193 | IAȘI | LUNGANI | 5249 | 2023-09-14 | ASA4-3553 / 14.09.2023 ora 15:38 | Modernizare drumuri de interes local în satele Lungani, Crucea, Goești, Zmeu, comuna Lungani, județul Iași | 9319 | 331 | 2023-01-17 | 11937325 | 11500000 | 978778.89 | 2% | SC GEO MYKE SRL | SC EKY SAM SRL
194 | PRAHOVA | TĂTARU | 3198 | 2023-09-14 | ASA4-3554 / 14.09.2023 ora 15:57 | Modernizare drumuri de interes local | 1263 | 1234 | 2023-05-10 | 3962860.06 | 3847430.06 | 1226269.53 | 44% | SC SYNTEH PROIECT SRL | SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL
195 | DÂMBOVIȚA | ANINOASA | 10110 | 2023-09-14 | ASA4-3555 / 14.09.2023 ora 15:57 | Extindere și reabilitare rețea canalizare, satele Aninoasa, Săteni și Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița | 6298 | 578 | 2023-02-23 | 4337669.3 | 4247229.3 | 526029.57 | 14,10% | SC TERACONSULT SRL | SC GRAND TECHNOLOGY SYSTEM SRL
196 | ARGEȘ | ALBOTA | 5759 | 2023-09-13 | ASA4-3556 / 14.09.2023 ora 15:59 | Modernizare drumuri locale în comuna Albota | 10799 | 83 | 2022-11-10 | 11523603.33 | 9254893.48 | 1207759.17 | 24,035590% | Forum Proiect Invest SRL | Constructii Drumuri si Lucrari de Arta SRL
197 | ARGEȘ | CIOFRÂNGENI | 5004 | 2023-09-14 | ASA4-3558 / 14.09.2023 ora 17:27 | Modernizare infrastructură rutieră de interes local, în comuna Ciofrângeni, județul Argeș | 12605 | 702 | 2023-03-07 | 15544999.77 | 14999035.07 | 763667.51 | 5% | SC Dream Investment SRL | SC Melentarii SRL
198 | MEHEDINȚI | DUBOVA | 3009 | 2023-09-13 | ASA4-3560 / 15.09.2023 ora 09:03 | Sistem de canalizare si epurare apă uzată menajera, comuna Dubova, județul Mehedinți | 5248 | 1080 | 2023-04-20 | 15816936.63 | 15370396.63 | 498610 |  | SC SMITH&KLEIN SRL | ASOCIEREA SC SLAVYA CONSTRUCT SRL , SC TERMOPRO EDIL SRL
199 | DOLJ | DESA | 4777 | 2023-09-15 | ASA4-3562 / 15.09.2023 ora 09:35 | Racorduri la canalizare în comuna Desa, sat Desa, județul Dolj | 5199 | 250 | 2022-12-27 | 5996505.25 | 5801583.25 | 1253248.83 | 63,83% | SC BRISANT INNOVATIVE SRL | SC NASKY SRL
200 | CĂLĂRAȘI | JEGĂLIA | 5273 | 2023-09-15 | ASA4-3565 / 15.09.2023 ora 10:48 | Modernizare și reabilitare drum comunal tronson 1, 2 și 3 în comuna Jegălia, județul Călărași | 10671 | 1394 | 2023-05-26 | 9111974.92 | 5619131.36 | 878709.42 | 9,25% | ANDERSSEN SRL | SAGA INFRASTRUCTURA SRL
201 | GIURGIU | SLOBOZIA | 3676 | 2023-09-15 | ASA4-3568 / 15.09.2023 ora 11:12 | Extindere și modernizare rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Slobozia, județul Giurgiu | 5767 | 2021 | 2023-08-07 | 15794091.88 | 15429409.8 | 752609.7 | 34% | SC 2R PLUS EDILITARE SRL | SC KIRLIC GROUP SRL
202 | HUNEDOARA | BUCEȘ | 32 | 2023-09-15 | ASA4-3570 / 15.09.2023 ora 11:23 | Modernizare drumuri comunale și vicinale în comuna Buceș, județul Hunedoara | 2514 | 167 | 2022-12-07 | 18878472.28 | 9800000 | 2772952.95 | 45,3% | SC GEVIS PROTEAM SRL | SC APC HARD CONSTRUCT SRL
203 | CARAȘ-SEVERIN | MĂURENI | 5399 | 2023-09-15 | ASA4-3572 / 15.09.2023 ora 11:30 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Măureni, județul Caraș-Severin | 1701 | 601 | 2023-02-27 | 16396270 | 16000000 | 1189513.46 | 28,67% | SC MANU CONSULTING SRL | SC DRUMURI SI PODURI BANAT SRL
204 | GIURGIU | BULBUCATA | 4093 | 2023-09-15 | ASA4-3575 / 15.09.2023 ora 11:51 | Modernizare DC139 și străzi de interes local în comuna Bulbucata, județul Giurgiu | 8466 | 870 | 2023-03-28 | 16553830.55 | 14240000 | 1110531.98 | 40% | SC SILURUS MARKET SRL | S.C. KIRLIC GROUP SRL
205 | OLT | SÂMBUREȘTI | 2263 | 2023-09-15 | ASA4-3577 / 15.09.2023 ora 12:06 | Modernizare drumuri locale în comuna Sâmburesti, județul Olt | 9567 | 1670 | 2023-07-03 | 9950075.88 | 9577683.23 | 872354.56 | 6,56% | BEBE TRANS ROM SRL | BEBE TRANS ROM SRL
206 | ALBA | NOȘLAC | 4595 | 2023-09-15 | ASA4-3578 / 15.09.2023 ora 12:11 | Extindere reţea canalizare menajeră şi staţie de epurare în localităţile Căptălan, Copand, Stâna de Mureş, Găbud, comuna Noşlac, jud Alba | 6515 | 1476 | 2023-06-09 | 14535111.96 | 14184061.96 | 232050 |  | SC DP PROIECT SRL
207 | BOTOȘANI | MILEANCA | 4395 | 2023-09-15 | ASA4-3579 / 15.09.2023 ora 12:15 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mileanca, județul Botoșani | 6117 | 1541 | 2023-06-19 | 12831593.5 | 12500000 | 302498 | 2,35% | SC NEFERTITTI SRL
208 | CLUJ | CĂLĂRAȘI | 9068 | 2023-09-15 | ASA4-3580 / 15.09.2023 ora 12:25 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Călărași, sat Călărași - Gară, județul Cluj | 10188 | 345 | 2023-01-18 | 5224586.97 | 4000000 | 2227748.92 | 71,32% | 100% | 42,64%
209 | BIHOR | ȚEȚCHEA | 1 | 2023-09-15 | ASA4-3581 / 15.09.2023 ora 12:28 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna ȚeȚchea , județul Bihor | 11978 | 1956 | 2023-07-31 01:00 | 13715002.3 | 12000000 | 310590 | 2,30% | SC TERM SRL | -
210 | TELEORMAN | LISA | 2199 | 2023-09-15 | ASA4-3583 / 15.09.2023 ora 12:36 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Lisa, județul Teleorman | 1597 | 1830 | 2023-07-18 | 10299467.68 | 9336853.99 | 1814647.59 | 22,05% | SC MIRUMAR SRL | SC MIRUMAR SRL
211 | BOTOȘANI | HLIPICENI | 3799 | 2023-09-15 | ASA4-3584 / 15.09.2023 ora 12:37 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani | 1357 | 557 | 2023-02-21 | 12918882.8 | 12500000 | 487617.73 | 1,7% | SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL | SC CORNELL S FLOOR SRL
212 | MARAMUREȘ | MIREȘU MARE | 6583 | 2023-09-15 | ASA4-3585 / 15.09.2023 ora 12:56 | Modernizare străzi de interes local în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș | 13030 | 1731 | 2023-07-07 | 13857978.67 | 10850000 | 1503077.16 | 14,49% | SC CONSTRUCT C.D.P SRL | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ S.A
213 | ARGEȘ | TIGVENI | 5415 | 2023-09-15 | ASA4-3586 / 15.09.2023 ora 12:56 | Modernizare drumuri în satele comunei Tigveni | 9325 | 629 | 2023-02-28 | 14257888.27 | 13828993.02 | 1836706.23 | 97,52% | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL | SC CG CONSTRUCTII DRUMURI CURTEA DE ARGES SRL
214 | SATU MARE | DOROLȚ | 4011 | 2023-09-15 | ASA4-3588 / 15.09.2023 ora 13:11 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere în localitatea Atea, comuna Dorolț, județul Satu Mare etapa I - Drum comunal DC 62 | 1063 | 743 | 2023-03-13 | 4652227.14 | 4436872.84 | 53550 |  | CONSTRUCT CDP SRL | Asocierea CONSTRUIANA 2014 SRL - CONSTRUROM SA prin lider CONSTRUIANA 2014 SRL
215 | ALBA | CÂLNIC | 6016 | 2023-09-15 | ASA4-3589 / 15.09.2023 ora 13:29 | Alimentare cu apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic, județul Alba | 6815 | 1 | 2022-08-23 | 1564505.33 | 1517523.61 | 64465.65 | 100% | SC APA CTTA SA | SC DINAMIC INSTAL SRL
216 | SUCEAVA | STULPICANI | 7584 | 2023-09-15 | ASA4-3591 / 15.09.2023 ora 14:18 | Modernizare drum comunal DC31 și drumuri de interes local în aglomerarea II Stulpicani, comuna Stulpicani, județul Suceava | 9230 | 187 | 2022-12-13 | 18500785.15 | 14500000 | 755513.59 | 4% | TOPGEOSYS SRL | CONSTRUCTII MONTAJ AG SRL
217 | TELEORMAN | PURANI | 2847 | 2023-09-15 | ASA4-3592 / 15.09.2023 ora 14:30 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Purani, județul Teleorman | 10621 | 1203 | 2023-05-08 | 13028122.47 | 11000000 | 957276.82 | 40,34% | ANDERSSEN SRL | DAV CIVIL ENGINEERING SRL
218 | HUNEDOARA | BĂIȚA | 2899 | 2023-09-15 | ASA4-3593 / 15.09.2023 ora 14:35 | Modernizare drum comunal DC 23 Fizeş-Barbura, comuna Baiţa, judeţul Hunedoara | 9226 | 1094 | 2023-04-24 | 2995291.33 | 2953284.33 | 178311.49 | 100% | SC Primex Cons SRL | Sc Proactiv Srl-Lider Executant si SC Devia Trans SRL-Asociat Executant
219 | VÂLCEA | ȘUȘANI | 5498 | 2023-09-14 | ASA4-3594 / 15.09.2023 ora 14:46 | Reabilitare, modernizare gospodărie de apă și extindere front de captare apă în comuna Șușani, județul Vâlcea | 5847 | 475 | 2023-02-09 | 11537090.98 | 11144896.73 | 2394279.42 | 46,19% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | SC PADRINO SRL
220 | SATU MARE | BIXAD | 7376 | 2023-09-15 | ASA4-3596 / 16.09.2023 ora 10:37 | Rețea de canalizare și stație de epurare în localitățile Trip, Boinești și Bixad, comuna Bixad, județul Satu Mare | 8678 | 1264 | 2023-05-15 | 66485347.67 | 30000000 | 5192998.98 | 22,18% | SC PROIECT-CONSTUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC PROIECT INVEST SRL
221 | BRĂILA | VIȘANI | 3567 | 2023-09-17 | ASA4-3597 / 17.09.2023 ora 22:50 | Reabilitare pod localitatea Vișani, comuna Vișani, județul Brăila | 12295 | 566 | 2023-02-21 | 3415586.12 | 3190676.12 | 303806.49 | 11,43% | SC DUBLEN ART SRL | ASOCIEREA SC VULCANI RAL TRANZIT SRL - SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 291125201

## GAZE
Nr. crt. | Județ | UAT | Numar Anexa 4 Beneficiar | Data Anexa 4 Beneficiar | Nr. Data Anexa 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | Valoarea totala a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitata ptr decontare | Progres | Proiectant | Executant
1 | CLUJ | SÂNCRAIU | 3106 | 2023-08-23 | ASA4-3104 / 23.08.2023 ora 12:33 | Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în comuna Sâncraiu, județul Cluj | 14473 | 1320 | 2023-05-18 | 38176455.46 | 27986382.22 | 8441952.36 | 0,09% | ASOCIEREA ELECTROGRUP SA, CALORIA SRL, EURODRUM COM SRL | ASOCIEREA ELECTROGRUP SA, CALORIA SRL, EURODRUM COM SRL
2 | BIHOR | SÂNMARTIN | 17490 | 2023-08-23 | ASA4-3116 / 23.08.2023 ora 16:37 | Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Sânmartin, județul Bihor | 14641 | 1816 | 2023-07-17 01:00 | 92563723.66 | 90087519.48 | 253054.59 | 0,27% | SAFIT INST S.R.L. | Asocierea GAVELLA COM S.R.L. (lider) - DISTRIGAZ VEST S.A. (asociat 1) - DISTRIGAZ VEST CONSTRUCTII S.R.L. (asociat 2)
3 | VÂLCEA | DĂEȘTI | 5423 | 2023-08-24 | ASA4-3136 / 24.08.2023 ora 18:44 | Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Dăești, județul Vâlcea | 14696 | 1650 | 2023-06-28 | 30387350.78 | 29443434.17 | 998561.35 | 25% | OLTGAZ S.R.L | SC PREMIER ENERGY S.R.L
4 | BUZĂU | TISĂU | 5254 | 2023-09-01 | ASA4-3284 / 01.09.2023 ora 13:15 | Înfiintare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Izvoru, Grăjdana, Haleș, Pădurenii, Strezeni, Tisău și Valea Sălciilor aparținătoare comunei Tisău, județul Buzău | 14741 | 2068 | 2023-08-16 | 38128356.01 | 36819611.43 | 1760557.18 | 5% | SC IRIGC INTREPRINDERE DE REPARATII INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX SRL | ASOCIERE SC IRIGC INTREPRINDERE DE REPARATII INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX SRL SI SC ANTOPREST ACTIV SRL
5 | SIBIU | RĂȘINARI | 14522 | 2023-09-15 | ASA4-3582 / 15.09.2023 ora 12:30 | Dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Rășinari din jud. Sibiu | 14714 | 1323 | 2023-05-18 | 35034498.31 | 33347835.76 | 3575853.92 | 15,85% | SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL | SC INSPET SA
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 15029979.4