## Sheet1
Centralizatorul achizițiilor publice – situația executării contractelor de achiziţii publice pentru trimestrul I -trimestrul II si trimestrul III ale anului 2025
Titlu contract | Nr. contract și data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Furnizor / Prestator / Executant | Parteneri , asociați/sucontractanți/terți susținători | Valoarea prevăzută în contract (lei cu TVA) | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Modificarea cuantumului prețului prin act adițional / și data acestuia | Executarea contractului |  | Preț final | Status | PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
[12 empty] | Valoare plătită (cu TVA) | Data efectuării ultimei plăți |  | (finalizat / în execuție)
1 | Act aditional 2 nr.5/73967/30.12.2024 | Servicii curatenie si intretinere ianuarie 2025 | procedura simplificata | 1 | SC EUROTOTAL COMP SRL | - | 57.917,49 lei | buget de stat | 01.01.2025 | 31.01.2025 | - | 57917.49 | 10.03.2025 | 57917.49 | finalizat
2 | Contract nr.8/73852/30.12.2024 | Servicii intretinere si reparatii a aplicatiei informatice ECRIS (module pentru instante si portalul instantelor de judecata) pentru ianuarie 2025 | achizitie directa | 1 | SC IMPLEMENT 24SOFTWARE SRL | - | 26.656 lei | buget de stat | 01.01.2025 | 31.01.2025 | - | 26656 | 10.03.2025 | 26656 | finalizat
3 | Contract nr.8/73838/31.12.2024 | Servicii actualizare baza de date portal legislativ legislatie.just.ro pentru luna ianuarie 2025 | achizitie directa |  | SC CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA | - | 22.253 lei | buget de stat | 01.01.2025 | 31.01.2025 | - | 22253 | 10.03.2025 | 22253 | finalizat
4 | Contract nr.7/81674/28.01.2025 | Servicii de reprezentare si intermediere a administrarii pentru 75 de unitati locative, aflate in proprietatea MJ | achizitie directa | 1 | SC URBAN ADMIN SRL | - | 24600 | venituri proprii | 2025-01-28 | 2025-12-31 |  | 16400 | 25.09.2025 | 16400 | in executie
5 | Act aditional 3 nr.6/73967/29.01.2025 | Servicii curatenie si intretinere februarie 2025 | procedura simplificata | 1 | SC EUROTOTAL COMP SRL | - | 57.917,49 lei | buget de stat | 01.02.2025 | 28.02.2025 | - | 57917.49 | 09.04.2025 | 57917.49 | finalizat
6 | Contract nr.9/73838/29.01.2025 | Servicii actualizare baza de date portal legislativ legislatie.just.ro pentru luna februarie 2025 | achizitie directa | 1 | SC CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA | - | 22.253 lei | buget de stat | 01.02.2025 | 28.02.2025 | - | 22253 | 10.04.2025 | 22253 | finalizat
7 | Contract nr.9/73852/30.01.2025 | Servicii intretinere si reparatii a aplicatiei informatice ECRIS (module pentru instante si portalul instantelor de judecata) pentru februarie 2025 | achizitie directa | 1 | SC IMPLEMENT 24SOFTWARE SRL | - | 26.656 lei | buget de stat | 01.02.2025 | 28.02.2025 | - | 26656 | 10.04.2025 | 26656 | finalizat
8 | Contract nr.55/31946/12.02.2025 | Servicii de întocmire documentație cadastrală pentru imobilul situat în Bd. Victoriei nr.11, Sibiu, Jud. Sibiu | achizitie directa |  | SC TRADING 3M SRL |  | 27370 | buget de stat | 12.02.2025 | 31.12.2025 |  | 27370 | 06.06.2025 | 27370 | finalizat
9 | Contract nr. 201/15712/24.02.2025 | Servicii de proiectare la faza proiect tehnic + documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire + detalii de execuție (P.Th +DTAC +DE) pentru obiectivul de investiții „Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului principal al infrastructurii informatice critice pentru sediul Ministerului Justiției”. | achizitie directa | 4 | SC Plot Plan SRL |  | 54450 | buget PNRR | 24.02.2025 | 31.12.2025 |  | 44770 | 23.09.2025 | 44770 | în execuție
10 | Contract nr. 8/81014/19.02.2025 | Servicii bancare în vederea gestionării fondurilor din bugetul de stat și a fondurilor europene | achizitie directa | 1 | Banca Comercială Română |  | 48000 | buget de stat/fen | 19.02.2025 | 31.12.2025 |  | 16000 | 18.08.2025 | 16000 | în execuție
11 | Contract nr. 22/73867/25.02.2025 | Servicii de curierat rapid internațional | Norme proprii ( Anexa 2 la Legea 98/2016) | 1 | DHL International Romania SRL |  | 24791.67 | buget de stat | 01.03.2025 | 31.12.2025 |  | 17693.2 | 23.09.2025 | 17693.2 | în execuție
12 | Act aditional 4 nr.141/79990/2023/25.02.2025 | Servicii curatenie si intretinere martie-aprilie 2025 | procedura simplificata | 1 | SC EUROTOTAL COMP SRL | - | 115.834,98 lei | buget de stat | 01.03.2025 | 30.04.2025 | - | 115834.98 | 04.06.2025 | 115834.98 | finalizat
13 | Contract nr. 10/73952/26.02.2025 | Contract de servicii reparare, verificare, intretinere si supraveghere pentru ascensoare existente in sediul MJ | achizitie directa | 1 | SC ASCENSORUL.SA | - | 35700 | buget de stat | 2025-03-01 | 31.12.2025 |  | 15866.69 | 30.09.2025 | 15866.69 | in executie
14 | Nota de comanda nr 10/73961/26.02.2025 | Parcare tip abonament pentru 18 autoturisme din dotarea MJ | achizitie directa | 1 | SC COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA | - | 90000.41 | buget de stat | 2025-03-01 | 31.12.2025 |  | 82400 | 25.09.2025 | 82400 | in executie
15 | Contract nr.15/74004 din 25.02.2025 | Servicii integrate în domeniul securității și sănătății în muncă, situațiilor de urgență | achizitie directa | 1 | S.C. SPEED FIRE PROTECTION S.R.L. |  | 103113.5 | buget de stat | 01.03.2025 | 31.12.2025 |  | 82664.1 | 24.09.2025 | 82664.1 | in executie
16 | Contract nr.12/73838/26.02.2025 | Servicii actualizare baza de date portal legislativ legislatie.just.ro pentru martie - decembrie 2025 | achizitie directa | 1 | SC CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA | - | 222.530 lei | buget de stat | 01.03.2025 | 31.12.2025 | - | 178398 | 25.09.2025 | 178398 | in executie
17 | Contract nr.12/73852/26.02.2025 | Servicii intretinere si reparatii a aplicatiei informatice ECRIS (module pentru instante si portalul instantelor de judecata) pentru martie - decembrie 2025 | achizitie directa | 1 | SC IMPLEMENT 24SOFTWARE SRL | - | 266.560 lei | buget de stat | 01.03.2025 | 31.12.2025 | - | 214144 | 17.09.2025 | 214144 | in executie
18 | Contract nr. 14/73958/26.02.2025 | Servicii de întreținere și reparare circuite telefonice și faxuri | achizitie directa | 1 | S.C. DM SISTEM TELECOM S.R.L. |  | 29750 | buget de stat | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  | 23850 | 24.09.2025 | 23850 | in executie
19 | Contract nr. 11/74114/26.02.2025 | Servicii de actualizare antivirus | achizitie directa | 1 | S.C. EXPERT IT S.R.L. |  | 53550 | buget de stat | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  | 37485 | 01.09.2025 | 37485 | in executie
20 | Contract nr. 15/74293/26.02.2025 | Servicii de suport tehnic, asistență și mentenață a aplicației DOCUMENTA DMS | achizitie directa | 1 | S.C. BITHAT SOLUTIONS S.R.L. |  | 171360 | buget de stat | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  | 137376 | 25.09.2025 | 137376 | in executie
21 | Contract nr. 9/73946/26.02.2025 | Carburant pentru parcul auto al instituției. | contract subsecvent in baza acordului cadru incheiat de ONAC | 1 | S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. |  | 144183.29 | buget de stat | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  | 85229.24 | 15.09.2025 | 85229.24 | in executie
22 | Contract nr. 13/77358/26.02.2025 | Serviciile flux de știri online | achizitie directa | 1 | AGENTIA DE STIRI S.R.L. |  | 33333.33 | buget de stat | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  | 23333.31 | 01.09.2025 | 23333.31 | in executie
23 | Contract nr. 13/73834/26.02.2025 | Servicii de intretinere si reparatie echipamente climatizare camera serverelor | achizitie directa | 1 | S.C GILMAR S.R.L |  | 36199.8 | buget de stat | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  | 20020.68 | 15.09.2025 | 20020.68 | in executie
24 | Contract nr. 54/75087/26.02.2025 | Servicii de expediere corespondență internă și externă | Norme proprii ( Anexa 2 la Legea 98/2016) | 1 | Compania Națională Poșta Română |  | 184959.99 | buget de stat | 01.03.2025 | 31.12.2025 |  | 179484.02 | 30.09.2025 | 179484.02 | in executie
25 | Contract nr.31/52366/21.03.2025 | Furnizare sistem informatic si de comunicatii tip TEMPEST | achizitie directa | 1 | SC BLUESPACE TECHNOLOGY SRL | - | 49991.9 | buget de stat | 21.03.2025 | 31.12.2025 | - | 49991.9 | 26.09.2025 | 49991.9 | finalizat
26 | Comanda nr.10/11104/09.04.2025 | Furnizare medalii din aliaj de cupru, aurite, personalizate cu însemnele Ministerului Justiției | achizitie directa | 1 | R.A. Monetaria Statului |  | 25559.77 | venituri proprii | 09.04.2025 | 30.05.2025 |  | 25559.77 | 20.06.2025 | 25559.77 | finalizat
27 | Contract nr. 5/14008/09.04.2025 modificat prin act aditional nr.6/14008/18.08.2025 (majorare TVA) | Servicii de publicare a actelor normative emise de Ministerul Justiției precum și a altor publicații în Monitorul Oficial al României, Partea I – VII | achizitie directa | 1 | REGIA AUTONOMĂ ”MONITORUL OFICIAL” |  | 81812.03 | buget de stat | 14.04.2025 | 31.12.2025 |  | 33089 | 01.09.2025 | 33089 | in executie
28 | Contract nr.11/14020/09.04.2025 | Servicii de publicare anunțuri în 2 ziare de circulație națională | achizitie directa | 3 | SC ROFUSION ADVERTISING SRL |  | 38297.77 | venituri proprii | 11.04.2025 | 31.12.2025 |  | 38297.77 | 01.08.2025 | 38297.77 | in executie
29 | Contract nr.15/73956/15.04.2025 | Servicii publice de salubrizare privind colectarea, și transportul deșeurilor | achizitie directa | 1 | SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A |  | 114581.68 | buget de stat | 15.04.2025 | 31.12.2025 |  | 71881.75 | 30.09.2025 | 71881.75 | in executie
30 | Contract nr.62/3343/16.05.2025 | Servicii de paza pentru imobilul situat in Sibiu, Bld. Victoriei nr. 11 | Norme proprii ( Anexa 2 la Legea 98/2016) | 5 | SC ATAC SECURITY SRL | - | 148593.11 | buget de stat | 2025-05-17 | 2025-12-29 | - | 70723.79 | 29.09.2025 | 7 | in executie
31 | Contract nr.138/77537/30.05.2025 | Servicii de curățenie și întreținere | procedură simplificată | 3 | IGIENA SERV SRL | - | 367.502,66 | buget de stat | 01.06.2025 | 31.12.2025 | - | 189526.37 | 29.09.2025 | 189526.37 | in executie
32 | Contract nr. 423/20416/24.06.2025 | Servicii de intocmire documentatie tehnico-economica pentru renovarea si dotarea salii de consiliu | achizitie directa | 1 | S.C. CREATIVE DESIGN ENGINEERING S.R.L. |  | 26180 | buget PNRR | 2025-06-24 | 2025-07-09 |  | 0 |  | 0 | in executie
33 | Contract nr. 30/10692/01.07.2025 | Furnizare 3 (trei) Stații de lucru | achizitie directa | 4 | SC CHROME COMPUTERS SRL |  | 39037.95 | buget de stat | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | 39037.95 | 01.08.2025 | 39037.95 | finalizat
33 | Acord cadru nr. 143/80154/2024/18.07.2025 | Furnizare echipamente hardware si licente software, inclusiv servicii accesorii aferente (livrare, instalare, etc.), necesare pentru sustinerea sistemului ECRIS V si a altor sisteme IT ale sistemului judiciar | licitatie deschisa | 2 | SC VODAFONE ROMANIA SA | SC COMPUTERLAND ROMANIA SRL | 690099459.69 | buget PNRR | 2025-07-18 | 2029-07-18 | - | 0 |  | 0 | in executie
34 | Contract de servicii nr. 175/25535/31.07.2025 | Obiectul contractului constă în achiziția de servicii pentru dezvoltarea, testarea, instruirea personalului și punerea în funcțiune a platformei legislatie.just.ro, inclusiv servicii de instruire a personalului | licitatie deschisa | 5 | SC Software Imagination& Vision Srl |  | 1813084 | buget FEN- POCIDIF | 2025-01-08 | 30/08/2026 |  | 0 |  | 0 | in executie
35 | Act adițional nr. 1 nr. 184/25535/25.08.2025 la contractul de servicii nr. 175/25535/31.07.2025 | Actualizare preț contract ca urmare a modificării cotei TVA | licitatie deschisa | 5 | SC Software Imagination& Vision Srl |  | 1834556 | buget FEN- POCIDIF | 25/08/2025 | 30/08/2026 |  | 0 |  | 0 | in executie
36 | Contract subsecvent la Acordul cadru nr. 143/80154/2024/18.07.2025 | Furnizare echipamente hardware si licente software, inclusiv servicii accesorii aferente (livrare, instalare, etc.), necesare pentru sustinerea sistemului ECRIS V si a altor sisteme IT ale sistemului judiciar | contract subsecvent in baza acordului cadru | 2 | SC VODAFONE ROMANIA SA | SC COMPUTERLAND ROMANIA SRL | 232.001.581 ,09 | buget PNRR | 2025-08-14 | 2026-02-28 | - | 0 |  | 0 | in executie
37 | Contract de furnizare nr. 36/39858/04.08.2025 | Furnizare memorii server | achizitie directa | 5 | MIKRO ATLAS SRL | - | 73.761,60 | venituri proprii | 2025-08-01 | 2025-12-31 | - | 73761.6 | 29.08.2025 | 73761.6 | finalizat
38 | Act aditional nr.1 la contract nr.127/73838/26.02.2025, inregistrat cu nr.24/73838/11.08.2025 | Actualizare TVA la contractul de Servicii actualizare baza de date portal legislativ legislatie.just.ro pentru martie - decembrie 2025 | achizitie directa | 1 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA | - | 1870 | buget de stat | 2025-08-01 | 2025-12-31 |  | 0 |  | 0 | in executie
39 | Act aditional nr.1 la contract nr.12/73852/26.02.2025, inregistrat cu nr.25/73852/11.08.2025 | Actualizare TVA la contractul de Servicii intretinere si reparatii a aplicatiei informatice ECRIS (module pentru instante si portalul instantelor de judecata) pentru martie - decembrie 2025 | achizitie directa | 1 | IMPLEMENT 24SOFTWARE SRL | - | 2240 | buget de stat | 2025-08-01 | 2025-12-31 |  | 0 |  | 0 | in executie
40 | Act aditional nr.1 la contract nr.138/7753730.05.2025, inregistrat cu nr.163/77537/18.08.2025 | Actualizare TVA la contractul de Servicii de curățenie și întreținere | procedura simplificata | 3 | IGIENA SERV SRL | - | 5.250,03 | buget de stat | 2025-08-01 | 2025-12-31 |  | 0 |  | 0 | in executie
41 | Act aditional nr.2 la contractul de furnizare nr.31/52366/21.03.2025, inregistrat cu nr.36/52366/28.08.2025 | Actualizare TVA la contractul de Furnizare sistem informatic si de comunicatii tip TEMPEST | achizitie directa | 1 | BLUESPACE TECHNOLOGY SRL | - | 840,20 | buget de stat | 2025-08-01 | 2025-12-31 | - | 840.2 | 26.09.2025 | 840.2 | finalizat
42 | Act adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 140/1747/01.09.2025 încheiat la contractul de servicii nr. 54/75087/26.02.2025 | Actualizare preț contract achiziție servicii de expediere corespondență internă și externă ca urmare a modificării cotei TVA | Norme proprii ( Anexa 2 la Legea 98/2016) | 1 | Compania Națională Poșta Română |  | 186042.69 | buget de stat | 2025-01-09 | 31/12/2025 |  | 0 |  | 0 | în execuție
43 | Notă de comanda nr.6/52039/05.09.2025 | Furnizare materiale de protocol | achizitie directa | 1 | SC MARK & MORE IDEAS SRL |  | 28072 | venituri proprii | 05.09.2025 | 31.12.2025 |  | 0 |  | 0 | in executie
44 | Contract furnizare nr.10/53103/17.09.2025 | Furnizare materiale reparații curente | achizitie directa | 1 | SC CUASAR IMPEX SRL |  | 34260.63 | venituri proprii | 22.09.2025 | 31.12.2025 |  | 0 |  | 0 | in executie
|  | Nume/Prenume | Funcția | Direcția |  |  | Data | Semnătură
| Avizat: | Silvia Chiticaru | Director | Direcția Economică
| Avizat: | Radu Genes | Director adj. | Direcția Economică
| Avizat: | Laurențiu Mălureanu | Șef Serviciu | Serviciul Logistic
| Întocmit: | Georgeta Ionescu | Ofițer pr. I | Serviciul Asigurare Resurse
| Întocmit: | Simona Mariana Bâță | Ofițer pr. I | CAP