## Sheet7 (hidden)
Sum of Valoare solicitată de la bugetul de stat | Column Labels
Row Labels | 2015-2022 | 2017-2024 | Grand Total
Braşov | 2199170.98 |  | 2199170.98
Covasna |  | 336616.86 | 336616.86
Dâmboviţa |  | 402538.52 | 402538.52
Dolj |  | 209279.52 | 209279.52
Satu Mare |  | 846589.46 | 846589.46
Grand Total | 2199170.98 | 1795024.36 | 3994195.34

## Sheet4 (hidden)
Row Labels | Sum of Valoarea solicitata ptr decontare
ARAD | 896862.69
BACĂU | 7056721.69
SUCEAVA | 212995.03
TULCEA | 761221.1
Grand Total | 8927800.51 | GAZE

## INFRASTRCTURĂ
Nr. crt. | Județ | UAT | Număr Anexă 4 Beneficiar | Dată Anexă 4 Beneficiar | Nr. Dată Anexă 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Categorie investiții | Nr MDLPA cerere finanțare | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Dată contract MDLPA | Valoarea totală a investiției din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitată ptr decontare | Progres % | Proiectant | Executant
1 | IAȘI | BELCEȘTI | 6390 | 2024-06-12 | ASA4-10236 / 12.06.2024 ora 08:31 | Extindere sistem de canalizare în localitatea Satu Nou, comuna Belcești, județul Iași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 127255 / 20.10.2021 ora 14:06 | 1689 | 283 | 2023-01-05 | 16368283.71 | 15976178.71 | 507936.84 | 52% | SC TRIOCAD PROIECT SRL | SC CASREP SRL
2 | SATU MARE | RACȘA | 3912 | 2024-05-23 | ASA4-10238 / 12.06.2024 ora 09:26 | Pod peste Valea Satului la Struhălă în comuna Racșa, județul Satu Mare | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-24 / 28.01.2022 ora 11:49 | 9071 | 1582 | 2023-06-20 | 708714.94 | 635493.4 | 20230 | 3,52 | SC CONSTRUCT CDP SRL | ASOCIEREA VASILUC EDIFICIO SRL-CONSTRUCT CDP SRL
3 | MUREȘ | DEDA | 3898 | 2024-06-12 | ASA4-10239 / 12.06.2024 ora 09:30 | Înființare rețea canalizare menajeră în localitatea Filea, comuna Deda, județul Mureș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-817 / 08.02.2022 ora 12:34 | 10088 | 341 | 2023-01-18 | 9342314.82 | 8852325.81 | 1105544.22 | 55,56 % | SC MEDIA MARKETING SRL | SC PROBICONS SRL
4 | SUCEAVA | IPOTEȘTI | 8331 | 2024-06-12 | ASA4-10240 / 12.06.2024 ora 09:33 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ipotești, județul Suceava | Drumurile publice | 125583 / 18.10.2021 ora 13:13 | 1396 | 285 | 2023-01-05 | 7930258.66 | 7609908.66 | 420908.8 | 38 % | SC D&G PRINT LINE SRL | SC TEST PRIMA SRL
5 | COVASNA | COMANDĂU | 1183 | 2024-06-12 | ASA4-10241 / 12.06.2024 ora 09:33 | Extinderea și modernizarea sistemului de canalizare menajeră Comandău | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 137544 / 3.11.2021 ora 8:29 | 4995 | 783 | 2023-03-17 | 5443740.37 | 5194269.5 | 766054.01 | 14,7 | SC ENGEL GORDON SRL | SC TRICOMSERV SRL
6 | TELEORMAN | TROIANUL | 1965 | 2024-06-12 | ASA4-10242 / 12.06.2024 ora 09:56 | Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna Troianul, județul Teleorman | Drumurile publice | AS-3334 / 14.02.2022 ora 09:21 | 11905 | 1489 | 2023-06-12 | 16589049.84 | 14000000 | 1651812.32 | 61.35 | ASOCIEREA S.C. ALARKO GROUP CONTRACTING S.R.L. & S.C. MATMAR IMPEX S.R.L. & S.C. ORIZONTURI 2025 S.R.L. | ASOCIEREA S.C. ALARKO GROUP CONTRACTING S.R.L. & S.C. MATMAR IMPEX S.R.L. & S.C. ORIZONTURI 2025 S.R.L.
7 | SUCEAVA | STULPICANI | 4590 | 2024-06-12 | ASA4-10244 / 12.06.2024 ora 10:03 | Modernizare drum comunal DC31 și drumuri de interes local în aglomerarea II Stulpicani, comuna Stulpicani, județul Suceava | Drumurile publice | AS-390 / 03.02.2022 ora 15:21 | 9230 | 187 | 2022-12-13 | 18500785.15 | 14500000 | 1507473.65 | 26,76 | TOPGEOSYS SRL | CONSTRUCTII MONTAJ AG SRL
8 | PRAHOVA | ARICEȘTII ZELETIN | 1218 | 2024-06-12 | ASA4-10245 / 12.06.2024 ora 10:21 | Modernizare drumuri de interes local-ulița Covrigari în comuna Ariceștii Zeletin, județul Prahova | Drumurile publice | 139413 / 4.11.2021 ora 12:15 | 6228 | 3107 | 2024-01-30 | 1687244.2 | 1538552.29 | 555143.99 | 7% | SC HYDRO DESIGN&ENGINEERING SRL | S.C. KLIJ PRESTIGE S.R.L.
9 | PRAHOVA | ARICEȘTII ZELETIN | 1219 | 2024-06-12 | ASA4-10247 / 12.06.2024 ora 10:41 | Modernizare drumuri de interes local-Ciocoi, Victor Stan, Berilari, Titila, Dimienari, La Jan Brânză, Pietriș, Dărmonari, Ghiuca Bratu și Jipari, în comuna Ariceștii Zeletin, județul Prahova | Drumurile publice | 139705 / 4.11.2021 ora 13:55 | 6330 | 1078 | 2023-04-20 | 3579064.34 | 3461447.71 | 458610.04 | 69,3% | SC HYDRO DESIGN&ENGINEERING SRL | SC PETRO CONSTRUCT SRL
10 | IAȘI | VÂNĂTORI | 2825 | 2024-06-12 | ASA4-10248 / 12.06.2024 ora 10:46 | Modernizare drumuri în comuna Vânători, județul Iași | Drumurile publice | 134522 / 29.10.2021 ora 13:08 | 3478 | 573 | 2023-02-22 | 9656322.69 | 9000000 | 5506044.19 | 68,41% | S.C. SIMPA CONSULT S.R.L. | S.C. TEHNO FOREST S.R.L.
11 | MARAMUREȘ | VIȘEU DE JOS | 3033 | 2024-06-12 | ASA4-10249 / 12.06.2024 ora 10:51 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Viseu de jos, județul Maramureș | Drumurile publice | 139189 / 4.11.2021 ora 10:35 | 6157 | 1911 | 2023-07-25 | 14534120.81 | 14000000 | 2196315.05 | 89,84 | SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC SEBI-MARC SRL
12 | GALAȚI | MATCA | 3 | 2024-06-12 | ASA4-10250 / 12.06.2024 ora 10:56 | Modernizare străzi în lungime de aproximativ 16 km în comuna Matca, județul Galați | Drumurile publice | AS-3251 / 12.02.2022 ora 16:02 | 12631 | 1416 | 2023-05-29 | 26903741.21 | 14000000 | 1514537.62 | 9,66 | ANARECOM REGIOSERV SRL | DAVIDE CONSTRUCT SRL
13 | HUNEDOARA | PETROȘANI | 11243 | 2024-06-12 | ASA4-10252 / 12.06.2024 ora 11:02 | Modernizare strada Şoimilor din municipiul Petroșani | Drumurile publice | AS-2374 / 11.02.2022 ora 11:41 | 11772 | 2097 | 2023-08-18 | 2470984.12 | 2426549.12 | 894585.53 | 99 | SC Alpin Construct SRL | SC Zona D
14 | CĂLĂRAȘI | ȘTEFAN VODĂ | 2563 | 2024-06-11 | ASA4-10253 / 12.06.2024 ora 11:02 | Modernizare și extindere sistem de canalizare în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3630 / 14.02.2022 ora 14:11 | 9069 | 421 | 2023-02-02 | 14116018.39 | 13589390.82 | 1180684.22 | 83,89 | SC EN ELECTRICPROIECT OFFICE SRL | SC EN ELECTRICPROIECT OFFICE SRL
15 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ȘIEU-MĂGHERUȘ | 4410 | 2024-06-12 | ASA4-10254 / 12.06.2024 ora 11:17 | Construire rețea de colectare apă menajeră uzată și stație de epurare în localitățile Crainimăt și Șieu-Măgheruș, comuna Șieu-Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 119067 / 5.10.2021 ora 10:04 | 464 | 454 | 2023-02-07 | 31323233.71 | 30000000 | 1106853.6 | Incepere executie lucrari retea de canalizare si statie de epurare Stadiul fizic realizat la data de 23.02.2024 25,33% | SC Columna Consult SRL | SC Record SRL
16 | VRANCEA | MOVILIȚA | 3532 | 2024-06-12 | ASA4-10256 / 12.06.2024 ora 11:42 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Movilița, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-429 / 04.02.2022 ora 10:46 | 9716 | 736 | 2023-03-10 | 9240872.66 | 8949917.66 | 999649.11 | 56 | SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL | SC CONSTRUCTIA SA
17 | PRAHOVA | BREAZA | 17245 | 2024-06-12 | ASA4-10257 / 12.06.2024 ora 12:06 | Reabilitare și modernizare străzi urbane, oraș Breaza, județul Prahova | Drumurile publice | AS-2437 / 11.02.2022 ora 12:11 | 11853 | 1839 | 2023-07-19 | 23774760.1 | 23458220.1 | 580375.11 | 11,81 | SC ALL LINES TECHNOLOGY SRL | SC PRAGOSA ROMÂNIA SRL
18 | ARGEȘ | NEGRAȘI | 1678 | 2024-06-12 | ASA4-10258 / 12.06.2024 ora 12:47 | Canalizare și epurarea apelor menajere în satele Negrași, Buta și Bârlogu, comuna Negrași, județul Argeș - Etapa I satul Bârlogu | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140840 / 5.11.2021 ora 10:46 | 7249 | 2105 | 2023-08-21 | 19427278.63 | 10000000 | 479092.68 | 8.11 | Forum Proiect Invest SRL | Valah Construct Grup SRL
19 | GORJ | VĂGIULEȘTI | 3795 | 2024-06-12 | ASA4-10260 / 12.06.2024 ora 13:01 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Văgiuleşti, judeţul Gorj | Drumurile publice | 134481 / 29.10.2021 ora 12:39 | 3476 | 1025 | 2023-04-12 | 13467008.46 | 12630876.08 | 2180826.65 | 72,98% | SC ARTINF PROIECT SRL | YDAIL CONSTRUCT SRL
20 | OLT | FĂGEȚELU | 1663 | 2024-06-12 | ASA4-10261 / 12.06.2024 ora 13:02 | Modernizare străzi în comuna Făgețelu, județul Olt | Drumurile publice | AS-3812 / 14.02.2022 ora 16:06 | 13102 | 871 | 2023-03-28 | 9282308.65 | 8984808.65 | 995191 | 53,83 | SC GLOBALSTEF CONSTRUCT SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
21 | TELEORMAN | SILIȘTEA | 1189 | 2024-06-07 | ASA4-10263 / 12.06.2024 ora 13:10 | Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Siliștea, județul Teleorman | Drumurile publice | AS-1427 / 10.02.2022 ora 11:19 | 11060 | 1614 | 2023-06-23 | 12538607.23 | 12000000 | 1954510.26 | 15% | ASOCIEREA VEGAMAR (LEADER) SI TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT ANDERSSEN (ASOCIAT) | ASOCIEREA VEGAMAR (LEADER) SI TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT ANDERSSEN (ASOCIAT)
22 | MUREȘ | BAND | 3972 | 2024-06-12 | ASA4-10264 / 12.06.2024 ora 13:11 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Band, județul Mureș | Drumurile publice | 133212 / 28.10.2021 ora 9:55 | 2958 | 553 | 2023-02-21 | 12987766.44 | 12563568.33 | 3322993.85 | 74 % | SC ROUTE E60 SRL | CONSTRUCT PEROM SRL
23 | ILFOV | PANTELIMON | 96106 | 2024-06-10 | ASA4-10266 / 12.06.2024 ora 13:23 | Lucrări de modernizare în orașul Pantelimon, județul Ilfov pe străzile Drumul Gării, Dunării, Siretului, Dumitru N. Dumitru, DE (fără nume), Bistrița Năsăud, Satu Mare, Condorului, Corbului, Șoimului, Acvilei, Cocorului, Zăganului, Tineretului, Vulturului, Egretei, Cocostârcului, Galați, Batalionului | Drumurile publice | AS-3959 / 14.02.2022 ora 20:08 | 13204 | 3068 | 2024-01-23 | 15254398.24 | 13861364.29 | 734475.2 | 6.50 | GPK INFRASTRUCTURE DESIGN SRL | ASOCIEREA SC WFA IMPEX SRL (lider de asociere) si SC MIRUNA MARIA COM SRL
24 | ARAD | SELEUȘ | 2738 | 2024-06-07 | ASA4-10268 / 12.06.2024 ora 13:34 | Amenajare urbanistică cu pistă biciclete, podețe și rigole pentru apă pluvială în comuna Seleuș, județul Arad | Drumurile publice | AS-2697 / 11.02.2022 ora 14:02 | 11888 | 1990 | 2023-08-02 | 14771789.75 | 14369119.77 | 317858.31 | 1% | S.C. TERM S.R.L.
25 | BRAȘOV | UNGRA | 2859 | 2024-06-11 | ASA4-10270 / 12.06.2024 ora 14:19 | Canalizarea apelor menajere din localitatea Ungra, cu deversare în stația de epurare a localității Hoghiz | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140089 / 4.11.2021 ora 15:48 | 6712 | 1624 | 2023-06-26 | 13722017.04 | 11000000 | 589403.4 | 2.12 | SC I.G.U.T SRL | SC MEVA CONCEPT SRL
26 | VASLUI | COZMEȘTI | 2271 | 2024-06-12 | ASA4-10272 / 12.06.2024 ora 14:21 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cozmești, județul Vaslui | Drumurile publice | AS-1084 / 09.02.2022 ora 12:36 | 10559 | 2758 | 2023-11-20 | 9238451.51 | 8873716.51 | 4937260.86 | 56,48% | S.C.JULY EXPERT CONSULTING S.R.L. | S.C.VIACONS RUTIER S.R.L.
27 | CONSTANȚA | SALIGNY | 2534 | 2024-06-12 | ASA4-10273 / 12.06.2024 ora 14:23 | Sistematizarea și construirea de șanțuri colectoare scurgere și evacuare ape pluviale în zona Făclia, strada Prunilor, comuna Saligny, județul Constanța, în vederea prevenirii inundațiilor | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2503 / 11.02.2022 ora 12:43 | 12030 | 1569 | 2023-06-19 | 3391403.99 | 3239440.99 | 207260.61 | 0,73 | S.C. ECOTERRA PROIECT SRL | S.C. MARALY UNIVERSAL SRL
28 | CĂLĂRAȘI | ULMU | 1912 | 2024-06-12 | ASA4-10274 / 12.06.2024 ora 14:36 | Modernizare străzi în comuna Ulmu, județul Călăraşi | Drumurile publice | AS-3535 / 14.02.2022 ora 12:40 | 12867 | 882 | 2023-03-28 | 18217144.03 | 12315000 | 729523.25 | 11,45% | KOMORA S.R.L. | TELPRON COMEX S.R.L.
29 | NEAMȚ | GRINȚIEȘ | 3092 | 2024-06-11 | ASA4-10276 / 12.06.2024 ora 14:42 | Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Grințieș, județul Neamț | Drumurile publice | 139855 / 4.11.2021 ora 14:43 | 6595 | 162 | 2022-12-05 | 11856007.32 | 9724530.69 | 1587096.86 | 66% | SC GEO MYKE SRL | SC DANLIN XXL SRL
30 | SĂLAJ | ȘIMLEU SILVANIEI | 11220 | 2024-06-12 | ASA4-10277 / 12.06.2024 ora 14:44 | Modernizare străzi în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj | Drumurile publice | AS-2229 / 11.02.2022 ora 10:37 | 10023 | 810 | 2023-03-21 | 27687586.94 | 25000000 | 4585620.56 | 15,84 | SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC DRUM CONSTRUCT SRL
31 | SUCEAVA | RĂDĂȘENI | 3572 | 2024-06-12 | ASA4-10280 / 12.06.2024 ora 14:58 | Construire pod în sat Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 125411 / 18.10.2021 ora 11:21 | 1303 | 2218 | 2023-09-06 | 2250800 | 1923550 | 478284.96 | 69,31% | S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. | ASOCIEREA S.C. INVESTCAD PROIECT S.R.L.-S.C. TEST PRIMA S.R.L.
32 | GIURGIU | BOLINTIN-VALE | 6518 | 2024-06-12 | ASA4-10281 / 12.06.2024 ora 15:01 | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraş Bolintin-Vale, județul Giurgiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-355 / 03.02.2022 ora 12:27 | 9611 | 366 | 2023-01-25 | 18806671.45 | 18120440.61 | 1922522.34 | 46,46 | SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL | SC ACVATOT SRL
33 | VÂLCEA | BERBEȘTI | 6741 | 2024-06-12 | ASA4-10282 / 12.06.2024 ora 15:13 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în orașul Berbești, județul Vâlcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 132044 / 26.10.2021 ora 15:11 | 2122 | 255 | 2022-12-27 | 26891545.9 | 26107253.13 | 7184899.13 | 9,04 | SC Olt Proiect Slatina SRL SC Allplan Proiect SRL | Asocierea SC Bica SRL-lider asociere, SC Valoris SRL-asociat, SC Olt Proiect Slatina SRL-asociat, Sc Allplan Proiect SRL-asociat si SC Allplan Technology SRL -asociat
34 | BOTOȘANI | UNȚENI | 3035 | 2024-06-12 | ASA4-10286 / 12.06.2024 ora 15:27 | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Unțeni, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 120302 / 7.10.2021 ora 9:44 | 656 | 1083 | 2023-04-20 | 10982091.27 | 10460199.27 | 5340327.09 | 74,50 % | S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. | S.C. CORNELL S FLOOR S.R.L.
35 | TIMIȘ | VARIAȘ | 3526 | 2024-06-12 | ASA4-10287 / 12.06.2024 ora 15:33 | Modernizare străzi în localitatea Variaș, comuna Variaș, județul Timiș, strada 3 (tronson II) – strada 11 | Drumurile publice | AS-1392 / 10.02.2022 ora 10:57 | 10938 | 1485 | 2023-06-09 | 6160700.61 | 5988745.61 | 948919.23 | 91,49 | SC TEHNOCON PROIECTARE SI CONSTRUCTII SRL | SC MM WEST SRL
36 | TIMIȘ | DAROVA | 4009 | 2024-06-05 | ASA4-10289 / 12.06.2024 ora 15:36 | Reabilitare și modernizare străzi laterale pentru localitățile Darova și Hodoș | Drumurile publice | 118920 / 4.10.2021 ora 16:42 | 468 | 531 | 2023-03-16 | 14618088.44 | 11000000 | 3576615.75 | 22,48 | IRICONSTRUCT SRL | DRUMURI SI PODURI BANAT SRL
37 | VÂLCEA | IONEȘTI | 3590 | 2024-06-12 | ASA4-10290 / 12.06.2024 ora 15:48 | Modernizare DC103A, L= 1080m, comuna Ionești, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-3880 / 14.02.2022 ora 17:03 | 13150 | 2153 | 2023-08-25 | 7592604.15 | 3997989 | 397158.63 | 10,72 | SAGAL CONSTRUCT S.R.L. | SAGAL CONSTRUCT S.R.L.
38 | SUCEAVA | VATRA MOLDOVIȚEI | 6149 | 2024-06-12 | ASA4-10291 / 12.06.2024 ora 16:00 | Modernizare drumuri vicinale în comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava | Drumurile publice | 126884 / 20.10.2021 ora 10:24 | 1498 | 985 | 2023-04-07 | 27732374.98 | 10000000 | 3395364.45 | 30% | S.C. COMPLET RUTIER HD S.R.L. | S.C. CALCARUL S.A.
39 | SĂLAJ | NĂPRADEA | 3911 | 2024-06-07 | ASA4-10293 / 12.06.2024 ora 16:09 | Modernizare strada Văii și construire pod peste vale în localitatea Cheud, comuna Năpradea, județul Sălaj | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 131670 / 26.10.2021 ora 11:27 | 2470 | 708 | 2023-03-07 | 5969238.01 | 5634848.01 | 876197.48 | 21,71 % | DRUM CONSULT SRL | DRUM INSERV SRL

## GAZE
Nr. crt. | Județ | UAT | Număr Anexă 4 Beneficiar | Dată Anexă 4 Beneficiar | Nr. Dată Anexă 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Categorie investiții | Nr MDLPA cerere finanțare | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | POIM | Valoarea totală a investiției din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitată ptr decontare | Progres % | Proiectant | Executant
1 | TULCEA | GRECI | 8595 | 2024-06-12 | ASA4-10251 / 12.06.2024 ora 11:00 | Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Greci, județul Tulcea | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5438 / 09.05.2022 ora 17:06 | 14701 | 2079 | 2023-08-16 | 1 | 32704588.15 | 29456506.24 | 761221.1 | 14,449 | SC PRISMA SERV COMPANY SRL | Asocierea PRISMA SERV COMPANY SRL-lider si GAZ NORD EST S.A.-asociat
2 | SUCEAVA | HĂNȚEȘTI | 174 | 2024-06-12 | ASA4-10269 / 12.06.2024 ora 13:45 | Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Pleșa (comuna Adâncata și comuna Hănțești, județul Suceava) | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5393 / 03.05.2022 ora 10:51 | 14655 | 2602 | 2023-10-25 | 1 | 96328090.98 | 94429870.67 | 212995.03 | 4,73% | S.C. SST GRUP TERMO S.R.L., S.C. ALROSEL PROJECT S.R.L. | S.C. TEST PRIMA S.R.L. - LIDER DE ASOCIERE, SC Util Fix&Rent SRL – SC Gaz Vest Retele SRL , SC Cornell`s Floor SRL
3 | BACĂU | COMĂNEȘTI | 36412 | 2024-06-12 | ASA4-10279 / 12.06.2024 ora 14:54 | Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5426 / 05.05.2022 ora 16:52 | 14689 | 1794 | 2023-07-14 | 1 | 39962577.83 | 35358652.15 | 7056721.69 | 18,03 | S.C. CALORIA S.R.L. | S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
4 | ARAD | FÂNTÂNELE | 2952 | 2024-06-12 | ASA4-10284 / 12.06.2024 ora 15:20 | Dezvoltarea sistemului de distribuție gaze naturale în localitatea Tisa Nouă, comuna Fântânele, județul Arad | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5054 / 21.04.2022 ora 14:35 | 14362 | 3060 | 2024-01-22 |  | 4554328.78 | 4000000 | 896862.69 | 61,13% | SC GAZ VEST RETELE S.R.L. | SC GAZ VEST RETELE S.R.L.